## a_r=0.5
K= | 453.76 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.5 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 5.672 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 3.6301 |  |  | S4(nan_tр)= | 1245.2927 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 2.0322 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 17.4244
|  |  | 1 | 2.0322 | 3.6301 | 5.672 | 1245.2927 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 448.1691 | 54.1968 | 131.6447 | 2603.5728 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.0644 | 7.2602 | 11.344 | 622.6463 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1318.7878 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.0966 | 10.8902 | 17.016 | 415.0976 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 149.3897 | 18.0656 | 43.8816 | 898.0823 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.1288 | 14.5203 | 22.688 | 311.3232 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 693.3967
|  |  | 5 | 10.161 | 18.1504 | 28.36 | 249.0585 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 89.6338 | 10.8394 | 26.3289 | 575.1191 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.1932 | 21.7805 | 34.032 | 207.5488 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 500.0454
|  |  | 7 | 14.2254 | 25.4106 | 39.704 | 177.899 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 64.0242 | 7.7424 | 18.8064 | 449.6597
|  |  | 8 | 16.2576 | 29.0406 | 45.376 | 155.6616 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 414.704
|  |  | 9 | 18.2898 | 32.6707 | 51.048 | 138.3659 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 49.7966 | 6.0219 | 14.6272 | 390.035
|  |  | 10 | 20.322 | 36.3008 | 56.72 | 124.5293 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 372.5666
|  |  | 11 | 22.3542 | 39.9309 | 62.392 | 113.2084 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 40.7426 | 4.927 | 11.9677 | 360.3351
|  |  | 12 | 24.3864 | 43.561 | 68.064 | 103.7744 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 352.0312 | min= | 342.8301 | S_баз= | 1405.719
|  |  | 13 | 26.4186 | 47.191 | 73.736 | 95.7917 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 34.4745 | 4.169 | 10.1265 | 346.7486 |  |  | deltaS= | 1062.8889
|  |  | 14 | 28.4508 | 50.8211 | 79.408 | 88.9495 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 343.8398
|  |  | 15 | 30.4829 | 54.4512 | 85.08 | 83.0195 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 29.8779 | 3.6131 | 8.7763 | 342.8301
|  |  | 16 | 32.5151 | 58.0813 | 90.752 | 77.8308 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 343.3633
|  |  | 17 | 34.5473 | 61.7114 | 96.424 | 73.2525 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 26.3629 | 3.188 | 7.7438 | 345.1673
|  |  | 18 | 36.5795 | 65.3414 | 102.096 | 69.1829 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 348.0302
|  |  | 19 | 38.6117 | 68.9715 | 107.768 | 65.5417 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 23.5878 | 2.8525 | 6.9287 | 351.7849
|  |  | 20 | 40.6439 | 72.6016 | 113.44 | 62.2646 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 356.2975
|  |  | 21 | 42.6761 | 76.2317 | 119.112 | 59.2997 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 21.3414 | 2.5808 | 6.2688 | 361.4597
|  |  | 22 | 44.7083 | 79.8618 | 124.784 | 56.6042 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 367.1831
|  |  | 23 | 46.7405 | 83.4918 | 130.456 | 54.1432 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 19.4856 | 2.3564 | 5.7237 | 373.3944
|  |  | 24 | 48.7727 | 87.1219 | 136.128 | 51.8872 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 380.0326
|  |  | 25 | 50.8049 | 90.752 | 141.8 | 49.8117 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 17.9268 | 2.1679 | 5.2658 | 387.0465
|  |  | 26 | 52.8371 | 94.3821 | 147.472 | 47.8959 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 394.3927
|  |  | 27 | 54.8693 | 98.0122 | 153.144 | 46.122 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 16.5989 | 2.0073 | 4.8757 | 402.0343
|  |  | 28 | 56.9015 | 101.6422 | 158.816 | 44.4747 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 409.9397
|  |  | 29 | 58.9337 | 105.2723 | 164.488 | 42.9411 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 15.4541 | 1.8689 | 4.5395 | 418.0816
|  |  | 30 | 60.9659 | 108.9024 | 170.16 | 41.5098 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 426.4362
|  |  | 31 | 62.9981 | 112.5325 | 175.832 | 40.1707 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 14.4571 | 1.7483 | 4.2466 | 434.9832
|  |  | 32 | 65.0303 | 116.1626 | 181.504 | 38.9154 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 443.7043
|  |  | 33 | 67.0625 | 119.7926 | 187.176 | 37.7361 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 13.5809 | 1.6423 | 3.9892 | 452.5838
|  |  | 34 | 69.0947 | 123.4227 | 192.848 | 36.6263 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 461.6077
|  |  | 35 | 71.1269 | 127.0528 | 198.52 | 35.5798 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 12.8048 | 1.5485 | 3.7613 | 470.7636
|  |  | 36 | 73.1591 | 130.6829 | 204.192 | 34.5915 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 480.0406
|  |  | 37 | 75.1913 | 134.313 | 209.864 | 33.6566 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 12.1127 | 1.4648 | 3.558 | 489.4287
|  |  | 38 | 77.2235 | 137.943 | 215.536 | 32.7709 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 498.9193
|  |  | 39 | 79.2557 | 141.5731 | 221.208 | 31.9306 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 11.4915 | 1.3897 | 3.3755 | 508.5044
|  |  | 40 | 81.2879 | 145.2032 | 226.88 | 31.1323 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 518.177

## a_r=0.33
K= | 453.76 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.33 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.7435 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.3959 |  |  | S4(nan_tр)= | 1245.2927 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 2.0322 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 17.4244
|  |  | 1 | 2.0322 | 2.3959 | 3.7435 | 1245.2927 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 448.1691 | 54.1968 | 131.6447 | 2600.4101 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.0644 | 4.7917 | 7.487 | 622.6463 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1312.4624 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.0966 | 7.1876 | 11.2306 | 415.0976 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 149.3897 | 18.0656 | 43.8816 | 888.5942 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.1288 | 9.5834 | 14.9741 | 311.3232 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 680.7459
|  |  | 5 | 10.161 | 11.9793 | 18.7176 | 249.0585 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 89.6338 | 10.8394 | 26.3289 | 559.3056 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.1932 | 14.3751 | 22.4611 | 207.5488 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 481.0692
|  |  | 7 | 14.2254 | 16.771 | 26.2046 | 177.899 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 64.0242 | 7.7424 | 18.8064 | 427.5208
|  |  | 8 | 16.2576 | 19.1668 | 29.9482 | 155.6616 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 389.4024
|  |  | 9 | 18.2898 | 21.5627 | 33.6917 | 138.3659 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 49.7966 | 6.0219 | 14.6272 | 361.5706
|  |  | 10 | 20.322 | 23.9585 | 37.4352 | 124.5293 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 340.9395
|  |  | 11 | 22.3542 | 26.3544 | 41.1787 | 113.2084 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 40.7426 | 4.927 | 11.9677 | 325.5453
|  |  | 12 | 24.3864 | 28.7502 | 44.9222 | 103.7744 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 314.0787 | min= | 291.1015 | S_баз= | 1405.719
|  |  | 13 | 26.4186 | 31.1461 | 48.6658 | 95.7917 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 34.4745 | 4.169 | 10.1265 | 305.6334 |  |  | deltaS= | 1110.3296
|  |  | 14 | 28.4508 | 33.5419 | 52.4093 | 88.9495 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 299.5619
|  |  | 15 | 30.4829 | 35.9378 | 56.1528 | 83.0195 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 29.8779 | 3.6131 | 8.7763 | 295.3894
|  |  | 16 | 32.5151 | 38.3336 | 59.8963 | 77.8308 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 292.76
|  |  | 17 | 34.5473 | 40.7295 | 63.6398 | 73.2525 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 26.3629 | 3.188 | 7.7438 | 291.4013
|  |  | 18 | 36.5795 | 43.1254 | 67.3834 | 69.1829 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 291.1015
|  |  | 19 | 38.6117 | 45.5212 | 71.1269 | 65.5417 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 23.5878 | 2.8525 | 6.9287 | 291.6934
|  |  | 20 | 40.6439 | 47.9171 | 74.8704 | 62.2646 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 293.0433
|  |  | 21 | 42.6761 | 50.3129 | 78.6139 | 59.2997 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 21.3414 | 2.5808 | 6.2688 | 295.0429
|  |  | 22 | 44.7083 | 52.7088 | 82.3574 | 56.6042 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 297.6036
|  |  | 23 | 46.7405 | 55.1046 | 86.101 | 54.1432 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 19.4856 | 2.3564 | 5.7237 | 300.6521
|  |  | 24 | 48.7727 | 57.5005 | 89.8445 | 51.8872 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 304.1276
|  |  | 25 | 50.8049 | 59.8963 | 93.588 | 49.8117 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 17.9268 | 2.1679 | 5.2658 | 307.9788
|  |  | 26 | 52.8371 | 62.2922 | 97.3315 | 47.8959 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 312.1623
|  |  | 27 | 54.8693 | 64.688 | 101.075 | 46.122 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 16.5989 | 2.0073 | 4.8757 | 316.6412
|  |  | 28 | 56.9015 | 67.0839 | 104.8186 | 44.4747 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 321.3839
|  |  | 29 | 58.9337 | 69.4797 | 108.5621 | 42.9411 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 15.4541 | 1.8689 | 4.5395 | 326.363
|  |  | 30 | 60.9659 | 71.8756 | 112.3056 | 41.5098 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 331.555
|  |  | 31 | 62.9981 | 74.2714 | 116.0491 | 40.1707 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 14.4571 | 1.7483 | 4.2466 | 336.9392
|  |  | 32 | 65.0303 | 76.6673 | 119.7926 | 38.9154 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 342.4977
|  |  | 33 | 67.0625 | 79.0631 | 123.5362 | 37.7361 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 13.5809 | 1.6423 | 3.9892 | 348.2145
|  |  | 34 | 69.0947 | 81.459 | 127.2797 | 36.6263 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 354.0757
|  |  | 35 | 71.1269 | 83.8548 | 131.0232 | 35.5798 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 12.8048 | 1.5485 | 3.7613 | 360.0689
|  |  | 36 | 73.1591 | 86.2507 | 134.7667 | 34.5915 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 366.1831
|  |  | 37 | 75.1913 | 88.6466 | 138.5102 | 33.6566 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 12.1127 | 1.4648 | 3.558 | 372.4086
|  |  | 38 | 77.2235 | 91.0424 | 142.2538 | 32.7709 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 378.7364
|  |  | 39 | 79.2557 | 93.4383 | 145.9973 | 31.9306 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 11.4915 | 1.3897 | 3.3755 | 385.1589
|  |  | 40 | 81.2879 | 95.8341 | 149.7408 | 31.1323 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 391.6687

## a_r=0.25
K= | 453.76 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.25 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.836 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.815 |  |  | S4(nan_tр)= | 1245.2927 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 2.0322 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 17.4244
|  |  | 1 | 2.0322 | 1.815 | 2.836 | 1245.2927 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 448.1691 | 54.1968 | 131.6447 | 2598.9218 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.0644 | 3.6301 | 5.672 | 622.6463 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1309.4857 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.0966 | 5.4451 | 8.508 | 415.0976 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 149.3897 | 18.0656 | 43.8816 | 884.1292 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.1288 | 7.2602 | 11.344 | 311.3232 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 674.7926
|  |  | 5 | 10.161 | 9.0752 | 14.18 | 249.0585 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 89.6338 | 10.8394 | 26.3289 | 551.8639 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.1932 | 10.8902 | 17.016 | 207.5488 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 472.1392
|  |  | 7 | 14.2254 | 12.7053 | 19.852 | 177.899 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 64.0242 | 7.7424 | 18.8064 | 417.1024
|  |  | 8 | 16.2576 | 14.5203 | 22.688 | 155.6616 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 377.4957
|  |  | 9 | 18.2898 | 16.3354 | 25.524 | 138.3659 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 49.7966 | 6.0219 | 14.6272 | 348.1756
|  |  | 10 | 20.322 | 18.1504 | 28.36 | 124.5293 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 326.0562
|  |  | 11 | 22.3542 | 19.9654 | 31.196 | 113.2084 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 40.7426 | 4.927 | 11.9677 | 309.1737
|  |  | 12 | 24.3864 | 21.7805 | 34.032 | 103.7744 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 296.2187 | min= | 263.2767 | S_баз= | 1405.719
|  |  | 13 | 26.4186 | 23.5955 | 36.868 | 95.7917 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 34.4745 | 4.169 | 10.1265 | 286.285 |  |  | deltaS= | 1132.6545
|  |  | 14 | 28.4508 | 25.4106 | 39.704 | 88.9495 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 278.7252
|  |  | 15 | 30.4829 | 27.2256 | 42.54 | 83.0195 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 29.8779 | 3.6131 | 8.7763 | 273.0645
|  |  | 16 | 32.5151 | 29.0406 | 45.376 | 77.8308 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 268.9467
|  |  | 17 | 34.5473 | 30.8557 | 48.212 | 73.2525 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 26.3629 | 3.188 | 7.7438 | 266.0996
|  |  | 18 | 36.5795 | 32.6707 | 51.048 | 69.1829 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 264.3115
|  |  | 19 | 38.6117 | 34.4858 | 53.884 | 65.5417 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 23.5878 | 2.8525 | 6.9287 | 263.4151
|  |  | 20 | 40.6439 | 36.3008 | 56.72 | 62.2646 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 263.2767
|  |  | 21 | 42.6761 | 38.1158 | 59.556 | 59.2997 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 21.3414 | 2.5808 | 6.2688 | 263.7879
|  |  | 22 | 44.7083 | 39.9309 | 62.392 | 56.6042 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 264.8602
|  |  | 23 | 46.7405 | 41.7459 | 65.228 | 54.1432 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 19.4856 | 2.3564 | 5.7237 | 266.4205
|  |  | 24 | 48.7727 | 43.561 | 68.064 | 51.8872 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 268.4076
|  |  | 25 | 50.8049 | 45.376 | 70.9 | 49.8117 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 17.9268 | 2.1679 | 5.2658 | 270.7705
|  |  | 26 | 52.8371 | 47.191 | 73.736 | 47.8959 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 273.4656
|  |  | 27 | 54.8693 | 49.0061 | 76.572 | 46.122 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 16.5989 | 2.0073 | 4.8757 | 276.4562
|  |  | 28 | 56.9015 | 50.8211 | 79.408 | 44.4747 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 279.7106
|  |  | 29 | 58.9337 | 52.6362 | 82.244 | 42.9411 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 15.4541 | 1.8689 | 4.5395 | 283.2014
|  |  | 30 | 60.9659 | 54.4512 | 85.08 | 41.5098 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 286.905
|  |  | 31 | 62.9981 | 56.2662 | 87.916 | 40.1707 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 14.4571 | 1.7483 | 4.2466 | 290.8009
|  |  | 32 | 65.0303 | 58.0813 | 90.752 | 38.9154 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 294.871
|  |  | 33 | 67.0625 | 59.8963 | 93.588 | 37.7361 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 13.5809 | 1.6423 | 3.9892 | 299.0995
|  |  | 34 | 69.0947 | 61.7114 | 96.424 | 36.6263 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 303.4724
|  |  | 35 | 71.1269 | 63.5264 | 99.26 | 35.5798 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 12.8048 | 1.5485 | 3.7613 | 307.9772
|  |  | 36 | 73.1591 | 65.3414 | 102.096 | 34.5915 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 312.6031
|  |  | 37 | 75.1913 | 67.1565 | 104.932 | 33.6566 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 12.1127 | 1.4648 | 3.558 | 317.3403
|  |  | 38 | 77.2235 | 68.9715 | 107.768 | 32.7709 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 322.1798
|  |  | 39 | 79.2557 | 70.7866 | 110.604 | 31.9306 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 11.4915 | 1.3897 | 3.3755 | 327.1139
|  |  | 40 | 81.2879 | 72.6016 | 113.44 | 31.1323 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 332.1354

## a_r=0.2
K= | 453.76 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.2 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.2688 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.452 |  |  | S4(nan_tр)= | 1245.2927 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 2.0322 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 17.4244
|  |  | 1 | 2.0322 | 1.452 | 2.2688 | 1245.2927 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 448.1691 | 54.1968 | 131.6447 | 2597.9916 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.0644 | 2.9041 | 4.5376 | 622.6463 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1307.6253 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.0966 | 4.3561 | 6.8064 | 415.0976 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 149.3897 | 18.0656 | 43.8816 | 881.3386 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.1288 | 5.8081 | 9.0752 | 311.3232 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 671.0718
|  |  | 5 | 10.161 | 7.2602 | 11.344 | 249.0585 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 89.6338 | 10.8394 | 26.3289 | 547.2129 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.1932 | 8.7122 | 13.6128 | 207.5488 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 466.5579
|  |  | 7 | 14.2254 | 10.1642 | 15.8816 | 177.899 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 64.0242 | 7.7424 | 18.8064 | 410.591
|  |  | 8 | 16.2576 | 11.6163 | 18.1504 | 155.6616 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 370.054
|  |  | 9 | 18.2898 | 13.0683 | 20.4192 | 138.3659 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 49.7966 | 6.0219 | 14.6272 | 339.8038
|  |  | 10 | 20.322 | 14.5203 | 22.688 | 124.5293 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 316.7541
|  |  | 11 | 22.3542 | 15.9724 | 24.9568 | 113.2084 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 40.7426 | 4.927 | 11.9677 | 298.9414
|  |  | 12 | 24.3864 | 17.4244 | 27.2256 | 103.7744 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 285.0562 | min= | 244.2535 | S_баз= | 1405.719
|  |  | 13 | 26.4186 | 18.8764 | 29.4944 | 95.7917 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 34.4745 | 4.169 | 10.1265 | 274.1923 |  |  | deltaS= | 1146.6077
|  |  | 14 | 28.4508 | 20.3284 | 31.7632 | 88.9495 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 265.7023
|  |  | 15 | 30.4829 | 21.7805 | 34.032 | 83.0195 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 29.8779 | 3.6131 | 8.7763 | 259.1113
|  |  | 16 | 32.5151 | 23.2325 | 36.3008 | 77.8308 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 254.0634
|  |  | 17 | 34.5473 | 24.6845 | 38.5696 | 73.2525 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 26.3629 | 3.188 | 7.7438 | 250.2861
|  |  | 18 | 36.5795 | 26.1366 | 40.8384 | 69.1829 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 247.5678
|  |  | 19 | 38.6117 | 27.5886 | 43.1072 | 65.5417 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 23.5878 | 2.8525 | 6.9287 | 245.7412
|  |  | 20 | 40.6439 | 29.0406 | 45.376 | 62.2646 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 244.6725
|  |  | 21 | 42.6761 | 30.4927 | 47.6448 | 59.2997 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 21.3414 | 2.5808 | 6.2688 | 244.2535
|  |  | 22 | 44.7083 | 31.9447 | 49.9136 | 56.6042 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 244.3957
|  |  | 23 | 46.7405 | 33.3967 | 52.1824 | 54.1432 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 19.4856 | 2.3564 | 5.7237 | 245.0257
|  |  | 24 | 48.7727 | 34.8488 | 54.4512 | 51.8872 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 246.0826
|  |  | 25 | 50.8049 | 36.3008 | 56.72 | 49.8117 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 17.9268 | 2.1679 | 5.2658 | 247.5153
|  |  | 26 | 52.8371 | 37.7528 | 58.9888 | 47.8959 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 249.2802
|  |  | 27 | 54.8693 | 39.2049 | 61.2576 | 46.122 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 16.5989 | 2.0073 | 4.8757 | 251.3406
|  |  | 28 | 56.9015 | 40.6569 | 63.5264 | 44.4747 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 253.6647
|  |  | 29 | 58.9337 | 42.1089 | 65.7952 | 42.9411 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 15.4541 | 1.8689 | 4.5395 | 256.2254
|  |  | 30 | 60.9659 | 43.561 | 68.064 | 41.5098 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 258.9988
|  |  | 31 | 62.9981 | 45.013 | 70.3328 | 40.1707 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 14.4571 | 1.7483 | 4.2466 | 261.9645
|  |  | 32 | 65.0303 | 46.465 | 72.6016 | 38.9154 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 265.1044
|  |  | 33 | 67.0625 | 47.9171 | 74.8704 | 37.7361 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 13.5809 | 1.6423 | 3.9892 | 268.4026
|  |  | 34 | 69.0947 | 49.3691 | 77.1392 | 36.6263 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 271.8453
|  |  | 35 | 71.1269 | 50.8211 | 79.408 | 35.5798 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 12.8048 | 1.5485 | 3.7613 | 275.42
|  |  | 36 | 73.1591 | 52.2732 | 81.6768 | 34.5915 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 279.1157
|  |  | 37 | 75.1913 | 53.7252 | 83.9456 | 33.6566 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 12.1127 | 1.4648 | 3.558 | 282.9226
|  |  | 38 | 77.2235 | 55.1772 | 86.2144 | 32.7709 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 286.8319
|  |  | 39 | 79.2557 | 56.6292 | 88.4832 | 31.9306 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 11.4915 | 1.3897 | 3.3755 | 290.8358
|  |  | 40 | 81.2879 | 58.0813 | 90.752 | 31.1323 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 294.9271

## a_r=0.667
K= | 453.76 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.667 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 7.5664 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 4.8425 |  |  | S4(nan_tр)= | 1245.2927 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 2.0322 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 17.4244
|  |  | 1 | 2.0322 | 4.8425 | 7.5664 | 1245.2927 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 448.1691 | 54.1968 | 131.6447 | 2606.6797 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.0644 | 9.6851 | 15.1329 | 622.6463 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1325.0016 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.0966 | 14.5276 | 22.6993 | 415.0976 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 149.3897 | 18.0656 | 43.8816 | 907.403 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.1288 | 19.3701 | 30.2658 | 311.3232 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 705.8243
|  |  | 5 | 10.161 | 24.2126 | 37.8322 | 249.0585 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 89.6338 | 10.8394 | 26.3289 | 590.6536 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.1932 | 29.0552 | 45.3987 | 207.5488 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 518.6868
|  |  | 7 | 14.2254 | 33.8977 | 52.9651 | 177.899 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 64.0242 | 7.7424 | 18.8064 | 471.408
|  |  | 8 | 16.2576 | 38.7402 | 60.5316 | 155.6616 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 439.5592
|  |  | 9 | 18.2898 | 43.5827 | 68.098 | 138.3659 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 49.7966 | 6.0219 | 14.6272 | 417.997
|  |  | 10 | 20.322 | 48.4253 | 75.6645 | 124.5293 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 403.6356
|  |  | 11 | 22.3542 | 53.2678 | 83.2309 | 113.2084 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 40.7426 | 4.927 | 11.9677 | 394.5109
|  |  | 12 | 24.3864 | 58.1103 | 90.7974 | 103.7744 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 389.3139 | min= | 387.1382 | S_баз= | 1405.719
|  |  | 13 | 26.4186 | 62.9528 | 98.3638 | 95.7917 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 34.4745 | 4.169 | 10.1265 | 387.1382 |  |  | deltaS= | 1016.2855
|  |  | 14 | 28.4508 | 67.7954 | 105.9303 | 88.9495 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 387.3363
|  |  | 15 | 30.4829 | 72.6379 | 113.4967 | 83.0195 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 29.8779 | 3.6131 | 8.7763 | 389.4335
|  |  | 16 | 32.5151 | 77.4804 | 121.0632 | 77.8308 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 393.0737
|  |  | 17 | 34.5473 | 82.323 | 128.6296 | 73.2525 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 26.3629 | 3.188 | 7.7438 | 397.9845
|  |  | 18 | 36.5795 | 87.1655 | 136.1961 | 69.1829 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 403.9543
|  |  | 19 | 38.6117 | 92.008 | 143.7625 | 65.5417 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 23.5878 | 2.8525 | 6.9287 | 410.8159
|  |  | 20 | 40.6439 | 96.8505 | 151.329 | 62.2646 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 418.4354
|  |  | 21 | 42.6761 | 101.6931 | 158.8954 | 59.2997 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 21.3414 | 2.5808 | 6.2688 | 426.7045
|  |  | 22 | 44.7083 | 106.5356 | 166.4619 | 56.6042 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 435.5348
|  |  | 23 | 46.7405 | 111.3781 | 174.0283 | 54.1432 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 19.4856 | 2.3564 | 5.7237 | 444.853
|  |  | 24 | 48.7727 | 116.2206 | 181.5948 | 51.8872 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 454.5981
|  |  | 25 | 50.8049 | 121.0632 | 189.1612 | 49.8117 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 17.9268 | 2.1679 | 5.2658 | 464.7188
|  |  | 26 | 52.8371 | 125.9057 | 196.7276 | 47.8959 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 475.1719
|  |  | 27 | 54.8693 | 130.7482 | 204.2941 | 46.122 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 16.5989 | 2.0073 | 4.8757 | 485.9205
|  |  | 28 | 56.9015 | 135.5907 | 211.8605 | 44.4747 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 496.9327
|  |  | 29 | 58.9337 | 140.4333 | 219.427 | 42.9411 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 15.4541 | 1.8689 | 4.5395 | 508.1815
|  |  | 30 | 60.9659 | 145.2758 | 226.9934 | 41.5098 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 519.6431
|  |  | 31 | 62.9981 | 150.1183 | 234.5599 | 40.1707 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 14.4571 | 1.7483 | 4.2466 | 531.2969
|  |  | 32 | 65.0303 | 154.9609 | 242.1263 | 38.9154 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 543.1249
|  |  | 33 | 67.0625 | 159.8034 | 249.6928 | 37.7361 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 13.5809 | 1.6423 | 3.9892 | 555.1113
|  |  | 34 | 69.0947 | 164.6459 | 257.2592 | 36.6263 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 567.2421
|  |  | 35 | 71.1269 | 169.4884 | 264.8257 | 35.5798 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 12.8048 | 1.5485 | 3.7613 | 579.505
|  |  | 36 | 73.1591 | 174.331 | 272.3921 | 34.5915 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 591.8888
|  |  | 37 | 75.1913 | 179.1735 | 279.9586 | 33.6566 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 12.1127 | 1.4648 | 3.558 | 604.3838
|  |  | 38 | 77.2235 | 184.016 | 287.525 | 32.7709 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 616.9813
|  |  | 39 | 79.2557 | 188.8585 | 295.0915 | 31.9306 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 11.4915 | 1.3897 | 3.3755 | 629.6733
|  |  | 40 | 81.2879 | 193.7011 | 302.6579 | 31.1323 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 642.4528

## a_r=0.63
K= | 453.76 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.63 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 7.1467 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 4.5739 |  |  | S4(nan_tр)= | 1245.2927 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 2.0322 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 17.4244
|  |  | 1 | 2.0322 | 4.5739 | 7.1467 | 1245.2927 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 448.1691 | 54.1968 | 131.6447 | 2605.9914 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.0644 | 9.1478 | 14.2934 | 622.6463 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1323.6249 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.0966 | 13.7217 | 21.4402 | 415.0976 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 149.3897 | 18.0656 | 43.8816 | 905.338 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.1288 | 18.2956 | 28.5869 | 311.3232 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 703.0709
|  |  | 5 | 10.161 | 22.8695 | 35.7336 | 249.0585 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 89.6338 | 10.8394 | 26.3289 | 587.2118 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.1932 | 27.4434 | 42.8803 | 207.5488 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 514.5567
|  |  | 7 | 14.2254 | 32.0173 | 50.027 | 177.899 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 64.0242 | 7.7424 | 18.8064 | 466.5895
|  |  | 8 | 16.2576 | 36.5912 | 57.1738 | 155.6616 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 434.0524
|  |  | 9 | 18.2898 | 41.1651 | 64.3205 | 138.3659 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 49.7966 | 6.0219 | 14.6272 | 411.8019
|  |  | 10 | 20.322 | 45.739 | 71.4672 | 124.5293 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 396.752
|  |  | 11 | 22.3542 | 50.3129 | 78.6139 | 113.2084 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 40.7426 | 4.927 | 11.9677 | 386.939
|  |  | 12 | 24.3864 | 54.8868 | 85.7606 | 103.7744 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 381.0537 | min= | 377.6993 | S_баз= | 1405.719
|  |  | 13 | 26.4186 | 59.4607 | 92.9074 | 95.7917 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 34.4745 | 4.169 | 10.1265 | 378.1896 |  |  | deltaS= | 1026.6108
|  |  | 14 | 28.4508 | 64.0346 | 100.0541 | 88.9495 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 377.6993
|  |  | 15 | 30.4829 | 68.6085 | 107.2008 | 83.0195 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 29.8779 | 3.6131 | 8.7763 | 379.1082
|  |  | 16 | 32.5151 | 73.1824 | 114.3475 | 77.8308 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 382.06
|  |  | 17 | 34.5473 | 77.7563 | 121.4942 | 73.2525 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 26.3629 | 3.188 | 7.7438 | 386.2825
|  |  | 18 | 36.5795 | 82.3302 | 128.641 | 69.1829 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 391.564
|  |  | 19 | 38.6117 | 86.9041 | 135.7877 | 65.5417 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 23.5878 | 2.8525 | 6.9287 | 397.7371
|  |  | 20 | 40.6439 | 91.478 | 142.9344 | 62.2646 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 404.6683
|  |  | 21 | 42.6761 | 96.0519 | 150.0811 | 59.2997 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 21.3414 | 2.5808 | 6.2688 | 412.2491
|  |  | 22 | 44.7083 | 100.6258 | 157.2278 | 56.6042 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 420.391
|  |  | 23 | 46.7405 | 105.1997 | 164.3746 | 54.1432 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 19.4856 | 2.3564 | 5.7237 | 429.0208
|  |  | 24 | 48.7727 | 109.7736 | 171.5213 | 51.8872 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 438.0776
|  |  | 25 | 50.8049 | 114.3475 | 178.668 | 49.8117 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 17.9268 | 2.1679 | 5.2658 | 447.51
|  |  | 26 | 52.8371 | 118.9214 | 185.8147 | 47.8959 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 457.2747
|  |  | 27 | 54.8693 | 123.4953 | 192.9614 | 46.122 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 16.5989 | 2.0073 | 4.8757 | 467.3349
|  |  | 28 | 56.9015 | 128.0692 | 200.1082 | 44.4747 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 477.6588
|  |  | 29 | 58.9337 | 132.6431 | 207.2549 | 42.9411 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 15.4541 | 1.8689 | 4.5395 | 488.2192
|  |  | 30 | 60.9659 | 137.217 | 214.4016 | 41.5098 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 498.9925
|  |  | 31 | 62.9981 | 141.7909 | 221.5483 | 40.1707 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 14.4571 | 1.7483 | 4.2466 | 509.9579
|  |  | 32 | 65.0303 | 146.3648 | 228.695 | 38.9154 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 521.0976
|  |  | 33 | 67.0625 | 150.9387 | 235.8418 | 37.7361 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 13.5809 | 1.6423 | 3.9892 | 532.3957
|  |  | 34 | 69.0947 | 155.5126 | 242.9885 | 36.6263 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 543.8381
|  |  | 35 | 71.1269 | 160.0865 | 250.1352 | 35.5798 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 12.8048 | 1.5485 | 3.7613 | 555.4126
|  |  | 36 | 73.1591 | 164.6604 | 257.2819 | 34.5915 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 567.1081
|  |  | 37 | 75.1913 | 169.2343 | 264.4286 | 33.6566 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 12.1127 | 1.4648 | 3.558 | 578.9147
|  |  | 38 | 77.2235 | 173.8082 | 271.5754 | 32.7709 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 590.8239
|  |  | 39 | 79.2557 | 178.3821 | 278.7221 | 31.9306 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 11.4915 | 1.3897 | 3.3755 | 602.8275
|  |  | 40 | 81.2879 | 182.956 | 285.8688 | 31.1323 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 614.9187

## a_r=0.75
K= | 453.76 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.75 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 8.508 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 5.4451 |  |  | S4(nan_tр)= | 1245.2927 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 2.0322 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 17.4244
|  |  | 1 | 2.0322 | 5.4451 | 8.508 | 1245.2927 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 448.1691 | 54.1968 | 131.6447 | 2608.2239 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.0644 | 10.8902 | 17.016 | 622.6463 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1328.0899 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.0966 | 16.3354 | 25.524 | 415.0976 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 149.3897 | 18.0656 | 43.8816 | 912.0355 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.1288 | 21.7805 | 34.032 | 311.3232 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 712.0009
|  |  | 5 | 10.161 | 27.2256 | 42.54 | 249.0585 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 89.6338 | 10.8394 | 26.3289 | 598.3743 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.1932 | 32.6707 | 51.048 | 207.5488 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 527.9517
|  |  | 7 | 14.2254 | 38.1158 | 59.556 | 177.899 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 64.0242 | 7.7424 | 18.8064 | 482.217
|  |  | 8 | 16.2576 | 43.561 | 68.064 | 155.6616 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 451.9124
|  |  | 9 | 18.2898 | 49.0061 | 76.572 | 138.3659 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 49.7966 | 6.0219 | 14.6272 | 431.8944
|  |  | 10 | 20.322 | 54.4512 | 85.08 | 124.5293 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 419.077
|  |  | 11 | 22.3542 | 59.8963 | 93.588 | 113.2084 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 40.7426 | 4.927 | 11.9677 | 411.4965
|  |  | 12 | 24.3864 | 65.3414 | 102.096 | 103.7744 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 407.8437 | min= | 407.2121 | S_баз= | 1405.719
|  |  | 13 | 26.4186 | 70.7866 | 110.604 | 95.7917 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 34.4745 | 4.169 | 10.1265 | 407.2121 |  |  | deltaS= | 993.1233
|  |  | 14 | 28.4508 | 76.2317 | 119.112 | 88.9495 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 408.9543
|  |  | 15 | 30.4829 | 81.6768 | 127.62 | 83.0195 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 29.8779 | 3.6131 | 8.7763 | 412.5957
|  |  | 16 | 32.5151 | 87.1219 | 136.128 | 77.8308 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 417.78
|  |  | 17 | 34.5473 | 92.567 | 144.636 | 73.2525 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 26.3629 | 3.188 | 7.7438 | 424.235
|  |  | 18 | 36.5795 | 98.0122 | 153.144 | 69.1829 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 431.749
|  |  | 19 | 38.6117 | 103.4573 | 161.652 | 65.5417 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 23.5878 | 2.8525 | 6.9287 | 440.1546
|  |  | 20 | 40.6439 | 108.9024 | 170.16 | 62.2646 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 449.3183
|  |  | 21 | 42.6761 | 114.3475 | 178.668 | 59.2997 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 21.3414 | 2.5808 | 6.2688 | 459.1316
|  |  | 22 | 44.7083 | 119.7926 | 187.176 | 56.6042 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 469.506
|  |  | 23 | 46.7405 | 125.2378 | 195.684 | 54.1432 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 19.4856 | 2.3564 | 5.7237 | 480.3683
|  |  | 24 | 48.7727 | 130.6829 | 204.192 | 51.8872 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 491.6575
|  |  | 25 | 50.8049 | 136.128 | 212.7 | 49.8117 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 17.9268 | 2.1679 | 5.2658 | 503.3225
|  |  | 26 | 52.8371 | 141.5731 | 221.208 | 47.8959 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 515.3197
|  |  | 27 | 54.8693 | 147.0182 | 229.716 | 46.122 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 16.5989 | 2.0073 | 4.8757 | 527.6124
|  |  | 28 | 56.9015 | 152.4634 | 238.224 | 44.4747 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 540.1688
|  |  | 29 | 58.9337 | 157.9085 | 246.732 | 42.9411 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 15.4541 | 1.8689 | 4.5395 | 552.9617
|  |  | 30 | 60.9659 | 163.3536 | 255.24 | 41.5098 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 565.9674
|  |  | 31 | 62.9981 | 168.7987 | 263.748 | 40.1707 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 14.4571 | 1.7483 | 4.2466 | 579.1654
|  |  | 32 | 65.0303 | 174.2438 | 272.256 | 38.9154 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 592.5376
|  |  | 33 | 67.0625 | 179.689 | 280.764 | 37.7361 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 13.5809 | 1.6423 | 3.9892 | 606.0681
|  |  | 34 | 69.0947 | 185.1341 | 289.272 | 36.6263 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 619.7431
|  |  | 35 | 71.1269 | 190.5792 | 297.78 | 35.5798 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 12.8048 | 1.5485 | 3.7613 | 633.55
|  |  | 36 | 73.1591 | 196.0243 | 306.288 | 34.5915 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 647.478
|  |  | 37 | 75.1913 | 201.4694 | 314.796 | 33.6566 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 12.1127 | 1.4648 | 3.558 | 661.5172
|  |  | 38 | 77.2235 | 206.9146 | 323.304 | 32.7709 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 675.6588
|  |  | 39 | 79.2557 | 212.3597 | 331.812 | 31.9306 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 11.4915 | 1.3897 | 3.3755 | 689.895
|  |  | 40 | 81.2879 | 217.8048 | 340.32 | 31.1323 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 704.2186

## a_r=0.80
K= | 453.76 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 | [5 empty] | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.8 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 9.0752 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 5.8081 |  |  | S4(nan_tр)= | 1245.2927 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [6 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 2.0322 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  |  | const_1= | 17.4244
|  |  | 1 | 2.0322 | 5.8081 | 9.0752 | 1245.2927 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 448.1691 | 54.1968 | 131.6447 | 2609.1541 | [9 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.0644 | 11.6163 | 18.1504 | 622.6463 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1329.9503 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.0966 | 17.4244 | 27.2256 | 415.0976 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 149.3897 | 18.0656 | 43.8816 | 914.8261 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.1288 | 23.2325 | 36.3008 | 311.3232 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 715.7217
|  |  | 5 | 10.161 | 29.0406 | 45.376 | 249.0585 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 89.6338 | 10.8394 | 26.3289 | 603.0253 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.1932 | 34.8488 | 54.4512 | 207.5488 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 533.5329
|  |  | 7 | 14.2254 | 40.6569 | 63.5264 | 177.899 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 64.0242 | 7.7424 | 18.8064 | 488.7285
|  |  | 8 | 16.2576 | 46.465 | 72.6016 | 155.6616 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 459.354 | [5 empty] | Sобщ | ∆S
|  |  | 9 | 18.2898 | 52.2732 | 81.6768 | 138.3659 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 49.7966 | 6.0219 | 14.6272 | 440.2662 |  |  |  |  | 1 | 342.8301 | 1062.8889 | year_6,25
|  |  | 10 | 20.322 | 58.0813 | 90.752 | 124.5293 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 428.3791 |  |  |  |  | 2 | 291.1015 | 1114.6175
|  |  | 11 | 22.3542 | 63.8894 | 99.8272 | 113.2084 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 40.7426 | 4.927 | 11.9677 | 421.7288 |  |  |  |  | 3 | 263.2767 | 1142.4423
|  |  | 12 | 24.3864 | 69.6975 | 108.9024 | 103.7744 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 419.0062 | min= | 419.0062 | S_баз= | 1405.719 | 4 | 244.2535 | 1161.4655
|  |  | 13 | 26.4186 | 75.5057 | 117.9776 | 95.7917 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 34.4745 | 4.169 | 10.1265 | 419.3048 |  |  | ∆S= | 986.7128 | 5 | 387.1382 | 1018.5808
|  |  | 14 | 28.4508 | 81.3138 | 127.0528 | 88.9495 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 421.9772 |  |  |  |  | 6 | 377.6993 | 1028.0197
|  |  | 15 | 30.4829 | 87.1219 | 136.128 | 83.0195 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 29.8779 | 3.6131 | 8.7763 | 426.5488 |  |  |  |  | 7 | 407.2121 | 998.5069
|  |  | 16 | 32.5151 | 92.93 | 145.2032 | 77.8308 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 432.6633 |  |  |  |  | 8 | 419.0062 | 986.7128
|  |  | 17 | 34.5473 | 98.7382 | 154.2784 | 73.2525 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 26.3629 | 3.188 | 7.7438 | 440.0485 |  |  |  |  | 9 | 548.282 | 857.437 | year_2
|  |  | 18 | 36.5795 | 104.5463 | 163.3536 | 69.1829 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 448.4927 |  |  |  |  | 10 | 416.309 | 989.41
|  |  | 19 | 38.6117 | 110.3544 | 172.4288 | 65.5417 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 23.5878 | 2.8525 | 6.9287 | 457.8286 |  |  |  |  | 11 | 348.785 | 1056.934
|  |  | 20 | 40.6439 | 116.1626 | 181.504 | 62.2646 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 467.9224 |  |  |  |  | 12 | 307.194 | 1098.525
|  |  | 21 | 42.6761 | 121.9707 | 190.5792 | 59.2997 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 21.3414 | 2.5808 | 6.2688 | 478.6659 |  |  |  |  | 13 | 677.423 | 728.296
|  |  | 22 | 44.7083 | 127.7788 | 199.6544 | 56.6042 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 489.9706 |  |  |  |  | 14 | 644.945 | 760.774
|  |  | 23 | 46.7405 | 133.5869 | 208.7296 | 54.1432 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 19.4856 | 2.3564 | 5.7237 | 501.7631 |  |  |  |  | 15 | 741.608 | 664.111
|  |  | 24 | 48.7727 | 139.3951 | 217.8048 | 51.8872 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 513.9825 |  |  |  |  | 16 | 780.058 | 625.661
|  |  | 25 | 50.8049 | 145.2032 | 226.88 | 49.8117 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 17.9268 | 2.1679 | 5.2658 | 526.5777 |  |  |  |  | 17 | 456.635 | 949.084 | year_3
|  |  | 26 | 52.8371 | 151.0113 | 235.9552 | 47.8959 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 539.5051 |  |  |  |  | 18 | 349.824 | 1055.895
|  |  | 27 | 54.8693 | 156.8195 | 245.0304 | 46.122 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 16.5989 | 2.0073 | 4.8757 | 552.728 |  |  |  |  | 19 | 295.405 | 1110.314
|  |  | 28 | 56.9015 | 162.6276 | 254.1056 | 44.4747 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 566.2146 |  |  |  |  | 20 | 261.995 | 1143.724
|  |  | 29 | 58.9337 | 168.4357 | 263.1808 | 42.9411 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 15.4541 | 1.8689 | 4.5395 | 579.9377 |  |  |  |  | 21 | 562.02 | 843.699
|  |  | 30 | 60.9659 | 174.2438 | 272.256 | 41.5098 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 593.8737 |  |  |  |  | 22 | 535.517 | 870.202
|  |  | 31 | 62.9981 | 180.052 | 281.3312 | 40.1707 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 14.4571 | 1.7483 | 4.2466 | 608.0019 |  |  |  |  | 23 | 613.544 | 792.175
|  |  | 32 | 65.0303 | 185.8601 | 290.4064 | 38.9154 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 622.3042 |  |  |  |  | 24 | 644.44 | 761.279
|  |  | 33 | 67.0625 | 191.6682 | 299.4816 | 37.7361 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 13.5809 | 1.6423 | 3.9892 | 636.765 |  |  |  |  | 25 | 403.416 | 1002.303 | year_4
|  |  | 34 | 69.0947 | 197.4764 | 308.5568 | 36.6263 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 651.3701 |  |  |  |  | 26 | 311.496 | 1094.223
|  |  | 35 | 71.1269 | 203.2845 | 317.632 | 35.5798 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 12.8048 | 1.5485 | 3.7613 | 666.1073 |  |  |  |  | 27 | 264.747 | 1140.972
|  |  | 36 | 73.1591 | 209.0926 | 326.7072 | 34.5915 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 680.9655 |  |  |  |  | 28 | 236.055 | 1169.664
|  |  | 37 | 75.1913 | 214.9007 | 335.7824 | 33.6566 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 12.1127 | 1.4648 | 3.558 | 695.9349 |  |  |  |  | 29 | 493.632 | 912.087
|  |  | 38 | 77.2235 | 220.7089 | 344.8576 | 32.7709 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 711.0067 |  |  |  |  | 30 | 470.988 | 934.731
|  |  | 39 | 79.2557 | 226.517 | 353.9328 | 31.9306 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 11.4915 | 1.3897 | 3.3755 | 726.1731 |  |  |  |  | 31 | 538.38 | 867.339
|  |  | 40 | 81.2879 | 232.3251 | 363.008 | 31.1323 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 741.4269 |  |  |  |  | 32 | 565.338 | 840.381
[19 empty] | 33 | 367.442 | 1038.277 | year_5
[19 empty] | 34 | 285.776 | 1119.943
[19 empty] | 35 | 244.542 | 1161.177
[19 empty] | 36 | 219.152 | 1186.567
[19 empty] | 37 | 448.055 | 957.664
[19 empty] | 38 | 427.927 | 977.792
[19 empty] | 39 | 487.833 | 917.886
[19 empty] | 40 | 511.793 | 893.926

## effects
K_н= | 0.22 | К_э= | 0.07 | К_м= | 0.5 | З= | 0.2
К_у= | 0.5 | К_э''= | 0.3 | К_з= | 0.021 | К_зп= | 0.35
К_п= | 0.08 | С_э= | 27.3334 | К_з''= | 0.55 | С_зп= | 91.1114
С_см= | 1405.719 |  |  | С_з= | 7.5167
С_н= | 117.3566
С_уп= | 243.3182
защита 30% от С_см |  | риски 50% от С_см |  | общ сумма
421.7157 |  | 702.8595 |  | 2530.2942

## contractor
С_уп= | 243.3182 |  | T_ок= | 5 |  | Ф_об= | 0.5 |  | П_з= | 3
t_р= | 8 |  | Ф_ос= | 1 |  | Э_об= | 0.071429 |  | П_п= | 10
Э_н= | 173.7987 |  | Э_ос= | 0.14286 |  |  |  |  | Э_с= | 17.891 |  | Э_з= | 2.6836 | Э_q= | 1339.2
Э= | 1533.7876
deltaS= | 625.661
Э_гп_общ= | 2159.4486
[15 empty] | min | max
| t_р | ∆S | Э_н | Э_ос | Э_об | Э_с | Э_з | Э_q | Э | Э_гп_общ | С_уп |  |  |  | 2159.4486 | 2650.7494
1 | 15 | 1062.889 | 112.9691 | 0.092857 | 0.046429 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1472.883 | 2535.772 | 243.3182
2 | 18 | 1114.617 | 86.8993 | 0.071429 | 0.035714 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1446.7811 | 2561.3981 | 243.3182
3 | 20 | 1142.442 | 69.5195 | 0.057143 | 0.028571 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1429.3798 | 2571.8218 | 243.3182 | 0.456
4 | 21 | 1161.465 | 60.8295 | 0.05 | 0.025 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1420.6792 | 2582.1442 | 243.3182
5 | 13 | 1018.581 | 130.349 | 0.10714 | 0.053571 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1490.2843 | 2508.8653 | 243.3182
6 | 14 | 1028.02 | 121.6591 | 0.1 | 0.05 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1481.5837 | 2509.6037 | 243.3182
7 | 13 | 998.507 | 130.349 | 0.10714 | 0.053571 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1490.2843 | 2488.7913 | 243.3182
8 | 12 | 986.713 | 139.0389 | 0.11429 | 0.057143 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1498.985 | 2485.698 | 243.3182
9 | 14 | 1038.277 | 121.6591 | 0.1 | 0.05 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1481.5837 | 2519.8607 | 243.3182
10 | 15 | 1119.943 | 112.9691 | 0.092857 | 0.046429 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1472.883 | 2592.826 | 243.3182
11 | 16 | 1161.177 | 104.2792 | 0.085714 | 0.042857 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1464.1824 | 2625.3594 | 243.3182
12 | 16 | 1186.567 | 104.2792 | 0.085714 | 0.042857 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1464.1824 | 2650.7494 | 243.3182
13 | 13 | 957.664 | 130.349 | 0.10714 | 0.053571 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1490.2843 | 2447.9483 | 243.3182
14 | 13 | 977.792 | 130.349 | 0.10714 | 0.053571 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1490.2843 | 2468.0763 | 243.3182
15 | 13 | 917.886 | 130.349 | 0.10714 | 0.053571 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1490.2843 | 2408.1703 | 243.3182
16 | 13 | 893.926 | 130.349 | 0.10714 | 0.053571 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1490.2843 | 2384.2103 | 243.3182
17 | 13 | 1002.303 | 130.349 | 0.10714 | 0.053571 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1490.2843 | 2492.5873 | 243.3182
18 | 14 | 1094.223 | 121.6591 | 0.1 | 0.05 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1481.5837 | 2575.8067 | 243.3182
19 | 14 | 1140.972 | 121.6591 | 0.1 | 0.05 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1481.5837 | 2622.5557 | 243.3182
20 | 15 | 1169.664 | 112.9691 | 0.092857 | 0.046429 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1472.883 | 2642.547 | 243.3182
21 | 12 | 912.087 | 139.0389 | 0.11429 | 0.057143 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1498.985 | 2411.072 | 243.3182
22 | 12 | 934.731 | 139.0389 | 0.11429 | 0.057143 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1498.985 | 2433.716 | 243.3182
23 | 12 | 867.339 | 139.0389 | 0.11429 | 0.057143 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1498.985 | 2366.324 | 243.3182
24 | 12 | 840.381 | 139.0389 | 0.11429 | 0.057143 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1498.985 | 2339.366 | 243.3182
25 | 11 | 949.084 | 147.7289 | 0.12143 | 0.060714 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1507.6856 | 2456.7696 | 243.3182
26 | 12 | 1055.895 | 139.0389 | 0.11429 | 0.057143 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1498.985 | 2554.88 | 243.3182
27 | 13 | 1110.314 | 130.349 | 0.10714 | 0.053571 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1490.2843 | 2600.5983 | 243.3182
28 | 14 | 1143.724 | 121.6591 | 0.1 | 0.05 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1481.5837 | 2625.3077 | 243.3182
29 | 11 | 843.699 | 147.7289 | 0.12143 | 0.060714 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1507.6856 | 2351.3846 | 243.3182
30 | 11 | 870.202 | 147.7289 | 0.12143 | 0.060714 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1507.6856 | 2377.8876 | 243.3182
31 | 10 | 792.175 | 156.4188 | 0.12857 | 0.064286 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1516.3863 | 2308.5613 | 243.3182
32 | 10 | 761.279 | 156.4188 | 0.12857 | 0.064286 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1516.3863 | 2277.6653 | 243.3182
33 | 9 | 857.437 | 165.1088 | 0.13571 | 0.067857 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1525.0869 | 2382.5239 | 243.3182
34 | 10 | 989.41 | 156.4188 | 0.12857 | 0.064286 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1516.3863 | 2505.7963 | 243.3182
35 | 11 | 1056.934 | 147.7289 | 0.12143 | 0.060714 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1507.6856 | 2564.6196 | 243.3182
36 | 12 | 1098.525 | 139.0389 | 0.11429 | 0.057143 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1498.985 | 2597.51 | 243.3182
37 | 9 | 728.296 | 165.1088 | 0.13571 | 0.067857 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1525.0869 | 2253.3829 | 243.3182
38 | 9 | 760.774 | 165.1088 | 0.13571 | 0.067857 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1525.0869 | 2285.8609 | 243.3182
39 | 9 | 664.111 | 165.1088 | 0.13571 | 0.067857 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1525.0869 | 2189.1979 | 243.3182
40 | 8 | 625.661 | 173.7987 | 0.14286 | 0.071429 | 17.891 | 2.6836 | 1339.2 | 1533.7876 | 2159.4486 | 243.3182

## NPV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | r1 | r2 | PI | Eвн | E1 | E2
COF | 2530.2942 |  |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 1.0815 | 20.0971 | 15 | 20
CIF | 569.3162 | 759.0883 | 759.0883 | 759.0883 | 759.0883
ЧДП | -1960.978 | 759.0883 | 759.0883 | 759.0883 | 759.0883
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ФД | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188
NPV | -1634.1483 | 527.1446 | 439.2872 | 366.0727 | 305.0605
NPV total | 3.4167
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
COF | 2530.2942
CIF | 569.3162 | 759.0883 | 759.0883 | 759.0883 | 759.0883
ЧДП | -1960.978 | 759.0883 | 759.0883 | 759.0883 | 759.0883
r | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ФД | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
NPV | -1705.1983 | 573.9798 | 499.1129 | 434.0112 | 377.401
NPV total | 179.3066

## total_table
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-2: Tок=6,25, αр=0,33
0,33/1 | 2.0322 | 2.3959 | 3.7435 | 1245.2927 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 448.1691 | 54.1968 | 131.6447 | 2600.4101
0,33/2 | 4.0644 | 4.7917 | 7.487 | 622.6463 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1312.4624
0,33/3 | 6.0966 | 7.1876 | 11.2306 | 415.0976 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 149.3897 | 18.0656 | 43.8816 | 888.5942
0,33/4 | 8.1288 | 9.5834 | 14.9741 | 311.3232 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 680.7459
0,33/5 | 10.161 | 11.9793 | 18.7176 | 249.0585 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 89.6338 | 10.8394 | 26.3289 | 559.3056
0,33/6 | 12.1932 | 14.3751 | 22.4611 | 207.5488 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 481.0692
0,33/7 | 14.2254 | 16.771 | 26.2046 | 177.899 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 64.0242 | 7.7424 | 18.8064 | 427.5208
0,33/8 | 16.2576 | 19.1668 | 29.9482 | 155.6616 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 389.4024
0,33/9 | 18.2898 | 21.5627 | 33.6917 | 138.3659 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 49.7966 | 6.0219 | 14.6272 | 361.5706
0,33/10 | 20.322 | 23.9585 | 37.4352 | 124.5293 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 340.9395
0,33/11 | 22.3542 | 26.3544 | 41.1787 | 113.2084 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 40.7426 | 4.927 | 11.9677 | 325.5453
0,33/12 | 24.3864 | 28.7502 | 44.9222 | 103.7744 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 314.0787
0,33/13 | 26.4186 | 31.1461 | 48.6658 | 95.7917 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 34.4745 | 4.169 | 10.1265 | 305.6334
0,33/14 | 28.4508 | 33.5419 | 52.4093 | 88.9495 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 299.5619
0,33/15 | 30.4829 | 35.9378 | 56.1528 | 83.0195 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 29.8779 | 3.6131 | 8.7763 | 295.3894
0,33/16 | 32.5151 | 38.3336 | 59.8963 | 77.8308 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 292.76
0,33/17 | 34.5473 | 40.7295 | 63.6398 | 73.2525 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 26.3629 | 3.188 | 7.7438 | 291.4013
0,33/18 | 36.5795 | 43.1254 | 67.3834 | 69.1829 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 291.1015
0,33/19 | 38.6117 | 45.5212 | 71.1269 | 65.5417 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 23.5878 | 2.8525 | 6.9287 | 291.6934
0,33/20 | 40.6439 | 47.9171 | 74.8704 | 62.2646 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 293.0433
0,33/21 | 42.6761 | 50.3129 | 78.6139 | 59.2997 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 21.3414 | 2.5808 | 6.2688 | 295.0429
0,33/22 | 44.7083 | 52.7088 | 82.3574 | 56.6042 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 297.6036
0,33/23 | 46.7405 | 55.1046 | 86.101 | 54.1432 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 19.4856 | 2.3564 | 5.7237 | 300.6521
0,33/24 | 48.7727 | 57.5005 | 89.8445 | 51.8872 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 304.1276
0,33/25 | 50.8049 | 59.8963 | 93.588 | 49.8117 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 17.9268 | 2.1679 | 5.2658 | 307.9788
0,33/26 | 52.8371 | 62.2922 | 97.3315 | 47.8959 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 312.1623
0,33/27 | 54.8693 | 64.688 | 101.075 | 46.122 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 16.5989 | 2.0073 | 4.8757 | 316.6412
0,33/28 | 56.9015 | 67.0839 | 104.8186 | 44.4747 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 321.3839
В-3: Tок=6,25, αр=0,25
0,25/1 | 2.0322 | 1.815 | 2.836 | 1245.2927 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 448.1691 | 54.1968 | 131.6447 | 2598.9218
0,25/2 | 4.0644 | 3.6301 | 5.672 | 622.6463 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1309.4857
0,25/3 | 6.0966 | 5.4451 | 8.508 | 415.0976 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 149.3897 | 18.0656 | 43.8816 | 884.1292
0,25/4 | 8.1288 | 7.2602 | 11.344 | 311.3232 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 674.7926
0,25/5 | 10.161 | 9.0752 | 14.18 | 249.0585 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 89.6338 | 10.8394 | 26.3289 | 551.8639
0,25/6 | 12.1932 | 10.8902 | 17.016 | 207.5488 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 472.1392
0,25/7 | 14.2254 | 12.7053 | 19.852 | 177.899 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 64.0242 | 7.7424 | 18.8064 | 417.1024
0,25/8 | 16.2576 | 14.5203 | 22.688 | 155.6616 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 377.4957
0,25/9 | 18.2898 | 16.3354 | 25.524 | 138.3659 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 49.7966 | 6.0219 | 14.6272 | 348.1756
0,25/10 | 20.322 | 18.1504 | 28.36 | 124.5293 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 326.0562
0,25/11 | 22.3542 | 19.9654 | 31.196 | 113.2084 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 40.7426 | 4.927 | 11.9677 | 309.1737
0,25/12 | 24.3864 | 21.7805 | 34.032 | 103.7744 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 296.2187
0,25/13 | 26.4186 | 23.5955 | 36.868 | 95.7917 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 34.4745 | 4.169 | 10.1265 | 286.285
0,25/14 | 28.4508 | 25.4106 | 39.704 | 88.9495 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 278.7252
0,25/15 | 30.4829 | 27.2256 | 42.54 | 83.0195 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 29.8779 | 3.6131 | 8.7763 | 273.0645
0,25/16 | 32.5151 | 29.0406 | 45.376 | 77.8308 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 268.9467
0,25/17 | 34.5473 | 30.8557 | 48.212 | 73.2525 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 26.3629 | 3.188 | 7.7438 | 266.0996
0,25/18 | 36.5795 | 32.6707 | 51.048 | 69.1829 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 264.3115
0,25/19 | 38.6117 | 34.4858 | 53.884 | 65.5417 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 23.5878 | 2.8525 | 6.9287 | 263.4151
0,25/20 | 40.6439 | 36.3008 | 56.72 | 62.2646 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 263.2767
0,25/21 | 42.6761 | 38.1158 | 59.556 | 59.2997 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 21.3414 | 2.5808 | 6.2688 | 263.7879
0,25/22 | 44.7083 | 39.9309 | 62.392 | 56.6042 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 264.8602
0,25/23 | 46.7405 | 41.7459 | 65.228 | 54.1432 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 19.4856 | 2.3564 | 5.7237 | 266.4205
0,25/24 | 48.7727 | 43.561 | 68.064 | 51.8872 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 268.4076
0,25/25 | 50.8049 | 45.376 | 70.9 | 49.8117 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 17.9268 | 2.1679 | 5.2658 | 270.7705
0,25/26 | 52.8371 | 47.191 | 73.736 | 47.8959 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 273.4656
0,25/27 | 54.8693 | 49.0061 | 76.572 | 46.122 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 16.5989 | 2.0073 | 4.8757 | 276.4562
0,25/28 | 56.9015 | 50.8211 | 79.408 | 44.4747 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 279.7106
В-4: Tок=6,25, αр=0,20
0,20/1 | 2.0322 | 1.452 | 2.2688 | 1245.2927 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 448.1691 | 54.1968 | 131.6447 | 2597.9916
0,20/2 | 4.0644 | 2.9041 | 4.5376 | 622.6463 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1307.6253
0,20/3 | 6.0966 | 4.3561 | 6.8064 | 415.0976 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 149.3897 | 18.0656 | 43.8816 | 881.3386
0,20/4 | 8.1288 | 5.8081 | 9.0752 | 311.3232 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 671.0718
0,20/5 | 10.161 | 7.2602 | 11.344 | 249.0585 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 89.6338 | 10.8394 | 26.3289 | 547.2129
0,20/6 | 12.1932 | 8.7122 | 13.6128 | 207.5488 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 466.5579
0,20/7 | 14.2254 | 10.1642 | 15.8816 | 177.899 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 64.0242 | 7.7424 | 18.8064 | 410.591
0,20/8 | 16.2576 | 11.6163 | 18.1504 | 155.6616 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 370.054
0,20/9 | 18.2898 | 13.0683 | 20.4192 | 138.3659 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 49.7966 | 6.0219 | 14.6272 | 339.8038
0,20/10 | 20.322 | 14.5203 | 22.688 | 124.5293 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 316.7541
0,20/11 | 22.3542 | 15.9724 | 24.9568 | 113.2084 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 40.7426 | 4.927 | 11.9677 | 298.9414
0,20/12 | 24.3864 | 17.4244 | 27.2256 | 103.7744 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 285.0562
0,20/13 | 26.4186 | 18.8764 | 29.4944 | 95.7917 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 34.4745 | 4.169 | 10.1265 | 274.1923
0,20/14 | 28.4508 | 20.3284 | 31.7632 | 88.9495 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 265.7023
0,20/15 | 30.4829 | 21.7805 | 34.032 | 83.0195 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 29.8779 | 3.6131 | 8.7763 | 259.1113
0,20/16 | 32.5151 | 23.2325 | 36.3008 | 77.8308 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 254.0634
0,20/17 | 34.5473 | 24.6845 | 38.5696 | 73.2525 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 26.3629 | 3.188 | 7.7438 | 250.2861
0,20/18 | 36.5795 | 26.1366 | 40.8384 | 69.1829 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 247.5678
0,20/19 | 38.6117 | 27.5886 | 43.1072 | 65.5417 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 23.5878 | 2.8525 | 6.9287 | 245.7412
0,20/20 | 40.6439 | 29.0406 | 45.376 | 62.2646 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 244.6725
0,20/21 | 42.6761 | 30.4927 | 47.6448 | 59.2997 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 21.3414 | 2.5808 | 6.2688 | 244.2535
0,20/22 | 44.7083 | 31.9447 | 49.9136 | 56.6042 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 244.3957
0,20/23 | 46.7405 | 33.3967 | 52.1824 | 54.1432 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 19.4856 | 2.3564 | 5.7237 | 245.0257
0,20/24 | 48.7727 | 34.8488 | 54.4512 | 51.8872 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 246.0826
0,20/25 | 50.8049 | 36.3008 | 56.72 | 49.8117 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 17.9268 | 2.1679 | 5.2658 | 247.5153
0,20/26 | 52.8371 | 37.7528 | 58.9888 | 47.8959 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 249.2802
0,20/27 | 54.8693 | 39.2049 | 61.2576 | 46.122 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 16.5989 | 2.0073 | 4.8757 | 251.3406
0,20/28 | 56.9015 | 40.6569 | 63.5264 | 44.4747 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 253.6647
В-5: Tок=6,25, αр=0,667
0,67/1 | 2.0322 | 4.8425 | 7.5664 | 1245.2927 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 448.1691 | 54.1968 | 131.6447 | 2606.6797
0,67/2 | 4.0644 | 9.6851 | 15.1329 | 622.6463 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1325.0016
0,67/3 | 6.0966 | 14.5276 | 22.6993 | 415.0976 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 149.3897 | 18.0656 | 43.8816 | 907.403
0,67/4 | 8.1288 | 19.3701 | 30.2658 | 311.3232 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 705.8243
0,67/5 | 10.161 | 24.2126 | 37.8322 | 249.0585 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 89.6338 | 10.8394 | 26.3289 | 590.6536
0,67/6 | 12.1932 | 29.0552 | 45.3987 | 207.5488 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 518.6868
0,67/7 | 14.2254 | 33.8977 | 52.9651 | 177.899 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 64.0242 | 7.7424 | 18.8064 | 471.408
0,67/8 | 16.2576 | 38.7402 | 60.5316 | 155.6616 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 439.5592
0,67/9 | 18.2898 | 43.5827 | 68.098 | 138.3659 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 49.7966 | 6.0219 | 14.6272 | 417.997
0,67/10 | 20.322 | 48.4253 | 75.6645 | 124.5293 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 403.6356
0,67/11 | 22.3542 | 53.2678 | 83.2309 | 113.2084 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 40.7426 | 4.927 | 11.9677 | 394.5109
0,67/12 | 24.3864 | 58.1103 | 90.7974 | 103.7744 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 389.3139
0,67/13 | 26.4186 | 62.9528 | 98.3638 | 95.7917 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 34.4745 | 4.169 | 10.1265 | 387.1382
0,67/14 | 28.4508 | 67.7954 | 105.9303 | 88.9495 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 387.3363
0,67/15 | 30.4829 | 72.6379 | 113.4967 | 83.0195 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 29.8779 | 3.6131 | 8.7763 | 389.4335
0,67/16 | 32.5151 | 77.4804 | 121.0632 | 77.8308 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 393.0737
0,67/17 | 34.5473 | 82.323 | 128.6296 | 73.2525 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 26.3629 | 3.188 | 7.7438 | 397.9845
0,67/18 | 36.5795 | 87.1655 | 136.1961 | 69.1829 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 403.9543
0,67/19 | 38.6117 | 92.008 | 143.7625 | 65.5417 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 23.5878 | 2.8525 | 6.9287 | 410.8159
0,67/20 | 40.6439 | 96.8505 | 151.329 | 62.2646 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 418.4354
0,67/21 | 42.6761 | 101.6931 | 158.8954 | 59.2997 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 21.3414 | 2.5808 | 6.2688 | 426.7045
0,67/22 | 44.7083 | 106.5356 | 166.4619 | 56.6042 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 435.5348
0,67/23 | 46.7405 | 111.3781 | 174.0283 | 54.1432 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 19.4856 | 2.3564 | 5.7237 | 444.853
0,67/24 | 48.7727 | 116.2206 | 181.5948 | 51.8872 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 454.5981
0,67/25 | 50.8049 | 121.0632 | 189.1612 | 49.8117 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 17.9268 | 2.1679 | 5.2658 | 464.7188
0,67/26 | 52.8371 | 125.9057 | 196.7276 | 47.8959 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 475.1719
0,67/27 | 54.8693 | 130.7482 | 204.2941 | 46.122 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 16.5989 | 2.0073 | 4.8757 | 485.9205
0,67/28 | 56.9015 | 135.5907 | 211.8605 | 44.4747 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 496.9327
В-6: Tок=6,25, αр=0,63
0,63/1 | 2.0322 | 4.5739 | 7.1467 | 1245.2927 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 448.1691 | 54.1968 | 131.6447 | 2605.9914
0,63/2 | 4.0644 | 9.1478 | 14.2934 | 622.6463 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1323.6249
0,63/3 | 6.0966 | 13.7217 | 21.4402 | 415.0976 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 149.3897 | 18.0656 | 43.8816 | 905.338
0,63/4 | 8.1288 | 18.2956 | 28.5869 | 311.3232 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 703.0709
0,63/5 | 10.161 | 22.8695 | 35.7336 | 249.0585 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 89.6338 | 10.8394 | 26.3289 | 587.2118
0,63/6 | 12.1932 | 27.4434 | 42.8803 | 207.5488 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 514.5567
0,63/7 | 14.2254 | 32.0173 | 50.027 | 177.899 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 64.0242 | 7.7424 | 18.8064 | 466.5895
0,63/8 | 16.2576 | 36.5912 | 57.1738 | 155.6616 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 434.0524
0,63/9 | 18.2898 | 41.1651 | 64.3205 | 138.3659 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 49.7966 | 6.0219 | 14.6272 | 411.8019
0,63/10 | 20.322 | 45.739 | 71.4672 | 124.5293 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 396.752
0,63/11 | 22.3542 | 50.3129 | 78.6139 | 113.2084 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 40.7426 | 4.927 | 11.9677 | 386.939
0,63/12 | 24.3864 | 54.8868 | 85.7606 | 103.7744 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 381.0537
0,63/13 | 26.4186 | 59.4607 | 92.9074 | 95.7917 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 34.4745 | 4.169 | 10.1265 | 378.1896
0,63/14 | 28.4508 | 64.0346 | 100.0541 | 88.9495 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 377.6993
0,63/15 | 30.4829 | 68.6085 | 107.2008 | 83.0195 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 29.8779 | 3.6131 | 8.7763 | 379.1082
0,63/16 | 32.5151 | 73.1824 | 114.3475 | 77.8308 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 382.06
0,63/17 | 34.5473 | 77.7563 | 121.4942 | 73.2525 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 26.3629 | 3.188 | 7.7438 | 386.2825
0,63/18 | 36.5795 | 82.3302 | 128.641 | 69.1829 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 391.564
0,63/19 | 38.6117 | 86.9041 | 135.7877 | 65.5417 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 23.5878 | 2.8525 | 6.9287 | 397.7371
0,63/20 | 40.6439 | 91.478 | 142.9344 | 62.2646 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 404.6683
0,63/21 | 42.6761 | 96.0519 | 150.0811 | 59.2997 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 21.3414 | 2.5808 | 6.2688 | 412.2491
0,63/22 | 44.7083 | 100.6258 | 157.2278 | 56.6042 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 420.391
0,63/23 | 46.7405 | 105.1997 | 164.3746 | 54.1432 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 19.4856 | 2.3564 | 5.7237 | 429.0208
0,63/24 | 48.7727 | 109.7736 | 171.5213 | 51.8872 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 438.0776
0,63/25 | 50.8049 | 114.3475 | 178.668 | 49.8117 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 17.9268 | 2.1679 | 5.2658 | 447.51
0,63/26 | 52.8371 | 118.9214 | 185.8147 | 47.8959 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 457.2747
0,63/27 | 54.8693 | 123.4953 | 192.9614 | 46.122 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 16.5989 | 2.0073 | 4.8757 | 467.3349
0,63/28 | 56.9015 | 128.0692 | 200.1082 | 44.4747 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 477.6588
В-7: Tок=6,25, αр=0,75
0,75/1 | 2.0322 | 5.4451 | 8.508 | 1245.2927 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 448.1691 | 54.1968 | 131.6447 | 2608.2239
0,75/2 | 4.0644 | 10.8902 | 17.016 | 622.6463 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1328.0899
0,75/3 | 6.0966 | 16.3354 | 25.524 | 415.0976 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 149.3897 | 18.0656 | 43.8816 | 912.0355
0,75/4 | 8.1288 | 21.7805 | 34.032 | 311.3232 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 712.0009
0,75/5 | 10.161 | 27.2256 | 42.54 | 249.0585 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 89.6338 | 10.8394 | 26.3289 | 598.3743
0,75/6 | 12.1932 | 32.6707 | 51.048 | 207.5488 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 527.9517
0,75/7 | 14.2254 | 38.1158 | 59.556 | 177.899 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 64.0242 | 7.7424 | 18.8064 | 482.217
0,75/8 | 16.2576 | 43.561 | 68.064 | 155.6616 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 451.9124
0,75/9 | 18.2898 | 49.0061 | 76.572 | 138.3659 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 49.7966 | 6.0219 | 14.6272 | 431.8944
0,75/10 | 20.322 | 54.4512 | 85.08 | 124.5293 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 419.077
0,75/11 | 22.3542 | 59.8963 | 93.588 | 113.2084 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 40.7426 | 4.927 | 11.9677 | 411.4965
0,75/12 | 24.3864 | 65.3414 | 102.096 | 103.7744 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 407.8437
0,75/13 | 26.4186 | 70.7866 | 110.604 | 95.7917 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 34.4745 | 4.169 | 10.1265 | 407.2121
0,75/14 | 28.4508 | 76.2317 | 119.112 | 88.9495 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 408.9543
0,75/15 | 30.4829 | 81.6768 | 127.62 | 83.0195 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 29.8779 | 3.6131 | 8.7763 | 412.5957
0,75/16 | 32.5151 | 87.1219 | 136.128 | 77.8308 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 417.78
0,75/17 | 34.5473 | 92.567 | 144.636 | 73.2525 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 26.3629 | 3.188 | 7.7438 | 424.235
0,75/18 | 36.5795 | 98.0122 | 153.144 | 69.1829 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 431.749
0,75/19 | 38.6117 | 103.4573 | 161.652 | 65.5417 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 23.5878 | 2.8525 | 6.9287 | 440.1546
0,75/20 | 40.6439 | 108.9024 | 170.16 | 62.2646 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 449.3183
0,75/21 | 42.6761 | 114.3475 | 178.668 | 59.2997 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 21.3414 | 2.5808 | 6.2688 | 459.1316
0,75/22 | 44.7083 | 119.7926 | 187.176 | 56.6042 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 469.506
0,75/23 | 46.7405 | 125.2378 | 195.684 | 54.1432 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 19.4856 | 2.3564 | 5.7237 | 480.3683
0,75/24 | 48.7727 | 130.6829 | 204.192 | 51.8872 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 491.6575
0,75/25 | 50.8049 | 136.128 | 212.7 | 49.8117 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 17.9268 | 2.1679 | 5.2658 | 503.3225
0,75/26 | 52.8371 | 141.5731 | 221.208 | 47.8959 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 515.3197
0,75/27 | 54.8693 | 147.0182 | 229.716 | 46.122 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 16.5989 | 2.0073 | 4.8757 | 527.6124
0,75/28 | 56.9015 | 152.4634 | 238.224 | 44.4747 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 540.1688
В-8: Tок=6,25, αр=0,80
0,80/1 | 2.0322 | 5.8081 | 9.0752 | 1245.2927 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 448.1691 | 54.1968 | 131.6447 | 2609.1541
0,80/2 | 4.0644 | 11.6163 | 18.1504 | 622.6463 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1329.9503
0,80/3 | 6.0966 | 17.4244 | 27.2256 | 415.0976 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 149.3897 | 18.0656 | 43.8816 | 914.8261
0,80/4 | 8.1288 | 23.2325 | 36.3008 | 311.3232 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 715.7217
0,80/5 | 10.161 | 29.0406 | 45.376 | 249.0585 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 89.6338 | 10.8394 | 26.3289 | 603.0253
0,80/6 | 12.1932 | 34.8488 | 54.4512 | 207.5488 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 533.5329
0,80/7 | 14.2254 | 40.6569 | 63.5264 | 177.899 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 64.0242 | 7.7424 | 18.8064 | 488.7285
0,80/8 | 16.2576 | 46.465 | 72.6016 | 155.6616 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 459.354
0,80/9 | 18.2898 | 52.2732 | 81.6768 | 138.3659 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 49.7966 | 6.0219 | 14.6272 | 440.2662
0,80/10 | 20.322 | 58.0813 | 90.752 | 124.5293 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 428.3791
0,80/11 | 22.3542 | 63.8894 | 99.8272 | 113.2084 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 40.7426 | 4.927 | 11.9677 | 421.7288
0,80/12 | 24.3864 | 69.6975 | 108.9024 | 103.7744 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 419.0062
0,80/13 | 26.4186 | 75.5057 | 117.9776 | 95.7917 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 34.4745 | 4.169 | 10.1265 | 419.3048
0,80/14 | 28.4508 | 81.3138 | 127.0528 | 88.9495 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 421.9772
0,80/15 | 30.4829 | 87.1219 | 136.128 | 83.0195 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 29.8779 | 3.6131 | 8.7763 | 426.5488
0,80/16 | 32.5151 | 92.93 | 145.2032 | 77.8308 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 432.6633
0,80/17 | 34.5473 | 98.7382 | 154.2784 | 73.2525 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 26.3629 | 3.188 | 7.7438 | 440.0485
0,80/18 | 36.5795 | 104.5463 | 163.3536 | 69.1829 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 448.4927
0,80/19 | 38.6117 | 110.3544 | 172.4288 | 65.5417 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 23.5878 | 2.8525 | 6.9287 | 457.8286
0,80/20 | 40.6439 | 116.1626 | 181.504 | 62.2646 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 467.9224
0,80/21 | 42.6761 | 121.9707 | 190.5792 | 59.2997 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 21.3414 | 2.5808 | 6.2688 | 478.6659
0,80/22 | 44.7083 | 127.7788 | 199.6544 | 56.6042 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 489.9706
0,80/23 | 46.7405 | 133.5869 | 208.7296 | 54.1432 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 19.4856 | 2.3564 | 5.7237 | 501.7631
0,80/24 | 48.7727 | 139.3951 | 217.8048 | 51.8872 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 513.9825
0,80/25 | 50.8049 | 145.2032 | 226.88 | 49.8117 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 17.9268 | 2.1679 | 5.2658 | 526.5777
0,80/26 | 52.8371 | 151.0113 | 235.9552 | 47.8959 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 539.5051
0,80/27 | 54.8693 | 156.8195 | 245.0304 | 46.122 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 16.5989 | 2.0073 | 4.8757 | 552.728
0,80/28 | 56.9015 | 162.6276 | 254.1056 | 44.4747 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 566.2146
В-9: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 2.439 | 5.445 | 5.445 | 1274.594 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2545.059
0,50/2 | 4.877 | 10.89 | 10.89 | 637.297 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1292.522
0,50/3 | 7.316 | 16.335 | 16.335 | 424.865 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 883.896
0,50/4 | 9.755 | 21.78 | 21.78 | 318.648 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 686.246
0,50/5 | 12.193 | 27.226 | 27.226 | 254.919 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 572.992
0,50/6 | 14.632 | 32.671 | 32.671 | 212.432 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 501.93
0,50/7 | 17.07 | 38.116 | 38.116 | 182.085 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 454.977
0,50/8 | 19.509 | 43.561 | 43.561 | 159.324 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 423.097
0,50/9 | 21.948 | 49.006 | 49.006 | 141.622 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 401.264
0,50/10 | 24.386 | 54.451 | 54.451 | 127.459 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 386.46
0,50/11 | 26.825 | 59.896 | 59.896 | 115.872 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 376.773
0,50/12 | 29.264 | 65.341 | 65.341 | 106.216 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 370.924
0,50/13 | 31.702 | 70.787 | 70.787 | 98.046 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 368.024
0,50/14 | 34.141 | 76.232 | 76.232 | 91.042 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 367.442
0,50/15 | 36.58 | 81.677 | 81.677 | 84.973 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 368.717
0,50/16 | 39.018 | 87.122 | 87.122 | 79.662 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 371.495
0,50/17 | 41.457 | 92.567 | 92.567 | 74.976 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 375.516
0,50/18 | 43.895 | 98.012 | 98.012 | 70.811 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 380.572
0,50/19 | 46.334 | 103.457 | 103.457 | 67.084 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 386.496
0,50/20 | 48.773 | 108.902 | 108.902 | 63.73 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 393.163
0,50/21 | 51.211 | 114.348 | 114.348 | 60.695 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 400.465
0,50/22 | 53.65 | 119.793 | 119.793 | 57.936 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 408.315
0,50/23 | 56.089 | 125.238 | 125.238 | 55.417 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 416.639
0,50/24 | 58.527 | 130.683 | 130.683 | 53.108 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 425.381
0,50/25 | 60.966 | 136.128 | 136.128 | 50.984 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 434.492
0,50/26 | 63.405 | 141.573 | 141.573 | 49.023 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 443.926
0,50/27 | 65.843 | 147.018 | 147.018 | 47.207 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 453.647
0,50/28 | 68.282 | 152.463 | 152.463 | 45.521 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 463.626
В-10: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 2.439 | 3.626 | 3.626 | 848.879 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2115.706
0,33/2 | 4.877 | 7.253 | 7.253 | 424.44 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1072.391
0,33/3 | 7.316 | 10.879 | 10.879 | 282.96 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 731.079
0,33/4 | 9.755 | 14.506 | 14.506 | 212.22 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 565.27
0,33/5 | 12.193 | 18.132 | 18.132 | 169.776 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 469.661
0,33/6 | 14.632 | 21.759 | 21.759 | 141.48 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 409.154
0,33/7 | 17.07 | 25.385 | 25.385 | 121.268 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 368.698
0,33/8 | 19.509 | 29.012 | 29.012 | 106.11 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 340.785
0,33/9 | 21.948 | 32.638 | 32.638 | 94.32 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 321.226
0,33/10 | 24.386 | 36.264 | 36.264 | 84.888 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 307.515
0,33/11 | 26.825 | 39.891 | 39.891 | 77.171 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 298.062
0,33/12 | 29.264 | 43.517 | 43.517 | 70.74 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 291.8
0,33/13 | 31.702 | 47.144 | 47.144 | 65.298 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 287.99
0,33/14 | 34.141 | 50.77 | 50.77 | 60.634 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 286.11
0,33/15 | 36.58 | 54.397 | 54.397 | 56.592 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 285.776
0,33/16 | 39.018 | 58.023 | 58.023 | 53.055 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 286.69
0,33/17 | 41.457 | 61.65 | 61.65 | 49.934 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 288.64
0,33/18 | 43.895 | 65.276 | 65.276 | 47.16 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 291.449
0,33/19 | 46.334 | 68.903 | 68.903 | 44.678 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 294.982
0,33/20 | 48.773 | 72.529 | 72.529 | 42.444 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 299.131
0,33/21 | 51.211 | 76.155 | 76.155 | 40.423 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 303.807
0,33/22 | 53.65 | 79.782 | 79.782 | 38.585 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 308.942
0,33/23 | 56.089 | 83.408 | 83.408 | 36.908 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 314.47
0,33/24 | 58.527 | 87.035 | 87.035 | 35.37 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 320.347
0,33/25 | 60.966 | 90.661 | 90.661 | 33.955 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 326.529
0,33/26 | 63.405 | 94.288 | 94.288 | 32.649 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 332.982
0,33/27 | 65.843 | 97.914 | 97.914 | 31.44 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 339.672
0,33/28 | 68.282 | 101.541 | 101.541 | 30.317 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 346.578
В-11: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 2.439 | 2.723 | 2.723 | 637.297 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 1902.318
0,25/2 | 4.877 | 5.445 | 5.445 | 318.648 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 962.983
0,25/3 | 7.316 | 8.168 | 8.168 | 212.432 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 655.129
0,25/4 | 9.755 | 10.89 | 10.89 | 159.324 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 505.142
0,25/5 | 12.193 | 13.613 | 13.613 | 127.459 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 418.306
0,25/6 | 14.632 | 16.335 | 16.335 | 106.216 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 363.042
0,25/7 | 17.07 | 19.058 | 19.058 | 91.042 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 325.818
0,25/8 | 19.509 | 21.78 | 21.78 | 79.662 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 299.873
0,25/9 | 21.948 | 24.503 | 24.503 | 70.811 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 281.447
0,25/10 | 24.386 | 27.226 | 27.226 | 63.73 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 268.281
0,25/11 | 26.825 | 29.948 | 29.948 | 57.936 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 258.941
0,25/12 | 29.264 | 32.671 | 32.671 | 53.108 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 252.476
0,25/13 | 31.702 | 35.393 | 35.393 | 49.023 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 248.213
0,25/14 | 34.141 | 38.116 | 38.116 | 45.521 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 245.689
0,25/15 | 36.58 | 40.838 | 40.838 | 42.486 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 244.552
0,25/16 | 39.018 | 43.561 | 43.561 | 39.831 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 244.542
0,25/17 | 41.457 | 46.284 | 46.284 | 37.488 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 245.462
0,25/18 | 43.895 | 49.006 | 49.006 | 35.405 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 247.154
0,25/19 | 46.334 | 51.729 | 51.729 | 33.542 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 249.498
0,25/20 | 48.773 | 54.451 | 54.451 | 31.865 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 252.396
0,25/21 | 51.211 | 57.174 | 57.174 | 30.347 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 255.769
0,25/22 | 53.65 | 59.896 | 59.896 | 28.968 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 259.553
0,25/23 | 56.089 | 62.619 | 62.619 | 27.709 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 263.693
0,25/24 | 58.527 | 65.341 | 65.341 | 26.554 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 268.143
0,25/25 | 60.966 | 68.064 | 68.064 | 25.492 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 272.872
0,25/26 | 63.405 | 70.787 | 70.787 | 24.511 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 277.842
0,25/27 | 65.843 | 73.509 | 73.509 | 23.604 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 283.026
0,25/28 | 68.282 | 76.232 | 76.232 | 22.761 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 288.404
В-12: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 2.439 | 2.178 | 2.178 | 509.837 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 1773.768
0,20/2 | 4.877 | 4.356 | 4.356 | 254.919 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 897.076
0,20/3 | 7.316 | 6.534 | 6.534 | 169.946 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 609.375
0,20/4 | 9.755 | 8.712 | 8.712 | 127.459 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 468.921
0,20/5 | 12.193 | 10.89 | 10.89 | 101.967 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 387.368
0,20/6 | 14.632 | 13.068 | 13.068 | 84.973 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 335.265
0,20/7 | 17.07 | 15.246 | 15.246 | 72.834 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 299.986
0,20/8 | 19.509 | 17.424 | 17.424 | 63.73 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 275.229
0,20/9 | 21.948 | 19.602 | 19.602 | 56.649 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 257.483
0,20/10 | 24.386 | 21.78 | 21.78 | 50.984 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 244.643
0,20/11 | 26.825 | 23.959 | 23.959 | 46.349 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 235.376
0,20/12 | 29.264 | 26.137 | 26.137 | 42.486 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 228.786
0,20/13 | 31.702 | 28.315 | 28.315 | 39.218 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 224.252
0,20/14 | 34.141 | 30.493 | 30.493 | 36.417 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 221.339
0,20/15 | 36.58 | 32.671 | 32.671 | 33.989 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 219.721
0,20/16 | 39.018 | 34.849 | 34.849 | 31.865 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 219.152
0,20/17 | 41.457 | 37.027 | 37.027 | 29.99 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 219.45
0,20/18 | 43.895 | 39.205 | 39.205 | 28.324 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 220.471
0,20/19 | 46.334 | 41.383 | 41.383 | 26.834 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 222.098
0,20/20 | 48.773 | 43.561 | 43.561 | 25.492 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 224.243
0,20/21 | 51.211 | 45.739 | 45.739 | 24.278 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 226.83
0,20/22 | 53.65 | 47.917 | 47.917 | 23.174 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 229.801
0,20/23 | 56.089 | 50.095 | 50.095 | 22.167 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 233.103
0,20/24 | 58.527 | 52.273 | 52.273 | 21.243 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 236.696
0,20/25 | 60.966 | 54.451 | 54.451 | 20.393 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 240.547
0,20/26 | 63.405 | 56.629 | 56.629 | 19.609 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 244.624
0,20/27 | 65.843 | 58.807 | 58.807 | 18.883 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 248.901
0,20/28 | 68.282 | 60.985 | 60.985 | 18.208 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 253.357
В-13: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 2.439 | 7.264 | 7.264 | 1700.308 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2974.411
0,67/2 | 4.877 | 14.528 | 14.528 | 850.154 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1512.655
0,67/3 | 7.316 | 21.791 | 21.791 | 566.769 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 1036.712
0,67/4 | 9.755 | 29.055 | 29.055 | 425.077 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 807.225
0,67/5 | 12.193 | 36.319 | 36.319 | 340.062 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 676.321
0,67/6 | 14.632 | 43.583 | 43.583 | 283.385 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 594.707
0,67/7 | 17.07 | 50.847 | 50.847 | 242.901 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 541.255
0,67/8 | 19.509 | 58.11 | 58.11 | 212.538 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 505.409
0,67/9 | 21.948 | 65.374 | 65.374 | 188.923 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 481.301
0,67/10 | 24.386 | 72.638 | 72.638 | 170.031 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 465.406
0,67/11 | 26.825 | 79.902 | 79.902 | 154.573 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 455.486
0,67/12 | 29.264 | 87.165 | 87.165 | 141.692 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 450.048
0,67/13 | 31.702 | 94.429 | 94.429 | 130.793 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 448.055
0,67/14 | 34.141 | 101.693 | 101.693 | 121.451 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 448.773
0,67/15 | 36.58 | 108.957 | 108.957 | 113.354 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 451.658
0,67/16 | 39.018 | 116.221 | 116.221 | 106.269 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 456.3
0,67/17 | 41.457 | 123.484 | 123.484 | 100.018 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 462.392
0,67/18 | 43.895 | 130.748 | 130.748 | 94.462 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 469.695
0,67/19 | 46.334 | 138.012 | 138.012 | 89.49 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 478.012
0,67/20 | 48.773 | 145.276 | 145.276 | 85.015 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 487.196
0,67/21 | 51.211 | 152.54 | 152.54 | 80.967 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 497.121
0,67/22 | 53.65 | 159.803 | 159.803 | 77.287 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 507.686
0,67/23 | 56.089 | 167.067 | 167.067 | 73.926 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 518.806
0,67/24 | 58.527 | 174.331 | 174.331 | 70.846 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 530.415
0,67/25 | 60.966 | 181.595 | 181.595 | 68.012 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 542.454
0,67/26 | 63.405 | 188.859 | 188.859 | 65.396 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 554.871
0,67/27 | 65.843 | 196.122 | 196.122 | 62.974 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 567.622
0,67/28 | 68.282 | 203.386 | 203.386 | 60.725 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 580.676
В-14: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 2.439 | 6.806 | 6.806 | 1593.242 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2866.429
0,63/2 | 4.877 | 13.613 | 13.613 | 796.621 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1457.292
0,63/3 | 7.316 | 20.419 | 20.419 | 531.081 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 998.28
0,63/4 | 9.755 | 27.226 | 27.226 | 398.311 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 776.801
0,63/5 | 12.193 | 34.032 | 34.032 | 318.648 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 650.333
0,63/6 | 14.632 | 40.838 | 40.838 | 265.54 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 571.372
0,63/7 | 17.07 | 47.645 | 47.645 | 227.606 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 519.556
0,63/8 | 19.509 | 54.451 | 54.451 | 199.155 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 484.708
0,63/9 | 21.948 | 61.258 | 61.258 | 177.027 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 461.173
0,63/10 | 24.386 | 68.064 | 68.064 | 159.324 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 445.551
0,63/11 | 26.825 | 74.87 | 74.87 | 144.84 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 435.689
0,63/12 | 29.264 | 81.677 | 81.677 | 132.77 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 430.15
0,63/13 | 31.702 | 88.483 | 88.483 | 122.557 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 427.927
0,63/14 | 34.141 | 95.29 | 95.29 | 113.803 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 428.319
0,63/15 | 36.58 | 102.096 | 102.096 | 106.216 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 430.798
0,63/16 | 39.018 | 108.902 | 108.902 | 99.578 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 434.971
0,63/17 | 41.457 | 115.709 | 115.709 | 93.72 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 440.544
0,63/18 | 43.895 | 122.515 | 122.515 | 88.513 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 447.28
0,63/19 | 46.334 | 129.322 | 129.322 | 83.855 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 454.997
0,63/20 | 48.773 | 136.128 | 136.128 | 79.662 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 463.547
0,63/21 | 51.211 | 142.934 | 142.934 | 75.869 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 472.811
0,63/22 | 53.65 | 149.741 | 149.741 | 72.42 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 482.695
0,63/23 | 56.089 | 156.547 | 156.547 | 69.271 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 493.111
0,63/24 | 58.527 | 163.354 | 163.354 | 66.385 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 504
0,63/25 | 60.966 | 170.16 | 170.16 | 63.73 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 515.302
0,63/26 | 63.405 | 176.966 | 176.966 | 61.279 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 526.968
0,63/27 | 65.843 | 183.773 | 183.773 | 59.009 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 538.959
0,63/28 | 68.282 | 190.579 | 190.579 | 56.902 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 551.239
В-15: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 2.439 | 8.168 | 8.168 | 1911.891 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 3187.802
0,75/2 | 4.877 | 16.335 | 16.335 | 955.945 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1622.06
0,75/3 | 7.316 | 24.503 | 24.503 | 637.297 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 1112.664
0,75/4 | 9.755 | 32.671 | 32.671 | 477.973 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 867.353
0,75/5 | 12.193 | 40.838 | 40.838 | 382.378 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 727.675
0,75/6 | 14.632 | 49.006 | 49.006 | 318.648 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 640.816
0,75/7 | 17.07 | 57.174 | 57.174 | 273.127 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 584.135
0,75/8 | 19.509 | 65.341 | 65.341 | 238.986 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 546.319
0,75/9 | 21.948 | 73.509 | 73.509 | 212.432 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 521.08
0,75/10 | 24.386 | 81.677 | 81.677 | 191.189 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 504.642
0,75/11 | 26.825 | 89.844 | 89.844 | 173.808 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 494.605
0,75/12 | 29.264 | 98.012 | 98.012 | 159.324 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 489.374
0,75/13 | 31.702 | 106.18 | 106.18 | 147.069 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 487.833
0,75/14 | 34.141 | 114.348 | 114.348 | 136.564 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 489.196
0,75/15 | 36.58 | 122.515 | 122.515 | 127.459 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 492.879
0,75/16 | 39.018 | 130.683 | 130.683 | 119.493 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 498.448
0,75/17 | 41.457 | 138.851 | 138.851 | 112.464 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 505.572
0,75/18 | 43.895 | 147.018 | 147.018 | 106.216 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 513.989
0,75/19 | 46.334 | 155.186 | 155.186 | 100.626 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 523.496
0,75/20 | 48.773 | 163.354 | 163.354 | 95.595 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 533.932
0,75/21 | 51.211 | 171.521 | 171.521 | 91.042 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 545.158
0,75/22 | 53.65 | 179.689 | 179.689 | 86.904 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 557.075
0,75/23 | 56.089 | 187.857 | 187.857 | 83.126 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 569.586
0,75/24 | 58.527 | 196.024 | 196.024 | 79.662 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 582.617
0,75/25 | 60.966 | 204.192 | 204.192 | 76.476 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 596.112
0,75/26 | 63.405 | 212.36 | 212.36 | 73.534 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 610.011
0,75/27 | 65.843 | 220.527 | 220.527 | 70.811 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 624.269
0,75/28 | 68.282 | 228.695 | 228.695 | 68.282 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 638.851
В-16: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 2.439 | 8.712 | 8.712 | 2039.35 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 3316.349
0,80/2 | 4.877 | 17.424 | 17.424 | 1019.675 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1687.968
0,80/3 | 7.316 | 26.137 | 26.137 | 679.783 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 1158.418
0,80/4 | 9.755 | 34.849 | 34.849 | 509.837 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 903.573
0,80/5 | 12.193 | 43.561 | 43.561 | 407.87 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 758.613
0,80/6 | 14.632 | 52.273 | 52.273 | 339.892 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 668.594
0,80/7 | 17.07 | 60.985 | 60.985 | 291.336 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 609.966
0,80/8 | 19.509 | 69.698 | 69.698 | 254.919 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 570.966
0,80/9 | 21.948 | 78.41 | 78.41 | 226.594 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 545.044
0,80/10 | 24.386 | 87.122 | 87.122 | 203.935 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 528.278
0,80/11 | 26.825 | 95.834 | 95.834 | 185.395 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 518.172
0,80/12 | 29.264 | 104.546 | 104.546 | 169.946 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 513.064
0,80/13 | 31.702 | 113.258 | 113.258 | 156.873 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 511.793
0,80/14 | 34.141 | 121.971 | 121.971 | 145.668 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 513.546
0,80/15 | 36.58 | 130.683 | 130.683 | 135.957 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 517.713
0,80/16 | 39.018 | 139.395 | 139.395 | 127.459 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 523.838
0,80/17 | 41.457 | 148.107 | 148.107 | 119.962 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 531.582
0,80/18 | 43.895 | 156.819 | 156.819 | 113.297 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 540.672
0,80/19 | 46.334 | 165.532 | 165.532 | 107.334 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 550.896
0,80/20 | 48.773 | 174.244 | 174.244 | 101.967 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 562.084
0,80/21 | 51.211 | 182.956 | 182.956 | 97.112 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 574.098
0,80/22 | 53.65 | 191.668 | 191.668 | 92.698 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 586.827
0,80/23 | 56.089 | 200.38 | 200.38 | 88.667 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 600.173
0,80/24 | 58.527 | 209.093 | 209.093 | 84.973 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 614.066
0,80/25 | 60.966 | 217.805 | 217.805 | 81.574 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 628.436
0,80/26 | 63.405 | 226.517 | 226.517 | 78.437 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 643.228
0,80/27 | 65.843 | 235.229 | 235.229 | 75.531 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 658.393
0,80/28 | 68.282 | 243.941 | 243.941 | 72.834 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 673.895
В-17: Tок=4, αр=0,50
0,50/1 | 2.439 | 6.806 | 6.806 | 1274.594 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2547.781
0,50/2 | 4.877 | 13.613 | 13.613 | 637.297 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1297.968
0,50/3 | 7.316 | 20.419 | 20.419 | 424.865 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 892.064
0,50/4 | 9.755 | 27.226 | 27.226 | 318.648 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 697.138
0,50/5 | 12.193 | 34.032 | 34.032 | 254.919 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 586.604
0,50/6 | 14.632 | 40.838 | 40.838 | 212.432 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 518.264
0,50/7 | 17.07 | 47.645 | 47.645 | 182.085 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 474.035
0,50/8 | 19.509 | 54.451 | 54.451 | 159.324 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 444.877
0,50/9 | 21.948 | 61.258 | 61.258 | 141.622 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 425.768
0,50/10 | 24.386 | 68.064 | 68.064 | 127.459 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 413.686
0,50/11 | 26.825 | 74.87 | 74.87 | 115.872 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 406.721
0,50/12 | 29.264 | 81.677 | 81.677 | 106.216 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 403.596
0,50/13 | 31.702 | 88.483 | 88.483 | 98.046 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 403.416
0,50/14 | 34.141 | 95.29 | 95.29 | 91.042 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 405.558
0,50/15 | 36.58 | 102.096 | 102.096 | 84.973 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 409.555
0,50/16 | 39.018 | 108.902 | 108.902 | 79.662 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 415.055
0,50/17 | 41.457 | 115.709 | 115.709 | 74.976 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 421.8
0,50/18 | 43.895 | 122.515 | 122.515 | 70.811 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 429.578
0,50/19 | 46.334 | 129.322 | 129.322 | 67.084 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 438.226
0,50/20 | 48.773 | 136.128 | 136.128 | 63.73 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 447.615
0,50/21 | 51.211 | 142.934 | 142.934 | 60.695 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 457.637
0,50/22 | 53.65 | 149.741 | 149.741 | 57.936 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 468.211
0,50/23 | 56.089 | 156.547 | 156.547 | 55.417 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 479.257
0,50/24 | 58.527 | 163.354 | 163.354 | 53.108 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 490.723
0,50/25 | 60.966 | 170.16 | 170.16 | 50.984 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 502.556
0,50/26 | 63.405 | 176.966 | 176.966 | 49.023 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 514.712
0,50/27 | 65.843 | 183.773 | 183.773 | 47.207 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 527.157
0,50/28 | 68.282 | 190.579 | 190.579 | 45.521 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 539.858
В-18: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 2.439 | 4.533 | 4.533 | 848.879 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2117.52
0,33/2 | 4.877 | 9.066 | 9.066 | 424.44 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1076.017
0,33/3 | 7.316 | 13.599 | 13.599 | 282.96 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 736.519
0,33/4 | 9.755 | 18.132 | 18.132 | 212.22 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 572.522
0,33/5 | 12.193 | 22.665 | 22.665 | 169.776 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 478.727
0,33/6 | 14.632 | 27.198 | 27.198 | 141.48 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 420.032
0,33/7 | 17.07 | 31.731 | 31.731 | 121.268 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 381.39
0,33/8 | 19.509 | 36.264 | 36.264 | 106.11 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 355.289
0,33/9 | 21.948 | 40.798 | 40.798 | 94.32 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 337.546
0,33/10 | 24.386 | 45.331 | 45.331 | 84.888 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 325.649
0,33/11 | 26.825 | 49.864 | 49.864 | 77.171 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 318.008
0,33/12 | 29.264 | 54.397 | 54.397 | 70.74 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 313.56
0,33/13 | 31.702 | 58.93 | 58.93 | 65.298 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 311.562
0,33/14 | 34.141 | 63.463 | 63.463 | 60.634 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 311.496
0,33/15 | 36.58 | 67.996 | 67.996 | 56.592 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 312.974
0,33/16 | 39.018 | 72.529 | 72.529 | 53.055 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 315.702
0,33/17 | 41.457 | 77.062 | 77.062 | 49.934 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 319.464
0,33/18 | 43.895 | 81.595 | 81.595 | 47.16 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 324.087
0,33/19 | 46.334 | 86.128 | 86.128 | 44.678 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 329.432
0,33/20 | 48.773 | 90.661 | 90.661 | 42.444 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 335.395
0,33/21 | 51.211 | 95.194 | 95.194 | 40.423 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 341.885
0,33/22 | 53.65 | 99.727 | 99.727 | 38.585 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 348.832
0,33/23 | 56.089 | 104.26 | 104.26 | 36.908 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 356.174
0,33/24 | 58.527 | 108.793 | 108.793 | 35.37 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 363.863
0,33/25 | 60.966 | 113.327 | 113.327 | 33.955 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 371.861
0,33/26 | 63.405 | 117.86 | 117.86 | 32.649 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 380.126
0,33/27 | 65.843 | 122.393 | 122.393 | 31.44 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 388.63
0,33/28 | 68.282 | 126.926 | 126.926 | 30.317 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 397.348
В-19: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 2.439 | 3.403 | 3.403 | 637.297 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 1903.678
0,25/2 | 4.877 | 6.806 | 6.806 | 318.648 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 965.705
0,25/3 | 7.316 | 10.21 | 10.21 | 212.432 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 659.213
0,25/4 | 9.755 | 13.613 | 13.613 | 159.324 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 510.588
0,25/5 | 12.193 | 17.016 | 17.016 | 127.459 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 425.112
0,25/6 | 14.632 | 20.419 | 20.419 | 106.216 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 371.21
0,25/7 | 17.07 | 23.822 | 23.822 | 91.042 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 335.346
0,25/8 | 19.509 | 27.226 | 27.226 | 79.662 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 310.765
0,25/9 | 21.948 | 30.629 | 30.629 | 70.811 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 293.699
0,25/10 | 24.386 | 34.032 | 34.032 | 63.73 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 281.893
0,25/11 | 26.825 | 37.435 | 37.435 | 57.936 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 273.915
0,25/12 | 29.264 | 40.838 | 40.838 | 53.108 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 268.81
0,25/13 | 31.702 | 44.242 | 44.242 | 49.023 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 265.911
0,25/14 | 34.141 | 47.645 | 47.645 | 45.521 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 264.747
0,25/15 | 36.58 | 51.048 | 51.048 | 42.486 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 264.972
0,25/16 | 39.018 | 54.451 | 54.451 | 39.831 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 266.322
0,25/17 | 41.457 | 57.854 | 57.854 | 37.488 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 268.602
0,25/18 | 43.895 | 61.258 | 61.258 | 35.405 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 271.658
0,25/19 | 46.334 | 64.661 | 64.661 | 33.542 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 275.362
0,25/20 | 48.773 | 68.064 | 68.064 | 31.865 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 279.622
0,25/21 | 51.211 | 71.467 | 71.467 | 30.347 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 284.355
0,25/22 | 53.65 | 74.87 | 74.87 | 28.968 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 289.501
0,25/23 | 56.089 | 78.274 | 78.274 | 27.709 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 295.003
0,25/24 | 58.527 | 81.677 | 81.677 | 26.554 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 300.815
0,25/25 | 60.966 | 85.08 | 85.08 | 25.492 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 306.904
0,25/26 | 63.405 | 88.483 | 88.483 | 24.511 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 313.234
0,25/27 | 65.843 | 91.886 | 91.886 | 23.604 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 319.78
0,25/28 | 68.282 | 95.29 | 95.29 | 22.761 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 326.52
В-20: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 2.439 | 2.723 | 2.723 | 509.837 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 1774.858
0,20/2 | 4.877 | 5.445 | 5.445 | 254.919 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 899.254
0,20/3 | 7.316 | 8.168 | 8.168 | 169.946 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 612.643
0,20/4 | 9.755 | 10.89 | 10.89 | 127.459 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 473.277
0,20/5 | 12.193 | 13.613 | 13.613 | 101.967 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 392.814
0,20/6 | 14.632 | 16.335 | 16.335 | 84.973 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 341.799
0,20/7 | 17.07 | 19.058 | 19.058 | 72.834 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 307.61
0,20/8 | 19.509 | 21.78 | 21.78 | 63.73 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 283.941
0,20/9 | 21.948 | 24.503 | 24.503 | 56.649 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 267.285
0,20/10 | 24.386 | 27.226 | 27.226 | 50.984 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 255.535
0,20/11 | 26.825 | 29.948 | 29.948 | 46.349 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 247.354
0,20/12 | 29.264 | 32.671 | 32.671 | 42.486 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 241.854
0,20/13 | 31.702 | 35.393 | 35.393 | 39.218 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 238.408
0,20/14 | 34.141 | 38.116 | 38.116 | 36.417 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 236.585
0,20/15 | 36.58 | 40.838 | 40.838 | 33.989 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 236.055
0,20/16 | 39.018 | 43.561 | 43.561 | 31.865 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 236.576
0,20/17 | 41.457 | 46.284 | 46.284 | 29.99 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 237.964
0,20/18 | 43.895 | 49.006 | 49.006 | 28.324 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 240.073
0,20/19 | 46.334 | 51.729 | 51.729 | 26.834 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 242.79
0,20/20 | 48.773 | 54.451 | 54.451 | 25.492 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 246.023
0,20/21 | 51.211 | 57.174 | 57.174 | 24.278 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 249.7
0,20/22 | 53.65 | 59.896 | 59.896 | 23.174 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 253.759
0,20/23 | 56.089 | 62.619 | 62.619 | 22.167 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 258.151
0,20/24 | 58.527 | 65.341 | 65.341 | 21.243 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 262.832
0,20/25 | 60.966 | 68.064 | 68.064 | 20.393 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 267.773
0,20/26 | 63.405 | 70.787 | 70.787 | 19.609 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 272.94
0,20/27 | 65.843 | 73.509 | 73.509 | 18.883 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 278.305
0,20/28 | 68.282 | 76.232 | 76.232 | 18.208 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 283.851
В-21: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 2.439 | 9.08 | 9.08 | 1700.308 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2978.043
0,67/2 | 4.877 | 18.159 | 18.159 | 850.154 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1519.917
0,67/3 | 7.316 | 27.239 | 27.239 | 566.769 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 1047.608
0,67/4 | 9.755 | 36.319 | 36.319 | 425.077 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 821.753
0,67/5 | 12.193 | 45.399 | 45.399 | 340.062 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 694.481
0,67/6 | 14.632 | 54.478 | 54.478 | 283.385 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 616.497
0,67/7 | 17.07 | 63.558 | 63.558 | 242.901 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 566.677
0,67/8 | 19.509 | 72.638 | 72.638 | 212.538 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 534.465
0,67/9 | 21.948 | 81.718 | 81.718 | 188.923 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 513.989
0,67/10 | 24.386 | 90.797 | 90.797 | 170.031 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 501.724
0,67/11 | 26.825 | 99.877 | 99.877 | 154.573 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 495.436
0,67/12 | 29.264 | 108.957 | 108.957 | 141.692 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 493.632
0,67/13 | 31.702 | 118.037 | 118.037 | 130.793 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 495.271
0,67/14 | 34.141 | 127.116 | 127.116 | 121.451 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 499.619
0,67/15 | 36.58 | 136.196 | 136.196 | 113.354 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 506.136
0,67/16 | 39.018 | 145.276 | 145.276 | 106.269 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 514.41
0,67/17 | 41.457 | 154.356 | 154.356 | 100.018 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 524.136
0,67/18 | 43.895 | 163.435 | 163.435 | 94.462 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 535.069
0,67/19 | 46.334 | 172.515 | 172.515 | 89.49 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 547.018
0,67/20 | 48.773 | 181.595 | 181.595 | 85.015 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 559.834
0,67/21 | 51.211 | 190.674 | 190.674 | 80.967 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 573.389
0,67/22 | 53.65 | 199.754 | 199.754 | 77.287 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 587.588
0,67/23 | 56.089 | 208.834 | 208.834 | 73.926 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 602.34
0,67/24 | 58.527 | 217.914 | 217.914 | 70.846 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 617.581
0,67/25 | 60.966 | 226.993 | 226.993 | 68.012 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 633.25
0,67/26 | 63.405 | 236.073 | 236.073 | 65.396 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 649.299
0,67/27 | 65.843 | 245.153 | 245.153 | 62.974 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 665.684
0,67/28 | 68.282 | 254.233 | 254.233 | 60.725 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 682.37
В-22: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 2.439 | 8.508 | 8.508 | 1593.242 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2869.833
0,63/2 | 4.877 | 17.016 | 17.016 | 796.621 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1464.098
0,63/3 | 7.316 | 25.524 | 25.524 | 531.081 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 1008.49
0,63/4 | 9.755 | 34.032 | 34.032 | 398.311 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 790.413
0,63/5 | 12.193 | 42.54 | 42.54 | 318.648 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 667.349
0,63/6 | 14.632 | 51.048 | 51.048 | 265.54 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 591.792
0,63/7 | 17.07 | 59.556 | 59.556 | 227.606 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 543.378
0,63/8 | 19.509 | 68.064 | 68.064 | 199.155 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 511.934
0,63/9 | 21.948 | 76.572 | 76.572 | 177.027 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 491.801
0,63/10 | 24.386 | 85.08 | 85.08 | 159.324 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 479.583
0,63/11 | 26.825 | 93.588 | 93.588 | 144.84 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 473.125
0,63/12 | 29.264 | 102.096 | 102.096 | 132.77 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 470.988
0,63/13 | 31.702 | 110.604 | 110.604 | 122.557 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 472.169
0,63/14 | 34.141 | 119.112 | 119.112 | 113.803 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 475.963
0,63/15 | 36.58 | 127.62 | 127.62 | 106.216 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 481.846
0,63/16 | 39.018 | 136.128 | 136.128 | 99.578 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 489.423
0,63/17 | 41.457 | 144.636 | 144.636 | 93.72 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 498.398
0,63/18 | 43.895 | 153.144 | 153.144 | 88.513 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 508.538
0,63/19 | 46.334 | 161.652 | 161.652 | 83.855 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 519.657
0,63/20 | 48.773 | 170.16 | 170.16 | 79.662 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 531.611
0,63/21 | 51.211 | 178.668 | 178.668 | 75.869 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 544.279
0,63/22 | 53.65 | 187.176 | 187.176 | 72.42 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 557.565
0,63/23 | 56.089 | 195.684 | 195.684 | 69.271 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 571.385
0,63/24 | 58.527 | 204.192 | 204.192 | 66.385 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 585.676
0,63/25 | 60.966 | 212.7 | 212.7 | 63.73 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 600.382
0,63/26 | 63.405 | 221.208 | 221.208 | 61.279 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 615.452
0,63/27 | 65.843 | 229.716 | 229.716 | 59.009 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 630.845
0,63/28 | 68.282 | 238.224 | 238.224 | 56.902 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 646.529
В-23: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 2.439 | 10.21 | 10.21 | 1911.891 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 3191.886
0,75/2 | 4.877 | 20.419 | 20.419 | 955.945 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1630.228
0,75/3 | 7.316 | 30.629 | 30.629 | 637.297 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 1124.916
0,75/4 | 9.755 | 40.838 | 40.838 | 477.973 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 883.687
0,75/5 | 12.193 | 51.048 | 51.048 | 382.378 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 748.095
0,75/6 | 14.632 | 61.258 | 61.258 | 318.648 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 665.32
0,75/7 | 17.07 | 71.467 | 71.467 | 273.127 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 612.721
0,75/8 | 19.509 | 81.677 | 81.677 | 238.986 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 578.991
0,75/9 | 21.948 | 91.886 | 91.886 | 212.432 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 557.834
0,75/10 | 24.386 | 102.096 | 102.096 | 191.189 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 545.48
0,75/11 | 26.825 | 112.306 | 112.306 | 173.808 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 539.529
0,75/12 | 29.264 | 122.515 | 122.515 | 159.324 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 538.38
0,75/13 | 31.702 | 132.725 | 132.725 | 147.069 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 540.923
0,75/14 | 34.141 | 142.934 | 142.934 | 136.564 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 546.368
0,75/15 | 36.58 | 153.144 | 153.144 | 127.459 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 554.137
0,75/16 | 39.018 | 163.354 | 163.354 | 119.493 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 563.79
0,75/17 | 41.457 | 173.563 | 173.563 | 112.464 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 574.996
0,75/18 | 43.895 | 183.773 | 183.773 | 106.216 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 587.499
0,75/19 | 46.334 | 193.982 | 193.982 | 100.626 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 601.088
0,75/20 | 48.773 | 204.192 | 204.192 | 95.595 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 615.608
0,75/21 | 51.211 | 214.402 | 214.402 | 91.042 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 630.92
0,75/22 | 53.65 | 224.611 | 224.611 | 86.904 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 646.919
0,75/23 | 56.089 | 234.821 | 234.821 | 83.126 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 663.514
0,75/24 | 58.527 | 245.03 | 245.03 | 79.662 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 680.629
0,75/25 | 60.966 | 255.24 | 255.24 | 76.476 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 698.208
0,75/26 | 63.405 | 265.45 | 265.45 | 73.534 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 716.191
0,75/27 | 65.843 | 275.659 | 275.659 | 70.811 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 734.533
0,75/28 | 68.282 | 285.869 | 285.869 | 68.282 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 753.199
В-24: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 2.439 | 10.89 | 10.89 | 2039.35 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 3320.705
0,80/2 | 4.877 | 21.78 | 21.78 | 1019.675 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1696.68
0,80/3 | 7.316 | 32.671 | 32.671 | 679.783 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 1171.486
0,80/4 | 9.755 | 43.561 | 43.561 | 509.837 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 920.997
0,80/5 | 12.193 | 54.451 | 54.451 | 407.87 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 780.393
0,80/6 | 14.632 | 65.341 | 65.341 | 339.892 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 694.73
0,80/7 | 17.07 | 76.232 | 76.232 | 291.336 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 640.46
0,80/8 | 19.509 | 87.122 | 87.122 | 254.919 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 605.814
0,80/9 | 21.948 | 98.012 | 98.012 | 226.594 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 584.248
0,80/10 | 24.386 | 108.902 | 108.902 | 203.935 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 571.838
0,80/11 | 26.825 | 119.793 | 119.793 | 185.395 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 566.09
0,80/12 | 29.264 | 130.683 | 130.683 | 169.946 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 565.338
0,80/13 | 31.702 | 141.573 | 141.573 | 156.873 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 568.423
0,80/14 | 34.141 | 152.463 | 152.463 | 145.668 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 574.53
0,80/15 | 36.58 | 163.354 | 163.354 | 135.957 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 583.055
0,80/16 | 39.018 | 174.244 | 174.244 | 127.459 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 593.536
0,80/17 | 41.457 | 185.134 | 185.134 | 119.962 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 605.636
0,80/18 | 43.895 | 196.024 | 196.024 | 113.297 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 619.082
0,80/19 | 46.334 | 206.915 | 206.915 | 107.334 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 633.662
0,80/20 | 48.773 | 217.805 | 217.805 | 101.967 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 649.206
0,80/21 | 51.211 | 228.695 | 228.695 | 97.112 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 665.576
0,80/22 | 53.65 | 239.585 | 239.585 | 92.698 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 682.661
0,80/23 | 56.089 | 250.476 | 250.476 | 88.667 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 700.365
0,80/24 | 58.527 | 261.366 | 261.366 | 84.973 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 718.612
0,80/25 | 60.966 | 272.256 | 272.256 | 81.574 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 737.338
0,80/26 | 63.405 | 283.146 | 283.146 | 78.437 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 756.486
0,80/27 | 65.843 | 294.036 | 294.036 | 75.531 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 776.007
0,80/28 | 68.282 | 304.927 | 304.927 | 72.834 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 795.867
В-25: Tок=3, αр=0,50
0,50/1 | 2.439 | 9.075 | 9.075 | 1274.594 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2552.319
0,50/2 | 4.877 | 18.15 | 18.15 | 637.297 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1307.042
0,50/3 | 7.316 | 27.226 | 27.226 | 424.865 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 905.678
0,50/4 | 9.755 | 36.301 | 36.301 | 318.648 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 715.288
0,50/5 | 12.193 | 45.376 | 45.376 | 254.919 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 609.292
0,50/6 | 14.632 | 54.451 | 54.451 | 212.432 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 545.49
0,50/7 | 17.07 | 63.526 | 63.526 | 182.085 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 505.797
0,50/8 | 19.509 | 72.602 | 72.602 | 159.324 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 481.179
0,50/9 | 21.948 | 81.677 | 81.677 | 141.622 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 466.606
0,50/10 | 24.386 | 90.752 | 90.752 | 127.459 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 459.062
0,50/11 | 26.825 | 99.827 | 99.827 | 115.872 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 456.635
0,50/12 | 29.264 | 108.902 | 108.902 | 106.216 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 458.046
0,50/13 | 31.702 | 117.978 | 117.978 | 98.046 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 462.406
0,50/14 | 34.141 | 127.053 | 127.053 | 91.042 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 469.084
0,50/15 | 36.58 | 136.128 | 136.128 | 84.973 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 477.619
0,50/16 | 39.018 | 145.203 | 145.203 | 79.662 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 487.657
0,50/17 | 41.457 | 154.278 | 154.278 | 74.976 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 498.938
0,50/18 | 43.895 | 163.354 | 163.354 | 70.811 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 511.256
0,50/19 | 46.334 | 172.429 | 172.429 | 67.084 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 524.44
0,50/20 | 48.773 | 181.504 | 181.504 | 63.73 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 538.367
0,50/21 | 51.211 | 190.579 | 190.579 | 60.695 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 552.927
0,50/22 | 53.65 | 199.654 | 199.654 | 57.936 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 568.037
0,50/23 | 56.089 | 208.73 | 208.73 | 55.417 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 583.623
0,50/24 | 58.527 | 217.805 | 217.805 | 53.108 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 599.625
0,50/25 | 60.966 | 226.88 | 226.88 | 50.984 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 615.996
0,50/26 | 63.405 | 235.955 | 235.955 | 49.023 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 632.69
0,50/27 | 65.843 | 245.03 | 245.03 | 47.207 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 649.671
0,50/28 | 68.282 | 254.106 | 254.106 | 45.521 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 666.912
В-26: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 2.439 | 6.044 | 6.044 | 848.879 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2120.542
0,33/2 | 4.877 | 12.088 | 12.088 | 424.44 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1082.061
0,33/3 | 7.316 | 18.132 | 18.132 | 282.96 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 745.585
0,33/4 | 9.755 | 24.176 | 24.176 | 212.22 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 584.61
0,33/5 | 12.193 | 30.22 | 30.22 | 169.776 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 493.837
0,33/6 | 14.632 | 36.264 | 36.264 | 141.48 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 438.164
0,33/7 | 17.07 | 42.309 | 42.309 | 121.268 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 402.546
0,33/8 | 19.509 | 48.353 | 48.353 | 106.11 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 379.467
0,33/9 | 21.948 | 54.397 | 54.397 | 94.32 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 364.744
0,33/10 | 24.386 | 60.441 | 60.441 | 84.888 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 355.869
0,33/11 | 26.825 | 66.485 | 66.485 | 77.171 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 351.25
0,33/12 | 29.264 | 72.529 | 72.529 | 70.74 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 349.824
0,33/13 | 31.702 | 78.573 | 78.573 | 65.298 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 350.848
0,33/14 | 34.141 | 84.617 | 84.617 | 60.634 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 353.804
0,33/15 | 36.58 | 90.661 | 90.661 | 56.592 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 358.304
0,33/16 | 39.018 | 96.705 | 96.705 | 53.055 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 364.054
0,33/17 | 41.457 | 102.749 | 102.749 | 49.934 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 370.838
0,33/18 | 43.895 | 108.793 | 108.793 | 47.16 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 378.483
0,33/19 | 46.334 | 114.838 | 114.838 | 44.678 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 386.852
0,33/20 | 48.773 | 120.882 | 120.882 | 42.444 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 395.837
0,33/21 | 51.211 | 126.926 | 126.926 | 40.423 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 405.349
0,33/22 | 53.65 | 132.97 | 132.97 | 38.585 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 415.318
0,33/23 | 56.089 | 139.014 | 139.014 | 36.908 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 425.682
0,33/24 | 58.527 | 145.058 | 145.058 | 35.37 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 436.393
0,33/25 | 60.966 | 151.102 | 151.102 | 33.955 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 447.411
0,33/26 | 63.405 | 157.146 | 157.146 | 32.649 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 458.698
0,33/27 | 65.843 | 163.19 | 163.19 | 31.44 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 470.224
0,33/28 | 68.282 | 169.234 | 169.234 | 30.317 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 481.964
В-27: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 2.439 | 4.538 | 4.538 | 637.297 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 1905.948
0,25/2 | 4.877 | 9.075 | 9.075 | 318.648 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 970.243
0,25/3 | 7.316 | 13.613 | 13.613 | 212.432 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 666.019
0,25/4 | 9.755 | 18.15 | 18.15 | 159.324 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 519.662
0,25/5 | 12.193 | 22.688 | 22.688 | 127.459 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 436.456
0,25/6 | 14.632 | 27.226 | 27.226 | 106.216 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 384.824
0,25/7 | 17.07 | 31.763 | 31.763 | 91.042 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 351.228
0,25/8 | 19.509 | 36.301 | 36.301 | 79.662 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 328.915
0,25/9 | 21.948 | 40.838 | 40.838 | 70.811 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 314.117
0,25/10 | 24.386 | 45.376 | 45.376 | 63.73 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 304.581
0,25/11 | 26.825 | 49.914 | 49.914 | 57.936 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 298.873
0,25/12 | 29.264 | 54.451 | 54.451 | 53.108 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 296.036
0,25/13 | 31.702 | 58.989 | 58.989 | 49.023 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 295.405
0,25/14 | 34.141 | 63.526 | 63.526 | 45.521 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 296.509
0,25/15 | 36.58 | 68.064 | 68.064 | 42.486 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 299.004
0,25/16 | 39.018 | 72.602 | 72.602 | 39.831 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 302.624
0,25/17 | 41.457 | 77.139 | 77.139 | 37.488 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 307.172
0,25/18 | 43.895 | 81.677 | 81.677 | 35.405 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 312.496
0,25/19 | 46.334 | 86.214 | 86.214 | 33.542 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 318.468
0,25/20 | 48.773 | 90.752 | 90.752 | 31.865 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 324.998
0,25/21 | 51.211 | 95.29 | 95.29 | 30.347 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 332.001
0,25/22 | 53.65 | 99.827 | 99.827 | 28.968 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 339.415
0,25/23 | 56.089 | 104.365 | 104.365 | 27.709 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 347.185
0,25/24 | 58.527 | 108.902 | 108.902 | 26.554 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 355.265
0,25/25 | 60.966 | 113.44 | 113.44 | 25.492 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 363.624
0,25/26 | 63.405 | 117.978 | 117.978 | 24.511 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 372.224
0,25/27 | 65.843 | 122.515 | 122.515 | 23.604 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 381.038
0,25/28 | 68.282 | 127.053 | 127.053 | 22.761 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 390.046
В-28: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 2.439 | 3.63 | 3.63 | 509.837 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 1776.672
0,20/2 | 4.877 | 7.26 | 7.26 | 254.919 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 902.884
0,20/3 | 7.316 | 10.89 | 10.89 | 169.946 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 618.087
0,20/4 | 9.755 | 14.52 | 14.52 | 127.459 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 480.537
0,20/5 | 12.193 | 18.15 | 18.15 | 101.967 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 401.888
0,20/6 | 14.632 | 21.78 | 21.78 | 84.973 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 352.689
0,20/7 | 17.07 | 25.411 | 25.411 | 72.834 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 320.316
0,20/8 | 19.509 | 29.041 | 29.041 | 63.73 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 298.463
0,20/9 | 21.948 | 32.671 | 32.671 | 56.649 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 283.621
0,20/10 | 24.386 | 36.301 | 36.301 | 50.984 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 273.685
0,20/11 | 26.825 | 39.931 | 39.931 | 46.349 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 267.32
0,20/12 | 29.264 | 43.561 | 43.561 | 42.486 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 263.634
0,20/13 | 31.702 | 47.191 | 47.191 | 39.218 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 262.004
0,20/14 | 34.141 | 50.821 | 50.821 | 36.417 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 261.995
0,20/15 | 36.58 | 54.451 | 54.451 | 33.989 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 263.281
0,20/16 | 39.018 | 58.081 | 58.081 | 31.865 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 265.616
0,20/17 | 41.457 | 61.711 | 61.711 | 29.99 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 268.818
0,20/18 | 43.895 | 65.341 | 65.341 | 28.324 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 272.743
0,20/19 | 46.334 | 68.972 | 68.972 | 26.834 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 277.276
0,20/20 | 48.773 | 72.602 | 72.602 | 25.492 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 282.325
0,20/21 | 51.211 | 76.232 | 76.232 | 24.278 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 287.816
0,20/22 | 53.65 | 79.862 | 79.862 | 23.174 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 293.691
0,20/23 | 56.089 | 83.492 | 83.492 | 22.167 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 299.897
0,20/24 | 58.527 | 87.122 | 87.122 | 21.243 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 306.394
0,20/25 | 60.966 | 90.752 | 90.752 | 20.393 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 313.149
0,20/26 | 63.405 | 94.382 | 94.382 | 19.609 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 320.13
0,20/27 | 65.843 | 98.012 | 98.012 | 18.883 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 327.311
0,20/28 | 68.282 | 101.642 | 101.642 | 18.208 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 334.671
В-29: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 2.439 | 12.106 | 12.106 | 1700.308 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2984.095
0,67/2 | 4.877 | 24.213 | 24.213 | 850.154 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1532.025
0,67/3 | 7.316 | 36.319 | 36.319 | 566.769 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 1065.768
0,67/4 | 9.755 | 48.425 | 48.425 | 425.077 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 845.965
0,67/5 | 12.193 | 60.532 | 60.532 | 340.062 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 724.747
0,67/6 | 14.632 | 72.638 | 72.638 | 283.385 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 652.817
0,67/7 | 17.07 | 84.744 | 84.744 | 242.901 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 609.049
0,67/8 | 19.509 | 96.851 | 96.851 | 212.538 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 582.891
0,67/9 | 21.948 | 108.957 | 108.957 | 188.923 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 568.467
0,67/10 | 24.386 | 121.063 | 121.063 | 170.031 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 562.256
0,67/11 | 26.825 | 133.169 | 133.169 | 154.573 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 562.02
0,67/12 | 29.264 | 145.276 | 145.276 | 141.692 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 566.27
0,67/13 | 31.702 | 157.382 | 157.382 | 130.793 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 573.961
0,67/14 | 34.141 | 169.488 | 169.488 | 121.451 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 584.363
0,67/15 | 36.58 | 181.595 | 181.595 | 113.354 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 596.934
0,67/16 | 39.018 | 193.701 | 193.701 | 106.269 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 611.26
0,67/17 | 41.457 | 205.807 | 205.807 | 100.018 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 627.038
0,67/18 | 43.895 | 217.914 | 217.914 | 94.462 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 644.027
0,67/19 | 46.334 | 230.02 | 230.02 | 89.49 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 662.028
0,67/20 | 48.773 | 242.126 | 242.126 | 85.015 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 680.896
0,67/21 | 51.211 | 254.233 | 254.233 | 80.967 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 700.507
0,67/22 | 53.65 | 266.339 | 266.339 | 77.287 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 720.758
0,67/23 | 56.089 | 278.445 | 278.445 | 73.926 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 741.562
0,67/24 | 58.527 | 290.552 | 290.552 | 70.846 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 762.857
0,67/25 | 60.966 | 302.658 | 302.658 | 68.012 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 784.58
0,67/26 | 63.405 | 314.764 | 314.764 | 65.396 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 806.681
0,67/27 | 65.843 | 326.871 | 326.871 | 62.974 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 829.12
0,67/28 | 68.282 | 338.977 | 338.977 | 60.725 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 851.858
В-30: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 2.439 | 11.344 | 11.344 | 1593.242 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2875.505
0,63/2 | 4.877 | 22.688 | 22.688 | 796.621 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1475.442
0,63/3 | 7.316 | 34.032 | 34.032 | 531.081 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 1025.506
0,63/4 | 9.755 | 45.376 | 45.376 | 398.311 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 813.101
0,63/5 | 12.193 | 56.72 | 56.72 | 318.648 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 695.709
0,63/6 | 14.632 | 68.064 | 68.064 | 265.54 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 625.824
0,63/7 | 17.07 | 79.408 | 79.408 | 227.606 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 583.082
0,63/8 | 19.509 | 90.752 | 90.752 | 199.155 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 557.31
0,63/9 | 21.948 | 102.096 | 102.096 | 177.027 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 542.849
0,63/10 | 24.386 | 113.44 | 113.44 | 159.324 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 536.303
0,63/11 | 26.825 | 124.784 | 124.784 | 144.84 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 535.517
0,63/12 | 29.264 | 136.128 | 136.128 | 132.77 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 539.052
0,63/13 | 31.702 | 147.472 | 147.472 | 122.557 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 545.905
0,63/14 | 34.141 | 158.816 | 158.816 | 113.803 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 555.371
0,63/15 | 36.58 | 170.16 | 170.16 | 106.216 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 566.926
0,63/16 | 39.018 | 181.504 | 181.504 | 99.578 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 580.175
0,63/17 | 41.457 | 192.848 | 192.848 | 93.72 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 594.822
0,63/18 | 43.895 | 204.192 | 204.192 | 88.513 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 610.634
0,63/19 | 46.334 | 215.536 | 215.536 | 83.855 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 627.425
0,63/20 | 48.773 | 226.88 | 226.88 | 79.662 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 645.051
0,63/21 | 51.211 | 238.224 | 238.224 | 75.869 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 663.391
0,63/22 | 53.65 | 249.568 | 249.568 | 72.42 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 682.349
0,63/23 | 56.089 | 260.912 | 260.912 | 69.271 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 701.841
0,63/24 | 58.527 | 272.256 | 272.256 | 66.385 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 721.804
0,63/25 | 60.966 | 283.6 | 283.6 | 63.73 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 742.182
0,63/26 | 63.405 | 294.944 | 294.944 | 61.279 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 762.924
0,63/27 | 65.843 | 306.288 | 306.288 | 59.009 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 783.989
0,63/28 | 68.282 | 317.632 | 317.632 | 56.902 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 805.345
В-31: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 2.439 | 13.613 | 13.613 | 1911.891 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 3198.692
0,75/2 | 4.877 | 27.226 | 27.226 | 955.945 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1643.842
0,75/3 | 7.316 | 40.838 | 40.838 | 637.297 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 1145.334
0,75/4 | 9.755 | 54.451 | 54.451 | 477.973 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 910.913
0,75/5 | 12.193 | 68.064 | 68.064 | 382.378 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 782.127
0,75/6 | 14.632 | 81.677 | 81.677 | 318.648 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 706.158
0,75/7 | 17.07 | 95.29 | 95.29 | 273.127 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 660.367
0,75/8 | 19.509 | 108.902 | 108.902 | 238.986 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 633.441
0,75/9 | 21.948 | 122.515 | 122.515 | 212.432 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 619.092
0,75/10 | 24.386 | 136.128 | 136.128 | 191.189 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 613.544
0,75/11 | 26.825 | 149.741 | 149.741 | 173.808 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 614.399
0,75/12 | 29.264 | 163.354 | 163.354 | 159.324 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 620.058
0,75/13 | 31.702 | 176.966 | 176.966 | 147.069 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 629.405
0,75/14 | 34.141 | 190.579 | 190.579 | 136.564 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 641.658
0,75/15 | 36.58 | 204.192 | 204.192 | 127.459 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 656.233
0,75/16 | 39.018 | 217.805 | 217.805 | 119.493 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 672.692
0,75/17 | 41.457 | 231.418 | 231.418 | 112.464 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 690.706
0,75/18 | 43.895 | 245.03 | 245.03 | 106.216 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 710.013
0,75/19 | 46.334 | 258.643 | 258.643 | 100.626 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 730.41
0,75/20 | 48.773 | 272.256 | 272.256 | 95.595 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 751.736
0,75/21 | 51.211 | 285.869 | 285.869 | 91.042 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 773.854
0,75/22 | 53.65 | 299.482 | 299.482 | 86.904 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 796.661
0,75/23 | 56.089 | 313.094 | 313.094 | 83.126 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 820.06
0,75/24 | 58.527 | 326.707 | 326.707 | 79.662 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 843.983
0,75/25 | 60.966 | 340.32 | 340.32 | 76.476 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 868.368
0,75/26 | 63.405 | 353.933 | 353.933 | 73.534 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 893.157
0,75/27 | 65.843 | 367.546 | 367.546 | 70.811 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 918.307
0,75/28 | 68.282 | 381.158 | 381.158 | 68.282 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 943.777
В-32: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 2.439 | 14.52 | 14.52 | 2039.35 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 3327.965
0,80/2 | 4.877 | 29.041 | 29.041 | 1019.675 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1711.202
0,80/3 | 7.316 | 43.561 | 43.561 | 679.783 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 1193.266
0,80/4 | 9.755 | 58.081 | 58.081 | 509.837 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 950.037
0,80/5 | 12.193 | 72.602 | 72.602 | 407.87 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 816.695
0,80/6 | 14.632 | 87.122 | 87.122 | 339.892 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 738.292
0,80/7 | 17.07 | 101.642 | 101.642 | 291.336 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 691.28
0,80/8 | 19.509 | 116.163 | 116.163 | 254.919 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 663.896
0,80/9 | 21.948 | 130.683 | 130.683 | 226.594 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 649.59
0,80/10 | 24.386 | 145.203 | 145.203 | 203.935 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 644.44
0,80/11 | 26.825 | 159.724 | 159.724 | 185.395 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 645.952
0,80/12 | 29.264 | 174.244 | 174.244 | 169.946 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 652.46
0,80/13 | 31.702 | 188.764 | 188.764 | 156.873 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 662.805
0,80/14 | 34.141 | 203.284 | 203.284 | 145.668 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 676.172
0,80/15 | 36.58 | 217.805 | 217.805 | 135.957 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 691.957
0,80/16 | 39.018 | 232.325 | 232.325 | 127.459 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 709.698
0,80/17 | 41.457 | 246.845 | 246.845 | 119.962 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 729.058
0,80/18 | 43.895 | 261.366 | 261.366 | 113.297 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 749.766
0,80/19 | 46.334 | 275.886 | 275.886 | 107.334 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 771.604
0,80/20 | 48.773 | 290.406 | 290.406 | 101.967 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 794.408
0,80/21 | 51.211 | 304.927 | 304.927 | 97.112 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 818.04
0,80/22 | 53.65 | 319.447 | 319.447 | 92.698 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 842.385
0,80/23 | 56.089 | 333.967 | 333.967 | 88.667 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 867.347
0,80/24 | 58.527 | 348.488 | 348.488 | 84.973 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 892.856
0,80/25 | 60.966 | 363.008 | 363.008 | 81.574 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 918.842
0,80/26 | 63.405 | 377.528 | 377.528 | 78.437 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 945.25
0,80/27 | 65.843 | 392.049 | 392.049 | 75.531 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 972.033
0,80/28 | 68.282 | 406.569 | 406.569 | 72.834 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 999.151
В-33: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 2.439 | 13.613 | 13.613 | 1274.594 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2561.395
0,50/2 | 4.877 | 27.226 | 27.226 | 637.297 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1325.194
0,50/3 | 7.316 | 40.838 | 40.838 | 424.865 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 932.902
0,50/4 | 9.755 | 54.451 | 54.451 | 318.648 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 751.588
0,50/5 | 12.193 | 68.064 | 68.064 | 254.919 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 654.668
0,50/6 | 14.632 | 81.677 | 81.677 | 212.432 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 599.942
0,50/7 | 17.07 | 95.29 | 95.29 | 182.085 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 569.325
0,50/8 | 19.509 | 108.902 | 108.902 | 159.324 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 553.779
0,50/9 | 21.948 | 122.515 | 122.515 | 141.622 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 548.282
0,50/10 | 24.386 | 136.128 | 136.128 | 127.459 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 549.814
0,50/11 | 26.825 | 149.741 | 149.741 | 115.872 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 556.463
0,50/12 | 29.264 | 163.354 | 163.354 | 106.216 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 566.95
0,50/13 | 31.702 | 176.966 | 176.966 | 98.046 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 580.382
0,50/14 | 34.141 | 190.579 | 190.579 | 91.042 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 596.136
0,50/15 | 36.58 | 204.192 | 204.192 | 84.973 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 613.747
0,50/16 | 39.018 | 217.805 | 217.805 | 79.662 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 632.861
0,50/17 | 41.457 | 231.418 | 231.418 | 74.976 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 653.218
0,50/18 | 43.895 | 245.03 | 245.03 | 70.811 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 674.608
0,50/19 | 46.334 | 258.643 | 258.643 | 67.084 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 696.868
0,50/20 | 48.773 | 272.256 | 272.256 | 63.73 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 719.871
0,50/21 | 51.211 | 285.869 | 285.869 | 60.695 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 743.507
0,50/22 | 53.65 | 299.482 | 299.482 | 57.936 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 767.693
0,50/23 | 56.089 | 313.094 | 313.094 | 55.417 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 792.351
0,50/24 | 58.527 | 326.707 | 326.707 | 53.108 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 817.429
0,50/25 | 60.966 | 340.32 | 340.32 | 50.984 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 842.876
0,50/26 | 63.405 | 353.933 | 353.933 | 49.023 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 868.646
0,50/27 | 65.843 | 367.546 | 367.546 | 47.207 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 894.703
0,50/28 | 68.282 | 381.158 | 381.158 | 45.521 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 921.016
В-34: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 2.439 | 9.066 | 9.066 | 848.879 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2126.586
0,33/2 | 4.877 | 18.132 | 18.132 | 424.44 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1094.149
0,33/3 | 7.316 | 27.198 | 27.198 | 282.96 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 763.717
0,33/4 | 9.755 | 36.264 | 36.264 | 212.22 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 608.786
0,33/5 | 12.193 | 45.331 | 45.331 | 169.776 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 524.059
0,33/6 | 14.632 | 54.397 | 54.397 | 141.48 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 474.43
0,33/7 | 17.07 | 63.463 | 63.463 | 121.268 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 444.854
0,33/8 | 19.509 | 72.529 | 72.529 | 106.11 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 427.819
0,33/9 | 21.948 | 81.595 | 81.595 | 94.32 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 419.14
0,33/10 | 24.386 | 90.661 | 90.661 | 84.888 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 416.309
0,33/11 | 26.825 | 99.727 | 99.727 | 77.171 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 417.734
0,33/12 | 29.264 | 108.793 | 108.793 | 70.74 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 422.352
0,33/13 | 31.702 | 117.86 | 117.86 | 65.298 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 429.422
0,33/14 | 34.141 | 126.926 | 126.926 | 60.634 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 438.422
0,33/15 | 36.58 | 135.992 | 135.992 | 56.592 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 448.966
0,33/16 | 39.018 | 145.058 | 145.058 | 53.055 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 460.76
0,33/17 | 41.457 | 154.124 | 154.124 | 49.934 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 473.588
0,33/18 | 43.895 | 163.19 | 163.19 | 47.16 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 487.277
0,33/19 | 46.334 | 172.256 | 172.256 | 44.678 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 501.688
0,33/20 | 48.773 | 181.322 | 181.322 | 42.444 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 516.717
0,33/21 | 51.211 | 190.389 | 190.389 | 40.423 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 532.275
0,33/22 | 53.65 | 199.455 | 199.455 | 38.585 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 548.288
0,33/23 | 56.089 | 208.521 | 208.521 | 36.908 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 564.696
0,33/24 | 58.527 | 217.587 | 217.587 | 35.37 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 581.451
0,33/25 | 60.966 | 226.653 | 226.653 | 33.955 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 598.513
0,33/26 | 63.405 | 235.719 | 235.719 | 32.649 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 615.844
0,33/27 | 65.843 | 244.785 | 244.785 | 31.44 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 633.414
0,33/28 | 68.282 | 253.851 | 253.851 | 30.317 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 651.198
В-35: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 2.439 | 6.806 | 6.806 | 637.297 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 1910.484
0,25/2 | 4.877 | 13.613 | 13.613 | 318.648 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 979.319
0,25/3 | 7.316 | 20.419 | 20.419 | 212.432 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 679.631
0,25/4 | 9.755 | 27.226 | 27.226 | 159.324 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 537.814
0,25/5 | 12.193 | 34.032 | 34.032 | 127.459 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 459.144
0,25/6 | 14.632 | 40.838 | 40.838 | 106.216 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 412.048
0,25/7 | 17.07 | 47.645 | 47.645 | 91.042 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 382.992
0,25/8 | 19.509 | 54.451 | 54.451 | 79.662 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 365.215
0,25/9 | 21.948 | 61.258 | 61.258 | 70.811 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 354.957
0,25/10 | 24.386 | 68.064 | 68.064 | 63.73 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 349.957
0,25/11 | 26.825 | 74.87 | 74.87 | 57.936 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 348.785
0,25/12 | 29.264 | 81.677 | 81.677 | 53.108 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 350.488
0,25/13 | 31.702 | 88.483 | 88.483 | 49.023 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 354.393
0,25/14 | 34.141 | 95.29 | 95.29 | 45.521 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 360.037
0,25/15 | 36.58 | 102.096 | 102.096 | 42.486 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 367.068
0,25/16 | 39.018 | 108.902 | 108.902 | 39.831 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 375.224
0,25/17 | 41.457 | 115.709 | 115.709 | 37.488 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 384.312
0,25/18 | 43.895 | 122.515 | 122.515 | 35.405 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 394.172
0,25/19 | 46.334 | 129.322 | 129.322 | 33.542 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 404.684
0,25/20 | 48.773 | 136.128 | 136.128 | 31.865 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 415.75
0,25/21 | 51.211 | 142.934 | 142.934 | 30.347 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 427.289
0,25/22 | 53.65 | 149.741 | 149.741 | 28.968 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 439.243
0,25/23 | 56.089 | 156.547 | 156.547 | 27.709 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 451.549
0,25/24 | 58.527 | 163.354 | 163.354 | 26.554 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 464.169
0,25/25 | 60.966 | 170.16 | 170.16 | 25.492 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 477.064
0,25/26 | 63.405 | 176.966 | 176.966 | 24.511 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 490.2
0,25/27 | 65.843 | 183.773 | 183.773 | 23.604 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 503.554
0,25/28 | 68.282 | 190.579 | 190.579 | 22.761 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 517.098
В-36: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 2.439 | 5.445 | 5.445 | 509.837 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 1780.302
0,20/2 | 4.877 | 10.89 | 10.89 | 254.919 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 910.144
0,20/3 | 7.316 | 16.335 | 16.335 | 169.946 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 628.977
0,20/4 | 9.755 | 21.78 | 21.78 | 127.459 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 495.057
0,20/5 | 12.193 | 27.226 | 27.226 | 101.967 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 420.04
0,20/6 | 14.632 | 32.671 | 32.671 | 84.973 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 374.471
0,20/7 | 17.07 | 38.116 | 38.116 | 72.834 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 345.726
0,20/8 | 19.509 | 43.561 | 43.561 | 63.73 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 327.503
0,20/9 | 21.948 | 49.006 | 49.006 | 56.649 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 316.291
0,20/10 | 24.386 | 54.451 | 54.451 | 50.984 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 309.985
0,20/11 | 26.825 | 59.896 | 59.896 | 46.349 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 307.25
0,20/12 | 29.264 | 65.341 | 65.341 | 42.486 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 307.194
0,20/13 | 31.702 | 70.787 | 70.787 | 39.218 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 309.196
0,20/14 | 34.141 | 76.232 | 76.232 | 36.417 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 312.817
0,20/15 | 36.58 | 81.677 | 81.677 | 33.989 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 317.733
0,20/16 | 39.018 | 87.122 | 87.122 | 31.865 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 323.698
0,20/17 | 41.457 | 92.567 | 92.567 | 29.99 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 330.53
0,20/18 | 43.895 | 98.012 | 98.012 | 28.324 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 338.085
0,20/19 | 46.334 | 103.457 | 103.457 | 26.834 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 346.246
0,20/20 | 48.773 | 108.902 | 108.902 | 25.492 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 354.925
0,20/21 | 51.211 | 114.348 | 114.348 | 24.278 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 364.048
0,20/22 | 53.65 | 119.793 | 119.793 | 23.174 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 373.553
0,20/23 | 56.089 | 125.238 | 125.238 | 22.167 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 383.389
0,20/24 | 58.527 | 130.683 | 130.683 | 21.243 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 393.516
0,20/25 | 60.966 | 136.128 | 136.128 | 20.393 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 403.901
0,20/26 | 63.405 | 141.573 | 141.573 | 19.609 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 414.512
0,20/27 | 65.843 | 147.018 | 147.018 | 18.883 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 425.323
0,20/28 | 68.282 | 152.463 | 152.463 | 18.208 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 436.313
В-37: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 2.439 | 18.159 | 18.159 | 1700.308 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2996.201
0,67/2 | 4.877 | 36.319 | 36.319 | 850.154 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1556.237
0,67/3 | 7.316 | 54.478 | 54.478 | 566.769 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 1102.086
0,67/4 | 9.755 | 72.638 | 72.638 | 425.077 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 894.391
0,67/5 | 12.193 | 90.797 | 90.797 | 340.062 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 785.277
0,67/6 | 14.632 | 108.957 | 108.957 | 283.385 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 725.455
0,67/7 | 17.07 | 127.116 | 127.116 | 242.901 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 693.793
0,67/8 | 19.509 | 145.276 | 145.276 | 212.538 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 679.741
0,67/9 | 21.948 | 163.435 | 163.435 | 188.923 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 677.423
0,67/10 | 24.386 | 181.595 | 181.595 | 170.031 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 683.32
0,67/11 | 26.825 | 199.754 | 199.754 | 154.573 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 695.19
0,67/12 | 29.264 | 217.914 | 217.914 | 141.692 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 711.546
0,67/13 | 31.702 | 236.073 | 236.073 | 130.793 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 731.343
0,67/14 | 34.141 | 254.233 | 254.233 | 121.451 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 753.853
0,67/15 | 36.58 | 272.392 | 272.392 | 113.354 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 778.528
0,67/16 | 39.018 | 290.552 | 290.552 | 106.269 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 804.962
0,67/17 | 41.457 | 308.711 | 308.711 | 100.018 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 832.846
0,67/18 | 43.895 | 326.871 | 326.871 | 94.462 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 861.941
0,67/19 | 46.334 | 345.03 | 345.03 | 89.49 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 892.048
0,67/20 | 48.773 | 363.19 | 363.19 | 85.015 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 923.024
0,67/21 | 51.211 | 381.349 | 381.349 | 80.967 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 954.739
0,67/22 | 53.65 | 399.508 | 399.508 | 77.287 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 987.096
0,67/23 | 56.089 | 417.668 | 417.668 | 73.926 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 1020.008
0,67/24 | 58.527 | 435.827 | 435.827 | 70.846 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 1053.407
0,67/25 | 60.966 | 453.987 | 453.987 | 68.012 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 1087.238
0,67/26 | 63.405 | 472.146 | 472.146 | 65.396 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 1121.445
0,67/27 | 65.843 | 490.306 | 490.306 | 62.974 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 1155.99
0,67/28 | 68.282 | 508.465 | 508.465 | 60.725 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 1190.834
В-38: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 2.439 | 17.016 | 17.016 | 1593.242 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 2886.849
0,63/2 | 4.877 | 34.032 | 34.032 | 796.621 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1498.13
0,63/3 | 7.316 | 51.048 | 51.048 | 531.081 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 1059.538
0,63/4 | 9.755 | 68.064 | 68.064 | 398.311 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 858.477
0,63/5 | 12.193 | 85.08 | 85.08 | 318.648 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 752.429
0,63/6 | 14.632 | 102.096 | 102.096 | 265.54 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 693.888
0,63/7 | 17.07 | 119.112 | 119.112 | 227.606 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 662.49
0,63/8 | 19.509 | 136.128 | 136.128 | 199.155 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 648.062
0,63/9 | 21.948 | 153.144 | 153.144 | 177.027 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 644.945
0,63/10 | 24.386 | 170.16 | 170.16 | 159.324 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 649.743
0,63/11 | 26.825 | 187.176 | 187.176 | 144.84 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 660.301
0,63/12 | 29.264 | 204.192 | 204.192 | 132.77 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 675.18
0,63/13 | 31.702 | 221.208 | 221.208 | 122.557 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 693.377
0,63/14 | 34.141 | 238.224 | 238.224 | 113.803 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 714.187
0,63/15 | 36.58 | 255.24 | 255.24 | 106.216 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 737.086
0,63/16 | 39.018 | 272.256 | 272.256 | 99.578 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 761.679
0,63/17 | 41.457 | 289.272 | 289.272 | 93.72 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 787.67
0,63/18 | 43.895 | 306.288 | 306.288 | 88.513 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 814.826
0,63/19 | 46.334 | 323.304 | 323.304 | 83.855 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 842.961
0,63/20 | 48.773 | 340.32 | 340.32 | 79.662 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 871.931
0,63/21 | 51.211 | 357.336 | 357.336 | 75.869 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 901.615
0,63/22 | 53.65 | 374.352 | 374.352 | 72.42 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 931.917
0,63/23 | 56.089 | 391.368 | 391.368 | 69.271 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 962.753
0,63/24 | 58.527 | 408.384 | 408.384 | 66.385 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 994.06
0,63/25 | 60.966 | 425.4 | 425.4 | 63.73 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 1025.782
0,63/26 | 63.405 | 442.416 | 442.416 | 61.279 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 1057.868
0,63/27 | 65.843 | 459.432 | 459.432 | 59.009 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 1090.277
0,63/28 | 68.282 | 476.448 | 476.448 | 56.902 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 1122.977
В-39: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 2.439 | 20.419 | 20.419 | 1911.891 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 3212.304
0,75/2 | 4.877 | 40.838 | 40.838 | 955.945 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1671.066
0,75/3 | 7.316 | 61.258 | 61.258 | 637.297 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 1186.174
0,75/4 | 9.755 | 81.677 | 81.677 | 477.973 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 965.365
0,75/5 | 12.193 | 102.096 | 102.096 | 382.378 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 850.191
0,75/6 | 14.632 | 122.515 | 122.515 | 318.648 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 787.834
0,75/7 | 17.07 | 142.934 | 142.934 | 273.127 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 755.655
0,75/8 | 19.509 | 163.354 | 163.354 | 238.986 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 742.345
0,75/9 | 21.948 | 183.773 | 183.773 | 212.432 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 741.608
0,75/10 | 24.386 | 204.192 | 204.192 | 191.189 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 749.672
0,75/11 | 26.825 | 224.611 | 224.611 | 173.808 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 764.139
0,75/12 | 29.264 | 245.03 | 245.03 | 159.324 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 783.41
0,75/13 | 31.702 | 265.45 | 265.45 | 147.069 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 806.373
0,75/14 | 34.141 | 285.869 | 285.869 | 136.564 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 832.238
0,75/15 | 36.58 | 306.288 | 306.288 | 127.459 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 860.425
0,75/16 | 39.018 | 326.707 | 326.707 | 119.493 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 890.496
0,75/17 | 41.457 | 347.126 | 347.126 | 112.464 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 922.122
0,75/18 | 43.895 | 367.546 | 367.546 | 106.216 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 955.045
0,75/19 | 46.334 | 387.965 | 387.965 | 100.626 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 989.054
0,75/20 | 48.773 | 408.384 | 408.384 | 95.595 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 1023.992
0,75/21 | 51.211 | 428.803 | 428.803 | 91.042 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 1059.722
0,75/22 | 53.65 | 449.222 | 449.222 | 86.904 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 1096.141
0,75/23 | 56.089 | 469.642 | 469.642 | 83.126 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 1133.156
0,75/24 | 58.527 | 490.061 | 490.061 | 79.662 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 1170.691
0,75/25 | 60.966 | 510.48 | 510.48 | 76.476 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 1208.688
0,75/26 | 63.405 | 530.899 | 530.899 | 73.534 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 1247.089
0,75/27 | 65.843 | 551.318 | 551.318 | 70.811 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 1285.851
0,75/28 | 68.282 | 571.738 | 571.738 | 68.282 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 1324.937
В-40: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 2.439 | 21.78 | 21.78 | 2039.35 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 537.803 | 65.036 | 157.974 | 3342.485
0,80/2 | 4.877 | 43.561 | 43.561 | 1019.675 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1740.242
0,80/3 | 7.316 | 65.341 | 65.341 | 679.783 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 179.268 | 21.679 | 52.658 | 1236.826
0,80/4 | 9.755 | 87.122 | 87.122 | 509.837 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 1008.119
0,80/5 | 12.193 | 108.902 | 108.902 | 407.87 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 107.561 | 13.007 | 31.595 | 889.295
0,80/6 | 14.632 | 130.683 | 130.683 | 339.892 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 825.414
0,80/7 | 17.07 | 152.463 | 152.463 | 291.336 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 76.829 | 9.291 | 22.568 | 792.922
0,80/8 | 19.509 | 174.244 | 174.244 | 254.919 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 780.058
0,80/9 | 21.948 | 196.024 | 196.024 | 226.594 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 59.756 | 7.226 | 17.553 | 780.272
0,80/10 | 24.386 | 217.805 | 217.805 | 203.935 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 789.644
0,80/11 | 26.825 | 239.585 | 239.585 | 185.395 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 48.891 | 5.912 | 14.361 | 805.674
0,80/12 | 29.264 | 261.366 | 261.366 | 169.946 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 826.704
0,80/13 | 31.702 | 283.146 | 283.146 | 156.873 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 41.369 | 5.003 | 12.152 | 851.569
0,80/14 | 34.141 | 304.927 | 304.927 | 145.668 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 879.458
0,80/15 | 36.58 | 326.707 | 326.707 | 135.957 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 35.854 | 4.336 | 10.532 | 909.761
0,80/16 | 39.018 | 348.488 | 348.488 | 127.459 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 942.024
0,80/17 | 41.457 | 370.268 | 370.268 | 119.962 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 31.635 | 3.826 | 9.293 | 975.904
0,80/18 | 43.895 | 392.049 | 392.049 | 113.297 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 1011.132
0,80/19 | 46.334 | 413.829 | 413.829 | 107.334 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 28.305 | 3.423 | 8.314 | 1047.49
0,80/20 | 48.773 | 435.61 | 435.61 | 101.967 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 1084.816
0,80/21 | 51.211 | 457.39 | 457.39 | 97.112 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 25.61 | 3.097 | 7.523 | 1122.966
0,80/22 | 53.65 | 479.171 | 479.171 | 92.698 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 1161.833
0,80/23 | 56.089 | 500.951 | 500.951 | 88.667 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 23.383 | 2.828 | 6.868 | 1201.315
0,80/24 | 58.527 | 522.732 | 522.732 | 84.973 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 1241.344
0,80/25 | 60.966 | 544.512 | 544.512 | 81.574 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 21.512 | 2.601 | 6.319 | 1281.85
0,80/26 | 63.405 | 566.292 | 566.292 | 78.437 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 1322.778
0,80/27 | 65.843 | 588.073 | 588.073 | 75.531 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 19.919 | 2.409 | 5.851 | 1364.081
0,80/28 | 68.282 | 609.853 | 609.853 | 72.834 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 1405.719