## a_r=0.5
K= | 220.48 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 9291 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 10 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.5 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.756 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.7638 |  |  | S4(nan_tр)= | 324.1512 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.5 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 2.6758 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 283.4542 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 15 | мес | S1(nan_tр)= | 1.8432 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.4664
|  |  | 1 | 1.8432 | 1.7638 | 2.756 | 324.1512 | 2.6758 | 25.5579 | 283.4542 | 217.7634 | 26.334 | 63.9656 | 950.2652 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.6864 | 3.5277 | 5.512 | 162.0756 | 1.3379 | 12.779 | 141.7271 | 108.8817 | 13.167 | 31.9828 | 484.6772 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.5296 | 5.2915 | 8.268 | 108.0504 | 0.89194 | 8.5193 | 94.4847 | 72.5878 | 8.778 | 21.3219 | 333.7232 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 7.3729 | 7.0554 | 11.024 | 81.0378 | 0.66895 | 6.3895 | 70.8636 | 54.4409 | 6.5835 | 15.9914 | 261.4278
|  |  | 5 | 9.2161 | 8.8192 | 13.78 | 64.8302 | 0.53516 | 5.1116 | 56.6908 | 43.5527 | 5.2668 | 12.7931 | 220.5957 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 11.0593 | 10.583 | 16.536 | 54.0252 | 0.44597 | 4.2597 | 47.2424 | 36.2939 | 4.389 | 10.6609 | 195.4953
|  |  | 7 | 12.9025 | 12.3469 | 19.292 | 46.3073 | 0.38226 | 3.6511 | 40.4935 | 31.1091 | 3.762 | 9.1379 | 179.3845
|  |  | 8 | 14.7457 | 14.1107 | 22.048 | 40.5189 | 0.33448 | 3.1947 | 35.4318 | 27.2204 | 3.2917 | 7.9957 | 168.8922
|  |  | 9 | 16.5889 | 15.8746 | 24.804 | 36.0168 | 0.29731 | 2.8398 | 31.4949 | 24.1959 | 2.926 | 7.1073 | 162.1455
|  |  | 10 | 18.4321 | 17.6384 | 27.56 | 32.4151 | 0.26758 | 2.5558 | 28.3454 | 21.7763 | 2.6334 | 6.3966 | 158.0207
|  |  | 11 | 20.2753 | 19.4022 | 30.316 | 29.4683 | 0.24326 | 2.3234 | 25.7686 | 19.7967 | 2.394 | 5.8151 | 155.8029
|  |  | 12 | 22.1186 | 21.1661 | 33.072 | 27.0126 | 0.22298 | 2.1298 | 23.6212 | 18.147 | 2.1945 | 5.3305 | 155.0151 | min= | 155.0151 | S_баз= | 443.708
|  |  | 13 | 23.9618 | 22.9299 | 35.828 | 24.9347 | 0.20583 | 1.966 | 21.8042 | 16.751 | 2.0257 | 4.9204 | 155.3275 |  |  | deltaS= | 285.3354
|  |  | 14 | 25.805 | 24.6938 | 38.584 | 23.1537 | 0.19113 | 1.8256 | 20.2467 | 15.5545 | 1.881 | 4.569 | 156.5043
|  |  | 15 | 27.6482 | 26.4576 | 41.34 | 21.6101 | 0.17839 | 1.7039 | 18.8969 | 14.5176 | 1.7556 | 4.2644 | 158.3726

## a_r=0.33
K= | 220.48 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 9291 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 10 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.33 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.819 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.1641 |  |  | S4(nan_tр)= | 324.1512 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.5 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 2.6758 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 283.4542 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 15 | мес | S1(nan_tр)= | 1.8432 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.4664
|  |  | 1 | 1.8432 | 1.1641 | 1.819 | 324.1512 | 2.6758 | 25.5579 | 283.4542 | 217.7634 | 26.334 | 63.9656 | 948.7285 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.6864 | 2.3283 | 3.6379 | 162.0756 | 1.3379 | 12.779 | 141.7271 | 108.8817 | 13.167 | 31.9828 | 481.6037 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.5296 | 3.4924 | 5.4569 | 108.0504 | 0.89194 | 8.5193 | 94.4847 | 72.5878 | 8.778 | 21.3219 | 329.113 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 7.3729 | 4.6565 | 7.2758 | 81.0378 | 0.66895 | 6.3895 | 70.8636 | 54.4409 | 6.5835 | 15.9914 | 255.2808
|  |  | 5 | 9.2161 | 5.8207 | 9.0948 | 64.8302 | 0.53516 | 5.1116 | 56.6908 | 43.5527 | 5.2668 | 12.7931 | 212.912 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 11.0593 | 6.9848 | 10.9138 | 54.0252 | 0.44597 | 4.2597 | 47.2424 | 36.2939 | 4.389 | 10.6609 | 186.2749
|  |  | 7 | 12.9025 | 8.1489 | 12.7327 | 46.3073 | 0.38226 | 3.6511 | 40.4935 | 31.1091 | 3.762 | 9.1379 | 168.6273
|  |  | 8 | 14.7457 | 9.3131 | 14.5517 | 40.5189 | 0.33448 | 3.1947 | 35.4318 | 27.2204 | 3.2917 | 7.9957 | 156.5982
|  |  | 9 | 16.5889 | 10.4772 | 16.3706 | 36.0168 | 0.29731 | 2.8398 | 31.4949 | 24.1959 | 2.926 | 7.1073 | 148.3148
|  |  | 10 | 18.4321 | 11.6413 | 18.1896 | 32.4151 | 0.26758 | 2.5558 | 28.3454 | 21.7763 | 2.6334 | 6.3966 | 142.6533
|  |  | 11 | 20.2753 | 12.8055 | 20.0086 | 29.4683 | 0.24326 | 2.3234 | 25.7686 | 19.7967 | 2.394 | 5.8151 | 138.8987
|  |  | 12 | 22.1186 | 13.9696 | 21.8275 | 27.0126 | 0.22298 | 2.1298 | 23.6212 | 18.147 | 2.1945 | 5.3305 | 136.5742 | min= | 134.9899 | S_баз= | 443.708
|  |  | 13 | 23.9618 | 15.1337 | 23.6465 | 24.9347 | 0.20583 | 1.966 | 21.8042 | 16.751 | 2.0257 | 4.9204 | 135.3499 |  |  | deltaS= | 308.3866
|  |  | 14 | 25.805 | 16.2979 | 25.4654 | 23.1537 | 0.19113 | 1.8256 | 20.2467 | 15.5545 | 1.881 | 4.569 | 134.9899
|  |  | 15 | 27.6482 | 17.462 | 27.2844 | 21.6101 | 0.17839 | 1.7039 | 18.8969 | 14.5176 | 1.7556 | 4.2644 | 135.3214
|  |  | 16 | 29.4914 | 18.6262 | 29.1034 | 20.2595 | 0.16724 | 1.5974 | 17.7159 | 13.6102 | 1.6459 | 3.9978 | 136.2148
|  |  | 17 | 31.3346 | 19.7903 | 30.9223 | 19.0677 | 0.1574 | 1.5034 | 16.6738 | 12.8096 | 1.5491 | 3.7627 | 137.5709
|  |  | 18 | 33.1778 | 20.9544 | 32.7413 | 18.0084 | 0.14866 | 1.4199 | 15.7475 | 12.098 | 1.463 | 3.5536 | 139.3125
|  |  | 19 | 35.021 | 22.1186 | 34.5602 | 17.0606 | 0.14083 | 1.3452 | 14.9186 | 11.4612 | 1.386 | 3.3666 | 141.3789
|  |  | 20 | 36.8643 | 23.2827 | 36.3792 | 16.2076 | 0.13379 | 1.2779 | 14.1727 | 10.8882 | 1.3167 | 3.1983 | 143.7213
|  |  | 21 | 38.7075 | 24.4468 | 38.1982 | 15.4358 | 0.12742 | 1.217 | 13.4978 | 10.3697 | 1.254 | 3.046 | 146.3002
|  |  | 22 | 40.5507 | 25.611 | 40.0171 | 14.7341 | 0.12163 | 1.1617 | 12.8843 | 9.8983 | 1.197 | 2.9075 | 149.0834
|  |  | 23 | 42.3939 | 26.7751 | 41.8361 | 14.0935 | 0.11634 | 1.1112 | 12.3241 | 9.468 | 1.145 | 2.7811 | 152.0443
|  |  | 24 | 44.2371 | 27.9392 | 43.655 | 13.5063 | 0.11149 | 1.0649 | 11.8106 | 9.0735 | 1.0972 | 2.6652 | 155.1606
|  |  | 25 | 46.0803 | 29.1034 | 45.474 | 12.966 | 0.10703 | 1.0223 | 11.3382 | 8.7105 | 1.0534 | 2.5586 | 158.4138
|  |  | 26 | 47.9235 | 30.2675 | 47.293 | 12.4674 | 0.10292 | 0.983 | 10.9021 | 8.3755 | 1.0128 | 2.4602 | 161.7879
|  |  | 27 | 49.7667 | 31.4316 | 49.1119 | 12.0056 | 0.099104 | 0.94659 | 10.4983 | 8.0653 | 0.97533 | 2.3691 | 165.2696
|  |  | 28 | 51.61 | 32.5958 | 50.9309 | 11.5768 | 0.095565 | 0.91278 | 10.1234 | 7.7773 | 0.9405 | 2.2845 | 168.8474
|  |  | 29 | 53.4532 | 33.7599 | 52.7498 | 11.1776 | 0.092269 | 0.88131 | 9.7743 | 7.5091 | 0.90807 | 2.2057 | 172.5113
|  |  | 30 | 55.2964 | 34.924 | 54.5688 | 10.805 | 0.089194 | 0.85193 | 9.4485 | 7.2588 | 0.8778 | 2.1322 | 176.2526
|  |  | 31 | 57.1396 | 36.0882 | 56.3878 | 10.4565 | 0.086316 | 0.82445 | 9.1437 | 7.0246 | 0.84948 | 2.0634 | 180.064
|  |  | 32 | 58.9828 | 37.2523 | 58.2067 | 10.1297 | 0.083619 | 0.79869 | 8.8579 | 6.8051 | 0.82294 | 1.9989 | 183.9388
|  |  | 33 | 60.826 | 38.4164 | 60.0257 | 9.8228 | 0.081085 | 0.77448 | 8.5895 | 6.5989 | 0.798 | 1.9384 | 187.8712
|  |  | 34 | 62.6692 | 39.5806 | 61.8446 | 9.5339 | 0.0787 | 0.7517 | 8.3369 | 6.4048 | 0.77453 | 1.8813 | 191.8563
|  |  | 35 | 64.5124 | 40.7447 | 63.6636 | 9.2615 | 0.076452 | 0.73023 | 8.0987 | 6.2218 | 0.7524 | 1.8276 | 195.8894
|  |  | 36 | 66.3557 | 41.9088 | 65.4826 | 9.0042 | 0.074328 | 0.70994 | 7.8737 | 6.049 | 0.7315 | 1.7768 | 199.9666
|  |  | 37 | 68.1989 | 43.073 | 67.3015 | 8.7608 | 0.072319 | 0.69076 | 7.6609 | 5.8855 | 0.71173 | 1.7288 | 204.0842
|  |  | 38 | 70.0421 | 44.2371 | 69.1205 | 8.5303 | 0.070416 | 0.67258 | 7.4593 | 5.7306 | 0.693 | 1.6833 | 208.2392
|  |  | 39 | 71.8853 | 45.4012 | 70.9394 | 8.3116 | 0.06861 | 0.65533 | 7.2681 | 5.5837 | 0.67523 | 1.6401 | 212.4286
|  |  | 40 | 73.7285 | 46.5654 | 72.7584 | 8.1038 | 0.066895 | 0.63895 | 7.0864 | 5.4441 | 0.65835 | 1.5991 | 216.6498

## a_r=0.25
K= | 220.48 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 9291 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 10 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.25 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.378 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.88192 |  |  | S4(nan_tр)= | 324.1512 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.5 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 2.6758 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 283.4542 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 15 | мес | S1(nan_tр)= | 1.8432 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.4664
|  |  | 1 | 1.8432 | 0.88192 | 1.378 | 324.1512 | 2.6758 | 25.5579 | 283.4542 | 217.7634 | 26.334 | 63.9656 | 948.0053 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.6864 | 1.7638 | 2.756 | 162.0756 | 1.3379 | 12.779 | 141.7271 | 108.8817 | 13.167 | 31.9828 | 480.1574 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.5296 | 2.6458 | 4.134 | 108.0504 | 0.89194 | 8.5193 | 94.4847 | 72.5878 | 8.778 | 21.3219 | 326.9435 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 7.3729 | 3.5277 | 5.512 | 81.0378 | 0.66895 | 6.3895 | 70.8636 | 54.4409 | 6.5835 | 15.9914 | 252.3881
|  |  | 5 | 9.2161 | 4.4096 | 6.89 | 64.8302 | 0.53516 | 5.1116 | 56.6908 | 43.5527 | 5.2668 | 12.7931 | 209.2961 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 11.0593 | 5.2915 | 8.268 | 54.0252 | 0.44597 | 4.2597 | 47.2424 | 36.2939 | 4.389 | 10.6609 | 181.9358
|  |  | 7 | 12.9025 | 6.1734 | 9.646 | 46.3073 | 0.38226 | 3.6511 | 40.4935 | 31.1091 | 3.762 | 9.1379 | 163.5651
|  |  | 8 | 14.7457 | 7.0554 | 11.024 | 40.5189 | 0.33448 | 3.1947 | 35.4318 | 27.2204 | 3.2917 | 7.9957 | 150.8128
|  |  | 9 | 16.5889 | 7.9373 | 12.402 | 36.0168 | 0.29731 | 2.8398 | 31.4949 | 24.1959 | 2.926 | 7.1073 | 141.8062
|  |  | 10 | 18.4321 | 8.8192 | 13.78 | 32.4151 | 0.26758 | 2.5558 | 28.3454 | 21.7763 | 2.6334 | 6.3966 | 135.4215
|  |  | 11 | 20.2753 | 9.7011 | 15.158 | 29.4683 | 0.24326 | 2.3234 | 25.7686 | 19.7967 | 2.394 | 5.8151 | 130.9438
|  |  | 12 | 22.1186 | 10.583 | 16.536 | 27.0126 | 0.22298 | 2.1298 | 23.6212 | 18.147 | 2.1945 | 5.3305 | 127.8961 | min= | 124.4738 | S_баз= | 443.708
|  |  | 13 | 23.9618 | 11.465 | 17.914 | 24.9347 | 0.20583 | 1.966 | 21.8042 | 16.751 | 2.0257 | 4.9204 | 125.9486 |  |  | deltaS= | 319.2342
|  |  | 14 | 25.805 | 12.3469 | 19.292 | 23.1537 | 0.19113 | 1.8256 | 20.2467 | 15.5545 | 1.881 | 4.569 | 124.8654
|  |  | 15 | 27.6482 | 13.2288 | 20.67 | 21.6101 | 0.17839 | 1.7039 | 18.8969 | 14.5176 | 1.7556 | 4.2644 | 124.4738
|  |  | 16 | 29.4914 | 14.1107 | 22.048 | 20.2595 | 0.16724 | 1.5974 | 17.7159 | 13.6102 | 1.6459 | 3.9978 | 124.644
|  |  | 17 | 31.3346 | 14.9926 | 23.426 | 19.0677 | 0.1574 | 1.5034 | 16.6738 | 12.8096 | 1.5491 | 3.7627 | 125.2769
|  |  | 18 | 33.1778 | 15.8746 | 24.804 | 18.0084 | 0.14866 | 1.4199 | 15.7475 | 12.098 | 1.463 | 3.5536 | 126.2954
|  |  | 19 | 35.021 | 16.7565 | 26.182 | 17.0606 | 0.14083 | 1.3452 | 14.9186 | 11.4612 | 1.386 | 3.3666 | 127.6386
|  |  | 20 | 36.8643 | 17.6384 | 27.56 | 16.2076 | 0.13379 | 1.2779 | 14.1727 | 10.8882 | 1.3167 | 3.1983 | 129.2578
|  |  | 21 | 38.7075 | 18.5203 | 28.938 | 15.4358 | 0.12742 | 1.217 | 13.4978 | 10.3697 | 1.254 | 3.046 | 131.1135
|  |  | 22 | 40.5507 | 19.4022 | 30.316 | 14.7341 | 0.12163 | 1.1617 | 12.8843 | 9.8983 | 1.197 | 2.9075 | 133.1736
|  |  | 23 | 42.3939 | 20.2842 | 31.694 | 14.0935 | 0.11634 | 1.1112 | 12.3241 | 9.468 | 1.145 | 2.7811 | 135.4113
|  |  | 24 | 44.2371 | 21.1661 | 33.072 | 13.5063 | 0.11149 | 1.0649 | 11.8106 | 9.0735 | 1.0972 | 2.6652 | 137.8044
|  |  | 25 | 46.0803 | 22.048 | 34.45 | 12.966 | 0.10703 | 1.0223 | 11.3382 | 8.7105 | 1.0534 | 2.5586 | 140.3344
|  |  | 26 | 47.9235 | 22.9299 | 35.828 | 12.4674 | 0.10292 | 0.983 | 10.9021 | 8.3755 | 1.0128 | 2.4602 | 142.9854
|  |  | 27 | 49.7667 | 23.8118 | 37.206 | 12.0056 | 0.099104 | 0.94659 | 10.4983 | 8.0653 | 0.97533 | 2.3691 | 145.7439
|  |  | 28 | 51.61 | 24.6938 | 38.584 | 11.5768 | 0.095565 | 0.91278 | 10.1234 | 7.7773 | 0.9405 | 2.2845 | 148.5985
|  |  | 29 | 53.4532 | 25.5757 | 39.962 | 11.1776 | 0.092269 | 0.88131 | 9.7743 | 7.5091 | 0.90807 | 2.2057 | 151.5392
|  |  | 30 | 55.2964 | 26.4576 | 41.34 | 10.805 | 0.089194 | 0.85193 | 9.4485 | 7.2588 | 0.8778 | 2.1322 | 154.5574
|  |  | 31 | 57.1396 | 27.3395 | 42.718 | 10.4565 | 0.086316 | 0.82445 | 9.1437 | 7.0246 | 0.84948 | 2.0634 | 157.6456
|  |  | 32 | 58.9828 | 28.2214 | 44.096 | 10.1297 | 0.083619 | 0.79869 | 8.8579 | 6.8051 | 0.82294 | 1.9989 | 160.7972
|  |  | 33 | 60.826 | 29.1034 | 45.474 | 9.8228 | 0.081085 | 0.77448 | 8.5895 | 6.5989 | 0.798 | 1.9384 | 164.0065
|  |  | 34 | 62.6692 | 29.9853 | 46.852 | 9.5339 | 0.0787 | 0.7517 | 8.3369 | 6.4048 | 0.77453 | 1.8813 | 167.2683
|  |  | 35 | 64.5124 | 30.8672 | 48.23 | 9.2615 | 0.076452 | 0.73023 | 8.0987 | 6.2218 | 0.7524 | 1.8276 | 170.5783
|  |  | 36 | 66.3557 | 31.7491 | 49.608 | 9.0042 | 0.074328 | 0.70994 | 7.8737 | 6.049 | 0.7315 | 1.7768 | 173.9323
|  |  | 37 | 68.1989 | 32.631 | 50.986 | 8.7608 | 0.072319 | 0.69076 | 7.6609 | 5.8855 | 0.71173 | 1.7288 | 177.3268
|  |  | 38 | 70.0421 | 33.513 | 52.364 | 8.5303 | 0.070416 | 0.67258 | 7.4593 | 5.7306 | 0.693 | 1.6833 | 180.7586
|  |  | 39 | 71.8853 | 34.3949 | 53.742 | 8.3116 | 0.06861 | 0.65533 | 7.2681 | 5.5837 | 0.67523 | 1.6401 | 184.2248
|  |  | 40 | 73.7285 | 35.2768 | 55.12 | 8.1038 | 0.066895 | 0.63895 | 7.0864 | 5.4441 | 0.65835 | 1.5991 | 187.7229

## a_r=0.2
K= | 220.48 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 9291 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 10 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.2 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.1024 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.70554 |  |  | S4(nan_tр)= | 324.1512 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.5 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 2.6758 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 283.4542 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 15 | мес | S1(nan_tр)= | 1.8432 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.4664
|  |  | 1 | 1.8432 | 0.70554 | 1.1024 | 324.1512 | 2.6758 | 25.5579 | 283.4542 | 217.7634 | 26.334 | 63.9656 | 947.5533 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.6864 | 1.4111 | 2.2048 | 162.0756 | 1.3379 | 12.779 | 141.7271 | 108.8817 | 13.167 | 31.9828 | 479.2534 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.5296 | 2.1166 | 3.3072 | 108.0504 | 0.89194 | 8.5193 | 94.4847 | 72.5878 | 8.778 | 21.3219 | 325.5875 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 7.3729 | 2.8221 | 4.4096 | 81.0378 | 0.66895 | 6.3895 | 70.8636 | 54.4409 | 6.5835 | 15.9914 | 250.5801
|  |  | 5 | 9.2161 | 3.5277 | 5.512 | 64.8302 | 0.53516 | 5.1116 | 56.6908 | 43.5527 | 5.2668 | 12.7931 | 207.0362 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 11.0593 | 4.2332 | 6.6144 | 54.0252 | 0.44597 | 4.2597 | 47.2424 | 36.2939 | 4.389 | 10.6609 | 179.2239
|  |  | 7 | 12.9025 | 4.9388 | 7.7168 | 46.3073 | 0.38226 | 3.6511 | 40.4935 | 31.1091 | 3.762 | 9.1379 | 160.4012
|  |  | 8 | 14.7457 | 5.6443 | 8.8192 | 40.5189 | 0.33448 | 3.1947 | 35.4318 | 27.2204 | 3.2917 | 7.9957 | 147.197
|  |  | 9 | 16.5889 | 6.3498 | 9.9216 | 36.0168 | 0.29731 | 2.8398 | 31.4949 | 24.1959 | 2.926 | 7.1073 | 137.7384
|  |  | 10 | 18.4321 | 7.0554 | 11.024 | 32.4151 | 0.26758 | 2.5558 | 28.3454 | 21.7763 | 2.6334 | 6.3966 | 130.9017
|  |  | 11 | 20.2753 | 7.7609 | 12.1264 | 29.4683 | 0.24326 | 2.3234 | 25.7686 | 19.7967 | 2.394 | 5.8151 | 125.9719
|  |  | 12 | 22.1186 | 8.4664 | 13.2288 | 27.0126 | 0.22298 | 2.1298 | 23.6212 | 18.147 | 2.1945 | 5.3305 | 122.4723 | min= | 117.694 | S_баз= | 443.708
|  |  | 13 | 23.9618 | 9.172 | 14.3312 | 24.9347 | 0.20583 | 1.966 | 21.8042 | 16.751 | 2.0257 | 4.9204 | 120.0728 |  |  | deltaS= | 326.014
|  |  | 14 | 25.805 | 9.8775 | 15.4336 | 23.1537 | 0.19113 | 1.8256 | 20.2467 | 15.5545 | 1.881 | 4.569 | 118.5377
|  |  | 15 | 27.6482 | 10.583 | 16.536 | 21.6101 | 0.17839 | 1.7039 | 18.8969 | 14.5176 | 1.7556 | 4.2644 | 117.694
|  |  | 16 | 29.4914 | 11.2886 | 17.6384 | 20.2595 | 0.16724 | 1.5974 | 17.7159 | 13.6102 | 1.6459 | 3.9978 | 117.4123
|  |  | 17 | 31.3346 | 11.9941 | 18.7408 | 19.0677 | 0.1574 | 1.5034 | 16.6738 | 12.8096 | 1.5491 | 3.7627 | 117.5932
|  |  | 18 | 33.1778 | 12.6996 | 19.8432 | 18.0084 | 0.14866 | 1.4199 | 15.7475 | 12.098 | 1.463 | 3.5536 | 118.1597
|  |  | 19 | 35.021 | 13.4052 | 20.9456 | 17.0606 | 0.14083 | 1.3452 | 14.9186 | 11.4612 | 1.386 | 3.3666 | 119.0509
|  |  | 20 | 36.8643 | 14.1107 | 22.048 | 16.2076 | 0.13379 | 1.2779 | 14.1727 | 10.8882 | 1.3167 | 3.1983 | 120.2181
|  |  | 21 | 38.7075 | 14.8163 | 23.1504 | 15.4358 | 0.12742 | 1.217 | 13.4978 | 10.3697 | 1.254 | 3.046 | 121.6218
|  |  | 22 | 40.5507 | 15.5218 | 24.2528 | 14.7341 | 0.12163 | 1.1617 | 12.8843 | 9.8983 | 1.197 | 2.9075 | 123.2299
|  |  | 23 | 42.3939 | 16.2273 | 25.3552 | 14.0935 | 0.11634 | 1.1112 | 12.3241 | 9.468 | 1.145 | 2.7811 | 125.0156
|  |  | 24 | 44.2371 | 16.9329 | 26.4576 | 13.5063 | 0.11149 | 1.0649 | 11.8106 | 9.0735 | 1.0972 | 2.6652 | 126.9568
|  |  | 25 | 46.0803 | 17.6384 | 27.56 | 12.966 | 0.10703 | 1.0223 | 11.3382 | 8.7105 | 1.0534 | 2.5586 | 129.0348
|  |  | 26 | 47.9235 | 18.3439 | 28.6624 | 12.4674 | 0.10292 | 0.983 | 10.9021 | 8.3755 | 1.0128 | 2.4602 | 131.2338
|  |  | 27 | 49.7667 | 19.0495 | 29.7648 | 12.0056 | 0.099104 | 0.94659 | 10.4983 | 8.0653 | 0.97533 | 2.3691 | 133.5404
|  |  | 28 | 51.61 | 19.755 | 30.8672 | 11.5768 | 0.095565 | 0.91278 | 10.1234 | 7.7773 | 0.9405 | 2.2845 | 135.943
|  |  | 29 | 53.4532 | 20.4605 | 31.9696 | 11.1776 | 0.092269 | 0.88131 | 9.7743 | 7.5091 | 0.90807 | 2.2057 | 138.4317
|  |  | 30 | 55.2964 | 21.1661 | 33.072 | 10.805 | 0.089194 | 0.85193 | 9.4485 | 7.2588 | 0.8778 | 2.1322 | 140.9979
|  |  | 31 | 57.1396 | 21.8716 | 34.1744 | 10.4565 | 0.086316 | 0.82445 | 9.1437 | 7.0246 | 0.84948 | 2.0634 | 143.6341
|  |  | 32 | 58.9828 | 22.5772 | 35.2768 | 10.1297 | 0.083619 | 0.79869 | 8.8579 | 6.8051 | 0.82294 | 1.9989 | 146.3337
|  |  | 33 | 60.826 | 23.2827 | 36.3792 | 9.8228 | 0.081085 | 0.77448 | 8.5895 | 6.5989 | 0.798 | 1.9384 | 149.091
|  |  | 34 | 62.6692 | 23.9882 | 37.4816 | 9.5339 | 0.0787 | 0.7517 | 8.3369 | 6.4048 | 0.77453 | 1.8813 | 151.9009
|  |  | 35 | 64.5124 | 24.6938 | 38.584 | 9.2615 | 0.076452 | 0.73023 | 8.0987 | 6.2218 | 0.7524 | 1.8276 | 154.7588
|  |  | 36 | 66.3557 | 25.3993 | 39.6864 | 9.0042 | 0.074328 | 0.70994 | 7.8737 | 6.049 | 0.7315 | 1.7768 | 157.6609
|  |  | 37 | 68.1989 | 26.1048 | 40.7888 | 8.7608 | 0.072319 | 0.69076 | 7.6609 | 5.8855 | 0.71173 | 1.7288 | 160.6034
|  |  | 38 | 70.0421 | 26.8104 | 41.8912 | 8.5303 | 0.070416 | 0.67258 | 7.4593 | 5.7306 | 0.693 | 1.6833 | 163.5832
|  |  | 39 | 71.8853 | 27.5159 | 42.9936 | 8.3116 | 0.06861 | 0.65533 | 7.2681 | 5.5837 | 0.67523 | 1.6401 | 166.5974
|  |  | 40 | 73.7285 | 28.2214 | 44.096 | 8.1038 | 0.066895 | 0.63895 | 7.0864 | 5.4441 | 0.65835 | 1.5991 | 169.6435

## a_r=0.667
K= | 220.48 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 9291 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 10 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.667 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.6765 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.353 |  |  | S4(nan_tр)= | 324.1512 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.5 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 2.6758 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 283.4542 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 15 | мес | S1(nan_tр)= | 1.8432 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.4664
|  |  | 1 | 1.8432 | 2.353 | 3.6765 | 324.1512 | 2.6758 | 25.5579 | 283.4542 | 217.7634 | 26.334 | 63.9656 | 951.7749 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.6864 | 4.7059 | 7.353 | 162.0756 | 1.3379 | 12.779 | 141.7271 | 108.8817 | 13.167 | 31.9828 | 487.6965 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.5296 | 7.0589 | 11.0295 | 108.0504 | 0.89194 | 8.5193 | 94.4847 | 72.5878 | 8.778 | 21.3219 | 338.2521 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 7.3729 | 9.4119 | 14.706 | 81.0378 | 0.66895 | 6.3895 | 70.8636 | 54.4409 | 6.5835 | 15.9914 | 267.4663
|  |  | 5 | 9.2161 | 11.7648 | 18.3825 | 64.8302 | 0.53516 | 5.1116 | 56.6908 | 43.5527 | 5.2668 | 12.7931 | 228.1438 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 11.0593 | 14.1178 | 22.059 | 54.0252 | 0.44597 | 4.2597 | 47.2424 | 36.2939 | 4.389 | 10.6609 | 204.5531
|  |  | 7 | 12.9025 | 16.4707 | 25.7355 | 46.3073 | 0.38226 | 3.6511 | 40.4935 | 31.1091 | 3.762 | 9.1379 | 189.9519
|  |  | 8 | 14.7457 | 18.8237 | 29.412 | 40.5189 | 0.33448 | 3.1947 | 35.4318 | 27.2204 | 3.2917 | 7.9957 | 180.9692
|  |  | 9 | 16.5889 | 21.1767 | 33.0885 | 36.0168 | 0.29731 | 2.8398 | 31.4949 | 24.1959 | 2.926 | 7.1073 | 175.7321
|  |  | 10 | 18.4321 | 23.5296 | 36.765 | 32.4151 | 0.26758 | 2.5558 | 28.3454 | 21.7763 | 2.6334 | 6.3966 | 173.117
|  |  | 11 | 20.2753 | 25.8826 | 40.4415 | 29.4683 | 0.24326 | 2.3234 | 25.7686 | 19.7967 | 2.394 | 5.8151 | 172.4088
|  |  | 12 | 22.1186 | 28.2356 | 44.118 | 27.0126 | 0.22298 | 2.1298 | 23.6212 | 18.147 | 2.1945 | 5.3305 | 173.1307 | min= | 172.4088 | S_баз= | 443.708
|  |  | 13 | 23.9618 | 30.5885 | 47.7946 | 24.9347 | 0.20583 | 1.966 | 21.8042 | 16.751 | 2.0257 | 4.9204 | 174.9527 |  |  | deltaS= | 262.691
|  |  | 14 | 25.805 | 32.9415 | 51.4711 | 23.1537 | 0.19113 | 1.8256 | 20.2467 | 15.5545 | 1.881 | 4.569 | 177.6391
|  |  | 15 | 27.6482 | 35.2944 | 55.1476 | 21.6101 | 0.17839 | 1.7039 | 18.8969 | 14.5176 | 1.7556 | 4.2644 | 181.017
|  |  | 16 | 29.4914 | 37.6474 | 58.8241 | 20.2595 | 0.16724 | 1.5974 | 17.7159 | 13.6102 | 1.6459 | 3.9978 | 184.9568
|  |  | 17 | 31.3346 | 40.0004 | 62.5006 | 19.0677 | 0.1574 | 1.5034 | 16.6738 | 12.8096 | 1.5491 | 3.7627 | 189.3592
|  |  | 18 | 33.1778 | 42.3533 | 66.1771 | 18.0084 | 0.14866 | 1.4199 | 15.7475 | 12.098 | 1.463 | 3.5536 | 194.1472
|  |  | 19 | 35.021 | 44.7063 | 69.8536 | 17.0606 | 0.14083 | 1.3452 | 14.9186 | 11.4612 | 1.386 | 3.3666 | 199.26
|  |  | 20 | 36.8643 | 47.0593 | 73.5301 | 16.2076 | 0.13379 | 1.2779 | 14.1727 | 10.8882 | 1.3167 | 3.1983 | 204.6487
|  |  | 21 | 38.7075 | 49.4122 | 77.2066 | 15.4358 | 0.12742 | 1.217 | 13.4978 | 10.3697 | 1.254 | 3.046 | 210.274
|  |  | 22 | 40.5507 | 51.7652 | 80.8831 | 14.7341 | 0.12163 | 1.1617 | 12.8843 | 9.8983 | 1.197 | 2.9075 | 216.1036
|  |  | 23 | 42.3939 | 54.1181 | 84.5596 | 14.0935 | 0.11634 | 1.1112 | 12.3241 | 9.468 | 1.145 | 2.7811 | 222.1109
|  |  | 24 | 44.2371 | 56.4711 | 88.2361 | 13.5063 | 0.11149 | 1.0649 | 11.8106 | 9.0735 | 1.0972 | 2.6652 | 228.2736
|  |  | 25 | 46.0803 | 58.8241 | 91.9126 | 12.966 | 0.10703 | 1.0223 | 11.3382 | 8.7105 | 1.0534 | 2.5586 | 234.5731
|  |  | 26 | 47.9235 | 61.177 | 95.5891 | 12.4674 | 0.10292 | 0.983 | 10.9021 | 8.3755 | 1.0128 | 2.4602 | 240.9936
|  |  | 27 | 49.7667 | 63.53 | 99.2656 | 12.0056 | 0.099104 | 0.94659 | 10.4983 | 8.0653 | 0.97533 | 2.3691 | 247.5217
|  |  | 28 | 51.61 | 65.883 | 102.9421 | 11.5768 | 0.095565 | 0.91278 | 10.1234 | 7.7773 | 0.9405 | 2.2845 | 254.1458
|  |  | 29 | 53.4532 | 68.2359 | 106.6186 | 11.1776 | 0.092269 | 0.88131 | 9.7743 | 7.5091 | 0.90807 | 2.2057 | 260.8561
|  |  | 30 | 55.2964 | 70.5889 | 110.2951 | 10.805 | 0.089194 | 0.85193 | 9.4485 | 7.2588 | 0.8778 | 2.1322 | 267.6438
|  |  | 31 | 57.1396 | 72.9418 | 113.9716 | 10.4565 | 0.086316 | 0.82445 | 9.1437 | 7.0246 | 0.84948 | 2.0634 | 274.5015
|  |  | 32 | 58.9828 | 75.2948 | 117.6481 | 10.1297 | 0.083619 | 0.79869 | 8.8579 | 6.8051 | 0.82294 | 1.9989 | 281.4227
|  |  | 33 | 60.826 | 77.6478 | 121.3246 | 9.8228 | 0.081085 | 0.77448 | 8.5895 | 6.5989 | 0.798 | 1.9384 | 288.4015
|  |  | 34 | 62.6692 | 80.0007 | 125.0011 | 9.5339 | 0.0787 | 0.7517 | 8.3369 | 6.4048 | 0.77453 | 1.8813 | 295.4329
|  |  | 35 | 64.5124 | 82.3537 | 128.6776 | 9.2615 | 0.076452 | 0.73023 | 8.0987 | 6.2218 | 0.7524 | 1.8276 | 302.5124
|  |  | 36 | 66.3557 | 84.7067 | 132.3541 | 9.0042 | 0.074328 | 0.70994 | 7.8737 | 6.049 | 0.7315 | 1.7768 | 309.636
|  |  | 37 | 68.1989 | 87.0596 | 136.0306 | 8.7608 | 0.072319 | 0.69076 | 7.6609 | 5.8855 | 0.71173 | 1.7288 | 316.8
|  |  | 38 | 70.0421 | 89.4126 | 139.7072 | 8.5303 | 0.070416 | 0.67258 | 7.4593 | 5.7306 | 0.693 | 1.6833 | 324.0013
|  |  | 39 | 71.8853 | 91.7655 | 143.3837 | 8.3116 | 0.06861 | 0.65533 | 7.2681 | 5.5837 | 0.67523 | 1.6401 | 331.2371
|  |  | 40 | 73.7285 | 94.1185 | 147.0602 | 8.1038 | 0.066895 | 0.63895 | 7.0864 | 5.4441 | 0.65835 | 1.5991 | 338.5047

## a_r=0.63
K= | 220.48 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 9291 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 10 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.63 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.4726 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.2224 |  |  | S4(nan_tр)= | 324.1512 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.5 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 2.6758 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 283.4542 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 15 | мес | S1(nan_tр)= | 1.8432 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.4664
|  |  | 1 | 1.8432 | 2.2224 | 3.4726 | 324.1512 | 2.6758 | 25.5579 | 283.4542 | 217.7634 | 26.334 | 63.9656 | 951.4404 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.6864 | 4.4449 | 6.9451 | 162.0756 | 1.3379 | 12.779 | 141.7271 | 108.8817 | 13.167 | 31.9828 | 487.0275 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.5296 | 6.6673 | 10.4177 | 108.0504 | 0.89194 | 8.5193 | 94.4847 | 72.5878 | 8.778 | 21.3219 | 337.2487 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 7.3729 | 8.8898 | 13.8902 | 81.0378 | 0.66895 | 6.3895 | 70.8636 | 54.4409 | 6.5835 | 15.9914 | 266.1284
|  |  | 5 | 9.2161 | 11.1122 | 17.3628 | 64.8302 | 0.53516 | 5.1116 | 56.6908 | 43.5527 | 5.2668 | 12.7931 | 226.4715 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 11.0593 | 13.3346 | 20.8354 | 54.0252 | 0.44597 | 4.2597 | 47.2424 | 36.2939 | 4.389 | 10.6609 | 202.5463
|  |  | 7 | 12.9025 | 15.5571 | 24.3079 | 46.3073 | 0.38226 | 3.6511 | 40.4935 | 31.1091 | 3.762 | 9.1379 | 187.6106
|  |  | 8 | 14.7457 | 17.7795 | 27.7805 | 40.5189 | 0.33448 | 3.1947 | 35.4318 | 27.2204 | 3.2917 | 7.9957 | 178.2935
|  |  | 9 | 16.5889 | 20.0019 | 31.253 | 36.0168 | 0.29731 | 2.8398 | 31.4949 | 24.1959 | 2.926 | 7.1073 | 172.7219
|  |  | 10 | 18.4321 | 22.2244 | 34.7256 | 32.4151 | 0.26758 | 2.5558 | 28.3454 | 21.7763 | 2.6334 | 6.3966 | 169.7723
|  |  | 11 | 20.2753 | 24.4468 | 38.1982 | 29.4683 | 0.24326 | 2.3234 | 25.7686 | 19.7967 | 2.394 | 5.8151 | 168.7296
|  |  | 12 | 22.1186 | 26.6693 | 41.6707 | 27.0126 | 0.22298 | 2.1298 | 23.6212 | 18.147 | 2.1945 | 5.3305 | 169.1171 | min= | 168.7296 | S_баз= | 443.708
|  |  | 13 | 23.9618 | 28.8917 | 45.1433 | 24.9347 | 0.20583 | 1.966 | 21.8042 | 16.751 | 2.0257 | 4.9204 | 170.6046 |  |  | deltaS= | 267.708
|  |  | 14 | 25.805 | 31.1141 | 48.6158 | 23.1537 | 0.19113 | 1.8256 | 20.2467 | 15.5545 | 1.881 | 4.569 | 172.9565
|  |  | 15 | 27.6482 | 33.3366 | 52.0884 | 21.6101 | 0.17839 | 1.7039 | 18.8969 | 14.5176 | 1.7556 | 4.2644 | 176
|  |  | 16 | 29.4914 | 35.559 | 55.561 | 20.2595 | 0.16724 | 1.5974 | 17.7159 | 13.6102 | 1.6459 | 3.9978 | 179.6053
|  |  | 17 | 31.3346 | 37.7815 | 59.0335 | 19.0677 | 0.1574 | 1.5034 | 16.6738 | 12.8096 | 1.5491 | 3.7627 | 183.6732
|  |  | 18 | 33.1778 | 40.0039 | 62.5061 | 18.0084 | 0.14866 | 1.4199 | 15.7475 | 12.098 | 1.463 | 3.5536 | 188.1268
|  |  | 19 | 35.021 | 42.2263 | 65.9786 | 17.0606 | 0.14083 | 1.3452 | 14.9186 | 11.4612 | 1.386 | 3.3666 | 192.9051
|  |  | 20 | 36.8643 | 44.4488 | 69.4512 | 16.2076 | 0.13379 | 1.2779 | 14.1727 | 10.8882 | 1.3167 | 3.1983 | 197.9593
|  |  | 21 | 38.7075 | 46.6712 | 72.9238 | 15.4358 | 0.12742 | 1.217 | 13.4978 | 10.3697 | 1.254 | 3.046 | 203.2502
|  |  | 22 | 40.5507 | 48.8936 | 76.3963 | 14.7341 | 0.12163 | 1.1617 | 12.8843 | 9.8983 | 1.197 | 2.9075 | 208.7453
|  |  | 23 | 42.3939 | 51.1161 | 79.8689 | 14.0935 | 0.11634 | 1.1112 | 12.3241 | 9.468 | 1.145 | 2.7811 | 214.4181
|  |  | 24 | 44.2371 | 53.3385 | 83.3414 | 13.5063 | 0.11149 | 1.0649 | 11.8106 | 9.0735 | 1.0972 | 2.6652 | 220.2463
|  |  | 25 | 46.0803 | 55.561 | 86.814 | 12.966 | 0.10703 | 1.0223 | 11.3382 | 8.7105 | 1.0534 | 2.5586 | 226.2114
|  |  | 26 | 47.9235 | 57.7834 | 90.2866 | 12.4674 | 0.10292 | 0.983 | 10.9021 | 8.3755 | 1.0128 | 2.4602 | 232.2974
|  |  | 27 | 49.7667 | 60.0058 | 93.7591 | 12.0056 | 0.099104 | 0.94659 | 10.4983 | 8.0653 | 0.97533 | 2.3691 | 238.491
|  |  | 28 | 51.61 | 62.2283 | 97.2317 | 11.5768 | 0.095565 | 0.91278 | 10.1234 | 7.7773 | 0.9405 | 2.2845 | 244.7807
|  |  | 29 | 53.4532 | 64.4507 | 100.7042 | 11.1776 | 0.092269 | 0.88131 | 9.7743 | 7.5091 | 0.90807 | 2.2057 | 251.1565
|  |  | 30 | 55.2964 | 66.6732 | 104.1768 | 10.805 | 0.089194 | 0.85193 | 9.4485 | 7.2588 | 0.8778 | 2.1322 | 257.6097
|  |  | 31 | 57.1396 | 68.8956 | 107.6494 | 10.4565 | 0.086316 | 0.82445 | 9.1437 | 7.0246 | 0.84948 | 2.0634 | 264.133
|  |  | 32 | 58.9828 | 71.118 | 111.1219 | 10.1297 | 0.083619 | 0.79869 | 8.8579 | 6.8051 | 0.82294 | 1.9989 | 270.7197
|  |  | 33 | 60.826 | 73.3405 | 114.5945 | 9.8228 | 0.081085 | 0.77448 | 8.5895 | 6.5989 | 0.798 | 1.9384 | 277.3641
|  |  | 34 | 62.6692 | 75.5629 | 118.067 | 9.5339 | 0.0787 | 0.7517 | 8.3369 | 6.4048 | 0.77453 | 1.8813 | 284.061
|  |  | 35 | 64.5124 | 77.7853 | 121.5396 | 9.2615 | 0.076452 | 0.73023 | 8.0987 | 6.2218 | 0.7524 | 1.8276 | 290.806
|  |  | 36 | 66.3557 | 80.0078 | 125.0122 | 9.0042 | 0.074328 | 0.70994 | 7.8737 | 6.049 | 0.7315 | 1.7768 | 297.5951
|  |  | 37 | 68.1989 | 82.2302 | 128.4847 | 8.7608 | 0.072319 | 0.69076 | 7.6609 | 5.8855 | 0.71173 | 1.7288 | 304.4247
|  |  | 38 | 70.0421 | 84.4527 | 131.9573 | 8.5303 | 0.070416 | 0.67258 | 7.4593 | 5.7306 | 0.693 | 1.6833 | 311.2916
|  |  | 39 | 71.8853 | 86.6751 | 135.4298 | 8.3116 | 0.06861 | 0.65533 | 7.2681 | 5.5837 | 0.67523 | 1.6401 | 318.1929
|  |  | 40 | 73.7285 | 88.8975 | 138.9024 | 8.1038 | 0.066895 | 0.63895 | 7.0864 | 5.4441 | 0.65835 | 1.5991 | 325.126

## a_r=0.75
K= | 220.48 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 9291 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 10 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.75 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 4.134 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.6458 |  |  | S4(nan_tр)= | 324.1512 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.5 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 2.6758 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 283.4542 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 15 | мес | S1(nan_tр)= | 1.8432 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.4664
|  |  | 1 | 1.8432 | 2.6458 | 4.134 | 324.1512 | 2.6758 | 25.5579 | 283.4542 | 217.7634 | 26.334 | 63.9656 | 952.5252 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.6864 | 5.2915 | 8.268 | 162.0756 | 1.3379 | 12.779 | 141.7271 | 108.8817 | 13.167 | 31.9828 | 489.197 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.5296 | 7.9373 | 12.402 | 108.0504 | 0.89194 | 8.5193 | 94.4847 | 72.5878 | 8.778 | 21.3219 | 340.503 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 7.3729 | 10.583 | 16.536 | 81.0378 | 0.66895 | 6.3895 | 70.8636 | 54.4409 | 6.5835 | 15.9914 | 270.4674
|  |  | 5 | 9.2161 | 13.2288 | 20.67 | 64.8302 | 0.53516 | 5.1116 | 56.6908 | 43.5527 | 5.2668 | 12.7931 | 231.8953 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 11.0593 | 15.8746 | 24.804 | 54.0252 | 0.44597 | 4.2597 | 47.2424 | 36.2939 | 4.389 | 10.6609 | 209.0549
|  |  | 7 | 12.9025 | 18.5203 | 28.938 | 46.3073 | 0.38226 | 3.6511 | 40.4935 | 31.1091 | 3.762 | 9.1379 | 195.204
|  |  | 8 | 14.7457 | 21.1661 | 33.072 | 40.5189 | 0.33448 | 3.1947 | 35.4318 | 27.2204 | 3.2917 | 7.9957 | 186.9716
|  |  | 9 | 16.5889 | 23.8118 | 37.206 | 36.0168 | 0.29731 | 2.8398 | 31.4949 | 24.1959 | 2.926 | 7.1073 | 182.4848
|  |  | 10 | 18.4321 | 26.4576 | 41.34 | 32.4151 | 0.26758 | 2.5558 | 28.3454 | 21.7763 | 2.6334 | 6.3966 | 180.6199
|  |  | 11 | 20.2753 | 29.1034 | 45.474 | 29.4683 | 0.24326 | 2.3234 | 25.7686 | 19.7967 | 2.394 | 5.8151 | 180.662
|  |  | 12 | 22.1186 | 31.7491 | 49.608 | 27.0126 | 0.22298 | 2.1298 | 23.6212 | 18.147 | 2.1945 | 5.3305 | 182.1342 | min= | 180.6199 | S_баз= | 443.708
|  |  | 13 | 23.9618 | 34.3949 | 53.742 | 24.9347 | 0.20583 | 1.966 | 21.8042 | 16.751 | 2.0257 | 4.9204 | 184.7065 |  |  | deltaS= | 251.4366
|  |  | 14 | 25.805 | 37.0406 | 57.876 | 23.1537 | 0.19113 | 1.8256 | 20.2467 | 15.5545 | 1.881 | 4.569 | 188.1432
|  |  | 15 | 27.6482 | 39.6864 | 62.01 | 21.6101 | 0.17839 | 1.7039 | 18.8969 | 14.5176 | 1.7556 | 4.2644 | 192.2714
|  |  | 16 | 29.4914 | 42.3322 | 66.144 | 20.2595 | 0.16724 | 1.5974 | 17.7159 | 13.6102 | 1.6459 | 3.9978 | 196.9615
|  |  | 17 | 31.3346 | 44.9779 | 70.278 | 19.0677 | 0.1574 | 1.5034 | 16.6738 | 12.8096 | 1.5491 | 3.7627 | 202.1142
|  |  | 18 | 33.1778 | 47.6237 | 74.412 | 18.0084 | 0.14866 | 1.4199 | 15.7475 | 12.098 | 1.463 | 3.5536 | 207.6525
|  |  | 19 | 35.021 | 50.2694 | 78.546 | 17.0606 | 0.14083 | 1.3452 | 14.9186 | 11.4612 | 1.386 | 3.3666 | 213.5155
|  |  | 20 | 36.8643 | 52.9152 | 82.68 | 16.2076 | 0.13379 | 1.2779 | 14.1727 | 10.8882 | 1.3167 | 3.1983 | 219.6546
|  |  | 21 | 38.7075 | 55.561 | 86.814 | 15.4358 | 0.12742 | 1.217 | 13.4978 | 10.3697 | 1.254 | 3.046 | 226.0302
|  |  | 22 | 40.5507 | 58.2067 | 90.948 | 14.7341 | 0.12163 | 1.1617 | 12.8843 | 9.8983 | 1.197 | 2.9075 | 232.61
|  |  | 23 | 42.3939 | 60.8525 | 95.082 | 14.0935 | 0.11634 | 1.1112 | 12.3241 | 9.468 | 1.145 | 2.7811 | 239.3676
|  |  | 24 | 44.2371 | 63.4982 | 99.216 | 13.5063 | 0.11149 | 1.0649 | 11.8106 | 9.0735 | 1.0972 | 2.6652 | 246.2806
|  |  | 25 | 46.0803 | 66.144 | 103.35 | 12.966 | 0.10703 | 1.0223 | 11.3382 | 8.7105 | 1.0534 | 2.5586 | 253.3304
|  |  | 26 | 47.9235 | 68.7898 | 107.484 | 12.4674 | 0.10292 | 0.983 | 10.9021 | 8.3755 | 1.0128 | 2.4602 | 260.5012
|  |  | 27 | 49.7667 | 71.4355 | 111.618 | 12.0056 | 0.099104 | 0.94659 | 10.4983 | 8.0653 | 0.97533 | 2.3691 | 267.7796
|  |  | 28 | 51.61 | 74.0813 | 115.752 | 11.5768 | 0.095565 | 0.91278 | 10.1234 | 7.7773 | 0.9405 | 2.2845 | 275.154
|  |  | 29 | 53.4532 | 76.727 | 119.886 | 11.1776 | 0.092269 | 0.88131 | 9.7743 | 7.5091 | 0.90807 | 2.2057 | 282.6146
|  |  | 30 | 55.2964 | 79.3728 | 124.02 | 10.805 | 0.089194 | 0.85193 | 9.4485 | 7.2588 | 0.8778 | 2.1322 | 290.1526
|  |  | 31 | 57.1396 | 82.0186 | 128.154 | 10.4565 | 0.086316 | 0.82445 | 9.1437 | 7.0246 | 0.84948 | 2.0634 | 297.7606
|  |  | 32 | 58.9828 | 84.6643 | 132.288 | 10.1297 | 0.083619 | 0.79869 | 8.8579 | 6.8051 | 0.82294 | 1.9989 | 305.4321
|  |  | 33 | 60.826 | 87.3101 | 136.422 | 9.8228 | 0.081085 | 0.77448 | 8.5895 | 6.5989 | 0.798 | 1.9384 | 313.1612
|  |  | 34 | 62.6692 | 89.9558 | 140.556 | 9.5339 | 0.0787 | 0.7517 | 8.3369 | 6.4048 | 0.77453 | 1.8813 | 320.9429
|  |  | 35 | 64.5124 | 92.6016 | 144.69 | 9.2615 | 0.076452 | 0.73023 | 8.0987 | 6.2218 | 0.7524 | 1.8276 | 328.7727
|  |  | 36 | 66.3557 | 95.2474 | 148.824 | 9.0042 | 0.074328 | 0.70994 | 7.8737 | 6.049 | 0.7315 | 1.7768 | 336.6465
|  |  | 37 | 68.1989 | 97.8931 | 152.958 | 8.7608 | 0.072319 | 0.69076 | 7.6609 | 5.8855 | 0.71173 | 1.7288 | 344.5609
|  |  | 38 | 70.0421 | 100.5389 | 157.092 | 8.5303 | 0.070416 | 0.67258 | 7.4593 | 5.7306 | 0.693 | 1.6833 | 352.5125
|  |  | 39 | 71.8853 | 103.1846 | 161.226 | 8.3116 | 0.06861 | 0.65533 | 7.2681 | 5.5837 | 0.67523 | 1.6401 | 360.4986
|  |  | 40 | 73.7285 | 105.8304 | 165.36 | 8.1038 | 0.066895 | 0.63895 | 7.0864 | 5.4441 | 0.65835 | 1.5991 | 368.5165

## a_r=0.80
K= | 220.48 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 | [5 empty] | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 9291 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 10 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.8 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 4.4096 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.8221 |  |  | S4(nan_tр)= | 324.1512 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [6 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.5 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 2.6758 |  |  |  |  | Э | К | Б |  |  | S7(nan_tр)= | 283.4542 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 15 | мес | S1(nan_tр)= | 1.8432 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  |  | const_1= | 8.4664
|  |  | 1 | 1.8432 | 2.8221 | 4.4096 | 324.1512 | 2.6758 | 25.5579 | 283.4542 | 217.7634 | 26.334 | 63.9656 | 952.9771 | [9 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.6864 | 5.6443 | 8.8192 | 162.0756 | 1.3379 | 12.779 | 141.7271 | 108.8817 | 13.167 | 31.9828 | 490.101 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.5296 | 8.4664 | 13.2288 | 108.0504 | 0.89194 | 8.5193 | 94.4847 | 72.5878 | 8.778 | 21.3219 | 341.8589 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 7.3729 | 11.2886 | 17.6384 | 81.0378 | 0.66895 | 6.3895 | 70.8636 | 54.4409 | 6.5835 | 15.9914 | 272.2754
|  |  | 5 | 9.2161 | 14.1107 | 22.048 | 64.8302 | 0.53516 | 5.1116 | 56.6908 | 43.5527 | 5.2668 | 12.7931 | 234.1552 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 11.0593 | 16.9329 | 26.4576 | 54.0252 | 0.44597 | 4.2597 | 47.2424 | 36.2939 | 4.389 | 10.6609 | 211.7668
|  |  | 7 | 12.9025 | 19.755 | 30.8672 | 46.3073 | 0.38226 | 3.6511 | 40.4935 | 31.1091 | 3.762 | 9.1379 | 198.3679
|  |  | 8 | 14.7457 | 22.5772 | 35.2768 | 40.5189 | 0.33448 | 3.1947 | 35.4318 | 27.2204 | 3.2917 | 7.9957 | 190.5874 | [5 empty] | Sобщ | ∆S
|  |  | 9 | 16.5889 | 25.3993 | 39.6864 | 36.0168 | 0.29731 | 2.8398 | 31.4949 | 24.1959 | 2.926 | 7.1073 | 186.5526 |  |  |  |  | 1 | 155.0151 | 288.6929 | year_6,25
|  |  | 10 | 18.4321 | 28.2214 | 44.096 | 32.4151 | 0.26758 | 2.5558 | 28.3454 | 21.7763 | 2.6334 | 6.3966 | 185.1398 |  |  |  |  | 2 | 134.9899 | 308.7181
|  |  | 11 | 20.2753 | 31.0436 | 48.5056 | 29.4683 | 0.24326 | 2.3234 | 25.7686 | 19.7967 | 2.394 | 5.8151 | 185.6338 |  |  |  |  | 3 | 124.4738 | 319.2342
|  |  | 12 | 22.1186 | 33.8657 | 52.9152 | 27.0126 | 0.22298 | 2.1298 | 23.6212 | 18.147 | 2.1945 | 5.3305 | 187.558 | min= | 185.1398 | S_баз= | 443.708 | 4 | 117.694 | 326.014
|  |  | 13 | 23.9618 | 36.6879 | 57.3248 | 24.9347 | 0.20583 | 1.966 | 21.8042 | 16.751 | 2.0257 | 4.9204 | 190.5823 |  |  | ∆S= | 258.5682 | 5 | 172.4088 | 271.2992
|  |  | 14 | 25.805 | 39.51 | 61.7344 | 23.1537 | 0.19113 | 1.8256 | 20.2467 | 15.5545 | 1.881 | 4.569 | 194.471 |  |  |  |  | 6 | 168.7296 | 274.9784
|  |  | 15 | 27.6482 | 42.3322 | 66.144 | 21.6101 | 0.17839 | 1.7039 | 18.8969 | 14.5176 | 1.7556 | 4.2644 | 199.0512 |  |  |  |  | 7 | 180.6199 | 263.0881
|  |  | 16 | 29.4914 | 45.1543 | 70.5536 | 20.2595 | 0.16724 | 1.5974 | 17.7159 | 13.6102 | 1.6459 | 3.9978 | 204.1932 |  |  |  |  | 8 | 185.1398 | 258.5682
|  |  | 17 | 31.3346 | 47.9764 | 74.9632 | 19.0677 | 0.1574 | 1.5034 | 16.6738 | 12.8096 | 1.5491 | 3.7627 | 209.7979 |  |  |  |  | 9 | 235.828 | 207.88 | year_2
|  |  | 18 | 33.1778 | 50.7986 | 79.3728 | 18.0084 | 0.14866 | 1.4199 | 15.7475 | 12.098 | 1.463 | 3.5536 | 215.7882 |  |  |  |  | 10 | 187.554 | 256.154
|  |  | 19 | 35.021 | 53.6207 | 83.7824 | 17.0606 | 0.14083 | 1.3452 | 14.9186 | 11.4612 | 1.386 | 3.3666 | 222.1032 |  |  |  |  | 11 | 162.357 | 281.351
|  |  | 20 | 36.8643 | 56.4429 | 88.192 | 16.2076 | 0.13379 | 1.2779 | 14.1727 | 10.8882 | 1.3167 | 3.1983 | 228.6942 |  |  |  |  | 12 | 146.865 | 296.843
|  |  | 21 | 38.7075 | 59.265 | 92.6016 | 15.4358 | 0.12742 | 1.217 | 13.4978 | 10.3697 | 1.254 | 3.046 | 235.5218 |  |  |  |  | 13 | 281.795 | 161.913
|  |  | 22 | 40.5507 | 62.0872 | 97.0112 | 14.7341 | 0.12163 | 1.1617 | 12.8843 | 9.8983 | 1.197 | 2.9075 | 242.5537 |  |  |  |  | 14 | 270.301 | 173.407
|  |  | 23 | 42.3939 | 64.9093 | 101.4208 | 14.0935 | 0.11634 | 1.1112 | 12.3241 | 9.468 | 1.145 | 2.7811 | 249.7632 |  |  |  |  | 15 | 304.511 | 139.197
|  |  | 24 | 44.2371 | 67.7315 | 105.8304 | 13.5063 | 0.11149 | 1.0649 | 11.8106 | 9.0735 | 1.0972 | 2.6652 | 257.1282 |  |  |  |  | 16 | 318.194 | 125.514
|  |  | 25 | 46.0803 | 70.5536 | 110.24 | 12.966 | 0.10703 | 1.0223 | 11.3382 | 8.7105 | 1.0534 | 2.5586 | 264.63 |  |  |  |  | 17 | 199.403 | 244.305 | year_3
|  |  | 26 | 47.9235 | 73.3757 | 114.6496 | 12.4674 | 0.10292 | 0.983 | 10.9021 | 8.3755 | 1.0128 | 2.4602 | 272.2528 |  |  |  |  | 18 | 160.922 | 282.786
|  |  | 27 | 49.7667 | 76.1979 | 119.0592 | 12.0056 | 0.099104 | 0.94659 | 10.4983 | 8.0653 | 0.97533 | 2.3691 | 279.9832 |  |  |  |  | 19 | 141.142 | 302.566
|  |  | 28 | 51.61 | 79.02 | 123.4688 | 11.5768 | 0.095565 | 0.91278 | 10.1234 | 7.7773 | 0.9405 | 2.2845 | 287.8096 |  |  |  |  | 20 | 128.737 | 314.971
|  |  | 29 | 53.4532 | 81.8422 | 127.8784 | 11.1776 | 0.092269 | 0.88131 | 9.7743 | 7.5091 | 0.90807 | 2.2057 | 295.7221 |  |  |  |  | 21 | 237.045 | 206.663
|  |  | 30 | 55.2964 | 84.6643 | 132.288 | 10.805 | 0.089194 | 0.85193 | 9.4485 | 7.2588 | 0.8778 | 2.1322 | 303.7121 |  |  |  |  | 22 | 227.848 | 215.86
|  |  | 31 | 57.1396 | 87.4865 | 136.6976 | 10.4565 | 0.086316 | 0.82445 | 9.1437 | 7.0246 | 0.84948 | 2.0634 | 311.7721 |  |  |  |  | 23 | 255.182 | 188.526
|  |  | 32 | 58.9828 | 90.3086 | 141.1072 | 10.1297 | 0.083619 | 0.79869 | 8.8579 | 6.8051 | 0.82294 | 1.9989 | 319.8956 |  |  |  |  | 24 | 266.109 | 177.599
|  |  | 33 | 60.826 | 93.1308 | 145.5168 | 9.8228 | 0.081085 | 0.77448 | 8.5895 | 6.5989 | 0.798 | 1.9384 | 328.0767 |  |  |  |  | 25 | 178.673 | 265.035 | year_4
|  |  | 34 | 62.6692 | 95.9529 | 149.9264 | 9.5339 | 0.0787 | 0.7517 | 8.3369 | 6.4048 | 0.77453 | 1.8813 | 336.3104 |  |  |  |  | 26 | 145.879 | 297.829
|  |  | 35 | 64.5124 | 98.775 | 154.336 | 9.2615 | 0.076452 | 0.73023 | 8.0987 | 6.2218 | 0.7524 | 1.8276 | 344.5921 |  |  |  |  | 27 | 129.128 | 314.58
|  |  | 36 | 66.3557 | 101.5972 | 158.7456 | 9.0042 | 0.074328 | 0.70994 | 7.8737 | 6.049 | 0.7315 | 1.7768 | 352.918 |  |  |  |  | 28 | 118.731 | 324.977
|  |  | 37 | 68.1989 | 104.4193 | 163.1552 | 8.7608 | 0.072319 | 0.69076 | 7.6609 | 5.8855 | 0.71173 | 1.7288 | 361.2843 |  |  |  |  | 29 | 210.934 | 232.774
|  |  | 38 | 70.0421 | 107.2415 | 167.5648 | 8.5303 | 0.070416 | 0.67258 | 7.4593 | 5.7306 | 0.693 | 1.6833 | 369.6879 |  |  |  |  | 30 | 202.95 | 240.758
|  |  | 39 | 71.8853 | 110.0636 | 171.9744 | 8.3116 | 0.06861 | 0.65533 | 7.2681 | 5.5837 | 0.67523 | 1.6401 | 378.1259 |  |  |  |  | 31 | 226.528 | 217.18
|  |  | 40 | 73.7285 | 112.8858 | 176.384 | 8.1038 | 0.066895 | 0.63895 | 7.0864 | 5.4441 | 0.65835 | 1.5991 | 386.5958 |  |  |  |  | 32 | 235.923 | 207.785
[19 empty] | 33 | 165.03 | 278.678 | year_5
[19 empty] | 34 | 136.135 | 307.573
[19 empty] | 35 | 121.311 | 322.397
[19 empty] | 36 | 112.363 | 331.345
[19 empty] | 37 | 193.46 | 250.248
[19 empty] | 38 | 186.414 | 257.294
[19 empty] | 39 | 207.384 | 236.324
[19 empty] | 40 | 215.773 | 227.935

## effects
K_н= | 0.22 | К_э= | 0.07 | К_м= | 0.5 | З= | 0.2
К_у= | 0.5 | К_э''= | 0.3 | К_з= | 0.021 | К_зп= | 0.35
К_п= | 0.08 | С_э= | 8.6277 | К_з''= | 0.55 | С_зп= | 28.7589
С_см= | 443.708 |  |  | С_з= | 2.3726
С_н= | 37.043
С_уп= | 76.8021
защита 30% от С_см |  | риски 50% от С_см |  | общ сумма
133.1124 |  | 221.854 |  | 798.6744

## contractor
С_уп= | 76.8021 |  | T_ок= | 5 |  | Ф_об= | 0.5 |  | П_з= | 3
t_р= | 7 |  | Ф_ос= | 1 |  | Э_об= | 0.053333 |  | П_п= | 10
Э_н= | 40.9611 |  | Э_ос= | 0.10667 |  |  |  |  | Э_с= | 5.6472 |  | Э_з= | 0.84708 | Э_q= | 557.46
Э= | 605.0754
deltaS= | 625.661
Э_гп_общ= | 1230.7364
[15 empty] | min | max
| t_р | ∆S | Э_н | Э_ос | Э_об | Э_с | Э_з | Э_q | Э | Э_гп_общ | С_уп |  |  |  | 730.5894 | 905.5796
1 | 12 | 288.693 | 15.3604 | 0.04 | 0.02 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 579.3747 | 868.0677 | 76.8021
2 | 14 | 308.718 | 5.1201 | 0.013333 | 0.0066667 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 569.0944 | 877.8124 | 76.8021
3 | 15 | 319.234 | 0 | 0 | 0 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 563.9543 | 883.1883 | 76.8021 | 0.456
4 | 15 | 326.014 | 0 | 0 | 0 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 563.9543 | 889.9683 | 76.8021
5 | 11 | 271.299 | 20.4806 | 0.053333 | 0.026667 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 584.5148 | 855.8138 | 76.8021
6 | 11 | 274.978 | 20.4806 | 0.053333 | 0.026667 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 584.5148 | 859.4928 | 76.8021
7 | 10 | 263.088 | 25.6007 | 0.066667 | 0.033333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 589.655 | 852.743 | 76.8021
8 | 10 | 258.568 | 25.6007 | 0.066667 | 0.033333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 589.655 | 848.223 | 76.8021
9 | 11 | 278.678 | 20.4806 | 0.053333 | 0.026667 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 584.5148 | 863.1928 | 76.8021
10 | 12 | 307.573 | 15.3604 | 0.04 | 0.02 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 579.3747 | 886.9477 | 76.8021
11 | 12 | 322.397 | 15.3604 | 0.04 | 0.02 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 579.3747 | 901.7717 | 76.8021
12 | 13 | 331.345 | 10.2403 | 0.026667 | 0.013333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 574.2346 | 905.5796 | 76.8021
13 | 10 | 250.248 | 25.6007 | 0.066667 | 0.033333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 589.655 | 839.903 | 76.8021
14 | 10 | 257.294 | 25.6007 | 0.066667 | 0.033333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 589.655 | 846.949 | 76.8021
15 | 10 | 236.324 | 25.6007 | 0.066667 | 0.033333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 589.655 | 825.979 | 76.8021
16 | 10 | 227.935 | 25.6007 | 0.066667 | 0.033333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 589.655 | 817.59 | 76.8021
17 | 10 | 265.035 | 25.6007 | 0.066667 | 0.033333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 589.655 | 854.69 | 76.8021
18 | 11 | 297.829 | 20.4806 | 0.053333 | 0.026667 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 584.5148 | 882.3438 | 76.8021
19 | 11 | 314.58 | 20.4806 | 0.053333 | 0.026667 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 584.5148 | 899.0948 | 76.8021
20 | 12 | 324.977 | 15.3604 | 0.04 | 0.02 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 579.3747 | 904.3517 | 76.8021
21 | 9 | 232.774 | 30.7209 | 0.08 | 0.04 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 594.7951 | 827.5691 | 76.8021
22 | 10 | 240.758 | 25.6007 | 0.066667 | 0.033333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 589.655 | 830.413 | 76.8021
23 | 9 | 217.18 | 30.7209 | 0.08 | 0.04 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 594.7951 | 811.9751 | 76.8021
24 | 9 | 207.785 | 30.7209 | 0.08 | 0.04 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 594.7951 | 802.5801 | 76.8021
25 | 9 | 244.305 | 30.7209 | 0.08 | 0.04 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 594.7951 | 839.1001 | 76.8021
26 | 10 | 282.786 | 25.6007 | 0.066667 | 0.033333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 589.655 | 872.441 | 76.8021
27 | 10 | 302.566 | 25.6007 | 0.066667 | 0.033333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 589.655 | 892.221 | 76.8021
28 | 11 | 314.971 | 20.4806 | 0.053333 | 0.026667 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 584.5148 | 899.4858 | 76.8021
29 | 8 | 206.663 | 35.841 | 0.093333 | 0.046667 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 599.9353 | 806.5983 | 76.8021
30 | 9 | 215.86 | 30.7209 | 0.08 | 0.04 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 594.7951 | 810.6551 | 76.8021
31 | 8 | 188.526 | 35.841 | 0.093333 | 0.046667 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 599.9353 | 788.4613 | 76.8021
32 | 8 | 177.599 | 35.841 | 0.093333 | 0.046667 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 599.9353 | 777.5343 | 76.8021
33 | 8 | 207.88 | 35.841 | 0.093333 | 0.046667 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 599.9353 | 807.8153 | 76.8021
34 | 8 | 256.154 | 35.841 | 0.093333 | 0.046667 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 599.9353 | 856.0893 | 76.8021
35 | 9 | 281.351 | 30.7209 | 0.08 | 0.04 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 594.7951 | 876.1461 | 76.8021
36 | 10 | 296.843 | 25.6007 | 0.066667 | 0.033333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 589.655 | 886.498 | 76.8021
37 | 7 | 161.913 | 40.9611 | 0.10667 | 0.053333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 605.0754 | 766.9884 | 76.8021
38 | 7 | 173.407 | 40.9611 | 0.10667 | 0.053333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 605.0754 | 778.4824 | 76.8021
39 | 7 | 139.197 | 40.9611 | 0.10667 | 0.053333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 605.0754 | 744.2724 | 76.8021
40 | 7 | 125.514 | 40.9611 | 0.10667 | 0.053333 | 5.6472 | 0.84708 | 557.46 | 605.0754 | 730.5894 | 76.8021

## NPV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | r1 | r2 | PI | Eвн | E1 | E2
COF | 798.6744 |  |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 1.0815 | 20.0971 | 15 | 20
CIF | 179.7017 | 239.6023 | 239.6023 | 239.6023 | 239.6023
ЧДП | -618.9727 | 239.6023 | 239.6023 | 239.6023 | 239.6023
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ФД | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188
NPV | -515.8106 | 166.3905 | 138.6588 | 115.549 | 96.2908
NPV total | 1.0785
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
COF | 798.6744
CIF | 179.7017 | 239.6023 | 239.6023 | 239.6023 | 239.6023
ЧДП | -618.9727 | 239.6023 | 239.6023 | 239.6023 | 239.6023
r | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ФД | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
NPV | -538.2371 | 181.1738 | 157.5424 | 136.9934 | 119.1247
NPV total | 56.5972

## total
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-2: Tок=6,25, αр=0,33
0,33/1 | 1.8432 | 1.1641 | 1.819 | 324.1512 | 2.6758 | 25.5579 | 283.4542 | 217.7634 | 26.334 | 63.9656 | 948.7285
0,33/2 | 3.6864 | 2.3283 | 3.6379 | 162.0756 | 1.3379 | 12.779 | 141.7271 | 108.8817 | 13.167 | 31.9828 | 481.6037
0,33/3 | 5.5296 | 3.4924 | 5.4569 | 108.0504 | 0.89194 | 8.5193 | 94.4847 | 72.5878 | 8.778 | 21.3219 | 329.113
0,33/4 | 7.3729 | 4.6565 | 7.2758 | 81.0378 | 0.66895 | 6.3895 | 70.8636 | 54.4409 | 6.5835 | 15.9914 | 255.2808
0,33/5 | 9.2161 | 5.8207 | 9.0948 | 64.8302 | 0.53516 | 5.1116 | 56.6908 | 43.5527 | 5.2668 | 12.7931 | 212.912
0,33/6 | 11.0593 | 6.9848 | 10.9138 | 54.0252 | 0.44597 | 4.2597 | 47.2424 | 36.2939 | 4.389 | 10.6609 | 186.2749
0,33/7 | 12.9025 | 8.1489 | 12.7327 | 46.3073 | 0.38226 | 3.6511 | 40.4935 | 31.1091 | 3.762 | 9.1379 | 168.6273
0,33/8 | 14.7457 | 9.3131 | 14.5517 | 40.5189 | 0.33448 | 3.1947 | 35.4318 | 27.2204 | 3.2917 | 7.9957 | 156.5982
0,33/9 | 16.5889 | 10.4772 | 16.3706 | 36.0168 | 0.29731 | 2.8398 | 31.4949 | 24.1959 | 2.926 | 7.1073 | 148.3148
0,33/10 | 18.4321 | 11.6413 | 18.1896 | 32.4151 | 0.26758 | 2.5558 | 28.3454 | 21.7763 | 2.6334 | 6.3966 | 142.6533
0,33/11 | 20.2753 | 12.8055 | 20.0086 | 29.4683 | 0.24326 | 2.3234 | 25.7686 | 19.7967 | 2.394 | 5.8151 | 138.8987
0,33/12 | 22.1186 | 13.9696 | 21.8275 | 27.0126 | 0.22298 | 2.1298 | 23.6212 | 18.147 | 2.1945 | 5.3305 | 136.5742
0,33/13 | 23.9618 | 15.1337 | 23.6465 | 24.9347 | 0.20583 | 1.966 | 21.8042 | 16.751 | 2.0257 | 4.9204 | 135.3499
0,33/14 | 25.805 | 16.2979 | 25.4654 | 23.1537 | 0.19113 | 1.8256 | 20.2467 | 15.5545 | 1.881 | 4.569 | 134.9899
0,33/15 | 27.6482 | 17.462 | 27.2844 | 21.6101 | 0.17839 | 1.7039 | 18.8969 | 14.5176 | 1.7556 | 4.2644 | 135.3214
В-3: Tок=6,25, αр=0,25
0,25/1 | 1.8432 | 0.88192 | 1.378 | 324.1512 | 2.6758 | 25.5579 | 283.4542 | 217.7634 | 26.334 | 63.9656 | 948.0053
0,25/2 | 3.6864 | 1.7638 | 2.756 | 162.0756 | 1.3379 | 12.779 | 141.7271 | 108.8817 | 13.167 | 31.9828 | 480.1574
0,25/3 | 5.5296 | 2.6458 | 4.134 | 108.0504 | 0.89194 | 8.5193 | 94.4847 | 72.5878 | 8.778 | 21.3219 | 326.9435
0,25/4 | 7.3729 | 3.5277 | 5.512 | 81.0378 | 0.66895 | 6.3895 | 70.8636 | 54.4409 | 6.5835 | 15.9914 | 252.3881
0,25/5 | 9.2161 | 4.4096 | 6.89 | 64.8302 | 0.53516 | 5.1116 | 56.6908 | 43.5527 | 5.2668 | 12.7931 | 209.2961
0,25/6 | 11.0593 | 5.2915 | 8.268 | 54.0252 | 0.44597 | 4.2597 | 47.2424 | 36.2939 | 4.389 | 10.6609 | 181.9358
0,25/7 | 12.9025 | 6.1734 | 9.646 | 46.3073 | 0.38226 | 3.6511 | 40.4935 | 31.1091 | 3.762 | 9.1379 | 163.5651
0,25/8 | 14.7457 | 7.0554 | 11.024 | 40.5189 | 0.33448 | 3.1947 | 35.4318 | 27.2204 | 3.2917 | 7.9957 | 150.8128
0,25/9 | 16.5889 | 7.9373 | 12.402 | 36.0168 | 0.29731 | 2.8398 | 31.4949 | 24.1959 | 2.926 | 7.1073 | 141.8062
0,25/10 | 18.4321 | 8.8192 | 13.78 | 32.4151 | 0.26758 | 2.5558 | 28.3454 | 21.7763 | 2.6334 | 6.3966 | 135.4215
0,25/11 | 20.2753 | 9.7011 | 15.158 | 29.4683 | 0.24326 | 2.3234 | 25.7686 | 19.7967 | 2.394 | 5.8151 | 130.9438
0,25/12 | 22.1186 | 10.583 | 16.536 | 27.0126 | 0.22298 | 2.1298 | 23.6212 | 18.147 | 2.1945 | 5.3305 | 127.8961
0,25/13 | 23.9618 | 11.465 | 17.914 | 24.9347 | 0.20583 | 1.966 | 21.8042 | 16.751 | 2.0257 | 4.9204 | 125.9486
0,25/14 | 25.805 | 12.3469 | 19.292 | 23.1537 | 0.19113 | 1.8256 | 20.2467 | 15.5545 | 1.881 | 4.569 | 124.8654
0,25/15 | 27.6482 | 13.2288 | 20.67 | 21.6101 | 0.17839 | 1.7039 | 18.8969 | 14.5176 | 1.7556 | 4.2644 | 124.4738
В-4: Tок=6,25, αр=0,20
0,20/1 | 1.8432 | 0.70554 | 1.1024 | 324.1512 | 2.6758 | 25.5579 | 283.4542 | 217.7634 | 26.334 | 63.9656 | 947.5533
0,20/2 | 3.6864 | 1.4111 | 2.2048 | 162.0756 | 1.3379 | 12.779 | 141.7271 | 108.8817 | 13.167 | 31.9828 | 479.2534
0,20/3 | 5.5296 | 2.1166 | 3.3072 | 108.0504 | 0.89194 | 8.5193 | 94.4847 | 72.5878 | 8.778 | 21.3219 | 325.5875
0,20/4 | 7.3729 | 2.8221 | 4.4096 | 81.0378 | 0.66895 | 6.3895 | 70.8636 | 54.4409 | 6.5835 | 15.9914 | 250.5801
0,20/5 | 9.2161 | 3.5277 | 5.512 | 64.8302 | 0.53516 | 5.1116 | 56.6908 | 43.5527 | 5.2668 | 12.7931 | 207.0362
0,20/6 | 11.0593 | 4.2332 | 6.6144 | 54.0252 | 0.44597 | 4.2597 | 47.2424 | 36.2939 | 4.389 | 10.6609 | 179.2239
0,20/7 | 12.9025 | 4.9388 | 7.7168 | 46.3073 | 0.38226 | 3.6511 | 40.4935 | 31.1091 | 3.762 | 9.1379 | 160.4012
0,20/8 | 14.7457 | 5.6443 | 8.8192 | 40.5189 | 0.33448 | 3.1947 | 35.4318 | 27.2204 | 3.2917 | 7.9957 | 147.197
0,20/9 | 16.5889 | 6.3498 | 9.9216 | 36.0168 | 0.29731 | 2.8398 | 31.4949 | 24.1959 | 2.926 | 7.1073 | 137.7384
0,20/10 | 18.4321 | 7.0554 | 11.024 | 32.4151 | 0.26758 | 2.5558 | 28.3454 | 21.7763 | 2.6334 | 6.3966 | 130.9017
0,20/11 | 20.2753 | 7.7609 | 12.1264 | 29.4683 | 0.24326 | 2.3234 | 25.7686 | 19.7967 | 2.394 | 5.8151 | 125.9719
0,20/12 | 22.1186 | 8.4664 | 13.2288 | 27.0126 | 0.22298 | 2.1298 | 23.6212 | 18.147 | 2.1945 | 5.3305 | 122.4723
0,20/13 | 23.9618 | 9.172 | 14.3312 | 24.9347 | 0.20583 | 1.966 | 21.8042 | 16.751 | 2.0257 | 4.9204 | 120.0728
0,20/14 | 25.805 | 9.8775 | 15.4336 | 23.1537 | 0.19113 | 1.8256 | 20.2467 | 15.5545 | 1.881 | 4.569 | 118.5377
0,20/15 | 27.6482 | 10.583 | 16.536 | 21.6101 | 0.17839 | 1.7039 | 18.8969 | 14.5176 | 1.7556 | 4.2644 | 117.694
В-5: Tок=6,25, αр=0,667
0,67/1 | 1.8432 | 2.353 | 3.6765 | 324.1512 | 2.6758 | 25.5579 | 283.4542 | 217.7634 | 26.334 | 63.9656 | 951.7749
0,67/2 | 3.6864 | 4.7059 | 7.353 | 162.0756 | 1.3379 | 12.779 | 141.7271 | 108.8817 | 13.167 | 31.9828 | 487.6965
0,67/3 | 5.5296 | 7.0589 | 11.0295 | 108.0504 | 0.89194 | 8.5193 | 94.4847 | 72.5878 | 8.778 | 21.3219 | 338.2521
0,67/4 | 7.3729 | 9.4119 | 14.706 | 81.0378 | 0.66895 | 6.3895 | 70.8636 | 54.4409 | 6.5835 | 15.9914 | 267.4663
0,67/5 | 9.2161 | 11.7648 | 18.3825 | 64.8302 | 0.53516 | 5.1116 | 56.6908 | 43.5527 | 5.2668 | 12.7931 | 228.1438
0,67/6 | 11.0593 | 14.1178 | 22.059 | 54.0252 | 0.44597 | 4.2597 | 47.2424 | 36.2939 | 4.389 | 10.6609 | 204.5531
0,67/7 | 12.9025 | 16.4707 | 25.7355 | 46.3073 | 0.38226 | 3.6511 | 40.4935 | 31.1091 | 3.762 | 9.1379 | 189.9519
0,67/8 | 14.7457 | 18.8237 | 29.412 | 40.5189 | 0.33448 | 3.1947 | 35.4318 | 27.2204 | 3.2917 | 7.9957 | 180.9692
0,67/9 | 16.5889 | 21.1767 | 33.0885 | 36.0168 | 0.29731 | 2.8398 | 31.4949 | 24.1959 | 2.926 | 7.1073 | 175.7321
0,67/10 | 18.4321 | 23.5296 | 36.765 | 32.4151 | 0.26758 | 2.5558 | 28.3454 | 21.7763 | 2.6334 | 6.3966 | 173.117
0,67/11 | 20.2753 | 25.8826 | 40.4415 | 29.4683 | 0.24326 | 2.3234 | 25.7686 | 19.7967 | 2.394 | 5.8151 | 172.4088
0,67/12 | 22.1186 | 28.2356 | 44.118 | 27.0126 | 0.22298 | 2.1298 | 23.6212 | 18.147 | 2.1945 | 5.3305 | 173.1307
0,67/13 | 23.9618 | 30.5885 | 47.7946 | 24.9347 | 0.20583 | 1.966 | 21.8042 | 16.751 | 2.0257 | 4.9204 | 174.9527
0,67/14 | 25.805 | 32.9415 | 51.4711 | 23.1537 | 0.19113 | 1.8256 | 20.2467 | 15.5545 | 1.881 | 4.569 | 177.6391
0,67/15 | 27.6482 | 35.2944 | 55.1476 | 21.6101 | 0.17839 | 1.7039 | 18.8969 | 14.5176 | 1.7556 | 4.2644 | 181.017
В-6: Tок=6,25, αр=0,63
0,63/1 | 1.8432 | 2.2224 | 3.4726 | 324.1512 | 2.6758 | 25.5579 | 283.4542 | 217.7634 | 26.334 | 63.9656 | 951.4404
0,63/2 | 3.6864 | 4.4449 | 6.9451 | 162.0756 | 1.3379 | 12.779 | 141.7271 | 108.8817 | 13.167 | 31.9828 | 487.0275
0,63/3 | 5.5296 | 6.6673 | 10.4177 | 108.0504 | 0.89194 | 8.5193 | 94.4847 | 72.5878 | 8.778 | 21.3219 | 337.2487
0,63/4 | 7.3729 | 8.8898 | 13.8902 | 81.0378 | 0.66895 | 6.3895 | 70.8636 | 54.4409 | 6.5835 | 15.9914 | 266.1284
0,63/5 | 9.2161 | 11.1122 | 17.3628 | 64.8302 | 0.53516 | 5.1116 | 56.6908 | 43.5527 | 5.2668 | 12.7931 | 226.4715
0,63/6 | 11.0593 | 13.3346 | 20.8354 | 54.0252 | 0.44597 | 4.2597 | 47.2424 | 36.2939 | 4.389 | 10.6609 | 202.5463
0,63/7 | 12.9025 | 15.5571 | 24.3079 | 46.3073 | 0.38226 | 3.6511 | 40.4935 | 31.1091 | 3.762 | 9.1379 | 187.6106
0,63/8 | 14.7457 | 17.7795 | 27.7805 | 40.5189 | 0.33448 | 3.1947 | 35.4318 | 27.2204 | 3.2917 | 7.9957 | 178.2935
0,63/9 | 16.5889 | 20.0019 | 31.253 | 36.0168 | 0.29731 | 2.8398 | 31.4949 | 24.1959 | 2.926 | 7.1073 | 172.7219
0,63/10 | 18.4321 | 22.2244 | 34.7256 | 32.4151 | 0.26758 | 2.5558 | 28.3454 | 21.7763 | 2.6334 | 6.3966 | 169.7723
0,63/11 | 20.2753 | 24.4468 | 38.1982 | 29.4683 | 0.24326 | 2.3234 | 25.7686 | 19.7967 | 2.394 | 5.8151 | 168.7296
0,63/12 | 22.1186 | 26.6693 | 41.6707 | 27.0126 | 0.22298 | 2.1298 | 23.6212 | 18.147 | 2.1945 | 5.3305 | 169.1171
0,63/13 | 23.9618 | 28.8917 | 45.1433 | 24.9347 | 0.20583 | 1.966 | 21.8042 | 16.751 | 2.0257 | 4.9204 | 170.6046
0,63/14 | 25.805 | 31.1141 | 48.6158 | 23.1537 | 0.19113 | 1.8256 | 20.2467 | 15.5545 | 1.881 | 4.569 | 172.9565
0,63/15 | 27.6482 | 33.3366 | 52.0884 | 21.6101 | 0.17839 | 1.7039 | 18.8969 | 14.5176 | 1.7556 | 4.2644 | 176
В-7: Tок=6,25, αр=0,75
0,75/1 | 1.8432 | 2.6458 | 4.134 | 324.1512 | 2.6758 | 25.5579 | 283.4542 | 217.7634 | 26.334 | 63.9656 | 952.5252
0,75/2 | 3.6864 | 5.2915 | 8.268 | 162.0756 | 1.3379 | 12.779 | 141.7271 | 108.8817 | 13.167 | 31.9828 | 489.197
0,75/3 | 5.5296 | 7.9373 | 12.402 | 108.0504 | 0.89194 | 8.5193 | 94.4847 | 72.5878 | 8.778 | 21.3219 | 340.503
0,75/4 | 7.3729 | 10.583 | 16.536 | 81.0378 | 0.66895 | 6.3895 | 70.8636 | 54.4409 | 6.5835 | 15.9914 | 270.4674
0,75/5 | 9.2161 | 13.2288 | 20.67 | 64.8302 | 0.53516 | 5.1116 | 56.6908 | 43.5527 | 5.2668 | 12.7931 | 231.8953
0,75/6 | 11.0593 | 15.8746 | 24.804 | 54.0252 | 0.44597 | 4.2597 | 47.2424 | 36.2939 | 4.389 | 10.6609 | 209.0549
0,75/7 | 12.9025 | 18.5203 | 28.938 | 46.3073 | 0.38226 | 3.6511 | 40.4935 | 31.1091 | 3.762 | 9.1379 | 195.204
0,75/8 | 14.7457 | 21.1661 | 33.072 | 40.5189 | 0.33448 | 3.1947 | 35.4318 | 27.2204 | 3.2917 | 7.9957 | 186.9716
0,75/9 | 16.5889 | 23.8118 | 37.206 | 36.0168 | 0.29731 | 2.8398 | 31.4949 | 24.1959 | 2.926 | 7.1073 | 182.4848
0,75/10 | 18.4321 | 26.4576 | 41.34 | 32.4151 | 0.26758 | 2.5558 | 28.3454 | 21.7763 | 2.6334 | 6.3966 | 180.6199
0,75/11 | 20.2753 | 29.1034 | 45.474 | 29.4683 | 0.24326 | 2.3234 | 25.7686 | 19.7967 | 2.394 | 5.8151 | 180.662
0,75/12 | 22.1186 | 31.7491 | 49.608 | 27.0126 | 0.22298 | 2.1298 | 23.6212 | 18.147 | 2.1945 | 5.3305 | 182.1342
0,75/13 | 23.9618 | 34.3949 | 53.742 | 24.9347 | 0.20583 | 1.966 | 21.8042 | 16.751 | 2.0257 | 4.9204 | 184.7065
0,75/14 | 25.805 | 37.0406 | 57.876 | 23.1537 | 0.19113 | 1.8256 | 20.2467 | 15.5545 | 1.881 | 4.569 | 188.1432
0,75/15 | 27.6482 | 39.6864 | 62.01 | 21.6101 | 0.17839 | 1.7039 | 18.8969 | 14.5176 | 1.7556 | 4.2644 | 192.2714
В-8: Tок=6,25, αр=0,80
0,80/1 | 1.8432 | 2.8221 | 4.4096 | 324.1512 | 2.6758 | 25.5579 | 283.4542 | 217.7634 | 26.334 | 63.9656 | 952.9771
0,80/2 | 3.6864 | 5.6443 | 8.8192 | 162.0756 | 1.3379 | 12.779 | 141.7271 | 108.8817 | 13.167 | 31.9828 | 490.101
0,80/3 | 5.5296 | 8.4664 | 13.2288 | 108.0504 | 0.89194 | 8.5193 | 94.4847 | 72.5878 | 8.778 | 21.3219 | 341.8589
0,80/4 | 7.3729 | 11.2886 | 17.6384 | 81.0378 | 0.66895 | 6.3895 | 70.8636 | 54.4409 | 6.5835 | 15.9914 | 272.2754
0,80/5 | 9.2161 | 14.1107 | 22.048 | 64.8302 | 0.53516 | 5.1116 | 56.6908 | 43.5527 | 5.2668 | 12.7931 | 234.1552
0,80/6 | 11.0593 | 16.9329 | 26.4576 | 54.0252 | 0.44597 | 4.2597 | 47.2424 | 36.2939 | 4.389 | 10.6609 | 211.7668
0,80/7 | 12.9025 | 19.755 | 30.8672 | 46.3073 | 0.38226 | 3.6511 | 40.4935 | 31.1091 | 3.762 | 9.1379 | 198.3679
0,80/8 | 14.7457 | 22.5772 | 35.2768 | 40.5189 | 0.33448 | 3.1947 | 35.4318 | 27.2204 | 3.2917 | 7.9957 | 190.5874
0,80/9 | 16.5889 | 25.3993 | 39.6864 | 36.0168 | 0.29731 | 2.8398 | 31.4949 | 24.1959 | 2.926 | 7.1073 | 186.5526
0,80/10 | 18.4321 | 28.2214 | 44.096 | 32.4151 | 0.26758 | 2.5558 | 28.3454 | 21.7763 | 2.6334 | 6.3966 | 185.1398
0,80/11 | 20.2753 | 31.0436 | 48.5056 | 29.4683 | 0.24326 | 2.3234 | 25.7686 | 19.7967 | 2.394 | 5.8151 | 185.6338
0,80/12 | 22.1186 | 33.8657 | 52.9152 | 27.0126 | 0.22298 | 2.1298 | 23.6212 | 18.147 | 2.1945 | 5.3305 | 187.558
0,80/13 | 23.9618 | 36.6879 | 57.3248 | 24.9347 | 0.20583 | 1.966 | 21.8042 | 16.751 | 2.0257 | 4.9204 | 190.5823
0,80/14 | 25.805 | 39.51 | 61.7344 | 23.1537 | 0.19113 | 1.8256 | 20.2467 | 15.5545 | 1.881 | 4.569 | 194.471
0,80/15 | 27.6482 | 42.3322 | 66.144 | 21.6101 | 0.17839 | 1.7039 | 18.8969 | 14.5176 | 1.7556 | 4.2644 | 199.0512
В-9: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 2.37 | 2.646 | 2.646 | 309.66 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 895.973
0,50/2 | 4.74 | 5.292 | 5.292 | 154.83 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 459.479
0,50/3 | 7.11 | 7.937 | 7.937 | 103.22 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 319.087
0,50/4 | 9.479 | 10.583 | 10.583 | 77.415 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 252.723
0,50/5 | 11.849 | 13.229 | 13.229 | 61.932 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 215.969
0,50/6 | 14.219 | 15.875 | 15.875 | 51.61 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 194.021
0,50/7 | 16.589 | 18.52 | 18.52 | 44.237 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 180.53
0,50/8 | 18.959 | 21.166 | 21.166 | 38.707 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 172.33
0,50/9 | 21.329 | 23.812 | 23.812 | 34.407 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 167.655
0,50/10 | 23.698 | 26.458 | 26.458 | 30.966 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 165.445
0,50/11 | 26.068 | 29.103 | 29.103 | 28.151 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 165.03
0,50/12 | 28.438 | 31.749 | 31.749 | 25.805 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 165.962
0,50/13 | 30.808 | 34.395 | 34.395 | 23.82 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 167.929
0,50/14 | 33.178 | 37.041 | 37.041 | 22.119 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 170.711
0,50/15 | 37.918 | 42.332 | 42.332 | 19.354 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 178.102
В-10: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 2.37 | 1.762 | 1.762 | 206.233 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 790.778
0,33/2 | 4.74 | 3.524 | 3.524 | 103.117 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 404.23
0,33/3 | 7.11 | 5.286 | 5.286 | 68.744 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 279.309
0,33/4 | 9.479 | 7.048 | 7.048 | 51.558 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 219.796
0,33/5 | 11.849 | 8.81 | 8.81 | 41.247 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 186.446
0,33/6 | 14.219 | 10.572 | 10.572 | 34.372 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 166.177
0,33/7 | 16.589 | 12.335 | 12.335 | 29.462 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 153.385
0,33/8 | 18.959 | 14.097 | 14.097 | 25.779 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 145.264
0,33/9 | 21.329 | 15.859 | 15.859 | 22.915 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 140.257
0,33/10 | 23.698 | 17.621 | 17.621 | 20.623 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 137.428
0,33/11 | 26.068 | 19.383 | 19.383 | 18.748 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 136.187
0,33/12 | 28.438 | 21.145 | 21.145 | 17.186 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 136.135
0,33/13 | 30.808 | 22.907 | 22.907 | 15.864 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 136.997
0,33/14 | 33.178 | 24.669 | 24.669 | 14.731 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 138.579
0,33/15 | 37.918 | 28.193 | 28.193 | 12.89 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 143.36
В-11: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 2.37 | 1.323 | 1.323 | 154.83 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 738.497
0,25/2 | 4.74 | 2.646 | 2.646 | 77.415 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 376.772
0,25/3 | 7.11 | 3.969 | 3.969 | 51.61 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 259.541
0,25/4 | 9.479 | 5.292 | 5.292 | 38.707 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 203.433
0,25/5 | 11.849 | 6.614 | 6.614 | 30.966 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 171.773
0,25/6 | 14.219 | 7.937 | 7.937 | 25.805 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 152.34
0,25/7 | 16.589 | 9.26 | 9.26 | 22.119 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 139.892
0,25/8 | 18.959 | 10.583 | 10.583 | 19.354 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 131.811
0,25/9 | 21.329 | 11.906 | 11.906 | 17.203 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 126.639
0,25/10 | 23.698 | 13.229 | 13.229 | 15.483 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 123.504
0,25/11 | 26.068 | 14.552 | 14.552 | 14.075 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 121.852
0,25/12 | 28.438 | 15.875 | 15.875 | 12.902 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 121.311
0,25/13 | 30.808 | 17.197 | 17.197 | 11.91 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 121.623
0,25/14 | 33.178 | 18.52 | 18.52 | 11.059 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 122.609
0,25/15 | 37.918 | 21.166 | 21.166 | 9.677 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 126.093
В-12: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 2.37 | 1.058 | 1.058 | 123.864 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 707.001
0,20/2 | 4.74 | 2.117 | 2.117 | 61.932 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 360.231
0,20/3 | 7.11 | 3.175 | 3.175 | 41.288 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 247.631
0,20/4 | 9.479 | 4.233 | 4.233 | 30.966 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 193.574
0,20/5 | 11.849 | 5.292 | 5.292 | 24.773 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 162.936
0,20/6 | 14.219 | 6.35 | 6.35 | 20.644 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 144.005
0,20/7 | 16.589 | 7.408 | 7.408 | 17.695 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 131.764
0,20/8 | 18.959 | 8.466 | 8.466 | 15.483 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 123.706
0,20/9 | 21.329 | 9.525 | 9.525 | 13.763 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 118.437
0,20/10 | 23.698 | 10.583 | 10.583 | 12.386 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 115.115
0,20/11 | 26.068 | 11.641 | 11.641 | 11.26 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 113.215
0,20/12 | 28.438 | 12.7 | 12.7 | 10.322 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 112.381
0,20/13 | 30.808 | 13.758 | 13.758 | 9.528 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 112.363
0,20/14 | 33.178 | 14.816 | 14.816 | 8.847 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 112.989
0,20/15 | 37.918 | 16.933 | 16.933 | 7.741 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 115.691
В-13: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 2.37 | 3.529 | 3.529 | 413.086 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 1001.165
0,67/2 | 4.74 | 7.059 | 7.059 | 206.543 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 514.726
0,67/3 | 7.11 | 10.588 | 10.588 | 137.695 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 358.864
0,67/4 | 9.479 | 14.118 | 14.118 | 103.272 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 285.65
0,67/5 | 11.849 | 17.647 | 17.647 | 82.617 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 245.49
0,67/6 | 14.219 | 21.177 | 21.177 | 68.848 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 221.863
0,67/7 | 16.589 | 24.706 | 24.706 | 59.012 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 207.677
0,67/8 | 18.959 | 28.236 | 28.236 | 51.636 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 199.399
0,67/9 | 21.329 | 31.765 | 31.765 | 45.898 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 195.052
0,67/10 | 23.698 | 35.294 | 35.294 | 41.309 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 193.46
0,67/11 | 26.068 | 38.824 | 38.824 | 37.553 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 193.874
0,67/12 | 28.438 | 42.353 | 42.353 | 34.424 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 195.789
0,67/13 | 30.808 | 45.883 | 45.883 | 31.776 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 198.861
0,67/14 | 33.178 | 49.412 | 49.412 | 29.506 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 202.84
0,67/15 | 37.918 | 56.471 | 56.471 | 25.818 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 212.844
В-14: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 2.37 | 3.307 | 3.307 | 387.075 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 974.71
0,63/2 | 4.74 | 6.614 | 6.614 | 193.537 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 500.83
0,63/3 | 7.11 | 9.922 | 9.922 | 129.025 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 348.862
0,63/4 | 9.479 | 13.229 | 13.229 | 96.769 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 277.369
0,63/5 | 11.849 | 16.536 | 16.536 | 77.415 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 238.066
0,63/6 | 14.219 | 19.843 | 19.843 | 64.512 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 214.859
0,63/7 | 16.589 | 23.15 | 23.15 | 55.296 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 200.849
0,63/8 | 18.959 | 26.458 | 26.458 | 48.384 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 192.591
0,63/9 | 21.329 | 29.765 | 29.765 | 43.008 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 188.162
0,63/10 | 23.698 | 33.072 | 33.072 | 38.707 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 186.414
0,63/11 | 26.068 | 36.379 | 36.379 | 35.189 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 186.62
0,63/12 | 28.438 | 39.686 | 39.686 | 32.256 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 188.287
0,63/13 | 30.808 | 42.994 | 42.994 | 29.775 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 191.082
0,63/14 | 33.178 | 46.301 | 46.301 | 27.648 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 194.76
0,63/15 | 37.918 | 52.915 | 52.915 | 24.192 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 204.106
В-15: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 2.37 | 3.969 | 3.969 | 464.49 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 1053.449
0,75/2 | 4.74 | 7.937 | 7.937 | 232.245 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 542.184
0,75/3 | 7.11 | 11.906 | 11.906 | 154.83 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 378.635
0,75/4 | 9.479 | 15.875 | 15.875 | 116.122 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 302.014
0,75/5 | 11.849 | 19.843 | 19.843 | 92.898 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 260.163
0,75/6 | 14.219 | 23.812 | 23.812 | 77.415 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 235.7
0,75/7 | 16.589 | 27.78 | 27.78 | 66.356 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 221.169
0,75/8 | 18.959 | 31.749 | 31.749 | 58.061 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 212.85
0,75/9 | 21.329 | 35.718 | 35.718 | 51.61 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 208.67
0,75/10 | 23.698 | 39.686 | 39.686 | 46.449 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 207.384
0,75/11 | 26.068 | 43.655 | 43.655 | 42.226 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 208.209
0,75/12 | 28.438 | 47.624 | 47.624 | 38.707 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 210.614
0,75/13 | 30.808 | 51.592 | 51.592 | 35.73 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 214.233
0,75/14 | 33.178 | 55.561 | 55.561 | 33.178 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 218.81
0,75/15 | 37.918 | 63.498 | 63.498 | 29.031 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 230.111
В-16: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 2.37 | 4.233 | 4.233 | 495.456 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 1084.943
0,80/2 | 4.74 | 8.466 | 8.466 | 247.728 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 558.725
0,80/3 | 7.11 | 12.7 | 12.7 | 165.152 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 390.545
0,80/4 | 9.479 | 16.933 | 16.933 | 123.864 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 311.872
0,80/5 | 11.849 | 21.166 | 21.166 | 99.091 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 269.002
0,80/6 | 14.219 | 25.399 | 25.399 | 82.576 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 244.035
0,80/7 | 16.589 | 29.633 | 29.633 | 70.779 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 229.298
0,80/8 | 18.959 | 33.866 | 33.866 | 61.932 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 220.955
0,80/9 | 21.329 | 38.099 | 38.099 | 55.051 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 216.873
0,80/10 | 23.698 | 42.332 | 42.332 | 49.546 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 215.773
0,80/11 | 26.068 | 46.565 | 46.565 | 45.041 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 216.844
0,80/12 | 28.438 | 50.799 | 50.799 | 41.288 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 219.545
0,80/13 | 30.808 | 55.032 | 55.032 | 38.112 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 223.495
0,80/14 | 33.178 | 59.265 | 59.265 | 35.39 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 228.43
0,80/15 | 37.918 | 67.731 | 67.731 | 30.966 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 240.512
В-17: Tок=4, αр=0,50
0,50/1 | 2.37 | 3.307 | 3.307 | 309.66 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 897.295
0,50/2 | 4.74 | 6.614 | 6.614 | 154.83 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 462.123
0,50/3 | 7.11 | 9.922 | 9.922 | 103.22 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 323.057
0,50/4 | 9.479 | 13.229 | 13.229 | 77.415 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 258.015
0,50/5 | 11.849 | 16.536 | 16.536 | 61.932 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 222.583
0,50/6 | 14.219 | 19.843 | 19.843 | 51.61 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 201.957
0,50/7 | 16.589 | 23.15 | 23.15 | 44.237 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 189.79
0,50/8 | 18.959 | 26.458 | 26.458 | 38.707 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 182.914
0,50/9 | 21.329 | 29.765 | 29.765 | 34.407 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 179.561
0,50/10 | 23.698 | 33.072 | 33.072 | 30.966 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 178.673
0,50/11 | 26.068 | 36.379 | 36.379 | 28.151 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 179.582
0,50/12 | 28.438 | 39.686 | 39.686 | 25.805 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 181.836
0,50/13 | 30.808 | 42.994 | 42.994 | 23.82 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 185.127
0,50/14 | 33.178 | 46.301 | 46.301 | 22.119 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 189.231
0,50/15 | 37.918 | 52.915 | 52.915 | 19.354 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 199.268
В-18: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 2.37 | 2.203 | 2.203 | 206.233 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 791.66
0,33/2 | 4.74 | 4.405 | 4.405 | 103.117 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 405.992
0,33/3 | 7.11 | 6.608 | 6.608 | 68.744 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 281.953
0,33/4 | 9.479 | 8.81 | 8.81 | 51.558 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 223.32
0,33/5 | 11.849 | 11.013 | 11.013 | 41.247 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 190.852
0,33/6 | 14.219 | 13.216 | 13.216 | 34.372 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 171.465
0,33/7 | 16.589 | 15.418 | 15.418 | 29.462 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 159.551
0,33/8 | 18.959 | 17.621 | 17.621 | 25.779 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 152.312
0,33/9 | 21.329 | 19.823 | 19.823 | 22.915 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 148.185
0,33/10 | 23.698 | 22.026 | 22.026 | 20.623 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 146.238
0,33/11 | 26.068 | 24.229 | 24.229 | 18.748 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 145.879
0,33/12 | 28.438 | 26.431 | 26.431 | 17.186 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 146.707
0,33/13 | 30.808 | 28.634 | 28.634 | 15.864 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 148.451
0,33/14 | 33.178 | 30.836 | 30.836 | 14.731 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 150.913
0,33/15 | 37.918 | 35.242 | 35.242 | 12.89 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 157.458
В-19: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 2.37 | 1.654 | 1.654 | 154.83 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 739.159
0,25/2 | 4.74 | 3.307 | 3.307 | 77.415 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 378.094
0,25/3 | 7.11 | 4.961 | 4.961 | 51.61 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 261.525
0,25/4 | 9.479 | 6.614 | 6.614 | 38.707 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 206.077
0,25/5 | 11.849 | 8.268 | 8.268 | 30.966 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 175.081
0,25/6 | 14.219 | 9.922 | 9.922 | 25.805 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 156.31
0,25/7 | 16.589 | 11.575 | 11.575 | 22.119 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 144.522
0,25/8 | 18.959 | 13.229 | 13.229 | 19.354 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 137.103
0,25/9 | 21.329 | 14.882 | 14.882 | 17.203 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 132.591
0,25/10 | 23.698 | 16.536 | 16.536 | 15.483 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 130.118
0,25/11 | 26.068 | 18.19 | 18.19 | 14.075 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 129.128
0,25/12 | 28.438 | 19.843 | 19.843 | 12.902 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 129.247
0,25/13 | 30.808 | 21.497 | 21.497 | 11.91 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 130.223
0,25/14 | 33.178 | 23.15 | 23.15 | 11.059 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 131.869
0,25/15 | 37.918 | 26.458 | 26.458 | 9.677 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 136.677
В-20: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 2.37 | 1.323 | 1.323 | 123.864 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 707.531
0,20/2 | 4.74 | 2.646 | 2.646 | 61.932 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 361.289
0,20/3 | 7.11 | 3.969 | 3.969 | 41.288 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 249.219
0,20/4 | 9.479 | 5.292 | 5.292 | 30.966 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 195.692
0,20/5 | 11.849 | 6.614 | 6.614 | 24.773 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 165.58
0,20/6 | 14.219 | 7.937 | 7.937 | 20.644 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 147.179
0,20/7 | 16.589 | 9.26 | 9.26 | 17.695 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 135.468
0,20/8 | 18.959 | 10.583 | 10.583 | 15.483 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 127.94
0,20/9 | 21.329 | 11.906 | 11.906 | 13.763 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 123.199
0,20/10 | 23.698 | 13.229 | 13.229 | 12.386 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 120.407
0,20/11 | 26.068 | 14.552 | 14.552 | 11.26 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 119.037
0,20/12 | 28.438 | 15.875 | 15.875 | 10.322 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 118.731
0,20/13 | 30.808 | 17.197 | 17.197 | 9.528 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 119.241
0,20/14 | 33.178 | 18.52 | 18.52 | 8.847 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 120.397
0,20/15 | 37.918 | 21.166 | 21.166 | 7.741 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 124.157
В-21: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 2.37 | 4.412 | 4.412 | 413.086 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 1002.931
0,67/2 | 4.74 | 8.824 | 8.824 | 206.543 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 518.256
0,67/3 | 7.11 | 13.235 | 13.235 | 137.695 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 364.158
0,67/4 | 9.479 | 17.647 | 17.647 | 103.272 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 292.708
0,67/5 | 11.849 | 22.059 | 22.059 | 82.617 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 254.314
0,67/6 | 14.219 | 26.471 | 26.471 | 68.848 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 232.451
0,67/7 | 16.589 | 30.883 | 30.883 | 59.012 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 220.031
0,67/8 | 18.959 | 35.294 | 35.294 | 51.636 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 213.515
0,67/9 | 21.329 | 39.706 | 39.706 | 45.898 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 210.934
0,67/10 | 23.698 | 44.118 | 44.118 | 41.309 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 211.108
0,67/11 | 26.068 | 48.53 | 48.53 | 37.553 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 213.286
0,67/12 | 28.438 | 52.942 | 52.942 | 34.424 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 216.967
0,67/13 | 30.808 | 57.353 | 57.353 | 31.776 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 221.801
0,67/14 | 33.178 | 61.765 | 61.765 | 29.506 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 227.546
0,67/15 | 37.918 | 70.589 | 70.589 | 25.818 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 241.08
В-22: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 2.37 | 4.134 | 4.134 | 387.075 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 976.364
0,63/2 | 4.74 | 8.268 | 8.268 | 193.537 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 504.138
0,63/3 | 7.11 | 12.402 | 12.402 | 129.025 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 353.822
0,63/4 | 9.479 | 16.536 | 16.536 | 96.769 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 283.983
0,63/5 | 11.849 | 20.67 | 20.67 | 77.415 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 246.334
0,63/6 | 14.219 | 24.804 | 24.804 | 64.512 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 224.781
0,63/7 | 16.589 | 28.938 | 28.938 | 55.296 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 212.425
0,63/8 | 18.959 | 33.072 | 33.072 | 48.384 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 205.819
0,63/9 | 21.329 | 37.206 | 37.206 | 43.008 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 203.044
0,63/10 | 23.698 | 41.34 | 41.34 | 38.707 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 202.95
0,63/11 | 26.068 | 45.474 | 45.474 | 35.189 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 204.81
0,63/12 | 28.438 | 49.608 | 49.608 | 32.256 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 208.131
0,63/13 | 30.808 | 53.742 | 53.742 | 29.775 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 212.578
0,63/14 | 33.178 | 57.876 | 57.876 | 27.648 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 217.91
0,63/15 | 37.918 | 66.144 | 66.144 | 24.192 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 230.564
В-23: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 2.37 | 4.961 | 4.961 | 464.49 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 1055.433
0,75/2 | 4.74 | 9.922 | 9.922 | 232.245 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 546.154
0,75/3 | 7.11 | 14.882 | 14.882 | 154.83 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 384.587
0,75/4 | 9.479 | 19.843 | 19.843 | 116.122 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 309.95
0,75/5 | 11.849 | 24.804 | 24.804 | 92.898 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 270.085
0,75/6 | 14.219 | 29.765 | 29.765 | 77.415 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 247.606
0,75/7 | 16.589 | 34.726 | 34.726 | 66.356 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 235.061
0,75/8 | 18.959 | 39.686 | 39.686 | 58.061 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 228.724
0,75/9 | 21.329 | 44.647 | 44.647 | 51.61 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 226.528
0,75/10 | 23.698 | 49.608 | 49.608 | 46.449 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 227.228
0,75/11 | 26.068 | 54.569 | 54.569 | 42.226 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 230.037
0,75/12 | 28.438 | 59.53 | 59.53 | 38.707 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 234.426
0,75/13 | 30.808 | 64.49 | 64.49 | 35.73 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 240.029
0,75/14 | 33.178 | 69.451 | 69.451 | 33.178 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 246.59
0,75/15 | 37.918 | 79.373 | 79.373 | 29.031 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 261.861
В-24: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 2.37 | 5.292 | 5.292 | 495.456 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 1087.061
0,80/2 | 4.74 | 10.583 | 10.583 | 247.728 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 562.959
0,80/3 | 7.11 | 15.875 | 15.875 | 165.152 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 396.895
0,80/4 | 9.479 | 21.166 | 21.166 | 123.864 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 320.338
0,80/5 | 11.849 | 26.458 | 26.458 | 99.091 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 279.586
0,80/6 | 14.219 | 31.749 | 31.749 | 82.576 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 256.735
0,80/7 | 16.589 | 37.041 | 37.041 | 70.779 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 244.114
0,80/8 | 18.959 | 42.332 | 42.332 | 61.932 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 237.887
0,80/9 | 21.329 | 47.624 | 47.624 | 55.051 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 235.923
0,80/10 | 23.698 | 52.915 | 52.915 | 49.546 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 236.939
0,80/11 | 26.068 | 58.207 | 58.207 | 45.041 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 240.128
0,80/12 | 28.438 | 63.498 | 63.498 | 41.288 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 244.943
0,80/13 | 30.808 | 68.79 | 68.79 | 38.112 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 251.011
0,80/14 | 33.178 | 74.081 | 74.081 | 35.39 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 258.062
0,80/15 | 37.918 | 84.664 | 84.664 | 30.966 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 274.378
В-25: Tок=3, αр=0,50
0,50/1 | 2.37 | 4.41 | 4.41 | 309.66 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 899.501
0,50/2 | 4.74 | 8.819 | 8.819 | 154.83 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 466.533
0,50/3 | 7.11 | 13.229 | 13.229 | 103.22 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 329.671
0,50/4 | 9.479 | 17.638 | 17.638 | 77.415 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 266.833
0,50/5 | 11.849 | 22.048 | 22.048 | 61.932 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 233.607
0,50/6 | 14.219 | 26.458 | 26.458 | 51.61 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 215.187
0,50/7 | 16.589 | 30.867 | 30.867 | 44.237 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 205.224
0,50/8 | 18.959 | 35.277 | 35.277 | 38.707 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 200.552
0,50/9 | 21.329 | 39.686 | 39.686 | 34.407 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 199.403
0,50/10 | 23.698 | 44.096 | 44.096 | 30.966 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 200.721
0,50/11 | 26.068 | 48.506 | 48.506 | 28.151 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 203.836
0,50/12 | 28.438 | 52.915 | 52.915 | 25.805 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 208.294
0,50/13 | 30.808 | 57.325 | 57.325 | 23.82 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 213.789
0,50/14 | 33.178 | 61.734 | 61.734 | 22.119 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 220.097
0,50/15 | 37.918 | 70.554 | 70.554 | 19.354 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 234.546
В-26: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 2.37 | 2.937 | 2.937 | 206.233 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 793.128
0,33/2 | 4.74 | 5.874 | 5.874 | 103.117 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 408.93
0,33/3 | 7.11 | 8.81 | 8.81 | 68.744 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 286.357
0,33/4 | 9.479 | 11.747 | 11.747 | 51.558 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 229.194
0,33/5 | 11.849 | 14.684 | 14.684 | 41.247 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 198.194
0,33/6 | 14.219 | 17.621 | 17.621 | 34.372 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 180.275
0,33/7 | 16.589 | 20.558 | 20.558 | 29.462 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 169.831
0,33/8 | 18.959 | 23.494 | 23.494 | 25.779 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 164.058
0,33/9 | 21.329 | 26.431 | 26.431 | 22.915 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 161.401
0,33/10 | 23.698 | 29.368 | 29.368 | 20.623 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 160.922
0,33/11 | 26.068 | 32.305 | 32.305 | 18.748 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 162.031
0,33/12 | 28.438 | 35.242 | 35.242 | 17.186 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 164.329
0,33/13 | 30.808 | 38.178 | 38.178 | 15.864 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 167.539
0,33/14 | 33.178 | 41.115 | 41.115 | 14.731 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 171.471
0,33/15 | 37.918 | 46.989 | 46.989 | 12.89 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 180.952
В-27: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 2.37 | 2.205 | 2.205 | 154.83 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 740.261
0,25/2 | 4.74 | 4.41 | 4.41 | 77.415 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 380.3
0,25/3 | 7.11 | 6.614 | 6.614 | 51.61 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 264.831
0,25/4 | 9.479 | 8.819 | 8.819 | 38.707 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 210.487
0,25/5 | 11.849 | 11.024 | 11.024 | 30.966 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 180.593
0,25/6 | 14.219 | 13.229 | 13.229 | 25.805 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 162.924
0,25/7 | 16.589 | 15.434 | 15.434 | 22.119 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 152.24
0,25/8 | 18.959 | 17.638 | 17.638 | 19.354 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 145.921
0,25/9 | 21.329 | 19.843 | 19.843 | 17.203 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 142.513
0,25/10 | 23.698 | 22.048 | 22.048 | 15.483 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 141.142
0,25/11 | 26.068 | 24.253 | 24.253 | 14.075 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 141.254
0,25/12 | 28.438 | 26.458 | 26.458 | 12.902 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 142.477
0,25/13 | 30.808 | 28.662 | 28.662 | 11.91 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 144.553
0,25/14 | 33.178 | 30.867 | 30.867 | 11.059 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 147.303
0,25/15 | 37.918 | 35.277 | 35.277 | 9.677 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 154.315
В-28: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 2.37 | 1.764 | 1.764 | 123.864 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 708.413
0,20/2 | 4.74 | 3.528 | 3.528 | 61.932 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 363.053
0,20/3 | 7.11 | 5.292 | 5.292 | 41.288 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 251.865
0,20/4 | 9.479 | 7.055 | 7.055 | 30.966 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 199.218
0,20/5 | 11.849 | 8.819 | 8.819 | 24.773 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 169.99
0,20/6 | 14.219 | 10.583 | 10.583 | 20.644 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 152.471
0,20/7 | 16.589 | 12.347 | 12.347 | 17.695 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 141.642
0,20/8 | 18.959 | 14.111 | 14.111 | 15.483 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 134.996
0,20/9 | 21.329 | 15.875 | 15.875 | 13.763 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 131.137
0,20/10 | 23.698 | 17.638 | 17.638 | 12.386 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 129.225
0,20/11 | 26.068 | 19.402 | 19.402 | 11.26 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 128.737
0,20/12 | 28.438 | 21.166 | 21.166 | 10.322 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 129.313
0,20/13 | 30.808 | 22.93 | 22.93 | 9.528 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 130.707
0,20/14 | 33.178 | 24.694 | 24.694 | 8.847 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 132.745
0,20/15 | 37.918 | 28.221 | 28.221 | 7.741 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 138.267
В-29: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 2.37 | 5.882 | 5.882 | 413.086 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 1005.871
0,67/2 | 4.74 | 11.765 | 11.765 | 206.543 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 524.138
0,67/3 | 7.11 | 17.647 | 17.647 | 137.695 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 372.982
0,67/4 | 9.479 | 23.53 | 23.53 | 103.272 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 304.474
0,67/5 | 11.849 | 29.412 | 29.412 | 82.617 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 269.02
0,67/6 | 14.219 | 35.294 | 35.294 | 68.848 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 250.097
0,67/7 | 16.589 | 41.177 | 41.177 | 59.012 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 240.619
0,67/8 | 18.959 | 47.059 | 47.059 | 51.636 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 237.045
0,67/9 | 21.329 | 52.942 | 52.942 | 45.898 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 237.406
0,67/10 | 23.698 | 58.824 | 58.824 | 41.309 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 240.52
0,67/11 | 26.068 | 64.706 | 64.706 | 37.553 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 245.638
0,67/12 | 28.438 | 70.589 | 70.589 | 34.424 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 252.261
0,67/13 | 30.808 | 76.471 | 76.471 | 31.776 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 260.037
0,67/14 | 33.178 | 82.354 | 82.354 | 29.506 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 268.724
0,67/15 | 37.918 | 94.119 | 94.119 | 25.818 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 288.14
В-30: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 2.37 | 5.512 | 5.512 | 387.075 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 979.12
0,63/2 | 4.74 | 11.024 | 11.024 | 193.537 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 509.65
0,63/3 | 7.11 | 16.536 | 16.536 | 129.025 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 362.09
0,63/4 | 9.479 | 22.048 | 22.048 | 96.769 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 295.007
0,63/5 | 11.849 | 27.56 | 27.56 | 77.415 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 260.114
0,63/6 | 14.219 | 33.072 | 33.072 | 64.512 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 241.317
0,63/7 | 16.589 | 38.584 | 38.584 | 55.296 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 231.717
0,63/8 | 18.959 | 44.096 | 44.096 | 48.384 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 227.867
0,63/9 | 21.329 | 49.608 | 49.608 | 43.008 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 227.848
0,63/10 | 23.698 | 55.12 | 55.12 | 38.707 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 230.51
0,63/11 | 26.068 | 60.632 | 60.632 | 35.189 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 235.126
0,63/12 | 28.438 | 66.144 | 66.144 | 32.256 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 241.203
0,63/13 | 30.808 | 71.656 | 71.656 | 29.775 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 248.406
0,63/14 | 33.178 | 77.168 | 77.168 | 27.648 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 256.494
0,63/15 | 37.918 | 88.192 | 88.192 | 24.192 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 274.66
В-31: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 2.37 | 6.614 | 6.614 | 464.49 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 1058.739
0,75/2 | 4.74 | 13.229 | 13.229 | 232.245 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 552.768
0,75/3 | 7.11 | 19.843 | 19.843 | 154.83 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 394.509
0,75/4 | 9.479 | 26.458 | 26.458 | 116.122 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 323.18
0,75/5 | 11.849 | 33.072 | 33.072 | 92.898 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 286.621
0,75/6 | 14.219 | 39.686 | 39.686 | 77.415 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 267.448
0,75/7 | 16.589 | 46.301 | 46.301 | 66.356 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 258.211
0,75/8 | 18.959 | 52.915 | 52.915 | 58.061 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 255.182
0,75/9 | 21.329 | 59.53 | 59.53 | 51.61 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 256.294
0,75/10 | 23.698 | 66.144 | 66.144 | 46.449 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 260.3
0,75/11 | 26.068 | 72.758 | 72.758 | 42.226 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 266.415
0,75/12 | 28.438 | 79.373 | 79.373 | 38.707 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 274.112
0,75/13 | 30.808 | 85.987 | 85.987 | 35.73 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 283.023
0,75/14 | 33.178 | 92.602 | 92.602 | 33.178 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 292.892
0,75/15 | 37.918 | 105.83 | 105.83 | 29.031 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 314.775
В-32: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 2.37 | 7.055 | 7.055 | 495.456 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 1090.587
0,80/2 | 4.74 | 14.111 | 14.111 | 247.728 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 570.015
0,80/3 | 7.11 | 21.166 | 21.166 | 165.152 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 407.477
0,80/4 | 9.479 | 28.221 | 28.221 | 123.864 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 334.448
0,80/5 | 11.849 | 35.277 | 35.277 | 99.091 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 297.224
0,80/6 | 14.219 | 42.332 | 42.332 | 82.576 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 277.901
0,80/7 | 16.589 | 49.388 | 49.388 | 70.779 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 268.808
0,80/8 | 18.959 | 56.443 | 56.443 | 61.932 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 266.109
0,80/9 | 21.329 | 63.498 | 63.498 | 55.051 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 267.671
0,80/10 | 23.698 | 70.554 | 70.554 | 49.546 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 272.217
0,80/11 | 26.068 | 77.609 | 77.609 | 45.041 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 278.932
0,80/12 | 28.438 | 84.664 | 84.664 | 41.288 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 287.275
0,80/13 | 30.808 | 91.72 | 91.72 | 38.112 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 296.871
0,80/14 | 33.178 | 98.775 | 98.775 | 35.39 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 307.45
0,80/15 | 37.918 | 112.886 | 112.886 | 30.966 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 330.822
В-33: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 2.37 | 6.614 | 6.614 | 309.66 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 903.909
0,50/2 | 4.74 | 13.229 | 13.229 | 154.83 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 475.353
0,50/3 | 7.11 | 19.843 | 19.843 | 103.22 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 342.899
0,50/4 | 9.479 | 26.458 | 26.458 | 77.415 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 284.473
0,50/5 | 11.849 | 33.072 | 33.072 | 61.932 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 255.655
0,50/6 | 14.219 | 39.686 | 39.686 | 51.61 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 241.643
0,50/7 | 16.589 | 46.301 | 46.301 | 44.237 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 236.092
0,50/8 | 18.959 | 52.915 | 52.915 | 38.707 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 235.828
0,50/9 | 21.329 | 59.53 | 59.53 | 34.407 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 239.091
0,50/10 | 23.698 | 66.144 | 66.144 | 30.966 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 244.817
0,50/11 | 26.068 | 72.758 | 72.758 | 28.151 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 252.34
0,50/12 | 28.438 | 79.373 | 79.373 | 25.805 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 261.21
0,50/13 | 30.808 | 85.987 | 85.987 | 23.82 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 271.113
0,50/14 | 33.178 | 92.602 | 92.602 | 22.119 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 281.833
0,50/15 | 37.918 | 105.83 | 105.83 | 19.354 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 305.098
В-34: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 2.37 | 4.405 | 4.405 | 206.233 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 796.064
0,33/2 | 4.74 | 8.81 | 8.81 | 103.117 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 414.802
0,33/3 | 7.11 | 13.216 | 13.216 | 68.744 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 295.169
0,33/4 | 9.479 | 17.621 | 17.621 | 51.558 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 240.942
0,33/5 | 11.849 | 22.026 | 22.026 | 41.247 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 212.878
0,33/6 | 14.219 | 26.431 | 26.431 | 34.372 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 197.895
0,33/7 | 16.589 | 30.836 | 30.836 | 29.462 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 190.387
0,33/8 | 18.959 | 35.242 | 35.242 | 25.779 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 187.554
0,33/9 | 21.329 | 39.647 | 39.647 | 22.915 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 187.833
0,33/10 | 23.698 | 44.052 | 44.052 | 20.623 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 190.29
0,33/11 | 26.068 | 48.457 | 48.457 | 18.748 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 194.335
0,33/12 | 28.438 | 52.862 | 52.862 | 17.186 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 199.569
0,33/13 | 30.808 | 57.267 | 57.267 | 15.864 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 205.717
0,33/14 | 33.178 | 61.673 | 61.673 | 14.731 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 212.587
0,33/15 | 37.918 | 70.483 | 70.483 | 12.89 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 227.94
В-35: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 2.37 | 3.307 | 3.307 | 154.83 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 742.465
0,25/2 | 4.74 | 6.614 | 6.614 | 77.415 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 384.708
0,25/3 | 7.11 | 9.922 | 9.922 | 51.61 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 271.447
0,25/4 | 9.479 | 13.229 | 13.229 | 38.707 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 219.307
0,25/5 | 11.849 | 16.536 | 16.536 | 30.966 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 191.617
0,25/6 | 14.219 | 19.843 | 19.843 | 25.805 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 176.152
0,25/7 | 16.589 | 23.15 | 23.15 | 22.119 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 167.672
0,25/8 | 18.959 | 26.458 | 26.458 | 19.354 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 163.561
0,25/9 | 21.329 | 29.765 | 29.765 | 17.203 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 162.357
0,25/10 | 23.698 | 33.072 | 33.072 | 15.483 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 163.19
0,25/11 | 26.068 | 36.379 | 36.379 | 14.075 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 165.506
0,25/12 | 28.438 | 39.686 | 39.686 | 12.902 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 168.933
0,25/13 | 30.808 | 42.994 | 42.994 | 11.91 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 173.217
0,25/14 | 33.178 | 46.301 | 46.301 | 11.059 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 178.171
0,25/15 | 37.918 | 52.915 | 52.915 | 9.677 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 189.591
В-36: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 2.37 | 2.646 | 2.646 | 123.864 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 710.177
0,20/2 | 4.74 | 5.292 | 5.292 | 61.932 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 366.581
0,20/3 | 7.11 | 7.937 | 7.937 | 41.288 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 257.155
0,20/4 | 9.479 | 10.583 | 10.583 | 30.966 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 206.274
0,20/5 | 11.849 | 13.229 | 13.229 | 24.773 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 178.81
0,20/6 | 14.219 | 15.875 | 15.875 | 20.644 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 163.055
0,20/7 | 16.589 | 18.52 | 18.52 | 17.695 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 153.988
0,20/8 | 18.959 | 21.166 | 21.166 | 15.483 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 149.106
0,20/9 | 21.329 | 23.812 | 23.812 | 13.763 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 147.011
0,20/10 | 23.698 | 26.458 | 26.458 | 12.386 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 146.865
0,20/11 | 26.068 | 29.103 | 29.103 | 11.26 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 148.139
0,20/12 | 28.438 | 31.749 | 31.749 | 10.322 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 150.479
0,20/13 | 30.808 | 34.395 | 34.395 | 9.528 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 153.637
0,20/14 | 33.178 | 37.041 | 37.041 | 8.847 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 157.439
0,20/15 | 37.918 | 42.332 | 42.332 | 7.741 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 166.489
В-37: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 2.37 | 8.824 | 8.824 | 413.086 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 1011.755
0,67/2 | 4.74 | 17.647 | 17.647 | 206.543 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 535.902
0,67/3 | 7.11 | 26.471 | 26.471 | 137.695 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 390.63
0,67/4 | 9.479 | 35.294 | 35.294 | 103.272 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 328.002
0,67/5 | 11.849 | 44.118 | 44.118 | 82.617 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 298.432
0,67/6 | 14.219 | 52.942 | 52.942 | 68.848 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 285.393
0,67/7 | 16.589 | 61.765 | 61.765 | 59.012 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 281.795
0,67/8 | 18.959 | 70.589 | 70.589 | 51.636 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 284.105
0,67/9 | 21.329 | 79.412 | 79.412 | 45.898 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 290.346
0,67/10 | 23.698 | 88.236 | 88.236 | 41.309 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 299.344
0,67/11 | 26.068 | 97.06 | 97.06 | 37.553 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 310.346
0,67/12 | 28.438 | 105.883 | 105.883 | 34.424 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 322.849
0,67/13 | 30.808 | 114.707 | 114.707 | 31.776 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 336.509
0,67/14 | 33.178 | 123.531 | 123.531 | 29.506 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 351.078
0,67/15 | 37.918 | 141.178 | 141.178 | 25.818 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 382.258
В-38: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 2.37 | 8.268 | 8.268 | 387.075 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 984.632
0,63/2 | 4.74 | 16.536 | 16.536 | 193.537 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 520.674
0,63/3 | 7.11 | 24.804 | 24.804 | 129.025 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 378.626
0,63/4 | 9.479 | 33.072 | 33.072 | 96.769 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 317.055
0,63/5 | 11.849 | 41.34 | 41.34 | 77.415 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 287.674
0,63/6 | 14.219 | 49.608 | 49.608 | 64.512 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 274.389
0,63/7 | 16.589 | 57.876 | 57.876 | 55.296 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 270.301
0,63/8 | 18.959 | 66.144 | 66.144 | 48.384 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 271.963
0,63/9 | 21.329 | 74.412 | 74.412 | 43.008 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 277.456
0,63/10 | 23.698 | 82.68 | 82.68 | 38.707 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 285.63
0,63/11 | 26.068 | 90.948 | 90.948 | 35.189 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 295.758
0,63/12 | 28.438 | 99.216 | 99.216 | 32.256 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 307.347
0,63/13 | 30.808 | 107.484 | 107.484 | 29.775 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 320.062
0,63/14 | 33.178 | 115.752 | 115.752 | 27.648 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 333.662
0,63/15 | 37.918 | 132.288 | 132.288 | 24.192 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 362.852
В-39: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 2.37 | 9.922 | 9.922 | 464.49 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 1065.355
0,75/2 | 4.74 | 19.843 | 19.843 | 232.245 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 565.996
0,75/3 | 7.11 | 29.765 | 29.765 | 154.83 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 414.353
0,75/4 | 9.479 | 39.686 | 39.686 | 116.122 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 349.636
0,75/5 | 11.849 | 49.608 | 49.608 | 92.898 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 319.693
0,75/6 | 14.219 | 59.53 | 59.53 | 77.415 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 307.136
0,75/7 | 16.589 | 69.451 | 69.451 | 66.356 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 304.511
0,75/8 | 18.959 | 79.373 | 79.373 | 58.061 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 308.098
0,75/9 | 21.329 | 89.294 | 89.294 | 51.61 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 315.822
0,75/10 | 23.698 | 99.216 | 99.216 | 46.449 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 326.444
0,75/11 | 26.068 | 109.138 | 109.138 | 42.226 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 339.175
0,75/12 | 28.438 | 119.059 | 119.059 | 38.707 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 353.484
0,75/13 | 30.808 | 128.981 | 128.981 | 35.73 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 369.011
0,75/14 | 33.178 | 138.902 | 138.902 | 33.178 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 385.492
0,75/15 | 37.918 | 158.746 | 158.746 | 29.031 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 420.607
В-40: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 2.37 | 10.583 | 10.583 | 495.456 | 3.211 | 30.67 | 283.454 | 261.316 | 31.601 | 76.759 | 1097.643
0,80/2 | 4.74 | 21.166 | 21.166 | 247.728 | 1.605 | 15.335 | 141.727 | 130.658 | 15.8 | 38.379 | 584.125
0,80/3 | 7.11 | 31.749 | 31.749 | 165.152 | 1.07 | 10.223 | 94.485 | 87.105 | 10.534 | 25.586 | 428.643
0,80/4 | 9.479 | 42.332 | 42.332 | 123.864 | 0.803 | 7.667 | 70.864 | 65.329 | 7.9 | 19.19 | 362.67
0,80/5 | 11.849 | 52.915 | 52.915 | 99.091 | 0.642 | 6.134 | 56.691 | 52.263 | 6.32 | 15.352 | 332.5
0,80/6 | 14.219 | 63.498 | 63.498 | 82.576 | 0.535 | 5.112 | 47.242 | 43.553 | 5.267 | 12.793 | 320.233
0,80/7 | 16.589 | 74.081 | 74.081 | 70.779 | 0.459 | 4.381 | 40.493 | 37.331 | 4.514 | 10.966 | 318.194
0,80/8 | 18.959 | 84.664 | 84.664 | 61.932 | 0.401 | 3.834 | 35.432 | 32.665 | 3.95 | 9.595 | 322.551
0,80/9 | 21.329 | 95.247 | 95.247 | 55.051 | 0.357 | 3.408 | 31.495 | 29.035 | 3.511 | 8.529 | 331.169
0,80/10 | 23.698 | 105.83 | 105.83 | 49.546 | 0.321 | 3.067 | 28.345 | 26.132 | 3.16 | 7.676 | 342.769
0,80/11 | 26.068 | 116.413 | 116.413 | 45.041 | 0.292 | 2.788 | 25.769 | 23.756 | 2.873 | 6.978 | 356.54
0,80/12 | 28.438 | 126.996 | 126.996 | 41.288 | 0.268 | 2.556 | 23.621 | 21.776 | 2.633 | 6.397 | 371.939
0,80/13 | 30.808 | 137.58 | 137.58 | 38.112 | 0.247 | 2.359 | 21.804 | 20.101 | 2.431 | 5.905 | 388.591
0,80/14 | 33.178 | 148.163 | 148.163 | 35.39 | 0.229 | 2.191 | 20.247 | 18.665 | 2.257 | 5.483 | 406.226
0,80/15 | 37.918 | 169.329 | 169.329 | 30.966 | 0.201 | 1.917 | 17.716 | 16.332 | 1.975 | 4.797 | 443.708