## a_r=0.5
K= | 239.604 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 17930 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.5 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.9951 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.9168 |  |  | S4(nan_tр)= | 563.6279 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.1638 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 547.0169 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 1.2519 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 9.2008
|  |  | 1 | 1.2519 | 1.9168 | 2.9951 | 563.6279 | 5.1638 | 25.5579 | 547.0169 | 236.6518 | 28.6181 | 69.5138 | 1482.3142 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.5039 | 3.8337 | 5.9901 | 281.814 | 2.5819 | 12.779 | 273.5085 | 118.3259 | 14.3091 | 34.7569 | 750.4028 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.7558 | 5.7505 | 8.9852 | 187.876 | 1.7213 | 8.5193 | 182.339 | 78.8839 | 9.5394 | 23.1713 | 510.5416 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 5.0077 | 7.6673 | 11.9802 | 140.907 | 1.291 | 6.3895 | 136.7542 | 59.1629 | 7.1545 | 17.3785 | 393.6929
|  |  | 5 | 6.2597 | 9.5842 | 14.9753 | 112.7256 | 1.0328 | 5.1116 | 109.4034 | 47.3304 | 5.7236 | 13.9028 | 326.0491 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 7.5116 | 11.501 | 17.9703 | 93.938 | 0.86064 | 4.2597 | 91.1695 | 39.442 | 4.7697 | 11.5856 | 283.0079
|  |  | 7 | 8.7635 | 13.4178 | 20.9654 | 80.5183 | 0.73769 | 3.6511 | 78.1453 | 33.8074 | 4.0883 | 9.9305 | 254.0253
|  |  | 8 | 10.0154 | 15.3347 | 23.9604 | 70.4535 | 0.64548 | 3.1947 | 68.3771 | 29.5815 | 3.5773 | 8.6892 | 233.8293
|  |  | 9 | 11.2674 | 17.2515 | 26.9555 | 62.6253 | 0.57376 | 2.8398 | 60.7797 | 26.2946 | 3.1798 | 7.7238 | 219.491
|  |  | 10 | 12.5193 | 19.1683 | 29.9505 | 56.3628 | 0.51638 | 2.5558 | 54.7017 | 23.6652 | 2.8618 | 6.9514 | 209.2532
|  |  | 11 | 13.7712 | 21.0852 | 32.9456 | 51.2389 | 0.46944 | 2.3234 | 49.7288 | 21.5138 | 2.6016 | 6.3194 | 201.9974
|  |  | 12 | 15.0232 | 23.002 | 35.9406 | 46.969 | 0.43032 | 2.1298 | 45.5847 | 19.721 | 2.3848 | 5.7928 | 196.9783 | min= | 190.8672 | S_баз= | 684.339
|  |  | 13 | 16.2751 | 24.9188 | 38.9357 | 43.356 | 0.39722 | 1.966 | 42.0782 | 18.204 | 2.2014 | 5.3472 | 193.6796 |  |  | deltaS= | 493.4718
|  |  | 14 | 17.527 | 26.8356 | 41.9307 | 40.2591 | 0.36885 | 1.8256 | 39.0726 | 16.9037 | 2.0442 | 4.9653 | 191.7327
|  |  | 15 | 18.779 | 28.7525 | 44.9258 | 37.5752 | 0.34426 | 1.7039 | 36.4678 | 15.7768 | 1.9079 | 4.6343 | 190.8672
|  |  | 16 | 20.0309 | 30.6693 | 47.9208 | 35.2267 | 0.32274 | 1.5974 | 34.1886 | 14.7907 | 1.7886 | 4.3446 | 190.8804
|  |  | 17 | 21.2828 | 32.5861 | 50.9159 | 33.1546 | 0.30376 | 1.5034 | 32.1775 | 13.9207 | 1.6834 | 4.089 | 191.6172
|  |  | 18 | 22.5348 | 34.503 | 53.9109 | 31.3127 | 0.28688 | 1.4199 | 30.3898 | 13.1473 | 1.5899 | 3.8619 | 192.957
|  |  | 19 | 23.7867 | 36.4198 | 56.906 | 29.6646 | 0.27178 | 1.3452 | 28.7904 | 12.4554 | 1.5062 | 3.6586 | 194.8046
|  |  | 20 | 25.0386 | 38.3366 | 59.901 | 28.1814 | 0.25819 | 1.2779 | 27.3508 | 11.8326 | 1.4309 | 3.4757 | 197.0838
|  |  | 21 | 26.2905 | 40.2535 | 62.8961 | 26.8394 | 0.2459 | 1.217 | 26.0484 | 11.2691 | 1.3628 | 3.3102 | 199.7329
|  |  | 22 | 27.5425 | 42.1703 | 65.8911 | 25.6195 | 0.23472 | 1.1617 | 24.8644 | 10.7569 | 1.3008 | 3.1597 | 202.7016
|  |  | 23 | 28.7944 | 44.0871 | 68.8862 | 24.5056 | 0.22451 | 1.1112 | 23.7833 | 10.2892 | 1.2443 | 3.0223 | 205.9481
|  |  | 24 | 30.0463 | 46.004 | 71.8812 | 23.4845 | 0.21516 | 1.0649 | 22.7924 | 9.8605 | 1.1924 | 2.8964 | 209.4378

## a_r=0.33
K= | 239.604 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 17930 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.33 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.9767 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.2651 |  |  | S4(nan_tр)= | 563.6279 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.1638 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 547.0169 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 1.2519 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 9.2008
|  |  | 1 | 1.2519 | 1.2651 | 1.9767 | 563.6279 | 5.1638 | 25.5579 | 547.0169 | 236.6518 | 28.6181 | 69.5138 | 1480.6442 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.5039 | 2.5302 | 3.9535 | 281.814 | 2.5819 | 12.779 | 273.5085 | 118.3259 | 14.3091 | 34.7569 | 747.0628 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.7558 | 3.7953 | 5.9302 | 187.876 | 1.7213 | 8.5193 | 182.339 | 78.8839 | 9.5394 | 23.1713 | 505.5315 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 5.0077 | 5.0604 | 7.9069 | 140.907 | 1.291 | 6.3895 | 136.7542 | 59.1629 | 7.1545 | 17.3785 | 387.0127
|  |  | 5 | 6.2597 | 6.3255 | 9.8837 | 112.7256 | 1.0328 | 5.1116 | 109.4034 | 47.3304 | 5.7236 | 13.9028 | 317.6989 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 7.5116 | 7.5907 | 11.8604 | 93.938 | 0.86064 | 4.2597 | 91.1695 | 39.442 | 4.7697 | 11.5856 | 272.9877
|  |  | 7 | 8.7635 | 8.8558 | 13.8371 | 80.5183 | 0.73769 | 3.6511 | 78.1453 | 33.8074 | 4.0883 | 9.9305 | 242.335
|  |  | 8 | 10.0154 | 10.1209 | 15.8139 | 70.4535 | 0.64548 | 3.1947 | 68.3771 | 29.5815 | 3.5773 | 8.6892 | 220.469
|  |  | 9 | 11.2674 | 11.386 | 17.7906 | 62.6253 | 0.57376 | 2.8398 | 60.7797 | 26.2946 | 3.1798 | 7.7238 | 204.4607
|  |  | 10 | 12.5193 | 12.6511 | 19.7673 | 56.3628 | 0.51638 | 2.5558 | 54.7017 | 23.6652 | 2.8618 | 6.9514 | 192.5528
|  |  | 11 | 13.7712 | 13.9162 | 21.7441 | 51.2389 | 0.46944 | 2.3234 | 49.7288 | 21.5138 | 2.6016 | 6.3194 | 183.627
|  |  | 12 | 15.0232 | 15.1813 | 23.7208 | 46.969 | 0.43032 | 2.1298 | 45.5847 | 19.721 | 2.3848 | 5.7928 | 176.9378 | min= | 162.8963 | S_баз= | 684.339
|  |  | 13 | 16.2751 | 16.4464 | 25.6975 | 43.356 | 0.39722 | 1.966 | 42.0782 | 18.204 | 2.2014 | 5.3472 | 171.9691 |  |  | deltaS= | 518.5224
|  |  | 14 | 17.527 | 17.7115 | 27.6743 | 40.2591 | 0.36885 | 1.8256 | 39.0726 | 16.9037 | 2.0442 | 4.9653 | 168.3521
|  |  | 15 | 18.779 | 18.9766 | 29.651 | 37.5752 | 0.34426 | 1.7039 | 36.4678 | 15.7768 | 1.9079 | 4.6343 | 165.8166
|  |  | 16 | 20.0309 | 20.2417 | 31.6277 | 35.2267 | 0.32274 | 1.5974 | 34.1886 | 14.7907 | 1.7886 | 4.3446 | 164.1598
|  |  | 17 | 21.2828 | 21.5069 | 33.6045 | 33.1546 | 0.30376 | 1.5034 | 32.1775 | 13.9207 | 1.6834 | 4.089 | 163.2265
|  |  | 18 | 22.5348 | 22.772 | 35.5812 | 31.3127 | 0.28688 | 1.4199 | 30.3898 | 13.1473 | 1.5899 | 3.8619 | 162.8963
|  |  | 19 | 23.7867 | 24.0371 | 37.5579 | 29.6646 | 0.27178 | 1.3452 | 28.7904 | 12.4554 | 1.5062 | 3.6586 | 163.0738
|  |  | 20 | 25.0386 | 25.3022 | 39.5347 | 28.1814 | 0.25819 | 1.2779 | 27.3508 | 11.8326 | 1.4309 | 3.4757 | 163.683
|  |  | 21 | 26.2905 | 26.5673 | 41.5114 | 26.8394 | 0.2459 | 1.217 | 26.0484 | 11.2691 | 1.3628 | 3.3102 | 164.6621
|  |  | 22 | 27.5425 | 27.8324 | 43.4881 | 25.6195 | 0.23472 | 1.1617 | 24.8644 | 10.7569 | 1.3008 | 3.1597 | 165.9608
|  |  | 23 | 28.7944 | 29.0975 | 45.4649 | 24.5056 | 0.22451 | 1.1112 | 23.7833 | 10.2892 | 1.2443 | 3.0223 | 167.5372
|  |  | 24 | 30.0463 | 30.3626 | 47.4416 | 23.4845 | 0.21516 | 1.0649 | 22.7924 | 9.8605 | 1.1924 | 2.8964 | 169.3568
|  |  | 25 | 31.2983 | 31.6277 | 49.4183 | 22.5451 | 0.20655 | 1.0223 | 21.8807 | 9.4661 | 1.1447 | 2.7806 | 171.3903
|  |  | 26 | 32.5502 | 32.8928 | 51.3951 | 21.678 | 0.19861 | 0.983 | 21.0391 | 9.102 | 1.1007 | 2.6736 | 173.6131
|  |  | 27 | 33.8021 | 34.1579 | 53.3718 | 20.8751 | 0.19125 | 0.94659 | 20.2599 | 8.7649 | 1.0599 | 2.5746 | 176.0041
|  |  | 28 | 35.0541 | 35.4231 | 55.3485 | 20.1296 | 0.18442 | 0.91278 | 19.5363 | 8.4518 | 1.0221 | 2.4826 | 178.5453
|  |  | 29 | 36.306 | 36.6882 | 57.3253 | 19.4354 | 0.17806 | 0.88131 | 18.8627 | 8.1604 | 0.98683 | 2.397 | 181.2212
|  |  | 30 | 37.5579 | 37.9533 | 59.302 | 18.7876 | 0.17213 | 0.85193 | 18.2339 | 7.8884 | 0.95394 | 2.3171 | 184.0182
|  |  | 31 | 38.8099 | 39.2184 | 61.2787 | 18.1815 | 0.16658 | 0.82445 | 17.6457 | 7.6339 | 0.92317 | 2.2424 | 186.9247
|  |  | 32 | 40.0618 | 40.4835 | 63.2555 | 17.6134 | 0.16137 | 0.79869 | 17.0943 | 7.3954 | 0.89432 | 2.1723 | 189.9304
|  |  | 33 | 41.3137 | 41.7486 | 65.2322 | 17.0796 | 0.15648 | 0.77448 | 16.5763 | 7.1713 | 0.86722 | 2.1065 | 193.0263
|  |  | 34 | 42.5657 | 43.0137 | 67.2089 | 16.5773 | 0.15188 | 0.7517 | 16.0887 | 6.9603 | 0.84171 | 2.0445 | 196.2045
|  |  | 35 | 43.8176 | 44.2788 | 69.1857 | 16.1037 | 0.14754 | 0.73023 | 15.6291 | 6.7615 | 0.81766 | 1.9861 | 199.4578
|  |  | 36 | 45.0695 | 45.5439 | 71.1624 | 15.6563 | 0.14344 | 0.70994 | 15.1949 | 6.5737 | 0.79495 | 1.9309 | 202.78
|  |  | 37 | 46.3214 | 46.809 | 73.1391 | 15.2332 | 0.13956 | 0.69076 | 14.7842 | 6.396 | 0.77346 | 1.8788 | 206.1656
|  |  | 38 | 47.5734 | 48.0741 | 75.1159 | 14.8323 | 0.13589 | 0.67258 | 14.3952 | 6.2277 | 0.75311 | 1.8293 | 209.6094
|  |  | 39 | 48.8253 | 49.3393 | 77.0926 | 14.452 | 0.13241 | 0.65533 | 14.0261 | 6.068 | 0.7338 | 1.7824 | 213.1072
|  |  | 40 | 50.0772 | 50.6044 | 79.0693 | 14.0907 | 0.1291 | 0.63895 | 13.6754 | 5.9163 | 0.71545 | 1.7378 | 216.6547

## a_r=0.25
K= | 239.604 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 17930 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.25 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.4975 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.95842 |  |  | S4(nan_tр)= | 563.6279 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.1638 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 547.0169 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 1.2519 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 9.2008
|  |  | 1 | 1.2519 | 0.95842 | 1.4975 | 563.6279 | 5.1638 | 25.5579 | 547.0169 | 236.6518 | 28.6181 | 69.5138 | 1479.8583 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.5039 | 1.9168 | 2.9951 | 281.814 | 2.5819 | 12.779 | 273.5085 | 118.3259 | 14.3091 | 34.7569 | 745.491 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.7558 | 2.8752 | 4.4926 | 187.876 | 1.7213 | 8.5193 | 182.339 | 78.8839 | 9.5394 | 23.1713 | 503.1738 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 5.0077 | 3.8337 | 5.9901 | 140.907 | 1.291 | 6.3895 | 136.7542 | 59.1629 | 7.1545 | 17.3785 | 383.8691
|  |  | 5 | 6.2597 | 4.7921 | 7.4876 | 112.7256 | 1.0328 | 5.1116 | 109.4034 | 47.3304 | 5.7236 | 13.9028 | 313.7694 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 7.5116 | 5.7505 | 8.9852 | 93.938 | 0.86064 | 4.2597 | 91.1695 | 39.442 | 4.7697 | 11.5856 | 268.2723
|  |  | 7 | 8.7635 | 6.7089 | 10.4827 | 80.5183 | 0.73769 | 3.6511 | 78.1453 | 33.8074 | 4.0883 | 9.9305 | 236.8337
|  |  | 8 | 10.0154 | 7.6673 | 11.9802 | 70.4535 | 0.64548 | 3.1947 | 68.3771 | 29.5815 | 3.5773 | 8.6892 | 214.1818
|  |  | 9 | 11.2674 | 8.6257 | 13.4777 | 62.6253 | 0.57376 | 2.8398 | 60.7797 | 26.2946 | 3.1798 | 7.7238 | 197.3876
|  |  | 10 | 12.5193 | 9.5842 | 14.9753 | 56.3628 | 0.51638 | 2.5558 | 54.7017 | 23.6652 | 2.8618 | 6.9514 | 184.6938
|  |  | 11 | 13.7712 | 10.5426 | 16.4728 | 51.2389 | 0.46944 | 2.3234 | 49.7288 | 21.5138 | 2.6016 | 6.3194 | 174.9821
|  |  | 12 | 15.0232 | 11.501 | 17.9703 | 46.969 | 0.43032 | 2.1298 | 45.5847 | 19.721 | 2.3848 | 5.7928 | 167.507 | min= | 147.965 | S_баз= | 684.339
|  |  | 13 | 16.2751 | 12.4594 | 19.4678 | 43.356 | 0.39722 | 1.966 | 42.0782 | 18.204 | 2.2014 | 5.3472 | 161.7524 |  |  | deltaS= | 530.3109
|  |  | 14 | 17.527 | 13.4178 | 20.9654 | 40.2591 | 0.36885 | 1.8256 | 39.0726 | 16.9037 | 2.0442 | 4.9653 | 157.3495
|  |  | 15 | 18.779 | 14.3762 | 22.4629 | 37.5752 | 0.34426 | 1.7039 | 36.4678 | 15.7768 | 1.9079 | 4.6343 | 154.0281
|  |  | 16 | 20.0309 | 15.3347 | 23.9604 | 35.2267 | 0.32274 | 1.5974 | 34.1886 | 14.7907 | 1.7886 | 4.3446 | 151.5854
|  |  | 17 | 21.2828 | 16.2931 | 25.4579 | 33.1546 | 0.30376 | 1.5034 | 32.1775 | 13.9207 | 1.6834 | 4.089 | 149.8662
|  |  | 18 | 22.5348 | 17.2515 | 26.9555 | 31.3127 | 0.28688 | 1.4199 | 30.3898 | 13.1473 | 1.5899 | 3.8619 | 148.7501
|  |  | 19 | 23.7867 | 18.2099 | 28.453 | 29.6646 | 0.27178 | 1.3452 | 28.7904 | 12.4554 | 1.5062 | 3.6586 | 148.1417
|  |  | 20 | 25.0386 | 19.1683 | 29.9505 | 28.1814 | 0.25819 | 1.2779 | 27.3508 | 11.8326 | 1.4309 | 3.4757 | 147.965
|  |  | 21 | 26.2905 | 20.1267 | 31.448 | 26.8394 | 0.2459 | 1.217 | 26.0484 | 11.2691 | 1.3628 | 3.3102 | 148.1582
|  |  | 22 | 27.5425 | 21.0852 | 32.9456 | 25.6195 | 0.23472 | 1.1617 | 24.8644 | 10.7569 | 1.3008 | 3.1597 | 148.6709
|  |  | 23 | 28.7944 | 22.0436 | 34.4431 | 24.5056 | 0.22451 | 1.1112 | 23.7833 | 10.2892 | 1.2443 | 3.0223 | 149.4615
|  |  | 24 | 30.0463 | 23.002 | 35.9406 | 23.4845 | 0.21516 | 1.0649 | 22.7924 | 9.8605 | 1.1924 | 2.8964 | 150.4952
|  |  | 25 | 31.2983 | 23.9604 | 37.4381 | 22.5451 | 0.20655 | 1.0223 | 21.8807 | 9.4661 | 1.1447 | 2.7806 | 151.7428
|  |  | 26 | 32.5502 | 24.9188 | 38.9357 | 21.678 | 0.19861 | 0.983 | 21.0391 | 9.102 | 1.1007 | 2.6736 | 153.1797
|  |  | 27 | 33.8021 | 25.8772 | 40.4332 | 20.8751 | 0.19125 | 0.94659 | 20.2599 | 8.7649 | 1.0599 | 2.5746 | 154.7848
|  |  | 28 | 35.0541 | 26.8356 | 41.9307 | 20.1296 | 0.18442 | 0.91278 | 19.5363 | 8.4518 | 1.0221 | 2.4826 | 156.5401
|  |  | 29 | 36.306 | 27.7941 | 43.4282 | 19.4354 | 0.17806 | 0.88131 | 18.8627 | 8.1604 | 0.98683 | 2.397 | 158.43
|  |  | 30 | 37.5579 | 28.7525 | 44.9258 | 18.7876 | 0.17213 | 0.85193 | 18.2339 | 7.8884 | 0.95394 | 2.3171 | 160.4412
|  |  | 31 | 38.8099 | 29.7109 | 46.4233 | 18.1815 | 0.16658 | 0.82445 | 17.6457 | 7.6339 | 0.92317 | 2.2424 | 162.5618
|  |  | 32 | 40.0618 | 30.6693 | 47.9208 | 17.6134 | 0.16137 | 0.79869 | 17.0943 | 7.3954 | 0.89432 | 2.1723 | 164.7816
|  |  | 33 | 41.3137 | 31.6277 | 49.4183 | 17.0796 | 0.15648 | 0.77448 | 16.5763 | 7.1713 | 0.86722 | 2.1065 | 167.0916
|  |  | 34 | 42.5657 | 32.5861 | 50.9159 | 16.5773 | 0.15188 | 0.7517 | 16.0887 | 6.9603 | 0.84171 | 2.0445 | 169.4838
|  |  | 35 | 43.8176 | 33.5446 | 52.4134 | 16.1037 | 0.14754 | 0.73023 | 15.6291 | 6.7615 | 0.81766 | 1.9861 | 171.9512
|  |  | 36 | 45.0695 | 34.503 | 53.9109 | 15.6563 | 0.14344 | 0.70994 | 15.1949 | 6.5737 | 0.79495 | 1.9309 | 174.4876
|  |  | 37 | 46.3214 | 35.4614 | 55.4084 | 15.2332 | 0.13956 | 0.69076 | 14.7842 | 6.396 | 0.77346 | 1.8788 | 177.0872
|  |  | 38 | 47.5734 | 36.4198 | 56.906 | 14.8323 | 0.13589 | 0.67258 | 14.3952 | 6.2277 | 0.75311 | 1.8293 | 179.7452
|  |  | 39 | 48.8253 | 37.3782 | 58.4035 | 14.452 | 0.13241 | 0.65533 | 14.0261 | 6.068 | 0.7338 | 1.7824 | 182.457
|  |  | 40 | 50.0772 | 38.3366 | 59.901 | 14.0907 | 0.1291 | 0.63895 | 13.6754 | 5.9163 | 0.71545 | 1.7378 | 185.2186

## a_r=0.2
K= | 239.604 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 17930 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.2 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.198 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.76673 |  |  | S4(nan_tр)= | 563.6279 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.1638 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 547.0169 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 1.2519 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 9.2008
|  |  | 1 | 1.2519 | 0.76673 | 1.198 | 563.6279 | 5.1638 | 25.5579 | 547.0169 | 236.6518 | 28.6181 | 69.5138 | 1479.3671 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.5039 | 1.5335 | 2.396 | 281.814 | 2.5819 | 12.779 | 273.5085 | 118.3259 | 14.3091 | 34.7569 | 744.5086 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.7558 | 2.3002 | 3.5941 | 187.876 | 1.7213 | 8.5193 | 182.339 | 78.8839 | 9.5394 | 23.1713 | 501.7002 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 5.0077 | 3.0669 | 4.7921 | 140.907 | 1.291 | 6.3895 | 136.7542 | 59.1629 | 7.1545 | 17.3785 | 381.9043
|  |  | 5 | 6.2597 | 3.8337 | 5.9901 | 112.7256 | 1.0328 | 5.1116 | 109.4034 | 47.3304 | 5.7236 | 13.9028 | 311.3135 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 7.5116 | 4.6004 | 7.1881 | 93.938 | 0.86064 | 4.2597 | 91.1695 | 39.442 | 4.7697 | 11.5856 | 265.3252
|  |  | 7 | 8.7635 | 5.3671 | 8.3861 | 80.5183 | 0.73769 | 3.6511 | 78.1453 | 33.8074 | 4.0883 | 9.9305 | 233.3954
|  |  | 8 | 10.0154 | 6.1339 | 9.5842 | 70.4535 | 0.64548 | 3.1947 | 68.3771 | 29.5815 | 3.5773 | 8.6892 | 210.2523
|  |  | 9 | 11.2674 | 6.9006 | 10.7822 | 62.6253 | 0.57376 | 2.8398 | 60.7797 | 26.2946 | 3.1798 | 7.7238 | 192.9669
|  |  | 10 | 12.5193 | 7.6673 | 11.9802 | 56.3628 | 0.51638 | 2.5558 | 54.7017 | 23.6652 | 2.8618 | 6.9514 | 179.7819
|  |  | 11 | 13.7712 | 8.4341 | 13.1782 | 51.2389 | 0.46944 | 2.3234 | 49.7288 | 21.5138 | 2.6016 | 6.3194 | 169.579
|  |  | 12 | 15.0232 | 9.2008 | 14.3762 | 46.969 | 0.43032 | 2.1298 | 45.5847 | 19.721 | 2.3848 | 5.7928 | 161.6127 | min= | 137.8432 | S_баз= | 684.339
|  |  | 13 | 16.2751 | 9.9675 | 15.5743 | 43.356 | 0.39722 | 1.966 | 42.0782 | 18.204 | 2.2014 | 5.3472 | 155.3669 |  |  | deltaS= | 537.6787
|  |  | 14 | 17.527 | 10.7343 | 16.7723 | 40.2591 | 0.36885 | 1.8256 | 39.0726 | 16.9037 | 2.0442 | 4.9653 | 150.4729
|  |  | 15 | 18.779 | 11.501 | 17.9703 | 37.5752 | 0.34426 | 1.7039 | 36.4678 | 15.7768 | 1.9079 | 4.6343 | 146.6603
|  |  | 16 | 20.0309 | 12.2677 | 19.1683 | 35.2267 | 0.32274 | 1.5974 | 34.1886 | 14.7907 | 1.7886 | 4.3446 | 143.7263
|  |  | 17 | 21.2828 | 13.0345 | 20.3663 | 33.1546 | 0.30376 | 1.5034 | 32.1775 | 13.9207 | 1.6834 | 4.089 | 141.516
|  |  | 18 | 22.5348 | 13.8012 | 21.5644 | 31.3127 | 0.28688 | 1.4199 | 30.3898 | 13.1473 | 1.5899 | 3.8619 | 139.9087
|  |  | 19 | 23.7867 | 14.5679 | 22.7624 | 29.6646 | 0.27178 | 1.3452 | 28.7904 | 12.4554 | 1.5062 | 3.6586 | 138.8091
|  |  | 20 | 25.0386 | 15.3347 | 23.9604 | 28.1814 | 0.25819 | 1.2779 | 27.3508 | 11.8326 | 1.4309 | 3.4757 | 138.1412
|  |  | 21 | 26.2905 | 16.1014 | 25.1584 | 26.8394 | 0.2459 | 1.217 | 26.0484 | 11.2691 | 1.3628 | 3.3102 | 137.8432
|  |  | 22 | 27.5425 | 16.8681 | 26.3564 | 25.6195 | 0.23472 | 1.1617 | 24.8644 | 10.7569 | 1.3008 | 3.1597 | 137.8648
|  |  | 23 | 28.7944 | 17.6349 | 27.5545 | 24.5056 | 0.22451 | 1.1112 | 23.7833 | 10.2892 | 1.2443 | 3.0223 | 138.1642
|  |  | 24 | 30.0463 | 18.4016 | 28.7525 | 23.4845 | 0.21516 | 1.0649 | 22.7924 | 9.8605 | 1.1924 | 2.8964 | 138.7067
|  |  | 25 | 31.2983 | 19.1683 | 29.9505 | 22.5451 | 0.20655 | 1.0223 | 21.8807 | 9.4661 | 1.1447 | 2.7806 | 139.4631
|  |  | 26 | 32.5502 | 19.9351 | 31.1485 | 21.678 | 0.19861 | 0.983 | 21.0391 | 9.102 | 1.1007 | 2.6736 | 140.4088
|  |  | 27 | 33.8021 | 20.7018 | 32.3465 | 20.8751 | 0.19125 | 0.94659 | 20.2599 | 8.7649 | 1.0599 | 2.5746 | 141.5227
|  |  | 28 | 35.0541 | 21.4685 | 33.5446 | 20.1296 | 0.18442 | 0.91278 | 19.5363 | 8.4518 | 1.0221 | 2.4826 | 142.7868
|  |  | 29 | 36.306 | 22.2353 | 34.7426 | 19.4354 | 0.17806 | 0.88131 | 18.8627 | 8.1604 | 0.98683 | 2.397 | 144.1856
|  |  | 30 | 37.5579 | 23.002 | 35.9406 | 18.7876 | 0.17213 | 0.85193 | 18.2339 | 7.8884 | 0.95394 | 2.3171 | 145.7055
|  |  | 31 | 38.8099 | 23.7687 | 37.1386 | 18.1815 | 0.16658 | 0.82445 | 17.6457 | 7.6339 | 0.92317 | 2.2424 | 147.335
|  |  | 32 | 40.0618 | 24.5354 | 38.3366 | 17.6134 | 0.16137 | 0.79869 | 17.0943 | 7.3954 | 0.89432 | 2.1723 | 149.0636
|  |  | 33 | 41.3137 | 25.3022 | 39.5347 | 17.0796 | 0.15648 | 0.77448 | 16.5763 | 7.1713 | 0.86722 | 2.1065 | 150.8824
|  |  | 34 | 42.5657 | 26.0689 | 40.7327 | 16.5773 | 0.15188 | 0.7517 | 16.0887 | 6.9603 | 0.84171 | 2.0445 | 152.7834
|  |  | 35 | 43.8176 | 26.8356 | 41.9307 | 16.1037 | 0.14754 | 0.73023 | 15.6291 | 6.7615 | 0.81766 | 1.9861 | 154.7597
|  |  | 36 | 45.0695 | 27.6024 | 43.1287 | 15.6563 | 0.14344 | 0.70994 | 15.1949 | 6.5737 | 0.79495 | 1.9309 | 156.8048
|  |  | 37 | 46.3214 | 28.3691 | 44.3267 | 15.2332 | 0.13956 | 0.69076 | 14.7842 | 6.396 | 0.77346 | 1.8788 | 158.9133
|  |  | 38 | 47.5734 | 29.1358 | 45.5248 | 14.8323 | 0.13589 | 0.67258 | 14.3952 | 6.2277 | 0.75311 | 1.8293 | 161.08
|  |  | 39 | 48.8253 | 29.9026 | 46.7228 | 14.452 | 0.13241 | 0.65533 | 14.0261 | 6.068 | 0.7338 | 1.7824 | 163.3007
|  |  | 40 | 50.0772 | 30.6693 | 47.9208 | 14.0907 | 0.1291 | 0.63895 | 13.6754 | 5.9163 | 0.71545 | 1.7378 | 165.5711

## a_r=0.667
K= | 239.604 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 17930 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.667 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.9954 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.5571 |  |  | S4(nan_tр)= | 563.6279 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.1638 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 547.0169 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 1.2519 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 9.2008
|  |  | 1 | 1.2519 | 2.5571 | 3.9954 | 563.6279 | 5.1638 | 25.5579 | 547.0169 | 236.6518 | 28.6181 | 69.5138 | 1483.9548 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.5039 | 5.1141 | 7.9908 | 281.814 | 2.5819 | 12.779 | 273.5085 | 118.3259 | 14.3091 | 34.7569 | 753.684 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.7558 | 7.6712 | 11.9862 | 187.876 | 1.7213 | 8.5193 | 182.339 | 78.8839 | 9.5394 | 23.1713 | 515.4633 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 5.0077 | 10.2282 | 15.9816 | 140.907 | 1.291 | 6.3895 | 136.7542 | 59.1629 | 7.1545 | 17.3785 | 400.2551
|  |  | 5 | 6.2597 | 12.7853 | 19.977 | 112.7256 | 1.0328 | 5.1116 | 109.4034 | 47.3304 | 5.7236 | 13.9028 | 334.252 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 7.5116 | 15.3423 | 23.9724 | 93.938 | 0.86064 | 4.2597 | 91.1695 | 39.442 | 4.7697 | 11.5856 | 292.8514
|  |  | 7 | 8.7635 | 17.8994 | 27.9678 | 80.5183 | 0.73769 | 3.6511 | 78.1453 | 33.8074 | 4.0883 | 9.9305 | 265.5093
|  |  | 8 | 10.0154 | 20.4564 | 31.9632 | 70.4535 | 0.64548 | 3.1947 | 68.3771 | 29.5815 | 3.5773 | 8.6892 | 246.9539
|  |  | 9 | 11.2674 | 23.0135 | 35.9586 | 62.6253 | 0.57376 | 2.8398 | 60.7797 | 26.2946 | 3.1798 | 7.7238 | 234.2561
|  |  | 10 | 12.5193 | 25.5705 | 39.954 | 56.3628 | 0.51638 | 2.5558 | 54.7017 | 23.6652 | 2.8618 | 6.9514 | 225.6589
|  |  | 11 | 13.7712 | 28.1276 | 43.9494 | 51.2389 | 0.46944 | 2.3234 | 49.7288 | 21.5138 | 2.6016 | 6.3194 | 220.0437
|  |  | 12 | 15.0232 | 30.6846 | 47.9448 | 46.969 | 0.43032 | 2.1298 | 45.5847 | 19.721 | 2.3848 | 5.7928 | 216.6651 | min= | 214.7007 | S_баз= | 684.339
|  |  | 13 | 16.2751 | 33.2417 | 51.9402 | 43.356 | 0.39722 | 1.966 | 42.0782 | 18.204 | 2.2014 | 5.3472 | 215.007 |  |  | deltaS= | 468.8632
|  |  | 14 | 17.527 | 35.7988 | 55.9356 | 40.2591 | 0.36885 | 1.8256 | 39.0726 | 16.9037 | 2.0442 | 4.9653 | 214.7007
|  |  | 15 | 18.779 | 38.3558 | 59.931 | 37.5752 | 0.34426 | 1.7039 | 36.4678 | 15.7768 | 1.9079 | 4.6343 | 215.4758
|  |  | 16 | 20.0309 | 40.9129 | 63.9263 | 35.2267 | 0.32274 | 1.5974 | 34.1886 | 14.7907 | 1.7886 | 4.3446 | 217.1295
|  |  | 17 | 21.2828 | 43.4699 | 67.9217 | 33.1546 | 0.30376 | 1.5034 | 32.1775 | 13.9207 | 1.6834 | 4.089 | 219.5069
|  |  | 18 | 22.5348 | 46.027 | 71.9171 | 31.3127 | 0.28688 | 1.4199 | 30.3898 | 13.1473 | 1.5899 | 3.8619 | 222.4872
|  |  | 19 | 23.7867 | 48.584 | 75.9125 | 29.6646 | 0.27178 | 1.3452 | 28.7904 | 12.4554 | 1.5062 | 3.6586 | 225.9754
|  |  | 20 | 25.0386 | 51.1411 | 79.9079 | 28.1814 | 0.25819 | 1.2779 | 27.3508 | 11.8326 | 1.4309 | 3.4757 | 229.8952
|  |  | 21 | 26.2905 | 53.6981 | 83.9033 | 26.8394 | 0.2459 | 1.217 | 26.0484 | 11.2691 | 1.3628 | 3.3102 | 234.1849
|  |  | 22 | 27.5425 | 56.2552 | 87.8987 | 25.6195 | 0.23472 | 1.1617 | 24.8644 | 10.7569 | 1.3008 | 3.1597 | 238.7941
|  |  | 23 | 28.7944 | 58.8122 | 91.8941 | 24.5056 | 0.22451 | 1.1112 | 23.7833 | 10.2892 | 1.2443 | 3.0223 | 243.6812
|  |  | 24 | 30.0463 | 61.3693 | 95.8895 | 23.4845 | 0.21516 | 1.0649 | 22.7924 | 9.8605 | 1.1924 | 2.8964 | 248.8114
|  |  | 25 | 31.2983 | 63.9263 | 99.8849 | 22.5451 | 0.20655 | 1.0223 | 21.8807 | 9.4661 | 1.1447 | 2.7806 | 254.1556
|  |  | 26 | 32.5502 | 66.4834 | 103.8803 | 21.678 | 0.19861 | 0.983 | 21.0391 | 9.102 | 1.1007 | 2.6736 | 259.6889
|  |  | 27 | 33.8021 | 69.0405 | 107.8757 | 20.8751 | 0.19125 | 0.94659 | 20.2599 | 8.7649 | 1.0599 | 2.5746 | 265.3905
|  |  | 28 | 35.0541 | 71.5975 | 111.8711 | 20.1296 | 0.18442 | 0.91278 | 19.5363 | 8.4518 | 1.0221 | 2.4826 | 271.2423
|  |  | 29 | 36.306 | 74.1546 | 115.8665 | 19.4354 | 0.17806 | 0.88131 | 18.8627 | 8.1604 | 0.98683 | 2.397 | 277.2288
|  |  | 30 | 37.5579 | 76.7116 | 119.8619 | 18.7876 | 0.17213 | 0.85193 | 18.2339 | 7.8884 | 0.95394 | 2.3171 | 283.3365
|  |  | 31 | 38.8099 | 79.2687 | 123.8573 | 18.1815 | 0.16658 | 0.82445 | 17.6457 | 7.6339 | 0.92317 | 2.2424 | 289.5536
|  |  | 32 | 40.0618 | 81.8257 | 127.8527 | 17.6134 | 0.16137 | 0.79869 | 17.0943 | 7.3954 | 0.89432 | 2.1723 | 295.8699
|  |  | 33 | 41.3137 | 84.3828 | 131.8481 | 17.0796 | 0.15648 | 0.77448 | 16.5763 | 7.1713 | 0.86722 | 2.1065 | 302.2764
|  |  | 34 | 42.5657 | 86.9398 | 135.8435 | 16.5773 | 0.15188 | 0.7517 | 16.0887 | 6.9603 | 0.84171 | 2.0445 | 308.7652
|  |  | 35 | 43.8176 | 89.4969 | 139.8389 | 16.1037 | 0.14754 | 0.73023 | 15.6291 | 6.7615 | 0.81766 | 1.9861 | 315.3291
|  |  | 36 | 45.0695 | 92.0539 | 143.8343 | 15.6563 | 0.14344 | 0.70994 | 15.1949 | 6.5737 | 0.79495 | 1.9309 | 321.9619
|  |  | 37 | 46.3214 | 94.611 | 147.8297 | 15.2332 | 0.13956 | 0.69076 | 14.7842 | 6.396 | 0.77346 | 1.8788 | 328.6581
|  |  | 38 | 47.5734 | 97.168 | 151.8251 | 14.8323 | 0.13589 | 0.67258 | 14.3952 | 6.2277 | 0.75311 | 1.8293 | 335.4126
|  |  | 39 | 48.8253 | 99.7251 | 155.8205 | 14.452 | 0.13241 | 0.65533 | 14.0261 | 6.068 | 0.7338 | 1.7824 | 342.2209
|  |  | 40 | 50.0772 | 102.2822 | 159.8159 | 14.0907 | 0.1291 | 0.63895 | 13.6754 | 5.9163 | 0.71545 | 1.7378 | 349.079

## a_r=0.63
K= | 239.604 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 17930 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.63 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.7738 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.4152 |  |  | S4(nan_tр)= | 563.6279 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.1638 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 547.0169 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 1.2519 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 9.2008
|  |  | 1 | 1.2519 | 2.4152 | 3.7738 | 563.6279 | 5.1638 | 25.5579 | 547.0169 | 236.6518 | 28.6181 | 69.5138 | 1483.5913 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.5039 | 4.8304 | 7.5475 | 281.814 | 2.5819 | 12.779 | 273.5085 | 118.3259 | 14.3091 | 34.7569 | 752.957 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.7558 | 7.2456 | 11.3213 | 187.876 | 1.7213 | 8.5193 | 182.339 | 78.8839 | 9.5394 | 23.1713 | 514.3728 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 5.0077 | 9.6608 | 15.0951 | 140.907 | 1.291 | 6.3895 | 136.7542 | 59.1629 | 7.1545 | 17.3785 | 398.8012
|  |  | 5 | 6.2597 | 12.076 | 18.8688 | 112.7256 | 1.0328 | 5.1116 | 109.4034 | 47.3304 | 5.7236 | 13.9028 | 332.4346 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 7.5116 | 14.4912 | 22.6426 | 93.938 | 0.86064 | 4.2597 | 91.1695 | 39.442 | 4.7697 | 11.5856 | 290.6705
|  |  | 7 | 8.7635 | 16.9065 | 26.4163 | 80.5183 | 0.73769 | 3.6511 | 78.1453 | 33.8074 | 4.0883 | 9.9305 | 262.9649
|  |  | 8 | 10.0154 | 19.3217 | 30.1901 | 70.4535 | 0.64548 | 3.1947 | 68.3771 | 29.5815 | 3.5773 | 8.6892 | 244.046
|  |  | 9 | 11.2674 | 21.7369 | 33.9639 | 62.6253 | 0.57376 | 2.8398 | 60.7797 | 26.2946 | 3.1798 | 7.7238 | 230.9848
|  |  | 10 | 12.5193 | 24.1521 | 37.7376 | 56.3628 | 0.51638 | 2.5558 | 54.7017 | 23.6652 | 2.8618 | 6.9514 | 222.0241
|  |  | 11 | 13.7712 | 26.5673 | 41.5114 | 51.2389 | 0.46944 | 2.3234 | 49.7288 | 21.5138 | 2.6016 | 6.3194 | 216.0454
|  |  | 12 | 15.0232 | 28.9825 | 45.2852 | 46.969 | 0.43032 | 2.1298 | 45.5847 | 19.721 | 2.3848 | 5.7928 | 212.3034 | min= | 209.6119 | S_баз= | 684.339
|  |  | 13 | 16.2751 | 31.3977 | 49.0589 | 43.356 | 0.39722 | 1.966 | 42.0782 | 18.204 | 2.2014 | 5.3472 | 210.2818 |  |  | deltaS= | 474.3154
|  |  | 14 | 17.527 | 33.8129 | 52.8327 | 40.2591 | 0.36885 | 1.8256 | 39.0726 | 16.9037 | 2.0442 | 4.9653 | 209.6119
|  |  | 15 | 18.779 | 36.2281 | 56.6064 | 37.5752 | 0.34426 | 1.7039 | 36.4678 | 15.7768 | 1.9079 | 4.6343 | 210.0236
|  |  | 16 | 20.0309 | 38.6433 | 60.3802 | 35.2267 | 0.32274 | 1.5974 | 34.1886 | 14.7907 | 1.7886 | 4.3446 | 211.3138
|  |  | 17 | 21.2828 | 41.0585 | 64.154 | 33.1546 | 0.30376 | 1.5034 | 32.1775 | 13.9207 | 1.6834 | 4.089 | 213.3277
|  |  | 18 | 22.5348 | 43.4737 | 67.9277 | 31.3127 | 0.28688 | 1.4199 | 30.3898 | 13.1473 | 1.5899 | 3.8619 | 215.9446
|  |  | 19 | 23.7867 | 45.889 | 71.7015 | 29.6646 | 0.27178 | 1.3452 | 28.7904 | 12.4554 | 1.5062 | 3.6586 | 219.0693
|  |  | 20 | 25.0386 | 48.3042 | 75.4753 | 28.1814 | 0.25819 | 1.2779 | 27.3508 | 11.8326 | 1.4309 | 3.4757 | 222.6256
|  |  | 21 | 26.2905 | 50.7194 | 79.249 | 26.8394 | 0.2459 | 1.217 | 26.0484 | 11.2691 | 1.3628 | 3.3102 | 226.5518
|  |  | 22 | 27.5425 | 53.1346 | 83.0228 | 25.6195 | 0.23472 | 1.1617 | 24.8644 | 10.7569 | 1.3008 | 3.1597 | 230.7976
|  |  | 23 | 28.7944 | 55.5498 | 86.7965 | 24.5056 | 0.22451 | 1.1112 | 23.7833 | 10.2892 | 1.2443 | 3.0223 | 235.3212
|  |  | 24 | 30.0463 | 57.965 | 90.5703 | 23.4845 | 0.21516 | 1.0649 | 22.7924 | 9.8605 | 1.1924 | 2.8964 | 240.0879
|  |  | 25 | 31.2983 | 60.3802 | 94.3441 | 22.5451 | 0.20655 | 1.0223 | 21.8807 | 9.4661 | 1.1447 | 2.7806 | 245.0686
|  |  | 26 | 32.5502 | 62.7954 | 98.1178 | 21.678 | 0.19861 | 0.983 | 21.0391 | 9.102 | 1.1007 | 2.6736 | 250.2385
|  |  | 27 | 33.8021 | 65.2106 | 101.8916 | 20.8751 | 0.19125 | 0.94659 | 20.2599 | 8.7649 | 1.0599 | 2.5746 | 255.5766
|  |  | 28 | 35.0541 | 67.6258 | 105.6654 | 20.1296 | 0.18442 | 0.91278 | 19.5363 | 8.4518 | 1.0221 | 2.4826 | 261.0649
|  |  | 29 | 36.306 | 70.041 | 109.4391 | 19.4354 | 0.17806 | 0.88131 | 18.8627 | 8.1604 | 0.98683 | 2.397 | 266.6879
|  |  | 30 | 37.5579 | 72.4562 | 113.2129 | 18.7876 | 0.17213 | 0.85193 | 18.2339 | 7.8884 | 0.95394 | 2.3171 | 272.4321
|  |  | 31 | 38.8099 | 74.8715 | 116.9867 | 18.1815 | 0.16658 | 0.82445 | 17.6457 | 7.6339 | 0.92317 | 2.2424 | 278.2857
|  |  | 32 | 40.0618 | 77.2867 | 120.7604 | 17.6134 | 0.16137 | 0.79869 | 17.0943 | 7.3954 | 0.89432 | 2.1723 | 284.2386
|  |  | 33 | 41.3137 | 79.7019 | 124.5342 | 17.0796 | 0.15648 | 0.77448 | 16.5763 | 7.1713 | 0.86722 | 2.1065 | 290.2816
|  |  | 34 | 42.5657 | 82.1171 | 128.3079 | 16.5773 | 0.15188 | 0.7517 | 16.0887 | 6.9603 | 0.84171 | 2.0445 | 296.4069
|  |  | 35 | 43.8176 | 84.5323 | 132.0817 | 16.1037 | 0.14754 | 0.73023 | 15.6291 | 6.7615 | 0.81766 | 1.9861 | 302.6073
|  |  | 36 | 45.0695 | 86.9475 | 135.8555 | 15.6563 | 0.14344 | 0.70994 | 15.1949 | 6.5737 | 0.79495 | 1.9309 | 308.8767
|  |  | 37 | 46.3214 | 89.3627 | 139.6292 | 15.2332 | 0.13956 | 0.69076 | 14.7842 | 6.396 | 0.77346 | 1.8788 | 315.2093
|  |  | 38 | 47.5734 | 91.7779 | 143.403 | 14.8323 | 0.13589 | 0.67258 | 14.3952 | 6.2277 | 0.75311 | 1.8293 | 321.6003
|  |  | 39 | 48.8253 | 94.1931 | 147.1768 | 14.452 | 0.13241 | 0.65533 | 14.0261 | 6.068 | 0.7338 | 1.7824 | 328.0452
|  |  | 40 | 50.0772 | 96.6083 | 150.9505 | 14.0907 | 0.1291 | 0.63895 | 13.6754 | 5.9163 | 0.71545 | 1.7378 | 334.5398

## a_r=0.75
K= | 239.604 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 17930 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.75 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 4.4926 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.8752 |  |  | S4(nan_tр)= | 563.6279 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.1638 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 547.0169 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 1.2519 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 9.2008
|  |  | 1 | 1.2519 | 2.8752 | 4.4926 | 563.6279 | 5.1638 | 25.5579 | 547.0169 | 236.6518 | 28.6181 | 69.5138 | 1484.7702 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.5039 | 5.7505 | 8.9851 | 281.814 | 2.5819 | 12.779 | 273.5085 | 118.3259 | 14.3091 | 34.7569 | 755.3147 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.7558 | 8.6257 | 13.4777 | 187.876 | 1.7213 | 8.5193 | 182.339 | 78.8839 | 9.5394 | 23.1713 | 517.9094 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 5.0077 | 11.501 | 17.9703 | 140.907 | 1.291 | 6.3895 | 136.7542 | 59.1629 | 7.1545 | 17.3785 | 403.5166
|  |  | 5 | 6.2597 | 14.3762 | 22.4629 | 112.7256 | 1.0328 | 5.1116 | 109.4034 | 47.3304 | 5.7236 | 13.9028 | 338.3289 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 7.5116 | 17.2515 | 26.9554 | 93.938 | 0.86064 | 4.2597 | 91.1695 | 39.442 | 4.7697 | 11.5856 | 297.7436
|  |  | 7 | 8.7635 | 20.1267 | 31.448 | 80.5183 | 0.73769 | 3.6511 | 78.1453 | 33.8074 | 4.0883 | 9.9305 | 271.2169
|  |  | 8 | 10.0154 | 23.002 | 35.9406 | 70.4535 | 0.64548 | 3.1947 | 68.3771 | 29.5815 | 3.5773 | 8.6892 | 253.4768
|  |  | 9 | 11.2674 | 25.8772 | 40.4332 | 62.6253 | 0.57376 | 2.8398 | 60.7797 | 26.2946 | 3.1798 | 7.7238 | 241.5945
|  |  | 10 | 12.5193 | 28.7525 | 44.9257 | 56.3628 | 0.51638 | 2.5558 | 54.7017 | 23.6652 | 2.8618 | 6.9514 | 233.8126
|  |  | 11 | 13.7712 | 31.6277 | 49.4183 | 51.2389 | 0.46944 | 2.3234 | 49.7288 | 21.5138 | 2.6016 | 6.3194 | 229.0128
|  |  | 12 | 15.0232 | 34.503 | 53.9109 | 46.969 | 0.43032 | 2.1298 | 45.5847 | 19.721 | 2.3848 | 5.7928 | 226.4496 | min= | 225.6068 | S_баз= | 684.339
|  |  | 13 | 16.2751 | 37.3782 | 58.4035 | 43.356 | 0.39722 | 1.966 | 42.0782 | 18.204 | 2.2014 | 5.3472 | 225.6068 |  |  | deltaS= | 456.6327
|  |  | 14 | 17.527 | 40.2535 | 62.896 | 40.2591 | 0.36885 | 1.8256 | 39.0726 | 16.9037 | 2.0442 | 4.9653 | 226.1159
|  |  | 15 | 18.779 | 43.1287 | 67.3886 | 37.5752 | 0.34426 | 1.7039 | 36.4678 | 15.7768 | 1.9079 | 4.6343 | 227.7063
|  |  | 16 | 20.0309 | 46.004 | 71.8812 | 35.2267 | 0.32274 | 1.5974 | 34.1886 | 14.7907 | 1.7886 | 4.3446 | 230.1755
|  |  | 17 | 21.2828 | 48.8792 | 76.3738 | 33.1546 | 0.30376 | 1.5034 | 32.1775 | 13.9207 | 1.6834 | 4.089 | 233.3682
|  |  | 18 | 22.5348 | 51.7545 | 80.8663 | 31.3127 | 0.28688 | 1.4199 | 30.3898 | 13.1473 | 1.5899 | 3.8619 | 237.1639
|  |  | 19 | 23.7867 | 54.6297 | 85.3589 | 29.6646 | 0.27178 | 1.3452 | 28.7904 | 12.4554 | 1.5062 | 3.6586 | 241.4675
|  |  | 20 | 25.0386 | 57.505 | 89.8515 | 28.1814 | 0.25819 | 1.2779 | 27.3508 | 11.8326 | 1.4309 | 3.4757 | 246.2026
|  |  | 21 | 26.2905 | 60.3802 | 94.3441 | 26.8394 | 0.2459 | 1.217 | 26.0484 | 11.2691 | 1.3628 | 3.3102 | 251.3077
|  |  | 22 | 27.5425 | 63.2555 | 98.8366 | 25.6195 | 0.23472 | 1.1617 | 24.8644 | 10.7569 | 1.3008 | 3.1597 | 256.7323
|  |  | 23 | 28.7944 | 66.1307 | 103.3292 | 24.5056 | 0.22451 | 1.1112 | 23.7833 | 10.2892 | 1.2443 | 3.0223 | 262.4348
|  |  | 24 | 30.0463 | 69.006 | 107.8218 | 23.4845 | 0.21516 | 1.0649 | 22.7924 | 9.8605 | 1.1924 | 2.8964 | 268.3804
|  |  | 25 | 31.2983 | 71.8812 | 112.3144 | 22.5451 | 0.20655 | 1.0223 | 21.8807 | 9.4661 | 1.1447 | 2.7806 | 274.5399
|  |  | 26 | 32.5502 | 74.7564 | 116.8069 | 21.678 | 0.19861 | 0.983 | 21.0391 | 9.102 | 1.1007 | 2.6736 | 280.8886
|  |  | 27 | 33.8021 | 77.6317 | 121.2995 | 20.8751 | 0.19125 | 0.94659 | 20.2599 | 8.7649 | 1.0599 | 2.5746 | 287.4056
|  |  | 28 | 35.0541 | 80.5069 | 125.7921 | 20.1296 | 0.18442 | 0.91278 | 19.5363 | 8.4518 | 1.0221 | 2.4826 | 294.0728
|  |  | 29 | 36.306 | 83.3822 | 130.2847 | 19.4354 | 0.17806 | 0.88131 | 18.8627 | 8.1604 | 0.98683 | 2.397 | 300.8746
|  |  | 30 | 37.5579 | 86.2574 | 134.7772 | 18.7876 | 0.17213 | 0.85193 | 18.2339 | 7.8884 | 0.95394 | 2.3171 | 307.7976
|  |  | 31 | 38.8099 | 89.1327 | 139.2698 | 18.1815 | 0.16658 | 0.82445 | 17.6457 | 7.6339 | 0.92317 | 2.2424 | 314.8301
|  |  | 32 | 40.0618 | 92.0079 | 143.7624 | 17.6134 | 0.16137 | 0.79869 | 17.0943 | 7.3954 | 0.89432 | 2.1723 | 321.9618
|  |  | 33 | 41.3137 | 94.8832 | 148.255 | 17.0796 | 0.15648 | 0.77448 | 16.5763 | 7.1713 | 0.86722 | 2.1065 | 329.1837
|  |  | 34 | 42.5657 | 97.7584 | 152.7475 | 16.5773 | 0.15188 | 0.7517 | 16.0887 | 6.9603 | 0.84171 | 2.0445 | 336.4878
|  |  | 35 | 43.8176 | 100.6337 | 157.2401 | 16.1037 | 0.14754 | 0.73023 | 15.6291 | 6.7615 | 0.81766 | 1.9861 | 343.8671
|  |  | 36 | 45.0695 | 103.5089 | 161.7327 | 15.6563 | 0.14344 | 0.70994 | 15.1949 | 6.5737 | 0.79495 | 1.9309 | 351.3153
|  |  | 37 | 46.3214 | 106.3842 | 166.2253 | 15.2332 | 0.13956 | 0.69076 | 14.7842 | 6.396 | 0.77346 | 1.8788 | 358.8269
|  |  | 38 | 47.5734 | 109.2594 | 170.7178 | 14.8323 | 0.13589 | 0.67258 | 14.3952 | 6.2277 | 0.75311 | 1.8293 | 366.3967
|  |  | 39 | 48.8253 | 112.1347 | 175.2104 | 14.452 | 0.13241 | 0.65533 | 14.0261 | 6.068 | 0.7338 | 1.7824 | 374.0204
|  |  | 40 | 50.0772 | 115.0099 | 179.703 | 14.0907 | 0.1291 | 0.63895 | 13.6754 | 5.9163 | 0.71545 | 1.7378 | 381.6939

## a_r=0.80
K= | 239.604 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 | [5 empty] | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 17930 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.8 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 4.7921 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 3.0669 |  |  | S4(nan_tр)= | 563.6279 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [6 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.1638 |  |  |  |  | Э | К | Б |  |  | S7(nan_tр)= | 547.0169 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 1.2519 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  |  | const_1= | 9.2008
|  |  | 1 | 1.2519 | 3.0669 | 4.7921 | 563.6279 | 5.1638 | 25.5579 | 547.0169 | 236.6518 | 28.6181 | 69.5138 | 1485.2614 | [9 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.5039 | 6.1339 | 9.5842 | 281.814 | 2.5819 | 12.779 | 273.5085 | 118.3259 | 14.3091 | 34.7569 | 756.2971 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.7558 | 9.2008 | 14.3762 | 187.876 | 1.7213 | 8.5193 | 182.339 | 78.8839 | 9.5394 | 23.1713 | 519.383 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 5.0077 | 12.2677 | 19.1683 | 140.907 | 1.291 | 6.3895 | 136.7542 | 59.1629 | 7.1545 | 17.3785 | 405.4814
|  |  | 5 | 6.2597 | 15.3347 | 23.9604 | 112.7256 | 1.0328 | 5.1116 | 109.4034 | 47.3304 | 5.7236 | 13.9028 | 340.7848 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 7.5116 | 18.4016 | 28.7525 | 93.938 | 0.86064 | 4.2597 | 91.1695 | 39.442 | 4.7697 | 11.5856 | 300.6907
|  |  | 7 | 8.7635 | 21.4685 | 33.5446 | 80.5183 | 0.73769 | 3.6511 | 78.1453 | 33.8074 | 4.0883 | 9.9305 | 274.6552
|  |  | 8 | 10.0154 | 24.5354 | 38.3366 | 70.4535 | 0.64548 | 3.1947 | 68.3771 | 29.5815 | 3.5773 | 8.6892 | 257.4063 | [5 empty] | Sобщ | ∆S
|  |  | 9 | 11.2674 | 27.6024 | 43.1287 | 62.6253 | 0.57376 | 2.8398 | 60.7797 | 26.2946 | 3.1798 | 7.7238 | 246.0152 |  |  |  |  | 1 | 190.8672 | 493.4718 | year_6,25
|  |  | 10 | 12.5193 | 30.6693 | 47.9208 | 56.3628 | 0.51638 | 2.5558 | 54.7017 | 23.6652 | 2.8618 | 6.9514 | 238.7245 |  |  |  |  | 2 | 162.8963 | 521.4427
|  |  | 11 | 13.7712 | 33.7362 | 52.7129 | 51.2389 | 0.46944 | 2.3234 | 49.7288 | 21.5138 | 2.6016 | 6.3194 | 234.4159 |  |  |  |  | 3 | 147.965 | 536.374
|  |  | 12 | 15.0232 | 36.8032 | 57.505 | 46.969 | 0.43032 | 2.1298 | 45.5847 | 19.721 | 2.3848 | 5.7928 | 232.3438 | min= | 231.9923 | S_баз= | 684.339 | 4 | 137.8432 | 546.4958
|  |  | 13 | 16.2751 | 39.8701 | 62.297 | 43.356 | 0.39722 | 1.966 | 42.0782 | 18.204 | 2.2014 | 5.3472 | 231.9923 |  |  | ∆S= | 452.3467 | 5 | 214.7007 | 469.6383
|  |  | 14 | 17.527 | 42.937 | 67.0891 | 40.2591 | 0.36885 | 1.8256 | 39.0726 | 16.9037 | 2.0442 | 4.9653 | 232.9925 |  |  |  |  | 6 | 209.6119 | 474.7271
|  |  | 15 | 18.779 | 46.004 | 71.8812 | 37.5752 | 0.34426 | 1.7039 | 36.4678 | 15.7768 | 1.9079 | 4.6343 | 235.0742 |  |  |  |  | 7 | 225.6068 | 458.7322
|  |  | 16 | 20.0309 | 49.0709 | 76.6733 | 35.2267 | 0.32274 | 1.5974 | 34.1886 | 14.7907 | 1.7886 | 4.3446 | 238.0345 |  |  |  |  | 8 | 231.9923 | 452.3467
|  |  | 17 | 21.2828 | 52.1378 | 81.4654 | 33.1546 | 0.30376 | 1.5034 | 32.1775 | 13.9207 | 1.6834 | 4.089 | 241.7184 |  |  |  |  | 9 | 301.354 | 382.985 | year_2
|  |  | 18 | 22.5348 | 55.2048 | 86.2574 | 31.3127 | 0.28688 | 1.4199 | 30.3898 | 13.1473 | 1.5899 | 3.8619 | 246.0053 |  |  |  |  | 10 | 234.934 | 449.405
|  |  | 19 | 23.7867 | 58.2717 | 91.0495 | 29.6646 | 0.27178 | 1.3452 | 28.7904 | 12.4554 | 1.5062 | 3.6586 | 250.8 |  |  |  |  | 11 | 200.341 | 483.998
|  |  | 20 | 25.0386 | 61.3386 | 95.8416 | 28.1814 | 0.25819 | 1.2779 | 27.3508 | 11.8326 | 1.4309 | 3.4757 | 256.0264 |  |  |  |  | 12 | 178.568 | 505.771
|  |  | 21 | 26.2905 | 64.4056 | 100.6337 | 26.8394 | 0.2459 | 1.217 | 26.0484 | 11.2691 | 1.3628 | 3.3102 | 261.6227 |  |  |  |  | 13 | 365.087 | 319.252
|  |  | 22 | 27.5425 | 67.4725 | 105.4258 | 25.6195 | 0.23472 | 1.1617 | 24.8644 | 10.7569 | 1.3008 | 3.1597 | 267.5385 |  |  |  |  | 14 | 349.057 | 335.282
|  |  | 23 | 28.7944 | 70.5394 | 110.2178 | 24.5056 | 0.22451 | 1.1112 | 23.7833 | 10.2892 | 1.2443 | 3.0223 | 273.7321 |  |  |  |  | 15 | 396.762 | 287.577
|  |  | 24 | 30.0463 | 73.6063 | 115.0099 | 23.4845 | 0.21516 | 1.0649 | 22.7924 | 9.8605 | 1.1924 | 2.8964 | 280.1689 |  |  |  |  | 16 | 415.612 | 268.727
|  |  | 25 | 31.2983 | 76.6733 | 119.802 | 22.5451 | 0.20655 | 1.0223 | 21.8807 | 9.4661 | 1.1447 | 2.7806 | 286.8196 |  |  |  |  | 17 | 251.826 | 432.513 | year_3
|  |  | 26 | 32.5502 | 79.7402 | 124.5941 | 21.678 | 0.19861 | 0.983 | 21.0391 | 9.102 | 1.1007 | 2.6736 | 293.6595 |  |  |  |  | 18 | 198.413 | 485.926
|  |  | 27 | 33.8021 | 82.8071 | 129.3862 | 20.8751 | 0.19125 | 0.94659 | 20.2599 | 8.7649 | 1.0599 | 2.5746 | 300.6677 |  |  |  |  | 19 | 170.7 | 513.639
|  |  | 28 | 35.0541 | 85.8741 | 134.1782 | 20.1296 | 0.18442 | 0.91278 | 19.5363 | 8.4518 | 1.0221 | 2.4826 | 307.826 |  |  |  |  | 20 | 153.406 | 530.933
|  |  | 29 | 36.306 | 88.941 | 138.9703 | 19.4354 | 0.17806 | 0.88131 | 18.8627 | 8.1604 | 0.98683 | 2.397 | 315.1191 |  |  |  |  | 21 | 303.825 | 380.514
|  |  | 30 | 37.5579 | 92.0079 | 143.7624 | 18.7876 | 0.17213 | 0.85193 | 18.2339 | 7.8884 | 0.95394 | 2.3171 | 322.5333 |  |  |  |  | 22 | 290.747 | 393.592
|  |  | 31 | 38.8099 | 95.0749 | 148.5545 | 18.1815 | 0.16658 | 0.82445 | 17.6457 | 7.6339 | 0.92317 | 2.2424 | 330.057 |  |  |  |  | 23 | 329.153 | 355.186
|  |  | 32 | 40.0618 | 98.1418 | 153.3466 | 17.6134 | 0.16137 | 0.79869 | 17.0943 | 7.3954 | 0.89432 | 2.1723 | 337.6798 |  |  |  |  | 24 | 344.265 | 340.074
|  |  | 33 | 41.3137 | 101.2087 | 158.1386 | 17.0796 | 0.15648 | 0.77448 | 16.5763 | 7.1713 | 0.86722 | 2.1065 | 345.3929 |  |  |  |  | 25 | 223.111 | 461.228 | year_4
|  |  | 34 | 42.5657 | 104.2757 | 162.9307 | 16.5773 | 0.15188 | 0.7517 | 16.0887 | 6.9603 | 0.84171 | 2.0445 | 353.1882 |  |  |  |  | 26 | 177.26 | 507.079
|  |  | 35 | 43.8176 | 107.3426 | 167.7228 | 16.1037 | 0.14754 | 0.73023 | 15.6291 | 6.7615 | 0.81766 | 1.9861 | 361.0587 |  |  |  |  | 27 | 153.711 | 530.628
|  |  | 36 | 45.0695 | 110.4095 | 172.5149 | 15.6563 | 0.14344 | 0.70994 | 15.1949 | 6.5737 | 0.79495 | 1.9309 | 368.9981 |  |  |  |  | 28 | 139.149 | 545.19
|  |  | 37 | 46.3214 | 113.4765 | 177.307 | 15.2332 | 0.13956 | 0.69076 | 14.7842 | 6.396 | 0.77346 | 1.8788 | 377.0008 |  |  |  |  | 29 | 267.661 | 416.678
|  |  | 38 | 47.5734 | 116.5434 | 182.099 | 14.8323 | 0.13589 | 0.67258 | 14.3952 | 6.2277 | 0.75311 | 1.8293 | 385.0619 |  |  |  |  | 30 | 256.545 | 427.794
|  |  | 39 | 48.8253 | 119.6103 | 186.8911 | 14.452 | 0.13241 | 0.65533 | 14.0261 | 6.068 | 0.7338 | 1.7824 | 393.1768 |  |  |  |  | 31 | 289.627 | 394.712
|  |  | 40 | 50.0772 | 122.6772 | 191.6832 | 14.0907 | 0.1291 | 0.63895 | 13.6754 | 5.9163 | 0.71545 | 1.7378 | 401.3414 |  |  |  |  | 32 | 302.86 | 381.479
[19 empty] | 33 | 203.933 | 480.406 | year_5
[19 empty] | 34 | 163.368 | 520.971
[19 empty] | 35 | 142.605 | 541.734
[19 empty] | 36 | 129.813 | 554.526
[19 empty] | 37 | 243.595 | 440.744
[19 empty] | 38 | 233.743 | 450.596
[19 empty] | 39 | 263.063 | 421.276
[19 empty] | 40 | 274.791 | 409.548

## effects
K_н= | 0.22 | К_э= | 0.07 | К_м= | 0.5 | З= | 0.2
К_у= | 0.5 | К_э''= | 0.3 | К_з= | 0.021 | К_зп= | 0.35
К_п= | 0.08 | С_э= | 13.3066 | К_з''= | 0.55 | С_зп= | 44.3553
С_см= | 684.339 |  |  | С_з= | 3.6593
С_н= | 57.1321
С_уп= | 118.4533
защита 30% от С_см |  | риски 50% от С_см |  | общ сумма
205.3017 |  | 342.1695 |  | 1231.8102

## contractor
С_уп= | 118.4533 |  | T_ок= | 5 |  | Ф_об= | 0.5 |  | П_з= | 3
t_р= | 7 |  | Ф_ос= | 1 |  | Э_об= | 0.070833 |  | П_п= | 10
Э_н= | 83.9044 |  | Э_ос= | 0.14167 |  |  |  |  | Э_с= | 8.7098 |  | Э_з= | 1.3065 | Э_q= | 1075.8
Э= | 1169.9332
deltaS= | 625.661
Э_гп_общ= | 1795.5942
[15 empty] | min | max
| t_р | ∆S | Э_н | Э_ос | Э_об | Э_с | Э_з | Э_q | Э | Э_гп_общ | С_уп |  |  |  | 1295.4472 | 1471.5898
1 | 12 | 288.693 | 59.2267 | 0.1 | 0.05 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1145.1929 | 1433.8859 | 118.4533
2 | 14 | 308.718 | 49.3556 | 0.083333 | 0.041667 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1135.2968 | 1444.0148 | 118.4533
3 | 15 | 319.234 | 44.42 | 0.075 | 0.0375 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1130.3487 | 1449.5827 | 118.4533 | 0.456
4 | 15 | 326.014 | 44.42 | 0.075 | 0.0375 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1130.3487 | 1456.3627 | 118.4533
5 | 11 | 271.299 | 64.1622 | 0.10833 | 0.054167 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1150.141 | 1421.44 | 118.4533
6 | 11 | 274.978 | 64.1622 | 0.10833 | 0.054167 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1150.141 | 1425.119 | 118.4533
7 | 10 | 263.088 | 69.0978 | 0.11667 | 0.058333 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1155.089 | 1418.177 | 118.4533
8 | 10 | 258.568 | 69.0978 | 0.11667 | 0.058333 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1155.089 | 1413.657 | 118.4533
9 | 11 | 278.678 | 64.1622 | 0.10833 | 0.054167 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1150.141 | 1428.819 | 118.4533
10 | 12 | 307.573 | 59.2267 | 0.1 | 0.05 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1145.1929 | 1452.7659 | 118.4533
11 | 12 | 322.397 | 59.2267 | 0.1 | 0.05 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1145.1929 | 1467.5899 | 118.4533
12 | 13 | 331.345 | 54.2911 | 0.091667 | 0.045833 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1140.2448 | 1471.5898 | 118.4533
13 | 10 | 250.248 | 69.0978 | 0.11667 | 0.058333 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1155.089 | 1405.337 | 118.4533
14 | 10 | 257.294 | 69.0978 | 0.11667 | 0.058333 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1155.089 | 1412.383 | 118.4533
15 | 10 | 236.324 | 69.0978 | 0.11667 | 0.058333 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1155.089 | 1391.413 | 118.4533
16 | 10 | 227.935 | 69.0978 | 0.11667 | 0.058333 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1155.089 | 1383.024 | 118.4533
17 | 10 | 265.035 | 69.0978 | 0.11667 | 0.058333 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1155.089 | 1420.124 | 118.4533
18 | 11 | 297.829 | 64.1622 | 0.10833 | 0.054167 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1150.141 | 1447.97 | 118.4533
19 | 11 | 314.58 | 64.1622 | 0.10833 | 0.054167 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1150.141 | 1464.721 | 118.4533
20 | 12 | 324.977 | 59.2267 | 0.1 | 0.05 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1145.1929 | 1470.1699 | 118.4533
21 | 9 | 232.774 | 74.0333 | 0.125 | 0.0625 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1160.0371 | 1392.8111 | 118.4533
22 | 10 | 240.758 | 69.0978 | 0.11667 | 0.058333 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1155.089 | 1395.847 | 118.4533
23 | 9 | 217.18 | 74.0333 | 0.125 | 0.0625 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1160.0371 | 1377.2171 | 118.4533
24 | 9 | 207.785 | 74.0333 | 0.125 | 0.0625 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1160.0371 | 1367.8221 | 118.4533
25 | 9 | 244.305 | 74.0333 | 0.125 | 0.0625 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1160.0371 | 1404.3421 | 118.4533
26 | 10 | 282.786 | 69.0978 | 0.11667 | 0.058333 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1155.089 | 1437.875 | 118.4533
27 | 10 | 302.566 | 69.0978 | 0.11667 | 0.058333 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1155.089 | 1457.655 | 118.4533
28 | 11 | 314.971 | 64.1622 | 0.10833 | 0.054167 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1150.141 | 1465.112 | 118.4533
29 | 8 | 206.663 | 78.9689 | 0.13333 | 0.066667 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1164.9851 | 1371.6481 | 118.4533
30 | 9 | 215.86 | 74.0333 | 0.125 | 0.0625 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1160.0371 | 1375.8971 | 118.4533
31 | 8 | 188.526 | 78.9689 | 0.13333 | 0.066667 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1164.9851 | 1353.5111 | 118.4533
32 | 8 | 177.599 | 78.9689 | 0.13333 | 0.066667 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1164.9851 | 1342.5841 | 118.4533
33 | 8 | 207.88 | 78.9689 | 0.13333 | 0.066667 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1164.9851 | 1372.8651 | 118.4533
34 | 8 | 256.154 | 78.9689 | 0.13333 | 0.066667 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1164.9851 | 1421.1391 | 118.4533
35 | 9 | 281.351 | 74.0333 | 0.125 | 0.0625 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1160.0371 | 1441.3881 | 118.4533
36 | 10 | 296.843 | 69.0978 | 0.11667 | 0.058333 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1155.089 | 1451.932 | 118.4533
37 | 7 | 161.913 | 83.9044 | 0.14167 | 0.070833 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1169.9332 | 1331.8462 | 118.4533
38 | 7 | 173.407 | 83.9044 | 0.14167 | 0.070833 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1169.9332 | 1343.3402 | 118.4533
39 | 7 | 139.197 | 83.9044 | 0.14167 | 0.070833 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1169.9332 | 1309.1302 | 118.4533
40 | 7 | 125.514 | 83.9044 | 0.14167 | 0.070833 | 8.7098 | 1.3065 | 1075.8 | 1169.9332 | 1295.4472 | 118.4533

## NPV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | r1 | r2 | PI | Eвн | E1 | E2
COF | 1231.8102 |  |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 1.0815 | 20.0971 | 15 | 20
CIF | 277.1573 | 369.5431 | 369.5431 | 369.5431 | 369.5431
ЧДП | -954.6529 | 369.5431 | 369.5431 | 369.5431 | 369.5431
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ФД | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188
NPV | -795.5441 | 256.6271 | 213.8559 | 178.2133 | 148.5111
NPV total | 1.6633
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
COF | 1231.8102
CIF | 277.1573 | 369.5431 | 369.5431 | 369.5431 | 369.5431
ЧДП | -954.6529 | 369.5431 | 369.5431 | 369.5431 | 369.5431
r | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ФД | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
NPV | -830.133 | 279.4276 | 242.9806 | 211.2874 | 183.7282
NPV total | 87.2909

## total_table
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-2: Tок=6,25, αр=0,33
0,33/1 | 1.2519 | 1.2651 | 1.9767 | 563.6279 | 5.1638 | 25.5579 | 547.0169 | 236.6518 | 28.6181 | 69.5138 | 1480.6442
0,33/2 | 2.5039 | 2.5302 | 3.9535 | 281.814 | 2.5819 | 12.779 | 273.5085 | 118.3259 | 14.3091 | 34.7569 | 747.0628
0,33/3 | 3.7558 | 3.7953 | 5.9302 | 187.876 | 1.7213 | 8.5193 | 182.339 | 78.8839 | 9.5394 | 23.1713 | 505.5315
0,33/4 | 5.0077 | 5.0604 | 7.9069 | 140.907 | 1.291 | 6.3895 | 136.7542 | 59.1629 | 7.1545 | 17.3785 | 387.0127
0,33/5 | 6.2597 | 6.3255 | 9.8837 | 112.7256 | 1.0328 | 5.1116 | 109.4034 | 47.3304 | 5.7236 | 13.9028 | 317.6989
0,33/6 | 7.5116 | 7.5907 | 11.8604 | 93.938 | 0.86064 | 4.2597 | 91.1695 | 39.442 | 4.7697 | 11.5856 | 272.9877
0,33/7 | 8.7635 | 8.8558 | 13.8371 | 80.5183 | 0.73769 | 3.6511 | 78.1453 | 33.8074 | 4.0883 | 9.9305 | 242.335
0,33/8 | 10.0154 | 10.1209 | 15.8139 | 70.4535 | 0.64548 | 3.1947 | 68.3771 | 29.5815 | 3.5773 | 8.6892 | 220.469
0,33/9 | 11.2674 | 11.386 | 17.7906 | 62.6253 | 0.57376 | 2.8398 | 60.7797 | 26.2946 | 3.1798 | 7.7238 | 204.4607
0,33/10 | 12.5193 | 12.6511 | 19.7673 | 56.3628 | 0.51638 | 2.5558 | 54.7017 | 23.6652 | 2.8618 | 6.9514 | 192.5528
0,33/11 | 13.7712 | 13.9162 | 21.7441 | 51.2389 | 0.46944 | 2.3234 | 49.7288 | 21.5138 | 2.6016 | 6.3194 | 183.627
0,33/12 | 15.0232 | 15.1813 | 23.7208 | 46.969 | 0.43032 | 2.1298 | 45.5847 | 19.721 | 2.3848 | 5.7928 | 176.9378
0,33/13 | 16.2751 | 16.4464 | 25.6975 | 43.356 | 0.39722 | 1.966 | 42.0782 | 18.204 | 2.2014 | 5.3472 | 171.9691
0,33/14 | 17.527 | 17.7115 | 27.6743 | 40.2591 | 0.36885 | 1.8256 | 39.0726 | 16.9037 | 2.0442 | 4.9653 | 168.3521
0,33/15 | 18.779 | 18.9766 | 29.651 | 37.5752 | 0.34426 | 1.7039 | 36.4678 | 15.7768 | 1.9079 | 4.6343 | 165.8166
0,33/16 | 20.0309 | 20.2417 | 31.6277 | 35.2267 | 0.32274 | 1.5974 | 34.1886 | 14.7907 | 1.7886 | 4.3446 | 164.1598
0,33/17 | 21.2828 | 21.5069 | 33.6045 | 33.1546 | 0.30376 | 1.5034 | 32.1775 | 13.9207 | 1.6834 | 4.089 | 163.2265
0,33/18 | 22.5348 | 22.772 | 35.5812 | 31.3127 | 0.28688 | 1.4199 | 30.3898 | 13.1473 | 1.5899 | 3.8619 | 162.8963
0,33/19 | 23.7867 | 24.0371 | 37.5579 | 29.6646 | 0.27178 | 1.3452 | 28.7904 | 12.4554 | 1.5062 | 3.6586 | 163.0738
0,33/20 | 25.0386 | 25.3022 | 39.5347 | 28.1814 | 0.25819 | 1.2779 | 27.3508 | 11.8326 | 1.4309 | 3.4757 | 163.683
0,33/21 | 26.2905 | 26.5673 | 41.5114 | 26.8394 | 0.2459 | 1.217 | 26.0484 | 11.2691 | 1.3628 | 3.3102 | 164.6621
0,33/22 | 27.5425 | 27.8324 | 43.4881 | 25.6195 | 0.23472 | 1.1617 | 24.8644 | 10.7569 | 1.3008 | 3.1597 | 165.9608
0,33/23 | 28.7944 | 29.0975 | 45.4649 | 24.5056 | 0.22451 | 1.1112 | 23.7833 | 10.2892 | 1.2443 | 3.0223 | 167.5372
0,33/24 | 30.0463 | 30.3626 | 47.4416 | 23.4845 | 0.21516 | 1.0649 | 22.7924 | 9.8605 | 1.1924 | 2.8964 | 169.3568
В-3: Tок=6,25, αр=0,25
0,25/1 | 1.2519 | 0.95842 | 1.4975 | 563.6279 | 5.1638 | 25.5579 | 547.0169 | 236.6518 | 28.6181 | 69.5138 | 1479.8583
0,25/2 | 2.5039 | 1.9168 | 2.9951 | 281.814 | 2.5819 | 12.779 | 273.5085 | 118.3259 | 14.3091 | 34.7569 | 745.491
0,25/3 | 3.7558 | 2.8752 | 4.4926 | 187.876 | 1.7213 | 8.5193 | 182.339 | 78.8839 | 9.5394 | 23.1713 | 503.1738
0,25/4 | 5.0077 | 3.8337 | 5.9901 | 140.907 | 1.291 | 6.3895 | 136.7542 | 59.1629 | 7.1545 | 17.3785 | 383.8691
0,25/5 | 6.2597 | 4.7921 | 7.4876 | 112.7256 | 1.0328 | 5.1116 | 109.4034 | 47.3304 | 5.7236 | 13.9028 | 313.7694
0,25/6 | 7.5116 | 5.7505 | 8.9852 | 93.938 | 0.86064 | 4.2597 | 91.1695 | 39.442 | 4.7697 | 11.5856 | 268.2723
0,25/7 | 8.7635 | 6.7089 | 10.4827 | 80.5183 | 0.73769 | 3.6511 | 78.1453 | 33.8074 | 4.0883 | 9.9305 | 236.8337
0,25/8 | 10.0154 | 7.6673 | 11.9802 | 70.4535 | 0.64548 | 3.1947 | 68.3771 | 29.5815 | 3.5773 | 8.6892 | 214.1818
0,25/9 | 11.2674 | 8.6257 | 13.4777 | 62.6253 | 0.57376 | 2.8398 | 60.7797 | 26.2946 | 3.1798 | 7.7238 | 197.3876
0,25/10 | 12.5193 | 9.5842 | 14.9753 | 56.3628 | 0.51638 | 2.5558 | 54.7017 | 23.6652 | 2.8618 | 6.9514 | 184.6938
0,25/11 | 13.7712 | 10.5426 | 16.4728 | 51.2389 | 0.46944 | 2.3234 | 49.7288 | 21.5138 | 2.6016 | 6.3194 | 174.9821
0,25/12 | 15.0232 | 11.501 | 17.9703 | 46.969 | 0.43032 | 2.1298 | 45.5847 | 19.721 | 2.3848 | 5.7928 | 167.507
0,25/13 | 16.2751 | 12.4594 | 19.4678 | 43.356 | 0.39722 | 1.966 | 42.0782 | 18.204 | 2.2014 | 5.3472 | 161.7524
0,25/14 | 17.527 | 13.4178 | 20.9654 | 40.2591 | 0.36885 | 1.8256 | 39.0726 | 16.9037 | 2.0442 | 4.9653 | 157.3495
0,25/15 | 18.779 | 14.3762 | 22.4629 | 37.5752 | 0.34426 | 1.7039 | 36.4678 | 15.7768 | 1.9079 | 4.6343 | 154.0281
0,25/16 | 20.0309 | 15.3347 | 23.9604 | 35.2267 | 0.32274 | 1.5974 | 34.1886 | 14.7907 | 1.7886 | 4.3446 | 151.5854
0,25/17 | 21.2828 | 16.2931 | 25.4579 | 33.1546 | 0.30376 | 1.5034 | 32.1775 | 13.9207 | 1.6834 | 4.089 | 149.8662
0,25/18 | 22.5348 | 17.2515 | 26.9555 | 31.3127 | 0.28688 | 1.4199 | 30.3898 | 13.1473 | 1.5899 | 3.8619 | 148.7501
0,25/19 | 23.7867 | 18.2099 | 28.453 | 29.6646 | 0.27178 | 1.3452 | 28.7904 | 12.4554 | 1.5062 | 3.6586 | 148.1417
0,25/20 | 25.0386 | 19.1683 | 29.9505 | 28.1814 | 0.25819 | 1.2779 | 27.3508 | 11.8326 | 1.4309 | 3.4757 | 147.965
0,25/21 | 26.2905 | 20.1267 | 31.448 | 26.8394 | 0.2459 | 1.217 | 26.0484 | 11.2691 | 1.3628 | 3.3102 | 148.1582
0,25/22 | 27.5425 | 21.0852 | 32.9456 | 25.6195 | 0.23472 | 1.1617 | 24.8644 | 10.7569 | 1.3008 | 3.1597 | 148.6709
0,25/23 | 28.7944 | 22.0436 | 34.4431 | 24.5056 | 0.22451 | 1.1112 | 23.7833 | 10.2892 | 1.2443 | 3.0223 | 149.4615
0,25/24 | 30.0463 | 23.002 | 35.9406 | 23.4845 | 0.21516 | 1.0649 | 22.7924 | 9.8605 | 1.1924 | 2.8964 | 150.4952
В-4: Tок=6,25, αр=0,20
0,20/1 | 1.2519 | 0.76673 | 1.198 | 563.6279 | 5.1638 | 25.5579 | 547.0169 | 236.6518 | 28.6181 | 69.5138 | 1479.3671
0,20/2 | 2.5039 | 1.5335 | 2.396 | 281.814 | 2.5819 | 12.779 | 273.5085 | 118.3259 | 14.3091 | 34.7569 | 744.5086
0,20/3 | 3.7558 | 2.3002 | 3.5941 | 187.876 | 1.7213 | 8.5193 | 182.339 | 78.8839 | 9.5394 | 23.1713 | 501.7002
0,20/4 | 5.0077 | 3.0669 | 4.7921 | 140.907 | 1.291 | 6.3895 | 136.7542 | 59.1629 | 7.1545 | 17.3785 | 381.9043
0,20/5 | 6.2597 | 3.8337 | 5.9901 | 112.7256 | 1.0328 | 5.1116 | 109.4034 | 47.3304 | 5.7236 | 13.9028 | 311.3135
0,20/6 | 7.5116 | 4.6004 | 7.1881 | 93.938 | 0.86064 | 4.2597 | 91.1695 | 39.442 | 4.7697 | 11.5856 | 265.3252
0,20/7 | 8.7635 | 5.3671 | 8.3861 | 80.5183 | 0.73769 | 3.6511 | 78.1453 | 33.8074 | 4.0883 | 9.9305 | 233.3954
0,20/8 | 10.0154 | 6.1339 | 9.5842 | 70.4535 | 0.64548 | 3.1947 | 68.3771 | 29.5815 | 3.5773 | 8.6892 | 210.2523
0,20/9 | 11.2674 | 6.9006 | 10.7822 | 62.6253 | 0.57376 | 2.8398 | 60.7797 | 26.2946 | 3.1798 | 7.7238 | 192.9669
0,20/10 | 12.5193 | 7.6673 | 11.9802 | 56.3628 | 0.51638 | 2.5558 | 54.7017 | 23.6652 | 2.8618 | 6.9514 | 179.7819
0,20/11 | 13.7712 | 8.4341 | 13.1782 | 51.2389 | 0.46944 | 2.3234 | 49.7288 | 21.5138 | 2.6016 | 6.3194 | 169.579
0,20/12 | 15.0232 | 9.2008 | 14.3762 | 46.969 | 0.43032 | 2.1298 | 45.5847 | 19.721 | 2.3848 | 5.7928 | 161.6127
0,20/13 | 16.2751 | 9.9675 | 15.5743 | 43.356 | 0.39722 | 1.966 | 42.0782 | 18.204 | 2.2014 | 5.3472 | 155.3669
0,20/14 | 17.527 | 10.7343 | 16.7723 | 40.2591 | 0.36885 | 1.8256 | 39.0726 | 16.9037 | 2.0442 | 4.9653 | 150.4729
0,20/15 | 18.779 | 11.501 | 17.9703 | 37.5752 | 0.34426 | 1.7039 | 36.4678 | 15.7768 | 1.9079 | 4.6343 | 146.6603
0,20/16 | 20.0309 | 12.2677 | 19.1683 | 35.2267 | 0.32274 | 1.5974 | 34.1886 | 14.7907 | 1.7886 | 4.3446 | 143.7263
0,20/17 | 21.2828 | 13.0345 | 20.3663 | 33.1546 | 0.30376 | 1.5034 | 32.1775 | 13.9207 | 1.6834 | 4.089 | 141.516
0,20/18 | 22.5348 | 13.8012 | 21.5644 | 31.3127 | 0.28688 | 1.4199 | 30.3898 | 13.1473 | 1.5899 | 3.8619 | 139.9087
0,20/19 | 23.7867 | 14.5679 | 22.7624 | 29.6646 | 0.27178 | 1.3452 | 28.7904 | 12.4554 | 1.5062 | 3.6586 | 138.8091
0,20/20 | 25.0386 | 15.3347 | 23.9604 | 28.1814 | 0.25819 | 1.2779 | 27.3508 | 11.8326 | 1.4309 | 3.4757 | 138.1412
0,20/21 | 26.2905 | 16.1014 | 25.1584 | 26.8394 | 0.2459 | 1.217 | 26.0484 | 11.2691 | 1.3628 | 3.3102 | 137.8432
0,20/22 | 27.5425 | 16.8681 | 26.3564 | 25.6195 | 0.23472 | 1.1617 | 24.8644 | 10.7569 | 1.3008 | 3.1597 | 137.8648
0,20/23 | 28.7944 | 17.6349 | 27.5545 | 24.5056 | 0.22451 | 1.1112 | 23.7833 | 10.2892 | 1.2443 | 3.0223 | 138.1642
0,20/24 | 30.0463 | 18.4016 | 28.7525 | 23.4845 | 0.21516 | 1.0649 | 22.7924 | 9.8605 | 1.1924 | 2.8964 | 138.7067
В-5: Tок=6,25, αр=0,667
0,67/1 | 1.2519 | 2.5571 | 3.9954 | 563.6279 | 5.1638 | 25.5579 | 547.0169 | 236.6518 | 28.6181 | 69.5138 | 1483.9548
0,67/2 | 2.5039 | 5.1141 | 7.9908 | 281.814 | 2.5819 | 12.779 | 273.5085 | 118.3259 | 14.3091 | 34.7569 | 753.684
0,67/3 | 3.7558 | 7.6712 | 11.9862 | 187.876 | 1.7213 | 8.5193 | 182.339 | 78.8839 | 9.5394 | 23.1713 | 515.4633
0,67/4 | 5.0077 | 10.2282 | 15.9816 | 140.907 | 1.291 | 6.3895 | 136.7542 | 59.1629 | 7.1545 | 17.3785 | 400.2551
0,67/5 | 6.2597 | 12.7853 | 19.977 | 112.7256 | 1.0328 | 5.1116 | 109.4034 | 47.3304 | 5.7236 | 13.9028 | 334.252
0,67/6 | 7.5116 | 15.3423 | 23.9724 | 93.938 | 0.86064 | 4.2597 | 91.1695 | 39.442 | 4.7697 | 11.5856 | 292.8514
0,67/7 | 8.7635 | 17.8994 | 27.9678 | 80.5183 | 0.73769 | 3.6511 | 78.1453 | 33.8074 | 4.0883 | 9.9305 | 265.5093
0,67/8 | 10.0154 | 20.4564 | 31.9632 | 70.4535 | 0.64548 | 3.1947 | 68.3771 | 29.5815 | 3.5773 | 8.6892 | 246.9539
0,67/9 | 11.2674 | 23.0135 | 35.9586 | 62.6253 | 0.57376 | 2.8398 | 60.7797 | 26.2946 | 3.1798 | 7.7238 | 234.2561
0,67/10 | 12.5193 | 25.5705 | 39.954 | 56.3628 | 0.51638 | 2.5558 | 54.7017 | 23.6652 | 2.8618 | 6.9514 | 225.6589
0,67/11 | 13.7712 | 28.1276 | 43.9494 | 51.2389 | 0.46944 | 2.3234 | 49.7288 | 21.5138 | 2.6016 | 6.3194 | 220.0437
0,67/12 | 15.0232 | 30.6846 | 47.9448 | 46.969 | 0.43032 | 2.1298 | 45.5847 | 19.721 | 2.3848 | 5.7928 | 216.6651
0,67/13 | 16.2751 | 33.2417 | 51.9402 | 43.356 | 0.39722 | 1.966 | 42.0782 | 18.204 | 2.2014 | 5.3472 | 215.007
0,67/14 | 17.527 | 35.7988 | 55.9356 | 40.2591 | 0.36885 | 1.8256 | 39.0726 | 16.9037 | 2.0442 | 4.9653 | 214.7007
0,67/15 | 18.779 | 38.3558 | 59.931 | 37.5752 | 0.34426 | 1.7039 | 36.4678 | 15.7768 | 1.9079 | 4.6343 | 215.4758
0,67/16 | 20.0309 | 40.9129 | 63.9263 | 35.2267 | 0.32274 | 1.5974 | 34.1886 | 14.7907 | 1.7886 | 4.3446 | 217.1295
0,67/17 | 21.2828 | 43.4699 | 67.9217 | 33.1546 | 0.30376 | 1.5034 | 32.1775 | 13.9207 | 1.6834 | 4.089 | 219.5069
0,67/18 | 22.5348 | 46.027 | 71.9171 | 31.3127 | 0.28688 | 1.4199 | 30.3898 | 13.1473 | 1.5899 | 3.8619 | 222.4872
0,67/19 | 23.7867 | 48.584 | 75.9125 | 29.6646 | 0.27178 | 1.3452 | 28.7904 | 12.4554 | 1.5062 | 3.6586 | 225.9754
0,67/20 | 25.0386 | 51.1411 | 79.9079 | 28.1814 | 0.25819 | 1.2779 | 27.3508 | 11.8326 | 1.4309 | 3.4757 | 229.8952
0,67/21 | 26.2905 | 53.6981 | 83.9033 | 26.8394 | 0.2459 | 1.217 | 26.0484 | 11.2691 | 1.3628 | 3.3102 | 234.1849
0,67/22 | 27.5425 | 56.2552 | 87.8987 | 25.6195 | 0.23472 | 1.1617 | 24.8644 | 10.7569 | 1.3008 | 3.1597 | 238.7941
0,67/23 | 28.7944 | 58.8122 | 91.8941 | 24.5056 | 0.22451 | 1.1112 | 23.7833 | 10.2892 | 1.2443 | 3.0223 | 243.6812
0,67/24 | 30.0463 | 61.3693 | 95.8895 | 23.4845 | 0.21516 | 1.0649 | 22.7924 | 9.8605 | 1.1924 | 2.8964 | 248.8114
В-6: Tок=6,25, αр=0,63
0,63/1 | 1.2519 | 2.4152 | 3.7738 | 563.6279 | 5.1638 | 25.5579 | 547.0169 | 236.6518 | 28.6181 | 69.5138 | 1483.5913
0,63/2 | 2.5039 | 4.8304 | 7.5475 | 281.814 | 2.5819 | 12.779 | 273.5085 | 118.3259 | 14.3091 | 34.7569 | 752.957
0,63/3 | 3.7558 | 7.2456 | 11.3213 | 187.876 | 1.7213 | 8.5193 | 182.339 | 78.8839 | 9.5394 | 23.1713 | 514.3728
0,63/4 | 5.0077 | 9.6608 | 15.0951 | 140.907 | 1.291 | 6.3895 | 136.7542 | 59.1629 | 7.1545 | 17.3785 | 398.8012
0,63/5 | 6.2597 | 12.076 | 18.8688 | 112.7256 | 1.0328 | 5.1116 | 109.4034 | 47.3304 | 5.7236 | 13.9028 | 332.4346
0,63/6 | 7.5116 | 14.4912 | 22.6426 | 93.938 | 0.86064 | 4.2597 | 91.1695 | 39.442 | 4.7697 | 11.5856 | 290.6705
0,63/7 | 8.7635 | 16.9065 | 26.4163 | 80.5183 | 0.73769 | 3.6511 | 78.1453 | 33.8074 | 4.0883 | 9.9305 | 262.9649
0,63/8 | 10.0154 | 19.3217 | 30.1901 | 70.4535 | 0.64548 | 3.1947 | 68.3771 | 29.5815 | 3.5773 | 8.6892 | 244.046
0,63/9 | 11.2674 | 21.7369 | 33.9639 | 62.6253 | 0.57376 | 2.8398 | 60.7797 | 26.2946 | 3.1798 | 7.7238 | 230.9848
0,63/10 | 12.5193 | 24.1521 | 37.7376 | 56.3628 | 0.51638 | 2.5558 | 54.7017 | 23.6652 | 2.8618 | 6.9514 | 222.0241
0,63/11 | 13.7712 | 26.5673 | 41.5114 | 51.2389 | 0.46944 | 2.3234 | 49.7288 | 21.5138 | 2.6016 | 6.3194 | 216.0454
0,63/12 | 15.0232 | 28.9825 | 45.2852 | 46.969 | 0.43032 | 2.1298 | 45.5847 | 19.721 | 2.3848 | 5.7928 | 212.3034
0,63/13 | 16.2751 | 31.3977 | 49.0589 | 43.356 | 0.39722 | 1.966 | 42.0782 | 18.204 | 2.2014 | 5.3472 | 210.2818
0,63/14 | 17.527 | 33.8129 | 52.8327 | 40.2591 | 0.36885 | 1.8256 | 39.0726 | 16.9037 | 2.0442 | 4.9653 | 209.6119
0,63/15 | 18.779 | 36.2281 | 56.6064 | 37.5752 | 0.34426 | 1.7039 | 36.4678 | 15.7768 | 1.9079 | 4.6343 | 210.0236
0,63/16 | 20.0309 | 38.6433 | 60.3802 | 35.2267 | 0.32274 | 1.5974 | 34.1886 | 14.7907 | 1.7886 | 4.3446 | 211.3138
0,63/17 | 21.2828 | 41.0585 | 64.154 | 33.1546 | 0.30376 | 1.5034 | 32.1775 | 13.9207 | 1.6834 | 4.089 | 213.3277
0,63/18 | 22.5348 | 43.4737 | 67.9277 | 31.3127 | 0.28688 | 1.4199 | 30.3898 | 13.1473 | 1.5899 | 3.8619 | 215.9446
0,63/19 | 23.7867 | 45.889 | 71.7015 | 29.6646 | 0.27178 | 1.3452 | 28.7904 | 12.4554 | 1.5062 | 3.6586 | 219.0693
0,63/20 | 25.0386 | 48.3042 | 75.4753 | 28.1814 | 0.25819 | 1.2779 | 27.3508 | 11.8326 | 1.4309 | 3.4757 | 222.6256
0,63/21 | 26.2905 | 50.7194 | 79.249 | 26.8394 | 0.2459 | 1.217 | 26.0484 | 11.2691 | 1.3628 | 3.3102 | 226.5518
0,63/22 | 27.5425 | 53.1346 | 83.0228 | 25.6195 | 0.23472 | 1.1617 | 24.8644 | 10.7569 | 1.3008 | 3.1597 | 230.7976
0,63/23 | 28.7944 | 55.5498 | 86.7965 | 24.5056 | 0.22451 | 1.1112 | 23.7833 | 10.2892 | 1.2443 | 3.0223 | 235.3212
0,63/24 | 30.0463 | 57.965 | 90.5703 | 23.4845 | 0.21516 | 1.0649 | 22.7924 | 9.8605 | 1.1924 | 2.8964 | 240.0879
В-7: Tок=6,25, αр=0,75
0,75/1 | 1.2519 | 2.8752 | 4.4926 | 563.6279 | 5.1638 | 25.5579 | 547.0169 | 236.6518 | 28.6181 | 69.5138 | 1484.7702
0,75/2 | 2.5039 | 5.7505 | 8.9851 | 281.814 | 2.5819 | 12.779 | 273.5085 | 118.3259 | 14.3091 | 34.7569 | 755.3147
0,75/3 | 3.7558 | 8.6257 | 13.4777 | 187.876 | 1.7213 | 8.5193 | 182.339 | 78.8839 | 9.5394 | 23.1713 | 517.9094
0,75/4 | 5.0077 | 11.501 | 17.9703 | 140.907 | 1.291 | 6.3895 | 136.7542 | 59.1629 | 7.1545 | 17.3785 | 403.5166
0,75/5 | 6.2597 | 14.3762 | 22.4629 | 112.7256 | 1.0328 | 5.1116 | 109.4034 | 47.3304 | 5.7236 | 13.9028 | 338.3289
0,75/6 | 7.5116 | 17.2515 | 26.9554 | 93.938 | 0.86064 | 4.2597 | 91.1695 | 39.442 | 4.7697 | 11.5856 | 297.7436
0,75/7 | 8.7635 | 20.1267 | 31.448 | 80.5183 | 0.73769 | 3.6511 | 78.1453 | 33.8074 | 4.0883 | 9.9305 | 271.2169
0,75/8 | 10.0154 | 23.002 | 35.9406 | 70.4535 | 0.64548 | 3.1947 | 68.3771 | 29.5815 | 3.5773 | 8.6892 | 253.4768
0,75/9 | 11.2674 | 25.8772 | 40.4332 | 62.6253 | 0.57376 | 2.8398 | 60.7797 | 26.2946 | 3.1798 | 7.7238 | 241.5945
0,75/10 | 12.5193 | 28.7525 | 44.9257 | 56.3628 | 0.51638 | 2.5558 | 54.7017 | 23.6652 | 2.8618 | 6.9514 | 233.8126
0,75/11 | 13.7712 | 31.6277 | 49.4183 | 51.2389 | 0.46944 | 2.3234 | 49.7288 | 21.5138 | 2.6016 | 6.3194 | 229.0128
0,75/12 | 15.0232 | 34.503 | 53.9109 | 46.969 | 0.43032 | 2.1298 | 45.5847 | 19.721 | 2.3848 | 5.7928 | 226.4496
0,75/13 | 16.2751 | 37.3782 | 58.4035 | 43.356 | 0.39722 | 1.966 | 42.0782 | 18.204 | 2.2014 | 5.3472 | 225.6068
0,75/14 | 17.527 | 40.2535 | 62.896 | 40.2591 | 0.36885 | 1.8256 | 39.0726 | 16.9037 | 2.0442 | 4.9653 | 226.1159
0,75/15 | 18.779 | 43.1287 | 67.3886 | 37.5752 | 0.34426 | 1.7039 | 36.4678 | 15.7768 | 1.9079 | 4.6343 | 227.7063
0,75/16 | 20.0309 | 46.004 | 71.8812 | 35.2267 | 0.32274 | 1.5974 | 34.1886 | 14.7907 | 1.7886 | 4.3446 | 230.1755
0,75/17 | 21.2828 | 48.8792 | 76.3738 | 33.1546 | 0.30376 | 1.5034 | 32.1775 | 13.9207 | 1.6834 | 4.089 | 233.3682
0,75/18 | 22.5348 | 51.7545 | 80.8663 | 31.3127 | 0.28688 | 1.4199 | 30.3898 | 13.1473 | 1.5899 | 3.8619 | 237.1639
0,75/19 | 23.7867 | 54.6297 | 85.3589 | 29.6646 | 0.27178 | 1.3452 | 28.7904 | 12.4554 | 1.5062 | 3.6586 | 241.4675
0,75/20 | 25.0386 | 57.505 | 89.8515 | 28.1814 | 0.25819 | 1.2779 | 27.3508 | 11.8326 | 1.4309 | 3.4757 | 246.2026
0,75/21 | 26.2905 | 60.3802 | 94.3441 | 26.8394 | 0.2459 | 1.217 | 26.0484 | 11.2691 | 1.3628 | 3.3102 | 251.3077
0,75/22 | 27.5425 | 63.2555 | 98.8366 | 25.6195 | 0.23472 | 1.1617 | 24.8644 | 10.7569 | 1.3008 | 3.1597 | 256.7323
0,75/23 | 28.7944 | 66.1307 | 103.3292 | 24.5056 | 0.22451 | 1.1112 | 23.7833 | 10.2892 | 1.2443 | 3.0223 | 262.4348
0,75/24 | 30.0463 | 69.006 | 107.8218 | 23.4845 | 0.21516 | 1.0649 | 22.7924 | 9.8605 | 1.1924 | 2.8964 | 268.3804
В-8: Tок=6,25, αр=0,80
0,80/1 | 1.2519 | 3.0669 | 4.7921 | 563.6279 | 5.1638 | 25.5579 | 547.0169 | 236.6518 | 28.6181 | 69.5138 | 1485.2614
0,80/2 | 2.5039 | 6.1339 | 9.5842 | 281.814 | 2.5819 | 12.779 | 273.5085 | 118.3259 | 14.3091 | 34.7569 | 756.2971
0,80/3 | 3.7558 | 9.2008 | 14.3762 | 187.876 | 1.7213 | 8.5193 | 182.339 | 78.8839 | 9.5394 | 23.1713 | 519.383
0,80/4 | 5.0077 | 12.2677 | 19.1683 | 140.907 | 1.291 | 6.3895 | 136.7542 | 59.1629 | 7.1545 | 17.3785 | 405.4814
0,80/5 | 6.2597 | 15.3347 | 23.9604 | 112.7256 | 1.0328 | 5.1116 | 109.4034 | 47.3304 | 5.7236 | 13.9028 | 340.7848
0,80/6 | 7.5116 | 18.4016 | 28.7525 | 93.938 | 0.86064 | 4.2597 | 91.1695 | 39.442 | 4.7697 | 11.5856 | 300.6907
0,80/7 | 8.7635 | 21.4685 | 33.5446 | 80.5183 | 0.73769 | 3.6511 | 78.1453 | 33.8074 | 4.0883 | 9.9305 | 274.6552
0,80/8 | 10.0154 | 24.5354 | 38.3366 | 70.4535 | 0.64548 | 3.1947 | 68.3771 | 29.5815 | 3.5773 | 8.6892 | 257.4063
0,80/9 | 11.2674 | 27.6024 | 43.1287 | 62.6253 | 0.57376 | 2.8398 | 60.7797 | 26.2946 | 3.1798 | 7.7238 | 246.0152
0,80/10 | 12.5193 | 30.6693 | 47.9208 | 56.3628 | 0.51638 | 2.5558 | 54.7017 | 23.6652 | 2.8618 | 6.9514 | 238.7245
0,80/11 | 13.7712 | 33.7362 | 52.7129 | 51.2389 | 0.46944 | 2.3234 | 49.7288 | 21.5138 | 2.6016 | 6.3194 | 234.4159
0,80/12 | 15.0232 | 36.8032 | 57.505 | 46.969 | 0.43032 | 2.1298 | 45.5847 | 19.721 | 2.3848 | 5.7928 | 232.3438
0,80/13 | 16.2751 | 39.8701 | 62.297 | 43.356 | 0.39722 | 1.966 | 42.0782 | 18.204 | 2.2014 | 5.3472 | 231.9923
0,80/14 | 17.527 | 42.937 | 67.0891 | 40.2591 | 0.36885 | 1.8256 | 39.0726 | 16.9037 | 2.0442 | 4.9653 | 232.9925
0,80/15 | 18.779 | 46.004 | 71.8812 | 37.5752 | 0.34426 | 1.7039 | 36.4678 | 15.7768 | 1.9079 | 4.6343 | 235.0742
0,80/16 | 20.0309 | 49.0709 | 76.6733 | 35.2267 | 0.32274 | 1.5974 | 34.1886 | 14.7907 | 1.7886 | 4.3446 | 238.0345
0,80/17 | 21.2828 | 52.1378 | 81.4654 | 33.1546 | 0.30376 | 1.5034 | 32.1775 | 13.9207 | 1.6834 | 4.089 | 241.7184
0,80/18 | 22.5348 | 55.2048 | 86.2574 | 31.3127 | 0.28688 | 1.4199 | 30.3898 | 13.1473 | 1.5899 | 3.8619 | 246.0053
0,80/19 | 23.7867 | 58.2717 | 91.0495 | 29.6646 | 0.27178 | 1.3452 | 28.7904 | 12.4554 | 1.5062 | 3.6586 | 250.8
0,80/20 | 25.0386 | 61.3386 | 95.8416 | 28.1814 | 0.25819 | 1.2779 | 27.3508 | 11.8326 | 1.4309 | 3.4757 | 256.0264
0,80/21 | 26.2905 | 64.4056 | 100.6337 | 26.8394 | 0.2459 | 1.217 | 26.0484 | 11.2691 | 1.3628 | 3.3102 | 261.6227
0,80/22 | 27.5425 | 67.4725 | 105.4258 | 25.6195 | 0.23472 | 1.1617 | 24.8644 | 10.7569 | 1.3008 | 3.1597 | 267.5385
0,80/23 | 28.7944 | 70.5394 | 110.2178 | 24.5056 | 0.22451 | 1.1112 | 23.7833 | 10.2892 | 1.2443 | 3.0223 | 273.7321
0,80/24 | 30.0463 | 73.6063 | 115.0099 | 23.4845 | 0.21516 | 1.0649 | 22.7924 | 9.8605 | 1.1924 | 2.8964 | 280.1689
В-9: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 1.568 | 2.875 | 2.875 | 552.853 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1428.037
0,50/2 | 3.135 | 5.75 | 5.75 | 276.426 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 724.993
0,50/3 | 4.703 | 8.626 | 8.626 | 184.284 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 495.528
0,50/4 | 6.271 | 11.501 | 11.501 | 138.213 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 384.452
0,50/5 | 7.838 | 14.376 | 14.376 | 110.571 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 320.733
0,50/6 | 9.406 | 17.251 | 17.251 | 92.142 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 280.694
0,50/7 | 10.973 | 20.127 | 20.127 | 78.979 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 254.186
0,50/8 | 12.541 | 23.002 | 23.002 | 69.107 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 236.136
0,50/9 | 14.109 | 25.877 | 25.877 | 61.428 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 223.722
0,50/10 | 15.676 | 28.752 | 28.752 | 55.285 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 215.252
0,50/11 | 17.244 | 31.628 | 31.628 | 50.259 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 209.656
0,50/12 | 18.812 | 34.503 | 34.503 | 46.071 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 206.211
0,50/13 | 20.379 | 37.378 | 37.378 | 42.527 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 204.421
0,50/14 | 21.947 | 40.253 | 40.253 | 39.489 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 203.933
0,50/15 | 23.515 | 43.129 | 43.129 | 36.857 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 204.488
0,50/16 | 25.082 | 46.004 | 46.004 | 34.553 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 205.885
0,50/17 | 26.65 | 48.879 | 48.879 | 32.521 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 207.98
0,50/18 | 28.217 | 51.754 | 51.754 | 30.714 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 210.654
0,50/19 | 29.785 | 54.63 | 54.63 | 29.098 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 213.819
0,50/20 | 31.353 | 57.505 | 57.505 | 27.643 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 217.399
0,50/21 | 32.92 | 60.38 | 60.38 | 26.326 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 221.332
0,50/22 | 34.488 | 63.255 | 63.255 | 25.13 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 225.576
0,50/23 | 36.056 | 66.131 | 66.131 | 24.037 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 230.087
0,50/24 | 39.191 | 71.881 | 71.881 | 22.114 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 239.782
В-10: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 1.568 | 1.915 | 1.915 | 368.2 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1241.464
0,33/2 | 3.135 | 3.83 | 3.83 | 184.1 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 628.827
0,33/3 | 4.703 | 5.745 | 5.745 | 122.733 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 428.215
0,33/4 | 6.271 | 7.66 | 7.66 | 92.05 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 330.607
0,33/5 | 7.838 | 9.575 | 9.575 | 73.64 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 274.2
0,33/6 | 9.406 | 11.489 | 11.489 | 61.367 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 238.395
0,33/7 | 10.973 | 13.404 | 13.404 | 52.6 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 214.361
0,33/8 | 12.541 | 15.319 | 15.319 | 46.025 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 197.688
0,33/9 | 14.109 | 17.234 | 17.234 | 40.911 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 185.919
0,33/10 | 15.676 | 19.149 | 19.149 | 36.82 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 177.581
0,33/11 | 17.244 | 21.064 | 21.064 | 33.473 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 171.742
0,33/12 | 18.812 | 22.979 | 22.979 | 30.683 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 167.775
0,33/13 | 20.379 | 24.894 | 24.894 | 28.323 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 165.249
0,33/14 | 21.947 | 26.809 | 26.809 | 26.3 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 163.856
0,33/15 | 23.515 | 28.724 | 28.724 | 24.547 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 163.368
0,33/16 | 25.082 | 30.639 | 30.639 | 23.012 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 163.614
0,33/17 | 26.65 | 32.554 | 32.554 | 21.659 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 164.468
0,33/18 | 28.217 | 34.468 | 34.468 | 20.456 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 165.824
0,33/19 | 29.785 | 36.383 | 36.383 | 19.379 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 167.606
0,33/20 | 31.353 | 38.298 | 38.298 | 18.41 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 169.752
0,33/21 | 32.92 | 40.213 | 40.213 | 17.533 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 172.205
0,33/22 | 34.488 | 42.128 | 42.128 | 16.736 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 174.928
0,33/23 | 36.056 | 44.043 | 44.043 | 16.009 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 177.883
0,33/24 | 39.191 | 47.873 | 47.873 | 14.728 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 184.38
В-11: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 1.568 | 1.438 | 1.438 | 276.426 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1148.736
0,25/2 | 3.135 | 2.875 | 2.875 | 138.213 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 581.03
0,25/3 | 4.703 | 4.313 | 4.313 | 92.142 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 394.76
0,25/4 | 6.271 | 5.75 | 5.75 | 69.107 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 303.844
0,25/5 | 7.838 | 7.188 | 7.188 | 55.285 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 251.071
0,25/6 | 9.406 | 8.626 | 8.626 | 46.071 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 217.373
0,25/7 | 10.973 | 10.063 | 10.063 | 39.489 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 194.568
0,25/8 | 12.541 | 11.501 | 11.501 | 34.553 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 178.58
0,25/9 | 14.109 | 12.939 | 12.939 | 30.714 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 167.132
0,25/10 | 15.676 | 14.376 | 14.376 | 27.643 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 158.858
0,25/11 | 17.244 | 15.814 | 15.814 | 25.13 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 152.899
0,25/12 | 18.812 | 17.251 | 17.251 | 23.036 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 148.672
0,25/13 | 20.379 | 18.689 | 18.689 | 21.264 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 145.78
0,25/14 | 21.947 | 20.127 | 20.127 | 19.745 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 143.937
0,25/15 | 23.515 | 21.564 | 21.564 | 18.428 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 142.929
0,25/16 | 25.082 | 23.002 | 23.002 | 17.277 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 142.605
0,25/17 | 26.65 | 24.44 | 24.44 | 16.26 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 142.841
0,25/18 | 28.217 | 25.877 | 25.877 | 15.357 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 143.543
0,25/19 | 29.785 | 27.315 | 27.315 | 14.549 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 144.64
0,25/20 | 31.353 | 28.752 | 28.752 | 13.821 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 146.071
0,25/21 | 32.92 | 30.19 | 30.19 | 13.163 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 147.789
0,25/22 | 34.488 | 31.628 | 31.628 | 12.565 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 149.757
0,25/23 | 36.056 | 33.065 | 33.065 | 12.019 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 151.937
0,25/24 | 39.191 | 35.941 | 35.941 | 11.057 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 156.845
В-12: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 1.568 | 1.15 | 1.15 | 221.141 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1092.875
0,20/2 | 3.135 | 2.3 | 2.3 | 110.571 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 552.238
0,20/3 | 4.703 | 3.45 | 3.45 | 73.714 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 374.606
0,20/4 | 6.271 | 4.6 | 4.6 | 55.285 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 287.722
0,20/5 | 7.838 | 5.75 | 5.75 | 44.228 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 237.138
0,20/6 | 9.406 | 6.901 | 6.901 | 36.857 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 204.709
0,20/7 | 10.973 | 8.051 | 8.051 | 31.592 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 182.647
0,20/8 | 12.541 | 9.201 | 9.201 | 27.643 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 167.07
0,20/9 | 14.109 | 10.351 | 10.351 | 24.571 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 155.813
0,20/10 | 15.676 | 11.501 | 11.501 | 22.114 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 147.579
0,20/11 | 17.244 | 12.651 | 12.651 | 20.104 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 141.547
0,20/12 | 18.812 | 13.801 | 13.801 | 18.428 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 137.164
0,20/13 | 20.379 | 14.951 | 14.951 | 17.011 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 134.051
0,20/14 | 21.947 | 16.101 | 16.101 | 15.796 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 131.936
0,20/15 | 23.515 | 17.251 | 17.251 | 14.743 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 130.618
0,20/16 | 25.082 | 18.402 | 18.402 | 13.821 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 129.949
0,20/17 | 26.65 | 19.552 | 19.552 | 13.008 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 129.813
0,20/18 | 28.217 | 20.702 | 20.702 | 12.286 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 130.122
0,20/19 | 29.785 | 21.852 | 21.852 | 11.639 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 130.804
0,20/20 | 31.353 | 23.002 | 23.002 | 11.057 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 131.807
0,20/21 | 32.92 | 24.152 | 24.152 | 10.531 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 133.081
0,20/22 | 34.488 | 25.302 | 25.302 | 10.052 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 134.592
0,20/23 | 36.056 | 26.452 | 26.452 | 9.615 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 136.307
0,20/24 | 39.191 | 28.752 | 28.752 | 8.846 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 140.256
В-13: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 1.568 | 3.836 | 3.836 | 737.505 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1614.611
0,67/2 | 3.135 | 7.671 | 7.671 | 368.753 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 821.162
0,67/3 | 4.703 | 11.507 | 11.507 | 245.835 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 562.841
0,67/4 | 6.271 | 15.342 | 15.342 | 184.376 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 438.297
0,67/5 | 7.838 | 19.178 | 19.178 | 147.501 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 367.267
0,67/6 | 9.406 | 23.013 | 23.013 | 122.918 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 322.994
0,67/7 | 10.973 | 26.849 | 26.849 | 105.358 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 294.009
0,67/8 | 12.541 | 30.685 | 30.685 | 92.188 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 274.583
0,67/9 | 14.109 | 34.52 | 34.52 | 81.945 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 261.525
0,67/10 | 15.676 | 38.356 | 38.356 | 73.751 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 252.926
0,67/11 | 17.244 | 42.191 | 42.191 | 67.046 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 247.569
0,67/12 | 18.812 | 46.027 | 46.027 | 61.459 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 244.647
0,67/13 | 20.379 | 49.863 | 49.863 | 56.731 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 243.595
0,67/14 | 21.947 | 53.698 | 53.698 | 52.679 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 244.013
0,67/15 | 23.515 | 57.534 | 57.534 | 49.167 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 245.608
0,67/16 | 25.082 | 61.369 | 61.369 | 46.094 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 248.156
0,67/17 | 26.65 | 65.205 | 65.205 | 43.383 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 251.494
0,67/18 | 28.217 | 69.04 | 69.04 | 40.973 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 255.485
0,67/19 | 29.785 | 72.876 | 72.876 | 38.816 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 260.029
0,67/20 | 31.353 | 76.712 | 76.712 | 36.875 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 265.045
0,67/21 | 32.92 | 80.547 | 80.547 | 35.119 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 270.459
0,67/22 | 34.488 | 84.383 | 84.383 | 33.523 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 276.225
0,67/23 | 36.056 | 88.218 | 88.218 | 32.065 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 282.289
0,67/24 | 39.191 | 95.89 | 95.89 | 29.5 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 295.186
В-14: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 1.568 | 3.594 | 3.594 | 691.066 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1567.688
0,63/2 | 3.135 | 7.188 | 7.188 | 345.533 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 796.976
0,63/3 | 4.703 | 10.782 | 10.782 | 230.355 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 545.911
0,63/4 | 6.271 | 14.376 | 14.376 | 172.766 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 424.755
0,63/5 | 7.838 | 17.97 | 17.97 | 138.213 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 355.563
0,63/6 | 9.406 | 21.564 | 21.564 | 115.178 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 312.356
0,63/7 | 10.973 | 25.158 | 25.158 | 98.724 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 283.993
0,63/8 | 12.541 | 28.752 | 28.752 | 86.383 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 264.912
0,63/9 | 14.109 | 32.347 | 32.347 | 76.785 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 252.019
0,63/10 | 15.676 | 35.941 | 35.941 | 69.107 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 243.452
0,63/11 | 17.244 | 39.535 | 39.535 | 62.824 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 238.035
0,63/12 | 18.812 | 43.129 | 43.129 | 57.589 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 234.981
0,63/13 | 20.379 | 46.723 | 46.723 | 53.159 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 233.743
0,63/14 | 21.947 | 50.317 | 50.317 | 49.362 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 233.934
0,63/15 | 23.515 | 53.911 | 53.911 | 46.071 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 235.266
0,63/16 | 25.082 | 57.505 | 57.505 | 43.192 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 237.526
0,63/17 | 26.65 | 61.099 | 61.099 | 40.651 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 240.55
0,63/18 | 28.217 | 64.693 | 64.693 | 38.393 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 244.211
0,63/19 | 29.785 | 68.287 | 68.287 | 36.372 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 248.407
0,63/20 | 31.353 | 71.881 | 71.881 | 34.553 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 253.061
0,63/21 | 32.92 | 75.475 | 75.475 | 32.908 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 258.104
0,63/22 | 34.488 | 79.069 | 79.069 | 31.412 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 263.486
0,63/23 | 36.056 | 82.663 | 82.663 | 30.046 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 269.16
0,63/24 | 39.191 | 89.852 | 89.852 | 27.643 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 281.253
В-15: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 1.568 | 4.313 | 4.313 | 829.279 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1707.339
0,75/2 | 3.135 | 8.626 | 8.626 | 414.64 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 868.959
0,75/3 | 4.703 | 12.939 | 12.939 | 276.426 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 596.296
0,75/4 | 6.271 | 17.251 | 17.251 | 207.32 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 465.059
0,75/5 | 7.838 | 21.564 | 21.564 | 165.856 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 390.394
0,75/6 | 9.406 | 25.877 | 25.877 | 138.213 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 344.017
0,75/7 | 10.973 | 30.19 | 30.19 | 118.468 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 313.801
0,75/8 | 12.541 | 34.503 | 34.503 | 103.66 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 293.691
0,75/9 | 14.109 | 38.816 | 38.816 | 92.142 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 280.314
0,75/10 | 15.676 | 43.129 | 43.129 | 82.928 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 271.649
0,75/11 | 17.244 | 47.442 | 47.442 | 75.389 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 266.414
0,75/12 | 18.812 | 51.754 | 51.754 | 69.107 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 263.749
0,75/13 | 20.379 | 56.067 | 56.067 | 63.791 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 263.063
0,75/14 | 21.947 | 60.38 | 60.38 | 59.234 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 263.932
0,75/15 | 23.515 | 64.693 | 64.693 | 55.285 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 266.044
0,75/16 | 25.082 | 69.006 | 69.006 | 51.83 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 269.166
0,75/17 | 26.65 | 73.319 | 73.319 | 48.781 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 273.12
0,75/18 | 28.217 | 77.632 | 77.632 | 46.071 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 277.767
0,75/19 | 29.785 | 81.945 | 81.945 | 43.646 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 282.997
0,75/20 | 31.353 | 86.257 | 86.257 | 41.464 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 288.724
0,75/21 | 32.92 | 90.57 | 90.57 | 39.489 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 294.875
0,75/22 | 34.488 | 94.883 | 94.883 | 37.695 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 301.397
0,75/23 | 36.056 | 99.196 | 99.196 | 36.056 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 308.236
0,75/24 | 39.191 | 107.822 | 107.822 | 33.171 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 322.721
В-16: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 1.568 | 4.6 | 4.6 | 884.564 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1763.198
0,80/2 | 3.135 | 9.201 | 9.201 | 442.282 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 897.751
0,80/3 | 4.703 | 13.801 | 13.801 | 294.855 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 616.449
0,80/4 | 6.271 | 18.402 | 18.402 | 221.141 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 481.182
0,80/5 | 7.838 | 23.002 | 23.002 | 176.913 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 404.327
0,80/6 | 9.406 | 27.602 | 27.602 | 147.427 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 356.681
0,80/7 | 10.973 | 32.203 | 32.203 | 126.366 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 325.725
0,80/8 | 12.541 | 36.803 | 36.803 | 110.571 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 305.202
0,80/9 | 14.109 | 41.404 | 41.404 | 98.285 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 291.633
0,80/10 | 15.676 | 46.004 | 46.004 | 88.456 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 282.927
0,80/11 | 17.244 | 50.604 | 50.604 | 80.415 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 277.764
0,80/12 | 18.812 | 55.205 | 55.205 | 73.714 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 275.258
0,80/13 | 20.379 | 59.805 | 59.805 | 68.043 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 274.791
0,80/14 | 21.947 | 64.406 | 64.406 | 63.183 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 275.933
0,80/15 | 23.515 | 69.006 | 69.006 | 58.971 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 278.356
0,80/16 | 25.082 | 73.606 | 73.606 | 55.285 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 281.821
0,80/17 | 26.65 | 78.207 | 78.207 | 52.033 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 286.148
0,80/18 | 28.217 | 82.807 | 82.807 | 49.142 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 291.188
0,80/19 | 29.785 | 87.408 | 87.408 | 46.556 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 296.833
0,80/20 | 31.353 | 92.008 | 92.008 | 44.228 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 302.99
0,80/21 | 32.92 | 96.608 | 96.608 | 42.122 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 309.584
0,80/22 | 34.488 | 101.209 | 101.209 | 40.207 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 316.561
0,80/23 | 36.056 | 105.809 | 105.809 | 38.459 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 323.865
0,80/24 | 39.191 | 115.01 | 115.01 | 35.383 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 339.309
В-17: Tок=4, αр=0,50
0,50/1 | 1.568 | 3.594 | 3.594 | 552.853 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1429.475
0,50/2 | 3.135 | 7.188 | 7.188 | 276.426 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 727.869
0,50/3 | 4.703 | 10.782 | 10.782 | 184.284 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 499.84
0,50/4 | 6.271 | 14.376 | 14.376 | 138.213 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 390.202
0,50/5 | 7.838 | 17.97 | 17.97 | 110.571 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 327.921
0,50/6 | 9.406 | 21.564 | 21.564 | 92.142 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 289.32
0,50/7 | 10.973 | 25.158 | 25.158 | 78.979 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 264.248
0,50/8 | 12.541 | 28.752 | 28.752 | 69.107 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 247.636
0,50/9 | 14.109 | 32.347 | 32.347 | 61.428 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 236.662
0,50/10 | 15.676 | 35.941 | 35.941 | 55.285 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 229.63
0,50/11 | 17.244 | 39.535 | 39.535 | 50.259 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 225.47
0,50/12 | 18.812 | 43.129 | 43.129 | 46.071 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 223.463
0,50/13 | 20.379 | 46.723 | 46.723 | 42.527 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 223.111
0,50/14 | 21.947 | 50.317 | 50.317 | 39.489 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 224.061
0,50/15 | 23.515 | 53.911 | 53.911 | 36.857 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 226.052
0,50/16 | 25.082 | 57.505 | 57.505 | 34.553 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 228.887
0,50/17 | 26.65 | 61.099 | 61.099 | 32.521 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 232.42
0,50/18 | 28.217 | 64.693 | 64.693 | 30.714 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 236.532
0,50/19 | 29.785 | 68.287 | 68.287 | 29.098 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 241.133
0,50/20 | 31.353 | 71.881 | 71.881 | 27.643 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 246.151
0,50/21 | 32.92 | 75.475 | 75.475 | 26.326 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 251.522
0,50/22 | 34.488 | 79.069 | 79.069 | 25.13 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 257.204
0,50/23 | 36.056 | 82.663 | 82.663 | 24.037 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 263.151
0,50/24 | 39.191 | 89.852 | 89.852 | 22.114 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 275.724
В-18: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 1.568 | 2.394 | 2.394 | 368.2 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1242.422
0,33/2 | 3.135 | 4.787 | 4.787 | 184.1 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 630.741
0,33/3 | 4.703 | 7.181 | 7.181 | 122.733 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 431.087
0,33/4 | 6.271 | 9.575 | 9.575 | 92.05 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 334.437
0,33/5 | 7.838 | 11.968 | 11.968 | 73.64 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 278.986
0,33/6 | 9.406 | 14.362 | 14.362 | 61.367 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 244.141
0,33/7 | 10.973 | 16.756 | 16.756 | 52.6 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 221.065
0,33/8 | 12.541 | 19.149 | 19.149 | 46.025 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 205.348
0,33/9 | 14.109 | 21.543 | 21.543 | 40.911 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 194.537
0,33/10 | 15.676 | 23.936 | 23.936 | 36.82 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 187.155
0,33/11 | 17.244 | 26.33 | 26.33 | 33.473 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 182.274
0,33/12 | 18.812 | 28.724 | 28.724 | 30.683 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 179.265
0,33/13 | 20.379 | 31.117 | 31.117 | 28.323 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 177.695
0,33/14 | 21.947 | 33.511 | 33.511 | 26.3 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 177.26
0,33/15 | 23.515 | 35.905 | 35.905 | 24.547 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 177.73
0,33/16 | 25.082 | 38.298 | 38.298 | 23.012 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 178.932
0,33/17 | 26.65 | 40.692 | 40.692 | 21.659 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 180.744
0,33/18 | 28.217 | 43.086 | 43.086 | 20.456 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 183.06
0,33/19 | 29.785 | 45.479 | 45.479 | 19.379 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 185.798
0,33/20 | 31.353 | 47.873 | 47.873 | 18.41 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 188.902
0,33/21 | 32.92 | 50.267 | 50.267 | 17.533 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 192.313
0,33/22 | 34.488 | 52.66 | 52.66 | 16.736 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 195.992
0,33/23 | 36.056 | 55.054 | 55.054 | 16.009 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 199.905
0,33/24 | 39.191 | 59.841 | 59.841 | 14.728 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 208.316
В-19: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 1.568 | 1.797 | 1.797 | 276.426 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1149.454
0,25/2 | 3.135 | 3.594 | 3.594 | 138.213 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 582.468
0,25/3 | 4.703 | 5.391 | 5.391 | 92.142 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 396.916
0,25/4 | 6.271 | 7.188 | 7.188 | 69.107 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 306.72
0,25/5 | 7.838 | 8.985 | 8.985 | 55.285 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 254.665
0,25/6 | 9.406 | 10.782 | 10.782 | 46.071 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 221.685
0,25/7 | 10.973 | 12.579 | 12.579 | 39.489 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 199.6
0,25/8 | 12.541 | 14.376 | 14.376 | 34.553 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 184.33
0,25/9 | 14.109 | 16.173 | 16.173 | 30.714 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 173.6
0,25/10 | 15.676 | 17.97 | 17.97 | 27.643 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 166.046
0,25/11 | 17.244 | 19.767 | 19.767 | 25.13 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 160.805
0,25/12 | 18.812 | 21.564 | 21.564 | 23.036 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 157.298
0,25/13 | 20.379 | 23.361 | 23.361 | 21.264 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 155.124
0,25/14 | 21.947 | 25.158 | 25.158 | 19.745 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 153.999
0,25/15 | 23.515 | 26.955 | 26.955 | 18.428 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 153.711
0,25/16 | 25.082 | 28.752 | 28.752 | 17.277 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 154.105
0,25/17 | 26.65 | 30.55 | 30.55 | 16.26 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 155.061
0,25/18 | 28.217 | 32.347 | 32.347 | 15.357 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 156.483
0,25/19 | 29.785 | 34.144 | 34.144 | 14.549 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 158.298
0,25/20 | 31.353 | 35.941 | 35.941 | 13.821 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 160.449
0,25/21 | 32.92 | 37.738 | 37.738 | 13.163 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 162.885
0,25/22 | 34.488 | 39.535 | 39.535 | 12.565 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 165.571
0,25/23 | 36.056 | 41.332 | 41.332 | 12.019 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 168.471
0,25/24 | 39.191 | 44.926 | 44.926 | 11.057 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 174.815
В-20: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 1.568 | 1.438 | 1.438 | 221.141 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1093.451
0,20/2 | 3.135 | 2.875 | 2.875 | 110.571 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 553.388
0,20/3 | 4.703 | 4.313 | 4.313 | 73.714 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 376.332
0,20/4 | 6.271 | 5.75 | 5.75 | 55.285 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 290.022
0,20/5 | 7.838 | 7.188 | 7.188 | 44.228 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 240.014
0,20/6 | 9.406 | 8.626 | 8.626 | 36.857 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 208.159
0,20/7 | 10.973 | 10.063 | 10.063 | 31.592 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 186.671
0,20/8 | 12.541 | 11.501 | 11.501 | 27.643 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 171.67
0,20/9 | 14.109 | 12.939 | 12.939 | 24.571 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 160.989
0,20/10 | 15.676 | 14.376 | 14.376 | 22.114 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 153.329
0,20/11 | 17.244 | 15.814 | 15.814 | 20.104 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 147.873
0,20/12 | 18.812 | 17.251 | 17.251 | 18.428 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 144.064
0,20/13 | 20.379 | 18.689 | 18.689 | 17.011 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 141.527
0,20/14 | 21.947 | 20.127 | 20.127 | 15.796 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 139.988
0,20/15 | 23.515 | 21.564 | 21.564 | 14.743 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 139.244
0,20/16 | 25.082 | 23.002 | 23.002 | 13.821 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 139.149
0,20/17 | 26.65 | 24.44 | 24.44 | 13.008 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 139.589
0,20/18 | 28.217 | 25.877 | 25.877 | 12.286 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 140.472
0,20/19 | 29.785 | 27.315 | 27.315 | 11.639 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 141.73
0,20/20 | 31.353 | 28.752 | 28.752 | 11.057 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 143.307
0,20/21 | 32.92 | 30.19 | 30.19 | 10.531 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 145.157
0,20/22 | 34.488 | 31.628 | 31.628 | 10.052 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 147.244
0,20/23 | 36.056 | 33.065 | 33.065 | 9.615 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 149.533
0,20/24 | 39.191 | 35.941 | 35.941 | 8.846 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 154.634
В-21: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 1.568 | 4.794 | 4.794 | 737.505 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1616.527
0,67/2 | 3.135 | 9.589 | 9.589 | 368.753 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 824.998
0,67/3 | 4.703 | 14.383 | 14.383 | 245.835 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 568.593
0,67/4 | 6.271 | 19.178 | 19.178 | 184.376 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 445.969
0,67/5 | 7.838 | 23.972 | 23.972 | 147.501 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 376.855
0,67/6 | 9.406 | 28.767 | 28.767 | 122.918 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 334.502
0,67/7 | 10.973 | 33.561 | 33.561 | 105.358 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 307.433
0,67/8 | 12.541 | 38.356 | 38.356 | 92.188 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 289.925
0,67/9 | 14.109 | 43.15 | 43.15 | 81.945 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 278.785
0,67/10 | 15.676 | 47.945 | 47.945 | 73.751 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 272.104
0,67/11 | 17.244 | 52.739 | 52.739 | 67.046 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 268.665
0,67/12 | 18.812 | 57.534 | 57.534 | 61.459 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 267.661
0,67/13 | 20.379 | 62.328 | 62.328 | 56.731 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 268.525
0,67/14 | 21.947 | 67.123 | 67.123 | 52.679 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 270.863
0,67/15 | 23.515 | 71.917 | 71.917 | 49.167 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 274.374
0,67/16 | 25.082 | 76.712 | 76.712 | 46.094 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 278.842
0,67/17 | 26.65 | 81.506 | 81.506 | 43.383 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 284.096
0,67/18 | 28.217 | 86.301 | 86.301 | 40.973 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 290.007
0,67/19 | 29.785 | 91.095 | 91.095 | 38.816 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 296.467
0,67/20 | 31.353 | 95.89 | 95.89 | 36.875 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 303.401
0,67/21 | 32.92 | 100.684 | 100.684 | 35.119 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 310.733
0,67/22 | 34.488 | 105.478 | 105.478 | 33.523 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 318.415
0,67/23 | 36.056 | 110.273 | 110.273 | 32.065 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 326.399
0,67/24 | 39.191 | 119.862 | 119.862 | 29.5 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 343.13
В-22: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 1.568 | 4.493 | 4.493 | 691.066 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1569.486
0,63/2 | 3.135 | 8.985 | 8.985 | 345.533 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 800.57
0,63/3 | 4.703 | 13.478 | 13.478 | 230.355 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 551.303
0,63/4 | 6.271 | 17.97 | 17.97 | 172.766 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 431.943
0,63/5 | 7.838 | 22.463 | 22.463 | 138.213 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 364.549
0,63/6 | 9.406 | 26.955 | 26.955 | 115.178 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 323.138
0,63/7 | 10.973 | 31.448 | 31.448 | 98.724 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 296.573
0,63/8 | 12.541 | 35.941 | 35.941 | 86.383 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 279.29
0,63/9 | 14.109 | 40.433 | 40.433 | 76.785 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 268.191
0,63/10 | 15.676 | 44.926 | 44.926 | 69.107 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 261.422
0,63/11 | 17.244 | 49.418 | 49.418 | 62.824 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 257.801
0,63/12 | 18.812 | 53.911 | 53.911 | 57.589 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 256.545
0,63/13 | 20.379 | 58.403 | 58.403 | 53.159 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 257.103
0,63/14 | 21.947 | 62.896 | 62.896 | 49.362 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 259.092
0,63/15 | 23.515 | 67.389 | 67.389 | 46.071 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 262.222
0,63/16 | 25.082 | 71.881 | 71.881 | 43.192 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 266.278
0,63/17 | 26.65 | 76.374 | 76.374 | 40.651 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 271.1
0,63/18 | 28.217 | 80.866 | 80.866 | 38.393 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 276.557
0,63/19 | 29.785 | 85.359 | 85.359 | 36.372 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 282.551
0,63/20 | 31.353 | 89.852 | 89.852 | 34.553 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 289.003
0,63/21 | 32.92 | 94.344 | 94.344 | 32.908 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 295.842
0,63/22 | 34.488 | 98.837 | 98.837 | 31.412 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 303.022
0,63/23 | 36.056 | 103.329 | 103.329 | 30.046 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 310.492
0,63/24 | 39.191 | 112.314 | 112.314 | 27.643 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 326.177
В-23: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 1.568 | 5.391 | 5.391 | 829.279 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1709.495
0,75/2 | 3.135 | 10.782 | 10.782 | 414.64 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 873.271
0,75/3 | 4.703 | 16.173 | 16.173 | 276.426 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 602.764
0,75/4 | 6.271 | 21.564 | 21.564 | 207.32 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 473.685
0,75/5 | 7.838 | 26.955 | 26.955 | 165.856 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 401.176
0,75/6 | 9.406 | 32.347 | 32.347 | 138.213 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 356.957
0,75/7 | 10.973 | 37.738 | 37.738 | 118.468 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 328.897
0,75/8 | 12.541 | 43.129 | 43.129 | 103.66 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 310.943
0,75/9 | 14.109 | 48.52 | 48.52 | 92.142 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 299.722
0,75/10 | 15.676 | 53.911 | 53.911 | 82.928 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 293.213
0,75/11 | 17.244 | 59.302 | 59.302 | 75.389 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 290.134
0,75/12 | 18.812 | 64.693 | 64.693 | 69.107 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 289.627
0,75/13 | 20.379 | 70.084 | 70.084 | 63.791 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 291.097
0,75/14 | 21.947 | 75.475 | 75.475 | 59.234 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 294.122
0,75/15 | 23.515 | 80.866 | 80.866 | 55.285 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 298.39
0,75/16 | 25.082 | 86.257 | 86.257 | 51.83 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 303.668
0,75/17 | 26.65 | 91.649 | 91.649 | 48.781 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 309.78
0,75/18 | 28.217 | 97.04 | 97.04 | 46.071 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 316.583
0,75/19 | 29.785 | 102.431 | 102.431 | 43.646 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 323.969
0,75/20 | 31.353 | 107.822 | 107.822 | 41.464 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 331.854
0,75/21 | 32.92 | 113.213 | 113.213 | 39.489 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 340.161
0,75/22 | 34.488 | 118.604 | 118.604 | 37.695 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 348.839
0,75/23 | 36.056 | 123.995 | 123.995 | 36.056 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 357.834
0,75/24 | 39.191 | 134.777 | 134.777 | 33.171 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 376.631
В-24: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 1.568 | 5.75 | 5.75 | 884.564 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1765.498
0,80/2 | 3.135 | 11.501 | 11.501 | 442.282 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 902.351
0,80/3 | 4.703 | 17.251 | 17.251 | 294.855 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 623.349
0,80/4 | 6.271 | 23.002 | 23.002 | 221.141 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 490.382
0,80/5 | 7.838 | 28.752 | 28.752 | 176.913 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 415.827
0,80/6 | 9.406 | 34.503 | 34.503 | 147.427 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 370.483
0,80/7 | 10.973 | 40.253 | 40.253 | 126.366 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 341.825
0,80/8 | 12.541 | 46.004 | 46.004 | 110.571 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 323.604
0,80/9 | 14.109 | 51.754 | 51.754 | 98.285 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 312.333
0,80/10 | 15.676 | 57.505 | 57.505 | 88.456 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 305.929
0,80/11 | 17.244 | 63.255 | 63.255 | 80.415 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 303.066
0,80/12 | 18.812 | 69.006 | 69.006 | 73.714 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 302.86
0,80/13 | 20.379 | 74.756 | 74.756 | 68.043 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 304.693
0,80/14 | 21.947 | 80.507 | 80.507 | 63.183 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 308.135
0,80/15 | 23.515 | 86.257 | 86.257 | 58.971 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 312.858
0,80/16 | 25.082 | 92.008 | 92.008 | 55.285 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 318.625
0,80/17 | 26.65 | 97.758 | 97.758 | 52.033 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 325.25
0,80/18 | 28.217 | 103.509 | 103.509 | 49.142 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 332.592
0,80/19 | 29.785 | 109.259 | 109.259 | 46.556 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 340.535
0,80/20 | 31.353 | 115.01 | 115.01 | 44.228 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 348.994
0,80/21 | 32.92 | 120.76 | 120.76 | 42.122 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 357.888
0,80/22 | 34.488 | 126.511 | 126.511 | 40.207 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 367.165
0,80/23 | 36.056 | 132.261 | 132.261 | 38.459 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 376.769
0,80/24 | 39.191 | 143.762 | 143.762 | 35.383 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 396.813
В-25: Tок=3, αр=0,50
0,50/1 | 1.568 | 4.792 | 4.792 | 552.853 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1431.871
0,50/2 | 3.135 | 9.584 | 9.584 | 276.426 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 732.661
0,50/3 | 4.703 | 14.376 | 14.376 | 184.284 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 507.028
0,50/4 | 6.271 | 19.168 | 19.168 | 138.213 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 399.786
0,50/5 | 7.838 | 23.96 | 23.96 | 110.571 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 339.901
0,50/6 | 9.406 | 28.752 | 28.752 | 92.142 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 303.696
0,50/7 | 10.973 | 33.545 | 33.545 | 78.979 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 281.022
0,50/8 | 12.541 | 38.337 | 38.337 | 69.107 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 266.806
0,50/9 | 14.109 | 43.129 | 43.129 | 61.428 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 258.226
0,50/10 | 15.676 | 47.921 | 47.921 | 55.285 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 253.59
0,50/11 | 17.244 | 52.713 | 52.713 | 50.259 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 251.826
0,50/12 | 18.812 | 57.505 | 57.505 | 46.071 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 252.215
0,50/13 | 20.379 | 62.297 | 62.297 | 42.527 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 254.259
0,50/14 | 21.947 | 67.089 | 67.089 | 39.489 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 257.605
0,50/15 | 23.515 | 71.881 | 71.881 | 36.857 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 261.992
0,50/16 | 25.082 | 76.673 | 76.673 | 34.553 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 267.223
0,50/17 | 26.65 | 81.465 | 81.465 | 32.521 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 273.152
0,50/18 | 28.217 | 86.257 | 86.257 | 30.714 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 279.66
0,50/19 | 29.785 | 91.05 | 91.05 | 29.098 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 286.659
0,50/20 | 31.353 | 95.842 | 95.842 | 27.643 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 294.073
0,50/21 | 32.92 | 100.634 | 100.634 | 26.326 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 301.84
0,50/22 | 34.488 | 105.426 | 105.426 | 25.13 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 309.918
0,50/23 | 36.056 | 110.218 | 110.218 | 24.037 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 318.261
0,50/24 | 39.191 | 119.802 | 119.802 | 22.114 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 335.624
В-26: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 1.568 | 3.192 | 3.192 | 368.2 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1244.018
0,33/2 | 3.135 | 6.383 | 6.383 | 184.1 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 633.933
0,33/3 | 4.703 | 9.575 | 9.575 | 122.733 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 435.875
0,33/4 | 6.271 | 12.766 | 12.766 | 92.05 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 340.819
0,33/5 | 7.838 | 15.958 | 15.958 | 73.64 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 286.966
0,33/6 | 9.406 | 19.149 | 19.149 | 61.367 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 253.715
0,33/7 | 10.973 | 22.341 | 22.341 | 52.6 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 232.235
0,33/8 | 12.541 | 25.532 | 25.532 | 46.025 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 218.114
0,33/9 | 14.109 | 28.724 | 28.724 | 40.911 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 208.899
0,33/10 | 15.676 | 31.915 | 31.915 | 36.82 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 203.113
0,33/11 | 17.244 | 35.107 | 35.107 | 33.473 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 199.828
0,33/12 | 18.812 | 38.298 | 38.298 | 30.683 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 198.413
0,33/13 | 20.379 | 41.49 | 41.49 | 28.323 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 198.441
0,33/14 | 21.947 | 44.681 | 44.681 | 26.3 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 199.6
0,33/15 | 23.515 | 47.873 | 47.873 | 24.547 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 201.666
0,33/16 | 25.082 | 51.064 | 51.064 | 23.012 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 204.464
0,33/17 | 26.65 | 54.256 | 54.256 | 21.659 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 207.872
0,33/18 | 28.217 | 57.447 | 57.447 | 20.456 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 211.782
0,33/19 | 29.785 | 60.639 | 60.639 | 19.379 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 216.118
0,33/20 | 31.353 | 63.831 | 63.831 | 18.41 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 220.818
0,33/21 | 32.92 | 67.022 | 67.022 | 17.533 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 225.823
0,33/22 | 34.488 | 70.214 | 70.214 | 16.736 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 231.1
0,33/23 | 36.056 | 73.405 | 73.405 | 16.009 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 236.607
0,33/24 | 39.191 | 79.788 | 79.788 | 14.728 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 248.21
В-27: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 1.568 | 2.396 | 2.396 | 276.426 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1150.652
0,25/2 | 3.135 | 4.792 | 4.792 | 138.213 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 584.864
0,25/3 | 4.703 | 7.188 | 7.188 | 92.142 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 400.51
0,25/4 | 6.271 | 9.584 | 9.584 | 69.107 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 311.512
0,25/5 | 7.838 | 11.98 | 11.98 | 55.285 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 260.655
0,25/6 | 9.406 | 14.376 | 14.376 | 46.071 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 228.873
0,25/7 | 10.973 | 16.772 | 16.772 | 39.489 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 207.986
0,25/8 | 12.541 | 19.168 | 19.168 | 34.553 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 193.914
0,25/9 | 14.109 | 21.564 | 21.564 | 30.714 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 184.382
0,25/10 | 15.676 | 23.96 | 23.96 | 27.643 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 178.026
0,25/11 | 17.244 | 26.356 | 26.356 | 25.13 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 173.983
0,25/12 | 18.812 | 28.752 | 28.752 | 23.036 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 171.674
0,25/13 | 20.379 | 31.149 | 31.149 | 21.264 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 170.7
0,25/14 | 21.947 | 33.545 | 33.545 | 19.745 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 170.773
0,25/15 | 23.515 | 35.941 | 35.941 | 18.428 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 171.683
0,25/16 | 25.082 | 38.337 | 38.337 | 17.277 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 173.275
0,25/17 | 26.65 | 40.733 | 40.733 | 16.26 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 175.427
0,25/18 | 28.217 | 43.129 | 43.129 | 15.357 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 178.047
0,25/19 | 29.785 | 45.525 | 45.525 | 14.549 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 181.06
0,25/20 | 31.353 | 47.921 | 47.921 | 13.821 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 184.409
0,25/21 | 32.92 | 50.317 | 50.317 | 13.163 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 188.043
0,25/22 | 34.488 | 52.713 | 52.713 | 12.565 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 191.927
0,25/23 | 36.056 | 55.109 | 55.109 | 12.019 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 196.025
0,25/24 | 39.191 | 59.901 | 59.901 | 11.057 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 204.765
В-28: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 1.568 | 1.917 | 1.917 | 221.141 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1094.409
0,20/2 | 3.135 | 3.834 | 3.834 | 110.571 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 555.306
0,20/3 | 4.703 | 5.75 | 5.75 | 73.714 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 379.206
0,20/4 | 6.271 | 7.667 | 7.667 | 55.285 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 293.856
0,20/5 | 7.838 | 9.584 | 9.584 | 44.228 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 244.806
0,20/6 | 9.406 | 11.501 | 11.501 | 36.857 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 213.909
0,20/7 | 10.973 | 13.418 | 13.418 | 31.592 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 193.381
0,20/8 | 12.541 | 15.335 | 15.335 | 27.643 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 179.338
0,20/9 | 14.109 | 17.251 | 17.251 | 24.571 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 169.613
0,20/10 | 15.676 | 19.168 | 19.168 | 22.114 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 162.913
0,20/11 | 17.244 | 21.085 | 21.085 | 20.104 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 158.415
0,20/12 | 18.812 | 23.002 | 23.002 | 18.428 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 155.566
0,20/13 | 20.379 | 24.919 | 24.919 | 17.011 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 153.987
0,20/14 | 21.947 | 26.836 | 26.836 | 15.796 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 153.406
0,20/15 | 23.515 | 28.752 | 28.752 | 14.743 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 153.62
0,20/16 | 25.082 | 30.669 | 30.669 | 13.821 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 154.483
0,20/17 | 26.65 | 32.586 | 32.586 | 13.008 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 155.881
0,20/18 | 28.217 | 34.503 | 34.503 | 12.286 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 157.724
0,20/19 | 29.785 | 36.42 | 36.42 | 11.639 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 159.94
0,20/20 | 31.353 | 38.337 | 38.337 | 11.057 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 162.477
0,20/21 | 32.92 | 40.253 | 40.253 | 10.531 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 165.283
0,20/22 | 34.488 | 42.17 | 42.17 | 10.052 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 168.328
0,20/23 | 36.056 | 44.087 | 44.087 | 9.615 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 171.577
0,20/24 | 39.191 | 47.921 | 47.921 | 8.846 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 178.594
В-29: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 1.568 | 6.393 | 6.393 | 737.505 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1619.725
0,67/2 | 3.135 | 12.785 | 12.785 | 368.753 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 831.39
0,67/3 | 4.703 | 19.178 | 19.178 | 245.835 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 578.183
0,67/4 | 6.271 | 25.571 | 25.571 | 184.376 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 458.755
0,67/5 | 7.838 | 31.963 | 31.963 | 147.501 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 392.837
0,67/6 | 9.406 | 38.356 | 38.356 | 122.918 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 353.68
0,67/7 | 10.973 | 44.748 | 44.748 | 105.358 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 329.807
0,67/8 | 12.541 | 51.141 | 51.141 | 92.188 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 315.495
0,67/9 | 14.109 | 57.534 | 57.534 | 81.945 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 307.553
0,67/10 | 15.676 | 63.926 | 63.926 | 73.751 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 304.066
0,67/11 | 17.244 | 70.319 | 70.319 | 67.046 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 303.825
0,67/12 | 18.812 | 76.712 | 76.712 | 61.459 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 306.017
0,67/13 | 20.379 | 83.104 | 83.104 | 56.731 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 310.077
0,67/14 | 21.947 | 89.497 | 89.497 | 52.679 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 315.611
0,67/15 | 23.515 | 95.89 | 95.89 | 49.167 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 322.32
0,67/16 | 25.082 | 102.282 | 102.282 | 46.094 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 329.982
0,67/17 | 26.65 | 108.675 | 108.675 | 43.383 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 338.434
0,67/18 | 28.217 | 115.067 | 115.067 | 40.973 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 347.539
0,67/19 | 29.785 | 121.46 | 121.46 | 38.816 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 357.197
0,67/20 | 31.353 | 127.853 | 127.853 | 36.875 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 367.327
0,67/21 | 32.92 | 134.245 | 134.245 | 35.119 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 377.855
0,67/22 | 34.488 | 140.638 | 140.638 | 33.523 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 388.735
0,67/23 | 36.056 | 147.031 | 147.031 | 32.065 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 399.915
0,67/24 | 39.191 | 159.816 | 159.816 | 29.5 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 423.038
В-30: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 1.568 | 5.99 | 5.99 | 691.066 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1572.48
0,63/2 | 3.135 | 11.98 | 11.98 | 345.533 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 806.56
0,63/3 | 4.703 | 17.97 | 17.97 | 230.355 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 560.287
0,63/4 | 6.271 | 23.96 | 23.96 | 172.766 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 443.923
0,63/5 | 7.838 | 29.95 | 29.95 | 138.213 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 379.523
0,63/6 | 9.406 | 35.941 | 35.941 | 115.178 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 341.11
0,63/7 | 10.973 | 41.931 | 41.931 | 98.724 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 317.539
0,63/8 | 12.541 | 47.921 | 47.921 | 86.383 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 303.25
0,63/9 | 14.109 | 53.911 | 53.911 | 76.785 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 295.147
0,63/10 | 15.676 | 59.901 | 59.901 | 69.107 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 291.372
0,63/11 | 17.244 | 65.891 | 65.891 | 62.824 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 290.747
0,63/12 | 18.812 | 71.881 | 71.881 | 57.589 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 292.485
0,63/13 | 20.379 | 77.871 | 77.871 | 53.159 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 296.039
0,63/14 | 21.947 | 83.861 | 83.861 | 49.362 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 301.022
0,63/15 | 23.515 | 89.852 | 89.852 | 46.071 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 307.148
0,63/16 | 25.082 | 95.842 | 95.842 | 43.192 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 314.2
0,63/17 | 26.65 | 101.832 | 101.832 | 40.651 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 322.016
0,63/18 | 28.217 | 107.822 | 107.822 | 38.393 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 330.469
0,63/19 | 29.785 | 113.812 | 113.812 | 36.372 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 339.457
0,63/20 | 31.353 | 119.802 | 119.802 | 34.553 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 348.903
0,63/21 | 32.92 | 125.792 | 125.792 | 32.908 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 358.738
0,63/22 | 34.488 | 131.782 | 131.782 | 31.412 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 368.912
0,63/23 | 36.056 | 137.772 | 137.772 | 30.046 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 379.378
0,63/24 | 39.191 | 149.752 | 149.752 | 27.643 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 401.053
В-31: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 1.568 | 7.188 | 7.188 | 829.279 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1713.089
0,75/2 | 3.135 | 14.376 | 14.376 | 414.64 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 880.459
0,75/3 | 4.703 | 21.564 | 21.564 | 276.426 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 613.546
0,75/4 | 6.271 | 28.752 | 28.752 | 207.32 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 488.061
0,75/5 | 7.838 | 35.941 | 35.941 | 165.856 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 419.148
0,75/6 | 9.406 | 43.129 | 43.129 | 138.213 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 378.521
0,75/7 | 10.973 | 50.317 | 50.317 | 118.468 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 354.055
0,75/8 | 12.541 | 57.505 | 57.505 | 103.66 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 339.695
0,75/9 | 14.109 | 64.693 | 64.693 | 92.142 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 332.068
0,75/10 | 15.676 | 71.881 | 71.881 | 82.928 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 329.153
0,75/11 | 17.244 | 79.069 | 79.069 | 75.389 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 329.668
0,75/12 | 18.812 | 86.257 | 86.257 | 69.107 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 332.755
0,75/13 | 20.379 | 93.446 | 93.446 | 63.791 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 337.821
0,75/14 | 21.947 | 100.634 | 100.634 | 59.234 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 344.44
0,75/15 | 23.515 | 107.822 | 107.822 | 55.285 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 352.302
0,75/16 | 25.082 | 115.01 | 115.01 | 51.83 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 361.174
0,75/17 | 26.65 | 122.198 | 122.198 | 48.781 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 370.878
0,75/18 | 28.217 | 129.386 | 129.386 | 46.071 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 381.275
0,75/19 | 29.785 | 136.574 | 136.574 | 43.646 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 392.255
0,75/20 | 31.353 | 143.762 | 143.762 | 41.464 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 403.734
0,75/21 | 32.92 | 150.951 | 150.951 | 39.489 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 415.637
0,75/22 | 34.488 | 158.139 | 158.139 | 37.695 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 427.909
0,75/23 | 36.056 | 165.327 | 165.327 | 36.056 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 440.498
0,75/24 | 39.191 | 179.703 | 179.703 | 33.171 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 466.483
В-32: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 1.568 | 7.667 | 7.667 | 884.564 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1769.332
0,80/2 | 3.135 | 15.335 | 15.335 | 442.282 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 910.019
0,80/3 | 4.703 | 23.002 | 23.002 | 294.855 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 634.851
0,80/4 | 6.271 | 30.669 | 30.669 | 221.141 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 505.716
0,80/5 | 7.838 | 38.337 | 38.337 | 176.913 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 434.997
0,80/6 | 9.406 | 46.004 | 46.004 | 147.427 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 393.485
0,80/7 | 10.973 | 53.671 | 53.671 | 126.366 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 368.661
0,80/8 | 12.541 | 61.339 | 61.339 | 110.571 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 354.274
0,80/9 | 14.109 | 69.006 | 69.006 | 98.285 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 346.837
0,80/10 | 15.676 | 76.673 | 76.673 | 88.456 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 344.265
0,80/11 | 17.244 | 84.341 | 84.341 | 80.415 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 345.238
0,80/12 | 18.812 | 92.008 | 92.008 | 73.714 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 348.864
0,80/13 | 20.379 | 99.675 | 99.675 | 68.043 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 354.531
0,80/14 | 21.947 | 107.343 | 107.343 | 63.183 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 361.807
0,80/15 | 23.515 | 115.01 | 115.01 | 58.971 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 370.364
0,80/16 | 25.082 | 122.677 | 122.677 | 55.285 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 379.963
0,80/17 | 26.65 | 130.345 | 130.345 | 52.033 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 390.424
0,80/18 | 28.217 | 138.012 | 138.012 | 49.142 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 401.598
0,80/19 | 29.785 | 145.679 | 145.679 | 46.556 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 413.375
0,80/20 | 31.353 | 153.347 | 153.347 | 44.228 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 425.668
0,80/21 | 32.92 | 161.014 | 161.014 | 42.122 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 438.396
0,80/22 | 34.488 | 168.681 | 168.681 | 40.207 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 451.505
0,80/23 | 36.056 | 176.349 | 176.349 | 38.459 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 464.945
0,80/24 | 39.191 | 191.683 | 191.683 | 35.383 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 492.655
В-33: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 1.568 | 7.188 | 7.188 | 552.853 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1436.663
0,50/2 | 3.135 | 14.376 | 14.376 | 276.426 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 742.245
0,50/3 | 4.703 | 21.564 | 21.564 | 184.284 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 521.404
0,50/4 | 6.271 | 28.752 | 28.752 | 138.213 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 418.954
0,50/5 | 7.838 | 35.941 | 35.941 | 110.571 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 363.863
0,50/6 | 9.406 | 43.129 | 43.129 | 92.142 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 332.45
0,50/7 | 10.973 | 50.317 | 50.317 | 78.979 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 314.566
0,50/8 | 12.541 | 57.505 | 57.505 | 69.107 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 305.142
0,50/9 | 14.109 | 64.693 | 64.693 | 61.428 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 301.354
0,50/10 | 15.676 | 71.881 | 71.881 | 55.285 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 301.51
0,50/11 | 17.244 | 79.069 | 79.069 | 50.259 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 304.538
0,50/12 | 18.812 | 86.257 | 86.257 | 46.071 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 309.719
0,50/13 | 20.379 | 93.446 | 93.446 | 42.527 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 316.557
0,50/14 | 21.947 | 100.634 | 100.634 | 39.489 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 324.695
0,50/15 | 23.515 | 107.822 | 107.822 | 36.857 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 333.874
0,50/16 | 25.082 | 115.01 | 115.01 | 34.553 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 343.897
0,50/17 | 26.65 | 122.198 | 122.198 | 32.521 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 354.618
0,50/18 | 28.217 | 129.386 | 129.386 | 30.714 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 365.918
0,50/19 | 29.785 | 136.574 | 136.574 | 29.098 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 377.707
0,50/20 | 31.353 | 143.762 | 143.762 | 27.643 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 389.913
0,50/21 | 32.92 | 150.951 | 150.951 | 26.326 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 402.474
0,50/22 | 34.488 | 158.139 | 158.139 | 25.13 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 415.344
0,50/23 | 36.056 | 165.327 | 165.327 | 24.037 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 428.479
0,50/24 | 39.191 | 179.703 | 179.703 | 22.114 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 455.426
В-34: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 1.568 | 4.787 | 4.787 | 368.2 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1247.208
0,33/2 | 3.135 | 9.575 | 9.575 | 184.1 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 640.317
0,33/3 | 4.703 | 14.362 | 14.362 | 122.733 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 445.449
0,33/4 | 6.271 | 19.149 | 19.149 | 92.05 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 353.585
0,33/5 | 7.838 | 23.936 | 23.936 | 73.64 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 302.922
0,33/6 | 9.406 | 28.724 | 28.724 | 61.367 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 272.865
0,33/7 | 10.973 | 33.511 | 33.511 | 52.6 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 254.575
0,33/8 | 12.541 | 38.298 | 38.298 | 46.025 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 243.646
0,33/9 | 14.109 | 43.086 | 43.086 | 40.911 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 237.623
0,33/10 | 15.676 | 47.873 | 47.873 | 36.82 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 235.029
0,33/11 | 17.244 | 52.66 | 52.66 | 33.473 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 234.934
0,33/12 | 18.812 | 57.447 | 57.447 | 30.683 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 236.711
0,33/13 | 20.379 | 62.235 | 62.235 | 28.323 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 239.931
0,33/14 | 21.947 | 67.022 | 67.022 | 26.3 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 244.282
0,33/15 | 23.515 | 71.809 | 71.809 | 24.547 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 249.538
0,33/16 | 25.082 | 76.597 | 76.597 | 23.012 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 255.53
0,33/17 | 26.65 | 81.384 | 81.384 | 21.659 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 262.128
0,33/18 | 28.217 | 86.171 | 86.171 | 20.456 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 269.23
0,33/19 | 29.785 | 90.958 | 90.958 | 19.379 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 276.756
0,33/20 | 31.353 | 95.746 | 95.746 | 18.41 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 284.648
0,33/21 | 32.92 | 100.533 | 100.533 | 17.533 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 292.845
0,33/22 | 34.488 | 105.32 | 105.32 | 16.736 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 301.312
0,33/23 | 36.056 | 110.108 | 110.108 | 16.009 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 310.013
0,33/24 | 39.191 | 119.682 | 119.682 | 14.728 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 327.998
В-35: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 1.568 | 3.594 | 3.594 | 276.426 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1153.048
0,25/2 | 3.135 | 7.188 | 7.188 | 138.213 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 589.656
0,25/3 | 4.703 | 10.782 | 10.782 | 92.142 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 407.698
0,25/4 | 6.271 | 14.376 | 14.376 | 69.107 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 321.096
0,25/5 | 7.838 | 17.97 | 17.97 | 55.285 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 272.635
0,25/6 | 9.406 | 21.564 | 21.564 | 46.071 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 243.249
0,25/7 | 10.973 | 25.158 | 25.158 | 39.489 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 224.758
0,25/8 | 12.541 | 28.752 | 28.752 | 34.553 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 213.082
0,25/9 | 14.109 | 32.347 | 32.347 | 30.714 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 205.948
0,25/10 | 15.676 | 35.941 | 35.941 | 27.643 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 201.988
0,25/11 | 17.244 | 39.535 | 39.535 | 25.13 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 200.341
0,25/12 | 18.812 | 43.129 | 43.129 | 23.036 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 200.428
0,25/13 | 20.379 | 46.723 | 46.723 | 21.264 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 201.848
0,25/14 | 21.947 | 50.317 | 50.317 | 19.745 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 204.317
0,25/15 | 23.515 | 53.911 | 53.911 | 18.428 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 207.623
0,25/16 | 25.082 | 57.505 | 57.505 | 17.277 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 211.611
0,25/17 | 26.65 | 61.099 | 61.099 | 16.26 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 216.159
0,25/18 | 28.217 | 64.693 | 64.693 | 15.357 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 221.175
0,25/19 | 29.785 | 68.287 | 68.287 | 14.549 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 226.584
0,25/20 | 31.353 | 71.881 | 71.881 | 13.821 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 232.329
0,25/21 | 32.92 | 75.475 | 75.475 | 13.163 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 238.359
0,25/22 | 34.488 | 79.069 | 79.069 | 12.565 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 244.639
0,25/23 | 36.056 | 82.663 | 82.663 | 12.019 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 251.133
0,25/24 | 39.191 | 89.852 | 89.852 | 11.057 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 264.667
В-36: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 1.568 | 2.875 | 2.875 | 221.141 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1096.325
0,20/2 | 3.135 | 5.75 | 5.75 | 110.571 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 559.138
0,20/3 | 4.703 | 8.626 | 8.626 | 73.714 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 384.958
0,20/4 | 6.271 | 11.501 | 11.501 | 55.285 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 301.524
0,20/5 | 7.838 | 14.376 | 14.376 | 44.228 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 254.39
0,20/6 | 9.406 | 17.251 | 17.251 | 36.857 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 225.409
0,20/7 | 10.973 | 20.127 | 20.127 | 31.592 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 206.799
0,20/8 | 12.541 | 23.002 | 23.002 | 27.643 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 194.672
0,20/9 | 14.109 | 25.877 | 25.877 | 24.571 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 186.865
0,20/10 | 15.676 | 28.752 | 28.752 | 22.114 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 182.081
0,20/11 | 17.244 | 31.628 | 31.628 | 20.104 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 179.501
0,20/12 | 18.812 | 34.503 | 34.503 | 18.428 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 178.568
0,20/13 | 20.379 | 37.378 | 37.378 | 17.011 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 178.905
0,20/14 | 21.947 | 40.253 | 40.253 | 15.796 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 180.24
0,20/15 | 23.515 | 43.129 | 43.129 | 14.743 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 182.374
0,20/16 | 25.082 | 46.004 | 46.004 | 13.821 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 185.153
0,20/17 | 26.65 | 48.879 | 48.879 | 13.008 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 188.467
0,20/18 | 28.217 | 51.754 | 51.754 | 12.286 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 192.226
0,20/19 | 29.785 | 54.63 | 54.63 | 11.639 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 196.36
0,20/20 | 31.353 | 57.505 | 57.505 | 11.057 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 200.813
0,20/21 | 32.92 | 60.38 | 60.38 | 10.531 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 205.537
0,20/22 | 34.488 | 63.255 | 63.255 | 10.052 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 210.498
0,20/23 | 36.056 | 66.131 | 66.131 | 9.615 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 215.665
0,20/24 | 39.191 | 71.881 | 71.881 | 8.846 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 226.514
В-37: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 1.568 | 9.589 | 9.589 | 737.505 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1626.117
0,67/2 | 3.135 | 19.178 | 19.178 | 368.753 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 844.176
0,67/3 | 4.703 | 28.767 | 28.767 | 245.835 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 597.361
0,67/4 | 6.271 | 38.356 | 38.356 | 184.376 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 484.325
0,67/5 | 7.838 | 47.945 | 47.945 | 147.501 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 424.801
0,67/6 | 9.406 | 57.534 | 57.534 | 122.918 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 392.036
0,67/7 | 10.973 | 67.123 | 67.123 | 105.358 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 374.557
0,67/8 | 12.541 | 76.712 | 76.712 | 92.188 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 366.637
0,67/9 | 14.109 | 86.301 | 86.301 | 81.945 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 365.087
0,67/10 | 15.676 | 95.89 | 95.89 | 73.751 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 367.994
0,67/11 | 17.244 | 105.478 | 105.478 | 67.046 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 374.143
0,67/12 | 18.812 | 115.067 | 115.067 | 61.459 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 382.727
0,67/13 | 20.379 | 124.656 | 124.656 | 56.731 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 393.181
0,67/14 | 21.947 | 134.245 | 134.245 | 52.679 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 405.107
0,67/15 | 23.515 | 143.834 | 143.834 | 49.167 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 418.208
0,67/16 | 25.082 | 153.423 | 153.423 | 46.094 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 432.264
0,67/17 | 26.65 | 163.012 | 163.012 | 43.383 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 447.108
0,67/18 | 28.217 | 172.601 | 172.601 | 40.973 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 462.607
0,67/19 | 29.785 | 182.19 | 182.19 | 38.816 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 478.657
0,67/20 | 31.353 | 191.779 | 191.779 | 36.875 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 495.179
0,67/21 | 32.92 | 201.368 | 201.368 | 35.119 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 512.101
0,67/22 | 34.488 | 210.957 | 210.957 | 33.523 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 529.373
0,67/23 | 36.056 | 220.546 | 220.546 | 32.065 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 546.945
0,67/24 | 39.191 | 239.724 | 239.724 | 29.5 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 582.854
В-38: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 1.568 | 8.985 | 8.985 | 691.066 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1578.47
0,63/2 | 3.135 | 17.97 | 17.97 | 345.533 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 818.54
0,63/3 | 4.703 | 26.955 | 26.955 | 230.355 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 578.257
0,63/4 | 6.271 | 35.941 | 35.941 | 172.766 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 467.885
0,63/5 | 7.838 | 44.926 | 44.926 | 138.213 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 409.475
0,63/6 | 9.406 | 53.911 | 53.911 | 115.178 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 377.05
0,63/7 | 10.973 | 62.896 | 62.896 | 98.724 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 359.469
0,63/8 | 12.541 | 71.881 | 71.881 | 86.383 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 351.17
0,63/9 | 14.109 | 80.866 | 80.866 | 76.785 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 349.057
0,63/10 | 15.676 | 89.852 | 89.852 | 69.107 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 351.274
0,63/11 | 17.244 | 98.837 | 98.837 | 62.824 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 356.639
0,63/12 | 18.812 | 107.822 | 107.822 | 57.589 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 364.367
0,63/13 | 20.379 | 116.807 | 116.807 | 53.159 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 373.911
0,63/14 | 21.947 | 125.792 | 125.792 | 49.362 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 384.884
0,63/15 | 23.515 | 134.777 | 134.777 | 46.071 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 396.998
0,63/16 | 25.082 | 143.762 | 143.762 | 43.192 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 410.04
0,63/17 | 26.65 | 152.748 | 152.748 | 40.651 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 423.848
0,63/18 | 28.217 | 161.733 | 161.733 | 38.393 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 438.291
0,63/19 | 29.785 | 170.718 | 170.718 | 36.372 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 453.269
0,63/20 | 31.353 | 179.703 | 179.703 | 34.553 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 468.705
0,63/21 | 32.92 | 188.688 | 188.688 | 32.908 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 484.53
0,63/22 | 34.488 | 197.673 | 197.673 | 31.412 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 500.694
0,63/23 | 36.056 | 206.658 | 206.658 | 30.046 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 517.15
0,63/24 | 39.191 | 224.629 | 224.629 | 27.643 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 550.807
В-39: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 1.568 | 10.782 | 10.782 | 829.279 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1720.277
0,75/2 | 3.135 | 21.564 | 21.564 | 414.64 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 894.835
0,75/3 | 4.703 | 32.347 | 32.347 | 276.426 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 635.112
0,75/4 | 6.271 | 43.129 | 43.129 | 207.32 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 516.815
0,75/5 | 7.838 | 53.911 | 53.911 | 165.856 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 455.088
0,75/6 | 9.406 | 64.693 | 64.693 | 138.213 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 421.649
0,75/7 | 10.973 | 75.475 | 75.475 | 118.468 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 404.371
0,75/8 | 12.541 | 86.257 | 86.257 | 103.66 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 397.199
0,75/9 | 14.109 | 97.04 | 97.04 | 92.142 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 396.762
0,75/10 | 15.676 | 107.822 | 107.822 | 82.928 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 401.035
0,75/11 | 17.244 | 118.604 | 118.604 | 75.389 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 408.738
0,75/12 | 18.812 | 129.386 | 129.386 | 69.107 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 419.013
0,75/13 | 20.379 | 140.168 | 140.168 | 63.791 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 431.265
0,75/14 | 21.947 | 150.951 | 150.951 | 59.234 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 445.074
0,75/15 | 23.515 | 161.733 | 161.733 | 55.285 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 460.124
0,75/16 | 25.082 | 172.515 | 172.515 | 51.83 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 476.184
0,75/17 | 26.65 | 183.297 | 183.297 | 48.781 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 493.076
0,75/18 | 28.217 | 194.079 | 194.079 | 46.071 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 510.661
0,75/19 | 29.785 | 204.861 | 204.861 | 43.646 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 528.829
0,75/20 | 31.353 | 215.644 | 215.644 | 41.464 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 547.498
0,75/21 | 32.92 | 226.426 | 226.426 | 39.489 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 566.587
0,75/22 | 34.488 | 237.208 | 237.208 | 37.695 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 586.047
0,75/23 | 36.056 | 247.99 | 247.99 | 36.056 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 605.824
0,75/24 | 39.191 | 269.555 | 269.555 | 33.171 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 646.187
В-40: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 1.568 | 11.501 | 11.501 | 884.564 | 6.197 | 30.67 | 547.017 | 283.982 | 34.342 | 83.417 | 1777
0,80/2 | 3.135 | 23.002 | 23.002 | 442.282 | 3.098 | 15.335 | 273.508 | 141.991 | 17.171 | 41.708 | 925.353
0,80/3 | 4.703 | 34.503 | 34.503 | 294.855 | 2.066 | 10.223 | 182.339 | 94.661 | 11.447 | 27.806 | 657.853
0,80/4 | 6.271 | 46.004 | 46.004 | 221.141 | 1.549 | 7.667 | 136.754 | 70.996 | 8.585 | 20.854 | 536.386
0,80/5 | 7.838 | 57.505 | 57.505 | 176.913 | 1.239 | 6.134 | 109.403 | 56.796 | 6.868 | 16.683 | 473.333
0,80/6 | 9.406 | 69.006 | 69.006 | 147.427 | 1.033 | 5.112 | 91.169 | 47.33 | 5.724 | 13.903 | 439.489
0,80/7 | 10.973 | 80.507 | 80.507 | 126.366 | 0.885 | 4.381 | 78.145 | 40.569 | 4.906 | 11.917 | 422.333
0,80/8 | 12.541 | 92.008 | 92.008 | 110.571 | 0.775 | 3.834 | 68.377 | 35.498 | 4.293 | 10.427 | 415.612
0,80/9 | 14.109 | 103.509 | 103.509 | 98.285 | 0.689 | 3.408 | 60.78 | 31.554 | 3.816 | 9.269 | 415.843
0,80/10 | 15.676 | 115.01 | 115.01 | 88.456 | 0.62 | 3.067 | 54.702 | 28.398 | 3.434 | 8.342 | 420.939
0,80/11 | 17.244 | 126.511 | 126.511 | 80.415 | 0.563 | 2.788 | 49.729 | 25.817 | 3.122 | 7.583 | 429.578
0,80/12 | 18.812 | 138.012 | 138.012 | 73.714 | 0.516 | 2.556 | 45.585 | 23.665 | 2.862 | 6.951 | 440.872
0,80/13 | 20.379 | 149.513 | 149.513 | 68.043 | 0.477 | 2.359 | 42.078 | 21.845 | 2.642 | 6.417 | 454.207
0,80/14 | 21.947 | 161.014 | 161.014 | 63.183 | 0.443 | 2.191 | 39.073 | 20.284 | 2.453 | 5.958 | 469.149
0,80/15 | 23.515 | 172.515 | 172.515 | 58.971 | 0.413 | 2.045 | 36.468 | 18.932 | 2.289 | 5.561 | 485.374
0,80/16 | 25.082 | 184.016 | 184.016 | 55.285 | 0.387 | 1.917 | 34.189 | 17.749 | 2.146 | 5.214 | 502.641
0,80/17 | 26.65 | 195.517 | 195.517 | 52.033 | 0.365 | 1.804 | 32.177 | 16.705 | 2.02 | 4.907 | 520.768
0,80/18 | 28.217 | 207.018 | 207.018 | 49.142 | 0.344 | 1.704 | 30.39 | 15.777 | 1.908 | 4.634 | 539.61
0,80/19 | 29.785 | 218.519 | 218.519 | 46.556 | 0.326 | 1.614 | 28.79 | 14.946 | 1.807 | 4.39 | 559.055
0,80/20 | 31.353 | 230.02 | 230.02 | 44.228 | 0.31 | 1.533 | 27.351 | 14.199 | 1.717 | 4.171 | 579.014
0,80/21 | 32.92 | 241.521 | 241.521 | 42.122 | 0.295 | 1.46 | 26.048 | 13.523 | 1.635 | 3.972 | 599.41
0,80/22 | 34.488 | 253.022 | 253.022 | 40.207 | 0.282 | 1.394 | 24.864 | 12.908 | 1.561 | 3.792 | 620.187
0,80/23 | 36.056 | 264.523 | 264.523 | 38.459 | 0.269 | 1.333 | 23.783 | 12.347 | 1.493 | 3.627 | 641.293
0,80/24 | 39.191 | 287.525 | 287.525 | 35.383 | 0.248 | 1.227 | 21.881 | 11.359 | 1.374 | 3.337 | 684.339