## a_r=0.5
K= | 320 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 14 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.5 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 4 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.2 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.56 |  |  | S4(nan_tр)= | 658.6527 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.1 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 1.9109 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 12.288
|  |  | 1 | 1.9109 | 2.56 | 4 | 658.6527 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 316.0572 | 38.2206 | 92.8383 | 1597.6663 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.8217 | 5.12 | 8 | 329.3263 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 158.0286 | 19.1103 | 46.4191 | 811.5394 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.7326 | 7.68 | 12 | 219.5509 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 105.3524 | 12.7402 | 30.9461 | 555.1444 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 7.6434 | 10.24 | 16 | 164.6632 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 79.0143 | 9.5551 | 23.2096 | 431.1823
|  |  | 5 | 9.5543 | 12.8 | 20 | 131.7305 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 63.2114 | 7.6441 | 18.5677 | 360.1934 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 11.4651 | 15.36 | 24 | 109.7754 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 52.6762 | 6.3701 | 15.473 | 315.6911
|  |  | 7 | 13.376 | 17.92 | 28 | 94.0932 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 45.151 | 5.4601 | 13.2626 | 286.3239
|  |  | 8 | 15.2869 | 20.48 | 32 | 82.3316 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 39.5071 | 4.7776 | 11.6048 | 266.4163
|  |  | 9 | 17.1977 | 23.04 | 36 | 73.1836 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 35.1175 | 4.2467 | 10.3154 | 252.815
|  |  | 10 | 19.1086 | 25.6 | 40 | 65.8653 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 31.6057 | 3.8221 | 9.2838 | 243.6281
|  |  | 11 | 21.0194 | 28.16 | 44 | 59.8775 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 28.7325 | 3.4746 | 8.4398 | 237.6517
|  |  | 12 | 22.9303 | 30.72 | 48 | 54.8877 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 26.3381 | 3.185 | 7.7365 | 234.0832 | min= | 232.106 | S_баз= | 820.362
|  |  | 13 | 24.8411 | 33.28 | 52 | 50.6656 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 24.3121 | 2.94 | 7.1414 | 232.3669 |  |  | deltaS= | 587.3528
|  |  | 14 | 26.752 | 35.84 | 56 | 47.0466 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 22.5755 | 2.73 | 6.6313 | 232.106
|  |  | 15 | 28.6629 | 38.4 | 60 | 43.9102 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 21.0705 | 2.548 | 6.1892 | 233.0092
|  |  | 16 | 30.5737 | 40.96 | 64 | 41.1658 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 19.7536 | 2.3888 | 5.8024 | 234.8584
|  |  | 17 | 32.4846 | 43.52 | 68 | 38.7443 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 18.5916 | 2.2483 | 5.4611 | 237.4867
|  |  | 18 | 34.3954 | 46.08 | 72 | 36.5918 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 17.5587 | 2.1234 | 5.1577 | 240.7641
|  |  | 19 | 36.3063 | 48.64 | 76 | 34.6659 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 16.6346 | 2.0116 | 4.8862 | 244.5882
|  |  | 20 | 38.2171 | 51.2 | 80 | 32.9326 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 15.8029 | 1.911 | 4.6419 | 248.8769
|  |  | 21 | 40.128 | 53.76 | 84 | 31.3644 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 15.0503 | 1.82 | 4.4209 | 253.564

## a_r=0.33
K= | 320 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 14 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.33 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.64 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.2 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.6896 |  |  | S4(nan_tр)= | 658.6527 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.1 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 1.9109 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 12.288
|  |  | 1 | 1.9109 | 1.6896 | 2.64 | 658.6527 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 316.0572 | 38.2206 | 92.8383 | 1595.4359 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.8217 | 3.3792 | 5.28 | 329.3263 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 158.0286 | 19.1103 | 46.4191 | 807.0786 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.7326 | 5.0688 | 7.92 | 219.5509 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 105.3524 | 12.7402 | 30.9461 | 548.4532 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 7.6434 | 6.7584 | 10.56 | 164.6632 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 79.0143 | 9.5551 | 23.2096 | 422.2607
|  |  | 5 | 9.5543 | 8.448 | 13.2 | 131.7305 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 63.2114 | 7.6441 | 18.5677 | 349.0414 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 11.4651 | 10.1376 | 15.84 | 109.7754 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 52.6762 | 6.3701 | 15.473 | 302.3087
|  |  | 7 | 13.376 | 11.8272 | 18.48 | 94.0932 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 45.151 | 5.4601 | 13.2626 | 270.7111
|  |  | 8 | 15.2869 | 13.5168 | 21.12 | 82.3316 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 39.5071 | 4.7776 | 11.6048 | 248.5731
|  |  | 9 | 17.1977 | 15.2064 | 23.76 | 73.1836 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 35.1175 | 4.2467 | 10.3154 | 232.7414
|  |  | 10 | 19.1086 | 16.896 | 26.4 | 65.8653 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 31.6057 | 3.8221 | 9.2838 | 221.3241
|  |  | 11 | 21.0194 | 18.5856 | 29.04 | 59.8775 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 28.7325 | 3.4746 | 8.4398 | 213.1173
|  |  | 12 | 22.9303 | 20.2752 | 31.68 | 54.8877 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 26.3381 | 3.185 | 7.7365 | 207.3184 | min= | 199.172 | S_баз= | 820.362
|  |  | 13 | 24.8411 | 21.9648 | 34.32 | 50.6656 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 24.3121 | 2.94 | 7.1414 | 203.3717 |  |  | deltaS= | 620.8088
|  |  | 14 | 26.752 | 23.6544 | 36.96 | 47.0466 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 22.5755 | 2.73 | 6.6313 | 200.8804
|  |  | 15 | 28.6629 | 25.344 | 39.6 | 43.9102 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 21.0705 | 2.548 | 6.1892 | 199.5532
|  |  | 16 | 30.5737 | 27.0336 | 42.24 | 41.1658 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 19.7536 | 2.3888 | 5.8024 | 199.172
|  |  | 17 | 32.4846 | 28.7232 | 44.88 | 38.7443 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 18.5916 | 2.2483 | 5.4611 | 199.5699
|  |  | 18 | 34.3954 | 30.4128 | 47.52 | 36.5918 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 17.5587 | 2.1234 | 5.1577 | 200.6169
|  |  | 19 | 36.3063 | 32.1024 | 50.16 | 34.6659 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 16.6346 | 2.0116 | 4.8862 | 202.2106
|  |  | 20 | 38.2171 | 33.792 | 52.8 | 32.9326 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 15.8029 | 1.911 | 4.6419 | 204.2689
|  |  | 21 | 40.128 | 35.4816 | 55.44 | 31.3644 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 15.0503 | 1.82 | 4.4209 | 206.7256

## a_r=0.25
K= | 320 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 14 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.25 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.2 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.28 |  |  | S4(nan_tр)= | 658.6527 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.1 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 1.9109 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 12.288
|  |  | 1 | 1.9109 | 1.28 | 2 | 658.6527 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 316.0572 | 38.2206 | 92.8383 | 1594.3863 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.8217 | 2.56 | 4 | 329.3263 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 158.0286 | 19.1103 | 46.4191 | 804.9794 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.7326 | 3.84 | 6 | 219.5509 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 105.3524 | 12.7402 | 30.9461 | 545.3044 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 7.6434 | 5.12 | 8 | 164.6632 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 79.0143 | 9.5551 | 23.2096 | 418.0623
|  |  | 5 | 9.5543 | 6.4 | 10 | 131.7305 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 63.2114 | 7.6441 | 18.5677 | 343.7934 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 11.4651 | 7.68 | 12 | 109.7754 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 52.6762 | 6.3701 | 15.473 | 296.0111
|  |  | 7 | 13.376 | 8.96 | 14 | 94.0932 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 45.151 | 5.4601 | 13.2626 | 263.3639
|  |  | 8 | 15.2869 | 10.24 | 16 | 82.3316 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 39.5071 | 4.7776 | 11.6048 | 240.1763
|  |  | 9 | 17.1977 | 11.52 | 18 | 73.1836 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 35.1175 | 4.2467 | 10.3154 | 223.295
|  |  | 10 | 19.1086 | 12.8 | 20 | 65.8653 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 31.6057 | 3.8221 | 9.2838 | 210.8281
|  |  | 11 | 21.0194 | 14.08 | 22 | 59.8775 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 28.7325 | 3.4746 | 8.4398 | 201.5717
|  |  | 12 | 22.9303 | 15.36 | 24 | 54.8877 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 26.3381 | 3.185 | 7.7365 | 194.7232 | min= | 181.7241 | S_баз= | 820.362
|  |  | 13 | 24.8411 | 16.64 | 26 | 50.6656 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 24.3121 | 2.94 | 7.1414 | 189.7269 |  |  | deltaS= | 636.5528
|  |  | 14 | 26.752 | 17.92 | 28 | 47.0466 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 22.5755 | 2.73 | 6.6313 | 186.186
|  |  | 15 | 28.6629 | 19.2 | 30 | 43.9102 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 21.0705 | 2.548 | 6.1892 | 183.8092
|  |  | 16 | 30.5737 | 20.48 | 32 | 41.1658 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 19.7536 | 2.3888 | 5.8024 | 182.3784
|  |  | 17 | 32.4846 | 21.76 | 34 | 38.7443 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 18.5916 | 2.2483 | 5.4611 | 181.7267
|  |  | 18 | 34.3954 | 23.04 | 36 | 36.5918 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 17.5587 | 2.1234 | 5.1577 | 181.7241
|  |  | 19 | 36.3063 | 24.32 | 38 | 34.6659 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 16.6346 | 2.0116 | 4.8862 | 182.2682
|  |  | 20 | 38.2171 | 25.6 | 40 | 32.9326 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 15.8029 | 1.911 | 4.6419 | 183.2769
|  |  | 21 | 40.128 | 26.88 | 42 | 31.3644 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 15.0503 | 1.82 | 4.4209 | 184.684

## a_r=0.2
K= | 320 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 14 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.2 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.6 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.2 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.024 |  |  | S4(nan_tр)= | 658.6527 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.1 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 1.9109 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 12.288
|  |  | 1 | 1.9109 | 1.024 | 1.6 | 658.6527 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 316.0572 | 38.2206 | 92.8383 | 1593.7303 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.8217 | 2.048 | 3.2 | 329.3263 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 158.0286 | 19.1103 | 46.4191 | 803.6674 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.7326 | 3.072 | 4.8 | 219.5509 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 105.3524 | 12.7402 | 30.9461 | 543.3364 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 7.6434 | 4.096 | 6.4 | 164.6632 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 79.0143 | 9.5551 | 23.2096 | 415.4383
|  |  | 5 | 9.5543 | 5.12 | 8 | 131.7305 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 63.2114 | 7.6441 | 18.5677 | 340.5134 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 11.4651 | 6.144 | 9.6 | 109.7754 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 52.6762 | 6.3701 | 15.473 | 292.0751
|  |  | 7 | 13.376 | 7.168 | 11.2 | 94.0932 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 45.151 | 5.4601 | 13.2626 | 258.7719
|  |  | 8 | 15.2869 | 8.192 | 12.8 | 82.3316 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 39.5071 | 4.7776 | 11.6048 | 234.9283
|  |  | 9 | 17.1977 | 9.216 | 14.4 | 73.1836 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 35.1175 | 4.2467 | 10.3154 | 217.391
|  |  | 10 | 19.1086 | 10.24 | 16 | 65.8653 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 31.6057 | 3.8221 | 9.2838 | 204.2681
|  |  | 11 | 21.0194 | 11.264 | 17.6 | 59.8775 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 28.7325 | 3.4746 | 8.4398 | 194.3557
|  |  | 12 | 22.9303 | 12.288 | 19.2 | 54.8877 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 26.3381 | 3.185 | 7.7365 | 186.8512 | min= | 169.8042 | S_баз= | 820.362
|  |  | 13 | 24.8411 | 13.312 | 20.8 | 50.6656 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 24.3121 | 2.94 | 7.1414 | 181.1989 |  |  | deltaS= | 646.3928
|  |  | 14 | 26.752 | 14.336 | 22.4 | 47.0466 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 22.5755 | 2.73 | 6.6313 | 177.002
|  |  | 15 | 28.6629 | 15.36 | 24 | 43.9102 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 21.0705 | 2.548 | 6.1892 | 173.9692
|  |  | 16 | 30.5737 | 16.384 | 25.6 | 41.1658 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 19.7536 | 2.3888 | 5.8024 | 171.8824
|  |  | 17 | 32.4846 | 17.408 | 27.2 | 38.7443 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 18.5916 | 2.2483 | 5.4611 | 170.5747
|  |  | 18 | 34.3954 | 18.432 | 28.8 | 36.5918 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 17.5587 | 2.1234 | 5.1577 | 169.9161
|  |  | 19 | 36.3063 | 19.456 | 30.4 | 34.6659 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 16.6346 | 2.0116 | 4.8862 | 169.8042
|  |  | 20 | 38.2171 | 20.48 | 32 | 32.9326 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 15.8029 | 1.911 | 4.6419 | 170.1569
|  |  | 21 | 40.128 | 21.504 | 33.6 | 31.3644 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 15.0503 | 1.82 | 4.4209 | 170.908

## a_r=0.667
K= | 320 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 14 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.667 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 5.336 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.2 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 3.415 |  |  | S4(nan_tр)= | 658.6527 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.1 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 1.9109 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 12.288
|  |  | 1 | 1.9109 | 3.415 | 5.336 | 658.6527 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 316.0572 | 38.2206 | 92.8383 | 1599.8573 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.8217 | 6.8301 | 10.672 | 329.3263 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 158.0286 | 19.1103 | 46.4191 | 815.9215 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.7326 | 10.2451 | 16.008 | 219.5509 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 105.3524 | 12.7402 | 30.9461 | 561.7175 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 7.6434 | 13.6602 | 21.344 | 164.6632 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 79.0143 | 9.5551 | 23.2096 | 439.9464
|  |  | 5 | 9.5543 | 17.0752 | 26.68 | 131.7305 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 63.2114 | 7.6441 | 18.5677 | 371.1486 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 11.4651 | 20.4902 | 32.016 | 109.7754 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 52.6762 | 6.3701 | 15.473 | 328.8373
|  |  | 7 | 13.376 | 23.9053 | 37.352 | 94.0932 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 45.151 | 5.4601 | 13.2626 | 301.6612
|  |  | 8 | 15.2869 | 27.3203 | 42.688 | 82.3316 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 39.5071 | 4.7776 | 11.6048 | 283.9446
|  |  | 9 | 17.1977 | 30.7354 | 48.024 | 73.1836 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 35.1175 | 4.2467 | 10.3154 | 272.5343
|  |  | 10 | 19.1086 | 34.1504 | 53.36 | 65.8653 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 31.6057 | 3.8221 | 9.2838 | 265.5385
|  |  | 11 | 21.0194 | 37.5654 | 58.696 | 59.8775 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 28.7325 | 3.4746 | 8.4398 | 261.7532
|  |  | 12 | 22.9303 | 40.9805 | 64.032 | 54.8877 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 26.3381 | 3.185 | 7.7365 | 260.3757 | min= | 260.3757 | S_баз= | 820.362
|  |  | 13 | 24.8411 | 44.3955 | 69.368 | 50.6656 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 24.3121 | 2.94 | 7.1414 | 260.8505 |  |  | deltaS= | 554.4872
|  |  | 14 | 26.752 | 47.8106 | 74.704 | 47.0466 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 22.5755 | 2.73 | 6.6313 | 262.7805
|  |  | 15 | 28.6629 | 51.2256 | 80.04 | 43.9102 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 21.0705 | 2.548 | 6.1892 | 265.8748
|  |  | 16 | 30.5737 | 54.6406 | 85.376 | 41.1658 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 19.7536 | 2.3888 | 5.8024 | 269.9151
|  |  | 17 | 32.4846 | 58.0557 | 90.712 | 38.7443 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 18.5916 | 2.2483 | 5.4611 | 274.7343
|  |  | 18 | 34.3954 | 61.4707 | 96.048 | 36.5918 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 17.5587 | 2.1234 | 5.1577 | 280.2028
|  |  | 19 | 36.3063 | 64.8858 | 101.384 | 34.6659 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 16.6346 | 2.0116 | 4.8862 | 286.2179
|  |  | 20 | 38.2171 | 68.3008 | 106.72 | 32.9326 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 15.8029 | 1.911 | 4.6419 | 292.6977
|  |  | 21 | 40.128 | 71.7158 | 112.056 | 31.3644 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 15.0503 | 1.82 | 4.4209 | 299.5758

## a_r=0.63
K= | 320 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 14 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.63 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 5.04 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.2 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 3.2256 |  |  | S4(nan_tр)= | 658.6527 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.1 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 1.9109 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 12.288
|  |  | 1 | 1.9109 | 3.2256 | 5.04 | 658.6527 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 316.0572 | 38.2206 | 92.8383 | 1599.3719 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.8217 | 6.4512 | 10.08 | 329.3263 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 158.0286 | 19.1103 | 46.4191 | 814.9506 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.7326 | 9.6768 | 15.12 | 219.5509 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 105.3524 | 12.7402 | 30.9461 | 560.2612 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 7.6434 | 12.9024 | 20.16 | 164.6632 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 79.0143 | 9.5551 | 23.2096 | 438.0047
|  |  | 5 | 9.5543 | 16.128 | 25.2 | 131.7305 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 63.2114 | 7.6441 | 18.5677 | 368.7214 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 11.4651 | 19.3536 | 30.24 | 109.7754 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 52.6762 | 6.3701 | 15.473 | 325.9247
|  |  | 7 | 13.376 | 22.5792 | 35.28 | 94.0932 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 45.151 | 5.4601 | 13.2626 | 298.2631
|  |  | 8 | 15.2869 | 25.8048 | 40.32 | 82.3316 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 39.5071 | 4.7776 | 11.6048 | 280.0611
|  |  | 9 | 17.1977 | 29.0304 | 45.36 | 73.1836 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 35.1175 | 4.2467 | 10.3154 | 268.1654
|  |  | 10 | 19.1086 | 32.256 | 50.4 | 65.8653 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 31.6057 | 3.8221 | 9.2838 | 260.6841
|  |  | 11 | 21.0194 | 35.4816 | 55.44 | 59.8775 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 28.7325 | 3.4746 | 8.4398 | 256.4133
|  |  | 12 | 22.9303 | 38.7072 | 60.48 | 54.8877 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 26.3381 | 3.185 | 7.7365 | 254.5504 | min= | 254.5397 | S_баз= | 820.362
|  |  | 13 | 24.8411 | 41.9328 | 65.52 | 50.6656 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 24.3121 | 2.94 | 7.1414 | 254.5397 |  |  | deltaS= | 561.7688
|  |  | 14 | 26.752 | 45.1584 | 70.56 | 47.0466 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 22.5755 | 2.73 | 6.6313 | 255.9844
|  |  | 15 | 28.6629 | 48.384 | 75.6 | 43.9102 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 21.0705 | 2.548 | 6.1892 | 258.5932
|  |  | 16 | 30.5737 | 51.6096 | 80.64 | 41.1658 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 19.7536 | 2.3888 | 5.8024 | 262.148
|  |  | 17 | 32.4846 | 54.8352 | 85.68 | 38.7443 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 18.5916 | 2.2483 | 5.4611 | 266.4819
|  |  | 18 | 34.3954 | 58.0608 | 90.72 | 36.5918 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 17.5587 | 2.1234 | 5.1577 | 271.4649
|  |  | 19 | 36.3063 | 61.2864 | 95.76 | 34.6659 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 16.6346 | 2.0116 | 4.8862 | 276.9946
|  |  | 20 | 38.2171 | 64.512 | 100.8 | 32.9326 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 15.8029 | 1.911 | 4.6419 | 282.9889
|  |  | 21 | 40.128 | 67.7376 | 105.84 | 31.3644 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 15.0503 | 1.82 | 4.4209 | 289.3816

## a_r=0.75
K= | 320 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 14 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.75 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 6 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.2 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 3.84 |  |  | S4(nan_tр)= | 658.6527 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.1 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 1.9109 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 12.288
|  |  | 1 | 1.9109 | 3.84 | 6 | 658.6527 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 316.0572 | 38.2206 | 92.8383 | 1600.9463 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.8217 | 7.68 | 12 | 329.3263 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 158.0286 | 19.1103 | 46.4191 | 818.0994 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.7326 | 11.52 | 18 | 219.5509 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 105.3524 | 12.7402 | 30.9461 | 564.9844 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 7.6434 | 15.36 | 24 | 164.6632 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 79.0143 | 9.5551 | 23.2096 | 444.3023
|  |  | 5 | 9.5543 | 19.2 | 30 | 131.7305 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 63.2114 | 7.6441 | 18.5677 | 376.5934 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 11.4651 | 23.04 | 36 | 109.7754 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 52.6762 | 6.3701 | 15.473 | 335.3711
|  |  | 7 | 13.376 | 26.88 | 42 | 94.0932 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 45.151 | 5.4601 | 13.2626 | 309.2839
|  |  | 8 | 15.2869 | 30.72 | 48 | 82.3316 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 39.5071 | 4.7776 | 11.6048 | 292.6563
|  |  | 9 | 17.1977 | 34.56 | 54 | 73.1836 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 35.1175 | 4.2467 | 10.3154 | 282.335
|  |  | 10 | 19.1086 | 38.4 | 60 | 65.8653 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 31.6057 | 3.8221 | 9.2838 | 276.4281
|  |  | 11 | 21.0194 | 42.24 | 66 | 59.8775 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 28.7325 | 3.4746 | 8.4398 | 273.7317
|  |  | 12 | 22.9303 | 46.08 | 72 | 54.8877 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 26.3381 | 3.185 | 7.7365 | 273.4432 | min= | 273.4432 | S_баз= | 820.362
|  |  | 13 | 24.8411 | 49.92 | 78 | 50.6656 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 24.3121 | 2.94 | 7.1414 | 275.0069 |  |  | deltaS= | 538.1528
|  |  | 14 | 26.752 | 53.76 | 84 | 47.0466 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 22.5755 | 2.73 | 6.6313 | 278.026
|  |  | 15 | 28.6629 | 57.6 | 90 | 43.9102 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 21.0705 | 2.548 | 6.1892 | 282.2092
|  |  | 16 | 30.5737 | 61.44 | 96 | 41.1658 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 19.7536 | 2.3888 | 5.8024 | 287.3384
|  |  | 17 | 32.4846 | 65.28 | 102 | 38.7443 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 18.5916 | 2.2483 | 5.4611 | 293.2467
|  |  | 18 | 34.3954 | 69.12 | 108 | 36.5918 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 17.5587 | 2.1234 | 5.1577 | 299.8041
|  |  | 19 | 36.3063 | 72.96 | 114 | 34.6659 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 16.6346 | 2.0116 | 4.8862 | 306.9082
|  |  | 20 | 38.2171 | 76.8 | 120 | 32.9326 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 15.8029 | 1.911 | 4.6419 | 314.4769
|  |  | 21 | 40.128 | 80.64 | 126 | 31.3644 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 15.0503 | 1.82 | 4.4209 | 322.444

## a_r=0.80
K= | 320 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 | [5 empty] | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 14 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.8 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 6.4 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.2 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 4.096 |  |  | S4(nan_tр)= | 658.6527 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [6 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.1 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 1.9109 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  |  | const_1= | 12.288
|  |  | 1 | 1.9109 | 4.096 | 6.4 | 658.6527 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 316.0572 | 38.2206 | 92.8383 | 1601.6023 | [9 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.8217 | 8.192 | 12.8 | 329.3263 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 158.0286 | 19.1103 | 46.4191 | 819.4114 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 5.7326 | 12.288 | 19.2 | 219.5509 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 105.3524 | 12.7402 | 30.9461 | 566.9524 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 7.6434 | 16.384 | 25.6 | 164.6632 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 79.0143 | 9.5551 | 23.2096 | 446.9263
|  |  | 5 | 9.5543 | 20.48 | 32 | 131.7305 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 63.2114 | 7.6441 | 18.5677 | 379.8734 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 11.4651 | 24.576 | 38.4 | 109.7754 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 52.6762 | 6.3701 | 15.473 | 339.3071
|  |  | 7 | 13.376 | 28.672 | 44.8 | 94.0932 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 45.151 | 5.4601 | 13.2626 | 313.8759
|  |  | 8 | 15.2869 | 32.768 | 51.2 | 82.3316 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 39.5071 | 4.7776 | 11.6048 | 297.9043 | [5 empty] | Sобщ | ∆S
|  |  | 9 | 17.1977 | 36.864 | 57.6 | 73.1836 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 35.1175 | 4.2467 | 10.3154 | 288.239 |  |  |  |  | 1 | 232.106 | 588.256 | year_6,25
|  |  | 10 | 19.1086 | 40.96 | 64 | 65.8653 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 31.6057 | 3.8221 | 9.2838 | 282.9881 |  |  |  |  | 2 | 199.172 | 621.19
|  |  | 11 | 21.0194 | 45.056 | 70.4 | 59.8775 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 28.7325 | 3.4746 | 8.4398 | 280.9477 |  |  |  |  | 3 | 181.7241 | 638.6379
|  |  | 12 | 22.9303 | 49.152 | 76.8 | 54.8877 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 26.3381 | 3.185 | 7.7365 | 281.3152 | min= | 280.9477 | S_баз= | 820.362 | 4 | 169.8042 | 650.5578
|  |  | 13 | 24.8411 | 53.248 | 83.2 | 50.6656 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 24.3121 | 2.94 | 7.1414 | 283.5349 |  |  | ∆S= | 539.4143 | 5 | 260.3757 | 559.9863
|  |  | 14 | 26.752 | 57.344 | 89.6 | 47.0466 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 22.5755 | 2.73 | 6.6313 | 287.21 |  |  |  |  | 6 | 254.5397 | 565.8223
|  |  | 15 | 28.6629 | 61.44 | 96 | 43.9102 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 21.0705 | 2.548 | 6.1892 | 292.0492 |  |  |  |  | 7 | 273.4432 | 546.9188
|  |  | 16 | 30.5737 | 65.536 | 102.4 | 41.1658 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 19.7536 | 2.3888 | 5.8024 | 297.8344 |  |  |  |  | 8 | 280.9477 | 539.4143
|  |  | 17 | 32.4846 | 69.632 | 108.8 | 38.7443 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 18.5916 | 2.2483 | 5.4611 | 304.3987 |  |  |  |  | 9 | 253.151 | 567.211 | year_5
|  |  | 18 | 34.3954 | 73.728 | 115.2 | 36.5918 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 17.5587 | 2.1234 | 5.1577 | 311.6121 |  |  |  |  | 10 | 201.476 | 618.886
|  |  | 19 | 36.3063 | 77.824 | 121.6 | 34.6659 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 16.6346 | 2.0116 | 4.8862 | 319.3722 |  |  |  |  | 11 | 175.286 | 645.076
|  |  | 20 | 38.2171 | 81.92 | 128 | 32.9326 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 15.8029 | 1.911 | 4.6419 | 327.5969 |  |  |  |  | 12 | 159.403 | 660.959
|  |  | 21 | 40.128 | 86.016 | 134.4 | 31.3644 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 15.0503 | 1.82 | 4.4209 | 336.22 |  |  |  |  | 13 | 303.869 | 516.493
[19 empty] | 14 | 291.133 | 529.229
[19 empty] | 15 | 329.035 | 491.327
[19 empty] | 16 | 344.196 | 476.166
[19 empty] | 17 | 276.271 | 544.091 | year_4
[19 empty] | 18 | 217.939 | 602.423
[19 empty] | 19 | 188.273 | 632.089
[19 empty] | 20 | 170.19 | 650.172
[19 empty] | 21 | 333.208 | 487.154
[19 empty] | 22 | 318.891 | 501.471
[19 empty] | 23 | 361.504 | 458.858
[19 empty] | 24 | 378.549 | 441.813
[19 empty] | 25 | 310.691 | 509.671 | year_3
[19 empty] | 26 | 242.788 | 577.574
[19 empty] | 27 | 208.146 | 612.216
[19 empty] | 28 | 186.842 | 633.52
[19 empty] | 29 | 377.27 | 443.092
[19 empty] | 30 | 360.525 | 459.837
[19 empty] | 31 | 410.339 | 410.023
[19 empty] | 32 | 429.785 | 390.577
[19 empty] | 33 | 370.706 | 449.656 | year_2
[19 empty] | 34 | 286.516 | 533.846
[19 empty] | 35 | 243.021 | 577.341
[19 empty] | 36 | 216.245 | 604.117
[19 empty] | 37 | 452.214 | 368.148
[19 empty] | 38 | 431.822 | 388.54
[19 empty] | 39 | 492.515 | 327.847
[19 empty] | 40 | 516.792 | 303.57

## effects
K_н= | 0.22 | К_э= | 0.07 | К_м= | 0.5 | З= | 0.2
К_у= | 0.5 | К_э''= | 0.3 | К_з= | 0.021 | К_зп= | 0.35
К_п= | 0.08 | С_э= | 15.9515 | К_з''= | 0.55 | С_зп= | 53.1716
С_см= | 820.362 |  |  | С_з= | 4.3867
С_н= | 68.488
С_уп= | 141.9978
защита 30% от С_см |  | риски 50% от С_см |  | общ сумма
246.1086 |  | 410.181 |  | 1476.6516

## contractor
С_уп= | 141.9978 |  | T_ок= | 5 |  | Ф_об= | 0.5 |  | П_з= | 3
t_р= | 7 |  | Ф_ос= | 1 |  | Э_об= | 0.066667 |  | П_п= | 10
Э_н= | 94.6652 |  | Э_ос= | 0.13333 |  |  |  |  | Э_с= | 10.441 |  | Э_з= | 1.5661 | Э_q= | 900
Э= | 1006.8723
deltaS= | 625.661
Э_гп_общ= | 1632.5333
[15 empty] | min | max
| t_р | ∆S | Э_н | Э_ос | Э_об | Э_с | Э_з | Э_q | Э | Э_гп_общ | С_уп |  |  |  | 1132.3863 | 1297.9689
1 | 12 | 288.693 | 60.8562 | 0.085714 | 0.042857 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 972.9919 | 1261.6849 | 141.9978
2 | 14 | 308.718 | 47.3326 | 0.066667 | 0.033333 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 959.4397 | 1268.1577 | 141.9978
3 | 15 | 319.234 | 40.5708 | 0.057143 | 0.028571 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 952.6636 | 1271.8976 | 141.9978 | 0.456
4 | 15 | 326.014 | 40.5708 | 0.057143 | 0.028571 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 952.6636 | 1278.6776 | 141.9978
5 | 11 | 271.299 | 67.618 | 0.095238 | 0.047619 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 979.768 | 1251.067 | 141.9978
6 | 11 | 274.978 | 67.618 | 0.095238 | 0.047619 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 979.768 | 1254.746 | 141.9978
7 | 10 | 263.088 | 74.3798 | 0.10476 | 0.052381 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 986.544 | 1249.632 | 141.9978
8 | 10 | 258.568 | 74.3798 | 0.10476 | 0.052381 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 986.544 | 1245.112 | 141.9978
9 | 11 | 278.678 | 67.618 | 0.095238 | 0.047619 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 979.768 | 1258.446 | 141.9978
10 | 12 | 307.573 | 60.8562 | 0.085714 | 0.042857 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 972.9919 | 1280.5649 | 141.9978
11 | 12 | 322.397 | 60.8562 | 0.085714 | 0.042857 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 972.9919 | 1295.3889 | 141.9978
12 | 13 | 331.345 | 54.0944 | 0.07619 | 0.038095 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 966.2158 | 1297.5608 | 141.9978
13 | 10 | 250.248 | 74.3798 | 0.10476 | 0.052381 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 986.544 | 1236.792 | 141.9978
14 | 10 | 257.294 | 74.3798 | 0.10476 | 0.052381 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 986.544 | 1243.838 | 141.9978
15 | 10 | 236.324 | 74.3798 | 0.10476 | 0.052381 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 986.544 | 1222.868 | 141.9978
16 | 10 | 227.935 | 74.3798 | 0.10476 | 0.052381 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 986.544 | 1214.479 | 141.9978
17 | 10 | 265.035 | 74.3798 | 0.10476 | 0.052381 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 986.544 | 1251.579 | 141.9978
18 | 11 | 297.829 | 67.618 | 0.095238 | 0.047619 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 979.768 | 1277.597 | 141.9978
19 | 11 | 314.58 | 67.618 | 0.095238 | 0.047619 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 979.768 | 1294.348 | 141.9978
20 | 12 | 324.977 | 60.8562 | 0.085714 | 0.042857 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 972.9919 | 1297.9689 | 141.9978
21 | 9 | 232.774 | 81.1416 | 0.11429 | 0.057143 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 993.3201 | 1226.0941 | 141.9978
22 | 10 | 240.758 | 74.3798 | 0.10476 | 0.052381 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 986.544 | 1227.302 | 141.9978
23 | 9 | 217.18 | 81.1416 | 0.11429 | 0.057143 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 993.3201 | 1210.5001 | 141.9978
24 | 9 | 207.785 | 81.1416 | 0.11429 | 0.057143 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 993.3201 | 1201.1051 | 141.9978
25 | 9 | 244.305 | 81.1416 | 0.11429 | 0.057143 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 993.3201 | 1237.6251 | 141.9978
26 | 10 | 282.786 | 74.3798 | 0.10476 | 0.052381 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 986.544 | 1269.33 | 141.9978
27 | 10 | 302.566 | 74.3798 | 0.10476 | 0.052381 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 986.544 | 1289.11 | 141.9978
28 | 11 | 314.971 | 67.618 | 0.095238 | 0.047619 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 979.768 | 1294.739 | 141.9978
29 | 8 | 206.663 | 87.9034 | 0.12381 | 0.061905 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 1000.0962 | 1206.7592 | 141.9978
30 | 9 | 215.86 | 81.1416 | 0.11429 | 0.057143 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 993.3201 | 1209.1801 | 141.9978
31 | 8 | 188.526 | 87.9034 | 0.12381 | 0.061905 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 1000.0962 | 1188.6222 | 141.9978
32 | 8 | 177.599 | 87.9034 | 0.12381 | 0.061905 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 1000.0962 | 1177.6952 | 141.9978
33 | 8 | 207.88 | 87.9034 | 0.12381 | 0.061905 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 1000.0962 | 1207.9762 | 141.9978
34 | 8 | 256.154 | 87.9034 | 0.12381 | 0.061905 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 1000.0962 | 1256.2502 | 141.9978
35 | 9 | 281.351 | 81.1416 | 0.11429 | 0.057143 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 993.3201 | 1274.6711 | 141.9978
36 | 10 | 296.843 | 74.3798 | 0.10476 | 0.052381 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 986.544 | 1283.387 | 141.9978
37 | 7 | 161.913 | 94.6652 | 0.13333 | 0.066667 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 1006.8723 | 1168.7853 | 141.9978
38 | 7 | 173.407 | 94.6652 | 0.13333 | 0.066667 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 1006.8723 | 1180.2793 | 141.9978
39 | 7 | 139.197 | 94.6652 | 0.13333 | 0.066667 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 1006.8723 | 1146.0693 | 141.9978
40 | 7 | 125.514 | 94.6652 | 0.13333 | 0.066667 | 10.441 | 1.5661 | 900 | 1006.8723 | 1132.3863 | 141.9978

## NPV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | r1 | r2 | PI | Eвн | E1 | E2
COF | 1476.6516 |  |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 1.0815 | 20.0971 | 15 | 20
CIF | 332.2466 | 442.9955 | 442.9955 | 442.9955 | 442.9955
ЧДП | -1144.405 | 442.9955 | 442.9955 | 442.9955 | 442.9955
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ФД | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188
NPV | -953.6708 | 307.6357 | 256.3631 | 213.6359 | 178.0299
NPV total | 1.9939
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
COF | 1476.6516
CIF | 332.2466 | 442.9955 | 442.9955 | 442.9955 | 442.9955
ЧДП | -1144.405 | 442.9955 | 442.9955 | 442.9955 | 442.9955
r | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ФД | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
NPV | -995.1348 | 334.9682 | 291.2767 | 253.2841 | 220.247
NPV total | 104.6413

## total
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-2: Tок=6,25, αр=0,33
0,33/1 | 1.9109 | 1.6896 | 2.64 | 658.6527 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 316.0572 | 38.2206 | 92.8383 | 1595.4359
0,33/2 | 3.8217 | 3.3792 | 5.28 | 329.3263 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 158.0286 | 19.1103 | 46.4191 | 807.0786
0,33/3 | 5.7326 | 5.0688 | 7.92 | 219.5509 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 105.3524 | 12.7402 | 30.9461 | 548.4532
0,33/4 | 7.6434 | 6.7584 | 10.56 | 164.6632 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 79.0143 | 9.5551 | 23.2096 | 422.2607
0,33/5 | 9.5543 | 8.448 | 13.2 | 131.7305 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 63.2114 | 7.6441 | 18.5677 | 349.0414
0,33/6 | 11.4651 | 10.1376 | 15.84 | 109.7754 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 52.6762 | 6.3701 | 15.473 | 302.3087
0,33/7 | 13.376 | 11.8272 | 18.48 | 94.0932 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 45.151 | 5.4601 | 13.2626 | 270.7111
0,33/8 | 15.2869 | 13.5168 | 21.12 | 82.3316 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 39.5071 | 4.7776 | 11.6048 | 248.5731
0,33/9 | 17.1977 | 15.2064 | 23.76 | 73.1836 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 35.1175 | 4.2467 | 10.3154 | 232.7414
0,33/10 | 19.1086 | 16.896 | 26.4 | 65.8653 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 31.6057 | 3.8221 | 9.2838 | 221.3241
0,33/11 | 21.0194 | 18.5856 | 29.04 | 59.8775 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 28.7325 | 3.4746 | 8.4398 | 213.1173
0,33/12 | 22.9303 | 20.2752 | 31.68 | 54.8877 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 26.3381 | 3.185 | 7.7365 | 207.3184
0,33/13 | 24.8411 | 21.9648 | 34.32 | 50.6656 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 24.3121 | 2.94 | 7.1414 | 203.3717
0,33/14 | 26.752 | 23.6544 | 36.96 | 47.0466 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 22.5755 | 2.73 | 6.6313 | 200.8804
0,33/15 | 28.6629 | 25.344 | 39.6 | 43.9102 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 21.0705 | 2.548 | 6.1892 | 199.5532
0,33/16 | 30.5737 | 27.0336 | 42.24 | 41.1658 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 19.7536 | 2.3888 | 5.8024 | 199.172
0,33/17 | 32.4846 | 28.7232 | 44.88 | 38.7443 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 18.5916 | 2.2483 | 5.4611 | 199.5699
0,33/18 | 34.3954 | 30.4128 | 47.52 | 36.5918 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 17.5587 | 2.1234 | 5.1577 | 200.6169
0,33/19 | 36.3063 | 32.1024 | 50.16 | 34.6659 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 16.6346 | 2.0116 | 4.8862 | 202.2106
0,33/20 | 38.2171 | 33.792 | 52.8 | 32.9326 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 15.8029 | 1.911 | 4.6419 | 204.2689
0,33/21 | 40.128 | 35.4816 | 55.44 | 31.3644 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 15.0503 | 1.82 | 4.4209 | 206.7256
В-3: Tок=6,25, αр=0,25
0,25/1 | 1.9109 | 1.28 | 2 | 658.6527 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 316.0572 | 38.2206 | 92.8383 | 1594.3863
0,25/2 | 3.8217 | 2.56 | 4 | 329.3263 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 158.0286 | 19.1103 | 46.4191 | 804.9794
0,25/3 | 5.7326 | 3.84 | 6 | 219.5509 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 105.3524 | 12.7402 | 30.9461 | 545.3044
0,25/4 | 7.6434 | 5.12 | 8 | 164.6632 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 79.0143 | 9.5551 | 23.2096 | 418.0623
0,25/5 | 9.5543 | 6.4 | 10 | 131.7305 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 63.2114 | 7.6441 | 18.5677 | 343.7934
0,25/6 | 11.4651 | 7.68 | 12 | 109.7754 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 52.6762 | 6.3701 | 15.473 | 296.0111
0,25/7 | 13.376 | 8.96 | 14 | 94.0932 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 45.151 | 5.4601 | 13.2626 | 263.3639
0,25/8 | 15.2869 | 10.24 | 16 | 82.3316 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 39.5071 | 4.7776 | 11.6048 | 240.1763
0,25/9 | 17.1977 | 11.52 | 18 | 73.1836 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 35.1175 | 4.2467 | 10.3154 | 223.295
0,25/10 | 19.1086 | 12.8 | 20 | 65.8653 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 31.6057 | 3.8221 | 9.2838 | 210.8281
0,25/11 | 21.0194 | 14.08 | 22 | 59.8775 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 28.7325 | 3.4746 | 8.4398 | 201.5717
0,25/12 | 22.9303 | 15.36 | 24 | 54.8877 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 26.3381 | 3.185 | 7.7365 | 194.7232
0,25/13 | 24.8411 | 16.64 | 26 | 50.6656 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 24.3121 | 2.94 | 7.1414 | 189.7269
0,25/14 | 26.752 | 17.92 | 28 | 47.0466 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 22.5755 | 2.73 | 6.6313 | 186.186
0,25/15 | 28.6629 | 19.2 | 30 | 43.9102 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 21.0705 | 2.548 | 6.1892 | 183.8092
0,25/16 | 30.5737 | 20.48 | 32 | 41.1658 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 19.7536 | 2.3888 | 5.8024 | 182.3784
0,25/17 | 32.4846 | 21.76 | 34 | 38.7443 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 18.5916 | 2.2483 | 5.4611 | 181.7267
0,25/18 | 34.3954 | 23.04 | 36 | 36.5918 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 17.5587 | 2.1234 | 5.1577 | 181.7241
0,25/19 | 36.3063 | 24.32 | 38 | 34.6659 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 16.6346 | 2.0116 | 4.8862 | 182.2682
0,25/20 | 38.2171 | 25.6 | 40 | 32.9326 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 15.8029 | 1.911 | 4.6419 | 183.2769
0,25/21 | 40.128 | 26.88 | 42 | 31.3644 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 15.0503 | 1.82 | 4.4209 | 184.684
В-4: Tок=6,25, αр=0,20
0,20/1 | 1.9109 | 1.024 | 1.6 | 658.6527 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 316.0572 | 38.2206 | 92.8383 | 1593.7303
0,20/2 | 3.8217 | 2.048 | 3.2 | 329.3263 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 158.0286 | 19.1103 | 46.4191 | 803.6674
0,20/3 | 5.7326 | 3.072 | 4.8 | 219.5509 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 105.3524 | 12.7402 | 30.9461 | 543.3364
0,20/4 | 7.6434 | 4.096 | 6.4 | 164.6632 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 79.0143 | 9.5551 | 23.2096 | 415.4383
0,20/5 | 9.5543 | 5.12 | 8 | 131.7305 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 63.2114 | 7.6441 | 18.5677 | 340.5134
0,20/6 | 11.4651 | 6.144 | 9.6 | 109.7754 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 52.6762 | 6.3701 | 15.473 | 292.0751
0,20/7 | 13.376 | 7.168 | 11.2 | 94.0932 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 45.151 | 5.4601 | 13.2626 | 258.7719
0,20/8 | 15.2869 | 8.192 | 12.8 | 82.3316 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 39.5071 | 4.7776 | 11.6048 | 234.9283
0,20/9 | 17.1977 | 9.216 | 14.4 | 73.1836 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 35.1175 | 4.2467 | 10.3154 | 217.391
0,20/10 | 19.1086 | 10.24 | 16 | 65.8653 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 31.6057 | 3.8221 | 9.2838 | 204.2681
0,20/11 | 21.0194 | 11.264 | 17.6 | 59.8775 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 28.7325 | 3.4746 | 8.4398 | 194.3557
0,20/12 | 22.9303 | 12.288 | 19.2 | 54.8877 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 26.3381 | 3.185 | 7.7365 | 186.8512
0,20/13 | 24.8411 | 13.312 | 20.8 | 50.6656 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 24.3121 | 2.94 | 7.1414 | 181.1989
0,20/14 | 26.752 | 14.336 | 22.4 | 47.0466 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 22.5755 | 2.73 | 6.6313 | 177.002
0,20/15 | 28.6629 | 15.36 | 24 | 43.9102 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 21.0705 | 2.548 | 6.1892 | 173.9692
0,20/16 | 30.5737 | 16.384 | 25.6 | 41.1658 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 19.7536 | 2.3888 | 5.8024 | 171.8824
0,20/17 | 32.4846 | 17.408 | 27.2 | 38.7443 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 18.5916 | 2.2483 | 5.4611 | 170.5747
0,20/18 | 34.3954 | 18.432 | 28.8 | 36.5918 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 17.5587 | 2.1234 | 5.1577 | 169.9161
0,20/19 | 36.3063 | 19.456 | 30.4 | 34.6659 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 16.6346 | 2.0116 | 4.8862 | 169.8042
0,20/20 | 38.2171 | 20.48 | 32 | 32.9326 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 15.8029 | 1.911 | 4.6419 | 170.1569
0,20/21 | 40.128 | 21.504 | 33.6 | 31.3644 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 15.0503 | 1.82 | 4.4209 | 170.908
В-5: Tок=6,25, αр=0,667
0,67/1 | 1.9109 | 3.415 | 5.336 | 658.6527 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 316.0572 | 38.2206 | 92.8383 | 1599.8573
0,67/2 | 3.8217 | 6.8301 | 10.672 | 329.3263 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 158.0286 | 19.1103 | 46.4191 | 815.9215
0,67/3 | 5.7326 | 10.2451 | 16.008 | 219.5509 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 105.3524 | 12.7402 | 30.9461 | 561.7175
0,67/4 | 7.6434 | 13.6602 | 21.344 | 164.6632 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 79.0143 | 9.5551 | 23.2096 | 439.9464
0,67/5 | 9.5543 | 17.0752 | 26.68 | 131.7305 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 63.2114 | 7.6441 | 18.5677 | 371.1486
0,67/6 | 11.4651 | 20.4902 | 32.016 | 109.7754 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 52.6762 | 6.3701 | 15.473 | 328.8373
0,67/7 | 13.376 | 23.9053 | 37.352 | 94.0932 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 45.151 | 5.4601 | 13.2626 | 301.6612
0,67/8 | 15.2869 | 27.3203 | 42.688 | 82.3316 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 39.5071 | 4.7776 | 11.6048 | 283.9446
0,67/9 | 17.1977 | 30.7354 | 48.024 | 73.1836 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 35.1175 | 4.2467 | 10.3154 | 272.5343
0,67/10 | 19.1086 | 34.1504 | 53.36 | 65.8653 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 31.6057 | 3.8221 | 9.2838 | 265.5385
0,67/11 | 21.0194 | 37.5654 | 58.696 | 59.8775 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 28.7325 | 3.4746 | 8.4398 | 261.7532
0,67/12 | 22.9303 | 40.9805 | 64.032 | 54.8877 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 26.3381 | 3.185 | 7.7365 | 260.3757
0,67/13 | 24.8411 | 44.3955 | 69.368 | 50.6656 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 24.3121 | 2.94 | 7.1414 | 260.8505
0,67/14 | 26.752 | 47.8106 | 74.704 | 47.0466 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 22.5755 | 2.73 | 6.6313 | 262.7805
0,67/15 | 28.6629 | 51.2256 | 80.04 | 43.9102 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 21.0705 | 2.548 | 6.1892 | 265.8748
0,67/16 | 30.5737 | 54.6406 | 85.376 | 41.1658 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 19.7536 | 2.3888 | 5.8024 | 269.9151
0,67/17 | 32.4846 | 58.0557 | 90.712 | 38.7443 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 18.5916 | 2.2483 | 5.4611 | 274.7343
0,67/18 | 34.3954 | 61.4707 | 96.048 | 36.5918 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 17.5587 | 2.1234 | 5.1577 | 280.2028
0,67/19 | 36.3063 | 64.8858 | 101.384 | 34.6659 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 16.6346 | 2.0116 | 4.8862 | 286.2179
0,67/20 | 38.2171 | 68.3008 | 106.72 | 32.9326 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 15.8029 | 1.911 | 4.6419 | 292.6977
0,67/21 | 40.128 | 71.7158 | 112.056 | 31.3644 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 15.0503 | 1.82 | 4.4209 | 299.5758
В-6: Tок=6,25, αр=0,63
0,63/1 | 1.9109 | 3.2256 | 5.04 | 658.6527 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 316.0572 | 38.2206 | 92.8383 | 1599.3719
0,63/2 | 3.8217 | 6.4512 | 10.08 | 329.3263 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 158.0286 | 19.1103 | 46.4191 | 814.9506
0,63/3 | 5.7326 | 9.6768 | 15.12 | 219.5509 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 105.3524 | 12.7402 | 30.9461 | 560.2612
0,63/4 | 7.6434 | 12.9024 | 20.16 | 164.6632 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 79.0143 | 9.5551 | 23.2096 | 438.0047
0,63/5 | 9.5543 | 16.128 | 25.2 | 131.7305 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 63.2114 | 7.6441 | 18.5677 | 368.7214
0,63/6 | 11.4651 | 19.3536 | 30.24 | 109.7754 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 52.6762 | 6.3701 | 15.473 | 325.9247
0,63/7 | 13.376 | 22.5792 | 35.28 | 94.0932 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 45.151 | 5.4601 | 13.2626 | 298.2631
0,63/8 | 15.2869 | 25.8048 | 40.32 | 82.3316 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 39.5071 | 4.7776 | 11.6048 | 280.0611
0,63/9 | 17.1977 | 29.0304 | 45.36 | 73.1836 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 35.1175 | 4.2467 | 10.3154 | 268.1654
0,63/10 | 19.1086 | 32.256 | 50.4 | 65.8653 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 31.6057 | 3.8221 | 9.2838 | 260.6841
0,63/11 | 21.0194 | 35.4816 | 55.44 | 59.8775 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 28.7325 | 3.4746 | 8.4398 | 256.4133
0,63/12 | 22.9303 | 38.7072 | 60.48 | 54.8877 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 26.3381 | 3.185 | 7.7365 | 254.5504
0,63/13 | 24.8411 | 41.9328 | 65.52 | 50.6656 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 24.3121 | 2.94 | 7.1414 | 254.5397
0,63/14 | 26.752 | 45.1584 | 70.56 | 47.0466 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 22.5755 | 2.73 | 6.6313 | 255.9844
0,63/15 | 28.6629 | 48.384 | 75.6 | 43.9102 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 21.0705 | 2.548 | 6.1892 | 258.5932
0,63/16 | 30.5737 | 51.6096 | 80.64 | 41.1658 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 19.7536 | 2.3888 | 5.8024 | 262.148
0,63/17 | 32.4846 | 54.8352 | 85.68 | 38.7443 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 18.5916 | 2.2483 | 5.4611 | 266.4819
0,63/18 | 34.3954 | 58.0608 | 90.72 | 36.5918 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 17.5587 | 2.1234 | 5.1577 | 271.4649
0,63/19 | 36.3063 | 61.2864 | 95.76 | 34.6659 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 16.6346 | 2.0116 | 4.8862 | 276.9946
0,63/20 | 38.2171 | 64.512 | 100.8 | 32.9326 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 15.8029 | 1.911 | 4.6419 | 282.9889
0,63/21 | 40.128 | 67.7376 | 105.84 | 31.3644 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 15.0503 | 1.82 | 4.4209 | 289.3816
В-7: Tок=6,25, αр=0,75
0,75/1 | 1.9109 | 3.84 | 6 | 658.6527 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 316.0572 | 38.2206 | 92.8383 | 1600.9463
0,75/2 | 3.8217 | 7.68 | 12 | 329.3263 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 158.0286 | 19.1103 | 46.4191 | 818.0994
0,75/3 | 5.7326 | 11.52 | 18 | 219.5509 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 105.3524 | 12.7402 | 30.9461 | 564.9844
0,75/4 | 7.6434 | 15.36 | 24 | 164.6632 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 79.0143 | 9.5551 | 23.2096 | 444.3023
0,75/5 | 9.5543 | 19.2 | 30 | 131.7305 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 63.2114 | 7.6441 | 18.5677 | 376.5934
0,75/6 | 11.4651 | 23.04 | 36 | 109.7754 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 52.6762 | 6.3701 | 15.473 | 335.3711
0,75/7 | 13.376 | 26.88 | 42 | 94.0932 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 45.151 | 5.4601 | 13.2626 | 309.2839
0,75/8 | 15.2869 | 30.72 | 48 | 82.3316 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 39.5071 | 4.7776 | 11.6048 | 292.6563
0,75/9 | 17.1977 | 34.56 | 54 | 73.1836 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 35.1175 | 4.2467 | 10.3154 | 282.335
0,75/10 | 19.1086 | 38.4 | 60 | 65.8653 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 31.6057 | 3.8221 | 9.2838 | 276.4281
0,75/11 | 21.0194 | 42.24 | 66 | 59.8775 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 28.7325 | 3.4746 | 8.4398 | 273.7317
0,75/12 | 22.9303 | 46.08 | 72 | 54.8877 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 26.3381 | 3.185 | 7.7365 | 273.4432
0,75/13 | 24.8411 | 49.92 | 78 | 50.6656 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 24.3121 | 2.94 | 7.1414 | 275.0069
0,75/14 | 26.752 | 53.76 | 84 | 47.0466 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 22.5755 | 2.73 | 6.6313 | 278.026
0,75/15 | 28.6629 | 57.6 | 90 | 43.9102 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 21.0705 | 2.548 | 6.1892 | 282.2092
0,75/16 | 30.5737 | 61.44 | 96 | 41.1658 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 19.7536 | 2.3888 | 5.8024 | 287.3384
0,75/17 | 32.4846 | 65.28 | 102 | 38.7443 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 18.5916 | 2.2483 | 5.4611 | 293.2467
0,75/18 | 34.3954 | 69.12 | 108 | 36.5918 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 17.5587 | 2.1234 | 5.1577 | 299.8041
0,75/19 | 36.3063 | 72.96 | 114 | 34.6659 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 16.6346 | 2.0116 | 4.8862 | 306.9082
0,75/20 | 38.2171 | 76.8 | 120 | 32.9326 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 15.8029 | 1.911 | 4.6419 | 314.4769
0,75/21 | 40.128 | 80.64 | 126 | 31.3644 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 15.0503 | 1.82 | 4.4209 | 322.444
В-8: Tок=6,25, αр=0,80
0,80/1 | 1.9109 | 4.096 | 6.4 | 658.6527 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 316.0572 | 38.2206 | 92.8383 | 1601.6023
0,80/2 | 3.8217 | 8.192 | 12.8 | 329.3263 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 158.0286 | 19.1103 | 46.4191 | 819.4114
0,80/3 | 5.7326 | 12.288 | 19.2 | 219.5509 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 105.3524 | 12.7402 | 30.9461 | 566.9524
0,80/4 | 7.6434 | 16.384 | 25.6 | 164.6632 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 79.0143 | 9.5551 | 23.2096 | 446.9263
0,80/5 | 9.5543 | 20.48 | 32 | 131.7305 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 63.2114 | 7.6441 | 18.5677 | 379.8734
0,80/6 | 11.4651 | 24.576 | 38.4 | 109.7754 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 52.6762 | 6.3701 | 15.473 | 339.3071
0,80/7 | 13.376 | 28.672 | 44.8 | 94.0932 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 45.151 | 5.4601 | 13.2626 | 313.8759
0,80/8 | 15.2869 | 32.768 | 51.2 | 82.3316 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 39.5071 | 4.7776 | 11.6048 | 297.9043
0,80/9 | 17.1977 | 36.864 | 57.6 | 73.1836 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 35.1175 | 4.2467 | 10.3154 | 288.239
0,80/10 | 19.1086 | 40.96 | 64 | 65.8653 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 31.6057 | 3.8221 | 9.2838 | 282.9881
0,80/11 | 21.0194 | 45.056 | 70.4 | 59.8775 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 28.7325 | 3.4746 | 8.4398 | 280.9477
0,80/12 | 22.9303 | 49.152 | 76.8 | 54.8877 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 26.3381 | 3.185 | 7.7365 | 281.3152
0,80/13 | 24.8411 | 53.248 | 83.2 | 50.6656 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 24.3121 | 2.94 | 7.1414 | 283.5349
0,80/14 | 26.752 | 57.344 | 89.6 | 47.0466 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 22.5755 | 2.73 | 6.6313 | 287.21
0,80/15 | 28.6629 | 61.44 | 96 | 43.9102 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 21.0705 | 2.548 | 6.1892 | 292.0492
0,80/16 | 30.5737 | 65.536 | 102.4 | 41.1658 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 19.7536 | 2.3888 | 5.8024 | 297.8344
0,80/17 | 32.4846 | 69.632 | 108.8 | 38.7443 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 18.5916 | 2.2483 | 5.4611 | 304.3987
0,80/18 | 34.3954 | 73.728 | 115.2 | 36.5918 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 17.5587 | 2.1234 | 5.1577 | 311.6121
0,80/19 | 36.3063 | 77.824 | 121.6 | 34.6659 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 16.6346 | 2.0116 | 4.8862 | 319.3722
0,80/20 | 38.2171 | 81.92 | 128 | 32.9326 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 15.8029 | 1.911 | 4.6419 | 327.5969
0,80/21 | 40.128 | 86.016 | 134.4 | 31.3644 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 15.0503 | 1.82 | 4.4209 | 336.22
В-9: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 2.408 | 3.84 | 3.84 | 713.387 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1596.225
0,50/2 | 4.815 | 7.68 | 7.68 | 356.693 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 813.243
0,50/3 | 7.223 | 11.52 | 11.52 | 237.796 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 558.975
0,50/4 | 9.631 | 15.36 | 15.36 | 178.347 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 436.885
0,50/5 | 12.038 | 19.2 | 19.2 | 142.677 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 367.665
0,50/6 | 14.446 | 23.04 | 23.04 | 118.898 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 324.882
0,50/7 | 16.854 | 26.88 | 26.88 | 101.912 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 297.204
0,50/8 | 19.261 | 30.72 | 30.72 | 89.173 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 278.968
0,50/9 | 21.669 | 34.56 | 34.56 | 79.265 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 267.026
0,50/10 | 24.077 | 38.4 | 38.4 | 71.339 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 259.491
0,50/11 | 26.484 | 42.24 | 42.24 | 64.853 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 255.157
0,50/12 | 28.892 | 46.08 | 46.08 | 59.449 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 253.231
0,50/13 | 31.3 | 49.92 | 49.92 | 54.876 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 253.151
0,50/14 | 33.708 | 53.76 | 53.76 | 50.956 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 254.524
0,50/15 | 36.115 | 57.6 | 57.6 | 47.559 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 257.058
0,50/16 | 38.523 | 61.44 | 61.44 | 44.587 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 260.537
0,50/17 | 40.931 | 65.28 | 65.28 | 41.964 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 264.793
0,50/18 | 43.338 | 69.12 | 69.12 | 39.633 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 269.697
0,50/19 | 45.746 | 72.96 | 72.96 | 37.547 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 275.148
0,50/20 | 48.154 | 76.8 | 76.8 | 35.669 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 281.059
0,50/21 | 52.969 | 84.48 | 84.48 | 32.427 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 294.026
В-10: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 2.408 | 2.557 | 2.557 | 475.116 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1355.388
0,33/2 | 4.815 | 5.115 | 5.115 | 237.558 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 688.978
0,33/3 | 7.223 | 7.672 | 7.672 | 158.372 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 471.855
0,33/4 | 9.631 | 10.23 | 10.23 | 118.779 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 367.057
0,33/5 | 12.038 | 12.787 | 12.787 | 95.023 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 307.185
0,33/6 | 14.446 | 15.345 | 15.345 | 79.186 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 269.78
0,33/7 | 16.854 | 17.902 | 17.902 | 67.874 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 245.21
0,33/8 | 19.261 | 20.46 | 20.46 | 59.389 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 228.664
0,33/9 | 21.669 | 23.017 | 23.017 | 52.791 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 217.466
0,33/10 | 24.077 | 25.574 | 25.574 | 47.512 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 210.012
0,33/11 | 26.484 | 28.132 | 28.132 | 43.192 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 205.28
0,33/12 | 28.892 | 30.689 | 30.689 | 39.593 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 202.593
0,33/13 | 31.3 | 33.247 | 33.247 | 36.547 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 201.476
0,33/14 | 33.708 | 35.804 | 35.804 | 33.937 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 201.593
0,33/15 | 36.115 | 38.362 | 38.362 | 31.674 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 202.697
0,33/16 | 38.523 | 40.919 | 40.919 | 29.695 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 204.603
0,33/17 | 40.931 | 43.476 | 43.476 | 27.948 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 207.169
0,33/18 | 43.338 | 46.034 | 46.034 | 26.395 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 210.287
0,33/19 | 45.746 | 48.591 | 48.591 | 25.006 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 213.869
0,33/20 | 48.154 | 51.149 | 51.149 | 23.756 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 217.844
0,33/21 | 52.969 | 56.264 | 56.264 | 21.596 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 226.763
В-11: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 2.408 | 1.92 | 1.92 | 356.693 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1235.691
0,25/2 | 4.815 | 3.84 | 3.84 | 178.347 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 627.217
0,25/3 | 7.223 | 5.76 | 5.76 | 118.898 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 428.557
0,25/4 | 9.631 | 7.68 | 7.68 | 89.173 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 332.351
0,25/5 | 12.038 | 9.6 | 9.6 | 71.339 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 277.127
0,25/6 | 14.446 | 11.52 | 11.52 | 59.449 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 242.393
0,25/7 | 16.854 | 13.44 | 13.44 | 50.956 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 219.368
0,25/8 | 19.261 | 15.36 | 15.36 | 44.587 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 203.662
0,25/9 | 21.669 | 17.28 | 17.28 | 39.633 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 192.834
0,25/10 | 24.077 | 19.2 | 19.2 | 35.669 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 185.421
0,25/11 | 26.484 | 21.12 | 21.12 | 32.427 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 180.491
0,25/12 | 28.892 | 23.04 | 23.04 | 29.724 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 177.426
0,25/13 | 31.3 | 24.96 | 24.96 | 27.438 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 175.793
0,25/14 | 33.708 | 26.88 | 26.88 | 25.478 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 175.286
0,25/15 | 36.115 | 28.8 | 28.8 | 23.78 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 175.679
0,25/16 | 38.523 | 30.72 | 30.72 | 22.293 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 176.803
0,25/17 | 40.931 | 32.64 | 32.64 | 20.982 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 178.531
0,25/18 | 43.338 | 34.56 | 34.56 | 19.816 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 180.76
0,25/19 | 45.746 | 36.48 | 36.48 | 18.773 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 183.414
0,25/20 | 48.154 | 38.4 | 38.4 | 17.835 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 186.425
0,25/21 | 52.969 | 42.24 | 42.24 | 16.213 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 193.332
В-12: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 2.408 | 1.536 | 1.536 | 285.355 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1163.585
0,20/2 | 4.815 | 3.072 | 3.072 | 142.677 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 590.011
0,20/3 | 7.223 | 4.608 | 4.608 | 95.118 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 402.473
0,20/4 | 9.631 | 6.144 | 6.144 | 71.339 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 311.445
0,20/5 | 12.038 | 7.68 | 7.68 | 57.071 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 259.019
0,20/6 | 14.446 | 9.216 | 9.216 | 47.559 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 225.895
0,20/7 | 16.854 | 10.752 | 10.752 | 40.765 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 203.801
0,20/8 | 19.261 | 12.288 | 12.288 | 35.669 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 188.6
0,20/9 | 21.669 | 13.824 | 13.824 | 31.706 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 177.995
0,20/10 | 24.077 | 15.36 | 15.36 | 28.535 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 170.607
0,20/11 | 26.484 | 16.896 | 16.896 | 25.941 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 165.557
0,20/12 | 28.892 | 18.432 | 18.432 | 23.78 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 162.266
0,20/13 | 31.3 | 19.968 | 19.968 | 21.95 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 160.321
0,20/14 | 33.708 | 21.504 | 21.504 | 20.382 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 159.438
0,20/15 | 36.115 | 23.04 | 23.04 | 19.024 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 159.403
0,20/16 | 38.523 | 24.576 | 24.576 | 17.835 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 160.057
0,20/17 | 40.931 | 26.112 | 26.112 | 16.786 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 161.279
0,20/18 | 43.338 | 27.648 | 27.648 | 15.853 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 162.973
0,20/19 | 45.746 | 29.184 | 29.184 | 15.019 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 165.068
0,20/20 | 48.154 | 30.72 | 30.72 | 14.268 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 167.498
0,20/21 | 52.969 | 33.792 | 33.792 | 12.971 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 173.194
В-13: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 2.408 | 5.123 | 5.123 | 951.658 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1837.062
0,67/2 | 4.815 | 10.245 | 10.245 | 475.829 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 937.509
0,67/3 | 7.223 | 15.368 | 15.368 | 317.219 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 646.094
0,67/4 | 9.631 | 20.49 | 20.49 | 237.914 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 506.712
0,67/5 | 12.038 | 25.613 | 25.613 | 190.332 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 428.146
0,67/6 | 14.446 | 30.735 | 30.735 | 158.61 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 379.984
0,67/7 | 16.854 | 35.858 | 35.858 | 135.951 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 349.199
0,67/8 | 19.261 | 40.98 | 40.98 | 118.957 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 329.272
0,67/9 | 21.669 | 46.103 | 46.103 | 105.74 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 316.587
0,67/10 | 24.077 | 51.226 | 51.226 | 95.166 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 308.97
0,67/11 | 26.484 | 56.348 | 56.348 | 86.514 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 305.034
0,67/12 | 28.892 | 61.471 | 61.471 | 79.305 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 303.869
0,67/13 | 31.3 | 66.593 | 66.593 | 73.204 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 304.825
0,67/14 | 33.708 | 71.716 | 71.716 | 67.976 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 307.456
0,67/15 | 36.115 | 76.838 | 76.838 | 63.444 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 311.419
0,67/16 | 38.523 | 81.961 | 81.961 | 59.479 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 316.471
0,67/17 | 40.931 | 87.084 | 87.084 | 55.98 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 322.417
0,67/18 | 43.338 | 92.206 | 92.206 | 52.87 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 329.106
0,67/19 | 45.746 | 97.329 | 97.329 | 50.087 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 336.426
0,67/20 | 48.154 | 102.451 | 102.451 | 47.583 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 344.275
0,67/21 | 52.969 | 112.696 | 112.696 | 43.257 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 361.288
В-14: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 2.408 | 4.8 | 4.8 | 891.733 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1776.491
0,63/2 | 4.815 | 9.6 | 9.6 | 445.867 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 906.257
0,63/3 | 7.223 | 14.4 | 14.4 | 297.244 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 624.183
0,63/4 | 9.631 | 19.2 | 19.2 | 222.933 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 489.151
0,63/5 | 12.038 | 24 | 24 | 178.347 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 412.935
0,63/6 | 14.446 | 28.8 | 28.8 | 148.622 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 366.126
0,63/7 | 16.854 | 33.6 | 33.6 | 127.39 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 336.122
0,63/8 | 19.261 | 38.4 | 38.4 | 111.467 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 316.622
0,63/9 | 21.669 | 43.2 | 43.2 | 99.081 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 304.122
0,63/10 | 24.077 | 48 | 48 | 89.173 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 296.525
0,63/11 | 26.484 | 52.8 | 52.8 | 81.067 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 292.491
0,63/12 | 28.892 | 57.6 | 57.6 | 74.311 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 291.133
0,63/13 | 31.3 | 62.4 | 62.4 | 68.595 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 291.83
0,63/14 | 33.708 | 67.2 | 67.2 | 63.695 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 294.143
0,63/15 | 36.115 | 72 | 72 | 59.449 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 297.748
0,63/16 | 38.523 | 76.8 | 76.8 | 55.733 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 302.403
0,63/17 | 40.931 | 81.6 | 81.6 | 52.455 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 307.924
0,63/18 | 43.338 | 86.4 | 86.4 | 49.541 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 314.165
0,63/19 | 45.746 | 91.2 | 91.2 | 46.933 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 321.014
0,63/20 | 48.154 | 96 | 96 | 44.587 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 328.377
0,63/21 | 52.969 | 105.6 | 105.6 | 40.533 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 344.372
В-15: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 2.408 | 5.76 | 5.76 | 1070.08 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1956.758
0,75/2 | 4.815 | 11.52 | 11.52 | 535.04 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 999.27
0,75/3 | 7.223 | 17.28 | 17.28 | 356.693 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 689.392
0,75/4 | 9.631 | 23.04 | 23.04 | 267.52 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 541.418
0,75/5 | 12.038 | 28.8 | 28.8 | 214.016 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 458.204
0,75/6 | 14.446 | 34.56 | 34.56 | 178.347 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 407.371
0,75/7 | 16.854 | 40.32 | 40.32 | 152.869 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 375.041
0,75/8 | 19.261 | 46.08 | 46.08 | 133.76 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 354.275
0,75/9 | 21.669 | 51.84 | 51.84 | 118.898 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 341.219
0,75/10 | 24.077 | 57.6 | 57.6 | 107.008 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 333.56
0,75/11 | 26.484 | 63.36 | 63.36 | 97.28 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 329.824
0,75/12 | 28.892 | 69.12 | 69.12 | 89.173 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 329.035
0,75/13 | 31.3 | 74.88 | 74.88 | 82.314 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 330.509
0,75/14 | 33.708 | 80.64 | 80.64 | 76.434 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 333.762
0,75/15 | 36.115 | 86.4 | 86.4 | 71.339 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 338.438
0,75/16 | 38.523 | 92.16 | 92.16 | 66.88 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 344.27
0,75/17 | 40.931 | 97.92 | 97.92 | 62.946 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 351.055
0,75/18 | 43.338 | 103.68 | 103.68 | 59.449 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 358.633
0,75/19 | 45.746 | 109.44 | 109.44 | 56.32 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 366.881
0,75/20 | 48.154 | 115.2 | 115.2 | 53.504 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 375.694
0,75/21 | 52.969 | 126.72 | 126.72 | 48.64 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 394.719
В-16: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 2.408 | 6.144 | 6.144 | 1141.419 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 2028.865
0,80/2 | 4.815 | 12.288 | 12.288 | 570.709 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 1036.475
0,80/3 | 7.223 | 18.432 | 18.432 | 380.473 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 715.476
0,80/4 | 9.631 | 24.576 | 24.576 | 285.355 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 562.325
0,80/5 | 12.038 | 30.72 | 30.72 | 228.284 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 476.312
0,80/6 | 14.446 | 36.864 | 36.864 | 190.236 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 423.868
0,80/7 | 16.854 | 43.008 | 43.008 | 163.06 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 390.608
0,80/8 | 19.261 | 49.152 | 49.152 | 142.677 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 369.336
0,80/9 | 21.669 | 55.296 | 55.296 | 126.824 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 356.057
0,80/10 | 24.077 | 61.44 | 61.44 | 114.142 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 348.374
0,80/11 | 26.484 | 67.584 | 67.584 | 103.765 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 344.757
0,80/12 | 28.892 | 73.728 | 73.728 | 95.118 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 344.196
0,80/13 | 31.3 | 79.872 | 79.872 | 87.801 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 345.98
0,80/14 | 33.708 | 86.016 | 86.016 | 81.53 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 349.61
0,80/15 | 36.115 | 92.16 | 92.16 | 76.095 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 354.714
0,80/16 | 38.523 | 98.304 | 98.304 | 71.339 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 361.017
0,80/17 | 40.931 | 104.448 | 104.448 | 67.142 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 368.307
0,80/18 | 43.338 | 110.592 | 110.592 | 63.412 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 376.42
0,80/19 | 45.746 | 116.736 | 116.736 | 60.075 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 385.228
0,80/20 | 48.154 | 122.88 | 122.88 | 57.071 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 394.621
0,80/21 | 52.969 | 135.168 | 135.168 | 51.883 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 414.858
В-17: Tок=4, αр=0,50
0,50/1 | 2.408 | 4.8 | 4.8 | 713.387 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1598.145
0,50/2 | 4.815 | 9.6 | 9.6 | 356.693 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 817.083
0,50/3 | 7.223 | 14.4 | 14.4 | 237.796 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 564.735
0,50/4 | 9.631 | 19.2 | 19.2 | 178.347 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 444.565
0,50/5 | 12.038 | 24 | 24 | 142.677 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 377.265
0,50/6 | 14.446 | 28.8 | 28.8 | 118.898 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 336.402
0,50/7 | 16.854 | 33.6 | 33.6 | 101.912 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 310.644
0,50/8 | 19.261 | 38.4 | 38.4 | 89.173 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 294.328
0,50/9 | 21.669 | 43.2 | 43.2 | 79.265 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 284.306
0,50/10 | 24.077 | 48 | 48 | 71.339 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 278.691
0,50/11 | 26.484 | 52.8 | 52.8 | 64.853 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 276.277
0,50/12 | 28.892 | 57.6 | 57.6 | 59.449 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 276.271
0,50/13 | 31.3 | 62.4 | 62.4 | 54.876 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 278.111
0,50/14 | 33.708 | 67.2 | 67.2 | 50.956 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 281.404
0,50/15 | 36.115 | 72 | 72 | 47.559 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 285.858
0,50/16 | 38.523 | 76.8 | 76.8 | 44.587 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 291.257
0,50/17 | 40.931 | 81.6 | 81.6 | 41.964 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 297.433
0,50/18 | 43.338 | 86.4 | 86.4 | 39.633 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 304.257
0,50/19 | 45.746 | 91.2 | 91.2 | 37.547 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 311.628
0,50/20 | 48.154 | 96 | 96 | 35.669 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 319.459
0,50/21 | 52.969 | 105.6 | 105.6 | 32.427 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 336.266
В-18: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 2.408 | 3.197 | 3.197 | 475.116 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1356.668
0,33/2 | 4.815 | 6.394 | 6.394 | 237.558 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 691.536
0,33/3 | 7.223 | 9.59 | 9.59 | 158.372 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 475.691
0,33/4 | 9.631 | 12.787 | 12.787 | 118.779 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 372.171
0,33/5 | 12.038 | 15.984 | 15.984 | 95.023 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 313.579
0,33/6 | 14.446 | 19.181 | 19.181 | 79.186 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 277.452
0,33/7 | 16.854 | 22.378 | 22.378 | 67.874 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 254.162
0,33/8 | 19.261 | 25.574 | 25.574 | 59.389 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 238.892
0,33/9 | 21.669 | 28.771 | 28.771 | 52.791 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 228.974
0,33/10 | 24.077 | 31.968 | 31.968 | 47.512 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 222.8
0,33/11 | 26.484 | 35.165 | 35.165 | 43.192 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 219.346
0,33/12 | 28.892 | 38.362 | 38.362 | 39.593 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 217.939
0,33/13 | 31.3 | 41.558 | 41.558 | 36.547 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 218.098
0,33/14 | 33.708 | 44.755 | 44.755 | 33.937 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 219.495
0,33/15 | 36.115 | 47.952 | 47.952 | 31.674 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 221.877
0,33/16 | 38.523 | 51.149 | 51.149 | 29.695 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 225.063
0,33/17 | 40.931 | 54.346 | 54.346 | 27.948 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 228.909
0,33/18 | 43.338 | 57.542 | 57.542 | 26.395 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 233.303
0,33/19 | 45.746 | 60.739 | 60.739 | 25.006 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 238.165
0,33/20 | 48.154 | 63.936 | 63.936 | 23.756 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 243.418
0,33/21 | 52.969 | 70.33 | 70.33 | 21.596 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 254.895
В-19: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 2.408 | 2.4 | 2.4 | 356.693 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1236.651
0,25/2 | 4.815 | 4.8 | 4.8 | 178.347 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 629.137
0,25/3 | 7.223 | 7.2 | 7.2 | 118.898 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 431.437
0,25/4 | 9.631 | 9.6 | 9.6 | 89.173 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 336.191
0,25/5 | 12.038 | 12 | 12 | 71.339 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 281.927
0,25/6 | 14.446 | 14.4 | 14.4 | 59.449 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 248.153
0,25/7 | 16.854 | 16.8 | 16.8 | 50.956 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 226.088
0,25/8 | 19.261 | 19.2 | 19.2 | 44.587 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 211.342
0,25/9 | 21.669 | 21.6 | 21.6 | 39.633 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 201.474
0,25/10 | 24.077 | 24 | 24 | 35.669 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 195.021
0,25/11 | 26.484 | 26.4 | 26.4 | 32.427 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 191.051
0,25/12 | 28.892 | 28.8 | 28.8 | 29.724 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 188.946
0,25/13 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 27.438 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 188.273
0,25/14 | 33.708 | 33.6 | 33.6 | 25.478 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 188.726
0,25/15 | 36.115 | 36 | 36 | 23.78 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 190.079
0,25/16 | 38.523 | 38.4 | 38.4 | 22.293 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 192.163
0,25/17 | 40.931 | 40.8 | 40.8 | 20.982 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 194.851
0,25/18 | 43.338 | 43.2 | 43.2 | 19.816 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 198.04
0,25/19 | 45.746 | 45.6 | 45.6 | 18.773 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 201.654
0,25/20 | 48.154 | 48 | 48 | 17.835 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 205.625
0,25/21 | 52.969 | 52.8 | 52.8 | 16.213 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 214.452
В-20: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 2.408 | 1.92 | 1.92 | 285.355 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1164.353
0,20/2 | 4.815 | 3.84 | 3.84 | 142.677 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 591.547
0,20/3 | 7.223 | 5.76 | 5.76 | 95.118 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 404.777
0,20/4 | 9.631 | 7.68 | 7.68 | 71.339 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 314.517
0,20/5 | 12.038 | 9.6 | 9.6 | 57.071 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 262.859
0,20/6 | 14.446 | 11.52 | 11.52 | 47.559 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 230.503
0,20/7 | 16.854 | 13.44 | 13.44 | 40.765 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 209.177
0,20/8 | 19.261 | 15.36 | 15.36 | 35.669 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 194.744
0,20/9 | 21.669 | 17.28 | 17.28 | 31.706 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 184.907
0,20/10 | 24.077 | 19.2 | 19.2 | 28.535 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 178.287
0,20/11 | 26.484 | 21.12 | 21.12 | 25.941 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 174.005
0,20/12 | 28.892 | 23.04 | 23.04 | 23.78 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 171.482
0,20/13 | 31.3 | 24.96 | 24.96 | 21.95 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 170.305
0,20/14 | 33.708 | 26.88 | 26.88 | 20.382 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 170.19
0,20/15 | 36.115 | 28.8 | 28.8 | 19.024 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 170.923
0,20/16 | 38.523 | 30.72 | 30.72 | 17.835 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 172.345
0,20/17 | 40.931 | 32.64 | 32.64 | 16.786 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 174.335
0,20/18 | 43.338 | 34.56 | 34.56 | 15.853 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 176.797
0,20/19 | 45.746 | 36.48 | 36.48 | 15.019 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 179.66
0,20/20 | 48.154 | 38.4 | 38.4 | 14.268 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 182.858
0,20/21 | 52.969 | 42.24 | 42.24 | 12.971 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 190.09
В-21: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 2.408 | 6.403 | 6.403 | 951.658 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1839.622
0,67/2 | 4.815 | 12.806 | 12.806 | 475.829 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 942.631
0,67/3 | 7.223 | 19.21 | 19.21 | 317.219 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 653.778
0,67/4 | 9.631 | 25.613 | 25.613 | 237.914 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 516.958
0,67/5 | 12.038 | 32.016 | 32.016 | 190.332 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 440.952
0,67/6 | 14.446 | 38.419 | 38.419 | 158.61 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 395.352
0,67/7 | 16.854 | 44.822 | 44.822 | 135.951 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 367.127
0,67/8 | 19.261 | 51.226 | 51.226 | 118.957 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 349.764
0,67/9 | 21.669 | 57.629 | 57.629 | 105.74 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 339.639
0,67/10 | 24.077 | 64.032 | 64.032 | 95.166 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 334.582
0,67/11 | 26.484 | 70.435 | 70.435 | 86.514 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 333.208
0,67/12 | 28.892 | 76.838 | 76.838 | 79.305 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 334.603
0,67/13 | 31.3 | 83.242 | 83.242 | 73.204 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 338.123
0,67/14 | 33.708 | 89.645 | 89.645 | 67.976 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 343.314
0,67/15 | 36.115 | 96.048 | 96.048 | 63.444 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 349.839
0,67/16 | 38.523 | 102.451 | 102.451 | 59.479 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 357.451
0,67/17 | 40.931 | 108.854 | 108.854 | 55.98 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 365.957
0,67/18 | 43.338 | 115.258 | 115.258 | 52.87 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 375.21
0,67/19 | 45.746 | 121.661 | 121.661 | 50.087 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 385.09
0,67/20 | 48.154 | 128.064 | 128.064 | 47.583 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 395.501
0,67/21 | 52.969 | 140.87 | 140.87 | 43.257 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 417.636
В-22: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 2.408 | 6 | 6 | 891.733 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1778.891
0,63/2 | 4.815 | 12 | 12 | 445.867 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 911.057
0,63/3 | 7.223 | 18 | 18 | 297.244 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 631.383
0,63/4 | 9.631 | 24 | 24 | 222.933 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 498.751
0,63/5 | 12.038 | 30 | 30 | 178.347 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 424.935
0,63/6 | 14.446 | 36 | 36 | 148.622 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 380.526
0,63/7 | 16.854 | 42 | 42 | 127.39 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 352.922
0,63/8 | 19.261 | 48 | 48 | 111.467 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 335.822
0,63/9 | 21.669 | 54 | 54 | 99.081 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 325.722
0,63/10 | 24.077 | 60 | 60 | 89.173 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 320.525
0,63/11 | 26.484 | 66 | 66 | 81.067 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 318.891
0,63/12 | 28.892 | 72 | 72 | 74.311 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 319.933
0,63/13 | 31.3 | 78 | 78 | 68.595 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 323.03
0,63/14 | 33.708 | 84 | 84 | 63.695 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 327.743
0,63/15 | 36.115 | 90 | 90 | 59.449 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 333.748
0,63/16 | 38.523 | 96 | 96 | 55.733 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 340.803
0,63/17 | 40.931 | 102 | 102 | 52.455 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 348.724
0,63/18 | 43.338 | 108 | 108 | 49.541 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 357.365
0,63/19 | 45.746 | 114 | 114 | 46.933 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 366.614
0,63/20 | 48.154 | 120 | 120 | 44.587 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 376.377
0,63/21 | 52.969 | 132 | 132 | 40.533 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 397.172
В-23: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 2.408 | 7.2 | 7.2 | 1070.08 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1959.638
0,75/2 | 4.815 | 14.4 | 14.4 | 535.04 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 1005.03
0,75/3 | 7.223 | 21.6 | 21.6 | 356.693 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 698.032
0,75/4 | 9.631 | 28.8 | 28.8 | 267.52 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 552.938
0,75/5 | 12.038 | 36 | 36 | 214.016 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 472.604
0,75/6 | 14.446 | 43.2 | 43.2 | 178.347 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 424.651
0,75/7 | 16.854 | 50.4 | 50.4 | 152.869 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 395.201
0,75/8 | 19.261 | 57.6 | 57.6 | 133.76 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 377.315
0,75/9 | 21.669 | 64.8 | 64.8 | 118.898 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 367.139
0,75/10 | 24.077 | 72 | 72 | 107.008 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 362.36
0,75/11 | 26.484 | 79.2 | 79.2 | 97.28 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 361.504
0,75/12 | 28.892 | 86.4 | 86.4 | 89.173 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 363.595
0,75/13 | 31.3 | 93.6 | 93.6 | 82.314 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 367.949
0,75/14 | 33.708 | 100.8 | 100.8 | 76.434 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 374.082
0,75/15 | 36.115 | 108 | 108 | 71.339 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 381.638
0,75/16 | 38.523 | 115.2 | 115.2 | 66.88 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 390.35
0,75/17 | 40.931 | 122.4 | 122.4 | 62.946 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 400.015
0,75/18 | 43.338 | 129.6 | 129.6 | 59.449 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 410.473
0,75/19 | 45.746 | 136.8 | 136.8 | 56.32 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 421.601
0,75/20 | 48.154 | 144 | 144 | 53.504 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 433.294
0,75/21 | 52.969 | 158.4 | 158.4 | 48.64 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 458.079
В-24: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 2.408 | 7.68 | 7.68 | 1141.419 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 2031.937
0,80/2 | 4.815 | 15.36 | 15.36 | 570.709 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 1042.619
0,80/3 | 7.223 | 23.04 | 23.04 | 380.473 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 724.692
0,80/4 | 9.631 | 30.72 | 30.72 | 285.355 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 574.613
0,80/5 | 12.038 | 38.4 | 38.4 | 228.284 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 491.672
0,80/6 | 14.446 | 46.08 | 46.08 | 190.236 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 442.3
0,80/7 | 16.854 | 53.76 | 53.76 | 163.06 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 412.112
0,80/8 | 19.261 | 61.44 | 61.44 | 142.677 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 393.912
0,80/9 | 21.669 | 69.12 | 69.12 | 126.824 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 383.705
0,80/10 | 24.077 | 76.8 | 76.8 | 114.142 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 379.094
0,80/11 | 26.484 | 84.48 | 84.48 | 103.765 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 378.549
0,80/12 | 28.892 | 92.16 | 92.16 | 95.118 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 381.06
0,80/13 | 31.3 | 99.84 | 99.84 | 87.801 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 385.916
0,80/14 | 33.708 | 107.52 | 107.52 | 81.53 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 392.618
0,80/15 | 36.115 | 115.2 | 115.2 | 76.095 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 400.794
0,80/16 | 38.523 | 122.88 | 122.88 | 71.339 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 410.169
0,80/17 | 40.931 | 130.56 | 130.56 | 67.142 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 420.531
0,80/18 | 43.338 | 138.24 | 138.24 | 63.412 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 431.716
0,80/19 | 45.746 | 145.92 | 145.92 | 60.075 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 443.596
0,80/20 | 48.154 | 153.6 | 153.6 | 57.071 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 456.061
0,80/21 | 52.969 | 168.96 | 168.96 | 51.883 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 482.442
В-25: Tок=3, αр=0,50
0,50/1 | 2.408 | 6.4 | 6.4 | 713.387 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1601.345
0,50/2 | 4.815 | 12.8 | 12.8 | 356.693 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 823.483
0,50/3 | 7.223 | 19.2 | 19.2 | 237.796 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 574.335
0,50/4 | 9.631 | 25.6 | 25.6 | 178.347 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 457.365
0,50/5 | 12.038 | 32 | 32 | 142.677 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 393.265
0,50/6 | 14.446 | 38.4 | 38.4 | 118.898 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 355.602
0,50/7 | 16.854 | 44.8 | 44.8 | 101.912 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 333.044
0,50/8 | 19.261 | 51.2 | 51.2 | 89.173 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 319.928
0,50/9 | 21.669 | 57.6 | 57.6 | 79.265 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 313.106
0,50/10 | 24.077 | 64 | 64 | 71.339 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 310.691
0,50/11 | 26.484 | 70.4 | 70.4 | 64.853 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 311.477
0,50/12 | 28.892 | 76.8 | 76.8 | 59.449 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 314.671
0,50/13 | 31.3 | 83.2 | 83.2 | 54.876 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 319.711
0,50/14 | 33.708 | 89.6 | 89.6 | 50.956 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 326.204
0,50/15 | 36.115 | 96 | 96 | 47.559 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 333.858
0,50/16 | 38.523 | 102.4 | 102.4 | 44.587 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 342.457
0,50/17 | 40.931 | 108.8 | 108.8 | 41.964 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 351.833
0,50/18 | 43.338 | 115.2 | 115.2 | 39.633 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 361.857
0,50/19 | 45.746 | 121.6 | 121.6 | 37.547 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 372.428
0,50/20 | 48.154 | 128 | 128 | 35.669 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 383.459
0,50/21 | 52.969 | 140.8 | 140.8 | 32.427 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 406.666
В-26: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 2.408 | 4.262 | 4.262 | 475.116 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1358.798
0,33/2 | 4.815 | 8.525 | 8.525 | 237.558 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 695.798
0,33/3 | 7.223 | 12.787 | 12.787 | 158.372 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 482.085
0,33/4 | 9.631 | 17.05 | 17.05 | 118.779 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 380.697
0,33/5 | 12.038 | 21.312 | 21.312 | 95.023 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 324.235
0,33/6 | 14.446 | 25.574 | 25.574 | 79.186 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 290.238
0,33/7 | 16.854 | 29.837 | 29.837 | 67.874 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 269.08
0,33/8 | 19.261 | 34.099 | 34.099 | 59.389 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 255.942
0,33/9 | 21.669 | 38.362 | 38.362 | 52.791 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 248.156
0,33/10 | 24.077 | 42.624 | 42.624 | 47.512 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 244.112
0,33/11 | 26.484 | 46.886 | 46.886 | 43.192 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 242.788
0,33/12 | 28.892 | 51.149 | 51.149 | 39.593 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 243.513
0,33/13 | 31.3 | 55.411 | 55.411 | 36.547 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 245.804
0,33/14 | 33.708 | 59.674 | 59.674 | 33.937 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 249.333
0,33/15 | 36.115 | 63.936 | 63.936 | 31.674 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 253.845
0,33/16 | 38.523 | 68.198 | 68.198 | 29.695 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 259.161
0,33/17 | 40.931 | 72.461 | 72.461 | 27.948 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 265.139
0,33/18 | 43.338 | 76.723 | 76.723 | 26.395 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 271.665
0,33/19 | 45.746 | 80.986 | 80.986 | 25.006 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 278.659
0,33/20 | 48.154 | 85.248 | 85.248 | 23.756 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 286.042
0,33/21 | 52.969 | 93.773 | 93.773 | 21.596 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 301.781
В-27: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 2.408 | 3.2 | 3.2 | 356.693 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1238.251
0,25/2 | 4.815 | 6.4 | 6.4 | 178.347 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 632.337
0,25/3 | 7.223 | 9.6 | 9.6 | 118.898 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 436.237
0,25/4 | 9.631 | 12.8 | 12.8 | 89.173 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 342.591
0,25/5 | 12.038 | 16 | 16 | 71.339 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 289.927
0,25/6 | 14.446 | 19.2 | 19.2 | 59.449 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 257.753
0,25/7 | 16.854 | 22.4 | 22.4 | 50.956 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 237.288
0,25/8 | 19.261 | 25.6 | 25.6 | 44.587 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 224.142
0,25/9 | 21.669 | 28.8 | 28.8 | 39.633 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 215.874
0,25/10 | 24.077 | 32 | 32 | 35.669 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 211.021
0,25/11 | 26.484 | 35.2 | 35.2 | 32.427 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 208.651
0,25/12 | 28.892 | 38.4 | 38.4 | 29.724 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 208.146
0,25/13 | 31.3 | 41.6 | 41.6 | 27.438 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 209.073
0,25/14 | 33.708 | 44.8 | 44.8 | 25.478 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 211.126
0,25/15 | 36.115 | 48 | 48 | 23.78 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 214.079
0,25/16 | 38.523 | 51.2 | 51.2 | 22.293 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 217.763
0,25/17 | 40.931 | 54.4 | 54.4 | 20.982 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 222.051
0,25/18 | 43.338 | 57.6 | 57.6 | 19.816 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 226.84
0,25/19 | 45.746 | 60.8 | 60.8 | 18.773 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 232.054
0,25/20 | 48.154 | 64 | 64 | 17.835 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 237.625
0,25/21 | 52.969 | 70.4 | 70.4 | 16.213 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 249.652
В-28: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 2.408 | 2.56 | 2.56 | 285.355 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1165.633
0,20/2 | 4.815 | 5.12 | 5.12 | 142.677 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 594.107
0,20/3 | 7.223 | 7.68 | 7.68 | 95.118 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 408.617
0,20/4 | 9.631 | 10.24 | 10.24 | 71.339 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 319.637
0,20/5 | 12.038 | 12.8 | 12.8 | 57.071 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 269.259
0,20/6 | 14.446 | 15.36 | 15.36 | 47.559 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 238.183
0,20/7 | 16.854 | 17.92 | 17.92 | 40.765 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 218.137
0,20/8 | 19.261 | 20.48 | 20.48 | 35.669 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 204.984
0,20/9 | 21.669 | 23.04 | 23.04 | 31.706 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 196.427
0,20/10 | 24.077 | 25.6 | 25.6 | 28.535 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 191.087
0,20/11 | 26.484 | 28.16 | 28.16 | 25.941 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 188.085
0,20/12 | 28.892 | 30.72 | 30.72 | 23.78 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 186.842
0,20/13 | 31.3 | 33.28 | 33.28 | 21.95 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 186.945
0,20/14 | 33.708 | 35.84 | 35.84 | 20.382 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 188.11
0,20/15 | 36.115 | 38.4 | 38.4 | 19.024 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 190.123
0,20/16 | 38.523 | 40.96 | 40.96 | 17.835 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 192.825
0,20/17 | 40.931 | 43.52 | 43.52 | 16.786 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 196.095
0,20/18 | 43.338 | 46.08 | 46.08 | 15.853 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 199.837
0,20/19 | 45.746 | 48.64 | 48.64 | 15.019 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 203.98
0,20/20 | 48.154 | 51.2 | 51.2 | 14.268 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 208.458
0,20/21 | 52.969 | 56.32 | 56.32 | 12.971 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 218.25
В-29: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 2.408 | 8.538 | 8.538 | 951.658 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1843.892
0,67/2 | 4.815 | 17.075 | 17.075 | 475.829 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 951.169
0,67/3 | 7.223 | 25.613 | 25.613 | 317.219 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 666.584
0,67/4 | 9.631 | 34.15 | 34.15 | 237.914 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 534.032
0,67/5 | 12.038 | 42.688 | 42.688 | 190.332 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 462.296
0,67/6 | 14.446 | 51.226 | 51.226 | 158.61 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 420.966
0,67/7 | 16.854 | 59.763 | 59.763 | 135.951 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 397.009
0,67/8 | 19.261 | 68.301 | 68.301 | 118.957 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 383.914
0,67/9 | 21.669 | 76.838 | 76.838 | 105.74 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 378.057
0,67/10 | 24.077 | 85.376 | 85.376 | 95.166 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 377.27
0,67/11 | 26.484 | 93.914 | 93.914 | 86.514 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 380.166
0,67/12 | 28.892 | 102.451 | 102.451 | 79.305 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 385.829
0,67/13 | 31.3 | 110.989 | 110.989 | 73.204 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 393.617
0,67/14 | 33.708 | 119.526 | 119.526 | 67.976 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 403.076
0,67/15 | 36.115 | 128.064 | 128.064 | 63.444 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 413.871
0,67/16 | 38.523 | 136.602 | 136.602 | 59.479 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 425.753
0,67/17 | 40.931 | 145.139 | 145.139 | 55.98 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 438.527
0,67/18 | 43.338 | 153.677 | 153.677 | 52.87 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 452.048
0,67/19 | 45.746 | 162.214 | 162.214 | 50.087 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 466.196
0,67/20 | 48.154 | 170.752 | 170.752 | 47.583 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 480.877
0,67/21 | 52.969 | 187.827 | 187.827 | 43.257 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 511.55
В-30: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 2.408 | 8 | 8 | 891.733 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1782.891
0,63/2 | 4.815 | 16 | 16 | 445.867 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 919.057
0,63/3 | 7.223 | 24 | 24 | 297.244 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 643.383
0,63/4 | 9.631 | 32 | 32 | 222.933 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 514.751
0,63/5 | 12.038 | 40 | 40 | 178.347 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 444.935
0,63/6 | 14.446 | 48 | 48 | 148.622 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 404.526
0,63/7 | 16.854 | 56 | 56 | 127.39 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 380.922
0,63/8 | 19.261 | 64 | 64 | 111.467 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 367.822
0,63/9 | 21.669 | 72 | 72 | 99.081 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 361.722
0,63/10 | 24.077 | 80 | 80 | 89.173 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 360.525
0,63/11 | 26.484 | 88 | 88 | 81.067 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 362.891
0,63/12 | 28.892 | 96 | 96 | 74.311 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 367.933
0,63/13 | 31.3 | 104 | 104 | 68.595 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 375.03
0,63/14 | 33.708 | 112 | 112 | 63.695 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 383.743
0,63/15 | 36.115 | 120 | 120 | 59.449 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 393.748
0,63/16 | 38.523 | 128 | 128 | 55.733 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 404.803
0,63/17 | 40.931 | 136 | 136 | 52.455 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 416.724
0,63/18 | 43.338 | 144 | 144 | 49.541 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 429.365
0,63/19 | 45.746 | 152 | 152 | 46.933 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 442.614
0,63/20 | 48.154 | 160 | 160 | 44.587 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 456.377
0,63/21 | 52.969 | 176 | 176 | 40.533 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 485.172
В-31: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 2.408 | 9.6 | 9.6 | 1070.08 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1964.438
0,75/2 | 4.815 | 19.2 | 19.2 | 535.04 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 1014.63
0,75/3 | 7.223 | 28.8 | 28.8 | 356.693 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 712.432
0,75/4 | 9.631 | 38.4 | 38.4 | 267.52 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 572.138
0,75/5 | 12.038 | 48 | 48 | 214.016 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 496.604
0,75/6 | 14.446 | 57.6 | 57.6 | 178.347 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 453.451
0,75/7 | 16.854 | 67.2 | 67.2 | 152.869 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 428.801
0,75/8 | 19.261 | 76.8 | 76.8 | 133.76 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 415.715
0,75/9 | 21.669 | 86.4 | 86.4 | 118.898 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 410.339
0,75/10 | 24.077 | 96 | 96 | 107.008 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 410.36
0,75/11 | 26.484 | 105.6 | 105.6 | 97.28 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 414.304
0,75/12 | 28.892 | 115.2 | 115.2 | 89.173 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 421.195
0,75/13 | 31.3 | 124.8 | 124.8 | 82.314 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 430.349
0,75/14 | 33.708 | 134.4 | 134.4 | 76.434 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 441.282
0,75/15 | 36.115 | 144 | 144 | 71.339 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 453.638
0,75/16 | 38.523 | 153.6 | 153.6 | 66.88 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 467.15
0,75/17 | 40.931 | 163.2 | 163.2 | 62.946 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 481.615
0,75/18 | 43.338 | 172.8 | 172.8 | 59.449 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 496.873
0,75/19 | 45.746 | 182.4 | 182.4 | 56.32 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 512.801
0,75/20 | 48.154 | 192 | 192 | 53.504 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 529.294
0,75/21 | 52.969 | 211.2 | 211.2 | 48.64 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 563.679
В-32: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 2.408 | 10.24 | 10.24 | 1141.419 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 2037.057
0,80/2 | 4.815 | 20.48 | 20.48 | 570.709 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 1052.859
0,80/3 | 7.223 | 30.72 | 30.72 | 380.473 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 740.052
0,80/4 | 9.631 | 40.96 | 40.96 | 285.355 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 595.093
0,80/5 | 12.038 | 51.2 | 51.2 | 228.284 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 517.272
0,80/6 | 14.446 | 61.44 | 61.44 | 190.236 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 473.02
0,80/7 | 16.854 | 71.68 | 71.68 | 163.06 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 447.952
0,80/8 | 19.261 | 81.92 | 81.92 | 142.677 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 434.872
0,80/9 | 21.669 | 92.16 | 92.16 | 126.824 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 429.785
0,80/10 | 24.077 | 102.4 | 102.4 | 114.142 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 430.294
0,80/11 | 26.484 | 112.64 | 112.64 | 103.765 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 434.869
0,80/12 | 28.892 | 122.88 | 122.88 | 95.118 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 442.5
0,80/13 | 31.3 | 133.12 | 133.12 | 87.801 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 452.476
0,80/14 | 33.708 | 143.36 | 143.36 | 81.53 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 464.298
0,80/15 | 36.115 | 153.6 | 153.6 | 76.095 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 477.594
0,80/16 | 38.523 | 163.84 | 163.84 | 71.339 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 492.089
0,80/17 | 40.931 | 174.08 | 174.08 | 67.142 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 507.571
0,80/18 | 43.338 | 184.32 | 184.32 | 63.412 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 523.876
0,80/19 | 45.746 | 194.56 | 194.56 | 60.075 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 540.876
0,80/20 | 48.154 | 204.8 | 204.8 | 57.071 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 558.461
0,80/21 | 52.969 | 225.28 | 225.28 | 51.883 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 595.082
В-33: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 2.408 | 9.6 | 9.6 | 713.387 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1607.745
0,50/2 | 4.815 | 19.2 | 19.2 | 356.693 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 836.283
0,50/3 | 7.223 | 28.8 | 28.8 | 237.796 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 593.535
0,50/4 | 9.631 | 38.4 | 38.4 | 178.347 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 482.965
0,50/5 | 12.038 | 48 | 48 | 142.677 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 425.265
0,50/6 | 14.446 | 57.6 | 57.6 | 118.898 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 394.002
0,50/7 | 16.854 | 67.2 | 67.2 | 101.912 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 377.844
0,50/8 | 19.261 | 76.8 | 76.8 | 89.173 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 371.128
0,50/9 | 21.669 | 86.4 | 86.4 | 79.265 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 370.706
0,50/10 | 24.077 | 96 | 96 | 71.339 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 374.691
0,50/11 | 26.484 | 105.6 | 105.6 | 64.853 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 381.877
0,50/12 | 28.892 | 115.2 | 115.2 | 59.449 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 391.471
0,50/13 | 31.3 | 124.8 | 124.8 | 54.876 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 402.911
0,50/14 | 33.708 | 134.4 | 134.4 | 50.956 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 415.804
0,50/15 | 36.115 | 144 | 144 | 47.559 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 429.858
0,50/16 | 38.523 | 153.6 | 153.6 | 44.587 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 444.857
0,50/17 | 40.931 | 163.2 | 163.2 | 41.964 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 460.633
0,50/18 | 43.338 | 172.8 | 172.8 | 39.633 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 477.057
0,50/19 | 45.746 | 182.4 | 182.4 | 37.547 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 494.028
0,50/20 | 48.154 | 192 | 192 | 35.669 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 511.459
0,50/21 | 52.969 | 211.2 | 211.2 | 32.427 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 547.466
В-34: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 2.408 | 6.394 | 6.394 | 475.116 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1363.062
0,33/2 | 4.815 | 12.787 | 12.787 | 237.558 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 704.322
0,33/3 | 7.223 | 19.181 | 19.181 | 158.372 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 494.873
0,33/4 | 9.631 | 25.574 | 25.574 | 118.779 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 397.745
0,33/5 | 12.038 | 31.968 | 31.968 | 95.023 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 345.547
0,33/6 | 14.446 | 38.362 | 38.362 | 79.186 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 315.814
0,33/7 | 16.854 | 44.755 | 44.755 | 67.874 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 298.916
0,33/8 | 19.261 | 51.149 | 51.149 | 59.389 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 290.042
0,33/9 | 21.669 | 57.542 | 57.542 | 52.791 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 286.516
0,33/10 | 24.077 | 63.936 | 63.936 | 47.512 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 286.736
0,33/11 | 26.484 | 70.33 | 70.33 | 43.192 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 289.676
0,33/12 | 28.892 | 76.723 | 76.723 | 39.593 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 294.661
0,33/13 | 31.3 | 83.117 | 83.117 | 36.547 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 301.216
0,33/14 | 33.708 | 89.51 | 89.51 | 33.937 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 309.005
0,33/15 | 36.115 | 95.904 | 95.904 | 31.674 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 317.781
0,33/16 | 38.523 | 102.298 | 102.298 | 29.695 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 327.361
0,33/17 | 40.931 | 108.691 | 108.691 | 27.948 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 337.599
0,33/18 | 43.338 | 115.085 | 115.085 | 26.395 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 348.389
0,33/19 | 45.746 | 121.478 | 121.478 | 25.006 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 359.643
0,33/20 | 48.154 | 127.872 | 127.872 | 23.756 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 371.29
0,33/21 | 52.969 | 140.659 | 140.659 | 21.596 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 395.553
В-35: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 2.408 | 4.8 | 4.8 | 356.693 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1241.451
0,25/2 | 4.815 | 9.6 | 9.6 | 178.347 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 638.737
0,25/3 | 7.223 | 14.4 | 14.4 | 118.898 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 445.837
0,25/4 | 9.631 | 19.2 | 19.2 | 89.173 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 355.391
0,25/5 | 12.038 | 24 | 24 | 71.339 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 305.927
0,25/6 | 14.446 | 28.8 | 28.8 | 59.449 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 276.953
0,25/7 | 16.854 | 33.6 | 33.6 | 50.956 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 259.688
0,25/8 | 19.261 | 38.4 | 38.4 | 44.587 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 249.742
0,25/9 | 21.669 | 43.2 | 43.2 | 39.633 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 244.674
0,25/10 | 24.077 | 48 | 48 | 35.669 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 243.021
0,25/11 | 26.484 | 52.8 | 52.8 | 32.427 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 243.851
0,25/12 | 28.892 | 57.6 | 57.6 | 29.724 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 246.546
0,25/13 | 31.3 | 62.4 | 62.4 | 27.438 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 250.673
0,25/14 | 33.708 | 67.2 | 67.2 | 25.478 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 255.926
0,25/15 | 36.115 | 72 | 72 | 23.78 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 262.079
0,25/16 | 38.523 | 76.8 | 76.8 | 22.293 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 268.963
0,25/17 | 40.931 | 81.6 | 81.6 | 20.982 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 276.451
0,25/18 | 43.338 | 86.4 | 86.4 | 19.816 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 284.44
0,25/19 | 45.746 | 91.2 | 91.2 | 18.773 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 292.854
0,25/20 | 48.154 | 96 | 96 | 17.835 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 301.625
0,25/21 | 52.969 | 105.6 | 105.6 | 16.213 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 320.052
В-36: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 2.408 | 3.84 | 3.84 | 285.355 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1168.193
0,20/2 | 4.815 | 7.68 | 7.68 | 142.677 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 599.227
0,20/3 | 7.223 | 11.52 | 11.52 | 95.118 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 416.297
0,20/4 | 9.631 | 15.36 | 15.36 | 71.339 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 329.877
0,20/5 | 12.038 | 19.2 | 19.2 | 57.071 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 282.059
0,20/6 | 14.446 | 23.04 | 23.04 | 47.559 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 253.543
0,20/7 | 16.854 | 26.88 | 26.88 | 40.765 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 236.057
0,20/8 | 19.261 | 30.72 | 30.72 | 35.669 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 225.464
0,20/9 | 21.669 | 34.56 | 34.56 | 31.706 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 219.467
0,20/10 | 24.077 | 38.4 | 38.4 | 28.535 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 216.687
0,20/11 | 26.484 | 42.24 | 42.24 | 25.941 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 216.245
0,20/12 | 28.892 | 46.08 | 46.08 | 23.78 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 217.562
0,20/13 | 31.3 | 49.92 | 49.92 | 21.95 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 220.225
0,20/14 | 33.708 | 53.76 | 53.76 | 20.382 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 223.95
0,20/15 | 36.115 | 57.6 | 57.6 | 19.024 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 228.523
0,20/16 | 38.523 | 61.44 | 61.44 | 17.835 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 233.785
0,20/17 | 40.931 | 65.28 | 65.28 | 16.786 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 239.615
0,20/18 | 43.338 | 69.12 | 69.12 | 15.853 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 245.917
0,20/19 | 45.746 | 72.96 | 72.96 | 15.019 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 252.62
0,20/20 | 48.154 | 76.8 | 76.8 | 14.268 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 259.658
0,20/21 | 52.969 | 84.48 | 84.48 | 12.971 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 274.57
В-37: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 2.408 | 12.806 | 12.806 | 951.658 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1852.428
0,67/2 | 4.815 | 25.613 | 25.613 | 475.829 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 968.245
0,67/3 | 7.223 | 38.419 | 38.419 | 317.219 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 692.196
0,67/4 | 9.631 | 51.226 | 51.226 | 237.914 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 568.184
0,67/5 | 12.038 | 64.032 | 64.032 | 190.332 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 504.984
0,67/6 | 14.446 | 76.838 | 76.838 | 158.61 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 472.19
0,67/7 | 16.854 | 89.645 | 89.645 | 135.951 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 456.773
0,67/8 | 19.261 | 102.451 | 102.451 | 118.957 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 452.214
0,67/9 | 21.669 | 115.258 | 115.258 | 105.74 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 454.897
0,67/10 | 24.077 | 128.064 | 128.064 | 95.166 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 462.646
0,67/11 | 26.484 | 140.87 | 140.87 | 86.514 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 474.078
0,67/12 | 28.892 | 153.677 | 153.677 | 79.305 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 488.281
0,67/13 | 31.3 | 166.483 | 166.483 | 73.204 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 504.605
0,67/14 | 33.708 | 179.29 | 179.29 | 67.976 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 522.604
0,67/15 | 36.115 | 192.096 | 192.096 | 63.444 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 541.935
0,67/16 | 38.523 | 204.902 | 204.902 | 59.479 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 562.353
0,67/17 | 40.931 | 217.709 | 217.709 | 55.98 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 583.667
0,67/18 | 43.338 | 230.515 | 230.515 | 52.87 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 605.724
0,67/19 | 45.746 | 243.322 | 243.322 | 50.087 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 628.412
0,67/20 | 48.154 | 256.128 | 256.128 | 47.583 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 651.629
0,67/21 | 52.969 | 281.741 | 281.741 | 43.257 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 699.378
В-38: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 2.408 | 12 | 12 | 891.733 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1790.891
0,63/2 | 4.815 | 24 | 24 | 445.867 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 935.057
0,63/3 | 7.223 | 36 | 36 | 297.244 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 667.383
0,63/4 | 9.631 | 48 | 48 | 222.933 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 546.751
0,63/5 | 12.038 | 60 | 60 | 178.347 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 484.935
0,63/6 | 14.446 | 72 | 72 | 148.622 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 452.526
0,63/7 | 16.854 | 84 | 84 | 127.39 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 436.922
0,63/8 | 19.261 | 96 | 96 | 111.467 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 431.822
0,63/9 | 21.669 | 108 | 108 | 99.081 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 433.722
0,63/10 | 24.077 | 120 | 120 | 89.173 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 440.525
0,63/11 | 26.484 | 132 | 132 | 81.067 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 450.891
0,63/12 | 28.892 | 144 | 144 | 74.311 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 463.933
0,63/13 | 31.3 | 156 | 156 | 68.595 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 479.03
0,63/14 | 33.708 | 168 | 168 | 63.695 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 495.743
0,63/15 | 36.115 | 180 | 180 | 59.449 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 513.748
0,63/16 | 38.523 | 192 | 192 | 55.733 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 532.803
0,63/17 | 40.931 | 204 | 204 | 52.455 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 552.724
0,63/18 | 43.338 | 216 | 216 | 49.541 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 573.365
0,63/19 | 45.746 | 228 | 228 | 46.933 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 594.614
0,63/20 | 48.154 | 240 | 240 | 44.587 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 616.377
0,63/21 | 52.969 | 264 | 264 | 40.533 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 661.172
В-39: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 2.408 | 14.4 | 14.4 | 1070.08 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 1974.038
0,75/2 | 4.815 | 28.8 | 28.8 | 535.04 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 1033.83
0,75/3 | 7.223 | 43.2 | 43.2 | 356.693 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 741.232
0,75/4 | 9.631 | 57.6 | 57.6 | 267.52 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 610.538
0,75/5 | 12.038 | 72 | 72 | 214.016 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 544.604
0,75/6 | 14.446 | 86.4 | 86.4 | 178.347 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 511.051
0,75/7 | 16.854 | 100.8 | 100.8 | 152.869 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 496.001
0,75/8 | 19.261 | 115.2 | 115.2 | 133.76 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 492.515
0,75/9 | 21.669 | 129.6 | 129.6 | 118.898 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 496.739
0,75/10 | 24.077 | 144 | 144 | 107.008 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 506.36
0,75/11 | 26.484 | 158.4 | 158.4 | 97.28 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 519.904
0,75/12 | 28.892 | 172.8 | 172.8 | 89.173 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 536.395
0,75/13 | 31.3 | 187.2 | 187.2 | 82.314 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 555.149
0,75/14 | 33.708 | 201.6 | 201.6 | 76.434 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 575.682
0,75/15 | 36.115 | 216 | 216 | 71.339 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 597.638
0,75/16 | 38.523 | 230.4 | 230.4 | 66.88 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 620.75
0,75/17 | 40.931 | 244.8 | 244.8 | 62.946 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 644.815
0,75/18 | 43.338 | 259.2 | 259.2 | 59.449 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 669.673
0,75/19 | 45.746 | 273.6 | 273.6 | 56.32 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 695.201
0,75/20 | 48.154 | 288 | 288 | 53.504 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 721.294
0,75/21 | 52.969 | 316.8 | 316.8 | 48.64 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 774.879
В-40: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 2.408 | 15.36 | 15.36 | 1141.419 | 5.184 | 30.67 | 457.627 | 379.269 | 45.865 | 111.406 | 2047.297
0,80/2 | 4.815 | 30.72 | 30.72 | 570.709 | 2.592 | 15.335 | 228.814 | 189.634 | 22.932 | 55.703 | 1073.339
0,80/3 | 7.223 | 46.08 | 46.08 | 380.473 | 1.728 | 10.223 | 152.542 | 126.423 | 15.288 | 37.135 | 770.772
0,80/4 | 9.631 | 61.44 | 61.44 | 285.355 | 1.296 | 7.667 | 114.407 | 94.817 | 11.466 | 27.851 | 636.053
0,80/5 | 12.038 | 76.8 | 76.8 | 228.284 | 1.037 | 6.134 | 91.525 | 75.854 | 9.173 | 22.281 | 568.472
0,80/6 | 14.446 | 92.16 | 92.16 | 190.236 | 0.864 | 5.112 | 76.271 | 63.211 | 7.644 | 18.568 | 534.46
0,80/7 | 16.854 | 107.52 | 107.52 | 163.06 | 0.741 | 4.381 | 65.375 | 54.181 | 6.552 | 15.915 | 519.632
0,80/8 | 19.261 | 122.88 | 122.88 | 142.677 | 0.648 | 3.834 | 57.203 | 47.409 | 5.733 | 13.926 | 516.792
0,80/9 | 21.669 | 138.24 | 138.24 | 126.824 | 0.576 | 3.408 | 50.847 | 42.141 | 5.096 | 12.378 | 521.945
0,80/10 | 24.077 | 153.6 | 153.6 | 114.142 | 0.518 | 3.067 | 45.763 | 37.927 | 4.586 | 11.141 | 532.694
0,80/11 | 26.484 | 168.96 | 168.96 | 103.765 | 0.471 | 2.788 | 41.602 | 34.479 | 4.17 | 10.128 | 547.509
0,80/12 | 28.892 | 184.32 | 184.32 | 95.118 | 0.432 | 2.556 | 38.136 | 31.606 | 3.822 | 9.284 | 565.38
0,80/13 | 31.3 | 199.68 | 199.68 | 87.801 | 0.399 | 2.359 | 35.202 | 29.175 | 3.528 | 8.57 | 585.596
0,80/14 | 33.708 | 215.04 | 215.04 | 81.53 | 0.37 | 2.191 | 32.688 | 27.091 | 3.276 | 7.958 | 607.658
0,80/15 | 36.115 | 230.4 | 230.4 | 76.095 | 0.346 | 2.045 | 30.508 | 25.285 | 3.058 | 7.427 | 631.194
0,80/16 | 38.523 | 245.76 | 245.76 | 71.339 | 0.324 | 1.917 | 28.602 | 23.704 | 2.867 | 6.963 | 655.929
0,80/17 | 40.931 | 261.12 | 261.12 | 67.142 | 0.305 | 1.804 | 26.919 | 22.31 | 2.698 | 6.553 | 681.651
0,80/18 | 43.338 | 276.48 | 276.48 | 63.412 | 0.288 | 1.704 | 25.424 | 21.07 | 2.548 | 6.189 | 708.196
0,80/19 | 45.746 | 291.84 | 291.84 | 60.075 | 0.273 | 1.614 | 24.086 | 19.962 | 2.414 | 5.863 | 735.436
0,80/20 | 48.154 | 307.2 | 307.2 | 57.071 | 0.259 | 1.533 | 22.881 | 18.963 | 2.293 | 5.57 | 763.261
0,80/21 | 52.969 | 337.92 | 337.92 | 51.883 | 0.236 | 1.394 | 20.801 | 17.239 | 2.085 | 5.064 | 820.362