## a_r=0.5
K= | 418.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.5 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 5.2335 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 3.3494 |  |  | S4(nan_tр)= | 1011.5476 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24.65 | мес | S1(nan_tр)= | 2.1299 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 16.0773
|  |  | 1 | 2.1299 | 3.3494 | 5.2335 | 1011.5476 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 413.5213 | 50.0069 | 121.4673 | 2217.0231 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.2598 | 6.6989 | 10.467 | 505.7738 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1124.5808 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.3898 | 10.0483 | 15.7005 | 337.1825 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 137.8404 | 16.669 | 40.4891 | 767.5753 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.5197 | 13.3978 | 20.934 | 252.8869 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 594.429
|  |  | 5 | 10.6496 | 16.7472 | 26.1675 | 202.3095 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 82.7043 | 10.0014 | 24.2935 | 494.8263 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.7795 | 20.0966 | 31.401 | 168.5913 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 431.9955
|  |  | 7 | 14.9094 | 23.4461 | 36.6345 | 144.5068 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 59.0745 | 7.1438 | 17.3525 | 390.1772
|  |  | 8 | 17.0393 | 26.7955 | 41.868 | 126.4435 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 361.4916
|  |  | 9 | 19.1693 | 30.145 | 47.1015 | 112.3942 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 45.9468 | 5.5563 | 13.4964 | 341.5613
|  |  | 10 | 21.2992 | 33.4944 | 52.335 | 101.1548 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 327.7596
|  |  | 11 | 23.4291 | 36.8438 | 57.5685 | 91.9589 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 37.5928 | 4.5461 | 11.0425 | 318.4151
|  |  | 12 | 25.559 | 40.1933 | 62.802 | 84.2956 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 312.4135 | min= | 307.5736 | S_баз= | 1229.772
|  |  | 13 | 27.6889 | 43.5427 | 68.0355 | 77.8114 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 31.8093 | 3.8467 | 9.3436 | 308.9833 |  |  | deltaS= | 921.9918
|  |  | 14 | 29.8188 | 46.8922 | 73.269 | 72.2534 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 307.5736
|  |  | 15 | 31.9488 | 50.2416 | 78.5025 | 67.4365 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 27.5681 | 3.3338 | 8.0978 | 307.7802
|  |  | 16 | 34.0787 | 53.591 | 83.736 | 63.2217 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 309.3001
|  |  | 17 | 36.2086 | 56.9405 | 88.9695 | 59.5028 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 24.3248 | 2.9416 | 7.1451 | 311.9015
|  |  | 18 | 38.3385 | 60.2899 | 94.203 | 56.1971 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 315.4042
|  |  | 19 | 40.4684 | 63.6394 | 99.4365 | 53.2393 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 21.7643 | 2.6319 | 6.393 | 319.6659
|  |  | 20 | 42.5984 | 66.9888 | 104.67 | 50.5774 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 324.5727
|  |  | 21 | 44.7283 | 70.3382 | 109.9035 | 48.1689 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 19.6915 | 2.3813 | 5.7842 | 330.0324
|  |  | 22 | 46.8582 | 73.6877 | 115.137 | 45.9794 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 335.9697
|  |  | 23 | 48.9881 | 77.0371 | 120.3705 | 43.9803 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 17.9792 | 2.1742 | 5.2812 | 342.3223
|  |  | 24 | 51.118 | 80.3866 | 125.604 | 42.1478 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 349.0382
|  |  | 25 | 53.2479 | 83.736 | 130.8375 | 40.4619 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 16.5409 | 2.0003 | 4.8587 | 356.0739
|  |  | 26 | 55.3779 | 87.0854 | 136.071 | 38.9057 | 0.21013 | 0.983 | 22.2595 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 363.3924
|  |  | 27 | 57.5078 | 90.4349 | 141.3045 | 37.4647 | 0.20235 | 0.94659 | 21.435 | 15.3156 | 1.8521 | 4.4988 | 370.9624
|  |  | 28 | 59.6377 | 93.7843 | 146.538 | 36.1267 | 0.19512 | 0.91278 | 20.6695 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 378.7568
|  |  | 29 | 61.7676 | 97.1338 | 151.7715 | 34.881 | 0.18839 | 0.88131 | 19.9568 | 14.2594 | 1.7244 | 4.1885 | 386.7525
|  |  | 30 | 63.8975 | 100.4832 | 157.005 | 33.7183 | 0.18211 | 0.85193 | 19.2915 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 394.9294
|  |  | 31 | 66.0274 | 103.8326 | 162.2385 | 32.6306 | 0.17624 | 0.82445 | 18.6692 | 13.3394 | 1.6131 | 3.9183 | 403.2699
|  |  | 32 | 68.1574 | 107.1821 | 167.472 | 31.6109 | 0.17073 | 0.79869 | 18.0858 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 411.7586
|  |  | 33 | 70.2873 | 110.5315 | 172.7055 | 30.653 | 0.16556 | 0.77448 | 17.5378 | 12.5309 | 1.5154 | 3.6808 | 420.3822
|  |  | 34 | 72.4172 | 113.881 | 177.939 | 29.7514 | 0.16069 | 0.7517 | 17.0219 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 429.1286
|  |  | 35 | 74.5471 | 117.2304 | 183.1725 | 28.9014 | 0.1561 | 0.73023 | 16.5356 | 11.8149 | 1.4288 | 3.4705 | 437.9875
|  |  | 36 | 76.677 | 120.5798 | 188.406 | 28.0985 | 0.15176 | 0.70994 | 16.0763 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 446.9493
|  |  | 37 | 78.807 | 123.9293 | 193.6395 | 27.3391 | 0.14766 | 0.69076 | 15.6418 | 11.1763 | 1.3515 | 3.2829 | 456.0057
|  |  | 38 | 80.9369 | 127.2787 | 198.873 | 26.6197 | 0.14377 | 0.67258 | 15.2302 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 465.1494
|  |  | 39 | 83.0668 | 130.6282 | 204.1065 | 25.9371 | 0.14009 | 0.65533 | 14.8396 | 10.6031 | 1.2822 | 3.1145 | 474.3735
|  |  | 40 | 85.1967 | 133.9776 | 209.34 | 25.2887 | 0.13658 | 0.63895 | 14.4686 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 483.6721

## a_r=0.33
K= | 418.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.33 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.4541 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.2106 |  |  | S4(nan_tр)= | 1011.5476 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24.65 | мес | S1(nan_tр)= | 2.1299 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 16.0773
|  |  | 1 | 2.1299 | 2.2106 | 3.4541 | 1011.5476 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 413.5213 | 50.0069 | 121.4673 | 2214.1049 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.2598 | 4.4213 | 6.9082 | 505.7738 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1118.7444 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.3898 | 6.6319 | 10.3623 | 337.1825 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 137.8404 | 16.669 | 40.4891 | 758.8207 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.5197 | 8.8425 | 13.8164 | 252.8869 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 582.7562
|  |  | 5 | 10.6496 | 11.0532 | 17.2706 | 202.3095 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 82.7043 | 10.0014 | 24.2935 | 480.2353 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.7795 | 13.2638 | 20.7247 | 168.5913 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 414.4863
|  |  | 7 | 14.9094 | 15.4744 | 24.1788 | 144.5068 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 59.0745 | 7.1438 | 17.3525 | 369.7498
|  |  | 8 | 17.0393 | 17.685 | 27.6329 | 126.4435 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 338.146
|  |  | 9 | 19.1693 | 19.8957 | 31.087 | 112.3942 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 45.9468 | 5.5563 | 13.4964 | 315.2975
|  |  | 10 | 21.2992 | 22.1063 | 34.5411 | 101.1548 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 298.5776
|  |  | 11 | 23.4291 | 24.3169 | 37.9952 | 91.9589 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 37.5928 | 4.5461 | 11.0425 | 286.3149
|  |  | 12 | 25.559 | 26.5276 | 41.4493 | 84.2956 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 277.3951 | min= | 262.2921 | S_баз= | 1229.772
|  |  | 13 | 27.6889 | 28.7382 | 44.9034 | 77.8114 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 31.8093 | 3.8467 | 9.3436 | 271.0467 |  |  | deltaS= | 965.7648
|  |  | 14 | 29.8188 | 30.9488 | 48.3575 | 72.2534 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 266.7188
|  |  | 15 | 31.9488 | 33.1595 | 51.8117 | 67.4365 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 27.5681 | 3.3338 | 8.0978 | 264.0072
|  |  | 16 | 34.0787 | 35.3701 | 55.2658 | 63.2217 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 262.6089
|  |  | 17 | 36.2086 | 37.5807 | 58.7199 | 59.5028 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 24.3248 | 2.9416 | 7.1451 | 262.2921
|  |  | 18 | 38.3385 | 39.7913 | 62.174 | 56.1971 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 262.8766
|  |  | 19 | 40.4684 | 42.002 | 65.6281 | 53.2393 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 21.7643 | 2.6319 | 6.393 | 264.2201
|  |  | 20 | 42.5984 | 44.2126 | 69.0822 | 50.5774 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 266.2087
|  |  | 21 | 44.7283 | 46.4232 | 72.5363 | 48.1689 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 19.6915 | 2.3813 | 5.7842 | 268.7502
|  |  | 22 | 46.8582 | 48.6339 | 75.9904 | 45.9794 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 271.7693
|  |  | 23 | 48.9881 | 50.8445 | 79.4445 | 43.9803 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 17.9792 | 2.1742 | 5.2812 | 275.2037
|  |  | 24 | 51.118 | 53.0551 | 82.8986 | 42.1478 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 279.0014
|  |  | 25 | 53.2479 | 55.2658 | 86.3528 | 40.4619 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 16.5409 | 2.0003 | 4.8587 | 283.1189
|  |  | 26 | 55.3779 | 57.4764 | 89.8069 | 38.9057 | 0.21013 | 0.983 | 22.2595 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 287.5192
|  |  | 27 | 57.5078 | 59.687 | 93.261 | 37.4647 | 0.20235 | 0.94659 | 21.435 | 15.3156 | 1.8521 | 4.4988 | 292.171
|  |  | 28 | 59.6377 | 61.8977 | 96.7151 | 36.1267 | 0.19512 | 0.91278 | 20.6695 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 297.0472
|  |  | 29 | 61.7676 | 64.1083 | 100.1692 | 34.881 | 0.18839 | 0.88131 | 19.9568 | 14.2594 | 1.7244 | 4.1885 | 302.1247
|  |  | 30 | 63.8975 | 66.3189 | 103.6233 | 33.7183 | 0.18211 | 0.85193 | 19.2915 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 307.3834
|  |  | 31 | 66.0274 | 68.5295 | 107.0774 | 32.6306 | 0.17624 | 0.82445 | 18.6692 | 13.3394 | 1.6131 | 3.9183 | 312.8057
|  |  | 32 | 68.1574 | 70.7402 | 110.5315 | 31.6109 | 0.17073 | 0.79869 | 18.0858 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 318.3763
|  |  | 33 | 70.2873 | 72.9508 | 113.9856 | 30.653 | 0.16556 | 0.77448 | 17.5378 | 12.5309 | 1.5154 | 3.6808 | 324.0816
|  |  | 34 | 72.4172 | 75.1614 | 117.4397 | 29.7514 | 0.16069 | 0.7517 | 17.0219 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 329.9099
|  |  | 35 | 74.5471 | 77.3721 | 120.8939 | 28.9014 | 0.1561 | 0.73023 | 16.5356 | 11.8149 | 1.4288 | 3.4705 | 335.8505
|  |  | 36 | 76.677 | 79.5827 | 124.348 | 28.0985 | 0.15176 | 0.70994 | 16.0763 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 341.8941
|  |  | 37 | 78.807 | 81.7933 | 127.8021 | 27.3391 | 0.14766 | 0.69076 | 15.6418 | 11.1763 | 1.3515 | 3.2829 | 348.0324
|  |  | 38 | 80.9369 | 84.004 | 131.2562 | 26.6197 | 0.14377 | 0.67258 | 15.2302 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 354.2578
|  |  | 39 | 83.0668 | 86.2146 | 134.7103 | 25.9371 | 0.14009 | 0.65533 | 14.8396 | 10.6031 | 1.2822 | 3.1145 | 360.5637
|  |  | 40 | 85.1967 | 88.4252 | 138.1644 | 25.2887 | 0.13658 | 0.63895 | 14.4686 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 366.9441

## a_r=0.25
K= | 418.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.25 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.6168 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.6747 |  |  | S4(nan_tр)= | 1011.5476 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24.65 | мес | S1(nan_tр)= | 2.1299 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 16.0773
|  |  | 1 | 2.1299 | 1.6747 | 2.6168 | 1011.5476 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 413.5213 | 50.0069 | 121.4673 | 2212.7316 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.2598 | 3.3494 | 5.2335 | 505.7738 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1115.9979 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.3898 | 5.0242 | 7.8503 | 337.1825 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 137.8404 | 16.669 | 40.4891 | 754.7009 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.5197 | 6.6989 | 10.467 | 252.8869 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 577.2631
|  |  | 5 | 10.6496 | 8.3736 | 13.0838 | 202.3095 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 82.7043 | 10.0014 | 24.2935 | 473.369 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.7795 | 10.0483 | 15.7005 | 168.5913 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 406.2467
|  |  | 7 | 14.9094 | 11.723 | 18.3173 | 144.5068 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 59.0745 | 7.1438 | 17.3525 | 360.1369
|  |  | 8 | 17.0393 | 13.3978 | 20.934 | 126.4435 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 327.1599
|  |  | 9 | 19.1693 | 15.0725 | 23.5508 | 112.3942 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 45.9468 | 5.5563 | 13.4964 | 302.9381
|  |  | 10 | 21.2992 | 16.7472 | 26.1675 | 101.1548 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 284.8449
|  |  | 11 | 23.4291 | 18.4219 | 28.7843 | 91.9589 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 37.5928 | 4.5461 | 11.0425 | 271.2089
|  |  | 12 | 25.559 | 20.0966 | 31.401 | 84.2956 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 260.9158 | min= | 238.128 | S_баз= | 1229.772
|  |  | 13 | 27.6889 | 21.7714 | 34.0177 | 77.8114 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 31.8093 | 3.8467 | 9.3436 | 253.1942 |  |  | deltaS= | 986.3638
|  |  | 14 | 29.8188 | 23.4461 | 36.6345 | 72.2534 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 247.493
|  |  | 15 | 31.9488 | 25.1208 | 39.2512 | 67.4365 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 27.5681 | 3.3338 | 8.0978 | 243.4082
|  |  | 16 | 34.0787 | 26.7955 | 41.868 | 63.2217 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 240.6366
|  |  | 17 | 36.2086 | 28.4702 | 44.4848 | 59.5028 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 24.3248 | 2.9416 | 7.1451 | 238.9465
|  |  | 18 | 38.3385 | 30.145 | 47.1015 | 56.1971 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 238.1578
|  |  | 19 | 40.4684 | 31.8197 | 49.7183 | 53.2393 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 21.7643 | 2.6319 | 6.393 | 238.128
|  |  | 20 | 42.5984 | 33.4944 | 52.335 | 50.5774 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 238.7433
|  |  | 21 | 44.7283 | 35.1691 | 54.9518 | 48.1689 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 19.6915 | 2.3813 | 5.7842 | 239.9115
|  |  | 22 | 46.8582 | 36.8438 | 57.5685 | 45.9794 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 241.5574
|  |  | 23 | 48.9881 | 38.5186 | 60.1853 | 43.9803 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 17.9792 | 2.1742 | 5.2812 | 243.6184
|  |  | 24 | 51.118 | 40.1933 | 62.802 | 42.1478 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 246.0429
|  |  | 25 | 53.2479 | 41.868 | 65.4188 | 40.4619 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 16.5409 | 2.0003 | 4.8587 | 248.7871
|  |  | 26 | 55.3779 | 43.5427 | 68.0355 | 38.9057 | 0.21013 | 0.983 | 22.2595 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 251.8142
|  |  | 27 | 57.5078 | 45.2174 | 70.6523 | 37.4647 | 0.20235 | 0.94659 | 21.435 | 15.3156 | 1.8521 | 4.4988 | 255.0927
|  |  | 28 | 59.6377 | 46.8922 | 73.269 | 36.1267 | 0.19512 | 0.91278 | 20.6695 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 258.5956
|  |  | 29 | 61.7676 | 48.5669 | 75.8858 | 34.881 | 0.18839 | 0.88131 | 19.9568 | 14.2594 | 1.7244 | 4.1885 | 262.2999
|  |  | 30 | 63.8975 | 50.2416 | 78.5025 | 33.7183 | 0.18211 | 0.85193 | 19.2915 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 266.1853
|  |  | 31 | 66.0274 | 51.9163 | 81.1193 | 32.6306 | 0.17624 | 0.82445 | 18.6692 | 13.3394 | 1.6131 | 3.9183 | 270.2343
|  |  | 32 | 68.1574 | 53.591 | 83.736 | 31.6109 | 0.17073 | 0.79869 | 18.0858 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 274.4316
|  |  | 33 | 70.2873 | 55.2658 | 86.3528 | 30.653 | 0.16556 | 0.77448 | 17.5378 | 12.5309 | 1.5154 | 3.6808 | 278.7637
|  |  | 34 | 72.4172 | 56.9405 | 88.9695 | 29.7514 | 0.16069 | 0.7517 | 17.0219 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 283.2187
|  |  | 35 | 74.5471 | 58.6152 | 91.5863 | 28.9014 | 0.1561 | 0.73023 | 16.5356 | 11.8149 | 1.4288 | 3.4705 | 287.786
|  |  | 36 | 76.677 | 60.2899 | 94.203 | 28.0985 | 0.15176 | 0.70994 | 16.0763 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 292.4564
|  |  | 37 | 78.807 | 61.9646 | 96.8197 | 27.3391 | 0.14766 | 0.69076 | 15.6418 | 11.1763 | 1.3515 | 3.2829 | 297.2214
|  |  | 38 | 80.9369 | 63.6394 | 99.4365 | 26.6197 | 0.14377 | 0.67258 | 15.2302 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 302.0735
|  |  | 39 | 83.0668 | 65.3141 | 102.0533 | 25.9371 | 0.14009 | 0.65533 | 14.8396 | 10.6031 | 1.2822 | 3.1145 | 307.0062
|  |  | 40 | 85.1967 | 66.9888 | 104.67 | 25.2887 | 0.13658 | 0.63895 | 14.4686 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 312.0133

## a_r=0.2
K= | 418.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.2 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.0934 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.3398 |  |  | S4(nan_tр)= | 1011.5476 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24.65 | мес | S1(nan_tр)= | 2.1299 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 16.0773
|  |  | 1 | 2.1299 | 1.3398 | 2.0934 | 1011.5476 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 413.5213 | 50.0069 | 121.4673 | 2211.8733 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.2598 | 2.6796 | 4.1868 | 505.7738 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1114.2813 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.3898 | 4.0193 | 6.2802 | 337.1825 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 137.8404 | 16.669 | 40.4891 | 752.126 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.5197 | 5.3591 | 8.3736 | 252.8869 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 573.8299
|  |  | 5 | 10.6496 | 6.6989 | 10.467 | 202.3095 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 82.7043 | 10.0014 | 24.2935 | 469.0775 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.7795 | 8.0387 | 12.5604 | 168.5913 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 401.0969
|  |  | 7 | 14.9094 | 9.3784 | 14.6538 | 144.5068 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 59.0745 | 7.1438 | 17.3525 | 354.1288
|  |  | 8 | 17.0393 | 10.7182 | 16.7472 | 126.4435 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 320.2935
|  |  | 9 | 19.1693 | 12.058 | 18.8406 | 112.3942 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 45.9468 | 5.5563 | 13.4964 | 295.2134
|  |  | 10 | 21.2992 | 13.3978 | 20.934 | 101.1548 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 276.262
|  |  | 11 | 23.4291 | 14.7375 | 23.0274 | 91.9589 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 37.5928 | 4.5461 | 11.0425 | 261.7677
|  |  | 12 | 25.559 | 16.0773 | 25.1208 | 84.2956 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 250.6163 | min= | 221.5774 | S_баз= | 1229.772
|  |  | 13 | 27.6889 | 17.4171 | 27.2142 | 77.8114 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 31.8093 | 3.8467 | 9.3436 | 242.0364 |  |  | deltaS= | 999.2382
|  |  | 14 | 29.8188 | 18.7569 | 29.3076 | 72.2534 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 235.4769
|  |  | 15 | 31.9488 | 20.0966 | 31.401 | 67.4365 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 27.5681 | 3.3338 | 8.0978 | 230.5338
|  |  | 16 | 34.0787 | 21.4364 | 33.4944 | 63.2217 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 226.9039
|  |  | 17 | 36.2086 | 22.7762 | 35.5878 | 59.5028 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 24.3248 | 2.9416 | 7.1451 | 224.3555
|  |  | 18 | 38.3385 | 24.116 | 37.6812 | 56.1971 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 222.7085
|  |  | 19 | 40.4684 | 25.4557 | 39.7746 | 53.2393 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 21.7643 | 2.6319 | 6.393 | 221.8204
|  |  | 20 | 42.5984 | 26.7955 | 41.868 | 50.5774 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 221.5774
|  |  | 21 | 44.7283 | 28.1353 | 43.9614 | 48.1689 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 19.6915 | 2.3813 | 5.7842 | 221.8874
|  |  | 22 | 46.8582 | 29.4751 | 46.0548 | 45.9794 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 222.6749
|  |  | 23 | 48.9881 | 30.8148 | 48.1482 | 43.9803 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 17.9792 | 2.1742 | 5.2812 | 223.8777
|  |  | 24 | 51.118 | 32.1546 | 50.2416 | 42.1478 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 225.4438
|  |  | 25 | 53.2479 | 33.4944 | 52.335 | 40.4619 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 16.5409 | 2.0003 | 4.8587 | 227.3298
|  |  | 26 | 55.3779 | 34.8342 | 54.4284 | 38.9057 | 0.21013 | 0.983 | 22.2595 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 229.4985
|  |  | 27 | 57.5078 | 36.174 | 56.5218 | 37.4647 | 0.20235 | 0.94659 | 21.435 | 15.3156 | 1.8521 | 4.4988 | 231.9187
|  |  | 28 | 59.6377 | 37.5137 | 58.6152 | 36.1267 | 0.19512 | 0.91278 | 20.6695 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 234.5634
|  |  | 29 | 61.7676 | 38.8535 | 60.7086 | 34.881 | 0.18839 | 0.88131 | 19.9568 | 14.2594 | 1.7244 | 4.1885 | 237.4094
|  |  | 30 | 63.8975 | 40.1933 | 62.802 | 33.7183 | 0.18211 | 0.85193 | 19.2915 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 240.4365
|  |  | 31 | 66.0274 | 41.5331 | 64.8954 | 32.6306 | 0.17624 | 0.82445 | 18.6692 | 13.3394 | 1.6131 | 3.9183 | 243.6272
|  |  | 32 | 68.1574 | 42.8728 | 66.9888 | 31.6109 | 0.17073 | 0.79869 | 18.0858 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 246.9662
|  |  | 33 | 70.2873 | 44.2126 | 69.0822 | 30.653 | 0.16556 | 0.77448 | 17.5378 | 12.5309 | 1.5154 | 3.6808 | 250.44
|  |  | 34 | 72.4172 | 45.5524 | 71.1756 | 29.7514 | 0.16069 | 0.7517 | 17.0219 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 254.0367
|  |  | 35 | 74.5471 | 46.8922 | 73.269 | 28.9014 | 0.1561 | 0.73023 | 16.5356 | 11.8149 | 1.4288 | 3.4705 | 257.7457
|  |  | 36 | 76.677 | 48.2319 | 75.3624 | 28.0985 | 0.15176 | 0.70994 | 16.0763 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 261.5578
|  |  | 37 | 78.807 | 49.5717 | 77.4558 | 27.3391 | 0.14766 | 0.69076 | 15.6418 | 11.1763 | 1.3515 | 3.2829 | 265.4645
|  |  | 38 | 80.9369 | 50.9115 | 79.5492 | 26.6197 | 0.14377 | 0.67258 | 15.2302 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 269.4584
|  |  | 39 | 83.0668 | 52.2513 | 81.6426 | 25.9371 | 0.14009 | 0.65533 | 14.8396 | 10.6031 | 1.2822 | 3.1145 | 273.5327
|  |  | 40 | 85.1967 | 53.591 | 83.736 | 25.2887 | 0.13658 | 0.63895 | 14.4686 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 277.6815

## a_r=0.667
K= | 418.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.667 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 6.9815 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 4.4682 |  |  | S4(nan_tр)= | 1011.5476 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24.65 | мес | S1(nan_tр)= | 2.1299 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 16.0773
|  |  | 1 | 2.1299 | 4.4682 | 6.9815 | 1011.5476 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 413.5213 | 50.0069 | 121.4673 | 2219.8898 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.2598 | 8.9363 | 13.963 | 505.7738 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1130.3142 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.3898 | 13.4045 | 20.9445 | 337.1825 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 137.8404 | 16.669 | 40.4891 | 776.1754 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.5197 | 17.8726 | 27.926 | 252.8869 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 605.8958
|  |  | 5 | 10.6496 | 22.3408 | 34.9074 | 202.3095 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 82.7043 | 10.0014 | 24.2935 | 509.1598 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.7795 | 26.8089 | 41.8889 | 168.5913 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 449.1957
|  |  | 7 | 14.9094 | 31.2771 | 48.8704 | 144.5068 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 59.0745 | 7.1438 | 17.3525 | 410.2441
|  |  | 8 | 17.0393 | 35.7452 | 55.8519 | 126.4435 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 384.4253
|  |  | 9 | 19.1693 | 40.2134 | 62.8334 | 112.3942 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 45.9468 | 5.5563 | 13.4964 | 367.3616
|  |  | 10 | 21.2992 | 44.6815 | 69.8149 | 101.1548 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 356.4266
|  |  | 11 | 23.4291 | 49.1497 | 76.7964 | 91.9589 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 37.5928 | 4.5461 | 11.0425 | 349.9488
|  |  | 12 | 25.559 | 53.6178 | 83.7779 | 84.2956 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 346.8139 | min= | 346.2504 | S_баз= | 1229.772
|  |  | 13 | 27.6889 | 58.086 | 90.7594 | 77.8114 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 31.8093 | 3.8467 | 9.3436 | 346.2504 |  |  | deltaS= | 878.9913
|  |  | 14 | 29.8188 | 62.5541 | 97.7408 | 72.2534 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 347.7074
|  |  | 15 | 31.9488 | 67.0223 | 104.7223 | 67.4365 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 27.5681 | 3.3338 | 8.0978 | 350.7807
|  |  | 16 | 34.0787 | 71.4904 | 111.7038 | 63.2217 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 355.1673
|  |  | 17 | 36.2086 | 75.9586 | 118.6853 | 59.5028 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 24.3248 | 2.9416 | 7.1451 | 360.6355
|  |  | 18 | 38.3385 | 80.4268 | 125.6668 | 56.1971 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 367.0049
|  |  | 19 | 40.4684 | 84.8949 | 132.6483 | 53.2393 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 21.7643 | 2.6319 | 6.393 | 374.1332
|  |  | 20 | 42.5984 | 89.3631 | 139.6298 | 50.5774 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 381.9067
|  |  | 21 | 44.7283 | 93.8312 | 146.6113 | 48.1689 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 19.6915 | 2.3813 | 5.7842 | 390.2331
|  |  | 22 | 46.8582 | 98.2994 | 153.5928 | 45.9794 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 399.0371
|  |  | 23 | 48.9881 | 102.7675 | 160.5742 | 43.9803 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 17.9792 | 2.1742 | 5.2812 | 408.2564
|  |  | 24 | 51.118 | 107.2357 | 167.5557 | 42.1478 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 417.839
|  |  | 25 | 53.2479 | 111.7038 | 174.5372 | 40.4619 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 16.5409 | 2.0003 | 4.8587 | 427.7414
|  |  | 26 | 55.3779 | 116.172 | 181.5187 | 38.9057 | 0.21013 | 0.983 | 22.2595 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 437.9266
|  |  | 27 | 57.5078 | 120.6401 | 188.5002 | 37.4647 | 0.20235 | 0.94659 | 21.435 | 15.3156 | 1.8521 | 4.4988 | 448.3633
|  |  | 28 | 59.6377 | 125.1083 | 195.4817 | 36.1267 | 0.19512 | 0.91278 | 20.6695 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 459.0245
|  |  | 29 | 61.7676 | 129.5764 | 202.4632 | 34.881 | 0.18839 | 0.88131 | 19.9568 | 14.2594 | 1.7244 | 4.1885 | 469.8869
|  |  | 30 | 63.8975 | 134.0446 | 209.4447 | 33.7183 | 0.18211 | 0.85193 | 19.2915 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 480.9305
|  |  | 31 | 66.0274 | 138.5127 | 216.4262 | 32.6306 | 0.17624 | 0.82445 | 18.6692 | 13.3394 | 1.6131 | 3.9183 | 492.1376
|  |  | 32 | 68.1574 | 142.9809 | 223.4076 | 31.6109 | 0.17073 | 0.79869 | 18.0858 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 503.4931
|  |  | 33 | 70.2873 | 147.449 | 230.3891 | 30.653 | 0.16556 | 0.77448 | 17.5378 | 12.5309 | 1.5154 | 3.6808 | 514.9834
|  |  | 34 | 72.4172 | 151.9172 | 237.3706 | 29.7514 | 0.16069 | 0.7517 | 17.0219 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 526.5965
|  |  | 35 | 74.5471 | 156.3854 | 244.3521 | 28.9014 | 0.1561 | 0.73023 | 16.5356 | 11.8149 | 1.4288 | 3.4705 | 538.322
|  |  | 36 | 76.677 | 160.8535 | 251.3336 | 28.0985 | 0.15176 | 0.70994 | 16.0763 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 550.1505
|  |  | 37 | 78.807 | 165.3217 | 258.3151 | 27.3391 | 0.14766 | 0.69076 | 15.6418 | 11.1763 | 1.3515 | 3.2829 | 562.0737
|  |  | 38 | 80.9369 | 169.7898 | 265.2966 | 26.6197 | 0.14377 | 0.67258 | 15.2302 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 574.0841
|  |  | 39 | 83.0668 | 174.258 | 272.2781 | 25.9371 | 0.14009 | 0.65533 | 14.8396 | 10.6031 | 1.2822 | 3.1145 | 586.1749
|  |  | 40 | 85.1967 | 178.7261 | 279.2596 | 25.2887 | 0.13658 | 0.63895 | 14.4686 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 598.3401

## a_r=0.63
K= | 418.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.63 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 6.5942 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 4.2203 |  |  | S4(nan_tр)= | 1011.5476 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24.65 | мес | S1(nan_tр)= | 2.1299 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 16.0773
|  |  | 1 | 2.1299 | 4.2203 | 6.5942 | 1011.5476 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 413.5213 | 50.0069 | 121.4673 | 2219.2546 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.2598 | 8.4406 | 13.1884 | 505.7738 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1129.0439 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.3898 | 12.6609 | 19.7826 | 337.1825 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 137.8404 | 16.669 | 40.4891 | 774.27 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.5197 | 16.8812 | 26.3768 | 252.8869 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 603.3552
|  |  | 5 | 10.6496 | 21.1015 | 32.971 | 202.3095 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 82.7043 | 10.0014 | 24.2935 | 505.9842 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.7795 | 25.3218 | 39.5653 | 168.5913 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 445.3849
|  |  | 7 | 14.9094 | 29.5421 | 46.1595 | 144.5068 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 59.0745 | 7.1438 | 17.3525 | 405.7981
|  |  | 8 | 17.0393 | 33.7624 | 52.7537 | 126.4435 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 379.3442
|  |  | 9 | 19.1693 | 37.9826 | 59.3479 | 112.3942 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 45.9468 | 5.5563 | 13.4964 | 361.6454
|  |  | 10 | 21.2992 | 42.2029 | 65.9421 | 101.1548 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 350.0752
|  |  | 11 | 23.4291 | 46.4232 | 72.5363 | 91.9589 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 37.5928 | 4.5461 | 11.0425 | 342.9623
|  |  | 12 | 25.559 | 50.6435 | 79.1305 | 84.2956 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 339.1922 | min= | 337.9937 | S_баз= | 1229.772
|  |  | 13 | 27.6889 | 54.8638 | 85.7247 | 77.8114 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 31.8093 | 3.8467 | 9.3436 | 337.9937 |  |  | deltaS= | 888.5183
|  |  | 14 | 29.8188 | 59.0841 | 92.3189 | 72.2534 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 338.8155
|  |  | 15 | 31.9488 | 63.3044 | 98.9131 | 67.4365 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 27.5681 | 3.3338 | 8.0978 | 341.2537
|  |  | 16 | 34.0787 | 67.5247 | 105.5074 | 63.2217 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 345.0051
|  |  | 17 | 36.2086 | 71.745 | 112.1016 | 59.5028 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 24.3248 | 2.9416 | 7.1451 | 349.8381
|  |  | 18 | 38.3385 | 75.9653 | 118.6958 | 56.1971 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 355.5724
|  |  | 19 | 40.4684 | 80.1856 | 125.29 | 53.2393 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 21.7643 | 2.6319 | 6.393 | 362.0656
|  |  | 20 | 42.5984 | 84.4059 | 131.8842 | 50.5774 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 369.204
|  |  | 21 | 44.7283 | 88.6262 | 138.4784 | 48.1689 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 19.6915 | 2.3813 | 5.7842 | 376.8953
|  |  | 22 | 46.8582 | 92.8465 | 145.0726 | 45.9794 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 385.0641
|  |  | 23 | 48.9881 | 97.0668 | 151.6668 | 43.9803 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 17.9792 | 2.1742 | 5.2812 | 393.6482
|  |  | 24 | 51.118 | 101.2871 | 158.261 | 42.1478 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 402.5957
|  |  | 25 | 53.2479 | 105.5074 | 164.8552 | 40.4619 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 16.5409 | 2.0003 | 4.8587 | 411.863
|  |  | 26 | 55.3779 | 109.7277 | 171.4495 | 38.9057 | 0.21013 | 0.983 | 22.2595 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 421.4131
|  |  | 27 | 57.5078 | 113.9479 | 178.0437 | 37.4647 | 0.20235 | 0.94659 | 21.435 | 15.3156 | 1.8521 | 4.4988 | 431.2146
|  |  | 28 | 59.6377 | 118.1682 | 184.6379 | 36.1267 | 0.19512 | 0.91278 | 20.6695 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 441.2406
|  |  | 29 | 61.7676 | 122.3885 | 191.2321 | 34.881 | 0.18839 | 0.88131 | 19.9568 | 14.2594 | 1.7244 | 4.1885 | 451.4679
|  |  | 30 | 63.8975 | 126.6088 | 197.8263 | 33.7183 | 0.18211 | 0.85193 | 19.2915 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 461.8763
|  |  | 31 | 66.0274 | 130.8291 | 204.4205 | 32.6306 | 0.17624 | 0.82445 | 18.6692 | 13.3394 | 1.6131 | 3.9183 | 472.4484
|  |  | 32 | 68.1574 | 135.0494 | 211.0147 | 31.6109 | 0.17073 | 0.79869 | 18.0858 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 483.1687
|  |  | 33 | 70.2873 | 139.2697 | 217.6089 | 30.653 | 0.16556 | 0.77448 | 17.5378 | 12.5309 | 1.5154 | 3.6808 | 494.0238
|  |  | 34 | 72.4172 | 143.49 | 224.2031 | 29.7514 | 0.16069 | 0.7517 | 17.0219 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 505.0018
|  |  | 35 | 74.5471 | 147.7103 | 230.7973 | 28.9014 | 0.1561 | 0.73023 | 16.5356 | 11.8149 | 1.4288 | 3.4705 | 516.0922
|  |  | 36 | 76.677 | 151.9306 | 237.3916 | 28.0985 | 0.15176 | 0.70994 | 16.0763 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 527.2856
|  |  | 37 | 78.807 | 156.1509 | 243.9858 | 27.3391 | 0.14766 | 0.69076 | 15.6418 | 11.1763 | 1.3515 | 3.2829 | 538.5736
|  |  | 38 | 80.9369 | 160.3712 | 250.58 | 26.6197 | 0.14377 | 0.67258 | 15.2302 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 549.9488
|  |  | 39 | 83.0668 | 164.5915 | 257.1742 | 25.9371 | 0.14009 | 0.65533 | 14.8396 | 10.6031 | 1.2822 | 3.1145 | 561.4045
|  |  | 40 | 85.1967 | 168.8118 | 263.7684 | 25.2887 | 0.13658 | 0.63895 | 14.4686 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 572.9346

## a_r=0.75
K= | 418.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.75 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 7.8502 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 5.0242 |  |  | S4(nan_tр)= | 1011.5476 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24.65 | мес | S1(nan_tр)= | 2.1299 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 16.0773
|  |  | 1 | 2.1299 | 5.0242 | 7.8502 | 1011.5476 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 413.5213 | 50.0069 | 121.4673 | 2221.3145 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.2598 | 10.0483 | 15.7005 | 505.7738 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1133.1638 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.3898 | 15.0725 | 23.5507 | 337.1825 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 137.8404 | 16.669 | 40.4891 | 780.4497 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.5197 | 20.0966 | 31.401 | 252.8869 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 611.5949
|  |  | 5 | 10.6496 | 25.1208 | 39.2512 | 202.3095 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 82.7043 | 10.0014 | 24.2935 | 516.2837 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.7795 | 30.145 | 47.1015 | 168.5913 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 457.7443
|  |  | 7 | 14.9094 | 35.1691 | 54.9517 | 144.5068 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 59.0745 | 7.1438 | 17.3525 | 420.2175
|  |  | 8 | 17.0393 | 40.1933 | 62.802 | 126.4435 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 395.8234
|  |  | 9 | 19.1693 | 45.2174 | 70.6522 | 112.3942 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 45.9468 | 5.5563 | 13.4964 | 380.1845
|  |  | 10 | 21.2992 | 50.2416 | 78.5025 | 101.1548 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 370.6743
|  |  | 11 | 23.4291 | 55.2658 | 86.3527 | 91.9589 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 37.5928 | 4.5461 | 11.0425 | 365.6213
|  |  | 12 | 25.559 | 60.2899 | 94.203 | 84.2956 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 363.9111 | min= | 363.9111 | S_баз= | 1229.772
|  |  | 13 | 27.6889 | 65.3141 | 102.0532 | 77.8114 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 31.8093 | 3.8467 | 9.3436 | 364.7724 |  |  | deltaS= | 857.6197
|  |  | 14 | 29.8188 | 70.3382 | 109.9035 | 72.2534 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 367.6542
|  |  | 15 | 31.9488 | 75.3624 | 117.7537 | 67.4365 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 27.5681 | 3.3338 | 8.0978 | 372.1523
|  |  | 16 | 34.0787 | 80.3866 | 125.604 | 63.2217 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 377.9636
|  |  | 17 | 36.2086 | 85.4107 | 133.4542 | 59.5028 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 24.3248 | 2.9416 | 7.1451 | 384.8565
|  |  | 18 | 38.3385 | 90.4349 | 141.3045 | 56.1971 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 392.6507
|  |  | 19 | 40.4684 | 95.459 | 149.1547 | 53.2393 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 21.7643 | 2.6319 | 6.393 | 401.2038
|  |  | 20 | 42.5984 | 100.4832 | 157.005 | 50.5774 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 410.4021
|  |  | 21 | 44.7283 | 105.5074 | 164.8552 | 48.1689 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 19.6915 | 2.3813 | 5.7842 | 420.1533
|  |  | 22 | 46.8582 | 110.5315 | 172.7055 | 45.9794 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 430.382
|  |  | 23 | 48.9881 | 115.5557 | 180.5557 | 43.9803 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 17.9792 | 2.1742 | 5.2812 | 441.0261
|  |  | 24 | 51.118 | 120.5798 | 188.406 | 42.1478 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 452.0335
|  |  | 25 | 53.2479 | 125.604 | 196.2562 | 40.4619 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 16.5409 | 2.0003 | 4.8587 | 463.3606
|  |  | 26 | 55.3779 | 130.6282 | 204.1065 | 38.9057 | 0.21013 | 0.983 | 22.2595 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 474.9706
|  |  | 27 | 57.5078 | 135.6523 | 211.9567 | 37.4647 | 0.20235 | 0.94659 | 21.435 | 15.3156 | 1.8521 | 4.4988 | 486.832
|  |  | 28 | 59.6377 | 140.6765 | 219.807 | 36.1267 | 0.19512 | 0.91278 | 20.6695 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 498.918
|  |  | 29 | 61.7676 | 145.7006 | 227.6572 | 34.881 | 0.18839 | 0.88131 | 19.9568 | 14.2594 | 1.7244 | 4.1885 | 511.2052
|  |  | 30 | 63.8975 | 150.7248 | 235.5075 | 33.7183 | 0.18211 | 0.85193 | 19.2915 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 523.6735
|  |  | 31 | 66.0274 | 155.749 | 243.3577 | 32.6306 | 0.17624 | 0.82445 | 18.6692 | 13.3394 | 1.6131 | 3.9183 | 536.3055
|  |  | 32 | 68.1574 | 160.7731 | 251.208 | 31.6109 | 0.17073 | 0.79869 | 18.0858 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 549.0857
|  |  | 33 | 70.2873 | 165.7973 | 259.0582 | 30.653 | 0.16556 | 0.77448 | 17.5378 | 12.5309 | 1.5154 | 3.6808 | 562.0007
|  |  | 34 | 72.4172 | 170.8214 | 266.9085 | 29.7514 | 0.16069 | 0.7517 | 17.0219 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 575.0386
|  |  | 35 | 74.5471 | 175.8456 | 274.7587 | 28.9014 | 0.1561 | 0.73023 | 16.5356 | 11.8149 | 1.4288 | 3.4705 | 588.1889
|  |  | 36 | 76.677 | 180.8698 | 282.609 | 28.0985 | 0.15176 | 0.70994 | 16.0763 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 601.4422
|  |  | 37 | 78.807 | 185.8939 | 290.4592 | 27.3391 | 0.14766 | 0.69076 | 15.6418 | 11.1763 | 1.3515 | 3.2829 | 614.7901
|  |  | 38 | 80.9369 | 190.9181 | 298.3095 | 26.6197 | 0.14377 | 0.67258 | 15.2302 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 628.2252
|  |  | 39 | 83.0668 | 195.9422 | 306.1597 | 25.9371 | 0.14009 | 0.65533 | 14.8396 | 10.6031 | 1.2822 | 3.1145 | 641.7408
|  |  | 40 | 85.1967 | 200.9664 | 314.01 | 25.2887 | 0.13658 | 0.63895 | 14.4686 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 655.3309

## a_r=0.80
K= | 418.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 | [5 empty] | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.8 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 8.3736 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 5.3591 |  |  | S4(nan_tр)= | 1011.5476 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [6 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24.65 | мес | S1(nan_tр)= | 2.1299 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  |  | const_1= | 16.0773
|  |  | 1 | 2.1299 | 5.3591 | 8.3736 | 1011.5476 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 413.5213 | 50.0069 | 121.4673 | 2222.1728 | [9 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 4.2598 | 10.7182 | 16.7472 | 505.7738 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1134.8803 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 6.3898 | 16.0773 | 25.1208 | 337.1825 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 137.8404 | 16.669 | 40.4891 | 783.0246 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 8.5197 | 21.4364 | 33.4944 | 252.8869 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 615.028
|  |  | 5 | 10.6496 | 26.7955 | 41.868 | 202.3095 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 82.7043 | 10.0014 | 24.2935 | 520.5751 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 12.7795 | 32.1546 | 50.2416 | 168.5913 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 462.8941
|  |  | 7 | 14.9094 | 37.5137 | 58.6152 | 144.5068 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 59.0745 | 7.1438 | 17.3525 | 426.2255
|  |  | 8 | 17.0393 | 42.8728 | 66.9888 | 126.4435 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 402.6897 | [5 empty] | year_2 | ∆S | year_3 | ∆S | year_4 | ∆S | year_5 | ∆S
|  |  | 9 | 19.1693 | 48.2319 | 75.3624 | 112.3942 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 45.9468 | 5.5563 | 13.4964 | 387.9092 | [5 empty] | 658.911 | 570.861 | 658.911 | 570.861 | 658.911 | 570.861 | 658.911 | 570.861
|  |  | 10 | 21.2992 | 53.591 | 83.736 | 101.1548 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 379.2572 | [5 empty] | 493.963 | 735.809 | 493.963 | 735.809 | 493.963 | 735.809 | 493.963 | 735.809
|  |  | 11 | 23.4291 | 58.9501 | 92.1096 | 91.9589 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 37.5928 | 4.5461 | 11.0425 | 375.0625 | [5 empty] | 410.224 | 819.548 | 410.224 | 819.548 | 410.224 | 819.548 | 410.224 | 819.548
|  |  | 12 | 25.559 | 64.3092 | 100.4832 | 84.2956 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 374.2106 | min= | 374.2106 | S_баз= | 1229.772 |  | 358.996 | 870.776 | 358.996 | 870.776 | 358.996 | 870.776 | 358.996 | 870.776
|  |  | 13 | 27.6889 | 69.6684 | 108.8568 | 77.8114 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 31.8093 | 3.8467 | 9.3436 | 375.9303 |  |  | ∆S= | 855.5614 |  | 819.928 | 409.844 | 819.928 | 409.844 | 819.928 | 409.844 | 819.928 | 409.844
|  |  | 14 | 29.8188 | 75.0275 | 117.2304 | 72.2534 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 379.6703 | [5 empty] | 779.432 | 450.34 | 779.432 | 450.34 | 779.432 | 450.34 | 779.432 | 450.34
|  |  | 15 | 31.9488 | 80.3866 | 125.604 | 67.4365 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 27.5681 | 3.3338 | 8.0978 | 385.0267 | [5 empty] | 899.955 | 329.817 | 899.955 | 329.817 | 899.955 | 329.817 | 899.955 | 329.817
|  |  | 16 | 34.0787 | 85.7457 | 133.9776 | 63.2217 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 391.6963 | [5 empty] | 948.166 | 281.606 | 948.166 | 281.606 | 948.166 | 281.606 | 948.166 | 281.606
|  |  | 17 | 36.2086 | 91.1048 | 142.3512 | 59.5028 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 24.3248 | 2.9416 | 7.1451 | 399.4475
|  |  | 18 | 38.3385 | 96.4639 | 150.7248 | 56.1971 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 408.1
|  |  | 19 | 40.4684 | 101.823 | 159.0984 | 53.2393 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 21.7643 | 2.6319 | 6.393 | 417.5114
|  |  | 20 | 42.5984 | 107.1821 | 167.472 | 50.5774 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 427.5679
|  |  | 21 | 44.7283 | 112.5412 | 175.8456 | 48.1689 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 19.6915 | 2.3813 | 5.7842 | 438.1774
|  |  | 22 | 46.8582 | 117.9003 | 184.2192 | 45.9794 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 449.2645
|  |  | 23 | 48.9881 | 123.2594 | 192.5928 | 43.9803 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 17.9792 | 2.1742 | 5.2812 | 460.7668
|  |  | 24 | 51.118 | 128.6185 | 200.9664 | 42.1478 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 472.6325
|  |  | 25 | 53.2479 | 133.9776 | 209.34 | 40.4619 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 16.5409 | 2.0003 | 4.8587 | 484.818
|  |  | 26 | 55.3779 | 139.3367 | 217.7136 | 38.9057 | 0.21013 | 0.983 | 22.2595 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 497.2862
|  |  | 27 | 57.5078 | 144.6958 | 226.0872 | 37.4647 | 0.20235 | 0.94659 | 21.435 | 15.3156 | 1.8521 | 4.4988 | 510.006
|  |  | 28 | 59.6377 | 150.0549 | 234.4608 | 36.1267 | 0.19512 | 0.91278 | 20.6695 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 522.9502
|  |  | 29 | 61.7676 | 155.414 | 242.8344 | 34.881 | 0.18839 | 0.88131 | 19.9568 | 14.2594 | 1.7244 | 4.1885 | 536.0957
|  |  | 30 | 63.8975 | 160.7731 | 251.208 | 33.7183 | 0.18211 | 0.85193 | 19.2915 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 549.4223
|  |  | 31 | 66.0274 | 166.1322 | 259.5816 | 32.6306 | 0.17624 | 0.82445 | 18.6692 | 13.3394 | 1.6131 | 3.9183 | 562.9126
|  |  | 32 | 68.1574 | 171.4913 | 267.9552 | 31.6109 | 0.17073 | 0.79869 | 18.0858 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 576.5511
|  |  | 33 | 70.2873 | 176.8504 | 276.3288 | 30.653 | 0.16556 | 0.77448 | 17.5378 | 12.5309 | 1.5154 | 3.6808 | 590.3244
|  |  | 34 | 72.4172 | 182.2095 | 284.7024 | 29.7514 | 0.16069 | 0.7517 | 17.0219 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 604.2206
|  |  | 35 | 74.5471 | 187.5686 | 293.076 | 28.9014 | 0.1561 | 0.73023 | 16.5356 | 11.8149 | 1.4288 | 3.4705 | 618.2292
|  |  | 36 | 76.677 | 192.9277 | 301.4496 | 28.0985 | 0.15176 | 0.70994 | 16.0763 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 632.3408
|  |  | 37 | 78.807 | 198.2868 | 309.8232 | 27.3391 | 0.14766 | 0.69076 | 15.6418 | 11.1763 | 1.3515 | 3.2829 | 646.547
|  |  | 38 | 80.9369 | 203.646 | 318.1968 | 26.6197 | 0.14377 | 0.67258 | 15.2302 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 660.8404
|  |  | 39 | 83.0668 | 209.0051 | 326.5704 | 25.9371 | 0.14009 | 0.65533 | 14.8396 | 10.6031 | 1.2822 | 3.1145 | 675.2143
|  |  | 40 | 85.1967 | 214.3642 | 334.944 | 25.2887 | 0.13658 | 0.63895 | 14.4686 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 689.6626

## effects
K_н= | 0.22 | К_э= | 0.07 | К_м= | 0.5 | З= | 0.2
К_у= | 0.5 | К_э''= | 0.3 | К_з= | 0.021 | К_зп= | 0.35
К_п= | 0.08 | С_э= | 23.9122 | К_з''= | 0.55 | С_зп= | 79.7074
С_см= | 1229.772 |  |  | С_з= | 6.5759
С_н= | 102.6677
С_уп= | 212.8632
защита 30% от С_см |  | риски 50% от С_см |  | общ сумма
368.9316 |  | 614.886 |  | 2213.5896

## contractor
С_уп= | 212.8632 |  | T_ок= | 5 |  | Ф_об= | 0.5 |  | П_з= | 3
t_р= | 9 |  | Ф_ос= | 1 |  | Э_об= | 0.063489 |  | П_п= | 10
Э_н= | 135.1444 |  | Э_ос= | 0.12698 |  |  |  |  | Э_с= | 15.6516 |  | Э_з= | 2.3477 | Э_q= | 1138.2
Э= | 1291.5342
deltaS= | 957.239
Э_гп_общ= | 2248.7732
[15 empty] | min | max
| t_р | ∆S | Э_н | Э_ос | Э_об | Э_с | Э_з | Э_q | Э | Э_гп_общ | С_уп |  |  |  | 2248.7732 | 2392.1769
1 | 15 | 1110.629 | 83.3318 | 0.078296 | 0.039148 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1239.6487 | 2350.2777 | 212.8632
2 | 17 | 1126.732 | 66.061 | 0.062069 | 0.031034 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1222.3535 | 2349.0855 | 212.8632
3 | 19 | 1135.77 | 48.7901 | 0.045842 | 0.022921 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1205.0583 | 2340.8283 | 212.8632 | 0.456
4 | 19 | 1141.5 | 48.7901 | 0.045842 | 0.022921 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1205.0583 | 2346.5583 | 212.8632
5 | 13 | 1096.412 | 100.6027 | 0.094523 | 0.047262 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1256.9439 | 2353.3559 | 212.8632
6 | 14 | 1099.838 | 91.9673 | 0.08641 | 0.043205 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1248.2963 | 2348.1343 | 212.8632
7 | 13 | 1089.904 | 100.6027 | 0.094523 | 0.047262 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1256.9439 | 2346.8479 | 212.8632
8 | 12 | 1086.093 | 109.2381 | 0.10264 | 0.051318 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1265.5915 | 2351.6845 | 212.8632
9 | 10 | 1037.414 | 126.509 | 0.11886 | 0.059432 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1282.8867 | 2320.3007 | 212.8632
10 | 10 | 1083.041 | 126.509 | 0.11886 | 0.059432 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1282.8867 | 2365.9277 | 212.8632
11 | 11 | 1106.348 | 117.8735 | 0.11075 | 0.055375 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1274.2391 | 2380.5871 | 212.8632
12 | 12 | 1120.561 | 109.2381 | 0.10264 | 0.051318 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1265.5915 | 2386.1525 | 212.8632
13 | 9 | 992.659 | 135.1444 | 0.12698 | 0.063489 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1291.5342 | 2284.1932 | 212.8632
14 | 9 | 1003.844 | 135.1444 | 0.12698 | 0.063489 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1291.5342 | 2295.3782 | 212.8632
15 | 9 | 970.554 | 135.1444 | 0.12698 | 0.063489 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1291.5342 | 2262.0882 | 212.8632
16 | 9 | 957.239 | 135.1444 | 0.12698 | 0.063489 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1291.5342 | 2248.7732 | 212.8632
17 | 11 | 1068.191 | 117.8735 | 0.11075 | 0.055375 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1274.2391 | 2342.4301 | 212.8632
18 | 12 | 1105.184 | 109.2381 | 0.10264 | 0.051318 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1265.5915 | 2370.7755 | 212.8632
19 | 13 | 1123.865 | 100.6027 | 0.094523 | 0.047262 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1256.9439 | 2380.8089 | 212.8632
20 | 13 | 1135.233 | 100.6027 | 0.094523 | 0.047262 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1256.9439 | 2392.1769 | 212.8632
21 | 11 | 1031.891 | 117.8735 | 0.11075 | 0.055375 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1274.2391 | 2306.1301 | 212.8632
22 | 11 | 1041.021 | 117.8735 | 0.11075 | 0.055375 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1274.2391 | 2315.2601 | 212.8632
23 | 11 | 1013.851 | 117.8735 | 0.11075 | 0.055375 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1274.2391 | 2288.0901 | 212.8632
24 | 11 | 1002.982 | 117.8735 | 0.11075 | 0.055375 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1274.2391 | 2277.2211 | 212.8632
25 | 13 | 1086.146 | 100.6027 | 0.094523 | 0.047262 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1256.9439 | 2343.0899 | 212.8632
26 | 14 | 1117.814 | 91.9673 | 0.08641 | 0.043205 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1248.2963 | 2366.1103 | 212.8632
27 | 14 | 1133.803 | 91.9673 | 0.08641 | 0.043205 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1248.2963 | 2382.0993 | 212.8632
28 | 15 | 1143.526 | 83.3318 | 0.078296 | 0.039148 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1239.6487 | 2383.1747 | 212.8632
29 | 12 | 1054.652 | 109.2381 | 0.10264 | 0.051318 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1265.5915 | 2320.2435 | 212.8632
30 | 13 | 1062.505 | 100.6027 | 0.094523 | 0.047262 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1256.9439 | 2319.4489 | 212.8632
31 | 12 | 1039.172 | 109.2381 | 0.10264 | 0.051318 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1265.5915 | 2304.7635 | 212.8632
32 | 12 | 1029.847 | 109.2381 | 0.10264 | 0.051318 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1265.5915 | 2295.4385 | 212.8632
33 | 14 | 1098.003 | 91.9673 | 0.08641 | 0.043205 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1248.2963 | 2346.2993 | 212.8632
34 | 15 | 1126.161 | 83.3318 | 0.078296 | 0.039148 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1239.6487 | 2365.8097 | 212.8632
35 | 15 | 1140.303 | 83.3318 | 0.078296 | 0.039148 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1239.6487 | 2379.9517 | 212.8632
36 | 16 | 1148.889 | 74.6964 | 0.070183 | 0.035091 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1231.0011 | 2379.8901 | 212.8632
37 | 14 | 1069.959 | 91.9673 | 0.08641 | 0.043205 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1248.2963 | 2318.2553 | 212.8632
38 | 14 | 1077.011 | 91.9673 | 0.08641 | 0.043205 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1248.2963 | 2325.3073 | 212.8632
39 | 13 | 1056.076 | 100.6027 | 0.094523 | 0.047262 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1256.9439 | 2313.0199 | 212.8632
40 | 13 | 1047.767 | 100.6027 | 0.094523 | 0.047262 | 15.6516 | 2.3477 | 1138.2 | 1256.9439 | 2304.7109 | 212.8632

## NPV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | r1 | r2 | PI | Eвн | E1 | E2
COF | 2213.5896 |  |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 1.0016 | 14.9029 | 15 | 20
CIF | 498.0577 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769
ЧДП | -1715.5319 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ФД | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188
NPV | -1429.61 | 461.1645 | 384.3037 | 320.2531 | 266.8776
NPV total | 2.989
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
COF | 2213.5896
CIF | 498.0577 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769
ЧДП | -1715.5319 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769
r | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ФД | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
NPV | -1491.7669 | 502.1375 | 436.6413 | 379.6881 | 330.1636
NPV total | 156.8636

## total
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-2: Tок=6,25, αр=0,33
0,33/1 | 0.97865 | 0.77674 | 1.2137 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 891.3662
0,33/2 | 1.9573 | 1.5535 | 2.4273 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 450.1367
0,33/3 | 2.936 | 2.3302 | 3.641 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 305.0395
0,33/4 | 3.9146 | 3.107 | 4.8546 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 233.9755
0,33/5 | 4.8933 | 3.8837 | 6.0683 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 192.5247
0,33/6 | 5.8719 | 4.6604 | 7.2819 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 165.8805
0,33/7 | 6.8506 | 5.4372 | 8.4956 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 147.6972
0,33/8 | 7.8292 | 6.2139 | 9.7093 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 134.802
0,33/9 | 8.8079 | 6.9907 | 10.9229 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 125.4322
0,33/10 | 9.7865 | 7.7674 | 12.1366 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 118.5302
0,33/11 | 10.7652 | 8.5441 | 13.3502 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 113.4229
0,33/12 | 11.7438 | 9.3209 | 14.5639 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 109.6617
0,33/13 | 12.7225 | 10.0976 | 15.7775 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 106.9359
0,33/14 | 13.7011 | 10.8744 | 16.9912 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 105.0236
0,33/15 | 14.6798 | 11.6511 | 18.2049 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 103.7622
0,33/16 | 15.6584 | 12.4279 | 19.4185 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 103.0296
0,33/17 | 16.6371 | 13.2046 | 20.6322 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 102.7325
0,33/18 | 17.6157 | 13.9813 | 21.8458 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 102.7983
0,33/19 | 18.5944 | 14.7581 | 23.0595 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 103.1697
В-3: Tок=6,25, αр=0,25
0,25/1 | 0.97865 | 0.58844 | 0.91944 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 890.8837
0,25/2 | 1.9573 | 1.1769 | 1.8389 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 449.1716
0,25/3 | 2.936 | 1.7653 | 2.7583 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 303.592
0,25/4 | 3.9146 | 2.3538 | 3.6778 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 232.0454
0,25/5 | 4.8933 | 2.9422 | 4.5972 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 190.1121
0,25/6 | 5.8719 | 3.5306 | 5.5166 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 162.9854
0,25/7 | 6.8506 | 4.1191 | 6.4361 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 144.3196
0,25/8 | 7.8292 | 4.7075 | 7.3555 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 130.9419
0,25/9 | 8.8079 | 5.296 | 8.2749 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 121.0896
0,25/10 | 9.7865 | 5.8844 | 9.1944 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 113.705
0,25/11 | 10.7652 | 6.4728 | 10.1138 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 108.1152
0,25/12 | 11.7438 | 7.0613 | 11.0333 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 103.8715
0,25/13 | 12.7225 | 7.6497 | 11.9527 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 100.6631
0,25/14 | 13.7011 | 8.2382 | 12.8721 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 98.2684
0,25/15 | 14.6798 | 8.8266 | 13.7916 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 96.5244
0,25/16 | 15.6584 | 9.415 | 14.711 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 95.3093
0,25/17 | 16.6371 | 10.0035 | 15.6304 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 94.5297
0,25/18 | 17.6157 | 10.5919 | 16.5499 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 94.1129
0,25/19 | 18.5944 | 11.1804 | 17.4693 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 94.0018
В-4: Tок=6,25, αр=0,20
0,20/1 | 0.97865 | 0.47075 | 0.73555 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 890.5821
0,20/2 | 1.9573 | 0.9415 | 1.4711 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 448.5685
0,20/3 | 2.936 | 1.4123 | 2.2067 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 302.6872
0,20/4 | 3.9146 | 1.883 | 2.9422 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 230.8391
0,20/5 | 4.8933 | 2.3538 | 3.6778 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 188.6042
0,20/6 | 5.8719 | 2.8245 | 4.4133 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 161.1759
0,20/7 | 6.8506 | 3.2953 | 5.1489 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 142.2086
0,20/8 | 7.8292 | 3.766 | 5.8844 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 128.5293
0,20/9 | 8.8079 | 4.2368 | 6.62 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 118.3754
0,20/10 | 9.7865 | 4.7075 | 7.3555 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 110.6893
0,20/11 | 10.7652 | 5.1783 | 8.0911 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 104.7979
0,20/12 | 11.7438 | 5.649 | 8.8266 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 100.2525
0,20/13 | 12.7225 | 6.1198 | 9.5622 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 96.7426
0,20/14 | 13.7011 | 6.5905 | 10.2977 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 94.0463
0,20/15 | 14.6798 | 7.0613 | 11.0333 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 92.0008
0,20/16 | 15.6584 | 7.532 | 11.7688 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 90.4841
0,20/17 | 16.6371 | 8.0028 | 12.5044 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 89.4029
0,20/18 | 17.6157 | 8.4735 | 13.2399 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 88.6846
0,20/19 | 18.5944 | 8.9443 | 13.9755 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 88.2719
В-5: Tок=6,25, αр=0,667
0,67/1 | 0.97865 | 1.57 | 2.4531 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 893.3988
0,67/2 | 1.9573 | 3.1399 | 4.9061 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 454.2019
0,67/3 | 2.936 | 4.7099 | 7.3592 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 311.1374
0,67/4 | 3.9146 | 6.2798 | 9.8122 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 242.106
0,67/5 | 4.8933 | 7.8498 | 12.2653 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 202.6878
0,67/6 | 5.8719 | 9.4197 | 14.7184 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 178.0762
0,67/7 | 6.8506 | 10.9897 | 17.1714 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 161.9256
0,67/8 | 7.8292 | 12.5597 | 19.6245 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 151.063
0,67/9 | 8.8079 | 14.1296 | 22.0775 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 143.7258
0,67/10 | 9.7865 | 15.6996 | 24.5306 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 138.8564
0,67/11 | 10.7652 | 17.2695 | 26.9837 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 135.7817
0,67/12 | 11.7438 | 18.8395 | 29.4367 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 134.0531
0,67/13 | 12.7225 | 20.4095 | 31.8898 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 133.3599
0,67/14 | 13.7011 | 21.9794 | 34.3428 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 133.4803
0,67/15 | 14.6798 | 23.5494 | 36.7959 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 134.2515
0,67/16 | 15.6584 | 25.1193 | 39.2489 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 135.5515
0,67/17 | 16.6371 | 26.6893 | 41.702 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 137.287
0,67/18 | 17.6157 | 28.2592 | 44.1551 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 139.3854
0,67/19 | 18.5944 | 29.8292 | 46.6081 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 141.7895
В-6: Tок=6,25, αр=0,63
0,63/1 | 0.97865 | 1.4829 | 2.317 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 893.1757
0,63/2 | 1.9573 | 2.9657 | 4.634 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 453.7556
0,63/3 | 2.936 | 4.4486 | 6.9509 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 310.4679
0,63/4 | 3.9146 | 5.9315 | 9.2679 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 241.2133
0,63/5 | 4.8933 | 7.4143 | 11.5849 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 201.5719
0,63/6 | 5.8719 | 8.8972 | 13.9019 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 176.7372
0,63/7 | 6.8506 | 10.3801 | 16.2189 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 160.3634
0,63/8 | 7.8292 | 11.863 | 18.5359 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 149.2777
0,63/9 | 8.8079 | 13.3458 | 20.8528 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 141.7173
0,63/10 | 9.7865 | 14.8287 | 23.1698 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 136.6248
0,63/11 | 10.7652 | 16.3116 | 25.4868 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 133.3269
0,63/12 | 11.7438 | 17.7944 | 27.8038 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 131.3751
0,63/13 | 12.7225 | 19.2773 | 30.1208 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 130.4588
0,63/14 | 13.7011 | 20.7602 | 32.4378 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 130.356
0,63/15 | 14.6798 | 22.243 | 34.7547 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 130.904
0,63/16 | 15.6584 | 23.7259 | 37.0717 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 131.9809
0,63/17 | 16.6371 | 25.2088 | 39.3887 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 133.4932
0,63/18 | 17.6157 | 26.6916 | 41.7057 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 135.3685
0,63/19 | 18.5944 | 28.1745 | 44.0227 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 137.5493
В-7: Tок=6,25, αр=0,75
0,75/1 | 0.97865 | 1.7653 | 2.7583 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 893.8994
0,75/2 | 1.9573 | 3.5306 | 5.5166 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 455.2031
0,75/3 | 2.936 | 5.296 | 8.2749 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 312.6392
0,75/4 | 3.9146 | 7.0613 | 11.0333 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 244.1084
0,75/5 | 4.8933 | 8.8266 | 13.7916 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 205.1909
0,75/6 | 5.8719 | 10.5919 | 16.5499 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 181.0799
0,75/7 | 6.8506 | 12.3572 | 19.3082 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 165.4299
0,75/8 | 7.8292 | 14.1226 | 22.0665 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 155.0679
0,75/9 | 8.8079 | 15.8879 | 24.8248 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 148.2314
0,75/10 | 9.7865 | 17.6532 | 27.5831 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 143.8626
0,75/11 | 10.7652 | 19.4185 | 30.3414 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 141.2885
0,75/12 | 11.7438 | 21.1838 | 33.0998 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 140.0605
0,75/13 | 12.7225 | 22.9492 | 35.8581 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 139.8679
0,75/14 | 13.7011 | 24.7145 | 38.6164 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 140.4889
0,75/15 | 14.6798 | 26.4798 | 41.3747 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 141.7607
0,75/16 | 15.6584 | 28.2451 | 44.133 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 143.5614
0,75/17 | 16.6371 | 30.0104 | 46.8913 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 145.7975
0,75/18 | 17.6157 | 31.7758 | 49.6496 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 148.3965
0,75/19 | 18.5944 | 33.5411 | 52.4079 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 151.3012
В-8: Tок=6,25, αр=0,80
0,80/1 | 0.97865 | 1.883 | 2.9422 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 894.201
0,80/2 | 1.9573 | 3.766 | 5.8844 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 455.8063
0,80/3 | 2.936 | 5.649 | 8.8266 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 313.544
0,80/4 | 3.9146 | 7.532 | 11.7688 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 245.3147
0,80/5 | 4.8933 | 9.415 | 14.711 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 206.6987
0,80/6 | 5.8719 | 11.298 | 17.6532 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 182.8894
0,80/7 | 6.8506 | 13.1811 | 20.5954 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 167.5409
0,80/8 | 7.8292 | 15.0641 | 23.5376 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 157.4805
0,80/9 | 8.8079 | 16.9471 | 26.4798 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 150.9455
0,80/10 | 9.7865 | 18.8301 | 29.422 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 146.8783
0,80/11 | 10.7652 | 20.7131 | 32.3642 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 144.6058
0,80/12 | 11.7438 | 22.5961 | 35.3064 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 143.6794
0,80/13 | 12.7225 | 24.4791 | 38.2486 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 143.7884
0,80/14 | 13.7011 | 26.3621 | 41.1908 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 144.711
0,80/15 | 14.6798 | 28.2451 | 44.133 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 146.2844
0,80/16 | 15.6584 | 30.1281 | 47.0752 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 148.3866
0,80/17 | 16.6371 | 32.0111 | 50.0174 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 150.9243
0,80/18 | 17.6157 | 33.8941 | 52.9596 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 153.8249
0,80/19 | 18.5944 | 35.7772 | 55.9018 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 157.0311
В-9: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 1.165 | 4.413 | 4.413 | 483.454 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 934.403
0,50/2 | 2.33 | 8.827 | 8.827 | 241.727 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 482.19
0,50/3 | 3.495 | 13.24 | 13.24 | 161.151 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 338.111
0,50/4 | 4.66 | 17.653 | 17.653 | 120.864 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 271.069
0,50/5 | 5.826 | 22.067 | 22.067 | 96.691 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 234.842
0,50/6 | 6.991 | 26.48 | 26.48 | 80.576 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 214.02
0,50/7 | 8.156 | 30.893 | 30.893 | 69.065 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 202.001
0,50/8 | 9.321 | 35.306 | 35.306 | 60.432 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 195.485
0,50/9 | 10.486 | 39.72 | 39.72 | 53.717 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 192.639
0,50/10 | 11.651 | 44.133 | 44.133 | 48.345 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 192.358
0,50/11 | 12.816 | 48.546 | 48.546 | 43.95 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 193.945
0,50/12 | 13.981 | 52.96 | 52.96 | 40.288 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 196.936
0,50/13 | 15.146 | 57.373 | 57.373 | 37.189 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 201
0,50/14 | 16.312 | 61.786 | 61.786 | 34.532 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 205.913
0,50/15 | 17.477 | 66.2 | 66.2 | 32.23 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 211.504
0,50/16 | 18.642 | 70.613 | 70.613 | 30.216 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 217.643
0,50/17 | 19.807 | 75.026 | 75.026 | 28.438 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 224.235
0,50/18 | 20.972 | 79.439 | 79.439 | 26.859 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 231.206
0,50/19 | 22.137 | 83.853 | 83.853 | 25.445 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 238.496
В-10: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 1.165 | 2.939 | 2.939 | 321.98 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 769.981
0,33/2 | 2.33 | 5.879 | 5.879 | 160.99 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 395.557
0,33/3 | 3.495 | 8.818 | 8.818 | 107.327 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 275.443
0,33/4 | 4.66 | 11.757 | 11.757 | 80.495 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 218.908
0,33/5 | 5.826 | 14.696 | 14.696 | 64.396 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 187.805
0,33/6 | 6.991 | 17.636 | 17.636 | 53.663 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 169.419
0,33/7 | 8.156 | 20.575 | 20.575 | 45.997 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 158.297
0,33/8 | 9.321 | 23.514 | 23.514 | 40.248 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 151.717
0,33/9 | 10.486 | 26.453 | 26.453 | 35.776 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 148.164
0,33/10 | 11.651 | 29.393 | 29.393 | 32.198 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 146.731
0,33/11 | 12.816 | 32.332 | 32.332 | 29.271 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 146.838
0,33/12 | 13.981 | 35.271 | 35.271 | 26.832 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 148.102
0,33/13 | 15.146 | 38.21 | 38.21 | 24.768 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 150.253
0,33/14 | 16.312 | 41.15 | 41.15 | 22.999 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 153.108
0,33/15 | 17.477 | 44.089 | 44.089 | 21.465 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 156.517
0,33/16 | 18.642 | 47.028 | 47.028 | 20.124 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 160.381
0,33/17 | 19.807 | 49.967 | 49.967 | 18.94 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 164.619
0,33/18 | 20.972 | 52.907 | 52.907 | 17.888 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 169.171
0,33/19 | 22.137 | 55.846 | 55.846 | 16.946 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 173.983
В-11: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 1.165 | 2.207 | 2.207 | 241.727 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 688.264
0,25/2 | 2.33 | 4.413 | 4.413 | 120.864 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 352.499
0,25/3 | 3.495 | 6.62 | 6.62 | 80.576 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 244.296
0,25/4 | 4.66 | 8.827 | 8.827 | 60.432 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 192.985
0,25/5 | 5.826 | 11.033 | 11.033 | 48.345 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 164.428
0,25/6 | 6.991 | 13.24 | 13.24 | 40.288 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 147.252
0,25/7 | 8.156 | 15.447 | 15.447 | 34.532 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 136.576
0,25/8 | 9.321 | 17.653 | 17.653 | 30.216 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 129.963
0,25/9 | 10.486 | 19.86 | 19.86 | 26.859 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 126.061
0,25/10 | 11.651 | 22.067 | 22.067 | 24.173 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 124.054
0,25/11 | 12.816 | 24.273 | 24.273 | 21.975 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 123.424
0,25/12 | 13.981 | 26.48 | 26.48 | 20.144 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 123.832
0,25/13 | 15.146 | 28.686 | 28.686 | 18.594 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 125.031
0,25/14 | 16.312 | 30.893 | 30.893 | 17.266 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 126.861
0,25/15 | 17.477 | 33.1 | 33.1 | 16.115 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 129.189
0,25/16 | 18.642 | 35.306 | 35.306 | 15.108 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 131.921
0,25/17 | 19.807 | 37.513 | 37.513 | 14.219 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 134.99
0,25/18 | 20.972 | 39.72 | 39.72 | 13.429 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 138.338
0,25/19 | 22.137 | 41.926 | 41.926 | 12.722 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 141.919
В-12: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 1.165 | 1.765 | 1.765 | 193.382 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 639.035
0,20/2 | 2.33 | 3.531 | 3.531 | 96.691 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 326.562
0,20/3 | 3.495 | 5.296 | 5.296 | 64.461 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 225.533
0,20/4 | 4.66 | 7.061 | 7.061 | 48.345 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 177.366
0,20/5 | 5.826 | 8.827 | 8.827 | 38.676 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 150.347
0,20/6 | 6.991 | 10.592 | 10.592 | 32.23 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 133.898
0,20/7 | 8.156 | 12.357 | 12.357 | 27.626 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 123.49
0,20/8 | 9.321 | 14.123 | 14.123 | 24.173 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 116.86
0,20/9 | 10.486 | 15.888 | 15.888 | 21.487 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 112.745
0,20/10 | 11.651 | 17.653 | 17.653 | 19.338 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 110.391
0,20/11 | 12.816 | 19.419 | 19.419 | 17.58 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 109.321
0,20/12 | 13.981 | 21.184 | 21.184 | 16.115 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 109.211
0,20/13 | 15.146 | 22.949 | 22.949 | 14.876 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 109.839
0,20/14 | 16.312 | 24.714 | 24.714 | 13.813 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 111.05
0,20/15 | 17.477 | 26.48 | 26.48 | 12.892 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 112.726
0,20/16 | 18.642 | 28.245 | 28.245 | 12.086 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 114.777
0,20/17 | 19.807 | 30.01 | 30.01 | 11.375 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 117.14
0,20/18 | 20.972 | 31.776 | 31.776 | 10.743 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 119.764
0,20/19 | 22.137 | 33.541 | 33.541 | 10.178 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 122.605
В-13: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 1.165 | 5.887 | 5.887 | 644.928 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1098.825
0,67/2 | 2.33 | 11.775 | 11.775 | 322.464 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 568.823
0,67/3 | 3.495 | 17.662 | 17.662 | 214.976 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 400.78
0,67/4 | 4.66 | 23.549 | 23.549 | 161.232 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 323.229
0,67/5 | 5.826 | 29.437 | 29.437 | 128.986 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 281.877
0,67/6 | 6.991 | 35.324 | 35.324 | 107.488 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 258.62
0,67/7 | 8.156 | 41.211 | 41.211 | 92.133 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 245.705
0,67/8 | 9.321 | 47.099 | 47.099 | 80.616 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 239.255
0,67/9 | 10.486 | 52.986 | 52.986 | 71.659 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 237.113
0,67/10 | 11.651 | 58.873 | 58.873 | 64.493 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 237.986
0,67/11 | 12.816 | 64.761 | 64.761 | 58.63 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 241.055
0,67/12 | 13.981 | 70.648 | 70.648 | 53.744 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 245.768
0,67/13 | 15.146 | 76.535 | 76.535 | 49.61 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 251.745
0,67/14 | 16.312 | 82.423 | 82.423 | 46.066 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 258.721
0,67/15 | 17.477 | 88.31 | 88.31 | 42.995 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 266.489
0,67/16 | 18.642 | 94.197 | 94.197 | 40.308 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 274.903
0,67/17 | 19.807 | 100.085 | 100.085 | 37.937 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 283.852
0,67/18 | 20.972 | 105.972 | 105.972 | 35.829 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 293.242
0,67/19 | 22.137 | 111.86 | 111.86 | 33.944 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 303.009
В-14: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 1.165 | 5.517 | 5.517 | 604.318 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1057.475
0,63/2 | 2.33 | 11.033 | 11.033 | 302.159 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 547.034
0,63/3 | 3.495 | 16.55 | 16.55 | 201.439 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 385.019
0,63/4 | 4.66 | 22.067 | 22.067 | 151.079 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 310.112
0,63/5 | 5.826 | 27.583 | 27.583 | 120.864 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 270.047
0,63/6 | 6.991 | 33.1 | 33.1 | 100.72 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 247.404
0,63/7 | 8.156 | 38.616 | 38.616 | 86.331 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 234.713
0,63/8 | 9.321 | 44.133 | 44.133 | 75.54 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 228.247
0,63/9 | 10.486 | 49.65 | 49.65 | 67.146 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 225.928
0,63/10 | 11.651 | 55.166 | 55.166 | 60.432 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 226.511
0,63/11 | 12.816 | 60.683 | 60.683 | 54.938 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 229.207
0,63/12 | 13.981 | 66.2 | 66.2 | 50.36 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 233.488
0,63/13 | 15.146 | 71.716 | 71.716 | 46.486 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 238.983
0,63/14 | 16.312 | 77.233 | 77.233 | 43.166 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 245.441
0,63/15 | 17.477 | 82.749 | 82.749 | 40.288 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 252.66
0,63/16 | 18.642 | 88.266 | 88.266 | 37.77 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 260.503
0,63/17 | 19.807 | 93.783 | 93.783 | 35.548 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 268.859
0,63/18 | 20.972 | 99.299 | 99.299 | 33.573 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 277.64
0,63/19 | 22.137 | 104.816 | 104.816 | 31.806 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 286.783
В-15: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 1.165 | 6.62 | 6.62 | 725.181 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1180.544
0,75/2 | 2.33 | 13.24 | 13.24 | 362.591 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 611.88
0,75/3 | 3.495 | 19.86 | 19.86 | 241.727 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 431.927
0,75/4 | 4.66 | 26.48 | 26.48 | 181.295 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 349.154
0,75/5 | 5.826 | 33.1 | 33.1 | 145.036 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 305.253
0,75/6 | 6.991 | 39.72 | 39.72 | 120.864 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 280.788
0,75/7 | 8.156 | 46.34 | 46.34 | 103.597 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 267.427
0,75/8 | 9.321 | 52.96 | 52.96 | 90.648 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 261.009
0,75/9 | 10.486 | 59.58 | 59.58 | 80.576 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 259.218
0,75/10 | 11.651 | 66.2 | 66.2 | 72.518 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 260.665
0,75/11 | 12.816 | 72.819 | 72.819 | 65.926 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 264.467
0,75/12 | 13.981 | 79.439 | 79.439 | 60.432 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 270.038
0,75/13 | 15.146 | 86.059 | 86.059 | 55.783 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 276.966
0,75/14 | 16.312 | 92.679 | 92.679 | 51.799 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 284.966
0,75/15 | 17.477 | 99.299 | 99.299 | 48.345 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 293.817
0,75/16 | 18.642 | 105.919 | 105.919 | 45.324 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 303.363
0,75/17 | 19.807 | 112.539 | 112.539 | 42.658 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 313.481
0,75/18 | 20.972 | 119.159 | 119.159 | 40.288 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 324.075
0,75/19 | 22.137 | 125.779 | 125.779 | 38.167 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 335.07
В-16: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 1.165 | 7.061 | 7.061 | 773.527 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1229.772
0,80/2 | 2.33 | 14.123 | 14.123 | 386.763 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 637.818
0,80/3 | 3.495 | 21.184 | 21.184 | 257.842 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 450.69
0,80/4 | 4.66 | 28.245 | 28.245 | 193.382 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 364.771
0,80/5 | 5.826 | 35.306 | 35.306 | 154.705 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 319.334
0,80/6 | 6.991 | 42.368 | 42.368 | 128.921 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 294.141
0,80/7 | 8.156 | 49.429 | 49.429 | 110.504 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 280.512
0,80/8 | 9.321 | 56.49 | 56.49 | 96.691 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 274.112
0,80/9 | 10.486 | 63.552 | 63.552 | 85.947 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 272.533
0,80/10 | 11.651 | 70.613 | 70.613 | 77.353 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 274.326
0,80/11 | 12.816 | 77.674 | 77.674 | 70.321 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 278.572
0,80/12 | 13.981 | 84.735 | 84.735 | 64.461 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 284.659
0,80/13 | 15.146 | 91.797 | 91.797 | 59.502 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 292.161
0,80/14 | 16.312 | 98.858 | 98.858 | 55.252 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 300.777
0,80/15 | 17.477 | 105.919 | 105.919 | 51.568 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 310.28
0,80/16 | 18.642 | 112.98 | 112.98 | 48.345 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 320.506
0,80/17 | 19.807 | 120.042 | 120.042 | 45.502 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 331.331
0,80/18 | 20.972 | 127.103 | 127.103 | 42.974 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 342.649
0,80/19 | 22.137 | 134.164 | 134.164 | 40.712 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 354.385
В-17: Tок=3, αр=0,50
0,50/1 | 1.165 | 2.942 | 2.942 | 483.454 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 931.461
0,50/2 | 2.33 | 5.884 | 5.884 | 241.727 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 476.304
0,50/3 | 3.495 | 8.827 | 8.827 | 161.151 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 329.285
0,50/4 | 4.66 | 11.769 | 11.769 | 120.864 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 259.301
0,50/5 | 5.826 | 14.711 | 14.711 | 96.691 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 220.13
0,50/6 | 6.991 | 17.653 | 17.653 | 80.576 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 196.366
0,50/7 | 8.156 | 20.595 | 20.595 | 69.065 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 181.405
0,50/8 | 9.321 | 23.538 | 23.538 | 60.432 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 171.949
0,50/9 | 10.486 | 26.48 | 26.48 | 53.717 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 166.159
0,50/10 | 11.651 | 29.422 | 29.422 | 48.345 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 162.936
0,50/11 | 12.816 | 32.364 | 32.364 | 43.95 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 161.581
0,50/12 | 13.981 | 35.306 | 35.306 | 40.288 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 161.628
0,50/13 | 15.146 | 38.249 | 38.249 | 37.189 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 162.752
0,50/14 | 16.312 | 41.191 | 41.191 | 34.532 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 164.723
0,50/15 | 17.477 | 44.133 | 44.133 | 32.23 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 167.37
0,50/16 | 18.642 | 47.075 | 47.075 | 30.216 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 170.567
0,50/17 | 19.807 | 50.017 | 50.017 | 28.438 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 174.217
0,50/18 | 20.972 | 52.96 | 52.96 | 26.859 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 178.248
0,50/19 | 22.137 | 55.902 | 55.902 | 25.445 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 182.594
В-18: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 1.165 | 1.96 | 1.96 | 321.98 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 768.023
0,33/2 | 2.33 | 3.919 | 3.919 | 160.99 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 391.637
0,33/3 | 3.495 | 5.879 | 5.879 | 107.327 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 269.565
0,33/4 | 4.66 | 7.838 | 7.838 | 80.495 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 211.07
0,33/5 | 5.826 | 9.798 | 9.798 | 64.396 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 178.009
0,33/6 | 6.991 | 11.757 | 11.757 | 53.663 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 157.661
0,33/7 | 8.156 | 13.717 | 13.717 | 45.997 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 144.581
0,33/8 | 9.321 | 15.676 | 15.676 | 40.248 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 136.041
0,33/9 | 10.486 | 17.636 | 17.636 | 35.776 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 130.53
0,33/10 | 11.651 | 19.595 | 19.595 | 32.198 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 127.135
0,33/11 | 12.816 | 21.555 | 21.555 | 29.271 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 125.284
0,33/12 | 13.981 | 23.514 | 23.514 | 26.832 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 124.588
0,33/13 | 15.146 | 25.474 | 25.474 | 24.768 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 124.781
0,33/14 | 16.312 | 27.433 | 27.433 | 22.999 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 125.674
0,33/15 | 17.477 | 29.393 | 29.393 | 21.465 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 127.125
0,33/16 | 18.642 | 31.352 | 31.352 | 20.124 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 129.029
0,33/17 | 19.807 | 33.312 | 33.312 | 18.94 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 131.309
0,33/18 | 20.972 | 35.271 | 35.271 | 17.888 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 133.899
0,33/19 | 22.137 | 37.231 | 37.231 | 16.946 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 136.753
В-19: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 1.165 | 1.471 | 1.471 | 241.727 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 686.792
0,25/2 | 2.33 | 2.942 | 2.942 | 120.864 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 349.557
0,25/3 | 3.495 | 4.413 | 4.413 | 80.576 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 239.882
0,25/4 | 4.66 | 5.884 | 5.884 | 60.432 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 187.099
0,25/5 | 5.826 | 7.356 | 7.356 | 48.345 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 157.074
0,25/6 | 6.991 | 8.827 | 8.827 | 40.288 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 138.426
0,25/7 | 8.156 | 10.298 | 10.298 | 34.532 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 126.278
0,25/8 | 9.321 | 11.769 | 11.769 | 30.216 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 118.195
0,25/9 | 10.486 | 13.24 | 13.24 | 26.859 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 112.821
0,25/10 | 11.651 | 14.711 | 14.711 | 24.173 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 109.342
0,25/11 | 12.816 | 16.182 | 16.182 | 21.975 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 107.242
0,25/12 | 13.981 | 17.653 | 17.653 | 20.144 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 106.178
0,25/13 | 15.146 | 19.124 | 19.124 | 18.594 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 105.907
0,25/14 | 16.312 | 20.595 | 20.595 | 17.266 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 106.265
0,25/15 | 17.477 | 22.067 | 22.067 | 16.115 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 107.123
0,25/16 | 18.642 | 23.538 | 23.538 | 15.108 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 108.385
0,25/17 | 19.807 | 25.009 | 25.009 | 14.219 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 109.982
0,25/18 | 20.972 | 26.48 | 26.48 | 13.429 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 111.858
0,25/19 | 22.137 | 27.951 | 27.951 | 12.722 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 113.969
В-20: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 1.165 | 1.177 | 1.177 | 193.382 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 637.859
0,20/2 | 2.33 | 2.354 | 2.354 | 96.691 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 324.208
0,20/3 | 3.495 | 3.531 | 3.531 | 64.461 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 222.003
0,20/4 | 4.66 | 4.708 | 4.708 | 48.345 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 172.66
0,20/5 | 5.826 | 5.884 | 5.884 | 38.676 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 144.461
0,20/6 | 6.991 | 7.061 | 7.061 | 32.23 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 126.836
0,20/7 | 8.156 | 8.238 | 8.238 | 27.626 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 115.252
0,20/8 | 9.321 | 9.415 | 9.415 | 24.173 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 107.444
0,20/9 | 10.486 | 10.592 | 10.592 | 21.487 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 102.153
0,20/10 | 11.651 | 11.769 | 11.769 | 19.338 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 98.623
0,20/11 | 12.816 | 12.946 | 12.946 | 17.58 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 96.375
0,20/12 | 13.981 | 14.123 | 14.123 | 16.115 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 95.089
0,20/13 | 15.146 | 15.299 | 15.299 | 14.876 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 94.539
0,20/14 | 16.312 | 16.476 | 16.476 | 13.813 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 94.574
0,20/15 | 17.477 | 17.653 | 17.653 | 12.892 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 95.072
0,20/16 | 18.642 | 18.83 | 18.83 | 12.086 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 95.947
0,20/17 | 19.807 | 20.007 | 20.007 | 11.375 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 97.134
0,20/18 | 20.972 | 21.184 | 21.184 | 10.743 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 98.58
0,20/19 | 22.137 | 22.361 | 22.361 | 10.178 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 100.245
В-21: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 1.165 | 3.925 | 3.925 | 644.928 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1094.901
0,67/2 | 2.33 | 7.85 | 7.85 | 322.464 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 560.973
0,67/3 | 3.495 | 11.775 | 11.775 | 214.976 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 389.006
0,67/4 | 4.66 | 15.7 | 15.7 | 161.232 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 307.531
0,67/5 | 5.826 | 19.624 | 19.624 | 128.986 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 262.251
0,67/6 | 6.991 | 23.549 | 23.549 | 107.488 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 235.07
0,67/7 | 8.156 | 27.474 | 27.474 | 92.133 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 218.231
0,67/8 | 9.321 | 31.399 | 31.399 | 80.616 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 207.855
0,67/9 | 10.486 | 35.324 | 35.324 | 71.659 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 201.789
0,67/10 | 11.651 | 39.249 | 39.249 | 64.493 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 198.738
0,67/11 | 12.816 | 43.174 | 43.174 | 58.63 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 197.881
0,67/12 | 13.981 | 47.099 | 47.099 | 53.744 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 198.67
0,67/13 | 15.146 | 51.024 | 51.024 | 49.61 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 200.723
0,67/14 | 16.312 | 54.949 | 54.949 | 46.066 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 203.773
0,67/15 | 17.477 | 58.873 | 58.873 | 42.995 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 207.615
0,67/16 | 18.642 | 62.798 | 62.798 | 40.308 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 212.105
0,67/17 | 19.807 | 66.723 | 66.723 | 37.937 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 217.128
0,67/18 | 20.972 | 70.648 | 70.648 | 35.829 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 222.594
0,67/19 | 22.137 | 74.573 | 74.573 | 33.944 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 228.435
В-22: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 1.165 | 3.678 | 3.678 | 604.318 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1053.797
0,63/2 | 2.33 | 7.356 | 7.356 | 302.159 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 539.68
0,63/3 | 3.495 | 11.033 | 11.033 | 201.439 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 373.985
0,63/4 | 4.66 | 14.711 | 14.711 | 151.079 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 295.4
0,63/5 | 5.826 | 18.389 | 18.389 | 120.864 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 251.659
0,63/6 | 6.991 | 22.067 | 22.067 | 100.72 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 225.338
0,63/7 | 8.156 | 25.744 | 25.744 | 86.331 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 208.969
0,63/8 | 9.321 | 29.422 | 29.422 | 75.54 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 198.825
0,63/9 | 10.486 | 33.1 | 33.1 | 67.146 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 192.828
0,63/10 | 11.651 | 36.778 | 36.778 | 60.432 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 189.735
0,63/11 | 12.816 | 40.455 | 40.455 | 54.938 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 188.751
0,63/12 | 13.981 | 44.133 | 44.133 | 50.36 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 189.354
0,63/13 | 15.146 | 47.811 | 47.811 | 46.486 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 191.173
0,63/14 | 16.312 | 51.489 | 51.489 | 43.166 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 193.953
0,63/15 | 17.477 | 55.166 | 55.166 | 40.288 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 197.494
0,63/16 | 18.642 | 58.844 | 58.844 | 37.77 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 201.659
0,63/17 | 19.807 | 62.522 | 62.522 | 35.548 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 206.337
0,63/18 | 20.972 | 66.2 | 66.2 | 33.573 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 211.442
0,63/19 | 22.137 | 69.877 | 69.877 | 31.806 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 216.905
В-23: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 1.165 | 4.413 | 4.413 | 725.181 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1176.13
0,75/2 | 2.33 | 8.827 | 8.827 | 362.591 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 603.054
0,75/3 | 3.495 | 13.24 | 13.24 | 241.727 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 418.687
0,75/4 | 4.66 | 17.653 | 17.653 | 181.295 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 331.5
0,75/5 | 5.826 | 22.067 | 22.067 | 145.036 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 283.187
0,75/6 | 6.991 | 26.48 | 26.48 | 120.864 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 254.308
0,75/7 | 8.156 | 30.893 | 30.893 | 103.597 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 236.533
0,75/8 | 9.321 | 35.306 | 35.306 | 90.648 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 225.701
0,75/9 | 10.486 | 39.72 | 39.72 | 80.576 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 219.498
0,75/10 | 11.651 | 44.133 | 44.133 | 72.518 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 216.531
0,75/11 | 12.816 | 48.546 | 48.546 | 65.926 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 215.921
0,75/12 | 13.981 | 52.96 | 52.96 | 60.432 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 217.08
0,75/13 | 15.146 | 57.373 | 57.373 | 55.783 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 219.594
0,75/14 | 16.312 | 61.786 | 61.786 | 51.799 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 223.18
0,75/15 | 17.477 | 66.2 | 66.2 | 48.345 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 227.619
0,75/16 | 18.642 | 70.613 | 70.613 | 45.324 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 232.751
0,75/17 | 19.807 | 75.026 | 75.026 | 42.658 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 238.455
0,75/18 | 20.972 | 79.439 | 79.439 | 40.288 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 244.635
0,75/19 | 22.137 | 83.853 | 83.853 | 38.167 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 251.218
В-24: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 1.165 | 4.708 | 4.708 | 773.527 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1225.066
0,80/2 | 2.33 | 9.415 | 9.415 | 386.763 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 628.402
0,80/3 | 3.495 | 14.123 | 14.123 | 257.842 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 436.568
0,80/4 | 4.66 | 18.83 | 18.83 | 193.382 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 345.941
0,80/5 | 5.826 | 23.538 | 23.538 | 154.705 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 295.798
0,80/6 | 6.991 | 28.245 | 28.245 | 128.921 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 265.895
0,80/7 | 8.156 | 32.953 | 32.953 | 110.504 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 247.56
0,80/8 | 9.321 | 37.66 | 37.66 | 96.691 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 236.452
0,80/9 | 10.486 | 42.368 | 42.368 | 85.947 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 230.165
0,80/10 | 11.651 | 47.075 | 47.075 | 77.353 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 227.25
0,80/11 | 12.816 | 51.783 | 51.783 | 70.321 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 226.79
0,80/12 | 13.981 | 56.49 | 56.49 | 64.461 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 228.169
0,80/13 | 15.146 | 61.198 | 61.198 | 59.502 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 230.963
0,80/14 | 16.312 | 65.905 | 65.905 | 55.252 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 234.871
0,80/15 | 17.477 | 70.613 | 70.613 | 51.568 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 239.668
0,80/16 | 18.642 | 75.32 | 75.32 | 48.345 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 245.186
0,80/17 | 19.807 | 80.028 | 80.028 | 45.502 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 251.303
0,80/18 | 20.972 | 84.735 | 84.735 | 42.974 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 257.913
0,80/19 | 22.137 | 89.443 | 89.443 | 40.712 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 264.943
В-25: Tок=4, αр=0,50
0,50/1 | 1.165 | 2.207 | 2.207 | 483.454 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 929.991
0,50/2 | 2.33 | 4.413 | 4.413 | 241.727 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 473.362
0,50/3 | 3.495 | 6.62 | 6.62 | 161.151 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 324.871
0,50/4 | 4.66 | 8.827 | 8.827 | 120.864 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 253.417
0,50/5 | 5.826 | 11.033 | 11.033 | 96.691 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 212.774
0,50/6 | 6.991 | 13.24 | 13.24 | 80.576 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 187.54
0,50/7 | 8.156 | 15.447 | 15.447 | 69.065 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 171.109
0,50/8 | 9.321 | 17.653 | 17.653 | 60.432 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 160.179
0,50/9 | 10.486 | 19.86 | 19.86 | 53.717 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 152.919
0,50/10 | 11.651 | 22.067 | 22.067 | 48.345 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 148.226
0,50/11 | 12.816 | 24.273 | 24.273 | 43.95 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 145.399
0,50/12 | 13.981 | 26.48 | 26.48 | 40.288 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 143.976
0,50/13 | 15.146 | 28.686 | 28.686 | 37.189 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 143.626
0,50/14 | 16.312 | 30.893 | 30.893 | 34.532 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 144.127
0,50/15 | 17.477 | 33.1 | 33.1 | 32.23 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 145.304
0,50/16 | 18.642 | 35.306 | 35.306 | 30.216 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 147.029
0,50/17 | 19.807 | 37.513 | 37.513 | 28.438 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 149.209
0,50/18 | 20.972 | 39.72 | 39.72 | 26.859 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 151.768
0,50/19 | 22.137 | 41.926 | 41.926 | 25.445 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 154.642
В-26: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 1.165 | 1.47 | 1.47 | 321.98 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 767.043
0,33/2 | 2.33 | 2.939 | 2.939 | 160.99 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 389.677
0,33/3 | 3.495 | 4.409 | 4.409 | 107.327 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 266.625
0,33/4 | 4.66 | 5.879 | 5.879 | 80.495 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 207.152
0,33/5 | 5.826 | 7.348 | 7.348 | 64.396 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 173.109
0,33/6 | 6.991 | 8.818 | 8.818 | 53.663 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 151.783
0,33/7 | 8.156 | 10.287 | 10.287 | 45.997 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 137.721
0,33/8 | 9.321 | 11.757 | 11.757 | 40.248 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 128.203
0,33/9 | 10.486 | 13.227 | 13.227 | 35.776 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 121.712
0,33/10 | 11.651 | 14.696 | 14.696 | 32.198 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 117.337
0,33/11 | 12.816 | 16.166 | 16.166 | 29.271 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 114.506
0,33/12 | 13.981 | 17.636 | 17.636 | 26.832 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 112.832
0,33/13 | 15.146 | 19.105 | 19.105 | 24.768 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 112.043
0,33/14 | 16.312 | 20.575 | 20.575 | 22.999 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 111.958
0,33/15 | 17.477 | 22.044 | 22.044 | 21.465 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 112.427
0,33/16 | 18.642 | 23.514 | 23.514 | 20.124 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 113.353
0,33/17 | 19.807 | 24.984 | 24.984 | 18.94 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 114.653
0,33/18 | 20.972 | 26.453 | 26.453 | 17.888 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 116.263
0,33/19 | 22.137 | 27.923 | 27.923 | 16.946 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 118.137
В-27: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 1.165 | 1.103 | 1.103 | 241.727 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 686.056
0,25/2 | 2.33 | 2.207 | 2.207 | 120.864 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 348.087
0,25/3 | 3.495 | 3.31 | 3.31 | 80.576 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 237.676
0,25/4 | 4.66 | 4.413 | 4.413 | 60.432 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 184.157
0,25/5 | 5.826 | 5.517 | 5.517 | 48.345 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 153.396
0,25/6 | 6.991 | 6.62 | 6.62 | 40.288 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 134.012
0,25/7 | 8.156 | 7.723 | 7.723 | 34.532 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 121.128
0,25/8 | 9.321 | 8.827 | 8.827 | 30.216 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 112.311
0,25/9 | 10.486 | 9.93 | 9.93 | 26.859 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 106.201
0,25/10 | 11.651 | 11.033 | 11.033 | 24.173 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 101.986
0,25/11 | 12.816 | 12.137 | 12.137 | 21.975 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 99.152
0,25/12 | 13.981 | 13.24 | 13.24 | 20.144 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 97.352
0,25/13 | 15.146 | 14.343 | 14.343 | 18.594 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 96.345
0,25/14 | 16.312 | 15.447 | 15.447 | 17.266 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 95.969
0,25/15 | 17.477 | 16.55 | 16.55 | 16.115 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 96.089
0,25/16 | 18.642 | 17.653 | 17.653 | 15.108 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 96.615
0,25/17 | 19.807 | 18.757 | 18.757 | 14.219 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 97.478
0,25/18 | 20.972 | 19.86 | 19.86 | 13.429 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 98.618
0,25/19 | 22.137 | 20.963 | 20.963 | 12.722 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 99.993
В-28: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 1.165 | 0.883 | 0.883 | 193.382 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 637.271
0,20/2 | 2.33 | 1.765 | 1.765 | 96.691 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 323.03
0,20/3 | 3.495 | 2.648 | 2.648 | 64.461 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 220.237
0,20/4 | 4.66 | 3.531 | 3.531 | 48.345 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 170.306
0,20/5 | 5.826 | 4.413 | 4.413 | 38.676 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 141.519
0,20/6 | 6.991 | 5.296 | 5.296 | 32.23 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 123.306
0,20/7 | 8.156 | 6.179 | 6.179 | 27.626 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 111.134
0,20/8 | 9.321 | 7.061 | 7.061 | 24.173 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 102.736
0,20/9 | 10.486 | 7.944 | 7.944 | 21.487 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 96.857
0,20/10 | 11.651 | 8.827 | 8.827 | 19.338 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 92.739
0,20/11 | 12.816 | 9.709 | 9.709 | 17.58 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 89.901
0,20/12 | 13.981 | 10.592 | 10.592 | 16.115 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 88.027
0,20/13 | 15.146 | 11.475 | 11.475 | 14.876 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 86.891
0,20/14 | 16.312 | 12.357 | 12.357 | 13.813 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 86.336
0,20/15 | 17.477 | 13.24 | 13.24 | 12.892 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 86.246
0,20/16 | 18.642 | 14.123 | 14.123 | 12.086 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 86.533
0,20/17 | 19.807 | 15.005 | 15.005 | 11.375 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 87.13
0,20/18 | 20.972 | 15.888 | 15.888 | 10.743 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 87.988
0,20/19 | 22.137 | 16.771 | 16.771 | 10.178 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 89.065
В-29: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 1.165 | 2.944 | 2.944 | 644.928 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1092.939
0,67/2 | 2.33 | 5.887 | 5.887 | 322.464 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 557.047
0,67/3 | 3.495 | 8.831 | 8.831 | 214.976 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 383.118
0,67/4 | 4.66 | 11.775 | 11.775 | 161.232 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 299.681
0,67/5 | 5.826 | 14.718 | 14.718 | 128.986 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 252.439
0,67/6 | 6.991 | 17.662 | 17.662 | 107.488 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 223.296
0,67/7 | 8.156 | 20.606 | 20.606 | 92.133 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 204.495
0,67/8 | 9.321 | 23.549 | 23.549 | 80.616 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 192.155
0,67/9 | 10.486 | 26.493 | 26.493 | 71.659 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 184.127
0,67/10 | 11.651 | 29.437 | 29.437 | 64.493 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 179.114
0,67/11 | 12.816 | 32.38 | 32.38 | 58.63 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 176.293
0,67/12 | 13.981 | 35.324 | 35.324 | 53.744 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 175.12
0,67/13 | 15.146 | 38.268 | 38.268 | 49.61 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 175.211
0,67/14 | 16.312 | 41.211 | 41.211 | 46.066 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 176.297
0,67/15 | 17.477 | 44.155 | 44.155 | 42.995 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 178.179
0,67/16 | 18.642 | 47.099 | 47.099 | 40.308 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 180.707
0,67/17 | 19.807 | 50.042 | 50.042 | 37.937 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 183.766
0,67/18 | 20.972 | 52.986 | 52.986 | 35.829 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 187.27
0,67/19 | 22.137 | 55.93 | 55.93 | 33.944 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 191.149
В-30: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 1.165 | 2.758 | 2.758 | 604.318 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1051.957
0,63/2 | 2.33 | 5.517 | 5.517 | 302.159 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 536.002
0,63/3 | 3.495 | 8.275 | 8.275 | 201.439 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 368.469
0,63/4 | 4.66 | 11.033 | 11.033 | 151.079 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 288.044
0,63/5 | 5.826 | 13.792 | 13.792 | 120.864 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 242.465
0,63/6 | 6.991 | 16.55 | 16.55 | 100.72 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 214.304
0,63/7 | 8.156 | 19.308 | 19.308 | 86.331 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 196.097
0,63/8 | 9.321 | 22.067 | 22.067 | 75.54 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 184.115
0,63/9 | 10.486 | 24.825 | 24.825 | 67.146 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 176.278
0,63/10 | 11.651 | 27.583 | 27.583 | 60.432 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 171.345
0,63/11 | 12.816 | 30.341 | 30.341 | 54.938 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 168.523
0,63/12 | 13.981 | 33.1 | 33.1 | 50.36 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 167.288
0,63/13 | 15.146 | 35.858 | 35.858 | 46.486 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 167.267
0,63/14 | 16.312 | 38.616 | 38.616 | 43.166 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 168.207
0,63/15 | 17.477 | 41.375 | 41.375 | 40.288 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 169.912
0,63/16 | 18.642 | 44.133 | 44.133 | 37.77 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 172.237
0,63/17 | 19.807 | 46.891 | 46.891 | 35.548 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 175.075
0,63/18 | 20.972 | 49.65 | 49.65 | 33.573 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 178.342
0,63/19 | 22.137 | 52.408 | 52.408 | 31.806 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 181.967
В-31: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 1.165 | 3.31 | 3.31 | 725.181 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1173.924
0,75/2 | 2.33 | 6.62 | 6.62 | 362.591 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 598.64
0,75/3 | 3.495 | 9.93 | 9.93 | 241.727 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 412.067
0,75/4 | 4.66 | 13.24 | 13.24 | 181.295 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 322.674
0,75/5 | 5.826 | 16.55 | 16.55 | 145.036 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 272.153
0,75/6 | 6.991 | 19.86 | 19.86 | 120.864 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 241.068
0,75/7 | 8.156 | 23.17 | 23.17 | 103.597 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 221.087
0,75/8 | 9.321 | 26.48 | 26.48 | 90.648 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 208.049
0,75/9 | 10.486 | 29.79 | 29.79 | 80.576 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 199.638
0,75/10 | 11.651 | 33.1 | 33.1 | 72.518 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 194.465
0,75/11 | 12.816 | 36.41 | 36.41 | 65.926 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 191.649
0,75/12 | 13.981 | 39.72 | 39.72 | 60.432 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 190.6
0,75/13 | 15.146 | 43.03 | 43.03 | 55.783 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 190.908
0,75/14 | 16.312 | 46.34 | 46.34 | 51.799 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 192.288
0,75/15 | 17.477 | 49.65 | 49.65 | 48.345 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 194.519
0,75/16 | 18.642 | 52.96 | 52.96 | 45.324 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 197.445
0,75/17 | 19.807 | 56.27 | 56.27 | 42.658 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 200.943
0,75/18 | 20.972 | 59.58 | 59.58 | 40.288 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 204.917
0,75/19 | 22.137 | 62.89 | 62.89 | 38.167 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 209.292
В-32: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 1.165 | 3.531 | 3.531 | 773.527 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1222.712
0,80/2 | 2.33 | 7.061 | 7.061 | 386.763 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 623.694
0,80/3 | 3.495 | 10.592 | 10.592 | 257.842 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 429.506
0,80/4 | 4.66 | 14.123 | 14.123 | 193.382 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 336.527
0,80/5 | 5.826 | 17.653 | 17.653 | 154.705 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 284.028
0,80/6 | 6.991 | 21.184 | 21.184 | 128.921 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 251.773
0,80/7 | 8.156 | 24.714 | 24.714 | 110.504 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 231.082
0,80/8 | 9.321 | 28.245 | 28.245 | 96.691 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 217.622
0,80/9 | 10.486 | 31.776 | 31.776 | 85.947 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 208.981
0,80/10 | 11.651 | 35.306 | 35.306 | 77.353 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 203.712
0,80/11 | 12.816 | 38.837 | 38.837 | 70.321 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 200.898
0,80/12 | 13.981 | 42.368 | 42.368 | 64.461 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 199.925
0,80/13 | 15.146 | 45.898 | 45.898 | 59.502 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 200.363
0,80/14 | 16.312 | 49.429 | 49.429 | 55.252 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 201.919
0,80/15 | 17.477 | 52.96 | 52.96 | 51.568 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 204.362
0,80/16 | 18.642 | 56.49 | 56.49 | 48.345 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 207.526
0,80/17 | 19.807 | 60.021 | 60.021 | 45.502 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 211.289
0,80/18 | 20.972 | 63.552 | 63.552 | 42.974 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 215.547
0,80/19 | 22.137 | 67.082 | 67.082 | 40.712 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 220.221
В-33: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 1.165 | 1.765 | 1.765 | 483.454 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 929.107
0,50/2 | 2.33 | 3.531 | 3.531 | 241.727 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 471.598
0,50/3 | 3.495 | 5.296 | 5.296 | 161.151 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 322.223
0,50/4 | 4.66 | 7.061 | 7.061 | 120.864 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 249.885
0,50/5 | 5.826 | 8.827 | 8.827 | 96.691 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 208.362
0,50/6 | 6.991 | 10.592 | 10.592 | 80.576 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 182.244
0,50/7 | 8.156 | 12.357 | 12.357 | 69.065 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 164.929
0,50/8 | 9.321 | 14.123 | 14.123 | 60.432 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 153.119
0,50/9 | 10.486 | 15.888 | 15.888 | 53.717 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 144.975
0,50/10 | 11.651 | 17.653 | 17.653 | 48.345 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 139.398
0,50/11 | 12.816 | 19.419 | 19.419 | 43.95 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 135.691
0,50/12 | 13.981 | 21.184 | 21.184 | 40.288 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 133.384
0,50/13 | 15.146 | 22.949 | 22.949 | 37.189 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 132.152
0,50/14 | 16.312 | 24.714 | 24.714 | 34.532 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 131.769
0,50/15 | 17.477 | 26.48 | 26.48 | 32.23 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 132.064
0,50/16 | 18.642 | 28.245 | 28.245 | 30.216 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 132.907
0,50/17 | 19.807 | 30.01 | 30.01 | 28.438 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 134.203
0,50/18 | 20.972 | 31.776 | 31.776 | 26.859 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 135.88
0,50/19 | 22.137 | 33.541 | 33.541 | 25.445 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 137.872
В-34: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 1.165 | 1.176 | 1.176 | 321.98 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 766.455
0,33/2 | 2.33 | 2.351 | 2.351 | 160.99 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 388.501
0,33/3 | 3.495 | 3.527 | 3.527 | 107.327 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 264.861
0,33/4 | 4.66 | 4.703 | 4.703 | 80.495 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 204.8
0,33/5 | 5.826 | 5.879 | 5.879 | 64.396 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 170.171
0,33/6 | 6.991 | 7.054 | 7.054 | 53.663 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 148.255
0,33/7 | 8.156 | 8.23 | 8.23 | 45.997 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 133.607
0,33/8 | 9.321 | 9.406 | 9.406 | 40.248 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 123.501
0,33/9 | 10.486 | 10.581 | 10.581 | 35.776 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 116.42
0,33/10 | 11.651 | 11.757 | 11.757 | 32.198 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 111.459
0,33/11 | 12.816 | 12.933 | 12.933 | 29.271 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 108.04
0,33/12 | 13.981 | 14.108 | 14.108 | 26.832 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 105.776
0,33/13 | 15.146 | 15.284 | 15.284 | 24.768 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 104.401
0,33/14 | 16.312 | 16.46 | 16.46 | 22.999 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 103.728
0,33/15 | 17.477 | 17.636 | 17.636 | 21.465 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 103.611
0,33/16 | 18.642 | 18.811 | 18.811 | 20.124 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 103.947
0,33/17 | 19.807 | 19.987 | 19.987 | 18.94 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 104.659
0,33/18 | 20.972 | 21.163 | 21.163 | 17.888 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 105.683
0,33/19 | 22.137 | 22.338 | 22.338 | 16.946 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 106.967
В-35: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 1.165 | 0.883 | 0.883 | 241.727 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 685.616
0,25/2 | 2.33 | 1.765 | 1.765 | 120.864 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 347.203
0,25/3 | 3.495 | 2.648 | 2.648 | 80.576 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 236.352
0,25/4 | 4.66 | 3.531 | 3.531 | 60.432 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 182.393
0,25/5 | 5.826 | 4.413 | 4.413 | 48.345 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 151.188
0,25/6 | 6.991 | 5.296 | 5.296 | 40.288 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 131.364
0,25/7 | 8.156 | 6.179 | 6.179 | 34.532 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 118.04
0,25/8 | 9.321 | 7.061 | 7.061 | 30.216 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 108.779
0,25/9 | 10.486 | 7.944 | 7.944 | 26.859 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 102.229
0,25/10 | 11.651 | 8.827 | 8.827 | 24.173 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 97.574
0,25/11 | 12.816 | 9.709 | 9.709 | 21.975 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 94.296
0,25/12 | 13.981 | 10.592 | 10.592 | 20.144 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 92.056
0,25/13 | 15.146 | 11.475 | 11.475 | 18.594 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 90.609
0,25/14 | 16.312 | 12.357 | 12.357 | 17.266 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 89.789
0,25/15 | 17.477 | 13.24 | 13.24 | 16.115 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 89.469
0,25/16 | 18.642 | 14.123 | 14.123 | 15.108 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 89.555
0,25/17 | 19.807 | 15.005 | 15.005 | 14.219 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 89.974
0,25/18 | 20.972 | 15.888 | 15.888 | 13.429 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 90.674
0,25/19 | 22.137 | 16.771 | 16.771 | 12.722 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 91.609
В-36: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 1.165 | 0.706 | 0.706 | 193.382 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 636.917
0,20/2 | 2.33 | 1.412 | 1.412 | 96.691 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 322.324
0,20/3 | 3.495 | 2.118 | 2.118 | 64.461 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 219.177
0,20/4 | 4.66 | 2.825 | 2.825 | 48.345 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 168.894
0,20/5 | 5.826 | 3.531 | 3.531 | 38.676 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 139.755
0,20/6 | 6.991 | 4.237 | 4.237 | 32.23 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 121.188
0,20/7 | 8.156 | 4.943 | 4.943 | 27.626 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 108.662
0,20/8 | 9.321 | 5.649 | 5.649 | 24.173 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 99.912
0,20/9 | 10.486 | 6.355 | 6.355 | 21.487 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 93.679
0,20/10 | 11.651 | 7.061 | 7.061 | 19.338 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 89.207
0,20/11 | 12.816 | 7.767 | 7.767 | 17.58 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 86.017
0,20/12 | 13.981 | 8.474 | 8.474 | 16.115 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 83.791
0,20/13 | 15.146 | 9.18 | 9.18 | 14.876 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 82.301
0,20/14 | 16.312 | 9.886 | 9.886 | 13.813 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 81.394
0,20/15 | 17.477 | 10.592 | 10.592 | 12.892 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 80.95
0,20/16 | 18.642 | 11.298 | 11.298 | 12.086 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 80.883
0,20/17 | 19.807 | 12.004 | 12.004 | 11.375 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 81.128
0,20/18 | 20.972 | 12.71 | 12.71 | 10.743 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 81.632
0,20/19 | 22.137 | 13.416 | 13.416 | 10.178 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 82.355
В-37: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 1.165 | 2.355 | 2.355 | 644.928 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1091.761
0,67/2 | 2.33 | 4.71 | 4.71 | 322.464 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 554.693
0,67/3 | 3.495 | 7.065 | 7.065 | 214.976 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 379.586
0,67/4 | 4.66 | 9.42 | 9.42 | 161.232 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 294.971
0,67/5 | 5.826 | 11.775 | 11.775 | 128.986 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 246.553
0,67/6 | 6.991 | 14.13 | 14.13 | 107.488 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 216.232
0,67/7 | 8.156 | 16.485 | 16.485 | 92.133 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 196.253
0,67/8 | 9.321 | 18.839 | 18.839 | 80.616 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 182.735
0,67/9 | 10.486 | 21.194 | 21.194 | 71.659 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 173.529
0,67/10 | 11.651 | 23.549 | 23.549 | 64.493 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 167.338
0,67/11 | 12.816 | 25.904 | 25.904 | 58.63 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 163.341
0,67/12 | 13.981 | 28.259 | 28.259 | 53.744 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 160.99
0,67/13 | 15.146 | 30.614 | 30.614 | 49.61 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 159.903
0,67/14 | 16.312 | 32.969 | 32.969 | 46.066 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 159.813
0,67/15 | 17.477 | 35.324 | 35.324 | 42.995 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 160.517
0,67/16 | 18.642 | 37.679 | 37.679 | 40.308 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 161.867
0,67/17 | 19.807 | 40.034 | 40.034 | 37.937 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 163.75
0,67/18 | 20.972 | 42.389 | 42.389 | 35.829 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 166.076
0,67/19 | 22.137 | 44.744 | 44.744 | 33.944 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 168.777
В-38: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 1.165 | 2.207 | 2.207 | 604.318 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1050.855
0,63/2 | 2.33 | 4.413 | 4.413 | 302.159 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 533.794
0,63/3 | 3.495 | 6.62 | 6.62 | 201.439 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 365.159
0,63/4 | 4.66 | 8.827 | 8.827 | 151.079 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 283.632
0,63/5 | 5.826 | 11.033 | 11.033 | 120.864 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 236.947
0,63/6 | 6.991 | 13.24 | 13.24 | 100.72 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 207.684
0,63/7 | 8.156 | 15.447 | 15.447 | 86.331 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 188.375
0,63/8 | 9.321 | 17.653 | 17.653 | 75.54 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 175.287
0,63/9 | 10.486 | 19.86 | 19.86 | 67.146 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 166.348
0,63/10 | 11.651 | 22.067 | 22.067 | 60.432 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 160.313
0,63/11 | 12.816 | 24.273 | 24.273 | 54.938 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 156.387
0,63/12 | 13.981 | 26.48 | 26.48 | 50.36 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 154.048
0,63/13 | 15.146 | 28.686 | 28.686 | 46.486 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 152.923
0,63/14 | 16.312 | 30.893 | 30.893 | 43.166 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 152.761
0,63/15 | 17.477 | 33.1 | 33.1 | 40.288 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 153.362
0,63/16 | 18.642 | 35.306 | 35.306 | 37.77 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 154.583
0,63/17 | 19.807 | 37.513 | 37.513 | 35.548 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 156.319
0,63/18 | 20.972 | 39.72 | 39.72 | 33.573 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 158.482
0,63/19 | 22.137 | 41.926 | 41.926 | 31.806 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 161.003
В-39: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 1.165 | 2.648 | 2.648 | 725.181 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1172.6
0,75/2 | 2.33 | 5.296 | 5.296 | 362.591 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 595.992
0,75/3 | 3.495 | 7.944 | 7.944 | 241.727 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 408.095
0,75/4 | 4.66 | 10.592 | 10.592 | 181.295 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 317.378
0,75/5 | 5.826 | 13.24 | 13.24 | 145.036 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 265.533
0,75/6 | 6.991 | 15.888 | 15.888 | 120.864 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 233.124
0,75/7 | 8.156 | 18.536 | 18.536 | 103.597 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 211.819
0,75/8 | 9.321 | 21.184 | 21.184 | 90.648 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 197.457
0,75/9 | 10.486 | 23.832 | 23.832 | 80.576 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 187.722
0,75/10 | 11.651 | 26.48 | 26.48 | 72.518 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 181.225
0,75/11 | 12.816 | 29.128 | 29.128 | 65.926 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 177.085
0,75/12 | 13.981 | 31.776 | 31.776 | 60.432 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 174.712
0,75/13 | 15.146 | 34.424 | 34.424 | 55.783 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 173.696
0,75/14 | 16.312 | 37.072 | 37.072 | 51.799 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 173.752
0,75/15 | 17.477 | 39.72 | 39.72 | 48.345 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 174.659
0,75/16 | 18.642 | 42.368 | 42.368 | 45.324 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 176.261
0,75/17 | 19.807 | 45.016 | 45.016 | 42.658 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 178.435
0,75/18 | 20.972 | 47.664 | 47.664 | 40.288 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 181.085
0,75/19 | 22.137 | 50.312 | 50.312 | 38.167 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 184.136
В-40: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 1.165 | 2.825 | 2.825 | 773.527 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1221.3
0,80/2 | 2.33 | 5.649 | 5.649 | 386.763 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 620.87
0,80/3 | 3.495 | 8.474 | 8.474 | 257.842 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 425.27
0,80/4 | 4.66 | 11.298 | 11.298 | 193.382 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 330.877
0,80/5 | 5.826 | 14.123 | 14.123 | 154.705 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 276.968
0,80/6 | 6.991 | 16.947 | 16.947 | 128.921 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 243.299
0,80/7 | 8.156 | 19.772 | 19.772 | 110.504 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 221.198
0,80/8 | 9.321 | 22.596 | 22.596 | 96.691 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 206.324
0,80/9 | 10.486 | 25.421 | 25.421 | 85.947 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 196.271
0,80/10 | 11.651 | 28.245 | 28.245 | 77.353 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 189.59
0,80/11 | 12.816 | 31.07 | 31.07 | 70.321 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 185.364
0,80/12 | 13.981 | 33.894 | 33.894 | 64.461 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 182.977
0,80/13 | 15.146 | 36.719 | 36.719 | 59.502 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 182.005
0,80/14 | 16.312 | 39.543 | 39.543 | 55.252 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 182.147
0,80/15 | 17.477 | 42.368 | 42.368 | 51.568 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 183.178
0,80/16 | 18.642 | 45.192 | 45.192 | 48.345 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 184.93
0,80/17 | 19.807 | 48.017 | 48.017 | 45.502 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 187.281
0,80/18 | 20.972 | 50.841 | 50.841 | 42.974 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 190.125
0,80/19 | 22.137 | 53.666 | 53.666 | 40.712 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 193.389