## a_r=0.5
K= | 482.24 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27340 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.5 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 6.028 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 3.8579 |  |  | S4(nan_tр)= | 1134.3881 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 7.8739 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 834.1017 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 2.5197 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 18.518
|  |  | 1 | 2.5197 | 3.8579 | 6.028 | 1134.3881 | 7.8739 | 25.5579 | 834.1017 | 476.2982 | 57.5984 | 139.9073 | 2688.1312 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 5.0394 | 7.7158 | 12.056 | 567.1941 | 3.937 | 12.779 | 417.0508 | 238.1491 | 28.7992 | 69.9537 | 1362.6741 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 7.5591 | 11.5738 | 18.084 | 378.1294 | 2.6246 | 8.5193 | 278.0339 | 158.7661 | 19.1995 | 46.6358 | 929.1254 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 10.0788 | 15.4317 | 24.112 | 283.597 | 1.9685 | 6.3895 | 208.5254 | 119.0745 | 14.3996 | 34.9768 | 718.5539
|  |  | 5 | 12.5985 | 19.2896 | 30.14 | 226.8776 | 1.5748 | 5.1116 | 166.8203 | 95.2596 | 11.5197 | 27.9815 | 597.1732 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 15.1182 | 23.1475 | 36.168 | 189.0647 | 1.3123 | 4.2597 | 139.0169 | 79.383 | 9.5997 | 23.3179 | 520.388
|  |  | 7 | 17.6379 | 27.0054 | 42.196 | 162.0554 | 1.1248 | 3.6511 | 119.1574 | 68.0426 | 8.2283 | 19.9868 | 469.0859
|  |  | 8 | 20.1576 | 30.8634 | 48.224 | 141.7985 | 0.98424 | 3.1947 | 104.2627 | 59.5373 | 7.1998 | 17.4884 | 433.7107
|  |  | 9 | 22.6773 | 34.7213 | 54.252 | 126.0431 | 0.87488 | 2.8398 | 92.678 | 52.922 | 6.3998 | 15.5453 | 408.9535
|  |  | 10 | 25.197 | 38.5792 | 60.28 | 113.4388 | 0.78739 | 2.5558 | 83.4102 | 47.6298 | 5.7598 | 13.9907 | 391.6288
|  |  | 11 | 27.7167 | 42.4371 | 66.308 | 103.1262 | 0.71581 | 2.3234 | 75.8274 | 43.2998 | 5.2362 | 12.7188 | 379.7096
|  |  | 12 | 30.2364 | 46.295 | 72.336 | 94.5323 | 0.65616 | 2.1298 | 69.5085 | 39.6915 | 4.7999 | 11.6589 | 371.8446 | min= | 364.4661 | S_баз= | 3275.552
|  |  | 13 | 32.7562 | 50.153 | 78.364 | 87.2606 | 0.60569 | 1.966 | 64.1617 | 36.6383 | 4.4306 | 10.7621 | 367.0982 |  |  | deltaS= | 2911.0859
|  |  | 14 | 35.2759 | 54.0109 | 84.392 | 81.0277 | 0.56242 | 1.8256 | 59.5787 | 34.0213 | 4.1142 | 9.9934 | 364.802
|  |  | 15 | 37.7956 | 57.8688 | 90.42 | 75.6259 | 0.52493 | 1.7039 | 55.6068 | 31.7532 | 3.8399 | 9.3272 | 364.4661
|  |  | 16 | 40.3153 | 61.7267 | 96.448 | 70.8993 | 0.49212 | 1.5974 | 52.1314 | 29.7686 | 3.5999 | 8.7442 | 365.7228
|  |  | 17 | 42.835 | 65.5846 | 102.476 | 66.7287 | 0.46317 | 1.5034 | 49.0648 | 28.0175 | 3.3881 | 8.2298 | 368.2912
|  |  | 18 | 45.3547 | 69.4426 | 108.504 | 63.0216 | 0.43744 | 1.4199 | 46.339 | 26.461 | 3.1999 | 7.7726 | 371.9527
|  |  | 19 | 47.8744 | 73.3005 | 114.532 | 59.7046 | 0.41442 | 1.3452 | 43.9001 | 25.0683 | 3.0315 | 7.3635 | 376.5345
|  |  | 20 | 50.3941 | 77.1584 | 120.56 | 56.7194 | 0.3937 | 1.2779 | 41.7051 | 23.8149 | 2.8799 | 6.9954 | 381.8988
|  |  | 21 | 52.9138 | 81.0163 | 126.588 | 54.0185 | 0.37495 | 1.217 | 39.7191 | 22.6809 | 2.7428 | 6.6623 | 387.9336
|  |  | 22 | 55.4335 | 84.8742 | 132.616 | 51.5631 | 0.35791 | 1.1617 | 37.9137 | 21.6499 | 2.6181 | 6.3594 | 394.5476
|  |  | 23 | 57.9532 | 88.7322 | 138.644 | 49.3212 | 0.34234 | 1.1112 | 36.2653 | 20.7086 | 2.5043 | 6.0829 | 401.6652
|  |  | 24 | 60.4729 | 92.5901 | 144.672 | 47.2662 | 0.32808 | 1.0649 | 34.7542 | 19.8458 | 2.3999 | 5.8295 | 409.2235
Зона рациональных значений

## a_r=0.33
K= | 482.24 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27340 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.33 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.9785 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.5462 |  |  | S4(nan_tр)= | 1134.3881 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 7.8739 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 834.1017 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 2.5197 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 18.518
|  |  | 1 | 2.5197 | 2.5462 | 3.9785 | 1134.3881 | 7.8739 | 25.5579 | 834.1017 | 476.2982 | 57.5984 | 139.9073 | 2684.77 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 5.0394 | 5.0925 | 7.957 | 567.1941 | 3.937 | 12.779 | 417.0508 | 238.1491 | 28.7992 | 69.9537 | 1355.9516 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 7.5591 | 7.6387 | 11.9354 | 378.1294 | 2.6246 | 8.5193 | 278.0339 | 158.7661 | 19.1995 | 46.6358 | 919.0418 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 10.0788 | 10.1849 | 15.9139 | 283.597 | 1.9685 | 6.3895 | 208.5254 | 119.0745 | 14.3996 | 34.9768 | 705.109
|  |  | 5 | 12.5985 | 12.7311 | 19.8924 | 226.8776 | 1.5748 | 5.1116 | 166.8203 | 95.2596 | 11.5197 | 27.9815 | 580.3672 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 15.1182 | 15.2774 | 23.8709 | 189.0647 | 1.3123 | 4.2597 | 139.0169 | 79.383 | 9.5997 | 23.3179 | 500.2207
|  |  | 7 | 17.6379 | 17.8236 | 27.8494 | 162.0554 | 1.1248 | 3.6511 | 119.1574 | 68.0426 | 8.2283 | 19.9868 | 445.5574
|  |  | 8 | 20.1576 | 20.3698 | 31.8278 | 141.7985 | 0.98424 | 3.1947 | 104.2627 | 59.5373 | 7.1998 | 17.4884 | 406.821
|  |  | 9 | 22.6773 | 22.916 | 35.8063 | 126.0431 | 0.87488 | 2.8398 | 92.678 | 52.922 | 6.3998 | 15.5453 | 378.7025
|  |  | 10 | 25.197 | 25.4623 | 39.7848 | 113.4388 | 0.78739 | 2.5558 | 83.4102 | 47.6298 | 5.7598 | 13.9907 | 358.0167
|  |  | 11 | 27.7167 | 28.0085 | 43.7633 | 103.1262 | 0.71581 | 2.3234 | 75.8274 | 43.2998 | 5.2362 | 12.7188 | 342.7363
|  |  | 12 | 30.2364 | 30.5547 | 47.7418 | 94.5323 | 0.65616 | 2.1298 | 69.5085 | 39.6915 | 4.7999 | 11.6589 | 331.5101 | min= | 311.1506 | S_баз= | 3275.552
|  |  | 13 | 32.7562 | 33.101 | 51.7202 | 87.2606 | 0.60569 | 1.966 | 64.1617 | 36.6383 | 4.4306 | 10.7621 | 323.4024 |  |  | deltaS= | 2964.4014
|  |  | 14 | 35.2759 | 35.6472 | 55.6987 | 81.0277 | 0.56242 | 1.8256 | 59.5787 | 34.0213 | 4.1142 | 9.9934 | 317.745
|  |  | 15 | 37.7956 | 38.1934 | 59.6772 | 75.6259 | 0.52493 | 1.7039 | 55.6068 | 31.7532 | 3.8399 | 9.3272 | 314.0479
|  |  | 16 | 40.3153 | 40.7396 | 63.6557 | 70.8993 | 0.49212 | 1.5974 | 52.1314 | 29.7686 | 3.5999 | 8.7442 | 311.9434
|  |  | 17 | 42.835 | 43.2859 | 67.6342 | 66.7287 | 0.46317 | 1.5034 | 49.0648 | 28.0175 | 3.3881 | 8.2298 | 311.1506
|  |  | 18 | 45.3547 | 45.8321 | 71.6126 | 63.0216 | 0.43744 | 1.4199 | 46.339 | 26.461 | 3.1999 | 7.7726 | 311.4508
|  |  | 19 | 47.8744 | 48.3783 | 75.5911 | 59.7046 | 0.41442 | 1.3452 | 43.9001 | 25.0683 | 3.0315 | 7.3635 | 312.6715
|  |  | 20 | 50.3941 | 50.9245 | 79.5696 | 56.7194 | 0.3937 | 1.2779 | 41.7051 | 23.8149 | 2.8799 | 6.9954 | 314.6745
|  |  | 21 | 52.9138 | 53.4708 | 83.5481 | 54.0185 | 0.37495 | 1.217 | 39.7191 | 22.6809 | 2.7428 | 6.6623 | 317.3481
|  |  | 22 | 55.4335 | 56.017 | 87.5266 | 51.5631 | 0.35791 | 1.1617 | 37.9137 | 21.6499 | 2.6181 | 6.3594 | 320.6009
|  |  | 23 | 57.9532 | 58.5632 | 91.505 | 49.3212 | 0.34234 | 1.1112 | 36.2653 | 20.7086 | 2.5043 | 6.0829 | 324.3574
|  |  | 24 | 60.4729 | 61.1095 | 95.4835 | 47.2662 | 0.32808 | 1.0649 | 34.7542 | 19.8458 | 2.3999 | 5.8295 | 328.5544

## a_r=0.25
K= | 482.24 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27340 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.25 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.014 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.929 |  |  | S4(nan_tр)= | 1134.3881 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 7.8739 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 834.1017 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 2.5197 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 18.518
|  |  | 1 | 2.5197 | 1.929 | 3.014 | 1134.3881 | 7.8739 | 25.5579 | 834.1017 | 476.2982 | 57.5984 | 139.9073 | 2683.1883 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 5.0394 | 3.8579 | 6.028 | 567.1941 | 3.937 | 12.779 | 417.0508 | 238.1491 | 28.7992 | 69.9537 | 1352.7881 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 7.5591 | 5.7869 | 9.042 | 378.1294 | 2.6246 | 8.5193 | 278.0339 | 158.7661 | 19.1995 | 46.6358 | 914.2965 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 10.0788 | 7.7158 | 12.056 | 283.597 | 1.9685 | 6.3895 | 208.5254 | 119.0745 | 14.3996 | 34.9768 | 698.7821
|  |  | 5 | 12.5985 | 9.6448 | 15.07 | 226.8776 | 1.5748 | 5.1116 | 166.8203 | 95.2596 | 11.5197 | 27.9815 | 572.4584 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 15.1182 | 11.5738 | 18.084 | 189.0647 | 1.3123 | 4.2597 | 139.0169 | 79.383 | 9.5997 | 23.3179 | 490.7303
|  |  | 7 | 17.6379 | 13.5027 | 21.098 | 162.0554 | 1.1248 | 3.6511 | 119.1574 | 68.0426 | 8.2283 | 19.9868 | 434.4852
|  |  | 8 | 20.1576 | 15.4317 | 24.112 | 141.7985 | 0.98424 | 3.1947 | 104.2627 | 59.5373 | 7.1998 | 17.4884 | 394.167
|  |  | 9 | 22.6773 | 17.3606 | 27.126 | 126.0431 | 0.87488 | 2.8398 | 92.678 | 52.922 | 6.3998 | 15.5453 | 364.4668
|  |  | 10 | 25.197 | 19.2896 | 30.14 | 113.4388 | 0.78739 | 2.5558 | 83.4102 | 47.6298 | 5.7598 | 13.9907 | 342.1992
|  |  | 11 | 27.7167 | 21.2186 | 33.154 | 103.1262 | 0.71581 | 2.3234 | 75.8274 | 43.2998 | 5.2362 | 12.7188 | 325.3371
|  |  | 12 | 30.2364 | 23.1475 | 36.168 | 94.5323 | 0.65616 | 2.1298 | 69.5085 | 39.6915 | 4.7999 | 11.6589 | 312.5291 | min= | 282.6183 | S_баз= | 3275.552
|  |  | 13 | 32.7562 | 25.0765 | 39.182 | 87.2606 | 0.60569 | 1.966 | 64.1617 | 36.6383 | 4.4306 | 10.7621 | 302.8397 |  |  | deltaS= | 2992.9337
|  |  | 14 | 35.2759 | 27.0054 | 42.196 | 81.0277 | 0.56242 | 1.8256 | 59.5787 | 34.0213 | 4.1142 | 9.9934 | 295.6006
|  |  | 15 | 37.7956 | 28.9344 | 45.21 | 75.6259 | 0.52493 | 1.7039 | 55.6068 | 31.7532 | 3.8399 | 9.3272 | 290.3217
|  |  | 16 | 40.3153 | 30.8634 | 48.224 | 70.8993 | 0.49212 | 1.5974 | 52.1314 | 29.7686 | 3.5999 | 8.7442 | 286.6355
|  |  | 17 | 42.835 | 32.7923 | 51.238 | 66.7287 | 0.46317 | 1.5034 | 49.0648 | 28.0175 | 3.3881 | 8.2298 | 284.2609
|  |  | 18 | 45.3547 | 34.7213 | 54.252 | 63.0216 | 0.43744 | 1.4199 | 46.339 | 26.461 | 3.1999 | 7.7726 | 282.9794
|  |  | 19 | 47.8744 | 36.6502 | 57.266 | 59.7046 | 0.41442 | 1.3452 | 43.9001 | 25.0683 | 3.0315 | 7.3635 | 282.6183
|  |  | 20 | 50.3941 | 38.5792 | 60.28 | 56.7194 | 0.3937 | 1.2779 | 41.7051 | 23.8149 | 2.8799 | 6.9954 | 283.0396
|  |  | 21 | 52.9138 | 40.5082 | 63.294 | 54.0185 | 0.37495 | 1.217 | 39.7191 | 22.6809 | 2.7428 | 6.6623 | 284.1314
|  |  | 22 | 55.4335 | 42.4371 | 66.308 | 51.5631 | 0.35791 | 1.1617 | 37.9137 | 21.6499 | 2.6181 | 6.3594 | 285.8025
|  |  | 23 | 57.9532 | 44.3661 | 69.322 | 49.3212 | 0.34234 | 1.1112 | 36.2653 | 20.7086 | 2.5043 | 6.0829 | 287.9772
|  |  | 24 | 60.4729 | 46.295 | 72.336 | 47.2662 | 0.32808 | 1.0649 | 34.7542 | 19.8458 | 2.3999 | 5.8295 | 290.5925

## a_r=0.2
K= | 482.24 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27340 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.2 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.4112 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.5432 |  |  | S4(nan_tр)= | 1134.3881 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 7.8739 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 834.1017 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 2.5197 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 18.518
|  |  | 1 | 2.5197 | 1.5432 | 2.4112 | 1134.3881 | 7.8739 | 25.5579 | 834.1017 | 476.2982 | 57.5984 | 139.9073 | 2682.1997 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 5.0394 | 3.0863 | 4.8224 | 567.1941 | 3.937 | 12.779 | 417.0508 | 238.1491 | 28.7992 | 69.9537 | 1350.811 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 7.5591 | 4.6295 | 7.2336 | 378.1294 | 2.6246 | 8.5193 | 278.0339 | 158.7661 | 19.1995 | 46.6358 | 911.3308 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 10.0788 | 6.1727 | 9.6448 | 283.597 | 1.9685 | 6.3895 | 208.5254 | 119.0745 | 14.3996 | 34.9768 | 694.8277
|  |  | 5 | 12.5985 | 7.7158 | 12.056 | 226.8776 | 1.5748 | 5.1116 | 166.8203 | 95.2596 | 11.5197 | 27.9815 | 567.5155 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 15.1182 | 9.259 | 14.4672 | 189.0647 | 1.3123 | 4.2597 | 139.0169 | 79.383 | 9.5997 | 23.3179 | 484.7987
|  |  | 7 | 17.6379 | 10.8022 | 16.8784 | 162.0554 | 1.1248 | 3.6511 | 119.1574 | 68.0426 | 8.2283 | 19.9868 | 427.565
|  |  | 8 | 20.1576 | 12.3453 | 19.2896 | 141.7985 | 0.98424 | 3.1947 | 104.2627 | 59.5373 | 7.1998 | 17.4884 | 386.2583
|  |  | 9 | 22.6773 | 13.8885 | 21.7008 | 126.0431 | 0.87488 | 2.8398 | 92.678 | 52.922 | 6.3998 | 15.5453 | 355.5695
|  |  | 10 | 25.197 | 15.4317 | 24.112 | 113.4388 | 0.78739 | 2.5558 | 83.4102 | 47.6298 | 5.7598 | 13.9907 | 332.3133
|  |  | 11 | 27.7167 | 16.9748 | 26.5232 | 103.1262 | 0.71581 | 2.3234 | 75.8274 | 43.2998 | 5.2362 | 12.7188 | 314.4626
|  |  | 12 | 30.2364 | 18.518 | 28.9344 | 94.5323 | 0.65616 | 2.1298 | 69.5085 | 39.6915 | 4.7999 | 11.6589 | 300.666 | min= | 263.2677 | S_баз= | 3275.552
|  |  | 13 | 32.7562 | 20.0612 | 31.3456 | 87.2606 | 0.60569 | 1.966 | 64.1617 | 36.6383 | 4.4306 | 10.7621 | 289.988 |  |  | deltaS= | 3012.2843
|  |  | 14 | 35.2759 | 21.6044 | 33.7568 | 81.0277 | 0.56242 | 1.8256 | 59.5787 | 34.0213 | 4.1142 | 9.9934 | 281.7603
|  |  | 15 | 37.7956 | 23.1475 | 36.168 | 75.6259 | 0.52493 | 1.7039 | 55.6068 | 31.7532 | 3.8399 | 9.3272 | 275.4928
|  |  | 16 | 40.3153 | 24.6907 | 38.5792 | 70.8993 | 0.49212 | 1.5974 | 52.1314 | 29.7686 | 3.5999 | 8.7442 | 270.818
|  |  | 17 | 42.835 | 26.2339 | 40.9904 | 66.7287 | 0.46317 | 1.5034 | 49.0648 | 28.0175 | 3.3881 | 8.2298 | 267.4548
|  |  | 18 | 45.3547 | 27.777 | 43.4016 | 63.0216 | 0.43744 | 1.4199 | 46.339 | 26.461 | 3.1999 | 7.7726 | 265.1847
|  |  | 19 | 47.8744 | 29.3202 | 45.8128 | 59.7046 | 0.41442 | 1.3452 | 43.9001 | 25.0683 | 3.0315 | 7.3635 | 263.835
|  |  | 20 | 50.3941 | 30.8634 | 48.224 | 56.7194 | 0.3937 | 1.2779 | 41.7051 | 23.8149 | 2.8799 | 6.9954 | 263.2677
|  |  | 21 | 52.9138 | 32.4065 | 50.6352 | 54.0185 | 0.37495 | 1.217 | 39.7191 | 22.6809 | 2.7428 | 6.6623 | 263.371
|  |  | 22 | 55.4335 | 33.9497 | 53.0464 | 51.5631 | 0.35791 | 1.1617 | 37.9137 | 21.6499 | 2.6181 | 6.3594 | 264.0535
|  |  | 23 | 57.9532 | 35.4929 | 55.4576 | 49.3212 | 0.34234 | 1.1112 | 36.2653 | 20.7086 | 2.5043 | 6.0829 | 265.2396
|  |  | 24 | 60.4729 | 37.036 | 57.8688 | 47.2662 | 0.32808 | 1.0649 | 34.7542 | 19.8458 | 2.3999 | 5.8295 | 266.8663

## a_r=0.667
K= | 482.24 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27340 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.667 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 8.0414 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 5.1465 |  |  | S4(nan_tр)= | 1134.3881 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 7.8739 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 834.1017 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 2.5197 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 18.518
|  |  | 1 | 2.5197 | 5.1465 | 8.0414 | 1134.3881 | 7.8739 | 25.5579 | 834.1017 | 476.2982 | 57.5984 | 139.9073 | 2691.4331 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 5.0394 | 10.2929 | 16.0827 | 567.1941 | 3.937 | 12.779 | 417.0508 | 238.1491 | 28.7992 | 69.9537 | 1369.2779 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 7.5591 | 15.4394 | 24.1241 | 378.1294 | 2.6246 | 8.5193 | 278.0339 | 158.7661 | 19.1995 | 46.6358 | 939.0311 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 10.0788 | 20.5859 | 32.1654 | 283.597 | 1.9685 | 6.3895 | 208.5254 | 119.0745 | 14.3996 | 34.9768 | 731.7615
|  |  | 5 | 12.5985 | 25.7323 | 40.2068 | 226.8776 | 1.5748 | 5.1116 | 166.8203 | 95.2596 | 11.5197 | 27.9815 | 613.6827 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 15.1182 | 30.8788 | 48.2481 | 189.0647 | 1.3123 | 4.2597 | 139.0169 | 79.383 | 9.5997 | 23.3179 | 540.1994
|  |  | 7 | 17.6379 | 36.0253 | 56.2895 | 162.0554 | 1.1248 | 3.6511 | 119.1574 | 68.0426 | 8.2283 | 19.9868 | 492.1992
|  |  | 8 | 20.1576 | 41.1717 | 64.3308 | 141.7985 | 0.98424 | 3.1947 | 104.2627 | 59.5373 | 7.1998 | 17.4884 | 460.1259
|  |  | 9 | 22.6773 | 46.3182 | 72.3722 | 126.0431 | 0.87488 | 2.8398 | 92.678 | 52.922 | 6.3998 | 15.5453 | 438.6705
|  |  | 10 | 25.197 | 51.4647 | 80.4135 | 113.4388 | 0.78739 | 2.5558 | 83.4102 | 47.6298 | 5.7598 | 13.9907 | 424.6478
|  |  | 11 | 27.7167 | 56.6111 | 88.4549 | 103.1262 | 0.71581 | 2.3234 | 75.8274 | 43.2998 | 5.2362 | 12.7188 | 416.0305
|  |  | 12 | 30.2364 | 61.7576 | 96.4962 | 94.5323 | 0.65616 | 2.1298 | 69.5085 | 39.6915 | 4.7999 | 11.6589 | 411.4674 | min= | 410.0228 | S_баз= | 3275.552
|  |  | 13 | 32.7562 | 66.904 | 104.5376 | 87.2606 | 0.60569 | 1.966 | 64.1617 | 36.6383 | 4.4306 | 10.7621 | 410.0228 |  |  | deltaS= | 2865.5292
|  |  | 14 | 35.2759 | 72.0505 | 112.5789 | 81.0277 | 0.56242 | 1.8256 | 59.5787 | 34.0213 | 4.1142 | 9.9934 | 411.0286
|  |  | 15 | 37.7956 | 77.197 | 120.6203 | 75.6259 | 0.52493 | 1.7039 | 55.6068 | 31.7532 | 3.8399 | 9.3272 | 413.9945
|  |  | 16 | 40.3153 | 82.3434 | 128.6616 | 70.8993 | 0.49212 | 1.5974 | 52.1314 | 29.7686 | 3.5999 | 8.7442 | 418.5532
|  |  | 17 | 42.835 | 87.4899 | 136.703 | 66.7287 | 0.46317 | 1.5034 | 49.0648 | 28.0175 | 3.3881 | 8.2298 | 424.4235
|  |  | 18 | 45.3547 | 92.6364 | 144.7443 | 63.0216 | 0.43744 | 1.4199 | 46.339 | 26.461 | 3.1999 | 7.7726 | 431.3868
|  |  | 19 | 47.8744 | 97.7828 | 152.7857 | 59.7046 | 0.41442 | 1.3452 | 43.9001 | 25.0683 | 3.0315 | 7.3635 | 439.2706
|  |  | 20 | 50.3941 | 102.9293 | 160.827 | 56.7194 | 0.3937 | 1.2779 | 41.7051 | 23.8149 | 2.8799 | 6.9954 | 447.9367
|  |  | 21 | 52.9138 | 108.0758 | 168.8684 | 54.0185 | 0.37495 | 1.217 | 39.7191 | 22.6809 | 2.7428 | 6.6623 | 457.2735
|  |  | 22 | 55.4335 | 113.2222 | 176.9097 | 51.5631 | 0.35791 | 1.1617 | 37.9137 | 21.6499 | 2.6181 | 6.3594 | 467.1894
|  |  | 23 | 57.9532 | 118.3687 | 184.9511 | 49.3212 | 0.34234 | 1.1112 | 36.2653 | 20.7086 | 2.5043 | 6.0829 | 477.6089
|  |  | 24 | 60.4729 | 123.5152 | 192.9924 | 47.2662 | 0.32808 | 1.0649 | 34.7542 | 19.8458 | 2.3999 | 5.8295 | 488.4691

## a_r=0.63
K= | 482.24 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27340 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.63 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 7.5953 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 4.861 |  |  | S4(nan_tр)= | 1134.3881 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 7.8739 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 834.1017 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 2.5197 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 18.518
|  |  | 1 | 2.5197 | 4.861 | 7.5953 | 1134.3881 | 7.8739 | 25.5579 | 834.1017 | 476.2982 | 57.5984 | 139.9073 | 2690.7016 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 5.0394 | 9.722 | 15.1906 | 567.1941 | 3.937 | 12.779 | 417.0508 | 238.1491 | 28.7992 | 69.9537 | 1367.8147 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 7.5591 | 14.5829 | 22.7858 | 378.1294 | 2.6246 | 8.5193 | 278.0339 | 158.7661 | 19.1995 | 46.6358 | 936.8364 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 10.0788 | 19.4439 | 30.3811 | 283.597 | 1.9685 | 6.3895 | 208.5254 | 119.0745 | 14.3996 | 34.9768 | 728.8353
|  |  | 5 | 12.5985 | 24.3049 | 37.9764 | 226.8776 | 1.5748 | 5.1116 | 166.8203 | 95.2596 | 11.5197 | 27.9815 | 610.0249 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 15.1182 | 29.1659 | 45.5717 | 189.0647 | 1.3123 | 4.2597 | 139.0169 | 79.383 | 9.5997 | 23.3179 | 535.81
|  |  | 7 | 17.6379 | 34.0269 | 53.167 | 162.0554 | 1.1248 | 3.6511 | 119.1574 | 68.0426 | 8.2283 | 19.9868 | 487.0783
|  |  | 8 | 20.1576 | 38.8878 | 60.7622 | 141.7985 | 0.98424 | 3.1947 | 104.2627 | 59.5373 | 7.1998 | 17.4884 | 454.2734
|  |  | 9 | 22.6773 | 43.7488 | 68.3575 | 126.0431 | 0.87488 | 2.8398 | 92.678 | 52.922 | 6.3998 | 15.5453 | 432.0865
|  |  | 10 | 25.197 | 48.6098 | 75.9528 | 113.4388 | 0.78739 | 2.5558 | 83.4102 | 47.6298 | 5.7598 | 13.9907 | 417.3322
|  |  | 11 | 27.7167 | 53.4708 | 83.5481 | 103.1262 | 0.71581 | 2.3234 | 75.8274 | 43.2998 | 5.2362 | 12.7188 | 407.9834
|  |  | 12 | 30.2364 | 58.3318 | 91.1434 | 94.5323 | 0.65616 | 2.1298 | 69.5085 | 39.6915 | 4.7999 | 11.6589 | 402.6887 | min= | 400.5126 | S_баз= | 3275.552
|  |  | 13 | 32.7562 | 63.1927 | 98.7386 | 87.2606 | 0.60569 | 1.966 | 64.1617 | 36.6383 | 4.4306 | 10.7621 | 400.5126 |  |  | deltaS= | 2875.0394
|  |  | 14 | 35.2759 | 68.0537 | 106.3339 | 81.0277 | 0.56242 | 1.8256 | 59.5787 | 34.0213 | 4.1142 | 9.9934 | 400.7867
|  |  | 15 | 37.7956 | 72.9147 | 113.9292 | 75.6259 | 0.52493 | 1.7039 | 55.6068 | 31.7532 | 3.8399 | 9.3272 | 403.0212
|  |  | 16 | 40.3153 | 77.7757 | 121.5245 | 70.8993 | 0.49212 | 1.5974 | 52.1314 | 29.7686 | 3.5999 | 8.7442 | 406.8483
|  |  | 17 | 42.835 | 82.6366 | 129.1198 | 66.7287 | 0.46317 | 1.5034 | 49.0648 | 28.0175 | 3.3881 | 8.2298 | 411.987
|  |  | 18 | 45.3547 | 87.4976 | 136.715 | 63.0216 | 0.43744 | 1.4199 | 46.339 | 26.461 | 3.1999 | 7.7726 | 418.2188
|  |  | 19 | 47.8744 | 92.3586 | 144.3103 | 59.7046 | 0.41442 | 1.3452 | 43.9001 | 25.0683 | 3.0315 | 7.3635 | 425.371
|  |  | 20 | 50.3941 | 97.2196 | 151.9056 | 56.7194 | 0.3937 | 1.2779 | 41.7051 | 23.8149 | 2.8799 | 6.9954 | 433.3055
|  |  | 21 | 52.9138 | 102.0806 | 159.5009 | 54.0185 | 0.37495 | 1.217 | 39.7191 | 22.6809 | 2.7428 | 6.6623 | 441.9107
|  |  | 22 | 55.4335 | 106.9415 | 167.0962 | 51.5631 | 0.35791 | 1.1617 | 37.9137 | 21.6499 | 2.6181 | 6.3594 | 451.0951
|  |  | 23 | 57.9532 | 111.8025 | 174.6914 | 49.3212 | 0.34234 | 1.1112 | 36.2653 | 20.7086 | 2.5043 | 6.0829 | 460.7831
|  |  | 24 | 60.4729 | 116.6635 | 182.2867 | 47.2662 | 0.32808 | 1.0649 | 34.7542 | 19.8458 | 2.3999 | 5.8295 | 470.9117

## a_r=0.75
K= | 482.24 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27340 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.75 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 9.042 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 5.7869 |  |  | S4(nan_tр)= | 1134.3881 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 7.8739 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 834.1017 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 2.5197 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 18.518
|  |  | 1 | 2.5197 | 5.7869 | 9.042 | 1134.3881 | 7.8739 | 25.5579 | 834.1017 | 476.2982 | 57.5984 | 139.9073 | 2693.0742 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 5.0394 | 11.5738 | 18.084 | 567.1941 | 3.937 | 12.779 | 417.0508 | 238.1491 | 28.7992 | 69.9537 | 1372.56 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 7.5591 | 17.3606 | 27.126 | 378.1294 | 2.6246 | 8.5193 | 278.0339 | 158.7661 | 19.1995 | 46.6358 | 943.9543 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 10.0788 | 23.1475 | 36.168 | 283.597 | 1.9685 | 6.3895 | 208.5254 | 119.0745 | 14.3996 | 34.9768 | 738.3257
|  |  | 5 | 12.5985 | 28.9344 | 45.21 | 226.8776 | 1.5748 | 5.1116 | 166.8203 | 95.2596 | 11.5197 | 27.9815 | 621.888 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 15.1182 | 34.7213 | 54.252 | 189.0647 | 1.3123 | 4.2597 | 139.0169 | 79.383 | 9.5997 | 23.3179 | 550.0458
|  |  | 7 | 17.6379 | 40.5082 | 63.294 | 162.0554 | 1.1248 | 3.6511 | 119.1574 | 68.0426 | 8.2283 | 19.9868 | 503.6866
|  |  | 8 | 20.1576 | 46.295 | 72.336 | 141.7985 | 0.98424 | 3.1947 | 104.2627 | 59.5373 | 7.1998 | 17.4884 | 473.2544
|  |  | 9 | 22.6773 | 52.0819 | 81.378 | 126.0431 | 0.87488 | 2.8398 | 92.678 | 52.922 | 6.3998 | 15.5453 | 453.4401
|  |  | 10 | 25.197 | 57.8688 | 90.42 | 113.4388 | 0.78739 | 2.5558 | 83.4102 | 47.6298 | 5.7598 | 13.9907 | 441.0584
|  |  | 11 | 27.7167 | 63.6557 | 99.462 | 103.1262 | 0.71581 | 2.3234 | 75.8274 | 43.2998 | 5.2362 | 12.7188 | 434.0822
|  |  | 12 | 30.2364 | 69.4426 | 108.504 | 94.5323 | 0.65616 | 2.1298 | 69.5085 | 39.6915 | 4.7999 | 11.6589 | 431.1601 | min= | 431.1601 | S_баз= | 3275.552
|  |  | 13 | 32.7562 | 75.2294 | 117.546 | 87.2606 | 0.60569 | 1.966 | 64.1617 | 36.6383 | 4.4306 | 10.7621 | 431.3566 |  |  | deltaS= | 2844.3919
|  |  | 14 | 35.2759 | 81.0163 | 126.588 | 81.0277 | 0.56242 | 1.8256 | 59.5787 | 34.0213 | 4.1142 | 9.9934 | 434.0034
|  |  | 15 | 37.7956 | 86.8032 | 135.63 | 75.6259 | 0.52493 | 1.7039 | 55.6068 | 31.7532 | 3.8399 | 9.3272 | 438.6105
|  |  | 16 | 40.3153 | 92.5901 | 144.672 | 70.8993 | 0.49212 | 1.5974 | 52.1314 | 29.7686 | 3.5999 | 8.7442 | 444.8102
|  |  | 17 | 42.835 | 98.377 | 153.714 | 66.7287 | 0.46317 | 1.5034 | 49.0648 | 28.0175 | 3.3881 | 8.2298 | 452.3216
|  |  | 18 | 45.3547 | 104.1638 | 162.756 | 63.0216 | 0.43744 | 1.4199 | 46.339 | 26.461 | 3.1999 | 7.7726 | 460.9259
|  |  | 19 | 47.8744 | 109.9507 | 171.798 | 59.7046 | 0.41442 | 1.3452 | 43.9001 | 25.0683 | 3.0315 | 7.3635 | 470.4508
|  |  | 20 | 50.3941 | 115.7376 | 180.84 | 56.7194 | 0.3937 | 1.2779 | 41.7051 | 23.8149 | 2.8799 | 6.9954 | 480.758
|  |  | 21 | 52.9138 | 121.5245 | 189.882 | 54.0185 | 0.37495 | 1.217 | 39.7191 | 22.6809 | 2.7428 | 6.6623 | 491.7358
|  |  | 22 | 55.4335 | 127.3114 | 198.924 | 51.5631 | 0.35791 | 1.1617 | 37.9137 | 21.6499 | 2.6181 | 6.3594 | 503.2927
|  |  | 23 | 57.9532 | 133.0982 | 207.966 | 49.3212 | 0.34234 | 1.1112 | 36.2653 | 20.7086 | 2.5043 | 6.0829 | 515.3533
|  |  | 24 | 60.4729 | 138.8851 | 217.008 | 47.2662 | 0.32808 | 1.0649 | 34.7542 | 19.8458 | 2.3999 | 5.8295 | 527.8546

## a_r=0.80
K= | 482.24 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 | [5 empty] | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27340 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 16 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.8 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 9.6448 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.8 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 6.1727 |  |  | S4(nan_tр)= | 1134.3881 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [6 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.4 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 7.8739 |  |  |  |  | Э | К | Б |  |  | S7(nan_tр)= | 834.1017 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 24 | мес | S1(nan_tр)= | 2.5197 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  |  | const_1= | 18.518
|  |  | 1 | 2.5197 | 6.1727 | 9.6448 | 1134.3881 | 7.8739 | 25.5579 | 834.1017 | 476.2982 | 57.5984 | 139.9073 | 2694.0628 | [9 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 5.0394 | 12.3453 | 19.2896 | 567.1941 | 3.937 | 12.779 | 417.0508 | 238.1491 | 28.7992 | 69.9537 | 1374.5372 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 7.5591 | 18.518 | 28.9344 | 378.1294 | 2.6246 | 8.5193 | 278.0339 | 158.7661 | 19.1995 | 46.6358 | 946.9201 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 10.0788 | 24.6907 | 38.5792 | 283.597 | 1.9685 | 6.3895 | 208.5254 | 119.0745 | 14.3996 | 34.9768 | 742.2801
|  |  | 5 | 12.5985 | 30.8634 | 48.224 | 226.8776 | 1.5748 | 5.1116 | 166.8203 | 95.2596 | 11.5197 | 27.9815 | 626.831 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 15.1182 | 37.036 | 57.8688 | 189.0647 | 1.3123 | 4.2597 | 139.0169 | 79.383 | 9.5997 | 23.3179 | 555.9773
|  |  | 7 | 17.6379 | 43.2087 | 67.5136 | 162.0554 | 1.1248 | 3.6511 | 119.1574 | 68.0426 | 8.2283 | 19.9868 | 510.6067
|  |  | 8 | 20.1576 | 49.3814 | 77.1584 | 141.7985 | 0.98424 | 3.1947 | 104.2627 | 59.5373 | 7.1998 | 17.4884 | 481.1631 | [5 empty] | Sобщ | ∆S
|  |  | 9 | 22.6773 | 55.554 | 86.8032 | 126.0431 | 0.87488 | 2.8398 | 92.678 | 52.922 | 6.3998 | 15.5453 | 462.3374 |  |  |  |  | 1 | 364.4661 | 2911.0859 | year_6,25
|  |  | 10 | 25.197 | 61.7267 | 96.448 | 113.4388 | 0.78739 | 2.5558 | 83.4102 | 47.6298 | 5.7598 | 13.9907 | 450.9443 |  |  |  |  | 2 | 311.1506 | 2964.4014
|  |  | 11 | 27.7167 | 67.8994 | 106.0928 | 103.1262 | 0.71581 | 2.3234 | 75.8274 | 43.2998 | 5.2362 | 12.7188 | 444.9567 |  |  |  |  | 3 | 282.6183 | 2992.9337
|  |  | 12 | 30.2364 | 74.0721 | 115.7376 | 94.5323 | 0.65616 | 2.1298 | 69.5085 | 39.6915 | 4.7999 | 11.6589 | 443.0232 | min= | 443.0232 | S_баз= | 3275.552 | 4 | 263.2677 | 3012.2843
|  |  | 13 | 32.7562 | 80.2447 | 125.3824 | 87.2606 | 0.60569 | 1.966 | 64.1617 | 36.6383 | 4.4306 | 10.7621 | 444.2083 |  |  | ∆S= | 2832.5288 | 5 | 410.0228 | 2865.5292
|  |  | 14 | 35.2759 | 86.4174 | 135.0272 | 81.0277 | 0.56242 | 1.8256 | 59.5787 | 34.0213 | 4.1142 | 9.9934 | 447.8437 |  |  |  |  | 6 | 400.5126 | 2875.0394
|  |  | 15 | 37.7956 | 92.5901 | 144.672 | 75.6259 | 0.52493 | 1.7039 | 55.6068 | 31.7532 | 3.8399 | 9.3272 | 453.4393 |  |  |  |  | 7 | 431.1601 | 2844.3919
|  |  | 16 | 40.3153 | 98.7628 | 154.3168 | 70.8993 | 0.49212 | 1.5974 | 52.1314 | 29.7686 | 3.5999 | 8.7442 | 460.6277 |  |  |  |  | 8 | 443.0232 | 2832.5288
|  |  | 17 | 42.835 | 104.9354 | 163.9616 | 66.7287 | 0.46317 | 1.5034 | 49.0648 | 28.0175 | 3.3881 | 8.2298 | 469.1276 |  |  |  |  | 9 | 573.081 | 2702.471 | year_2
|  |  | 18 | 45.3547 | 111.1081 | 173.6064 | 63.0216 | 0.43744 | 1.4199 | 46.339 | 26.461 | 3.1999 | 7.7726 | 478.7206 |  |  |  |  | 10 | 442.939 | 2832.613
|  |  | 19 | 47.8744 | 117.2808 | 183.2512 | 59.7046 | 0.41442 | 1.3452 | 43.9001 | 25.0683 | 3.0315 | 7.3635 | 489.234 |  |  |  |  | 11 | 375.857 | 2899.695
|  |  | 20 | 50.3941 | 123.4534 | 192.896 | 56.7194 | 0.3937 | 1.2779 | 41.7051 | 23.8149 | 2.8799 | 6.9954 | 500.5298 |  |  |  |  | 12 | 333.914 | 2941.638
|  |  | 21 | 52.9138 | 129.6261 | 202.5408 | 54.0185 | 0.37495 | 1.217 | 39.7191 | 22.6809 | 2.7428 | 6.6623 | 512.4962 |  |  |  |  | 13 | 700.295 | 2575.257
|  |  | 22 | 55.4335 | 135.7988 | 212.1856 | 51.5631 | 0.35791 | 1.1617 | 37.9137 | 21.6499 | 2.6181 | 6.3594 | 525.0418 |  |  |  |  | 14 | 669.092 | 2606.46
|  |  | 23 | 57.9532 | 141.9715 | 221.8304 | 49.3212 | 0.34234 | 1.1112 | 36.2653 | 20.7086 | 2.5043 | 6.0829 | 538.0909 |  |  |  |  | 15 | 761.807 | 2513.745
|  |  | 24 | 60.4729 | 148.1441 | 231.4752 | 47.2662 | 0.32808 | 1.0649 | 34.7542 | 19.8458 | 2.3999 | 5.8295 | 551.5808 |  |  |  |  | 16 | 798.864 | 2476.688
[19 empty] | 17 | 479.481 | 2796.071 | year_3
[19 empty] | 18 | 374.259 | 2901.293
[19 empty] | 19 | 320.408 | 2955.144
[19 empty] | 20 | 286.773 | 2988.779
[19 empty] | 21 | 581.887 | 2693.665
[19 empty] | 22 | 556.337 | 2719.215
[19 empty] | 23 | 632.378 | 2643.174
[19 empty] | 24 | 662.795 | 2612.757
[19 empty] | 25 | 424.673 | 2850.879 | year_4
[19 empty] | 26 | 334.493 | 2941.059
[19 empty] | 27 | 288.452 | 2987.1
[19 empty] | 28 | 260.189 | 3015.363
[19 empty] | 29 | 513.372 | 2762.18
[19 empty] | 30 | 491.256 | 2784.296
[19 empty] | 31 | 556.58 | 2718.972
[19 empty] | 32 | 582.609 | 2692.943
[19 empty] | 33 | 388.28 | 2887.272 | year_5
[19 empty] | 34 | 308.29 | 2967.262
[19 empty] | 35 | 267.607 | 3007.945
[19 empty] | 36 | 242.733 | 3032.819
[19 empty] | 37 | 467.122 | 2808.43
[19 empty] | 38 | 447.295 | 2828.257
[19 empty] | 39 | 505.758 | 2769.794
[19 empty] | 40 | 528.918 | 2746.634

## effects
K_н= | 0.22 | К_э= | 0.07 | К_м= | 0.5 | З= | 0.2
К_у= | 0.5 | К_э''= | 0.3 | К_з= | 0.021 | К_зп= | 0.35
К_п= | 0.08 | С_э= | 63.6913 | К_з''= | 0.55 | С_зп= | 212.3043
С_см= | 3275.552 |  |  | С_з= | 17.5151
С_н= | 273.4599
С_уп= | 566.9706
защита 30% от С_см |  | риски 50% от С_см |  | общ сумма
982.6656 |  | 1637.776 |  | 5895.9936

## contractor
С_уп= | 566.9706 |  | T_ок= | 5 |  | Ф_об= | 0.5 |  | П_з= | 3
t_р= | 9 |  | Ф_ос= | 1 |  | Э_об= | 0.0625 |  | П_п= | 10
Э_н= | 354.3566 |  | Э_ос= | 0.125 |  |  |  |  | Э_с= | 41.6888 |  | Э_з= | 6.2533 | Э_q= | 1640.4
Э= | 2042.8863
deltaS= | 1343.923
Э_гп_общ= | 3386.8093
[15 empty] | min | max
| t_р | ∆S | Э_н | Э_ос | Э_об | Э_с | Э_з | Э_q | Э | Э_гп_общ | С_уп |  |  |  | 4543.2105 | 4937.2517
1 | 15 | 2911.086 | 212.614 | 0.075 | 0.0375 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1901.0686 | 4812.1546 | 566.9706
2 | 17 | 2964.401 | 165.3664 | 0.058333 | 0.029167 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1853.7961 | 4818.1971 | 566.9706
3 | 19 | 2992.934 | 118.1189 | 0.041667 | 0.020833 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1806.5235 | 4799.4575 | 566.9706 | 0.456
4 | 20 | 3012.284 | 94.4951 | 0.033333 | 0.016667 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1782.8873 | 4795.1713 | 566.9706
5 | 13 | 2865.529 | 259.8615 | 0.091667 | 0.045833 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1948.3412 | 4813.8702 | 566.9706
6 | 13 | 2875.039 | 259.8615 | 0.091667 | 0.045833 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1948.3412 | 4823.3802 | 566.9706
7 | 12 | 2844.392 | 283.4853 | 0.1 | 0.05 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1971.9774 | 4816.3694 | 566.9706
8 | 12 | 2832.529 | 283.4853 | 0.1 | 0.05 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1971.9774 | 4804.5064 | 566.9706
9 | 9 | 2702.471 | 354.3566 | 0.125 | 0.0625 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 2042.8863 | 4745.3573 | 566.9706
10 | 10 | 2832.613 | 330.7328 | 0.11667 | 0.058333 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 2019.25 | 4851.863 | 566.9706
11 | 11 | 2899.695 | 307.1091 | 0.10833 | 0.054167 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1995.6137 | 4895.3087 | 566.9706
12 | 11 | 2941.638 | 307.1091 | 0.10833 | 0.054167 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1995.6137 | 4937.2517 | 566.9706
13 | 8 | 2575.257 | 377.9804 | 0.13333 | 0.066667 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 2066.5225 | 4641.7795 | 566.9706
14 | 9 | 2606.46 | 354.3566 | 0.125 | 0.0625 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 2042.8863 | 4649.3463 | 566.9706
15 | 8 | 2513.745 | 377.9804 | 0.13333 | 0.066667 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 2066.5225 | 4580.2675 | 566.9706
16 | 8 | 2476.688 | 377.9804 | 0.13333 | 0.066667 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 2066.5225 | 4543.2105 | 566.9706
17 | 11 | 2796.071 | 307.1091 | 0.10833 | 0.054167 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1995.6137 | 4791.6847 | 566.9706
18 | 12 | 2901.293 | 283.4853 | 0.1 | 0.05 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1971.9774 | 4873.2704 | 566.9706
19 | 13 | 2955.144 | 259.8615 | 0.091667 | 0.045833 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1948.3412 | 4903.4852 | 566.9706
20 | 13 | 2988.779 | 259.8615 | 0.091667 | 0.045833 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1948.3412 | 4937.1202 | 566.9706
21 | 10 | 2693.665 | 330.7328 | 0.11667 | 0.058333 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 2019.25 | 4712.915 | 566.9706
22 | 10 | 2719.215 | 330.7328 | 0.11667 | 0.058333 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 2019.25 | 4738.465 | 566.9706
23 | 10 | 2643.174 | 330.7328 | 0.11667 | 0.058333 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 2019.25 | 4662.424 | 566.9706
24 | 10 | 2612.757 | 330.7328 | 0.11667 | 0.058333 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 2019.25 | 4632.007 | 566.9706
25 | 12 | 2850.879 | 283.4853 | 0.1 | 0.05 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1971.9774 | 4822.8564 | 566.9706
26 | 13 | 2941.059 | 259.8615 | 0.091667 | 0.045833 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1948.3412 | 4889.4002 | 566.9706
27 | 14 | 2987.1 | 236.2377 | 0.083333 | 0.041667 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1924.7049 | 4911.8049 | 566.9706
28 | 15 | 3015.363 | 212.614 | 0.075 | 0.0375 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1901.0686 | 4916.4316 | 566.9706
29 | 11 | 2762.18 | 307.1091 | 0.10833 | 0.054167 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1995.6137 | 4757.7937 | 566.9706
30 | 12 | 2784.296 | 283.4853 | 0.1 | 0.05 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1971.9774 | 4756.2734 | 566.9706
31 | 11 | 2718.972 | 307.1091 | 0.10833 | 0.054167 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1995.6137 | 4714.5857 | 566.9706
32 | 11 | 2692.943 | 307.1091 | 0.10833 | 0.054167 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1995.6137 | 4688.5567 | 566.9706
33 | 13 | 2887.272 | 259.8615 | 0.091667 | 0.045833 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1948.3412 | 4835.6132 | 566.9706
34 | 14 | 2967.262 | 236.2377 | 0.083333 | 0.041667 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1924.7049 | 4891.9669 | 566.9706
35 | 15 | 3007.945 | 212.614 | 0.075 | 0.0375 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1901.0686 | 4909.0136 | 566.9706
36 | 16 | 3032.819 | 188.9902 | 0.066667 | 0.033333 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1877.4324 | 4910.2514 | 566.9706
37 | 13 | 2808.43 | 259.8615 | 0.091667 | 0.045833 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1948.3412 | 4756.7712 | 566.9706
38 | 13 | 2828.257 | 259.8615 | 0.091667 | 0.045833 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1948.3412 | 4776.5982 | 566.9706
39 | 12 | 2769.794 | 283.4853 | 0.1 | 0.05 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1971.9774 | 4741.7714 | 566.9706
40 | 12 | 2746.634 | 283.4853 | 0.1 | 0.05 | 41.6888 | 6.2533 | 1640.4 | 1971.9774 | 4718.6114 | 566.9706

## NPV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | r1 | r2 | PI | Eвн | E1 | E2
COF | 5895.9936 |  |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 1.0016 | 20.0971 | 15 | 20
CIF | 1326.5986 | 1768.7981 | 1768.7981 | 1768.7981 | 1768.7981
ЧДП | -4569.395 | 1768.7981 | 1768.7981 | 1768.7981 | 1768.7981
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ФД | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188
NPV | -3807.8292 | 1228.332 | 1023.61 | 853.0083 | 710.8403
NPV total | 7.9614
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
COF | 5895.9936
CIF | 1326.5986 | 1768.7981 | 1768.7981 | 1768.7981 | 1768.7981
ЧДП | -4569.395 | 1768.7981 | 1768.7981 | 1768.7981 | 1768.7981
r | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ФД | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
NPV | -3973.387 | 1337.4655 | 1163.0134 | 1011.316 | 879.4053
NPV total | 417.8132

## total_table
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-2: Tок=6,25, αр=0,33
0,33/1 | 2.5197 | 2.5462 | 3.9785 | 1134.3881 | 7.8739 | 25.5579 | 834.1017 | 476.2982 | 57.5984 | 139.9073 | 2684.77
0,33/2 | 5.0394 | 5.0925 | 7.957 | 567.1941 | 3.937 | 12.779 | 417.0508 | 238.1491 | 28.7992 | 69.9537 | 1355.9516
0,33/3 | 7.5591 | 7.6387 | 11.9354 | 378.1294 | 2.6246 | 8.5193 | 278.0339 | 158.7661 | 19.1995 | 46.6358 | 919.0418
0,33/4 | 10.0788 | 10.1849 | 15.9139 | 283.597 | 1.9685 | 6.3895 | 208.5254 | 119.0745 | 14.3996 | 34.9768 | 705.109
0,33/5 | 12.5985 | 12.7311 | 19.8924 | 226.8776 | 1.5748 | 5.1116 | 166.8203 | 95.2596 | 11.5197 | 27.9815 | 580.3672
0,33/6 | 15.1182 | 15.2774 | 23.8709 | 189.0647 | 1.3123 | 4.2597 | 139.0169 | 79.383 | 9.5997 | 23.3179 | 500.2207
0,33/7 | 17.6379 | 17.8236 | 27.8494 | 162.0554 | 1.1248 | 3.6511 | 119.1574 | 68.0426 | 8.2283 | 19.9868 | 445.5574
0,33/8 | 20.1576 | 20.3698 | 31.8278 | 141.7985 | 0.98424 | 3.1947 | 104.2627 | 59.5373 | 7.1998 | 17.4884 | 406.821
0,33/9 | 22.6773 | 22.916 | 35.8063 | 126.0431 | 0.87488 | 2.8398 | 92.678 | 52.922 | 6.3998 | 15.5453 | 378.7025
0,33/10 | 25.197 | 25.4623 | 39.7848 | 113.4388 | 0.78739 | 2.5558 | 83.4102 | 47.6298 | 5.7598 | 13.9907 | 358.0167
0,33/11 | 27.7167 | 28.0085 | 43.7633 | 103.1262 | 0.71581 | 2.3234 | 75.8274 | 43.2998 | 5.2362 | 12.7188 | 342.7363
0,33/12 | 30.2364 | 30.5547 | 47.7418 | 94.5323 | 0.65616 | 2.1298 | 69.5085 | 39.6915 | 4.7999 | 11.6589 | 331.5101
0,33/13 | 32.7562 | 33.101 | 51.7202 | 87.2606 | 0.60569 | 1.966 | 64.1617 | 36.6383 | 4.4306 | 10.7621 | 323.4024
0,33/14 | 35.2759 | 35.6472 | 55.6987 | 81.0277 | 0.56242 | 1.8256 | 59.5787 | 34.0213 | 4.1142 | 9.9934 | 317.745
0,33/15 | 37.7956 | 38.1934 | 59.6772 | 75.6259 | 0.52493 | 1.7039 | 55.6068 | 31.7532 | 3.8399 | 9.3272 | 314.0479
0,33/16 | 40.3153 | 40.7396 | 63.6557 | 70.8993 | 0.49212 | 1.5974 | 52.1314 | 29.7686 | 3.5999 | 8.7442 | 311.9434
0,33/17 | 42.835 | 43.2859 | 67.6342 | 66.7287 | 0.46317 | 1.5034 | 49.0648 | 28.0175 | 3.3881 | 8.2298 | 311.1506
0,33/18 | 45.3547 | 45.8321 | 71.6126 | 63.0216 | 0.43744 | 1.4199 | 46.339 | 26.461 | 3.1999 | 7.7726 | 311.4508
0,33/19 | 47.8744 | 48.3783 | 75.5911 | 59.7046 | 0.41442 | 1.3452 | 43.9001 | 25.0683 | 3.0315 | 7.3635 | 312.6715
0,33/20 | 50.3941 | 50.9245 | 79.5696 | 56.7194 | 0.3937 | 1.2779 | 41.7051 | 23.8149 | 2.8799 | 6.9954 | 314.6745
0,33/21 | 52.9138 | 53.4708 | 83.5481 | 54.0185 | 0.37495 | 1.217 | 39.7191 | 22.6809 | 2.7428 | 6.6623 | 317.3481
0,33/22 | 55.4335 | 56.017 | 87.5266 | 51.5631 | 0.35791 | 1.1617 | 37.9137 | 21.6499 | 2.6181 | 6.3594 | 320.6009
0,33/23 | 57.9532 | 58.5632 | 91.505 | 49.3212 | 0.34234 | 1.1112 | 36.2653 | 20.7086 | 2.5043 | 6.0829 | 324.3574
0,33/24 | 60.4729 | 61.1095 | 95.4835 | 47.2662 | 0.32808 | 1.0649 | 34.7542 | 19.8458 | 2.3999 | 5.8295 | 328.5544
В-3: Tок=6,25, αр=0,25
0,25/1 | 2.5197 | 1.929 | 3.014 | 1134.3881 | 7.8739 | 25.5579 | 834.1017 | 476.2982 | 57.5984 | 139.9073 | 2683.1883
0,25/2 | 5.0394 | 3.8579 | 6.028 | 567.1941 | 3.937 | 12.779 | 417.0508 | 238.1491 | 28.7992 | 69.9537 | 1352.7881
0,25/3 | 7.5591 | 5.7869 | 9.042 | 378.1294 | 2.6246 | 8.5193 | 278.0339 | 158.7661 | 19.1995 | 46.6358 | 914.2965
0,25/4 | 10.0788 | 7.7158 | 12.056 | 283.597 | 1.9685 | 6.3895 | 208.5254 | 119.0745 | 14.3996 | 34.9768 | 698.7821
0,25/5 | 12.5985 | 9.6448 | 15.07 | 226.8776 | 1.5748 | 5.1116 | 166.8203 | 95.2596 | 11.5197 | 27.9815 | 572.4584
0,25/6 | 15.1182 | 11.5738 | 18.084 | 189.0647 | 1.3123 | 4.2597 | 139.0169 | 79.383 | 9.5997 | 23.3179 | 490.7303
0,25/7 | 17.6379 | 13.5027 | 21.098 | 162.0554 | 1.1248 | 3.6511 | 119.1574 | 68.0426 | 8.2283 | 19.9868 | 434.4852
0,25/8 | 20.1576 | 15.4317 | 24.112 | 141.7985 | 0.98424 | 3.1947 | 104.2627 | 59.5373 | 7.1998 | 17.4884 | 394.167
0,25/9 | 22.6773 | 17.3606 | 27.126 | 126.0431 | 0.87488 | 2.8398 | 92.678 | 52.922 | 6.3998 | 15.5453 | 364.4668
0,25/10 | 25.197 | 19.2896 | 30.14 | 113.4388 | 0.78739 | 2.5558 | 83.4102 | 47.6298 | 5.7598 | 13.9907 | 342.1992
0,25/11 | 27.7167 | 21.2186 | 33.154 | 103.1262 | 0.71581 | 2.3234 | 75.8274 | 43.2998 | 5.2362 | 12.7188 | 325.3371
0,25/12 | 30.2364 | 23.1475 | 36.168 | 94.5323 | 0.65616 | 2.1298 | 69.5085 | 39.6915 | 4.7999 | 11.6589 | 312.5291
0,25/13 | 32.7562 | 25.0765 | 39.182 | 87.2606 | 0.60569 | 1.966 | 64.1617 | 36.6383 | 4.4306 | 10.7621 | 302.8397
0,25/14 | 35.2759 | 27.0054 | 42.196 | 81.0277 | 0.56242 | 1.8256 | 59.5787 | 34.0213 | 4.1142 | 9.9934 | 295.6006
0,25/15 | 37.7956 | 28.9344 | 45.21 | 75.6259 | 0.52493 | 1.7039 | 55.6068 | 31.7532 | 3.8399 | 9.3272 | 290.3217
0,25/16 | 40.3153 | 30.8634 | 48.224 | 70.8993 | 0.49212 | 1.5974 | 52.1314 | 29.7686 | 3.5999 | 8.7442 | 286.6355
0,25/17 | 42.835 | 32.7923 | 51.238 | 66.7287 | 0.46317 | 1.5034 | 49.0648 | 28.0175 | 3.3881 | 8.2298 | 284.2609
0,25/18 | 45.3547 | 34.7213 | 54.252 | 63.0216 | 0.43744 | 1.4199 | 46.339 | 26.461 | 3.1999 | 7.7726 | 282.9794
0,25/19 | 47.8744 | 36.6502 | 57.266 | 59.7046 | 0.41442 | 1.3452 | 43.9001 | 25.0683 | 3.0315 | 7.3635 | 282.6183
0,25/20 | 50.3941 | 38.5792 | 60.28 | 56.7194 | 0.3937 | 1.2779 | 41.7051 | 23.8149 | 2.8799 | 6.9954 | 283.0396
0,25/21 | 52.9138 | 40.5082 | 63.294 | 54.0185 | 0.37495 | 1.217 | 39.7191 | 22.6809 | 2.7428 | 6.6623 | 284.1314
0,25/22 | 55.4335 | 42.4371 | 66.308 | 51.5631 | 0.35791 | 1.1617 | 37.9137 | 21.6499 | 2.6181 | 6.3594 | 285.8025
0,25/23 | 57.9532 | 44.3661 | 69.322 | 49.3212 | 0.34234 | 1.1112 | 36.2653 | 20.7086 | 2.5043 | 6.0829 | 287.9772
0,25/24 | 60.4729 | 46.295 | 72.336 | 47.2662 | 0.32808 | 1.0649 | 34.7542 | 19.8458 | 2.3999 | 5.8295 | 290.5925
В-4: Tок=6,25, αр=0,20
0,20/1 | 2.5197 | 1.5432 | 2.4112 | 1134.3881 | 7.8739 | 25.5579 | 834.1017 | 476.2982 | 57.5984 | 139.9073 | 2682.1997
0,20/2 | 5.0394 | 3.0863 | 4.8224 | 567.1941 | 3.937 | 12.779 | 417.0508 | 238.1491 | 28.7992 | 69.9537 | 1350.811
0,20/3 | 7.5591 | 4.6295 | 7.2336 | 378.1294 | 2.6246 | 8.5193 | 278.0339 | 158.7661 | 19.1995 | 46.6358 | 911.3308
0,20/4 | 10.0788 | 6.1727 | 9.6448 | 283.597 | 1.9685 | 6.3895 | 208.5254 | 119.0745 | 14.3996 | 34.9768 | 694.8277
0,20/5 | 12.5985 | 7.7158 | 12.056 | 226.8776 | 1.5748 | 5.1116 | 166.8203 | 95.2596 | 11.5197 | 27.9815 | 567.5155
0,20/6 | 15.1182 | 9.259 | 14.4672 | 189.0647 | 1.3123 | 4.2597 | 139.0169 | 79.383 | 9.5997 | 23.3179 | 484.7987
0,20/7 | 17.6379 | 10.8022 | 16.8784 | 162.0554 | 1.1248 | 3.6511 | 119.1574 | 68.0426 | 8.2283 | 19.9868 | 427.565
0,20/8 | 20.1576 | 12.3453 | 19.2896 | 141.7985 | 0.98424 | 3.1947 | 104.2627 | 59.5373 | 7.1998 | 17.4884 | 386.2583
0,20/9 | 22.6773 | 13.8885 | 21.7008 | 126.0431 | 0.87488 | 2.8398 | 92.678 | 52.922 | 6.3998 | 15.5453 | 355.5695
0,20/10 | 25.197 | 15.4317 | 24.112 | 113.4388 | 0.78739 | 2.5558 | 83.4102 | 47.6298 | 5.7598 | 13.9907 | 332.3133
0,20/11 | 27.7167 | 16.9748 | 26.5232 | 103.1262 | 0.71581 | 2.3234 | 75.8274 | 43.2998 | 5.2362 | 12.7188 | 314.4626
0,20/12 | 30.2364 | 18.518 | 28.9344 | 94.5323 | 0.65616 | 2.1298 | 69.5085 | 39.6915 | 4.7999 | 11.6589 | 300.666
0,20/13 | 32.7562 | 20.0612 | 31.3456 | 87.2606 | 0.60569 | 1.966 | 64.1617 | 36.6383 | 4.4306 | 10.7621 | 289.988
0,20/14 | 35.2759 | 21.6044 | 33.7568 | 81.0277 | 0.56242 | 1.8256 | 59.5787 | 34.0213 | 4.1142 | 9.9934 | 281.7603
0,20/15 | 37.7956 | 23.1475 | 36.168 | 75.6259 | 0.52493 | 1.7039 | 55.6068 | 31.7532 | 3.8399 | 9.3272 | 275.4928
0,20/16 | 40.3153 | 24.6907 | 38.5792 | 70.8993 | 0.49212 | 1.5974 | 52.1314 | 29.7686 | 3.5999 | 8.7442 | 270.818
0,20/17 | 42.835 | 26.2339 | 40.9904 | 66.7287 | 0.46317 | 1.5034 | 49.0648 | 28.0175 | 3.3881 | 8.2298 | 267.4548
0,20/18 | 45.3547 | 27.777 | 43.4016 | 63.0216 | 0.43744 | 1.4199 | 46.339 | 26.461 | 3.1999 | 7.7726 | 265.1847
0,20/19 | 47.8744 | 29.3202 | 45.8128 | 59.7046 | 0.41442 | 1.3452 | 43.9001 | 25.0683 | 3.0315 | 7.3635 | 263.835
0,20/20 | 50.3941 | 30.8634 | 48.224 | 56.7194 | 0.3937 | 1.2779 | 41.7051 | 23.8149 | 2.8799 | 6.9954 | 263.2677
0,20/21 | 52.9138 | 32.4065 | 50.6352 | 54.0185 | 0.37495 | 1.217 | 39.7191 | 22.6809 | 2.7428 | 6.6623 | 263.371
0,20/22 | 55.4335 | 33.9497 | 53.0464 | 51.5631 | 0.35791 | 1.1617 | 37.9137 | 21.6499 | 2.6181 | 6.3594 | 264.0535
0,20/23 | 57.9532 | 35.4929 | 55.4576 | 49.3212 | 0.34234 | 1.1112 | 36.2653 | 20.7086 | 2.5043 | 6.0829 | 265.2396
0,20/24 | 60.4729 | 37.036 | 57.8688 | 47.2662 | 0.32808 | 1.0649 | 34.7542 | 19.8458 | 2.3999 | 5.8295 | 266.8663
В-5: Tок=6,25, αр=0,667
0,67/1 | 2.5197 | 5.1465 | 8.0414 | 1134.3881 | 7.8739 | 25.5579 | 834.1017 | 476.2982 | 57.5984 | 139.9073 | 2691.4331
0,67/2 | 5.0394 | 10.2929 | 16.0827 | 567.1941 | 3.937 | 12.779 | 417.0508 | 238.1491 | 28.7992 | 69.9537 | 1369.2779
0,67/3 | 7.5591 | 15.4394 | 24.1241 | 378.1294 | 2.6246 | 8.5193 | 278.0339 | 158.7661 | 19.1995 | 46.6358 | 939.0311
0,67/4 | 10.0788 | 20.5859 | 32.1654 | 283.597 | 1.9685 | 6.3895 | 208.5254 | 119.0745 | 14.3996 | 34.9768 | 731.7615
0,67/5 | 12.5985 | 25.7323 | 40.2068 | 226.8776 | 1.5748 | 5.1116 | 166.8203 | 95.2596 | 11.5197 | 27.9815 | 613.6827
0,67/6 | 15.1182 | 30.8788 | 48.2481 | 189.0647 | 1.3123 | 4.2597 | 139.0169 | 79.383 | 9.5997 | 23.3179 | 540.1994
0,67/7 | 17.6379 | 36.0253 | 56.2895 | 162.0554 | 1.1248 | 3.6511 | 119.1574 | 68.0426 | 8.2283 | 19.9868 | 492.1992
0,67/8 | 20.1576 | 41.1717 | 64.3308 | 141.7985 | 0.98424 | 3.1947 | 104.2627 | 59.5373 | 7.1998 | 17.4884 | 460.1259
0,67/9 | 22.6773 | 46.3182 | 72.3722 | 126.0431 | 0.87488 | 2.8398 | 92.678 | 52.922 | 6.3998 | 15.5453 | 438.6705
0,67/10 | 25.197 | 51.4647 | 80.4135 | 113.4388 | 0.78739 | 2.5558 | 83.4102 | 47.6298 | 5.7598 | 13.9907 | 424.6478
0,67/11 | 27.7167 | 56.6111 | 88.4549 | 103.1262 | 0.71581 | 2.3234 | 75.8274 | 43.2998 | 5.2362 | 12.7188 | 416.0305
0,67/12 | 30.2364 | 61.7576 | 96.4962 | 94.5323 | 0.65616 | 2.1298 | 69.5085 | 39.6915 | 4.7999 | 11.6589 | 411.4674
0,67/13 | 32.7562 | 66.904 | 104.5376 | 87.2606 | 0.60569 | 1.966 | 64.1617 | 36.6383 | 4.4306 | 10.7621 | 410.0228
0,67/14 | 35.2759 | 72.0505 | 112.5789 | 81.0277 | 0.56242 | 1.8256 | 59.5787 | 34.0213 | 4.1142 | 9.9934 | 411.0286
0,67/15 | 37.7956 | 77.197 | 120.6203 | 75.6259 | 0.52493 | 1.7039 | 55.6068 | 31.7532 | 3.8399 | 9.3272 | 413.9945
0,67/16 | 40.3153 | 82.3434 | 128.6616 | 70.8993 | 0.49212 | 1.5974 | 52.1314 | 29.7686 | 3.5999 | 8.7442 | 418.5532
0,67/17 | 42.835 | 87.4899 | 136.703 | 66.7287 | 0.46317 | 1.5034 | 49.0648 | 28.0175 | 3.3881 | 8.2298 | 424.4235
0,67/18 | 45.3547 | 92.6364 | 144.7443 | 63.0216 | 0.43744 | 1.4199 | 46.339 | 26.461 | 3.1999 | 7.7726 | 431.3868
0,67/19 | 47.8744 | 97.7828 | 152.7857 | 59.7046 | 0.41442 | 1.3452 | 43.9001 | 25.0683 | 3.0315 | 7.3635 | 439.2706
0,67/20 | 50.3941 | 102.9293 | 160.827 | 56.7194 | 0.3937 | 1.2779 | 41.7051 | 23.8149 | 2.8799 | 6.9954 | 447.9367
0,67/21 | 52.9138 | 108.0758 | 168.8684 | 54.0185 | 0.37495 | 1.217 | 39.7191 | 22.6809 | 2.7428 | 6.6623 | 457.2735
0,67/22 | 55.4335 | 113.2222 | 176.9097 | 51.5631 | 0.35791 | 1.1617 | 37.9137 | 21.6499 | 2.6181 | 6.3594 | 467.1894
0,67/23 | 57.9532 | 118.3687 | 184.9511 | 49.3212 | 0.34234 | 1.1112 | 36.2653 | 20.7086 | 2.5043 | 6.0829 | 477.6089
0,67/24 | 60.4729 | 123.5152 | 192.9924 | 47.2662 | 0.32808 | 1.0649 | 34.7542 | 19.8458 | 2.3999 | 5.8295 | 488.4691
В-6: Tок=6,25, αр=0,63
0,63/1 | 2.5197 | 4.861 | 7.5953 | 1134.3881 | 7.8739 | 25.5579 | 834.1017 | 476.2982 | 57.5984 | 139.9073 | 2690.7016
0,63/2 | 5.0394 | 9.722 | 15.1906 | 567.1941 | 3.937 | 12.779 | 417.0508 | 238.1491 | 28.7992 | 69.9537 | 1367.8147
0,63/3 | 7.5591 | 14.5829 | 22.7858 | 378.1294 | 2.6246 | 8.5193 | 278.0339 | 158.7661 | 19.1995 | 46.6358 | 936.8364
0,63/4 | 10.0788 | 19.4439 | 30.3811 | 283.597 | 1.9685 | 6.3895 | 208.5254 | 119.0745 | 14.3996 | 34.9768 | 728.8353
0,63/5 | 12.5985 | 24.3049 | 37.9764 | 226.8776 | 1.5748 | 5.1116 | 166.8203 | 95.2596 | 11.5197 | 27.9815 | 610.0249
0,63/6 | 15.1182 | 29.1659 | 45.5717 | 189.0647 | 1.3123 | 4.2597 | 139.0169 | 79.383 | 9.5997 | 23.3179 | 535.81
0,63/7 | 17.6379 | 34.0269 | 53.167 | 162.0554 | 1.1248 | 3.6511 | 119.1574 | 68.0426 | 8.2283 | 19.9868 | 487.0783
0,63/8 | 20.1576 | 38.8878 | 60.7622 | 141.7985 | 0.98424 | 3.1947 | 104.2627 | 59.5373 | 7.1998 | 17.4884 | 454.2734
0,63/9 | 22.6773 | 43.7488 | 68.3575 | 126.0431 | 0.87488 | 2.8398 | 92.678 | 52.922 | 6.3998 | 15.5453 | 432.0865
0,63/10 | 25.197 | 48.6098 | 75.9528 | 113.4388 | 0.78739 | 2.5558 | 83.4102 | 47.6298 | 5.7598 | 13.9907 | 417.3322
0,63/11 | 27.7167 | 53.4708 | 83.5481 | 103.1262 | 0.71581 | 2.3234 | 75.8274 | 43.2998 | 5.2362 | 12.7188 | 407.9834
0,63/12 | 30.2364 | 58.3318 | 91.1434 | 94.5323 | 0.65616 | 2.1298 | 69.5085 | 39.6915 | 4.7999 | 11.6589 | 402.6887
0,63/13 | 32.7562 | 63.1927 | 98.7386 | 87.2606 | 0.60569 | 1.966 | 64.1617 | 36.6383 | 4.4306 | 10.7621 | 400.5126
0,63/14 | 35.2759 | 68.0537 | 106.3339 | 81.0277 | 0.56242 | 1.8256 | 59.5787 | 34.0213 | 4.1142 | 9.9934 | 400.7867
0,63/15 | 37.7956 | 72.9147 | 113.9292 | 75.6259 | 0.52493 | 1.7039 | 55.6068 | 31.7532 | 3.8399 | 9.3272 | 403.0212
0,63/16 | 40.3153 | 77.7757 | 121.5245 | 70.8993 | 0.49212 | 1.5974 | 52.1314 | 29.7686 | 3.5999 | 8.7442 | 406.8483
0,63/17 | 42.835 | 82.6366 | 129.1198 | 66.7287 | 0.46317 | 1.5034 | 49.0648 | 28.0175 | 3.3881 | 8.2298 | 411.987
0,63/18 | 45.3547 | 87.4976 | 136.715 | 63.0216 | 0.43744 | 1.4199 | 46.339 | 26.461 | 3.1999 | 7.7726 | 418.2188
0,63/19 | 47.8744 | 92.3586 | 144.3103 | 59.7046 | 0.41442 | 1.3452 | 43.9001 | 25.0683 | 3.0315 | 7.3635 | 425.371
0,63/20 | 50.3941 | 97.2196 | 151.9056 | 56.7194 | 0.3937 | 1.2779 | 41.7051 | 23.8149 | 2.8799 | 6.9954 | 433.3055
0,63/21 | 52.9138 | 102.0806 | 159.5009 | 54.0185 | 0.37495 | 1.217 | 39.7191 | 22.6809 | 2.7428 | 6.6623 | 441.9107
0,63/22 | 55.4335 | 106.9415 | 167.0962 | 51.5631 | 0.35791 | 1.1617 | 37.9137 | 21.6499 | 2.6181 | 6.3594 | 451.0951
0,63/23 | 57.9532 | 111.8025 | 174.6914 | 49.3212 | 0.34234 | 1.1112 | 36.2653 | 20.7086 | 2.5043 | 6.0829 | 460.7831
0,63/24 | 60.4729 | 116.6635 | 182.2867 | 47.2662 | 0.32808 | 1.0649 | 34.7542 | 19.8458 | 2.3999 | 5.8295 | 470.9117
В-7: Tок=6,25, αр=0,75
0,75/1 | 2.5197 | 5.7869 | 9.042 | 1134.3881 | 7.8739 | 25.5579 | 834.1017 | 476.2982 | 57.5984 | 139.9073 | 2693.0742
0,75/2 | 5.0394 | 11.5738 | 18.084 | 567.1941 | 3.937 | 12.779 | 417.0508 | 238.1491 | 28.7992 | 69.9537 | 1372.56
0,75/3 | 7.5591 | 17.3606 | 27.126 | 378.1294 | 2.6246 | 8.5193 | 278.0339 | 158.7661 | 19.1995 | 46.6358 | 943.9543
0,75/4 | 10.0788 | 23.1475 | 36.168 | 283.597 | 1.9685 | 6.3895 | 208.5254 | 119.0745 | 14.3996 | 34.9768 | 738.3257
0,75/5 | 12.5985 | 28.9344 | 45.21 | 226.8776 | 1.5748 | 5.1116 | 166.8203 | 95.2596 | 11.5197 | 27.9815 | 621.888
0,75/6 | 15.1182 | 34.7213 | 54.252 | 189.0647 | 1.3123 | 4.2597 | 139.0169 | 79.383 | 9.5997 | 23.3179 | 550.0458
0,75/7 | 17.6379 | 40.5082 | 63.294 | 162.0554 | 1.1248 | 3.6511 | 119.1574 | 68.0426 | 8.2283 | 19.9868 | 503.6866
0,75/8 | 20.1576 | 46.295 | 72.336 | 141.7985 | 0.98424 | 3.1947 | 104.2627 | 59.5373 | 7.1998 | 17.4884 | 473.2544
0,75/9 | 22.6773 | 52.0819 | 81.378 | 126.0431 | 0.87488 | 2.8398 | 92.678 | 52.922 | 6.3998 | 15.5453 | 453.4401
0,75/10 | 25.197 | 57.8688 | 90.42 | 113.4388 | 0.78739 | 2.5558 | 83.4102 | 47.6298 | 5.7598 | 13.9907 | 441.0584
0,75/11 | 27.7167 | 63.6557 | 99.462 | 103.1262 | 0.71581 | 2.3234 | 75.8274 | 43.2998 | 5.2362 | 12.7188 | 434.0822
0,75/12 | 30.2364 | 69.4426 | 108.504 | 94.5323 | 0.65616 | 2.1298 | 69.5085 | 39.6915 | 4.7999 | 11.6589 | 431.1601
0,75/13 | 32.7562 | 75.2294 | 117.546 | 87.2606 | 0.60569 | 1.966 | 64.1617 | 36.6383 | 4.4306 | 10.7621 | 431.3566
0,75/14 | 35.2759 | 81.0163 | 126.588 | 81.0277 | 0.56242 | 1.8256 | 59.5787 | 34.0213 | 4.1142 | 9.9934 | 434.0034
0,75/15 | 37.7956 | 86.8032 | 135.63 | 75.6259 | 0.52493 | 1.7039 | 55.6068 | 31.7532 | 3.8399 | 9.3272 | 438.6105
0,75/16 | 40.3153 | 92.5901 | 144.672 | 70.8993 | 0.49212 | 1.5974 | 52.1314 | 29.7686 | 3.5999 | 8.7442 | 444.8102
0,75/17 | 42.835 | 98.377 | 153.714 | 66.7287 | 0.46317 | 1.5034 | 49.0648 | 28.0175 | 3.3881 | 8.2298 | 452.3216
0,75/18 | 45.3547 | 104.1638 | 162.756 | 63.0216 | 0.43744 | 1.4199 | 46.339 | 26.461 | 3.1999 | 7.7726 | 460.9259
0,75/19 | 47.8744 | 109.9507 | 171.798 | 59.7046 | 0.41442 | 1.3452 | 43.9001 | 25.0683 | 3.0315 | 7.3635 | 470.4508
0,75/20 | 50.3941 | 115.7376 | 180.84 | 56.7194 | 0.3937 | 1.2779 | 41.7051 | 23.8149 | 2.8799 | 6.9954 | 480.758
0,75/21 | 52.9138 | 121.5245 | 189.882 | 54.0185 | 0.37495 | 1.217 | 39.7191 | 22.6809 | 2.7428 | 6.6623 | 491.7358
0,75/22 | 55.4335 | 127.3114 | 198.924 | 51.5631 | 0.35791 | 1.1617 | 37.9137 | 21.6499 | 2.6181 | 6.3594 | 503.2927
0,75/23 | 57.9532 | 133.0982 | 207.966 | 49.3212 | 0.34234 | 1.1112 | 36.2653 | 20.7086 | 2.5043 | 6.0829 | 515.3533
0,75/24 | 60.4729 | 138.8851 | 217.008 | 47.2662 | 0.32808 | 1.0649 | 34.7542 | 19.8458 | 2.3999 | 5.8295 | 527.8546
В-8: Tок=6,25, αр=0,80
0,80/1 | 2.5197 | 6.1727 | 9.6448 | 1134.3881 | 7.8739 | 25.5579 | 834.1017 | 476.2982 | 57.5984 | 139.9073 | 2694.0628
0,80/2 | 5.0394 | 12.3453 | 19.2896 | 567.1941 | 3.937 | 12.779 | 417.0508 | 238.1491 | 28.7992 | 69.9537 | 1374.5372
0,80/3 | 7.5591 | 18.518 | 28.9344 | 378.1294 | 2.6246 | 8.5193 | 278.0339 | 158.7661 | 19.1995 | 46.6358 | 946.9201
0,80/4 | 10.0788 | 24.6907 | 38.5792 | 283.597 | 1.9685 | 6.3895 | 208.5254 | 119.0745 | 14.3996 | 34.9768 | 742.2801
0,80/5 | 12.5985 | 30.8634 | 48.224 | 226.8776 | 1.5748 | 5.1116 | 166.8203 | 95.2596 | 11.5197 | 27.9815 | 626.831
0,80/6 | 15.1182 | 37.036 | 57.8688 | 189.0647 | 1.3123 | 4.2597 | 139.0169 | 79.383 | 9.5997 | 23.3179 | 555.9773
0,80/7 | 17.6379 | 43.2087 | 67.5136 | 162.0554 | 1.1248 | 3.6511 | 119.1574 | 68.0426 | 8.2283 | 19.9868 | 510.6067
0,80/8 | 20.1576 | 49.3814 | 77.1584 | 141.7985 | 0.98424 | 3.1947 | 104.2627 | 59.5373 | 7.1998 | 17.4884 | 481.1631
0,80/9 | 22.6773 | 55.554 | 86.8032 | 126.0431 | 0.87488 | 2.8398 | 92.678 | 52.922 | 6.3998 | 15.5453 | 462.3374
0,80/10 | 25.197 | 61.7267 | 96.448 | 113.4388 | 0.78739 | 2.5558 | 83.4102 | 47.6298 | 5.7598 | 13.9907 | 450.9443
0,80/11 | 27.7167 | 67.8994 | 106.0928 | 103.1262 | 0.71581 | 2.3234 | 75.8274 | 43.2998 | 5.2362 | 12.7188 | 444.9567
0,80/12 | 30.2364 | 74.0721 | 115.7376 | 94.5323 | 0.65616 | 2.1298 | 69.5085 | 39.6915 | 4.7999 | 11.6589 | 443.0232
0,80/13 | 32.7562 | 80.2447 | 125.3824 | 87.2606 | 0.60569 | 1.966 | 64.1617 | 36.6383 | 4.4306 | 10.7621 | 444.2083
0,80/14 | 35.2759 | 86.4174 | 135.0272 | 81.0277 | 0.56242 | 1.8256 | 59.5787 | 34.0213 | 4.1142 | 9.9934 | 447.8437
0,80/15 | 37.7956 | 92.5901 | 144.672 | 75.6259 | 0.52493 | 1.7039 | 55.6068 | 31.7532 | 3.8399 | 9.3272 | 453.4393
0,80/16 | 40.3153 | 98.7628 | 154.3168 | 70.8993 | 0.49212 | 1.5974 | 52.1314 | 29.7686 | 3.5999 | 8.7442 | 460.6277
0,80/17 | 42.835 | 104.9354 | 163.9616 | 66.7287 | 0.46317 | 1.5034 | 49.0648 | 28.0175 | 3.3881 | 8.2298 | 469.1276
0,80/18 | 45.3547 | 111.1081 | 173.6064 | 63.0216 | 0.43744 | 1.4199 | 46.339 | 26.461 | 3.1999 | 7.7726 | 478.7206
0,80/19 | 47.8744 | 117.2808 | 183.2512 | 59.7046 | 0.41442 | 1.3452 | 43.9001 | 25.0683 | 3.0315 | 7.3635 | 489.234
0,80/20 | 50.3941 | 123.4534 | 192.896 | 56.7194 | 0.3937 | 1.2779 | 41.7051 | 23.8149 | 2.8799 | 6.9954 | 500.5298
0,80/21 | 52.9138 | 129.6261 | 202.5408 | 54.0185 | 0.37495 | 1.217 | 39.7191 | 22.6809 | 2.7428 | 6.6623 | 512.4962
0,80/22 | 55.4335 | 135.7988 | 212.1856 | 51.5631 | 0.35791 | 1.1617 | 37.9137 | 21.6499 | 2.6181 | 6.3594 | 525.0418
0,80/23 | 57.9532 | 141.9715 | 221.8304 | 49.3212 | 0.34234 | 1.1112 | 36.2653 | 20.7086 | 2.5043 | 6.0829 | 538.0909
0,80/24 | 60.4729 | 148.1441 | 231.4752 | 47.2662 | 0.32808 | 1.0649 | 34.7542 | 19.8458 | 2.3999 | 5.8295 | 551.5808
В-9: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 3.155 | 14.467 | 14.467 | 1112.701 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2590.569
0,50/2 | 6.31 | 28.934 | 28.934 | 556.351 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1343.418
0,50/3 | 9.465 | 43.402 | 43.402 | 370.9 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 949.095
0,50/4 | 12.62 | 57.869 | 57.869 | 278.175 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 767.976
0,50/5 | 15.776 | 72.336 | 72.336 | 222.54 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 672.144
0,50/6 | 18.931 | 86.803 | 86.803 | 185.45 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 618.951
0,50/7 | 22.086 | 101.27 | 101.27 | 158.957 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 590.122
0,50/8 | 25.241 | 115.738 | 115.738 | 139.088 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 576.528
0,50/9 | 28.396 | 130.205 | 130.205 | 123.633 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 573.081
0,50/10 | 31.551 | 144.672 | 144.672 | 111.27 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 576.743
0,50/11 | 34.706 | 159.139 | 159.139 | 101.155 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 585.573
0,50/12 | 37.861 | 173.606 | 173.606 | 92.725 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 598.279
0,50/13 | 41.016 | 188.074 | 188.074 | 85.592 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 613.97
0,50/14 | 44.172 | 202.541 | 202.541 | 79.479 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 632.004
0,50/15 | 47.327 | 217.008 | 217.008 | 74.18 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 651.909
0,50/16 | 50.482 | 231.475 | 231.475 | 69.544 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 673.337
0,50/17 | 53.637 | 245.942 | 245.942 | 65.453 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 696.02
0,50/18 | 56.792 | 260.41 | 260.41 | 61.817 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 719.75
0,50/19 | 59.947 | 274.877 | 274.877 | 58.563 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 744.357
0,50/20 | 63.102 | 289.344 | 289.344 | 55.635 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 769.713
0,50/21 | 66.257 | 303.811 | 303.811 | 52.986 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 795.711
0,50/22 | 69.412 | 318.278 | 318.278 | 50.577 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 822.262
0,50/23 | 72.567 | 332.746 | 332.746 | 48.378 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 849.296
0,50/24 | 78.878 | 361.68 | 361.68 | 44.508 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 904.577
В-10: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 3.155 | 9.635 | 9.635 | 741.059 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2209.263
0,33/2 | 6.31 | 19.27 | 19.27 | 370.53 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1138.269
0,33/3 | 9.465 | 28.905 | 28.905 | 247.02 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 796.221
0,33/4 | 12.62 | 38.541 | 38.541 | 185.265 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 636.41
0,33/5 | 15.776 | 48.176 | 48.176 | 148.212 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 549.496
0,33/6 | 18.931 | 57.811 | 57.811 | 123.51 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 499.027
0,33/7 | 22.086 | 67.446 | 67.446 | 105.866 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 469.383
0,33/8 | 25.241 | 77.081 | 77.081 | 92.632 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 452.758
0,33/9 | 28.396 | 86.716 | 86.716 | 82.34 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 444.81
0,33/10 | 31.551 | 96.352 | 96.352 | 74.106 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 442.939
0,33/11 | 34.706 | 105.987 | 105.987 | 67.369 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 445.483
0,33/12 | 37.861 | 115.622 | 115.622 | 61.755 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 451.341
0,33/13 | 41.016 | 125.257 | 125.257 | 57.005 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 459.749
0,33/14 | 44.172 | 134.892 | 134.892 | 52.933 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 470.16
0,33/15 | 47.327 | 144.527 | 144.527 | 49.404 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 482.171
0,33/16 | 50.482 | 154.162 | 154.162 | 46.316 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 495.483
0,33/17 | 53.637 | 163.798 | 163.798 | 43.592 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 509.871
0,33/18 | 56.792 | 173.433 | 173.433 | 41.17 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 525.149
0,33/19 | 59.947 | 183.068 | 183.068 | 39.003 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 541.179
0,33/20 | 63.102 | 192.703 | 192.703 | 37.053 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 557.849
0,33/21 | 66.257 | 202.338 | 202.338 | 35.289 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 575.068
0,33/22 | 69.412 | 211.973 | 211.973 | 33.685 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 592.76
0,33/23 | 72.567 | 221.609 | 221.609 | 32.22 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 610.864
0,33/24 | 78.878 | 240.879 | 240.879 | 29.642 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 648.109
В-11: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 3.155 | 7.234 | 7.234 | 556.351 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2019.753
0,25/2 | 6.31 | 14.467 | 14.467 | 278.175 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1036.308
0,25/3 | 9.465 | 21.701 | 21.701 | 185.45 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 720.243
0,25/4 | 12.62 | 28.934 | 28.934 | 139.088 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 571.019
0,25/5 | 15.776 | 36.168 | 36.168 | 111.27 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 488.538
0,25/6 | 18.931 | 43.402 | 43.402 | 92.725 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 439.424
0,25/7 | 22.086 | 50.635 | 50.635 | 79.479 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 409.374
0,25/8 | 25.241 | 57.869 | 57.869 | 69.544 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 391.246
0,25/9 | 28.396 | 65.102 | 65.102 | 61.817 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 381.059
0,25/10 | 31.551 | 72.336 | 72.336 | 55.635 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 376.436
0,25/11 | 34.706 | 79.57 | 79.57 | 50.577 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 375.857
0,25/12 | 37.861 | 86.803 | 86.803 | 46.363 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 378.311
0,25/13 | 41.016 | 94.037 | 94.037 | 42.796 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 383.1
0,25/14 | 44.172 | 101.27 | 101.27 | 39.739 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 389.722
0,25/15 | 47.327 | 108.504 | 108.504 | 37.09 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 397.811
0,25/16 | 50.482 | 115.738 | 115.738 | 34.772 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 407.091
0,25/17 | 53.637 | 122.971 | 122.971 | 32.727 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 417.352
0,25/18 | 56.792 | 130.205 | 130.205 | 30.908 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 428.431
0,25/19 | 59.947 | 137.438 | 137.438 | 29.282 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 440.198
0,25/20 | 63.102 | 144.672 | 144.672 | 27.818 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 452.552
0,25/21 | 66.257 | 151.906 | 151.906 | 26.493 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 465.408
0,25/22 | 69.412 | 159.139 | 159.139 | 25.289 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 478.696
0,25/23 | 72.567 | 166.373 | 166.373 | 24.189 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 492.361
0,25/24 | 78.878 | 180.84 | 180.84 | 22.254 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 520.643
В-12: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 3.155 | 5.787 | 5.787 | 445.081 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 1905.589
0,20/2 | 6.31 | 11.574 | 11.574 | 222.54 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 974.887
0,20/3 | 9.465 | 17.361 | 17.361 | 148.36 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 674.473
0,20/4 | 12.62 | 23.148 | 23.148 | 111.27 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 531.629
0,20/5 | 15.776 | 28.934 | 28.934 | 89.016 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 451.816
0,20/6 | 18.931 | 34.721 | 34.721 | 74.18 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 403.517
0,20/7 | 22.086 | 40.508 | 40.508 | 63.583 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 373.224
0,20/8 | 25.241 | 46.295 | 46.295 | 55.635 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 354.189
0,20/9 | 28.396 | 52.082 | 52.082 | 49.453 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 342.655
0,20/10 | 31.551 | 57.869 | 57.869 | 44.508 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 336.375
0,20/11 | 34.706 | 63.656 | 63.656 | 40.462 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 333.914
0,20/12 | 37.861 | 69.443 | 69.443 | 37.09 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 334.318
0,20/13 | 41.016 | 75.229 | 75.229 | 34.237 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 336.925
0,20/14 | 44.172 | 81.016 | 81.016 | 31.791 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 341.266
0,20/15 | 47.327 | 86.803 | 86.803 | 29.672 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 346.991
0,20/16 | 50.482 | 92.59 | 92.59 | 27.818 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 353.841
0,20/17 | 53.637 | 98.377 | 98.377 | 26.181 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 361.618
0,20/18 | 56.792 | 104.164 | 104.164 | 24.727 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 370.168
0,20/19 | 59.947 | 109.951 | 109.951 | 23.425 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 379.367
0,20/20 | 63.102 | 115.738 | 115.738 | 22.254 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 389.12
0,20/21 | 66.257 | 121.524 | 121.524 | 21.194 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 399.345
0,20/22 | 69.412 | 127.311 | 127.311 | 20.231 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 409.982
0,20/23 | 72.567 | 133.098 | 133.098 | 19.351 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 420.973
0,20/24 | 78.878 | 144.672 | 144.672 | 17.803 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 443.856
В-13: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 3.155 | 19.299 | 19.299 | 1484.344 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2971.876
0,67/2 | 6.31 | 38.598 | 38.598 | 742.172 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1548.567
0,67/3 | 9.465 | 57.898 | 57.898 | 494.781 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 1101.968
0,67/4 | 12.62 | 77.197 | 77.197 | 371.086 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 899.543
0,67/5 | 15.776 | 96.496 | 96.496 | 296.869 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 794.793
0,67/6 | 18.931 | 115.795 | 115.795 | 247.391 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 738.876
0,67/7 | 22.086 | 135.095 | 135.095 | 212.049 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 710.864
0,67/8 | 25.241 | 154.394 | 154.394 | 185.543 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 700.295
0,67/9 | 28.396 | 173.693 | 173.693 | 164.927 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 701.351
0,67/10 | 31.551 | 192.992 | 192.992 | 148.434 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 710.547
0,67/11 | 34.706 | 212.292 | 212.292 | 134.94 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 725.664
0,67/12 | 37.861 | 231.591 | 231.591 | 123.695 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 745.219
0,67/13 | 41.016 | 250.89 | 250.89 | 114.18 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 768.19
0,67/14 | 44.172 | 270.189 | 270.189 | 106.025 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 793.846
0,67/15 | 47.327 | 289.489 | 289.489 | 98.956 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 821.647
0,67/16 | 50.482 | 308.788 | 308.788 | 92.771 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 851.19
0,67/17 | 53.637 | 328.087 | 328.087 | 87.314 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 882.171
0,67/18 | 56.792 | 347.386 | 347.386 | 82.464 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 914.349
0,67/19 | 59.947 | 366.686 | 366.686 | 78.123 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 947.535
0,67/20 | 63.102 | 385.985 | 385.985 | 74.217 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 981.577
0,67/21 | 66.257 | 405.284 | 405.284 | 70.683 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 1016.354
0,67/22 | 69.412 | 424.583 | 424.583 | 67.47 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 1051.765
0,67/23 | 72.567 | 443.883 | 443.883 | 64.537 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 1087.729
0,67/24 | 78.878 | 482.481 | 482.481 | 59.374 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 1161.045
В-14: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 3.155 | 18.084 | 18.084 | 1390.877 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2875.979
0,63/2 | 6.31 | 36.168 | 36.168 | 695.438 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1496.973
0,63/3 | 9.465 | 54.252 | 54.252 | 463.626 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 1063.521
0,63/4 | 12.62 | 72.336 | 72.336 | 347.719 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 866.454
0,63/5 | 15.776 | 90.42 | 90.42 | 278.175 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 763.947
0,63/6 | 18.931 | 108.504 | 108.504 | 231.813 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 708.716
0,63/7 | 22.086 | 126.588 | 126.588 | 198.697 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 680.498
0,63/8 | 25.241 | 144.672 | 144.672 | 173.86 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 669.168
0,63/9 | 28.396 | 162.756 | 162.756 | 154.542 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 669.092
0,63/10 | 31.551 | 180.84 | 180.84 | 139.088 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 676.897
0,63/11 | 34.706 | 198.924 | 198.924 | 126.443 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 690.431
0,63/12 | 37.861 | 217.008 | 217.008 | 115.906 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 708.264
0,63/13 | 41.016 | 235.092 | 235.092 | 106.991 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 729.405
0,63/14 | 44.172 | 253.176 | 253.176 | 99.348 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 753.143
0,63/15 | 47.327 | 271.26 | 271.26 | 92.725 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 778.958
0,63/16 | 50.482 | 289.344 | 289.344 | 86.93 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 806.461
0,63/17 | 53.637 | 307.428 | 307.428 | 81.816 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 835.355
0,63/18 | 56.792 | 325.512 | 325.512 | 77.271 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 865.408
0,63/19 | 59.947 | 343.596 | 343.596 | 73.204 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 896.436
0,63/20 | 63.102 | 361.68 | 361.68 | 69.544 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 928.294
0,63/21 | 66.257 | 379.764 | 379.764 | 66.232 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 960.863
0,63/22 | 69.412 | 397.848 | 397.848 | 63.222 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 994.047
0,63/23 | 72.567 | 415.932 | 415.932 | 60.473 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 1027.763
0,63/24 | 78.878 | 452.1 | 452.1 | 55.635 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 1096.544
В-15: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 3.155 | 21.701 | 21.701 | 1669.052 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 3161.388
0,75/2 | 6.31 | 43.402 | 43.402 | 834.526 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1650.529
0,75/3 | 9.465 | 65.102 | 65.102 | 556.351 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 1177.946
0,75/4 | 12.62 | 86.803 | 86.803 | 417.263 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 964.932
0,75/5 | 15.776 | 108.504 | 108.504 | 333.81 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 855.75
0,75/6 | 18.931 | 130.205 | 130.205 | 278.175 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 798.48
0,75/7 | 22.086 | 151.906 | 151.906 | 238.436 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 770.873
0,75/8 | 25.241 | 173.606 | 173.606 | 208.631 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 761.807
0,75/9 | 28.396 | 195.307 | 195.307 | 185.45 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 765.102
0,75/10 | 31.551 | 217.008 | 217.008 | 166.905 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 777.05
0,75/11 | 34.706 | 238.709 | 238.709 | 151.732 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 795.29
0,75/12 | 37.861 | 260.41 | 260.41 | 139.088 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 818.25
0,75/13 | 41.016 | 282.11 | 282.11 | 128.389 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 844.839
0,75/14 | 44.172 | 303.811 | 303.811 | 119.218 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 874.283
0,75/15 | 47.327 | 325.512 | 325.512 | 111.27 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 906.007
0,75/16 | 50.482 | 347.213 | 347.213 | 104.316 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 939.585
0,75/17 | 53.637 | 368.914 | 368.914 | 98.18 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 974.691
0,75/18 | 56.792 | 390.614 | 390.614 | 92.725 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 1011.066
0,75/19 | 59.947 | 412.315 | 412.315 | 87.845 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 1048.515
0,75/20 | 63.102 | 434.016 | 434.016 | 83.453 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 1086.875
0,75/21 | 66.257 | 455.717 | 455.717 | 79.479 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 1126.016
0,75/22 | 69.412 | 477.418 | 477.418 | 75.866 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 1165.831
0,75/23 | 72.567 | 499.118 | 499.118 | 72.567 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 1206.229
0,75/24 | 78.878 | 542.52 | 542.52 | 66.762 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 1288.511
В-16: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 3.155 | 23.148 | 23.148 | 1780.322 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 3275.552
0,80/2 | 6.31 | 46.295 | 46.295 | 890.161 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1711.95
0,80/3 | 9.465 | 69.443 | 69.443 | 593.441 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 1223.718
0,80/4 | 12.62 | 92.59 | 92.59 | 445.081 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 1004.324
0,80/5 | 15.776 | 115.738 | 115.738 | 356.064 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 892.472
0,80/6 | 18.931 | 138.885 | 138.885 | 296.72 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 834.385
0,80/7 | 22.086 | 162.033 | 162.033 | 254.332 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 807.023
0,80/8 | 25.241 | 185.18 | 185.18 | 222.54 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 798.864
0,80/9 | 28.396 | 208.328 | 208.328 | 197.814 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 803.508
0,80/10 | 31.551 | 231.475 | 231.475 | 178.032 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 817.111
0,80/11 | 34.706 | 254.623 | 254.623 | 161.847 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 837.233
0,80/12 | 37.861 | 277.77 | 277.77 | 148.36 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 862.242
0,80/13 | 41.016 | 300.918 | 300.918 | 136.948 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 891.014
0,80/14 | 44.172 | 324.065 | 324.065 | 127.166 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 922.739
0,80/15 | 47.327 | 347.213 | 347.213 | 118.688 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 956.827
0,80/16 | 50.482 | 370.36 | 370.36 | 111.27 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 992.833
0,80/17 | 53.637 | 393.508 | 393.508 | 104.725 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 1030.424
0,80/18 | 56.792 | 416.655 | 416.655 | 98.907 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 1069.33
0,80/19 | 59.947 | 439.803 | 439.803 | 93.701 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 1109.347
0,80/20 | 63.102 | 462.95 | 462.95 | 89.016 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 1150.306
0,80/21 | 66.257 | 486.098 | 486.098 | 84.777 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 1192.076
0,80/22 | 69.412 | 509.245 | 509.245 | 80.924 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 1234.543
0,80/23 | 72.567 | 532.393 | 532.393 | 77.405 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 1277.617
0,80/24 | 78.878 | 578.688 | 578.688 | 71.213 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 1365.298
В-17: Tок=3, αр=0,5
0,50/1 | 3.155 | 9.645 | 9.645 | 1112.701 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2580.925
0,50/2 | 6.31 | 19.29 | 19.29 | 556.351 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1324.13
0,50/3 | 9.465 | 28.934 | 28.934 | 370.9 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 920.159
0,50/4 | 12.62 | 38.579 | 38.579 | 278.175 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 729.396
0,50/5 | 15.776 | 48.224 | 48.224 | 222.54 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 623.92
0,50/6 | 18.931 | 57.869 | 57.869 | 185.45 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 561.083
0,50/7 | 22.086 | 67.514 | 67.514 | 158.957 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 522.61
0,50/8 | 25.241 | 77.158 | 77.158 | 139.088 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 499.368
0,50/9 | 28.396 | 86.803 | 86.803 | 123.633 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 486.277
0,50/10 | 31.551 | 96.448 | 96.448 | 111.27 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 480.295
0,50/11 | 34.706 | 106.093 | 106.093 | 101.155 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 479.481
0,50/12 | 37.861 | 115.738 | 115.738 | 92.725 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 482.543
0,50/13 | 41.016 | 125.382 | 125.382 | 85.592 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 488.586
0,50/14 | 44.172 | 135.027 | 135.027 | 79.479 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 496.976
0,50/15 | 47.327 | 144.672 | 144.672 | 74.18 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 507.237
0,50/16 | 50.482 | 154.317 | 154.317 | 69.544 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 519.021
0,50/17 | 53.637 | 163.962 | 163.962 | 65.453 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 532.06
0,50/18 | 56.792 | 173.606 | 173.606 | 61.817 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 546.142
0,50/19 | 59.947 | 183.251 | 183.251 | 58.563 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 561.105
0,50/20 | 63.102 | 192.896 | 192.896 | 55.635 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 576.817
0,50/21 | 66.257 | 202.541 | 202.541 | 52.986 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 593.171
0,50/22 | 69.412 | 212.186 | 212.186 | 50.577 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 610.078
0,50/23 | 72.567 | 221.83 | 221.83 | 48.378 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 627.464
0,50/24 | 78.878 | 241.12 | 241.12 | 44.508 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 663.457
В-18: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 3.155 | 6.423 | 6.423 | 741.059 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2202.839
0,33/2 | 6.31 | 12.847 | 12.847 | 370.53 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1125.423
0,33/3 | 9.465 | 19.27 | 19.27 | 247.02 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 776.951
0,33/4 | 12.62 | 25.694 | 25.694 | 185.265 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 610.716
0,33/5 | 15.776 | 32.117 | 32.117 | 148.212 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 517.378
0,33/6 | 18.931 | 38.541 | 38.541 | 123.51 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 460.487
0,33/7 | 22.086 | 44.964 | 44.964 | 105.866 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 424.419
0,33/8 | 25.241 | 51.387 | 51.387 | 92.632 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 401.37
0,33/9 | 28.396 | 57.811 | 57.811 | 82.34 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 387
0,33/10 | 31.551 | 64.234 | 64.234 | 74.106 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 378.703
0,33/11 | 34.706 | 70.658 | 70.658 | 67.369 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 374.825
0,33/12 | 37.861 | 77.081 | 77.081 | 61.755 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 374.259
0,33/13 | 41.016 | 83.505 | 83.505 | 57.005 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 376.245
0,33/14 | 44.172 | 89.928 | 89.928 | 52.933 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 380.232
0,33/15 | 47.327 | 96.352 | 96.352 | 49.404 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 385.821
0,33/16 | 50.482 | 102.775 | 102.775 | 46.316 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 392.709
0,33/17 | 53.637 | 109.198 | 109.198 | 43.592 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 400.671
0,33/18 | 56.792 | 115.622 | 115.622 | 41.17 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 409.527
0,33/19 | 59.947 | 122.045 | 122.045 | 39.003 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 419.133
0,33/20 | 63.102 | 128.469 | 128.469 | 37.053 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 429.381
0,33/21 | 66.257 | 134.892 | 134.892 | 35.289 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 440.176
0,33/22 | 69.412 | 141.316 | 141.316 | 33.685 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 451.446
0,33/23 | 72.567 | 147.739 | 147.739 | 32.22 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 463.124
0,33/24 | 78.878 | 160.586 | 160.586 | 29.642 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 487.523
В-19: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 3.155 | 4.822 | 4.822 | 556.351 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2014.929
0,25/2 | 6.31 | 9.645 | 9.645 | 278.175 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1026.664
0,25/3 | 9.465 | 14.467 | 14.467 | 185.45 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 705.775
0,25/4 | 12.62 | 19.29 | 19.29 | 139.088 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 551.731
0,25/5 | 15.776 | 24.112 | 24.112 | 111.27 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 464.426
0,25/6 | 18.931 | 28.934 | 28.934 | 92.725 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 410.488
0,25/7 | 22.086 | 33.757 | 33.757 | 79.479 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 375.618
0,25/8 | 25.241 | 38.579 | 38.579 | 69.544 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 352.666
0,25/9 | 28.396 | 43.402 | 43.402 | 61.817 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 337.659
0,25/10 | 31.551 | 48.224 | 48.224 | 55.635 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 328.212
0,25/11 | 34.706 | 53.046 | 53.046 | 50.577 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 322.809
0,25/12 | 37.861 | 57.869 | 57.869 | 46.363 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 320.443
0,25/13 | 41.016 | 62.691 | 62.691 | 42.796 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 320.408
0,25/14 | 44.172 | 67.514 | 67.514 | 39.739 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 322.21
0,25/15 | 47.327 | 72.336 | 72.336 | 37.09 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 325.475
0,25/16 | 50.482 | 77.158 | 77.158 | 34.772 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 329.931
0,25/17 | 53.637 | 81.981 | 81.981 | 32.727 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 335.372
0,25/18 | 56.792 | 86.803 | 86.803 | 30.908 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 341.627
0,25/19 | 59.947 | 91.626 | 91.626 | 29.282 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 348.574
0,25/20 | 63.102 | 96.448 | 96.448 | 27.818 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 356.104
0,25/21 | 66.257 | 101.27 | 101.27 | 26.493 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 364.136
0,25/22 | 69.412 | 106.093 | 106.093 | 25.289 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 372.604
0,25/23 | 72.567 | 110.915 | 110.915 | 24.189 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 381.445
0,25/24 | 78.878 | 120.56 | 120.56 | 22.254 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 400.083
В-20: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 3.155 | 3.858 | 3.858 | 445.081 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 1901.731
0,20/2 | 6.31 | 7.716 | 7.716 | 222.54 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 967.171
0,20/3 | 9.465 | 11.574 | 11.574 | 148.36 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 662.899
0,20/4 | 12.62 | 15.432 | 15.432 | 111.27 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 516.197
0,20/5 | 15.776 | 19.29 | 19.29 | 89.016 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 432.528
0,20/6 | 18.931 | 23.148 | 23.148 | 74.18 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 380.371
0,20/7 | 22.086 | 27.005 | 27.005 | 63.583 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 346.218
0,20/8 | 25.241 | 30.863 | 30.863 | 55.635 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 323.325
0,20/9 | 28.396 | 34.721 | 34.721 | 49.453 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 307.933
0,20/10 | 31.551 | 38.579 | 38.579 | 44.508 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 297.795
0,20/11 | 34.706 | 42.437 | 42.437 | 40.462 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 291.476
0,20/12 | 37.861 | 46.295 | 46.295 | 37.09 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 288.022
0,20/13 | 41.016 | 50.153 | 50.153 | 34.237 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 286.773
0,20/14 | 44.172 | 54.011 | 54.011 | 31.791 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 287.256
0,20/15 | 47.327 | 57.869 | 57.869 | 29.672 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 289.123
0,20/16 | 50.482 | 61.727 | 61.727 | 27.818 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 292.115
0,20/17 | 53.637 | 65.585 | 65.585 | 26.181 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 296.034
0,20/18 | 56.792 | 69.443 | 69.443 | 24.727 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 300.726
0,20/19 | 59.947 | 73.3 | 73.3 | 23.425 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 306.065
0,20/20 | 63.102 | 77.158 | 77.158 | 22.254 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 311.96
0,20/21 | 66.257 | 81.016 | 81.016 | 21.194 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 318.329
0,20/22 | 69.412 | 84.874 | 84.874 | 20.231 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 325.108
0,20/23 | 72.567 | 88.732 | 88.732 | 19.351 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 332.241
0,20/24 | 78.878 | 96.448 | 96.448 | 17.803 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 347.408
В-21: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 3.155 | 12.866 | 12.866 | 1484.344 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2959.01
0,67/2 | 6.31 | 25.732 | 25.732 | 742.172 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1522.835
0,67/3 | 9.465 | 38.598 | 38.598 | 494.781 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 1063.368
0,67/4 | 12.62 | 51.465 | 51.465 | 371.086 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 848.079
0,67/5 | 15.776 | 64.331 | 64.331 | 296.869 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 730.463
0,67/6 | 18.931 | 77.197 | 77.197 | 247.391 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 661.68
0,67/7 | 22.086 | 90.063 | 90.063 | 212.049 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 620.8
0,67/8 | 25.241 | 102.929 | 102.929 | 185.543 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 597.365
0,67/9 | 28.396 | 115.795 | 115.795 | 164.927 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 585.555
0,67/10 | 31.551 | 128.662 | 128.662 | 148.434 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 581.887
0,67/11 | 34.706 | 141.528 | 141.528 | 134.94 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 584.136
0,67/12 | 37.861 | 154.394 | 154.394 | 123.695 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 590.825
0,67/13 | 41.016 | 167.26 | 167.26 | 114.18 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 600.93
0,67/14 | 44.172 | 180.126 | 180.126 | 106.025 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 613.72
0,67/15 | 47.327 | 192.992 | 192.992 | 98.956 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 628.653
0,67/16 | 50.482 | 205.859 | 205.859 | 92.771 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 645.332
0,67/17 | 53.637 | 218.725 | 218.725 | 87.314 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 663.447
0,67/18 | 56.792 | 231.591 | 231.591 | 82.464 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 682.759
0,67/19 | 59.947 | 244.457 | 244.457 | 78.123 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 703.077
0,67/20 | 63.102 | 257.323 | 257.323 | 74.217 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 724.253
0,67/21 | 66.257 | 270.189 | 270.189 | 70.683 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 746.164
0,67/22 | 69.412 | 283.056 | 283.056 | 67.47 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 768.711
0,67/23 | 72.567 | 295.922 | 295.922 | 64.537 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 791.807
0,67/24 | 78.878 | 321.654 | 321.654 | 59.374 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 839.391
В-22: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 3.155 | 12.056 | 12.056 | 1390.877 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2863.923
0,63/2 | 6.31 | 24.112 | 24.112 | 695.438 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1472.861
0,63/3 | 9.465 | 36.168 | 36.168 | 463.626 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 1027.353
0,63/4 | 12.62 | 48.224 | 48.224 | 347.719 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 818.23
0,63/5 | 15.776 | 60.28 | 60.28 | 278.175 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 703.667
0,63/6 | 18.931 | 72.336 | 72.336 | 231.813 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 636.38
0,63/7 | 22.086 | 84.392 | 84.392 | 198.697 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 596.106
0,63/8 | 25.241 | 96.448 | 96.448 | 173.86 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 572.72
0,63/9 | 28.396 | 108.504 | 108.504 | 154.542 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 560.588
0,63/10 | 31.551 | 120.56 | 120.56 | 139.088 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 556.337
0,63/11 | 34.706 | 132.616 | 132.616 | 126.443 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 557.815
0,63/12 | 37.861 | 144.672 | 144.672 | 115.906 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 563.592
0,63/13 | 41.016 | 156.728 | 156.728 | 106.991 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 572.677
0,63/14 | 44.172 | 168.784 | 168.784 | 99.348 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 584.359
0,63/15 | 47.327 | 180.84 | 180.84 | 92.725 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 598.118
0,63/16 | 50.482 | 192.896 | 192.896 | 86.93 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 613.565
0,63/17 | 53.637 | 204.952 | 204.952 | 81.816 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 630.403
0,63/18 | 56.792 | 217.008 | 217.008 | 77.271 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 648.4
0,63/19 | 59.947 | 229.064 | 229.064 | 73.204 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 667.372
0,63/20 | 63.102 | 241.12 | 241.12 | 69.544 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 687.174
0,63/21 | 66.257 | 253.176 | 253.176 | 66.232 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 707.687
0,63/22 | 69.412 | 265.232 | 265.232 | 63.222 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 728.815
0,63/23 | 72.567 | 277.288 | 277.288 | 60.473 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 750.475
0,63/24 | 78.878 | 301.4 | 301.4 | 55.635 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 795.144
В-23: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 3.155 | 14.467 | 14.467 | 1669.052 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 3146.92
0,75/2 | 6.31 | 28.934 | 28.934 | 834.526 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1621.593
0,75/3 | 9.465 | 43.402 | 43.402 | 556.351 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 1134.546
0,75/4 | 12.62 | 57.869 | 57.869 | 417.263 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 907.064
0,75/5 | 15.776 | 72.336 | 72.336 | 333.81 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 783.414
0,75/6 | 18.931 | 86.803 | 86.803 | 278.175 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 711.676
0,75/7 | 22.086 | 101.27 | 101.27 | 238.436 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 669.601
0,75/8 | 25.241 | 115.738 | 115.738 | 208.631 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 646.071
0,75/9 | 28.396 | 130.205 | 130.205 | 185.45 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 634.898
0,75/10 | 31.551 | 144.672 | 144.672 | 166.905 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 632.378
0,75/11 | 34.706 | 159.139 | 159.139 | 151.732 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 636.15
0,75/12 | 37.861 | 173.606 | 173.606 | 139.088 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 644.642
0,75/13 | 41.016 | 188.074 | 188.074 | 128.389 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 656.767
0,75/14 | 44.172 | 202.541 | 202.541 | 119.218 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 671.743
0,75/15 | 47.327 | 217.008 | 217.008 | 111.27 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 688.999
0,75/16 | 50.482 | 231.475 | 231.475 | 104.316 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 708.109
0,75/17 | 53.637 | 245.942 | 245.942 | 98.18 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 728.747
0,75/18 | 56.792 | 260.41 | 260.41 | 92.725 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 750.658
0,75/19 | 59.947 | 274.877 | 274.877 | 87.845 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 773.639
0,75/20 | 63.102 | 289.344 | 289.344 | 83.453 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 797.531
0,75/21 | 66.257 | 303.811 | 303.811 | 79.479 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 822.204
0,75/22 | 69.412 | 318.278 | 318.278 | 75.866 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 847.551
0,75/23 | 72.567 | 332.746 | 332.746 | 72.567 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 873.485
0,75/24 | 78.878 | 361.68 | 361.68 | 66.762 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 926.831
В-24: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 3.155 | 15.432 | 15.432 | 1780.322 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 3260.12
0,80/2 | 6.31 | 30.863 | 30.863 | 890.161 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1681.086
0,80/3 | 9.465 | 46.295 | 46.295 | 593.441 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 1177.422
0,80/4 | 12.62 | 61.727 | 61.727 | 445.081 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 942.598
0,80/5 | 15.776 | 77.158 | 77.158 | 356.064 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 815.312
0,80/6 | 18.931 | 92.59 | 92.59 | 296.72 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 741.795
0,80/7 | 22.086 | 108.022 | 108.022 | 254.332 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 699.001
0,80/8 | 25.241 | 123.453 | 123.453 | 222.54 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 675.41
0,80/9 | 28.396 | 138.885 | 138.885 | 197.814 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 664.622
0,80/10 | 31.551 | 154.317 | 154.317 | 178.032 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 662.795
0,80/11 | 34.706 | 169.748 | 169.748 | 161.847 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 667.483
0,80/12 | 37.861 | 185.18 | 185.18 | 148.36 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 677.062
0,80/13 | 41.016 | 200.612 | 200.612 | 136.948 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 690.402
0,80/14 | 44.172 | 216.044 | 216.044 | 127.166 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 706.697
0,80/15 | 47.327 | 231.475 | 231.475 | 118.688 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 725.351
0,80/16 | 50.482 | 246.907 | 246.907 | 111.27 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 745.927
0,80/17 | 53.637 | 262.339 | 262.339 | 104.725 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 768.086
0,80/18 | 56.792 | 277.77 | 277.77 | 98.907 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 791.56
0,80/19 | 59.947 | 293.202 | 293.202 | 93.701 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 816.145
0,80/20 | 63.102 | 308.634 | 308.634 | 89.016 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 841.674
0,80/21 | 66.257 | 324.065 | 324.065 | 84.777 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 868.01
0,80/22 | 69.412 | 339.497 | 339.497 | 80.924 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 895.047
0,80/23 | 72.567 | 354.929 | 354.929 | 77.405 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 922.689
0,80/24 | 78.878 | 385.792 | 385.792 | 71.213 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 979.506
В-25: Tок=4, αр=0,5
0,50/1 | 3.155 | 7.234 | 7.234 | 1112.701 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2576.103
0,50/2 | 6.31 | 14.467 | 14.467 | 556.351 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1314.484
0,50/3 | 9.465 | 21.701 | 21.701 | 370.9 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 905.693
0,50/4 | 12.62 | 28.934 | 28.934 | 278.175 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 710.106
0,50/5 | 15.776 | 36.168 | 36.168 | 222.54 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 599.808
0,50/6 | 18.931 | 43.402 | 43.402 | 185.45 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 532.149
0,50/7 | 22.086 | 50.635 | 50.635 | 158.957 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 488.852
0,50/8 | 25.241 | 57.869 | 57.869 | 139.088 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 460.79
0,50/9 | 28.396 | 65.102 | 65.102 | 123.633 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 442.875
0,50/10 | 31.551 | 72.336 | 72.336 | 111.27 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 432.071
0,50/11 | 34.706 | 79.57 | 79.57 | 101.155 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 426.435
0,50/12 | 37.861 | 86.803 | 86.803 | 92.725 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 424.673
0,50/13 | 41.016 | 94.037 | 94.037 | 85.592 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 425.896
0,50/14 | 44.172 | 101.27 | 101.27 | 79.479 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 429.462
0,50/15 | 47.327 | 108.504 | 108.504 | 74.18 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 434.901
0,50/16 | 50.482 | 115.738 | 115.738 | 69.544 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 441.863
0,50/17 | 53.637 | 122.971 | 122.971 | 65.453 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 450.078
0,50/18 | 56.792 | 130.205 | 130.205 | 61.817 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 459.34
0,50/19 | 59.947 | 137.438 | 137.438 | 58.563 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 469.479
0,50/20 | 63.102 | 144.672 | 144.672 | 55.635 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 480.369
0,50/21 | 66.257 | 151.906 | 151.906 | 52.986 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 491.901
0,50/22 | 69.412 | 159.139 | 159.139 | 50.577 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 503.984
0,50/23 | 72.567 | 166.373 | 166.373 | 48.378 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 516.55
0,50/24 | 78.878 | 180.84 | 180.84 | 44.508 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 542.897
В-26: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 3.155 | 4.818 | 4.818 | 741.059 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2199.629
0,33/2 | 6.31 | 9.635 | 9.635 | 370.53 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1118.999
0,33/3 | 9.465 | 14.453 | 14.453 | 247.02 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 767.317
0,33/4 | 12.62 | 19.27 | 19.27 | 185.265 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 597.868
0,33/5 | 15.776 | 24.088 | 24.088 | 148.212 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 501.32
0,33/6 | 18.931 | 28.905 | 28.905 | 123.51 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 441.215
0,33/7 | 22.086 | 33.723 | 33.723 | 105.866 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 401.937
0,33/8 | 25.241 | 38.541 | 38.541 | 92.632 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 375.678
0,33/9 | 28.396 | 43.358 | 43.358 | 82.34 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 358.094
0,33/10 | 31.551 | 48.176 | 48.176 | 74.106 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 346.587
0,33/11 | 34.706 | 52.993 | 52.993 | 67.369 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 339.495
0,33/12 | 37.861 | 57.811 | 57.811 | 61.755 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 335.719
0,33/13 | 41.016 | 62.629 | 62.629 | 57.005 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 334.493
0,33/14 | 44.172 | 67.446 | 67.446 | 52.933 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 335.268
0,33/15 | 47.327 | 72.264 | 72.264 | 49.404 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 337.645
0,33/16 | 50.482 | 77.081 | 77.081 | 46.316 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 341.321
0,33/17 | 53.637 | 81.899 | 81.899 | 43.592 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 346.073
0,33/18 | 56.792 | 86.716 | 86.716 | 41.17 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 351.715
0,33/19 | 59.947 | 91.534 | 91.534 | 39.003 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 358.111
0,33/20 | 63.102 | 96.352 | 96.352 | 37.053 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 365.147
0,33/21 | 66.257 | 101.169 | 101.169 | 35.289 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 372.73
0,33/22 | 69.412 | 105.987 | 105.987 | 33.685 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 380.788
0,33/23 | 72.567 | 110.804 | 110.804 | 32.22 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 389.254
0,33/24 | 78.878 | 120.439 | 120.439 | 29.642 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 407.229
В-27: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 3.155 | 3.617 | 3.617 | 556.351 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2012.519
0,25/2 | 6.31 | 7.234 | 7.234 | 278.175 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1021.842
0,25/3 | 9.465 | 10.85 | 10.85 | 185.45 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 698.541
0,25/4 | 12.62 | 14.467 | 14.467 | 139.088 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 542.085
0,25/5 | 15.776 | 18.084 | 18.084 | 111.27 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 452.37
0,25/6 | 18.931 | 21.701 | 21.701 | 92.725 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 396.022
0,25/7 | 22.086 | 25.318 | 25.318 | 79.479 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 358.74
0,25/8 | 25.241 | 28.934 | 28.934 | 69.544 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 333.376
0,25/9 | 28.396 | 32.551 | 32.551 | 61.817 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 315.957
0,25/10 | 31.551 | 36.168 | 36.168 | 55.635 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 304.1
0,25/11 | 34.706 | 39.785 | 39.785 | 50.577 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 296.287
0,25/12 | 37.861 | 43.402 | 43.402 | 46.363 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 291.509
0,25/13 | 41.016 | 47.018 | 47.018 | 42.796 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 289.062
0,25/14 | 44.172 | 50.635 | 50.635 | 39.739 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 288.452
0,25/15 | 47.327 | 54.252 | 54.252 | 37.09 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 289.307
0,25/16 | 50.482 | 57.869 | 57.869 | 34.772 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 291.353
0,25/17 | 53.637 | 61.486 | 61.486 | 32.727 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 294.382
0,25/18 | 56.792 | 65.102 | 65.102 | 30.908 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 298.225
0,25/19 | 59.947 | 68.719 | 68.719 | 29.282 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 302.76
0,25/20 | 63.102 | 72.336 | 72.336 | 27.818 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 307.88
0,25/21 | 66.257 | 75.953 | 75.953 | 26.493 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 313.502
0,25/22 | 69.412 | 79.57 | 79.57 | 25.289 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 319.558
0,25/23 | 72.567 | 83.186 | 83.186 | 24.189 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 325.987
0,25/24 | 78.878 | 90.42 | 90.42 | 22.254 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 339.803
В-28: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 3.155 | 2.893 | 2.893 | 445.081 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 1899.801
0,20/2 | 6.31 | 5.787 | 5.787 | 222.54 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 963.313
0,20/3 | 9.465 | 8.68 | 8.68 | 148.36 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 657.111
0,20/4 | 12.62 | 11.574 | 11.574 | 111.27 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 508.481
0,20/5 | 15.776 | 14.467 | 14.467 | 89.016 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 422.882
0,20/6 | 18.931 | 17.361 | 17.361 | 74.18 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 368.797
0,20/7 | 22.086 | 20.254 | 20.254 | 63.583 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 332.716
0,20/8 | 25.241 | 23.148 | 23.148 | 55.635 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 307.895
0,20/9 | 28.396 | 26.041 | 26.041 | 49.453 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 290.573
0,20/10 | 31.551 | 28.934 | 28.934 | 44.508 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 278.505
0,20/11 | 34.706 | 31.828 | 31.828 | 40.462 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 270.258
0,20/12 | 37.861 | 34.721 | 34.721 | 37.09 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 264.874
0,20/13 | 41.016 | 37.615 | 37.615 | 34.237 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 261.697
0,20/14 | 44.172 | 40.508 | 40.508 | 31.791 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 260.25
0,20/15 | 47.327 | 43.402 | 43.402 | 29.672 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 260.189
0,20/16 | 50.482 | 46.295 | 46.295 | 27.818 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 261.251
0,20/17 | 53.637 | 49.188 | 49.188 | 26.181 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 263.24
0,20/18 | 56.792 | 52.082 | 52.082 | 24.727 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 266.004
0,20/19 | 59.947 | 54.975 | 54.975 | 23.425 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 269.415
0,20/20 | 63.102 | 57.869 | 57.869 | 22.254 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 273.382
0,20/21 | 66.257 | 60.762 | 60.762 | 21.194 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 277.821
0,20/22 | 69.412 | 63.656 | 63.656 | 20.231 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 282.672
0,20/23 | 72.567 | 66.549 | 66.549 | 19.351 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 287.875
0,20/24 | 78.878 | 72.336 | 72.336 | 17.803 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 299.184
В-29: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 3.155 | 9.65 | 9.65 | 1484.344 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2952.578
0,67/2 | 6.31 | 19.299 | 19.299 | 742.172 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1509.969
0,67/3 | 9.465 | 28.949 | 28.949 | 494.781 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 1044.07
0,67/4 | 12.62 | 38.598 | 38.598 | 371.086 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 822.345
0,67/5 | 15.776 | 48.248 | 48.248 | 296.869 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 698.297
0,67/6 | 18.931 | 57.898 | 57.898 | 247.391 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 623.082
0,67/7 | 22.086 | 67.547 | 67.547 | 212.049 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 575.768
0,67/8 | 25.241 | 77.197 | 77.197 | 185.543 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 545.901
0,67/9 | 28.396 | 86.847 | 86.847 | 164.927 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 527.659
0,67/10 | 31.551 | 96.496 | 96.496 | 148.434 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 517.555
0,67/11 | 34.706 | 106.146 | 106.146 | 134.94 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 513.372
0,67/12 | 37.861 | 115.795 | 115.795 | 123.695 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 513.627
0,67/13 | 41.016 | 125.445 | 125.445 | 114.18 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 517.3
0,67/14 | 44.172 | 135.095 | 135.095 | 106.025 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 523.658
0,67/15 | 47.327 | 144.744 | 144.744 | 98.956 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 532.157
0,67/16 | 50.482 | 154.394 | 154.394 | 92.771 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 542.402
0,67/17 | 53.637 | 164.044 | 164.044 | 87.314 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 554.085
0,67/18 | 56.792 | 173.693 | 173.693 | 82.464 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 566.963
0,67/19 | 59.947 | 183.343 | 183.343 | 78.123 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 580.849
0,67/20 | 63.102 | 192.992 | 192.992 | 74.217 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 595.591
0,67/21 | 66.257 | 202.642 | 202.642 | 70.683 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 611.07
0,67/22 | 69.412 | 212.292 | 212.292 | 67.47 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 627.183
0,67/23 | 72.567 | 221.941 | 221.941 | 64.537 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 643.845
0,67/24 | 78.878 | 241.241 | 241.241 | 59.374 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 678.565
В-30: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 3.155 | 9.042 | 9.042 | 1390.877 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2857.895
0,63/2 | 6.31 | 18.084 | 18.084 | 695.438 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1460.805
0,63/3 | 9.465 | 27.126 | 27.126 | 463.626 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 1009.269
0,63/4 | 12.62 | 36.168 | 36.168 | 347.719 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 794.118
0,63/5 | 15.776 | 45.21 | 45.21 | 278.175 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 673.527
0,63/6 | 18.931 | 54.252 | 54.252 | 231.813 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 600.212
0,63/7 | 22.086 | 63.294 | 63.294 | 198.697 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 553.91
0,63/8 | 25.241 | 72.336 | 72.336 | 173.86 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 524.496
0,63/9 | 28.396 | 81.378 | 81.378 | 154.542 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 506.336
0,63/10 | 31.551 | 90.42 | 90.42 | 139.088 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 496.057
0,63/11 | 34.706 | 99.462 | 99.462 | 126.443 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 491.507
0,63/12 | 37.861 | 108.504 | 108.504 | 115.906 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 491.256
0,63/13 | 41.016 | 117.546 | 117.546 | 106.991 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 494.313
0,63/14 | 44.172 | 126.588 | 126.588 | 99.348 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 499.967
0,63/15 | 47.327 | 135.63 | 135.63 | 92.725 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 507.698
0,63/16 | 50.482 | 144.672 | 144.672 | 86.93 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 517.117
0,63/17 | 53.637 | 153.714 | 153.714 | 81.816 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 527.927
0,63/18 | 56.792 | 162.756 | 162.756 | 77.271 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 539.896
0,63/19 | 59.947 | 171.798 | 171.798 | 73.204 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 552.84
0,63/20 | 63.102 | 180.84 | 180.84 | 69.544 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 566.614
0,63/21 | 66.257 | 189.882 | 189.882 | 66.232 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 581.099
0,63/22 | 69.412 | 198.924 | 198.924 | 63.222 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 596.199
0,63/23 | 72.567 | 207.966 | 207.966 | 60.473 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 611.831
0,63/24 | 78.878 | 226.05 | 226.05 | 55.635 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 644.444
В-31: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 3.155 | 10.85 | 10.85 | 1669.052 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 3139.686
0,75/2 | 6.31 | 21.701 | 21.701 | 834.526 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1607.127
0,75/3 | 9.465 | 32.551 | 32.551 | 556.351 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 1112.844
0,75/4 | 12.62 | 43.402 | 43.402 | 417.263 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 878.13
0,75/5 | 15.776 | 54.252 | 54.252 | 333.81 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 747.246
0,75/6 | 18.931 | 65.102 | 65.102 | 278.175 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 668.274
0,75/7 | 22.086 | 75.953 | 75.953 | 238.436 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 618.967
0,75/8 | 25.241 | 86.803 | 86.803 | 208.631 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 588.201
0,75/9 | 28.396 | 97.654 | 97.654 | 185.45 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 569.796
0,75/10 | 31.551 | 108.504 | 108.504 | 166.905 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 560.042
0,75/11 | 34.706 | 119.354 | 119.354 | 151.732 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 556.58
0,75/12 | 37.861 | 130.205 | 130.205 | 139.088 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 557.84
0,75/13 | 41.016 | 141.055 | 141.055 | 128.389 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 562.729
0,75/14 | 44.172 | 151.906 | 151.906 | 119.218 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 570.473
0,75/15 | 47.327 | 162.756 | 162.756 | 111.27 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 580.495
0,75/16 | 50.482 | 173.606 | 173.606 | 104.316 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 592.371
0,75/17 | 53.637 | 184.457 | 184.457 | 98.18 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 605.777
0,75/18 | 56.792 | 195.307 | 195.307 | 92.725 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 620.452
0,75/19 | 59.947 | 206.158 | 206.158 | 87.845 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 636.201
0,75/20 | 63.102 | 217.008 | 217.008 | 83.453 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 652.859
0,75/21 | 66.257 | 227.858 | 227.858 | 79.479 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 670.298
0,75/22 | 69.412 | 238.709 | 238.709 | 75.866 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 688.413
0,75/23 | 72.567 | 249.559 | 249.559 | 72.567 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 707.111
0,75/24 | 78.878 | 271.26 | 271.26 | 66.762 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 745.991
В-32: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 3.155 | 11.574 | 11.574 | 1780.322 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 3252.404
0,80/2 | 6.31 | 23.148 | 23.148 | 890.161 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1665.656
0,80/3 | 9.465 | 34.721 | 34.721 | 593.441 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 1154.274
0,80/4 | 12.62 | 46.295 | 46.295 | 445.081 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 911.734
0,80/5 | 15.776 | 57.869 | 57.869 | 356.064 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 776.734
0,80/6 | 18.931 | 69.443 | 69.443 | 296.72 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 695.501
0,80/7 | 22.086 | 81.016 | 81.016 | 254.332 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 644.989
0,80/8 | 25.241 | 92.59 | 92.59 | 222.54 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 613.684
0,80/9 | 28.396 | 104.164 | 104.164 | 197.814 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 595.18
0,80/10 | 31.551 | 115.738 | 115.738 | 178.032 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 585.637
0,80/11 | 34.706 | 127.311 | 127.311 | 161.847 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 582.609
0,80/12 | 37.861 | 138.885 | 138.885 | 148.36 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 584.472
0,80/13 | 41.016 | 150.459 | 150.459 | 136.948 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 590.096
0,80/14 | 44.172 | 162.033 | 162.033 | 127.166 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 598.675
0,80/15 | 47.327 | 173.606 | 173.606 | 118.688 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 609.613
0,80/16 | 50.482 | 185.18 | 185.18 | 111.27 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 622.473
0,80/17 | 53.637 | 196.754 | 196.754 | 104.725 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 636.916
0,80/18 | 56.792 | 208.328 | 208.328 | 98.907 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 652.676
0,80/19 | 59.947 | 219.901 | 219.901 | 93.701 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 669.543
0,80/20 | 63.102 | 231.475 | 231.475 | 89.016 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 687.356
0,80/21 | 66.257 | 243.049 | 243.049 | 84.777 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 705.978
0,80/22 | 69.412 | 254.623 | 254.623 | 80.924 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 725.299
0,80/23 | 72.567 | 266.196 | 266.196 | 77.405 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 745.223
0,80/24 | 78.878 | 289.344 | 289.344 | 71.213 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 786.61
В-33: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 3.155 | 5.787 | 5.787 | 1112.701 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2573.209
0,50/2 | 6.31 | 11.574 | 11.574 | 556.351 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1308.698
0,50/3 | 9.465 | 17.361 | 17.361 | 370.9 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 897.013
0,50/4 | 12.62 | 23.148 | 23.148 | 278.175 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 698.534
0,50/5 | 15.776 | 28.934 | 28.934 | 222.54 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 585.34
0,50/6 | 18.931 | 34.721 | 34.721 | 185.45 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 514.787
0,50/7 | 22.086 | 40.508 | 40.508 | 158.957 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 468.598
0,50/8 | 25.241 | 46.295 | 46.295 | 139.088 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 437.642
0,50/9 | 28.396 | 52.082 | 52.082 | 123.633 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 416.835
0,50/10 | 31.551 | 57.869 | 57.869 | 111.27 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 403.137
0,50/11 | 34.706 | 63.656 | 63.656 | 101.155 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 394.607
0,50/12 | 37.861 | 69.443 | 69.443 | 92.725 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 389.953
0,50/13 | 41.016 | 75.229 | 75.229 | 85.592 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 388.28
0,50/14 | 44.172 | 81.016 | 81.016 | 79.479 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 388.954
0,50/15 | 47.327 | 86.803 | 86.803 | 74.18 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 391.499
0,50/16 | 50.482 | 92.59 | 92.59 | 69.544 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 395.567
0,50/17 | 53.637 | 98.377 | 98.377 | 65.453 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 400.89
0,50/18 | 56.792 | 104.164 | 104.164 | 61.817 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 407.258
0,50/19 | 59.947 | 109.951 | 109.951 | 58.563 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 414.505
0,50/20 | 63.102 | 115.738 | 115.738 | 55.635 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 422.501
0,50/21 | 66.257 | 121.524 | 121.524 | 52.986 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 431.137
0,50/22 | 69.412 | 127.311 | 127.311 | 50.577 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 440.328
0,50/23 | 72.567 | 133.098 | 133.098 | 48.378 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 450
0,50/24 | 78.878 | 144.672 | 144.672 | 44.508 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 470.561
В-34: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 3.155 | 3.854 | 3.854 | 741.059 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2197.701
0,33/2 | 6.31 | 7.708 | 7.708 | 370.53 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1115.145
0,33/3 | 9.465 | 11.562 | 11.562 | 247.02 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 761.535
0,33/4 | 12.62 | 15.416 | 15.416 | 185.265 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 590.16
0,33/5 | 15.776 | 19.27 | 19.27 | 148.212 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 491.684
0,33/6 | 18.931 | 23.124 | 23.124 | 123.51 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 429.653
0,33/7 | 22.086 | 26.978 | 26.978 | 105.866 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 388.447
0,33/8 | 25.241 | 30.832 | 30.832 | 92.632 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 360.26
0,33/9 | 28.396 | 34.687 | 34.687 | 82.34 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 340.752
0,33/10 | 31.551 | 38.541 | 38.541 | 74.106 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 327.317
0,33/11 | 34.706 | 42.395 | 42.395 | 67.369 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 318.299
0,33/12 | 37.861 | 46.249 | 46.249 | 61.755 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 312.595
0,33/13 | 41.016 | 50.103 | 50.103 | 57.005 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 309.441
0,33/14 | 44.172 | 53.957 | 53.957 | 52.933 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 308.29
0,33/15 | 47.327 | 57.811 | 57.811 | 49.404 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 308.739
0,33/16 | 50.482 | 61.665 | 61.665 | 46.316 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 310.489
0,33/17 | 53.637 | 65.519 | 65.519 | 43.592 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 313.313
0,33/18 | 56.792 | 69.373 | 69.373 | 41.17 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 317.029
0,33/19 | 59.947 | 73.227 | 73.227 | 39.003 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 321.497
0,33/20 | 63.102 | 77.081 | 77.081 | 37.053 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 326.605
0,33/21 | 66.257 | 80.935 | 80.935 | 35.289 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 332.262
0,33/22 | 69.412 | 84.789 | 84.789 | 33.685 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 338.392
0,33/23 | 72.567 | 88.643 | 88.643 | 32.22 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 344.932
0,33/24 | 78.878 | 96.352 | 96.352 | 29.642 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 359.055
В-35: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 3.155 | 2.893 | 2.893 | 556.351 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2011.071
0,25/2 | 6.31 | 5.787 | 5.787 | 278.175 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1018.948
0,25/3 | 9.465 | 8.68 | 8.68 | 185.45 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 694.201
0,25/4 | 12.62 | 11.574 | 11.574 | 139.088 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 536.299
0,25/5 | 15.776 | 14.467 | 14.467 | 111.27 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 445.136
0,25/6 | 18.931 | 17.361 | 17.361 | 92.725 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 387.342
0,25/7 | 22.086 | 20.254 | 20.254 | 79.479 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 348.612
0,25/8 | 25.241 | 23.148 | 23.148 | 69.544 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 321.804
0,25/9 | 28.396 | 26.041 | 26.041 | 61.817 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 302.937
0,25/10 | 31.551 | 28.934 | 28.934 | 55.635 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 289.632
0,25/11 | 34.706 | 31.828 | 31.828 | 50.577 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 280.373
0,25/12 | 37.861 | 34.721 | 34.721 | 46.363 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 274.147
0,25/13 | 41.016 | 37.615 | 37.615 | 42.796 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 270.256
0,25/14 | 44.172 | 40.508 | 40.508 | 39.739 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 268.198
0,25/15 | 47.327 | 43.402 | 43.402 | 37.09 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 267.607
0,25/16 | 50.482 | 46.295 | 46.295 | 34.772 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 268.205
0,25/17 | 53.637 | 49.188 | 49.188 | 32.727 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 269.786
0,25/18 | 56.792 | 52.082 | 52.082 | 30.908 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 272.185
0,25/19 | 59.947 | 54.975 | 54.975 | 29.282 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 275.272
0,25/20 | 63.102 | 57.869 | 57.869 | 27.818 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 278.946
0,25/21 | 66.257 | 60.762 | 60.762 | 26.493 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 283.12
0,25/22 | 69.412 | 63.656 | 63.656 | 25.289 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 287.73
0,25/23 | 72.567 | 66.549 | 66.549 | 24.189 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 292.713
0,25/24 | 78.878 | 72.336 | 72.336 | 22.254 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 303.635
В-36: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 3.155 | 2.315 | 2.315 | 445.081 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 1898.645
0,20/2 | 6.31 | 4.63 | 4.63 | 222.54 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 960.999
0,20/3 | 9.465 | 6.944 | 6.944 | 148.36 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 653.639
0,20/4 | 12.62 | 9.259 | 9.259 | 111.27 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 503.851
0,20/5 | 15.776 | 11.574 | 11.574 | 89.016 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 417.096
0,20/6 | 18.931 | 13.889 | 13.889 | 74.18 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 361.853
0,20/7 | 22.086 | 16.203 | 16.203 | 63.583 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 324.614
0,20/8 | 25.241 | 18.518 | 18.518 | 55.635 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 298.635
0,20/9 | 28.396 | 20.833 | 20.833 | 49.453 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 280.157
0,20/10 | 31.551 | 23.148 | 23.148 | 44.508 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 266.933
0,20/11 | 34.706 | 25.462 | 25.462 | 40.462 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 257.526
0,20/12 | 37.861 | 27.777 | 27.777 | 37.09 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 250.986
0,20/13 | 41.016 | 30.092 | 30.092 | 34.237 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 246.651
0,20/14 | 44.172 | 32.407 | 32.407 | 31.791 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 244.048
0,20/15 | 47.327 | 34.721 | 34.721 | 29.672 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 242.827
0,20/16 | 50.482 | 37.036 | 37.036 | 27.818 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 242.733
0,20/17 | 53.637 | 39.351 | 39.351 | 26.181 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 243.566
0,20/18 | 56.792 | 41.666 | 41.666 | 24.727 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 245.172
0,20/19 | 59.947 | 43.98 | 43.98 | 23.425 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 247.425
0,20/20 | 63.102 | 46.295 | 46.295 | 22.254 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 250.234
0,20/21 | 66.257 | 48.61 | 48.61 | 21.194 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 253.517
0,20/22 | 69.412 | 50.925 | 50.925 | 20.231 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 257.21
0,20/23 | 72.567 | 53.239 | 53.239 | 19.351 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 261.255
0,20/24 | 78.878 | 57.869 | 57.869 | 17.803 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 270.25
В-37: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 3.155 | 7.72 | 7.72 | 1484.344 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2948.718
0,67/2 | 6.31 | 15.439 | 15.439 | 742.172 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1502.249
0,67/3 | 9.465 | 23.159 | 23.159 | 494.781 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 1032.49
0,67/4 | 12.62 | 30.879 | 30.879 | 371.086 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 806.907
0,67/5 | 15.776 | 38.598 | 38.598 | 296.869 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 678.997
0,67/6 | 18.931 | 46.318 | 46.318 | 247.391 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 599.922
0,67/7 | 22.086 | 54.038 | 54.038 | 212.049 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 548.75
0,67/8 | 25.241 | 61.758 | 61.758 | 185.543 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 515.023
0,67/9 | 28.396 | 69.477 | 69.477 | 164.927 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 492.919
0,67/10 | 31.551 | 77.197 | 77.197 | 148.434 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 478.957
0,67/11 | 34.706 | 84.917 | 84.917 | 134.94 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 470.914
0,67/12 | 37.861 | 92.636 | 92.636 | 123.695 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 467.309
0,67/13 | 41.016 | 100.356 | 100.356 | 114.18 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 467.122
0,67/14 | 44.172 | 108.076 | 108.076 | 106.025 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 469.62
0,67/15 | 47.327 | 115.795 | 115.795 | 98.956 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 474.259
0,67/16 | 50.482 | 123.515 | 123.515 | 92.771 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 480.644
0,67/17 | 53.637 | 131.235 | 131.235 | 87.314 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 488.467
0,67/18 | 56.792 | 138.955 | 138.955 | 82.464 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 497.487
0,67/19 | 59.947 | 146.674 | 146.674 | 78.123 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 507.511
0,67/20 | 63.102 | 154.394 | 154.394 | 74.217 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 518.395
0,67/21 | 66.257 | 162.114 | 162.114 | 70.683 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 530.014
0,67/22 | 69.412 | 169.833 | 169.833 | 67.47 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 542.265
0,67/23 | 72.567 | 177.553 | 177.553 | 64.537 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 555.069
0,67/24 | 78.878 | 192.992 | 192.992 | 59.374 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 582.067
В-38: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 3.155 | 7.234 | 7.234 | 1390.877 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 2854.279
0,63/2 | 6.31 | 14.467 | 14.467 | 695.438 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1453.571
0,63/3 | 9.465 | 21.701 | 21.701 | 463.626 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 998.419
0,63/4 | 12.62 | 28.934 | 28.934 | 347.719 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 779.65
0,63/5 | 15.776 | 36.168 | 36.168 | 278.175 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 655.443
0,63/6 | 18.931 | 43.402 | 43.402 | 231.813 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 578.512
0,63/7 | 22.086 | 50.635 | 50.635 | 198.697 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 528.592
0,63/8 | 25.241 | 57.869 | 57.869 | 173.86 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 495.562
0,63/9 | 28.396 | 65.102 | 65.102 | 154.542 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 473.784
0,63/10 | 31.551 | 72.336 | 72.336 | 139.088 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 459.889
0,63/11 | 34.706 | 79.57 | 79.57 | 126.443 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 451.723
0,63/12 | 37.861 | 86.803 | 86.803 | 115.906 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 447.854
0,63/13 | 41.016 | 94.037 | 94.037 | 106.991 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 447.295
0,63/14 | 44.172 | 101.27 | 101.27 | 99.348 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 449.331
0,63/15 | 47.327 | 108.504 | 108.504 | 92.725 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 453.446
0,63/16 | 50.482 | 115.738 | 115.738 | 86.93 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 459.249
0,63/17 | 53.637 | 122.971 | 122.971 | 81.816 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 466.441
0,63/18 | 56.792 | 130.205 | 130.205 | 77.271 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 474.794
0,63/19 | 59.947 | 137.438 | 137.438 | 73.204 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 484.12
0,63/20 | 63.102 | 144.672 | 144.672 | 69.544 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 494.278
0,63/21 | 66.257 | 151.906 | 151.906 | 66.232 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 505.147
0,63/22 | 69.412 | 159.139 | 159.139 | 63.222 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 516.629
0,63/23 | 72.567 | 166.373 | 166.373 | 60.473 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 528.645
0,63/24 | 78.878 | 180.84 | 180.84 | 55.635 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 554.024
В-39: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 3.155 | 8.68 | 8.68 | 1669.052 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 3135.346
0,75/2 | 6.31 | 17.361 | 17.361 | 834.526 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1598.447
0,75/3 | 9.465 | 26.041 | 26.041 | 556.351 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 1099.824
0,75/4 | 12.62 | 34.721 | 34.721 | 417.263 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 860.768
0,75/5 | 15.776 | 43.402 | 43.402 | 333.81 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 725.546
0,75/6 | 18.931 | 52.082 | 52.082 | 278.175 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 642.234
0,75/7 | 22.086 | 60.762 | 60.762 | 238.436 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 588.585
0,75/8 | 25.241 | 69.443 | 69.443 | 208.631 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 553.481
0,75/9 | 28.396 | 78.123 | 78.123 | 185.45 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 530.734
0,75/10 | 31.551 | 86.803 | 86.803 | 166.905 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 516.64
0,75/11 | 34.706 | 95.484 | 95.484 | 151.732 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 508.84
0,75/12 | 37.861 | 104.164 | 104.164 | 139.088 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 505.758
0,75/13 | 41.016 | 112.844 | 112.844 | 128.389 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 506.307
0,75/14 | 44.172 | 121.524 | 121.524 | 119.218 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 509.709
0,75/15 | 47.327 | 130.205 | 130.205 | 111.27 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 515.393
0,75/16 | 50.482 | 138.885 | 138.885 | 104.316 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 522.929
0,75/17 | 53.637 | 147.565 | 147.565 | 98.18 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 531.993
0,75/18 | 56.792 | 156.246 | 156.246 | 92.725 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 542.33
0,75/19 | 59.947 | 164.926 | 164.926 | 87.845 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 553.737
0,75/20 | 63.102 | 173.606 | 173.606 | 83.453 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 566.055
0,75/21 | 66.257 | 182.287 | 182.287 | 79.479 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 579.156
0,75/22 | 69.412 | 190.967 | 190.967 | 75.866 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 592.929
0,75/23 | 72.567 | 199.647 | 199.647 | 72.567 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 607.287
0,75/24 | 78.878 | 217.008 | 217.008 | 66.762 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 637.487
В-40: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 3.155 | 9.259 | 9.259 | 1780.322 | 9.449 | 30.67 | 834.102 | 571.558 | 69.118 | 167.889 | 3247.774
0,80/2 | 6.31 | 18.518 | 18.518 | 890.161 | 4.724 | 15.335 | 417.051 | 285.779 | 34.559 | 83.944 | 1656.396
0,80/3 | 9.465 | 27.777 | 27.777 | 593.441 | 3.15 | 10.223 | 278.034 | 190.519 | 23.039 | 55.963 | 1140.386
0,80/4 | 12.62 | 37.036 | 37.036 | 445.081 | 2.362 | 7.667 | 208.525 | 142.889 | 17.28 | 41.972 | 893.216
0,80/5 | 15.776 | 46.295 | 46.295 | 356.064 | 1.89 | 6.134 | 166.82 | 114.312 | 13.824 | 33.578 | 753.586
0,80/6 | 18.931 | 55.554 | 55.554 | 296.72 | 1.575 | 5.112 | 139.017 | 95.26 | 11.52 | 27.981 | 667.723
0,80/7 | 22.086 | 64.813 | 64.813 | 254.332 | 1.35 | 4.381 | 119.157 | 81.651 | 9.874 | 23.984 | 612.583
0,80/8 | 25.241 | 74.072 | 74.072 | 222.54 | 1.181 | 3.834 | 104.263 | 71.445 | 8.64 | 20.986 | 576.648
0,80/9 | 28.396 | 83.331 | 83.331 | 197.814 | 1.05 | 3.408 | 92.678 | 63.506 | 7.68 | 18.654 | 553.514
0,80/10 | 31.551 | 92.59 | 92.59 | 178.032 | 0.945 | 3.067 | 83.41 | 57.156 | 6.912 | 16.789 | 539.341
0,80/11 | 34.706 | 101.849 | 101.849 | 161.847 | 0.859 | 2.788 | 75.827 | 51.96 | 6.283 | 15.263 | 531.685
0,80/12 | 37.861 | 111.108 | 111.108 | 148.36 | 0.787 | 2.556 | 69.508 | 47.63 | 5.76 | 13.991 | 528.918
0,80/13 | 41.016 | 120.367 | 120.367 | 136.948 | 0.727 | 2.359 | 64.162 | 43.966 | 5.317 | 12.915 | 529.912
0,80/14 | 44.172 | 129.626 | 129.626 | 127.166 | 0.675 | 2.191 | 59.579 | 40.826 | 4.937 | 11.992 | 533.861
0,80/15 | 47.327 | 138.885 | 138.885 | 118.688 | 0.63 | 2.045 | 55.607 | 38.104 | 4.608 | 11.193 | 540.171
0,80/16 | 50.482 | 148.144 | 148.144 | 111.27 | 0.591 | 1.917 | 52.131 | 35.722 | 4.32 | 10.493 | 548.401
0,80/17 | 53.637 | 157.403 | 157.403 | 104.725 | 0.556 | 1.804 | 49.065 | 33.621 | 4.066 | 9.876 | 558.214
0,80/18 | 56.792 | 166.662 | 166.662 | 98.907 | 0.525 | 1.704 | 46.339 | 31.753 | 3.84 | 9.327 | 569.344
0,80/19 | 59.947 | 175.921 | 175.921 | 93.701 | 0.497 | 1.614 | 43.9 | 30.082 | 3.638 | 8.836 | 581.583
0,80/20 | 63.102 | 185.18 | 185.18 | 89.016 | 0.472 | 1.533 | 41.705 | 28.578 | 3.456 | 8.394 | 594.766
0,80/21 | 66.257 | 194.439 | 194.439 | 84.777 | 0.45 | 1.46 | 39.719 | 27.217 | 3.291 | 7.995 | 608.758
0,80/22 | 69.412 | 203.698 | 203.698 | 80.924 | 0.429 | 1.394 | 37.914 | 25.98 | 3.142 | 7.631 | 623.449
0,80/23 | 72.567 | 212.957 | 212.957 | 77.405 | 0.411 | 1.333 | 36.265 | 24.85 | 3.005 | 7.3 | 638.745
0,80/24 | 78.878 | 231.475 | 231.475 | 71.213 | 0.378 | 1.227 | 33.364 | 22.862 | 2.765 | 6.716 | 670.872