## a_r=0.5
K= | 172.47 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 14910 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.5 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.1559 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.3798 |  |  | S4(nan_tр)= | 321.1843 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.2941 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 454.8814 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 19 | мес | S1(nan_tр)= | 1.1383 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 6.6228
|  |  | 1 | 1.1383 | 1.3798 | 2.1559 | 321.1843 | 4.2941 | 21.4796 | 454.8814 | 170.3449 | 20.5997 | 50.0369 | 1047.4949 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.2766 | 2.7595 | 4.3117 | 160.5922 | 2.147 | 10.7398 | 227.4407 | 85.1725 | 10.2999 | 25.0185 | 530.7583 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.4149 | 4.1393 | 6.4676 | 107.0614 | 1.4314 | 7.1599 | 151.6271 | 56.7816 | 6.8666 | 16.679 | 361.6288 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 4.5532 | 5.519 | 8.6235 | 80.2961 | 1.0735 | 5.3699 | 113.7203 | 42.5862 | 5.1499 | 12.5092 | 279.401
|  |  | 5 | 5.6915 | 6.8988 | 10.7794 | 64.2369 | 0.85882 | 4.2959 | 90.9763 | 34.069 | 4.1199 | 10.0074 | 231.9339 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 6.8298 | 8.2786 | 12.9352 | 53.5307 | 0.71568 | 3.5799 | 75.8136 | 28.3908 | 3.4333 | 8.3395 | 201.8471
|  |  | 7 | 7.9681 | 9.6583 | 15.0911 | 45.8835 | 0.61344 | 3.0685 | 64.9831 | 24.335 | 2.9428 | 7.1481 | 181.692
|  |  | 8 | 9.1064 | 11.0381 | 17.247 | 40.148 | 0.53676 | 2.6849 | 56.8602 | 21.2931 | 2.575 | 6.2546 | 167.7441
|  |  | 9 | 10.2447 | 12.4178 | 19.4029 | 35.6871 | 0.47712 | 2.3866 | 50.5424 | 18.9272 | 2.2889 | 5.5597 | 157.9344
|  |  | 10 | 11.383 | 13.7976 | 21.5587 | 32.1184 | 0.42941 | 2.148 | 45.4881 | 17.0345 | 2.06 | 5.0037 | 151.0215
|  |  | 11 | 12.5213 | 15.1774 | 23.7146 | 29.1986 | 0.39037 | 1.9527 | 41.3529 | 15.4859 | 1.8727 | 4.5488 | 146.2152
|  |  | 12 | 13.6596 | 16.5571 | 25.8705 | 26.7654 | 0.35784 | 1.79 | 37.9068 | 14.1954 | 1.7166 | 4.1697 | 142.989 | min= | 139.6304 | S_баз= | 1239.029
|  |  | 13 | 14.7979 | 17.9369 | 28.0264 | 24.7065 | 0.33031 | 1.6523 | 34.9909 | 13.1035 | 1.5846 | 3.849 | 140.9782 |  |  | deltaS= | 1099.3986
|  |  | 14 | 15.9362 | 19.3166 | 30.1822 | 22.9417 | 0.30672 | 1.5343 | 32.4915 | 12.1675 | 1.4714 | 3.5741 | 139.9223
|  |  | 15 | 17.0745 | 20.6964 | 32.3381 | 21.4123 | 0.28627 | 1.432 | 30.3254 | 11.3563 | 1.3733 | 3.3358 | 139.6304
|  |  | 16 | 18.2128 | 22.0762 | 34.494 | 20.074 | 0.26838 | 1.3425 | 28.4301 | 10.6466 | 1.2875 | 3.1273 | 139.9593
|  |  | 17 | 19.3511 | 23.4559 | 36.6499 | 18.8932 | 0.25259 | 1.2635 | 26.7577 | 10.0203 | 1.2117 | 2.9433 | 140.7993
|  |  | 18 | 20.4894 | 24.8357 | 38.8058 | 17.8436 | 0.23856 | 1.1933 | 25.2712 | 9.4636 | 1.1444 | 2.7798 | 142.0654
|  |  | 19 | 21.6277 | 26.2154 | 40.9616 | 16.9044 | 0.226 | 1.1305 | 23.9411 | 8.9655 | 1.0842 | 2.6335 | 143.6901
Зона рациональных значений

## a_r=0.33
K= | 172.47 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 14910 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.33 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.4229 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.91064 |  |  | S4(nan_tр)= | 321.1843 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.2941 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 454.8814 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 19 | мес | S1(nan_tр)= | 1.1383 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 6.6228
|  |  | 1 | 1.1383 | 0.91064 | 1.4229 | 321.1843 | 4.2941 | 21.4796 | 454.8814 | 170.3449 | 20.5997 | 50.0369 | 1046.2927 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.2766 | 1.8213 | 2.8458 | 160.5922 | 2.147 | 10.7398 | 227.4407 | 85.1725 | 10.2999 | 25.0185 | 528.3541 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.4149 | 2.7319 | 4.2686 | 107.0614 | 1.4314 | 7.1599 | 151.6271 | 56.7816 | 6.8666 | 16.679 | 358.0224 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 4.5532 | 3.6426 | 5.6915 | 80.2961 | 1.0735 | 5.3699 | 113.7203 | 42.5862 | 5.1499 | 12.5092 | 274.5925
|  |  | 5 | 5.6915 | 4.5532 | 7.1144 | 64.2369 | 0.85882 | 4.2959 | 90.9763 | 34.069 | 4.1199 | 10.0074 | 225.9233 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 6.8298 | 5.4638 | 8.5373 | 53.5307 | 0.71568 | 3.5799 | 75.8136 | 28.3908 | 3.4333 | 8.3395 | 194.6344
|  |  | 7 | 7.9681 | 6.3745 | 9.9601 | 45.8835 | 0.61344 | 3.0685 | 64.9831 | 24.335 | 2.9428 | 7.1481 | 173.2772
|  |  | 8 | 9.1064 | 7.2851 | 11.383 | 40.148 | 0.53676 | 2.6849 | 56.8602 | 21.2931 | 2.575 | 6.2546 | 158.1272
|  |  | 9 | 10.2447 | 8.1958 | 12.8059 | 35.6871 | 0.47712 | 2.3866 | 50.5424 | 18.9272 | 2.2889 | 5.5597 | 147.1154
|  |  | 10 | 11.383 | 9.1064 | 14.2288 | 32.1184 | 0.42941 | 2.148 | 45.4881 | 17.0345 | 2.06 | 5.0037 | 139.0003
|  |  | 11 | 12.5213 | 10.0171 | 15.6517 | 29.1986 | 0.39037 | 1.9527 | 41.3529 | 15.4859 | 1.8727 | 4.5488 | 132.9919
|  |  | 12 | 13.6596 | 10.9277 | 17.0745 | 26.7654 | 0.35784 | 1.79 | 37.9068 | 14.1954 | 1.7166 | 4.1697 | 128.5636 | min= | 120.3634 | S_баз= | 1239.029
|  |  | 13 | 14.7979 | 11.8383 | 18.4974 | 24.7065 | 0.33031 | 1.6523 | 34.9909 | 13.1035 | 1.5846 | 3.849 | 125.3507 |  |  | deltaS= | 1118.6656
|  |  | 14 | 15.9362 | 12.749 | 19.9203 | 22.9417 | 0.30672 | 1.5343 | 32.4915 | 12.1675 | 1.4714 | 3.5741 | 123.0927
|  |  | 15 | 17.0745 | 13.6596 | 21.3432 | 21.4123 | 0.28627 | 1.432 | 30.3254 | 11.3563 | 1.3733 | 3.3358 | 121.5987
|  |  | 16 | 18.2128 | 14.5703 | 22.766 | 20.074 | 0.26838 | 1.3425 | 28.4301 | 10.6466 | 1.2875 | 3.1273 | 120.7254
|  |  | 17 | 19.3511 | 15.4809 | 24.1889 | 18.8932 | 0.25259 | 1.2635 | 26.7577 | 10.0203 | 1.2117 | 2.9433 | 120.3634
|  |  | 18 | 20.4894 | 16.3915 | 25.6118 | 17.8436 | 0.23856 | 1.1933 | 25.2712 | 9.4636 | 1.1444 | 2.7798 | 120.4273
|  |  | 19 | 21.6277 | 17.3022 | 27.0347 | 16.9044 | 0.226 | 1.1305 | 23.9411 | 8.9655 | 1.0842 | 2.6335 | 120.8499

## a_r=0.25
K= | 172.47 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 14910 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.25 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.0779 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.68988 |  |  | S4(nan_tр)= | 321.1843 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.2941 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 454.8814 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 19 | мес | S1(nan_tр)= | 1.1383 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 6.6228
|  |  | 1 | 1.1383 | 0.68988 | 1.0779 | 321.1843 | 4.2941 | 21.4796 | 454.8814 | 170.3449 | 20.5997 | 50.0369 | 1045.727 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.2766 | 1.3798 | 2.1559 | 160.5922 | 2.147 | 10.7398 | 227.4407 | 85.1725 | 10.2999 | 25.0185 | 527.2227 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.4149 | 2.0696 | 3.2338 | 107.0614 | 1.4314 | 7.1599 | 151.6271 | 56.7816 | 6.8666 | 16.679 | 356.3253 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 4.5532 | 2.7595 | 4.3117 | 80.2961 | 1.0735 | 5.3699 | 113.7203 | 42.5862 | 5.1499 | 12.5092 | 272.3297
|  |  | 5 | 5.6915 | 3.4494 | 5.3897 | 64.2369 | 0.85882 | 4.2959 | 90.9763 | 34.069 | 4.1199 | 10.0074 | 223.0948 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 6.8298 | 4.1393 | 6.4676 | 53.5307 | 0.71568 | 3.5799 | 75.8136 | 28.3908 | 3.4333 | 8.3395 | 191.2402
|  |  | 7 | 7.9681 | 4.8292 | 7.5456 | 45.8835 | 0.61344 | 3.0685 | 64.9831 | 24.335 | 2.9428 | 7.1481 | 169.3173
|  |  | 8 | 9.1064 | 5.519 | 8.6235 | 40.148 | 0.53676 | 2.6849 | 56.8602 | 21.2931 | 2.575 | 6.2546 | 153.6016
|  |  | 9 | 10.2447 | 6.2089 | 9.7014 | 35.6871 | 0.47712 | 2.3866 | 50.5424 | 18.9272 | 2.2889 | 5.5597 | 142.0241
|  |  | 10 | 11.383 | 6.8988 | 10.7794 | 32.1184 | 0.42941 | 2.148 | 45.4881 | 17.0345 | 2.06 | 5.0037 | 133.3433
|  |  | 11 | 12.5213 | 7.5887 | 11.8573 | 29.1986 | 0.39037 | 1.9527 | 41.3529 | 15.4859 | 1.8727 | 4.5488 | 126.7692
|  |  | 12 | 13.6596 | 8.2786 | 12.9352 | 26.7654 | 0.35784 | 1.79 | 37.9068 | 14.1954 | 1.7166 | 4.1697 | 121.7752 | min= | 110.1016 | S_баз= | 1239.029
|  |  | 13 | 14.7979 | 8.9684 | 14.0132 | 24.7065 | 0.33031 | 1.6523 | 34.9909 | 13.1035 | 1.5846 | 3.849 | 117.9965 |  |  | deltaS= | 1128.9274
|  |  | 14 | 15.9362 | 9.6583 | 15.0911 | 22.9417 | 0.30672 | 1.5343 | 32.4915 | 12.1675 | 1.4714 | 3.5741 | 115.1729
|  |  | 15 | 17.0745 | 10.3482 | 16.1691 | 21.4123 | 0.28627 | 1.432 | 30.3254 | 11.3563 | 1.3733 | 3.3358 | 113.1132
|  |  | 16 | 18.2128 | 11.0381 | 17.247 | 20.074 | 0.26838 | 1.3425 | 28.4301 | 10.6466 | 1.2875 | 3.1273 | 111.6742
|  |  | 17 | 19.3511 | 11.728 | 18.3249 | 18.8932 | 0.25259 | 1.2635 | 26.7577 | 10.0203 | 1.2117 | 2.9433 | 110.7464
|  |  | 18 | 20.4894 | 12.4178 | 19.4029 | 17.8436 | 0.23856 | 1.1933 | 25.2712 | 9.4636 | 1.1444 | 2.7798 | 110.2446
|  |  | 19 | 21.6277 | 13.1077 | 20.4808 | 16.9044 | 0.226 | 1.1305 | 23.9411 | 8.9655 | 1.0842 | 2.6335 | 110.1016

## a_r=0.2
K= | 172.47 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 14910 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.2 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 0.86235 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.5519 |  |  | S4(nan_tр)= | 321.1843 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.2941 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 454.8814 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 19 | мес | S1(nan_tр)= | 1.1383 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 6.6228
|  |  | 1 | 1.1383 | 0.5519 | 0.86235 | 321.1843 | 4.2941 | 21.4796 | 454.8814 | 170.3449 | 20.5997 | 50.0369 | 1045.3735 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.2766 | 1.1038 | 1.7247 | 160.5922 | 2.147 | 10.7398 | 227.4407 | 85.1725 | 10.2999 | 25.0185 | 526.5156 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.4149 | 1.6557 | 2.5871 | 107.0614 | 1.4314 | 7.1599 | 151.6271 | 56.7816 | 6.8666 | 16.679 | 355.2646 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 4.5532 | 2.2076 | 3.4494 | 80.2961 | 1.0735 | 5.3699 | 113.7203 | 42.5862 | 5.1499 | 12.5092 | 270.9155
|  |  | 5 | 5.6915 | 2.7595 | 4.3117 | 64.2369 | 0.85882 | 4.2959 | 90.9763 | 34.069 | 4.1199 | 10.0074 | 221.327 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 6.8298 | 3.3114 | 5.1741 | 53.5307 | 0.71568 | 3.5799 | 75.8136 | 28.3908 | 3.4333 | 8.3395 | 189.1188
|  |  | 7 | 7.9681 | 3.8633 | 6.0365 | 45.8835 | 0.61344 | 3.0685 | 64.9831 | 24.335 | 2.9428 | 7.1481 | 166.8423
|  |  | 8 | 9.1064 | 4.4152 | 6.8988 | 40.148 | 0.53676 | 2.6849 | 56.8602 | 21.2931 | 2.575 | 6.2546 | 150.7731
|  |  | 9 | 10.2447 | 4.9671 | 7.7612 | 35.6871 | 0.47712 | 2.3866 | 50.5424 | 18.9272 | 2.2889 | 5.5597 | 138.842
|  |  | 10 | 11.383 | 5.519 | 8.6235 | 32.1184 | 0.42941 | 2.148 | 45.4881 | 17.0345 | 2.06 | 5.0037 | 129.8077
|  |  | 11 | 12.5213 | 6.0709 | 9.4859 | 29.1986 | 0.39037 | 1.9527 | 41.3529 | 15.4859 | 1.8727 | 4.5488 | 122.88
|  |  | 12 | 13.6596 | 6.6228 | 10.3482 | 26.7654 | 0.35784 | 1.79 | 37.9068 | 14.1954 | 1.7166 | 4.1697 | 117.5324 | min= | 103.3839 | S_баз= | 1239.029
|  |  | 13 | 14.7979 | 7.1748 | 11.2106 | 24.7065 | 0.33031 | 1.6523 | 34.9909 | 13.1035 | 1.5846 | 3.849 | 113.4002 |  |  | deltaS= | 1135.6451
|  |  | 14 | 15.9362 | 7.7267 | 12.0729 | 22.9417 | 0.30672 | 1.5343 | 32.4915 | 12.1675 | 1.4714 | 3.5741 | 110.223
|  |  | 15 | 17.0745 | 8.2786 | 12.9353 | 21.4123 | 0.28627 | 1.432 | 30.3254 | 11.3563 | 1.3733 | 3.3358 | 107.8097
|  |  | 16 | 18.2128 | 8.8305 | 13.7976 | 20.074 | 0.26838 | 1.3425 | 28.4301 | 10.6466 | 1.2875 | 3.1273 | 106.0172
|  |  | 17 | 19.3511 | 9.3824 | 14.66 | 18.8932 | 0.25259 | 1.2635 | 26.7577 | 10.0203 | 1.2117 | 2.9433 | 104.7359
|  |  | 18 | 20.4894 | 9.9343 | 15.5223 | 17.8436 | 0.23856 | 1.1933 | 25.2712 | 9.4636 | 1.1444 | 2.7798 | 103.8805
|  |  | 19 | 21.6277 | 10.4862 | 16.3847 | 16.9044 | 0.226 | 1.1305 | 23.9411 | 8.9655 | 1.0842 | 2.6335 | 103.3839

## a_r=0.667
K= | 172.47 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 14910 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.667 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.8759 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.8406 |  |  | S4(nan_tр)= | 321.1843 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.2941 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 454.8814 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 19 | мес | S1(nan_tр)= | 1.1383 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 6.6228
|  |  | 1 | 1.1383 | 1.8406 | 2.8759 | 321.1843 | 4.2941 | 21.4796 | 454.8814 | 170.3449 | 20.5997 | 50.0369 | 1048.6758 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.2766 | 3.6812 | 5.7519 | 160.5922 | 2.147 | 10.7398 | 227.4407 | 85.1725 | 10.2999 | 25.0185 | 533.1201 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.4149 | 5.5218 | 8.6278 | 107.0614 | 1.4314 | 7.1599 | 151.6271 | 56.7816 | 6.8666 | 16.679 | 365.1715 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 4.5532 | 7.3624 | 11.5037 | 80.2961 | 1.0735 | 5.3699 | 113.7203 | 42.5862 | 5.1499 | 12.5092 | 284.1246
|  |  | 5 | 5.6915 | 9.203 | 14.3797 | 64.2369 | 0.85882 | 4.2959 | 90.9763 | 34.069 | 4.1199 | 10.0074 | 237.8384 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 6.8298 | 11.0436 | 17.2556 | 53.5307 | 0.71568 | 3.5799 | 75.8136 | 28.3908 | 3.4333 | 8.3395 | 208.9325
|  |  | 7 | 7.9681 | 12.8842 | 20.1316 | 45.8835 | 0.61344 | 3.0685 | 64.9831 | 24.335 | 2.9428 | 7.1481 | 189.9583
|  |  | 8 | 9.1064 | 14.7248 | 23.0075 | 40.148 | 0.53676 | 2.6849 | 56.8602 | 21.2931 | 2.575 | 6.2546 | 177.1913
|  |  | 9 | 10.2447 | 16.5654 | 25.8834 | 35.6871 | 0.47712 | 2.3866 | 50.5424 | 18.9272 | 2.2889 | 5.5597 | 168.5625
|  |  | 10 | 11.383 | 18.406 | 28.7594 | 32.1184 | 0.42941 | 2.148 | 45.4881 | 17.0345 | 2.06 | 5.0037 | 162.8305
|  |  | 11 | 12.5213 | 20.2466 | 31.6353 | 29.1986 | 0.39037 | 1.9527 | 41.3529 | 15.4859 | 1.8727 | 4.5488 | 159.2051
|  |  | 12 | 13.6596 | 22.0872 | 34.5112 | 26.7654 | 0.35784 | 1.79 | 37.9068 | 14.1954 | 1.7166 | 4.1697 | 157.1598 | min= | 156.3299 | S_баз= | 1239.029
|  |  | 13 | 14.7979 | 23.9278 | 37.3872 | 24.7065 | 0.33031 | 1.6523 | 34.9909 | 13.1035 | 1.5846 | 3.849 | 156.3299 |  |  | deltaS= | 1082.6991
|  |  | 14 | 15.9362 | 25.7684 | 40.2631 | 22.9417 | 0.30672 | 1.5343 | 32.4915 | 12.1675 | 1.4714 | 3.5741 | 156.455
|  |  | 15 | 17.0745 | 27.609 | 43.1391 | 21.4123 | 0.28627 | 1.432 | 30.3254 | 11.3563 | 1.3733 | 3.3358 | 157.344
|  |  | 16 | 18.2128 | 29.4496 | 46.015 | 20.074 | 0.26838 | 1.3425 | 28.4301 | 10.6466 | 1.2875 | 3.1273 | 158.8537
|  |  | 17 | 19.3511 | 31.2902 | 48.8909 | 18.8932 | 0.25259 | 1.2635 | 26.7577 | 10.0203 | 1.2117 | 2.9433 | 160.8747
|  |  | 18 | 20.4894 | 33.1308 | 51.7669 | 17.8436 | 0.23856 | 1.1933 | 25.2712 | 9.4636 | 1.1444 | 2.7798 | 163.3216
|  |  | 19 | 21.6277 | 34.9714 | 54.6428 | 16.9044 | 0.226 | 1.1305 | 23.9411 | 8.9655 | 1.0842 | 2.6335 | 166.1273

## a_r=0.63
K= | 172.47 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 14910 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.63 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.7164 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.7385 |  |  | S4(nan_tр)= | 321.1843 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.2941 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 454.8814 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 19 | мес | S1(nan_tр)= | 1.1383 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 6.6228
|  |  | 1 | 1.1383 | 1.7385 | 2.7164 | 321.1843 | 4.2941 | 21.4796 | 454.8814 | 170.3449 | 20.5997 | 50.0369 | 1048.4141 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.2766 | 3.477 | 5.4328 | 160.5922 | 2.147 | 10.7398 | 227.4407 | 85.1725 | 10.2999 | 25.0185 | 532.5969 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.4149 | 5.2155 | 8.1492 | 107.0614 | 1.4314 | 7.1599 | 151.6271 | 56.7816 | 6.8666 | 16.679 | 364.3866 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 4.5532 | 6.954 | 10.8656 | 80.2961 | 1.0735 | 5.3699 | 113.7203 | 42.5862 | 5.1499 | 12.5092 | 283.078
|  |  | 5 | 5.6915 | 8.6925 | 13.582 | 64.2369 | 0.85882 | 4.2959 | 90.9763 | 34.069 | 4.1199 | 10.0074 | 236.5302 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 6.8298 | 10.431 | 16.2984 | 53.5307 | 0.71568 | 3.5799 | 75.8136 | 28.3908 | 3.4333 | 8.3395 | 207.3627
|  |  | 7 | 7.9681 | 12.1695 | 19.0148 | 45.8835 | 0.61344 | 3.0685 | 64.9831 | 24.335 | 2.9428 | 7.1481 | 188.1268
|  |  | 8 | 9.1064 | 13.908 | 21.7312 | 40.148 | 0.53676 | 2.6849 | 56.8602 | 21.2931 | 2.575 | 6.2546 | 175.0982
|  |  | 9 | 10.2447 | 15.6465 | 24.4476 | 35.6871 | 0.47712 | 2.3866 | 50.5424 | 18.9272 | 2.2889 | 5.5597 | 166.2078
|  |  | 10 | 11.383 | 17.385 | 27.164 | 32.1184 | 0.42941 | 2.148 | 45.4881 | 17.0345 | 2.06 | 5.0037 | 160.2141
|  |  | 11 | 12.5213 | 19.1235 | 29.8804 | 29.1986 | 0.39037 | 1.9527 | 41.3529 | 15.4859 | 1.8727 | 4.5488 | 156.3271
|  |  | 12 | 13.6596 | 20.862 | 32.5968 | 26.7654 | 0.35784 | 1.79 | 37.9068 | 14.1954 | 1.7166 | 4.1697 | 154.0202 | min= | 152.792 | S_баз= | 1239.029
|  |  | 13 | 14.7979 | 22.6005 | 35.3132 | 24.7065 | 0.33031 | 1.6523 | 34.9909 | 13.1035 | 1.5846 | 3.849 | 152.9286 |  |  | deltaS= | 1086.237
|  |  | 14 | 15.9362 | 24.339 | 38.0296 | 22.9417 | 0.30672 | 1.5343 | 32.4915 | 12.1675 | 1.4714 | 3.5741 | 152.792
|  |  | 15 | 17.0745 | 26.0775 | 40.746 | 21.4123 | 0.28627 | 1.432 | 30.3254 | 11.3563 | 1.3733 | 3.3358 | 153.4194
|  |  | 16 | 18.2128 | 27.816 | 43.4624 | 20.074 | 0.26838 | 1.3425 | 28.4301 | 10.6466 | 1.2875 | 3.1273 | 154.6675
|  |  | 17 | 19.3511 | 29.5545 | 46.1788 | 18.8932 | 0.25259 | 1.2635 | 26.7577 | 10.0203 | 1.2117 | 2.9433 | 156.4268
|  |  | 18 | 20.4894 | 31.293 | 48.8952 | 17.8436 | 0.23856 | 1.1933 | 25.2712 | 9.4636 | 1.1444 | 2.7798 | 158.6121
|  |  | 19 | 21.6277 | 33.0315 | 51.6116 | 16.9044 | 0.226 | 1.1305 | 23.9411 | 8.9655 | 1.0842 | 2.6335 | 161.1562

## a_r=0.75
K= | 172.47 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 14910 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.75 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.2338 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.0696 |  |  | S4(nan_tр)= | 321.1843 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.2941 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 454.8814 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 19 | мес | S1(nan_tр)= | 1.1383 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 6.6228
|  |  | 1 | 1.1383 | 2.0696 | 3.2338 | 321.1843 | 4.2941 | 21.4796 | 454.8814 | 170.3449 | 20.5997 | 50.0369 | 1049.2627 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.2766 | 4.1393 | 6.4676 | 160.5922 | 2.147 | 10.7398 | 227.4407 | 85.1725 | 10.2999 | 25.0185 | 534.294 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.4149 | 6.2089 | 9.7014 | 107.0614 | 1.4314 | 7.1599 | 151.6271 | 56.7816 | 6.8666 | 16.679 | 366.9322 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 4.5532 | 8.2786 | 12.9352 | 80.2961 | 1.0735 | 5.3699 | 113.7203 | 42.5862 | 5.1499 | 12.5092 | 286.4722
|  |  | 5 | 5.6915 | 10.3482 | 16.1691 | 64.2369 | 0.85882 | 4.2959 | 90.9763 | 34.069 | 4.1199 | 10.0074 | 240.773 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 6.8298 | 12.4178 | 19.4029 | 53.5307 | 0.71568 | 3.5799 | 75.8136 | 28.3908 | 3.4333 | 8.3395 | 212.454
|  |  | 7 | 7.9681 | 14.4875 | 22.6367 | 45.8835 | 0.61344 | 3.0685 | 64.9831 | 24.335 | 2.9428 | 7.1481 | 194.0667
|  |  | 8 | 9.1064 | 16.5571 | 25.8705 | 40.148 | 0.53676 | 2.6849 | 56.8602 | 21.2931 | 2.575 | 6.2546 | 181.8867
|  |  | 9 | 10.2447 | 18.6268 | 29.1043 | 35.6871 | 0.47712 | 2.3866 | 50.5424 | 18.9272 | 2.2889 | 5.5597 | 173.8448
|  |  | 10 | 11.383 | 20.6964 | 32.3381 | 32.1184 | 0.42941 | 2.148 | 45.4881 | 17.0345 | 2.06 | 5.0037 | 168.6996
|  |  | 11 | 12.5213 | 22.766 | 35.5719 | 29.1986 | 0.39037 | 1.9527 | 41.3529 | 15.4859 | 1.8727 | 4.5488 | 165.6612
|  |  | 12 | 13.6596 | 24.8357 | 38.8057 | 26.7654 | 0.35784 | 1.79 | 37.9068 | 14.1954 | 1.7166 | 4.1697 | 164.2028 | min= | 163.9598 | S_баз= | 1239.029
|  |  | 13 | 14.7979 | 26.9053 | 42.0396 | 24.7065 | 0.33031 | 1.6523 | 34.9909 | 13.1035 | 1.5846 | 3.849 | 163.9598 |  |  | deltaS= | 1075.0692
|  |  | 14 | 15.9362 | 28.975 | 45.2734 | 22.9417 | 0.30672 | 1.5343 | 32.4915 | 12.1675 | 1.4714 | 3.5741 | 164.6718
|  |  | 15 | 17.0745 | 31.0446 | 48.5072 | 21.4123 | 0.28627 | 1.432 | 30.3254 | 11.3563 | 1.3733 | 3.3358 | 166.1477
|  |  | 16 | 18.2128 | 33.1142 | 51.741 | 20.074 | 0.26838 | 1.3425 | 28.4301 | 10.6466 | 1.2875 | 3.1273 | 168.2444
|  |  | 17 | 19.3511 | 35.1839 | 54.9748 | 18.8932 | 0.25259 | 1.2635 | 26.7577 | 10.0203 | 1.2117 | 2.9433 | 170.8522
|  |  | 18 | 20.4894 | 37.2535 | 58.2086 | 17.8436 | 0.23856 | 1.1933 | 25.2712 | 9.4636 | 1.1444 | 2.7798 | 173.8861
|  |  | 19 | 21.6277 | 39.3232 | 61.4424 | 16.9044 | 0.226 | 1.1305 | 23.9411 | 8.9655 | 1.0842 | 2.6335 | 177.2786

## a_r=0.80
K= | 172.47 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 | [5 empty] | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 14910 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.8 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.4494 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.2076 |  |  | S4(nan_tр)= | 321.1843 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [6 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.2941 |  |  |  |  | Э | К | Б |  |  | S7(nan_tр)= | 454.8814 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 19 | мес | S1(nan_tр)= | 1.1383 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  |  | const_1= | 6.6228
|  |  | 1 | 1.1383 | 2.2076 | 3.4494 | 321.1843 | 4.2941 | 21.4796 | 454.8814 | 170.3449 | 20.5997 | 50.0369 | 1049.6162 | [9 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.2766 | 4.4152 | 6.8988 | 160.5922 | 2.147 | 10.7398 | 227.4407 | 85.1725 | 10.2999 | 25.0185 | 535.0011 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.4149 | 6.6228 | 10.3482 | 107.0614 | 1.4314 | 7.1599 | 151.6271 | 56.7816 | 6.8666 | 16.679 | 367.9929 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 4.5532 | 8.8305 | 13.7976 | 80.2961 | 1.0735 | 5.3699 | 113.7203 | 42.5862 | 5.1499 | 12.5092 | 287.8865
|  |  | 5 | 5.6915 | 11.0381 | 17.247 | 64.2369 | 0.85882 | 4.2959 | 90.9763 | 34.069 | 4.1199 | 10.0074 | 242.5408 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 6.8298 | 13.2457 | 20.6964 | 53.5307 | 0.71568 | 3.5799 | 75.8136 | 28.3908 | 3.4333 | 8.3395 | 214.5754
|  |  | 7 | 7.9681 | 15.4533 | 24.1458 | 45.8835 | 0.61344 | 3.0685 | 64.9831 | 24.335 | 2.9428 | 7.1481 | 196.5416
|  |  | 8 | 9.1064 | 17.6609 | 27.5952 | 40.148 | 0.53676 | 2.6849 | 56.8602 | 21.2931 | 2.575 | 6.2546 | 184.7152 | [5 empty] | Sобщ | ∆S
|  |  | 9 | 10.2447 | 19.8685 | 31.0446 | 35.6871 | 0.47712 | 2.3866 | 50.5424 | 18.9272 | 2.2889 | 5.5597 | 177.0269 |  |  |  |  | 1 | 139.6304 | 1099.3986 | year_6,25
|  |  | 10 | 11.383 | 22.0762 | 34.494 | 32.1184 | 0.42941 | 2.148 | 45.4881 | 17.0345 | 2.06 | 5.0037 | 172.2353 |  |  |  |  | 2 | 120.3634 | 1118.6656
|  |  | 11 | 12.5213 | 24.2838 | 37.9434 | 29.1986 | 0.39037 | 1.9527 | 41.3529 | 15.4859 | 1.8727 | 4.5488 | 169.5504 |  |  |  |  | 3 | 110.1016 | 1128.9274
|  |  | 12 | 13.6596 | 26.4914 | 41.3928 | 26.7654 | 0.35784 | 1.79 | 37.9068 | 14.1954 | 1.7166 | 4.1697 | 168.4456 | min= | 168.4456 | S_баз= | 1239.029 | 4 | 103.3839 | 1135.6451
|  |  | 13 | 14.7979 | 28.699 | 44.8422 | 24.7065 | 0.33031 | 1.6523 | 34.9909 | 13.1035 | 1.5846 | 3.849 | 168.5561 |  |  | ∆S= | 1070.5834 | 5 | 156.3299 | 1082.6991
|  |  | 14 | 15.9362 | 30.9066 | 48.2916 | 22.9417 | 0.30672 | 1.5343 | 32.4915 | 12.1675 | 1.4714 | 3.5741 | 169.6217 |  |  |  |  | 6 | 152.792 | 1086.237
|  |  | 15 | 17.0745 | 33.1142 | 51.741 | 21.4123 | 0.28627 | 1.432 | 30.3254 | 11.3563 | 1.3733 | 3.3358 | 171.4512 |  |  |  |  | 7 | 163.9598 | 1075.0692
|  |  | 16 | 18.2128 | 35.3219 | 55.1904 | 20.074 | 0.26838 | 1.3425 | 28.4301 | 10.6466 | 1.2875 | 3.1273 | 173.9014 |  |  |  |  | 8 | 168.4456 | 1070.5834
|  |  | 17 | 19.3511 | 37.5295 | 58.6398 | 18.8932 | 0.25259 | 1.2635 | 26.7577 | 10.0203 | 1.2117 | 2.9433 | 176.8628 |  |  |  |  | 9 | 219.191 | 1019.838 | year_2
|  |  | 18 | 20.4894 | 39.7371 | 62.0892 | 17.8436 | 0.23856 | 1.1933 | 25.2712 | 9.4636 | 1.1444 | 2.7798 | 180.2502 |  |  |  |  | 10 | 173.932 | 1065.097
|  |  | 19 | 21.6277 | 41.9447 | 65.5386 | 16.9044 | 0.226 | 1.1305 | 23.9411 | 8.9655 | 1.0842 | 2.6335 | 183.9964 |  |  |  |  | 11 | 150.077 | 1088.952
[19 empty] | 12 | 134.948 | 1104.081
[19 empty] | 13 | 262.497 | 976.532
[19 empty] | 14 | 251.607 | 987.422
[19 empty] | 15 | 283.635 | 955.394
[19 empty] | 16 | 296.022 | 943.007
[19 empty] | 17 | 183.99 | 1055.039 | year_3
[19 empty] | 18 | 147.699 | 1091.33
[19 empty] | 19 | 128.714 | 1110.315
[19 empty] | 20 | 116.802 | 1122.227
[19 empty] | 21 | 219.055 | 1019.974
[19 empty] | 22 | 210.433 | 1028.596
[19 empty] | 23 | 235.964 | 1003.065
[19 empty] | 24 | 246.15 | 992.879
[19 empty] | 25 | 163.78 | 1075.249 | year_4
[19 empty] | 26 | 132.658 | 1106.371
[19 empty] | 27 | 116.595 | 1122.434
[19 empty] | 28 | 106.633 | 1132.396
[19 empty] | 29 | 193.689 | 1045.34
[19 empty] | 30 | 186.174 | 1052.855
[19 empty] | 31 | 208.418 | 1030.611
[19 empty] | 32 | 217.099 | 1021.93
[19 empty] | 33 | 150.207 | 1088.822 | year_5
[19 empty] | 34 | 122.779 | 1116.25
[19 empty] | 35 | 108.687 | 1130.342
[19 empty] | 36 | 99.993 | 1139.036
[19 empty] | 37 | 176.746 | 1062.283
[19 empty] | 38 | 170.102 | 1068.927
[19 empty] | 39 | 189.876 | 1049.153
[19 empty] | 40 | 197.624 | 1041.405

## effects
K_н= | 0.22 | К_э= | 0.07 | К_м= | 0.5 | З= | 0.2
К_у= | 0.5 | К_э''= | 0.3 | К_з= | 0.021 | К_зп= | 0.35
К_п= | 0.08 | С_э= | 24.0922 | К_з''= | 0.55 | С_зп= | 80.3074
С_см= | 1239.029 |  |  | С_з= | 6.6254
С_н= | 103.4405
С_уп= | 214.4655
защита 30% от С_см |  | риски 50% от С_см |  | общ сумма
371.7087 |  | 619.5145 |  | 2230.2522

## contractor
С_уп= | 214.4655 |  | T_ок= | 5 |  | Ф_об= | 0.5 |  | П_з= | 3
t_р= | 8 |  | Ф_ос= | 1 |  | Э_об= | 0.057895 |  | П_п= | 10
Э_н= | 124.1642 |  | Э_ос= | 0.11579 |  |  |  |  | Э_с= | 15.7695 |  | Э_з= | 2.3654 | Э_q= | 894.6
Э= | 1037.0728
deltaS= | 943.007
Э_гп_общ= | 1980.0798
[15 empty] | min | max
| t_р | ∆S | Э_н | Э_ос | Э_об | Э_с | Э_з | Э_q | Э | Э_гп_общ | С_уп |  |  |  | 1980.0798 | 2095.94
1 | 15 | 1099.399 | 45.1506 | 0.042105 | 0.021053 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 957.9487 | 2057.3477 | 214.4655
2 | 17 | 1118.666 | 22.5753 | 0.021053 | 0.010526 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 935.3418 | 2054.0078 | 214.4655
3 | 19 | 1128.927 | 0 | 0 | 0 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 912.7349 | 2041.6619 | 214.4655 | 0.456
4 | 19 | 1135.645 | 0 | 0 | 0 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 912.7349 | 2048.3799 | 214.4655
5 | 13 | 1082.699 | 67.726 | 0.063158 | 0.031579 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 980.5556 | 2063.2546 | 214.4655
6 | 14 | 1086.237 | 56.4383 | 0.052632 | 0.026316 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 969.2521 | 2055.4891 | 214.4655
7 | 13 | 1075.069 | 67.726 | 0.063158 | 0.031579 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 980.5556 | 2055.6246 | 214.4655
8 | 12 | 1070.583 | 79.0136 | 0.073684 | 0.036842 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 991.859 | 2062.442 | 214.4655
9 | 9 | 1019.838 | 112.8766 | 0.10526 | 0.052632 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 1025.7694 | 2045.6074 | 214.4655
10 | 11 | 1065.097 | 90.3013 | 0.084211 | 0.042105 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 1003.1625 | 2068.2595 | 214.4655
11 | 11 | 1088.952 | 90.3013 | 0.084211 | 0.042105 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 1003.1625 | 2092.1145 | 214.4655
12 | 12 | 1104.081 | 79.0136 | 0.073684 | 0.036842 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 991.859 | 2095.94 | 214.4655
13 | 9 | 976.532 | 112.8766 | 0.10526 | 0.052632 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 1025.7694 | 2002.3014 | 214.4655
14 | 9 | 987.422 | 112.8766 | 0.10526 | 0.052632 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 1025.7694 | 2013.1914 | 214.4655
15 | 8 | 955.394 | 124.1642 | 0.11579 | 0.057895 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 1037.0728 | 1992.4668 | 214.4655
16 | 8 | 943.007 | 124.1642 | 0.11579 | 0.057895 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 1037.0728 | 1980.0798 | 214.4655
17 | 11 | 1055.039 | 90.3013 | 0.084211 | 0.042105 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 1003.1625 | 2058.2015 | 214.4655
18 | 12 | 1091.33 | 79.0136 | 0.073684 | 0.036842 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 991.859 | 2083.189 | 214.4655
19 | 13 | 1110.315 | 67.726 | 0.063158 | 0.031579 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 980.5556 | 2090.8706 | 214.4655
20 | 14 | 1122.227 | 56.4383 | 0.052632 | 0.026316 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 969.2521 | 2091.4791 | 214.4655
21 | 10 | 1019.974 | 101.5889 | 0.094737 | 0.047368 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 1014.4659 | 2034.4399 | 214.4655
22 | 11 | 1028.596 | 90.3013 | 0.084211 | 0.042105 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 1003.1625 | 2031.7585 | 214.4655
23 | 10 | 1003.065 | 101.5889 | 0.094737 | 0.047368 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 1014.4659 | 2017.5309 | 214.4655
24 | 10 | 992.879 | 101.5889 | 0.094737 | 0.047368 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 1014.4659 | 2007.3449 | 214.4655
25 | 13 | 1075.249 | 67.726 | 0.063158 | 0.031579 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 980.5556 | 2055.8046 | 214.4655
26 | 14 | 1106.371 | 56.4383 | 0.052632 | 0.026316 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 969.2521 | 2075.6231 | 214.4655
27 | 15 | 1122.434 | 45.1506 | 0.042105 | 0.021053 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 957.9487 | 2080.3827 | 214.4655
28 | 16 | 1132.396 | 33.863 | 0.031579 | 0.015789 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 946.6452 | 2079.0412 | 214.4655
29 | 12 | 1045.34 | 79.0136 | 0.073684 | 0.036842 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 991.859 | 2037.199 | 214.4655
30 | 12 | 1052.855 | 79.0136 | 0.073684 | 0.036842 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 991.859 | 2044.714 | 214.4655
31 | 11 | 1030.611 | 90.3013 | 0.084211 | 0.042105 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 1003.1625 | 2033.7735 | 214.4655
32 | 11 | 1021.93 | 90.3013 | 0.084211 | 0.042105 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 1003.1625 | 2025.0925 | 214.4655
33 | 14 | 1088.822 | 56.4383 | 0.052632 | 0.026316 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 969.2521 | 2058.0741 | 214.4655
34 | 15 | 1116.25 | 45.1506 | 0.042105 | 0.021053 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 957.9487 | 2074.1987 | 214.4655
35 | 16 | 1130.342 | 33.863 | 0.031579 | 0.015789 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 946.6452 | 2076.9872 | 214.4655
36 | 17 | 1139.036 | 22.5753 | 0.021053 | 0.010526 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 935.3418 | 2074.3778 | 214.4655
37 | 13 | 1062.283 | 67.726 | 0.063158 | 0.031579 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 980.5556 | 2042.8386 | 214.4655
38 | 13 | 1068.927 | 67.726 | 0.063158 | 0.031579 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 980.5556 | 2049.4826 | 214.4655
39 | 13 | 1049.153 | 67.726 | 0.063158 | 0.031579 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 980.5556 | 2029.7086 | 214.4655
40 | 12 | 1041.405 | 79.0136 | 0.073684 | 0.036842 | 15.7695 | 2.3654 | 894.6 | 991.859 | 2033.264 | 214.4655

## NPV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | r1 | r2 | PI | Eвн | E1 | E2
COF | 2230.2522 |  |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 1.0016 | 20.0971 | 15 | 20
CIF | 501.8067 | 669.0757 | 669.0757 | 669.0757 | 669.0757
ЧДП | -1728.4455 | 669.0757 | 669.0757 | 669.0757 | 669.0757
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ФД | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188
NPV | -1440.3712 | 464.6359 | 387.1966 | 322.6638 | 268.8865
NPV total | 3.0115
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
COF | 2230.2522
CIF | 501.8067 | 669.0757 | 669.0757 | 669.0757 | 669.0757
ЧДП | -1728.4455 | 669.0757 | 669.0757 | 669.0757 | 669.0757
r | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ФД | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
NPV | -1502.996 | 505.9173 | 439.9281 | 382.5462 | 332.6489
NPV total | 158.0444

## total
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-2: Tок=6,25, αр=0,33
0,33/1 | 1.1383 | 0.91064 | 1.4229 | 321.1843 | 4.2941 | 21.4796 | 454.8814 | 170.3449 | 20.5997 | 50.0369 | 1046.2927
0,33/2 | 2.2766 | 1.8213 | 2.8458 | 160.5922 | 2.147 | 10.7398 | 227.4407 | 85.1725 | 10.2999 | 25.0185 | 528.3541
0,33/3 | 3.4149 | 2.7319 | 4.2686 | 107.0614 | 1.4314 | 7.1599 | 151.6271 | 56.7816 | 6.8666 | 16.679 | 358.0224
0,33/4 | 4.5532 | 3.6426 | 5.6915 | 80.2961 | 1.0735 | 5.3699 | 113.7203 | 42.5862 | 5.1499 | 12.5092 | 274.5925
0,33/5 | 5.6915 | 4.5532 | 7.1144 | 64.2369 | 0.85882 | 4.2959 | 90.9763 | 34.069 | 4.1199 | 10.0074 | 225.9233
0,33/6 | 6.8298 | 5.4638 | 8.5373 | 53.5307 | 0.71568 | 3.5799 | 75.8136 | 28.3908 | 3.4333 | 8.3395 | 194.6344
0,33/7 | 7.9681 | 6.3745 | 9.9601 | 45.8835 | 0.61344 | 3.0685 | 64.9831 | 24.335 | 2.9428 | 7.1481 | 173.2772
0,33/8 | 9.1064 | 7.2851 | 11.383 | 40.148 | 0.53676 | 2.6849 | 56.8602 | 21.2931 | 2.575 | 6.2546 | 158.1272
0,33/9 | 10.2447 | 8.1958 | 12.8059 | 35.6871 | 0.47712 | 2.3866 | 50.5424 | 18.9272 | 2.2889 | 5.5597 | 147.1154
0,33/10 | 11.383 | 9.1064 | 14.2288 | 32.1184 | 0.42941 | 2.148 | 45.4881 | 17.0345 | 2.06 | 5.0037 | 139.0003
0,33/11 | 12.5213 | 10.0171 | 15.6517 | 29.1986 | 0.39037 | 1.9527 | 41.3529 | 15.4859 | 1.8727 | 4.5488 | 132.9919
0,33/12 | 13.6596 | 10.9277 | 17.0745 | 26.7654 | 0.35784 | 1.79 | 37.9068 | 14.1954 | 1.7166 | 4.1697 | 128.5636
0,33/13 | 14.7979 | 11.8383 | 18.4974 | 24.7065 | 0.33031 | 1.6523 | 34.9909 | 13.1035 | 1.5846 | 3.849 | 125.3507
0,33/14 | 15.9362 | 12.749 | 19.9203 | 22.9417 | 0.30672 | 1.5343 | 32.4915 | 12.1675 | 1.4714 | 3.5741 | 123.0927
0,33/15 | 17.0745 | 13.6596 | 21.3432 | 21.4123 | 0.28627 | 1.432 | 30.3254 | 11.3563 | 1.3733 | 3.3358 | 121.5987
0,33/16 | 18.2128 | 14.5703 | 22.766 | 20.074 | 0.26838 | 1.3425 | 28.4301 | 10.6466 | 1.2875 | 3.1273 | 120.7254
0,33/17 | 19.3511 | 15.4809 | 24.1889 | 18.8932 | 0.25259 | 1.2635 | 26.7577 | 10.0203 | 1.2117 | 2.9433 | 120.3634
0,33/18 | 20.4894 | 16.3915 | 25.6118 | 17.8436 | 0.23856 | 1.1933 | 25.2712 | 9.4636 | 1.1444 | 2.7798 | 120.4273
0,33/19 | 21.6277 | 17.3022 | 27.0347 | 16.9044 | 0.226 | 1.1305 | 23.9411 | 8.9655 | 1.0842 | 2.6335 | 120.8499
В-3: Tок=6,25, αр=0,25
0,25/1 | 1.1383 | 0.68988 | 1.0779 | 321.1843 | 4.2941 | 21.4796 | 454.8814 | 170.3449 | 20.5997 | 50.0369 | 1045.727
0,25/2 | 2.2766 | 1.3798 | 2.1559 | 160.5922 | 2.147 | 10.7398 | 227.4407 | 85.1725 | 10.2999 | 25.0185 | 527.2227
0,25/3 | 3.4149 | 2.0696 | 3.2338 | 107.0614 | 1.4314 | 7.1599 | 151.6271 | 56.7816 | 6.8666 | 16.679 | 356.3253
0,25/4 | 4.5532 | 2.7595 | 4.3117 | 80.2961 | 1.0735 | 5.3699 | 113.7203 | 42.5862 | 5.1499 | 12.5092 | 272.3297
0,25/5 | 5.6915 | 3.4494 | 5.3897 | 64.2369 | 0.85882 | 4.2959 | 90.9763 | 34.069 | 4.1199 | 10.0074 | 223.0948
0,25/6 | 6.8298 | 4.1393 | 6.4676 | 53.5307 | 0.71568 | 3.5799 | 75.8136 | 28.3908 | 3.4333 | 8.3395 | 191.2402
0,25/7 | 7.9681 | 4.8292 | 7.5456 | 45.8835 | 0.61344 | 3.0685 | 64.9831 | 24.335 | 2.9428 | 7.1481 | 169.3173
0,25/8 | 9.1064 | 5.519 | 8.6235 | 40.148 | 0.53676 | 2.6849 | 56.8602 | 21.2931 | 2.575 | 6.2546 | 153.6016
0,25/9 | 10.2447 | 6.2089 | 9.7014 | 35.6871 | 0.47712 | 2.3866 | 50.5424 | 18.9272 | 2.2889 | 5.5597 | 142.0241
0,25/10 | 11.383 | 6.8988 | 10.7794 | 32.1184 | 0.42941 | 2.148 | 45.4881 | 17.0345 | 2.06 | 5.0037 | 133.3433
0,25/11 | 12.5213 | 7.5887 | 11.8573 | 29.1986 | 0.39037 | 1.9527 | 41.3529 | 15.4859 | 1.8727 | 4.5488 | 126.7692
0,25/12 | 13.6596 | 8.2786 | 12.9352 | 26.7654 | 0.35784 | 1.79 | 37.9068 | 14.1954 | 1.7166 | 4.1697 | 121.7752
0,25/13 | 14.7979 | 8.9684 | 14.0132 | 24.7065 | 0.33031 | 1.6523 | 34.9909 | 13.1035 | 1.5846 | 3.849 | 117.9965
0,25/14 | 15.9362 | 9.6583 | 15.0911 | 22.9417 | 0.30672 | 1.5343 | 32.4915 | 12.1675 | 1.4714 | 3.5741 | 115.1729
0,25/15 | 17.0745 | 10.3482 | 16.1691 | 21.4123 | 0.28627 | 1.432 | 30.3254 | 11.3563 | 1.3733 | 3.3358 | 113.1132
0,25/16 | 18.2128 | 11.0381 | 17.247 | 20.074 | 0.26838 | 1.3425 | 28.4301 | 10.6466 | 1.2875 | 3.1273 | 111.6742
0,25/17 | 19.3511 | 11.728 | 18.3249 | 18.8932 | 0.25259 | 1.2635 | 26.7577 | 10.0203 | 1.2117 | 2.9433 | 110.7464
0,25/18 | 20.4894 | 12.4178 | 19.4029 | 17.8436 | 0.23856 | 1.1933 | 25.2712 | 9.4636 | 1.1444 | 2.7798 | 110.2446
0,25/19 | 21.6277 | 13.1077 | 20.4808 | 16.9044 | 0.226 | 1.1305 | 23.9411 | 8.9655 | 1.0842 | 2.6335 | 110.1016
В-4: Tок=6,25, αр=0,20
0,20/1 | 1.1383 | 0.5519 | 0.86235 | 321.1843 | 4.2941 | 21.4796 | 454.8814 | 170.3449 | 20.5997 | 50.0369 | 1045.3735
0,20/2 | 2.2766 | 1.1038 | 1.7247 | 160.5922 | 2.147 | 10.7398 | 227.4407 | 85.1725 | 10.2999 | 25.0185 | 526.5156
0,20/3 | 3.4149 | 1.6557 | 2.5871 | 107.0614 | 1.4314 | 7.1599 | 151.6271 | 56.7816 | 6.8666 | 16.679 | 355.2646
0,20/4 | 4.5532 | 2.2076 | 3.4494 | 80.2961 | 1.0735 | 5.3699 | 113.7203 | 42.5862 | 5.1499 | 12.5092 | 270.9155
0,20/5 | 5.6915 | 2.7595 | 4.3117 | 64.2369 | 0.85882 | 4.2959 | 90.9763 | 34.069 | 4.1199 | 10.0074 | 221.327
0,20/6 | 6.8298 | 3.3114 | 5.1741 | 53.5307 | 0.71568 | 3.5799 | 75.8136 | 28.3908 | 3.4333 | 8.3395 | 189.1188
0,20/7 | 7.9681 | 3.8633 | 6.0365 | 45.8835 | 0.61344 | 3.0685 | 64.9831 | 24.335 | 2.9428 | 7.1481 | 166.8423
0,20/8 | 9.1064 | 4.4152 | 6.8988 | 40.148 | 0.53676 | 2.6849 | 56.8602 | 21.2931 | 2.575 | 6.2546 | 150.7731
0,20/9 | 10.2447 | 4.9671 | 7.7612 | 35.6871 | 0.47712 | 2.3866 | 50.5424 | 18.9272 | 2.2889 | 5.5597 | 138.842
0,20/10 | 11.383 | 5.519 | 8.6235 | 32.1184 | 0.42941 | 2.148 | 45.4881 | 17.0345 | 2.06 | 5.0037 | 129.8077
0,20/11 | 12.5213 | 6.0709 | 9.4859 | 29.1986 | 0.39037 | 1.9527 | 41.3529 | 15.4859 | 1.8727 | 4.5488 | 122.88
0,20/12 | 13.6596 | 6.6228 | 10.3482 | 26.7654 | 0.35784 | 1.79 | 37.9068 | 14.1954 | 1.7166 | 4.1697 | 117.5324
0,20/13 | 14.7979 | 7.1748 | 11.2106 | 24.7065 | 0.33031 | 1.6523 | 34.9909 | 13.1035 | 1.5846 | 3.849 | 113.4002
0,20/14 | 15.9362 | 7.7267 | 12.0729 | 22.9417 | 0.30672 | 1.5343 | 32.4915 | 12.1675 | 1.4714 | 3.5741 | 110.223
0,20/15 | 17.0745 | 8.2786 | 12.9353 | 21.4123 | 0.28627 | 1.432 | 30.3254 | 11.3563 | 1.3733 | 3.3358 | 107.8097
0,20/16 | 18.2128 | 8.8305 | 13.7976 | 20.074 | 0.26838 | 1.3425 | 28.4301 | 10.6466 | 1.2875 | 3.1273 | 106.0172
0,20/17 | 19.3511 | 9.3824 | 14.66 | 18.8932 | 0.25259 | 1.2635 | 26.7577 | 10.0203 | 1.2117 | 2.9433 | 104.7359
0,20/18 | 20.4894 | 9.9343 | 15.5223 | 17.8436 | 0.23856 | 1.1933 | 25.2712 | 9.4636 | 1.1444 | 2.7798 | 103.8805
0,20/19 | 21.6277 | 10.4862 | 16.3847 | 16.9044 | 0.226 | 1.1305 | 23.9411 | 8.9655 | 1.0842 | 2.6335 | 103.3839
В-5: Tок=6,25, αр=0,667
0,67/1 | 1.1383 | 1.8406 | 2.8759 | 321.1843 | 4.2941 | 21.4796 | 454.8814 | 170.3449 | 20.5997 | 50.0369 | 1048.6758
0,67/2 | 2.2766 | 3.6812 | 5.7519 | 160.5922 | 2.147 | 10.7398 | 227.4407 | 85.1725 | 10.2999 | 25.0185 | 533.1201
0,67/3 | 3.4149 | 5.5218 | 8.6278 | 107.0614 | 1.4314 | 7.1599 | 151.6271 | 56.7816 | 6.8666 | 16.679 | 365.1715
0,67/4 | 4.5532 | 7.3624 | 11.5037 | 80.2961 | 1.0735 | 5.3699 | 113.7203 | 42.5862 | 5.1499 | 12.5092 | 284.1246
0,67/5 | 5.6915 | 9.203 | 14.3797 | 64.2369 | 0.85882 | 4.2959 | 90.9763 | 34.069 | 4.1199 | 10.0074 | 237.8384
0,67/6 | 6.8298 | 11.0436 | 17.2556 | 53.5307 | 0.71568 | 3.5799 | 75.8136 | 28.3908 | 3.4333 | 8.3395 | 208.9325
0,67/7 | 7.9681 | 12.8842 | 20.1316 | 45.8835 | 0.61344 | 3.0685 | 64.9831 | 24.335 | 2.9428 | 7.1481 | 189.9583
0,67/8 | 9.1064 | 14.7248 | 23.0075 | 40.148 | 0.53676 | 2.6849 | 56.8602 | 21.2931 | 2.575 | 6.2546 | 177.1913
0,67/9 | 10.2447 | 16.5654 | 25.8834 | 35.6871 | 0.47712 | 2.3866 | 50.5424 | 18.9272 | 2.2889 | 5.5597 | 168.5625
0,67/10 | 11.383 | 18.406 | 28.7594 | 32.1184 | 0.42941 | 2.148 | 45.4881 | 17.0345 | 2.06 | 5.0037 | 162.8305
0,67/11 | 12.5213 | 20.2466 | 31.6353 | 29.1986 | 0.39037 | 1.9527 | 41.3529 | 15.4859 | 1.8727 | 4.5488 | 159.2051
0,67/12 | 13.6596 | 22.0872 | 34.5112 | 26.7654 | 0.35784 | 1.79 | 37.9068 | 14.1954 | 1.7166 | 4.1697 | 157.1598
0,67/13 | 14.7979 | 23.9278 | 37.3872 | 24.7065 | 0.33031 | 1.6523 | 34.9909 | 13.1035 | 1.5846 | 3.849 | 156.3299
0,67/14 | 15.9362 | 25.7684 | 40.2631 | 22.9417 | 0.30672 | 1.5343 | 32.4915 | 12.1675 | 1.4714 | 3.5741 | 156.455
0,67/15 | 17.0745 | 27.609 | 43.1391 | 21.4123 | 0.28627 | 1.432 | 30.3254 | 11.3563 | 1.3733 | 3.3358 | 157.344
0,67/16 | 18.2128 | 29.4496 | 46.015 | 20.074 | 0.26838 | 1.3425 | 28.4301 | 10.6466 | 1.2875 | 3.1273 | 158.8537
0,67/17 | 19.3511 | 31.2902 | 48.8909 | 18.8932 | 0.25259 | 1.2635 | 26.7577 | 10.0203 | 1.2117 | 2.9433 | 160.8747
0,67/18 | 20.4894 | 33.1308 | 51.7669 | 17.8436 | 0.23856 | 1.1933 | 25.2712 | 9.4636 | 1.1444 | 2.7798 | 163.3216
0,67/19 | 21.6277 | 34.9714 | 54.6428 | 16.9044 | 0.226 | 1.1305 | 23.9411 | 8.9655 | 1.0842 | 2.6335 | 166.1273
В-6: Tок=6,25, αр=0,63
0,63/1 | 1.1383 | 1.7385 | 2.7164 | 321.1843 | 4.2941 | 21.4796 | 454.8814 | 170.3449 | 20.5997 | 50.0369 | 1048.4141
0,63/2 | 2.2766 | 3.477 | 5.4328 | 160.5922 | 2.147 | 10.7398 | 227.4407 | 85.1725 | 10.2999 | 25.0185 | 532.5969
0,63/3 | 3.4149 | 5.2155 | 8.1492 | 107.0614 | 1.4314 | 7.1599 | 151.6271 | 56.7816 | 6.8666 | 16.679 | 364.3866
0,63/4 | 4.5532 | 6.954 | 10.8656 | 80.2961 | 1.0735 | 5.3699 | 113.7203 | 42.5862 | 5.1499 | 12.5092 | 283.078
0,63/5 | 5.6915 | 8.6925 | 13.582 | 64.2369 | 0.85882 | 4.2959 | 90.9763 | 34.069 | 4.1199 | 10.0074 | 236.5302
0,63/6 | 6.8298 | 10.431 | 16.2984 | 53.5307 | 0.71568 | 3.5799 | 75.8136 | 28.3908 | 3.4333 | 8.3395 | 207.3627
0,63/7 | 7.9681 | 12.1695 | 19.0148 | 45.8835 | 0.61344 | 3.0685 | 64.9831 | 24.335 | 2.9428 | 7.1481 | 188.1268
0,63/8 | 9.1064 | 13.908 | 21.7312 | 40.148 | 0.53676 | 2.6849 | 56.8602 | 21.2931 | 2.575 | 6.2546 | 175.0982
0,63/9 | 10.2447 | 15.6465 | 24.4476 | 35.6871 | 0.47712 | 2.3866 | 50.5424 | 18.9272 | 2.2889 | 5.5597 | 166.2078
0,63/10 | 11.383 | 17.385 | 27.164 | 32.1184 | 0.42941 | 2.148 | 45.4881 | 17.0345 | 2.06 | 5.0037 | 160.2141
0,63/11 | 12.5213 | 19.1235 | 29.8804 | 29.1986 | 0.39037 | 1.9527 | 41.3529 | 15.4859 | 1.8727 | 4.5488 | 156.3271
0,63/12 | 13.6596 | 20.862 | 32.5968 | 26.7654 | 0.35784 | 1.79 | 37.9068 | 14.1954 | 1.7166 | 4.1697 | 154.0202
0,63/13 | 14.7979 | 22.6005 | 35.3132 | 24.7065 | 0.33031 | 1.6523 | 34.9909 | 13.1035 | 1.5846 | 3.849 | 152.9286
0,63/14 | 15.9362 | 24.339 | 38.0296 | 22.9417 | 0.30672 | 1.5343 | 32.4915 | 12.1675 | 1.4714 | 3.5741 | 152.792
0,63/15 | 17.0745 | 26.0775 | 40.746 | 21.4123 | 0.28627 | 1.432 | 30.3254 | 11.3563 | 1.3733 | 3.3358 | 153.4194
0,63/16 | 18.2128 | 27.816 | 43.4624 | 20.074 | 0.26838 | 1.3425 | 28.4301 | 10.6466 | 1.2875 | 3.1273 | 154.6675
0,63/17 | 19.3511 | 29.5545 | 46.1788 | 18.8932 | 0.25259 | 1.2635 | 26.7577 | 10.0203 | 1.2117 | 2.9433 | 156.4268
0,63/18 | 20.4894 | 31.293 | 48.8952 | 17.8436 | 0.23856 | 1.1933 | 25.2712 | 9.4636 | 1.1444 | 2.7798 | 158.6121
0,63/19 | 21.6277 | 33.0315 | 51.6116 | 16.9044 | 0.226 | 1.1305 | 23.9411 | 8.9655 | 1.0842 | 2.6335 | 161.1562
В-7: Tок=6,25, αр=0,75
0,75/1 | 1.1383 | 2.0696 | 3.2338 | 321.1843 | 4.2941 | 21.4796 | 454.8814 | 170.3449 | 20.5997 | 50.0369 | 1049.2627
0,75/2 | 2.2766 | 4.1393 | 6.4676 | 160.5922 | 2.147 | 10.7398 | 227.4407 | 85.1725 | 10.2999 | 25.0185 | 534.294
0,75/3 | 3.4149 | 6.2089 | 9.7014 | 107.0614 | 1.4314 | 7.1599 | 151.6271 | 56.7816 | 6.8666 | 16.679 | 366.9322
0,75/4 | 4.5532 | 8.2786 | 12.9352 | 80.2961 | 1.0735 | 5.3699 | 113.7203 | 42.5862 | 5.1499 | 12.5092 | 286.4722
0,75/5 | 5.6915 | 10.3482 | 16.1691 | 64.2369 | 0.85882 | 4.2959 | 90.9763 | 34.069 | 4.1199 | 10.0074 | 240.773
0,75/6 | 6.8298 | 12.4178 | 19.4029 | 53.5307 | 0.71568 | 3.5799 | 75.8136 | 28.3908 | 3.4333 | 8.3395 | 212.454
0,75/7 | 7.9681 | 14.4875 | 22.6367 | 45.8835 | 0.61344 | 3.0685 | 64.9831 | 24.335 | 2.9428 | 7.1481 | 194.0667
0,75/8 | 9.1064 | 16.5571 | 25.8705 | 40.148 | 0.53676 | 2.6849 | 56.8602 | 21.2931 | 2.575 | 6.2546 | 181.8867
0,75/9 | 10.2447 | 18.6268 | 29.1043 | 35.6871 | 0.47712 | 2.3866 | 50.5424 | 18.9272 | 2.2889 | 5.5597 | 173.8448
0,75/10 | 11.383 | 20.6964 | 32.3381 | 32.1184 | 0.42941 | 2.148 | 45.4881 | 17.0345 | 2.06 | 5.0037 | 168.6996
0,75/11 | 12.5213 | 22.766 | 35.5719 | 29.1986 | 0.39037 | 1.9527 | 41.3529 | 15.4859 | 1.8727 | 4.5488 | 165.6612
0,75/12 | 13.6596 | 24.8357 | 38.8057 | 26.7654 | 0.35784 | 1.79 | 37.9068 | 14.1954 | 1.7166 | 4.1697 | 164.2028
0,75/13 | 14.7979 | 26.9053 | 42.0396 | 24.7065 | 0.33031 | 1.6523 | 34.9909 | 13.1035 | 1.5846 | 3.849 | 163.9598
0,75/14 | 15.9362 | 28.975 | 45.2734 | 22.9417 | 0.30672 | 1.5343 | 32.4915 | 12.1675 | 1.4714 | 3.5741 | 164.6718
0,75/15 | 17.0745 | 31.0446 | 48.5072 | 21.4123 | 0.28627 | 1.432 | 30.3254 | 11.3563 | 1.3733 | 3.3358 | 166.1477
0,75/16 | 18.2128 | 33.1142 | 51.741 | 20.074 | 0.26838 | 1.3425 | 28.4301 | 10.6466 | 1.2875 | 3.1273 | 168.2444
0,75/17 | 19.3511 | 35.1839 | 54.9748 | 18.8932 | 0.25259 | 1.2635 | 26.7577 | 10.0203 | 1.2117 | 2.9433 | 170.8522
0,75/18 | 20.4894 | 37.2535 | 58.2086 | 17.8436 | 0.23856 | 1.1933 | 25.2712 | 9.4636 | 1.1444 | 2.7798 | 173.8861
0,75/19 | 21.6277 | 39.3232 | 61.4424 | 16.9044 | 0.226 | 1.1305 | 23.9411 | 8.9655 | 1.0842 | 2.6335 | 177.2786
В-8: Tок=6,25, αр=0,80
0,80/1 | 1.1383 | 2.2076 | 3.4494 | 321.1843 | 4.2941 | 21.4796 | 454.8814 | 170.3449 | 20.5997 | 50.0369 | 1049.6162
0,80/2 | 2.2766 | 4.4152 | 6.8988 | 160.5922 | 2.147 | 10.7398 | 227.4407 | 85.1725 | 10.2999 | 25.0185 | 535.0011
0,80/3 | 3.4149 | 6.6228 | 10.3482 | 107.0614 | 1.4314 | 7.1599 | 151.6271 | 56.7816 | 6.8666 | 16.679 | 367.9929
0,80/4 | 4.5532 | 8.8305 | 13.7976 | 80.2961 | 1.0735 | 5.3699 | 113.7203 | 42.5862 | 5.1499 | 12.5092 | 287.8865
0,80/5 | 5.6915 | 11.0381 | 17.247 | 64.2369 | 0.85882 | 4.2959 | 90.9763 | 34.069 | 4.1199 | 10.0074 | 242.5408
0,80/6 | 6.8298 | 13.2457 | 20.6964 | 53.5307 | 0.71568 | 3.5799 | 75.8136 | 28.3908 | 3.4333 | 8.3395 | 214.5754
0,80/7 | 7.9681 | 15.4533 | 24.1458 | 45.8835 | 0.61344 | 3.0685 | 64.9831 | 24.335 | 2.9428 | 7.1481 | 196.5416
0,80/8 | 9.1064 | 17.6609 | 27.5952 | 40.148 | 0.53676 | 2.6849 | 56.8602 | 21.2931 | 2.575 | 6.2546 | 184.7152
0,80/9 | 10.2447 | 19.8685 | 31.0446 | 35.6871 | 0.47712 | 2.3866 | 50.5424 | 18.9272 | 2.2889 | 5.5597 | 177.0269
0,80/10 | 11.383 | 22.0762 | 34.494 | 32.1184 | 0.42941 | 2.148 | 45.4881 | 17.0345 | 2.06 | 5.0037 | 172.2353
0,80/11 | 12.5213 | 24.2838 | 37.9434 | 29.1986 | 0.39037 | 1.9527 | 41.3529 | 15.4859 | 1.8727 | 4.5488 | 169.5504
0,80/12 | 13.6596 | 26.4914 | 41.3928 | 26.7654 | 0.35784 | 1.79 | 37.9068 | 14.1954 | 1.7166 | 4.1697 | 168.4456
0,80/13 | 14.7979 | 28.699 | 44.8422 | 24.7065 | 0.33031 | 1.6523 | 34.9909 | 13.1035 | 1.5846 | 3.849 | 168.5561
0,80/14 | 15.9362 | 30.9066 | 48.2916 | 22.9417 | 0.30672 | 1.5343 | 32.4915 | 12.1675 | 1.4714 | 3.5741 | 169.6217
0,80/15 | 17.0745 | 33.1142 | 51.741 | 21.4123 | 0.28627 | 1.432 | 30.3254 | 11.3563 | 1.3733 | 3.3358 | 171.4512
0,80/16 | 18.2128 | 35.3219 | 55.1904 | 20.074 | 0.26838 | 1.3425 | 28.4301 | 10.6466 | 1.2875 | 3.1273 | 173.9014
0,80/17 | 19.3511 | 37.5295 | 58.6398 | 18.8932 | 0.25259 | 1.2635 | 26.7577 | 10.0203 | 1.2117 | 2.9433 | 176.8628
0,80/18 | 20.4894 | 39.7371 | 62.0892 | 17.8436 | 0.23856 | 1.1933 | 25.2712 | 9.4636 | 1.1444 | 2.7798 | 180.2502
0,80/19 | 21.6277 | 41.9447 | 65.5386 | 16.9044 | 0.226 | 1.1305 | 23.9411 | 8.9655 | 1.0842 | 2.6335 | 183.9964
В-9: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 1.366 | 5.174 | 5.174 | 328.742 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1035.574
0,50/2 | 2.732 | 10.348 | 10.348 | 164.371 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 535.358
0,50/3 | 4.098 | 15.522 | 15.522 | 109.581 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 376.429
0,50/4 | 5.464 | 20.696 | 20.696 | 82.185 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 302.819
0,50/5 | 6.83 | 25.87 | 25.87 | 65.748 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 263.342
0,50/6 | 8.196 | 31.045 | 31.045 | 54.79 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 240.93
0,50/7 | 9.562 | 36.219 | 36.219 | 46.963 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 228.265
0,50/8 | 10.928 | 41.393 | 41.393 | 41.093 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 221.697
0,50/9 | 12.294 | 46.567 | 46.567 | 36.527 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 219.191
0,50/10 | 13.66 | 51.741 | 51.741 | 32.874 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 219.527
0,50/11 | 15.026 | 56.915 | 56.915 | 29.886 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 221.934
0,50/12 | 16.392 | 62.089 | 62.089 | 27.395 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 225.891
0,50/13 | 17.758 | 67.263 | 67.263 | 25.288 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 231.042
0,50/14 | 19.123 | 72.437 | 72.437 | 23.482 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 237.131
0,50/15 | 20.489 | 77.611 | 77.611 | 21.916 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 243.969
0,50/16 | 21.855 | 82.786 | 82.786 | 20.546 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 251.418
0,50/17 | 23.221 | 87.96 | 87.96 | 19.338 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 259.368
0,50/18 | 24.587 | 93.134 | 93.134 | 18.263 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 267.735
0,50/19 | 25.953 | 98.308 | 98.308 | 17.302 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 276.456
В-10: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 1.366 | 3.446 | 3.446 | 218.942 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 922.318
0,33/2 | 2.732 | 6.892 | 6.892 | 109.471 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 473.546
0,33/3 | 4.098 | 10.338 | 10.338 | 72.981 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 329.461
0,33/4 | 5.464 | 13.784 | 13.784 | 54.735 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 261.545
0,33/5 | 6.83 | 17.23 | 17.23 | 43.788 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 224.102
0,33/6 | 8.196 | 20.676 | 20.676 | 36.49 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 201.892
0,33/7 | 9.562 | 24.122 | 24.122 | 31.277 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 188.385
0,33/8 | 10.928 | 27.568 | 27.568 | 27.368 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 180.322
0,33/9 | 12.294 | 31.014 | 31.014 | 24.327 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 175.885
0,33/10 | 13.66 | 34.46 | 34.46 | 21.894 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 173.985
0,33/11 | 15.026 | 37.905 | 37.905 | 19.904 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 173.932
0,33/12 | 16.392 | 41.351 | 41.351 | 18.245 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 175.265
0,33/13 | 17.758 | 44.797 | 44.797 | 16.842 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 177.664
0,33/14 | 19.123 | 48.243 | 48.243 | 15.639 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 180.9
0,33/15 | 20.489 | 51.689 | 51.689 | 14.596 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 184.805
0,33/16 | 21.855 | 55.135 | 55.135 | 13.684 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 189.254
0,33/17 | 23.221 | 58.581 | 58.581 | 12.879 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 194.151
0,33/18 | 24.587 | 62.027 | 62.027 | 12.163 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 199.421
0,33/19 | 25.953 | 65.473 | 65.473 | 11.523 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 205.007
В-11: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 1.366 | 2.587 | 2.587 | 164.371 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 866.029
0,25/2 | 2.732 | 5.174 | 5.174 | 82.185 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 442.824
0,25/3 | 4.098 | 7.761 | 7.761 | 54.79 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 306.116
0,25/4 | 5.464 | 10.348 | 10.348 | 41.093 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 241.031
0,25/5 | 6.83 | 12.935 | 12.935 | 32.874 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 204.598
0,25/6 | 8.196 | 15.522 | 15.522 | 27.395 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 182.489
0,25/7 | 9.562 | 18.109 | 18.109 | 23.482 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 168.564
0,25/8 | 10.928 | 20.696 | 20.696 | 20.546 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 159.756
0,25/9 | 12.294 | 23.283 | 23.283 | 18.263 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 154.359
0,25/10 | 13.66 | 25.87 | 25.87 | 16.437 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 151.348
0,25/11 | 15.026 | 28.458 | 28.458 | 14.943 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 150.077
0,25/12 | 16.392 | 31.045 | 31.045 | 13.698 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 150.106
0,25/13 | 17.758 | 33.632 | 33.632 | 12.644 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 151.136
0,25/14 | 19.123 | 36.219 | 36.219 | 11.741 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 152.954
0,25/15 | 20.489 | 38.806 | 38.806 | 10.958 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 155.401
0,25/16 | 21.855 | 41.393 | 41.393 | 10.273 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 158.359
0,25/17 | 23.221 | 43.98 | 43.98 | 9.669 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 161.739
0,25/18 | 24.587 | 46.567 | 46.567 | 9.132 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 165.47
0,25/19 | 25.953 | 49.154 | 49.154 | 8.651 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 169.497
В-12: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 1.366 | 2.07 | 2.07 | 131.497 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 832.121
0,20/2 | 2.732 | 4.139 | 4.139 | 65.748 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 424.317
0,20/3 | 4.098 | 6.209 | 6.209 | 43.832 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 292.054
0,20/4 | 5.464 | 8.279 | 8.279 | 32.874 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 228.674
0,20/5 | 6.83 | 10.348 | 10.348 | 26.299 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 192.849
0,20/6 | 8.196 | 12.418 | 12.418 | 21.916 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 170.802
0,20/7 | 9.562 | 14.487 | 14.487 | 18.785 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 156.623
0,20/8 | 10.928 | 16.557 | 16.557 | 16.437 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 147.369
0,20/9 | 12.294 | 18.627 | 18.627 | 14.611 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 141.395
0,20/10 | 13.66 | 20.696 | 20.696 | 13.15 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 137.713
0,20/11 | 15.026 | 22.766 | 22.766 | 11.954 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 135.704
0,20/12 | 16.392 | 24.836 | 24.836 | 10.958 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 134.948
0,20/13 | 17.758 | 26.905 | 26.905 | 10.115 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 135.153
0,20/14 | 19.123 | 28.975 | 28.975 | 9.393 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 136.118
0,20/15 | 20.489 | 31.045 | 31.045 | 8.766 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 137.687
0,20/16 | 21.855 | 33.114 | 33.114 | 8.219 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 139.747
0,20/17 | 23.221 | 35.184 | 35.184 | 7.735 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 142.213
0,20/18 | 24.587 | 37.254 | 37.254 | 7.305 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 145.017
0,20/19 | 25.953 | 39.323 | 39.323 | 6.921 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 148.105
В-13: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 1.366 | 6.902 | 6.902 | 438.541 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1148.829
0,67/2 | 2.732 | 13.804 | 13.804 | 219.271 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 597.17
0,67/3 | 4.098 | 20.707 | 20.707 | 146.18 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 423.398
0,67/4 | 5.464 | 27.609 | 27.609 | 109.635 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 344.095
0,67/5 | 6.83 | 34.511 | 34.511 | 87.708 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 302.584
0,67/6 | 8.196 | 41.413 | 41.413 | 73.09 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 279.966
0,67/7 | 9.562 | 48.316 | 48.316 | 62.649 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 268.145
0,67/8 | 10.928 | 55.218 | 55.218 | 54.818 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 263.072
0,67/9 | 12.294 | 62.12 | 62.12 | 48.727 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 262.497
0,67/10 | 13.66 | 69.022 | 69.022 | 43.854 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 265.069
0,67/11 | 15.026 | 75.925 | 75.925 | 39.867 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 269.935
0,67/12 | 16.392 | 82.827 | 82.827 | 36.545 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 276.517
0,67/13 | 17.758 | 89.729 | 89.729 | 33.734 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 284.42
0,67/14 | 19.123 | 96.631 | 96.631 | 31.324 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 293.361
0,67/15 | 20.489 | 103.534 | 103.534 | 29.236 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 303.135
0,67/16 | 21.855 | 110.436 | 110.436 | 27.409 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 313.581
0,67/17 | 23.221 | 117.338 | 117.338 | 25.797 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 324.583
0,67/18 | 24.587 | 124.24 | 124.24 | 24.363 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 336.047
0,67/19 | 25.953 | 131.143 | 131.143 | 23.081 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 347.905
В-14: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 1.366 | 6.468 | 6.468 | 410.927 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1120.347
0,63/2 | 2.732 | 12.935 | 12.935 | 205.464 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 581.625
0,63/3 | 4.098 | 19.403 | 19.403 | 136.976 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 411.586
0,63/4 | 5.464 | 25.87 | 25.87 | 102.732 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 333.714
0,63/5 | 6.83 | 32.338 | 32.338 | 82.185 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 292.715
0,63/6 | 8.196 | 38.806 | 38.806 | 68.488 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 270.15
0,63/7 | 9.562 | 45.273 | 45.273 | 58.704 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 258.114
0,63/8 | 10.928 | 51.741 | 51.741 | 51.366 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 252.666
0,63/9 | 12.294 | 58.209 | 58.209 | 45.659 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 251.607
0,63/10 | 13.66 | 64.676 | 64.676 | 41.093 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 253.616
0,63/11 | 15.026 | 71.144 | 71.144 | 37.357 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 257.863
0,63/12 | 16.392 | 77.611 | 77.611 | 34.244 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 263.784
0,63/13 | 17.758 | 84.079 | 84.079 | 31.61 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 270.996
0,63/14 | 19.123 | 90.547 | 90.547 | 29.352 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 279.221
0,63/15 | 20.489 | 97.014 | 97.014 | 27.395 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 288.254
0,63/16 | 21.855 | 103.482 | 103.482 | 25.683 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 297.947
0,63/17 | 23.221 | 109.95 | 109.95 | 24.172 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 308.182
0,63/18 | 24.587 | 116.417 | 116.417 | 22.829 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 318.867
0,63/19 | 25.953 | 122.885 | 122.885 | 21.628 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 329.936
В-15: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 1.366 | 7.761 | 7.761 | 493.112 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1205.118
0,75/2 | 2.732 | 15.522 | 15.522 | 246.556 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 627.891
0,75/3 | 4.098 | 23.283 | 23.283 | 164.371 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 446.741
0,75/4 | 5.464 | 31.045 | 31.045 | 123.278 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 364.61
0,75/5 | 6.83 | 38.806 | 38.806 | 98.622 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 322.088
0,75/6 | 8.196 | 46.567 | 46.567 | 82.185 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 299.369
0,75/7 | 9.562 | 54.328 | 54.328 | 70.445 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 287.965
0,75/8 | 10.928 | 62.089 | 62.089 | 61.639 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 283.635
0,75/9 | 12.294 | 69.85 | 69.85 | 54.79 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 284.02
0,75/10 | 13.66 | 77.611 | 77.611 | 49.311 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 287.704
0,75/11 | 15.026 | 85.373 | 85.373 | 44.828 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 293.792
0,75/12 | 16.392 | 93.134 | 93.134 | 41.093 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 301.679
0,75/13 | 17.758 | 100.895 | 100.895 | 37.932 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 310.95
0,75/14 | 19.123 | 108.656 | 108.656 | 35.222 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 321.309
0,75/15 | 20.489 | 116.417 | 116.417 | 32.874 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 332.539
0,75/16 | 21.855 | 124.178 | 124.178 | 30.82 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 344.476
0,75/17 | 23.221 | 131.94 | 131.94 | 29.007 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 356.997
0,75/18 | 24.587 | 139.701 | 139.701 | 27.395 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 370.001
0,75/19 | 25.953 | 147.462 | 147.462 | 25.953 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 383.415
В-16: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 1.366 | 8.279 | 8.279 | 525.987 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1239.029
0,80/2 | 2.732 | 16.557 | 16.557 | 262.993 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 646.398
0,80/3 | 4.098 | 24.836 | 24.836 | 175.329 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 460.805
0,80/4 | 5.464 | 33.114 | 33.114 | 131.497 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 376.967
0,80/5 | 6.83 | 41.393 | 41.393 | 105.197 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 333.837
0,80/6 | 8.196 | 49.671 | 49.671 | 87.664 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 311.056
0,80/7 | 9.562 | 57.95 | 57.95 | 75.141 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 299.905
0,80/8 | 10.928 | 66.228 | 66.228 | 65.748 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 296.022
0,80/9 | 12.294 | 74.507 | 74.507 | 58.443 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 296.987
0,80/10 | 13.66 | 82.786 | 82.786 | 52.599 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 301.342
0,80/11 | 15.026 | 91.064 | 91.064 | 47.817 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 308.163
0,80/12 | 16.392 | 99.343 | 99.343 | 43.832 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 316.836
0,80/13 | 17.758 | 107.621 | 107.621 | 40.461 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 326.931
0,80/14 | 19.123 | 115.9 | 115.9 | 37.57 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 338.145
0,80/15 | 20.489 | 124.178 | 124.178 | 35.066 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 350.253
0,80/16 | 21.855 | 132.457 | 132.457 | 32.874 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 363.088
0,80/17 | 23.221 | 140.736 | 140.736 | 30.94 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 376.522
0,80/18 | 24.587 | 149.014 | 149.014 | 29.221 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 390.453
0,80/19 | 25.953 | 157.293 | 157.293 | 27.684 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 404.808
В-17: Tок=3, αр=0,5
0,50/1 | 1.366 | 3.449 | 3.449 | 328.742 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1032.124
0,50/2 | 2.732 | 6.899 | 6.899 | 164.371 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 528.46
0,50/3 | 4.098 | 10.348 | 10.348 | 109.581 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 366.081
0,50/4 | 5.464 | 13.798 | 13.798 | 82.185 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 289.023
0,50/5 | 6.83 | 17.247 | 17.247 | 65.748 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 246.096
0,50/6 | 8.196 | 20.696 | 20.696 | 54.79 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 220.232
0,50/7 | 9.562 | 24.146 | 24.146 | 46.963 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 204.119
0,50/8 | 10.928 | 27.595 | 27.595 | 41.093 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 194.101
0,50/9 | 12.294 | 31.045 | 31.045 | 36.527 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 188.147
0,50/10 | 13.66 | 34.494 | 34.494 | 32.874 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 185.033
0,50/11 | 15.026 | 37.943 | 37.943 | 29.886 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 183.99
0,50/12 | 16.392 | 41.393 | 41.393 | 27.395 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 184.499
0,50/13 | 17.758 | 44.842 | 44.842 | 25.288 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 186.2
0,50/14 | 19.123 | 48.292 | 48.292 | 23.482 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 188.841
0,50/15 | 20.489 | 51.741 | 51.741 | 21.916 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 192.229
0,50/16 | 21.855 | 55.19 | 55.19 | 20.546 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 196.226
0,50/17 | 23.221 | 58.64 | 58.64 | 19.338 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 200.728
0,50/18 | 24.587 | 62.089 | 62.089 | 18.263 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 205.645
0,50/19 | 25.953 | 65.539 | 65.539 | 17.302 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 210.918
В-18: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 1.366 | 2.297 | 2.297 | 218.942 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 920.02
0,33/2 | 2.732 | 4.595 | 4.595 | 109.471 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 468.952
0,33/3 | 4.098 | 6.892 | 6.892 | 72.981 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 322.569
0,33/4 | 5.464 | 9.189 | 9.189 | 54.735 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 252.355
0,33/5 | 6.83 | 11.487 | 11.487 | 43.788 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 212.616
0,33/6 | 8.196 | 13.784 | 13.784 | 36.49 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 188.108
0,33/7 | 9.562 | 16.081 | 16.081 | 31.277 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 172.303
0,33/8 | 10.928 | 18.378 | 18.378 | 27.368 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 161.942
0,33/9 | 12.294 | 20.676 | 20.676 | 24.327 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 155.209
0,33/10 | 13.66 | 22.973 | 22.973 | 21.894 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 151.011
0,33/11 | 15.026 | 25.27 | 25.27 | 19.904 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 148.662
0,33/12 | 16.392 | 27.568 | 27.568 | 18.245 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 147.699
0,33/13 | 17.758 | 29.865 | 29.865 | 16.842 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 147.8
0,33/14 | 19.123 | 32.162 | 32.162 | 15.639 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 148.738
0,33/15 | 20.489 | 34.46 | 34.46 | 14.596 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 150.347
0,33/16 | 21.855 | 36.757 | 36.757 | 13.684 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 152.498
0,33/17 | 23.221 | 39.054 | 39.054 | 12.879 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 155.097
0,33/18 | 24.587 | 41.351 | 41.351 | 12.163 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 158.069
0,33/19 | 25.953 | 43.649 | 43.649 | 11.523 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 161.359
В-19: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 1.366 | 1.725 | 1.725 | 164.371 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 864.305
0,25/2 | 2.732 | 3.449 | 3.449 | 82.185 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 439.374
0,25/3 | 4.098 | 5.174 | 5.174 | 54.79 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 300.942
0,25/4 | 5.464 | 6.899 | 6.899 | 41.093 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 234.133
0,25/5 | 6.83 | 8.623 | 8.623 | 32.874 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 195.974
0,25/6 | 8.196 | 10.348 | 10.348 | 27.395 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 172.141
0,25/7 | 9.562 | 12.073 | 12.073 | 23.482 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 156.492
0,25/8 | 10.928 | 13.798 | 13.798 | 20.546 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 145.96
0,25/9 | 12.294 | 15.522 | 15.522 | 18.263 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 138.837
0,25/10 | 13.66 | 17.247 | 17.247 | 16.437 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 134.102
0,25/11 | 15.026 | 18.972 | 18.972 | 14.943 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 131.105
0,25/12 | 16.392 | 20.696 | 20.696 | 13.698 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 129.408
0,25/13 | 17.758 | 22.421 | 22.421 | 12.644 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 128.714
0,25/14 | 19.123 | 24.146 | 24.146 | 11.741 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 128.808
0,25/15 | 20.489 | 25.87 | 25.87 | 10.958 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 129.529
0,25/16 | 21.855 | 27.595 | 27.595 | 10.273 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 130.763
0,25/17 | 23.221 | 29.32 | 29.32 | 9.669 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 132.419
0,25/18 | 24.587 | 31.045 | 31.045 | 9.132 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 134.426
0,25/19 | 25.953 | 32.769 | 32.769 | 8.651 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 136.727
В-20: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 1.366 | 1.38 | 1.38 | 131.497 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 830.741
0,20/2 | 2.732 | 2.76 | 2.76 | 65.748 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 421.559
0,20/3 | 4.098 | 4.139 | 4.139 | 43.832 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 287.914
0,20/4 | 5.464 | 5.519 | 5.519 | 32.874 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 223.154
0,20/5 | 6.83 | 6.899 | 6.899 | 26.299 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 185.951
0,20/6 | 8.196 | 8.279 | 8.279 | 21.916 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 162.524
0,20/7 | 9.562 | 9.658 | 9.658 | 18.785 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 146.965
0,20/8 | 10.928 | 11.038 | 11.038 | 16.437 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 136.331
0,20/9 | 12.294 | 12.418 | 12.418 | 14.611 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 128.977
0,20/10 | 13.66 | 13.798 | 13.798 | 13.15 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 123.917
0,20/11 | 15.026 | 15.177 | 15.177 | 11.954 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 120.526
0,20/12 | 16.392 | 16.557 | 16.557 | 10.958 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 118.39
0,20/13 | 17.758 | 17.937 | 17.937 | 10.115 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 117.217
0,20/14 | 19.123 | 19.317 | 19.317 | 9.393 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 116.802
0,20/15 | 20.489 | 20.696 | 20.696 | 8.766 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 116.989
0,20/16 | 21.855 | 22.076 | 22.076 | 8.219 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 117.671
0,20/17 | 23.221 | 23.456 | 23.456 | 7.735 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 118.757
0,20/18 | 24.587 | 24.836 | 24.836 | 7.305 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 120.181
0,20/19 | 25.953 | 26.215 | 26.215 | 6.921 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 121.889
В-21: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 1.366 | 4.601 | 4.601 | 438.541 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1144.227
0,67/2 | 2.732 | 9.203 | 9.203 | 219.271 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 587.968
0,67/3 | 4.098 | 13.804 | 13.804 | 146.18 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 409.592
0,67/4 | 5.464 | 18.406 | 18.406 | 109.635 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 325.689
0,67/5 | 6.83 | 23.007 | 23.007 | 87.708 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 279.576
0,67/6 | 8.196 | 27.609 | 27.609 | 73.09 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 252.358
0,67/7 | 9.562 | 32.21 | 32.21 | 62.649 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 235.933
0,67/8 | 10.928 | 36.812 | 36.812 | 54.818 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 226.26
0,67/9 | 12.294 | 41.413 | 41.413 | 48.727 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 221.083
0,67/10 | 13.66 | 46.015 | 46.015 | 43.854 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 219.055
0,67/11 | 15.026 | 50.616 | 50.616 | 39.867 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 219.317
0,67/12 | 16.392 | 55.218 | 55.218 | 36.545 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 221.299
0,67/13 | 17.758 | 59.819 | 59.819 | 33.734 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 224.6
0,67/14 | 19.123 | 64.421 | 64.421 | 31.324 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 228.941
0,67/15 | 20.489 | 69.022 | 69.022 | 29.236 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 234.111
0,67/16 | 21.855 | 73.624 | 73.624 | 27.409 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 239.957
0,67/17 | 23.221 | 78.225 | 78.225 | 25.797 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 246.357
0,67/18 | 24.587 | 82.827 | 82.827 | 24.363 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 253.221
0,67/19 | 25.953 | 87.428 | 87.428 | 23.081 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 260.475
В-22: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 1.366 | 4.312 | 4.312 | 410.927 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1116.035
0,63/2 | 2.732 | 8.623 | 8.623 | 205.464 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 573.001
0,63/3 | 4.098 | 12.935 | 12.935 | 136.976 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 398.65
0,63/4 | 5.464 | 17.247 | 17.247 | 102.732 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 316.468
0,63/5 | 6.83 | 21.559 | 21.559 | 82.185 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 271.157
0,63/6 | 8.196 | 25.87 | 25.87 | 68.488 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 244.278
0,63/7 | 9.562 | 30.182 | 30.182 | 58.704 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 227.932
0,63/8 | 10.928 | 34.494 | 34.494 | 51.366 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 218.172
0,63/9 | 12.294 | 38.806 | 38.806 | 45.659 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 212.801
0,63/10 | 13.66 | 43.117 | 43.117 | 41.093 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 210.498
0,63/11 | 15.026 | 47.429 | 47.429 | 37.357 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 210.433
0,63/12 | 16.392 | 51.741 | 51.741 | 34.244 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 212.044
0,63/13 | 17.758 | 56.053 | 56.053 | 31.61 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 214.944
0,63/14 | 19.123 | 60.364 | 60.364 | 29.352 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 218.855
0,63/15 | 20.489 | 64.676 | 64.676 | 27.395 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 223.578
0,63/16 | 21.855 | 68.988 | 68.988 | 25.683 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 228.959
0,63/17 | 23.221 | 73.3 | 73.3 | 24.172 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 234.882
0,63/18 | 24.587 | 77.611 | 77.611 | 22.829 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 241.255
0,63/19 | 25.953 | 81.923 | 81.923 | 21.628 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 248.012
В-23: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 1.366 | 5.174 | 5.174 | 493.112 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1199.944
0,75/2 | 2.732 | 10.348 | 10.348 | 246.556 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 617.543
0,75/3 | 4.098 | 15.522 | 15.522 | 164.371 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 431.219
0,75/4 | 5.464 | 20.696 | 20.696 | 123.278 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 343.912
0,75/5 | 6.83 | 25.87 | 25.87 | 98.622 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 296.216
0,75/6 | 8.196 | 31.045 | 31.045 | 82.185 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 268.325
0,75/7 | 9.562 | 36.219 | 36.219 | 70.445 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 251.747
0,75/8 | 10.928 | 41.393 | 41.393 | 61.639 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 242.243
0,75/9 | 12.294 | 46.567 | 46.567 | 54.79 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 237.454
0,75/10 | 13.66 | 51.741 | 51.741 | 49.311 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 235.964
0,75/11 | 15.026 | 56.915 | 56.915 | 44.828 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 236.876
0,75/12 | 16.392 | 62.089 | 62.089 | 41.093 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 239.589
0,75/13 | 17.758 | 67.263 | 67.263 | 37.932 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 243.686
0,75/14 | 19.123 | 72.437 | 72.437 | 35.222 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 248.871
0,75/15 | 20.489 | 77.611 | 77.611 | 32.874 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 254.927
0,75/16 | 21.855 | 82.786 | 82.786 | 30.82 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 261.692
0,75/17 | 23.221 | 87.96 | 87.96 | 29.007 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 269.037
0,75/18 | 24.587 | 93.134 | 93.134 | 27.395 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 276.867
0,75/19 | 25.953 | 98.308 | 98.308 | 25.953 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 285.107
В-24: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 1.366 | 5.519 | 5.519 | 525.987 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1233.509
0,80/2 | 2.732 | 11.038 | 11.038 | 262.993 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 635.36
0,80/3 | 4.098 | 16.557 | 16.557 | 175.329 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 444.247
0,80/4 | 5.464 | 22.076 | 22.076 | 131.497 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 354.891
0,80/5 | 6.83 | 27.595 | 27.595 | 105.197 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 306.241
0,80/6 | 8.196 | 33.114 | 33.114 | 87.664 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 277.942
0,80/7 | 9.562 | 38.633 | 38.633 | 75.141 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 261.271
0,80/8 | 10.928 | 44.152 | 44.152 | 65.748 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 251.87
0,80/9 | 12.294 | 49.671 | 49.671 | 58.443 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 247.315
0,80/10 | 13.66 | 55.19 | 55.19 | 52.599 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 246.15
0,80/11 | 15.026 | 60.709 | 60.709 | 47.817 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 247.453
0,80/12 | 16.392 | 66.228 | 66.228 | 43.832 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 250.606
0,80/13 | 17.758 | 71.748 | 71.748 | 40.461 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 255.185
0,80/14 | 19.123 | 77.267 | 77.267 | 37.57 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 260.879
0,80/15 | 20.489 | 82.786 | 82.786 | 35.066 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 267.469
0,80/16 | 21.855 | 88.305 | 88.305 | 32.874 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 274.784
0,80/17 | 23.221 | 93.824 | 93.824 | 30.94 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 282.698
0,80/18 | 24.587 | 99.343 | 99.343 | 29.221 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 291.111
0,80/19 | 25.953 | 104.862 | 104.862 | 27.684 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 299.946
В-25: Tок=4, αр=0,5
0,50/1 | 1.366 | 2.587 | 2.587 | 328.742 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1030.4
0,50/2 | 2.732 | 5.174 | 5.174 | 164.371 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 525.01
0,50/3 | 4.098 | 7.761 | 7.761 | 109.581 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 360.907
0,50/4 | 5.464 | 10.348 | 10.348 | 82.185 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 282.123
0,50/5 | 6.83 | 12.935 | 12.935 | 65.748 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 237.472
0,50/6 | 8.196 | 15.522 | 15.522 | 54.79 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 209.884
0,50/7 | 9.562 | 18.109 | 18.109 | 46.963 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 192.045
0,50/8 | 10.928 | 20.696 | 20.696 | 41.093 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 180.303
0,50/9 | 12.294 | 23.283 | 23.283 | 36.527 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 172.623
0,50/10 | 13.66 | 25.87 | 25.87 | 32.874 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 167.785
0,50/11 | 15.026 | 28.458 | 28.458 | 29.886 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 165.02
0,50/12 | 16.392 | 31.045 | 31.045 | 27.395 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 163.803
0,50/13 | 17.758 | 33.632 | 33.632 | 25.288 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 163.78
0,50/14 | 19.123 | 36.219 | 36.219 | 23.482 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 164.695
0,50/15 | 20.489 | 38.806 | 38.806 | 21.916 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 166.359
0,50/16 | 21.855 | 41.393 | 41.393 | 20.546 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 168.632
0,50/17 | 23.221 | 43.98 | 43.98 | 19.338 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 171.408
0,50/18 | 24.587 | 46.567 | 46.567 | 18.263 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 174.601
0,50/19 | 25.953 | 49.154 | 49.154 | 17.302 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 178.148
В-26: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 1.366 | 1.723 | 1.723 | 218.942 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 918.872
0,33/2 | 2.732 | 3.446 | 3.446 | 109.471 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 466.654
0,33/3 | 4.098 | 5.169 | 5.169 | 72.981 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 319.123
0,33/4 | 5.464 | 6.892 | 6.892 | 54.735 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 247.761
0,33/5 | 6.83 | 8.615 | 8.615 | 43.788 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 206.872
0,33/6 | 8.196 | 10.338 | 10.338 | 36.49 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 181.216
0,33/7 | 9.562 | 12.061 | 12.061 | 31.277 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 164.263
0,33/8 | 10.928 | 13.784 | 13.784 | 27.368 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 152.754
0,33/9 | 12.294 | 15.507 | 15.507 | 24.327 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 144.871
0,33/10 | 13.66 | 17.23 | 17.23 | 21.894 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 139.525
0,33/11 | 15.026 | 18.953 | 18.953 | 19.904 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 136.028
0,33/12 | 16.392 | 20.676 | 20.676 | 18.245 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 133.915
0,33/13 | 17.758 | 22.399 | 22.399 | 16.842 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 132.868
0,33/14 | 19.123 | 24.122 | 24.122 | 15.639 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 132.658
0,33/15 | 20.489 | 25.845 | 25.845 | 14.596 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 133.117
0,33/16 | 21.855 | 27.568 | 27.568 | 13.684 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 134.12
0,33/17 | 23.221 | 29.291 | 29.291 | 12.879 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 135.571
0,33/18 | 24.587 | 31.014 | 31.014 | 12.163 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 137.395
0,33/19 | 25.953 | 32.737 | 32.737 | 11.523 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 139.535
В-27: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 1.366 | 1.294 | 1.294 | 164.371 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 863.443
0,25/2 | 2.732 | 2.587 | 2.587 | 82.185 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 437.65
0,25/3 | 4.098 | 3.881 | 3.881 | 54.79 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 298.356
0,25/4 | 5.464 | 5.174 | 5.174 | 41.093 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 230.683
0,25/5 | 6.83 | 6.468 | 6.468 | 32.874 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 191.664
0,25/6 | 8.196 | 7.761 | 7.761 | 27.395 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 166.967
0,25/7 | 9.562 | 9.055 | 9.055 | 23.482 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 150.456
0,25/8 | 10.928 | 10.348 | 10.348 | 20.546 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 139.06
0,25/9 | 12.294 | 11.642 | 11.642 | 18.263 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 131.077
0,25/10 | 13.66 | 12.935 | 12.935 | 16.437 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 125.478
0,25/11 | 15.026 | 14.229 | 14.229 | 14.943 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 121.619
0,25/12 | 16.392 | 15.522 | 15.522 | 13.698 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 119.06
0,25/13 | 17.758 | 16.816 | 16.816 | 12.644 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 117.504
0,25/14 | 19.123 | 18.109 | 18.109 | 11.741 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 116.734
0,25/15 | 20.489 | 19.403 | 19.403 | 10.958 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 116.595
0,25/16 | 21.855 | 20.696 | 20.696 | 10.273 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 116.965
0,25/17 | 23.221 | 21.99 | 21.99 | 9.669 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 117.759
0,25/18 | 24.587 | 23.283 | 23.283 | 9.132 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 118.902
0,25/19 | 25.953 | 24.577 | 24.577 | 8.651 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 120.343
В-28: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 1.366 | 1.035 | 1.035 | 131.497 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 830.051
0,20/2 | 2.732 | 2.07 | 2.07 | 65.748 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 420.179
0,20/3 | 4.098 | 3.104 | 3.104 | 43.832 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 285.844
0,20/4 | 5.464 | 4.139 | 4.139 | 32.874 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 220.394
0,20/5 | 6.83 | 5.174 | 5.174 | 26.299 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 182.501
0,20/6 | 8.196 | 6.209 | 6.209 | 21.916 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 158.384
0,20/7 | 9.562 | 7.244 | 7.244 | 18.785 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 142.137
0,20/8 | 10.928 | 8.279 | 8.279 | 16.437 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 130.813
0,20/9 | 12.294 | 9.313 | 9.313 | 14.611 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 122.767
0,20/10 | 13.66 | 10.348 | 10.348 | 13.15 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 117.017
0,20/11 | 15.026 | 11.383 | 11.383 | 11.954 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 112.938
0,20/12 | 16.392 | 12.418 | 12.418 | 10.958 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 110.112
0,20/13 | 17.758 | 13.453 | 13.453 | 10.115 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 108.249
0,20/14 | 19.123 | 14.487 | 14.487 | 9.393 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 107.142
0,20/15 | 20.489 | 15.522 | 15.522 | 8.766 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 106.641
0,20/16 | 21.855 | 16.557 | 16.557 | 8.219 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 106.633
0,20/17 | 23.221 | 17.592 | 17.592 | 7.735 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 107.029
0,20/18 | 24.587 | 18.627 | 18.627 | 7.305 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 107.763
0,20/19 | 25.953 | 19.662 | 19.662 | 6.921 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 108.783
В-29: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 1.366 | 3.451 | 3.451 | 438.541 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1141.927
0,67/2 | 2.732 | 6.902 | 6.902 | 219.271 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 583.366
0,67/3 | 4.098 | 10.353 | 10.353 | 146.18 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 402.69
0,67/4 | 5.464 | 13.804 | 13.804 | 109.635 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 316.485
0,67/5 | 6.83 | 17.256 | 17.256 | 87.708 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 268.074
0,67/6 | 8.196 | 20.707 | 20.707 | 73.09 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 238.554
0,67/7 | 9.562 | 24.158 | 24.158 | 62.649 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 219.829
0,67/8 | 10.928 | 27.609 | 27.609 | 54.818 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 207.854
0,67/9 | 12.294 | 31.06 | 31.06 | 48.727 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 200.377
0,67/10 | 13.66 | 34.511 | 34.511 | 43.854 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 196.047
0,67/11 | 15.026 | 37.962 | 37.962 | 39.867 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 194.009
0,67/12 | 16.392 | 41.413 | 41.413 | 36.545 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 193.689
0,67/13 | 17.758 | 44.865 | 44.865 | 33.734 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 194.692
0,67/14 | 19.123 | 48.316 | 48.316 | 31.324 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 196.731
0,67/15 | 20.489 | 51.767 | 51.767 | 29.236 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 199.601
0,67/16 | 21.855 | 55.218 | 55.218 | 27.409 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 203.145
0,67/17 | 23.221 | 58.669 | 58.669 | 25.797 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 207.245
0,67/18 | 24.587 | 62.12 | 62.12 | 24.363 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 211.807
0,67/19 | 25.953 | 65.571 | 65.571 | 23.081 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 216.761
В-30: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 1.366 | 3.234 | 3.234 | 410.927 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1113.879
0,63/2 | 2.732 | 6.468 | 6.468 | 205.464 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 568.691
0,63/3 | 4.098 | 9.701 | 9.701 | 136.976 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 392.182
0,63/4 | 5.464 | 12.935 | 12.935 | 102.732 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 307.844
0,63/5 | 6.83 | 16.169 | 16.169 | 82.185 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 260.377
0,63/6 | 8.196 | 19.403 | 19.403 | 68.488 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 231.344
0,63/7 | 9.562 | 22.637 | 22.637 | 58.704 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 212.842
0,63/8 | 10.928 | 25.87 | 25.87 | 51.366 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 200.924
0,63/9 | 12.294 | 29.104 | 29.104 | 45.659 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 193.397
0,63/10 | 13.66 | 32.338 | 32.338 | 41.093 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 188.94
0,63/11 | 15.026 | 35.572 | 35.572 | 37.357 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 186.719
0,63/12 | 16.392 | 38.806 | 38.806 | 34.244 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 186.174
0,63/13 | 17.758 | 42.04 | 42.04 | 31.61 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 186.918
0,63/14 | 19.123 | 45.273 | 45.273 | 29.352 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 188.673
0,63/15 | 20.489 | 48.507 | 48.507 | 27.395 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 191.24
0,63/16 | 21.855 | 51.741 | 51.741 | 25.683 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 194.465
0,63/17 | 23.221 | 54.975 | 54.975 | 24.172 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 198.232
0,63/18 | 24.587 | 58.209 | 58.209 | 22.829 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 202.451
0,63/19 | 25.953 | 61.442 | 61.442 | 21.628 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 207.05
В-31: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 1.366 | 3.881 | 3.881 | 493.112 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1197.358
0,75/2 | 2.732 | 7.761 | 7.761 | 246.556 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 612.369
0,75/3 | 4.098 | 11.642 | 11.642 | 164.371 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 423.459
0,75/4 | 5.464 | 15.522 | 15.522 | 123.278 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 333.564
0,75/5 | 6.83 | 19.403 | 19.403 | 98.622 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 283.282
0,75/6 | 8.196 | 23.283 | 23.283 | 82.185 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 252.801
0,75/7 | 9.562 | 27.164 | 27.164 | 70.445 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 233.637
0,75/8 | 10.928 | 31.045 | 31.045 | 61.639 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 221.547
0,75/9 | 12.294 | 34.925 | 34.925 | 54.79 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 214.17
0,75/10 | 13.66 | 38.806 | 38.806 | 49.311 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 210.094
0,75/11 | 15.026 | 42.686 | 42.686 | 44.828 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 208.418
0,75/12 | 16.392 | 46.567 | 46.567 | 41.093 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 208.545
0,75/13 | 17.758 | 50.447 | 50.447 | 37.932 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 210.054
0,75/14 | 19.123 | 54.328 | 54.328 | 35.222 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 212.653
0,75/15 | 20.489 | 58.209 | 58.209 | 32.874 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 216.123
0,75/16 | 21.855 | 62.089 | 62.089 | 30.82 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 220.298
0,75/17 | 23.221 | 65.97 | 65.97 | 29.007 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 225.057
0,75/18 | 24.587 | 69.85 | 69.85 | 27.395 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 230.299
0,75/19 | 25.953 | 73.731 | 73.731 | 25.953 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 235.953
В-32: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 1.366 | 4.139 | 4.139 | 525.987 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1230.749
0,80/2 | 2.732 | 8.279 | 8.279 | 262.993 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 629.842
0,80/3 | 4.098 | 12.418 | 12.418 | 175.329 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 435.969
0,80/4 | 5.464 | 16.557 | 16.557 | 131.497 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 343.853
0,80/5 | 6.83 | 20.696 | 20.696 | 105.197 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 292.443
0,80/6 | 8.196 | 24.836 | 24.836 | 87.664 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 261.386
0,80/7 | 9.562 | 28.975 | 28.975 | 75.141 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 241.955
0,80/8 | 10.928 | 33.114 | 33.114 | 65.748 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 229.794
0,80/9 | 12.294 | 37.254 | 37.254 | 58.443 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 222.481
0,80/10 | 13.66 | 41.393 | 41.393 | 52.599 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 218.556
0,80/11 | 15.026 | 45.532 | 45.532 | 47.817 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 217.099
0,80/12 | 16.392 | 49.671 | 49.671 | 43.832 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 217.492
0,80/13 | 17.758 | 53.811 | 53.811 | 40.461 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 219.311
0,80/14 | 19.123 | 57.95 | 57.95 | 37.57 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 222.245
0,80/15 | 20.489 | 62.089 | 62.089 | 35.066 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 226.075
0,80/16 | 21.855 | 66.228 | 66.228 | 32.874 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 230.63
0,80/17 | 23.221 | 70.368 | 70.368 | 30.94 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 235.786
0,80/18 | 24.587 | 74.507 | 74.507 | 29.221 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 241.439
0,80/19 | 25.953 | 78.646 | 78.646 | 27.684 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 247.514
В-33: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 1.366 | 2.07 | 2.07 | 328.742 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1029.366
0,50/2 | 2.732 | 4.139 | 4.139 | 164.371 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 522.94
0,50/3 | 4.098 | 6.209 | 6.209 | 109.581 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 357.803
0,50/4 | 5.464 | 8.279 | 8.279 | 82.185 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 277.985
0,50/5 | 6.83 | 10.348 | 10.348 | 65.748 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 232.298
0,50/6 | 8.196 | 12.418 | 12.418 | 54.79 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 203.676
0,50/7 | 9.562 | 14.487 | 14.487 | 46.963 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 184.801
0,50/8 | 10.928 | 16.557 | 16.557 | 41.093 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 172.025
0,50/9 | 12.294 | 18.627 | 18.627 | 36.527 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 163.311
0,50/10 | 13.66 | 20.696 | 20.696 | 32.874 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 157.437
0,50/11 | 15.026 | 22.766 | 22.766 | 29.886 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 153.636
0,50/12 | 16.392 | 24.836 | 24.836 | 27.395 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 151.385
0,50/13 | 17.758 | 26.905 | 26.905 | 25.288 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 150.326
0,50/14 | 19.123 | 28.975 | 28.975 | 23.482 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 150.207
0,50/15 | 20.489 | 31.045 | 31.045 | 21.916 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 150.837
0,50/16 | 21.855 | 33.114 | 33.114 | 20.546 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 152.074
0,50/17 | 23.221 | 35.184 | 35.184 | 19.338 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 153.816
0,50/18 | 24.587 | 37.254 | 37.254 | 18.263 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 155.975
0,50/19 | 25.953 | 39.323 | 39.323 | 17.302 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 158.486
В-34: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 1.366 | 1.378 | 1.378 | 218.942 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 918.182
0,33/2 | 2.732 | 2.757 | 2.757 | 109.471 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 465.276
0,33/3 | 4.098 | 4.135 | 4.135 | 72.981 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 317.055
0,33/4 | 5.464 | 5.514 | 5.514 | 54.735 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 245.005
0,33/5 | 6.83 | 6.892 | 6.892 | 43.788 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 203.426
0,33/6 | 8.196 | 8.27 | 8.27 | 36.49 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 177.08
0,33/7 | 9.562 | 9.649 | 9.649 | 31.277 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 159.439
0,33/8 | 10.928 | 11.027 | 11.027 | 27.368 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 147.24
0,33/9 | 12.294 | 12.405 | 12.405 | 24.327 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 138.667
0,33/10 | 13.66 | 13.784 | 13.784 | 21.894 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 132.633
0,33/11 | 15.026 | 15.162 | 15.162 | 19.904 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 128.446
0,33/12 | 16.392 | 16.541 | 16.541 | 18.245 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 125.645
0,33/13 | 17.758 | 17.919 | 17.919 | 16.842 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 123.908
0,33/14 | 19.123 | 19.297 | 19.297 | 15.639 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 123.008
0,33/15 | 20.489 | 20.676 | 20.676 | 14.596 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 122.779
0,33/16 | 21.855 | 22.054 | 22.054 | 13.684 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 123.092
0,33/17 | 23.221 | 23.432 | 23.432 | 12.879 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 123.853
0,33/18 | 24.587 | 24.811 | 24.811 | 12.163 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 124.989
0,33/19 | 25.953 | 26.189 | 26.189 | 11.523 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 126.439
В-35: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 1.366 | 1.035 | 1.035 | 164.371 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 862.925
0,25/2 | 2.732 | 2.07 | 2.07 | 82.185 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 436.616
0,25/3 | 4.098 | 3.104 | 3.104 | 54.79 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 296.802
0,25/4 | 5.464 | 4.139 | 4.139 | 41.093 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 228.613
0,25/5 | 6.83 | 5.174 | 5.174 | 32.874 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 189.076
0,25/6 | 8.196 | 6.209 | 6.209 | 27.395 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 163.863
0,25/7 | 9.562 | 7.244 | 7.244 | 23.482 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 146.834
0,25/8 | 10.928 | 8.279 | 8.279 | 20.546 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 134.922
0,25/9 | 12.294 | 9.313 | 9.313 | 18.263 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 126.419
0,25/10 | 13.66 | 10.348 | 10.348 | 16.437 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 120.304
0,25/11 | 15.026 | 11.383 | 11.383 | 14.943 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 115.927
0,25/12 | 16.392 | 12.418 | 12.418 | 13.698 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 112.852
0,25/13 | 17.758 | 13.453 | 13.453 | 12.644 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 110.778
0,25/14 | 19.123 | 14.487 | 14.487 | 11.741 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 109.49
0,25/15 | 20.489 | 15.522 | 15.522 | 10.958 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 108.833
0,25/16 | 21.855 | 16.557 | 16.557 | 10.273 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 108.687
0,25/17 | 23.221 | 17.592 | 17.592 | 9.669 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 108.963
0,25/18 | 24.587 | 18.627 | 18.627 | 9.132 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 109.59
0,25/19 | 25.953 | 19.662 | 19.662 | 8.651 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 110.513
В-36: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 1.366 | 0.828 | 0.828 | 131.497 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 829.637
0,20/2 | 2.732 | 1.656 | 1.656 | 65.748 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 419.351
0,20/3 | 4.098 | 2.484 | 2.484 | 43.832 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 284.604
0,20/4 | 5.464 | 3.311 | 3.311 | 32.874 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 218.738
0,20/5 | 6.83 | 4.139 | 4.139 | 26.299 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 180.431
0,20/6 | 8.196 | 4.967 | 4.967 | 21.916 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 155.9
0,20/7 | 9.562 | 5.795 | 5.795 | 18.785 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 139.239
0,20/8 | 10.928 | 6.623 | 6.623 | 16.437 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 127.501
0,20/9 | 12.294 | 7.451 | 7.451 | 14.611 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 119.043
0,20/10 | 13.66 | 8.279 | 8.279 | 13.15 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 112.879
0,20/11 | 15.026 | 9.106 | 9.106 | 11.954 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 108.384
0,20/12 | 16.392 | 9.934 | 9.934 | 10.958 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 105.144
0,20/13 | 17.758 | 10.762 | 10.762 | 10.115 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 102.867
0,20/14 | 19.123 | 11.59 | 11.59 | 9.393 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 101.348
0,20/15 | 20.489 | 12.418 | 12.418 | 8.766 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 100.433
0,20/16 | 21.855 | 13.246 | 13.246 | 8.219 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 100.011
0,20/17 | 23.221 | 14.074 | 14.074 | 7.735 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 99.993
0,20/18 | 24.587 | 14.901 | 14.901 | 7.305 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 100.311
0,20/19 | 25.953 | 15.729 | 15.729 | 6.921 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 100.917
В-37: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 1.366 | 2.761 | 2.761 | 438.541 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1140.547
0,67/2 | 2.732 | 5.522 | 5.522 | 219.271 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 580.606
0,67/3 | 4.098 | 8.283 | 8.283 | 146.18 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 398.55
0,67/4 | 5.464 | 11.044 | 11.044 | 109.635 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 310.965
0,67/5 | 6.83 | 13.804 | 13.804 | 87.708 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 261.17
0,67/6 | 8.196 | 16.565 | 16.565 | 73.09 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 230.27
0,67/7 | 9.562 | 19.326 | 19.326 | 62.649 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 210.165
0,67/8 | 10.928 | 22.087 | 22.087 | 54.818 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 196.81
0,67/9 | 12.294 | 24.848 | 24.848 | 48.727 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 187.953
0,67/10 | 13.66 | 27.609 | 27.609 | 43.854 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 182.243
0,67/11 | 15.026 | 30.37 | 30.37 | 39.867 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 178.825
0,67/12 | 16.392 | 33.131 | 33.131 | 36.545 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 177.125
0,67/13 | 17.758 | 35.892 | 35.892 | 33.734 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 176.746
0,67/14 | 19.123 | 38.653 | 38.653 | 31.324 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 177.405
0,67/15 | 20.489 | 41.413 | 41.413 | 29.236 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 178.893
0,67/16 | 21.855 | 44.174 | 44.174 | 27.409 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 181.057
0,67/17 | 23.221 | 46.935 | 46.935 | 25.797 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 183.777
0,67/18 | 24.587 | 49.696 | 49.696 | 24.363 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 186.959
0,67/19 | 25.953 | 52.457 | 52.457 | 23.081 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 190.533
В-38: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 1.366 | 2.587 | 2.587 | 410.927 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1112.585
0,63/2 | 2.732 | 5.174 | 5.174 | 205.464 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 566.103
0,63/3 | 4.098 | 7.761 | 7.761 | 136.976 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 388.302
0,63/4 | 5.464 | 10.348 | 10.348 | 102.732 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 302.67
0,63/5 | 6.83 | 12.935 | 12.935 | 82.185 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 253.909
0,63/6 | 8.196 | 15.522 | 15.522 | 68.488 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 223.582
0,63/7 | 9.562 | 18.109 | 18.109 | 58.704 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 203.786
0,63/8 | 10.928 | 20.696 | 20.696 | 51.366 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 190.576
0,63/9 | 12.294 | 23.283 | 23.283 | 45.659 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 181.755
0,63/10 | 13.66 | 25.87 | 25.87 | 41.093 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 176.004
0,63/11 | 15.026 | 28.458 | 28.458 | 37.357 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 172.491
0,63/12 | 16.392 | 31.045 | 31.045 | 34.244 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 170.652
0,63/13 | 17.758 | 33.632 | 33.632 | 31.61 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 170.102
0,63/14 | 19.123 | 36.219 | 36.219 | 29.352 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 170.565
0,63/15 | 20.489 | 38.806 | 38.806 | 27.395 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 171.838
0,63/16 | 21.855 | 41.393 | 41.393 | 25.683 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 173.769
0,63/17 | 23.221 | 43.98 | 43.98 | 24.172 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 176.242
0,63/18 | 24.587 | 46.567 | 46.567 | 22.829 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 179.167
0,63/19 | 25.953 | 49.154 | 49.154 | 21.628 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 182.474
В-39: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 1.366 | 3.104 | 3.104 | 493.112 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1195.804
0,75/2 | 2.732 | 6.209 | 6.209 | 246.556 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 609.265
0,75/3 | 4.098 | 9.313 | 9.313 | 164.371 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 418.801
0,75/4 | 5.464 | 12.418 | 12.418 | 123.278 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 327.356
0,75/5 | 6.83 | 15.522 | 15.522 | 98.622 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 275.52
0,75/6 | 8.196 | 18.627 | 18.627 | 82.185 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 243.489
0,75/7 | 9.562 | 21.731 | 21.731 | 70.445 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 222.771
0,75/8 | 10.928 | 24.836 | 24.836 | 61.639 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 209.129
0,75/9 | 12.294 | 27.94 | 27.94 | 54.79 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 200.2
0,75/10 | 13.66 | 31.045 | 31.045 | 49.311 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 194.572
0,75/11 | 15.026 | 34.149 | 34.149 | 44.828 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 191.344
0,75/12 | 16.392 | 37.254 | 37.254 | 41.093 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 189.919
0,75/13 | 17.758 | 40.358 | 40.358 | 37.932 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 189.876
0,75/14 | 19.123 | 43.462 | 43.462 | 35.222 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 190.921
0,75/15 | 20.489 | 46.567 | 46.567 | 32.874 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 192.839
0,75/16 | 21.855 | 49.671 | 49.671 | 30.82 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 195.462
0,75/17 | 23.221 | 52.776 | 52.776 | 29.007 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 198.669
0,75/18 | 24.587 | 55.88 | 55.88 | 27.395 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 202.359
0,75/19 | 25.953 | 58.985 | 58.985 | 25.953 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 206.461
В-40: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 1.366 | 3.311 | 3.311 | 525.987 | 5.153 | 30.67 | 454.881 | 204.414 | 24.72 | 60.044 | 1229.093
0,80/2 | 2.732 | 6.623 | 6.623 | 262.993 | 2.576 | 15.335 | 227.441 | 102.207 | 12.36 | 30.022 | 626.53
0,80/3 | 4.098 | 9.934 | 9.934 | 175.329 | 1.718 | 10.223 | 151.627 | 68.138 | 8.24 | 20.015 | 431.001
0,80/4 | 5.464 | 13.246 | 13.246 | 131.497 | 1.288 | 7.667 | 113.72 | 51.103 | 6.18 | 15.011 | 337.231
0,80/5 | 6.83 | 16.557 | 16.557 | 105.197 | 1.031 | 6.134 | 90.976 | 40.883 | 4.944 | 12.009 | 284.165
0,80/6 | 8.196 | 19.869 | 19.869 | 87.664 | 0.859 | 5.112 | 75.814 | 34.069 | 4.12 | 10.007 | 251.452
0,80/7 | 9.562 | 23.18 | 23.18 | 75.141 | 0.736 | 4.381 | 64.983 | 29.202 | 3.531 | 8.578 | 230.365
0,80/8 | 10.928 | 26.491 | 26.491 | 65.748 | 0.644 | 3.834 | 56.86 | 25.552 | 3.09 | 7.506 | 216.548
0,80/9 | 12.294 | 29.803 | 29.803 | 58.443 | 0.573 | 3.408 | 50.542 | 22.713 | 2.747 | 6.672 | 207.579
0,80/10 | 13.66 | 33.114 | 33.114 | 52.599 | 0.515 | 3.067 | 45.488 | 20.441 | 2.472 | 6.004 | 201.998
0,80/11 | 15.026 | 36.426 | 36.426 | 47.817 | 0.468 | 2.788 | 41.353 | 18.583 | 2.247 | 5.459 | 198.887
0,80/12 | 16.392 | 39.737 | 39.737 | 43.832 | 0.429 | 2.556 | 37.907 | 17.034 | 2.06 | 5.004 | 197.624
0,80/13 | 17.758 | 43.049 | 43.049 | 40.461 | 0.396 | 2.359 | 34.991 | 15.724 | 1.902 | 4.619 | 197.787
0,80/14 | 19.123 | 46.36 | 46.36 | 37.57 | 0.368 | 2.191 | 32.492 | 14.601 | 1.766 | 4.289 | 199.065
0,80/15 | 20.489 | 49.671 | 49.671 | 35.066 | 0.344 | 2.045 | 30.325 | 13.628 | 1.648 | 4.003 | 201.239
0,80/16 | 21.855 | 52.983 | 52.983 | 32.874 | 0.322 | 1.917 | 28.43 | 12.776 | 1.545 | 3.753 | 204.14
0,80/17 | 23.221 | 56.294 | 56.294 | 30.94 | 0.303 | 1.804 | 26.758 | 12.024 | 1.454 | 3.532 | 207.638
0,80/18 | 24.587 | 59.606 | 59.606 | 29.221 | 0.286 | 1.704 | 25.271 | 11.356 | 1.373 | 3.336 | 211.637
0,80/19 | 25.953 | 62.917 | 62.917 | 27.684 | 0.271 | 1.614 | 23.941 | 10.759 | 1.301 | 3.16 | 216.056