## a_r=0.5
K= | 163.1 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 14 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.5 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.0387 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 4.2 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.3048 |  |  | S4(nan_tр)= | 335.707 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.1 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97394 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 6.263
|  |  | 1 | 0.97394 | 1.3048 | 2.0387 | 335.707 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 161.0904 | 19.4806 | 47.3185 | 1051.3407 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9479 | 2.6096 | 4.0775 | 167.8535 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 80.5452 | 9.7403 | 23.6593 | 532.1466 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.9218 | 3.9144 | 6.1162 | 111.9023 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 53.6968 | 6.4935 | 15.7728 | 361.9602 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.8958 | 5.2192 | 8.155 | 83.9268 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 40.2726 | 4.8701 | 11.8296 | 279.0258
|  |  | 5 | 4.8697 | 6.524 | 10.1937 | 67.1414 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 32.2181 | 3.8961 | 9.4637 | 230.9921 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8436 | 7.8288 | 12.2325 | 55.9512 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 26.8484 | 3.2468 | 7.8864 | 200.4088
|  |  | 7 | 6.8176 | 9.1336 | 14.2712 | 47.9581 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 23.0129 | 2.7829 | 6.7598 | 179.7972
|  |  | 8 | 7.7915 | 10.4384 | 16.31 | 41.9634 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 20.1363 | 2.4351 | 5.9148 | 165.4178
|  |  | 9 | 8.7655 | 11.7432 | 18.3487 | 37.3008 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 17.8989 | 2.1645 | 5.2576 | 155.1933
|  |  | 10 | 9.7394 | 13.048 | 20.3875 | 33.5707 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 16.109 | 1.9481 | 4.7319 | 147.8772
|  |  | 11 | 10.7133 | 14.3528 | 22.4262 | 30.5188 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 14.6446 | 1.771 | 4.3017 | 142.6763
|  |  | 12 | 11.6873 | 15.6576 | 24.465 | 27.9756 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 13.4242 | 1.6234 | 3.9432 | 139.0618 | min= | 134.5188 | S_баз= | 1222.369
|  |  | 13 | 12.6612 | 16.9624 | 26.5037 | 25.8236 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 12.3916 | 1.4985 | 3.6399 | 136.6676 |  |  | deltaS= | 1087.8502
|  |  | 14 | 13.6352 | 18.2672 | 28.5425 | 23.9791 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 11.5065 | 1.3915 | 3.3799 | 135.2322
|  |  | 15 | 14.6091 | 19.572 | 30.5812 | 22.3805 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 10.7394 | 1.2987 | 3.1546 | 134.5639
|  |  | 16 | 15.583 | 20.8768 | 32.62 | 20.9817 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 10.0681 | 1.2175 | 2.9574 | 134.5188
|  |  | 17 | 16.557 | 22.1816 | 34.6587 | 19.7475 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 9.4759 | 1.1459 | 2.7834 | 134.9869
|  |  | 18 | 17.5309 | 23.4864 | 36.6975 | 18.6504 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 8.9495 | 1.0823 | 2.6288 | 135.8828
|  |  | 19 | 18.5049 | 24.7912 | 38.7362 | 17.6688 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 8.4784 | 1.0253 | 2.4904 | 137.1388
|  |  | 20 | 19.4788 | 26.096 | 40.775 | 16.7854 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 8.0545 | 0.97403 | 2.3659 | 138.701
|  |  | 21 | 20.4527 | 27.4008 | 42.8137 | 15.986 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 7.671 | 0.92765 | 2.2533 | 140.5255
Зона рациональных значений

## a_r=0.33
K= | 163.1 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.33 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.3456 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.86117 |  |  | S4(nan_tр)= | 335.707 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97394 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 6.263
|  |  | 1 | 0.97394 | 0.86117 | 1.3456 | 335.707 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 161.0904 | 19.4806 | 47.3185 | 1050.2039 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9479 | 1.7223 | 2.6911 | 167.8535 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 80.5452 | 9.7403 | 23.6593 | 529.873 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.9218 | 2.5835 | 4.0367 | 111.9023 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 53.6968 | 6.4935 | 15.7728 | 358.5498 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.8958 | 3.4447 | 5.3823 | 83.9268 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 40.2726 | 4.8701 | 11.8296 | 274.4785
|  |  | 5 | 4.8697 | 4.3058 | 6.7279 | 67.1414 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 32.2181 | 3.8961 | 9.4637 | 225.3081 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8436 | 5.167 | 8.0734 | 55.9512 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 26.8484 | 3.2468 | 7.8864 | 193.588
|  |  | 7 | 6.8176 | 6.0282 | 9.419 | 47.9581 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 23.0129 | 2.7829 | 6.7598 | 171.8395
|  |  | 8 | 7.7915 | 6.8893 | 10.7646 | 41.9634 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 20.1363 | 2.4351 | 5.9148 | 156.3234
|  |  | 9 | 8.7655 | 7.7505 | 12.1102 | 37.3008 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 17.8989 | 2.1645 | 5.2576 | 144.9621
|  |  | 10 | 9.7394 | 8.6117 | 13.4558 | 33.5707 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 16.109 | 1.9481 | 4.7319 | 136.5091
|  |  | 11 | 10.7133 | 9.4728 | 14.8013 | 30.5188 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 14.6446 | 1.771 | 4.3017 | 130.1714
|  |  | 12 | 11.6873 | 10.334 | 16.1469 | 27.9756 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 13.4242 | 1.6234 | 3.9432 | 125.4201 | min= | 115.4202 | S_баз= | 1222.369
|  |  | 13 | 12.6612 | 11.1952 | 17.4925 | 25.8236 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 12.3916 | 1.4985 | 3.6399 | 121.8891 |  |  | deltaS= | 1106.9488
|  |  | 14 | 13.6352 | 12.0564 | 18.838 | 23.9791 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 11.5065 | 1.3915 | 3.3799 | 119.3169
|  |  | 15 | 14.6091 | 12.9175 | 20.1836 | 22.3805 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 10.7394 | 1.2987 | 3.1546 | 117.5118
|  |  | 16 | 15.583 | 13.7787 | 21.5292 | 20.9817 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 10.0681 | 1.2175 | 2.9574 | 116.3299
|  |  | 17 | 16.557 | 14.6399 | 22.8748 | 19.7475 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 9.4759 | 1.1459 | 2.7834 | 115.6612
|  |  | 18 | 17.5309 | 15.501 | 24.2203 | 18.6504 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 8.9495 | 1.0823 | 2.6288 | 115.4202
|  |  | 19 | 18.5049 | 16.3622 | 25.5659 | 17.6688 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 8.4784 | 1.0253 | 2.4904 | 115.5395
|  |  | 20 | 19.4788 | 17.2234 | 26.9115 | 16.7854 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 8.0545 | 0.97403 | 2.3659 | 115.9648
|  |  | 21 | 20.4527 | 18.0845 | 28.2571 | 15.986 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 7.671 | 0.92765 | 2.2533 | 116.6526

## a_r=0.25
K= | 163.1 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.25 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.0194 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.6524 |  |  | S4(nan_tр)= | 335.707 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97394 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 6.263
|  |  | 1 | 0.97394 | 0.6524 | 1.0194 | 335.707 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 161.0904 | 19.4806 | 47.3185 | 1049.6689 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9479 | 1.3048 | 2.0387 | 167.8535 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 80.5452 | 9.7403 | 23.6593 | 528.803 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.9218 | 1.9572 | 3.0581 | 111.9023 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 53.6968 | 6.4935 | 15.7728 | 356.9449 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.8958 | 2.6096 | 4.0775 | 83.9268 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 40.2726 | 4.8701 | 11.8296 | 272.3387
|  |  | 5 | 4.8697 | 3.262 | 5.0969 | 67.1414 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 32.2181 | 3.8961 | 9.4637 | 222.6332 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8436 | 3.9144 | 6.1162 | 55.9512 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 26.8484 | 3.2468 | 7.8864 | 190.3782
|  |  | 7 | 6.8176 | 4.5668 | 7.1356 | 47.9581 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 23.0129 | 2.7829 | 6.7598 | 168.0947
|  |  | 8 | 7.7915 | 5.2192 | 8.155 | 41.9634 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 20.1363 | 2.4351 | 5.9148 | 152.0436
|  |  | 9 | 8.7655 | 5.8716 | 9.1744 | 37.3008 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 17.8989 | 2.1645 | 5.2576 | 140.1473
|  |  | 10 | 9.7394 | 6.524 | 10.1937 | 33.5707 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 16.109 | 1.9481 | 4.7319 | 131.1595
|  |  | 11 | 10.7133 | 7.1764 | 11.2131 | 30.5188 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 14.6446 | 1.771 | 4.3017 | 124.2868
|  |  | 12 | 11.6873 | 7.8288 | 12.2325 | 27.9756 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 13.4242 | 1.6234 | 3.9432 | 119.0005 | min= | 105.2655 | S_баз= | 1222.369
|  |  | 13 | 12.6612 | 8.4812 | 13.2519 | 25.8236 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 12.3916 | 1.4985 | 3.6399 | 114.9345 |  |  | deltaS= | 1117.1035
|  |  | 14 | 13.6352 | 9.1336 | 14.2712 | 23.9791 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 11.5065 | 1.3915 | 3.3799 | 111.8274
|  |  | 15 | 14.6091 | 9.786 | 15.2906 | 22.3805 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 10.7394 | 1.2987 | 3.1546 | 109.4873
|  |  | 16 | 15.583 | 10.4384 | 16.31 | 20.9817 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 10.0681 | 1.2175 | 2.9574 | 107.7704
|  |  | 17 | 16.557 | 11.0908 | 17.3294 | 19.7475 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 9.4759 | 1.1459 | 2.7834 | 106.5668
|  |  | 18 | 17.5309 | 11.7432 | 18.3487 | 18.6504 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 8.9495 | 1.0823 | 2.6288 | 105.7908
|  |  | 19 | 18.5049 | 12.3956 | 19.3681 | 17.6688 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 8.4784 | 1.0253 | 2.4904 | 105.3751
|  |  | 20 | 19.4788 | 13.048 | 20.3875 | 16.7854 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 8.0545 | 0.97403 | 2.3659 | 105.2655
|  |  | 21 | 20.4527 | 13.7004 | 21.4069 | 15.986 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 7.671 | 0.92765 | 2.2533 | 105.4183

## a_r=0.2
K= | 163.1 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.2 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 0.8155 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.52192 |  |  | S4(nan_tр)= | 335.707 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97394 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 6.263
|  |  | 1 | 0.97394 | 0.52192 | 0.8155 | 335.707 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 161.0904 | 19.4806 | 47.3185 | 1049.3346 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9479 | 1.0438 | 1.631 | 167.8535 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 80.5452 | 9.7403 | 23.6593 | 528.1343 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.9218 | 1.5658 | 2.4465 | 111.9023 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 53.6968 | 6.4935 | 15.7728 | 355.9418 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.8958 | 2.0877 | 3.262 | 83.9268 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 40.2726 | 4.8701 | 11.8296 | 271.0012
|  |  | 5 | 4.8697 | 2.6096 | 4.0775 | 67.1414 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 32.2181 | 3.8961 | 9.4637 | 220.9614 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8436 | 3.1315 | 4.893 | 55.9512 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 26.8484 | 3.2468 | 7.8864 | 188.372
|  |  | 7 | 6.8176 | 3.6534 | 5.7085 | 47.9581 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 23.0129 | 2.7829 | 6.7598 | 165.7543
|  |  | 8 | 7.7915 | 4.1754 | 6.524 | 41.9634 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 20.1363 | 2.4351 | 5.9148 | 149.3688
|  |  | 9 | 8.7655 | 4.6973 | 7.3395 | 37.3008 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 17.8989 | 2.1645 | 5.2576 | 137.1382
|  |  | 10 | 9.7394 | 5.2192 | 8.155 | 33.5707 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 16.109 | 1.9481 | 4.7319 | 127.8159
|  |  | 11 | 10.7133 | 5.7411 | 8.9705 | 30.5188 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 14.6446 | 1.771 | 4.3017 | 120.6089
|  |  | 12 | 11.6873 | 6.263 | 9.786 | 27.9756 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 13.4242 | 1.6234 | 3.9432 | 114.9883 | min= | 98.3968 | S_баз= | 1222.369
|  |  | 13 | 12.6612 | 6.785 | 10.6015 | 25.8236 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 12.3916 | 1.4985 | 3.6399 | 110.5879 |  |  | deltaS= | 1123.9722
|  |  | 14 | 13.6352 | 7.3069 | 11.417 | 23.9791 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 11.5065 | 1.3915 | 3.3799 | 107.1464
|  |  | 15 | 14.6091 | 7.8288 | 12.2325 | 22.3805 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 10.7394 | 1.2987 | 3.1546 | 104.4719
|  |  | 16 | 15.583 | 8.3507 | 13.048 | 20.9817 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 10.0681 | 1.2175 | 2.9574 | 102.4207
|  |  | 17 | 16.557 | 8.8726 | 13.8635 | 19.7475 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 9.4759 | 1.1459 | 2.7834 | 100.8827
|  |  | 18 | 17.5309 | 9.3946 | 14.679 | 18.6504 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 8.9495 | 1.0823 | 2.6288 | 99.7724
|  |  | 19 | 18.5049 | 9.9165 | 15.4945 | 17.6688 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 8.4784 | 1.0253 | 2.4904 | 99.0223
|  |  | 20 | 19.4788 | 10.4384 | 16.31 | 16.7854 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 8.0545 | 0.97403 | 2.3659 | 98.5784
|  |  | 21 | 20.4527 | 10.9603 | 17.1255 | 15.986 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 7.671 | 0.92765 | 2.2533 | 98.3968

## a_r=0.667
K= | 163.1 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.667 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.7197 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.7406 |  |  | S4(nan_tр)= | 335.707 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97394 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 6.263
|  |  | 1 | 0.97394 | 1.7406 | 2.7197 | 335.707 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 161.0904 | 19.4806 | 47.3185 | 1052.4574 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9479 | 3.4812 | 5.4394 | 167.8535 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 80.5452 | 9.7403 | 23.6593 | 534.3801 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.9218 | 5.2218 | 8.1591 | 111.9023 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 53.6968 | 6.4935 | 15.7728 | 365.3104 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.8958 | 6.9624 | 10.8788 | 83.9268 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 40.2726 | 4.8701 | 11.8296 | 283.4927
|  |  | 5 | 4.8697 | 8.703 | 13.5985 | 67.1414 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 32.2181 | 3.8961 | 9.4637 | 236.5758 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8436 | 10.4436 | 16.3182 | 55.9512 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 26.8484 | 3.2468 | 7.8864 | 207.1093
|  |  | 7 | 6.8176 | 12.1842 | 19.0378 | 47.9581 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 23.0129 | 2.7829 | 6.7598 | 187.6144
|  |  | 8 | 7.7915 | 13.9248 | 21.7575 | 41.9634 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 20.1363 | 2.4351 | 5.9148 | 174.3518
|  |  | 9 | 8.7655 | 15.6654 | 24.4772 | 37.3008 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 17.8989 | 2.1645 | 5.2576 | 165.244
|  |  | 10 | 9.7394 | 17.406 | 27.1969 | 33.5707 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 16.109 | 1.9481 | 4.7319 | 159.0447
|  |  | 11 | 10.7133 | 19.1466 | 29.9166 | 30.5188 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 14.6446 | 1.771 | 4.3017 | 154.9605
|  |  | 12 | 11.6873 | 20.8872 | 32.6363 | 27.9756 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 13.4242 | 1.6234 | 3.9432 | 152.4628 | min= | 150.8667 | S_баз= | 1222.369
|  |  | 13 | 12.6612 | 22.6278 | 35.356 | 25.8236 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 12.3916 | 1.4985 | 3.6399 | 151.1853 |  |  | deltaS= | 1071.5023
|  |  | 14 | 13.6352 | 24.3684 | 38.0757 | 23.9791 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 11.5065 | 1.3915 | 3.3799 | 150.8667
|  |  | 15 | 14.6091 | 26.109 | 40.7954 | 22.3805 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 10.7394 | 1.2987 | 3.1546 | 151.3151
|  |  | 16 | 15.583 | 27.8497 | 43.5151 | 20.9817 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 10.0681 | 1.2175 | 2.9574 | 152.3867
|  |  | 17 | 16.557 | 29.5903 | 46.2348 | 19.7475 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 9.4759 | 1.1459 | 2.7834 | 153.9716
|  |  | 18 | 17.5309 | 31.3309 | 48.9545 | 18.6504 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 8.9495 | 1.0823 | 2.6288 | 155.9842
|  |  | 19 | 18.5049 | 33.0715 | 51.6742 | 17.6688 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 8.4784 | 1.0253 | 2.4904 | 158.357
|  |  | 20 | 19.4788 | 34.8121 | 54.3939 | 16.7854 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 8.0545 | 0.97403 | 2.3659 | 161.0359
|  |  | 21 | 20.4527 | 36.5527 | 57.1135 | 15.986 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 7.671 | 0.92765 | 2.2533 | 163.9772

## a_r=0.63
K= | 163.1 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.63 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.5688 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.644 |  |  | S4(nan_tр)= | 335.707 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97394 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 6.263
|  |  | 1 | 0.97394 | 1.644 | 2.5688 | 335.707 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 161.0904 | 19.4806 | 47.3185 | 1052.21 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9479 | 3.2881 | 5.1376 | 167.8535 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 80.5452 | 9.7403 | 23.6593 | 533.8852 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.9218 | 4.9321 | 7.7065 | 111.9023 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 53.6968 | 6.4935 | 15.7728 | 364.5682 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.8958 | 6.5762 | 10.2753 | 83.9268 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 40.2726 | 4.8701 | 11.8296 | 282.503
|  |  | 5 | 4.8697 | 8.2202 | 12.8441 | 67.1414 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 32.2181 | 3.8961 | 9.4637 | 235.3387 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8436 | 9.8643 | 15.4129 | 55.9512 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 26.8484 | 3.2468 | 7.8864 | 205.6247
|  |  | 7 | 6.8176 | 11.5083 | 17.9818 | 47.9581 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 23.0129 | 2.7829 | 6.7598 | 185.8824
|  |  | 8 | 7.7915 | 13.1524 | 20.5506 | 41.9634 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 20.1363 | 2.4351 | 5.9148 | 172.3724
|  |  | 9 | 8.7655 | 14.7964 | 23.1194 | 37.3008 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 17.8989 | 2.1645 | 5.2576 | 163.0172
|  |  | 10 | 9.7394 | 16.4405 | 25.6883 | 33.5707 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 16.109 | 1.9481 | 4.7319 | 156.5704
|  |  | 11 | 10.7133 | 18.0845 | 28.2571 | 30.5188 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 14.6446 | 1.771 | 4.3017 | 152.2389
|  |  | 12 | 11.6873 | 19.7286 | 30.8259 | 27.9756 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 13.4242 | 1.6234 | 3.9432 | 149.4937 | min= | 147.4028 | S_баз= | 1222.369
|  |  | 13 | 12.6612 | 21.3726 | 33.3947 | 25.8236 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 12.3916 | 1.4985 | 3.6399 | 147.9688 |  |  | deltaS= | 1074.9662
|  |  | 14 | 13.6352 | 23.0167 | 35.9635 | 23.9791 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 11.5065 | 1.3915 | 3.3799 | 147.4028
|  |  | 15 | 14.6091 | 24.6607 | 38.5324 | 22.3805 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 10.7394 | 1.2987 | 3.1546 | 147.6037
|  |  | 16 | 15.583 | 26.3048 | 41.1012 | 20.9817 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 10.0681 | 1.2175 | 2.9574 | 148.428
|  |  | 17 | 16.557 | 27.9488 | 43.67 | 19.7475 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 9.4759 | 1.1459 | 2.7834 | 149.7654
|  |  | 18 | 17.5309 | 29.5929 | 46.2388 | 18.6504 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 8.9495 | 1.0823 | 2.6288 | 151.5306
|  |  | 19 | 18.5049 | 31.2369 | 48.8077 | 17.6688 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 8.4784 | 1.0253 | 2.4904 | 153.6559
|  |  | 20 | 19.4788 | 32.881 | 51.3765 | 16.7854 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 8.0545 | 0.97403 | 2.3659 | 156.0874
|  |  | 21 | 20.4527 | 34.525 | 53.9453 | 15.986 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 7.671 | 0.92765 | 2.2533 | 158.7813

## a_r=0.75
K= | 163.1 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.75 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.0581 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.9572 |  |  | S4(nan_tр)= | 335.707 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97394 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 6.263
|  |  | 1 | 0.97394 | 1.9572 | 3.0581 | 335.707 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 161.0904 | 19.4806 | 47.3185 | 1053.0125 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9479 | 3.9144 | 6.1162 | 167.8535 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 80.5452 | 9.7403 | 23.6593 | 535.4901 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.9218 | 5.8716 | 9.1744 | 111.9023 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 53.6968 | 6.4935 | 15.7728 | 366.9755 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.8958 | 7.8288 | 12.2325 | 83.9268 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 40.2726 | 4.8701 | 11.8296 | 285.7129
|  |  | 5 | 4.8697 | 9.786 | 15.2906 | 67.1414 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 32.2181 | 3.8961 | 9.4637 | 239.351 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8436 | 11.7432 | 18.3487 | 55.9512 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 26.8484 | 3.2468 | 7.8864 | 210.4395
|  |  | 7 | 6.8176 | 13.7004 | 21.4069 | 47.9581 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 23.0129 | 2.7829 | 6.7598 | 191.4996
|  |  | 8 | 7.7915 | 15.6576 | 24.465 | 41.9634 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 20.1363 | 2.4351 | 5.9148 | 178.792
|  |  | 9 | 8.7655 | 17.6148 | 27.5231 | 37.3008 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 17.8989 | 2.1645 | 5.2576 | 170.2393
|  |  | 10 | 9.7394 | 19.572 | 30.5813 | 33.5707 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 16.109 | 1.9481 | 4.7319 | 164.595
|  |  | 11 | 10.7133 | 21.5292 | 33.6394 | 30.5188 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 14.6446 | 1.771 | 4.3017 | 161.0658
|  |  | 12 | 11.6873 | 23.4864 | 36.6975 | 27.9756 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 13.4242 | 1.6234 | 3.9432 | 159.1231 | min= | 158.4007 | S_баз= | 1222.369
|  |  | 13 | 12.6612 | 25.4436 | 39.7556 | 25.8236 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 12.3916 | 1.4985 | 3.6399 | 158.4007 |  |  | deltaS= | 1063.9683
|  |  | 14 | 13.6352 | 27.4008 | 42.8137 | 23.9791 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 11.5065 | 1.3915 | 3.3799 | 158.6371
|  |  | 15 | 14.6091 | 29.358 | 45.8719 | 22.3805 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 10.7394 | 1.2987 | 3.1546 | 159.6405
|  |  | 16 | 15.583 | 31.3152 | 48.93 | 20.9817 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 10.0681 | 1.2175 | 2.9574 | 161.2672
|  |  | 17 | 16.557 | 33.2724 | 51.9881 | 19.7475 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 9.4759 | 1.1459 | 2.7834 | 163.4071
|  |  | 18 | 17.5309 | 35.2296 | 55.0463 | 18.6504 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 8.9495 | 1.0823 | 2.6288 | 165.9747
|  |  | 19 | 18.5049 | 37.1868 | 58.1044 | 17.6688 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 8.4784 | 1.0253 | 2.4904 | 168.9025
|  |  | 20 | 19.4788 | 39.144 | 61.1625 | 16.7854 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 8.0545 | 0.97403 | 2.3659 | 172.1365
|  |  | 21 | 20.4527 | 41.1012 | 64.2206 | 15.986 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 7.671 | 0.92765 | 2.2533 | 175.6328

## a_r=0.80
K= | 163.1 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 | [5 empty] | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 15000 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.8 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.262 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.0877 |  |  | S4(nan_tр)= | 335.707 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [6 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 4.32 |  |  |  |  | Э | К | Б |  |  | S7(nan_tр)= | 457.6271 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 21 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97394 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  |  | const_1= | 6.263
|  |  | 1 | 0.97394 | 2.0877 | 3.262 | 335.707 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 161.0904 | 19.4806 | 47.3185 | 1053.3468 | [9 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9479 | 4.1754 | 6.524 | 167.8535 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 80.5452 | 9.7403 | 23.6593 | 536.1588 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.9218 | 6.263 | 9.786 | 111.9023 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 53.6968 | 6.4935 | 15.7728 | 367.9786 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.8958 | 8.3507 | 13.048 | 83.9268 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 40.2726 | 4.8701 | 11.8296 | 287.0503
|  |  | 5 | 4.8697 | 10.4384 | 16.31 | 67.1414 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 32.2181 | 3.8961 | 9.4637 | 241.0227 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8436 | 12.5261 | 19.572 | 55.9512 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 26.8484 | 3.2468 | 7.8864 | 212.4456
|  |  | 7 | 6.8176 | 14.6138 | 22.834 | 47.9581 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 23.0129 | 2.7829 | 6.7598 | 193.8401
|  |  | 8 | 7.7915 | 16.7014 | 26.096 | 41.9634 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 20.1363 | 2.4351 | 5.9148 | 181.4669 | [5 empty] | Sобщ | ∆S
|  |  | 9 | 8.7655 | 18.7891 | 29.358 | 37.3008 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 17.8989 | 2.1645 | 5.2576 | 173.2485 |  |  |  |  | 1 | 134.5188 | 1087.8502 | year_6,25
|  |  | 10 | 9.7394 | 20.8768 | 32.62 | 33.5707 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 16.109 | 1.9481 | 4.7319 | 167.9385 |  |  |  |  | 2 | 115.4202 | 1106.9488
|  |  | 11 | 10.7133 | 22.9645 | 35.882 | 30.5188 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 14.6446 | 1.771 | 4.3017 | 164.7437 |  |  |  |  | 3 | 105.2655 | 1117.1035
|  |  | 12 | 11.6873 | 25.0522 | 39.144 | 27.9756 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 13.4242 | 1.6234 | 3.9432 | 163.1354 | min= | 162.7473 | S_баз= | 1222.369 | 4 | 98.3968 | 1123.9722
|  |  | 13 | 12.6612 | 27.1398 | 42.406 | 25.8236 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 12.3916 | 1.4985 | 3.6399 | 162.7473 |  |  | ∆S= | 1059.6217 | 5 | 150.8667 | 1071.5023
|  |  | 14 | 13.6352 | 29.2275 | 45.668 | 23.9791 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 11.5065 | 1.3915 | 3.3799 | 163.3181 |  |  |  |  | 6 | 147.4028 | 1074.9662
|  |  | 15 | 14.6091 | 31.3152 | 48.93 | 22.3805 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 10.7394 | 1.2987 | 3.1546 | 164.6558 |  |  |  |  | 7 | 158.4007 | 1063.9683
|  |  | 16 | 15.583 | 33.4029 | 52.192 | 20.9817 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 10.0681 | 1.2175 | 2.9574 | 166.6169 |  |  |  |  | 8 | 162.7473 | 1059.6217
|  |  | 17 | 16.557 | 35.4906 | 55.454 | 19.7475 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 9.4759 | 1.1459 | 2.7834 | 169.0911 |  |  |  |  | 9 | 211.046 | 1011.323 | year_2
|  |  | 18 | 17.5309 | 37.5782 | 58.716 | 18.6504 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 8.9495 | 1.0823 | 2.6288 | 171.9931 |  |  |  |  | 10 | 166.993 | 1055.376
|  |  | 19 | 18.5049 | 39.6659 | 61.978 | 17.6688 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 8.4784 | 1.0253 | 2.4904 | 175.2553 |  |  |  |  | 11 | 143.902 | 1078.467
|  |  | 20 | 19.4788 | 41.7536 | 65.24 | 16.7854 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 8.0545 | 0.97403 | 2.3659 | 178.8236 |  |  |  |  | 12 | 129.364 | 1093.005
|  |  | 21 | 20.4527 | 43.8413 | 68.502 | 15.986 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 7.671 | 0.92765 | 2.2533 | 182.6543 |  |  |  |  | 13 | 252.805 | 969.564
[19 empty] | 14 | 242.353 | 980.016
[19 empty] | 15 | 273.461 | 948.908
[19 empty] | 16 | 285.763 | 936.606
[19 empty] | 17 | 177.001 | 1045.368 | year_3
[19 empty] | 18 | 141.656 | 1080.713
[19 empty] | 19 | 123.242 | 1099.127
[19 empty] | 20 | 111.737 | 1110.632
[19 empty] | 21 | 210.908 | 1011.461
[19 empty] | 22 | 202.379 | 1019.99
[19 empty] | 23 | 227.409 | 994.96
[19 empty] | 24 | 237.205 | 985.164
[19 empty] | 25 | 157.188 | 1065.181 | year_4
[19 empty] | 26 | 127.076 | 1095.293
[19 empty] | 27 | 111.472 | 1110.897
[19 empty] | 28 | 101.751 | 1120.618
[19 empty] | 29 | 186.258 | 1036.111
[19 empty] | 30 | 179.033 | 1043.336
[19 empty] | 31 | 200.53 | 1021.839
[19 empty] | 32 | 209.13 | 1013.239
[19 empty] | 33 | 144.064 | 1078.305 | year_5
[19 empty] | 34 | 117.5 | 1104.869
[19 empty] | 35 | 103.796 | 1118.573
[19 empty] | 36 | 95.291 | 1127.078
[19 empty] | 37 | 169.871 | 1052.498
[19 empty] | 38 | 163.481 | 1058.888
[19 empty] | 39 | 182.496 | 1039.873
[19 empty] | 40 | 190.103 | 1032.266

## effects
K_н= | 0.22 | К_э= | 0.07 | К_м= | 0.5 | З= | 0.2
К_у= | 0.5 | К_э''= | 0.3 | К_з= | 0.021 | К_зп= | 0.35
К_п= | 0.08 | С_э= | 23.7683 | К_з''= | 0.55 | С_зп= | 79.2276
С_см= | 1222.369 |  |  | С_з= | 6.5363
С_н= | 102.0496
С_уп= | 211.5818
защита 30% от С_см |  | риски 50% от С_см |  | общ сумма
366.7107 |  | 611.1845 |  | 2200.2642

## contractor
С_уп= | 211.5818 |  | T_ок= | 5 |  | Ф_об= | 0.5 |  | П_з= | 3
t_р= | 8 |  | Ф_ос= | 1 |  | Э_об= | 0.061905 |  | П_п= | 10
Э_н= | 130.9792 |  | Э_ос= | 0.12381 |  |  |  |  | Э_с= | 15.5574 |  | Э_з= | 2.3336 | Э_q= | 900
Э= | 1049.056
deltaS= | 936.606
Э_гп_общ= | 1985.662
[15 empty] | min | max
| t_р | ∆S | Э_н | Э_ос | Э_об | Э_с | Э_з | Э_q | Э | Э_гп_общ | С_уп |  |  |  | 1985.662 | 2091.6129
1 | 16 | 1087.85 | 50.3766 | 0.047619 | 0.02381 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 968.3391 | 2056.1891 | 211.5818
2 | 18 | 1106.949 | 30.226 | 0.028571 | 0.014286 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 948.1599 | 2055.1089 | 211.5818
3 | 20 | 1117.104 | 10.0753 | 0.0095238 | 0.0047619 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 927.9806 | 2045.0846 | 211.5818 | 0.456
4 | 21 | 1123.972 | 0 | 0 | 0 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 917.891 | 2041.863 | 211.5818
5 | 14 | 1071.502 | 70.5273 | 0.066667 | 0.033333 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 988.5183 | 2060.0203 | 211.5818
6 | 14 | 1074.966 | 70.5273 | 0.066667 | 0.033333 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 988.5183 | 2063.4843 | 211.5818
7 | 13 | 1063.968 | 80.6026 | 0.07619 | 0.038095 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 998.6079 | 2062.5759 | 211.5818
8 | 13 | 1059.622 | 80.6026 | 0.07619 | 0.038095 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 998.6079 | 2058.2299 | 211.5818
9 | 10 | 1011.323 | 110.8286 | 0.10476 | 0.052381 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1028.8767 | 2040.1997 | 211.5818
10 | 11 | 1055.376 | 100.7532 | 0.095238 | 0.047619 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1018.7871 | 2074.1631 | 211.5818
11 | 12 | 1078.467 | 90.6779 | 0.085714 | 0.042857 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1008.6975 | 2087.1645 | 211.5818
12 | 13 | 1093.005 | 80.6026 | 0.07619 | 0.038095 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 998.6079 | 2091.6129 | 211.5818
13 | 9 | 969.564 | 120.9039 | 0.11429 | 0.057143 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1038.9664 | 2008.5304 | 211.5818
14 | 9 | 980.016 | 120.9039 | 0.11429 | 0.057143 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1038.9664 | 2018.9824 | 211.5818
15 | 9 | 948.908 | 120.9039 | 0.11429 | 0.057143 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1038.9664 | 1987.8744 | 211.5818
16 | 8 | 936.606 | 130.9792 | 0.12381 | 0.061905 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1049.056 | 1985.662 | 211.5818
17 | 11 | 1045.368 | 100.7532 | 0.095238 | 0.047619 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1018.7871 | 2064.1551 | 211.5818
18 | 13 | 1080.713 | 80.6026 | 0.07619 | 0.038095 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 998.6079 | 2079.3209 | 211.5818
19 | 14 | 1099.127 | 70.5273 | 0.066667 | 0.033333 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 988.5183 | 2087.6453 | 211.5818
20 | 15 | 1110.632 | 60.4519 | 0.057143 | 0.028571 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 978.4287 | 2089.0607 | 211.5818
21 | 11 | 1011.461 | 100.7532 | 0.095238 | 0.047619 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1018.7871 | 2030.2481 | 211.5818
22 | 11 | 1019.99 | 100.7532 | 0.095238 | 0.047619 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1018.7871 | 2038.7771 | 211.5818
23 | 10 | 994.96 | 110.8286 | 0.10476 | 0.052381 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1028.8767 | 2023.8367 | 211.5818
24 | 10 | 985.164 | 110.8286 | 0.10476 | 0.052381 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1028.8767 | 2014.0407 | 211.5818
25 | 13 | 1065.181 | 80.6026 | 0.07619 | 0.038095 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 998.6079 | 2063.7889 | 211.5818
26 | 14 | 1095.293 | 70.5273 | 0.066667 | 0.033333 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 988.5183 | 2083.8113 | 211.5818
27 | 15 | 1110.897 | 60.4519 | 0.057143 | 0.028571 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 978.4287 | 2089.3257 | 211.5818
28 | 16 | 1120.618 | 50.3766 | 0.047619 | 0.02381 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 968.3391 | 2088.9571 | 211.5818
29 | 12 | 1036.111 | 90.6779 | 0.085714 | 0.042857 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1008.6975 | 2044.8085 | 211.5818
30 | 12 | 1043.336 | 90.6779 | 0.085714 | 0.042857 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1008.6975 | 2052.0335 | 211.5818
31 | 12 | 1021.839 | 90.6779 | 0.085714 | 0.042857 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1008.6975 | 2030.5365 | 211.5818
32 | 12 | 1013.239 | 90.6779 | 0.085714 | 0.042857 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 1008.6975 | 2021.9365 | 211.5818
33 | 14 | 1078.305 | 70.5273 | 0.066667 | 0.033333 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 988.5183 | 2066.8233 | 211.5818
34 | 15 | 1104.869 | 60.4519 | 0.057143 | 0.028571 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 978.4287 | 2083.2977 | 211.5818
35 | 16 | 1118.573 | 50.3766 | 0.047619 | 0.02381 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 968.3391 | 2086.9121 | 211.5818
36 | 17 | 1127.078 | 40.3013 | 0.038095 | 0.019048 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 958.2495 | 2085.3275 | 211.5818
37 | 13 | 1052.498 | 80.6026 | 0.07619 | 0.038095 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 998.6079 | 2051.1059 | 211.5818
38 | 13 | 1058.888 | 80.6026 | 0.07619 | 0.038095 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 998.6079 | 2057.4959 | 211.5818
39 | 13 | 1039.873 | 80.6026 | 0.07619 | 0.038095 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 998.6079 | 2038.4809 | 211.5818
40 | 13 | 1032.266 | 80.6026 | 0.07619 | 0.038095 | 15.5574 | 2.3336 | 900 | 998.6079 | 2030.8739 | 211.5818

## NPV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | r1 | r2 | PI | Eвн | E1 | E2
COF | 2200.2642 |  |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 1.0016 | 20.0971 | 15 | 20
CIF | 495.0594 | 660.0793 | 660.0793 | 660.0793 | 660.0793
ЧДП | -1705.2048 | 660.0793 | 660.0793 | 660.0793 | 660.0793
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ФД | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188
NPV | -1421.004 | 458.3884 | 381.9903 | 318.3253 | 265.2711
NPV total | 2.971
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
COF | 2200.2642
CIF | 495.0594 | 660.0793 | 660.0793 | 660.0793 | 660.0793
ЧДП | -1705.2048 | 660.0793 | 660.0793 | 660.0793 | 660.0793
r | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ФД | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
NPV | -1482.7867 | 499.1148 | 434.0128 | 377.4025 | 328.1761
NPV total | 155.9193

## total_table
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-2: Tок=6,25, αр=0,33
0,33/1 | 0.97394 | 0.86117 | 1.3456 | 335.707 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 161.0904 | 19.4806 | 47.3185 | 1050.2039
0,33/2 | 1.9479 | 1.7223 | 2.6911 | 167.8535 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 80.5452 | 9.7403 | 23.6593 | 529.873
0,33/3 | 2.9218 | 2.5835 | 4.0367 | 111.9023 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 53.6968 | 6.4935 | 15.7728 | 358.5498
0,33/4 | 3.8958 | 3.4447 | 5.3823 | 83.9268 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 40.2726 | 4.8701 | 11.8296 | 274.4785
0,33/5 | 4.8697 | 4.3058 | 6.7279 | 67.1414 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 32.2181 | 3.8961 | 9.4637 | 225.3081
0,33/6 | 5.8436 | 5.167 | 8.0734 | 55.9512 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 26.8484 | 3.2468 | 7.8864 | 193.588
0,33/7 | 6.8176 | 6.0282 | 9.419 | 47.9581 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 23.0129 | 2.7829 | 6.7598 | 171.8395
0,33/8 | 7.7915 | 6.8893 | 10.7646 | 41.9634 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 20.1363 | 2.4351 | 5.9148 | 156.3234
0,33/9 | 8.7655 | 7.7505 | 12.1102 | 37.3008 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 17.8989 | 2.1645 | 5.2576 | 144.9621
0,33/10 | 9.7394 | 8.6117 | 13.4558 | 33.5707 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 16.109 | 1.9481 | 4.7319 | 136.5091
0,33/11 | 10.7133 | 9.4728 | 14.8013 | 30.5188 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 14.6446 | 1.771 | 4.3017 | 130.1714
0,33/12 | 11.6873 | 10.334 | 16.1469 | 27.9756 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 13.4242 | 1.6234 | 3.9432 | 125.4201
0,33/13 | 12.6612 | 11.1952 | 17.4925 | 25.8236 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 12.3916 | 1.4985 | 3.6399 | 121.8891
0,33/14 | 13.6352 | 12.0564 | 18.838 | 23.9791 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 11.5065 | 1.3915 | 3.3799 | 119.3169
0,33/15 | 14.6091 | 12.9175 | 20.1836 | 22.3805 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 10.7394 | 1.2987 | 3.1546 | 117.5118
0,33/16 | 15.583 | 13.7787 | 21.5292 | 20.9817 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 10.0681 | 1.2175 | 2.9574 | 116.3299
0,33/17 | 16.557 | 14.6399 | 22.8748 | 19.7475 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 9.4759 | 1.1459 | 2.7834 | 115.6612
0,33/18 | 17.5309 | 15.501 | 24.2203 | 18.6504 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 8.9495 | 1.0823 | 2.6288 | 115.4202
0,33/19 | 18.5049 | 16.3622 | 25.5659 | 17.6688 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 8.4784 | 1.0253 | 2.4904 | 115.5395
0,33/20 | 19.4788 | 17.2234 | 26.9115 | 16.7854 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 8.0545 | 0.97403 | 2.3659 | 115.9648
0,33/21 | 20.4527 | 18.0845 | 28.2571 | 15.986 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 7.671 | 0.92765 | 2.2533 | 116.6526
В-3: Tок=6,25, αр=0,25
0,25/1 | 0.97394 | 0.6524 | 1.0194 | 335.707 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 161.0904 | 19.4806 | 47.3185 | 1049.6689
0,25/2 | 1.9479 | 1.3048 | 2.0387 | 167.8535 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 80.5452 | 9.7403 | 23.6593 | 528.803
0,25/3 | 2.9218 | 1.9572 | 3.0581 | 111.9023 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 53.6968 | 6.4935 | 15.7728 | 356.9449
0,25/4 | 3.8958 | 2.6096 | 4.0775 | 83.9268 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 40.2726 | 4.8701 | 11.8296 | 272.3387
0,25/5 | 4.8697 | 3.262 | 5.0969 | 67.1414 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 32.2181 | 3.8961 | 9.4637 | 222.6332
0,25/6 | 5.8436 | 3.9144 | 6.1162 | 55.9512 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 26.8484 | 3.2468 | 7.8864 | 190.3782
0,25/7 | 6.8176 | 4.5668 | 7.1356 | 47.9581 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 23.0129 | 2.7829 | 6.7598 | 168.0947
0,25/8 | 7.7915 | 5.2192 | 8.155 | 41.9634 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 20.1363 | 2.4351 | 5.9148 | 152.0436
0,25/9 | 8.7655 | 5.8716 | 9.1744 | 37.3008 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 17.8989 | 2.1645 | 5.2576 | 140.1473
0,25/10 | 9.7394 | 6.524 | 10.1937 | 33.5707 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 16.109 | 1.9481 | 4.7319 | 131.1595
0,25/11 | 10.7133 | 7.1764 | 11.2131 | 30.5188 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 14.6446 | 1.771 | 4.3017 | 124.2868
0,25/12 | 11.6873 | 7.8288 | 12.2325 | 27.9756 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 13.4242 | 1.6234 | 3.9432 | 119.0005
0,25/13 | 12.6612 | 8.4812 | 13.2519 | 25.8236 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 12.3916 | 1.4985 | 3.6399 | 114.9345
0,25/14 | 13.6352 | 9.1336 | 14.2712 | 23.9791 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 11.5065 | 1.3915 | 3.3799 | 111.8274
0,25/15 | 14.6091 | 9.786 | 15.2906 | 22.3805 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 10.7394 | 1.2987 | 3.1546 | 109.4873
0,25/16 | 15.583 | 10.4384 | 16.31 | 20.9817 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 10.0681 | 1.2175 | 2.9574 | 107.7704
0,25/17 | 16.557 | 11.0908 | 17.3294 | 19.7475 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 9.4759 | 1.1459 | 2.7834 | 106.5668
0,25/18 | 17.5309 | 11.7432 | 18.3487 | 18.6504 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 8.9495 | 1.0823 | 2.6288 | 105.7908
0,25/19 | 18.5049 | 12.3956 | 19.3681 | 17.6688 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 8.4784 | 1.0253 | 2.4904 | 105.3751
0,25/20 | 19.4788 | 13.048 | 20.3875 | 16.7854 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 8.0545 | 0.97403 | 2.3659 | 105.2655
0,25/21 | 20.4527 | 13.7004 | 21.4069 | 15.986 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 7.671 | 0.92765 | 2.2533 | 105.4183
В-4: Tок=6,25, αр=0,20
0,20/1 | 0.97394 | 0.52192 | 0.8155 | 335.707 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 161.0904 | 19.4806 | 47.3185 | 1049.3346
0,20/2 | 1.9479 | 1.0438 | 1.631 | 167.8535 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 80.5452 | 9.7403 | 23.6593 | 528.1343
0,20/3 | 2.9218 | 1.5658 | 2.4465 | 111.9023 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 53.6968 | 6.4935 | 15.7728 | 355.9418
0,20/4 | 3.8958 | 2.0877 | 3.262 | 83.9268 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 40.2726 | 4.8701 | 11.8296 | 271.0012
0,20/5 | 4.8697 | 2.6096 | 4.0775 | 67.1414 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 32.2181 | 3.8961 | 9.4637 | 220.9614
0,20/6 | 5.8436 | 3.1315 | 4.893 | 55.9512 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 26.8484 | 3.2468 | 7.8864 | 188.372
0,20/7 | 6.8176 | 3.6534 | 5.7085 | 47.9581 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 23.0129 | 2.7829 | 6.7598 | 165.7543
0,20/8 | 7.7915 | 4.1754 | 6.524 | 41.9634 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 20.1363 | 2.4351 | 5.9148 | 149.3688
0,20/9 | 8.7655 | 4.6973 | 7.3395 | 37.3008 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 17.8989 | 2.1645 | 5.2576 | 137.1382
0,20/10 | 9.7394 | 5.2192 | 8.155 | 33.5707 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 16.109 | 1.9481 | 4.7319 | 127.8159
0,20/11 | 10.7133 | 5.7411 | 8.9705 | 30.5188 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 14.6446 | 1.771 | 4.3017 | 120.6089
0,20/12 | 11.6873 | 6.263 | 9.786 | 27.9756 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 13.4242 | 1.6234 | 3.9432 | 114.9883
0,20/13 | 12.6612 | 6.785 | 10.6015 | 25.8236 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 12.3916 | 1.4985 | 3.6399 | 110.5879
0,20/14 | 13.6352 | 7.3069 | 11.417 | 23.9791 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 11.5065 | 1.3915 | 3.3799 | 107.1464
0,20/15 | 14.6091 | 7.8288 | 12.2325 | 22.3805 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 10.7394 | 1.2987 | 3.1546 | 104.4719
0,20/16 | 15.583 | 8.3507 | 13.048 | 20.9817 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 10.0681 | 1.2175 | 2.9574 | 102.4207
0,20/17 | 16.557 | 8.8726 | 13.8635 | 19.7475 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 9.4759 | 1.1459 | 2.7834 | 100.8827
0,20/18 | 17.5309 | 9.3946 | 14.679 | 18.6504 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 8.9495 | 1.0823 | 2.6288 | 99.7724
0,20/19 | 18.5049 | 9.9165 | 15.4945 | 17.6688 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 8.4784 | 1.0253 | 2.4904 | 99.0223
0,20/20 | 19.4788 | 10.4384 | 16.31 | 16.7854 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 8.0545 | 0.97403 | 2.3659 | 98.5784
0,20/21 | 20.4527 | 10.9603 | 17.1255 | 15.986 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 7.671 | 0.92765 | 2.2533 | 98.3968
В-5: Tок=6,25, αр=0,667
0,67/1 | 0.97394 | 1.7406 | 2.7197 | 335.707 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 161.0904 | 19.4806 | 47.3185 | 1052.4574
0,67/2 | 1.9479 | 3.4812 | 5.4394 | 167.8535 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 80.5452 | 9.7403 | 23.6593 | 534.3801
0,67/3 | 2.9218 | 5.2218 | 8.1591 | 111.9023 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 53.6968 | 6.4935 | 15.7728 | 365.3104
0,67/4 | 3.8958 | 6.9624 | 10.8788 | 83.9268 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 40.2726 | 4.8701 | 11.8296 | 283.4927
0,67/5 | 4.8697 | 8.703 | 13.5985 | 67.1414 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 32.2181 | 3.8961 | 9.4637 | 236.5758
0,67/6 | 5.8436 | 10.4436 | 16.3182 | 55.9512 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 26.8484 | 3.2468 | 7.8864 | 207.1093
0,67/7 | 6.8176 | 12.1842 | 19.0378 | 47.9581 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 23.0129 | 2.7829 | 6.7598 | 187.6144
0,67/8 | 7.7915 | 13.9248 | 21.7575 | 41.9634 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 20.1363 | 2.4351 | 5.9148 | 174.3518
0,67/9 | 8.7655 | 15.6654 | 24.4772 | 37.3008 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 17.8989 | 2.1645 | 5.2576 | 165.244
0,67/10 | 9.7394 | 17.406 | 27.1969 | 33.5707 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 16.109 | 1.9481 | 4.7319 | 159.0447
0,67/11 | 10.7133 | 19.1466 | 29.9166 | 30.5188 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 14.6446 | 1.771 | 4.3017 | 154.9605
0,67/12 | 11.6873 | 20.8872 | 32.6363 | 27.9756 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 13.4242 | 1.6234 | 3.9432 | 152.4628
0,67/13 | 12.6612 | 22.6278 | 35.356 | 25.8236 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 12.3916 | 1.4985 | 3.6399 | 151.1853
0,67/14 | 13.6352 | 24.3684 | 38.0757 | 23.9791 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 11.5065 | 1.3915 | 3.3799 | 150.8667
0,67/15 | 14.6091 | 26.109 | 40.7954 | 22.3805 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 10.7394 | 1.2987 | 3.1546 | 151.3151
0,67/16 | 15.583 | 27.8497 | 43.5151 | 20.9817 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 10.0681 | 1.2175 | 2.9574 | 152.3867
0,67/17 | 16.557 | 29.5903 | 46.2348 | 19.7475 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 9.4759 | 1.1459 | 2.7834 | 153.9716
0,67/18 | 17.5309 | 31.3309 | 48.9545 | 18.6504 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 8.9495 | 1.0823 | 2.6288 | 155.9842
0,67/19 | 18.5049 | 33.0715 | 51.6742 | 17.6688 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 8.4784 | 1.0253 | 2.4904 | 158.357
0,67/20 | 19.4788 | 34.8121 | 54.3939 | 16.7854 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 8.0545 | 0.97403 | 2.3659 | 161.0359
0,67/21 | 20.4527 | 36.5527 | 57.1135 | 15.986 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 7.671 | 0.92765 | 2.2533 | 163.9772
В-6: Tок=6,25, αр=0,63
0,63/1 | 0.97394 | 1.644 | 2.5688 | 335.707 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 161.0904 | 19.4806 | 47.3185 | 1052.21
0,63/2 | 1.9479 | 3.2881 | 5.1376 | 167.8535 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 80.5452 | 9.7403 | 23.6593 | 533.8852
0,63/3 | 2.9218 | 4.9321 | 7.7065 | 111.9023 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 53.6968 | 6.4935 | 15.7728 | 364.5682
0,63/4 | 3.8958 | 6.5762 | 10.2753 | 83.9268 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 40.2726 | 4.8701 | 11.8296 | 282.503
0,63/5 | 4.8697 | 8.2202 | 12.8441 | 67.1414 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 32.2181 | 3.8961 | 9.4637 | 235.3387
0,63/6 | 5.8436 | 9.8643 | 15.4129 | 55.9512 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 26.8484 | 3.2468 | 7.8864 | 205.6247
0,63/7 | 6.8176 | 11.5083 | 17.9818 | 47.9581 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 23.0129 | 2.7829 | 6.7598 | 185.8824
0,63/8 | 7.7915 | 13.1524 | 20.5506 | 41.9634 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 20.1363 | 2.4351 | 5.9148 | 172.3724
0,63/9 | 8.7655 | 14.7964 | 23.1194 | 37.3008 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 17.8989 | 2.1645 | 5.2576 | 163.0172
0,63/10 | 9.7394 | 16.4405 | 25.6883 | 33.5707 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 16.109 | 1.9481 | 4.7319 | 156.5704
0,63/11 | 10.7133 | 18.0845 | 28.2571 | 30.5188 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 14.6446 | 1.771 | 4.3017 | 152.2389
0,63/12 | 11.6873 | 19.7286 | 30.8259 | 27.9756 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 13.4242 | 1.6234 | 3.9432 | 149.4937
0,63/13 | 12.6612 | 21.3726 | 33.3947 | 25.8236 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 12.3916 | 1.4985 | 3.6399 | 147.9688
0,63/14 | 13.6352 | 23.0167 | 35.9635 | 23.9791 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 11.5065 | 1.3915 | 3.3799 | 147.4028
0,63/15 | 14.6091 | 24.6607 | 38.5324 | 22.3805 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 10.7394 | 1.2987 | 3.1546 | 147.6037
0,63/16 | 15.583 | 26.3048 | 41.1012 | 20.9817 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 10.0681 | 1.2175 | 2.9574 | 148.428
0,63/17 | 16.557 | 27.9488 | 43.67 | 19.7475 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 9.4759 | 1.1459 | 2.7834 | 149.7654
0,63/18 | 17.5309 | 29.5929 | 46.2388 | 18.6504 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 8.9495 | 1.0823 | 2.6288 | 151.5306
0,63/19 | 18.5049 | 31.2369 | 48.8077 | 17.6688 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 8.4784 | 1.0253 | 2.4904 | 153.6559
0,63/20 | 19.4788 | 32.881 | 51.3765 | 16.7854 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 8.0545 | 0.97403 | 2.3659 | 156.0874
0,63/21 | 20.4527 | 34.525 | 53.9453 | 15.986 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 7.671 | 0.92765 | 2.2533 | 158.7813
В-7: Tок=6,25, αр=0,75
0,75/1 | 0.97394 | 1.9572 | 3.0581 | 335.707 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 161.0904 | 19.4806 | 47.3185 | 1053.0125
0,75/2 | 1.9479 | 3.9144 | 6.1162 | 167.8535 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 80.5452 | 9.7403 | 23.6593 | 535.4901
0,75/3 | 2.9218 | 5.8716 | 9.1744 | 111.9023 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 53.6968 | 6.4935 | 15.7728 | 366.9755
0,75/4 | 3.8958 | 7.8288 | 12.2325 | 83.9268 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 40.2726 | 4.8701 | 11.8296 | 285.7129
0,75/5 | 4.8697 | 9.786 | 15.2906 | 67.1414 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 32.2181 | 3.8961 | 9.4637 | 239.351
0,75/6 | 5.8436 | 11.7432 | 18.3487 | 55.9512 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 26.8484 | 3.2468 | 7.8864 | 210.4395
0,75/7 | 6.8176 | 13.7004 | 21.4069 | 47.9581 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 23.0129 | 2.7829 | 6.7598 | 191.4996
0,75/8 | 7.7915 | 15.6576 | 24.465 | 41.9634 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 20.1363 | 2.4351 | 5.9148 | 178.792
0,75/9 | 8.7655 | 17.6148 | 27.5231 | 37.3008 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 17.8989 | 2.1645 | 5.2576 | 170.2393
0,75/10 | 9.7394 | 19.572 | 30.5813 | 33.5707 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 16.109 | 1.9481 | 4.7319 | 164.595
0,75/11 | 10.7133 | 21.5292 | 33.6394 | 30.5188 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 14.6446 | 1.771 | 4.3017 | 161.0658
0,75/12 | 11.6873 | 23.4864 | 36.6975 | 27.9756 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 13.4242 | 1.6234 | 3.9432 | 159.1231
0,75/13 | 12.6612 | 25.4436 | 39.7556 | 25.8236 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 12.3916 | 1.4985 | 3.6399 | 158.4007
0,75/14 | 13.6352 | 27.4008 | 42.8137 | 23.9791 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 11.5065 | 1.3915 | 3.3799 | 158.6371
0,75/15 | 14.6091 | 29.358 | 45.8719 | 22.3805 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 10.7394 | 1.2987 | 3.1546 | 159.6405
0,75/16 | 15.583 | 31.3152 | 48.93 | 20.9817 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 10.0681 | 1.2175 | 2.9574 | 161.2672
0,75/17 | 16.557 | 33.2724 | 51.9881 | 19.7475 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 9.4759 | 1.1459 | 2.7834 | 163.4071
0,75/18 | 17.5309 | 35.2296 | 55.0463 | 18.6504 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 8.9495 | 1.0823 | 2.6288 | 165.9747
0,75/19 | 18.5049 | 37.1868 | 58.1044 | 17.6688 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 8.4784 | 1.0253 | 2.4904 | 168.9025
0,75/20 | 19.4788 | 39.144 | 61.1625 | 16.7854 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 8.0545 | 0.97403 | 2.3659 | 172.1365
0,75/21 | 20.4527 | 41.1012 | 64.2206 | 15.986 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 7.671 | 0.92765 | 2.2533 | 175.6328
В-8: Tок=6,25, αр=0,80
0,80/1 | 0.97394 | 2.0877 | 3.262 | 335.707 | 4.32 | 21.4796 | 457.6271 | 161.0904 | 19.4806 | 47.3185 | 1053.3468
0,80/2 | 1.9479 | 4.1754 | 6.524 | 167.8535 | 2.16 | 10.7398 | 228.8136 | 80.5452 | 9.7403 | 23.6593 | 536.1588
0,80/3 | 2.9218 | 6.263 | 9.786 | 111.9023 | 1.44 | 7.1599 | 152.5424 | 53.6968 | 6.4935 | 15.7728 | 367.9786
0,80/4 | 3.8958 | 8.3507 | 13.048 | 83.9268 | 1.08 | 5.3699 | 114.4068 | 40.2726 | 4.8701 | 11.8296 | 287.0503
0,80/5 | 4.8697 | 10.4384 | 16.31 | 67.1414 | 0.864 | 4.2959 | 91.5254 | 32.2181 | 3.8961 | 9.4637 | 241.0227
0,80/6 | 5.8436 | 12.5261 | 19.572 | 55.9512 | 0.72 | 3.5799 | 76.2712 | 26.8484 | 3.2468 | 7.8864 | 212.4456
0,80/7 | 6.8176 | 14.6138 | 22.834 | 47.9581 | 0.61714 | 3.0685 | 65.3753 | 23.0129 | 2.7829 | 6.7598 | 193.8401
0,80/8 | 7.7915 | 16.7014 | 26.096 | 41.9634 | 0.54 | 2.6849 | 57.2034 | 20.1363 | 2.4351 | 5.9148 | 181.4669
0,80/9 | 8.7655 | 18.7891 | 29.358 | 37.3008 | 0.48 | 2.3866 | 50.8475 | 17.8989 | 2.1645 | 5.2576 | 173.2485
0,80/10 | 9.7394 | 20.8768 | 32.62 | 33.5707 | 0.432 | 2.148 | 45.7627 | 16.109 | 1.9481 | 4.7319 | 167.9385
0,80/11 | 10.7133 | 22.9645 | 35.882 | 30.5188 | 0.39273 | 1.9527 | 41.6025 | 14.6446 | 1.771 | 4.3017 | 164.7437
0,80/12 | 11.6873 | 25.0522 | 39.144 | 27.9756 | 0.36 | 1.79 | 38.1356 | 13.4242 | 1.6234 | 3.9432 | 163.1354
0,80/13 | 12.6612 | 27.1398 | 42.406 | 25.8236 | 0.33231 | 1.6523 | 35.2021 | 12.3916 | 1.4985 | 3.6399 | 162.7473
0,80/14 | 13.6352 | 29.2275 | 45.668 | 23.9791 | 0.30857 | 1.5343 | 32.6877 | 11.5065 | 1.3915 | 3.3799 | 163.3181
0,80/15 | 14.6091 | 31.3152 | 48.93 | 22.3805 | 0.288 | 1.432 | 30.5085 | 10.7394 | 1.2987 | 3.1546 | 164.6558
0,80/16 | 15.583 | 33.4029 | 52.192 | 20.9817 | 0.27 | 1.3425 | 28.6017 | 10.0681 | 1.2175 | 2.9574 | 166.6169
0,80/17 | 16.557 | 35.4906 | 55.454 | 19.7475 | 0.25412 | 1.2635 | 26.9192 | 9.4759 | 1.1459 | 2.7834 | 169.0911
0,80/18 | 17.5309 | 37.5782 | 58.716 | 18.6504 | 0.24 | 1.1933 | 25.4237 | 8.9495 | 1.0823 | 2.6288 | 171.9931
0,80/19 | 18.5049 | 39.6659 | 61.978 | 17.6688 | 0.22737 | 1.1305 | 24.0856 | 8.4784 | 1.0253 | 2.4904 | 175.2553
0,80/20 | 19.4788 | 41.7536 | 65.24 | 16.7854 | 0.216 | 1.074 | 22.8814 | 8.0545 | 0.97403 | 2.3659 | 178.8236
0,80/21 | 20.4527 | 43.8413 | 68.502 | 15.986 | 0.20571 | 1.0228 | 21.7918 | 7.671 | 0.92765 | 2.2533 | 182.6543
В-9: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 1.227 | 4.893 | 4.893 | 327.244 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1020.151
0,50/2 | 2.454 | 9.786 | 9.786 | 163.622 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 526.596
0,50/3 | 3.681 | 14.679 | 14.679 | 109.081 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 369.418
0,50/4 | 4.909 | 19.572 | 19.572 | 81.811 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 296.338
0,50/5 | 6.136 | 24.465 | 24.465 | 65.449 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 256.894
0,50/6 | 7.363 | 29.358 | 29.358 | 54.541 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 234.269
0,50/7 | 8.59 | 34.251 | 34.251 | 46.749 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 221.254
0,50/8 | 9.817 | 39.144 | 39.144 | 40.905 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 214.247
0,50/9 | 11.044 | 44.037 | 44.037 | 36.36 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 211.244
0,50/10 | 12.272 | 48.93 | 48.93 | 32.724 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 211.046
0,50/11 | 13.499 | 53.823 | 53.823 | 29.749 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 212.883
0,50/12 | 14.726 | 58.716 | 58.716 | 27.27 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 216.253
0,50/13 | 15.953 | 63.609 | 63.609 | 25.173 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 220.798
0,50/14 | 17.18 | 68.502 | 68.502 | 23.375 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 226.266
0,50/15 | 18.407 | 73.395 | 73.395 | 21.816 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 232.472
0,50/16 | 19.635 | 78.288 | 78.288 | 20.453 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 239.283
0,50/17 | 20.862 | 83.181 | 83.181 | 19.25 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 246.585
0,50/18 | 22.089 | 88.074 | 88.074 | 18.18 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 254.3
0,50/19 | 23.316 | 92.967 | 92.967 | 17.223 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 262.363
0,50/20 | 24.543 | 97.86 | 97.86 | 16.362 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 270.719
0,50/21 | 26.998 | 107.646 | 107.646 | 14.875 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 288.161
В-10: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 1.227 | 3.259 | 3.259 | 217.944 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 907.583
0,33/2 | 2.454 | 6.517 | 6.517 | 108.972 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 465.408
0,33/3 | 3.681 | 9.776 | 9.776 | 72.648 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 323.179
0,33/4 | 4.909 | 13.035 | 13.035 | 54.486 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 255.939
0,33/5 | 6.136 | 16.294 | 16.294 | 43.589 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 218.692
0,33/6 | 7.363 | 19.552 | 19.552 | 36.324 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 196.44
0,33/7 | 8.59 | 22.811 | 22.811 | 31.135 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 182.76
0,33/8 | 9.817 | 26.07 | 26.07 | 27.243 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 174.437
0,33/9 | 11.044 | 29.329 | 29.329 | 24.216 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 169.684
0,33/10 | 12.272 | 32.587 | 32.587 | 21.794 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 167.43
0,33/11 | 13.499 | 35.846 | 35.846 | 19.813 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 166.993
0,33/12 | 14.726 | 39.105 | 39.105 | 18.162 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 167.923
0,33/13 | 15.953 | 42.364 | 42.364 | 16.765 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 169.9
0,33/14 | 17.18 | 45.622 | 45.622 | 15.567 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 172.698
0,33/15 | 18.407 | 48.881 | 48.881 | 14.53 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 176.158
0,33/16 | 19.635 | 52.14 | 52.14 | 13.622 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 180.156
0,33/17 | 20.862 | 55.399 | 55.399 | 12.82 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 184.591
0,33/18 | 22.089 | 58.657 | 58.657 | 12.108 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 189.394
0,33/19 | 23.316 | 61.916 | 61.916 | 11.471 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 194.509
0,33/20 | 24.543 | 65.175 | 65.175 | 10.897 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 199.884
0,33/21 | 26.998 | 71.692 | 71.692 | 9.907 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 211.285
В-11: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 1.227 | 2.446 | 2.446 | 163.622 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 851.635
0,25/2 | 2.454 | 4.893 | 4.893 | 81.811 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 434.999
0,25/3 | 3.681 | 7.339 | 7.339 | 54.541 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 300.198
0,25/4 | 4.909 | 9.786 | 9.786 | 40.905 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 235.86
0,25/5 | 6.136 | 12.232 | 12.232 | 32.724 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 199.703
0,25/6 | 7.363 | 14.679 | 14.679 | 27.27 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 177.64
0,25/7 | 8.59 | 17.125 | 17.125 | 23.375 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 163.628
0,25/8 | 9.817 | 19.572 | 19.572 | 20.453 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 154.651
0,25/9 | 11.044 | 22.018 | 22.018 | 18.18 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 149.026
0,25/10 | 12.272 | 24.465 | 24.465 | 16.362 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 145.754
0,25/11 | 13.499 | 26.911 | 26.911 | 14.875 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 144.185
0,25/12 | 14.726 | 29.358 | 29.358 | 13.635 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 143.902
0,25/13 | 15.953 | 31.804 | 31.804 | 12.586 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 144.601
0,25/14 | 17.18 | 34.251 | 34.251 | 11.687 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 146.076
0,25/15 | 18.407 | 36.697 | 36.697 | 10.908 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 148.168
0,25/16 | 19.635 | 39.144 | 39.144 | 10.226 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 150.768
0,25/17 | 20.862 | 41.59 | 41.59 | 9.625 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 153.778
0,25/18 | 22.089 | 44.037 | 44.037 | 9.09 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 157.136
0,25/19 | 23.316 | 46.483 | 46.483 | 8.612 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 160.784
0,25/20 | 24.543 | 48.93 | 48.93 | 8.181 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 164.678
0,25/21 | 26.998 | 53.823 | 53.823 | 7.437 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 173.077
В-12: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 1.227 | 1.957 | 1.957 | 130.898 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 817.933
0,20/2 | 2.454 | 3.914 | 3.914 | 65.449 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 416.679
0,20/3 | 3.681 | 5.872 | 5.872 | 43.633 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 286.356
0,20/4 | 4.909 | 7.829 | 7.829 | 32.724 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 223.765
0,20/5 | 6.136 | 9.786 | 9.786 | 26.18 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 188.267
0,20/6 | 7.363 | 11.743 | 11.743 | 21.816 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 166.314
0,20/7 | 8.59 | 13.7 | 13.7 | 18.7 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 152.103
0,20/8 | 9.817 | 15.658 | 15.658 | 16.362 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 142.732
0,20/9 | 11.044 | 17.615 | 17.615 | 14.544 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 136.584
0,20/10 | 12.272 | 19.572 | 19.572 | 13.09 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 132.696
0,20/11 | 13.499 | 21.529 | 21.529 | 11.9 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 130.446
0,20/12 | 14.726 | 23.486 | 23.486 | 10.908 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 129.431
0,20/13 | 15.953 | 25.444 | 25.444 | 10.069 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 129.364
0,20/14 | 17.18 | 27.401 | 27.401 | 9.35 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 130.039
0,20/15 | 18.407 | 29.358 | 29.358 | 8.727 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 131.309
0,20/16 | 19.635 | 31.315 | 31.315 | 8.181 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 133.065
0,20/17 | 20.862 | 33.272 | 33.272 | 7.7 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 135.217
0,20/18 | 22.089 | 35.23 | 35.23 | 7.272 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 137.704
0,20/19 | 23.316 | 37.187 | 37.187 | 6.889 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 140.469
0,20/20 | 24.543 | 39.144 | 39.144 | 6.545 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 143.47
0,20/21 | 26.998 | 43.058 | 43.058 | 5.95 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 150.06
В-13: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 1.227 | 6.527 | 6.527 | 436.543 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1132.718
0,67/2 | 2.454 | 13.055 | 13.055 | 218.272 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 587.784
0,67/3 | 3.681 | 19.582 | 19.582 | 145.514 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 415.657
0,67/4 | 4.909 | 26.109 | 26.109 | 109.136 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 336.737
0,67/5 | 6.136 | 32.636 | 32.636 | 87.309 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 295.096
0,67/6 | 7.363 | 39.164 | 39.164 | 72.757 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 272.097
0,67/7 | 8.59 | 45.691 | 45.691 | 62.363 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 259.748
0,67/8 | 9.817 | 52.218 | 52.218 | 54.568 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 254.058
0,67/9 | 11.044 | 58.745 | 58.745 | 48.505 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 252.805
0,67/10 | 12.272 | 65.273 | 65.273 | 43.654 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 254.662
0,67/11 | 13.499 | 71.8 | 71.8 | 39.686 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 258.774
0,67/12 | 14.726 | 78.327 | 78.327 | 36.379 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 264.584
0,67/13 | 15.953 | 84.854 | 84.854 | 33.58 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 271.695
0,67/14 | 17.18 | 91.382 | 91.382 | 31.182 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 279.833
0,67/15 | 18.407 | 97.909 | 97.909 | 29.103 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 288.787
0,67/16 | 19.635 | 104.436 | 104.436 | 27.284 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 298.41
0,67/17 | 20.862 | 110.963 | 110.963 | 25.679 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 308.578
0,67/18 | 22.089 | 117.491 | 117.491 | 24.252 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 319.206
0,67/19 | 23.316 | 124.018 | 124.018 | 22.976 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 330.218
0,67/20 | 24.543 | 130.545 | 130.545 | 21.827 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 341.554
0,67/21 | 26.998 | 143.6 | 143.6 | 19.843 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 365.037
В-14: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 1.227 | 6.116 | 6.116 | 409.055 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1104.408
0,63/2 | 2.454 | 12.232 | 12.232 | 204.527 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 572.393
0,63/3 | 3.681 | 18.349 | 18.349 | 136.352 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 404.029
0,63/4 | 4.909 | 24.465 | 24.465 | 102.264 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 326.577
0,63/5 | 6.136 | 30.581 | 30.581 | 81.811 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 285.488
0,63/6 | 7.363 | 36.697 | 36.697 | 68.176 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 262.582
0,63/7 | 8.59 | 42.814 | 42.814 | 58.436 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 250.067
0,63/8 | 9.817 | 48.93 | 48.93 | 51.132 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 244.046
0,63/9 | 11.044 | 55.046 | 55.046 | 45.451 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 242.353
0,63/10 | 12.272 | 61.162 | 61.162 | 40.905 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 243.691
0,63/11 | 13.499 | 67.279 | 67.279 | 37.187 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 247.233
0,63/12 | 14.726 | 73.395 | 73.395 | 34.088 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 252.429
0,63/13 | 15.953 | 79.511 | 79.511 | 31.466 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 258.895
0,63/14 | 17.18 | 85.627 | 85.627 | 29.218 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 266.359
0,63/15 | 18.407 | 91.744 | 91.744 | 27.27 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 274.624
0,63/16 | 19.635 | 97.86 | 97.86 | 25.566 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 283.54
0,63/17 | 20.862 | 103.976 | 103.976 | 24.062 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 292.987
0,63/18 | 22.089 | 110.092 | 110.092 | 22.725 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 302.881
0,63/19 | 23.316 | 116.209 | 116.209 | 21.529 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 313.153
0,63/20 | 24.543 | 122.325 | 122.325 | 20.453 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 323.74
0,63/21 | 26.998 | 134.557 | 134.557 | 18.593 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 345.701
В-15: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 1.227 | 7.339 | 7.339 | 490.866 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1188.665
0,75/2 | 2.454 | 14.679 | 14.679 | 245.433 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 618.193
0,75/3 | 3.681 | 22.018 | 22.018 | 163.622 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 438.637
0,75/4 | 4.909 | 29.358 | 29.358 | 122.716 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 356.815
0,75/5 | 6.136 | 36.697 | 36.697 | 98.173 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 314.082
0,75/6 | 7.363 | 44.037 | 44.037 | 81.811 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 290.897
0,75/7 | 8.59 | 51.376 | 51.376 | 70.124 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 278.879
0,75/8 | 9.817 | 58.716 | 58.716 | 61.358 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 273.844
0,75/9 | 11.044 | 66.055 | 66.055 | 54.541 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 273.461
0,75/10 | 12.272 | 73.395 | 73.395 | 49.087 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 276.339
0,75/11 | 13.499 | 80.734 | 80.734 | 44.624 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 281.58
0,75/12 | 14.726 | 88.074 | 88.074 | 40.905 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 288.604
0,75/13 | 15.953 | 95.413 | 95.413 | 37.759 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 296.992
0,75/14 | 17.18 | 102.753 | 102.753 | 35.062 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 306.455
0,75/15 | 18.407 | 110.092 | 110.092 | 32.724 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 316.774
0,75/16 | 19.635 | 117.432 | 117.432 | 30.679 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 327.797
0,75/17 | 20.862 | 124.771 | 124.771 | 28.874 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 339.389
0,75/18 | 22.089 | 132.111 | 132.111 | 27.27 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 351.464
0,75/19 | 23.316 | 139.45 | 139.45 | 25.835 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 363.941
0,75/20 | 24.543 | 146.79 | 146.79 | 24.543 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 376.76
0,75/21 | 26.998 | 161.469 | 161.469 | 22.312 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 403.244
В-16: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 1.227 | 7.829 | 7.829 | 523.59 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1222.369
0,80/2 | 2.454 | 15.658 | 15.658 | 261.795 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 636.513
0,80/3 | 3.681 | 23.486 | 23.486 | 174.53 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 452.481
0,80/4 | 4.909 | 31.315 | 31.315 | 130.898 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 368.911
0,80/5 | 6.136 | 39.144 | 39.144 | 104.718 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 325.521
0,80/6 | 7.363 | 46.973 | 46.973 | 87.265 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 302.223
0,80/7 | 8.59 | 54.802 | 54.802 | 74.799 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 290.406
0,80/8 | 9.817 | 62.63 | 62.63 | 65.449 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 285.763
0,80/9 | 11.044 | 70.459 | 70.459 | 58.177 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 285.905
0,80/10 | 12.272 | 78.288 | 78.288 | 52.359 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 289.397
0,80/11 | 13.499 | 86.117 | 86.117 | 47.599 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 295.321
0,80/12 | 14.726 | 93.946 | 93.946 | 43.633 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 303.076
0,80/13 | 15.953 | 101.774 | 101.774 | 40.276 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 312.231
0,80/14 | 17.18 | 109.603 | 109.603 | 37.399 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 322.492
0,80/15 | 18.407 | 117.432 | 117.432 | 34.906 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 333.636
0,80/16 | 19.635 | 125.261 | 125.261 | 32.724 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 345.5
0,80/17 | 20.862 | 133.09 | 133.09 | 30.799 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 357.952
0,80/18 | 22.089 | 140.918 | 140.918 | 29.088 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 370.896
0,80/19 | 23.316 | 148.747 | 148.747 | 27.557 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 384.257
0,80/20 | 24.543 | 156.576 | 156.576 | 26.18 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 397.969
0,80/21 | 26.998 | 172.234 | 172.234 | 23.8 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 426.262
В-17: Tок=3, αр=0,5
0,50/1 | 1.227 | 3.262 | 3.262 | 327.244 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1016.889
0,50/2 | 2.454 | 6.524 | 6.524 | 163.622 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 520.072
0,50/3 | 3.681 | 9.786 | 9.786 | 109.081 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 359.632
0,50/4 | 4.909 | 13.048 | 13.048 | 81.811 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 283.29
0,50/5 | 6.136 | 16.31 | 16.31 | 65.449 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 240.584
0,50/6 | 7.363 | 19.572 | 19.572 | 54.541 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 214.697
0,50/7 | 8.59 | 22.834 | 22.834 | 46.749 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 198.42
0,50/8 | 9.817 | 26.096 | 26.096 | 40.905 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 188.151
0,50/9 | 11.044 | 29.358 | 29.358 | 36.36 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 181.886
0,50/10 | 12.272 | 32.62 | 32.62 | 32.724 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 178.426
0,50/11 | 13.499 | 35.882 | 35.882 | 29.749 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 177.001
0,50/12 | 14.726 | 39.144 | 39.144 | 27.27 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 177.109
0,50/13 | 15.953 | 42.406 | 42.406 | 25.173 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 178.392
0,50/14 | 17.18 | 45.668 | 45.668 | 23.375 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 180.598
0,50/15 | 18.407 | 48.93 | 48.93 | 21.816 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 183.542
0,50/16 | 19.635 | 52.192 | 52.192 | 20.453 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 187.091
0,50/17 | 20.862 | 55.454 | 55.454 | 19.25 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 191.131
0,50/18 | 22.089 | 58.716 | 58.716 | 18.18 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 195.584
0,50/19 | 23.316 | 61.978 | 61.978 | 17.223 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 200.385
0,50/20 | 24.543 | 65.24 | 65.24 | 16.362 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 205.479
0,50/21 | 26.998 | 71.764 | 71.764 | 14.875 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 216.397
В-18: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 1.227 | 2.172 | 2.172 | 217.944 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 905.409
0,33/2 | 2.454 | 4.345 | 4.345 | 108.972 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 461.064
0,33/3 | 3.681 | 6.517 | 6.517 | 72.648 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 316.661
0,33/4 | 4.909 | 8.69 | 8.69 | 54.486 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 247.249
0,33/5 | 6.136 | 10.862 | 10.862 | 43.589 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 207.828
0,33/6 | 7.363 | 13.035 | 13.035 | 36.324 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 183.406
0,33/7 | 8.59 | 15.207 | 15.207 | 31.135 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 167.552
0,33/8 | 9.817 | 17.38 | 17.38 | 27.243 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 157.057
0,33/9 | 11.044 | 19.552 | 19.552 | 24.216 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 150.13
0,33/10 | 12.272 | 21.725 | 21.725 | 21.794 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 145.706
0,33/11 | 13.499 | 23.897 | 23.897 | 19.813 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 143.095
0,33/12 | 14.726 | 26.07 | 26.07 | 18.162 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 141.853
0,33/13 | 15.953 | 28.242 | 28.242 | 16.765 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 141.656
0,33/14 | 17.18 | 30.415 | 30.415 | 15.567 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 142.284
0,33/15 | 18.407 | 32.587 | 32.587 | 14.53 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 143.57
0,33/16 | 19.635 | 34.76 | 34.76 | 13.622 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 145.396
0,33/17 | 20.862 | 36.932 | 36.932 | 12.82 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 147.657
0,33/18 | 22.089 | 39.105 | 39.105 | 12.108 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 150.29
0,33/19 | 23.316 | 41.277 | 41.277 | 11.471 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 153.231
0,33/20 | 24.543 | 43.45 | 43.45 | 10.897 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 156.434
0,33/21 | 26.998 | 47.795 | 47.795 | 9.907 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 163.491
В-19: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 1.227 | 1.631 | 1.631 | 163.622 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 850.005
0,25/2 | 2.454 | 3.262 | 3.262 | 81.811 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 431.737
0,25/3 | 3.681 | 4.893 | 4.893 | 54.541 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 295.306
0,25/4 | 4.909 | 6.524 | 6.524 | 40.905 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 229.336
0,25/5 | 6.136 | 8.155 | 8.155 | 32.724 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 191.549
0,25/6 | 7.363 | 9.786 | 9.786 | 27.27 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 167.854
0,25/7 | 8.59 | 11.417 | 11.417 | 23.375 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 152.212
0,25/8 | 9.817 | 13.048 | 13.048 | 20.453 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 141.603
0,25/9 | 11.044 | 14.679 | 14.679 | 18.18 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 134.348
0,25/10 | 12.272 | 16.31 | 16.31 | 16.362 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 129.444
0,25/11 | 13.499 | 17.941 | 17.941 | 14.875 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 126.245
0,25/12 | 14.726 | 19.572 | 19.572 | 13.635 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 124.33
0,25/13 | 15.953 | 21.203 | 21.203 | 12.586 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 123.399
0,25/14 | 17.18 | 22.834 | 22.834 | 11.687 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 123.242
0,25/15 | 18.407 | 24.465 | 24.465 | 10.908 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 123.704
0,25/16 | 19.635 | 26.096 | 26.096 | 10.226 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 124.672
0,25/17 | 20.862 | 27.727 | 27.727 | 9.625 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 126.052
0,25/18 | 22.089 | 29.358 | 29.358 | 9.09 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 127.778
0,25/19 | 23.316 | 30.989 | 30.989 | 8.612 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 129.796
0,25/20 | 24.543 | 32.62 | 32.62 | 8.181 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 132.058
0,25/21 | 26.998 | 35.882 | 35.882 | 7.437 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 137.195
В-20: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 1.227 | 1.305 | 1.305 | 130.898 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 816.629
0,20/2 | 2.454 | 2.61 | 2.61 | 65.449 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 414.071
0,20/3 | 3.681 | 3.914 | 3.914 | 43.633 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 282.44
0,20/4 | 4.909 | 5.219 | 5.219 | 32.724 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 218.545
0,20/5 | 6.136 | 6.524 | 6.524 | 26.18 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 181.743
0,20/6 | 7.363 | 7.829 | 7.829 | 21.816 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 158.486
0,20/7 | 8.59 | 9.134 | 9.134 | 18.7 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 142.971
0,20/8 | 9.817 | 10.438 | 10.438 | 16.362 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 132.292
0,20/9 | 11.044 | 11.743 | 11.743 | 14.544 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 124.84
0,20/10 | 12.272 | 13.048 | 13.048 | 13.09 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 119.648
0,20/11 | 13.499 | 14.353 | 14.353 | 11.9 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 116.094
0,20/12 | 14.726 | 15.658 | 15.658 | 10.908 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 113.775
0,20/13 | 15.953 | 16.962 | 16.962 | 10.069 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 112.4
0,20/14 | 17.18 | 18.267 | 18.267 | 9.35 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 111.771
0,20/15 | 18.407 | 19.572 | 19.572 | 8.727 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 111.737
0,20/16 | 19.635 | 20.877 | 20.877 | 8.181 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 112.189
0,20/17 | 20.862 | 22.182 | 22.182 | 7.7 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 113.037
0,20/18 | 22.089 | 23.486 | 23.486 | 7.272 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 114.216
0,20/19 | 23.316 | 24.791 | 24.791 | 6.889 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 115.677
0,20/20 | 24.543 | 26.096 | 26.096 | 6.545 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 117.374
0,20/21 | 26.998 | 28.706 | 28.706 | 5.95 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 121.356
В-21: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 1.227 | 4.352 | 4.352 | 436.543 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1128.368
0,67/2 | 2.454 | 8.703 | 8.703 | 218.272 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 579.08
0,67/3 | 3.681 | 13.055 | 13.055 | 145.514 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 402.603
0,67/4 | 4.909 | 17.406 | 17.406 | 109.136 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 319.331
0,67/5 | 6.136 | 21.758 | 21.758 | 87.309 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 273.34
0,67/6 | 7.363 | 26.109 | 26.109 | 72.757 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 245.987
0,67/7 | 8.59 | 30.461 | 30.461 | 62.363 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 229.288
0,67/8 | 9.817 | 34.812 | 34.812 | 54.568 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 219.246
0,67/9 | 11.044 | 39.164 | 39.164 | 48.505 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 213.643
0,67/10 | 12.272 | 43.515 | 43.515 | 43.654 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 211.146
0,67/11 | 13.499 | 47.867 | 47.867 | 39.686 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 210.908
0,67/12 | 14.726 | 52.218 | 52.218 | 36.379 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 212.366
0,67/13 | 15.953 | 56.57 | 56.57 | 33.58 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 215.127
0,67/14 | 17.18 | 60.921 | 60.921 | 31.182 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 218.911
0,67/15 | 18.407 | 65.273 | 65.273 | 29.103 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 223.515
0,67/16 | 19.635 | 69.624 | 69.624 | 27.284 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 228.786
0,67/17 | 20.862 | 73.976 | 73.976 | 25.679 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 234.604
0,67/18 | 22.089 | 78.327 | 78.327 | 24.252 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 240.878
0,67/19 | 23.316 | 82.679 | 82.679 | 22.976 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 247.54
0,67/20 | 24.543 | 87.03 | 87.03 | 21.827 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 254.524
0,67/21 | 26.998 | 95.733 | 95.733 | 19.843 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 269.303
В-22: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 1.227 | 4.077 | 4.077 | 409.055 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1100.33
0,63/2 | 2.454 | 8.155 | 8.155 | 204.527 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 564.239
0,63/3 | 3.681 | 12.232 | 12.232 | 136.352 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 391.795
0,63/4 | 4.909 | 16.31 | 16.31 | 102.264 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 310.267
0,63/5 | 6.136 | 20.387 | 20.387 | 81.811 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 265.1
0,63/6 | 7.363 | 24.465 | 24.465 | 68.176 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 238.118
0,63/7 | 8.59 | 28.542 | 28.542 | 58.436 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 221.523
0,63/8 | 9.817 | 32.62 | 32.62 | 51.132 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 211.426
0,63/9 | 11.044 | 36.697 | 36.697 | 45.451 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 205.655
0,63/10 | 12.272 | 40.775 | 40.775 | 40.905 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 202.917
0,63/11 | 13.499 | 44.852 | 44.852 | 37.187 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 202.379
0,63/12 | 14.726 | 48.93 | 48.93 | 34.088 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 203.499
0,63/13 | 15.953 | 53.007 | 53.007 | 31.466 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 205.887
0,63/14 | 17.18 | 57.085 | 57.085 | 29.218 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 209.275
0,63/15 | 18.407 | 61.162 | 61.162 | 27.27 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 213.46
0,63/16 | 19.635 | 65.24 | 65.24 | 25.566 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 218.3
0,63/17 | 20.862 | 69.317 | 69.317 | 24.062 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 223.669
0,63/18 | 22.089 | 73.395 | 73.395 | 22.725 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 229.487
0,63/19 | 23.316 | 77.472 | 77.472 | 21.529 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 235.679
0,63/20 | 24.543 | 81.55 | 81.55 | 20.453 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 242.19
0,63/21 | 26.998 | 89.705 | 89.705 | 18.593 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 255.997
В-23: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 1.227 | 4.893 | 4.893 | 490.866 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1183.773
0,75/2 | 2.454 | 9.786 | 9.786 | 245.433 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 608.407
0,75/3 | 3.681 | 14.679 | 14.679 | 163.622 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 423.959
0,75/4 | 4.909 | 19.572 | 19.572 | 122.716 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 337.243
0,75/5 | 6.136 | 24.465 | 24.465 | 98.173 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 289.618
0,75/6 | 7.363 | 29.358 | 29.358 | 81.811 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 261.539
0,75/7 | 8.59 | 34.251 | 34.251 | 70.124 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 244.629
0,75/8 | 9.817 | 39.144 | 39.144 | 61.358 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 234.7
0,75/9 | 11.044 | 44.037 | 44.037 | 54.541 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 229.425
0,75/10 | 12.272 | 48.93 | 48.93 | 49.087 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 227.409
0,75/11 | 13.499 | 53.823 | 53.823 | 44.624 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 227.758
0,75/12 | 14.726 | 58.716 | 58.716 | 40.905 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 229.888
0,75/13 | 15.953 | 63.609 | 63.609 | 37.759 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 233.384
0,75/14 | 17.18 | 68.502 | 68.502 | 35.062 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 237.953
0,75/15 | 18.407 | 73.395 | 73.395 | 32.724 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 243.38
0,75/16 | 19.635 | 78.288 | 78.288 | 30.679 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 249.509
0,75/17 | 20.862 | 83.181 | 83.181 | 28.874 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 256.209
0,75/18 | 22.089 | 88.074 | 88.074 | 27.27 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 263.39
0,75/19 | 23.316 | 92.967 | 92.967 | 25.835 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 270.975
0,75/20 | 24.543 | 97.86 | 97.86 | 24.543 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 278.9
0,75/21 | 26.998 | 107.646 | 107.646 | 22.312 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 295.598
В-24: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 1.227 | 5.219 | 5.219 | 523.59 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1217.149
0,80/2 | 2.454 | 10.438 | 10.438 | 261.795 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 626.073
0,80/3 | 3.681 | 15.658 | 15.658 | 174.53 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 436.825
0,80/4 | 4.909 | 20.877 | 20.877 | 130.898 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 348.035
0,80/5 | 6.136 | 26.096 | 26.096 | 104.718 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 299.425
0,80/6 | 7.363 | 31.315 | 31.315 | 87.265 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 270.907
0,80/7 | 8.59 | 36.534 | 36.534 | 74.799 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 253.87
0,80/8 | 9.817 | 41.754 | 41.754 | 65.449 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 244.011
0,80/9 | 11.044 | 46.973 | 46.973 | 58.177 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 238.933
0,80/10 | 12.272 | 52.192 | 52.192 | 52.359 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 237.205
0,80/11 | 13.499 | 57.411 | 57.411 | 47.599 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 237.909
0,80/12 | 14.726 | 62.63 | 62.63 | 43.633 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 240.444
0,80/13 | 15.953 | 67.85 | 67.85 | 40.276 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 244.383
0,80/14 | 17.18 | 73.069 | 73.069 | 37.399 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 249.424
0,80/15 | 18.407 | 78.288 | 78.288 | 34.906 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 255.348
0,80/16 | 19.635 | 83.507 | 83.507 | 32.724 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 261.992
0,80/17 | 20.862 | 88.726 | 88.726 | 30.799 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 269.224
0,80/18 | 22.089 | 93.946 | 93.946 | 29.088 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 276.952
0,80/19 | 23.316 | 99.165 | 99.165 | 27.557 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 285.093
0,80/20 | 24.543 | 104.384 | 104.384 | 26.18 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 293.585
0,80/21 | 26.998 | 114.822 | 114.822 | 23.8 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 311.438
В-25: Tок=4, αр=0,5
0,50/1 | 1.227 | 2.446 | 2.446 | 327.244 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1015.257
0,50/2 | 2.454 | 4.893 | 4.893 | 163.622 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 516.81
0,50/3 | 3.681 | 7.339 | 7.339 | 109.081 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 354.738
0,50/4 | 4.909 | 9.786 | 9.786 | 81.811 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 276.766
0,50/5 | 6.136 | 12.232 | 12.232 | 65.449 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 232.428
0,50/6 | 7.363 | 14.679 | 14.679 | 54.541 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 204.911
0,50/7 | 8.59 | 17.125 | 17.125 | 46.749 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 187.002
0,50/8 | 9.817 | 19.572 | 19.572 | 40.905 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 175.103
0,50/9 | 11.044 | 22.018 | 22.018 | 36.36 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 167.206
0,50/10 | 12.272 | 24.465 | 24.465 | 32.724 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 162.116
0,50/11 | 13.499 | 26.911 | 26.911 | 29.749 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 159.059
0,50/12 | 14.726 | 29.358 | 29.358 | 27.27 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 157.537
0,50/13 | 15.953 | 31.804 | 31.804 | 25.173 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 157.188
0,50/14 | 17.18 | 34.251 | 34.251 | 23.375 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 157.764
0,50/15 | 18.407 | 36.697 | 36.697 | 21.816 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 159.076
0,50/16 | 19.635 | 39.144 | 39.144 | 20.453 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 160.995
0,50/17 | 20.862 | 41.59 | 41.59 | 19.25 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 163.403
0,50/18 | 22.089 | 44.037 | 44.037 | 18.18 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 166.226
0,50/19 | 23.316 | 46.483 | 46.483 | 17.223 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 169.395
0,50/20 | 24.543 | 48.93 | 48.93 | 16.362 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 172.859
0,50/21 | 26.998 | 53.823 | 53.823 | 14.875 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 180.515
В-26: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 1.227 | 1.629 | 1.629 | 217.944 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 904.323
0,33/2 | 2.454 | 3.259 | 3.259 | 108.972 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 458.892
0,33/3 | 3.681 | 4.888 | 4.888 | 72.648 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 313.403
0,33/4 | 4.909 | 6.517 | 6.517 | 54.486 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 242.903
0,33/5 | 6.136 | 8.147 | 8.147 | 43.589 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 202.398
0,33/6 | 7.363 | 9.776 | 9.776 | 36.324 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 176.888
0,33/7 | 8.59 | 11.406 | 11.406 | 31.135 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 159.95
0,33/8 | 9.817 | 13.035 | 13.035 | 27.243 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 148.367
0,33/9 | 11.044 | 14.664 | 14.664 | 24.216 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 140.354
0,33/10 | 12.272 | 16.294 | 16.294 | 21.794 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 134.844
0,33/11 | 13.499 | 17.923 | 17.923 | 19.813 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 131.147
0,33/12 | 14.726 | 19.552 | 19.552 | 18.162 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 128.817
0,33/13 | 15.953 | 21.182 | 21.182 | 16.765 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 127.536
0,33/14 | 17.18 | 22.811 | 22.811 | 15.567 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 127.076
0,33/15 | 18.407 | 24.441 | 24.441 | 14.53 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 127.278
0,33/16 | 19.635 | 26.07 | 26.07 | 13.622 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 128.016
0,33/17 | 20.862 | 27.699 | 27.699 | 12.82 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 129.191
0,33/18 | 22.089 | 29.329 | 29.329 | 12.108 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 130.738
0,33/19 | 23.316 | 30.958 | 30.958 | 11.471 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 132.593
0,33/20 | 24.543 | 32.587 | 32.587 | 10.897 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 134.708
0,33/21 | 26.998 | 35.846 | 35.846 | 9.907 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 139.593
В-27: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 1.227 | 1.223 | 1.223 | 163.622 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 849.189
0,25/2 | 2.454 | 2.446 | 2.446 | 81.811 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 430.105
0,25/3 | 3.681 | 3.67 | 3.67 | 54.541 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 292.86
0,25/4 | 4.909 | 4.893 | 4.893 | 40.905 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 226.074
0,25/5 | 6.136 | 6.116 | 6.116 | 32.724 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 187.471
0,25/6 | 7.363 | 7.339 | 7.339 | 27.27 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 162.96
0,25/7 | 8.59 | 8.563 | 8.563 | 23.375 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 146.504
0,25/8 | 9.817 | 9.786 | 9.786 | 20.453 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 135.079
0,25/9 | 11.044 | 11.009 | 11.009 | 18.18 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 127.008
0,25/10 | 12.272 | 12.232 | 12.232 | 16.362 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 121.288
0,25/11 | 13.499 | 13.456 | 13.456 | 14.875 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 117.275
0,25/12 | 14.726 | 14.679 | 14.679 | 13.635 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 114.544
0,25/13 | 15.953 | 15.902 | 15.902 | 12.586 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 112.797
0,25/14 | 17.18 | 17.125 | 17.125 | 11.687 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 111.824
0,25/15 | 18.407 | 18.349 | 18.349 | 10.908 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 111.472
0,25/16 | 19.635 | 19.572 | 19.572 | 10.226 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 111.624
0,25/17 | 20.862 | 20.795 | 20.795 | 9.625 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 112.188
0,25/18 | 22.089 | 22.018 | 22.018 | 9.09 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 113.098
0,25/19 | 23.316 | 23.242 | 23.242 | 8.612 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 114.302
0,25/20 | 24.543 | 24.465 | 24.465 | 8.181 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 115.748
0,25/21 | 26.998 | 26.911 | 26.911 | 7.437 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 119.253
В-28: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 1.227 | 0.979 | 0.979 | 130.898 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 815.977
0,20/2 | 2.454 | 1.957 | 1.957 | 65.449 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 412.765
0,20/3 | 3.681 | 2.936 | 2.936 | 43.633 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 280.484
0,20/4 | 4.909 | 3.914 | 3.914 | 32.724 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 215.935
0,20/5 | 6.136 | 4.893 | 4.893 | 26.18 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 178.481
0,20/6 | 7.363 | 5.872 | 5.872 | 21.816 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 154.572
0,20/7 | 8.59 | 6.85 | 6.85 | 18.7 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 138.403
0,20/8 | 9.817 | 7.829 | 7.829 | 16.362 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 127.074
0,20/9 | 11.044 | 8.807 | 8.807 | 14.544 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 118.968
0,20/10 | 12.272 | 9.786 | 9.786 | 13.09 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 113.124
0,20/11 | 13.499 | 10.765 | 10.765 | 11.9 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 108.918
0,20/12 | 14.726 | 11.743 | 11.743 | 10.908 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 105.945
0,20/13 | 15.953 | 12.722 | 12.722 | 10.069 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 103.92
0,20/14 | 17.18 | 13.7 | 13.7 | 9.35 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 102.637
0,20/15 | 18.407 | 14.679 | 14.679 | 8.727 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 101.951
0,20/16 | 19.635 | 15.658 | 15.658 | 8.181 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 101.751
0,20/17 | 20.862 | 16.636 | 16.636 | 7.7 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 101.945
0,20/18 | 22.089 | 17.615 | 17.615 | 7.272 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 102.474
0,20/19 | 23.316 | 18.593 | 18.593 | 6.889 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 103.281
0,20/20 | 24.543 | 19.572 | 19.572 | 6.545 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 104.326
0,20/21 | 26.998 | 21.529 | 21.529 | 5.95 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 107.002
В-29: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 1.227 | 3.264 | 3.264 | 436.543 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1126.192
0,67/2 | 2.454 | 6.527 | 6.527 | 218.272 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 574.728
0,67/3 | 3.681 | 9.791 | 9.791 | 145.514 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 396.075
0,67/4 | 4.909 | 13.055 | 13.055 | 109.136 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 310.629
0,67/5 | 6.136 | 16.318 | 16.318 | 87.309 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 262.46
0,67/6 | 7.363 | 19.582 | 19.582 | 72.757 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 232.933
0,67/7 | 8.59 | 22.845 | 22.845 | 62.363 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 214.056
0,67/8 | 9.817 | 26.109 | 26.109 | 54.568 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 201.84
0,67/9 | 11.044 | 29.373 | 29.373 | 48.505 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 194.061
0,67/10 | 12.272 | 32.636 | 32.636 | 43.654 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 189.388
0,67/11 | 13.499 | 35.9 | 35.9 | 39.686 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 186.974
0,67/12 | 14.726 | 39.164 | 39.164 | 36.379 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 186.258
0,67/13 | 15.953 | 42.427 | 42.427 | 33.58 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 186.841
0,67/14 | 17.18 | 45.691 | 45.691 | 31.182 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 188.451
0,67/15 | 18.407 | 48.954 | 48.954 | 29.103 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 190.877
0,67/16 | 19.635 | 52.218 | 52.218 | 27.284 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 193.974
0,67/17 | 20.862 | 55.482 | 55.482 | 25.679 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 197.616
0,67/18 | 22.089 | 58.745 | 58.745 | 24.252 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 201.714
0,67/19 | 23.316 | 62.009 | 62.009 | 22.976 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 206.2
0,67/20 | 24.543 | 65.273 | 65.273 | 21.827 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 211.01
0,67/21 | 26.998 | 71.8 | 71.8 | 19.843 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 221.437
В-30: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 1.227 | 3.058 | 3.058 | 409.055 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1098.292
0,63/2 | 2.454 | 6.116 | 6.116 | 204.527 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 560.161
0,63/3 | 3.681 | 9.174 | 9.174 | 136.352 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 385.679
0,63/4 | 4.909 | 12.232 | 12.232 | 102.264 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 302.111
0,63/5 | 6.136 | 15.291 | 15.291 | 81.811 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 254.908
0,63/6 | 7.363 | 18.349 | 18.349 | 68.176 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 225.886
0,63/7 | 8.59 | 21.407 | 21.407 | 58.436 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 207.253
0,63/8 | 9.817 | 24.465 | 24.465 | 51.132 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 195.116
0,63/9 | 11.044 | 27.523 | 27.523 | 45.451 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 187.307
0,63/10 | 12.272 | 30.581 | 30.581 | 40.905 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 182.529
0,63/11 | 13.499 | 33.639 | 33.639 | 37.187 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 179.953
0,63/12 | 14.726 | 36.697 | 36.697 | 34.088 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 179.033
0,63/13 | 15.953 | 39.756 | 39.756 | 31.466 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 179.385
0,63/14 | 17.18 | 42.814 | 42.814 | 29.218 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 180.733
0,63/15 | 18.407 | 45.872 | 45.872 | 27.27 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 182.88
0,63/16 | 19.635 | 48.93 | 48.93 | 25.566 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 185.68
0,63/17 | 20.862 | 51.988 | 51.988 | 24.062 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 189.011
0,63/18 | 22.089 | 55.046 | 55.046 | 22.725 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 192.789
0,63/19 | 23.316 | 58.104 | 58.104 | 21.529 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 196.943
0,63/20 | 24.543 | 61.162 | 61.162 | 20.453 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 201.414
0,63/21 | 26.998 | 67.279 | 67.279 | 18.593 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 211.145
В-31: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 1.227 | 3.67 | 3.67 | 490.866 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1181.327
0,75/2 | 2.454 | 7.339 | 7.339 | 245.433 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 603.513
0,75/3 | 3.681 | 11.009 | 11.009 | 163.622 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 416.619
0,75/4 | 4.909 | 14.679 | 14.679 | 122.716 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 327.457
0,75/5 | 6.136 | 18.349 | 18.349 | 98.173 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 277.386
0,75/6 | 7.363 | 22.018 | 22.018 | 81.811 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 246.859
0,75/7 | 8.59 | 25.688 | 25.688 | 70.124 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 227.503
0,75/8 | 9.817 | 29.358 | 29.358 | 61.358 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 215.128
0,75/9 | 11.044 | 33.028 | 33.028 | 54.541 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 207.407
0,75/10 | 12.272 | 36.697 | 36.697 | 49.087 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 202.943
0,75/11 | 13.499 | 40.367 | 40.367 | 44.624 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 200.846
0,75/12 | 14.726 | 44.037 | 44.037 | 40.905 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 200.53
0,75/13 | 15.953 | 47.707 | 47.707 | 37.759 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 201.58
0,75/14 | 17.18 | 51.376 | 51.376 | 35.062 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 203.701
0,75/15 | 18.407 | 55.046 | 55.046 | 32.724 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 206.682
0,75/16 | 19.635 | 58.716 | 58.716 | 30.679 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 210.365
0,75/17 | 20.862 | 62.386 | 62.386 | 28.874 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 214.619
0,75/18 | 22.089 | 66.055 | 66.055 | 27.27 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 219.352
0,75/19 | 23.316 | 69.725 | 69.725 | 25.835 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 224.491
0,75/20 | 24.543 | 73.395 | 73.395 | 24.543 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 229.97
0,75/21 | 26.998 | 80.734 | 80.734 | 22.312 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 241.774
В-32: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 1.227 | 3.914 | 3.914 | 523.59 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1214.539
0,80/2 | 2.454 | 7.829 | 7.829 | 261.795 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 620.855
0,80/3 | 3.681 | 11.743 | 11.743 | 174.53 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 428.995
0,80/4 | 4.909 | 15.658 | 15.658 | 130.898 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 337.597
0,80/5 | 6.136 | 19.572 | 19.572 | 104.718 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 286.377
0,80/6 | 7.363 | 23.486 | 23.486 | 87.265 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 255.249
0,80/7 | 8.59 | 27.401 | 27.401 | 74.799 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 235.604
0,80/8 | 9.817 | 31.315 | 31.315 | 65.449 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 223.133
0,80/9 | 11.044 | 35.23 | 35.23 | 58.177 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 215.447
0,80/10 | 12.272 | 39.144 | 39.144 | 52.359 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 211.109
0,80/11 | 13.499 | 43.058 | 43.058 | 47.599 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 209.203
0,80/12 | 14.726 | 46.973 | 46.973 | 43.633 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 209.13
0,80/13 | 15.953 | 50.887 | 50.887 | 40.276 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 210.457
0,80/14 | 17.18 | 54.802 | 54.802 | 37.399 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 212.89
0,80/15 | 18.407 | 58.716 | 58.716 | 34.906 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 216.204
0,80/16 | 19.635 | 62.63 | 62.63 | 32.724 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 220.238
0,80/17 | 20.862 | 66.545 | 66.545 | 30.799 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 224.862
0,80/18 | 22.089 | 70.459 | 70.459 | 29.088 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 229.978
0,80/19 | 23.316 | 74.374 | 74.374 | 27.557 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 235.511
0,80/20 | 24.543 | 78.288 | 78.288 | 26.18 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 241.393
0,80/21 | 26.998 | 86.117 | 86.117 | 23.8 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 254.028
В-33: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 1.227 | 1.957 | 1.957 | 327.244 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1014.279
0,50/2 | 2.454 | 3.914 | 3.914 | 163.622 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 514.852
0,50/3 | 3.681 | 5.872 | 5.872 | 109.081 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 351.804
0,50/4 | 4.909 | 7.829 | 7.829 | 81.811 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 272.852
0,50/5 | 6.136 | 9.786 | 9.786 | 65.449 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 227.536
0,50/6 | 7.363 | 11.743 | 11.743 | 54.541 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 199.039
0,50/7 | 8.59 | 13.7 | 13.7 | 46.749 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 180.152
0,50/8 | 9.817 | 15.658 | 15.658 | 40.905 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 167.275
0,50/9 | 11.044 | 17.615 | 17.615 | 36.36 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 158.4
0,50/10 | 12.272 | 19.572 | 19.572 | 32.724 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 152.33
0,50/11 | 13.499 | 21.529 | 21.529 | 29.749 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 148.295
0,50/12 | 14.726 | 23.486 | 23.486 | 27.27 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 145.793
0,50/13 | 15.953 | 25.444 | 25.444 | 25.173 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 144.468
0,50/14 | 17.18 | 27.401 | 27.401 | 23.375 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 144.064
0,50/15 | 18.407 | 29.358 | 29.358 | 21.816 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 144.398
0,50/16 | 19.635 | 31.315 | 31.315 | 20.453 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 145.337
0,50/17 | 20.862 | 33.272 | 33.272 | 19.25 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 146.767
0,50/18 | 22.089 | 35.23 | 35.23 | 18.18 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 148.612
0,50/19 | 23.316 | 37.187 | 37.187 | 17.223 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 150.803
0,50/20 | 24.543 | 39.144 | 39.144 | 16.362 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 153.287
0,50/21 | 26.998 | 43.058 | 43.058 | 14.875 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 158.985
В-34: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 1.227 | 1.303 | 1.303 | 217.944 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 903.671
0,33/2 | 2.454 | 2.607 | 2.607 | 108.972 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 457.588
0,33/3 | 3.681 | 3.91 | 3.91 | 72.648 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 311.447
0,33/4 | 4.909 | 5.214 | 5.214 | 54.486 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 240.297
0,33/5 | 6.136 | 6.517 | 6.517 | 43.589 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 199.138
0,33/6 | 7.363 | 7.821 | 7.821 | 36.324 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 172.978
0,33/7 | 8.59 | 9.124 | 9.124 | 31.135 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 155.386
0,33/8 | 9.817 | 10.428 | 10.428 | 27.243 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 143.153
0,33/9 | 11.044 | 11.731 | 11.731 | 24.216 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 134.488
0,33/10 | 12.272 | 13.035 | 13.035 | 21.794 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 128.326
0,33/11 | 13.499 | 14.338 | 14.338 | 19.813 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 123.977
0,33/12 | 14.726 | 15.642 | 15.642 | 18.162 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 120.997
0,33/13 | 15.953 | 16.945 | 16.945 | 16.765 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 119.062
0,33/14 | 17.18 | 18.249 | 18.249 | 15.567 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 117.952
0,33/15 | 18.407 | 19.552 | 19.552 | 14.53 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 117.5
0,33/16 | 19.635 | 20.856 | 20.856 | 13.622 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 117.588
0,33/17 | 20.862 | 22.159 | 22.159 | 12.82 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 118.111
0,33/18 | 22.089 | 23.463 | 23.463 | 12.108 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 119.006
0,33/19 | 23.316 | 24.766 | 24.766 | 11.471 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 120.209
0,33/20 | 24.543 | 26.07 | 26.07 | 10.897 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 121.674
0,33/21 | 26.998 | 28.677 | 28.677 | 9.907 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 125.255
В-35: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 1.227 | 0.979 | 0.979 | 163.622 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 848.701
0,25/2 | 2.454 | 1.957 | 1.957 | 81.811 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 429.127
0,25/3 | 3.681 | 2.936 | 2.936 | 54.541 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 291.392
0,25/4 | 4.909 | 3.914 | 3.914 | 40.905 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 224.116
0,25/5 | 6.136 | 4.893 | 4.893 | 32.724 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 185.025
0,25/6 | 7.363 | 5.872 | 5.872 | 27.27 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 160.026
0,25/7 | 8.59 | 6.85 | 6.85 | 23.375 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 143.078
0,25/8 | 9.817 | 7.829 | 7.829 | 20.453 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 131.165
0,25/9 | 11.044 | 8.807 | 8.807 | 18.18 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 122.604
0,25/10 | 12.272 | 9.786 | 9.786 | 16.362 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 116.396
0,25/11 | 13.499 | 10.765 | 10.765 | 14.875 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 111.893
0,25/12 | 14.726 | 11.743 | 11.743 | 13.635 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 108.672
0,25/13 | 15.953 | 12.722 | 12.722 | 12.586 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 106.437
0,25/14 | 17.18 | 13.7 | 13.7 | 11.687 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 104.974
0,25/15 | 18.407 | 14.679 | 14.679 | 10.908 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 104.132
0,25/16 | 19.635 | 15.658 | 15.658 | 10.226 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 103.796
0,25/17 | 20.862 | 16.636 | 16.636 | 9.625 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 103.87
0,25/18 | 22.089 | 17.615 | 17.615 | 9.09 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 104.292
0,25/19 | 23.316 | 18.593 | 18.593 | 8.612 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 105.004
0,25/20 | 24.543 | 19.572 | 19.572 | 8.181 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 105.962
0,25/21 | 26.998 | 21.529 | 21.529 | 7.437 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 108.489
В-36: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 1.227 | 0.783 | 0.783 | 130.898 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 815.585
0,20/2 | 2.454 | 1.566 | 1.566 | 65.449 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 411.983
0,20/3 | 3.681 | 2.349 | 2.349 | 43.633 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 279.31
0,20/4 | 4.909 | 3.132 | 3.132 | 32.724 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 214.371
0,20/5 | 6.136 | 3.914 | 3.914 | 26.18 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 176.523
0,20/6 | 7.363 | 4.697 | 4.697 | 21.816 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 152.222
0,20/7 | 8.59 | 5.48 | 5.48 | 18.7 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 135.663
0,20/8 | 9.817 | 6.263 | 6.263 | 16.362 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 123.942
0,20/9 | 11.044 | 7.046 | 7.046 | 14.544 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 115.446
0,20/10 | 12.272 | 7.829 | 7.829 | 13.09 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 109.21
0,20/11 | 13.499 | 8.612 | 8.612 | 11.9 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 104.612
0,20/12 | 14.726 | 9.395 | 9.395 | 10.908 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 101.249
0,20/13 | 15.953 | 10.177 | 10.177 | 10.069 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 98.83
0,20/14 | 17.18 | 10.96 | 10.96 | 9.35 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 97.157
0,20/15 | 18.407 | 11.743 | 11.743 | 8.727 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 96.079
0,20/16 | 19.635 | 12.526 | 12.526 | 8.181 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 95.487
0,20/17 | 20.862 | 13.309 | 13.309 | 7.7 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 95.291
0,20/18 | 22.089 | 14.092 | 14.092 | 7.272 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 95.428
0,20/19 | 23.316 | 14.875 | 14.875 | 6.889 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 95.845
0,20/20 | 24.543 | 15.658 | 15.658 | 6.545 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 96.498
0,20/21 | 26.998 | 17.223 | 17.223 | 5.95 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 98.39
В-37: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 1.227 | 2.611 | 2.611 | 436.543 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1124.886
0,67/2 | 2.454 | 5.222 | 5.222 | 218.272 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 572.118
0,67/3 | 3.681 | 7.833 | 7.833 | 145.514 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 392.159
0,67/4 | 4.909 | 10.444 | 10.444 | 109.136 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 305.407
0,67/5 | 6.136 | 13.055 | 13.055 | 87.309 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 255.934
0,67/6 | 7.363 | 15.665 | 15.665 | 72.757 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 225.099
0,67/7 | 8.59 | 18.276 | 18.276 | 62.363 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 204.918
0,67/8 | 9.817 | 20.887 | 20.887 | 54.568 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 191.396
0,67/9 | 11.044 | 23.498 | 23.498 | 48.505 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 182.311
0,67/10 | 12.272 | 26.109 | 26.109 | 43.654 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 176.334
0,67/11 | 13.499 | 28.72 | 28.72 | 39.686 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 172.614
0,67/12 | 14.726 | 31.331 | 31.331 | 36.379 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 170.592
0,67/13 | 15.953 | 33.942 | 33.942 | 33.58 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 169.871
0,67/14 | 17.18 | 36.553 | 36.553 | 31.182 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 170.175
0,67/15 | 18.407 | 39.164 | 39.164 | 29.103 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 171.297
0,67/16 | 19.635 | 41.774 | 41.774 | 27.284 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 173.086
0,67/17 | 20.862 | 44.385 | 44.385 | 25.679 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 175.422
0,67/18 | 22.089 | 46.996 | 46.996 | 24.252 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 178.216
0,67/19 | 23.316 | 49.607 | 49.607 | 22.976 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 181.396
0,67/20 | 24.543 | 52.218 | 52.218 | 21.827 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 184.9
0,67/21 | 26.998 | 57.44 | 57.44 | 19.843 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 192.717
В-38: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 1.227 | 2.446 | 2.446 | 409.055 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1097.068
0,63/2 | 2.454 | 4.893 | 4.893 | 204.527 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 557.715
0,63/3 | 3.681 | 7.339 | 7.339 | 136.352 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 382.009
0,63/4 | 4.909 | 9.786 | 9.786 | 102.264 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 297.219
0,63/5 | 6.136 | 12.232 | 12.232 | 81.811 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 248.79
0,63/6 | 7.363 | 14.679 | 14.679 | 68.176 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 218.546
0,63/7 | 8.59 | 17.125 | 17.125 | 58.436 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 198.689
0,63/8 | 9.817 | 19.572 | 19.572 | 51.132 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 185.33
0,63/9 | 11.044 | 22.018 | 22.018 | 45.451 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 176.297
0,63/10 | 12.272 | 24.465 | 24.465 | 40.905 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 170.297
0,63/11 | 13.499 | 26.911 | 26.911 | 37.187 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 166.497
0,63/12 | 14.726 | 29.358 | 29.358 | 34.088 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 164.355
0,63/13 | 15.953 | 31.804 | 31.804 | 31.466 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 163.481
0,63/14 | 17.18 | 34.251 | 34.251 | 29.218 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 163.607
0,63/15 | 18.407 | 36.697 | 36.697 | 27.27 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 164.53
0,63/16 | 19.635 | 39.144 | 39.144 | 25.566 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 166.108
0,63/17 | 20.862 | 41.59 | 41.59 | 24.062 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 168.215
0,63/18 | 22.089 | 44.037 | 44.037 | 22.725 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 170.771
0,63/19 | 23.316 | 46.483 | 46.483 | 21.529 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 173.701
0,63/20 | 24.543 | 48.93 | 48.93 | 20.453 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 176.95
0,63/21 | 26.998 | 53.823 | 53.823 | 18.593 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 184.233
В-39: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 1.227 | 2.936 | 2.936 | 490.866 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1179.859
0,75/2 | 2.454 | 5.872 | 5.872 | 245.433 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 600.579
0,75/3 | 3.681 | 8.807 | 8.807 | 163.622 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 412.215
0,75/4 | 4.909 | 11.743 | 11.743 | 122.716 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 321.585
0,75/5 | 6.136 | 14.679 | 14.679 | 98.173 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 270.046
0,75/6 | 7.363 | 17.615 | 17.615 | 81.811 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 238.053
0,75/7 | 8.59 | 20.551 | 20.551 | 70.124 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 217.229
0,75/8 | 9.817 | 23.486 | 23.486 | 61.358 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 203.384
0,75/9 | 11.044 | 26.422 | 26.422 | 54.541 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 194.195
0,75/10 | 12.272 | 29.358 | 29.358 | 49.087 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 188.265
0,75/11 | 13.499 | 32.294 | 32.294 | 44.624 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 184.7
0,75/12 | 14.726 | 35.23 | 35.23 | 40.905 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 182.916
0,75/13 | 15.953 | 38.165 | 38.165 | 37.759 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 182.496
0,75/14 | 17.18 | 41.101 | 41.101 | 35.062 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 183.151
0,75/15 | 18.407 | 44.037 | 44.037 | 32.724 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 184.664
0,75/16 | 19.635 | 46.973 | 46.973 | 30.679 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 186.879
0,75/17 | 20.862 | 49.909 | 49.909 | 28.874 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 189.665
0,75/18 | 22.089 | 52.844 | 52.844 | 27.27 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 192.93
0,75/19 | 23.316 | 55.78 | 55.78 | 25.835 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 196.601
0,75/20 | 24.543 | 58.716 | 58.716 | 24.543 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 200.612
0,75/21 | 26.998 | 64.588 | 64.588 | 22.312 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 209.482
В-40: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 1.227 | 3.132 | 3.132 | 523.59 | 5.184 | 25.775 | 457.627 | 193.308 | 23.377 | 56.782 | 1212.975
0,80/2 | 2.454 | 6.263 | 6.263 | 261.795 | 2.592 | 12.888 | 228.814 | 96.654 | 11.688 | 28.391 | 617.723
0,80/3 | 3.681 | 9.395 | 9.395 | 174.53 | 1.728 | 8.592 | 152.542 | 64.436 | 7.792 | 18.927 | 424.299
0,80/4 | 4.909 | 12.526 | 12.526 | 130.898 | 1.296 | 6.444 | 114.407 | 48.327 | 5.844 | 14.196 | 331.333
0,80/5 | 6.136 | 15.658 | 15.658 | 104.718 | 1.037 | 5.155 | 91.525 | 38.662 | 4.675 | 11.356 | 278.549
0,80/6 | 7.363 | 18.789 | 18.789 | 87.265 | 0.864 | 4.296 | 76.271 | 32.218 | 3.896 | 9.464 | 245.855
0,80/7 | 8.59 | 21.921 | 21.921 | 74.799 | 0.741 | 3.682 | 65.375 | 27.615 | 3.34 | 8.112 | 224.644
0,80/8 | 9.817 | 25.052 | 25.052 | 65.449 | 0.648 | 3.222 | 57.203 | 24.164 | 2.922 | 7.098 | 210.607
0,80/9 | 11.044 | 28.184 | 28.184 | 58.177 | 0.576 | 2.864 | 50.847 | 21.479 | 2.597 | 6.309 | 201.355
0,80/10 | 12.272 | 31.315 | 31.315 | 52.359 | 0.518 | 2.578 | 45.763 | 19.331 | 2.338 | 5.678 | 195.451
0,80/11 | 13.499 | 34.447 | 34.447 | 47.599 | 0.471 | 2.343 | 41.602 | 17.573 | 2.125 | 5.162 | 191.981
0,80/12 | 14.726 | 37.578 | 37.578 | 43.633 | 0.432 | 2.148 | 38.136 | 16.109 | 1.948 | 4.732 | 190.34
0,80/13 | 15.953 | 40.71 | 40.71 | 40.276 | 0.399 | 1.983 | 35.202 | 14.87 | 1.798 | 4.368 | 190.103
0,80/14 | 17.18 | 43.841 | 43.841 | 37.399 | 0.37 | 1.841 | 32.688 | 13.808 | 1.67 | 4.056 | 190.968
0,80/15 | 18.407 | 46.973 | 46.973 | 34.906 | 0.346 | 1.718 | 30.508 | 12.887 | 1.558 | 3.785 | 192.718
0,80/16 | 19.635 | 50.104 | 50.104 | 32.724 | 0.324 | 1.611 | 28.602 | 12.082 | 1.461 | 3.549 | 195.186
0,80/17 | 20.862 | 53.236 | 53.236 | 30.799 | 0.305 | 1.516 | 26.919 | 11.371 | 1.375 | 3.34 | 198.244
0,80/18 | 22.089 | 56.367 | 56.367 | 29.088 | 0.288 | 1.432 | 25.424 | 10.739 | 1.299 | 3.155 | 201.794
0,80/19 | 23.316 | 59.499 | 59.499 | 27.557 | 0.273 | 1.357 | 24.086 | 10.174 | 1.23 | 2.989 | 205.761
0,80/20 | 24.543 | 62.63 | 62.63 | 26.18 | 0.259 | 1.289 | 22.881 | 9.665 | 1.169 | 2.839 | 210.077
0,80/21 | 26.998 | 68.893 | 68.893 | 23.8 | 0.236 | 1.172 | 20.801 | 8.787 | 1.063 | 2.581 | 219.58