## a_r=0.5
K= | 536.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22900 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75 | [6 empty] | S_баз= | 4196.424
tпр= | 21 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V''' |  |  | deltaS= | 3791.6804
αр= | 0.5 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 6.7085 |  |  | C1= | 0.002 | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 6.3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 4.2934 |  |  | S4(nan_tр)= | 1630.6633 |  |  | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 3.15 | мес. |  |  |  |  | tр, мес | S3 |  |  | S5(nan_tр)= | 6.5952 |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 698.6441 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 31 | мес | S1(nan_tр)= | 2.171 | tр, мес | S2 | 1 | 6.7085 | tр, мес | S4 |  |  | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[5 empty] | 1 | 4.2934 | 2 | 13.417 | 1 | 1630.6633 | tр, мес | S5 | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена | tр, мес | S7 |  |  | tр, мес | S9 | tр, мес | S10 | tр, мес | Sобщ | 404.7436
|  |  | tр, мес | S1 | 2 | 8.5869 | 3 | 20.1255 | 2 | 815.3317 | 1 | 6.5952 | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена | 1 | 698.6441 | const_1= | 20.6085 | 1 | 64.1007 | 1 | 155.7014 | 1 | 3120.4246
|  |  | 1 | 2.171 | 3 | 12.8803 | 4 | 26.834 | 3 | 543.5544 | 2 | 3.2976 | [5 empty] | 2 | 349.322 | const_2= | 25.7208 | 2 | 32.0504 | 2 | 77.8507 | 2 | 1579.9716
|  |  | 2 | 4.3419 | 4 | 17.1738 | 5 | 33.5425 | 4 | 407.6658 | 3 | 2.1984 | S6(1) | S6(2) | S6(3) |  |  | 3 | 232.8814 |  |  | 3 | 21.3669 | 3 | 51.9005 | 3 | 1075.2693
|  |  | 3 | 6.5129 | 5 | 21.4672 | 6 | 40.251 | 5 | 326.1327 | 4 | 1.6488 | 10.8757 | 8.1568 | 2.447 |  |  | 4 | 174.661 | tр, мес | S8 | 4 | 16.0252 | 4 | 38.9254 | 4 | 829.5045
|  |  | 4 | 8.6838 | 6 | 25.7606 | 7 | 46.9595 | 6 | 271.7772 | 5 | 1.319 | [5 empty] | 5 | 139.7288 | 1 | 530.0674 | 5 | 12.8201 | 5 | 31.1403 | 5 | 687.3148
|  |  | 5 | 10.8548 | 7 | 30.0541 | 8 | 53.668 | 7 | 232.9519 | 6 | 1.0992 | S6(nan_tр)= | 21.4796 |  |  |  | 6 | 116.4407 | 2 | 265.0337 | 6 | 10.6835 | 6 | 25.9502 | 6 | 596.9127
|  |  | 6 | 13.0257 | 8 | 34.3475 | 9 | 60.3765 | 8 | 203.8329 | 7 | 0.94217 | [5 empty] | 7 | 99.8063 | 3 | 176.6891 | 7 | 9.1572 | 7 | 22.2431 | 7 | 536.1034
|  |  | 7 | 15.1967 | 9 | 38.641 | 10 | 67.085 | 9 | 181.1848 | 8 | 0.8244 | tр, мес | S6 |  |  |  | 8 | 87.3305 | 4 | 132.5169 | 8 | 8.0126 | 8 | 19.4627 | 8 | 493.7896
|  |  | 8 | 17.3677 | 10 | 42.9344 | 11 | 73.7935 | 10 | 163.0663 | 9 | 0.7328 | 1 | 21.4796 |  |  |  | 9 | 77.6271 | 5 | 106.0135 | 9 | 7.1223 | 9 | 17.3002 | 9 | 463.8063
|  |  | 9 | 19.5386 | 11 | 47.2278 | 12 | 80.502 | 11 | 148.2421 | 10 | 0.65952 | 2 | 10.7398 |  |  |  | 10 | 69.8644 | 6 | 88.3446 | 10 | 6.4101 | 10 | 15.5701 | 10 | 442.4541
|  |  | 10 | 21.7096 | 12 | 51.5213 | 13 | 87.2105 | 12 | 135.8886 | 11 | 0.59956 | 3 | 7.1599 |  |  |  | 11 | 63.5131 | 7 | 75.7239 | 11 | 5.8273 | 11 | 14.1547 | 11 | 427.3793
|  |  | 11 | 23.8805 | 13 | 55.8147 | 14 | 93.919 | 13 | 125.4356 | 12 | 0.5496 | 4 | 5.3699 |  |  |  | 12 | 58.2203 | 8 | 66.2584 | 12 | 5.3417 | 12 | 12.9751 | 12 | 417.0124
|  |  | 12 | 26.0515 | 14 | 60.1082 | 15 | 100.6275 | 14 | 116.476 | 13 | 0.50732 | 5 | 4.2959 |  |  |  | 13 | 53.7419 | 9 | 58.8964 | 13 | 4.9308 | 13 | 11.977 | 13 | 410.267
|  |  | 13 | 28.2224 | 15 | 64.4016 | 16 | 107.336 | 15 | 108.7109 | 14 | 0.47109 | 6 | 3.5799 |  |  |  | 14 | 49.9031 | 10 | 53.0067 | 14 | 4.5786 | 14 | 11.1215 | 14 | 406.3671
|  |  | 14 | 30.3934 | 16 | 68.695 | 17 | 114.0445 | 16 | 101.9165 | 15 | 0.43968 | 7 | 3.0685 |  |  |  | 15 | 46.5763 | 11 | 48.1879 | 15 | 4.2734 | 15 | 10.3801 | 15 | 404.7436
|  |  | 15 | 32.5644 | 17 | 72.9885 | 18 | 120.753 | 17 | 95.9214 | 16 | 0.4122 | 8 | 2.6849 |  |  |  | 16 | 43.6653 | 12 | 44.1723 | 16 | 4.0063 | 16 | 9.7313 | 16 | 404.9696
|  |  | 16 | 34.7353 | 18 | 77.2819 | 19 | 127.4615 | 18 | 90.5924 | 17 | 0.38795 | 9 | 2.3866 |  |  |  | 17 | 41.0967 | 13 | 40.7744 | 17 | 3.7706 | 17 | 9.1589 | 17 | 406.7188
|  |  | 17 | 36.9063 | 19 | 81.5754 | 20 | 134.17 | 19 | 85.8244 | 18 | 0.3664 | 10 | 2.148 |  |  |  | 18 | 38.8136 | 14 | 37.862 | 18 | 3.5612 | 18 | 8.6501 | 18 | 409.7372
|  |  | 18 | 39.0772 | 20 | 85.8688 | 21 | 140.8785 | 20 | 81.5332 | 19 | 0.34712 | 11 | 1.9527 |  |  |  | 19 | 36.7707 | 15 | 35.3378 | 19 | 3.3737 | 19 | 8.1948 | 19 | 413.8246
|  |  | 19 | 41.2482 | 21 | 90.1622 | 22 | 147.587 | 21 | 77.6506 | 20 | 0.32976 | 12 | 1.79 |  |  |  | 20 | 34.9322 | 16 | 33.1292 | 20 | 3.205 | 20 | 7.7851 | 20 | 418.8205
|  |  | 20 | 43.4191 | 22 | 94.4557 | 23 | 154.2955 | 22 | 74.1211 | 21 | 0.31406 | 13 | 1.6523 |  |  |  | 21 | 33.2688 | 17 | 31.1804 | 21 | 3.0524 | 21 | 7.4144 | 21 | 424.5952
|  |  | 21 | 45.5901 | 23 | 98.7491 | 24 | 161.004 | 23 | 70.8984 | 22 | 0.29978 | 14 | 1.5343 |  |  |  | 22 | 31.7565 | 18 | 29.4482 | 22 | 2.9137 | 22 | 7.0773 | 22 | 431.0425
|  |  | 22 | 47.7611 | 24 | 103.0426 | 25 | 167.7125 | 24 | 67.9443 | 23 | 0.28675 | 15 | 1.432 |  |  |  | 23 | 30.3758 | 19 | 27.8983 | 23 | 2.787 | 23 | 6.7696 | 23 | 438.0745
|  |  | 23 | 49.932 | 25 | 107.336 | 26 | 174.421 | 25 | 65.2265 | 24 | 0.2748 | 16 | 1.3425 |  |  |  | 24 | 29.1102 | 20 | 26.5034 | 24 | 2.6709 | 24 | 6.4876 | 24 | 445.6184
|  |  | 24 | 52.103 | 26 | 111.6294 | 27 | 181.1295 | 26 | 62.7178 | 25 | 0.26381 | 17 | 1.2635 |  |  |  | 25 | 27.9458 | 21 | 25.2413 | 25 | 2.564 | 25 | 6.2281 | 25 | 453.6125
|  |  | 25 | 54.2739 | 27 | 115.9229 | 28 | 187.838 | 27 | 60.3949 | 26 | 0.25366 | 18 | 1.1933 |  |  |  | 26 | 26.8709 | 22 | 24.094 | 26 | 2.4654 | 26 | 5.9885 | 26 | 462.005
|  |  | 26 | 56.4449 | 28 | 120.2163 | 29 | 194.5465 | 28 | 58.238 | 27 | 0.24427 | 19 | 1.1305 |  |  |  | 27 | 25.8757 | 23 | 23.0464 | 27 | 2.3741 | 27 | 5.7667 | 27 | 470.7516
|  |  | 27 | 58.6158 | 29 | 124.5098 | 30 | 201.255 | 29 | 56.2298 | 28 | 0.23554 | 20 | 1.074 |  |  |  | 28 | 24.9516 | 24 | 22.0861 | 28 | 2.2893 | 28 | 5.5608 | 28 | 479.8144
|  |  | 28 | 60.7868 | 30 | 128.8032 | 31 | 207.9635 | 30 | 54.3554 | 29 | 0.22742 | 21 | 1.0228 |  |  |  | 29 | 24.0912 | 25 | 21.2027 | 29 | 2.2104 | 29 | 5.369 | 29 | 489.1606
|  |  | 29 | 62.9578 | 31 | 133.0966 | 32 | 214.672 | 31 | 52.602 | 30 | 0.21984 | 22 | 0.97634 |  |  |  | 30 | 23.2881 | 26 | 20.3872 | 30 | 2.1367 | 30 | 5.19 | 30 | 498.762
|  |  | 30 | 65.1287 | 32 | 137.3901 | 33 | 221.3805 | 32 | 50.9582 | 31 | 0.21275 | 23 | 0.93389 |  |  |  | 31 | 22.5369 | 27 | 19.6321 | 31 | 2.0678 | 31 | 5.0226 | 31 | 508.5937
|  |  | 31 | 67.2997 | 33 | 141.6835 | 34 | 228.089 | 33 | 49.414 | 32 | 0.2061 | 24 | 0.89498 |  |  |  | 32 | 21.8326 | 28 | 18.931 | 32 | 2.0031 | 32 | 4.8657 | 32 | 518.6343
|  |  | 32 | 69.4706 | 34 | 145.977 | 35 | 234.7975 | 34 | 47.9607 | 33 | 0.19985 | 25 | 0.85918 |  |  |  | 33 | 21.171 | 29 | 18.2782 | 33 | 1.9424 | 33 | 4.7182 | 33 | 528.8647
|  |  | 33 | 71.6416 | 35 | 150.2704 | 36 | 241.506 | 35 | 46.5904 | 34 | 0.19398 | 26 | 0.82614 |  |  |  | 34 | 20.5484 | 30 | 17.6689 | 34 | 1.8853 | 34 | 4.5795 | 34 | 539.2683
|  |  | 34 | 73.8125 | 36 | 154.5638 | 37 | 248.2145 | 36 | 45.2962 | 35 | 0.18843 | 27 | 0.79554 |  |  |  | 35 | 19.9613 | 31 | 17.0989 | 35 | 1.8314 | 35 | 4.4486 | 35 | 549.83
|  |  | 35 | 75.9835 | 37 | 158.8573 | 38 | 254.923 | 37 | 44.072 | 36 | 0.1832 | 28 | 0.76713 |  |  |  | 36 | 19.4068 | 32 | 16.5646 | 36 | 1.7806 | 36 | 4.325 | 36 | 560.5368
|  |  | 36 | 78.1545 | 38 | 163.1507 | 39 | 261.6315 | 38 | 42.9122 | 37 | 0.17825 | 29 | 0.74067 |  |  |  | 37 | 18.8823 | 33 | 16.0626 | 37 | 1.7325 | 37 | 4.2081 | 37 | 571.377
|  |  | 37 | 80.3254 | 39 | 167.4442 | 40 | 268.34 | 39 | 41.8119 | 38 | 0.17356 | 30 | 0.71599 |  |  |  | 38 | 18.3854 | 34 | 15.5902 | 38 | 1.6869 | 38 | 4.0974 | 38 | 582.3399
|  |  | 38 | 82.4964 | 40 | 171.7376 |  |  | 40 | 40.7666 | 39 | 0.16911 | 31 | 0.69289 |  |  |  | 39 | 17.914 | 35 | 15.1448 | 39 | 1.6436 | 39 | 3.9923 | 39 | 593.4161
|  |  | 39 | 84.6673 | [6 empty] | 40 | 0.16488 | 32 | 0.67124 |  |  |  | 40 | 17.4661 | 36 | 14.7241 | 40 | 1.6025 | 40 | 3.8925 | 40 | 604.5972
|  |  | 40 | 86.8383 | [8 empty] | 33 | 0.6509 | [5 empty] | 37 | 14.3261
[13 empty] | 34 | 0.63175 | [5 empty] | 38 | 13.9491
[13 empty] | 35 | 0.6137 | [5 empty] | 39 | 13.5915
[13 empty] | 36 | 0.59665 | [5 empty] | 40 | 13.2517
[13 empty] | 37 | 0.58053
[13 empty] | 38 | 0.56525
[13 empty] | 39 | 0.55076
[13 empty] | 40 | 0.53699

## a_r=0.33
K= | 536.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22900 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75 | [6 empty] | S_баз= | 4196.424
tпр= | 21 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V''' |  |  | deltaS= | 3852.8304
αр= | 0.333 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 4.4679 |  |  | C1= | 0.002 | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 6.3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.8594 |  |  | S4(nan_tр)= | 1630.6633 |  |  | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 3.15 | мес. |  |  |  |  | tр, мес | S3 |  |  | S5(nan_tр)= | 6.5952 |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 698.6441 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 31 | мес | S1(nan_tр)= | 2.171 | tр, мес | S2 | 1 | 4.4679 | tр, мес | S4 |  |  | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[5 empty] | 1 | 2.8594 | 2 | 8.9357 | 1 | 1630.6633 | tр, мес | S5 | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена | tр, мес | S7 |  |  | tр, мес | S9 | tр, мес | S10 | tр, мес | Sобщ | 343.5936
|  |  | tр, мес | S1 | 2 | 5.7189 | 3 | 13.4036 | 2 | 815.3317 | 1 | 6.5952 | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена | 1 | 698.6441 | const_1= | 20.6085 | 1 | 64.1007 | 1 | 155.7014 | 1 | 3116.7499
|  |  | 1 | 2.171 | 3 | 8.5783 | 4 | 17.8714 | 3 | 543.5544 | 2 | 3.2976 | [5 empty] | 2 | 349.322 | const_2= | 25.7208 | 2 | 32.0504 | 2 | 77.8507 | 2 | 1572.6223
|  |  | 2 | 4.3419 | 4 | 11.4377 | 5 | 22.3393 | 4 | 407.6658 | 3 | 2.1984 | S6(1) | S6(2) | S6(3) |  |  | 3 | 232.8814 |  |  | 3 | 21.3669 | 3 | 51.9005 | 3 | 1064.2453
|  |  | 3 | 6.5129 | 5 | 14.2972 | 6 | 26.8072 | 5 | 326.1327 | 4 | 1.6488 | 10.8757 | 8.1568 | 2.447 |  |  | 4 | 174.661 | tр, мес | S8 | 4 | 16.0252 | 4 | 38.9254 | 4 | 814.8059
|  |  | 4 | 8.6838 | 6 | 17.1566 | 7 | 31.275 | 6 | 271.7772 | 5 | 1.319 | [5 empty] | 5 | 139.7288 | 1 | 530.0674 | 5 | 12.8201 | 5 | 31.1403 | 5 | 668.9416
|  |  | 5 | 10.8548 | 7 | 20.016 | 8 | 35.7429 | 7 | 232.9519 | 6 | 1.0992 | S6(nan_tр)= | 21.4796 |  |  |  | 6 | 116.4407 | 2 | 265.0337 | 6 | 10.6835 | 6 | 25.9502 | 6 | 574.8648
|  |  | 6 | 13.0257 | 8 | 22.8754 | 9 | 40.2107 | 8 | 203.8329 | 7 | 0.94217 | [5 empty] | 7 | 99.8063 | 3 | 176.6891 | 7 | 9.1572 | 7 | 22.2431 | 7 | 510.3808
|  |  | 7 | 15.1967 | 9 | 25.7349 | 10 | 44.6786 | 9 | 181.1848 | 8 | 0.8244 | tр, мес | S6 |  |  |  | 8 | 87.3305 | 4 | 132.5169 | 8 | 8.0126 | 8 | 19.4627 | 8 | 464.3925
|  |  | 8 | 17.3677 | 10 | 28.5943 | 11 | 49.1465 | 10 | 163.0663 | 9 | 0.7328 | 1 | 21.4796 |  |  |  | 9 | 77.6271 | 5 | 106.0135 | 9 | 7.1223 | 9 | 17.3002 | 9 | 430.7344
|  |  | 9 | 19.5386 | 11 | 31.4537 | 12 | 53.6143 | 11 | 148.2421 | 10 | 0.65952 | 2 | 10.7398 |  |  |  | 10 | 69.8644 | 6 | 88.3446 | 10 | 6.4101 | 10 | 15.5701 | 10 | 405.7077
|  |  | 10 | 21.7096 | 12 | 34.3132 | 13 | 58.0822 | 12 | 135.8886 | 11 | 0.59956 | 3 | 7.1599 |  |  |  | 11 | 63.5131 | 7 | 75.7239 | 11 | 5.8273 | 11 | 14.1547 | 11 | 386.9582
|  |  | 11 | 23.8805 | 13 | 37.1726 | 14 | 62.5501 | 13 | 125.4356 | 12 | 0.5496 | 4 | 5.3699 |  |  |  | 12 | 58.2203 | 8 | 66.2584 | 12 | 5.3417 | 12 | 12.9751 | 12 | 372.9166
|  |  | 12 | 26.0515 | 14 | 40.032 | 15 | 67.0179 | 14 | 116.476 | 13 | 0.50732 | 5 | 4.2959 |  |  |  | 13 | 53.7419 | 9 | 58.8964 | 13 | 4.9308 | 13 | 11.977 | 13 | 362.4966
|  |  | 13 | 28.2224 | 15 | 42.8915 | 16 | 71.4858 | 15 | 108.7109 | 14 | 0.47109 | 6 | 3.5799 |  |  |  | 14 | 49.9031 | 10 | 53.0067 | 14 | 4.5786 | 14 | 11.1215 | 14 | 354.922
|  |  | 14 | 30.3934 | 16 | 45.7509 | 17 | 75.9536 | 16 | 101.9165 | 15 | 0.43968 | 7 | 3.0685 |  |  |  | 15 | 46.5763 | 11 | 48.1879 | 15 | 4.2734 | 15 | 10.3801 | 15 | 349.6239
|  |  | 15 | 32.5644 | 17 | 48.6103 | 18 | 80.4215 | 17 | 95.9214 | 16 | 0.4122 | 8 | 2.6849 |  |  |  | 16 | 43.6653 | 12 | 44.1723 | 16 | 4.0063 | 16 | 9.7313 | 16 | 346.1752
|  |  | 16 | 34.7353 | 18 | 51.4698 | 19 | 84.8894 | 18 | 90.5924 | 17 | 0.38795 | 9 | 2.3866 |  |  |  | 17 | 41.0967 | 13 | 40.7744 | 17 | 3.7706 | 17 | 9.1589 | 17 | 344.2497
|  |  | 17 | 36.9063 | 19 | 54.3292 | 20 | 89.3572 | 19 | 85.8244 | 18 | 0.3664 | 10 | 2.148 |  |  |  | 18 | 38.8136 | 14 | 37.862 | 18 | 3.5612 | 18 | 8.6501 | 18 | 343.5936
|  |  | 18 | 39.0772 | 20 | 57.1886 | 21 | 93.8251 | 20 | 81.5332 | 19 | 0.34712 | 11 | 1.9527 |  |  |  | 19 | 36.7707 | 15 | 35.3378 | 19 | 3.3737 | 19 | 8.1948 | 19 | 344.0063
|  |  | 19 | 41.2482 | 21 | 60.0481 | 22 | 98.2929 | 21 | 77.6506 | 20 | 0.32976 | 12 | 1.79 |  |  |  | 20 | 34.9322 | 16 | 33.1292 | 20 | 3.205 | 20 | 7.7851 | 20 | 345.3276
|  |  | 20 | 43.4191 | 22 | 62.9075 | 23 | 102.7608 | 22 | 74.1211 | 21 | 0.31406 | 13 | 1.6523 |  |  |  | 21 | 33.2688 | 17 | 31.1804 | 21 | 3.0524 | 21 | 7.4144 | 21 | 347.4276
|  |  | 21 | 45.5901 | 23 | 65.7669 | 24 | 107.2287 | 23 | 70.8984 | 22 | 0.29978 | 14 | 1.5343 |  |  |  | 22 | 31.7565 | 18 | 29.4482 | 22 | 2.9137 | 22 | 7.0773 | 22 | 350.2002
|  |  | 22 | 47.7611 | 24 | 68.6263 | 25 | 111.6965 | 24 | 67.9443 | 23 | 0.28675 | 15 | 1.432 |  |  |  | 23 | 30.3758 | 19 | 27.8983 | 23 | 2.787 | 23 | 6.7696 | 23 | 353.5576
|  |  | 23 | 49.932 | 25 | 71.4858 | 26 | 116.1644 | 25 | 65.2265 | 24 | 0.2748 | 16 | 1.3425 |  |  |  | 24 | 29.1102 | 20 | 26.5034 | 24 | 2.6709 | 24 | 6.4876 | 24 | 357.4268
|  |  | 24 | 52.103 | 26 | 74.3452 | 27 | 120.6322 | 26 | 62.7178 | 25 | 0.26381 | 17 | 1.2635 |  |  |  | 25 | 27.9458 | 21 | 25.2413 | 25 | 2.564 | 25 | 6.2281 | 25 | 361.7463
|  |  | 25 | 54.2739 | 27 | 77.2046 | 28 | 125.1001 | 27 | 60.3949 | 26 | 0.25366 | 18 | 1.1933 |  |  |  | 26 | 26.8709 | 22 | 24.094 | 26 | 2.4654 | 26 | 5.9885 | 26 | 366.4642
|  |  | 26 | 56.4449 | 28 | 80.0641 | 29 | 129.568 | 28 | 58.238 | 27 | 0.24427 | 19 | 1.1305 |  |  |  | 27 | 25.8757 | 23 | 23.0464 | 27 | 2.3741 | 27 | 5.7667 | 27 | 371.5361
|  |  | 27 | 58.6158 | 29 | 82.9235 | 30 | 134.0358 | 29 | 56.2298 | 28 | 0.23554 | 20 | 1.074 |  |  |  | 28 | 24.9516 | 24 | 22.0861 | 28 | 2.2893 | 28 | 5.5608 | 28 | 376.9243
|  |  | 28 | 60.7868 | 30 | 85.7829 | 31 | 138.5037 | 30 | 54.3554 | 29 | 0.22742 | 21 | 1.0228 |  |  |  | 29 | 24.0912 | 25 | 21.2027 | 29 | 2.2104 | 29 | 5.369 | 29 | 382.5958
|  |  | 29 | 62.9578 | 31 | 88.6424 | 32 | 142.9716 | 31 | 52.602 | 30 | 0.21984 | 22 | 0.97634 |  |  |  | 30 | 23.2881 | 26 | 20.3872 | 30 | 2.1367 | 30 | 5.19 | 30 | 388.5225
|  |  | 30 | 65.1287 | 32 | 91.5018 | 33 | 147.4394 | 32 | 50.9582 | 31 | 0.21275 | 23 | 0.93389 |  |  |  | 31 | 22.5369 | 27 | 19.6321 | 31 | 2.0678 | 31 | 5.0226 | 31 | 394.6797
|  |  | 31 | 67.2997 | 33 | 94.3612 | 34 | 151.9073 | 33 | 49.414 | 32 | 0.2061 | 24 | 0.89498 |  |  |  | 32 | 21.8326 | 28 | 18.931 | 32 | 2.0031 | 32 | 4.8657 | 32 | 401.0456
|  |  | 32 | 69.4706 | 34 | 97.2207 | 35 | 156.3751 | 34 | 47.9607 | 33 | 0.19985 | 25 | 0.85918 |  |  |  | 33 | 21.171 | 29 | 18.2782 | 33 | 1.9424 | 33 | 4.7182 | 33 | 407.6014
|  |  | 33 | 71.6416 | 35 | 100.0801 | 36 | 160.843 | 35 | 46.5904 | 34 | 0.19398 | 26 | 0.82614 |  |  |  | 34 | 20.5484 | 30 | 17.6689 | 34 | 1.8853 | 34 | 4.5795 | 34 | 414.3302
|  |  | 34 | 73.8125 | 36 | 102.9395 | 37 | 165.3109 | 36 | 45.2962 | 35 | 0.18843 | 27 | 0.79554 |  |  |  | 35 | 19.9613 | 31 | 17.0989 | 35 | 1.8314 | 35 | 4.4486 | 35 | 421.2173
|  |  | 35 | 75.9835 | 37 | 105.7989 | 38 | 169.7787 | 37 | 44.072 | 36 | 0.1832 | 28 | 0.76713 |  |  |  | 36 | 19.4068 | 32 | 16.5646 | 36 | 1.7806 | 36 | 4.325 | 36 | 428.2495
|  |  | 36 | 78.1545 | 38 | 108.6584 | 39 | 174.2466 | 38 | 42.9122 | 37 | 0.17825 | 29 | 0.74067 |  |  |  | 37 | 18.8823 | 33 | 16.0626 | 37 | 1.7325 | 37 | 4.2081 | 37 | 435.415
|  |  | 37 | 80.3254 | 39 | 111.5178 | 40 | 178.7144 | 39 | 41.8119 | 38 | 0.17356 | 30 | 0.71599 |  |  |  | 38 | 18.3854 | 34 | 15.5902 | 38 | 1.6869 | 38 | 4.0974 | 38 | 442.7033
|  |  | 38 | 82.4964 | 40 | 114.3772 |  |  | 40 | 40.7666 | 39 | 0.16911 | 31 | 0.69289 |  |  |  | 39 | 17.914 | 35 | 15.1448 | 39 | 1.6436 | 39 | 3.9923 | 39 | 450.1048
|  |  | 39 | 84.6673 | [6 empty] | 40 | 0.16488 | 32 | 0.67124 |  |  |  | 40 | 17.4661 | 36 | 14.7241 | 40 | 1.6025 | 40 | 3.8925 | 40 | 457.6113
|  |  | 40 | 86.8383 | [8 empty] | 33 | 0.6509 | [5 empty] | 37 | 14.3261
[13 empty] | 34 | 0.63175 | [5 empty] | 38 | 13.9491
[13 empty] | 35 | 0.6137 | [5 empty] | 39 | 13.5915
[13 empty] | 36 | 0.59665 | [5 empty] | 40 | 13.2517
[13 empty] | 37 | 0.58053
[13 empty] | 38 | 0.56525
[13 empty] | 39 | 0.55076
[13 empty] | 40 | 0.53699

## a_r=0.25
K= | 536.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22900 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75 | [6 empty] | S_баз= | 4196.424
tпр= | 21 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V''' |  |  | deltaS= | 3887.6229
αр= | 0.25 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.3542 |  |  | C1= | 0.002 | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 6.3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.1467 |  |  | S4(nan_tр)= | 1630.6633 |  |  | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 3.15 | мес. |  |  |  |  | tр, мес | S3 |  |  | S5(nan_tр)= | 6.5952 |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 698.6441 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 31 | мес | S1(nan_tр)= | 2.171 | tр, мес | S2 | 1 | 3.3542 | tр, мес | S4 |  |  | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[5 empty] | 1 | 2.1467 | 2 | 6.7085 | 1 | 1630.6633 | tр, мес | S5 | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена | tр, мес | S7 |  |  | tр, мес | S9 | tр, мес | S10 | tр, мес | Sобщ | 308.8011
|  |  | tр, мес | S1 | 2 | 4.2934 | 3 | 10.0627 | 2 | 815.3317 | 1 | 6.5952 | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена | 1 | 698.6441 | const_1= | 20.6085 | 1 | 64.1007 | 1 | 155.7014 | 1 | 3114.9236
|  |  | 1 | 2.171 | 3 | 6.4402 | 4 | 13.417 | 3 | 543.5544 | 2 | 3.2976 | [5 empty] | 2 | 349.322 | const_2= | 25.7208 | 2 | 32.0504 | 2 | 77.8507 | 2 | 1568.9697
|  |  | 2 | 4.3419 | 4 | 8.5869 | 5 | 16.7712 | 4 | 407.6658 | 3 | 2.1984 | S6(1) | S6(2) | S6(3) |  |  | 3 | 232.8814 |  |  | 3 | 21.3669 | 3 | 51.9005 | 3 | 1058.7663
|  |  | 3 | 6.5129 | 5 | 10.7336 | 6 | 20.1255 | 5 | 326.1327 | 4 | 1.6488 | 10.8757 | 8.1568 | 2.447 |  |  | 4 | 174.661 | tр, мес | S8 | 4 | 16.0252 | 4 | 38.9254 | 4 | 807.5006
|  |  | 4 | 8.6838 | 6 | 12.8803 | 7 | 23.4797 | 6 | 271.7772 | 5 | 1.319 | [5 empty] | 5 | 139.7288 | 1 | 530.0674 | 5 | 12.8201 | 5 | 31.1403 | 5 | 659.81
|  |  | 5 | 10.8548 | 7 | 15.027 | 8 | 26.834 | 7 | 232.9519 | 6 | 1.0992 | S6(nan_tр)= | 21.4796 |  |  |  | 6 | 116.4407 | 2 | 265.0337 | 6 | 10.6835 | 6 | 25.9502 | 6 | 563.9068
|  |  | 6 | 13.0257 | 8 | 17.1738 | 9 | 30.1883 | 8 | 203.8329 | 7 | 0.94217 | [5 empty] | 7 | 99.8063 | 3 | 176.6891 | 7 | 9.1572 | 7 | 22.2431 | 7 | 497.5966
|  |  | 7 | 15.1967 | 9 | 19.3205 | 10 | 33.5425 | 9 | 181.1848 | 8 | 0.8244 | tр, мес | S6 |  |  |  | 8 | 87.3305 | 4 | 132.5169 | 8 | 8.0126 | 8 | 19.4627 | 8 | 449.7819
|  |  | 8 | 17.3677 | 10 | 21.4672 | 11 | 36.8967 | 10 | 163.0663 | 9 | 0.7328 | 1 | 21.4796 |  |  |  | 9 | 77.6271 | 5 | 106.0135 | 9 | 7.1223 | 9 | 17.3002 | 9 | 414.2975
|  |  | 9 | 19.5386 | 11 | 23.6139 | 12 | 40.251 | 11 | 148.2421 | 10 | 0.65952 | 2 | 10.7398 |  |  |  | 10 | 69.8644 | 6 | 88.3446 | 10 | 6.4101 | 10 | 15.5701 | 10 | 387.4444
|  |  | 10 | 21.7096 | 12 | 25.7606 | 13 | 43.6052 | 12 | 135.8886 | 11 | 0.59956 | 3 | 7.1599 |  |  |  | 11 | 63.5131 | 7 | 75.7239 | 11 | 5.8273 | 11 | 14.1547 | 11 | 366.8686
|  |  | 11 | 23.8805 | 13 | 27.9074 | 14 | 46.9595 | 13 | 125.4356 | 12 | 0.5496 | 4 | 5.3699 |  |  |  | 12 | 58.2203 | 8 | 66.2584 | 12 | 5.3417 | 12 | 12.9751 | 12 | 351.0008
|  |  | 12 | 26.0515 | 14 | 30.0541 | 15 | 50.3137 | 14 | 116.476 | 13 | 0.50732 | 5 | 4.2959 |  |  |  | 13 | 53.7419 | 9 | 58.8964 | 13 | 4.9308 | 13 | 11.977 | 13 | 338.7544
|  |  | 13 | 28.2224 | 15 | 32.2008 | 16 | 53.668 | 15 | 108.7109 | 14 | 0.47109 | 6 | 3.5799 |  |  |  | 14 | 49.9031 | 10 | 53.0067 | 14 | 4.5786 | 14 | 11.1215 | 14 | 329.3535
|  |  | 14 | 30.3934 | 16 | 34.3475 | 17 | 57.0222 | 16 | 101.9165 | 15 | 0.43968 | 7 | 3.0685 |  |  |  | 15 | 46.5763 | 11 | 48.1879 | 15 | 4.2734 | 15 | 10.3801 | 15 | 322.229
|  |  | 15 | 32.5644 | 17 | 36.4942 | 18 | 60.3765 | 17 | 95.9214 | 16 | 0.4122 | 8 | 2.6849 |  |  |  | 16 | 43.6653 | 12 | 44.1723 | 16 | 4.0063 | 16 | 9.7313 | 16 | 316.9541
|  |  | 16 | 34.7353 | 18 | 38.641 | 19 | 63.7308 | 18 | 90.5924 | 17 | 0.38795 | 9 | 2.3866 |  |  |  | 17 | 41.0967 | 13 | 40.7744 | 17 | 3.7706 | 17 | 9.1589 | 17 | 313.2023
|  |  | 17 | 36.9063 | 19 | 40.7877 | 20 | 67.085 | 19 | 85.8244 | 18 | 0.3664 | 10 | 2.148 |  |  |  | 18 | 38.8136 | 14 | 37.862 | 18 | 3.5612 | 18 | 8.6501 | 18 | 310.7198
|  |  | 18 | 39.0772 | 20 | 42.9344 | 21 | 70.4393 | 20 | 81.5332 | 19 | 0.34712 | 11 | 1.9527 |  |  |  | 19 | 36.7707 | 15 | 35.3378 | 19 | 3.3737 | 19 | 8.1948 | 19 | 309.3062
|  |  | 19 | 41.2482 | 21 | 45.0811 | 22 | 73.7935 | 21 | 77.6506 | 20 | 0.32976 | 12 | 1.79 |  |  |  | 20 | 34.9322 | 16 | 33.1292 | 20 | 3.205 | 20 | 7.7851 | 20 | 308.8011
|  |  | 20 | 43.4191 | 22 | 47.2278 | 23 | 77.1478 | 22 | 74.1211 | 21 | 0.31406 | 13 | 1.6523 |  |  |  | 21 | 33.2688 | 17 | 31.1804 | 21 | 3.0524 | 21 | 7.4144 | 21 | 309.0748
|  |  | 21 | 45.5901 | 23 | 49.3746 | 24 | 80.502 | 23 | 70.8984 | 22 | 0.29978 | 14 | 1.5343 |  |  |  | 22 | 31.7565 | 18 | 29.4482 | 22 | 2.9137 | 22 | 7.0773 | 22 | 310.0211
|  |  | 22 | 47.7611 | 24 | 51.5213 | 25 | 83.8563 | 24 | 67.9443 | 23 | 0.28675 | 15 | 1.432 |  |  |  | 23 | 30.3758 | 19 | 27.8983 | 23 | 2.787 | 23 | 6.7696 | 23 | 311.5522
|  |  | 23 | 49.932 | 25 | 53.668 | 26 | 87.2105 | 25 | 65.2265 | 24 | 0.2748 | 16 | 1.3425 |  |  |  | 24 | 29.1102 | 20 | 26.5034 | 24 | 2.6709 | 24 | 6.4876 | 24 | 313.5951
|  |  | 24 | 52.103 | 26 | 55.8147 | 27 | 90.5648 | 26 | 62.7178 | 25 | 0.26381 | 17 | 1.2635 |  |  |  | 25 | 27.9458 | 21 | 25.2413 | 25 | 2.564 | 25 | 6.2281 | 25 | 316.0882
|  |  | 25 | 54.2739 | 27 | 57.9614 | 28 | 93.919 | 27 | 60.3949 | 26 | 0.25366 | 18 | 1.1933 |  |  |  | 26 | 26.8709 | 22 | 24.094 | 26 | 2.4654 | 26 | 5.9885 | 26 | 318.9798
|  |  | 26 | 56.4449 | 28 | 60.1082 | 29 | 97.2733 | 28 | 58.238 | 27 | 0.24427 | 19 | 1.1305 |  |  |  | 27 | 25.8757 | 23 | 23.0464 | 27 | 2.3741 | 27 | 5.7667 | 27 | 322.2254
|  |  | 27 | 58.6158 | 29 | 62.2549 | 30 | 100.6275 | 29 | 56.2298 | 28 | 0.23554 | 20 | 1.074 |  |  |  | 28 | 24.9516 | 24 | 22.0861 | 28 | 2.2893 | 28 | 5.5608 | 28 | 325.7872
|  |  | 28 | 60.7868 | 30 | 64.4016 | 31 | 103.9818 | 30 | 54.3554 | 29 | 0.22742 | 21 | 1.0228 |  |  |  | 29 | 24.0912 | 25 | 21.2027 | 29 | 2.2104 | 29 | 5.369 | 29 | 329.6325
|  |  | 29 | 62.9578 | 31 | 66.5483 | 32 | 107.336 | 31 | 52.602 | 30 | 0.21984 | 22 | 0.97634 |  |  |  | 30 | 23.2881 | 26 | 20.3872 | 30 | 2.1367 | 30 | 5.19 | 30 | 333.7329
|  |  | 30 | 65.1287 | 32 | 68.695 | 33 | 110.6902 | 32 | 50.9582 | 31 | 0.21275 | 23 | 0.93389 |  |  |  | 31 | 22.5369 | 27 | 19.6321 | 31 | 2.0678 | 31 | 5.0226 | 31 | 338.0637
|  |  | 31 | 67.2997 | 33 | 70.8418 | 34 | 114.0445 | 33 | 49.414 | 32 | 0.2061 | 24 | 0.89498 |  |  |  | 32 | 21.8326 | 28 | 18.931 | 32 | 2.0031 | 32 | 4.8657 | 32 | 342.6033
|  |  | 32 | 69.4706 | 34 | 72.9885 | 35 | 117.3987 | 34 | 47.9607 | 33 | 0.19985 | 25 | 0.85918 |  |  |  | 33 | 21.171 | 29 | 18.2782 | 33 | 1.9424 | 33 | 4.7182 | 33 | 347.3327
|  |  | 33 | 71.6416 | 35 | 75.1352 | 36 | 120.753 | 35 | 46.5904 | 34 | 0.19398 | 26 | 0.82614 |  |  |  | 34 | 20.5484 | 30 | 17.6689 | 34 | 1.8853 | 34 | 4.5795 | 34 | 352.2353
|  |  | 34 | 73.8125 | 36 | 77.2819 | 37 | 124.1072 | 36 | 45.2962 | 35 | 0.18843 | 27 | 0.79554 |  |  |  | 35 | 19.9613 | 31 | 17.0989 | 35 | 1.8314 | 35 | 4.4486 | 35 | 357.2961
|  |  | 35 | 75.9835 | 37 | 79.4286 | 38 | 127.4615 | 37 | 44.072 | 36 | 0.1832 | 28 | 0.76713 |  |  |  | 36 | 19.4068 | 32 | 16.5646 | 36 | 1.7806 | 36 | 4.325 | 36 | 362.5019
|  |  | 36 | 78.1545 | 38 | 81.5754 | 39 | 130.8158 | 38 | 42.9122 | 37 | 0.17825 | 29 | 0.74067 |  |  |  | 37 | 18.8823 | 33 | 16.0626 | 37 | 1.7325 | 37 | 4.2081 | 37 | 367.8411
|  |  | 37 | 80.3254 | 39 | 83.7221 | 40 | 134.17 | 39 | 41.8119 | 38 | 0.17356 | 30 | 0.71599 |  |  |  | 38 | 18.3854 | 34 | 15.5902 | 38 | 1.6869 | 38 | 4.0974 | 38 | 373.303
|  |  | 38 | 82.4964 | 40 | 85.8688 |  |  | 40 | 40.7666 | 39 | 0.16911 | 31 | 0.69289 |  |  |  | 39 | 17.914 | 35 | 15.1448 | 39 | 1.6436 | 39 | 3.9923 | 39 | 378.8783
|  |  | 39 | 84.6673 | [6 empty] | 40 | 0.16488 | 32 | 0.67124 |  |  |  | 40 | 17.4661 | 36 | 14.7241 | 40 | 1.6025 | 40 | 3.8925 | 40 | 384.5584
|  |  | 40 | 86.8383 | [8 empty] | 33 | 0.6509 | [5 empty] | 37 | 14.3261
[13 empty] | 34 | 0.63175 | [5 empty] | 38 | 13.9491
[13 empty] | 35 | 0.6137 | [5 empty] | 39 | 13.5915
[13 empty] | 36 | 0.59665 | [5 empty] | 40 | 13.2517
[13 empty] | 37 | 0.58053
[13 empty] | 38 | 0.56525
[13 empty] | 39 | 0.55076
[13 empty] | 40 | 0.53699

## a_r=0.2
K= | 536.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22900 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75 | [6 empty] | S_баз= | 4196.424
tпр= | 21 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V''' |  |  | deltaS= | 3910.6072
αр= | 0.2 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.6834 |  |  | C1= | 0.002 | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 6.3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.7174 |  |  | S4(nan_tр)= | 1630.6633 |  |  | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 3.15 | мес. |  |  |  |  | tр, мес | S3 |  |  | S5(nan_tр)= | 6.5952 |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 698.6441 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 31 | мес | S1(nan_tр)= | 2.171 | tр, мес | S2 | 1 | 2.6834 | tр, мес | S4 |  |  | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[5 empty] | 1 | 1.7174 | 2 | 5.3668 | 1 | 1630.6633 | tр, мес | S5 | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена | tр, мес | S7 |  |  | tр, мес | S9 | tр, мес | S10 | tр, мес | Sобщ | 285.8168
|  |  | tр, мес | S1 | 2 | 3.4348 | 3 | 8.0502 | 2 | 815.3317 | 1 | 6.5952 | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена | 1 | 698.6441 | const_1= | 20.6085 | 1 | 64.1007 | 1 | 155.7014 | 1 | 3113.8234
|  |  | 1 | 2.171 | 3 | 5.1521 | 4 | 10.7336 | 3 | 543.5544 | 2 | 3.2976 | [5 empty] | 2 | 349.322 | const_2= | 25.7208 | 2 | 32.0504 | 2 | 77.8507 | 2 | 1566.7693
|  |  | 2 | 4.3419 | 4 | 6.8695 | 5 | 13.417 | 4 | 407.6658 | 3 | 2.1984 | S6(1) | S6(2) | S6(3) |  |  | 3 | 232.8814 |  |  | 3 | 21.3669 | 3 | 51.9005 | 3 | 1055.4658
|  |  | 3 | 6.5129 | 5 | 8.5869 | 6 | 16.1004 | 5 | 326.1327 | 4 | 1.6488 | 10.8757 | 8.1568 | 2.447 |  |  | 4 | 174.661 | tр, мес | S8 | 4 | 16.0252 | 4 | 38.9254 | 4 | 803.0999
|  |  | 4 | 8.6838 | 6 | 10.3043 | 7 | 18.7838 | 6 | 271.7772 | 5 | 1.319 | [5 empty] | 5 | 139.7288 | 1 | 530.0674 | 5 | 12.8201 | 5 | 31.1403 | 5 | 654.309
|  |  | 5 | 10.8548 | 7 | 12.0216 | 8 | 21.4672 | 7 | 232.9519 | 6 | 1.0992 | S6(nan_tр)= | 21.4796 |  |  |  | 6 | 116.4407 | 2 | 265.0337 | 6 | 10.6835 | 6 | 25.9502 | 6 | 557.3057
|  |  | 6 | 13.0257 | 8 | 13.739 | 9 | 24.1506 | 8 | 203.8329 | 7 | 0.94217 | [5 empty] | 7 | 99.8063 | 3 | 176.6891 | 7 | 9.1572 | 7 | 22.2431 | 7 | 489.8952
|  |  | 7 | 15.1967 | 9 | 15.4564 | 10 | 26.834 | 9 | 181.1848 | 8 | 0.8244 | tр, мес | S6 |  |  |  | 8 | 87.3305 | 4 | 132.5169 | 8 | 8.0126 | 8 | 19.4627 | 8 | 440.9803
|  |  | 8 | 17.3677 | 10 | 17.1738 | 11 | 29.5174 | 10 | 163.0663 | 9 | 0.7328 | 1 | 21.4796 |  |  |  | 9 | 77.6271 | 5 | 106.0135 | 9 | 7.1223 | 9 | 17.3002 | 9 | 404.3958
|  |  | 9 | 19.5386 | 11 | 18.8911 | 12 | 32.2008 | 11 | 148.2421 | 10 | 0.65952 | 2 | 10.7398 |  |  |  | 10 | 69.8644 | 6 | 88.3446 | 10 | 6.4101 | 10 | 15.5701 | 10 | 376.4425
|  |  | 10 | 21.7096 | 12 | 20.6085 | 13 | 34.8842 | 12 | 135.8886 | 11 | 0.59956 | 3 | 7.1599 |  |  |  | 11 | 63.5131 | 7 | 75.7239 | 11 | 5.8273 | 11 | 14.1547 | 11 | 354.7665
|  |  | 11 | 23.8805 | 13 | 22.3259 | 14 | 37.5676 | 13 | 125.4356 | 12 | 0.5496 | 4 | 5.3699 |  |  |  | 12 | 58.2203 | 8 | 66.2584 | 12 | 5.3417 | 12 | 12.9751 | 12 | 337.7984
|  |  | 12 | 26.0515 | 14 | 24.0433 | 15 | 40.251 | 14 | 116.476 | 13 | 0.50732 | 5 | 4.2959 |  |  |  | 13 | 53.7419 | 9 | 58.8964 | 13 | 4.9308 | 13 | 11.977 | 13 | 324.4519
|  |  | 13 | 28.2224 | 15 | 25.7606 | 16 | 42.9344 | 15 | 108.7109 | 14 | 0.47109 | 6 | 3.5799 |  |  |  | 14 | 49.9031 | 10 | 53.0067 | 14 | 4.5786 | 14 | 11.1215 | 14 | 313.9508
|  |  | 14 | 30.3934 | 16 | 27.478 | 17 | 45.6178 | 16 | 101.9165 | 15 | 0.43968 | 7 | 3.0685 |  |  |  | 15 | 46.5763 | 11 | 48.1879 | 15 | 4.2734 | 15 | 10.3801 | 15 | 305.7261
|  |  | 15 | 32.5644 | 17 | 29.1954 | 18 | 48.3012 | 17 | 95.9214 | 16 | 0.4122 | 8 | 2.6849 |  |  |  | 16 | 43.6653 | 12 | 44.1723 | 16 | 4.0063 | 16 | 9.7313 | 16 | 299.351
|  |  | 16 | 34.7353 | 18 | 30.9128 | 19 | 50.9846 | 18 | 90.5924 | 17 | 0.38795 | 9 | 2.3866 |  |  |  | 17 | 41.0967 | 13 | 40.7744 | 17 | 3.7706 | 17 | 9.1589 | 17 | 294.499
|  |  | 17 | 36.9063 | 19 | 32.6301 | 20 | 53.668 | 19 | 85.8244 | 18 | 0.3664 | 10 | 2.148 |  |  |  | 18 | 38.8136 | 14 | 37.862 | 18 | 3.5612 | 18 | 8.6501 | 18 | 290.9163
|  |  | 18 | 39.0772 | 20 | 34.3475 | 21 | 56.3514 | 20 | 81.5332 | 19 | 0.34712 | 11 | 1.9527 |  |  |  | 19 | 36.7707 | 15 | 35.3378 | 19 | 3.3737 | 19 | 8.1948 | 19 | 288.4025
|  |  | 19 | 41.2482 | 21 | 36.0649 | 22 | 59.0348 | 21 | 77.6506 | 20 | 0.32976 | 12 | 1.79 |  |  |  | 20 | 34.9322 | 16 | 33.1292 | 20 | 3.205 | 20 | 7.7851 | 20 | 286.7972
|  |  | 20 | 43.4191 | 22 | 37.7823 | 23 | 61.7182 | 22 | 74.1211 | 21 | 0.31406 | 13 | 1.6523 |  |  |  | 21 | 33.2688 | 17 | 31.1804 | 21 | 3.0524 | 21 | 7.4144 | 21 | 285.9708
|  |  | 21 | 45.5901 | 23 | 39.4996 | 24 | 64.4016 | 23 | 70.8984 | 22 | 0.29978 | 14 | 1.5343 |  |  |  | 22 | 31.7565 | 18 | 29.4482 | 22 | 2.9137 | 22 | 7.0773 | 22 | 285.8168
|  |  | 22 | 47.7611 | 24 | 41.217 | 25 | 67.085 | 24 | 67.9443 | 23 | 0.28675 | 15 | 1.432 |  |  |  | 23 | 30.3758 | 19 | 27.8983 | 23 | 2.787 | 23 | 6.7696 | 23 | 286.2478
|  |  | 23 | 49.932 | 25 | 42.9344 | 26 | 69.7684 | 25 | 65.2265 | 24 | 0.2748 | 16 | 1.3425 |  |  |  | 24 | 29.1102 | 20 | 26.5034 | 24 | 2.6709 | 24 | 6.4876 | 24 | 287.1904
|  |  | 24 | 52.103 | 26 | 44.6518 | 27 | 72.4518 | 26 | 62.7178 | 25 | 0.26381 | 17 | 1.2635 |  |  |  | 25 | 27.9458 | 21 | 25.2413 | 25 | 2.564 | 25 | 6.2281 | 25 | 288.5834
|  |  | 25 | 54.2739 | 27 | 46.3692 | 28 | 75.1352 | 27 | 60.3949 | 26 | 0.25366 | 18 | 1.1933 |  |  |  | 26 | 26.8709 | 22 | 24.094 | 26 | 2.4654 | 26 | 5.9885 | 26 | 290.3747
|  |  | 26 | 56.4449 | 28 | 48.0865 | 29 | 77.8186 | 28 | 58.238 | 27 | 0.24427 | 19 | 1.1305 |  |  |  | 27 | 25.8757 | 23 | 23.0464 | 27 | 2.3741 | 27 | 5.7667 | 27 | 292.5202
|  |  | 27 | 58.6158 | 29 | 49.8039 | 30 | 80.502 | 29 | 56.2298 | 28 | 0.23554 | 20 | 1.074 |  |  |  | 28 | 24.9516 | 24 | 22.0861 | 28 | 2.2893 | 28 | 5.5608 | 28 | 294.9818
|  |  | 28 | 60.7868 | 30 | 51.5213 | 31 | 83.1854 | 30 | 54.3554 | 29 | 0.22742 | 21 | 1.0228 |  |  |  | 29 | 24.0912 | 25 | 21.2027 | 29 | 2.2104 | 29 | 5.369 | 29 | 297.7269
|  |  | 29 | 62.9578 | 31 | 53.2387 | 32 | 85.8688 | 31 | 52.602 | 30 | 0.21984 | 22 | 0.97634 |  |  |  | 30 | 23.2881 | 26 | 20.3872 | 30 | 2.1367 | 30 | 5.19 | 30 | 300.7271
|  |  | 30 | 65.1287 | 32 | 54.956 | 33 | 88.5522 | 32 | 50.9582 | 31 | 0.21275 | 23 | 0.93389 |  |  |  | 31 | 22.5369 | 27 | 19.6321 | 31 | 2.0678 | 31 | 5.0226 | 31 | 303.9577
|  |  | 31 | 67.2997 | 33 | 56.6734 | 34 | 91.2356 | 33 | 49.414 | 32 | 0.2061 | 24 | 0.89498 |  |  |  | 32 | 21.8326 | 28 | 18.931 | 32 | 2.0031 | 32 | 4.8657 | 32 | 307.3971
|  |  | 32 | 69.4706 | 34 | 58.3908 | 35 | 93.919 | 34 | 47.9607 | 33 | 0.19985 | 25 | 0.85918 |  |  |  | 33 | 21.171 | 29 | 18.2782 | 33 | 1.9424 | 33 | 4.7182 | 33 | 311.0263
|  |  | 33 | 71.6416 | 35 | 60.1082 | 36 | 96.6024 | 35 | 46.5904 | 34 | 0.19398 | 26 | 0.82614 |  |  |  | 34 | 20.5484 | 30 | 17.6689 | 34 | 1.8853 | 34 | 4.5795 | 34 | 314.8287
|  |  | 34 | 73.8125 | 36 | 61.8255 | 37 | 99.2858 | 36 | 45.2962 | 35 | 0.18843 | 27 | 0.79554 |  |  |  | 35 | 19.9613 | 31 | 17.0989 | 35 | 1.8314 | 35 | 4.4486 | 35 | 318.7893
|  |  | 35 | 75.9835 | 37 | 63.5429 | 38 | 101.9692 | 37 | 44.072 | 36 | 0.1832 | 28 | 0.76713 |  |  |  | 36 | 19.4068 | 32 | 16.5646 | 36 | 1.7806 | 36 | 4.325 | 36 | 322.8949
|  |  | 36 | 78.1545 | 38 | 65.2603 | 39 | 104.6526 | 38 | 42.9122 | 37 | 0.17825 | 29 | 0.74067 |  |  |  | 37 | 18.8823 | 33 | 16.0626 | 37 | 1.7325 | 37 | 4.2081 | 37 | 327.1339
|  |  | 37 | 80.3254 | 39 | 66.9777 | 40 | 107.336 | 39 | 41.8119 | 38 | 0.17356 | 30 | 0.71599 |  |  |  | 38 | 18.3854 | 34 | 15.5902 | 38 | 1.6869 | 38 | 4.0974 | 38 | 331.4956
|  |  | 38 | 82.4964 | 40 | 68.695 |  |  | 40 | 40.7666 | 39 | 0.16911 | 31 | 0.69289 |  |  |  | 39 | 17.914 | 35 | 15.1448 | 39 | 1.6436 | 39 | 3.9923 | 39 | 335.9707
|  |  | 39 | 84.6673 | [6 empty] | 40 | 0.16488 | 32 | 0.67124 |  |  |  | 40 | 17.4661 | 36 | 14.7241 | 40 | 1.6025 | 40 | 3.8925 | 40 | 340.5506
|  |  | 40 | 86.8383 | [8 empty] | 33 | 0.6509 | [5 empty] | 37 | 14.3261
[13 empty] | 34 | 0.63175 | [5 empty] | 38 | 13.9491
[13 empty] | 35 | 0.6137 | [5 empty] | 39 | 13.5915
[13 empty] | 36 | 0.59665 | [5 empty] | 40 | 13.2517
[13 empty] | 37 | 0.58053
[13 empty] | 38 | 0.56525
[13 empty] | 39 | 0.55076
[13 empty] | 40 | 0.53699

## a_r=0,667
K= | 536.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22900 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75 | [6 empty] | S_баз= | 4196.424
tпр= | 21 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V''' |  |  | deltaS= | 3738.6118
αр= | 0.667 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 8.9491 |  |  | C1= | 0.002 | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 6.3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 5.7274 |  |  | S4(nan_tр)= | 1630.6633 |  |  | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 3.15 | мес. |  |  |  |  | tр, мес | S3 |  |  | S5(nan_tр)= | 6.5952 |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 698.6441 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 31 | мес | S1(nan_tр)= | 2.171 | tр, мес | S2 | 1 | 8.9491 | tр, мес | S4 |  |  | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[5 empty] | 1 | 5.7274 | 2 | 17.8983 | 1 | 1630.6633 | tр, мес | S5 | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена | tр, мес | S7 |  |  | tр, мес | S9 | tр, мес | S10 | tр, мес | Sобщ | 457.8122
|  |  | tр, мес | S1 | 2 | 11.4549 | 3 | 26.8474 | 2 | 815.3317 | 1 | 6.5952 | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена | 1 | 698.6441 | const_1= | 20.6085 | 1 | 64.1007 | 1 | 155.7014 | 1 | 3124.0992
|  |  | 1 | 2.171 | 3 | 17.1823 | 4 | 35.7966 | 3 | 543.5544 | 2 | 3.2976 | [5 empty] | 2 | 349.322 | const_2= | 25.7208 | 2 | 32.0504 | 2 | 77.8507 | 2 | 1587.3209
|  |  | 2 | 4.3419 | 4 | 22.9098 | 5 | 44.7457 | 4 | 407.6658 | 3 | 2.1984 | S6(1) | S6(2) | S6(3) |  |  | 3 | 232.8814 |  |  | 3 | 21.3669 | 3 | 51.9005 | 3 | 1086.2932
|  |  | 3 | 6.5129 | 5 | 28.6372 | 6 | 53.6948 | 5 | 326.1327 | 4 | 1.6488 | 10.8757 | 8.1568 | 2.447 |  |  | 4 | 174.661 | tр, мес | S8 | 4 | 16.0252 | 4 | 38.9254 | 4 | 844.2031
|  |  | 4 | 8.6838 | 6 | 34.3647 | 7 | 62.644 | 6 | 271.7772 | 5 | 1.319 | [5 empty] | 5 | 139.7288 | 1 | 530.0674 | 5 | 12.8201 | 5 | 31.1403 | 5 | 705.6881
|  |  | 5 | 10.8548 | 7 | 40.0921 | 8 | 71.5931 | 7 | 232.9519 | 6 | 1.0992 | S6(nan_tр)= | 21.4796 |  |  |  | 6 | 116.4407 | 2 | 265.0337 | 6 | 10.6835 | 6 | 25.9502 | 6 | 618.9606
|  |  | 6 | 13.0257 | 8 | 45.8196 | 9 | 80.5423 | 8 | 203.8329 | 7 | 0.94217 | [5 empty] | 7 | 99.8063 | 3 | 176.6891 | 7 | 9.1572 | 7 | 22.2431 | 7 | 561.8259
|  |  | 7 | 15.1967 | 9 | 51.547 | 10 | 89.4914 | 9 | 181.1848 | 8 | 0.8244 | tр, мес | S6 |  |  |  | 8 | 87.3305 | 4 | 132.5169 | 8 | 8.0126 | 8 | 19.4627 | 8 | 523.1868
|  |  | 8 | 17.3677 | 10 | 57.2745 | 11 | 98.4405 | 10 | 163.0663 | 9 | 0.7328 | 1 | 21.4796 |  |  |  | 9 | 77.6271 | 5 | 106.0135 | 9 | 7.1223 | 9 | 17.3002 | 9 | 496.8781
|  |  | 9 | 19.5386 | 11 | 63.0019 | 12 | 107.3897 | 11 | 148.2421 | 10 | 0.65952 | 2 | 10.7398 |  |  |  | 10 | 69.8644 | 6 | 88.3446 | 10 | 6.4101 | 10 | 15.5701 | 10 | 479.2006
|  |  | 10 | 21.7096 | 12 | 68.7294 | 13 | 116.3388 | 12 | 135.8886 | 11 | 0.59956 | 3 | 7.1599 |  |  |  | 11 | 63.5131 | 7 | 75.7239 | 11 | 5.8273 | 11 | 14.1547 | 11 | 467.8004
|  |  | 11 | 23.8805 | 13 | 74.4568 | 14 | 125.2879 | 13 | 125.4356 | 12 | 0.5496 | 4 | 5.3699 |  |  |  | 12 | 58.2203 | 8 | 66.2584 | 12 | 5.3417 | 12 | 12.9751 | 12 | 461.1082
|  |  | 12 | 26.0515 | 14 | 80.1843 | 15 | 134.2371 | 14 | 116.476 | 13 | 0.50732 | 5 | 4.2959 |  |  |  | 13 | 53.7419 | 9 | 58.8964 | 13 | 4.9308 | 13 | 11.977 | 13 | 458.0374
|  |  | 13 | 28.2224 | 15 | 85.9117 | 16 | 143.1862 | 15 | 108.7109 | 14 | 0.47109 | 6 | 3.5799 |  |  |  | 14 | 49.9031 | 10 | 53.0067 | 14 | 4.5786 | 14 | 11.1215 | 14 | 457.8122
|  |  | 14 | 30.3934 | 16 | 91.6392 | 17 | 152.1354 | 16 | 101.9165 | 15 | 0.43968 | 7 | 3.0685 |  |  |  | 15 | 46.5763 | 11 | 48.1879 | 15 | 4.2734 | 15 | 10.3801 | 15 | 459.8633
|  |  | 15 | 32.5644 | 17 | 97.3666 | 18 | 161.0845 | 17 | 95.9214 | 16 | 0.4122 | 8 | 2.6849 |  |  |  | 16 | 43.6653 | 12 | 44.1723 | 16 | 4.0063 | 16 | 9.7313 | 16 | 463.764
|  |  | 16 | 34.7353 | 18 | 103.0941 | 19 | 170.0336 | 18 | 90.5924 | 17 | 0.38795 | 9 | 2.3866 |  |  |  | 17 | 41.0967 | 13 | 40.7744 | 17 | 3.7706 | 17 | 9.1589 | 17 | 469.1878
|  |  | 17 | 36.9063 | 19 | 108.8215 | 20 | 178.9828 | 19 | 85.8244 | 18 | 0.3664 | 10 | 2.148 |  |  |  | 18 | 38.8136 | 14 | 37.862 | 18 | 3.5612 | 18 | 8.6501 | 18 | 475.8809
|  |  | 18 | 39.0772 | 20 | 114.549 | 21 | 187.9319 | 20 | 81.5332 | 19 | 0.34712 | 11 | 1.9527 |  |  |  | 19 | 36.7707 | 15 | 35.3378 | 19 | 3.3737 | 19 | 8.1948 | 19 | 483.6429
|  |  | 19 | 41.2482 | 21 | 120.2764 | 22 | 196.8811 | 21 | 77.6506 | 20 | 0.32976 | 12 | 1.79 |  |  |  | 20 | 34.9322 | 16 | 33.1292 | 20 | 3.205 | 20 | 7.7851 | 20 | 492.3135
|  |  | 20 | 43.4191 | 22 | 126.0039 | 23 | 205.8302 | 22 | 74.1211 | 21 | 0.31406 | 13 | 1.6523 |  |  |  | 21 | 33.2688 | 17 | 31.1804 | 21 | 3.0524 | 21 | 7.4144 | 21 | 501.7628
|  |  | 21 | 45.5901 | 23 | 131.7313 | 24 | 214.7793 | 23 | 70.8984 | 22 | 0.29978 | 14 | 1.5343 |  |  |  | 22 | 31.7565 | 18 | 29.4482 | 22 | 2.9137 | 22 | 7.0773 | 22 | 511.8847
|  |  | 22 | 47.7611 | 24 | 137.4588 | 25 | 223.7285 | 24 | 67.9443 | 23 | 0.28675 | 15 | 1.432 |  |  |  | 23 | 30.3758 | 19 | 27.8983 | 23 | 2.787 | 23 | 6.7696 | 23 | 522.5914
|  |  | 23 | 49.932 | 25 | 143.1862 | 26 | 232.6776 | 25 | 65.2265 | 24 | 0.2748 | 16 | 1.3425 |  |  |  | 24 | 29.1102 | 20 | 26.5034 | 24 | 2.6709 | 24 | 6.4876 | 24 | 533.8099
|  |  | 24 | 52.103 | 26 | 148.9137 | 27 | 241.6268 | 26 | 62.7178 | 25 | 0.26381 | 17 | 1.2635 |  |  |  | 25 | 27.9458 | 21 | 25.2413 | 25 | 2.564 | 25 | 6.2281 | 25 | 545.4787
|  |  | 25 | 54.2739 | 27 | 154.6411 | 28 | 250.5759 | 27 | 60.3949 | 26 | 0.25366 | 18 | 1.1933 |  |  |  | 26 | 26.8709 | 22 | 24.094 | 26 | 2.4654 | 26 | 5.9885 | 26 | 557.5459
|  |  | 26 | 56.4449 | 28 | 160.3686 | 29 | 259.525 | 28 | 58.238 | 27 | 0.24427 | 19 | 1.1305 |  |  |  | 27 | 25.8757 | 23 | 23.0464 | 27 | 2.3741 | 27 | 5.7667 | 27 | 569.9671
|  |  | 27 | 58.6158 | 29 | 166.096 | 30 | 268.4742 | 29 | 56.2298 | 28 | 0.23554 | 20 | 1.074 |  |  |  | 28 | 24.9516 | 24 | 22.0861 | 28 | 2.2893 | 28 | 5.5608 | 28 | 582.7045
|  |  | 28 | 60.7868 | 30 | 171.8235 | 31 | 277.4233 | 30 | 54.3554 | 29 | 0.22742 | 21 | 1.0228 |  |  |  | 29 | 24.0912 | 25 | 21.2027 | 29 | 2.2104 | 29 | 5.369 | 29 | 595.7254
|  |  | 29 | 62.9578 | 31 | 177.5509 | 32 | 286.3724 | 31 | 52.602 | 30 | 0.21984 | 22 | 0.97634 |  |  |  | 30 | 23.2881 | 26 | 20.3872 | 30 | 2.1367 | 30 | 5.19 | 30 | 609.0014
|  |  | 30 | 65.1287 | 32 | 183.2784 | 33 | 295.3216 | 32 | 50.9582 | 31 | 0.21275 | 23 | 0.93389 |  |  |  | 31 | 22.5369 | 27 | 19.6321 | 31 | 2.0678 | 31 | 5.0226 | 31 | 622.5078
|  |  | 31 | 67.2997 | 33 | 189.0058 | 34 | 304.2707 | 33 | 49.414 | 32 | 0.2061 | 24 | 0.89498 |  |  |  | 32 | 21.8326 | 28 | 18.931 | 32 | 2.0031 | 32 | 4.8657 | 32 | 636.2231
|  |  | 32 | 69.4706 | 34 | 194.7333 | 35 | 313.2199 | 34 | 47.9607 | 33 | 0.19985 | 25 | 0.85918 |  |  |  | 33 | 21.171 | 29 | 18.2782 | 33 | 1.9424 | 33 | 4.7182 | 33 | 650.1281
|  |  | 33 | 71.6416 | 35 | 200.4607 | 36 | 322.169 | 35 | 46.5904 | 34 | 0.19398 | 26 | 0.82614 |  |  |  | 34 | 20.5484 | 30 | 17.6689 | 34 | 1.8853 | 34 | 4.5795 | 34 | 664.2063
|  |  | 34 | 73.8125 | 36 | 206.1882 | 37 | 331.1181 | 36 | 45.2962 | 35 | 0.18843 | 27 | 0.79554 |  |  |  | 35 | 19.9613 | 31 | 17.0989 | 35 | 1.8314 | 35 | 4.4486 | 35 | 678.4427
|  |  | 35 | 75.9835 | 37 | 211.9156 | 38 | 340.0673 | 37 | 44.072 | 36 | 0.1832 | 28 | 0.76713 |  |  |  | 36 | 19.4068 | 32 | 16.5646 | 36 | 1.7806 | 36 | 4.325 | 36 | 692.8242
|  |  | 36 | 78.1545 | 38 | 217.6431 | 39 | 349.0164 | 38 | 42.9122 | 37 | 0.17825 | 29 | 0.74067 |  |  |  | 37 | 18.8823 | 33 | 16.0626 | 37 | 1.7325 | 37 | 4.2081 | 37 | 707.3389
|  |  | 37 | 80.3254 | 39 | 223.3705 | 40 | 357.9656 | 39 | 41.8119 | 38 | 0.17356 | 30 | 0.71599 |  |  |  | 38 | 18.3854 | 34 | 15.5902 | 38 | 1.6869 | 38 | 4.0974 | 38 | 721.9765
|  |  | 38 | 82.4964 | 40 | 229.098 |  |  | 40 | 40.7666 | 39 | 0.16911 | 31 | 0.69289 |  |  |  | 39 | 17.914 | 35 | 15.1448 | 39 | 1.6436 | 39 | 3.9923 | 39 | 736.7274
|  |  | 39 | 84.6673 | [6 empty] | 40 | 0.16488 | 32 | 0.67124 |  |  |  | 40 | 17.4661 | 36 | 14.7241 | 40 | 1.6025 | 40 | 3.8925 | 40 | 751.5831
|  |  | 40 | 86.8383 | [8 empty] | 33 | 0.6509 | [5 empty] | 37 | 14.3261
[13 empty] | 34 | 0.63175 | [5 empty] | 38 | 13.9491
[13 empty] | 35 | 0.6137 | [5 empty] | 39 | 13.5915
[13 empty] | 36 | 0.59665 | [5 empty] | 40 | 13.2517
[13 empty] | 37 | 0.58053
[13 empty] | 38 | 0.56525
[13 empty] | 39 | 0.55076
[13 empty] | 40 | 0.53699

## a_r=0,625
K= | 536.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22900 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75 | [6 empty] | S_баз= | 4196.424
tпр= | 21 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V''' |  |  | deltaS= | 3751.5501
αр= | 0.625 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 8.3856 |  |  | C1= | 0.002 | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 6.3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 5.3668 |  |  | S4(nan_tр)= | 1630.6633 |  |  | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 3.15 | мес. |  |  |  |  | tр, мес | S3 |  |  | S5(nan_tр)= | 6.5952 |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 698.6441 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 31 | мес | S1(nan_tр)= | 2.171 | tр, мес | S2 | 1 | 8.3856 | tр, мес | S4 |  |  | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[5 empty] | 1 | 5.3668 | 2 | 16.7712 | 1 | 1630.6633 | tр, мес | S5 | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена | tр, мес | S7 |  |  | tр, мес | S9 | tр, мес | S10 | tр, мес | Sобщ | 444.8739
|  |  | tр, мес | S1 | 2 | 10.7336 | 3 | 25.1569 | 2 | 815.3317 | 1 | 6.5952 | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена | 1 | 698.6441 | const_1= | 20.6085 | 1 | 64.1007 | 1 | 155.7014 | 1 | 3123.1751
|  |  | 1 | 2.171 | 3 | 16.1004 | 4 | 33.5425 | 3 | 543.5544 | 2 | 3.2976 | [5 empty] | 2 | 349.322 | const_2= | 25.7208 | 2 | 32.0504 | 2 | 77.8507 | 2 | 1585.4726
|  |  | 2 | 4.3419 | 4 | 21.4672 | 5 | 41.9281 | 4 | 407.6658 | 3 | 2.1984 | S6(1) | S6(2) | S6(3) |  |  | 3 | 232.8814 |  |  | 3 | 21.3669 | 3 | 51.9005 | 3 | 1083.5207
|  |  | 3 | 6.5129 | 5 | 26.834 | 6 | 50.3137 | 5 | 326.1327 | 4 | 1.6488 | 10.8757 | 8.1568 | 2.447 |  |  | 4 | 174.661 | tр, мес | S8 | 4 | 16.0252 | 4 | 38.9254 | 4 | 840.5065
|  |  | 4 | 8.6838 | 6 | 32.2008 | 7 | 58.6994 | 6 | 271.7772 | 5 | 1.319 | [5 empty] | 5 | 139.7288 | 1 | 530.0674 | 5 | 12.8201 | 5 | 31.1403 | 5 | 701.0673
|  |  | 5 | 10.8548 | 7 | 37.5676 | 8 | 67.085 | 7 | 232.9519 | 6 | 1.0992 | S6(nan_tр)= | 21.4796 |  |  |  | 6 | 116.4407 | 2 | 265.0337 | 6 | 10.6835 | 6 | 25.9502 | 6 | 613.4156
|  |  | 6 | 13.0257 | 8 | 42.9344 | 9 | 75.4706 | 8 | 203.8329 | 7 | 0.94217 | [5 empty] | 7 | 99.8063 | 3 | 176.6891 | 7 | 9.1572 | 7 | 22.2431 | 7 | 555.3568
|  |  | 7 | 15.1967 | 9 | 48.3012 | 10 | 83.8562 | 9 | 181.1848 | 8 | 0.8244 | tр, мес | S6 |  |  |  | 8 | 87.3305 | 4 | 132.5169 | 8 | 8.0126 | 8 | 19.4627 | 8 | 515.7935
|  |  | 8 | 17.3677 | 10 | 53.668 | 11 | 92.2419 | 10 | 163.0663 | 9 | 0.7328 | 1 | 21.4796 |  |  |  | 9 | 77.6271 | 5 | 106.0135 | 9 | 7.1223 | 9 | 17.3002 | 9 | 488.5606
|  |  | 9 | 19.5386 | 11 | 59.0348 | 12 | 100.6275 | 11 | 148.2421 | 10 | 0.65952 | 2 | 10.7398 |  |  |  | 10 | 69.8644 | 6 | 88.3446 | 10 | 6.4101 | 10 | 15.5701 | 10 | 469.959
|  |  | 10 | 21.7096 | 12 | 64.4016 | 13 | 109.0131 | 12 | 135.8886 | 11 | 0.59956 | 3 | 7.1599 |  |  |  | 11 | 63.5131 | 7 | 75.7239 | 11 | 5.8273 | 11 | 14.1547 | 11 | 457.6346
|  |  | 11 | 23.8805 | 13 | 69.7684 | 14 | 117.3987 | 13 | 125.4356 | 12 | 0.5496 | 4 | 5.3699 |  |  |  | 12 | 58.2203 | 8 | 66.2584 | 12 | 5.3417 | 12 | 12.9751 | 12 | 450.0182
|  |  | 12 | 26.0515 | 14 | 75.1352 | 15 | 125.7844 | 14 | 116.476 | 13 | 0.50732 | 5 | 4.2959 |  |  |  | 13 | 53.7419 | 9 | 58.8964 | 13 | 4.9308 | 13 | 11.977 | 13 | 446.0233
|  |  | 13 | 28.2224 | 15 | 80.502 | 16 | 134.17 | 15 | 108.7109 | 14 | 0.47109 | 6 | 3.5799 |  |  |  | 14 | 49.9031 | 10 | 53.0067 | 14 | 4.5786 | 14 | 11.1215 | 14 | 444.8739
|  |  | 14 | 30.3934 | 16 | 85.8688 | 17 | 142.5556 | 16 | 101.9165 | 15 | 0.43968 | 7 | 3.0685 |  |  |  | 15 | 46.5763 | 11 | 48.1879 | 15 | 4.2734 | 15 | 10.3801 | 15 | 446.0008
|  |  | 15 | 32.5644 | 17 | 91.2356 | 18 | 150.9412 | 17 | 95.9214 | 16 | 0.4122 | 8 | 2.6849 |  |  |  | 16 | 43.6653 | 12 | 44.1723 | 16 | 4.0063 | 16 | 9.7313 | 16 | 448.9773
|  |  | 16 | 34.7353 | 18 | 96.6024 | 19 | 159.3269 | 18 | 90.5924 | 17 | 0.38795 | 9 | 2.3866 |  |  |  | 17 | 41.0967 | 13 | 40.7744 | 17 | 3.7706 | 17 | 9.1589 | 17 | 453.477
|  |  | 17 | 36.9063 | 19 | 101.9692 | 20 | 167.7125 | 19 | 85.8244 | 18 | 0.3664 | 10 | 2.148 |  |  |  | 18 | 38.8136 | 14 | 37.862 | 18 | 3.5612 | 18 | 8.6501 | 18 | 459.246
|  |  | 18 | 39.0772 | 20 | 107.336 | 21 | 176.0981 | 20 | 81.5332 | 19 | 0.34712 | 11 | 1.9527 |  |  |  | 19 | 36.7707 | 15 | 35.3378 | 19 | 3.3737 | 19 | 8.1948 | 19 | 466.0838
|  |  | 19 | 41.2482 | 21 | 112.7028 | 22 | 184.4837 | 21 | 77.6506 | 20 | 0.32976 | 12 | 1.79 |  |  |  | 20 | 34.9322 | 16 | 33.1292 | 20 | 3.205 | 20 | 7.7851 | 20 | 473.8302
|  |  | 20 | 43.4191 | 22 | 118.0696 | 23 | 192.8694 | 22 | 74.1211 | 21 | 0.31406 | 13 | 1.6523 |  |  |  | 21 | 33.2688 | 17 | 31.1804 | 21 | 3.0524 | 21 | 7.4144 | 21 | 482.3554
|  |  | 21 | 45.5901 | 23 | 123.4364 | 24 | 201.255 | 23 | 70.8984 | 22 | 0.29978 | 14 | 1.5343 |  |  |  | 22 | 31.7565 | 18 | 29.4482 | 22 | 2.9137 | 22 | 7.0773 | 22 | 491.5531
|  |  | 22 | 47.7611 | 24 | 128.8032 | 25 | 209.6406 | 24 | 67.9443 | 23 | 0.28675 | 15 | 1.432 |  |  |  | 23 | 30.3758 | 19 | 27.8983 | 23 | 2.787 | 23 | 6.7696 | 23 | 501.3357
|  |  | 23 | 49.932 | 25 | 134.17 | 26 | 218.0262 | 25 | 65.2265 | 24 | 0.2748 | 16 | 1.3425 |  |  |  | 24 | 29.1102 | 20 | 26.5034 | 24 | 2.6709 | 24 | 6.4876 | 24 | 511.63
|  |  | 24 | 52.103 | 26 | 139.5368 | 27 | 226.4119 | 26 | 62.7178 | 25 | 0.26381 | 17 | 1.2635 |  |  |  | 25 | 27.9458 | 21 | 25.2413 | 25 | 2.564 | 25 | 6.2281 | 25 | 522.3746
|  |  | 25 | 54.2739 | 27 | 144.9036 | 28 | 234.7975 | 27 | 60.3949 | 26 | 0.25366 | 18 | 1.1933 |  |  |  | 26 | 26.8709 | 22 | 24.094 | 26 | 2.4654 | 26 | 5.9885 | 26 | 533.5176
|  |  | 26 | 56.4449 | 28 | 150.2704 | 29 | 243.1831 | 28 | 58.238 | 27 | 0.24427 | 19 | 1.1305 |  |  |  | 27 | 25.8757 | 23 | 23.0464 | 27 | 2.3741 | 27 | 5.7667 | 27 | 545.0147
|  |  | 27 | 58.6158 | 29 | 155.6372 | 30 | 251.5687 | 29 | 56.2298 | 28 | 0.23554 | 20 | 1.074 |  |  |  | 28 | 24.9516 | 24 | 22.0861 | 28 | 2.2893 | 28 | 5.5608 | 28 | 556.828
|  |  | 28 | 60.7868 | 30 | 161.004 | 31 | 259.9544 | 30 | 54.3554 | 29 | 0.22742 | 21 | 1.0228 |  |  |  | 29 | 24.0912 | 25 | 21.2027 | 29 | 2.2104 | 29 | 5.369 | 29 | 568.9247
|  |  | 29 | 62.9578 | 31 | 166.3708 | 32 | 268.34 | 31 | 52.602 | 30 | 0.21984 | 22 | 0.97634 |  |  |  | 30 | 23.2881 | 26 | 20.3872 | 30 | 2.1367 | 30 | 5.19 | 30 | 581.2765
|  |  | 30 | 65.1287 | 32 | 171.7376 | 33 | 276.7256 | 32 | 50.9582 | 31 | 0.21275 | 23 | 0.93389 |  |  |  | 31 | 22.5369 | 27 | 19.6321 | 31 | 2.0678 | 31 | 5.0226 | 31 | 593.8588
|  |  | 31 | 67.2997 | 33 | 177.1044 | 34 | 285.1112 | 33 | 49.414 | 32 | 0.2061 | 24 | 0.89498 |  |  |  | 32 | 21.8326 | 28 | 18.931 | 32 | 2.0031 | 32 | 4.8657 | 32 | 606.6498
|  |  | 32 | 69.4706 | 34 | 182.4712 | 35 | 293.4969 | 34 | 47.9607 | 33 | 0.19985 | 25 | 0.85918 |  |  |  | 33 | 21.171 | 29 | 18.2782 | 33 | 1.9424 | 33 | 4.7182 | 33 | 619.6308
|  |  | 33 | 71.6416 | 35 | 187.838 | 36 | 301.8825 | 35 | 46.5904 | 34 | 0.19398 | 26 | 0.82614 |  |  |  | 34 | 20.5484 | 30 | 17.6689 | 34 | 1.8853 | 34 | 4.5795 | 34 | 632.7847
|  |  | 34 | 73.8125 | 36 | 193.2048 | 37 | 310.2681 | 36 | 45.2962 | 35 | 0.18843 | 27 | 0.79554 |  |  |  | 35 | 19.9613 | 31 | 17.0989 | 35 | 1.8314 | 35 | 4.4486 | 35 | 646.097
|  |  | 35 | 75.9835 | 37 | 198.5716 | 38 | 318.6537 | 37 | 44.072 | 36 | 0.1832 | 28 | 0.76713 |  |  |  | 36 | 19.4068 | 32 | 16.5646 | 36 | 1.7806 | 36 | 4.325 | 36 | 659.5543
|  |  | 36 | 78.1545 | 38 | 203.9384 | 39 | 327.0394 | 38 | 42.9122 | 37 | 0.17825 | 29 | 0.74067 |  |  |  | 37 | 18.8823 | 33 | 16.0626 | 37 | 1.7325 | 37 | 4.2081 | 37 | 673.1449
|  |  | 37 | 80.3254 | 39 | 209.3052 | 40 | 335.425 | 39 | 41.8119 | 38 | 0.17356 | 30 | 0.71599 |  |  |  | 38 | 18.3854 | 34 | 15.5902 | 38 | 1.6869 | 38 | 4.0974 | 38 | 686.8583
|  |  | 38 | 82.4964 | 40 | 214.672 |  |  | 40 | 40.7666 | 39 | 0.16911 | 31 | 0.69289 |  |  |  | 39 | 17.914 | 35 | 15.1448 | 39 | 1.6436 | 39 | 3.9923 | 39 | 700.685
|  |  | 39 | 84.6673 | [6 empty] | 40 | 0.16488 | 32 | 0.67124 |  |  |  | 40 | 17.4661 | 36 | 14.7241 | 40 | 1.6025 | 40 | 3.8925 | 40 | 714.6166
|  |  | 40 | 86.8383 | [8 empty] | 33 | 0.6509 | [5 empty] | 37 | 14.3261
[13 empty] | 34 | 0.63175 | [5 empty] | 38 | 13.9491
[13 empty] | 35 | 0.6137 | [5 empty] | 39 | 13.5915
[13 empty] | 36 | 0.59665 | [5 empty] | 40 | 13.2517
[13 empty] | 37 | 0.58053
[13 empty] | 38 | 0.56525
[13 empty] | 39 | 0.55076
[13 empty] | 40 | 0.53699

## a_r=0,75
K= | 536.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22900 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75 | [6 empty] | S_баз= | 4196.424
tпр= | 21 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V''' |  |  | deltaS= | 3714.6444
αр= | 0.75 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 10.0627 |  |  | C1= | 0.002 | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 6.3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 6.4402 |  |  | S4(nan_tр)= | 1630.6633 |  |  | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 3.15 | мес. |  |  |  |  | tр, мес | S3 |  |  | S5(nan_tр)= | 6.5952 |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 698.6441 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 31 | мес | S1(nan_tр)= | 2.171 | tр, мес | S2 | 1 | 10.0627 | tр, мес | S4 |  |  | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[5 empty] | 1 | 6.4402 | 2 | 20.1255 | 1 | 1630.6633 | tр, мес | S5 | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена | tр, мес | S7 |  |  | tр, мес | S9 | tр, мес | S10 | tр, мес | Sобщ | 481.7796
|  |  | tр, мес | S1 | 2 | 12.8803 | 3 | 30.1882 | 2 | 815.3317 | 1 | 6.5952 | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена | 1 | 698.6441 | const_1= | 20.6085 | 1 | 64.1007 | 1 | 155.7014 | 1 | 3125.9256
|  |  | 1 | 2.171 | 3 | 19.3205 | 4 | 40.251 | 3 | 543.5544 | 2 | 3.2976 | [5 empty] | 2 | 349.322 | const_2= | 25.7208 | 2 | 32.0504 | 2 | 77.8507 | 2 | 1590.9736
|  |  | 2 | 4.3419 | 4 | 25.7606 | 5 | 50.3137 | 4 | 407.6658 | 3 | 2.1984 | S6(1) | S6(2) | S6(3) |  |  | 3 | 232.8814 |  |  | 3 | 21.3669 | 3 | 51.9005 | 3 | 1091.7722
|  |  | 3 | 6.5129 | 5 | 32.2008 | 6 | 60.3765 | 5 | 326.1327 | 4 | 1.6488 | 10.8757 | 8.1568 | 2.447 |  |  | 4 | 174.661 | tр, мес | S8 | 4 | 16.0252 | 4 | 38.9254 | 4 | 851.5084
|  |  | 4 | 8.6838 | 6 | 38.641 | 7 | 70.4393 | 6 | 271.7772 | 5 | 1.319 | [5 empty] | 5 | 139.7288 | 1 | 530.0674 | 5 | 12.8201 | 5 | 31.1403 | 5 | 714.8197
|  |  | 5 | 10.8548 | 7 | 45.0811 | 8 | 80.502 | 7 | 232.9519 | 6 | 1.0992 | S6(nan_tр)= | 21.4796 |  |  |  | 6 | 116.4407 | 2 | 265.0337 | 6 | 10.6835 | 6 | 25.9502 | 6 | 629.9185
|  |  | 6 | 13.0257 | 8 | 51.5213 | 9 | 90.5647 | 8 | 203.8329 | 7 | 0.94217 | [5 empty] | 7 | 99.8063 | 3 | 176.6891 | 7 | 9.1572 | 7 | 22.2431 | 7 | 574.6102
|  |  | 7 | 15.1967 | 9 | 57.9614 | 10 | 100.6275 | 9 | 181.1848 | 8 | 0.8244 | tр, мес | S6 |  |  |  | 8 | 87.3305 | 4 | 132.5169 | 8 | 8.0126 | 8 | 19.4627 | 8 | 537.7974
|  |  | 8 | 17.3677 | 10 | 64.4016 | 11 | 110.6902 | 10 | 163.0663 | 9 | 0.7328 | 1 | 21.4796 |  |  |  | 9 | 77.6271 | 5 | 106.0135 | 9 | 7.1223 | 9 | 17.3002 | 9 | 513.315
|  |  | 9 | 19.5386 | 11 | 70.8418 | 12 | 120.753 | 11 | 148.2421 | 10 | 0.65952 | 2 | 10.7398 |  |  |  | 10 | 69.8644 | 6 | 88.3446 | 10 | 6.4101 | 10 | 15.5701 | 10 | 497.4638
|  |  | 10 | 21.7096 | 12 | 77.2819 | 13 | 130.8157 | 12 | 135.8886 | 11 | 0.59956 | 3 | 7.1599 |  |  |  | 11 | 63.5131 | 7 | 75.7239 | 11 | 5.8273 | 11 | 14.1547 | 11 | 487.89
|  |  | 11 | 23.8805 | 13 | 83.7221 | 14 | 140.8785 | 13 | 125.4356 | 12 | 0.5496 | 4 | 5.3699 |  |  |  | 12 | 58.2203 | 8 | 66.2584 | 12 | 5.3417 | 12 | 12.9751 | 12 | 483.024
|  |  | 12 | 26.0515 | 14 | 90.1622 | 15 | 150.9412 | 14 | 116.476 | 13 | 0.50732 | 5 | 4.2959 |  |  |  | 13 | 53.7419 | 9 | 58.8964 | 13 | 4.9308 | 13 | 11.977 | 13 | 481.7796
|  |  | 13 | 28.2224 | 15 | 96.6024 | 16 | 161.004 | 15 | 108.7109 | 14 | 0.47109 | 6 | 3.5799 |  |  |  | 14 | 49.9031 | 10 | 53.0067 | 14 | 4.5786 | 14 | 11.1215 | 14 | 483.3807
|  |  | 14 | 30.3934 | 16 | 103.0426 | 17 | 171.0667 | 16 | 101.9165 | 15 | 0.43968 | 7 | 3.0685 |  |  |  | 15 | 46.5763 | 11 | 48.1879 | 15 | 4.2734 | 15 | 10.3801 | 15 | 487.2581
|  |  | 15 | 32.5644 | 17 | 109.4827 | 18 | 181.1295 | 17 | 95.9214 | 16 | 0.4122 | 8 | 2.6849 |  |  |  | 16 | 43.6653 | 12 | 44.1723 | 16 | 4.0063 | 16 | 9.7313 | 16 | 492.9851
|  |  | 16 | 34.7353 | 18 | 115.9229 | 19 | 191.1923 | 18 | 90.5924 | 17 | 0.38795 | 9 | 2.3866 |  |  |  | 17 | 41.0967 | 13 | 40.7744 | 17 | 3.7706 | 17 | 9.1589 | 17 | 500.2353
|  |  | 17 | 36.9063 | 19 | 122.363 | 20 | 201.255 | 19 | 85.8244 | 18 | 0.3664 | 10 | 2.148 |  |  |  | 18 | 38.8136 | 14 | 37.862 | 18 | 3.5612 | 18 | 8.6501 | 18 | 508.7547
|  |  | 18 | 39.0772 | 20 | 128.8032 | 21 | 211.3177 | 20 | 81.5332 | 19 | 0.34712 | 11 | 1.9527 |  |  |  | 19 | 36.7707 | 15 | 35.3378 | 19 | 3.3737 | 19 | 8.1948 | 19 | 518.343
|  |  | 19 | 41.2482 | 21 | 135.2434 | 22 | 221.3805 | 21 | 77.6506 | 20 | 0.32976 | 12 | 1.79 |  |  |  | 20 | 34.9322 | 16 | 33.1292 | 20 | 3.205 | 20 | 7.7851 | 20 | 528.8399
|  |  | 20 | 43.4191 | 22 | 141.6835 | 23 | 231.4432 | 22 | 74.1211 | 21 | 0.31406 | 13 | 1.6523 |  |  |  | 21 | 33.2688 | 17 | 31.1804 | 21 | 3.0524 | 21 | 7.4144 | 21 | 540.1156
|  |  | 21 | 45.5901 | 23 | 148.1237 | 24 | 241.506 | 23 | 70.8984 | 22 | 0.29978 | 14 | 1.5343 |  |  |  | 22 | 31.7565 | 18 | 29.4482 | 22 | 2.9137 | 22 | 7.0773 | 22 | 552.0638
|  |  | 22 | 47.7611 | 24 | 154.5638 | 25 | 251.5687 | 24 | 67.9443 | 23 | 0.28675 | 15 | 1.432 |  |  |  | 23 | 30.3758 | 19 | 27.8983 | 23 | 2.787 | 23 | 6.7696 | 23 | 564.5968
|  |  | 23 | 49.932 | 25 | 161.004 | 26 | 261.6315 | 25 | 65.2265 | 24 | 0.2748 | 16 | 1.3425 |  |  |  | 24 | 29.1102 | 20 | 26.5034 | 24 | 2.6709 | 24 | 6.4876 | 24 | 577.6416
|  |  | 24 | 52.103 | 26 | 167.4442 | 27 | 271.6943 | 26 | 62.7178 | 25 | 0.26381 | 17 | 1.2635 |  |  |  | 25 | 27.9458 | 21 | 25.2413 | 25 | 2.564 | 25 | 6.2281 | 25 | 591.1367
|  |  | 25 | 54.2739 | 27 | 173.8843 | 28 | 281.757 | 27 | 60.3949 | 26 | 0.25366 | 18 | 1.1933 |  |  |  | 26 | 26.8709 | 22 | 24.094 | 26 | 2.4654 | 26 | 5.9885 | 26 | 605.0302
|  |  | 26 | 56.4449 | 28 | 180.3245 | 29 | 291.8197 | 28 | 58.238 | 27 | 0.24427 | 19 | 1.1305 |  |  |  | 27 | 25.8757 | 23 | 23.0464 | 27 | 2.3741 | 27 | 5.7667 | 27 | 619.2778
|  |  | 27 | 58.6158 | 29 | 186.7646 | 30 | 301.8825 | 29 | 56.2298 | 28 | 0.23554 | 20 | 1.074 |  |  |  | 28 | 24.9516 | 24 | 22.0861 | 28 | 2.2893 | 28 | 5.5608 | 28 | 633.8416
|  |  | 28 | 60.7868 | 30 | 193.2048 | 31 | 311.9452 | 30 | 54.3554 | 29 | 0.22742 | 21 | 1.0228 |  |  |  | 29 | 24.0912 | 25 | 21.2027 | 29 | 2.2104 | 29 | 5.369 | 29 | 648.6888
|  |  | 29 | 62.9578 | 31 | 199.645 | 32 | 322.008 | 31 | 52.602 | 30 | 0.21984 | 22 | 0.97634 |  |  |  | 30 | 23.2881 | 26 | 20.3872 | 30 | 2.1367 | 30 | 5.19 | 30 | 663.7911
|  |  | 30 | 65.1287 | 32 | 206.0851 | 33 | 332.0707 | 32 | 50.9582 | 31 | 0.21275 | 23 | 0.93389 |  |  |  | 31 | 22.5369 | 27 | 19.6321 | 31 | 2.0678 | 31 | 5.0226 | 31 | 679.1238
|  |  | 31 | 67.2997 | 33 | 212.5253 | 34 | 342.1335 | 33 | 49.414 | 32 | 0.2061 | 24 | 0.89498 |  |  |  | 32 | 21.8326 | 28 | 18.931 | 32 | 2.0031 | 32 | 4.8657 | 32 | 694.6654
|  |  | 32 | 69.4706 | 34 | 218.9654 | 35 | 352.1962 | 34 | 47.9607 | 33 | 0.19985 | 25 | 0.85918 |  |  |  | 33 | 21.171 | 29 | 18.2782 | 33 | 1.9424 | 33 | 4.7182 | 33 | 710.3968
|  |  | 33 | 71.6416 | 35 | 225.4056 | 36 | 362.259 | 35 | 46.5904 | 34 | 0.19398 | 26 | 0.82614 |  |  |  | 34 | 20.5484 | 30 | 17.6689 | 34 | 1.8853 | 34 | 4.5795 | 34 | 726.3012
|  |  | 34 | 73.8125 | 36 | 231.8458 | 37 | 372.3217 | 36 | 45.2962 | 35 | 0.18843 | 27 | 0.79554 |  |  |  | 35 | 19.9613 | 31 | 17.0989 | 35 | 1.8314 | 35 | 4.4486 | 35 | 742.364
|  |  | 35 | 75.9835 | 37 | 238.2859 | 38 | 382.3845 | 37 | 44.072 | 36 | 0.1832 | 28 | 0.76713 |  |  |  | 36 | 19.4068 | 32 | 16.5646 | 36 | 1.7806 | 36 | 4.325 | 36 | 758.5718
|  |  | 36 | 78.1545 | 38 | 244.7261 | 39 | 392.4472 | 38 | 42.9122 | 37 | 0.17825 | 29 | 0.74067 |  |  |  | 37 | 18.8823 | 33 | 16.0626 | 37 | 1.7325 | 37 | 4.2081 | 37 | 774.9129
|  |  | 37 | 80.3254 | 39 | 251.1662 | 40 | 402.51 | 39 | 41.8119 | 38 | 0.17356 | 30 | 0.71599 |  |  |  | 38 | 18.3854 | 34 | 15.5902 | 38 | 1.6869 | 38 | 4.0974 | 38 | 791.3767
|  |  | 38 | 82.4964 | 40 | 257.6064 |  |  | 40 | 40.7666 | 39 | 0.16911 | 31 | 0.69289 |  |  |  | 39 | 17.914 | 35 | 15.1448 | 39 | 1.6436 | 39 | 3.9923 | 39 | 807.9539
|  |  | 39 | 84.6673 | [6 empty] | 40 | 0.16488 | 32 | 0.67124 |  |  |  | 40 | 17.4661 | 36 | 14.7241 | 40 | 1.6025 | 40 | 3.8925 | 40 | 824.636
|  |  | 40 | 86.8383 | [8 empty] | 33 | 0.6509 | [5 empty] | 37 | 14.3261
[13 empty] | 34 | 0.63175 | [5 empty] | 38 | 13.9491
[13 empty] | 35 | 0.6137 | [5 empty] | 39 | 13.5915
[13 empty] | 36 | 0.59665 | [5 empty] | 40 | 13.2517
[13 empty] | 37 | 0.58053
[13 empty] | 38 | 0.56525
[13 empty] | 39 | 0.55076
[13 empty] | 40 | 0.53699

## a_r=0,8
K= | 536.68 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22900 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75 | [6 empty] | S_баз= | 1864.268
tпр= | 21 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V''' |  |  | deltaS= | 1368.1858
αр= | 0.8 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 10.7336 |  |  | C1= | 0.002 | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 6.3 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 6.8695 |  |  | S4(nan_tр)= | 1630.6633 |  |  | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 3.15 | мес. |  |  |  |  | tр, мес | S3 |  |  | S5(nan_tр)= | 6.5952 |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 698.6441 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 31 | мес | S1(nan_tр)= | 2.171 | tр, мес | S2 | 1 | 10.7336 | tр, мес | S4 |  |  | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[5 empty] | 1 | 6.8695 | 2 | 21.4672 | 1 | 1630.6633 | tр, мес | S5 | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена | tр, мес | S7 |  |  | tр, мес | S9 | tр, мес | S10 | tр, мес | Sобщ | 496.0822
|  |  | tр, мес | S1 | 2 | 13.739 | 3 | 32.2008 | 2 | 815.3317 | 1 | 6.5952 | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена | 1 | 698.6441 | const_1= | 20.6085 | 1 | 64.1007 | 1 | 155.7014 | 1 | 3127.0258 |  | year3 |  | year4 |  | year5
|  |  | 1 | 2.171 | 3 | 20.6085 | 4 | 42.9344 | 3 | 543.5544 | 2 | 3.2976 | [5 empty] | 2 | 349.322 | const_2= | 25.7208 | 2 | 32.0504 | 2 | 77.8507 | 2 | 1593.174 |  | 547.922 | 1316.346 | 483.061 | 1381.207 | 439.717 | 1424.551
|  |  | 2 | 4.3419 | 4 | 27.478 | 5 | 53.668 | 4 | 407.6658 | 3 | 2.1984 | S6(1) | S6(2) | S6(3) |  |  | 3 | 232.8814 |  |  | 3 | 21.3669 | 3 | 51.9005 | 3 | 1095.0727 |  | 414.359 | 1449.909 | 368.226 | 1496.042 | 337.445 | 1526.823
|  |  | 3 | 6.5129 | 5 | 34.3475 | 6 | 64.4016 | 5 | 326.1327 | 4 | 1.6488 | 10.8757 | 8.1568 | 2.447 |  |  | 4 | 174.661 | tр, мес | S8 | 4 | 16.0252 | 4 | 38.9254 | 4 | 855.9092 |  | 346.731 | 1517.537 | 310.289 | 1553.979 | 286.026 | 1578.242
|  |  | 4 | 8.6838 | 6 | 41.217 | 7 | 75.1352 | 6 | 271.7772 | 5 | 1.319 | [5 empty] | 5 | 139.7288 | 1 | 530.0674 | 5 | 12.8201 | 5 | 31.1403 | 5 | 720.3206 |  | 305.442 | 1558.826 | 274.684 | 1589.584 | 254.602 | 1609.666
|  |  | 5 | 10.8548 | 7 | 48.0865 | 8 | 85.8688 | 7 | 232.9519 | 6 | 1.0992 | S6(nan_tр)= | 21.4796 |  |  |  | 6 | 116.4407 | 2 | 265.0337 | 6 | 10.6835 | 6 | 25.9502 | 6 | 636.5196 |  | 679.338 | 1184.93 | 596.864 | 1267.404 | 541.231 | 1323.037
|  |  | 6 | 13.0257 | 8 | 54.956 | 9 | 96.6024 | 8 | 203.8329 | 7 | 0.94217 | [5 empty] | 7 | 99.8063 | 3 | 176.6891 | 7 | 9.1572 | 7 | 22.2431 | 7 | 582.3115 |  | 646.287 | 1217.981 | 568.52 | 1295.748 | 515.702 | 1348.566
|  |  | 7 | 15.1967 | 9 | 61.8255 | 10 | 107.336 | 9 | 181.1848 | 8 | 0.8244 | tр, мес | S6 |  |  |  | 8 | 87.3305 | 4 | 132.5169 | 8 | 8.0126 | 8 | 19.4627 | 8 | 546.599 |  | 744.652 | 1119.616 | 652.875 | 1211.393 | 591.481 | 1272.787
|  |  | 8 | 17.3677 | 10 | 68.695 | 11 | 118.0696 | 10 | 163.0663 | 9 | 0.7328 | 1 | 21.4796 |  |  |  | 9 | 77.6271 | 5 | 106.0135 | 9 | 7.1223 | 9 | 17.3002 | 9 | 523.2167 |  | 783.998 | 1080.27 | 686.617 | 1177.651 | 621.537 | 1242.731
|  |  | 9 | 19.5386 | 11 | 75.5645 | 12 | 128.8032 | 11 | 148.2421 | 10 | 0.65952 | 2 | 10.7398 |  |  |  | 10 | 69.8644 | 6 | 88.3446 | 10 | 6.4101 | 10 | 15.5701 | 10 | 508.4658
|  |  | 10 | 21.7096 | 12 | 82.434 | 13 | 139.5368 | 12 | 135.8886 | 11 | 0.59956 | 3 | 7.1599 |  |  |  | 11 | 63.5131 | 7 | 75.7239 | 11 | 5.8273 | 11 | 14.1547 | 11 | 499.9921
|  |  | 11 | 23.8805 | 13 | 89.3036 | 14 | 150.2704 | 13 | 125.4356 | 12 | 0.5496 | 4 | 5.3699 |  |  |  | 12 | 58.2203 | 8 | 66.2584 | 12 | 5.3417 | 12 | 12.9751 | 12 | 496.2264 |  | year2 |  | year6.25
|  |  | 12 | 26.0515 | 14 | 96.1731 | 15 | 161.004 | 14 | 116.476 | 13 | 0.50732 | 5 | 4.2959 |  |  |  | 13 | 53.7419 | 9 | 58.8964 | 13 | 4.9308 | 13 | 11.977 | 13 | 496.0822 |  | 658.911 | 1205.357 | 404.744 | 1459.524
|  |  | 13 | 28.2224 | 15 | 103.0426 | 16 | 171.7376 | 15 | 108.7109 | 14 | 0.47109 | 6 | 3.5799 |  |  |  | 14 | 49.9031 | 10 | 53.0067 | 14 | 4.5786 | 14 | 11.1215 | 14 | 498.7834 |  | 493.963 | 1370.305 | 343.594 | 1520.674
|  |  | 14 | 30.3934 | 16 | 109.9121 | 17 | 182.4712 | 16 | 101.9165 | 15 | 0.43968 | 7 | 3.0685 |  |  |  | 15 | 46.5763 | 11 | 48.1879 | 15 | 4.2734 | 15 | 10.3801 | 15 | 503.761 |  | 410.224 | 1454.044 | 308.801 | 1555.467
|  |  | 15 | 32.5644 | 17 | 116.7816 | 18 | 193.2048 | 17 | 95.9214 | 16 | 0.4122 | 8 | 2.6849 |  |  |  | 16 | 43.6653 | 12 | 44.1723 | 16 | 4.0063 | 16 | 9.7313 | 16 | 510.5882 |  | 358.996 | 1505.272 | 285.817 | 1578.451
|  |  | 16 | 34.7353 | 18 | 123.6511 | 19 | 203.9384 | 18 | 90.5924 | 17 | 0.38795 | 9 | 2.3866 |  |  |  | 17 | 41.0967 | 13 | 40.7744 | 17 | 3.7706 | 17 | 9.1589 | 17 | 518.9386 |  | 819.928 | 1044.34 | 457.812 | 1406.456
|  |  | 17 | 36.9063 | 19 | 130.5206 | 20 | 214.672 | 19 | 85.8244 | 18 | 0.3664 | 10 | 2.148 |  |  |  | 18 | 38.8136 | 14 | 37.862 | 18 | 3.5612 | 18 | 8.6501 | 18 | 528.5582 |  | 779.432 | 1084.836 | 444.874 | 1419.394
|  |  | 18 | 39.0772 | 20 | 137.3901 | 21 | 225.4056 | 20 | 81.5332 | 19 | 0.34712 | 11 | 1.9527 |  |  |  | 19 | 36.7707 | 15 | 35.3378 | 19 | 3.3737 | 19 | 8.1948 | 19 | 539.2467 |  | 899.955 | 964.313 | 481.78 | 1382.488
|  |  | 19 | 41.2482 | 21 | 144.2596 | 22 | 236.1392 | 21 | 77.6506 | 20 | 0.32976 | 12 | 1.79 |  |  |  | 20 | 34.9322 | 16 | 33.1292 | 20 | 3.205 | 20 | 7.7851 | 20 | 550.8438 |  | 948.166 | 916.102 | 496.082 | 1368.186
|  |  | 20 | 43.4191 | 22 | 151.1291 | 23 | 246.8728 | 22 | 74.1211 | 21 | 0.31406 | 13 | 1.6523 |  |  |  | 21 | 33.2688 | 17 | 31.1804 | 21 | 3.0524 | 21 | 7.4144 | 21 | 563.2197
|  |  | 21 | 45.5901 | 23 | 157.9986 | 24 | 257.6064 | 23 | 70.8984 | 22 | 0.29978 | 14 | 1.5343 |  |  |  | 22 | 31.7565 | 18 | 29.4482 | 22 | 2.9137 | 22 | 7.0773 | 22 | 576.2681
|  |  | 22 | 47.7611 | 24 | 164.8681 | 25 | 268.34 | 24 | 67.9443 | 23 | 0.28675 | 15 | 1.432 |  |  |  | 23 | 30.3758 | 19 | 27.8983 | 23 | 2.787 | 23 | 6.7696 | 23 | 589.9013
|  |  | 23 | 49.932 | 25 | 171.7376 | 26 | 279.0736 | 25 | 65.2265 | 24 | 0.2748 | 16 | 1.3425 |  |  |  | 24 | 29.1102 | 20 | 26.5034 | 24 | 2.6709 | 24 | 6.4876 | 24 | 604.0463
|  |  | 24 | 52.103 | 26 | 178.6071 | 27 | 289.8072 | 26 | 62.7178 | 25 | 0.26381 | 17 | 1.2635 |  |  |  | 25 | 27.9458 | 21 | 25.2413 | 25 | 2.564 | 25 | 6.2281 | 25 | 618.6416
|  |  | 25 | 54.2739 | 27 | 185.4766 | 28 | 300.5408 | 27 | 60.3949 | 26 | 0.25366 | 18 | 1.1933 |  |  |  | 26 | 26.8709 | 22 | 24.094 | 26 | 2.4654 | 26 | 5.9885 | 26 | 633.6353
|  |  | 26 | 56.4449 | 28 | 192.3461 | 29 | 311.2744 | 28 | 58.238 | 27 | 0.24427 | 19 | 1.1305 |  |  |  | 27 | 25.8757 | 23 | 23.0464 | 27 | 2.3741 | 27 | 5.7667 | 27 | 648.983
|  |  | 27 | 58.6158 | 29 | 199.2156 | 30 | 322.008 | 29 | 56.2298 | 28 | 0.23554 | 20 | 1.074 |  |  |  | 28 | 24.9516 | 24 | 22.0861 | 28 | 2.2893 | 28 | 5.5608 | 28 | 664.647
|  |  | 28 | 60.7868 | 30 | 206.0851 | 31 | 332.7416 | 30 | 54.3554 | 29 | 0.22742 | 21 | 1.0228 |  |  |  | 29 | 24.0912 | 25 | 21.2027 | 29 | 2.2104 | 29 | 5.369 | 29 | 680.5944
|  |  | 29 | 62.9578 | 31 | 212.9546 | 32 | 343.4752 | 31 | 52.602 | 30 | 0.21984 | 22 | 0.97634 |  |  |  | 30 | 23.2881 | 26 | 20.3872 | 30 | 2.1367 | 30 | 5.19 | 30 | 696.7969
|  |  | 30 | 65.1287 | 32 | 219.8241 | 33 | 354.2088 | 32 | 50.9582 | 31 | 0.21275 | 23 | 0.93389 |  |  |  | 31 | 22.5369 | 27 | 19.6321 | 31 | 2.0678 | 31 | 5.0226 | 31 | 713.2298
|  |  | 31 | 67.2997 | 33 | 226.6936 | 34 | 364.9424 | 33 | 49.414 | 32 | 0.2061 | 24 | 0.89498 |  |  |  | 32 | 21.8326 | 28 | 18.931 | 32 | 2.0031 | 32 | 4.8657 | 32 | 729.8716
|  |  | 32 | 69.4706 | 34 | 233.5631 | 35 | 375.676 | 34 | 47.9607 | 33 | 0.19985 | 25 | 0.85918 |  |  |  | 33 | 21.171 | 29 | 18.2782 | 33 | 1.9424 | 33 | 4.7182 | 33 | 746.7032
|  |  | 33 | 71.6416 | 35 | 240.4326 | 36 | 386.4096 | 35 | 46.5904 | 34 | 0.19398 | 26 | 0.82614 |  |  |  | 34 | 20.5484 | 30 | 17.6689 | 34 | 1.8853 | 34 | 4.5795 | 34 | 763.7078
|  |  | 34 | 73.8125 | 36 | 247.3021 | 37 | 397.1432 | 36 | 45.2962 | 35 | 0.18843 | 27 | 0.79554 |  |  |  | 35 | 19.9613 | 31 | 17.0989 | 35 | 1.8314 | 35 | 4.4486 | 35 | 780.8708
|  |  | 35 | 75.9835 | 37 | 254.1716 | 38 | 407.8768 | 37 | 44.072 | 36 | 0.1832 | 28 | 0.76713 |  |  |  | 36 | 19.4068 | 32 | 16.5646 | 36 | 1.7806 | 36 | 4.325 | 36 | 798.1787
|  |  | 36 | 78.1545 | 38 | 261.0412 | 39 | 418.6104 | 38 | 42.9122 | 37 | 0.17825 | 29 | 0.74067 |  |  |  | 37 | 18.8823 | 33 | 16.0626 | 37 | 1.7325 | 37 | 4.2081 | 37 | 815.62
|  |  | 37 | 80.3254 | 39 | 267.9107 | 40 | 429.344 | 39 | 41.8119 | 38 | 0.17356 | 30 | 0.71599 |  |  |  | 38 | 18.3854 | 34 | 15.5902 | 38 | 1.6869 | 38 | 4.0974 | 38 | 833.1841
|  |  | 38 | 82.4964 | 40 | 274.7802 |  |  | 40 | 40.7666 | 39 | 0.16911 | 31 | 0.69289 |  |  |  | 39 | 17.914 | 35 | 15.1448 | 39 | 1.6436 | 39 | 3.9923 | 39 | 850.8615
|  |  | 39 | 84.6673 | [6 empty] | 40 | 0.16488 | 32 | 0.67124 |  |  |  | 40 | 17.4661 | 36 | 14.7241 | 40 | 1.6025 | 40 | 3.8925 | 40 | 868.6437
|  |  | 40 | 86.8383 | [8 empty] | 33 | 0.6509 | [5 empty] | 37 | 14.3261
[13 empty] | 34 | 0.63175 | [5 empty] | 38 | 13.9491
[13 empty] | 35 | 0.6137 | [5 empty] | 39 | 13.5915
[13 empty] | 36 | 0.59665 | [5 empty] | 40 | 13.2517
[13 empty] | 37 | 0.58053
[13 empty] | 38 | 0.56525
[13 empty] | 39 | 0.55076
[13 empty] | 40 | 0.53699

## effects
K_н= | 0.22 | К_э= | 0.07 | К_м= | 0.5 | З= | 0.2
К_у= | 0.5 | К_э''= | 0.3 | К_з= | 0.021 | К_зп= | 0.35
К_п= | 0.08 | С_э= | 81.5971 | К_з''= | 0.55 | С_зп= | 271.9904
С_см= | 4196.424 |  |  | С_з= | 22.4392
С_н= | 350.339
С_уп= | 726.3658
защита 30% от С_см |  | риски 50% от С_см |  | общ сумма
1258.9272 |  | 2098.212 |  | 7553.5632

## contractor
С_уп= | 726.3658 |  | T_ок= | 5 |  | Ф_об= | 0.5 |  | П_з= | 3
t_р= | 9 |  | Ф_ос= | 1 |  | Э_об= | 0.070968 |  | П_п= | 10
Э_н= | 515.4854 |  | Э_ос= | 0.14194 |  |  |  |  | Э_с= | 53.409 | Э_з= | 8.0114 | Э_q= | 1374
Э= | 1951.1187
deltaS= | 3248.258
Э_гп_общ= | 5199.3767
[14 empty] | min | max
t_р | deltaS | Э_н | Э_ос | Э_об | Э_с | Э_з | Э_q | Э | Э_гп_общ | С_уп |  |  |  | 5199.3767 | 5732.2137
15 | 3791.68 | 374.8985 | 0.10323 | 0.051613 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1810.4737 | 5602.1537 | 726.3658
18 | 3852.83 | 304.605 | 0.083871 | 0.041935 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1740.1512 | 5592.9812 | 726.3658
20 | 3887.623 | 257.7427 | 0.070968 | 0.035484 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1693.2695 | 5580.8925 | 726.3658 | 0.456
22 | 3910.607 | 210.8804 | 0.058065 | 0.029032 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1646.3879 | 5556.9949 | 726.3658
14 | 3738.612 | 398.3296 | 0.10968 | 0.054839 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1833.9145 | 5572.5265 | 726.3658
14 | 3751.55 | 398.3296 | 0.10968 | 0.054839 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1833.9145 | 5585.4645 | 726.3658
13 | 3714.644 | 421.7608 | 0.11613 | 0.058065 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1857.3554 | 5571.9994 | 726.3658
13 | 3700.342 | 421.7608 | 0.11613 | 0.058065 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1857.3554 | 5557.6974 | 726.3658
9 | 3537.513 | 515.4854 | 0.14194 | 0.070968 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1951.1187 | 5488.6317 | 726.3658
10 | 3702.461 | 492.0542 | 0.13548 | 0.067742 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1927.6778 | 5630.1388 | 726.3658
11 | 3786.2 | 468.6231 | 0.12903 | 0.064516 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1904.237 | 5690.437 | 726.3658
12 | 3837.428 | 445.1919 | 0.12258 | 0.06129 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1880.7962 | 5718.2242 | 726.3658
9 | 3376.496 | 515.4854 | 0.14194 | 0.070968 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1951.1187 | 5327.6147 | 726.3658
9 | 3416.992 | 515.4854 | 0.14194 | 0.070968 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1951.1187 | 5368.1107 | 726.3658
9 | 3296.469 | 515.4854 | 0.14194 | 0.070968 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1951.1187 | 5247.5877 | 726.3658
9 | 3248.258 | 515.4854 | 0.14194 | 0.070968 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1951.1187 | 5199.3767 | 726.3658
11 | 3648.502 | 468.6231 | 0.12903 | 0.064516 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1904.237 | 5552.739 | 726.3658
12 | 3782.065 | 445.1919 | 0.12258 | 0.06129 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1880.7962 | 5662.8612 | 726.3658
13 | 3849.693 | 421.7608 | 0.11613 | 0.058065 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1857.3554 | 5707.0484 | 726.3658
14 | 3890.982 | 398.3296 | 0.10968 | 0.054839 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1833.9145 | 5724.8965 | 726.3658
11 | 3517.086 | 468.6231 | 0.12903 | 0.064516 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1904.237 | 5421.323 | 726.3658
11 | 3550.137 | 468.6231 | 0.12903 | 0.064516 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1904.237 | 5454.374 | 726.3658
11 | 3451.772 | 468.6231 | 0.12903 | 0.064516 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1904.237 | 5356.009 | 726.3658
11 | 3412.426 | 468.6231 | 0.12903 | 0.064516 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1904.237 | 5316.663 | 726.3658
13 | 3713.363 | 421.7608 | 0.11613 | 0.058065 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1857.3554 | 5570.7184 | 726.3658
14 | 3828.198 | 398.3296 | 0.10968 | 0.054839 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1833.9145 | 5662.1125 | 726.3658
14 | 3886.135 | 398.3296 | 0.10968 | 0.054839 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1833.9145 | 5720.0495 | 726.3658
15 | 3921.74 | 374.8985 | 0.10323 | 0.051613 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1810.4737 | 5732.2137 | 726.3658
12 | 3599.56 | 445.1919 | 0.12258 | 0.06129 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1880.7962 | 5480.3562 | 726.3658
12 | 3627.904 | 445.1919 | 0.12258 | 0.06129 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1880.7962 | 5508.7002 | 726.3658
12 | 3543.549 | 445.1919 | 0.12258 | 0.06129 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1880.7962 | 5424.3452 | 726.3658
12 | 3509.807 | 445.1919 | 0.12258 | 0.06129 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1880.7962 | 5390.6032 | 726.3658
14 | 3756.707 | 398.3296 | 0.10968 | 0.054839 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1833.9145 | 5590.6215 | 726.3658
15 | 3858.979 | 374.8985 | 0.10323 | 0.051613 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1810.4737 | 5669.4527 | 726.3658
16 | 3910.398 | 351.4673 | 0.096774 | 0.048387 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1787.0329 | 5697.4309 | 726.3658
16 | 3941.822 | 351.4673 | 0.096774 | 0.048387 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1787.0329 | 5728.8549 | 726.3658
14 | 3655.193 | 398.3296 | 0.10968 | 0.054839 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1833.9145 | 5489.1075 | 726.3658
14 | 3680.722 | 398.3296 | 0.10968 | 0.054839 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1833.9145 | 5514.6365 | 726.3658
13 | 3604.943 | 421.7608 | 0.11613 | 0.058065 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1857.3554 | 5462.2984 | 726.3658
13 | 3574.887 | 421.7608 | 0.11613 | 0.058065 | 53.409 | 8.0114 | 1374 | 1857.3554 | 5432.2424 | 726.3658

## ЧДД
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | r1 | r2 | PI | Eвн | E1 | E2
COF | 7553.5632 |  |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 1.0016 | 14.9029 | 15 | 20
CIF | 1699.5517 | 2266.069 | 2266.069 | 2266.069 | 2266.069
ЧДП | -5854.0115 | 2266.069 | 2266.069 | 2266.069 | 2266.069
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ФД | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188
NPV | -4878.3429 | 1573.659 | 1311.3825 | 1092.8188 | 910.6823
NPV total | 10.1996
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
COF | 7553.5632
CIF | 1699.5517 | 2266.069 | 2266.069 | 2266.069 | 2266.069
ЧДП | -5854.0115 | 2266.069 | 2266.069 | 2266.069 | 2266.069
r | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ФД | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
NPV | -5090.4448 | 1713.4737 | 1489.9771 | 1295.6323 | 1126.6368
NPV total | 535.2751

## total
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-2: Tок=6,25, αр=0,33
0,33/1 | 2.171 | 2.8594 | 4.4679 | 1630.6633 | 6.5952 | 21.4796 | 698.6441 | 530.0674 | 64.1007 | 155.7014 | 3116.7499
0,33/2 | 4.3419 | 5.7189 | 8.9357 | 815.3317 | 3.2976 | 10.7398 | 349.322 | 265.0337 | 32.0504 | 77.8507 | 1572.6223
0,33/3 | 6.5129 | 8.5783 | 13.4036 | 543.5544 | 2.1984 | 7.1599 | 232.8814 | 176.6891 | 21.3669 | 51.9005 | 1064.2453
0,33/4 | 8.6838 | 11.4377 | 17.8714 | 407.6658 | 1.6488 | 5.3699 | 174.661 | 132.5169 | 16.0252 | 38.9254 | 814.8059
0,33/5 | 10.8548 | 14.2972 | 22.3393 | 326.1327 | 1.319 | 4.2959 | 139.7288 | 106.0135 | 12.8201 | 31.1403 | 668.9416
0,33/6 | 13.0257 | 17.1566 | 26.8072 | 271.7772 | 1.0992 | 3.5799 | 116.4407 | 88.3446 | 10.6835 | 25.9502 | 574.8648
0,33/7 | 15.1967 | 20.016 | 31.275 | 232.9519 | 0.94217 | 3.0685 | 99.8063 | 75.7239 | 9.1572 | 22.2431 | 510.3808
0,33/8 | 17.3677 | 22.8754 | 35.7429 | 203.8329 | 0.8244 | 2.6849 | 87.3305 | 66.2584 | 8.0126 | 19.4627 | 464.3925
0,33/9 | 19.5386 | 25.7349 | 40.2107 | 181.1848 | 0.7328 | 2.3866 | 77.6271 | 58.8964 | 7.1223 | 17.3002 | 430.7344
0,33/10 | 21.7096 | 28.5943 | 44.6786 | 163.0663 | 0.65952 | 2.148 | 69.8644 | 53.0067 | 6.4101 | 15.5701 | 405.7077
0,33/11 | 23.8805 | 31.4537 | 49.1465 | 148.2421 | 0.59956 | 1.9527 | 63.5131 | 48.1879 | 5.8273 | 14.1547 | 386.9582
0,33/12 | 26.0515 | 34.3132 | 53.6143 | 135.8886 | 0.5496 | 1.79 | 58.2203 | 44.1723 | 5.3417 | 12.9751 | 372.9166
0,33/13 | 28.2224 | 37.1726 | 58.0822 | 125.4356 | 0.50732 | 1.6523 | 53.7419 | 40.7744 | 4.9308 | 11.977 | 362.4966
0,33/14 | 30.3934 | 40.032 | 62.5501 | 116.476 | 0.47109 | 1.5343 | 49.9031 | 37.862 | 4.5786 | 11.1215 | 354.922
0,33/15 | 32.5644 | 42.8915 | 67.0179 | 108.7109 | 0.43968 | 1.432 | 46.5763 | 35.3378 | 4.2734 | 10.3801 | 349.6239
0,33/16 | 34.7353 | 45.7509 | 71.4858 | 101.9165 | 0.4122 | 1.3425 | 43.6653 | 33.1292 | 4.0063 | 9.7313 | 346.1752
0,33/17 | 36.9063 | 48.6103 | 75.9536 | 95.9214 | 0.38795 | 1.2635 | 41.0967 | 31.1804 | 3.7706 | 9.1589 | 344.2497
0,33/18 | 39.0772 | 51.4698 | 80.4215 | 90.5924 | 0.3664 | 1.1933 | 38.8136 | 29.4482 | 3.5612 | 8.6501 | 343.5936
0,33/19 | 41.2482 | 54.3292 | 84.8894 | 85.8244 | 0.34712 | 1.1305 | 36.7707 | 27.8983 | 3.3737 | 8.1948 | 344.0063
0,33/20 | 43.4191 | 57.1886 | 89.3572 | 81.5332 | 0.32976 | 1.074 | 34.9322 | 26.5034 | 3.205 | 7.7851 | 345.3276
0,33/21 | 45.5901 | 60.0481 | 93.8251 | 77.6506 | 0.31406 | 1.0228 | 33.2688 | 25.2413 | 3.0524 | 7.4144 | 347.4276
0,33/22 | 47.7611 | 62.9075 | 98.2929 | 74.1211 | 0.29978 | 0.97634 | 31.7565 | 24.094 | 2.9137 | 7.0773 | 350.2002
0,33/23 | 49.932 | 65.7669 | 102.7608 | 70.8984 | 0.28675 | 0.93389 | 30.3758 | 23.0464 | 2.787 | 6.7696 | 353.5576
0,33/24 | 52.103 | 68.6263 | 107.2287 | 67.9443 | 0.2748 | 0.89498 | 29.1102 | 22.0861 | 2.6709 | 6.4876 | 357.4268
0,33/25 | 54.2739 | 71.4858 | 111.6965 | 65.2265 | 0.26381 | 0.85918 | 27.9458 | 21.2027 | 2.564 | 6.2281 | 361.7463
0,33/26 | 56.4449 | 74.3452 | 116.1644 | 62.7178 | 0.25366 | 0.82614 | 26.8709 | 20.3872 | 2.4654 | 5.9885 | 366.4642
0,33/27 | 58.6158 | 77.2046 | 120.6322 | 60.3949 | 0.24427 | 0.79554 | 25.8757 | 19.6321 | 2.3741 | 5.7667 | 371.5361
0,33/28 | 60.7868 | 80.0641 | 125.1001 | 58.238 | 0.23554 | 0.76713 | 24.9516 | 18.931 | 2.2893 | 5.5608 | 376.9243
0,33/29 | 62.9578 | 82.9235 | 129.568 | 56.2298 | 0.22742 | 0.74067 | 24.0912 | 18.2782 | 2.2104 | 5.369 | 382.5958
0,33/30 | 65.1287 | 85.7829 | 134.0358 | 54.3554 | 0.21984 | 0.71599 | 23.2881 | 17.6689 | 2.1367 | 5.19 | 388.5225
0,33/31 | 67.2997 | 88.6424 | 138.5037 | 52.602 | 0.21275 | 0.69289 | 22.5369 | 17.0989 | 2.0678 | 5.0226 | 394.6797
В-3: Tок=6,25, αр=0,25
0,25/1 | 2.171 | 2.1467 | 3.3542 | 1630.6633 | 6.5952 | 21.4796 | 698.6441 | 530.0674 | 64.1007 | 155.7014 | 3114.9236
0,25/2 | 4.3419 | 4.2934 | 6.7085 | 815.3317 | 3.2976 | 10.7398 | 349.322 | 265.0337 | 32.0504 | 77.8507 | 1568.9697
0,25/3 | 6.5129 | 6.4402 | 10.0627 | 543.5544 | 2.1984 | 7.1599 | 232.8814 | 176.6891 | 21.3669 | 51.9005 | 1058.7663
0,25/4 | 8.6838 | 8.5869 | 13.417 | 407.6658 | 1.6488 | 5.3699 | 174.661 | 132.5169 | 16.0252 | 38.9254 | 807.5006
0,25/5 | 10.8548 | 10.7336 | 16.7712 | 326.1327 | 1.319 | 4.2959 | 139.7288 | 106.0135 | 12.8201 | 31.1403 | 659.81
0,25/6 | 13.0257 | 12.8803 | 20.1255 | 271.7772 | 1.0992 | 3.5799 | 116.4407 | 88.3446 | 10.6835 | 25.9502 | 563.9068
0,25/7 | 15.1967 | 15.027 | 23.4797 | 232.9519 | 0.94217 | 3.0685 | 99.8063 | 75.7239 | 9.1572 | 22.2431 | 497.5966
0,25/8 | 17.3677 | 17.1738 | 26.834 | 203.8329 | 0.8244 | 2.6849 | 87.3305 | 66.2584 | 8.0126 | 19.4627 | 449.7819
0,25/9 | 19.5386 | 19.3205 | 30.1883 | 181.1848 | 0.7328 | 2.3866 | 77.6271 | 58.8964 | 7.1223 | 17.3002 | 414.2975
0,25/10 | 21.7096 | 21.4672 | 33.5425 | 163.0663 | 0.65952 | 2.148 | 69.8644 | 53.0067 | 6.4101 | 15.5701 | 387.4444
0,25/11 | 23.8805 | 23.6139 | 36.8967 | 148.2421 | 0.59956 | 1.9527 | 63.5131 | 48.1879 | 5.8273 | 14.1547 | 366.8686
0,25/12 | 26.0515 | 25.7606 | 40.251 | 135.8886 | 0.5496 | 1.79 | 58.2203 | 44.1723 | 5.3417 | 12.9751 | 351.0008
0,25/13 | 28.2224 | 27.9074 | 43.6052 | 125.4356 | 0.50732 | 1.6523 | 53.7419 | 40.7744 | 4.9308 | 11.977 | 338.7544
0,25/14 | 30.3934 | 30.0541 | 46.9595 | 116.476 | 0.47109 | 1.5343 | 49.9031 | 37.862 | 4.5786 | 11.1215 | 329.3535
0,25/15 | 32.5644 | 32.2008 | 50.3137 | 108.7109 | 0.43968 | 1.432 | 46.5763 | 35.3378 | 4.2734 | 10.3801 | 322.229
0,25/16 | 34.7353 | 34.3475 | 53.668 | 101.9165 | 0.4122 | 1.3425 | 43.6653 | 33.1292 | 4.0063 | 9.7313 | 316.9541
0,25/17 | 36.9063 | 36.4942 | 57.0222 | 95.9214 | 0.38795 | 1.2635 | 41.0967 | 31.1804 | 3.7706 | 9.1589 | 313.2023
0,25/18 | 39.0772 | 38.641 | 60.3765 | 90.5924 | 0.3664 | 1.1933 | 38.8136 | 29.4482 | 3.5612 | 8.6501 | 310.7198
0,25/19 | 41.2482 | 40.7877 | 63.7308 | 85.8244 | 0.34712 | 1.1305 | 36.7707 | 27.8983 | 3.3737 | 8.1948 | 309.3062
0,25/20 | 43.4191 | 42.9344 | 67.085 | 81.5332 | 0.32976 | 1.074 | 34.9322 | 26.5034 | 3.205 | 7.7851 | 308.8011
0,25/21 | 45.5901 | 45.0811 | 70.4393 | 77.6506 | 0.31406 | 1.0228 | 33.2688 | 25.2413 | 3.0524 | 7.4144 | 309.0748
0,25/22 | 47.7611 | 47.2278 | 73.7935 | 74.1211 | 0.29978 | 0.97634 | 31.7565 | 24.094 | 2.9137 | 7.0773 | 310.0211
0,25/23 | 49.932 | 49.3746 | 77.1478 | 70.8984 | 0.28675 | 0.93389 | 30.3758 | 23.0464 | 2.787 | 6.7696 | 311.5522
0,25/24 | 52.103 | 51.5213 | 80.502 | 67.9443 | 0.2748 | 0.89498 | 29.1102 | 22.0861 | 2.6709 | 6.4876 | 313.5951
0,25/25 | 54.2739 | 53.668 | 83.8563 | 65.2265 | 0.26381 | 0.85918 | 27.9458 | 21.2027 | 2.564 | 6.2281 | 316.0882
0,25/26 | 56.4449 | 55.8147 | 87.2105 | 62.7178 | 0.25366 | 0.82614 | 26.8709 | 20.3872 | 2.4654 | 5.9885 | 318.9798
0,25/27 | 58.6158 | 57.9614 | 90.5648 | 60.3949 | 0.24427 | 0.79554 | 25.8757 | 19.6321 | 2.3741 | 5.7667 | 322.2254
0,25/28 | 60.7868 | 60.1082 | 93.919 | 58.238 | 0.23554 | 0.76713 | 24.9516 | 18.931 | 2.2893 | 5.5608 | 325.7872
0,25/29 | 62.9578 | 62.2549 | 97.2733 | 56.2298 | 0.22742 | 0.74067 | 24.0912 | 18.2782 | 2.2104 | 5.369 | 329.6325
0,25/30 | 65.1287 | 64.4016 | 100.6275 | 54.3554 | 0.21984 | 0.71599 | 23.2881 | 17.6689 | 2.1367 | 5.19 | 333.7329
0,25/31 | 67.2997 | 66.5483 | 103.9818 | 52.602 | 0.21275 | 0.69289 | 22.5369 | 17.0989 | 2.0678 | 5.0226 | 338.0637
В-4: Tок=6,25, αр=0,20
0,20/1 | 2.171 | 1.7174 | 2.6834 | 1630.6633 | 6.5952 | 21.4796 | 698.6441 | 530.0674 | 64.1007 | 155.7014 | 3113.8234
0,20/2 | 4.3419 | 3.4348 | 5.3668 | 815.3317 | 3.2976 | 10.7398 | 349.322 | 265.0337 | 32.0504 | 77.8507 | 1566.7693
0,20/3 | 6.5129 | 5.1521 | 8.0502 | 543.5544 | 2.1984 | 7.1599 | 232.8814 | 176.6891 | 21.3669 | 51.9005 | 1055.4658
0,20/4 | 8.6838 | 6.8695 | 10.7336 | 407.6658 | 1.6488 | 5.3699 | 174.661 | 132.5169 | 16.0252 | 38.9254 | 803.0999
0,20/5 | 10.8548 | 8.5869 | 13.417 | 326.1327 | 1.319 | 4.2959 | 139.7288 | 106.0135 | 12.8201 | 31.1403 | 654.309
0,20/6 | 13.0257 | 10.3043 | 16.1004 | 271.7772 | 1.0992 | 3.5799 | 116.4407 | 88.3446 | 10.6835 | 25.9502 | 557.3057
0,20/7 | 15.1967 | 12.0216 | 18.7838 | 232.9519 | 0.94217 | 3.0685 | 99.8063 | 75.7239 | 9.1572 | 22.2431 | 489.8952
0,20/8 | 17.3677 | 13.739 | 21.4672 | 203.8329 | 0.8244 | 2.6849 | 87.3305 | 66.2584 | 8.0126 | 19.4627 | 440.9803
0,20/9 | 19.5386 | 15.4564 | 24.1506 | 181.1848 | 0.7328 | 2.3866 | 77.6271 | 58.8964 | 7.1223 | 17.3002 | 404.3958
0,20/10 | 21.7096 | 17.1738 | 26.834 | 163.0663 | 0.65952 | 2.148 | 69.8644 | 53.0067 | 6.4101 | 15.5701 | 376.4425
0,20/11 | 23.8805 | 18.8911 | 29.5174 | 148.2421 | 0.59956 | 1.9527 | 63.5131 | 48.1879 | 5.8273 | 14.1547 | 354.7665
0,20/12 | 26.0515 | 20.6085 | 32.2008 | 135.8886 | 0.5496 | 1.79 | 58.2203 | 44.1723 | 5.3417 | 12.9751 | 337.7984
0,20/13 | 28.2224 | 22.3259 | 34.8842 | 125.4356 | 0.50732 | 1.6523 | 53.7419 | 40.7744 | 4.9308 | 11.977 | 324.4519
0,20/14 | 30.3934 | 24.0433 | 37.5676 | 116.476 | 0.47109 | 1.5343 | 49.9031 | 37.862 | 4.5786 | 11.1215 | 313.9508
0,20/15 | 32.5644 | 25.7606 | 40.251 | 108.7109 | 0.43968 | 1.432 | 46.5763 | 35.3378 | 4.2734 | 10.3801 | 305.7261
0,20/16 | 34.7353 | 27.478 | 42.9344 | 101.9165 | 0.4122 | 1.3425 | 43.6653 | 33.1292 | 4.0063 | 9.7313 | 299.351
0,20/17 | 36.9063 | 29.1954 | 45.6178 | 95.9214 | 0.38795 | 1.2635 | 41.0967 | 31.1804 | 3.7706 | 9.1589 | 294.499
0,20/18 | 39.0772 | 30.9128 | 48.3012 | 90.5924 | 0.3664 | 1.1933 | 38.8136 | 29.4482 | 3.5612 | 8.6501 | 290.9163
0,20/19 | 41.2482 | 32.6301 | 50.9846 | 85.8244 | 0.34712 | 1.1305 | 36.7707 | 27.8983 | 3.3737 | 8.1948 | 288.4025
0,20/20 | 43.4191 | 34.3475 | 53.668 | 81.5332 | 0.32976 | 1.074 | 34.9322 | 26.5034 | 3.205 | 7.7851 | 286.7972
0,20/21 | 45.5901 | 36.0649 | 56.3514 | 77.6506 | 0.31406 | 1.0228 | 33.2688 | 25.2413 | 3.0524 | 7.4144 | 285.9708
0,20/22 | 47.7611 | 37.7823 | 59.0348 | 74.1211 | 0.29978 | 0.97634 | 31.7565 | 24.094 | 2.9137 | 7.0773 | 285.8168
0,20/23 | 49.932 | 39.4996 | 61.7182 | 70.8984 | 0.28675 | 0.93389 | 30.3758 | 23.0464 | 2.787 | 6.7696 | 286.2478
0,20/24 | 52.103 | 41.217 | 64.4016 | 67.9443 | 0.2748 | 0.89498 | 29.1102 | 22.0861 | 2.6709 | 6.4876 | 287.1904
0,20/25 | 54.2739 | 42.9344 | 67.085 | 65.2265 | 0.26381 | 0.85918 | 27.9458 | 21.2027 | 2.564 | 6.2281 | 288.5834
0,20/26 | 56.4449 | 44.6518 | 69.7684 | 62.7178 | 0.25366 | 0.82614 | 26.8709 | 20.3872 | 2.4654 | 5.9885 | 290.3747
0,20/27 | 58.6158 | 46.3692 | 72.4518 | 60.3949 | 0.24427 | 0.79554 | 25.8757 | 19.6321 | 2.3741 | 5.7667 | 292.5202
0,20/28 | 60.7868 | 48.0865 | 75.1352 | 58.238 | 0.23554 | 0.76713 | 24.9516 | 18.931 | 2.2893 | 5.5608 | 294.9818
0,20/29 | 62.9578 | 49.8039 | 77.8186 | 56.2298 | 0.22742 | 0.74067 | 24.0912 | 18.2782 | 2.2104 | 5.369 | 297.7269
0,20/30 | 65.1287 | 51.5213 | 80.502 | 54.3554 | 0.21984 | 0.71599 | 23.2881 | 17.6689 | 2.1367 | 5.19 | 300.7271
0,20/31 | 67.2997 | 53.2387 | 83.1854 | 52.602 | 0.21275 | 0.69289 | 22.5369 | 17.0989 | 2.0678 | 5.0226 | 303.9577
В-5: Tок=6,25, αр=0,67
0,67/1 | 2.171 | 5.7274 | 8.9491 | 1630.6633 | 6.5952 | 21.4796 | 698.6441 | 530.0674 | 64.1007 | 155.7014 | 3124.0992
0,67/2 | 4.3419 | 11.4549 | 17.8983 | 815.3317 | 3.2976 | 10.7398 | 349.322 | 265.0337 | 32.0504 | 77.8507 | 1587.3209
0,67/3 | 6.5129 | 17.1823 | 26.8474 | 543.5544 | 2.1984 | 7.1599 | 232.8814 | 176.6891 | 21.3669 | 51.9005 | 1086.2932
0,67/4 | 8.6838 | 22.9098 | 35.7966 | 407.6658 | 1.6488 | 5.3699 | 174.661 | 132.5169 | 16.0252 | 38.9254 | 844.2031
0,67/5 | 10.8548 | 28.6372 | 44.7457 | 326.1327 | 1.319 | 4.2959 | 139.7288 | 106.0135 | 12.8201 | 31.1403 | 705.6881
0,67/6 | 13.0257 | 34.3647 | 53.6948 | 271.7772 | 1.0992 | 3.5799 | 116.4407 | 88.3446 | 10.6835 | 25.9502 | 618.9606
0,67/7 | 15.1967 | 40.0921 | 62.644 | 232.9519 | 0.94217 | 3.0685 | 99.8063 | 75.7239 | 9.1572 | 22.2431 | 561.8259
0,67/8 | 17.3677 | 45.8196 | 71.5931 | 203.8329 | 0.8244 | 2.6849 | 87.3305 | 66.2584 | 8.0126 | 19.4627 | 523.1868
0,67/9 | 19.5386 | 51.547 | 80.5423 | 181.1848 | 0.7328 | 2.3866 | 77.6271 | 58.8964 | 7.1223 | 17.3002 | 496.8781
0,67/10 | 21.7096 | 57.2745 | 89.4914 | 163.0663 | 0.65952 | 2.148 | 69.8644 | 53.0067 | 6.4101 | 15.5701 | 479.2006
0,67/11 | 23.8805 | 63.0019 | 98.4405 | 148.2421 | 0.59956 | 1.9527 | 63.5131 | 48.1879 | 5.8273 | 14.1547 | 467.8004
0,67/12 | 26.0515 | 68.7294 | 107.3897 | 135.8886 | 0.5496 | 1.79 | 58.2203 | 44.1723 | 5.3417 | 12.9751 | 461.1082
0,67/13 | 28.2224 | 74.4568 | 116.3388 | 125.4356 | 0.50732 | 1.6523 | 53.7419 | 40.7744 | 4.9308 | 11.977 | 458.0374
0,67/14 | 30.3934 | 80.1843 | 125.2879 | 116.476 | 0.47109 | 1.5343 | 49.9031 | 37.862 | 4.5786 | 11.1215 | 457.8122
0,67/15 | 32.5644 | 85.9117 | 134.2371 | 108.7109 | 0.43968 | 1.432 | 46.5763 | 35.3378 | 4.2734 | 10.3801 | 459.8633
0,67/16 | 34.7353 | 91.6392 | 143.1862 | 101.9165 | 0.4122 | 1.3425 | 43.6653 | 33.1292 | 4.0063 | 9.7313 | 463.764
0,67/17 | 36.9063 | 97.3666 | 152.1354 | 95.9214 | 0.38795 | 1.2635 | 41.0967 | 31.1804 | 3.7706 | 9.1589 | 469.1878
0,67/18 | 39.0772 | 103.0941 | 161.0845 | 90.5924 | 0.3664 | 1.1933 | 38.8136 | 29.4482 | 3.5612 | 8.6501 | 475.8809
0,67/19 | 41.2482 | 108.8215 | 170.0336 | 85.8244 | 0.34712 | 1.1305 | 36.7707 | 27.8983 | 3.3737 | 8.1948 | 483.6429
0,67/20 | 43.4191 | 114.549 | 178.9828 | 81.5332 | 0.32976 | 1.074 | 34.9322 | 26.5034 | 3.205 | 7.7851 | 492.3135
0,67/21 | 45.5901 | 120.2764 | 187.9319 | 77.6506 | 0.31406 | 1.0228 | 33.2688 | 25.2413 | 3.0524 | 7.4144 | 501.7628
0,67/22 | 47.7611 | 126.0039 | 196.8811 | 74.1211 | 0.29978 | 0.97634 | 31.7565 | 24.094 | 2.9137 | 7.0773 | 511.8847
0,67/23 | 49.932 | 131.7313 | 205.8302 | 70.8984 | 0.28675 | 0.93389 | 30.3758 | 23.0464 | 2.787 | 6.7696 | 522.5914
0,67/24 | 52.103 | 137.4588 | 214.7793 | 67.9443 | 0.2748 | 0.89498 | 29.1102 | 22.0861 | 2.6709 | 6.4876 | 533.8099
0,67/25 | 54.2739 | 143.1862 | 223.7285 | 65.2265 | 0.26381 | 0.85918 | 27.9458 | 21.2027 | 2.564 | 6.2281 | 545.4787
0,67/26 | 56.4449 | 148.9137 | 232.6776 | 62.7178 | 0.25366 | 0.82614 | 26.8709 | 20.3872 | 2.4654 | 5.9885 | 557.5459
0,67/27 | 58.6158 | 154.6411 | 241.6268 | 60.3949 | 0.24427 | 0.79554 | 25.8757 | 19.6321 | 2.3741 | 5.7667 | 569.9671
0,67/28 | 60.7868 | 160.3686 | 250.5759 | 58.238 | 0.23554 | 0.76713 | 24.9516 | 18.931 | 2.2893 | 5.5608 | 582.7045
0,67/29 | 62.9578 | 166.096 | 259.525 | 56.2298 | 0.22742 | 0.74067 | 24.0912 | 18.2782 | 2.2104 | 5.369 | 595.7254
0,67/30 | 65.1287 | 171.8235 | 268.4742 | 54.3554 | 0.21984 | 0.71599 | 23.2881 | 17.6689 | 2.1367 | 5.19 | 609.0014
0,67/31 | 67.2997 | 177.5509 | 277.4233 | 52.602 | 0.21275 | 0.69289 | 22.5369 | 17.0989 | 2.0678 | 5.0226 | 622.5078
0,63/1
0,63/2
0,63/3
0,63/4
0,63/5
0,63/6
0,63/7
0,63/8
0,63/9
0,63/10
0,63/11
0,63/12
0,63/13
0,63/14
0,63/15
0,63/16
0,63/17
0,63/18
0,63/19
0,63/20
0,63/21
0,63/22
0,63/23
0,63/24
0,63/25
0,63/26
0,63/27
0,63/28
0,63/29
0,63/30
0,63/31
0,75/1
0,75/2
0,75/3
0,75/4
0,75/5
0,75/6
0,75/7
0,75/8
0,75/9
0,75/10
0,75/11
0,75/12
0,75/13
0,75/14
0,75/15
0,75/16
0,75/17
0,75/18
0,75/19
0,75/20
0,75/21
0,75/22
0,75/23
0,75/24
0,75/25
0,75/26
0,75/27
0,75/28
0,75/29
0,75/30
0,75/31
0,80/1
0,80/2
0,80/3
0,80/4
0,80/5
0,80/6
0,80/7
0,80/8
0,80/9
0,80/10
0,80/11
0,80/12
0,80/13
0,80/14
0,80/15
0,80/16
0,80/17
0,80/18
0,80/19
0,80/20
0,80/21
0,80/22
0,80/23
0,80/24
0,80/25
0,80/26
0,80/27
0,80/28
0,80/29
0,80/30
0,80/31
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-9: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 2.692 | 16.1 | 16.1 | 1730.563 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 3138.764
0,50/2 | 5.384 | 32.201 | 32.201 | 865.281 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1621.721
0,50/3 | 8.076 | 48.301 | 48.301 | 576.854 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1139.301
0,50/4 | 10.768 | 64.402 | 64.402 | 432.641 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 915.54
0,50/5 | 13.46 | 80.502 | 80.502 | 346.113 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 795.239
0,50/6 | 16.152 | 96.602 | 96.602 | 288.427 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 726.668
0,50/7 | 18.844 | 112.703 | 112.703 | 247.223 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 687.66
0,50/8 | 21.536 | 128.803 | 128.803 | 216.32 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 667.126
0,50/9 | 24.228 | 144.904 | 144.904 | 192.285 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 658.911
0,50/10 | 26.92 | 161.004 | 161.004 | 173.056 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 659.314
0,50/11 | 29.612 | 177.104 | 177.104 | 157.324 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 665.99
0,50/12 | 32.304 | 193.205 | 193.205 | 144.214 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 677.371
0,50/13 | 34.996 | 209.305 | 209.305 | 133.12 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 692.365
0,50/14 | 37.688 | 225.406 | 225.406 | 123.612 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 710.205
0,50/15 | 40.38 | 241.506 | 241.506 | 115.371 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 730.317
0,50/16 | 43.072 | 257.606 | 257.606 | 108.16 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 752.276
0,50/17 | 45.764 | 273.707 | 273.707 | 101.798 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 775.76
0,50/18 | 48.456 | 289.807 | 289.807 | 96.142 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 800.508
0,50/19 | 51.148 | 305.908 | 305.908 | 91.082 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 826.326
0,50/20 | 53.84 | 322.008 | 322.008 | 86.528 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 853.049
0,50/21 | 56.532 | 338.108 | 338.108 | 82.408 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 880.552
0,50/22 | 59.224 | 354.209 | 354.209 | 78.662 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 908.728
0,50/23 | 61.916 | 370.309 | 370.309 | 75.242 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 937.485
0,50/24 | 64.608 | 386.41 | 386.41 | 72.107 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 966.756
0,50/25 | 67.3 | 402.51 | 402.51 | 69.223 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 996.476
0,50/26 | 69.992 | 418.61 | 418.61 | 66.56 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 1026.592
0,50/27 | 72.684 | 434.711 | 434.711 | 64.095 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 1057.065
0,50/28 | 75.376 | 450.811 | 450.811 | 61.806 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 1087.851
0,50/29 | 78.068 | 466.912 | 466.912 | 59.675 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 1118.923
0,50/30 | 80.76 | 483.012 | 483.012 | 57.685 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 1150.246
0,50/31 | 86.144 | 515.213 | 515.213 | 54.08 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 1213.566
В-10: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 2.692 | 10.723 | 10.723 | 1152.555 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 2550.002
0,33/2 | 5.384 | 21.446 | 21.446 | 576.277 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1311.207
0,33/3 | 8.076 | 32.169 | 32.169 | 384.185 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 914.368
0,33/4 | 10.768 | 42.891 | 42.891 | 288.139 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 728.016
0,33/5 | 13.46 | 53.614 | 53.614 | 230.511 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 625.861
0,33/6 | 16.152 | 64.337 | 64.337 | 192.092 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 565.803
0,33/7 | 18.844 | 75.06 | 75.06 | 164.651 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 529.802
0,33/8 | 21.536 | 85.783 | 85.783 | 144.069 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 508.835
0,33/9 | 24.228 | 96.506 | 96.506 | 128.062 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 497.892
0,33/10 | 26.92 | 107.229 | 107.229 | 115.255 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 493.963
0,33/11 | 29.612 | 117.952 | 117.952 | 104.778 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 495.14
0,33/12 | 32.304 | 128.674 | 128.674 | 96.046 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 500.141
0,33/13 | 34.996 | 139.397 | 139.397 | 88.658 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 508.087
0,33/14 | 37.688 | 150.12 | 150.12 | 82.325 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 518.346
0,33/15 | 40.38 | 160.843 | 160.843 | 76.837 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 530.457
0,33/16 | 43.072 | 171.566 | 171.566 | 72.035 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 544.071
0,33/17 | 45.764 | 182.289 | 182.289 | 67.797 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 558.923
0,33/18 | 48.456 | 193.012 | 193.012 | 64.031 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 574.807
0,33/19 | 51.148 | 203.734 | 203.734 | 60.661 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 591.557
0,33/20 | 53.84 | 214.457 | 214.457 | 57.628 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 609.047
0,33/21 | 56.532 | 225.18 | 225.18 | 54.884 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 627.172
0,33/22 | 59.224 | 235.903 | 235.903 | 52.389 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 645.843
0,33/23 | 61.916 | 246.626 | 246.626 | 50.111 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 664.988
0,33/24 | 64.608 | 257.349 | 257.349 | 48.023 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 684.55
0,33/25 | 67.3 | 268.072 | 268.072 | 46.102 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 704.479
0,33/26 | 69.992 | 278.795 | 278.795 | 44.329 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 724.731
0,33/27 | 72.684 | 289.517 | 289.517 | 42.687 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 745.269
0,33/28 | 75.376 | 300.24 | 300.24 | 41.163 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 766.066
0,33/29 | 78.068 | 310.963 | 310.963 | 39.743 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 787.093
0,33/30 | 80.76 | 321.686 | 321.686 | 38.418 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 808.327
0,33/31 | 86.144 | 343.132 | 343.132 | 36.017 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 851.341
В-11: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 2.692 | 8.05 | 8.05 | 865.281 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 2257.382
0,25/2 | 5.384 | 16.1 | 16.1 | 432.641 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1156.879
0,25/3 | 8.076 | 24.151 | 24.151 | 288.427 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 802.574
0,25/4 | 10.768 | 32.201 | 32.201 | 216.32 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 634.817
0,25/5 | 13.46 | 40.251 | 40.251 | 173.056 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 541.68
0,25/6 | 16.152 | 48.301 | 48.301 | 144.214 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 485.853
0,25/7 | 18.844 | 56.351 | 56.351 | 123.612 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 451.345
0,25/8 | 21.536 | 64.402 | 64.402 | 108.16 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 430.164
0,25/9 | 24.228 | 72.452 | 72.452 | 96.142 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 417.864
0,25/10 | 26.92 | 80.502 | 80.502 | 86.528 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 411.782
0,25/11 | 29.612 | 88.552 | 88.552 | 78.662 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 410.224
0,25/12 | 32.304 | 96.602 | 96.602 | 72.107 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 412.058
0,25/13 | 34.996 | 104.653 | 104.653 | 66.56 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 416.501
0,25/14 | 37.688 | 112.703 | 112.703 | 61.806 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 422.993
0,25/15 | 40.38 | 120.753 | 120.753 | 57.685 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 431.125
0,25/16 | 43.072 | 128.803 | 128.803 | 54.08 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 440.59
0,25/17 | 45.764 | 136.853 | 136.853 | 50.899 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 451.153
0,25/18 | 48.456 | 144.904 | 144.904 | 48.071 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 462.631
0,25/19 | 51.148 | 152.954 | 152.954 | 45.541 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 474.877
0,25/20 | 53.84 | 161.004 | 161.004 | 43.264 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 487.777
0,25/21 | 56.532 | 169.054 | 169.054 | 41.204 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 501.24
0,25/22 | 59.224 | 177.104 | 177.104 | 39.331 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 515.187
0,25/23 | 61.916 | 185.155 | 185.155 | 37.621 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 529.556
0,25/24 | 64.608 | 193.205 | 193.205 | 36.053 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 544.292
0,25/25 | 67.3 | 201.255 | 201.255 | 34.611 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 559.354
0,25/26 | 69.992 | 209.305 | 209.305 | 33.28 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 574.702
0,25/27 | 72.684 | 217.355 | 217.355 | 32.047 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 590.305
0,25/28 | 75.376 | 225.406 | 225.406 | 30.903 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 606.138
0,25/29 | 78.068 | 233.456 | 233.456 | 29.837 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 622.173
0,25/30 | 80.76 | 241.506 | 241.506 | 28.843 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 638.392
0,25/31 | 86.144 | 257.606 | 257.606 | 27.04 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 671.312
В-12: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 2.692 | 6.44 | 6.44 | 692.225 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 2081.106
0,20/2 | 5.384 | 12.88 | 12.88 | 346.113 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1063.911
0,20/3 | 8.076 | 19.32 | 19.32 | 230.742 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 735.227
0,20/4 | 10.768 | 25.761 | 25.761 | 173.056 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 578.673
0,20/5 | 13.46 | 32.201 | 32.201 | 138.445 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 490.969
0,20/6 | 16.152 | 38.641 | 38.641 | 115.371 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 437.69
0,20/7 | 18.844 | 45.081 | 45.081 | 98.889 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 404.082
0,20/8 | 21.536 | 51.521 | 51.521 | 86.528 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 382.77
0,20/9 | 24.228 | 57.961 | 57.961 | 76.914 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 369.654
0,20/10 | 26.92 | 64.402 | 64.402 | 69.223 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 362.277
0,20/11 | 29.612 | 70.842 | 70.842 | 62.93 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 359.072
0,20/12 | 32.304 | 77.282 | 77.282 | 57.685 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 358.996
0,20/13 | 34.996 | 83.722 | 83.722 | 53.248 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 361.327
0,20/14 | 37.688 | 90.162 | 90.162 | 49.445 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 365.55
0,20/15 | 40.38 | 96.602 | 96.602 | 46.148 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 371.286
0,20/16 | 43.072 | 103.043 | 103.043 | 43.264 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 378.254
0,20/17 | 45.764 | 109.483 | 109.483 | 40.719 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 386.233
0,20/18 | 48.456 | 115.923 | 115.923 | 38.457 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 395.055
0,20/19 | 51.148 | 122.363 | 122.363 | 36.433 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 404.587
0,20/20 | 53.84 | 128.803 | 128.803 | 34.611 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 414.722
0,20/21 | 56.532 | 135.243 | 135.243 | 32.963 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 425.377
0,20/22 | 59.224 | 141.684 | 141.684 | 31.465 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 436.481
0,20/23 | 61.916 | 148.124 | 148.124 | 30.097 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 447.97
0,20/24 | 64.608 | 154.564 | 154.564 | 28.843 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 459.8
0,20/25 | 67.3 | 161.004 | 161.004 | 27.689 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 471.93
0,20/26 | 69.992 | 167.444 | 167.444 | 26.624 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 484.324
0,20/27 | 72.684 | 173.884 | 173.884 | 25.638 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 496.954
0,20/28 | 75.376 | 180.324 | 180.324 | 24.722 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 509.793
0,20/29 | 78.068 | 186.765 | 186.765 | 23.87 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 522.824
0,20/30 | 80.76 | 193.205 | 193.205 | 23.074 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 536.021
0,20/31 | 86.144 | 206.085 | 206.085 | 21.632 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 562.862
В-13: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 2.692 | 21.478 | 21.478 | 2308.571 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 3727.528
0,67/2 | 5.384 | 42.956 | 42.956 | 1154.286 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1932.236
0,67/3 | 8.076 | 64.434 | 64.434 | 769.524 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1364.237
0,67/4 | 10.768 | 85.912 | 85.912 | 577.143 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1103.062
0,67/5 | 13.46 | 107.39 | 107.39 | 461.714 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 964.616
0,67/6 | 16.152 | 128.868 | 128.868 | 384.762 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 887.535
0,67/7 | 18.844 | 150.346 | 150.346 | 329.796 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 845.519
0,67/8 | 21.536 | 171.823 | 171.823 | 288.571 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 825.417
0,67/9 | 24.228 | 193.301 | 193.301 | 256.508 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 819.928
0,67/10 | 26.92 | 214.779 | 214.779 | 230.857 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 824.665
0,67/11 | 29.612 | 236.257 | 236.257 | 209.87 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 836.842
0,67/12 | 32.304 | 257.735 | 257.735 | 192.381 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 854.598
0,67/13 | 34.996 | 279.213 | 279.213 | 177.582 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 876.643
0,67/14 | 37.688 | 300.691 | 300.691 | 164.898 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 902.061
0,67/15 | 40.38 | 322.169 | 322.169 | 153.905 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 930.177
0,67/16 | 43.072 | 343.647 | 343.647 | 144.286 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 960.484
0,67/17 | 45.764 | 365.125 | 365.125 | 135.798 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 992.596
0,67/18 | 48.456 | 386.603 | 386.603 | 128.254 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 1026.212
0,67/19 | 51.148 | 408.081 | 408.081 | 121.504 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 1061.094
0,67/20 | 53.84 | 429.559 | 429.559 | 115.429 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 1097.052
0,67/21 | 56.532 | 451.037 | 451.037 | 109.932 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 1133.934
0,67/22 | 59.224 | 472.515 | 472.515 | 104.935 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 1171.613
0,67/23 | 61.916 | 493.992 | 493.992 | 100.373 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 1209.982
0,67/24 | 64.608 | 515.47 | 515.47 | 96.19 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 1248.959
0,67/25 | 67.3 | 536.948 | 536.948 | 92.343 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 1288.472
0,67/26 | 69.992 | 558.426 | 558.426 | 88.791 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 1328.455
0,67/27 | 72.684 | 579.904 | 579.904 | 85.503 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 1368.859
0,67/28 | 75.376 | 601.382 | 601.382 | 82.449 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 1409.636
0,67/29 | 78.068 | 622.86 | 622.86 | 79.606 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 1450.75
0,67/30 | 80.76 | 644.338 | 644.338 | 76.952 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 1492.165
0,67/31 | 86.144 | 687.294 | 687.294 | 72.143 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 1575.791
В-14: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 2.692 | 20.125 | 20.125 | 2163.204 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 3579.455
0,63/2 | 5.384 | 40.251 | 40.251 | 1081.602 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1854.142
0,63/3 | 8.076 | 60.376 | 60.376 | 721.068 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1307.665
0,63/4 | 10.768 | 80.502 | 80.502 | 540.801 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1055.9
0,63/5 | 13.46 | 100.627 | 100.627 | 432.641 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 922.017
0,63/6 | 16.152 | 120.753 | 120.753 | 360.534 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 847.077
0,63/7 | 18.844 | 140.878 | 140.878 | 309.029 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 805.816
0,63/8 | 21.536 | 161.004 | 161.004 | 270.4 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 785.608
0,63/9 | 24.228 | 181.129 | 181.129 | 240.356 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 779.432
0,63/10 | 26.92 | 201.255 | 201.255 | 216.32 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 783.08
0,63/11 | 29.612 | 221.38 | 221.38 | 196.655 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 793.873
0,63/12 | 32.304 | 241.506 | 241.506 | 180.267 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 810.026
0,63/13 | 34.996 | 261.631 | 261.631 | 166.4 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 830.297
0,63/14 | 37.688 | 281.757 | 281.757 | 154.515 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 853.81
0,63/15 | 40.38 | 301.882 | 301.882 | 144.214 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 879.912
0,63/16 | 43.072 | 322.008 | 322.008 | 135.2 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 908.12
0,63/17 | 45.764 | 342.133 | 342.133 | 127.247 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 938.061
0,63/18 | 48.456 | 362.259 | 362.259 | 120.178 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 969.448
0,63/19 | 51.148 | 382.384 | 382.384 | 113.853 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 1002.049
0,63/20 | 53.84 | 402.51 | 402.51 | 108.16 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 1035.685
0,63/21 | 56.532 | 422.635 | 422.635 | 103.01 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 1070.208
0,63/22 | 59.224 | 442.761 | 442.761 | 98.327 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 1105.497
0,63/23 | 61.916 | 462.886 | 462.886 | 94.052 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 1141.449
0,63/24 | 64.608 | 483.012 | 483.012 | 90.133 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 1177.986
0,63/25 | 67.3 | 503.137 | 503.137 | 86.528 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 1215.035
0,63/26 | 69.992 | 523.263 | 523.263 | 83.2 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 1252.538
0,63/27 | 72.684 | 543.388 | 543.388 | 80.119 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 1290.443
0,63/28 | 75.376 | 563.514 | 563.514 | 77.257 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 1328.708
0,63/29 | 78.068 | 583.639 | 583.639 | 74.593 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 1367.295
0,63/30 | 80.76 | 603.765 | 603.765 | 72.107 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 1406.174
0,63/31 | 86.144 | 644.016 | 644.016 | 67.6 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 1484.692
В-15: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 2.692 | 24.151 | 24.151 | 2595.844 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 4020.147
0,75/2 | 5.384 | 48.301 | 48.301 | 1297.922 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2086.562
0,75/3 | 8.076 | 72.452 | 72.452 | 865.281 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1476.03
0,75/4 | 10.768 | 96.602 | 96.602 | 648.961 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1196.26
0,75/5 | 13.46 | 120.753 | 120.753 | 519.169 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 1048.797
0,75/6 | 16.152 | 144.904 | 144.904 | 432.641 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 967.486
0,75/7 | 18.844 | 169.054 | 169.054 | 370.835 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 923.974
0,75/8 | 21.536 | 193.205 | 193.205 | 324.481 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 904.091
0,75/9 | 24.228 | 217.355 | 217.355 | 288.427 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 899.955
0,75/10 | 26.92 | 241.506 | 241.506 | 259.584 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 906.846
0,75/11 | 29.612 | 265.657 | 265.657 | 235.986 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 921.758
0,75/12 | 32.304 | 289.807 | 289.807 | 216.32 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 942.681
0,75/13 | 34.996 | 313.958 | 313.958 | 199.68 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 968.231
0,75/14 | 37.688 | 338.108 | 338.108 | 185.417 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 997.414
0,75/15 | 40.38 | 362.259 | 362.259 | 173.056 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 1029.508
0,75/16 | 43.072 | 386.41 | 386.41 | 162.24 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 1063.964
0,75/17 | 45.764 | 410.56 | 410.56 | 152.697 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 1100.365
0,75/18 | 48.456 | 434.711 | 434.711 | 144.214 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 1138.388
0,75/19 | 51.148 | 458.861 | 458.861 | 136.623 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 1177.773
0,75/20 | 53.84 | 483.012 | 483.012 | 129.792 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 1218.321
0,75/21 | 56.532 | 507.163 | 507.163 | 123.612 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 1259.866
0,75/22 | 59.224 | 531.313 | 531.313 | 117.993 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 1302.267
0,75/23 | 61.916 | 555.464 | 555.464 | 112.863 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 1345.416
0,75/24 | 64.608 | 579.614 | 579.614 | 108.16 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 1389.217
0,75/25 | 67.3 | 603.765 | 603.765 | 103.834 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 1433.597
0,75/26 | 69.992 | 627.916 | 627.916 | 99.84 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 1478.484
0,75/27 | 72.684 | 652.066 | 652.066 | 96.142 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 1523.822
0,75/28 | 75.376 | 676.217 | 676.217 | 92.709 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 1569.566
0,75/29 | 78.068 | 700.367 | 700.367 | 89.512 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 1615.67
0,75/30 | 80.76 | 724.518 | 724.518 | 86.528 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 1662.101
0,75/31 | 86.144 | 772.819 | 772.819 | 81.12 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 1755.818
В-16: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 2.692 | 25.761 | 25.761 | 2768.901 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 4196.424
0,80/2 | 5.384 | 51.521 | 51.521 | 1384.45 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2179.53
0,80/3 | 8.076 | 77.282 | 77.282 | 922.967 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1543.376
0,80/4 | 10.768 | 103.043 | 103.043 | 692.225 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1252.406
0,80/5 | 13.46 | 128.803 | 128.803 | 553.78 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 1099.508
0,80/6 | 16.152 | 154.564 | 154.564 | 461.483 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 1015.648
0,80/7 | 18.844 | 180.324 | 180.324 | 395.557 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 971.236
0,80/8 | 21.536 | 206.085 | 206.085 | 346.113 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 951.483
0,80/9 | 24.228 | 231.846 | 231.846 | 307.656 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 948.166
0,80/10 | 26.92 | 257.606 | 257.606 | 276.89 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 956.352
0,80/11 | 29.612 | 283.367 | 283.367 | 251.718 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 972.91
0,80/12 | 32.304 | 309.128 | 309.128 | 230.742 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 995.745
0,80/13 | 34.996 | 334.888 | 334.888 | 212.992 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 1023.403
0,80/14 | 37.688 | 360.649 | 360.649 | 197.779 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 1054.858
0,80/15 | 40.38 | 386.41 | 386.41 | 184.593 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 1089.347
0,80/16 | 43.072 | 412.17 | 412.17 | 173.056 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 1126.3
0,80/17 | 45.764 | 437.931 | 437.931 | 162.877 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 1165.287
0,80/18 | 48.456 | 463.692 | 463.692 | 153.828 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 1205.964
0,80/19 | 51.148 | 489.452 | 489.452 | 145.732 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 1248.064
0,80/20 | 53.84 | 515.213 | 515.213 | 138.445 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 1291.376
0,80/21 | 56.532 | 540.973 | 540.973 | 131.852 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 1335.726
0,80/22 | 59.224 | 566.734 | 566.734 | 125.859 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 1380.975
0,80/23 | 61.916 | 592.495 | 592.495 | 120.387 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 1427.002
0,80/24 | 64.608 | 618.255 | 618.255 | 115.371 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 1473.71
0,80/25 | 67.3 | 644.016 | 644.016 | 110.756 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 1521.021
0,80/26 | 69.992 | 669.777 | 669.777 | 106.496 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 1568.862
0,80/27 | 72.684 | 695.537 | 695.537 | 102.552 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 1617.174
0,80/28 | 75.376 | 721.298 | 721.298 | 98.889 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 1665.908
0,80/29 | 78.068 | 747.059 | 747.059 | 95.479 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 1715.021
0,80/30 | 80.76 | 772.819 | 772.819 | 92.297 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 1764.472
0,80/31 | 86.144 | 824.34 | 824.34 | 86.528 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 1864.268
В-17: Tок=3, αр=0,50
0,50/1 | 2.692 | 10.734 | 10.734 | 1730.563 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 3128.032
0,50/2 | 5.384 | 21.467 | 21.467 | 865.281 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1600.253
0,50/3 | 8.076 | 32.201 | 32.201 | 576.854 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1107.101
0,50/4 | 10.768 | 42.934 | 42.934 | 432.641 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 872.604
0,50/5 | 13.46 | 53.668 | 53.668 | 346.113 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 741.571
0,50/6 | 16.152 | 64.402 | 64.402 | 288.427 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 662.268
0,50/7 | 18.844 | 75.135 | 75.135 | 247.223 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 612.524
0,50/8 | 21.536 | 85.869 | 85.869 | 216.32 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 581.258
0,50/9 | 24.228 | 96.602 | 96.602 | 192.285 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 562.307
0,50/10 | 26.92 | 107.336 | 107.336 | 173.056 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 551.978
0,50/11 | 29.612 | 118.07 | 118.07 | 157.324 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 547.922
0,50/12 | 32.304 | 128.803 | 128.803 | 144.214 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 548.567
0,50/13 | 34.996 | 139.537 | 139.537 | 133.12 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 552.829
0,50/14 | 37.688 | 150.27 | 150.27 | 123.612 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 559.933
0,50/15 | 40.38 | 161.004 | 161.004 | 115.371 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 569.313
0,50/16 | 43.072 | 171.738 | 171.738 | 108.16 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 580.54
0,50/17 | 45.764 | 182.471 | 182.471 | 101.798 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 593.288
0,50/18 | 48.456 | 193.205 | 193.205 | 96.142 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 607.304
0,50/19 | 51.148 | 203.938 | 203.938 | 91.082 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 622.386
0,50/20 | 53.84 | 214.672 | 214.672 | 86.528 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 638.377
0,50/21 | 56.532 | 225.406 | 225.406 | 82.408 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 655.148
0,50/22 | 59.224 | 236.139 | 236.139 | 78.662 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 672.588
0,50/23 | 61.916 | 246.873 | 246.873 | 75.242 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 690.613
0,50/24 | 64.608 | 257.606 | 257.606 | 72.107 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 709.148
0,50/25 | 67.3 | 268.34 | 268.34 | 69.223 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 728.136
0,50/26 | 69.992 | 279.074 | 279.074 | 66.56 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 747.52
0,50/27 | 72.684 | 289.807 | 289.807 | 64.095 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 767.257
0,50/28 | 75.376 | 300.541 | 300.541 | 61.806 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 787.311
0,50/29 | 78.068 | 311.274 | 311.274 | 59.675 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 807.647
0,50/30 | 80.76 | 322.008 | 322.008 | 57.685 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 828.238
0,50/31 | 86.144 | 343.475 | 343.475 | 54.08 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 870.09
В-18: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 2.692 | 7.149 | 7.149 | 1152.555 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 2542.854
0,33/2 | 5.384 | 14.297 | 14.297 | 576.277 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1296.909
0,33/3 | 8.076 | 21.446 | 21.446 | 384.185 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 892.922
0,33/4 | 10.768 | 28.594 | 28.594 | 288.139 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 699.422
0,33/5 | 13.46 | 35.743 | 35.743 | 230.511 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 590.119
0,33/6 | 16.152 | 42.891 | 42.891 | 192.092 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 522.911
0,33/7 | 18.844 | 50.04 | 50.04 | 164.651 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 479.762
0,33/8 | 21.536 | 57.189 | 57.189 | 144.069 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 451.647
0,33/9 | 24.228 | 64.337 | 64.337 | 128.062 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 433.554
0,33/10 | 26.92 | 71.486 | 71.486 | 115.255 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 422.477
0,33/11 | 29.612 | 78.634 | 78.634 | 104.778 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 416.504
0,33/12 | 32.304 | 85.783 | 85.783 | 96.046 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 414.359
0,33/13 | 34.996 | 92.932 | 92.932 | 88.658 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 415.157
0,33/14 | 37.688 | 100.08 | 100.08 | 82.325 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 418.266
0,33/15 | 40.38 | 107.229 | 107.229 | 76.837 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 423.229
0,33/16 | 43.072 | 114.377 | 114.377 | 72.035 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 429.693
0,33/17 | 45.764 | 121.526 | 121.526 | 67.797 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 437.397
0,33/18 | 48.456 | 128.674 | 128.674 | 64.031 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 446.131
0,33/19 | 51.148 | 135.823 | 135.823 | 60.661 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 455.735
0,33/20 | 53.84 | 142.972 | 142.972 | 57.628 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 466.077
0,33/21 | 56.532 | 150.12 | 150.12 | 54.884 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 477.052
0,33/22 | 59.224 | 157.269 | 157.269 | 52.389 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 488.575
0,33/23 | 61.916 | 164.417 | 164.417 | 50.111 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 500.57
0,33/24 | 64.608 | 171.566 | 171.566 | 48.023 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 512.984
0,33/25 | 67.3 | 178.714 | 178.714 | 46.102 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 525.763
0,33/26 | 69.992 | 185.863 | 185.863 | 44.329 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 538.867
0,33/27 | 72.684 | 193.012 | 193.012 | 42.687 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 552.259
0,33/28 | 75.376 | 200.16 | 200.16 | 41.163 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 565.906
0,33/29 | 78.068 | 207.309 | 207.309 | 39.743 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 579.785
0,33/30 | 80.76 | 214.457 | 214.457 | 38.418 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 593.869
0,33/31 | 86.144 | 228.754 | 228.754 | 36.017 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 622.585
В-19: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 2.692 | 5.367 | 5.367 | 865.281 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 2252.016
0,25/2 | 5.384 | 10.734 | 10.734 | 432.641 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1146.147
0,25/3 | 8.076 | 16.1 | 16.1 | 288.427 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 786.472
0,25/4 | 10.768 | 21.467 | 21.467 | 216.32 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 613.349
0,25/5 | 13.46 | 26.834 | 26.834 | 173.056 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 514.846
0,25/6 | 16.152 | 32.201 | 32.201 | 144.214 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 453.653
0,25/7 | 18.844 | 37.568 | 37.568 | 123.612 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 413.779
0,25/8 | 21.536 | 42.934 | 42.934 | 108.16 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 387.228
0,25/9 | 24.228 | 48.301 | 48.301 | 96.142 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 369.562
0,25/10 | 26.92 | 53.668 | 53.668 | 86.528 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 358.114
0,25/11 | 29.612 | 59.035 | 59.035 | 78.662 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 351.19
0,25/12 | 32.304 | 64.402 | 64.402 | 72.107 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 347.658
0,25/13 | 34.996 | 69.768 | 69.768 | 66.56 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 346.731
0,25/14 | 37.688 | 75.135 | 75.135 | 61.806 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 347.857
0,25/15 | 40.38 | 80.502 | 80.502 | 57.685 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 350.623
0,25/16 | 43.072 | 85.869 | 85.869 | 54.08 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 354.722
0,25/17 | 45.764 | 91.236 | 91.236 | 50.899 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 359.919
0,25/18 | 48.456 | 96.602 | 96.602 | 48.071 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 366.027
0,25/19 | 51.148 | 101.969 | 101.969 | 45.541 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 372.907
0,25/20 | 53.84 | 107.336 | 107.336 | 43.264 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 380.441
0,25/21 | 56.532 | 112.703 | 112.703 | 41.204 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 388.538
0,25/22 | 59.224 | 118.07 | 118.07 | 39.331 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 397.119
0,25/23 | 61.916 | 123.436 | 123.436 | 37.621 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 406.118
0,25/24 | 64.608 | 128.803 | 128.803 | 36.053 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 415.488
0,25/25 | 67.3 | 134.17 | 134.17 | 34.611 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 425.184
0,25/26 | 69.992 | 139.537 | 139.537 | 33.28 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 435.166
0,25/27 | 72.684 | 144.904 | 144.904 | 32.047 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 445.403
0,25/28 | 75.376 | 150.27 | 150.27 | 30.903 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 455.866
0,25/29 | 78.068 | 155.637 | 155.637 | 29.837 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 466.535
0,25/30 | 80.76 | 161.004 | 161.004 | 28.843 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 477.388
0,25/31 | 86.144 | 171.738 | 171.738 | 27.04 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 499.576
В-20: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 2.692 | 4.293 | 4.293 | 692.225 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 2076.812
0,20/2 | 5.384 | 8.587 | 8.587 | 346.113 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1055.325
0,20/3 | 8.076 | 12.88 | 12.88 | 230.742 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 722.347
0,20/4 | 10.768 | 17.174 | 17.174 | 173.056 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 561.499
0,20/5 | 13.46 | 21.467 | 21.467 | 138.445 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 469.501
0,20/6 | 16.152 | 25.761 | 25.761 | 115.371 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 411.93
0,20/7 | 18.844 | 30.054 | 30.054 | 98.889 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 374.028
0,20/8 | 21.536 | 34.348 | 34.348 | 86.528 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 348.424
0,20/9 | 24.228 | 38.641 | 38.641 | 76.914 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 331.014
0,20/10 | 26.92 | 42.934 | 42.934 | 69.223 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 319.341
0,20/11 | 29.612 | 47.228 | 47.228 | 62.93 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 311.844
0,20/12 | 32.304 | 51.521 | 51.521 | 57.685 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 307.474
0,20/13 | 34.996 | 55.815 | 55.815 | 53.248 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 305.513
0,20/14 | 37.688 | 60.108 | 60.108 | 49.445 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 305.442
0,20/15 | 40.38 | 64.402 | 64.402 | 46.148 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 306.886
0,20/16 | 43.072 | 68.695 | 68.695 | 43.264 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 309.558
0,20/17 | 45.764 | 72.988 | 72.988 | 40.719 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 313.243
0,20/18 | 48.456 | 77.282 | 77.282 | 38.457 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 317.773
0,20/19 | 51.148 | 81.575 | 81.575 | 36.433 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 323.011
0,20/20 | 53.84 | 85.869 | 85.869 | 34.611 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 328.854
0,20/21 | 56.532 | 90.162 | 90.162 | 32.963 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 335.215
0,20/22 | 59.224 | 94.456 | 94.456 | 31.465 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 342.025
0,20/23 | 61.916 | 98.749 | 98.749 | 30.097 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 349.22
0,20/24 | 64.608 | 103.043 | 103.043 | 28.843 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 356.758
0,20/25 | 67.3 | 107.336 | 107.336 | 27.689 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 364.594
0,20/26 | 69.992 | 111.629 | 111.629 | 26.624 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 372.694
0,20/27 | 72.684 | 115.923 | 115.923 | 25.638 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 381.032
0,20/28 | 75.376 | 120.216 | 120.216 | 24.722 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 389.577
0,20/29 | 78.068 | 124.51 | 124.51 | 23.87 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 398.314
0,20/30 | 80.76 | 128.803 | 128.803 | 23.074 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 407.217
0,20/31 | 86.144 | 137.39 | 137.39 | 21.632 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 425.472
В-21: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 2.692 | 14.319 | 14.319 | 2308.571 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 3713.21
0,67/2 | 5.384 | 28.637 | 28.637 | 1154.286 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1903.598
0,67/3 | 8.076 | 42.956 | 42.956 | 769.524 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1321.281
0,67/4 | 10.768 | 57.274 | 57.274 | 577.143 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1045.786
0,67/5 | 13.46 | 71.593 | 71.593 | 461.714 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 893.022
0,67/6 | 16.152 | 85.912 | 85.912 | 384.762 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 801.623
0,67/7 | 18.844 | 100.23 | 100.23 | 329.796 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 745.287
0,67/8 | 21.536 | 114.549 | 114.549 | 288.571 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 710.869
0,67/9 | 24.228 | 128.868 | 128.868 | 256.508 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 691.062
0,67/10 | 26.92 | 143.186 | 143.186 | 230.857 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 681.479
0,67/11 | 29.612 | 157.505 | 157.505 | 209.87 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 679.338
0,67/12 | 32.304 | 171.823 | 171.823 | 192.381 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 682.774
0,67/13 | 34.996 | 186.142 | 186.142 | 177.582 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 690.501
0,67/14 | 37.688 | 200.461 | 200.461 | 164.898 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 701.601
0,67/15 | 40.38 | 214.779 | 214.779 | 153.905 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 715.397
0,67/16 | 43.072 | 229.098 | 229.098 | 144.286 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 731.386
0,67/17 | 45.764 | 243.417 | 243.417 | 135.798 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 749.18
0,67/18 | 48.456 | 257.735 | 257.735 | 128.254 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 768.476
0,67/19 | 51.148 | 272.054 | 272.054 | 121.504 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 789.04
0,67/20 | 53.84 | 286.372 | 286.372 | 115.429 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 810.678
0,67/21 | 56.532 | 300.691 | 300.691 | 109.932 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 833.242
0,67/22 | 59.224 | 315.01 | 315.01 | 104.935 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 856.603
0,67/23 | 61.916 | 329.328 | 329.328 | 100.373 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 880.654
0,67/24 | 64.608 | 343.647 | 343.647 | 96.19 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 905.313
0,67/25 | 67.3 | 357.966 | 357.966 | 92.343 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 930.508
0,67/26 | 69.992 | 372.284 | 372.284 | 88.791 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 956.171
0,67/27 | 72.684 | 386.603 | 386.603 | 85.503 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 982.257
0,67/28 | 75.376 | 400.921 | 400.921 | 82.449 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 1008.714
0,67/29 | 78.068 | 415.24 | 415.24 | 79.606 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 1035.51
0,67/30 | 80.76 | 429.559 | 429.559 | 76.952 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 1062.607
0,67/31 | 86.144 | 458.196 | 458.196 | 72.143 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 1117.595
В-22: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 2.692 | 13.417 | 13.417 | 2163.204 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 3566.039
0,63/2 | 5.384 | 26.834 | 26.834 | 1081.602 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1827.308
0,63/3 | 8.076 | 40.251 | 40.251 | 721.068 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1267.415
0,63/4 | 10.768 | 53.668 | 53.668 | 540.801 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1002.232
0,63/5 | 13.46 | 67.085 | 67.085 | 432.641 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 854.933
0,63/6 | 16.152 | 80.502 | 80.502 | 360.534 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 766.575
0,63/7 | 18.844 | 93.919 | 93.919 | 309.029 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 711.898
0,63/8 | 21.536 | 107.336 | 107.336 | 270.4 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 678.272
0,63/9 | 24.228 | 120.753 | 120.753 | 240.356 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 658.68
0,63/10 | 26.92 | 134.17 | 134.17 | 216.32 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 648.91
0,63/11 | 29.612 | 147.587 | 147.587 | 196.655 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 646.287
0,63/12 | 32.304 | 161.004 | 161.004 | 180.267 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 649.022
0,63/13 | 34.996 | 174.421 | 174.421 | 166.4 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 655.877
0,63/14 | 37.688 | 187.838 | 187.838 | 154.515 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 665.972
0,63/15 | 40.38 | 201.255 | 201.255 | 144.214 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 678.658
0,63/16 | 43.072 | 214.672 | 214.672 | 135.2 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 693.448
0,63/17 | 45.764 | 228.089 | 228.089 | 127.247 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 709.973
0,63/18 | 48.456 | 241.506 | 241.506 | 120.178 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 727.942
0,63/19 | 51.148 | 254.923 | 254.923 | 113.853 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 747.127
0,63/20 | 53.84 | 268.34 | 268.34 | 108.16 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 767.345
0,63/21 | 56.532 | 281.757 | 281.757 | 103.01 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 788.452
0,63/22 | 59.224 | 295.174 | 295.174 | 98.327 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 810.323
0,63/23 | 61.916 | 308.591 | 308.591 | 94.052 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 832.859
0,63/24 | 64.608 | 322.008 | 322.008 | 90.133 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 855.978
0,63/25 | 67.3 | 335.425 | 335.425 | 86.528 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 879.611
0,63/26 | 69.992 | 348.842 | 348.842 | 83.2 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 903.696
0,63/27 | 72.684 | 362.259 | 362.259 | 80.119 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 928.185
0,63/28 | 75.376 | 375.676 | 375.676 | 77.257 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 953.032
0,63/29 | 78.068 | 389.093 | 389.093 | 74.593 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 978.203
0,63/30 | 80.76 | 402.51 | 402.51 | 72.107 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 1003.664
0,63/31 | 86.144 | 429.344 | 429.344 | 67.6 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 1055.348
В-23: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 2.692 | 16.1 | 16.1 | 2595.844 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 4004.045
0,75/2 | 5.384 | 32.201 | 32.201 | 1297.922 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2054.362
0,75/3 | 8.076 | 48.301 | 48.301 | 865.281 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1427.728
0,75/4 | 10.768 | 64.402 | 64.402 | 648.961 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1131.86
0,75/5 | 13.46 | 80.502 | 80.502 | 519.169 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 968.295
0,75/6 | 16.152 | 96.602 | 96.602 | 432.641 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 870.882
0,75/7 | 18.844 | 112.703 | 112.703 | 370.835 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 811.272
0,75/8 | 21.536 | 128.803 | 128.803 | 324.481 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 775.287
0,75/9 | 24.228 | 144.904 | 144.904 | 288.427 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 755.053
0,75/10 | 26.92 | 161.004 | 161.004 | 259.584 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 745.842
0,75/11 | 29.612 | 177.104 | 177.104 | 235.986 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 744.652
0,75/12 | 32.304 | 193.205 | 193.205 | 216.32 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 749.477
0,75/13 | 34.996 | 209.305 | 209.305 | 199.68 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 758.925
0,75/14 | 37.688 | 225.406 | 225.406 | 185.417 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 772.01
0,75/15 | 40.38 | 241.506 | 241.506 | 173.056 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 788.002
0,75/16 | 43.072 | 257.606 | 257.606 | 162.24 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 806.356
0,75/17 | 45.764 | 273.707 | 273.707 | 152.697 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 826.659
0,75/18 | 48.456 | 289.807 | 289.807 | 144.214 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 848.58
0,75/19 | 51.148 | 305.908 | 305.908 | 136.623 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 871.867
0,75/20 | 53.84 | 322.008 | 322.008 | 129.792 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 896.313
0,75/21 | 56.532 | 338.108 | 338.108 | 123.612 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 921.756
0,75/22 | 59.224 | 354.209 | 354.209 | 117.993 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 948.059
0,75/23 | 61.916 | 370.309 | 370.309 | 112.863 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 975.106
0,75/24 | 64.608 | 386.41 | 386.41 | 108.16 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 1002.809
0,75/25 | 67.3 | 402.51 | 402.51 | 103.834 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 1031.087
0,75/26 | 69.992 | 418.61 | 418.61 | 99.84 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 1059.872
0,75/27 | 72.684 | 434.711 | 434.711 | 96.142 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 1089.112
0,75/28 | 75.376 | 450.811 | 450.811 | 92.709 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 1118.754
0,75/29 | 78.068 | 466.912 | 466.912 | 89.512 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 1148.76
0,75/30 | 80.76 | 483.012 | 483.012 | 86.528 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 1179.089
0,75/31 | 86.144 | 515.213 | 515.213 | 81.12 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 1240.606
В-24: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 2.692 | 17.174 | 17.174 | 2768.901 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 4179.25
0,80/2 | 5.384 | 34.348 | 34.348 | 1384.45 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2145.184
0,80/3 | 8.076 | 51.521 | 51.521 | 922.967 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1491.854
0,80/4 | 10.768 | 68.695 | 68.695 | 692.225 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1183.71
0,80/5 | 13.46 | 85.869 | 85.869 | 553.78 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 1013.64
0,80/6 | 16.152 | 103.043 | 103.043 | 461.483 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 912.606
0,80/7 | 18.844 | 120.216 | 120.216 | 395.557 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 851.02
0,80/8 | 21.536 | 137.39 | 137.39 | 346.113 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 814.093
0,80/9 | 24.228 | 154.564 | 154.564 | 307.656 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 793.602
0,80/10 | 26.92 | 171.738 | 171.738 | 276.89 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 784.616
0,80/11 | 29.612 | 188.911 | 188.911 | 251.718 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 783.998
0,80/12 | 32.304 | 206.085 | 206.085 | 230.742 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 789.659
0,80/13 | 34.996 | 223.259 | 223.259 | 212.992 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 800.145
0,80/14 | 37.688 | 240.433 | 240.433 | 197.779 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 814.426
0,80/15 | 40.38 | 257.606 | 257.606 | 184.593 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 831.739
0,80/16 | 43.072 | 274.78 | 274.78 | 173.056 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 851.52
0,80/17 | 45.764 | 291.954 | 291.954 | 162.877 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 873.333
0,80/18 | 48.456 | 309.128 | 309.128 | 153.828 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 896.836
0,80/19 | 51.148 | 326.301 | 326.301 | 145.732 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 921.762
0,80/20 | 53.84 | 343.475 | 343.475 | 138.445 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 947.9
0,80/21 | 56.532 | 360.649 | 360.649 | 131.852 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 975.078
0,80/22 | 59.224 | 377.823 | 377.823 | 125.859 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 1003.153
0,80/23 | 61.916 | 394.996 | 394.996 | 120.387 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 1032.004
0,80/24 | 64.608 | 412.17 | 412.17 | 115.371 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 1061.54
0,80/25 | 67.3 | 429.344 | 429.344 | 110.756 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 1091.677
0,80/26 | 69.992 | 446.518 | 446.518 | 106.496 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 1122.344
0,80/27 | 72.684 | 463.692 | 463.692 | 102.552 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 1153.484
0,80/28 | 75.376 | 480.865 | 480.865 | 98.889 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 1185.042
0,80/29 | 78.068 | 498.039 | 498.039 | 95.479 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 1216.981
0,80/30 | 80.76 | 515.213 | 515.213 | 92.297 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 1249.26
0,80/31 | 86.144 | 549.56 | 549.56 | 86.528 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 1314.708
В-25: Tок=4, αр=0,50
0,50/1 | 2.692 | 8.05 | 8.05 | 1730.563 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 3122.664
0,50/2 | 5.384 | 16.1 | 16.1 | 865.281 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1589.519
0,50/3 | 8.076 | 24.151 | 24.151 | 576.854 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1091.001
0,50/4 | 10.768 | 32.201 | 32.201 | 432.641 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 851.138
0,50/5 | 13.46 | 40.251 | 40.251 | 346.113 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 714.737
0,50/6 | 16.152 | 48.301 | 48.301 | 288.427 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 630.066
0,50/7 | 18.844 | 56.351 | 56.351 | 247.223 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 574.956
0,50/8 | 21.536 | 64.402 | 64.402 | 216.32 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 538.324
0,50/9 | 24.228 | 72.452 | 72.452 | 192.285 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 514.007
0,50/10 | 26.92 | 80.502 | 80.502 | 173.056 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 498.31
0,50/11 | 29.612 | 88.552 | 88.552 | 157.324 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 488.886
0,50/12 | 32.304 | 96.602 | 96.602 | 144.214 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 484.165
0,50/13 | 34.996 | 104.653 | 104.653 | 133.12 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 483.061
0,50/14 | 37.688 | 112.703 | 112.703 | 123.612 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 484.799
0,50/15 | 40.38 | 120.753 | 120.753 | 115.371 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 488.811
0,50/16 | 43.072 | 128.803 | 128.803 | 108.16 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 494.67
0,50/17 | 45.764 | 136.853 | 136.853 | 101.798 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 502.052
0,50/18 | 48.456 | 144.904 | 144.904 | 96.142 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 510.702
0,50/19 | 51.148 | 152.954 | 152.954 | 91.082 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 520.418
0,50/20 | 53.84 | 161.004 | 161.004 | 86.528 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 531.041
0,50/21 | 56.532 | 169.054 | 169.054 | 82.408 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 542.444
0,50/22 | 59.224 | 177.104 | 177.104 | 78.662 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 554.518
0,50/23 | 61.916 | 185.155 | 185.155 | 75.242 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 567.177
0,50/24 | 64.608 | 193.205 | 193.205 | 72.107 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 580.346
0,50/25 | 67.3 | 201.255 | 201.255 | 69.223 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 593.966
0,50/26 | 69.992 | 209.305 | 209.305 | 66.56 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 607.982
0,50/27 | 72.684 | 217.355 | 217.355 | 64.095 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 622.353
0,50/28 | 75.376 | 225.406 | 225.406 | 61.806 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 637.041
0,50/29 | 78.068 | 233.456 | 233.456 | 59.675 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 652.011
0,50/30 | 80.76 | 241.506 | 241.506 | 57.685 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 667.234
0,50/31 | 86.144 | 257.606 | 257.606 | 54.08 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 698.352
В-26: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 2.692 | 5.361 | 5.361 | 1152.555 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 2539.278
0,33/2 | 5.384 | 10.723 | 10.723 | 576.277 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1289.761
0,33/3 | 8.076 | 16.084 | 16.084 | 384.185 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 882.198
0,33/4 | 10.768 | 21.446 | 21.446 | 288.139 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 685.126
0,33/5 | 13.46 | 26.807 | 26.807 | 230.511 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 572.247
0,33/6 | 16.152 | 32.169 | 32.169 | 192.092 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 501.467
0,33/7 | 18.844 | 37.53 | 37.53 | 164.651 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 454.742
0,33/8 | 21.536 | 42.891 | 42.891 | 144.069 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 423.051
0,33/9 | 24.228 | 48.253 | 48.253 | 128.062 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 401.386
0,33/10 | 26.92 | 53.614 | 53.614 | 115.255 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 386.733
0,33/11 | 29.612 | 58.976 | 58.976 | 104.778 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 377.188
0,33/12 | 32.304 | 64.337 | 64.337 | 96.046 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 371.467
0,33/13 | 34.996 | 69.699 | 69.699 | 88.658 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 368.691
0,33/14 | 37.688 | 75.06 | 75.06 | 82.325 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 368.226
0,33/15 | 40.38 | 80.421 | 80.421 | 76.837 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 369.613
0,33/16 | 43.072 | 85.783 | 85.783 | 72.035 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 372.505
0,33/17 | 45.764 | 91.144 | 91.144 | 67.797 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 376.633
0,33/18 | 48.456 | 96.506 | 96.506 | 64.031 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 381.795
0,33/19 | 51.148 | 101.867 | 101.867 | 60.661 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 387.823
0,33/20 | 53.84 | 107.229 | 107.229 | 57.628 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 394.591
0,33/21 | 56.532 | 112.59 | 112.59 | 54.884 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 401.992
0,33/22 | 59.224 | 117.952 | 117.952 | 52.389 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 409.941
0,33/23 | 61.916 | 123.313 | 123.313 | 50.111 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 418.362
0,33/24 | 64.608 | 128.674 | 128.674 | 48.023 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 427.2
0,33/25 | 67.3 | 134.036 | 134.036 | 46.102 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 436.407
0,33/26 | 69.992 | 139.397 | 139.397 | 44.329 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 445.935
0,33/27 | 72.684 | 144.759 | 144.759 | 42.687 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 455.753
0,33/28 | 75.376 | 150.12 | 150.12 | 41.163 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 465.826
0,33/29 | 78.068 | 155.482 | 155.482 | 39.743 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 476.131
0,33/30 | 80.76 | 160.843 | 160.843 | 38.418 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 486.641
0,33/31 | 86.144 | 171.566 | 171.566 | 36.017 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 508.209
В-27: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 2.692 | 4.025 | 4.025 | 865.281 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 2249.332
0,25/2 | 5.384 | 8.05 | 8.05 | 432.641 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1140.779
0,25/3 | 8.076 | 12.075 | 12.075 | 288.427 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 778.422
0,25/4 | 10.768 | 16.1 | 16.1 | 216.32 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 602.615
0,25/5 | 13.46 | 20.125 | 20.125 | 173.056 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 501.428
0,25/6 | 16.152 | 24.151 | 24.151 | 144.214 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 437.553
0,25/7 | 18.844 | 28.176 | 28.176 | 123.612 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 394.995
0,25/8 | 21.536 | 32.201 | 32.201 | 108.16 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 365.762
0,25/9 | 24.228 | 36.226 | 36.226 | 96.142 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 345.412
0,25/10 | 26.92 | 40.251 | 40.251 | 86.528 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 331.28
0,25/11 | 29.612 | 44.276 | 44.276 | 78.662 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 321.672
0,25/12 | 32.304 | 48.301 | 48.301 | 72.107 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 315.456
0,25/13 | 34.996 | 52.326 | 52.326 | 66.56 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 311.847
0,25/14 | 37.688 | 56.351 | 56.351 | 61.806 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 310.289
0,25/15 | 40.38 | 60.376 | 60.376 | 57.685 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 310.371
0,25/16 | 43.072 | 64.402 | 64.402 | 54.08 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 311.788
0,25/17 | 45.764 | 68.427 | 68.427 | 50.899 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 314.301
0,25/18 | 48.456 | 72.452 | 72.452 | 48.071 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 317.727
0,25/19 | 51.148 | 76.477 | 76.477 | 45.541 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 321.923
0,25/20 | 53.84 | 80.502 | 80.502 | 43.264 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 326.773
0,25/21 | 56.532 | 84.527 | 84.527 | 41.204 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 332.186
0,25/22 | 59.224 | 88.552 | 88.552 | 39.331 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 338.083
0,25/23 | 61.916 | 92.577 | 92.577 | 37.621 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 344.4
0,25/24 | 64.608 | 96.602 | 96.602 | 36.053 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 351.086
0,25/25 | 67.3 | 100.627 | 100.627 | 34.611 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 358.098
0,25/26 | 69.992 | 104.653 | 104.653 | 33.28 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 365.398
0,25/27 | 72.684 | 108.678 | 108.678 | 32.047 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 372.951
0,25/28 | 75.376 | 112.703 | 112.703 | 30.903 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 380.732
0,25/29 | 78.068 | 116.728 | 116.728 | 29.837 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 388.717
0,25/30 | 80.76 | 120.753 | 120.753 | 28.843 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 396.886
0,25/31 | 86.144 | 128.803 | 128.803 | 27.04 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 413.706
В-28: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 2.692 | 3.22 | 3.22 | 692.225 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 2074.666
0,20/2 | 5.384 | 6.44 | 6.44 | 346.113 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1051.031
0,20/3 | 8.076 | 9.66 | 9.66 | 230.742 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 715.907
0,20/4 | 10.768 | 12.88 | 12.88 | 173.056 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 552.911
0,20/5 | 13.46 | 16.1 | 16.1 | 138.445 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 458.767
0,20/6 | 16.152 | 19.32 | 19.32 | 115.371 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 399.048
0,20/7 | 18.844 | 22.541 | 22.541 | 98.889 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 359.002
0,20/8 | 21.536 | 25.761 | 25.761 | 86.528 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 331.25
0,20/9 | 24.228 | 28.981 | 28.981 | 76.914 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 311.694
0,20/10 | 26.92 | 32.201 | 32.201 | 69.223 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 297.875
0,20/11 | 29.612 | 35.421 | 35.421 | 62.93 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 288.23
0,20/12 | 32.304 | 38.641 | 38.641 | 57.685 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 281.714
0,20/13 | 34.996 | 41.861 | 41.861 | 53.248 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 277.605
0,20/14 | 37.688 | 45.081 | 45.081 | 49.445 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 275.388
0,20/15 | 40.38 | 48.301 | 48.301 | 46.148 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 274.684
0,20/16 | 43.072 | 51.521 | 51.521 | 43.264 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 275.21
0,20/17 | 45.764 | 54.741 | 54.741 | 40.719 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 276.749
0,20/18 | 48.456 | 57.961 | 57.961 | 38.457 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 279.131
0,20/19 | 51.148 | 61.182 | 61.182 | 36.433 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 282.225
0,20/20 | 53.84 | 64.402 | 64.402 | 34.611 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 285.92
0,20/21 | 56.532 | 67.622 | 67.622 | 32.963 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 290.135
0,20/22 | 59.224 | 70.842 | 70.842 | 31.465 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 294.797
0,20/23 | 61.916 | 74.062 | 74.062 | 30.097 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 299.846
0,20/24 | 64.608 | 77.282 | 77.282 | 28.843 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 305.236
0,20/25 | 67.3 | 80.502 | 80.502 | 27.689 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 310.926
0,20/26 | 69.992 | 83.722 | 83.722 | 26.624 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 316.88
0,20/27 | 72.684 | 86.942 | 86.942 | 25.638 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 323.07
0,20/28 | 75.376 | 90.162 | 90.162 | 24.722 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 329.469
0,20/29 | 78.068 | 93.382 | 93.382 | 23.87 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 336.058
0,20/30 | 80.76 | 96.602 | 96.602 | 23.074 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 342.815
0,20/31 | 86.144 | 103.043 | 103.043 | 21.632 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 356.778
В-29: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 2.692 | 10.739 | 10.739 | 2308.571 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 3706.05
0,67/2 | 5.384 | 21.478 | 21.478 | 1154.286 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1889.28
0,67/3 | 8.076 | 32.217 | 32.217 | 769.524 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1299.803
0,67/4 | 10.768 | 42.956 | 42.956 | 577.143 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1017.15
0,67/5 | 13.46 | 53.695 | 53.695 | 461.714 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 857.226
0,67/6 | 16.152 | 64.434 | 64.434 | 384.762 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 758.667
0,67/7 | 18.844 | 75.173 | 75.173 | 329.796 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 695.173
0,67/8 | 21.536 | 85.912 | 85.912 | 288.571 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 653.595
0,67/9 | 24.228 | 96.651 | 96.651 | 256.508 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 626.628
0,67/10 | 26.92 | 107.39 | 107.39 | 230.857 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 609.887
0,67/11 | 29.612 | 118.129 | 118.129 | 209.87 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 600.586
0,67/12 | 32.304 | 128.868 | 128.868 | 192.381 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 596.864
0,67/13 | 34.996 | 139.607 | 139.607 | 177.582 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 597.431
0,67/14 | 37.688 | 150.346 | 150.346 | 164.898 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 601.371
0,67/15 | 40.38 | 161.085 | 161.085 | 153.905 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 608.009
0,67/16 | 43.072 | 171.823 | 171.823 | 144.286 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 616.836
0,67/17 | 45.764 | 182.562 | 182.562 | 135.798 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 627.47
0,67/18 | 48.456 | 193.301 | 193.301 | 128.254 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 639.608
0,67/19 | 51.148 | 204.04 | 204.04 | 121.504 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 653.012
0,67/20 | 53.84 | 214.779 | 214.779 | 115.429 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 667.492
0,67/21 | 56.532 | 225.518 | 225.518 | 109.932 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 682.896
0,67/22 | 59.224 | 236.257 | 236.257 | 104.935 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 699.097
0,67/23 | 61.916 | 246.996 | 246.996 | 100.373 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 715.99
0,67/24 | 64.608 | 257.735 | 257.735 | 96.19 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 733.489
0,67/25 | 67.3 | 268.474 | 268.474 | 92.343 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 751.524
0,67/26 | 69.992 | 279.213 | 279.213 | 88.791 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 770.029
0,67/27 | 72.684 | 289.952 | 289.952 | 85.503 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 788.955
0,67/28 | 75.376 | 300.691 | 300.691 | 82.449 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 808.254
0,67/29 | 78.068 | 311.43 | 311.43 | 79.606 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 827.89
0,67/30 | 80.76 | 322.169 | 322.169 | 76.952 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 847.827
0,67/31 | 86.144 | 343.647 | 343.647 | 72.143 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 888.497
В-30: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 2.692 | 10.063 | 10.063 | 2163.204 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 3559.331
0,63/2 | 5.384 | 20.125 | 20.125 | 1081.602 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1813.89
0,63/3 | 8.076 | 30.188 | 30.188 | 721.068 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1247.289
0,63/4 | 10.768 | 40.251 | 40.251 | 540.801 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 975.398
0,63/5 | 13.46 | 50.314 | 50.314 | 432.641 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 821.391
0,63/6 | 16.152 | 60.376 | 60.376 | 360.534 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 726.323
0,63/7 | 18.844 | 70.439 | 70.439 | 309.029 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 664.938
0,63/8 | 21.536 | 80.502 | 80.502 | 270.4 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 624.604
0,63/9 | 24.228 | 90.565 | 90.565 | 240.356 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 598.304
0,63/10 | 26.92 | 100.627 | 100.627 | 216.32 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 581.824
0,63/11 | 29.612 | 110.69 | 110.69 | 196.655 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 572.493
0,63/12 | 32.304 | 120.753 | 120.753 | 180.267 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 568.52
0,63/13 | 34.996 | 130.816 | 130.816 | 166.4 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 568.667
0,63/14 | 37.688 | 140.878 | 140.878 | 154.515 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 572.052
0,63/15 | 40.38 | 150.941 | 150.941 | 144.214 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 578.03
0,63/16 | 43.072 | 161.004 | 161.004 | 135.2 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 586.112
0,63/17 | 45.764 | 171.067 | 171.067 | 127.247 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 595.929
0,63/18 | 48.456 | 181.129 | 181.129 | 120.178 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 607.188
0,63/19 | 51.148 | 191.192 | 191.192 | 113.853 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 619.665
0,63/20 | 53.84 | 201.255 | 201.255 | 108.16 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 633.175
0,63/21 | 56.532 | 211.318 | 211.318 | 103.01 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 647.574
0,63/22 | 59.224 | 221.38 | 221.38 | 98.327 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 662.735
0,63/23 | 61.916 | 231.443 | 231.443 | 94.052 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 678.563
0,63/24 | 64.608 | 241.506 | 241.506 | 90.133 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 694.974
0,63/25 | 67.3 | 251.569 | 251.569 | 86.528 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 711.899
0,63/26 | 69.992 | 261.631 | 261.631 | 83.2 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 729.274
0,63/27 | 72.684 | 271.694 | 271.694 | 80.119 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 747.055
0,63/28 | 75.376 | 281.757 | 281.757 | 77.257 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 765.194
0,63/29 | 78.068 | 291.82 | 291.82 | 74.593 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 783.657
0,63/30 | 80.76 | 301.882 | 301.882 | 72.107 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 802.408
0,63/31 | 86.144 | 322.008 | 322.008 | 67.6 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 840.676
В-31: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 2.692 | 12.075 | 12.075 | 2595.844 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 3995.995
0,75/2 | 5.384 | 24.151 | 24.151 | 1297.922 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2038.262
0,75/3 | 8.076 | 36.226 | 36.226 | 865.281 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1403.578
0,75/4 | 10.768 | 48.301 | 48.301 | 648.961 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1099.658
0,75/5 | 13.46 | 60.376 | 60.376 | 519.169 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 928.043
0,75/6 | 16.152 | 72.452 | 72.452 | 432.641 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 822.582
0,75/7 | 18.844 | 84.527 | 84.527 | 370.835 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 754.92
0,75/8 | 21.536 | 96.602 | 96.602 | 324.481 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 710.885
0,75/9 | 24.228 | 108.678 | 108.678 | 288.427 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 682.601
0,75/10 | 26.92 | 120.753 | 120.753 | 259.584 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 665.34
0,75/11 | 29.612 | 132.828 | 132.828 | 235.986 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 656.1
0,75/12 | 32.304 | 144.904 | 144.904 | 216.32 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 652.875
0,75/13 | 34.996 | 156.979 | 156.979 | 199.68 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 654.273
0,75/14 | 37.688 | 169.054 | 169.054 | 185.417 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 659.306
0,75/15 | 40.38 | 181.129 | 181.129 | 173.056 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 667.248
0,75/16 | 43.072 | 193.205 | 193.205 | 162.24 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 677.554
0,75/17 | 45.764 | 205.28 | 205.28 | 152.697 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 689.805
0,75/18 | 48.456 | 217.355 | 217.355 | 144.214 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 703.676
0,75/19 | 51.148 | 229.431 | 229.431 | 136.623 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 718.913
0,75/20 | 53.84 | 241.506 | 241.506 | 129.792 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 735.309
0,75/21 | 56.532 | 253.581 | 253.581 | 123.612 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 752.702
0,75/22 | 59.224 | 265.657 | 265.657 | 117.993 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 770.955
0,75/23 | 61.916 | 277.732 | 277.732 | 112.863 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 789.952
0,75/24 | 64.608 | 289.807 | 289.807 | 108.16 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 809.603
0,75/25 | 67.3 | 301.882 | 301.882 | 103.834 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 829.831
0,75/26 | 69.992 | 313.958 | 313.958 | 99.84 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 850.568
0,75/27 | 72.684 | 326.033 | 326.033 | 96.142 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 871.756
0,75/28 | 75.376 | 338.108 | 338.108 | 92.709 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 893.348
0,75/29 | 78.068 | 350.184 | 350.184 | 89.512 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 915.304
0,75/30 | 80.76 | 362.259 | 362.259 | 86.528 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 937.583
0,75/31 | 86.144 | 386.41 | 386.41 | 81.12 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 983
В-32: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 2.692 | 12.88 | 12.88 | 2768.901 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 4170.662
0,80/2 | 5.384 | 25.761 | 25.761 | 1384.45 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2128.01
0,80/3 | 8.076 | 38.641 | 38.641 | 922.967 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1466.094
0,80/4 | 10.768 | 51.521 | 51.521 | 692.225 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1149.362
0,80/5 | 13.46 | 64.402 | 64.402 | 553.78 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 970.706
0,80/6 | 16.152 | 77.282 | 77.282 | 461.483 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 861.084
0,80/7 | 18.844 | 90.162 | 90.162 | 395.557 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 790.912
0,80/8 | 21.536 | 103.043 | 103.043 | 346.113 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 745.399
0,80/9 | 24.228 | 115.923 | 115.923 | 307.656 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 716.32
0,80/10 | 26.92 | 128.803 | 128.803 | 276.89 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 698.746
0,80/11 | 29.612 | 141.684 | 141.684 | 251.718 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 689.544
0,80/12 | 32.304 | 154.564 | 154.564 | 230.742 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 686.617
0,80/13 | 34.996 | 167.444 | 167.444 | 212.992 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 688.515
0,80/14 | 37.688 | 180.324 | 180.324 | 197.779 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 694.208
0,80/15 | 40.38 | 193.205 | 193.205 | 184.593 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 702.937
0,80/16 | 43.072 | 206.085 | 206.085 | 173.056 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 714.13
0,80/17 | 45.764 | 218.965 | 218.965 | 162.877 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 727.355
0,80/18 | 48.456 | 231.846 | 231.846 | 153.828 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 742.272
0,80/19 | 51.148 | 244.726 | 244.726 | 145.732 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 758.612
0,80/20 | 53.84 | 257.606 | 257.606 | 138.445 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 776.162
0,80/21 | 56.532 | 270.487 | 270.487 | 131.852 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 794.754
0,80/22 | 59.224 | 283.367 | 283.367 | 125.859 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 814.241
0,80/23 | 61.916 | 296.247 | 296.247 | 120.387 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 834.506
0,80/24 | 64.608 | 309.128 | 309.128 | 115.371 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 855.456
0,80/25 | 67.3 | 322.008 | 322.008 | 110.756 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 877.005
0,80/26 | 69.992 | 334.888 | 334.888 | 106.496 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 899.084
0,80/27 | 72.684 | 347.769 | 347.769 | 102.552 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 921.638
0,80/28 | 75.376 | 360.649 | 360.649 | 98.889 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 944.61
0,80/29 | 78.068 | 373.529 | 373.529 | 95.479 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 967.961
0,80/30 | 80.76 | 386.41 | 386.41 | 92.297 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 991.654
0,80/31 | 86.144 | 412.17 | 412.17 | 86.528 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 1039.928
В-33: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 2.692 | 6.44 | 6.44 | 1730.563 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 3119.444
0,50/2 | 5.384 | 12.88 | 12.88 | 865.281 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1583.079
0,50/3 | 8.076 | 19.32 | 19.32 | 576.854 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1081.339
0,50/4 | 10.768 | 25.761 | 25.761 | 432.641 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 838.258
0,50/5 | 13.46 | 32.201 | 32.201 | 346.113 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 698.637
0,50/6 | 16.152 | 38.641 | 38.641 | 288.427 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 610.746
0,50/7 | 18.844 | 45.081 | 45.081 | 247.223 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 552.416
0,50/8 | 21.536 | 51.521 | 51.521 | 216.32 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 512.562
0,50/9 | 24.228 | 57.961 | 57.961 | 192.285 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 485.025
0,50/10 | 26.92 | 64.402 | 64.402 | 173.056 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 466.11
0,50/11 | 29.612 | 70.842 | 70.842 | 157.324 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 453.466
0,50/12 | 32.304 | 77.282 | 77.282 | 144.214 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 445.525
0,50/13 | 34.996 | 83.722 | 83.722 | 133.12 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 441.199
0,50/14 | 37.688 | 90.162 | 90.162 | 123.612 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 439.717
0,50/15 | 40.38 | 96.602 | 96.602 | 115.371 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 440.509
0,50/16 | 43.072 | 103.043 | 103.043 | 108.16 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 443.15
0,50/17 | 45.764 | 109.483 | 109.483 | 101.798 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 447.312
0,50/18 | 48.456 | 115.923 | 115.923 | 96.142 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 452.74
0,50/19 | 51.148 | 122.363 | 122.363 | 91.082 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 459.236
0,50/20 | 53.84 | 128.803 | 128.803 | 86.528 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 466.639
0,50/21 | 56.532 | 135.243 | 135.243 | 82.408 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 474.822
0,50/22 | 59.224 | 141.684 | 141.684 | 78.662 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 483.678
0,50/23 | 61.916 | 148.124 | 148.124 | 75.242 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 493.115
0,50/24 | 64.608 | 154.564 | 154.564 | 72.107 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 503.064
0,50/25 | 67.3 | 161.004 | 161.004 | 69.223 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 513.464
0,50/26 | 69.992 | 167.444 | 167.444 | 66.56 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 524.26
0,50/27 | 72.684 | 173.884 | 173.884 | 64.095 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 535.411
0,50/28 | 75.376 | 180.324 | 180.324 | 61.806 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 546.877
0,50/29 | 78.068 | 186.765 | 186.765 | 59.675 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 558.629
0,50/30 | 80.76 | 193.205 | 193.205 | 57.685 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 570.632
0,50/31 | 86.144 | 206.085 | 206.085 | 54.08 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 595.31
В-34: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 2.692 | 4.289 | 4.289 | 1152.555 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 2537.134
0,33/2 | 5.384 | 8.578 | 8.578 | 576.277 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1285.471
0,33/3 | 8.076 | 12.867 | 12.867 | 384.185 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 875.764
0,33/4 | 10.768 | 17.157 | 17.157 | 288.139 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 676.548
0,33/5 | 13.46 | 21.446 | 21.446 | 230.511 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 561.525
0,33/6 | 16.152 | 25.735 | 25.735 | 192.092 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 488.599
0,33/7 | 18.844 | 30.024 | 30.024 | 164.651 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 439.73
0,33/8 | 21.536 | 34.313 | 34.313 | 144.069 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 405.895
0,33/9 | 24.228 | 38.602 | 38.602 | 128.062 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 382.084
0,33/10 | 26.92 | 42.891 | 42.891 | 115.255 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 365.287
0,33/11 | 29.612 | 47.181 | 47.181 | 104.778 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 353.598
0,33/12 | 32.304 | 51.47 | 51.47 | 96.046 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 345.733
0,33/13 | 34.996 | 55.759 | 55.759 | 88.658 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 340.811
0,33/14 | 37.688 | 60.048 | 60.048 | 82.325 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 338.202
0,33/15 | 40.38 | 64.337 | 64.337 | 76.837 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 337.445
0,33/16 | 43.072 | 68.626 | 68.626 | 72.035 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 338.191
0,33/17 | 45.764 | 72.915 | 72.915 | 67.797 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 340.175
0,33/18 | 48.456 | 77.205 | 77.205 | 64.031 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 343.193
0,33/19 | 51.148 | 81.494 | 81.494 | 60.661 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 347.077
0,33/20 | 53.84 | 85.783 | 85.783 | 57.628 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 351.699
0,33/21 | 56.532 | 90.072 | 90.072 | 54.884 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 356.956
0,33/22 | 59.224 | 94.361 | 94.361 | 52.389 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 362.759
0,33/23 | 61.916 | 98.65 | 98.65 | 50.111 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 369.036
0,33/24 | 64.608 | 102.94 | 102.94 | 48.023 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 375.732
0,33/25 | 67.3 | 107.229 | 107.229 | 46.102 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 382.793
0,33/26 | 69.992 | 111.518 | 111.518 | 44.329 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 390.177
0,33/27 | 72.684 | 115.807 | 115.807 | 42.687 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 397.849
0,33/28 | 75.376 | 120.096 | 120.096 | 41.163 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 405.778
0,33/29 | 78.068 | 124.385 | 124.385 | 39.743 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 413.937
0,33/30 | 80.76 | 128.674 | 128.674 | 38.418 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 422.303
0,33/31 | 86.144 | 137.253 | 137.253 | 36.017 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 439.583
В-35: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 2.692 | 3.22 | 3.22 | 865.281 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 2247.722
0,25/2 | 5.384 | 6.44 | 6.44 | 432.641 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1137.559
0,25/3 | 8.076 | 9.66 | 9.66 | 288.427 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 773.592
0,25/4 | 10.768 | 12.88 | 12.88 | 216.32 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 596.175
0,25/5 | 13.46 | 16.1 | 16.1 | 173.056 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 493.378
0,25/6 | 16.152 | 19.32 | 19.32 | 144.214 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 427.891
0,25/7 | 18.844 | 22.541 | 22.541 | 123.612 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 383.725
0,25/8 | 21.536 | 25.761 | 25.761 | 108.16 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 352.882
0,25/9 | 24.228 | 28.981 | 28.981 | 96.142 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 330.922
0,25/10 | 26.92 | 32.201 | 32.201 | 86.528 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 315.18
0,25/11 | 29.612 | 35.421 | 35.421 | 78.662 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 303.962
0,25/12 | 32.304 | 38.641 | 38.641 | 72.107 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 296.136
0,25/13 | 34.996 | 41.861 | 41.861 | 66.56 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 290.917
0,25/14 | 37.688 | 45.081 | 45.081 | 61.806 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 287.749
0,25/15 | 40.38 | 48.301 | 48.301 | 57.685 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 286.221
0,25/16 | 43.072 | 51.521 | 51.521 | 54.08 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 286.026
0,25/17 | 45.764 | 54.741 | 54.741 | 50.899 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 286.929
0,25/18 | 48.456 | 57.961 | 57.961 | 48.071 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 288.745
0,25/19 | 51.148 | 61.182 | 61.182 | 45.541 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 291.333
0,25/20 | 53.84 | 64.402 | 64.402 | 43.264 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 294.573
0,25/21 | 56.532 | 67.622 | 67.622 | 41.204 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 298.376
0,25/22 | 59.224 | 70.842 | 70.842 | 39.331 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 302.663
0,25/23 | 61.916 | 74.062 | 74.062 | 37.621 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 307.37
0,25/24 | 64.608 | 77.282 | 77.282 | 36.053 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 312.446
0,25/25 | 67.3 | 80.502 | 80.502 | 34.611 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 317.848
0,25/26 | 69.992 | 83.722 | 83.722 | 33.28 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 323.536
0,25/27 | 72.684 | 86.942 | 86.942 | 32.047 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 329.479
0,25/28 | 75.376 | 90.162 | 90.162 | 30.903 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 335.65
0,25/29 | 78.068 | 93.382 | 93.382 | 29.837 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 342.025
0,25/30 | 80.76 | 96.602 | 96.602 | 28.843 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 348.584
0,25/31 | 86.144 | 103.043 | 103.043 | 27.04 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 362.186
В-36: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 2.692 | 2.576 | 2.576 | 692.225 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 2073.378
0,20/2 | 5.384 | 5.152 | 5.152 | 346.113 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1048.455
0,20/3 | 8.076 | 7.728 | 7.728 | 230.742 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 712.043
0,20/4 | 10.768 | 10.304 | 10.304 | 173.056 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 547.759
0,20/5 | 13.46 | 12.88 | 12.88 | 138.445 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 452.327
0,20/6 | 16.152 | 15.456 | 15.456 | 115.371 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 391.32
0,20/7 | 18.844 | 18.032 | 18.032 | 98.889 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 349.984
0,20/8 | 21.536 | 20.609 | 20.609 | 86.528 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 320.946
0,20/9 | 24.228 | 23.185 | 23.185 | 76.914 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 300.102
0,20/10 | 26.92 | 25.761 | 25.761 | 69.223 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 284.995
0,20/11 | 29.612 | 28.337 | 28.337 | 62.93 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 274.062
0,20/12 | 32.304 | 30.913 | 30.913 | 57.685 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 266.258
0,20/13 | 34.996 | 33.489 | 33.489 | 53.248 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 260.861
0,20/14 | 37.688 | 36.065 | 36.065 | 49.445 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 257.356
0,20/15 | 40.38 | 38.641 | 38.641 | 46.148 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 255.364
0,20/16 | 43.072 | 41.217 | 41.217 | 43.264 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 254.602
0,20/17 | 45.764 | 43.793 | 43.793 | 40.719 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 254.853
0,20/18 | 48.456 | 46.369 | 46.369 | 38.457 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 255.947
0,20/19 | 51.148 | 48.945 | 48.945 | 36.433 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 257.751
0,20/20 | 53.84 | 51.521 | 51.521 | 34.611 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 260.158
0,20/21 | 56.532 | 54.097 | 54.097 | 32.963 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 263.085
0,20/22 | 59.224 | 56.673 | 56.673 | 31.465 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 266.459
0,20/23 | 61.916 | 59.249 | 59.249 | 30.097 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 270.22
0,20/24 | 64.608 | 61.826 | 61.826 | 28.843 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 274.324
0,20/25 | 67.3 | 64.402 | 64.402 | 27.689 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 278.726
0,20/26 | 69.992 | 66.978 | 66.978 | 26.624 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 283.392
0,20/27 | 72.684 | 69.554 | 69.554 | 25.638 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 288.294
0,20/28 | 75.376 | 72.13 | 72.13 | 24.722 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 293.405
0,20/29 | 78.068 | 74.706 | 74.706 | 23.87 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 298.706
0,20/30 | 80.76 | 77.282 | 77.282 | 23.074 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 304.175
0,20/31 | 86.144 | 82.434 | 82.434 | 21.632 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 315.56
В-37: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 2.692 | 8.591 | 8.591 | 2308.571 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 3701.754
0,67/2 | 5.384 | 17.182 | 17.182 | 1154.286 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1880.688
0,67/3 | 8.076 | 25.774 | 25.774 | 769.524 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1286.917
0,67/4 | 10.768 | 34.365 | 34.365 | 577.143 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 999.968
0,67/5 | 13.46 | 42.956 | 42.956 | 461.714 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 835.748
0,67/6 | 16.152 | 51.547 | 51.547 | 384.762 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 732.893
0,67/7 | 18.844 | 60.138 | 60.138 | 329.796 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 665.103
0,67/8 | 21.536 | 68.729 | 68.729 | 288.571 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 619.229
0,67/9 | 24.228 | 77.321 | 77.321 | 256.508 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 587.968
0,67/10 | 26.92 | 85.912 | 85.912 | 230.857 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 566.931
0,67/11 | 29.612 | 94.503 | 94.503 | 209.87 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 553.334
0,67/12 | 32.304 | 103.094 | 103.094 | 192.381 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 545.316
0,67/13 | 34.996 | 111.685 | 111.685 | 177.582 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 541.587
0,67/14 | 37.688 | 120.276 | 120.276 | 164.898 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 541.231
0,67/15 | 40.38 | 128.868 | 128.868 | 153.905 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 543.575
0,67/16 | 43.072 | 137.459 | 137.459 | 144.286 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 548.108
0,67/17 | 45.764 | 146.05 | 146.05 | 135.798 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 554.446
0,67/18 | 48.456 | 154.641 | 154.641 | 128.254 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 562.288
0,67/19 | 51.148 | 163.232 | 163.232 | 121.504 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 571.396
0,67/20 | 53.84 | 171.823 | 171.823 | 115.429 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 581.58
0,67/21 | 56.532 | 180.415 | 180.415 | 109.932 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 592.69
0,67/22 | 59.224 | 189.006 | 189.006 | 104.935 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 604.595
0,67/23 | 61.916 | 197.597 | 197.597 | 100.373 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 617.192
0,67/24 | 64.608 | 206.188 | 206.188 | 96.19 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 630.395
0,67/25 | 67.3 | 214.779 | 214.779 | 92.343 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 644.134
0,67/26 | 69.992 | 223.371 | 223.371 | 88.791 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 658.345
0,67/27 | 72.684 | 231.962 | 231.962 | 85.503 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 672.975
0,67/28 | 75.376 | 240.553 | 240.553 | 82.449 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 687.978
0,67/29 | 78.068 | 249.144 | 249.144 | 79.606 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 703.318
0,67/30 | 80.76 | 257.735 | 257.735 | 76.952 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 718.959
0,67/31 | 86.144 | 274.918 | 274.918 | 72.143 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 751.039
В-38: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 2.692 | 8.05 | 8.05 | 2163.204 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 3555.305
0,63/2 | 5.384 | 16.1 | 16.1 | 1081.602 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1805.84
0,63/3 | 8.076 | 24.151 | 24.151 | 721.068 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1235.215
0,63/4 | 10.768 | 32.201 | 32.201 | 540.801 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 959.298
0,63/5 | 13.46 | 40.251 | 40.251 | 432.641 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 801.265
0,63/6 | 16.152 | 48.301 | 48.301 | 360.534 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 702.173
0,63/7 | 18.844 | 56.351 | 56.351 | 309.029 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 636.762
0,63/8 | 21.536 | 64.402 | 64.402 | 270.4 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 592.404
0,63/9 | 24.228 | 72.452 | 72.452 | 240.356 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 562.078
0,63/10 | 26.92 | 80.502 | 80.502 | 216.32 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 541.574
0,63/11 | 29.612 | 88.552 | 88.552 | 196.655 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 528.217
0,63/12 | 32.304 | 96.602 | 96.602 | 180.267 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 520.218
0,63/13 | 34.996 | 104.653 | 104.653 | 166.4 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 516.341
0,63/14 | 37.688 | 112.703 | 112.703 | 154.515 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 515.702
0,63/15 | 40.38 | 120.753 | 120.753 | 144.214 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 517.654
0,63/16 | 43.072 | 128.803 | 128.803 | 135.2 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 521.71
0,63/17 | 45.764 | 136.853 | 136.853 | 127.247 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 527.501
0,63/18 | 48.456 | 144.904 | 144.904 | 120.178 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 534.738
0,63/19 | 51.148 | 152.954 | 152.954 | 113.853 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 543.189
0,63/20 | 53.84 | 161.004 | 161.004 | 108.16 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 552.673
0,63/21 | 56.532 | 169.054 | 169.054 | 103.01 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 563.046
0,63/22 | 59.224 | 177.104 | 177.104 | 98.327 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 574.183
0,63/23 | 61.916 | 185.155 | 185.155 | 94.052 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 585.987
0,63/24 | 64.608 | 193.205 | 193.205 | 90.133 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 598.372
0,63/25 | 67.3 | 201.255 | 201.255 | 86.528 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 611.271
0,63/26 | 69.992 | 209.305 | 209.305 | 83.2 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 624.622
0,63/27 | 72.684 | 217.355 | 217.355 | 80.119 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 638.377
0,63/28 | 75.376 | 225.406 | 225.406 | 77.257 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 652.492
0,63/29 | 78.068 | 233.456 | 233.456 | 74.593 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 666.929
0,63/30 | 80.76 | 241.506 | 241.506 | 72.107 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 681.656
0,63/31 | 86.144 | 257.606 | 257.606 | 67.6 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 711.872
В-39: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 2.692 | 9.66 | 9.66 | 2595.844 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 3991.165
0,75/2 | 5.384 | 19.32 | 19.32 | 1297.922 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2028.6
0,75/3 | 8.076 | 28.981 | 28.981 | 865.281 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1389.088
0,75/4 | 10.768 | 38.641 | 38.641 | 648.961 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1080.338
0,75/5 | 13.46 | 48.301 | 48.301 | 519.169 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 903.893
0,75/6 | 16.152 | 57.961 | 57.961 | 432.641 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 793.6
0,75/7 | 18.844 | 67.622 | 67.622 | 370.835 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 721.11
0,75/8 | 21.536 | 77.282 | 77.282 | 324.481 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 672.245
0,75/9 | 24.228 | 86.942 | 86.942 | 288.427 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 639.129
0,75/10 | 26.92 | 96.602 | 96.602 | 259.584 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 617.038
0,75/11 | 29.612 | 106.263 | 106.263 | 235.986 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 602.97
0,75/12 | 32.304 | 115.923 | 115.923 | 216.32 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 594.913
0,75/13 | 34.996 | 125.583 | 125.583 | 199.68 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 591.481
0,75/14 | 37.688 | 135.243 | 135.243 | 185.417 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 591.684
0,75/15 | 40.38 | 144.904 | 144.904 | 173.056 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 594.798
0,75/16 | 43.072 | 154.564 | 154.564 | 162.24 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 600.272
0,75/17 | 45.764 | 164.224 | 164.224 | 152.697 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 607.693
0,75/18 | 48.456 | 173.884 | 173.884 | 144.214 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 616.734
0,75/19 | 51.148 | 183.545 | 183.545 | 136.623 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 627.141
0,75/20 | 53.84 | 193.205 | 193.205 | 129.792 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 638.707
0,75/21 | 56.532 | 202.865 | 202.865 | 123.612 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 651.27
0,75/22 | 59.224 | 212.525 | 212.525 | 117.993 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 664.691
0,75/23 | 61.916 | 222.186 | 222.186 | 112.863 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 678.86
0,75/24 | 64.608 | 231.846 | 231.846 | 108.16 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 693.681
0,75/25 | 67.3 | 241.506 | 241.506 | 103.834 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 709.079
0,75/26 | 69.992 | 251.166 | 251.166 | 99.84 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 724.984
0,75/27 | 72.684 | 260.826 | 260.826 | 96.142 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 741.342
0,75/28 | 75.376 | 270.487 | 270.487 | 92.709 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 758.106
0,75/29 | 78.068 | 280.147 | 280.147 | 89.512 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 775.23
0,75/30 | 80.76 | 289.807 | 289.807 | 86.528 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 792.679
0,75/31 | 86.144 | 309.128 | 309.128 | 81.12 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 828.436
В-40: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 2.692 | 10.304 | 10.304 | 2768.901 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 636.081 | 76.921 | 186.842 | 4165.51
0,80/2 | 5.384 | 20.609 | 20.609 | 1384.45 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2117.706
0,80/3 | 8.076 | 30.913 | 30.913 | 922.967 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 212.027 | 25.64 | 62.281 | 1450.638
0,80/4 | 10.768 | 41.217 | 41.217 | 692.225 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1128.754
0,80/5 | 13.46 | 51.521 | 51.521 | 553.78 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 127.216 | 15.384 | 37.368 | 944.944
0,80/6 | 16.152 | 61.826 | 61.826 | 461.483 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 830.172
0,80/7 | 18.844 | 72.13 | 72.13 | 395.557 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 90.869 | 10.989 | 26.692 | 754.848
0,80/8 | 21.536 | 82.434 | 82.434 | 346.113 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 704.181
0,80/9 | 24.228 | 92.738 | 92.738 | 307.656 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 70.676 | 8.547 | 20.76 | 669.95
0,80/10 | 26.92 | 103.043 | 103.043 | 276.89 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 647.226
0,80/11 | 29.612 | 113.347 | 113.347 | 251.718 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 57.826 | 6.993 | 16.986 | 632.87
0,80/12 | 32.304 | 123.651 | 123.651 | 230.742 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 624.791
0,80/13 | 34.996 | 133.955 | 133.955 | 212.992 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 48.929 | 5.917 | 14.372 | 621.537
0,80/14 | 37.688 | 144.26 | 144.26 | 197.779 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 622.08
0,80/15 | 40.38 | 154.564 | 154.564 | 184.593 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 42.405 | 5.128 | 12.456 | 625.655
0,80/16 | 43.072 | 164.868 | 164.868 | 173.056 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 631.696
0,80/17 | 45.764 | 175.172 | 175.172 | 162.877 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 37.417 | 4.525 | 10.991 | 639.769
0,80/18 | 48.456 | 185.477 | 185.477 | 153.828 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 649.534
0,80/19 | 51.148 | 195.781 | 195.781 | 145.732 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 33.478 | 4.048 | 9.834 | 660.722
0,80/20 | 53.84 | 206.085 | 206.085 | 138.445 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 673.12
0,80/21 | 56.532 | 216.389 | 216.389 | 131.852 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 30.29 | 3.663 | 8.897 | 686.558
0,80/22 | 59.224 | 226.694 | 226.694 | 125.859 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 700.895
0,80/23 | 61.916 | 236.998 | 236.998 | 120.387 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 27.656 | 3.344 | 8.124 | 716.008
0,80/24 | 64.608 | 247.302 | 247.302 | 115.371 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 731.804
0,80/25 | 67.3 | 257.606 | 257.606 | 110.756 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 25.443 | 3.077 | 7.474 | 748.201
0,80/26 | 69.992 | 267.911 | 267.911 | 106.496 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 765.13
0,80/27 | 72.684 | 278.215 | 278.215 | 102.552 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 23.559 | 2.849 | 6.92 | 782.53
0,80/28 | 75.376 | 288.519 | 288.519 | 98.889 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 800.35
0,80/29 | 78.068 | 298.823 | 298.823 | 95.479 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 21.934 | 2.652 | 6.443 | 818.549
0,80/30 | 80.76 | 309.128 | 309.128 | 92.297 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 837.09
0,80/31 | 86.144 | 329.736 | 329.736 | 86.528 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 875.06

## opt_table
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-9: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 1.346 | 8.05 | 8.05 | 835.444 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1908.158
0,50/2 | 2.692 | 16.1 | 16.1 | 417.722 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 980.248
0,50/3 | 4.038 | 24.151 | 24.151 | 278.481 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 682.576
0,50/4 | 5.384 | 32.201 | 32.201 | 208.861 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 542.464
0,50/5 | 6.73 | 40.251 | 40.251 | 167.089 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 465.375
0,50/6 | 8.076 | 48.301 | 48.301 | 139.241 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 419.798
0,50/7 | 9.422 | 56.351 | 56.351 | 119.349 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 392.225
0,50/8 | 10.768 | 64.402 | 64.402 | 104.431 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 375.912
0,50/9 | 12.114 | 72.452 | 72.452 | 92.827 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 367.097
0,50/10 | 13.46 | 80.502 | 80.502 | 83.544 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 363.534
0,50/11 | 14.806 | 88.552 | 88.552 | 75.949 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 363.792
0,50/12 | 16.152 | 96.602 | 96.602 | 69.62 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 366.915
0,50/13 | 17.498 | 104.653 | 104.653 | 64.265 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 372.244
0,50/14 | 18.844 | 112.703 | 112.703 | 59.675 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 379.301
0,50/15 | 20.19 | 120.753 | 120.753 | 55.696 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 387.744
0,50/16 | 21.536 | 128.803 | 128.803 | 52.215 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 397.312
0,50/17 | 22.882 | 136.853 | 136.853 | 49.144 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 407.807
0,50/18 | 24.228 | 144.904 | 144.904 | 46.414 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 419.077
0,50/19 | 25.574 | 152.954 | 152.954 | 43.971 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 430.994
0,50/20 | 26.92 | 161.004 | 161.004 | 41.772 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 443.463
0,50/21 | 28.266 | 169.054 | 169.054 | 39.783 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 456.408
0,50/22 | 29.612 | 177.104 | 177.104 | 37.975 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 469.762
0,50/23 | 30.958 | 185.155 | 185.155 | 36.324 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 483.473
0,50/24 | 32.304 | 193.205 | 193.205 | 34.81 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 497.494
0,50/25 | 33.65 | 201.255 | 201.255 | 33.418 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 511.79
0,50/26 | 34.996 | 209.305 | 209.305 | 32.132 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 526.325
0,50/27 | 36.342 | 217.355 | 217.355 | 30.942 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 541.078
0,50/28 | 37.688 | 225.406 | 225.406 | 29.837 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 556.026
0,50/29 | 39.034 | 233.456 | 233.456 | 28.808 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 571.143
0,50/30 | 40.38 | 241.506 | 241.506 | 27.848 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 586.415
0,50/31 | 43.072 | 257.606 | 257.606 | 26.108 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 617.369
В-10: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 1.346 | 5.361 | 5.361 | 556.406 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1623.742
0,33/2 | 2.692 | 10.723 | 10.723 | 278.203 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 829.975
0,33/3 | 4.038 | 16.084 | 16.084 | 185.469 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 573.43
0,33/4 | 5.384 | 21.446 | 21.446 | 139.101 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 451.194
0,33/5 | 6.73 | 26.807 | 26.807 | 111.281 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 382.679
0,33/6 | 8.076 | 32.169 | 32.169 | 92.734 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 341.027
0,33/7 | 9.422 | 37.53 | 37.53 | 79.487 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 314.721
0,33/8 | 10.768 | 42.891 | 42.891 | 69.551 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 298.01
0,33/9 | 12.114 | 48.253 | 48.253 | 61.823 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 287.695
0,33/10 | 13.46 | 53.614 | 53.614 | 55.641 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 281.855
0,33/11 | 14.806 | 58.976 | 58.976 | 50.582 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 279.273
0,33/12 | 16.152 | 64.337 | 64.337 | 46.367 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 279.132
0,33/13 | 17.498 | 69.699 | 69.699 | 42.8 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 280.871
0,33/14 | 18.844 | 75.06 | 75.06 | 39.743 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 284.083
0,33/15 | 20.19 | 80.421 | 80.421 | 37.094 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 288.478
0,33/16 | 21.536 | 85.783 | 85.783 | 34.775 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 293.832
0,33/17 | 22.882 | 91.144 | 91.144 | 32.73 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 299.975
0,33/18 | 24.228 | 96.506 | 96.506 | 30.911 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 306.778
0,33/19 | 25.574 | 101.867 | 101.867 | 29.285 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 314.134
0,33/20 | 26.92 | 107.229 | 107.229 | 27.82 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 321.961
0,33/21 | 28.266 | 112.59 | 112.59 | 26.496 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 330.193
0,33/22 | 29.612 | 117.952 | 117.952 | 25.291 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 338.774
0,33/23 | 30.958 | 123.313 | 123.313 | 24.192 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 347.657
0,33/24 | 32.304 | 128.674 | 128.674 | 23.184 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 356.806
0,33/25 | 33.65 | 134.036 | 134.036 | 22.256 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 366.19
0,33/26 | 34.996 | 139.397 | 139.397 | 21.4 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 375.777
0,33/27 | 36.342 | 144.759 | 144.759 | 20.608 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 385.552
0,33/28 | 37.688 | 150.12 | 150.12 | 19.872 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 395.489
0,33/29 | 39.034 | 155.482 | 155.482 | 19.186 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 405.573
0,33/30 | 40.38 | 160.843 | 160.843 | 18.547 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 415.788
0,33/31 | 43.072 | 171.566 | 171.566 | 17.388 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 436.569
В-11: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 1.346 | 4.025 | 4.025 | 417.722 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1482.386
0,25/2 | 2.692 | 8.05 | 8.05 | 208.861 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 755.287
0,25/3 | 4.038 | 12.075 | 12.075 | 139.241 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 519.184
0,25/4 | 5.384 | 16.1 | 16.1 | 104.431 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 405.832
0,25/5 | 6.73 | 20.125 | 20.125 | 83.544 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 341.578
0,25/6 | 8.076 | 24.151 | 24.151 | 69.62 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 301.877
0,25/7 | 9.422 | 28.176 | 28.176 | 59.675 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 276.201
0,25/8 | 10.768 | 32.201 | 32.201 | 52.215 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 259.294
0,25/9 | 12.114 | 36.226 | 36.226 | 46.414 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 248.232
0,25/10 | 13.46 | 40.251 | 40.251 | 41.772 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 241.26
0,25/11 | 14.806 | 44.276 | 44.276 | 37.975 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 237.266
0,25/12 | 16.152 | 48.301 | 48.301 | 34.81 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 235.503
0,25/13 | 17.498 | 52.326 | 52.326 | 32.132 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 235.457
0,25/14 | 18.844 | 56.351 | 56.351 | 29.837 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 236.759
0,25/15 | 20.19 | 60.376 | 60.376 | 27.848 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 239.142
0,25/16 | 21.536 | 64.402 | 64.402 | 26.108 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 242.403
0,25/17 | 22.882 | 68.427 | 68.427 | 24.572 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 246.383
0,25/18 | 24.228 | 72.452 | 72.452 | 23.207 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 250.966
0,25/19 | 25.574 | 76.477 | 76.477 | 21.985 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 256.054
0,25/20 | 26.92 | 80.502 | 80.502 | 20.886 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 261.573
0,25/21 | 28.266 | 84.527 | 84.527 | 19.892 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 267.463
0,25/22 | 29.612 | 88.552 | 88.552 | 18.987 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 273.67
0,25/23 | 30.958 | 92.577 | 92.577 | 18.162 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 280.155
0,25/24 | 32.304 | 96.602 | 96.602 | 17.405 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 286.883
0,25/25 | 33.65 | 100.627 | 100.627 | 16.709 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 293.825
0,25/26 | 34.996 | 104.653 | 104.653 | 16.066 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 300.955
0,25/27 | 36.342 | 108.678 | 108.678 | 15.471 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 308.253
0,25/28 | 37.688 | 112.703 | 112.703 | 14.919 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 315.702
0,25/29 | 39.034 | 116.728 | 116.728 | 14.404 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 323.283
0,25/30 | 40.38 | 120.753 | 120.753 | 13.924 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 330.985
0,25/31 | 43.072 | 128.803 | 128.803 | 13.054 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 346.709
В-12: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 1.346 | 3.22 | 3.22 | 334.178 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1397.232
0,20/2 | 2.692 | 6.44 | 6.44 | 167.089 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 710.295
0,20/3 | 4.038 | 9.66 | 9.66 | 111.393 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 486.506
0,20/4 | 5.384 | 12.88 | 12.88 | 83.544 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 378.505
0,20/5 | 6.73 | 16.1 | 16.1 | 66.836 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 316.82
0,20/6 | 8.076 | 19.32 | 19.32 | 55.696 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 278.291
0,20/7 | 9.422 | 22.541 | 22.541 | 47.74 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 252.996
0,20/8 | 10.768 | 25.761 | 25.761 | 41.772 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 235.971
0,20/9 | 12.114 | 28.981 | 28.981 | 37.131 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 224.459
0,20/10 | 13.46 | 32.201 | 32.201 | 33.418 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 216.806
0,20/11 | 14.806 | 35.421 | 35.421 | 30.38 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 211.961
0,20/12 | 16.152 | 38.641 | 38.641 | 27.848 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 209.221
0,20/13 | 17.498 | 41.861 | 41.861 | 25.706 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 208.101
0,20/14 | 18.844 | 45.081 | 45.081 | 23.87 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 208.252
0,20/15 | 20.19 | 48.301 | 48.301 | 22.279 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 209.423
0,20/16 | 21.536 | 51.521 | 51.521 | 20.886 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 211.419
0,20/17 | 22.882 | 54.741 | 54.741 | 19.658 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 214.097
0,20/18 | 24.228 | 57.961 | 57.961 | 18.565 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 217.342
0,20/19 | 25.574 | 61.182 | 61.182 | 17.588 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 221.067
0,20/20 | 26.92 | 64.402 | 64.402 | 16.709 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 225.196
0,20/21 | 28.266 | 67.622 | 67.622 | 15.913 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 229.674
0,20/22 | 29.612 | 70.842 | 70.842 | 15.19 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 234.453
0,20/23 | 30.958 | 74.062 | 74.062 | 14.529 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 239.492
0,20/24 | 32.304 | 77.282 | 77.282 | 13.924 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 244.762
0,20/25 | 33.65 | 80.502 | 80.502 | 13.367 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 250.233
0,20/26 | 34.996 | 83.722 | 83.722 | 12.853 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 255.88
0,20/27 | 36.342 | 86.942 | 86.942 | 12.377 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 261.687
0,20/28 | 37.688 | 90.162 | 90.162 | 11.935 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 267.636
0,20/29 | 39.034 | 93.382 | 93.382 | 11.523 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 273.71
0,20/30 | 40.38 | 96.602 | 96.602 | 11.139 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 279.898
0,20/31 | 43.072 | 103.043 | 103.043 | 10.443 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 292.578
В-13: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 1.346 | 10.739 | 10.739 | 1114.483 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2192.575
0,67/2 | 2.692 | 21.478 | 21.478 | 557.241 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1130.523
0,67/3 | 4.038 | 32.217 | 32.217 | 371.494 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 791.721
0,67/4 | 5.384 | 42.956 | 42.956 | 278.621 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 633.734
0,67/5 | 6.73 | 53.695 | 53.695 | 222.897 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 548.071
0,67/6 | 8.076 | 64.434 | 64.434 | 185.747 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 498.57
0,67/7 | 9.422 | 75.173 | 75.173 | 159.212 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 469.732
0,67/8 | 10.768 | 85.912 | 85.912 | 139.31 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 453.811
0,67/9 | 12.114 | 96.651 | 96.651 | 123.831 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 446.499
0,67/10 | 13.46 | 107.39 | 107.39 | 111.448 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 445.214
0,67/11 | 14.806 | 118.129 | 118.129 | 101.317 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 448.314
0,67/12 | 16.152 | 128.868 | 128.868 | 92.874 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 454.701
0,67/13 | 17.498 | 139.607 | 139.607 | 85.729 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 463.616
0,67/14 | 18.844 | 150.346 | 150.346 | 79.606 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 474.518
0,67/15 | 20.19 | 161.085 | 161.085 | 74.299 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 487.011
0,67/16 | 21.536 | 171.823 | 171.823 | 69.655 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 500.792
0,67/17 | 22.882 | 182.562 | 182.562 | 65.558 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 515.639
0,67/18 | 24.228 | 193.301 | 193.301 | 61.916 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 531.373
0,67/19 | 25.574 | 204.04 | 204.04 | 58.657 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 547.852
0,67/20 | 26.92 | 214.779 | 214.779 | 55.724 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 564.965
0,67/21 | 28.266 | 225.518 | 225.518 | 53.071 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 582.624
0,67/22 | 29.612 | 236.257 | 236.257 | 50.658 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 600.751
0,67/23 | 30.958 | 246.996 | 246.996 | 48.456 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 619.287
0,67/24 | 32.304 | 257.735 | 257.735 | 46.437 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 638.181
0,67/25 | 33.65 | 268.474 | 268.474 | 44.579 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 657.389
0,67/26 | 34.996 | 279.213 | 279.213 | 42.865 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 676.874
0,67/27 | 36.342 | 289.952 | 289.952 | 41.277 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 696.607
0,67/28 | 37.688 | 300.691 | 300.691 | 39.803 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 716.562
0,67/29 | 39.034 | 311.43 | 311.43 | 38.43 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 736.713
0,67/30 | 40.38 | 322.169 | 322.169 | 37.149 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 757.042
0,67/31 | 43.072 | 343.647 | 343.647 | 34.828 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 798.171
В-14: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 1.346 | 10.063 | 10.063 | 1044.305 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2121.045
0,63/2 | 2.692 | 20.125 | 20.125 | 522.153 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1092.729
0,63/3 | 4.038 | 30.188 | 30.188 | 348.102 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 764.271
0,63/4 | 5.384 | 40.251 | 40.251 | 261.076 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 610.779
0,63/5 | 6.73 | 50.314 | 50.314 | 208.861 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 527.273
0,63/6 | 8.076 | 60.376 | 60.376 | 174.051 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 478.758
0,63/7 | 9.422 | 70.439 | 70.439 | 149.186 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 450.238
0,63/8 | 10.768 | 80.502 | 80.502 | 130.538 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 434.219
0,63/9 | 12.114 | 90.565 | 90.565 | 116.034 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 426.53
0,63/10 | 13.46 | 100.627 | 100.627 | 104.431 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 424.671
0,63/11 | 14.806 | 110.69 | 110.69 | 94.937 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 427.056
0,63/12 | 16.152 | 120.753 | 120.753 | 87.025 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 432.622
0,63/13 | 17.498 | 130.816 | 130.816 | 80.331 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 440.636
0,63/14 | 18.844 | 140.878 | 140.878 | 74.593 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 450.569
0,63/15 | 20.19 | 150.941 | 150.941 | 69.62 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 462.044
0,63/16 | 21.536 | 161.004 | 161.004 | 65.269 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 474.768
0,63/17 | 22.882 | 171.067 | 171.067 | 61.43 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 488.521
0,63/18 | 24.228 | 181.129 | 181.129 | 58.017 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 503.13
0,63/19 | 25.574 | 191.192 | 191.192 | 54.963 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 518.462
0,63/20 | 26.92 | 201.255 | 201.255 | 52.215 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 534.408
0,63/21 | 28.266 | 211.318 | 211.318 | 49.729 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 550.882
0,63/22 | 29.612 | 221.38 | 221.38 | 47.468 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 567.807
0,63/23 | 30.958 | 231.443 | 231.443 | 45.405 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 585.13
0,63/24 | 32.304 | 241.506 | 241.506 | 43.513 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 602.799
0,63/25 | 33.65 | 251.569 | 251.569 | 41.772 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 620.772
0,63/26 | 34.996 | 261.631 | 261.631 | 40.166 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 639.011
0,63/27 | 36.342 | 271.694 | 271.694 | 38.678 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 657.492
0,63/28 | 37.688 | 281.757 | 281.757 | 37.297 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 676.188
0,63/29 | 39.034 | 291.82 | 291.82 | 36.011 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 695.074
0,63/30 | 40.38 | 301.882 | 301.882 | 34.81 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 714.129
0,63/31 | 43.072 | 322.008 | 322.008 | 32.635 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 752.7
В-15: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 1.346 | 12.075 | 12.075 | 1253.166 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2333.93
0,75/2 | 2.692 | 24.151 | 24.151 | 626.583 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1205.211
0,75/3 | 4.038 | 36.226 | 36.226 | 417.722 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 845.967
0,75/4 | 5.384 | 48.301 | 48.301 | 313.292 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 679.095
0,75/5 | 6.73 | 60.376 | 60.376 | 250.633 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 589.169
0,75/6 | 8.076 | 72.452 | 72.452 | 208.861 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 537.72
0,75/7 | 9.422 | 84.527 | 84.527 | 179.024 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 508.252
0,75/8 | 10.768 | 96.602 | 96.602 | 156.646 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 492.527
0,75/9 | 12.114 | 108.678 | 108.678 | 139.241 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 485.963
0,75/10 | 13.46 | 120.753 | 120.753 | 125.317 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 485.809
0,75/11 | 14.806 | 132.828 | 132.828 | 113.924 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 490.319
0,75/12 | 16.152 | 144.904 | 144.904 | 104.431 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 498.33
0,75/13 | 17.498 | 156.979 | 156.979 | 96.397 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 509.028
0,75/14 | 18.844 | 169.054 | 169.054 | 89.512 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 521.84
0,75/15 | 20.19 | 181.129 | 181.129 | 83.544 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 536.344
0,75/16 | 21.536 | 193.205 | 193.205 | 78.323 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 552.224
0,75/17 | 22.882 | 205.28 | 205.28 | 73.716 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 569.233
0,75/18 | 24.228 | 217.355 | 217.355 | 69.62 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 587.185
0,75/19 | 25.574 | 229.431 | 229.431 | 65.956 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 605.933
0,75/20 | 26.92 | 241.506 | 241.506 | 62.658 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 625.353
0,75/21 | 28.266 | 253.581 | 253.581 | 59.675 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 645.354
0,75/22 | 29.612 | 265.657 | 265.657 | 56.962 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 665.855
0,75/23 | 30.958 | 277.732 | 277.732 | 54.485 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 686.788
0,75/24 | 32.304 | 289.807 | 289.807 | 52.215 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 708.103
0,75/25 | 33.65 | 301.882 | 301.882 | 50.127 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 729.753
0,75/26 | 34.996 | 313.958 | 313.958 | 48.199 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 751.698
0,75/27 | 36.342 | 326.033 | 326.033 | 46.414 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 773.906
0,75/28 | 37.688 | 338.108 | 338.108 | 44.756 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 796.349
0,75/29 | 39.034 | 350.184 | 350.184 | 43.213 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 819.004
0,75/30 | 40.38 | 362.259 | 362.259 | 41.772 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 841.845
0,75/31 | 43.072 | 386.41 | 386.41 | 39.161 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 888.03
В-16: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 1.346 | 12.88 | 12.88 | 1336.711 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2419.085
0,80/2 | 2.692 | 25.761 | 25.761 | 668.355 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1250.203
0,80/3 | 4.038 | 38.641 | 38.641 | 445.57 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 878.645
0,80/4 | 5.384 | 51.521 | 51.521 | 334.178 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 706.421
0,80/5 | 6.73 | 64.402 | 64.402 | 267.342 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 613.93
0,80/6 | 8.076 | 77.282 | 77.282 | 222.785 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 561.304
0,80/7 | 9.422 | 90.162 | 90.162 | 190.959 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 531.457
0,80/8 | 10.768 | 103.043 | 103.043 | 167.089 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 515.852
0,80/9 | 12.114 | 115.923 | 115.923 | 148.523 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 509.735
0,80/10 | 13.46 | 128.803 | 128.803 | 133.671 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 510.263
0,80/11 | 14.806 | 141.684 | 141.684 | 121.519 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 515.626
0,80/12 | 16.152 | 154.564 | 154.564 | 111.393 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 524.612
0,80/13 | 17.498 | 167.444 | 167.444 | 102.824 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 536.385
0,80/14 | 18.844 | 180.324 | 180.324 | 95.479 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 550.347
0,80/15 | 20.19 | 193.205 | 193.205 | 89.114 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 566.066
0,80/16 | 21.536 | 206.085 | 206.085 | 83.544 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 583.205
0,80/17 | 22.882 | 218.965 | 218.965 | 78.63 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 601.517
0,80/18 | 24.228 | 231.846 | 231.846 | 74.262 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 620.809
0,80/19 | 25.574 | 244.726 | 244.726 | 70.353 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 640.92
0,80/20 | 26.92 | 257.606 | 257.606 | 66.836 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 661.731
0,80/21 | 28.266 | 270.487 | 270.487 | 63.653 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 683.144
0,80/22 | 29.612 | 283.367 | 283.367 | 60.76 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 705.073
0,80/23 | 30.958 | 296.247 | 296.247 | 58.118 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 727.451
0,80/24 | 32.304 | 309.128 | 309.128 | 55.696 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 750.226
0,80/25 | 33.65 | 322.008 | 322.008 | 53.468 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 773.346
0,80/26 | 34.996 | 334.888 | 334.888 | 51.412 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 796.771
0,80/27 | 36.342 | 347.769 | 347.769 | 49.508 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 820.472
0,80/28 | 37.688 | 360.649 | 360.649 | 47.74 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 844.415
0,80/29 | 39.034 | 373.529 | 373.529 | 46.093 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 868.574
0,80/30 | 40.38 | 386.41 | 386.41 | 44.557 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 892.932
0,80/31 | 43.072 | 412.17 | 412.17 | 41.772 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 942.161
В-17: Tок=3, αр=0,50
0,50/1 | 1.346 | 5.367 | 5.367 | 835.444 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1902.792
0,50/2 | 2.692 | 10.734 | 10.734 | 417.722 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 969.516
0,50/3 | 4.038 | 16.1 | 16.1 | 278.481 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 666.474
0,50/4 | 5.384 | 21.467 | 21.467 | 208.861 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 520.996
0,50/5 | 6.73 | 26.834 | 26.834 | 167.089 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 438.541
0,50/6 | 8.076 | 32.201 | 32.201 | 139.241 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 387.598
0,50/7 | 9.422 | 37.568 | 37.568 | 119.349 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 354.659
0,50/8 | 10.768 | 42.934 | 42.934 | 104.431 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 332.976
0,50/9 | 12.114 | 48.301 | 48.301 | 92.827 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 318.795
0,50/10 | 13.46 | 53.668 | 53.668 | 83.544 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 309.866
0,50/11 | 14.806 | 59.035 | 59.035 | 75.949 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 304.758
0,50/12 | 16.152 | 64.402 | 64.402 | 69.62 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 302.515
0,50/13 | 17.498 | 69.768 | 69.768 | 64.265 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 302.474
0,50/14 | 18.844 | 75.135 | 75.135 | 59.675 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 304.165
0,50/15 | 20.19 | 80.502 | 80.502 | 55.696 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 307.242
0,50/16 | 21.536 | 85.869 | 85.869 | 52.215 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 311.444
0,50/17 | 22.882 | 91.236 | 91.236 | 49.144 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 316.573
0,50/18 | 24.228 | 96.602 | 96.602 | 46.414 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 322.473
0,50/19 | 25.574 | 101.969 | 101.969 | 43.971 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 329.024
0,50/20 | 26.92 | 107.336 | 107.336 | 41.772 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 336.127
0,50/21 | 28.266 | 112.703 | 112.703 | 39.783 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 343.706
0,50/22 | 29.612 | 118.07 | 118.07 | 37.975 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 351.694
0,50/23 | 30.958 | 123.436 | 123.436 | 36.324 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 360.035
0,50/24 | 32.304 | 128.803 | 128.803 | 34.81 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 368.69
0,50/25 | 33.65 | 134.17 | 134.17 | 33.418 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 377.62
0,50/26 | 34.996 | 139.537 | 139.537 | 32.132 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 386.789
0,50/27 | 36.342 | 144.904 | 144.904 | 30.942 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 396.176
0,50/28 | 37.688 | 150.27 | 150.27 | 29.837 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 405.754
0,50/29 | 39.034 | 155.637 | 155.637 | 28.808 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 415.505
0,50/30 | 40.38 | 161.004 | 161.004 | 27.848 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 425.411
0,50/31 | 43.072 | 171.738 | 171.738 | 26.108 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 445.633
В-18: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 1.346 | 3.574 | 3.574 | 556.406 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1620.168
0,33/2 | 2.692 | 7.149 | 7.149 | 278.203 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 822.827
0,33/3 | 4.038 | 10.723 | 10.723 | 185.469 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 562.708
0,33/4 | 5.384 | 14.297 | 14.297 | 139.101 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 436.896
0,33/5 | 6.73 | 17.871 | 17.871 | 111.281 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 364.807
0,33/6 | 8.076 | 21.446 | 21.446 | 92.734 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 319.581
0,33/7 | 9.422 | 25.02 | 25.02 | 79.487 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 289.701
0,33/8 | 10.768 | 28.594 | 28.594 | 69.551 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 269.416
0,33/9 | 12.114 | 32.169 | 32.169 | 61.823 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 255.527
0,33/10 | 13.46 | 35.743 | 35.743 | 55.641 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 246.113
0,33/11 | 14.806 | 39.317 | 39.317 | 50.582 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 239.955
0,33/12 | 16.152 | 42.891 | 42.891 | 46.367 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 236.24
0,33/13 | 17.498 | 46.466 | 46.466 | 42.8 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 234.405
0,33/14 | 18.844 | 50.04 | 50.04 | 39.743 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 234.043
0,33/15 | 20.19 | 53.614 | 53.614 | 37.094 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 234.864
0,33/16 | 21.536 | 57.189 | 57.189 | 34.775 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 236.644
0,33/17 | 22.882 | 60.763 | 60.763 | 32.73 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 239.213
0,33/18 | 24.228 | 64.337 | 64.337 | 30.911 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 242.44
0,33/19 | 25.574 | 67.911 | 67.911 | 29.285 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 246.222
0,33/20 | 26.92 | 71.486 | 71.486 | 27.82 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 250.475
0,33/21 | 28.266 | 75.06 | 75.06 | 26.496 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 255.133
0,33/22 | 29.612 | 78.634 | 78.634 | 25.291 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 260.138
0,33/23 | 30.958 | 82.209 | 82.209 | 24.192 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 265.449
0,33/24 | 32.304 | 85.783 | 85.783 | 23.184 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 271.024
0,33/25 | 33.65 | 89.357 | 89.357 | 22.256 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 276.832
0,33/26 | 34.996 | 92.932 | 92.932 | 21.4 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 282.847
0,33/27 | 36.342 | 96.506 | 96.506 | 20.608 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 289.046
0,33/28 | 37.688 | 100.08 | 100.08 | 19.872 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 295.409
0,33/29 | 39.034 | 103.654 | 103.654 | 19.186 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 301.917
0,33/30 | 40.38 | 107.229 | 107.229 | 18.547 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 308.56
0,33/31 | 43.072 | 114.377 | 114.377 | 17.388 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 322.191
В-19: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 1.346 | 2.683 | 2.683 | 417.722 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1479.702
0,25/2 | 2.692 | 5.367 | 5.367 | 208.861 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 749.921
0,25/3 | 4.038 | 8.05 | 8.05 | 139.241 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 511.134
0,25/4 | 5.384 | 10.734 | 10.734 | 104.431 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 395.1
0,25/5 | 6.73 | 13.417 | 13.417 | 83.544 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 328.162
0,25/6 | 8.076 | 16.1 | 16.1 | 69.62 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 285.775
0,25/7 | 9.422 | 18.784 | 18.784 | 59.675 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 257.417
0,25/8 | 10.768 | 21.467 | 21.467 | 52.215 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 237.826
0,25/9 | 12.114 | 24.151 | 24.151 | 46.414 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 224.082
0,25/10 | 13.46 | 26.834 | 26.834 | 41.772 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 214.426
0,25/11 | 14.806 | 29.517 | 29.517 | 37.975 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 207.748
0,25/12 | 16.152 | 32.201 | 32.201 | 34.81 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 203.303
0,25/13 | 17.498 | 34.884 | 34.884 | 32.132 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 200.573
0,25/14 | 18.844 | 37.568 | 37.568 | 29.837 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 199.193
0,25/15 | 20.19 | 40.251 | 40.251 | 27.848 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 198.892
0,25/16 | 21.536 | 42.934 | 42.934 | 26.108 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 199.467
0,25/17 | 22.882 | 45.618 | 45.618 | 24.572 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 200.765
0,25/18 | 24.228 | 48.301 | 48.301 | 23.207 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 202.664
0,25/19 | 25.574 | 50.985 | 50.985 | 21.985 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 205.07
0,25/20 | 26.92 | 53.668 | 53.668 | 20.886 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 207.905
0,25/21 | 28.266 | 56.351 | 56.351 | 19.892 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 211.111
0,25/22 | 29.612 | 59.035 | 59.035 | 18.987 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 214.636
0,25/23 | 30.958 | 61.718 | 61.718 | 18.162 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 218.437
0,25/24 | 32.304 | 64.402 | 64.402 | 17.405 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 222.483
0,25/25 | 33.65 | 67.085 | 67.085 | 16.709 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 226.741
0,25/26 | 34.996 | 69.768 | 69.768 | 16.066 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 231.185
0,25/27 | 36.342 | 72.452 | 72.452 | 15.471 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 235.801
0,25/28 | 37.688 | 75.135 | 75.135 | 14.919 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 240.566
0,25/29 | 39.034 | 77.819 | 77.819 | 14.404 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 245.465
0,25/30 | 40.38 | 80.502 | 80.502 | 13.924 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 250.483
0,25/31 | 43.072 | 85.869 | 85.869 | 13.054 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 260.841
В-20: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 1.346 | 2.147 | 2.147 | 334.178 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1395.086
0,20/2 | 2.692 | 4.293 | 4.293 | 167.089 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 706.001
0,20/3 | 4.038 | 6.44 | 6.44 | 111.393 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 480.066
0,20/4 | 5.384 | 8.587 | 8.587 | 83.544 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 369.919
0,20/5 | 6.73 | 10.734 | 10.734 | 66.836 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 306.088
0,20/6 | 8.076 | 12.88 | 12.88 | 55.696 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 265.411
0,20/7 | 9.422 | 15.027 | 15.027 | 47.74 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 237.968
0,20/8 | 10.768 | 17.174 | 17.174 | 41.772 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 218.797
0,20/9 | 12.114 | 19.32 | 19.32 | 37.131 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 205.137
0,20/10 | 13.46 | 21.467 | 21.467 | 33.418 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 195.338
0,20/11 | 14.806 | 23.614 | 23.614 | 30.38 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 188.347
0,20/12 | 16.152 | 25.761 | 25.761 | 27.848 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 183.461
0,20/13 | 17.498 | 27.907 | 27.907 | 25.706 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 180.193
0,20/14 | 18.844 | 30.054 | 30.054 | 23.87 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 178.198
0,20/15 | 20.19 | 32.201 | 32.201 | 22.279 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 177.223
0,20/16 | 21.536 | 34.348 | 34.348 | 20.886 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 177.073
0,20/17 | 22.882 | 36.494 | 36.494 | 19.658 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 177.603
0,20/18 | 24.228 | 38.641 | 38.641 | 18.565 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 178.702
0,20/19 | 25.574 | 40.788 | 40.788 | 17.588 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 180.279
0,20/20 | 26.92 | 42.934 | 42.934 | 16.709 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 182.26
0,20/21 | 28.266 | 45.081 | 45.081 | 15.913 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 184.592
0,20/22 | 29.612 | 47.228 | 47.228 | 15.19 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 187.225
0,20/23 | 30.958 | 49.375 | 49.375 | 14.529 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 190.118
0,20/24 | 32.304 | 51.521 | 51.521 | 13.924 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 193.24
0,20/25 | 33.65 | 53.668 | 53.668 | 13.367 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 196.565
0,20/26 | 34.996 | 55.815 | 55.815 | 12.853 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 200.066
0,20/27 | 36.342 | 57.961 | 57.961 | 12.377 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 203.725
0,20/28 | 37.688 | 60.108 | 60.108 | 11.935 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 207.528
0,20/29 | 39.034 | 62.255 | 62.255 | 11.523 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 211.456
0,20/30 | 40.38 | 64.402 | 64.402 | 11.139 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 215.498
0,20/31 | 43.072 | 68.695 | 68.695 | 10.443 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 223.882
В-21: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 1.346 | 7.159 | 7.159 | 1114.483 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2185.415
0,67/2 | 2.692 | 14.319 | 14.319 | 557.241 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1116.205
0,67/3 | 4.038 | 21.478 | 21.478 | 371.494 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 770.243
0,67/4 | 5.384 | 28.637 | 28.637 | 278.621 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 605.096
0,67/5 | 6.73 | 35.797 | 35.797 | 222.897 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 512.275
0,67/6 | 8.076 | 42.956 | 42.956 | 185.747 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 455.614
0,67/7 | 9.422 | 50.115 | 50.115 | 159.212 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 419.616
0,67/8 | 10.768 | 57.274 | 57.274 | 139.31 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 396.535
0,67/9 | 12.114 | 64.434 | 64.434 | 123.831 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 382.065
0,67/10 | 13.46 | 71.593 | 71.593 | 111.448 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 373.62
0,67/11 | 14.806 | 78.752 | 78.752 | 101.317 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 369.56
0,67/12 | 16.152 | 85.912 | 85.912 | 92.874 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 368.789
0,67/13 | 17.498 | 93.071 | 93.071 | 85.729 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 370.544
0,67/14 | 18.844 | 100.23 | 100.23 | 79.606 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 374.286
0,67/15 | 20.19 | 107.39 | 107.39 | 74.299 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 379.621
0,67/16 | 21.536 | 114.549 | 114.549 | 69.655 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 386.244
0,67/17 | 22.882 | 121.708 | 121.708 | 65.558 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 393.931
0,67/18 | 24.228 | 128.868 | 128.868 | 61.916 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 402.507
0,67/19 | 25.574 | 136.027 | 136.027 | 58.657 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 411.826
0,67/20 | 26.92 | 143.186 | 143.186 | 55.724 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 421.779
0,67/21 | 28.266 | 150.346 | 150.346 | 53.071 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 432.28
0,67/22 | 29.612 | 157.505 | 157.505 | 50.658 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 443.247
0,67/23 | 30.958 | 164.664 | 164.664 | 48.456 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 454.623
0,67/24 | 32.304 | 171.823 | 171.823 | 46.437 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 466.357
0,67/25 | 33.65 | 178.983 | 178.983 | 44.579 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 478.407
0,67/26 | 34.996 | 186.142 | 186.142 | 42.865 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 490.732
0,67/27 | 36.342 | 193.301 | 193.301 | 41.277 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 503.305
0,67/28 | 37.688 | 200.461 | 200.461 | 39.803 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 516.102
0,67/29 | 39.034 | 207.62 | 207.62 | 38.43 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 529.093
0,67/30 | 40.38 | 214.779 | 214.779 | 37.149 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 542.262
0,67/31 | 43.072 | 229.098 | 229.098 | 34.828 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 569.073
В-22: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 1.346 | 6.708 | 6.708 | 1044.305 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2114.335
0,63/2 | 2.692 | 13.417 | 13.417 | 522.153 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1079.313
0,63/3 | 4.038 | 20.125 | 20.125 | 348.102 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 744.145
0,63/4 | 5.384 | 26.834 | 26.834 | 261.076 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 583.945
0,63/5 | 6.73 | 33.542 | 33.542 | 208.861 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 493.729
0,63/6 | 8.076 | 40.251 | 40.251 | 174.051 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 438.508
0,63/7 | 9.422 | 46.959 | 46.959 | 149.186 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 403.278
0,63/8 | 10.768 | 53.668 | 53.668 | 130.538 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 380.551
0,63/9 | 12.114 | 60.376 | 60.376 | 116.034 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 366.152
0,63/10 | 13.46 | 67.085 | 67.085 | 104.431 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 357.587
0,63/11 | 14.806 | 73.793 | 73.793 | 94.937 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 353.262
0,63/12 | 16.152 | 80.502 | 80.502 | 87.025 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 352.12
0,63/13 | 17.498 | 87.21 | 87.21 | 80.331 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 353.424
0,63/14 | 18.844 | 93.919 | 93.919 | 74.593 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 356.651
0,63/15 | 20.19 | 100.627 | 100.627 | 69.62 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 361.416
0,63/16 | 21.536 | 107.336 | 107.336 | 65.269 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 367.432
0,63/17 | 22.882 | 114.044 | 114.044 | 61.43 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 374.475
0,63/18 | 24.228 | 120.753 | 120.753 | 58.017 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 382.378
0,63/19 | 25.574 | 127.461 | 127.461 | 54.963 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 391
0,63/20 | 26.92 | 134.17 | 134.17 | 52.215 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 400.238
0,63/21 | 28.266 | 140.878 | 140.878 | 49.729 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 410.002
0,63/22 | 29.612 | 147.587 | 147.587 | 47.468 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 420.221
0,63/23 | 30.958 | 154.295 | 154.295 | 45.405 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 430.834
0,63/24 | 32.304 | 161.004 | 161.004 | 43.513 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 441.795
0,63/25 | 33.65 | 167.712 | 167.712 | 41.772 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 453.058
0,63/26 | 34.996 | 174.421 | 174.421 | 40.166 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 464.591
0,63/27 | 36.342 | 181.129 | 181.129 | 38.678 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 476.362
0,63/28 | 37.688 | 187.838 | 187.838 | 37.297 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 488.35
0,63/29 | 39.034 | 194.546 | 194.546 | 36.011 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 500.526
0,63/30 | 40.38 | 201.255 | 201.255 | 34.81 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 512.875
0,63/31 | 43.072 | 214.672 | 214.672 | 32.635 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 538.028
В-23: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 1.346 | 8.05 | 8.05 | 1253.166 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2325.88
0,75/2 | 2.692 | 16.1 | 16.1 | 626.583 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1189.109
0,75/3 | 4.038 | 24.151 | 24.151 | 417.722 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 821.817
0,75/4 | 5.384 | 32.201 | 32.201 | 313.292 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 646.895
0,75/5 | 6.73 | 40.251 | 40.251 | 250.633 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 548.919
0,75/6 | 8.076 | 48.301 | 48.301 | 208.861 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 489.418
0,75/7 | 9.422 | 56.351 | 56.351 | 179.024 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 451.9
0,75/8 | 10.768 | 64.402 | 64.402 | 156.646 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 428.127
0,75/9 | 12.114 | 72.452 | 72.452 | 139.241 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 413.511
0,75/10 | 13.46 | 80.502 | 80.502 | 125.317 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 405.307
0,75/11 | 14.806 | 88.552 | 88.552 | 113.924 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 401.767
0,75/12 | 16.152 | 96.602 | 96.602 | 104.431 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 401.726
0,75/13 | 17.498 | 104.653 | 104.653 | 96.397 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 404.376
0,75/14 | 18.844 | 112.703 | 112.703 | 89.512 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 409.138
0,75/15 | 20.19 | 120.753 | 120.753 | 83.544 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 415.592
0,75/16 | 21.536 | 128.803 | 128.803 | 78.323 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 423.42
0,75/17 | 22.882 | 136.853 | 136.853 | 73.716 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 432.379
0,75/18 | 24.228 | 144.904 | 144.904 | 69.62 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 442.283
0,75/19 | 25.574 | 152.954 | 152.954 | 65.956 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 452.979
0,75/20 | 26.92 | 161.004 | 161.004 | 62.658 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 464.349
0,75/21 | 28.266 | 169.054 | 169.054 | 59.675 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 476.3
0,75/22 | 29.612 | 177.104 | 177.104 | 56.962 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 488.749
0,75/23 | 30.958 | 185.155 | 185.155 | 54.485 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 501.634
0,75/24 | 32.304 | 193.205 | 193.205 | 52.215 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 514.899
0,75/25 | 33.65 | 201.255 | 201.255 | 50.127 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 528.499
0,75/26 | 34.996 | 209.305 | 209.305 | 48.199 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 542.392
0,75/27 | 36.342 | 217.355 | 217.355 | 46.414 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 556.55
0,75/28 | 37.688 | 225.406 | 225.406 | 44.756 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 570.945
0,75/29 | 39.034 | 233.456 | 233.456 | 43.213 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 585.548
0,75/30 | 40.38 | 241.506 | 241.506 | 41.772 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 600.339
0,75/31 | 43.072 | 257.606 | 257.606 | 39.161 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 630.422
В-24: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 1.346 | 8.587 | 8.587 | 1336.711 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2410.499
0,80/2 | 2.692 | 17.174 | 17.174 | 668.355 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1233.029
0,80/3 | 4.038 | 25.761 | 25.761 | 445.57 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 852.885
0,80/4 | 5.384 | 34.348 | 34.348 | 334.178 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 672.075
0,80/5 | 6.73 | 42.934 | 42.934 | 267.342 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 570.994
0,80/6 | 8.076 | 51.521 | 51.521 | 222.785 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 509.782
0,80/7 | 9.422 | 60.108 | 60.108 | 190.959 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 471.349
0,80/8 | 10.768 | 68.695 | 68.695 | 167.089 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 447.156
0,80/9 | 12.114 | 77.282 | 77.282 | 148.523 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 432.453
0,80/10 | 13.46 | 85.869 | 85.869 | 133.671 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 424.395
0,80/11 | 14.806 | 94.456 | 94.456 | 121.519 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 421.17
0,80/12 | 16.152 | 103.043 | 103.043 | 111.393 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 421.57
0,80/13 | 17.498 | 111.629 | 111.629 | 102.824 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 424.755
0,80/14 | 18.844 | 120.216 | 120.216 | 95.479 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 430.131
0,80/15 | 20.19 | 128.803 | 128.803 | 89.114 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 437.262
0,80/16 | 21.536 | 137.39 | 137.39 | 83.544 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 445.815
0,80/17 | 22.882 | 145.977 | 145.977 | 78.63 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 455.541
0,80/18 | 24.228 | 154.564 | 154.564 | 74.262 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 466.245
0,80/19 | 25.574 | 163.151 | 163.151 | 70.353 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 477.77
0,80/20 | 26.92 | 171.738 | 171.738 | 66.836 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 489.995
0,80/21 | 28.266 | 180.324 | 180.324 | 63.653 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 502.818
0,80/22 | 29.612 | 188.911 | 188.911 | 60.76 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 516.161
0,80/23 | 30.958 | 197.498 | 197.498 | 58.118 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 529.953
0,80/24 | 32.304 | 206.085 | 206.085 | 55.696 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 544.14
0,80/25 | 33.65 | 214.672 | 214.672 | 53.468 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 558.674
0,80/26 | 34.996 | 223.259 | 223.259 | 51.412 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 573.513
0,80/27 | 36.342 | 231.846 | 231.846 | 49.508 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 588.626
0,80/28 | 37.688 | 240.433 | 240.433 | 47.74 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 603.983
0,80/29 | 39.034 | 249.02 | 249.02 | 46.093 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 619.556
0,80/30 | 40.38 | 257.606 | 257.606 | 44.557 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 635.324
0,80/31 | 43.072 | 274.78 | 274.78 | 41.772 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 667.381
В-25: Tок=4, αр=0,50
0,50/1 | 1.346 | 4.025 | 4.025 | 835.444 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1900.108
0,50/2 | 2.692 | 8.05 | 8.05 | 417.722 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 964.148
0,50/3 | 4.038 | 12.075 | 12.075 | 278.481 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 658.424
0,50/4 | 5.384 | 16.1 | 16.1 | 208.861 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 510.262
0,50/5 | 6.73 | 20.125 | 20.125 | 167.089 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 425.123
0,50/6 | 8.076 | 24.151 | 24.151 | 139.241 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 371.498
0,50/7 | 9.422 | 28.176 | 28.176 | 119.349 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 335.875
0,50/8 | 10.768 | 32.201 | 32.201 | 104.431 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 311.51
0,50/9 | 12.114 | 36.226 | 36.226 | 92.827 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 294.645
0,50/10 | 13.46 | 40.251 | 40.251 | 83.544 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 283.032
0,50/11 | 14.806 | 44.276 | 44.276 | 75.949 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 275.24
0,50/12 | 16.152 | 48.301 | 48.301 | 69.62 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 270.313
0,50/13 | 17.498 | 52.326 | 52.326 | 64.265 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 267.59
0,50/14 | 18.844 | 56.351 | 56.351 | 59.675 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 266.597
0,50/15 | 20.19 | 60.376 | 60.376 | 55.696 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 266.99
0,50/16 | 21.536 | 64.402 | 64.402 | 52.215 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 268.51
0,50/17 | 22.882 | 68.427 | 68.427 | 49.144 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 270.955
0,50/18 | 24.228 | 72.452 | 72.452 | 46.414 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 274.173
0,50/19 | 25.574 | 76.477 | 76.477 | 43.971 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 278.04
0,50/20 | 26.92 | 80.502 | 80.502 | 41.772 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 282.459
0,50/21 | 28.266 | 84.527 | 84.527 | 39.783 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 287.354
0,50/22 | 29.612 | 88.552 | 88.552 | 37.975 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 292.658
0,50/23 | 30.958 | 92.577 | 92.577 | 36.324 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 298.317
0,50/24 | 32.304 | 96.602 | 96.602 | 34.81 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 304.288
0,50/25 | 33.65 | 100.627 | 100.627 | 33.418 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 310.534
0,50/26 | 34.996 | 104.653 | 104.653 | 32.132 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 317.021
0,50/27 | 36.342 | 108.678 | 108.678 | 30.942 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 323.724
0,50/28 | 37.688 | 112.703 | 112.703 | 29.837 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 330.62
0,50/29 | 39.034 | 116.728 | 116.728 | 28.808 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 337.687
0,50/30 | 40.38 | 120.753 | 120.753 | 27.848 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 344.909
0,50/31 | 43.072 | 128.803 | 128.803 | 26.108 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 359.763
В-26: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 1.346 | 2.681 | 2.681 | 556.406 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1618.382
0,33/2 | 2.692 | 5.361 | 5.361 | 278.203 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 819.251
0,33/3 | 4.038 | 8.042 | 8.042 | 185.469 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 557.346
0,33/4 | 5.384 | 10.723 | 10.723 | 139.101 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 429.748
0,33/5 | 6.73 | 13.404 | 13.404 | 111.281 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 355.873
0,33/6 | 8.076 | 16.084 | 16.084 | 92.734 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 308.857
0,33/7 | 9.422 | 18.765 | 18.765 | 79.487 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 277.191
0,33/8 | 10.768 | 21.446 | 21.446 | 69.551 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 255.12
0,33/9 | 12.114 | 24.126 | 24.126 | 61.823 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 239.441
0,33/10 | 13.46 | 26.807 | 26.807 | 55.641 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 228.241
0,33/11 | 14.806 | 29.488 | 29.488 | 50.582 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 220.297
0,33/12 | 16.152 | 32.169 | 32.169 | 46.367 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 214.796
0,33/13 | 17.498 | 34.849 | 34.849 | 42.8 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 211.171
0,33/14 | 18.844 | 37.53 | 37.53 | 39.743 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 209.023
0,33/15 | 20.19 | 40.211 | 40.211 | 37.094 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 208.058
0,33/16 | 21.536 | 42.891 | 42.891 | 34.775 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 208.048
0,33/17 | 22.882 | 45.572 | 45.572 | 32.73 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 208.831
0,33/18 | 24.228 | 48.253 | 48.253 | 30.911 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 210.272
0,33/19 | 25.574 | 50.934 | 50.934 | 29.285 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 212.268
0,33/20 | 26.92 | 53.614 | 53.614 | 27.82 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 214.731
0,33/21 | 28.266 | 56.295 | 56.295 | 26.496 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 217.603
0,33/22 | 29.612 | 58.976 | 58.976 | 25.291 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 220.822
0,33/23 | 30.958 | 61.656 | 61.656 | 24.192 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 224.343
0,33/24 | 32.304 | 64.337 | 64.337 | 23.184 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 228.132
0,33/25 | 33.65 | 67.018 | 67.018 | 22.256 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 232.154
0,33/26 | 34.996 | 69.699 | 69.699 | 21.4 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 236.381
0,33/27 | 36.342 | 72.379 | 72.379 | 20.608 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 240.792
0,33/28 | 37.688 | 75.06 | 75.06 | 19.872 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 245.369
0,33/29 | 39.034 | 77.741 | 77.741 | 19.186 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 250.091
0,33/30 | 40.38 | 80.421 | 80.421 | 18.547 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 254.944
0,33/31 | 43.072 | 85.783 | 85.783 | 17.388 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 265.003
В-27: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 1.346 | 2.013 | 2.013 | 417.722 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1478.362
0,25/2 | 2.692 | 4.025 | 4.025 | 208.861 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 747.237
0,25/3 | 4.038 | 6.038 | 6.038 | 139.241 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 507.11
0,25/4 | 5.384 | 8.05 | 8.05 | 104.431 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 389.732
0,25/5 | 6.73 | 10.063 | 10.063 | 83.544 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 321.454
0,25/6 | 8.076 | 12.075 | 12.075 | 69.62 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 277.725
0,25/7 | 9.422 | 14.088 | 14.088 | 59.675 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 248.025
0,25/8 | 10.768 | 16.1 | 16.1 | 52.215 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 227.092
0,25/9 | 12.114 | 18.113 | 18.113 | 46.414 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 212.006
0,25/10 | 13.46 | 20.125 | 20.125 | 41.772 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 201.008
0,25/11 | 14.806 | 22.138 | 22.138 | 37.975 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 192.99
0,25/12 | 16.152 | 24.151 | 24.151 | 34.81 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 187.203
0,25/13 | 17.498 | 26.163 | 26.163 | 32.132 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 183.131
0,25/14 | 18.844 | 28.176 | 28.176 | 29.837 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 180.409
0,25/15 | 20.19 | 30.188 | 30.188 | 27.848 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 178.766
0,25/16 | 21.536 | 32.201 | 32.201 | 26.108 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 178.001
0,25/17 | 22.882 | 34.213 | 34.213 | 24.572 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 177.955
0,25/18 | 24.228 | 36.226 | 36.226 | 23.207 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 178.514
0,25/19 | 25.574 | 38.238 | 38.238 | 21.985 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 179.576
0,25/20 | 26.92 | 40.251 | 40.251 | 20.886 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 181.071
0,25/21 | 28.266 | 42.264 | 42.264 | 19.892 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 182.937
0,25/22 | 29.612 | 44.276 | 44.276 | 18.987 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 185.118
0,25/23 | 30.958 | 46.289 | 46.289 | 18.162 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 187.579
0,25/24 | 32.304 | 48.301 | 48.301 | 17.405 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 190.281
0,25/25 | 33.65 | 50.314 | 50.314 | 16.709 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 193.199
0,25/26 | 34.996 | 52.326 | 52.326 | 16.066 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 196.301
0,25/27 | 36.342 | 54.339 | 54.339 | 15.471 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 199.575
0,25/28 | 37.688 | 56.351 | 56.351 | 14.919 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 202.998
0,25/29 | 39.034 | 58.364 | 58.364 | 14.404 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 206.555
0,25/30 | 40.38 | 60.376 | 60.376 | 13.924 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 210.231
0,25/31 | 43.072 | 64.402 | 64.402 | 13.054 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 217.907
В-28: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 1.346 | 1.61 | 1.61 | 334.178 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1394.012
0,20/2 | 2.692 | 3.22 | 3.22 | 167.089 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 703.855
0,20/3 | 4.038 | 4.83 | 4.83 | 111.393 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 476.846
0,20/4 | 5.384 | 6.44 | 6.44 | 83.544 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 365.625
0,20/5 | 6.73 | 8.05 | 8.05 | 66.836 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 300.72
0,20/6 | 8.076 | 9.66 | 9.66 | 55.696 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 258.971
0,20/7 | 9.422 | 11.27 | 11.27 | 47.74 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 230.454
0,20/8 | 10.768 | 12.88 | 12.88 | 41.772 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 210.209
0,20/9 | 12.114 | 14.49 | 14.49 | 37.131 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 195.477
0,20/10 | 13.46 | 16.1 | 16.1 | 33.418 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 184.604
0,20/11 | 14.806 | 17.71 | 17.71 | 30.38 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 176.539
0,20/12 | 16.152 | 19.32 | 19.32 | 27.848 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 170.579
0,20/13 | 17.498 | 20.931 | 20.931 | 25.706 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 166.241
0,20/14 | 18.844 | 22.541 | 22.541 | 23.87 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 163.172
0,20/15 | 20.19 | 24.151 | 24.151 | 22.279 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 161.123
0,20/16 | 21.536 | 25.761 | 25.761 | 20.886 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 159.899
0,20/17 | 22.882 | 27.371 | 27.371 | 19.658 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 159.357
0,20/18 | 24.228 | 28.981 | 28.981 | 18.565 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 159.382
0,20/19 | 25.574 | 30.591 | 30.591 | 17.588 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 159.885
0,20/20 | 26.92 | 32.201 | 32.201 | 16.709 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 160.794
0,20/21 | 28.266 | 33.811 | 33.811 | 15.913 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 162.052
0,20/22 | 29.612 | 35.421 | 35.421 | 15.19 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 163.611
0,20/23 | 30.958 | 37.031 | 37.031 | 14.529 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 165.43
0,20/24 | 32.304 | 38.641 | 38.641 | 13.924 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 167.48
0,20/25 | 33.65 | 40.251 | 40.251 | 13.367 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 169.731
0,20/26 | 34.996 | 41.861 | 41.861 | 12.853 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 172.158
0,20/27 | 36.342 | 43.471 | 43.471 | 12.377 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 174.745
0,20/28 | 37.688 | 45.081 | 45.081 | 11.935 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 177.474
0,20/29 | 39.034 | 46.691 | 46.691 | 11.523 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 180.328
0,20/30 | 40.38 | 48.301 | 48.301 | 11.139 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 183.296
0,20/31 | 43.072 | 51.521 | 51.521 | 10.443 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 189.534
В-29: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 1.346 | 5.369 | 5.369 | 1114.483 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2181.835
0,67/2 | 2.692 | 10.739 | 10.739 | 557.241 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1109.045
0,67/3 | 4.038 | 16.108 | 16.108 | 371.494 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 759.503
0,67/4 | 5.384 | 21.478 | 21.478 | 278.621 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 590.778
0,67/5 | 6.73 | 26.847 | 26.847 | 222.897 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 494.375
0,67/6 | 8.076 | 32.217 | 32.217 | 185.747 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 434.136
0,67/7 | 9.422 | 37.586 | 37.586 | 159.212 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 394.558
0,67/8 | 10.768 | 42.956 | 42.956 | 139.31 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 367.899
0,67/9 | 12.114 | 48.325 | 48.325 | 123.831 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 349.847
0,67/10 | 13.46 | 53.695 | 53.695 | 111.448 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 337.824
0,67/11 | 14.806 | 59.064 | 59.064 | 101.317 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 330.184
0,67/12 | 16.152 | 64.434 | 64.434 | 92.874 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 325.833
0,67/13 | 17.498 | 69.803 | 69.803 | 85.729 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 324.008
0,67/14 | 18.844 | 75.173 | 75.173 | 79.606 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 324.172
0,67/15 | 20.19 | 80.542 | 80.542 | 74.299 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 325.925
0,67/16 | 21.536 | 85.912 | 85.912 | 69.655 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 328.97
0,67/17 | 22.882 | 91.281 | 91.281 | 65.558 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 333.077
0,67/18 | 24.228 | 96.651 | 96.651 | 61.916 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 338.073
0,67/19 | 25.574 | 102.02 | 102.02 | 58.657 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 343.812
0,67/20 | 26.92 | 107.39 | 107.39 | 55.724 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 350.187
0,67/21 | 28.266 | 112.759 | 112.759 | 53.071 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 357.106
0,67/22 | 29.612 | 118.129 | 118.129 | 50.658 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 364.495
0,67/23 | 30.958 | 123.498 | 123.498 | 48.456 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 372.291
0,67/24 | 32.304 | 128.868 | 128.868 | 46.437 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 380.447
0,67/25 | 33.65 | 134.237 | 134.237 | 44.579 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 388.915
0,67/26 | 34.996 | 139.607 | 139.607 | 42.865 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 397.662
0,67/27 | 36.342 | 144.976 | 144.976 | 41.277 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 406.655
0,67/28 | 37.688 | 150.346 | 150.346 | 39.803 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 415.872
0,67/29 | 39.034 | 155.715 | 155.715 | 38.43 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 425.283
0,67/30 | 40.38 | 161.085 | 161.085 | 37.149 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 434.874
0,67/31 | 43.072 | 171.823 | 171.823 | 34.828 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 454.523
В-30: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 1.346 | 5.031 | 5.031 | 1044.305 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2110.981
0,63/2 | 2.692 | 10.063 | 10.063 | 522.153 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1072.605
0,63/3 | 4.038 | 15.094 | 15.094 | 348.102 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 734.083
0,63/4 | 5.384 | 20.125 | 20.125 | 261.076 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 570.527
0,63/5 | 6.73 | 25.157 | 25.157 | 208.861 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 476.959
0,63/6 | 8.076 | 30.188 | 30.188 | 174.051 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 418.382
0,63/7 | 9.422 | 35.22 | 35.22 | 149.186 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 379.8
0,63/8 | 10.768 | 40.251 | 40.251 | 130.538 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 353.717
0,63/9 | 12.114 | 45.282 | 45.282 | 116.034 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 335.964
0,63/10 | 13.46 | 50.314 | 50.314 | 104.431 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 324.045
0,63/11 | 14.806 | 55.345 | 55.345 | 94.937 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 316.366
0,63/12 | 16.152 | 60.376 | 60.376 | 87.025 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 311.868
0,63/13 | 17.498 | 65.408 | 65.408 | 80.331 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 309.82
0,63/14 | 18.844 | 70.439 | 70.439 | 74.593 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 309.691
0,63/15 | 20.19 | 75.471 | 75.471 | 69.62 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 311.104
0,63/16 | 21.536 | 80.502 | 80.502 | 65.269 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 313.764
0,63/17 | 22.882 | 85.533 | 85.533 | 61.43 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 317.453
0,63/18 | 24.228 | 90.565 | 90.565 | 58.017 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 322.002
0,63/19 | 25.574 | 95.596 | 95.596 | 54.963 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 327.27
0,63/20 | 26.92 | 100.627 | 100.627 | 52.215 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 333.152
0,63/21 | 28.266 | 105.659 | 105.659 | 49.729 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 339.564
0,63/22 | 29.612 | 110.69 | 110.69 | 47.468 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 346.427
0,63/23 | 30.958 | 115.722 | 115.722 | 45.405 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 353.688
0,63/24 | 32.304 | 120.753 | 120.753 | 43.513 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 361.293
0,63/25 | 33.65 | 125.784 | 125.784 | 41.772 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 369.202
0,63/26 | 34.996 | 130.816 | 130.816 | 40.166 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 377.381
0,63/27 | 36.342 | 135.847 | 135.847 | 38.678 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 385.798
0,63/28 | 37.688 | 140.878 | 140.878 | 37.297 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 394.43
0,63/29 | 39.034 | 145.91 | 145.91 | 36.011 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 403.254
0,63/30 | 40.38 | 150.941 | 150.941 | 34.81 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 412.247
0,63/31 | 43.072 | 161.004 | 161.004 | 32.635 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 430.692
В-31: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 1.346 | 6.038 | 6.038 | 1253.166 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2321.856
0,75/2 | 2.692 | 12.075 | 12.075 | 626.583 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1181.059
0,75/3 | 4.038 | 18.113 | 18.113 | 417.722 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 809.741
0,75/4 | 5.384 | 24.151 | 24.151 | 313.292 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 630.795
0,75/5 | 6.73 | 30.188 | 30.188 | 250.633 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 528.793
0,75/6 | 8.076 | 36.226 | 36.226 | 208.861 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 465.268
0,75/7 | 9.422 | 42.264 | 42.264 | 179.024 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 423.726
0,75/8 | 10.768 | 48.301 | 48.301 | 156.646 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 395.925
0,75/9 | 12.114 | 54.339 | 54.339 | 139.241 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 377.285
0,75/10 | 13.46 | 60.376 | 60.376 | 125.317 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 365.055
0,75/11 | 14.806 | 66.414 | 66.414 | 113.924 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 357.491
0,75/12 | 16.152 | 72.452 | 72.452 | 104.431 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 353.426
0,75/13 | 17.498 | 78.489 | 78.489 | 96.397 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 352.048
0,75/14 | 18.844 | 84.527 | 84.527 | 89.512 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 352.786
0,75/15 | 20.19 | 90.565 | 90.565 | 83.544 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 355.216
0,75/16 | 21.536 | 96.602 | 96.602 | 78.323 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 359.018
0,75/17 | 22.882 | 102.64 | 102.64 | 73.716 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 363.953
0,75/18 | 24.228 | 108.678 | 108.678 | 69.62 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 369.831
0,75/19 | 25.574 | 114.715 | 114.715 | 65.956 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 376.501
0,75/20 | 26.92 | 120.753 | 120.753 | 62.658 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 383.847
0,75/21 | 28.266 | 126.791 | 126.791 | 59.675 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 391.774
0,75/22 | 29.612 | 132.828 | 132.828 | 56.962 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 400.197
0,75/23 | 30.958 | 138.866 | 138.866 | 54.485 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 409.056
0,75/24 | 32.304 | 144.904 | 144.904 | 52.215 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 418.297
0,75/25 | 33.65 | 150.941 | 150.941 | 50.127 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 427.871
0,75/26 | 34.996 | 156.979 | 156.979 | 48.199 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 437.74
0,75/27 | 36.342 | 163.017 | 163.017 | 46.414 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 447.874
0,75/28 | 37.688 | 169.054 | 169.054 | 44.756 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 458.241
0,75/29 | 39.034 | 175.092 | 175.092 | 43.213 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 468.82
0,75/30 | 40.38 | 181.129 | 181.129 | 41.772 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 479.585
0,75/31 | 43.072 | 193.205 | 193.205 | 39.161 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 501.62
В-32: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 1.346 | 6.44 | 6.44 | 1336.711 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2406.205
0,80/2 | 2.692 | 12.88 | 12.88 | 668.355 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1224.441
0,80/3 | 4.038 | 19.32 | 19.32 | 445.57 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 840.003
0,80/4 | 5.384 | 25.761 | 25.761 | 334.178 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 654.901
0,80/5 | 6.73 | 32.201 | 32.201 | 267.342 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 549.528
0,80/6 | 8.076 | 38.641 | 38.641 | 222.785 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 484.022
0,80/7 | 9.422 | 45.081 | 45.081 | 190.959 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 441.295
0,80/8 | 10.768 | 51.521 | 51.521 | 167.089 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 412.808
0,80/9 | 12.114 | 57.961 | 57.961 | 148.523 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 393.811
0,80/10 | 13.46 | 64.402 | 64.402 | 133.671 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 381.461
0,80/11 | 14.806 | 70.842 | 70.842 | 121.519 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 373.942
0,80/12 | 16.152 | 77.282 | 77.282 | 111.393 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 370.048
0,80/13 | 17.498 | 83.722 | 83.722 | 102.824 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 368.941
0,80/14 | 18.844 | 90.162 | 90.162 | 95.479 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 370.023
0,80/15 | 20.19 | 96.602 | 96.602 | 89.114 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 372.86
0,80/16 | 21.536 | 103.043 | 103.043 | 83.544 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 377.121
0,80/17 | 22.882 | 109.483 | 109.483 | 78.63 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 382.553
0,80/18 | 24.228 | 115.923 | 115.923 | 74.262 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 388.963
0,80/19 | 25.574 | 122.363 | 122.363 | 70.353 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 396.194
0,80/20 | 26.92 | 128.803 | 128.803 | 66.836 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 404.125
0,80/21 | 28.266 | 135.243 | 135.243 | 63.653 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 412.656
0,80/22 | 29.612 | 141.684 | 141.684 | 60.76 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 421.707
0,80/23 | 30.958 | 148.124 | 148.124 | 58.118 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 431.205
0,80/24 | 32.304 | 154.564 | 154.564 | 55.696 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 441.098
0,80/25 | 33.65 | 161.004 | 161.004 | 53.468 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 451.338
0,80/26 | 34.996 | 167.444 | 167.444 | 51.412 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 461.883
0,80/27 | 36.342 | 173.884 | 173.884 | 49.508 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 472.702
0,80/28 | 37.688 | 180.324 | 180.324 | 47.74 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 483.765
0,80/29 | 39.034 | 186.765 | 186.765 | 46.093 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 495.046
0,80/30 | 40.38 | 193.205 | 193.205 | 44.557 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 506.522
0,80/31 | 43.072 | 206.085 | 206.085 | 41.772 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 529.991
В-33: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 1.346 | 3.22 | 3.22 | 835.444 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1898.498
0,50/2 | 2.692 | 6.44 | 6.44 | 417.722 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 960.928
0,50/3 | 4.038 | 9.66 | 9.66 | 278.481 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 653.594
0,50/4 | 5.384 | 12.88 | 12.88 | 208.861 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 503.822
0,50/5 | 6.73 | 16.1 | 16.1 | 167.089 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 417.073
0,50/6 | 8.076 | 19.32 | 19.32 | 139.241 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 361.836
0,50/7 | 9.422 | 22.541 | 22.541 | 119.349 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 324.605
0,50/8 | 10.768 | 25.761 | 25.761 | 104.431 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 298.63
0,50/9 | 12.114 | 28.981 | 28.981 | 92.827 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 280.155
0,50/10 | 13.46 | 32.201 | 32.201 | 83.544 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 266.932
0,50/11 | 14.806 | 35.421 | 35.421 | 75.949 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 257.53
0,50/12 | 16.152 | 38.641 | 38.641 | 69.62 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 250.993
0,50/13 | 17.498 | 41.861 | 41.861 | 64.265 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 246.66
0,50/14 | 18.844 | 45.081 | 45.081 | 59.675 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 244.057
0,50/15 | 20.19 | 48.301 | 48.301 | 55.696 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 242.84
0,50/16 | 21.536 | 51.521 | 51.521 | 52.215 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 242.748
0,50/17 | 22.882 | 54.741 | 54.741 | 49.144 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 243.583
0,50/18 | 24.228 | 57.961 | 57.961 | 46.414 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 245.191
0,50/19 | 25.574 | 61.182 | 61.182 | 43.971 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 247.45
0,50/20 | 26.92 | 64.402 | 64.402 | 41.772 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 250.259
0,50/21 | 28.266 | 67.622 | 67.622 | 39.783 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 253.544
0,50/22 | 29.612 | 70.842 | 70.842 | 37.975 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 257.238
0,50/23 | 30.958 | 74.062 | 74.062 | 36.324 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 261.287
0,50/24 | 32.304 | 77.282 | 77.282 | 34.81 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 265.648
0,50/25 | 33.65 | 80.502 | 80.502 | 33.418 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 270.284
0,50/26 | 34.996 | 83.722 | 83.722 | 32.132 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 275.159
0,50/27 | 36.342 | 86.942 | 86.942 | 30.942 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 280.252
0,50/28 | 37.688 | 90.162 | 90.162 | 29.837 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 285.538
0,50/29 | 39.034 | 93.382 | 93.382 | 28.808 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 290.995
0,50/30 | 40.38 | 96.602 | 96.602 | 27.848 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 296.607
0,50/31 | 43.072 | 103.043 | 103.043 | 26.108 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 308.243
В-34: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 1.346 | 2.145 | 2.145 | 556.406 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1617.31
0,33/2 | 2.692 | 4.289 | 4.289 | 278.203 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 817.107
0,33/3 | 4.038 | 6.434 | 6.434 | 185.469 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 554.13
0,33/4 | 5.384 | 8.578 | 8.578 | 139.101 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 425.458
0,33/5 | 6.73 | 10.723 | 10.723 | 111.281 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 350.511
0,33/6 | 8.076 | 12.867 | 12.867 | 92.734 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 302.423
0,33/7 | 9.422 | 15.012 | 15.012 | 79.487 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 269.685
0,33/8 | 10.768 | 17.157 | 17.157 | 69.551 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 246.542
0,33/9 | 12.114 | 19.301 | 19.301 | 61.823 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 229.791
0,33/10 | 13.46 | 21.446 | 21.446 | 55.641 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 217.519
0,33/11 | 14.806 | 23.59 | 23.59 | 50.582 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 208.501
0,33/12 | 16.152 | 25.735 | 25.735 | 46.367 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 201.928
0,33/13 | 17.498 | 27.879 | 27.879 | 42.8 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 197.231
0,33/14 | 18.844 | 30.024 | 30.024 | 39.743 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 194.011
0,33/15 | 20.19 | 32.169 | 32.169 | 37.094 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 191.974
0,33/16 | 21.536 | 34.313 | 34.313 | 34.775 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 190.892
0,33/17 | 22.882 | 36.458 | 36.458 | 32.73 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 190.603
0,33/18 | 24.228 | 38.602 | 38.602 | 30.911 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 190.97
0,33/19 | 25.574 | 40.747 | 40.747 | 29.285 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 191.894
0,33/20 | 26.92 | 42.891 | 42.891 | 27.82 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 193.285
0,33/21 | 28.266 | 45.036 | 45.036 | 26.496 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 195.085
0,33/22 | 29.612 | 47.181 | 47.181 | 25.291 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 197.232
0,33/23 | 30.958 | 49.325 | 49.325 | 24.192 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 199.681
0,33/24 | 32.304 | 51.47 | 51.47 | 23.184 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 202.398
0,33/25 | 33.65 | 53.614 | 53.614 | 22.256 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 205.346
0,33/26 | 34.996 | 55.759 | 55.759 | 21.4 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 208.501
0,33/27 | 36.342 | 57.903 | 57.903 | 20.608 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 211.84
0,33/28 | 37.688 | 60.048 | 60.048 | 19.872 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 215.345
0,33/29 | 39.034 | 62.193 | 62.193 | 19.186 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 218.995
0,33/30 | 40.38 | 64.337 | 64.337 | 18.547 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 222.776
0,33/31 | 43.072 | 68.626 | 68.626 | 17.388 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 230.689
В-35: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 1.346 | 1.61 | 1.61 | 417.722 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1477.556
0,25/2 | 2.692 | 3.22 | 3.22 | 208.861 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 745.627
0,25/3 | 4.038 | 4.83 | 4.83 | 139.241 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 504.694
0,25/4 | 5.384 | 6.44 | 6.44 | 104.431 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 386.512
0,25/5 | 6.73 | 8.05 | 8.05 | 83.544 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 317.428
0,25/6 | 8.076 | 9.66 | 9.66 | 69.62 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 272.895
0,25/7 | 9.422 | 11.27 | 11.27 | 59.675 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 242.389
0,25/8 | 10.768 | 12.88 | 12.88 | 52.215 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 220.652
0,25/9 | 12.114 | 14.49 | 14.49 | 46.414 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 204.76
0,25/10 | 13.46 | 16.1 | 16.1 | 41.772 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 192.958
0,25/11 | 14.806 | 17.71 | 17.71 | 37.975 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 184.134
0,25/12 | 16.152 | 19.32 | 19.32 | 34.81 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 177.541
0,25/13 | 17.498 | 20.931 | 20.931 | 32.132 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 172.667
0,25/14 | 18.844 | 22.541 | 22.541 | 29.837 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 169.139
0,25/15 | 20.19 | 24.151 | 24.151 | 27.848 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 166.692
0,25/16 | 21.536 | 25.761 | 25.761 | 26.108 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 165.121
0,25/17 | 22.882 | 27.371 | 27.371 | 24.572 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 164.271
0,25/18 | 24.228 | 28.981 | 28.981 | 23.207 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 164.024
0,25/19 | 25.574 | 30.591 | 30.591 | 21.985 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 164.282
0,25/20 | 26.92 | 32.201 | 32.201 | 20.886 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 164.971
0,25/21 | 28.266 | 33.811 | 33.811 | 19.892 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 166.031
0,25/22 | 29.612 | 35.421 | 35.421 | 18.987 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 167.408
0,25/23 | 30.958 | 37.031 | 37.031 | 18.162 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 169.063
0,25/24 | 32.304 | 38.641 | 38.641 | 17.405 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 170.961
0,25/25 | 33.65 | 40.251 | 40.251 | 16.709 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 173.073
0,25/26 | 34.996 | 41.861 | 41.861 | 16.066 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 175.371
0,25/27 | 36.342 | 43.471 | 43.471 | 15.471 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 177.839
0,25/28 | 37.688 | 45.081 | 45.081 | 14.919 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 180.458
0,25/29 | 39.034 | 46.691 | 46.691 | 14.404 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 183.209
0,25/30 | 40.38 | 48.301 | 48.301 | 13.924 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 186.081
0,25/31 | 43.072 | 51.521 | 51.521 | 13.054 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 192.145
В-36: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 1.346 | 1.288 | 1.288 | 334.178 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 1393.368
0,20/2 | 2.692 | 2.576 | 2.576 | 167.089 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 702.567
0,20/3 | 4.038 | 3.864 | 3.864 | 111.393 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 474.914
0,20/4 | 5.384 | 5.152 | 5.152 | 83.544 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 363.049
0,20/5 | 6.73 | 6.44 | 6.44 | 66.836 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 297.5
0,20/6 | 8.076 | 7.728 | 7.728 | 55.696 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 255.107
0,20/7 | 9.422 | 9.016 | 9.016 | 47.74 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 225.946
0,20/8 | 10.768 | 10.304 | 10.304 | 41.772 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 205.057
0,20/9 | 12.114 | 11.592 | 11.592 | 37.131 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 189.681
0,20/10 | 13.46 | 12.88 | 12.88 | 33.418 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 178.164
0,20/11 | 14.806 | 14.168 | 14.168 | 30.38 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 169.455
0,20/12 | 16.152 | 15.456 | 15.456 | 27.848 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 162.851
0,20/13 | 17.498 | 16.744 | 16.744 | 25.706 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 157.867
0,20/14 | 18.844 | 18.032 | 18.032 | 23.87 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 154.154
0,20/15 | 20.19 | 19.32 | 19.32 | 22.279 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 151.461
0,20/16 | 21.536 | 20.609 | 20.609 | 20.886 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 149.595
0,20/17 | 22.882 | 21.897 | 21.897 | 19.658 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 148.409
0,20/18 | 24.228 | 23.185 | 23.185 | 18.565 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 147.79
0,20/19 | 25.574 | 24.473 | 24.473 | 17.588 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 147.649
0,20/20 | 26.92 | 25.761 | 25.761 | 16.709 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 147.914
0,20/21 | 28.266 | 27.049 | 27.049 | 15.913 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 148.528
0,20/22 | 29.612 | 28.337 | 28.337 | 15.19 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 149.443
0,20/23 | 30.958 | 29.625 | 29.625 | 14.529 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 150.618
0,20/24 | 32.304 | 30.913 | 30.913 | 13.924 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 152.024
0,20/25 | 33.65 | 32.201 | 32.201 | 13.367 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 153.631
0,20/26 | 34.996 | 33.489 | 33.489 | 12.853 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 155.414
0,20/27 | 36.342 | 34.777 | 34.777 | 12.377 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 157.357
0,20/28 | 37.688 | 36.065 | 36.065 | 11.935 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 159.442
0,20/29 | 39.034 | 37.353 | 37.353 | 11.523 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 161.652
0,20/30 | 40.38 | 38.641 | 38.641 | 11.139 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 163.976
0,20/31 | 43.072 | 41.217 | 41.217 | 10.443 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 168.926
В-37: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 1.346 | 4.296 | 4.296 | 1114.483 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2179.689
0,67/2 | 2.692 | 8.591 | 8.591 | 557.241 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1104.749
0,67/3 | 4.038 | 12.887 | 12.887 | 371.494 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 753.061
0,67/4 | 5.384 | 17.182 | 17.182 | 278.621 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 582.186
0,67/5 | 6.73 | 21.478 | 21.478 | 222.897 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 483.637
0,67/6 | 8.076 | 25.774 | 25.774 | 185.747 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 421.25
0,67/7 | 9.422 | 30.069 | 30.069 | 159.212 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 379.524
0,67/8 | 10.768 | 34.365 | 34.365 | 139.31 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 350.717
0,67/9 | 12.114 | 38.66 | 38.66 | 123.831 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 330.517
0,67/10 | 13.46 | 42.956 | 42.956 | 111.448 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 316.346
0,67/11 | 14.806 | 47.251 | 47.251 | 101.317 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 306.558
0,67/12 | 16.152 | 51.547 | 51.547 | 92.874 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 300.059
0,67/13 | 17.498 | 55.843 | 55.843 | 85.729 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 296.088
0,67/14 | 18.844 | 60.138 | 60.138 | 79.606 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 294.102
0,67/15 | 20.19 | 64.434 | 64.434 | 74.299 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 293.709
0,67/16 | 21.536 | 68.729 | 68.729 | 69.655 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 294.604
0,67/17 | 22.882 | 73.025 | 73.025 | 65.558 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 296.565
0,67/18 | 24.228 | 77.321 | 77.321 | 61.916 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 299.413
0,67/19 | 25.574 | 81.616 | 81.616 | 58.657 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 303.004
0,67/20 | 26.92 | 85.912 | 85.912 | 55.724 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 307.231
0,67/21 | 28.266 | 90.207 | 90.207 | 53.071 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 312.002
0,67/22 | 29.612 | 94.503 | 94.503 | 50.658 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 317.243
0,67/23 | 30.958 | 98.798 | 98.798 | 48.456 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 322.891
0,67/24 | 32.304 | 103.094 | 103.094 | 46.437 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 328.899
0,67/25 | 33.65 | 107.39 | 107.39 | 44.579 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 335.221
0,67/26 | 34.996 | 111.685 | 111.685 | 42.865 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 341.818
0,67/27 | 36.342 | 115.981 | 115.981 | 41.277 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 348.665
0,67/28 | 37.688 | 120.276 | 120.276 | 39.803 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 355.732
0,67/29 | 39.034 | 124.572 | 124.572 | 38.43 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 362.997
0,67/30 | 40.38 | 128.868 | 128.868 | 37.149 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 370.44
0,67/31 | 43.072 | 137.459 | 137.459 | 34.828 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 385.795
В-38: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 1.346 | 4.025 | 4.025 | 1044.305 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2108.969
0,63/2 | 2.692 | 8.05 | 8.05 | 522.153 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1068.579
0,63/3 | 4.038 | 12.075 | 12.075 | 348.102 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 728.045
0,63/4 | 5.384 | 16.1 | 16.1 | 261.076 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 562.477
0,63/5 | 6.73 | 20.125 | 20.125 | 208.861 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 466.895
0,63/6 | 8.076 | 24.151 | 24.151 | 174.051 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 406.308
0,63/7 | 9.422 | 28.176 | 28.176 | 149.186 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 365.712
0,63/8 | 10.768 | 32.201 | 32.201 | 130.538 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 337.617
0,63/9 | 12.114 | 36.226 | 36.226 | 116.034 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 317.852
0,63/10 | 13.46 | 40.251 | 40.251 | 104.431 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 303.919
0,63/11 | 14.806 | 44.276 | 44.276 | 94.937 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 294.228
0,63/12 | 16.152 | 48.301 | 48.301 | 87.025 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 287.718
0,63/13 | 17.498 | 52.326 | 52.326 | 80.331 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 283.656
0,63/14 | 18.844 | 56.351 | 56.351 | 74.593 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 281.515
0,63/15 | 20.19 | 60.376 | 60.376 | 69.62 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 280.914
0,63/16 | 21.536 | 64.402 | 64.402 | 65.269 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 281.564
0,63/17 | 22.882 | 68.427 | 68.427 | 61.43 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 283.241
0,63/18 | 24.228 | 72.452 | 72.452 | 58.017 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 285.776
0,63/19 | 25.574 | 76.477 | 76.477 | 54.963 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 289.032
0,63/20 | 26.92 | 80.502 | 80.502 | 52.215 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 292.902
0,63/21 | 28.266 | 84.527 | 84.527 | 49.729 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 297.3
0,63/22 | 29.612 | 88.552 | 88.552 | 47.468 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 302.151
0,63/23 | 30.958 | 92.577 | 92.577 | 45.405 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 307.398
0,63/24 | 32.304 | 96.602 | 96.602 | 43.513 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 312.991
0,63/25 | 33.65 | 100.627 | 100.627 | 41.772 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 318.888
0,63/26 | 34.996 | 104.653 | 104.653 | 40.166 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 325.055
0,63/27 | 36.342 | 108.678 | 108.678 | 38.678 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 331.46
0,63/28 | 37.688 | 112.703 | 112.703 | 37.297 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 338.08
0,63/29 | 39.034 | 116.728 | 116.728 | 36.011 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 344.89
0,63/30 | 40.38 | 120.753 | 120.753 | 34.81 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 351.871
0,63/31 | 43.072 | 128.803 | 128.803 | 32.635 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 366.29
В-39: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 1.346 | 4.83 | 4.83 | 1253.166 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2319.44
0,75/2 | 2.692 | 9.66 | 9.66 | 626.583 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1176.229
0,75/3 | 4.038 | 14.49 | 14.49 | 417.722 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 802.495
0,75/4 | 5.384 | 19.32 | 19.32 | 313.292 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 621.133
0,75/5 | 6.73 | 24.151 | 24.151 | 250.633 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 516.719
0,75/6 | 8.076 | 28.981 | 28.981 | 208.861 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 450.778
0,75/7 | 9.422 | 33.811 | 33.811 | 179.024 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 406.82
0,75/8 | 10.768 | 38.641 | 38.641 | 156.646 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 376.605
0,75/9 | 12.114 | 43.471 | 43.471 | 139.241 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 355.549
0,75/10 | 13.46 | 48.301 | 48.301 | 125.317 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 340.905
0,75/11 | 14.806 | 53.131 | 53.131 | 113.924 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 330.925
0,75/12 | 16.152 | 57.961 | 57.961 | 104.431 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 324.444
0,75/13 | 17.498 | 62.792 | 62.792 | 96.397 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 320.654
0,75/14 | 18.844 | 67.622 | 67.622 | 89.512 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 318.976
0,75/15 | 20.19 | 72.452 | 72.452 | 83.544 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 318.99
0,75/16 | 21.536 | 77.282 | 77.282 | 78.323 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 320.378
0,75/17 | 22.882 | 82.112 | 82.112 | 73.716 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 322.897
0,75/18 | 24.228 | 86.942 | 86.942 | 69.62 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 326.359
0,75/19 | 25.574 | 91.772 | 91.772 | 65.956 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 330.615
0,75/20 | 26.92 | 96.602 | 96.602 | 62.658 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 335.545
0,75/21 | 28.266 | 101.433 | 101.433 | 59.675 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 341.058
0,75/22 | 29.612 | 106.263 | 106.263 | 56.962 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 347.067
0,75/23 | 30.958 | 111.093 | 111.093 | 54.485 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 353.51
0,75/24 | 32.304 | 115.923 | 115.923 | 52.215 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 360.335
0,75/25 | 33.65 | 120.753 | 120.753 | 50.127 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 367.495
0,75/26 | 34.996 | 125.583 | 125.583 | 48.199 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 374.948
0,75/27 | 36.342 | 130.413 | 130.413 | 46.414 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 382.666
0,75/28 | 37.688 | 135.243 | 135.243 | 44.756 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 390.619
0,75/29 | 39.034 | 140.073 | 140.073 | 43.213 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 398.782
0,75/30 | 40.38 | 144.904 | 144.904 | 41.772 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 407.135
0,75/31 | 43.072 | 154.564 | 154.564 | 39.161 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 424.338
В-40: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 1.346 | 5.152 | 5.152 | 1336.711 | 7.914 | 30.67 | 698.644 | 318.04 | 38.46 | 93.421 | 2403.629
0,80/2 | 2.692 | 10.304 | 10.304 | 668.355 | 3.957 | 15.335 | 349.322 | 159.02 | 19.23 | 46.71 | 1219.289
0,80/3 | 4.038 | 15.456 | 15.456 | 445.57 | 2.638 | 10.223 | 232.881 | 106.013 | 12.82 | 31.14 | 832.275
0,80/4 | 5.384 | 20.609 | 20.609 | 334.178 | 1.979 | 7.667 | 174.661 | 79.51 | 9.615 | 23.355 | 644.597
0,80/5 | 6.73 | 25.761 | 25.761 | 267.342 | 1.583 | 6.134 | 139.729 | 63.608 | 7.692 | 18.684 | 536.648
0,80/6 | 8.076 | 30.913 | 30.913 | 222.785 | 1.319 | 5.112 | 116.441 | 53.007 | 6.41 | 15.57 | 468.566
0,80/7 | 9.422 | 36.065 | 36.065 | 190.959 | 1.131 | 4.381 | 99.806 | 45.434 | 5.494 | 13.346 | 423.263
0,80/8 | 10.768 | 41.217 | 41.217 | 167.089 | 0.989 | 3.834 | 87.331 | 39.755 | 4.808 | 11.678 | 392.2
0,80/9 | 12.114 | 46.369 | 46.369 | 148.523 | 0.879 | 3.408 | 77.627 | 35.338 | 4.273 | 10.38 | 370.627
0,80/10 | 13.46 | 51.521 | 51.521 | 133.671 | 0.791 | 3.067 | 69.864 | 31.804 | 3.846 | 9.342 | 355.699
0,80/11 | 14.806 | 56.673 | 56.673 | 121.519 | 0.719 | 2.788 | 63.513 | 28.913 | 3.496 | 8.493 | 345.604 | ё
0,80/12 | 16.152 | 61.826 | 61.826 | 111.393 | 0.66 | 2.556 | 58.22 | 26.503 | 3.205 | 7.785 | 339.136
0,80/13 | 17.498 | 66.978 | 66.978 | 102.824 | 0.609 | 2.359 | 53.742 | 24.465 | 2.958 | 7.186 | 335.453
0,80/14 | 18.844 | 72.13 | 72.13 | 95.479 | 0.565 | 2.191 | 49.903 | 22.717 | 2.747 | 6.673 | 333.959
0,80/15 | 20.19 | 77.282 | 77.282 | 89.114 | 0.528 | 2.045 | 46.576 | 21.203 | 2.564 | 6.228 | 334.22
0,80/16 | 21.536 | 82.434 | 82.434 | 83.544 | 0.495 | 1.917 | 43.665 | 19.878 | 2.404 | 5.839 | 335.903
0,80/17 | 22.882 | 87.586 | 87.586 | 78.63 | 0.466 | 1.804 | 41.097 | 18.708 | 2.262 | 5.495 | 338.759
0,80/18 | 24.228 | 92.738 | 92.738 | 74.262 | 0.44 | 1.704 | 38.814 | 17.669 | 2.137 | 5.19 | 342.593
0,80/19 | 25.574 | 97.89 | 97.89 | 70.353 | 0.417 | 1.614 | 36.771 | 16.739 | 2.024 | 4.917 | 347.248
0,80/20 | 26.92 | 103.043 | 103.043 | 66.836 | 0.396 | 1.533 | 34.932 | 15.902 | 1.923 | 4.671 | 352.605
0,80/21 | 28.266 | 108.195 | 108.195 | 63.653 | 0.377 | 1.46 | 33.269 | 15.145 | 1.831 | 4.449 | 358.56
0,80/22 | 29.612 | 113.347 | 113.347 | 60.76 | 0.36 | 1.394 | 31.757 | 14.456 | 1.748 | 4.246 | 365.033
0,80/23 | 30.958 | 118.499 | 118.499 | 58.118 | 0.344 | 1.333 | 30.376 | 13.828 | 1.672 | 4.062 | 371.955
0,80/24 | 32.304 | 123.651 | 123.651 | 55.696 | 0.33 | 1.278 | 29.11 | 13.252 | 1.603 | 3.893 | 379.272
0,80/25 | 33.65 | 128.803 | 128.803 | 53.468 | 0.317 | 1.227 | 27.946 | 12.722 | 1.538 | 3.737 | 386.936
0,80/26 | 34.996 | 133.955 | 133.955 | 51.412 | 0.304 | 1.18 | 26.871 | 12.232 | 1.479 | 3.593 | 394.905
0,80/27 | 36.342 | 139.107 | 139.107 | 49.508 | 0.293 | 1.136 | 25.876 | 11.779 | 1.424 | 3.46 | 403.148
0,80/28 | 37.688 | 144.26 | 144.26 | 47.74 | 0.283 | 1.095 | 24.952 | 11.359 | 1.374 | 3.336 | 411.637
0,80/29 | 39.034 | 149.412 | 149.412 | 46.093 | 0.273 | 1.058 | 24.091 | 10.967 | 1.326 | 3.221 | 420.34
0,80/30 | 40.38 | 154.564 | 154.564 | 44.557 | 0.264 | 1.022 | 23.288 | 10.601 | 1.282 | 3.114 | 429.24
0,80/31 | 43.072 | 164.868 | 164.868 | 41.772 | 0.247 | 0.958 | 21.833 | 9.939 | 1.202 | 2.919 | 447.557