## a_r=0.5
K= | 209.34 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.5 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.6168 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.6747 |  |  | S4(nan_tр)= | 512.9552 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 25 | мес | S1(nan_tр)= | 1.05 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.0387
|  |  | 1 | 1.05 | 1.6747 | 2.6168 | 512.9552 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1420.5615 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.1001 | 3.3494 | 5.2335 | 256.4776 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 718.293 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.1501 | 5.0242 | 7.8503 | 170.9851 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 487.7646 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.2002 | 6.6989 | 10.467 | 128.2388 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 375.1711
|  |  | 5 | 5.2502 | 8.3736 | 13.0838 | 102.591 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 309.7516 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.3003 | 10.0483 | 15.7005 | 85.4925 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 267.9191
|  |  | 7 | 7.3503 | 11.723 | 18.3173 | 73.2793 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 239.5649
|  |  | 8 | 8.4004 | 13.3978 | 20.934 | 64.1194 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 219.6347
|  |  | 9 | 9.4504 | 15.0725 | 23.5508 | 56.995 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 205.3203
|  |  | 10 | 10.5005 | 16.7472 | 26.1675 | 51.2955 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 194.9372
|  |  | 11 | 11.5505 | 18.4219 | 28.7843 | 46.6323 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 187.4131
|  |  | 12 | 12.6006 | 20.0966 | 31.401 | 42.7463 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 182.0332 | min= | 173.9156 | S_баз= | 1725.481
|  |  | 13 | 13.6506 | 21.7714 | 34.0177 | 39.4581 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 178.3028 |  |  | deltaS= | 1551.5654
|  |  | 14 | 14.7007 | 23.4461 | 36.6345 | 36.6397 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 175.8684
|  |  | 15 | 15.7507 | 25.1208 | 39.2512 | 34.197 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 174.4708
|  |  | 16 | 16.8008 | 26.7955 | 41.868 | 32.0597 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 173.9156
|  |  | 17 | 17.8508 | 28.4702 | 44.4848 | 30.1738 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 174.0541
|  |  | 18 | 18.9009 | 30.145 | 47.1015 | 28.4975 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 174.7707
|  |  | 19 | 19.9509 | 31.8197 | 49.7183 | 26.9976 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 175.9741
|  |  | 20 | 21.001 | 33.4944 | 52.335 | 25.6478 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 177.5914
|  |  | 21 | 22.051 | 35.1691 | 54.9518 | 24.4264 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 9.8457 | 1.1906 | 2.8921 | 179.5633
|  |  | 22 | 23.1011 | 36.8438 | 57.5685 | 23.3161 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 9.3982 | 1.1365 | 2.7606 | 181.8416
|  |  | 23 | 24.1511 | 38.5186 | 60.1853 | 22.3024 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 8.9896 | 1.0871 | 2.6406 | 184.3863
|  |  | 24 | 25.2012 | 40.1933 | 62.802 | 21.3731 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 8.615 | 1.0418 | 2.5306 | 187.164
|  |  | 25 | 26.2512 | 41.868 | 65.4188 | 20.5182 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 8.2704 | 1.0001 | 2.4293 | 190.1468
Зона рациональных значений

## a_r=0.33
K= | 209.34 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.33 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.7271 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.1053 |  |  | S4(nan_tр)= | 512.9552 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 25 | мес | S1(nan_tр)= | 1.05 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.0387
|  |  | 1 | 1.05 | 1.1053 | 1.7271 | 512.9552 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1419.1024 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.1001 | 2.2106 | 3.4541 | 256.4776 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 715.3748 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.1501 | 3.3159 | 5.1812 | 170.9851 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 483.3873 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.2002 | 4.4213 | 6.9082 | 128.2388 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 369.3347
|  |  | 5 | 5.2502 | 5.5266 | 8.6353 | 102.591 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 302.4561 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.3003 | 6.6319 | 10.3623 | 85.4925 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 259.1645
|  |  | 7 | 7.3503 | 7.7372 | 12.0894 | 73.2793 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 229.3512
|  |  | 8 | 8.4004 | 8.8425 | 13.8164 | 64.1194 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 207.9619
|  |  | 9 | 9.4504 | 9.9478 | 15.5435 | 56.995 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 192.1884
|  |  | 10 | 10.5005 | 11.0532 | 17.2706 | 51.2955 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 180.3462
|  |  | 11 | 11.5505 | 12.1585 | 18.9976 | 46.6323 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 171.363
|  |  | 12 | 12.6006 | 13.2638 | 20.7247 | 42.7463 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 164.524 | min= | 148.2512 | S_баз= | 1725.481
|  |  | 13 | 13.6506 | 14.3691 | 22.4517 | 39.4581 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 159.3345 |  |  | deltaS= | 1577.2298
|  |  | 14 | 14.7007 | 15.4744 | 24.1788 | 36.6397 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 155.441
|  |  | 15 | 15.7507 | 16.5797 | 25.9058 | 34.197 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 152.5843
|  |  | 16 | 16.8008 | 17.685 | 27.6329 | 32.0597 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 150.57
|  |  | 17 | 17.8508 | 18.7904 | 29.3599 | 30.1738 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 149.2494
|  |  | 18 | 18.9009 | 19.8957 | 31.087 | 28.4975 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 148.5069
|  |  | 19 | 19.9509 | 21.001 | 32.814 | 26.9976 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 148.2512
|  |  | 20 | 21.001 | 22.1063 | 34.5411 | 25.6478 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 148.4094
|  |  | 21 | 22.051 | 23.2116 | 36.2682 | 24.4264 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 9.8457 | 1.1906 | 2.8921 | 148.9222
|  |  | 22 | 23.1011 | 24.3169 | 37.9952 | 23.3161 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 9.3982 | 1.1365 | 2.7606 | 149.7414
|  |  | 23 | 24.1511 | 25.4222 | 39.7223 | 22.3024 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 8.9896 | 1.0871 | 2.6406 | 150.827
|  |  | 24 | 25.2012 | 26.5276 | 41.4493 | 21.3731 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 8.615 | 1.0418 | 2.5306 | 152.1456
|  |  | 25 | 26.2512 | 27.6329 | 43.1764 | 20.5182 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 8.2704 | 1.0001 | 2.4293 | 153.6693

## a_r=0.25
K= | 209.34 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.25 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.3084 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.83736 |  |  | S4(nan_tр)= | 512.9552 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 25 | мес | S1(nan_tр)= | 1.05 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.0387
|  |  | 1 | 1.05 | 0.83736 | 1.3084 | 512.9552 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1418.4158 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.1001 | 1.6747 | 2.6168 | 256.4776 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 714.0016 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.1501 | 2.5121 | 3.9251 | 170.9851 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 481.3274 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.2002 | 3.3494 | 5.2335 | 128.2388 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 366.5881
|  |  | 5 | 5.2502 | 4.1868 | 6.5419 | 102.591 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 299.0229 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.3003 | 5.0242 | 7.8503 | 85.4925 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 255.0447
|  |  | 7 | 7.3503 | 5.8615 | 9.1586 | 73.2793 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 224.5448
|  |  | 8 | 8.4004 | 6.6989 | 10.467 | 64.1194 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 202.4688
|  |  | 9 | 9.4504 | 7.5362 | 11.7754 | 56.995 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 186.0087
|  |  | 10 | 10.5005 | 8.3736 | 13.0838 | 51.2955 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 173.4798
|  |  | 11 | 11.5505 | 9.211 | 14.3921 | 46.6323 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 163.81
|  |  | 12 | 12.6006 | 10.0483 | 15.7005 | 42.7463 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 156.2844 | min= | 134.5029 | S_баз= | 1725.481
|  |  | 13 | 13.6506 | 10.8857 | 17.0089 | 39.4581 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 150.4083 |  |  | deltaS= | 1590.9781
|  |  | 14 | 14.7007 | 11.723 | 18.3173 | 36.6397 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 145.8281
|  |  | 15 | 15.7507 | 12.5604 | 19.6256 | 34.197 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 142.2848
|  |  | 16 | 16.8008 | 13.3978 | 20.934 | 32.0597 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 139.5838
|  |  | 17 | 17.8508 | 14.2351 | 22.2424 | 30.1738 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 137.5766
|  |  | 18 | 18.9009 | 15.0725 | 23.5508 | 28.4975 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 136.1475
|  |  | 19 | 19.9509 | 15.9098 | 24.8591 | 26.9976 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 135.2052
|  |  | 20 | 21.001 | 16.7472 | 26.1675 | 25.6478 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 134.6767
|  |  | 21 | 22.051 | 17.5846 | 27.4759 | 24.4264 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 9.8457 | 1.1906 | 2.8921 | 134.5029
|  |  | 22 | 23.1011 | 18.4219 | 28.7843 | 23.3161 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 9.3982 | 1.1365 | 2.7606 | 134.6354
|  |  | 23 | 24.1511 | 19.2593 | 30.0926 | 22.3024 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 8.9896 | 1.0871 | 2.6406 | 135.0343
|  |  | 24 | 25.2012 | 20.0966 | 31.401 | 21.3731 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 8.615 | 1.0418 | 2.5306 | 135.6663
|  |  | 25 | 26.2512 | 20.934 | 32.7094 | 20.5182 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 8.2704 | 1.0001 | 2.4293 | 136.5034

## a_r=0.2
K= | 209.34 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.2 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.0467 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.66989 |  |  | S4(nan_tр)= | 512.9552 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 25 | мес | S1(nan_tр)= | 1.05 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.0387
|  |  | 1 | 1.05 | 0.66989 | 1.0467 | 512.9552 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1417.9866 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.1001 | 1.3398 | 2.0934 | 256.4776 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 713.1433 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.1501 | 2.0097 | 3.1401 | 170.9851 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 480.0399 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.2002 | 2.6796 | 4.1868 | 128.2388 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 364.8716
|  |  | 5 | 5.2502 | 3.3494 | 5.2335 | 102.591 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 296.8772 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.3003 | 4.0193 | 6.2802 | 85.4925 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 252.4698
|  |  | 7 | 7.3503 | 4.6892 | 7.3269 | 73.2793 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 221.5407
|  |  | 8 | 8.4004 | 5.3591 | 8.3736 | 64.1194 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 199.0356
|  |  | 9 | 9.4504 | 6.029 | 9.4203 | 56.995 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 182.1464
|  |  | 10 | 10.5005 | 6.6989 | 10.467 | 51.2955 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 169.1884
|  |  | 11 | 11.5505 | 7.3688 | 11.5137 | 46.6323 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 159.0894
|  |  | 12 | 12.6006 | 8.0387 | 12.5604 | 42.7463 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 151.1347 | min= | 125.164 | S_баз= | 1725.481
|  |  | 13 | 13.6506 | 8.7085 | 13.6071 | 39.4581 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 144.8294 |  |  | deltaS= | 1600.317
|  |  | 14 | 14.7007 | 9.3784 | 14.6538 | 36.6397 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 139.8201
|  |  | 15 | 15.7507 | 10.0483 | 15.7005 | 34.197 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 135.8476
|  |  | 16 | 16.8008 | 10.7182 | 16.7472 | 32.0597 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 132.7174
|  |  | 17 | 17.8508 | 11.3881 | 17.7939 | 30.1738 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 130.2811
|  |  | 18 | 18.9009 | 12.058 | 18.8406 | 28.4975 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 128.4228
|  |  | 19 | 19.9509 | 12.7279 | 19.8873 | 26.9976 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 127.0514
|  |  | 20 | 21.001 | 13.3978 | 20.934 | 25.6478 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 126.0937
|  |  | 21 | 22.051 | 14.0676 | 21.9807 | 24.4264 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 9.8457 | 1.1906 | 2.8921 | 125.4908
|  |  | 22 | 23.1011 | 14.7375 | 23.0274 | 23.3161 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 9.3982 | 1.1365 | 2.7606 | 125.1942
|  |  | 23 | 24.1511 | 15.4074 | 24.0741 | 22.3024 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 8.9896 | 1.0871 | 2.6406 | 125.164
|  |  | 24 | 25.2012 | 16.0773 | 25.1208 | 21.3731 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 8.615 | 1.0418 | 2.5306 | 125.3668
|  |  | 25 | 26.2512 | 16.7472 | 26.1675 | 20.5182 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 8.2704 | 1.0001 | 2.4293 | 125.7747

## a_r=0.667
K= | 209.34 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.667 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.4907 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.2341 |  |  | S4(nan_tр)= | 512.9552 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 25 | мес | S1(nan_tр)= | 1.05 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.0387
|  |  | 1 | 1.05 | 2.2341 | 3.4907 | 512.9552 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1421.9949 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.1001 | 4.4682 | 6.9815 | 256.4776 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 721.1597 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.1501 | 6.7022 | 10.4722 | 170.9851 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 492.0646 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.2002 | 8.9363 | 13.963 | 128.2388 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 380.9045
|  |  | 5 | 5.2502 | 11.1704 | 17.4537 | 102.591 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 316.9184 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.3003 | 13.4045 | 20.9445 | 85.4925 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 276.5192
|  |  | 7 | 7.3503 | 15.6385 | 24.4352 | 73.2793 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 249.5984
|  |  | 8 | 8.4004 | 17.8726 | 27.926 | 64.1194 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 231.1015
|  |  | 9 | 9.4504 | 20.1067 | 31.4167 | 56.995 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 218.2205
|  |  | 10 | 10.5005 | 22.3408 | 34.9074 | 51.2955 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 209.2707
|  |  | 11 | 11.5505 | 24.5748 | 38.3982 | 46.6323 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 203.1799
|  |  | 12 | 12.6006 | 26.8089 | 41.8889 | 42.7463 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 199.2334 | min= | 195.9353 | S_баз= | 1725.481
|  |  | 13 | 13.6506 | 29.043 | 45.3797 | 39.4581 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 196.9364 |  |  | deltaS= | 1529.5457
|  |  | 14 | 14.7007 | 31.2771 | 48.8704 | 36.6397 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 195.9353
|  |  | 15 | 15.7507 | 33.5111 | 52.3612 | 34.197 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 195.9711
|  |  | 16 | 16.8008 | 35.7452 | 55.8519 | 32.0597 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 196.8492
|  |  | 17 | 17.8508 | 37.9793 | 59.3427 | 30.1738 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 198.421
|  |  | 18 | 18.9009 | 40.2134 | 62.8334 | 28.4975 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 200.571
|  |  | 19 | 19.9509 | 42.4475 | 66.3241 | 26.9976 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 203.2078
|  |  | 20 | 21.001 | 44.6815 | 69.8149 | 25.6478 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 206.2584
|  |  | 21 | 22.051 | 46.9156 | 73.3056 | 24.4264 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 9.8457 | 1.1906 | 2.8921 | 209.6637
|  |  | 22 | 23.1011 | 49.1497 | 76.7964 | 23.3161 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 9.3982 | 1.1365 | 2.7606 | 213.3753
|  |  | 23 | 24.1511 | 51.3838 | 80.2871 | 22.3024 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 8.9896 | 1.0871 | 2.6406 | 217.3533
|  |  | 24 | 25.2012 | 53.6178 | 83.7779 | 21.3731 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 8.615 | 1.0418 | 2.5306 | 221.5644
|  |  | 25 | 26.2512 | 55.8519 | 87.2686 | 20.5182 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 8.2704 | 1.0001 | 2.4293 | 225.9806

## a_r=0.63
K= | 209.34 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.63 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.2971 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.1101 |  |  | S4(nan_tр)= | 512.9552 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 25 | мес | S1(nan_tр)= | 1.05 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.0387
|  |  | 1 | 1.05 | 2.1101 | 3.2971 | 512.9552 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1421.6773 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.1001 | 4.2203 | 6.5942 | 256.4776 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 720.5246 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.1501 | 6.3304 | 9.8913 | 170.9851 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 491.1119 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.2002 | 8.4406 | 13.1884 | 128.2388 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 379.6342
|  |  | 5 | 5.2502 | 10.5507 | 16.4855 | 102.591 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 315.3305 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.3003 | 12.6609 | 19.7826 | 85.4925 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 274.6138
|  |  | 7 | 7.3503 | 14.771 | 23.0797 | 73.2793 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 247.3754
|  |  | 8 | 8.4004 | 16.8812 | 26.3768 | 64.1194 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 228.5609
|  |  | 9 | 9.4504 | 18.9913 | 29.6739 | 56.995 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 215.3624
|  |  | 10 | 10.5005 | 21.1015 | 32.971 | 51.2955 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 206.095
|  |  | 11 | 11.5505 | 23.2116 | 36.2682 | 46.6323 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 199.6867
|  |  | 12 | 12.6006 | 25.3218 | 39.5653 | 42.7463 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 195.4226 | min= | 191.2075 | S_баз= | 1725.481
|  |  | 13 | 13.6506 | 27.4319 | 42.8624 | 39.4581 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 192.808 |  |  | deltaS= | 1534.2735
|  |  | 14 | 14.7007 | 29.5421 | 46.1595 | 36.6397 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 191.4894
|  |  | 15 | 15.7507 | 31.6522 | 49.4566 | 34.197 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 191.2075
|  |  | 16 | 16.8008 | 33.7624 | 52.7537 | 32.0597 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 191.7681
|  |  | 17 | 17.8508 | 35.8725 | 56.0508 | 30.1738 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 193.0224
|  |  | 18 | 18.9009 | 37.9826 | 59.3479 | 28.4975 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 194.8548
|  |  | 19 | 19.9509 | 40.0928 | 62.645 | 26.9976 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 197.174
|  |  | 20 | 21.001 | 42.2029 | 65.9421 | 25.6478 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 199.907
|  |  | 21 | 22.051 | 44.3131 | 69.2392 | 24.4264 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 9.8457 | 1.1906 | 2.8921 | 202.9948
|  |  | 22 | 23.1011 | 46.4232 | 72.5363 | 23.3161 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 9.3982 | 1.1365 | 2.7606 | 206.3888
|  |  | 23 | 24.1511 | 48.5334 | 75.8334 | 22.3024 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 8.9896 | 1.0871 | 2.6406 | 210.0492
|  |  | 24 | 25.2012 | 50.6435 | 79.1305 | 21.3731 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 8.615 | 1.0418 | 2.5306 | 213.9427
|  |  | 25 | 26.2512 | 52.7537 | 82.4276 | 20.5182 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 8.2704 | 1.0001 | 2.4293 | 218.0413

## a_r=0.75
K= | 209.34 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.75 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.9251 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.5121 |  |  | S4(nan_tр)= | 512.9552 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 25 | мес | S1(nan_tр)= | 1.05 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.0387
|  |  | 1 | 1.05 | 2.5121 | 3.9251 | 512.9552 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1422.7073 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.1001 | 5.0242 | 7.8502 | 256.4776 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 722.5845 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.1501 | 7.5362 | 11.7754 | 170.9851 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 494.2018 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.2002 | 10.0483 | 15.7005 | 128.2388 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 383.754
|  |  | 5 | 5.2502 | 12.5604 | 19.6256 | 102.591 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 320.4803 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.3003 | 15.0725 | 23.5507 | 85.4925 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 280.7935
|  |  | 7 | 7.3503 | 17.5846 | 27.4759 | 73.2793 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 254.5851
|  |  | 8 | 8.4004 | 20.0966 | 31.401 | 64.1194 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 236.8005
|  |  | 9 | 9.4504 | 22.6087 | 35.3261 | 56.995 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 224.632
|  |  | 10 | 10.5005 | 25.1208 | 39.2512 | 51.2955 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 216.3945
|  |  | 11 | 11.5505 | 27.6329 | 43.1764 | 46.6323 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 211.0162
|  |  | 12 | 12.6006 | 30.145 | 47.1015 | 42.7463 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 207.7821 | min= | 205.9087 | S_баз= | 1725.481
|  |  | 13 | 13.6506 | 32.657 | 51.0266 | 39.4581 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 206.1974 |  |  | deltaS= | 1519.5723
|  |  | 14 | 14.7007 | 35.1691 | 54.9517 | 36.6397 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 205.9087
|  |  | 15 | 15.7507 | 37.6812 | 58.8769 | 34.197 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 206.6568
|  |  | 16 | 16.8008 | 40.1933 | 62.802 | 32.0597 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 208.2473
|  |  | 17 | 17.8508 | 42.7054 | 66.7271 | 30.1738 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 210.5316
|  |  | 18 | 18.9009 | 45.2174 | 70.6522 | 28.4975 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 213.3939
|  |  | 19 | 19.9509 | 47.7295 | 74.5774 | 26.9976 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 216.7431
|  |  | 20 | 21.001 | 50.2416 | 78.5025 | 25.6478 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 220.5061
|  |  | 21 | 22.051 | 52.7537 | 82.4276 | 24.4264 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 9.8457 | 1.1906 | 2.8921 | 224.6238
|  |  | 22 | 23.1011 | 55.2658 | 86.3527 | 23.3161 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 9.3982 | 1.1365 | 2.7606 | 229.0478
|  |  | 23 | 24.1511 | 57.7778 | 90.2779 | 22.3024 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 8.9896 | 1.0871 | 2.6406 | 233.7382
|  |  | 24 | 25.2012 | 60.2899 | 94.203 | 21.3731 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 8.615 | 1.0418 | 2.5306 | 238.6616
|  |  | 25 | 26.2512 | 62.802 | 98.1281 | 20.5182 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 8.2704 | 1.0001 | 2.4293 | 243.7902

## a_r=0.80
K= | 209.34 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 | [5 empty] | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 18970 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 17 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.8 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 4.1868 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.1 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.6796 |  |  | S4(nan_tр)= | 512.9552 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [6 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.55 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 5.4634 |  |  |  |  | Э | К | Б |  |  | S7(nan_tр)= | 578.7458 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 25 | мес | S1(nan_tр)= | 1.05 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  |  | const_1= | 8.0387
|  |  | 1 | 1.05 | 2.6796 | 4.1868 | 512.9552 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1423.1364 | [9 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.1001 | 5.3591 | 8.3736 | 256.4776 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 723.4428 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.1501 | 8.0387 | 12.5604 | 170.9851 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 495.4892 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.2002 | 10.7182 | 16.7472 | 128.2388 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 385.4706
|  |  | 5 | 5.2502 | 13.3978 | 20.934 | 102.591 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 322.626 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.3003 | 16.0773 | 25.1208 | 85.4925 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 283.3684
|  |  | 7 | 7.3503 | 18.7569 | 29.3076 | 73.2793 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 257.5891
|  |  | 8 | 8.4004 | 21.4364 | 33.4944 | 64.1194 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 240.2337 | [5 empty] | Sобщ | ∆S
|  |  | 9 | 9.4504 | 24.116 | 37.6812 | 56.995 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 228.4943 |  |  |  |  | 1 | 173.9156 | 1551.5654 | year_6,25
|  |  | 10 | 10.5005 | 26.7955 | 41.868 | 51.2955 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 220.686 |  |  |  |  | 2 | 148.2512 | 1577.2298
|  |  | 11 | 11.5505 | 29.4751 | 46.0548 | 46.6323 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 215.7368 |  |  |  |  | 3 | 134.5029 | 1590.9781
|  |  | 12 | 12.6006 | 32.1546 | 50.2416 | 42.7463 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 212.9318 | min= | 211.7763 | S_баз= | 1725.481 | 4 | 125.164 | 1600.317
|  |  | 13 | 13.6506 | 34.8342 | 54.4284 | 39.4581 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 211.7763 |  |  | ∆S= | 1513.7047 | 5 | 195.9353 | 1529.5457
|  |  | 14 | 14.7007 | 37.5137 | 58.6152 | 36.6397 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 211.9168 |  |  |  |  | 6 | 191.2075 | 1534.2735
|  |  | 15 | 15.7507 | 40.1933 | 62.802 | 34.197 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 213.094 |  |  |  |  | 7 | 205.9087 | 1519.5723
|  |  | 16 | 16.8008 | 42.8728 | 66.9888 | 32.0597 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 215.1137 |  |  |  |  | 8 | 211.7763 | 1513.7047
|  |  | 17 | 17.8508 | 45.5524 | 71.1756 | 30.1738 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 217.8271 |  |  |  |  | 9 | 277.116 | 1448.365 | year_2
|  |  | 18 | 18.9009 | 48.2319 | 75.3624 | 28.4975 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 221.1186 |  |  |  |  | 10 | 216.22 | 1509.261
|  |  | 19 | 19.9509 | 50.9115 | 79.5492 | 26.9976 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 224.8969 |  |  |  |  | 11 | 184.366 | 1541.115
|  |  | 20 | 21.001 | 53.591 | 83.736 | 25.6478 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 229.089 |  |  |  |  | 12 | 164.318 | 1561.163
|  |  | 21 | 22.051 | 56.2706 | 87.9228 | 24.4264 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 9.8457 | 1.1906 | 2.8921 | 233.6359 |  |  |  |  | 13 | 335.97 | 1389.511
|  |  | 22 | 23.1011 | 58.9501 | 92.1096 | 23.3161 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 9.3982 | 1.1365 | 2.7606 | 238.489 |  |  |  |  | 14 | 321.574 | 1403.907
|  |  | 23 | 24.1511 | 61.6297 | 96.2964 | 22.3024 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 8.9896 | 1.0871 | 2.6406 | 243.6085 |  |  |  |  | 15 | 364.42 | 1361.061
|  |  | 24 | 25.2012 | 64.3092 | 100.4832 | 21.3731 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 8.615 | 1.0418 | 2.5306 | 248.9611 |  |  |  |  | 16 | 381.558 | 1343.923
|  |  | 25 | 26.2512 | 66.9888 | 104.67 | 20.5182 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 8.2704 | 1.0001 | 2.4293 | 254.5188 |  |  |  |  | 17 | 231.364 | 1494.117 | year_3
[19 empty] | 18 | 182.244 | 1543.237
[19 empty] | 19 | 156.728 | 1568.753
[19 empty] | 20 | 140.75 | 1584.731
[19 empty] | 21 | 278.959 | 1446.522
[19 empty] | 22 | 267.214 | 1458.267
[19 empty] | 23 | 302.172 | 1423.309
[19 empty] | 24 | 316.157 | 1409.324
[19 empty] | 25 | 204.785 | 1520.696 | year_4
[19 empty] | 26 | 162.558 | 1562.923
[19 empty] | 27 | 140.816 | 1584.665
[19 empty] | 28 | 127.31 | 1598.171
[19 empty] | 29 | 245.637 | 1479.844
[19 empty] | 30 | 235.386 | 1490.095
[19 empty] | 31 | 265.8 | 1459.681
[19 empty] | 32 | 277.711 | 1447.77
[19 empty] | 33 | 186.871 | 1538.61 | year_5
[19 empty] | 34 | 149.559 | 1575.922
[19 empty] | 35 | 130.398 | 1595.083
[19 empty] | 36 | 118.527 | 1606.954
[19 empty] | 37 | 223.22 | 1502.261
[19 empty] | 38 | 214.16 | 1511.321
[19 empty] | 39 | 241.122 | 1484.359
[19 empty] | 40 | 251.906 | 1473.575

## effects
K_н= | 0.22 | К_э= | 0.07 | К_м= | 0.5 | З= | 0.2
К_у= | 0.5 | К_э''= | 0.3 | К_з= | 0.021 | К_зп= | 0.35
К_п= | 0.08 | С_э= | 33.551 | К_з''= | 0.55 | С_зп= | 111.8367
С_см= | 1725.481 |  |  | С_з= | 9.2265
С_н= | 144.052
С_уп= | 298.6663
защита 30% от С_см |  | риски 50% от С_см |  | общ сумма
517.6443 |  | 862.7405 |  | 3105.8658

## contractor
С_уп= | 298.6663 |  | T_ок= | 5 |  | Ф_об= | 0.5 |  | П_з= | 3
t_р= | 18 |  | Ф_ос= | 1 |  | Э_об= | 0.028 |  | П_п= | 10
Э_н= | 83.6266 |  | Э_ос= | 0.056 |  |  |  |  | Э_с= | 21.9607 |  | Э_з= | 3.2941 | Э_q= | 1138.2
Э= | 1247.1653
deltaS= | 936.606
Э_гп_общ= | 2183.7713
[15 empty] | min | max
| t_р | ∆S | Э_н | Э_ос | Э_об | Э_с | Э_з | Э_q | Э | Э_гп_общ | С_уп |  |  |  | 2698.7162 | 2868.1216
1 | 16 | 1551.565 | 107.5199 | 0.072 | 0.036 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1271.0826 | 2822.6476 | 298.6663
2 | 19 | 1577.23 | 71.6799 | 0.048 | 0.024 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1235.2067 | 2812.4367 | 298.6663
3 | 21 | 1590.978 | 47.7866 | 0.032 | 0.016 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1211.2894 | 2802.2674 | 298.6663 | 0.456
4 | 23 | 1600.317 | 23.8933 | 0.016 | 0.008 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1187.3721 | 2787.6891 | 298.6663
5 | 14 | 1529.546 | 131.4132 | 0.088 | 0.044 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1294.9999 | 2824.5459 | 298.6663
6 | 15 | 1534.273 | 119.4665 | 0.08 | 0.04 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1283.0413 | 2817.3143 | 298.6663
7 | 14 | 1519.572 | 131.4132 | 0.088 | 0.044 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1294.9999 | 2814.5719 | 298.6663
8 | 13 | 1513.705 | 143.3598 | 0.096 | 0.048 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1306.9586 | 2820.6636 | 298.6663
9 | 10 | 1448.365 | 179.1998 | 0.12 | 0.06 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1342.8345 | 2791.1995 | 298.6663
10 | 11 | 1509.261 | 167.2531 | 0.112 | 0.056 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1330.8759 | 2840.1369 | 298.6663
11 | 12 | 1541.115 | 155.3065 | 0.104 | 0.052 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1318.9172 | 2860.0322 | 298.6663
12 | 13 | 1561.163 | 143.3598 | 0.096 | 0.048 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1306.9586 | 2868.1216 | 298.6663
13 | 9 | 1389.511 | 191.1464 | 0.128 | 0.064 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1354.7932 | 2744.3042 | 298.6663
14 | 9 | 1403.907 | 191.1464 | 0.128 | 0.064 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1354.7932 | 2758.7002 | 298.6663
15 | 9 | 1361.061 | 191.1464 | 0.128 | 0.064 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1354.7932 | 2715.8542 | 298.6663
16 | 9 | 1343.923 | 191.1464 | 0.128 | 0.064 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1354.7932 | 2698.7162 | 298.6663
17 | 12 | 1494.117 | 155.3065 | 0.104 | 0.052 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1318.9172 | 2813.0342 | 298.6663
18 | 13 | 1543.237 | 143.3598 | 0.096 | 0.048 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1306.9586 | 2850.1956 | 298.6663
19 | 14 | 1568.753 | 131.4132 | 0.088 | 0.044 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1294.9999 | 2863.7529 | 298.6663
20 | 15 | 1584.731 | 119.4665 | 0.08 | 0.04 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1283.0413 | 2867.7723 | 298.6663
21 | 11 | 1446.522 | 167.2531 | 0.112 | 0.056 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1330.8759 | 2777.3979 | 298.6663
22 | 11 | 1458.267 | 167.2531 | 0.112 | 0.056 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1330.8759 | 2789.1429 | 298.6663
23 | 11 | 1423.309 | 167.2531 | 0.112 | 0.056 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1330.8759 | 2754.1849 | 298.6663
24 | 11 | 1409.324 | 167.2531 | 0.112 | 0.056 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1330.8759 | 2740.1999 | 298.6663
25 | 14 | 1520.696 | 131.4132 | 0.088 | 0.044 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1294.9999 | 2815.6959 | 298.6663
26 | 15 | 1562.923 | 119.4665 | 0.08 | 0.04 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1283.0413 | 2845.9643 | 298.6663
27 | 16 | 1584.665 | 107.5199 | 0.072 | 0.036 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1271.0826 | 2855.7476 | 298.6663
28 | 17 | 1598.171 | 95.5732 | 0.064 | 0.032 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1259.124 | 2857.295 | 298.6663
29 | 13 | 1479.844 | 143.3598 | 0.096 | 0.048 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1306.9586 | 2786.8026 | 298.6663
30 | 13 | 1490.095 | 143.3598 | 0.096 | 0.048 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1306.9586 | 2797.0536 | 298.6663
31 | 12 | 1459.681 | 155.3065 | 0.104 | 0.052 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1318.9172 | 2778.5982 | 298.6663
32 | 12 | 1447.77 | 155.3065 | 0.104 | 0.052 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1318.9172 | 2766.6872 | 298.6663
33 | 15 | 1538.61 | 119.4665 | 0.08 | 0.04 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1283.0413 | 2821.6513 | 298.6663
34 | 16 | 1575.922 | 107.5199 | 0.072 | 0.036 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1271.0826 | 2847.0046 | 298.6663
35 | 17 | 1595.083 | 95.5732 | 0.064 | 0.032 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1259.124 | 2854.207 | 298.6663
36 | 18 | 1606.954 | 83.6266 | 0.056 | 0.028 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1247.1653 | 2854.1193 | 298.6663
37 | 14 | 1502.261 | 131.4132 | 0.088 | 0.044 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1294.9999 | 2797.2609 | 298.6663
38 | 14 | 1511.321 | 131.4132 | 0.088 | 0.044 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1294.9999 | 2806.3209 | 298.6663
39 | 14 | 1484.359 | 131.4132 | 0.088 | 0.044 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1294.9999 | 2779.3589 | 298.6663
40 | 14 | 1473.575 | 131.4132 | 0.088 | 0.044 | 21.9607 | 3.2941 | 1138.2 | 1294.9999 | 2768.5749 | 298.6663

## NPV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | r1 | r2 | PI | Eвн | E1 | E2
COF | 3105.8658 |  |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 1.0016 | 20.0971 | 15 | 20
CIF | 698.8198 | 931.7597 | 931.7597 | 931.7597 | 931.7597
ЧДП | -2407.046 | 931.7597 | 931.7597 | 931.7597 | 931.7597
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ФД | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188
NPV | -2005.8717 | 647.0554 | 539.2128 | 449.344 | 374.4533
NPV total | 4.1939
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
COF | 3105.8658
CIF | 698.8198 | 931.7597 | 931.7597 | 931.7597 | 931.7597
ЧДП | -2407.046 | 931.7597 | 931.7597 | 931.7597 | 931.7597
r | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ФД | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
NPV | -2093.0835 | 704.5442 | 612.6472 | 532.7367 | 463.2493
NPV total | 220.0938

## total
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-2: Tок=6,25, αр=0,33
0,33/1 | 1.05 | 1.1053 | 1.7271 | 512.9552 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1419.1024
0,33/2 | 2.1001 | 2.2106 | 3.4541 | 256.4776 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 715.3748
0,33/3 | 3.1501 | 3.3159 | 5.1812 | 170.9851 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 483.3873
0,33/4 | 4.2002 | 4.4213 | 6.9082 | 128.2388 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 369.3347
0,33/5 | 5.2502 | 5.5266 | 8.6353 | 102.591 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 302.4561
0,33/6 | 6.3003 | 6.6319 | 10.3623 | 85.4925 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 259.1645
0,33/7 | 7.3503 | 7.7372 | 12.0894 | 73.2793 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 229.3512
0,33/8 | 8.4004 | 8.8425 | 13.8164 | 64.1194 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 207.9619
0,33/9 | 9.4504 | 9.9478 | 15.5435 | 56.995 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 192.1884
0,33/10 | 10.5005 | 11.0532 | 17.2706 | 51.2955 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 180.3462
0,33/11 | 11.5505 | 12.1585 | 18.9976 | 46.6323 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 171.363
0,33/12 | 12.6006 | 13.2638 | 20.7247 | 42.7463 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 164.524
0,33/13 | 13.6506 | 14.3691 | 22.4517 | 39.4581 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 159.3345
0,33/14 | 14.7007 | 15.4744 | 24.1788 | 36.6397 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 155.441
0,33/15 | 15.7507 | 16.5797 | 25.9058 | 34.197 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 152.5843
0,33/16 | 16.8008 | 17.685 | 27.6329 | 32.0597 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 150.57
0,33/17 | 17.8508 | 18.7904 | 29.3599 | 30.1738 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 149.2494
0,33/18 | 18.9009 | 19.8957 | 31.087 | 28.4975 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 148.5069
0,33/19 | 19.9509 | 21.001 | 32.814 | 26.9976 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 148.2512
0,33/20 | 21.001 | 22.1063 | 34.5411 | 25.6478 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 148.4094
0,33/21 | 22.051 | 23.2116 | 36.2682 | 24.4264 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 9.8457 | 1.1906 | 2.8921 | 148.9222
0,33/22 | 23.1011 | 24.3169 | 37.9952 | 23.3161 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 9.3982 | 1.1365 | 2.7606 | 149.7414
0,33/23 | 24.1511 | 25.4222 | 39.7223 | 22.3024 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 8.9896 | 1.0871 | 2.6406 | 150.827
0,33/24 | 25.2012 | 26.5276 | 41.4493 | 21.3731 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 8.615 | 1.0418 | 2.5306 | 152.1456
0,33/25 | 26.2512 | 27.6329 | 43.1764 | 20.5182 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 8.2704 | 1.0001 | 2.4293 | 153.6693
В-3: Tок=6,25, αр=0,25
0,25/1 | 1.05 | 0.83736 | 1.3084 | 512.9552 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1418.4158
0,25/2 | 2.1001 | 1.6747 | 2.6168 | 256.4776 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 714.0016
0,25/3 | 3.1501 | 2.5121 | 3.9251 | 170.9851 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 481.3274
0,25/4 | 4.2002 | 3.3494 | 5.2335 | 128.2388 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 366.5881
0,25/5 | 5.2502 | 4.1868 | 6.5419 | 102.591 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 299.0229
0,25/6 | 6.3003 | 5.0242 | 7.8503 | 85.4925 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 255.0447
0,25/7 | 7.3503 | 5.8615 | 9.1586 | 73.2793 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 224.5448
0,25/8 | 8.4004 | 6.6989 | 10.467 | 64.1194 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 202.4688
0,25/9 | 9.4504 | 7.5362 | 11.7754 | 56.995 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 186.0087
0,25/10 | 10.5005 | 8.3736 | 13.0838 | 51.2955 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 173.4798
0,25/11 | 11.5505 | 9.211 | 14.3921 | 46.6323 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 163.81
0,25/12 | 12.6006 | 10.0483 | 15.7005 | 42.7463 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 156.2844
0,25/13 | 13.6506 | 10.8857 | 17.0089 | 39.4581 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 150.4083
0,25/14 | 14.7007 | 11.723 | 18.3173 | 36.6397 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 145.8281
0,25/15 | 15.7507 | 12.5604 | 19.6256 | 34.197 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 142.2848
0,25/16 | 16.8008 | 13.3978 | 20.934 | 32.0597 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 139.5838
0,25/17 | 17.8508 | 14.2351 | 22.2424 | 30.1738 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 137.5766
0,25/18 | 18.9009 | 15.0725 | 23.5508 | 28.4975 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 136.1475
0,25/19 | 19.9509 | 15.9098 | 24.8591 | 26.9976 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 135.2052
0,25/20 | 21.001 | 16.7472 | 26.1675 | 25.6478 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 134.6767
0,25/21 | 22.051 | 17.5846 | 27.4759 | 24.4264 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 9.8457 | 1.1906 | 2.8921 | 134.5029
0,25/22 | 23.1011 | 18.4219 | 28.7843 | 23.3161 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 9.3982 | 1.1365 | 2.7606 | 134.6354
0,25/23 | 24.1511 | 19.2593 | 30.0926 | 22.3024 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 8.9896 | 1.0871 | 2.6406 | 135.0343
0,25/24 | 25.2012 | 20.0966 | 31.401 | 21.3731 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 8.615 | 1.0418 | 2.5306 | 135.6663
0,25/25 | 26.2512 | 20.934 | 32.7094 | 20.5182 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 8.2704 | 1.0001 | 2.4293 | 136.5034
В-4: Tок=6,25, αр=0,20
0,20/1 | 1.05 | 0.66989 | 1.0467 | 512.9552 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1417.9866
0,20/2 | 2.1001 | 1.3398 | 2.0934 | 256.4776 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 713.1433
0,20/3 | 3.1501 | 2.0097 | 3.1401 | 170.9851 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 480.0399
0,20/4 | 4.2002 | 2.6796 | 4.1868 | 128.2388 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 364.8716
0,20/5 | 5.2502 | 3.3494 | 5.2335 | 102.591 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 296.8772
0,20/6 | 6.3003 | 4.0193 | 6.2802 | 85.4925 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 252.4698
0,20/7 | 7.3503 | 4.6892 | 7.3269 | 73.2793 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 221.5407
0,20/8 | 8.4004 | 5.3591 | 8.3736 | 64.1194 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 199.0356
0,20/9 | 9.4504 | 6.029 | 9.4203 | 56.995 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 182.1464
0,20/10 | 10.5005 | 6.6989 | 10.467 | 51.2955 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 169.1884
0,20/11 | 11.5505 | 7.3688 | 11.5137 | 46.6323 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 159.0894
0,20/12 | 12.6006 | 8.0387 | 12.5604 | 42.7463 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 151.1347
0,20/13 | 13.6506 | 8.7085 | 13.6071 | 39.4581 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 144.8294
0,20/14 | 14.7007 | 9.3784 | 14.6538 | 36.6397 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 139.8201
0,20/15 | 15.7507 | 10.0483 | 15.7005 | 34.197 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 135.8476
0,20/16 | 16.8008 | 10.7182 | 16.7472 | 32.0597 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 132.7174
0,20/17 | 17.8508 | 11.3881 | 17.7939 | 30.1738 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 130.2811
0,20/18 | 18.9009 | 12.058 | 18.8406 | 28.4975 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 128.4228
0,20/19 | 19.9509 | 12.7279 | 19.8873 | 26.9976 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 127.0514
0,20/20 | 21.001 | 13.3978 | 20.934 | 25.6478 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 126.0937
0,20/21 | 22.051 | 14.0676 | 21.9807 | 24.4264 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 9.8457 | 1.1906 | 2.8921 | 125.4908
0,20/22 | 23.1011 | 14.7375 | 23.0274 | 23.3161 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 9.3982 | 1.1365 | 2.7606 | 125.1942
0,20/23 | 24.1511 | 15.4074 | 24.0741 | 22.3024 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 8.9896 | 1.0871 | 2.6406 | 125.164
0,20/24 | 25.2012 | 16.0773 | 25.1208 | 21.3731 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 8.615 | 1.0418 | 2.5306 | 125.3668
0,20/25 | 26.2512 | 16.7472 | 26.1675 | 20.5182 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 8.2704 | 1.0001 | 2.4293 | 125.7747
В-5: Tок=6,25, αр=0,667
0,67/1 | 1.05 | 2.2341 | 3.4907 | 512.9552 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1421.9949
0,67/2 | 2.1001 | 4.4682 | 6.9815 | 256.4776 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 721.1597
0,67/3 | 3.1501 | 6.7022 | 10.4722 | 170.9851 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 492.0646
0,67/4 | 4.2002 | 8.9363 | 13.963 | 128.2388 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 380.9045
0,67/5 | 5.2502 | 11.1704 | 17.4537 | 102.591 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 316.9184
0,67/6 | 6.3003 | 13.4045 | 20.9445 | 85.4925 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 276.5192
0,67/7 | 7.3503 | 15.6385 | 24.4352 | 73.2793 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 249.5984
0,67/8 | 8.4004 | 17.8726 | 27.926 | 64.1194 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 231.1015
0,67/9 | 9.4504 | 20.1067 | 31.4167 | 56.995 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 218.2205
0,67/10 | 10.5005 | 22.3408 | 34.9074 | 51.2955 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 209.2707
0,67/11 | 11.5505 | 24.5748 | 38.3982 | 46.6323 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 203.1799
0,67/12 | 12.6006 | 26.8089 | 41.8889 | 42.7463 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 199.2334
0,67/13 | 13.6506 | 29.043 | 45.3797 | 39.4581 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 196.9364
0,67/14 | 14.7007 | 31.2771 | 48.8704 | 36.6397 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 195.9353
0,67/15 | 15.7507 | 33.5111 | 52.3612 | 34.197 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 195.9711
0,67/16 | 16.8008 | 35.7452 | 55.8519 | 32.0597 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 196.8492
0,67/17 | 17.8508 | 37.9793 | 59.3427 | 30.1738 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 198.421
0,67/18 | 18.9009 | 40.2134 | 62.8334 | 28.4975 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 200.571
0,67/19 | 19.9509 | 42.4475 | 66.3241 | 26.9976 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 203.2078
0,67/20 | 21.001 | 44.6815 | 69.8149 | 25.6478 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 206.2584
0,67/21 | 22.051 | 46.9156 | 73.3056 | 24.4264 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 9.8457 | 1.1906 | 2.8921 | 209.6637
0,67/22 | 23.1011 | 49.1497 | 76.7964 | 23.3161 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 9.3982 | 1.1365 | 2.7606 | 213.3753
0,67/23 | 24.1511 | 51.3838 | 80.2871 | 22.3024 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 8.9896 | 1.0871 | 2.6406 | 217.3533
0,67/24 | 25.2012 | 53.6178 | 83.7779 | 21.3731 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 8.615 | 1.0418 | 2.5306 | 221.5644
0,67/25 | 26.2512 | 55.8519 | 87.2686 | 20.5182 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 8.2704 | 1.0001 | 2.4293 | 225.9806
В-6: Tок=6,25, αр=0,63
0,63/1 | 1.05 | 2.1101 | 3.2971 | 512.9552 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1421.6773
0,63/2 | 2.1001 | 4.2203 | 6.5942 | 256.4776 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 720.5246
0,63/3 | 3.1501 | 6.3304 | 9.8913 | 170.9851 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 491.1119
0,63/4 | 4.2002 | 8.4406 | 13.1884 | 128.2388 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 379.6342
0,63/5 | 5.2502 | 10.5507 | 16.4855 | 102.591 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 315.3305
0,63/6 | 6.3003 | 12.6609 | 19.7826 | 85.4925 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 274.6138
0,63/7 | 7.3503 | 14.771 | 23.0797 | 73.2793 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 247.3754
0,63/8 | 8.4004 | 16.8812 | 26.3768 | 64.1194 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 228.5609
0,63/9 | 9.4504 | 18.9913 | 29.6739 | 56.995 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 215.3624
0,63/10 | 10.5005 | 21.1015 | 32.971 | 51.2955 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 206.095
0,63/11 | 11.5505 | 23.2116 | 36.2682 | 46.6323 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 199.6867
0,63/12 | 12.6006 | 25.3218 | 39.5653 | 42.7463 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 195.4226
0,63/13 | 13.6506 | 27.4319 | 42.8624 | 39.4581 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 192.808
0,63/14 | 14.7007 | 29.5421 | 46.1595 | 36.6397 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 191.4894
0,63/15 | 15.7507 | 31.6522 | 49.4566 | 34.197 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 191.2075
0,63/16 | 16.8008 | 33.7624 | 52.7537 | 32.0597 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 191.7681
0,63/17 | 17.8508 | 35.8725 | 56.0508 | 30.1738 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 193.0224
0,63/18 | 18.9009 | 37.9826 | 59.3479 | 28.4975 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 194.8548
0,63/19 | 19.9509 | 40.0928 | 62.645 | 26.9976 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 197.174
0,63/20 | 21.001 | 42.2029 | 65.9421 | 25.6478 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 199.907
0,63/21 | 22.051 | 44.3131 | 69.2392 | 24.4264 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 9.8457 | 1.1906 | 2.8921 | 202.9948
0,63/22 | 23.1011 | 46.4232 | 72.5363 | 23.3161 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 9.3982 | 1.1365 | 2.7606 | 206.3888
0,63/23 | 24.1511 | 48.5334 | 75.8334 | 22.3024 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 8.9896 | 1.0871 | 2.6406 | 210.0492
0,63/24 | 25.2012 | 50.6435 | 79.1305 | 21.3731 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 8.615 | 1.0418 | 2.5306 | 213.9427
0,63/25 | 26.2512 | 52.7537 | 82.4276 | 20.5182 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 8.2704 | 1.0001 | 2.4293 | 218.0413
В-7: Tок=6,25, αр=0,75
0,75/1 | 1.05 | 2.5121 | 3.9251 | 512.9552 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1422.7073
0,75/2 | 2.1001 | 5.0242 | 7.8502 | 256.4776 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 722.5845
0,75/3 | 3.1501 | 7.5362 | 11.7754 | 170.9851 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 494.2018
0,75/4 | 4.2002 | 10.0483 | 15.7005 | 128.2388 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 383.754
0,75/5 | 5.2502 | 12.5604 | 19.6256 | 102.591 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 320.4803
0,75/6 | 6.3003 | 15.0725 | 23.5507 | 85.4925 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 280.7935
0,75/7 | 7.3503 | 17.5846 | 27.4759 | 73.2793 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 254.5851
0,75/8 | 8.4004 | 20.0966 | 31.401 | 64.1194 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 236.8005
0,75/9 | 9.4504 | 22.6087 | 35.3261 | 56.995 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 224.632
0,75/10 | 10.5005 | 25.1208 | 39.2512 | 51.2955 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 216.3945
0,75/11 | 11.5505 | 27.6329 | 43.1764 | 46.6323 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 211.0162
0,75/12 | 12.6006 | 30.145 | 47.1015 | 42.7463 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 207.7821
0,75/13 | 13.6506 | 32.657 | 51.0266 | 39.4581 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 206.1974
0,75/14 | 14.7007 | 35.1691 | 54.9517 | 36.6397 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 205.9087
0,75/15 | 15.7507 | 37.6812 | 58.8769 | 34.197 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 206.6568
0,75/16 | 16.8008 | 40.1933 | 62.802 | 32.0597 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 208.2473
0,75/17 | 17.8508 | 42.7054 | 66.7271 | 30.1738 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 210.5316
0,75/18 | 18.9009 | 45.2174 | 70.6522 | 28.4975 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 213.3939
0,75/19 | 19.9509 | 47.7295 | 74.5774 | 26.9976 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 216.7431
0,75/20 | 21.001 | 50.2416 | 78.5025 | 25.6478 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 220.5061
0,75/21 | 22.051 | 52.7537 | 82.4276 | 24.4264 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 9.8457 | 1.1906 | 2.8921 | 224.6238
0,75/22 | 23.1011 | 55.2658 | 86.3527 | 23.3161 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 9.3982 | 1.1365 | 2.7606 | 229.0478
0,75/23 | 24.1511 | 57.7778 | 90.2779 | 22.3024 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 8.9896 | 1.0871 | 2.6406 | 233.7382
0,75/24 | 25.2012 | 60.2899 | 94.203 | 21.3731 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 8.615 | 1.0418 | 2.5306 | 238.6616
0,75/25 | 26.2512 | 62.802 | 98.1281 | 20.5182 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 8.2704 | 1.0001 | 2.4293 | 243.7902
В-8: Tок=6,25, αр=0,80
0,80/1 | 1.05 | 2.6796 | 4.1868 | 512.9552 | 5.4634 | 25.5579 | 578.7458 | 206.7607 | 25.0034 | 60.7337 | 1423.1364
0,80/2 | 2.1001 | 5.3591 | 8.3736 | 256.4776 | 2.7317 | 12.779 | 289.3729 | 103.3803 | 12.5017 | 30.3668 | 723.4428
0,80/3 | 3.1501 | 8.0387 | 12.5604 | 170.9851 | 1.8211 | 8.5193 | 192.9153 | 68.9202 | 8.3345 | 20.2446 | 495.4892
0,80/4 | 4.2002 | 10.7182 | 16.7472 | 128.2388 | 1.3658 | 6.3895 | 144.6864 | 51.6902 | 6.2509 | 15.1834 | 385.4706
0,80/5 | 5.2502 | 13.3978 | 20.934 | 102.591 | 1.0927 | 5.1116 | 115.7492 | 41.3521 | 5.0007 | 12.1467 | 322.626
0,80/6 | 6.3003 | 16.0773 | 25.1208 | 85.4925 | 0.91056 | 4.2597 | 96.4576 | 34.4601 | 4.1672 | 10.1223 | 283.3684
0,80/7 | 7.3503 | 18.7569 | 29.3076 | 73.2793 | 0.78048 | 3.6511 | 82.678 | 29.5372 | 3.5719 | 8.6762 | 257.5891
0,80/8 | 8.4004 | 21.4364 | 33.4944 | 64.1194 | 0.68292 | 3.1947 | 72.3432 | 25.8451 | 3.1254 | 7.5917 | 240.2337
0,80/9 | 9.4504 | 24.116 | 37.6812 | 56.995 | 0.60704 | 2.8398 | 64.3051 | 22.9734 | 2.7782 | 6.7482 | 228.4943
0,80/10 | 10.5005 | 26.7955 | 41.868 | 51.2955 | 0.54634 | 2.5558 | 57.8746 | 20.6761 | 2.5003 | 6.0734 | 220.686
0,80/11 | 11.5505 | 29.4751 | 46.0548 | 46.6323 | 0.49667 | 2.3234 | 52.6133 | 18.7964 | 2.273 | 5.5212 | 215.7368
0,80/12 | 12.6006 | 32.1546 | 50.2416 | 42.7463 | 0.45528 | 2.1298 | 48.2288 | 17.2301 | 2.0836 | 5.0611 | 212.9318
0,80/13 | 13.6506 | 34.8342 | 54.4284 | 39.4581 | 0.42026 | 1.966 | 44.5189 | 15.9047 | 1.9233 | 4.6718 | 211.7763
0,80/14 | 14.7007 | 37.5137 | 58.6152 | 36.6397 | 0.39024 | 1.8256 | 41.339 | 14.7686 | 1.786 | 4.3381 | 211.9168
0,80/15 | 15.7507 | 40.1933 | 62.802 | 34.197 | 0.36422 | 1.7039 | 38.5831 | 13.784 | 1.6669 | 4.0489 | 213.094
0,80/16 | 16.8008 | 42.8728 | 66.9888 | 32.0597 | 0.34146 | 1.5974 | 36.1716 | 12.9225 | 1.5627 | 3.7959 | 215.1137
0,80/17 | 17.8508 | 45.5524 | 71.1756 | 30.1738 | 0.32137 | 1.5034 | 34.0439 | 12.1624 | 1.4708 | 3.5726 | 217.8271
0,80/18 | 18.9009 | 48.2319 | 75.3624 | 28.4975 | 0.30352 | 1.4199 | 32.1525 | 11.4867 | 1.3891 | 3.3741 | 221.1186
0,80/19 | 19.9509 | 50.9115 | 79.5492 | 26.9976 | 0.28755 | 1.3452 | 30.4603 | 10.8821 | 1.316 | 3.1965 | 224.8969
0,80/20 | 21.001 | 53.591 | 83.736 | 25.6478 | 0.27317 | 1.2779 | 28.9373 | 10.338 | 1.2502 | 3.0367 | 229.089
0,80/21 | 22.051 | 56.2706 | 87.9228 | 24.4264 | 0.26016 | 1.217 | 27.5593 | 9.8457 | 1.1906 | 2.8921 | 233.6359
0,80/22 | 23.1011 | 58.9501 | 92.1096 | 23.3161 | 0.24833 | 1.1617 | 26.3066 | 9.3982 | 1.1365 | 2.7606 | 238.489
0,80/23 | 24.1511 | 61.6297 | 96.2964 | 22.3024 | 0.23754 | 1.1112 | 25.1629 | 8.9896 | 1.0871 | 2.6406 | 243.6085
0,80/24 | 25.2012 | 64.3092 | 100.4832 | 21.3731 | 0.22764 | 1.0649 | 24.1144 | 8.615 | 1.0418 | 2.5306 | 248.9611
0,80/25 | 26.2512 | 66.9888 | 104.67 | 20.5182 | 0.21853 | 1.0223 | 23.1498 | 8.2704 | 1.0001 | 2.4293 | 254.5188
В-9: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 1.26 | 6.28 | 6.28 | 525.025 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1402.93
0,50/2 | 2.52 | 12.56 | 12.56 | 262.512 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 722.194
0,50/3 | 3.78 | 18.841 | 18.841 | 175.008 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 504.497
0,50/4 | 5.04 | 25.121 | 25.121 | 131.256 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 402.558
0,50/5 | 6.3 | 31.401 | 31.401 | 105.005 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 346.924
0,50/6 | 7.56 | 37.681 | 37.681 | 87.504 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 314.441
0,50/7 | 8.82 | 43.961 | 43.961 | 75.004 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 295.187
0,50/8 | 10.08 | 50.242 | 50.242 | 65.628 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 284.203
0,50/9 | 11.341 | 56.522 | 56.522 | 58.336 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 278.73
0,50/10 | 12.601 | 62.802 | 62.802 | 52.502 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 277.116
0,50/11 | 13.861 | 69.082 | 69.082 | 47.73 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 278.308
0,50/12 | 15.121 | 75.362 | 75.362 | 43.752 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 281.604
0,50/13 | 16.381 | 81.643 | 81.643 | 40.387 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 286.522
0,50/14 | 17.641 | 87.923 | 87.923 | 37.502 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 292.709
0,50/15 | 18.901 | 94.203 | 94.203 | 35.002 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 299.915
0,50/16 | 20.161 | 100.483 | 100.483 | 32.814 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 307.947
0,50/17 | 21.421 | 106.763 | 106.763 | 30.884 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 316.66
0,50/18 | 22.681 | 113.044 | 113.044 | 29.168 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 325.942
0,50/19 | 23.941 | 119.324 | 119.324 | 27.633 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 335.7
0,50/20 | 25.201 | 125.604 | 125.604 | 26.251 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 345.864
0,50/21 | 26.461 | 131.884 | 131.884 | 25.001 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 356.376
0,50/22 | 27.721 | 138.164 | 138.164 | 23.865 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 367.191
0,50/23 | 28.981 | 144.445 | 144.445 | 22.827 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 378.267
0,50/24 | 30.241 | 150.725 | 150.725 | 21.876 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 389.57
0,50/25 | 31.501 | 157.005 | 157.005 | 21.001 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 401.076
В-10: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 1.26 | 4.183 | 4.183 | 349.666 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1223.377
0,33/2 | 2.52 | 8.365 | 8.365 | 174.833 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 626.125
0,33/3 | 3.78 | 12.548 | 12.548 | 116.555 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 433.458
0,33/4 | 5.04 | 16.73 | 16.73 | 87.417 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 341.937
0,33/5 | 6.3 | 20.913 | 20.913 | 69.933 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 290.876
0,33/6 | 7.56 | 25.096 | 25.096 | 58.278 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 260.045
0,33/7 | 8.82 | 29.278 | 29.278 | 49.952 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 240.769
0,33/8 | 10.08 | 33.461 | 33.461 | 43.708 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 228.721
0,33/9 | 11.341 | 37.644 | 37.644 | 38.852 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 221.49
0,33/10 | 12.601 | 41.826 | 41.826 | 34.967 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 217.629
0,33/11 | 13.861 | 46.009 | 46.009 | 31.788 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 216.22
0,33/12 | 15.121 | 50.191 | 50.191 | 29.139 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 216.649
0,33/13 | 16.381 | 54.374 | 54.374 | 26.897 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 218.494
0,33/14 | 17.641 | 58.557 | 58.557 | 24.976 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 221.451
0,33/15 | 18.901 | 62.739 | 62.739 | 23.311 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 225.296
0,33/16 | 20.161 | 66.922 | 66.922 | 21.854 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 229.865
0,33/17 | 21.421 | 71.104 | 71.104 | 20.569 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 235.027
0,33/18 | 22.681 | 75.287 | 75.287 | 19.426 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 240.686
0,33/19 | 23.941 | 79.47 | 79.47 | 18.403 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 246.762
0,33/20 | 25.201 | 83.652 | 83.652 | 17.483 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 253.192
0,33/21 | 26.461 | 87.835 | 87.835 | 16.651 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 259.928
0,33/22 | 27.721 | 92.017 | 92.017 | 15.894 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 266.926
0,33/23 | 28.981 | 96.2 | 96.2 | 15.203 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 274.153
0,33/24 | 30.241 | 100.383 | 100.383 | 14.569 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 281.579
0,33/25 | 31.501 | 104.565 | 104.565 | 13.987 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 289.182
В-11: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 1.26 | 3.14 | 3.14 | 262.512 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1134.137
0,25/2 | 2.52 | 6.28 | 6.28 | 131.256 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 578.378
0,25/3 | 3.78 | 9.42 | 9.42 | 87.504 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 398.151
0,25/4 | 5.04 | 12.56 | 12.56 | 65.628 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 311.808
0,25/5 | 6.3 | 15.7 | 15.7 | 52.502 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 263.019
0,25/6 | 7.56 | 18.841 | 18.841 | 43.752 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 233.009
0,25/7 | 8.82 | 21.981 | 21.981 | 37.502 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 213.725
0,25/8 | 10.08 | 25.121 | 25.121 | 32.814 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 201.147
0,25/9 | 11.341 | 28.261 | 28.261 | 29.168 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 193.04
0,25/10 | 12.601 | 31.401 | 31.401 | 26.251 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 188.063
0,25/11 | 13.861 | 34.541 | 34.541 | 23.865 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 185.361
0,25/12 | 15.121 | 37.681 | 37.681 | 21.876 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 184.366
0,25/13 | 16.381 | 40.821 | 40.821 | 20.193 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 184.684
0,25/14 | 17.641 | 43.961 | 43.961 | 18.751 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 186.034
0,25/15 | 18.901 | 47.101 | 47.101 | 17.501 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 188.21
0,25/16 | 20.161 | 50.242 | 50.242 | 16.407 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 191.058
0,25/17 | 21.421 | 53.382 | 53.382 | 15.442 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 194.456
0,25/18 | 22.681 | 56.522 | 56.522 | 14.584 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 198.314
0,25/19 | 23.941 | 59.662 | 59.662 | 13.816 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 202.559
0,25/20 | 25.201 | 62.802 | 62.802 | 13.126 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 207.135
0,25/21 | 26.461 | 65.942 | 65.942 | 12.501 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 211.992
0,25/22 | 27.721 | 69.082 | 69.082 | 11.932 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 217.094
0,25/23 | 28.981 | 72.222 | 72.222 | 11.414 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 222.408
0,25/24 | 30.241 | 75.362 | 75.362 | 10.938 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 227.906
0,25/25 | 31.501 | 78.502 | 78.502 | 10.5 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 233.569
В-12: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 1.26 | 2.512 | 2.512 | 210.01 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1080.379
0,20/2 | 2.52 | 5.024 | 5.024 | 105.005 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 549.615
0,20/3 | 3.78 | 7.536 | 7.536 | 70.003 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 376.882
0,20/4 | 5.04 | 10.048 | 10.048 | 52.502 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 293.658
0,20/5 | 6.3 | 12.56 | 12.56 | 42.002 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 246.239
0,20/6 | 7.56 | 15.072 | 15.072 | 35.002 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 216.721
0,20/7 | 8.82 | 17.585 | 17.585 | 30.001 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 197.432
0,20/8 | 10.08 | 20.097 | 20.097 | 26.251 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 184.536
0,20/9 | 11.341 | 22.609 | 22.609 | 23.334 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 175.902
0,20/10 | 12.601 | 25.121 | 25.121 | 21.001 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 170.253
0,20/11 | 13.861 | 27.633 | 27.633 | 19.092 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 166.772
0,20/12 | 15.121 | 30.145 | 30.145 | 17.501 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 164.919
0,20/13 | 16.381 | 32.657 | 32.657 | 16.155 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 164.318
0,20/14 | 17.641 | 35.169 | 35.169 | 15.001 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 164.7
0,20/15 | 18.901 | 37.681 | 37.681 | 14.001 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 165.87
0,20/16 | 20.161 | 40.193 | 40.193 | 13.126 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 167.679
0,20/17 | 21.421 | 42.705 | 42.705 | 12.354 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 170.014
0,20/18 | 22.681 | 45.217 | 45.217 | 11.667 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 172.787
0,20/19 | 23.941 | 47.73 | 47.73 | 11.053 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 175.932
0,20/20 | 25.201 | 50.242 | 50.242 | 10.5 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 179.389
0,20/21 | 26.461 | 52.754 | 52.754 | 10 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 183.115
0,20/22 | 27.721 | 55.266 | 55.266 | 9.546 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 187.076
0,20/23 | 28.981 | 57.778 | 57.778 | 9.131 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 191.237
0,20/24 | 30.241 | 60.29 | 60.29 | 8.75 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 195.574
0,20/25 | 31.501 | 62.802 | 62.802 | 8.4 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 200.069
В-13: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 1.26 | 8.378 | 8.378 | 700.383 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1582.484
0,67/2 | 2.52 | 16.756 | 16.756 | 350.191 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 818.265
0,67/3 | 3.78 | 25.133 | 25.133 | 233.461 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 575.534
0,67/4 | 5.04 | 33.511 | 33.511 | 175.096 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 463.178
0,67/5 | 6.3 | 41.889 | 41.889 | 140.077 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 402.972
0,67/6 | 7.56 | 50.267 | 50.267 | 116.73 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 368.839
0,67/7 | 8.82 | 58.645 | 58.645 | 100.055 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 349.606
0,67/8 | 10.08 | 67.022 | 67.022 | 87.548 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 339.683
0,67/9 | 11.341 | 75.4 | 75.4 | 77.82 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 335.97
0,67/10 | 12.601 | 83.778 | 83.778 | 70.038 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 336.604
0,67/11 | 13.861 | 92.156 | 92.156 | 63.671 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 340.397
0,67/12 | 15.121 | 100.533 | 100.533 | 58.365 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 346.559
0,67/13 | 16.381 | 108.911 | 108.911 | 53.876 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 354.547
0,67/14 | 17.641 | 117.289 | 117.289 | 50.027 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 363.966
0,67/15 | 18.901 | 125.667 | 125.667 | 46.692 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 374.533
0,67/16 | 20.161 | 134.045 | 134.045 | 43.774 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 386.031
0,67/17 | 21.421 | 142.422 | 142.422 | 41.199 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 398.293
0,67/18 | 22.681 | 150.8 | 150.8 | 38.91 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 411.196
0,67/19 | 23.941 | 159.178 | 159.178 | 36.862 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 424.637
0,67/20 | 25.201 | 167.556 | 167.556 | 35.019 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 438.536
0,67/21 | 26.461 | 175.934 | 175.934 | 33.352 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 452.827
0,67/22 | 27.721 | 184.311 | 184.311 | 31.836 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 467.456
0,67/23 | 28.981 | 192.689 | 192.689 | 30.451 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 482.379
0,67/24 | 30.241 | 201.067 | 201.067 | 29.183 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 497.561
0,67/25 | 31.501 | 209.445 | 209.445 | 28.015 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 512.97
В-14: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 1.26 | 7.85 | 7.85 | 656.281 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1537.326
0,63/2 | 2.52 | 15.7 | 15.7 | 328.14 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 794.102
0,63/3 | 3.78 | 23.551 | 23.551 | 218.76 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 557.669
0,63/4 | 5.04 | 31.401 | 31.401 | 164.07 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 447.932
0,63/5 | 6.3 | 39.251 | 39.251 | 131.256 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 388.875
0,63/6 | 7.56 | 47.101 | 47.101 | 109.38 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 355.157
0,63/7 | 8.82 | 54.952 | 54.952 | 93.754 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 335.919
0,63/8 | 10.08 | 62.802 | 62.802 | 82.035 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 325.73
0,63/9 | 11.341 | 70.652 | 70.652 | 72.92 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 321.574
0,63/10 | 12.601 | 78.502 | 78.502 | 65.628 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 321.642
0,63/11 | 13.861 | 86.353 | 86.353 | 59.662 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 324.782
0,63/12 | 15.121 | 94.203 | 94.203 | 54.69 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 330.224
0,63/13 | 16.381 | 102.053 | 102.053 | 50.483 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 337.438
0,63/14 | 17.641 | 109.903 | 109.903 | 46.877 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 346.044
0,63/15 | 18.901 | 117.754 | 117.754 | 43.752 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 355.767
0,63/16 | 20.161 | 125.604 | 125.604 | 41.018 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 366.393
0,63/17 | 21.421 | 133.454 | 133.454 | 38.605 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 377.763
0,63/18 | 22.681 | 141.304 | 141.304 | 36.46 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 389.754
0,63/19 | 23.941 | 149.155 | 149.155 | 34.541 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 402.27
0,63/20 | 25.201 | 157.005 | 157.005 | 32.814 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 415.229
0,63/21 | 26.461 | 164.855 | 164.855 | 31.251 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 428.568
0,63/22 | 27.721 | 172.706 | 172.706 | 29.831 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 442.241
0,63/23 | 28.981 | 180.556 | 180.556 | 28.534 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 456.196
0,63/24 | 30.241 | 188.406 | 188.406 | 27.345 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 470.401
0,63/25 | 31.501 | 196.256 | 196.256 | 26.251 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 484.828
В-15: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 1.26 | 9.42 | 9.42 | 787.537 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1671.722
0,75/2 | 2.52 | 18.841 | 18.841 | 393.769 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 866.013
0,75/3 | 3.78 | 28.261 | 28.261 | 262.512 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 610.841
0,75/4 | 5.04 | 37.681 | 37.681 | 196.884 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 493.306
0,75/5 | 6.3 | 47.101 | 47.101 | 157.507 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 430.826
0,75/6 | 7.56 | 56.522 | 56.522 | 131.256 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 395.875
0,75/7 | 8.82 | 65.942 | 65.942 | 112.505 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 376.65
0,75/8 | 10.08 | 75.362 | 75.362 | 98.442 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 367.257
0,75/9 | 11.341 | 84.783 | 84.783 | 87.504 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 364.42
0,75/10 | 12.601 | 94.203 | 94.203 | 78.754 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 366.17
0,75/11 | 13.861 | 103.623 | 103.623 | 71.594 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 371.254
0,75/12 | 15.121 | 113.044 | 113.044 | 65.628 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 378.844
0,75/13 | 16.381 | 122.464 | 122.464 | 60.58 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 388.357
0,75/14 | 17.641 | 131.884 | 131.884 | 56.253 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 399.382
0,75/15 | 18.901 | 141.304 | 141.304 | 52.502 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 411.617
0,75/16 | 20.161 | 150.725 | 150.725 | 49.221 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 424.838
0,75/17 | 21.421 | 160.145 | 160.145 | 46.326 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 438.866
0,75/18 | 22.681 | 169.565 | 169.565 | 43.752 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 453.568
0,75/19 | 23.941 | 178.986 | 178.986 | 41.449 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 468.84
0,75/20 | 25.201 | 188.406 | 188.406 | 39.377 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 484.594
0,75/21 | 26.461 | 197.826 | 197.826 | 37.502 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 500.761
0,75/22 | 27.721 | 207.247 | 207.247 | 35.797 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 517.289
0,75/23 | 28.981 | 216.667 | 216.667 | 34.241 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 534.125
0,75/24 | 30.241 | 226.087 | 226.087 | 32.814 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 551.232
0,75/25 | 31.501 | 235.507 | 235.507 | 31.501 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 568.58
В-16: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 1.26 | 10.048 | 10.048 | 840.04 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1725.481
0,80/2 | 2.52 | 20.097 | 20.097 | 420.02 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 894.776
0,80/3 | 3.78 | 30.145 | 30.145 | 280.013 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 632.11
0,80/4 | 5.04 | 40.193 | 40.193 | 210.01 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 511.456
0,80/5 | 6.3 | 50.242 | 50.242 | 168.008 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 447.609
0,80/6 | 7.56 | 60.29 | 60.29 | 140.007 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 412.162
0,80/7 | 8.82 | 70.338 | 70.338 | 120.006 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 392.943
0,80/8 | 10.08 | 80.387 | 80.387 | 105.005 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 383.87
0,80/9 | 11.341 | 90.435 | 90.435 | 93.338 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 381.558
0,80/10 | 12.601 | 100.483 | 100.483 | 84.004 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 383.98
0,80/11 | 13.861 | 110.532 | 110.532 | 76.367 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 389.845
0,80/12 | 15.121 | 120.58 | 120.58 | 70.003 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 398.291
0,80/13 | 16.381 | 130.628 | 130.628 | 64.618 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 408.723
0,80/14 | 17.641 | 140.676 | 140.676 | 60.003 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 420.716
0,80/15 | 18.901 | 150.725 | 150.725 | 56.003 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 433.96
0,80/16 | 20.161 | 160.773 | 160.773 | 52.502 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 448.215
0,80/17 | 21.421 | 170.821 | 170.821 | 49.414 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 463.306
0,80/18 | 22.681 | 180.87 | 180.87 | 46.669 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 479.095
0,80/19 | 23.941 | 190.918 | 190.918 | 44.213 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 495.468
0,80/20 | 25.201 | 200.966 | 200.966 | 42.002 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 512.339
0,80/21 | 26.461 | 211.015 | 211.015 | 40.002 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 529.639
0,80/22 | 27.721 | 221.063 | 221.063 | 38.184 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 547.308
0,80/23 | 28.981 | 231.111 | 231.111 | 36.523 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 565.295
0,80/24 | 30.241 | 241.16 | 241.16 | 35.002 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 583.566
0,80/25 | 31.501 | 251.208 | 251.208 | 33.602 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 602.083
В-17: Tок=3, αр=0,5
0,50/1 | 1.26 | 4.187 | 4.187 | 525.025 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1398.744
0,50/2 | 2.52 | 8.374 | 8.374 | 262.512 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 713.822
0,50/3 | 3.78 | 12.56 | 12.56 | 175.008 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 491.935
0,50/4 | 5.04 | 16.747 | 16.747 | 131.256 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 385.81
0,50/5 | 6.3 | 20.934 | 20.934 | 105.005 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 325.99
0,50/6 | 7.56 | 25.121 | 25.121 | 87.504 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 289.321
0,50/7 | 8.82 | 29.308 | 29.308 | 75.004 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 265.881
0,50/8 | 10.08 | 33.494 | 33.494 | 65.628 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 250.707
0,50/9 | 11.341 | 37.681 | 37.681 | 58.336 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 241.048
0,50/10 | 12.601 | 41.868 | 41.868 | 52.502 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 235.248
0,50/11 | 13.861 | 46.055 | 46.055 | 47.73 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 232.254
0,50/12 | 15.121 | 50.242 | 50.242 | 43.752 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 231.364
0,50/13 | 16.381 | 54.428 | 54.428 | 40.387 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 232.092
0,50/14 | 17.641 | 58.615 | 58.615 | 37.502 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 234.093
0,50/15 | 18.901 | 62.802 | 62.802 | 35.002 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 237.113
0,50/16 | 20.161 | 66.989 | 66.989 | 32.814 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 240.959
0,50/17 | 21.421 | 71.176 | 71.176 | 30.884 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 245.486
0,50/18 | 22.681 | 75.362 | 75.362 | 29.168 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 250.578
0,50/19 | 23.941 | 79.549 | 79.549 | 27.633 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 256.15
0,50/20 | 25.201 | 83.736 | 83.736 | 26.251 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 262.128
0,50/21 | 26.461 | 87.923 | 87.923 | 25.001 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 268.454
0,50/22 | 27.721 | 92.11 | 92.11 | 23.865 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 275.083
0,50/23 | 28.981 | 96.296 | 96.296 | 22.827 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 281.969
0,50/24 | 30.241 | 100.483 | 100.483 | 21.876 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 289.086
0,50/25 | 31.501 | 104.67 | 104.67 | 21.001 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 296.406
В-18: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 1.26 | 2.788 | 2.788 | 349.666 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1220.587
0,33/2 | 2.52 | 5.577 | 5.577 | 174.833 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 620.549
0,33/3 | 3.78 | 8.365 | 8.365 | 116.555 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 425.092
0,33/4 | 5.04 | 11.154 | 11.154 | 87.417 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 330.785
0,33/5 | 6.3 | 13.942 | 13.942 | 69.933 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 276.934
0,33/6 | 7.56 | 16.73 | 16.73 | 58.278 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 243.313
0,33/7 | 8.82 | 19.519 | 19.519 | 49.952 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 221.251
0,33/8 | 10.08 | 22.307 | 22.307 | 43.708 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 206.413
0,33/9 | 11.341 | 25.096 | 25.096 | 38.852 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 196.394
0,33/10 | 12.601 | 27.884 | 27.884 | 34.967 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 189.745
0,33/11 | 13.861 | 30.672 | 30.672 | 31.788 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 185.546
0,33/12 | 15.121 | 33.461 | 33.461 | 29.139 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 183.189
0,33/13 | 16.381 | 36.249 | 36.249 | 26.897 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 182.244
0,33/14 | 17.641 | 39.038 | 39.038 | 24.976 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 182.413
0,33/15 | 18.901 | 41.826 | 41.826 | 23.311 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 183.47
0,33/16 | 20.161 | 44.615 | 44.615 | 21.854 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 185.251
0,33/17 | 21.421 | 47.403 | 47.403 | 20.569 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 187.625
0,33/18 | 22.681 | 50.191 | 50.191 | 19.426 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 190.494
0,33/19 | 23.941 | 52.98 | 52.98 | 18.403 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 193.782
0,33/20 | 25.201 | 55.768 | 55.768 | 17.483 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 197.424
0,33/21 | 26.461 | 58.557 | 58.557 | 16.651 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 201.372
0,33/22 | 27.721 | 61.345 | 61.345 | 15.894 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 205.582
0,33/23 | 28.981 | 64.133 | 64.133 | 15.203 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 210.019
0,33/24 | 30.241 | 66.922 | 66.922 | 14.569 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 214.657
0,33/25 | 31.501 | 69.71 | 69.71 | 13.987 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 219.472
В-19: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 1.26 | 2.093 | 2.093 | 262.512 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1132.043
0,25/2 | 2.52 | 4.187 | 4.187 | 131.256 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 574.192
0,25/3 | 3.78 | 6.28 | 6.28 | 87.504 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 391.871
0,25/4 | 5.04 | 8.374 | 8.374 | 65.628 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 303.436
0,25/5 | 6.3 | 10.467 | 10.467 | 52.502 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 252.553
0,25/6 | 7.56 | 12.56 | 12.56 | 43.752 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 220.447
0,25/7 | 8.82 | 14.654 | 14.654 | 37.502 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 199.071
0,25/8 | 10.08 | 16.747 | 16.747 | 32.814 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 184.399
0,25/9 | 11.341 | 18.841 | 18.841 | 29.168 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 174.2
0,25/10 | 12.601 | 20.934 | 20.934 | 26.251 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 167.129
0,25/11 | 13.861 | 23.027 | 23.027 | 23.865 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 162.333
0,25/12 | 15.121 | 25.121 | 25.121 | 21.876 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 159.246
0,25/13 | 16.381 | 27.214 | 27.214 | 20.193 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 157.47
0,25/14 | 17.641 | 29.308 | 29.308 | 18.751 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 156.728
0,25/15 | 18.901 | 31.401 | 31.401 | 17.501 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 156.81
0,25/16 | 20.161 | 33.494 | 33.494 | 16.407 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 157.562
0,25/17 | 21.421 | 35.588 | 35.588 | 15.442 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 158.868
0,25/18 | 22.681 | 37.681 | 37.681 | 14.584 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 160.632
0,25/19 | 23.941 | 39.775 | 39.775 | 13.816 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 162.785
0,25/20 | 25.201 | 41.868 | 41.868 | 13.126 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 165.267
0,25/21 | 26.461 | 43.961 | 43.961 | 12.501 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 168.03
0,25/22 | 27.721 | 46.055 | 46.055 | 11.932 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 171.04
0,25/23 | 28.981 | 48.148 | 48.148 | 11.414 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 174.26
0,25/24 | 30.241 | 50.242 | 50.242 | 10.938 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 177.666
0,25/25 | 31.501 | 52.335 | 52.335 | 10.5 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 181.235
В-20: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 1.26 | 1.675 | 1.675 | 210.01 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1078.705
0,20/2 | 2.52 | 3.349 | 3.349 | 105.005 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 546.265
0,20/3 | 3.78 | 5.024 | 5.024 | 70.003 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 371.858
0,20/4 | 5.04 | 6.699 | 6.699 | 52.502 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 286.96
0,20/5 | 6.3 | 8.374 | 8.374 | 42.002 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 237.867
0,20/6 | 7.56 | 10.048 | 10.048 | 35.002 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 206.673
0,20/7 | 8.82 | 11.723 | 11.723 | 30.001 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 185.708
0,20/8 | 10.08 | 13.398 | 13.398 | 26.251 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 171.138
0,20/9 | 11.341 | 15.072 | 15.072 | 23.334 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 160.828
0,20/10 | 12.601 | 16.747 | 16.747 | 21.001 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 153.505
0,20/11 | 13.861 | 18.422 | 18.422 | 19.092 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 148.35
0,20/12 | 15.121 | 20.097 | 20.097 | 17.501 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 144.823
0,20/13 | 16.381 | 21.771 | 21.771 | 16.155 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 142.546
0,20/14 | 17.641 | 23.446 | 23.446 | 15.001 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 141.254
0,20/15 | 18.901 | 25.121 | 25.121 | 14.001 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 140.75
0,20/16 | 20.161 | 26.796 | 26.796 | 13.126 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 140.885
0,20/17 | 21.421 | 28.47 | 28.47 | 12.354 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 141.544
0,20/18 | 22.681 | 30.145 | 30.145 | 11.667 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 142.643
0,20/19 | 23.941 | 31.82 | 31.82 | 11.053 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 144.112
0,20/20 | 25.201 | 33.494 | 33.494 | 10.5 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 145.893
0,20/21 | 26.461 | 35.169 | 35.169 | 10 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 147.945
0,20/22 | 27.721 | 36.844 | 36.844 | 9.546 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 150.232
0,20/23 | 28.981 | 38.519 | 38.519 | 9.131 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 152.719
0,20/24 | 30.241 | 40.193 | 40.193 | 8.75 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 155.38
0,20/25 | 31.501 | 41.868 | 41.868 | 8.4 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 158.201
В-21: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 1.26 | 5.585 | 5.585 | 700.383 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1576.898
0,67/2 | 2.52 | 11.17 | 11.17 | 350.191 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 807.093
0,67/3 | 3.78 | 16.756 | 16.756 | 233.461 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 558.78
0,67/4 | 5.04 | 22.341 | 22.341 | 175.096 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 440.838
0,67/5 | 6.3 | 27.926 | 27.926 | 140.077 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 375.046
0,67/6 | 7.56 | 33.511 | 33.511 | 116.73 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 335.327
0,67/7 | 8.82 | 39.096 | 39.096 | 100.055 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 310.508
0,67/8 | 10.08 | 44.682 | 44.682 | 87.548 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 295.003
0,67/9 | 11.341 | 50.267 | 50.267 | 77.82 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 285.704
0,67/10 | 12.601 | 55.852 | 55.852 | 70.038 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 280.752
0,67/11 | 13.861 | 61.437 | 61.437 | 63.671 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 278.959
0,67/12 | 15.121 | 67.022 | 67.022 | 58.365 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 279.537
0,67/13 | 16.381 | 72.607 | 72.607 | 53.876 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 281.939
0,67/14 | 17.641 | 78.193 | 78.193 | 50.027 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 285.774
0,67/15 | 18.901 | 83.778 | 83.778 | 46.692 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 290.755
0,67/16 | 20.161 | 89.363 | 89.363 | 43.774 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 296.667
0,67/17 | 21.421 | 94.948 | 94.948 | 41.199 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 303.345
0,67/18 | 22.681 | 100.533 | 100.533 | 38.91 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 310.662
0,67/19 | 23.941 | 106.119 | 106.119 | 36.862 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 318.519
0,67/20 | 25.201 | 111.704 | 111.704 | 35.019 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 326.832
0,67/21 | 26.461 | 117.289 | 117.289 | 33.352 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 335.537
0,67/22 | 27.721 | 122.874 | 122.874 | 31.836 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 344.582
0,67/23 | 28.981 | 128.459 | 128.459 | 30.451 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 353.919
0,67/24 | 30.241 | 134.045 | 134.045 | 29.183 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 363.517
0,67/25 | 31.501 | 139.63 | 139.63 | 28.015 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 373.34
В-22: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 1.26 | 5.233 | 5.233 | 656.281 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1532.092
0,63/2 | 2.52 | 10.467 | 10.467 | 328.14 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 783.636
0,63/3 | 3.78 | 15.7 | 15.7 | 218.76 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 541.967
0,63/4 | 5.04 | 20.934 | 20.934 | 164.07 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 426.998
0,63/5 | 6.3 | 26.167 | 26.167 | 131.256 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 362.707
0,63/6 | 7.56 | 31.401 | 31.401 | 109.38 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 323.757
0,63/7 | 8.82 | 36.634 | 36.634 | 93.754 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 299.283
0,63/8 | 10.08 | 41.868 | 41.868 | 82.035 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 283.862
0,63/9 | 11.341 | 47.101 | 47.101 | 72.92 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 274.472
0,63/10 | 12.601 | 52.335 | 52.335 | 65.628 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 269.308
0,63/11 | 13.861 | 57.569 | 57.569 | 59.662 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 267.214
0,63/12 | 15.121 | 62.802 | 62.802 | 54.69 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 267.422
0,63/13 | 16.381 | 68.035 | 68.035 | 50.483 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 269.402
0,63/14 | 17.641 | 73.269 | 73.269 | 46.877 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 272.776
0,63/15 | 18.901 | 78.502 | 78.502 | 43.752 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 277.263
0,63/16 | 20.161 | 83.736 | 83.736 | 41.018 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 282.657
0,63/17 | 21.421 | 88.969 | 88.969 | 38.605 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 288.793
0,63/18 | 22.681 | 94.203 | 94.203 | 36.46 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 295.552
0,63/19 | 23.941 | 99.436 | 99.436 | 34.541 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 302.832
0,63/20 | 25.201 | 104.67 | 104.67 | 32.814 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 310.559
0,63/21 | 26.461 | 109.903 | 109.903 | 31.251 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 318.664
0,63/22 | 27.721 | 115.137 | 115.137 | 29.831 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 327.103
0,63/23 | 28.981 | 120.37 | 120.37 | 28.534 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 335.824
0,63/24 | 30.241 | 125.604 | 125.604 | 27.345 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 344.797
0,63/25 | 31.501 | 130.838 | 130.838 | 26.251 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 353.992
В-23: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 1.26 | 6.28 | 6.28 | 787.537 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1665.442
0,75/2 | 2.52 | 12.56 | 12.56 | 393.769 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 853.451
0,75/3 | 3.78 | 18.841 | 18.841 | 262.512 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 592.001
0,75/4 | 5.04 | 25.121 | 25.121 | 196.884 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 468.186
0,75/5 | 6.3 | 31.401 | 31.401 | 157.507 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 399.426
0,75/6 | 7.56 | 37.681 | 37.681 | 131.256 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 358.193
0,75/7 | 8.82 | 43.961 | 43.961 | 112.505 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 332.688
0,75/8 | 10.08 | 50.242 | 50.242 | 98.442 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 317.017
0,75/9 | 11.341 | 56.522 | 56.522 | 87.504 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 307.898
0,75/10 | 12.601 | 62.802 | 62.802 | 78.754 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 303.368
0,75/11 | 13.861 | 69.082 | 69.082 | 71.594 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 302.172
0,75/12 | 15.121 | 75.362 | 75.362 | 65.628 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 303.48
0,75/13 | 16.381 | 81.643 | 81.643 | 60.58 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 306.715
0,75/14 | 17.641 | 87.923 | 87.923 | 56.253 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 311.46
0,75/15 | 18.901 | 94.203 | 94.203 | 52.502 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 317.415
0,75/16 | 20.161 | 100.483 | 100.483 | 49.221 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 324.354
0,75/17 | 21.421 | 106.763 | 106.763 | 46.326 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 332.102
0,75/18 | 22.681 | 113.044 | 113.044 | 43.752 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 340.526
0,75/19 | 23.941 | 119.324 | 119.324 | 41.449 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 349.516
0,75/20 | 25.201 | 125.604 | 125.604 | 39.377 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 358.99
0,75/21 | 26.461 | 131.884 | 131.884 | 37.502 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 368.877
0,75/22 | 27.721 | 138.164 | 138.164 | 35.797 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 379.123
0,75/23 | 28.981 | 144.445 | 144.445 | 34.241 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 389.681
0,75/24 | 30.241 | 150.725 | 150.725 | 32.814 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 400.508
0,75/25 | 31.501 | 157.005 | 157.005 | 31.501 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 411.576
В-24: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 1.26 | 6.699 | 6.699 | 840.04 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1718.783
0,80/2 | 2.52 | 13.398 | 13.398 | 420.02 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 881.378
0,80/3 | 3.78 | 20.097 | 20.097 | 280.013 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 612.014
0,80/4 | 5.04 | 26.796 | 26.796 | 210.01 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 484.662
0,80/5 | 6.3 | 33.494 | 33.494 | 168.008 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 414.113
0,80/6 | 7.56 | 40.193 | 40.193 | 140.007 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 371.968
0,80/7 | 8.82 | 46.892 | 46.892 | 120.006 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 346.051
0,80/8 | 10.08 | 53.591 | 53.591 | 105.005 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 330.278
0,80/9 | 11.341 | 60.29 | 60.29 | 93.338 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 321.268
0,80/10 | 12.601 | 66.989 | 66.989 | 84.004 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 316.992
0,80/11 | 13.861 | 73.688 | 73.688 | 76.367 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 316.157
0,80/12 | 15.121 | 80.387 | 80.387 | 70.003 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 317.905
0,80/13 | 16.381 | 87.085 | 87.085 | 64.618 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 321.637
0,80/14 | 17.641 | 93.784 | 93.784 | 60.003 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 326.932
0,80/15 | 18.901 | 100.483 | 100.483 | 56.003 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 333.476
0,80/16 | 20.161 | 107.182 | 107.182 | 52.502 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 341.033
0,80/17 | 21.421 | 113.881 | 113.881 | 49.414 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 349.426
0,80/18 | 22.681 | 120.58 | 120.58 | 46.669 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 358.515
0,80/19 | 23.941 | 127.279 | 127.279 | 44.213 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 368.19
0,80/20 | 25.201 | 133.978 | 133.978 | 42.002 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 378.363
0,80/21 | 26.461 | 140.676 | 140.676 | 40.002 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 388.961
0,80/22 | 27.721 | 147.375 | 147.375 | 38.184 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 399.932
0,80/23 | 28.981 | 154.074 | 154.074 | 36.523 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 411.221
0,80/24 | 30.241 | 160.773 | 160.773 | 35.002 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 422.792
0,80/25 | 31.501 | 167.472 | 167.472 | 33.602 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 434.611
В-25: Tок=4, αр=0,5
0,50/1 | 1.26 | 3.14 | 3.14 | 525.025 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1396.65
0,50/2 | 2.52 | 6.28 | 6.28 | 262.512 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 709.634
0,50/3 | 3.78 | 9.42 | 9.42 | 175.008 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 485.655
0,50/4 | 5.04 | 12.56 | 12.56 | 131.256 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 377.436
0,50/5 | 6.3 | 15.7 | 15.7 | 105.005 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 315.522
0,50/6 | 7.56 | 18.841 | 18.841 | 87.504 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 276.761
0,50/7 | 8.82 | 21.981 | 21.981 | 75.004 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 251.227
0,50/8 | 10.08 | 25.121 | 25.121 | 65.628 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 233.961
0,50/9 | 11.341 | 28.261 | 28.261 | 58.336 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 222.208
0,50/10 | 12.601 | 31.401 | 31.401 | 52.502 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 214.314
0,50/11 | 13.861 | 34.541 | 34.541 | 47.73 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 209.226
0,50/12 | 15.121 | 37.681 | 37.681 | 43.752 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 206.242
0,50/13 | 16.381 | 40.821 | 40.821 | 40.387 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 204.878
0,50/14 | 17.641 | 43.961 | 43.961 | 37.502 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 204.785
0,50/15 | 18.901 | 47.101 | 47.101 | 35.002 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 205.711
0,50/16 | 20.161 | 50.242 | 50.242 | 32.814 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 207.465
0,50/17 | 21.421 | 53.382 | 53.382 | 30.884 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 209.898
0,50/18 | 22.681 | 56.522 | 56.522 | 29.168 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 212.898
0,50/19 | 23.941 | 59.662 | 59.662 | 27.633 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 216.376
0,50/20 | 25.201 | 62.802 | 62.802 | 26.251 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 220.26
0,50/21 | 26.461 | 65.942 | 65.942 | 25.001 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 224.492
0,50/22 | 27.721 | 69.082 | 69.082 | 23.865 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 229.027
0,50/23 | 28.981 | 72.222 | 72.222 | 22.827 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 233.821
0,50/24 | 30.241 | 75.362 | 75.362 | 21.876 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 238.844
0,50/25 | 31.501 | 78.502 | 78.502 | 21.001 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 244.07
В-26: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 1.26 | 2.091 | 2.091 | 349.666 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1219.193
0,33/2 | 2.52 | 4.183 | 4.183 | 174.833 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 617.761
0,33/3 | 3.78 | 6.274 | 6.274 | 116.555 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 420.91
0,33/4 | 5.04 | 8.365 | 8.365 | 87.417 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 325.207
0,33/5 | 6.3 | 10.457 | 10.457 | 69.933 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 269.964
0,33/6 | 7.56 | 12.548 | 12.548 | 58.278 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 234.949
0,33/7 | 8.82 | 14.639 | 14.639 | 49.952 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 211.491
0,33/8 | 10.08 | 16.73 | 16.73 | 43.708 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 195.259
0,33/9 | 11.341 | 18.822 | 18.822 | 38.852 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 183.846
0,33/10 | 12.601 | 20.913 | 20.913 | 34.967 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 175.803
0,33/11 | 13.861 | 23.004 | 23.004 | 31.788 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 170.21
0,33/12 | 15.121 | 25.096 | 25.096 | 29.139 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 166.459
0,33/13 | 16.381 | 27.187 | 27.187 | 26.897 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 164.12
0,33/14 | 17.641 | 29.278 | 29.278 | 24.976 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 162.893
0,33/15 | 18.901 | 31.37 | 31.37 | 23.311 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 162.558
0,33/16 | 20.161 | 33.461 | 33.461 | 21.854 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 162.943
0,33/17 | 21.421 | 35.552 | 35.552 | 20.569 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 163.923
0,33/18 | 22.681 | 37.644 | 37.644 | 19.426 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 165.4
0,33/19 | 23.941 | 39.735 | 39.735 | 18.403 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 167.292
0,33/20 | 25.201 | 41.826 | 41.826 | 17.483 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 169.54
0,33/21 | 26.461 | 43.917 | 43.917 | 16.651 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 172.092
0,33/22 | 27.721 | 46.009 | 46.009 | 15.894 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 174.91
0,33/23 | 28.981 | 48.1 | 48.1 | 15.203 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 177.953
0,33/24 | 30.241 | 50.191 | 50.191 | 14.569 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 181.195
0,33/25 | 31.501 | 52.283 | 52.283 | 13.987 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 184.618
В-27: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 1.26 | 1.57 | 1.57 | 262.512 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1130.997
0,25/2 | 2.52 | 3.14 | 3.14 | 131.256 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 572.098
0,25/3 | 3.78 | 4.71 | 4.71 | 87.504 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 388.731
0,25/4 | 5.04 | 6.28 | 6.28 | 65.628 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 299.248
0,25/5 | 6.3 | 7.85 | 7.85 | 52.502 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 247.319
0,25/6 | 7.56 | 9.42 | 9.42 | 43.752 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 214.167
0,25/7 | 8.82 | 10.99 | 10.99 | 37.502 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 191.743
0,25/8 | 10.08 | 12.56 | 12.56 | 32.814 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 176.025
0,25/9 | 11.341 | 14.13 | 14.13 | 29.168 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 164.778
0,25/10 | 12.601 | 15.7 | 15.7 | 26.251 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 156.661
0,25/11 | 13.861 | 17.271 | 17.271 | 23.865 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 150.821
0,25/12 | 15.121 | 18.841 | 18.841 | 21.876 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 146.686
0,25/13 | 16.381 | 20.411 | 20.411 | 20.193 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 143.864
0,25/14 | 17.641 | 21.981 | 21.981 | 18.751 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 142.074
0,25/15 | 18.901 | 23.551 | 23.551 | 17.501 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 141.11
0,25/16 | 20.161 | 25.121 | 25.121 | 16.407 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 140.816
0,25/17 | 21.421 | 26.691 | 26.691 | 15.442 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 141.074
0,25/18 | 22.681 | 28.261 | 28.261 | 14.584 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 141.792
0,25/19 | 23.941 | 29.831 | 29.831 | 13.816 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 142.897
0,25/20 | 25.201 | 31.401 | 31.401 | 13.126 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 144.333
0,25/21 | 26.461 | 32.971 | 32.971 | 12.501 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 146.05
0,25/22 | 27.721 | 34.541 | 34.541 | 11.932 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 148.012
0,25/23 | 28.981 | 36.111 | 36.111 | 11.414 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 150.186
0,25/24 | 30.241 | 37.681 | 37.681 | 10.938 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 152.544
0,25/25 | 31.501 | 39.251 | 39.251 | 10.5 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 155.067
В-28: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 1.26 | 1.256 | 1.256 | 210.01 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1077.867
0,20/2 | 2.52 | 2.512 | 2.512 | 105.005 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 544.591
0,20/3 | 3.78 | 3.768 | 3.768 | 70.003 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 369.346
0,20/4 | 5.04 | 5.024 | 5.024 | 52.502 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 283.61
0,20/5 | 6.3 | 6.28 | 6.28 | 42.002 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 233.679
0,20/6 | 7.56 | 7.536 | 7.536 | 35.002 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 201.649
0,20/7 | 8.82 | 8.792 | 8.792 | 30.001 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 179.846
0,20/8 | 10.08 | 10.048 | 10.048 | 26.251 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 164.438
0,20/9 | 11.341 | 11.304 | 11.304 | 23.334 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 153.292
0,20/10 | 12.601 | 12.56 | 12.56 | 21.001 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 145.131
0,20/11 | 13.861 | 13.816 | 13.816 | 19.092 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 139.138
0,20/12 | 15.121 | 15.072 | 15.072 | 17.501 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 134.773
0,20/13 | 16.381 | 16.329 | 16.329 | 16.155 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 131.662
0,20/14 | 17.641 | 17.585 | 17.585 | 15.001 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 129.532
0,20/15 | 18.901 | 18.841 | 18.841 | 14.001 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 128.19
0,20/16 | 20.161 | 20.097 | 20.097 | 13.126 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 127.487
0,20/17 | 21.421 | 21.353 | 21.353 | 12.354 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 127.31
0,20/18 | 22.681 | 22.609 | 22.609 | 11.667 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 127.571
0,20/19 | 23.941 | 23.865 | 23.865 | 11.053 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 128.202
0,20/20 | 25.201 | 25.121 | 25.121 | 10.5 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 129.147
0,20/21 | 26.461 | 26.377 | 26.377 | 10 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 130.361
0,20/22 | 27.721 | 27.633 | 27.633 | 9.546 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 131.81
0,20/23 | 28.981 | 28.889 | 28.889 | 9.131 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 133.459
0,20/24 | 30.241 | 30.145 | 30.145 | 8.75 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 135.284
0,20/25 | 31.501 | 31.401 | 31.401 | 8.4 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 137.267
В-29: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 1.26 | 4.189 | 4.189 | 700.383 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1574.106
0,67/2 | 2.52 | 8.378 | 8.378 | 350.191 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 801.509
0,67/3 | 3.78 | 12.567 | 12.567 | 233.461 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 550.402
0,67/4 | 5.04 | 16.756 | 16.756 | 175.096 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 429.668
0,67/5 | 6.3 | 20.944 | 20.944 | 140.077 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 361.082
0,67/6 | 7.56 | 25.133 | 25.133 | 116.73 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 318.571
0,67/7 | 8.82 | 29.322 | 29.322 | 100.055 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 290.96
0,67/8 | 10.08 | 33.511 | 33.511 | 87.548 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 272.661
0,67/9 | 11.341 | 37.7 | 37.7 | 77.82 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 260.57
0,67/10 | 12.601 | 41.889 | 41.889 | 70.038 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 252.826
0,67/11 | 13.861 | 46.078 | 46.078 | 63.671 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 248.241
0,67/12 | 15.121 | 50.267 | 50.267 | 58.365 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 246.027
0,67/13 | 16.381 | 54.456 | 54.456 | 53.876 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 245.637
0,67/14 | 17.641 | 58.645 | 58.645 | 50.027 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 246.678
0,67/15 | 18.901 | 62.833 | 62.833 | 46.692 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 248.865
0,67/16 | 20.161 | 67.022 | 67.022 | 43.774 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 251.985
0,67/17 | 21.421 | 71.211 | 71.211 | 41.199 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 255.871
0,67/18 | 22.681 | 75.4 | 75.4 | 38.91 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 260.396
0,67/19 | 23.941 | 79.589 | 79.589 | 36.862 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 265.459
0,67/20 | 25.201 | 83.778 | 83.778 | 35.019 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 270.98
0,67/21 | 26.461 | 87.967 | 87.967 | 33.352 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 276.893
0,67/22 | 27.721 | 92.156 | 92.156 | 31.836 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 283.146
0,67/23 | 28.981 | 96.345 | 96.345 | 30.451 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 289.691
0,67/24 | 30.241 | 100.533 | 100.533 | 29.183 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 296.493
0,67/25 | 31.501 | 104.722 | 104.722 | 28.015 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 303.524
В-30: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 1.26 | 3.925 | 3.925 | 656.281 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1529.476
0,63/2 | 2.52 | 7.85 | 7.85 | 328.14 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 778.402
0,63/3 | 3.78 | 11.775 | 11.775 | 218.76 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 534.117
0,63/4 | 5.04 | 15.7 | 15.7 | 164.07 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 416.53
0,63/5 | 6.3 | 19.626 | 19.626 | 131.256 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 349.625
0,63/6 | 7.56 | 23.551 | 23.551 | 109.38 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 308.057
0,63/7 | 8.82 | 27.476 | 27.476 | 93.754 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 280.967
0,63/8 | 10.08 | 31.401 | 31.401 | 82.035 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 262.928
0,63/9 | 11.341 | 35.326 | 35.326 | 72.92 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 250.922
0,63/10 | 12.601 | 39.251 | 39.251 | 65.628 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 243.14
0,63/11 | 13.861 | 43.176 | 43.176 | 59.662 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 238.428
0,63/12 | 15.121 | 47.101 | 47.101 | 54.69 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 236.02
0,63/13 | 16.381 | 51.027 | 51.027 | 50.483 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 235.386
0,63/14 | 17.641 | 54.952 | 54.952 | 46.877 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 236.142
0,63/15 | 18.901 | 58.877 | 58.877 | 43.752 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 238.013
0,63/16 | 20.161 | 62.802 | 62.802 | 41.018 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 240.789
0,63/17 | 21.421 | 66.727 | 66.727 | 38.605 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 244.309
0,63/18 | 22.681 | 70.652 | 70.652 | 36.46 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 248.45
0,63/19 | 23.941 | 74.577 | 74.577 | 34.541 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 253.114
0,63/20 | 25.201 | 78.502 | 78.502 | 32.814 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 258.223
0,63/21 | 26.461 | 82.428 | 82.428 | 31.251 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 263.714
0,63/22 | 27.721 | 86.353 | 86.353 | 29.831 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 269.535
0,63/23 | 28.981 | 90.278 | 90.278 | 28.534 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 275.64
0,63/24 | 30.241 | 94.203 | 94.203 | 27.345 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 281.995
0,63/25 | 31.501 | 98.128 | 98.128 | 26.251 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 288.572
В-31: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 1.26 | 4.71 | 4.71 | 787.537 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1662.302
0,75/2 | 2.52 | 9.42 | 9.42 | 393.769 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 847.171
0,75/3 | 3.78 | 14.13 | 14.13 | 262.512 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 582.579
0,75/4 | 5.04 | 18.841 | 18.841 | 196.884 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 455.626
0,75/5 | 6.3 | 23.551 | 23.551 | 157.507 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 383.726
0,75/6 | 7.56 | 28.261 | 28.261 | 131.256 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 339.353
0,75/7 | 8.82 | 32.971 | 32.971 | 112.505 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 310.708
0,75/8 | 10.08 | 37.681 | 37.681 | 98.442 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 291.895
0,75/9 | 11.341 | 42.391 | 42.391 | 87.504 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 279.636
0,75/10 | 12.601 | 47.101 | 47.101 | 78.754 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 271.966
0,75/11 | 13.861 | 51.812 | 51.812 | 71.594 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 267.632
0,75/12 | 15.121 | 56.522 | 56.522 | 65.628 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 265.8
0,75/13 | 16.381 | 61.232 | 61.232 | 60.58 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 265.893
0,75/14 | 17.641 | 65.942 | 65.942 | 56.253 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 267.498
0,75/15 | 18.901 | 70.652 | 70.652 | 52.502 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 270.313
0,75/16 | 20.161 | 75.362 | 75.362 | 49.221 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 274.112
0,75/17 | 21.421 | 80.073 | 80.073 | 46.326 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 278.722
0,75/18 | 22.681 | 84.783 | 84.783 | 43.752 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 284.004
0,75/19 | 23.941 | 89.493 | 89.493 | 41.449 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 289.854
0,75/20 | 25.201 | 94.203 | 94.203 | 39.377 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 296.188
0,75/21 | 26.461 | 98.913 | 98.913 | 37.502 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 302.935
0,75/22 | 27.721 | 103.623 | 103.623 | 35.797 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 310.041
0,75/23 | 28.981 | 108.333 | 108.333 | 34.241 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 317.457
0,75/24 | 30.241 | 113.044 | 113.044 | 32.814 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 325.146
0,75/25 | 31.501 | 117.754 | 117.754 | 31.501 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 333.074
В-32: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 1.26 | 5.024 | 5.024 | 840.04 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1715.433
0,80/2 | 2.52 | 10.048 | 10.048 | 420.02 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 874.678
0,80/3 | 3.78 | 15.072 | 15.072 | 280.013 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 601.964
0,80/4 | 5.04 | 20.097 | 20.097 | 210.01 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 471.264
0,80/5 | 6.3 | 25.121 | 25.121 | 168.008 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 397.367
0,80/6 | 7.56 | 30.145 | 30.145 | 140.007 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 351.872
0,80/7 | 8.82 | 35.169 | 35.169 | 120.006 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 322.605
0,80/8 | 10.08 | 40.193 | 40.193 | 105.005 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 303.482
0,80/9 | 11.341 | 45.217 | 45.217 | 93.338 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 291.122
0,80/10 | 12.601 | 50.242 | 50.242 | 84.004 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 283.498
0,80/11 | 13.861 | 55.266 | 55.266 | 76.367 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 279.313
0,80/12 | 15.121 | 60.29 | 60.29 | 70.003 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 277.711
0,80/13 | 16.381 | 65.314 | 65.314 | 64.618 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 278.095
0,80/14 | 17.641 | 70.338 | 70.338 | 60.003 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 280.04
0,80/15 | 18.901 | 75.362 | 75.362 | 56.003 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 283.234
0,80/16 | 20.161 | 80.387 | 80.387 | 52.502 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 287.443
0,80/17 | 21.421 | 85.411 | 85.411 | 49.414 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 292.486
0,80/18 | 22.681 | 90.435 | 90.435 | 46.669 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 298.225
0,80/19 | 23.941 | 95.459 | 95.459 | 44.213 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 304.55
0,80/20 | 25.201 | 100.483 | 100.483 | 42.002 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 311.373
0,80/21 | 26.461 | 105.507 | 105.507 | 40.002 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 318.623
0,80/22 | 27.721 | 110.532 | 110.532 | 38.184 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 326.246
0,80/23 | 28.981 | 115.556 | 115.556 | 36.523 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 334.185
0,80/24 | 30.241 | 120.58 | 120.58 | 35.002 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 342.406
0,80/25 | 31.501 | 125.604 | 125.604 | 33.602 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 350.875
В-33: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 1.26 | 2.512 | 2.512 | 525.025 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1395.394
0,50/2 | 2.52 | 5.024 | 5.024 | 262.512 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 707.122
0,50/3 | 3.78 | 7.536 | 7.536 | 175.008 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 481.887
0,50/4 | 5.04 | 10.048 | 10.048 | 131.256 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 372.412
0,50/5 | 6.3 | 12.56 | 12.56 | 105.005 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 309.242
0,50/6 | 7.56 | 15.072 | 15.072 | 87.504 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 269.223
0,50/7 | 8.82 | 17.585 | 17.585 | 75.004 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 242.435
0,50/8 | 10.08 | 20.097 | 20.097 | 65.628 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 223.913
0,50/9 | 11.341 | 22.609 | 22.609 | 58.336 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 210.904
0,50/10 | 12.601 | 25.121 | 25.121 | 52.502 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 201.754
0,50/11 | 13.861 | 27.633 | 27.633 | 47.73 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 195.41
0,50/12 | 15.121 | 30.145 | 30.145 | 43.752 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 191.17
0,50/13 | 16.381 | 32.657 | 32.657 | 40.387 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 188.55
0,50/14 | 17.641 | 35.169 | 35.169 | 37.502 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 187.201
0,50/15 | 18.901 | 37.681 | 37.681 | 35.002 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 186.871
0,50/16 | 20.161 | 40.193 | 40.193 | 32.814 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 187.367
0,50/17 | 21.421 | 42.705 | 42.705 | 30.884 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 188.544
0,50/18 | 22.681 | 45.217 | 45.217 | 29.168 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 190.288
0,50/19 | 23.941 | 47.73 | 47.73 | 27.633 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 192.512
0,50/20 | 25.201 | 50.242 | 50.242 | 26.251 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 195.14
0,50/21 | 26.461 | 52.754 | 52.754 | 25.001 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 198.116
0,50/22 | 27.721 | 55.266 | 55.266 | 23.865 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 201.395
0,50/23 | 28.981 | 57.778 | 57.778 | 22.827 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 204.933
0,50/24 | 30.241 | 60.29 | 60.29 | 21.876 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 208.7
0,50/25 | 31.501 | 62.802 | 62.802 | 21.001 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 212.67
В-34: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 1.26 | 1.673 | 1.673 | 349.666 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1218.357
0,33/2 | 2.52 | 3.346 | 3.346 | 174.833 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 616.087
0,33/3 | 3.78 | 5.019 | 5.019 | 116.555 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 418.4
0,33/4 | 5.04 | 6.692 | 6.692 | 87.417 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 321.861
0,33/5 | 6.3 | 8.365 | 8.365 | 69.933 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 265.78
0,33/6 | 7.56 | 10.038 | 10.038 | 58.278 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 229.929
0,33/7 | 8.82 | 11.711 | 11.711 | 49.952 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 205.635
0,33/8 | 10.08 | 13.384 | 13.384 | 43.708 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 188.567
0,33/9 | 11.341 | 15.057 | 15.057 | 38.852 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 176.316
0,33/10 | 12.601 | 16.73 | 16.73 | 34.967 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 167.437
0,33/11 | 13.861 | 18.403 | 18.403 | 31.788 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 161.008
0,33/12 | 15.121 | 20.077 | 20.077 | 29.139 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 156.421
0,33/13 | 16.381 | 21.75 | 21.75 | 26.897 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 153.246
0,33/14 | 17.641 | 23.423 | 23.423 | 24.976 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 151.183
0,33/15 | 18.901 | 25.096 | 25.096 | 23.311 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 150.01
0,33/16 | 20.161 | 26.769 | 26.769 | 21.854 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 149.559
0,33/17 | 21.421 | 28.442 | 28.442 | 20.569 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 149.703
0,33/18 | 22.681 | 30.115 | 30.115 | 19.426 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 150.342
0,33/19 | 23.941 | 31.788 | 31.788 | 18.403 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 151.398
0,33/20 | 25.201 | 33.461 | 33.461 | 17.483 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 152.81
0,33/21 | 26.461 | 35.134 | 35.134 | 16.651 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 154.526
0,33/22 | 27.721 | 36.807 | 36.807 | 15.894 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 156.506
0,33/23 | 28.981 | 38.48 | 38.48 | 15.203 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 158.713
0,33/24 | 30.241 | 40.153 | 40.153 | 14.569 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 161.119
0,33/25 | 31.501 | 41.826 | 41.826 | 13.987 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 163.704
В-35: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 1.26 | 1.256 | 1.256 | 262.512 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1130.369
0,25/2 | 2.52 | 2.512 | 2.512 | 131.256 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 570.842
0,25/3 | 3.78 | 3.768 | 3.768 | 87.504 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 386.847
0,25/4 | 5.04 | 5.024 | 5.024 | 65.628 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 296.736
0,25/5 | 6.3 | 6.28 | 6.28 | 52.502 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 244.179
0,25/6 | 7.56 | 7.536 | 7.536 | 43.752 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 210.399
0,25/7 | 8.82 | 8.792 | 8.792 | 37.502 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 187.347
0,25/8 | 10.08 | 10.048 | 10.048 | 32.814 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 171.001
0,25/9 | 11.341 | 11.304 | 11.304 | 29.168 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 159.126
0,25/10 | 12.601 | 12.56 | 12.56 | 26.251 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 150.381
0,25/11 | 13.861 | 13.816 | 13.816 | 23.865 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 143.911
0,25/12 | 15.121 | 15.072 | 15.072 | 21.876 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 139.148
0,25/13 | 16.381 | 16.329 | 16.329 | 20.193 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 135.7
0,25/14 | 17.641 | 17.585 | 17.585 | 18.751 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 133.282
0,25/15 | 18.901 | 18.841 | 18.841 | 17.501 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 131.69
0,25/16 | 20.161 | 20.097 | 20.097 | 16.407 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 130.768
0,25/17 | 21.421 | 21.353 | 21.353 | 15.442 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 130.398
0,25/18 | 22.681 | 22.609 | 22.609 | 14.584 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 130.488
0,25/19 | 23.941 | 23.865 | 23.865 | 13.816 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 130.965
0,25/20 | 25.201 | 25.121 | 25.121 | 13.126 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 131.773
0,25/21 | 26.461 | 26.377 | 26.377 | 12.501 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 132.862
0,25/22 | 27.721 | 27.633 | 27.633 | 11.932 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 134.196
0,25/23 | 28.981 | 28.889 | 28.889 | 11.414 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 135.742
0,25/24 | 30.241 | 30.145 | 30.145 | 10.938 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 137.472
0,25/25 | 31.501 | 31.401 | 31.401 | 10.5 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 139.367
В-36: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 1.26 | 1.005 | 1.005 | 210.01 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1077.365
0,20/2 | 2.52 | 2.01 | 2.01 | 105.005 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 543.587
0,20/3 | 3.78 | 3.014 | 3.014 | 70.003 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 367.838
0,20/4 | 5.04 | 4.019 | 4.019 | 52.502 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 281.6
0,20/5 | 6.3 | 5.024 | 5.024 | 42.002 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 231.167
0,20/6 | 7.56 | 6.029 | 6.029 | 35.002 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 198.635
0,20/7 | 8.82 | 7.034 | 7.034 | 30.001 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 176.33
0,20/8 | 10.08 | 8.039 | 8.039 | 26.251 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 160.42
0,20/9 | 11.341 | 9.043 | 9.043 | 23.334 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 148.77
0,20/10 | 12.601 | 10.048 | 10.048 | 21.001 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 140.107
0,20/11 | 13.861 | 11.053 | 11.053 | 19.092 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 133.612
0,20/12 | 15.121 | 12.058 | 12.058 | 17.501 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 128.745
0,20/13 | 16.381 | 13.063 | 13.063 | 16.155 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 125.13
0,20/14 | 17.641 | 14.068 | 14.068 | 15.001 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 122.498
0,20/15 | 18.901 | 15.072 | 15.072 | 14.001 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 120.652
0,20/16 | 20.161 | 16.077 | 16.077 | 13.126 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 119.447
0,20/17 | 21.421 | 17.082 | 17.082 | 12.354 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 118.768
0,20/18 | 22.681 | 18.087 | 18.087 | 11.667 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 118.527
0,20/19 | 23.941 | 19.092 | 19.092 | 11.053 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 118.656
0,20/20 | 25.201 | 20.097 | 20.097 | 10.5 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 119.099
0,20/21 | 26.461 | 21.101 | 21.101 | 10 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 119.809
0,20/22 | 27.721 | 22.106 | 22.106 | 9.546 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 120.756
0,20/23 | 28.981 | 23.111 | 23.111 | 9.131 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 121.903
0,20/24 | 30.241 | 24.116 | 24.116 | 8.75 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 123.226
0,20/25 | 31.501 | 25.121 | 25.121 | 8.4 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 124.707
В-37: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 1.26 | 3.351 | 3.351 | 700.383 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1572.43
0,67/2 | 2.52 | 6.702 | 6.702 | 350.191 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 798.157
0,67/3 | 3.78 | 10.053 | 10.053 | 233.461 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 545.374
0,67/4 | 5.04 | 13.404 | 13.404 | 175.096 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 422.964
0,67/5 | 6.3 | 16.756 | 16.756 | 140.077 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 352.706
0,67/6 | 7.56 | 20.107 | 20.107 | 116.73 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 308.519
0,67/7 | 8.82 | 23.458 | 23.458 | 100.055 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 279.232
0,67/8 | 10.08 | 26.809 | 26.809 | 87.548 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 259.257
0,67/9 | 11.341 | 30.16 | 30.16 | 77.82 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 245.49
0,67/10 | 12.601 | 33.511 | 33.511 | 70.038 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 236.07
0,67/11 | 13.861 | 36.862 | 36.862 | 63.671 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 229.809
0,67/12 | 15.121 | 40.213 | 40.213 | 58.365 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 225.919
0,67/13 | 16.381 | 43.564 | 43.564 | 53.876 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 223.853
0,67/14 | 17.641 | 46.916 | 46.916 | 50.027 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 223.22
0,67/15 | 18.901 | 50.267 | 50.267 | 46.692 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 223.733
0,67/16 | 20.161 | 53.618 | 53.618 | 43.774 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 225.177
0,67/17 | 21.421 | 56.969 | 56.969 | 41.199 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 227.387
0,67/18 | 22.681 | 60.32 | 60.32 | 38.91 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 230.236
0,67/19 | 23.941 | 63.671 | 63.671 | 36.862 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 233.623
0,67/20 | 25.201 | 67.022 | 67.022 | 35.019 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 237.468
0,67/21 | 26.461 | 70.373 | 70.373 | 33.352 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 241.705
0,67/22 | 27.721 | 73.725 | 73.725 | 31.836 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 246.284
0,67/23 | 28.981 | 77.076 | 77.076 | 30.451 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 251.153
0,67/24 | 30.241 | 80.427 | 80.427 | 29.183 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 256.281
0,67/25 | 31.501 | 83.778 | 83.778 | 28.015 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 261.636
В-38: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 1.26 | 3.14 | 3.14 | 656.281 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1527.906
0,63/2 | 2.52 | 6.28 | 6.28 | 328.14 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 775.262
0,63/3 | 3.78 | 9.42 | 9.42 | 218.76 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 529.407
0,63/4 | 5.04 | 12.56 | 12.56 | 164.07 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 410.25
0,63/5 | 6.3 | 15.7 | 15.7 | 131.256 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 341.773
0,63/6 | 7.56 | 18.841 | 18.841 | 109.38 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 298.637
0,63/7 | 8.82 | 21.981 | 21.981 | 93.754 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 269.977
0,63/8 | 10.08 | 25.121 | 25.121 | 82.035 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 250.368
0,63/9 | 11.341 | 28.261 | 28.261 | 72.92 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 236.792
0,63/10 | 12.601 | 31.401 | 31.401 | 65.628 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 227.44
0,63/11 | 13.861 | 34.541 | 34.541 | 59.662 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 221.158
0,63/12 | 15.121 | 37.681 | 37.681 | 54.69 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 217.18
0,63/13 | 16.381 | 40.821 | 40.821 | 50.483 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 214.974
0,63/14 | 17.641 | 43.961 | 43.961 | 46.877 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 214.16
0,63/15 | 18.901 | 47.101 | 47.101 | 43.752 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 214.461
0,63/16 | 20.161 | 50.242 | 50.242 | 41.018 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 215.669
0,63/17 | 21.421 | 53.382 | 53.382 | 38.605 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 217.619
0,63/18 | 22.681 | 56.522 | 56.522 | 36.46 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 220.19
0,63/19 | 23.941 | 59.662 | 59.662 | 34.541 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 223.284
0,63/20 | 25.201 | 62.802 | 62.802 | 32.814 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 226.823
0,63/21 | 26.461 | 65.942 | 65.942 | 31.251 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 230.742
0,63/22 | 27.721 | 69.082 | 69.082 | 29.831 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 234.993
0,63/23 | 28.981 | 72.222 | 72.222 | 28.534 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 239.528
0,63/24 | 30.241 | 75.362 | 75.362 | 27.345 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 244.313
0,63/25 | 31.501 | 78.502 | 78.502 | 26.251 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 249.32
В-39: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 1.26 | 3.768 | 3.768 | 787.537 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1660.418
0,75/2 | 2.52 | 7.536 | 7.536 | 393.769 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 843.403
0,75/3 | 3.78 | 11.304 | 11.304 | 262.512 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 576.927
0,75/4 | 5.04 | 15.072 | 15.072 | 196.884 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 448.088
0,75/5 | 6.3 | 18.841 | 18.841 | 157.507 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 374.306
0,75/6 | 7.56 | 22.609 | 22.609 | 131.256 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 328.049
0,75/7 | 8.82 | 26.377 | 26.377 | 112.505 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 297.52
0,75/8 | 10.08 | 30.145 | 30.145 | 98.442 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 276.823
0,75/9 | 11.341 | 33.913 | 33.913 | 87.504 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 262.68
0,75/10 | 12.601 | 37.681 | 37.681 | 78.754 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 253.126
0,75/11 | 13.861 | 41.449 | 41.449 | 71.594 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 246.906
0,75/12 | 15.121 | 45.217 | 45.217 | 65.628 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 243.19
0,75/13 | 16.381 | 48.986 | 48.986 | 60.58 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 241.401
0,75/14 | 17.641 | 52.754 | 52.754 | 56.253 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 241.122
0,75/15 | 18.901 | 56.522 | 56.522 | 52.502 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 242.053
0,75/16 | 20.161 | 60.29 | 60.29 | 49.221 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 243.968
0,75/17 | 21.421 | 64.058 | 64.058 | 46.326 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 246.692
0,75/18 | 22.681 | 67.826 | 67.826 | 43.752 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 250.09
0,75/19 | 23.941 | 71.594 | 71.594 | 41.449 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 254.056
0,75/20 | 25.201 | 75.362 | 75.362 | 39.377 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 258.506
0,75/21 | 26.461 | 79.131 | 79.131 | 37.502 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 263.371
0,75/22 | 27.721 | 82.899 | 82.899 | 35.797 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 268.593
0,75/23 | 28.981 | 86.667 | 86.667 | 34.241 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 274.125
0,75/24 | 30.241 | 90.435 | 90.435 | 32.814 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 279.928
0,75/25 | 31.501 | 94.203 | 94.203 | 31.501 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 285.972
В-40: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 1.26 | 4.019 | 4.019 | 840.04 | 6.556 | 30.67 | 578.746 | 248.113 | 30.004 | 72.88 | 1713.423
0,80/2 | 2.52 | 8.039 | 8.039 | 420.02 | 3.278 | 15.335 | 289.373 | 124.056 | 15.002 | 36.44 | 870.66
0,80/3 | 3.78 | 12.058 | 12.058 | 280.013 | 2.185 | 10.223 | 192.915 | 82.704 | 10.001 | 24.293 | 595.936
0,80/4 | 5.04 | 16.077 | 16.077 | 210.01 | 1.639 | 7.667 | 144.686 | 62.028 | 7.501 | 18.22 | 463.224
0,80/5 | 6.3 | 20.097 | 20.097 | 168.008 | 1.311 | 6.134 | 115.749 | 49.623 | 6.001 | 14.576 | 387.319
0,80/6 | 7.56 | 24.116 | 24.116 | 140.007 | 1.093 | 5.112 | 96.458 | 41.352 | 5.001 | 12.147 | 339.814
0,80/7 | 8.82 | 28.135 | 28.135 | 120.006 | 0.937 | 4.381 | 82.678 | 35.445 | 4.286 | 10.411 | 308.537
0,80/8 | 10.08 | 32.155 | 32.155 | 105.005 | 0.82 | 3.834 | 72.343 | 31.014 | 3.751 | 9.11 | 287.406
0,80/9 | 11.341 | 36.174 | 36.174 | 93.338 | 0.728 | 3.408 | 64.305 | 27.568 | 3.334 | 8.098 | 273.036
0,80/10 | 12.601 | 40.193 | 40.193 | 84.004 | 0.656 | 3.067 | 57.875 | 24.811 | 3 | 7.288 | 263.4
0,80/11 | 13.861 | 44.213 | 44.213 | 76.367 | 0.596 | 2.788 | 52.613 | 22.556 | 2.728 | 6.625 | 257.207
0,80/12 | 15.121 | 48.232 | 48.232 | 70.003 | 0.546 | 2.556 | 48.229 | 20.676 | 2.5 | 6.073 | 253.595
0,80/13 | 16.381 | 52.251 | 52.251 | 64.618 | 0.504 | 2.359 | 44.519 | 19.086 | 2.308 | 5.606 | 251.969
0,80/14 | 17.641 | 56.271 | 56.271 | 60.003 | 0.468 | 2.191 | 41.339 | 17.722 | 2.143 | 5.206 | 251.906
0,80/15 | 18.901 | 60.29 | 60.29 | 56.003 | 0.437 | 2.045 | 38.583 | 16.541 | 2 | 4.859 | 253.09
0,80/16 | 20.161 | 64.309 | 64.309 | 52.502 | 0.41 | 1.917 | 36.172 | 15.507 | 1.875 | 4.555 | 255.287
0,80/17 | 21.421 | 68.329 | 68.329 | 49.414 | 0.386 | 1.804 | 34.044 | 14.595 | 1.765 | 4.287 | 258.322
0,80/18 | 22.681 | 72.348 | 72.348 | 46.669 | 0.364 | 1.704 | 32.153 | 13.784 | 1.667 | 4.049 | 262.051
0,80/19 | 23.941 | 76.367 | 76.367 | 44.213 | 0.345 | 1.614 | 30.46 | 13.059 | 1.579 | 3.836 | 266.366
0,80/20 | 25.201 | 80.387 | 80.387 | 42.002 | 0.328 | 1.533 | 28.937 | 12.406 | 1.5 | 3.644 | 271.181
0,80/21 | 26.461 | 84.406 | 84.406 | 40.002 | 0.312 | 1.46 | 27.559 | 11.815 | 1.429 | 3.47 | 276.421
0,80/22 | 27.721 | 88.425 | 88.425 | 38.184 | 0.298 | 1.394 | 26.307 | 11.278 | 1.364 | 3.313 | 282.032
0,80/23 | 28.981 | 92.445 | 92.445 | 36.523 | 0.285 | 1.333 | 25.163 | 10.788 | 1.305 | 3.169 | 287.963
0,80/24 | 30.241 | 96.464 | 96.464 | 35.002 | 0.273 | 1.278 | 24.114 | 10.338 | 1.25 | 3.037 | 294.174
0,80/25 | 31.501 | 100.483 | 100.483 | 33.602 | 0.262 | 1.227 | 23.15 | 9.925 | 1.2 | 2.915 | 300.633