## a_r=0.5
K= | 147.11 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 12650 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.5 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.8389 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.1769 |  |  | S4(nan_tр)= | 271.7946 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.6432 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 385.9322 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 18.85 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97865 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 5.649
|  |  | 1 | 0.97865 | 1.1769 | 1.8389 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 892.3916 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9573 | 2.3538 | 3.6778 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 452.1874 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.936 | 3.5306 | 5.5166 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 308.1156 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.9146 | 4.7075 | 7.3555 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 238.0769
|  |  | 5 | 4.8933 | 5.8844 | 9.1944 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 197.6515 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8719 | 7.0613 | 11.0333 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 172.0326
|  |  | 7 | 6.8506 | 8.2382 | 12.8721 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 154.8747
|  |  | 8 | 7.8292 | 9.415 | 14.711 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 143.0049
|  |  | 9 | 8.8079 | 10.5919 | 16.5499 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 134.6605
|  |  | 10 | 9.7865 | 11.7688 | 18.3888 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 128.7838
|  |  | 11 | 10.7652 | 12.9457 | 20.2276 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 124.7019
|  |  | 12 | 11.7438 | 14.1226 | 22.0665 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 121.966 | min= | 119.1426 | S_баз= | 1229.772
|  |  | 13 | 12.7225 | 15.2994 | 23.9054 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 120.2655 |  |  | deltaS= | 1110.6294
|  |  | 14 | 13.7011 | 16.4763 | 25.7443 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 119.3786
|  |  | 15 | 14.6798 | 17.6532 | 27.5831 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 119.1426
|  |  | 16 | 15.6584 | 18.8301 | 29.422 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 119.4353
|  |  | 17 | 16.6371 | 20.007 | 31.2609 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 120.1636
|  |  | 18 | 17.6157 | 21.1838 | 33.0998 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 121.2547
|  |  | 19 | 18.5944 | 22.3607 | 34.9386 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 122.6515
|  |  | 20 | 19.573 | 23.5376 | 36.7775 | 13.5897 | 0.18216 | 1.074 | 19.2966 | 7.2649 | 0.87854 | 2.134 | 124.308
|  |  | 21 | 20.5517 | 24.7145 | 38.6164 | 12.9426 | 0.17349 | 1.0228 | 18.3777 | 6.9189 | 0.8367 | 2.0324 | 126.1872
|  |  | 22 | 21.5303 | 25.8914 | 40.4552 | 12.3543 | 0.1656 | 0.97634 | 17.5424 | 6.6044 | 0.79867 | 1.94 | 128.2586
|  |  | 23 | 22.509 | 27.0682 | 42.2941 | 11.8172 | 0.1584 | 0.93389 | 16.7797 | 6.3173 | 0.76394 | 1.8556 | 130.4973
|  |  | 24 | 23.4877 | 28.2451 | 44.133 | 11.3248 | 0.1518 | 0.89498 | 16.0805 | 6.0541 | 0.73211 | 1.7783 | 132.8823
|  |  | 25 | 24.4663 | 29.422 | 45.9719 | 10.8718 | 0.14573 | 0.85918 | 15.4373 | 5.8119 | 0.70283 | 1.7072 | 135.3961
|  |  | 26 | 25.445 | 30.5989 | 47.8107 | 10.4536 | 0.14012 | 0.82614 | 14.8435 | 5.5884 | 0.6758 | 1.6415 | 138.0237
|  |  | 27 | 26.4236 | 31.7758 | 49.6496 | 10.0665 | 0.13493 | 0.79554 | 14.2938 | 5.3814 | 0.65077 | 1.5807 | 140.7526
|  |  | 28 | 27.4023 | 32.9526 | 51.4885 | 9.7069 | 0.13011 | 0.76713 | 13.7833 | 5.1892 | 0.62753 | 1.5243 | 143.5719
|  |  | 29 | 28.3809 | 34.1295 | 53.3274 | 9.3722 | 0.12563 | 0.74067 | 13.308 | 5.0103 | 0.60589 | 1.4717 | 146.4722
|  |  | 30 | 29.3596 | 35.3064 | 55.1662 | 9.0598 | 0.12144 | 0.71599 | 12.8644 | 4.8432 | 0.58569 | 1.4227 | 149.4455
|  |  | 31 | 30.3382 | 36.4833 | 57.0051 | 8.7676 | 0.11752 | 0.69289 | 12.4494 | 4.687 | 0.5668 | 1.3768 | 152.4846
|  |  | 32 | 31.3169 | 37.6602 | 58.844 | 8.4936 | 0.11385 | 0.67124 | 12.0604 | 4.5405 | 0.54909 | 1.3337 | 155.5834
|  |  | 33 | 32.2955 | 38.837 | 60.6829 | 8.2362 | 0.1104 | 0.6509 | 11.6949 | 4.403 | 0.53245 | 1.2933 | 158.7366
|  |  | 34 | 33.2742 | 40.0139 | 62.5218 | 7.994 | 0.10715 | 0.63175 | 11.3509 | 4.2735 | 0.51679 | 1.2553 | 161.9392
|  |  | 35 | 34.2528 | 41.1908 | 64.3606 | 7.7656 | 0.10409 | 0.6137 | 11.0266 | 4.1514 | 0.50202 | 1.2194 | 165.187
|  |  | 36 | 35.2315 | 42.3677 | 66.1995 | 7.5498 | 0.1012 | 0.59665 | 10.7203 | 4.036 | 0.48808 | 1.1855 | 168.4764
|  |  | 37 | 36.2101 | 43.5446 | 68.0384 | 7.3458 | 0.098465 | 0.58053 | 10.4306 | 3.927 | 0.47488 | 1.1535 | 171.8038
|  |  | 38 | 37.1888 | 44.7214 | 69.8773 | 7.1525 | 0.095874 | 0.56525 | 10.1561 | 3.8236 | 0.46239 | 1.1231 | 175.1663
|  |  | 39 | 38.1674 | 45.8983 | 71.7161 | 6.9691 | 0.093415 | 0.55076 | 9.8957 | 3.7256 | 0.45053 | 1.0943 | 178.5613
|  |  | 40 | 39.1461 | 47.0752 | 73.555 | 6.7949 | 0.09108 | 0.53699 | 9.6483 | 3.6324 | 0.43927 | 1.067 | 181.9862

## a_r=0.33
K= | 147.11 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 12650 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.33 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.2137 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.77674 |  |  | S4(nan_tр)= | 271.7946 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.6432 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 385.9322 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 18.85 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97865 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 5.649
|  |  | 1 | 0.97865 | 0.77674 | 1.2137 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 891.3662 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9573 | 1.5535 | 2.4273 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 450.1367 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.936 | 2.3302 | 3.641 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 305.0395 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.9146 | 3.107 | 4.8546 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 233.9755
|  |  | 5 | 4.8933 | 3.8837 | 6.0683 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 192.5247 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8719 | 4.6604 | 7.2819 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 165.8805
|  |  | 7 | 6.8506 | 5.4372 | 8.4956 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 147.6972
|  |  | 8 | 7.8292 | 6.2139 | 9.7093 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 134.802
|  |  | 9 | 8.8079 | 6.9907 | 10.9229 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 125.4322
|  |  | 10 | 9.7865 | 7.7674 | 12.1366 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 118.5302
|  |  | 11 | 10.7652 | 8.5441 | 13.3502 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 113.4229
|  |  | 12 | 11.7438 | 9.3209 | 14.5639 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 109.6617 | min= | 102.7325 | S_баз= | 1229.772
|  |  | 13 | 12.7225 | 10.0976 | 15.7775 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 106.9359 |  |  | deltaS= | 1126.0098
|  |  | 14 | 13.7011 | 10.8744 | 16.9912 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 105.0236
|  |  | 15 | 14.6798 | 11.6511 | 18.2049 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 103.7622
|  |  | 16 | 15.6584 | 12.4279 | 19.4185 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 103.0296
|  |  | 17 | 16.6371 | 13.2046 | 20.6322 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 102.7325
|  |  | 18 | 17.6157 | 13.9813 | 21.8458 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 102.7983
|  |  | 19 | 18.5944 | 14.7581 | 23.0595 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 103.1697
|  |  | 20 | 19.573 | 15.5348 | 24.2732 | 13.5897 | 0.18216 | 1.074 | 19.2966 | 7.2649 | 0.87854 | 2.134 | 103.8009
|  |  | 21 | 20.5517 | 16.3116 | 25.4868 | 12.9426 | 0.17349 | 1.0228 | 18.3777 | 6.9189 | 0.8367 | 2.0324 | 104.6547
|  |  | 22 | 21.5303 | 17.0883 | 26.7005 | 12.3543 | 0.1656 | 0.97634 | 17.5424 | 6.6044 | 0.79867 | 1.94 | 105.7008
|  |  | 23 | 22.509 | 17.865 | 27.9141 | 11.8172 | 0.1584 | 0.93389 | 16.7797 | 6.3173 | 0.76394 | 1.8556 | 106.9141
|  |  | 24 | 23.4877 | 18.6418 | 29.1278 | 11.3248 | 0.1518 | 0.89498 | 16.0805 | 6.0541 | 0.73211 | 1.7783 | 108.2738
|  |  | 25 | 24.4663 | 19.4185 | 30.3414 | 10.8718 | 0.14573 | 0.85918 | 15.4373 | 5.8119 | 0.70283 | 1.7072 | 109.7621
|  |  | 26 | 25.445 | 20.1953 | 31.5551 | 10.4536 | 0.14012 | 0.82614 | 14.8435 | 5.5884 | 0.6758 | 1.6415 | 111.3644
|  |  | 27 | 26.4236 | 20.972 | 32.7688 | 10.0665 | 0.13493 | 0.79554 | 14.2938 | 5.3814 | 0.65077 | 1.5807 | 113.068
|  |  | 28 | 27.4023 | 21.7487 | 33.9824 | 9.7069 | 0.13011 | 0.76713 | 13.7833 | 5.1892 | 0.62753 | 1.5243 | 114.8619
|  |  | 29 | 28.3809 | 22.5255 | 35.1961 | 9.3722 | 0.12563 | 0.74067 | 13.308 | 5.0103 | 0.60589 | 1.4717 | 116.7368
|  |  | 30 | 29.3596 | 23.3022 | 36.4097 | 9.0598 | 0.12144 | 0.71599 | 12.8644 | 4.8432 | 0.58569 | 1.4227 | 118.6848
|  |  | 31 | 30.3382 | 24.079 | 37.6234 | 8.7676 | 0.11752 | 0.69289 | 12.4494 | 4.687 | 0.5668 | 1.3768 | 120.6985
|  |  | 32 | 31.3169 | 24.8557 | 38.837 | 8.4936 | 0.11385 | 0.67124 | 12.0604 | 4.5405 | 0.54909 | 1.3337 | 122.772
|  |  | 33 | 32.2955 | 25.6324 | 40.0507 | 8.2362 | 0.1104 | 0.6509 | 11.6949 | 4.403 | 0.53245 | 1.2933 | 124.8998
|  |  | 34 | 33.2742 | 26.4092 | 41.2644 | 7.994 | 0.10715 | 0.63175 | 11.3509 | 4.2735 | 0.51679 | 1.2553 | 127.077
|  |  | 35 | 34.2528 | 27.1859 | 42.478 | 7.7656 | 0.10409 | 0.6137 | 11.0266 | 4.1514 | 0.50202 | 1.2194 | 129.2995
|  |  | 36 | 35.2315 | 27.9627 | 43.6917 | 7.5498 | 0.1012 | 0.59665 | 10.7203 | 4.036 | 0.48808 | 1.1855 | 131.5635
|  |  | 37 | 36.2101 | 28.7394 | 44.9053 | 7.3458 | 0.098465 | 0.58053 | 10.4306 | 3.927 | 0.47488 | 1.1535 | 133.8656
|  |  | 38 | 37.1888 | 29.5162 | 46.119 | 7.1525 | 0.095874 | 0.56525 | 10.1561 | 3.8236 | 0.46239 | 1.1231 | 136.2028
|  |  | 39 | 38.1674 | 30.2929 | 47.3326 | 6.9691 | 0.093415 | 0.55076 | 9.8957 | 3.7256 | 0.45053 | 1.0943 | 138.5724
|  |  | 40 | 39.1461 | 31.0696 | 48.5463 | 6.7949 | 0.09108 | 0.53699 | 9.6483 | 3.6324 | 0.43927 | 1.067 | 140.9719

## a_r=0.25
K= | 147.11 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 12650 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.25 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 0.91944 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.58844 |  |  | S4(nan_tр)= | 271.7946 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.6432 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 385.9322 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 18.85 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97865 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 5.649
|  |  | 1 | 0.97865 | 0.58844 | 0.91944 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 890.8837 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9573 | 1.1769 | 1.8389 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 449.1716 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.936 | 1.7653 | 2.7583 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 303.592 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.9146 | 2.3538 | 3.6778 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 232.0454
|  |  | 5 | 4.8933 | 2.9422 | 4.5972 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 190.1121 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8719 | 3.5306 | 5.5166 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 162.9854
|  |  | 7 | 6.8506 | 4.1191 | 6.4361 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 144.3196
|  |  | 8 | 7.8292 | 4.7075 | 7.3555 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 130.9419
|  |  | 9 | 8.8079 | 5.296 | 8.2749 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 121.0896
|  |  | 10 | 9.7865 | 5.8844 | 9.1944 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 113.705
|  |  | 11 | 10.7652 | 6.4728 | 10.1138 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 108.1152
|  |  | 12 | 11.7438 | 7.0613 | 11.0333 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 103.8715 | min= | 94.0018 | S_баз= | 1229.772
|  |  | 13 | 12.7225 | 7.6497 | 11.9527 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 100.6631 |  |  | deltaS= | 1133.2476
|  |  | 14 | 13.7011 | 8.2382 | 12.8721 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 98.2684
|  |  | 15 | 14.6798 | 8.8266 | 13.7916 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 96.5244
|  |  | 16 | 15.6584 | 9.415 | 14.711 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 95.3093
|  |  | 17 | 16.6371 | 10.0035 | 15.6304 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 94.5297
|  |  | 18 | 17.6157 | 10.5919 | 16.5499 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 94.1129
|  |  | 19 | 18.5944 | 11.1804 | 17.4693 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 94.0018
|  |  | 20 | 19.573 | 11.7688 | 18.3888 | 13.5897 | 0.18216 | 1.074 | 19.2966 | 7.2649 | 0.87854 | 2.134 | 94.1505
|  |  | 21 | 20.5517 | 12.3572 | 19.3082 | 12.9426 | 0.17349 | 1.0228 | 18.3777 | 6.9189 | 0.8367 | 2.0324 | 94.5218
|  |  | 22 | 21.5303 | 12.9457 | 20.2276 | 12.3543 | 0.1656 | 0.97634 | 17.5424 | 6.6044 | 0.79867 | 1.94 | 95.0853
|  |  | 23 | 22.509 | 13.5341 | 21.1471 | 11.8172 | 0.1584 | 0.93389 | 16.7797 | 6.3173 | 0.76394 | 1.8556 | 95.8161
|  |  | 24 | 23.4877 | 14.1226 | 22.0665 | 11.3248 | 0.1518 | 0.89498 | 16.0805 | 6.0541 | 0.73211 | 1.7783 | 96.6933
|  |  | 25 | 24.4663 | 14.711 | 22.9859 | 10.8718 | 0.14573 | 0.85918 | 15.4373 | 5.8119 | 0.70283 | 1.7072 | 97.6991
|  |  | 26 | 25.445 | 15.2994 | 23.9054 | 10.4536 | 0.14012 | 0.82614 | 14.8435 | 5.5884 | 0.6758 | 1.6415 | 98.8189
|  |  | 27 | 26.4236 | 15.8879 | 24.8248 | 10.0665 | 0.13493 | 0.79554 | 14.2938 | 5.3814 | 0.65077 | 1.5807 | 100.0399
|  |  | 28 | 27.4023 | 16.4763 | 25.7443 | 9.7069 | 0.13011 | 0.76713 | 13.7833 | 5.1892 | 0.62753 | 1.5243 | 101.3513
|  |  | 29 | 28.3809 | 17.0648 | 26.6637 | 9.3722 | 0.12563 | 0.74067 | 13.308 | 5.0103 | 0.60589 | 1.4717 | 102.7437
|  |  | 30 | 29.3596 | 17.6532 | 27.5831 | 9.0598 | 0.12144 | 0.71599 | 12.8644 | 4.8432 | 0.58569 | 1.4227 | 104.2091
|  |  | 31 | 30.3382 | 18.2416 | 28.5026 | 8.7676 | 0.11752 | 0.69289 | 12.4494 | 4.687 | 0.5668 | 1.3768 | 105.7404
|  |  | 32 | 31.3169 | 18.8301 | 29.422 | 8.4936 | 0.11385 | 0.67124 | 12.0604 | 4.5405 | 0.54909 | 1.3337 | 107.3314
|  |  | 33 | 32.2955 | 19.4185 | 30.3414 | 8.2362 | 0.1104 | 0.6509 | 11.6949 | 4.403 | 0.53245 | 1.2933 | 108.9766
|  |  | 34 | 33.2742 | 20.007 | 31.2609 | 7.994 | 0.10715 | 0.63175 | 11.3509 | 4.2735 | 0.51679 | 1.2553 | 110.6713
|  |  | 35 | 34.2528 | 20.5954 | 32.1803 | 7.7656 | 0.10409 | 0.6137 | 11.0266 | 4.1514 | 0.50202 | 1.2194 | 112.4113
|  |  | 36 | 35.2315 | 21.1838 | 33.0998 | 7.5498 | 0.1012 | 0.59665 | 10.7203 | 4.036 | 0.48808 | 1.1855 | 114.1928
|  |  | 37 | 36.2101 | 21.7723 | 34.0192 | 7.3458 | 0.098465 | 0.58053 | 10.4306 | 3.927 | 0.47488 | 1.1535 | 116.0123
|  |  | 38 | 37.1888 | 22.3607 | 34.9386 | 7.1525 | 0.095874 | 0.56525 | 10.1561 | 3.8236 | 0.46239 | 1.1231 | 117.867
|  |  | 39 | 38.1674 | 22.9492 | 35.8581 | 6.9691 | 0.093415 | 0.55076 | 9.8957 | 3.7256 | 0.45053 | 1.0943 | 119.7541
|  |  | 40 | 39.1461 | 23.5376 | 36.7775 | 6.7949 | 0.09108 | 0.53699 | 9.6483 | 3.6324 | 0.43927 | 1.067 | 121.6711

## a_r=0.2
K= | 147.11 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 12650 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.2 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 0.73555 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.47075 |  |  | S4(nan_tр)= | 271.7946 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.6432 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 385.9322 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 18.85 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97865 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 5.649
|  |  | 1 | 0.97865 | 0.47075 | 0.73555 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 890.5821 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9573 | 0.9415 | 1.4711 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 448.5685 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.936 | 1.4123 | 2.2067 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 302.6872 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.9146 | 1.883 | 2.9422 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 230.8391
|  |  | 5 | 4.8933 | 2.3538 | 3.6778 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 188.6042 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8719 | 2.8245 | 4.4133 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 161.1759
|  |  | 7 | 6.8506 | 3.2953 | 5.1489 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 142.2086
|  |  | 8 | 7.8292 | 3.766 | 5.8844 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 128.5293
|  |  | 9 | 8.8079 | 4.2368 | 6.62 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 118.3754
|  |  | 10 | 9.7865 | 4.7075 | 7.3555 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 110.6893
|  |  | 11 | 10.7652 | 5.1783 | 8.0911 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 104.7979
|  |  | 12 | 11.7438 | 5.649 | 8.8266 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 100.2525 | min= | 88.1189 | S_баз= | 1229.772
|  |  | 13 | 12.7225 | 6.1198 | 9.5622 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 96.7426 |  |  | deltaS= | 1137.7712
|  |  | 14 | 13.7011 | 6.5905 | 10.2977 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 94.0463
|  |  | 15 | 14.6798 | 7.0613 | 11.0333 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 92.0008
|  |  | 16 | 15.6584 | 7.532 | 11.7688 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 90.4841
|  |  | 17 | 16.6371 | 8.0028 | 12.5044 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 89.4029
|  |  | 18 | 17.6157 | 8.4735 | 13.2399 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 88.6846
|  |  | 19 | 18.5944 | 8.9443 | 13.9755 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 88.2719
|  |  | 20 | 19.573 | 9.415 | 14.711 | 13.5897 | 0.18216 | 1.074 | 19.2966 | 7.2649 | 0.87854 | 2.134 | 88.1189
|  |  | 21 | 20.5517 | 9.8858 | 15.4466 | 12.9426 | 0.17349 | 1.0228 | 18.3777 | 6.9189 | 0.8367 | 2.0324 | 88.1887
|  |  | 22 | 21.5303 | 10.3565 | 16.1821 | 12.3543 | 0.1656 | 0.97634 | 17.5424 | 6.6044 | 0.79867 | 1.94 | 88.4507
|  |  | 23 | 22.509 | 10.8273 | 16.9177 | 11.8172 | 0.1584 | 0.93389 | 16.7797 | 6.3173 | 0.76394 | 1.8556 | 88.8799
|  |  | 24 | 23.4877 | 11.298 | 17.6532 | 11.3248 | 0.1518 | 0.89498 | 16.0805 | 6.0541 | 0.73211 | 1.7783 | 89.4554
|  |  | 25 | 24.4663 | 11.7688 | 18.3888 | 10.8718 | 0.14573 | 0.85918 | 15.4373 | 5.8119 | 0.70283 | 1.7072 | 90.1597
|  |  | 26 | 25.445 | 12.2396 | 19.1243 | 10.4536 | 0.14012 | 0.82614 | 14.8435 | 5.5884 | 0.6758 | 1.6415 | 90.9779
|  |  | 27 | 26.4236 | 12.7103 | 19.8599 | 10.0665 | 0.13493 | 0.79554 | 14.2938 | 5.3814 | 0.65077 | 1.5807 | 91.8974
|  |  | 28 | 27.4023 | 13.1811 | 20.5954 | 9.7069 | 0.13011 | 0.76713 | 13.7833 | 5.1892 | 0.62753 | 1.5243 | 92.9072
|  |  | 29 | 28.3809 | 13.6518 | 21.331 | 9.3722 | 0.12563 | 0.74067 | 13.308 | 5.0103 | 0.60589 | 1.4717 | 93.9981
|  |  | 30 | 29.3596 | 14.1226 | 22.0665 | 9.0598 | 0.12144 | 0.71599 | 12.8644 | 4.8432 | 0.58569 | 1.4227 | 95.1619
|  |  | 31 | 30.3382 | 14.5933 | 22.8021 | 8.7676 | 0.11752 | 0.69289 | 12.4494 | 4.687 | 0.5668 | 1.3768 | 96.3916
|  |  | 32 | 31.3169 | 15.0641 | 23.5376 | 8.4936 | 0.11385 | 0.67124 | 12.0604 | 4.5405 | 0.54909 | 1.3337 | 97.6809
|  |  | 33 | 32.2955 | 15.5348 | 24.2732 | 8.2362 | 0.1104 | 0.6509 | 11.6949 | 4.403 | 0.53245 | 1.2933 | 99.0246
|  |  | 34 | 33.2742 | 16.0056 | 25.0087 | 7.994 | 0.10715 | 0.63175 | 11.3509 | 4.2735 | 0.51679 | 1.2553 | 100.4178
|  |  | 35 | 34.2528 | 16.4763 | 25.7443 | 7.7656 | 0.10409 | 0.6137 | 11.0266 | 4.1514 | 0.50202 | 1.2194 | 101.8562
|  |  | 36 | 35.2315 | 16.9471 | 26.4798 | 7.5498 | 0.1012 | 0.59665 | 10.7203 | 4.036 | 0.48808 | 1.1855 | 103.336
|  |  | 37 | 36.2101 | 17.4178 | 27.2154 | 7.3458 | 0.098465 | 0.58053 | 10.4306 | 3.927 | 0.47488 | 1.1535 | 104.854
|  |  | 38 | 37.1888 | 17.8886 | 27.9509 | 7.1525 | 0.095874 | 0.56525 | 10.1561 | 3.8236 | 0.46239 | 1.1231 | 106.4071
|  |  | 39 | 38.1674 | 18.3593 | 28.6865 | 6.9691 | 0.093415 | 0.55076 | 9.8957 | 3.7256 | 0.45053 | 1.0943 | 107.9926
|  |  | 40 | 39.1461 | 18.8301 | 29.422 | 6.7949 | 0.09108 | 0.53699 | 9.6483 | 3.6324 | 0.43927 | 1.067 | 109.6081

## a_r=0.667
K= | 147.11 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 12650 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.667 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.4531 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.57 |  |  | S4(nan_tр)= | 271.7946 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.6432 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 385.9322 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 18.85 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97865 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 5.649
|  |  | 1 | 0.97865 | 1.57 | 2.4531 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 893.3988 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9573 | 3.1399 | 4.9061 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 454.2019 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.936 | 4.7099 | 7.3592 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 311.1374 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.9146 | 6.2798 | 9.8122 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 242.106
|  |  | 5 | 4.8933 | 7.8498 | 12.2653 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 202.6878 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8719 | 9.4197 | 14.7184 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 178.0762
|  |  | 7 | 6.8506 | 10.9897 | 17.1714 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 161.9256
|  |  | 8 | 7.8292 | 12.5597 | 19.6245 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 151.063
|  |  | 9 | 8.8079 | 14.1296 | 22.0775 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 143.7258
|  |  | 10 | 9.7865 | 15.6996 | 24.5306 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 138.8564
|  |  | 11 | 10.7652 | 17.2695 | 26.9837 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 135.7817
|  |  | 12 | 11.7438 | 18.8395 | 29.4367 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 134.0531 | min= | 133.3599 | S_баз= | 1229.772
|  |  | 13 | 12.7225 | 20.4095 | 31.8898 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 133.3599 |  |  | deltaS= | 1095.5205
|  |  | 14 | 13.7011 | 21.9794 | 34.3428 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 133.4803
|  |  | 15 | 14.6798 | 23.5494 | 36.7959 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 134.2515
|  |  | 16 | 15.6584 | 25.1193 | 39.2489 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 135.5515
|  |  | 17 | 16.6371 | 26.6893 | 41.702 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 137.287
|  |  | 18 | 17.6157 | 28.2592 | 44.1551 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 139.3854
|  |  | 19 | 18.5944 | 29.8292 | 46.6081 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 141.7895
|  |  | 20 | 19.573 | 31.3992 | 49.0612 | 13.5897 | 0.18216 | 1.074 | 19.2966 | 7.2649 | 0.87854 | 2.134 | 144.4532
|  |  | 21 | 20.5517 | 32.9691 | 51.5142 | 12.9426 | 0.17349 | 1.0228 | 18.3777 | 6.9189 | 0.8367 | 2.0324 | 147.3397
|  |  | 22 | 21.5303 | 34.5391 | 53.9673 | 12.3543 | 0.1656 | 0.97634 | 17.5424 | 6.6044 | 0.79867 | 1.94 | 150.4184
|  |  | 23 | 22.509 | 36.109 | 56.4204 | 11.8172 | 0.1584 | 0.93389 | 16.7797 | 6.3173 | 0.76394 | 1.8556 | 153.6644
|  |  | 24 | 23.4877 | 37.679 | 58.8734 | 11.3248 | 0.1518 | 0.89498 | 16.0805 | 6.0541 | 0.73211 | 1.7783 | 157.0566
|  |  | 25 | 24.4663 | 39.2489 | 61.3265 | 10.8718 | 0.14573 | 0.85918 | 15.4373 | 5.8119 | 0.70283 | 1.7072 | 160.5776
|  |  | 26 | 25.445 | 40.8189 | 63.7795 | 10.4536 | 0.14012 | 0.82614 | 14.8435 | 5.5884 | 0.6758 | 1.6415 | 164.2125
|  |  | 27 | 26.4236 | 42.3889 | 66.2326 | 10.0665 | 0.13493 | 0.79554 | 14.2938 | 5.3814 | 0.65077 | 1.5807 | 167.9487
|  |  | 28 | 27.4023 | 43.9588 | 68.6857 | 9.7069 | 0.13011 | 0.76713 | 13.7833 | 5.1892 | 0.62753 | 1.5243 | 171.7752
|  |  | 29 | 28.3809 | 45.5288 | 71.1387 | 9.3722 | 0.12563 | 0.74067 | 13.308 | 5.0103 | 0.60589 | 1.4717 | 175.6828
|  |  | 30 | 29.3596 | 47.0987 | 73.5918 | 9.0598 | 0.12144 | 0.71599 | 12.8644 | 4.8432 | 0.58569 | 1.4227 | 179.6633
|  |  | 31 | 30.3382 | 48.6687 | 76.0448 | 8.7676 | 0.11752 | 0.69289 | 12.4494 | 4.687 | 0.5668 | 1.3768 | 183.7097
|  |  | 32 | 31.3169 | 50.2387 | 78.4979 | 8.4936 | 0.11385 | 0.67124 | 12.0604 | 4.5405 | 0.54909 | 1.3337 | 187.8158
|  |  | 33 | 32.2955 | 51.8086 | 80.951 | 8.2362 | 0.1104 | 0.6509 | 11.6949 | 4.403 | 0.53245 | 1.2933 | 191.9762
|  |  | 34 | 33.2742 | 53.3786 | 83.404 | 7.994 | 0.10715 | 0.63175 | 11.3509 | 4.2735 | 0.51679 | 1.2553 | 196.1861
|  |  | 35 | 34.2528 | 54.9485 | 85.8571 | 7.7656 | 0.10409 | 0.6137 | 11.0266 | 4.1514 | 0.50202 | 1.2194 | 200.4412
|  |  | 36 | 35.2315 | 56.5185 | 88.3101 | 7.5498 | 0.1012 | 0.59665 | 10.7203 | 4.036 | 0.48808 | 1.1855 | 204.7378
|  |  | 37 | 36.2101 | 58.0884 | 90.7632 | 7.3458 | 0.098465 | 0.58053 | 10.4306 | 3.927 | 0.47488 | 1.1535 | 209.0725
|  |  | 38 | 37.1888 | 59.6584 | 93.2163 | 7.1525 | 0.095874 | 0.56525 | 10.1561 | 3.8236 | 0.46239 | 1.1231 | 213.4423
|  |  | 39 | 38.1674 | 61.2284 | 95.6693 | 6.9691 | 0.093415 | 0.55076 | 9.8957 | 3.7256 | 0.45053 | 1.0943 | 217.8445
|  |  | 40 | 39.1461 | 62.7983 | 98.1224 | 6.7949 | 0.09108 | 0.53699 | 9.6483 | 3.6324 | 0.43927 | 1.067 | 222.2767

## a_r=0.63
K= | 147.11 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 12650 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.63 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.317 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.4829 |  |  | S4(nan_tр)= | 271.7946 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.6432 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 385.9322 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 18.85 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97865 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 5.649
|  |  | 1 | 0.97865 | 1.4829 | 2.317 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 893.1757 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9573 | 2.9657 | 4.634 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 453.7556 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.936 | 4.4486 | 6.9509 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 310.4679 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.9146 | 5.9315 | 9.2679 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 241.2133
|  |  | 5 | 4.8933 | 7.4143 | 11.5849 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 201.5719 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8719 | 8.8972 | 13.9019 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 176.7372
|  |  | 7 | 6.8506 | 10.3801 | 16.2189 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 160.3634
|  |  | 8 | 7.8292 | 11.863 | 18.5359 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 149.2777
|  |  | 9 | 8.8079 | 13.3458 | 20.8528 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 141.7173
|  |  | 10 | 9.7865 | 14.8287 | 23.1698 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 136.6248
|  |  | 11 | 10.7652 | 16.3116 | 25.4868 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 133.3269
|  |  | 12 | 11.7438 | 17.7944 | 27.8038 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 131.3751 | min= | 130.356 | S_баз= | 1229.772
|  |  | 13 | 12.7225 | 19.2773 | 30.1208 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 130.4588 |  |  | deltaS= | 1098.868
|  |  | 14 | 13.7011 | 20.7602 | 32.4378 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 130.356
|  |  | 15 | 14.6798 | 22.243 | 34.7547 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 130.904
|  |  | 16 | 15.6584 | 23.7259 | 37.0717 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 131.9809
|  |  | 17 | 16.6371 | 25.2088 | 39.3887 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 133.4932
|  |  | 18 | 17.6157 | 26.6916 | 41.7057 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 135.3685
|  |  | 19 | 18.5944 | 28.1745 | 44.0227 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 137.5493
|  |  | 20 | 19.573 | 29.6574 | 46.3397 | 13.5897 | 0.18216 | 1.074 | 19.2966 | 7.2649 | 0.87854 | 2.134 | 139.9899
|  |  | 21 | 20.5517 | 31.1402 | 48.6566 | 12.9426 | 0.17349 | 1.0228 | 18.3777 | 6.9189 | 0.8367 | 2.0324 | 142.6532
|  |  | 22 | 21.5303 | 32.6231 | 50.9736 | 12.3543 | 0.1656 | 0.97634 | 17.5424 | 6.6044 | 0.79867 | 1.94 | 145.5088
|  |  | 23 | 22.509 | 34.106 | 53.2906 | 11.8172 | 0.1584 | 0.93389 | 16.7797 | 6.3173 | 0.76394 | 1.8556 | 148.5315
|  |  | 24 | 23.4877 | 35.5889 | 55.6076 | 11.3248 | 0.1518 | 0.89498 | 16.0805 | 6.0541 | 0.73211 | 1.7783 | 151.7006
|  |  | 25 | 24.4663 | 37.0717 | 57.9246 | 10.8718 | 0.14573 | 0.85918 | 15.4373 | 5.8119 | 0.70283 | 1.7072 | 154.9985
|  |  | 26 | 25.445 | 38.5546 | 60.2415 | 10.4536 | 0.14012 | 0.82614 | 14.8435 | 5.5884 | 0.6758 | 1.6415 | 158.4102
|  |  | 27 | 26.4236 | 40.0375 | 62.5585 | 10.0665 | 0.13493 | 0.79554 | 14.2938 | 5.3814 | 0.65077 | 1.5807 | 161.9232
|  |  | 28 | 27.4023 | 41.5203 | 64.8755 | 9.7069 | 0.13011 | 0.76713 | 13.7833 | 5.1892 | 0.62753 | 1.5243 | 165.5266
|  |  | 29 | 28.3809 | 43.0032 | 67.1925 | 9.3722 | 0.12563 | 0.74067 | 13.308 | 5.0103 | 0.60589 | 1.4717 | 169.211
|  |  | 30 | 29.3596 | 44.4861 | 69.5095 | 9.0598 | 0.12144 | 0.71599 | 12.8644 | 4.8432 | 0.58569 | 1.4227 | 172.9683
|  |  | 31 | 30.3382 | 45.9689 | 71.8265 | 8.7676 | 0.11752 | 0.69289 | 12.4494 | 4.687 | 0.5668 | 1.3768 | 176.7916
|  |  | 32 | 31.3169 | 47.4518 | 74.1434 | 8.4936 | 0.11385 | 0.67124 | 12.0604 | 4.5405 | 0.54909 | 1.3337 | 180.6745
|  |  | 33 | 32.2955 | 48.9347 | 76.4604 | 8.2362 | 0.1104 | 0.6509 | 11.6949 | 4.403 | 0.53245 | 1.2933 | 184.6117
|  |  | 34 | 33.2742 | 50.4175 | 78.7774 | 7.994 | 0.10715 | 0.63175 | 11.3509 | 4.2735 | 0.51679 | 1.2553 | 188.5984
|  |  | 35 | 34.2528 | 51.9004 | 81.0944 | 7.7656 | 0.10409 | 0.6137 | 11.0266 | 4.1514 | 0.50202 | 1.2194 | 192.6304
|  |  | 36 | 35.2315 | 53.3833 | 83.4114 | 7.5498 | 0.1012 | 0.59665 | 10.7203 | 4.036 | 0.48808 | 1.1855 | 196.7038
|  |  | 37 | 36.2101 | 54.8661 | 85.7284 | 7.3458 | 0.098465 | 0.58053 | 10.4306 | 3.927 | 0.47488 | 1.1535 | 200.8154
|  |  | 38 | 37.1888 | 56.349 | 88.0453 | 7.1525 | 0.095874 | 0.56525 | 10.1561 | 3.8236 | 0.46239 | 1.1231 | 204.962
|  |  | 39 | 38.1674 | 57.8319 | 90.3623 | 6.9691 | 0.093415 | 0.55076 | 9.8957 | 3.7256 | 0.45053 | 1.0943 | 209.1411
|  |  | 40 | 39.1461 | 59.3148 | 92.6793 | 6.7949 | 0.09108 | 0.53699 | 9.6483 | 3.6324 | 0.43927 | 1.067 | 213.3501

## a_r=0.75
K= | 147.11 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 12650 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.75 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.7583 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.7653 |  |  | S4(nan_tр)= | 271.7946 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.6432 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 385.9322 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 18.85 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97865 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 5.649
|  |  | 1 | 0.97865 | 1.7653 | 2.7583 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 893.8994 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9573 | 3.5306 | 5.5166 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 455.2031 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.936 | 5.296 | 8.2749 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 312.6392 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.9146 | 7.0613 | 11.0333 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 244.1084
|  |  | 5 | 4.8933 | 8.8266 | 13.7916 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 205.1909 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8719 | 10.5919 | 16.5499 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 181.0799
|  |  | 7 | 6.8506 | 12.3572 | 19.3082 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 165.4299
|  |  | 8 | 7.8292 | 14.1226 | 22.0665 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 155.0679
|  |  | 9 | 8.8079 | 15.8879 | 24.8248 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 148.2314
|  |  | 10 | 9.7865 | 17.6532 | 27.5831 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 143.8626
|  |  | 11 | 10.7652 | 19.4185 | 30.3414 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 141.2885
|  |  | 12 | 11.7438 | 21.1838 | 33.0998 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 140.0605 | min= | 139.8679 | S_баз= | 1229.772
|  |  | 13 | 12.7225 | 22.9492 | 35.8581 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 139.8679 |  |  | deltaS= | 1088.0113
|  |  | 14 | 13.7011 | 24.7145 | 38.6164 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 140.4889
|  |  | 15 | 14.6798 | 26.4798 | 41.3747 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 141.7607
|  |  | 16 | 15.6584 | 28.2451 | 44.133 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 143.5614
|  |  | 17 | 16.6371 | 30.0104 | 46.8913 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 145.7975
|  |  | 18 | 17.6157 | 31.7758 | 49.6496 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 148.3965
|  |  | 19 | 18.5944 | 33.5411 | 52.4079 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 151.3012
|  |  | 20 | 19.573 | 35.3064 | 55.1663 | 13.5897 | 0.18216 | 1.074 | 19.2966 | 7.2649 | 0.87854 | 2.134 | 154.4656
|  |  | 21 | 20.5517 | 37.0717 | 57.9246 | 12.9426 | 0.17349 | 1.0228 | 18.3777 | 6.9189 | 0.8367 | 2.0324 | 157.8526
|  |  | 22 | 21.5303 | 38.837 | 60.6829 | 12.3543 | 0.1656 | 0.97634 | 17.5424 | 6.6044 | 0.79867 | 1.94 | 161.432
|  |  | 23 | 22.509 | 40.6024 | 63.4412 | 11.8172 | 0.1584 | 0.93389 | 16.7797 | 6.3173 | 0.76394 | 1.8556 | 165.1785
|  |  | 24 | 23.4877 | 42.3677 | 66.1995 | 11.3248 | 0.1518 | 0.89498 | 16.0805 | 6.0541 | 0.73211 | 1.7783 | 169.0714
|  |  | 25 | 24.4663 | 44.133 | 68.9578 | 10.8718 | 0.14573 | 0.85918 | 15.4373 | 5.8119 | 0.70283 | 1.7072 | 173.093
|  |  | 26 | 25.445 | 45.8983 | 71.7161 | 10.4536 | 0.14012 | 0.82614 | 14.8435 | 5.5884 | 0.6758 | 1.6415 | 177.2285
|  |  | 27 | 26.4236 | 47.6636 | 74.4744 | 10.0665 | 0.13493 | 0.79554 | 14.2938 | 5.3814 | 0.65077 | 1.5807 | 181.4653
|  |  | 28 | 27.4023 | 49.429 | 77.2328 | 9.7069 | 0.13011 | 0.76713 | 13.7833 | 5.1892 | 0.62753 | 1.5243 | 185.7924
|  |  | 29 | 28.3809 | 51.1943 | 79.9911 | 9.3722 | 0.12563 | 0.74067 | 13.308 | 5.0103 | 0.60589 | 1.4717 | 190.2006
|  |  | 30 | 29.3596 | 52.9596 | 82.7494 | 9.0598 | 0.12144 | 0.71599 | 12.8644 | 4.8432 | 0.58569 | 1.4227 | 194.6818
|  |  | 31 | 30.3382 | 54.7249 | 85.5077 | 8.7676 | 0.11752 | 0.69289 | 12.4494 | 4.687 | 0.5668 | 1.3768 | 199.2288
|  |  | 32 | 31.3169 | 56.4902 | 88.266 | 8.4936 | 0.11385 | 0.67124 | 12.0604 | 4.5405 | 0.54909 | 1.3337 | 203.8355
|  |  | 33 | 32.2955 | 58.2556 | 91.0243 | 8.2362 | 0.1104 | 0.6509 | 11.6949 | 4.403 | 0.53245 | 1.2933 | 208.4965
|  |  | 34 | 33.2742 | 60.0209 | 93.7826 | 7.994 | 0.10715 | 0.63175 | 11.3509 | 4.2735 | 0.51679 | 1.2553 | 213.207
|  |  | 35 | 34.2528 | 61.7862 | 96.5409 | 7.7656 | 0.10409 | 0.6137 | 11.0266 | 4.1514 | 0.50202 | 1.2194 | 217.9627
|  |  | 36 | 35.2315 | 63.5515 | 99.2993 | 7.5498 | 0.1012 | 0.59665 | 10.7203 | 4.036 | 0.48808 | 1.1855 | 222.7599
|  |  | 37 | 36.2101 | 65.3168 | 102.0576 | 7.3458 | 0.098465 | 0.58053 | 10.4306 | 3.927 | 0.47488 | 1.1535 | 227.5953
|  |  | 38 | 37.1888 | 67.0822 | 104.8159 | 7.1525 | 0.095874 | 0.56525 | 10.1561 | 3.8236 | 0.46239 | 1.1231 | 232.4657
|  |  | 39 | 38.1674 | 68.8475 | 107.5742 | 6.9691 | 0.093415 | 0.55076 | 9.8957 | 3.7256 | 0.45053 | 1.0943 | 237.3685
|  |  | 40 | 39.1461 | 70.6128 | 110.3325 | 6.7949 | 0.09108 | 0.53699 | 9.6483 | 3.6324 | 0.43927 | 1.067 | 242.3013

## a_r=0.80
K= | 147.11 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 | [5 empty] | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 12650 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 13 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.8 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.9422 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 3.9 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.883 |  |  | S4(nan_tр)= | 271.7946 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [6 empty] | K'уд | V'
tрн= | 1.95 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.6432 |  |  |  |  | Э | К | Б |  |  | S7(nan_tр)= | 385.9322 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 18.85 | мес | S1(nan_tр)= | 0.97865 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  |  | const_1= | 5.649
|  |  | 1 | 0.97865 | 1.883 | 2.9422 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 894.201 | [9 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.9573 | 3.766 | 5.8844 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 455.8063 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 2.936 | 5.649 | 8.8266 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 313.544 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 3.9146 | 7.532 | 11.7688 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 245.3147
|  |  | 5 | 4.8933 | 9.415 | 14.711 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 206.6987 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 5.8719 | 11.298 | 17.6532 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 182.8894
|  |  | 7 | 6.8506 | 13.1811 | 20.5954 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 167.5409
|  |  | 8 | 7.8292 | 15.0641 | 23.5376 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 157.4805 | [5 empty] | year_2 | ∆S | year_3 | ∆S | year_4 | ∆S | year_5 | ∆S
|  |  | 9 | 8.8079 | 16.9471 | 26.4798 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 150.9455 | [5 empty] | 658.911 | 570.861 | 658.911 | 570.861 | 658.911 | 570.861 | 658.911 | 570.861
|  |  | 10 | 9.7865 | 18.8301 | 29.422 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 146.8783 | [5 empty] | 493.963 | 735.809 | 493.963 | 735.809 | 493.963 | 735.809 | 493.963 | 735.809
|  |  | 11 | 10.7652 | 20.7131 | 32.3642 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 144.6058 | [5 empty] | 410.224 | 819.548 | 410.224 | 819.548 | 410.224 | 819.548 | 410.224 | 819.548
|  |  | 12 | 11.7438 | 22.5961 | 35.3064 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 143.6794 | min= | 143.6794 | S_баз= | 1229.772 |  | 358.996 | 870.776 | 358.996 | 870.776 | 358.996 | 870.776 | 358.996 | 870.776
|  |  | 13 | 12.7225 | 24.4791 | 38.2486 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 143.7884 |  |  | ∆S= | 1086.0926 |  | 819.928 | 409.844 | 819.928 | 409.844 | 819.928 | 409.844 | 819.928 | 409.844
|  |  | 14 | 13.7011 | 26.3621 | 41.1908 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 144.711 | [5 empty] | 779.432 | 450.34 | 779.432 | 450.34 | 779.432 | 450.34 | 779.432 | 450.34
|  |  | 15 | 14.6798 | 28.2451 | 44.133 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 146.2844 | [5 empty] | 899.955 | 329.817 | 899.955 | 329.817 | 899.955 | 329.817 | 899.955 | 329.817
|  |  | 16 | 15.6584 | 30.1281 | 47.0752 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 148.3866 | [5 empty] | 948.166 | 281.606 | 948.166 | 281.606 | 948.166 | 281.606 | 948.166 | 281.606
|  |  | 17 | 16.6371 | 32.0111 | 50.0174 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 150.9243
|  |  | 18 | 17.6157 | 33.8941 | 52.9596 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 153.8249
|  |  | 19 | 18.5944 | 35.7772 | 55.9018 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 157.0311
|  |  | 20 | 19.573 | 37.6602 | 58.844 | 13.5897 | 0.18216 | 1.074 | 19.2966 | 7.2649 | 0.87854 | 2.134 | 160.4971
|  |  | 21 | 20.5517 | 39.5432 | 61.7862 | 12.9426 | 0.17349 | 1.0228 | 18.3777 | 6.9189 | 0.8367 | 2.0324 | 164.1857
|  |  | 22 | 21.5303 | 41.4262 | 64.7284 | 12.3543 | 0.1656 | 0.97634 | 17.5424 | 6.6044 | 0.79867 | 1.94 | 168.0666
|  |  | 23 | 22.509 | 43.3092 | 67.6706 | 11.8172 | 0.1584 | 0.93389 | 16.7797 | 6.3173 | 0.76394 | 1.8556 | 172.1147
|  |  | 24 | 23.4877 | 45.1922 | 70.6128 | 11.3248 | 0.1518 | 0.89498 | 16.0805 | 6.0541 | 0.73211 | 1.7783 | 176.3092
|  |  | 25 | 24.4663 | 47.0752 | 73.555 | 10.8718 | 0.14573 | 0.85918 | 15.4373 | 5.8119 | 0.70283 | 1.7072 | 180.6324
|  |  | 26 | 25.445 | 48.9582 | 76.4972 | 10.4536 | 0.14012 | 0.82614 | 14.8435 | 5.5884 | 0.6758 | 1.6415 | 185.0695
|  |  | 27 | 26.4236 | 50.8412 | 79.4394 | 10.0665 | 0.13493 | 0.79554 | 14.2938 | 5.3814 | 0.65077 | 1.5807 | 189.6078
|  |  | 28 | 27.4023 | 52.7242 | 82.3816 | 9.7069 | 0.13011 | 0.76713 | 13.7833 | 5.1892 | 0.62753 | 1.5243 | 194.2366
|  |  | 29 | 28.3809 | 54.6072 | 85.3238 | 9.3722 | 0.12563 | 0.74067 | 13.308 | 5.0103 | 0.60589 | 1.4717 | 198.9463
|  |  | 30 | 29.3596 | 56.4902 | 88.266 | 9.0598 | 0.12144 | 0.71599 | 12.8644 | 4.8432 | 0.58569 | 1.4227 | 203.729
|  |  | 31 | 30.3382 | 58.3732 | 91.2082 | 8.7676 | 0.11752 | 0.69289 | 12.4494 | 4.687 | 0.5668 | 1.3768 | 208.5776
|  |  | 32 | 31.3169 | 60.2563 | 94.1504 | 8.4936 | 0.11385 | 0.67124 | 12.0604 | 4.5405 | 0.54909 | 1.3337 | 213.4859
|  |  | 33 | 32.2955 | 62.1393 | 97.0926 | 8.2362 | 0.1104 | 0.6509 | 11.6949 | 4.403 | 0.53245 | 1.2933 | 218.4485
|  |  | 34 | 33.2742 | 64.0223 | 100.0348 | 7.994 | 0.10715 | 0.63175 | 11.3509 | 4.2735 | 0.51679 | 1.2553 | 223.4606
|  |  | 35 | 34.2528 | 65.9053 | 102.977 | 7.7656 | 0.10409 | 0.6137 | 11.0266 | 4.1514 | 0.50202 | 1.2194 | 228.5179
|  |  | 36 | 35.2315 | 67.7883 | 105.9192 | 7.5498 | 0.1012 | 0.59665 | 10.7203 | 4.036 | 0.48808 | 1.1855 | 233.6167
|  |  | 37 | 36.2101 | 69.6713 | 108.8614 | 7.3458 | 0.098465 | 0.58053 | 10.4306 | 3.927 | 0.47488 | 1.1535 | 238.7536
|  |  | 38 | 37.1888 | 71.5543 | 111.8036 | 7.1525 | 0.095874 | 0.56525 | 10.1561 | 3.8236 | 0.46239 | 1.1231 | 243.9256
|  |  | 39 | 38.1674 | 73.4373 | 114.7458 | 6.9691 | 0.093415 | 0.55076 | 9.8957 | 3.7256 | 0.45053 | 1.0943 | 249.13
|  |  | 40 | 39.1461 | 75.3203 | 117.688 | 6.7949 | 0.09108 | 0.53699 | 9.6483 | 3.6324 | 0.43927 | 1.067 | 254.3643

## effects
K_н= | 0.22 | К_э= | 0.07 | К_м= | 0.5 | З= | 0.2
К_у= | 0.5 | К_э''= | 0.3 | К_з= | 0.021 | К_зп= | 0.35
К_п= | 0.08 | С_э= | 23.9122 | К_з''= | 0.55 | С_зп= | 79.7074
С_см= | 1229.772 |  |  | С_з= | 6.5759
С_н= | 102.6677
С_уп= | 212.8632
защита 30% от С_см |  | риски 50% от С_см |  | общ сумма
368.9316 |  | 614.886 |  | 2213.5896

## contractor
С_уп= | 212.8632 |  | T_ок= | 5 |  | Ф_об= | 0.5 |  | П_з= | 3
t_р= | 9 |  | Ф_ос= | 1 |  | Э_об= | 0.052255 |  | П_п= | 10
Э_н= | 111.2309 |  | Э_ос= | 0.10451 |  |  |  |  | Э_с= | 15.6516 |  | Э_з= | 2.3477 | Э_q= | 759
Э= | 888.3871
deltaS= | 957.239
Э_гп_общ= | 1845.6261
[15 empty] | min | max
| t_р | ∆S | Э_н | Э_ос | Э_об | Э_с | Э_з | Э_q | Э | Э_гп_общ | С_уп |  |  |  | 1845.6261 | 1978.3865
1 | 15 | 1110.629 | 43.476 | 0.040849 | 0.020424 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 820.5367 | 1931.1657 | 212.8632
2 | 17 | 1126.732 | 20.8911 | 0.019629 | 0.0098143 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 797.9199 | 1924.6519 | 212.8632
3 | 19 | 1135.77 | -1.6939 | -0.0015915 | -0.00079576 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 775.3031 | 1911.0731 | 212.8632 | 0.456
4 | 19 | 1141.5 | -1.6939 | -0.0015915 | -0.00079576 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 775.3031 | 1916.8031 | 212.8632
5 | 13 | 1096.412 | 66.061 | 0.062069 | 0.031034 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 843.1535 | 1939.5655 | 212.8632
6 | 14 | 1099.838 | 54.7685 | 0.051459 | 0.025729 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 831.8451 | 1931.6831 | 212.8632
7 | 13 | 1089.904 | 66.061 | 0.062069 | 0.031034 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 843.1535 | 1933.0575 | 212.8632
8 | 12 | 1086.093 | 77.3535 | 0.072679 | 0.03634 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 854.4619 | 1940.5549 | 212.8632
9 | 10 | 1037.414 | 99.9384 | 0.093899 | 0.04695 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 877.0787 | 1914.4927 | 212.8632
10 | 10 | 1083.041 | 99.9384 | 0.093899 | 0.04695 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 877.0787 | 1960.1197 | 212.8632
11 | 11 | 1106.348 | 88.646 | 0.083289 | 0.041645 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 865.7703 | 1972.1183 | 212.8632
12 | 12 | 1120.561 | 77.3535 | 0.072679 | 0.03634 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 854.4619 | 1975.0229 | 212.8632
13 | 9 | 992.659 | 111.2309 | 0.10451 | 0.052255 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 888.3871 | 1881.0461 | 212.8632
14 | 9 | 1003.844 | 111.2309 | 0.10451 | 0.052255 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 888.3871 | 1892.2311 | 212.8632
15 | 9 | 970.554 | 111.2309 | 0.10451 | 0.052255 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 888.3871 | 1858.9411 | 212.8632
16 | 9 | 957.239 | 111.2309 | 0.10451 | 0.052255 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 888.3871 | 1845.6261 | 212.8632
17 | 11 | 1068.191 | 88.646 | 0.083289 | 0.041645 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 865.7703 | 1933.9613 | 212.8632
18 | 12 | 1105.184 | 77.3535 | 0.072679 | 0.03634 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 854.4619 | 1959.6459 | 212.8632
19 | 13 | 1123.865 | 66.061 | 0.062069 | 0.031034 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 843.1535 | 1967.0185 | 212.8632
20 | 13 | 1135.233 | 66.061 | 0.062069 | 0.031034 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 843.1535 | 1978.3865 | 212.8632
21 | 11 | 1031.891 | 88.646 | 0.083289 | 0.041645 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 865.7703 | 1897.6613 | 212.8632
22 | 11 | 1041.021 | 88.646 | 0.083289 | 0.041645 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 865.7703 | 1906.7913 | 212.8632
23 | 11 | 1013.851 | 88.646 | 0.083289 | 0.041645 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 865.7703 | 1879.6213 | 212.8632
24 | 11 | 1002.982 | 88.646 | 0.083289 | 0.041645 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 865.7703 | 1868.7523 | 212.8632
25 | 13 | 1086.146 | 66.061 | 0.062069 | 0.031034 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 843.1535 | 1929.2995 | 212.8632
26 | 14 | 1117.814 | 54.7685 | 0.051459 | 0.025729 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 831.8451 | 1949.6591 | 212.8632
27 | 14 | 1133.803 | 54.7685 | 0.051459 | 0.025729 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 831.8451 | 1965.6481 | 212.8632
28 | 15 | 1143.526 | 43.476 | 0.040849 | 0.020424 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 820.5367 | 1964.0627 | 212.8632
29 | 12 | 1054.652 | 77.3535 | 0.072679 | 0.03634 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 854.4619 | 1909.1139 | 212.8632
30 | 13 | 1062.505 | 66.061 | 0.062069 | 0.031034 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 843.1535 | 1905.6585 | 212.8632
31 | 12 | 1039.172 | 77.3535 | 0.072679 | 0.03634 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 854.4619 | 1893.6339 | 212.8632
32 | 12 | 1029.847 | 77.3535 | 0.072679 | 0.03634 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 854.4619 | 1884.3089 | 212.8632
33 | 14 | 1098.003 | 54.7685 | 0.051459 | 0.025729 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 831.8451 | 1929.8481 | 212.8632
34 | 15 | 1126.161 | 43.476 | 0.040849 | 0.020424 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 820.5367 | 1946.6977 | 212.8632
35 | 15 | 1140.303 | 43.476 | 0.040849 | 0.020424 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 820.5367 | 1960.8397 | 212.8632
36 | 16 | 1148.889 | 32.1836 | 0.030239 | 0.015119 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 809.2283 | 1958.1173 | 212.8632
37 | 14 | 1069.959 | 54.7685 | 0.051459 | 0.025729 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 831.8451 | 1901.8041 | 212.8632
38 | 14 | 1077.011 | 54.7685 | 0.051459 | 0.025729 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 831.8451 | 1908.8561 | 212.8632
39 | 13 | 1056.076 | 66.061 | 0.062069 | 0.031034 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 843.1535 | 1899.2295 | 212.8632
40 | 13 | 1047.767 | 66.061 | 0.062069 | 0.031034 | 15.6516 | 2.3477 | 759 | 843.1535 | 1890.9205 | 212.8632

## NPV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | r1 | r2 | PI | Eвн | E1 | E2
COF | 2213.5896 |  |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 1.0016 | 20.0971 | 15 | 20
CIF | 498.0577 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769
ЧДП | -1715.5319 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ФД | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188
NPV | -1429.61 | 461.1645 | 384.3037 | 320.2531 | 266.8776
NPV total | 2.989
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
COF | 2213.5896
CIF | 498.0577 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769
ЧДП | -1715.5319 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769 | 664.0769
r | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ФД | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
NPV | -1491.7669 | 502.1375 | 436.6413 | 379.6881 | 330.1636
NPV total | 156.8636

## total
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-2: Tок=6,25, αр=0,33
0,33/1 | 0.97865 | 0.77674 | 1.2137 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 891.3662
0,33/2 | 1.9573 | 1.5535 | 2.4273 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 450.1367
0,33/3 | 2.936 | 2.3302 | 3.641 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 305.0395
0,33/4 | 3.9146 | 3.107 | 4.8546 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 233.9755
0,33/5 | 4.8933 | 3.8837 | 6.0683 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 192.5247
0,33/6 | 5.8719 | 4.6604 | 7.2819 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 165.8805
0,33/7 | 6.8506 | 5.4372 | 8.4956 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 147.6972
0,33/8 | 7.8292 | 6.2139 | 9.7093 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 134.802
0,33/9 | 8.8079 | 6.9907 | 10.9229 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 125.4322
0,33/10 | 9.7865 | 7.7674 | 12.1366 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 118.5302
0,33/11 | 10.7652 | 8.5441 | 13.3502 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 113.4229
0,33/12 | 11.7438 | 9.3209 | 14.5639 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 109.6617
0,33/13 | 12.7225 | 10.0976 | 15.7775 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 106.9359
0,33/14 | 13.7011 | 10.8744 | 16.9912 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 105.0236
0,33/15 | 14.6798 | 11.6511 | 18.2049 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 103.7622
0,33/16 | 15.6584 | 12.4279 | 19.4185 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 103.0296
0,33/17 | 16.6371 | 13.2046 | 20.6322 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 102.7325
0,33/18 | 17.6157 | 13.9813 | 21.8458 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 102.7983
0,33/19 | 18.5944 | 14.7581 | 23.0595 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 103.1697
В-3: Tок=6,25, αр=0,25
0,25/1 | 0.97865 | 0.58844 | 0.91944 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 890.8837
0,25/2 | 1.9573 | 1.1769 | 1.8389 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 449.1716
0,25/3 | 2.936 | 1.7653 | 2.7583 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 303.592
0,25/4 | 3.9146 | 2.3538 | 3.6778 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 232.0454
0,25/5 | 4.8933 | 2.9422 | 4.5972 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 190.1121
0,25/6 | 5.8719 | 3.5306 | 5.5166 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 162.9854
0,25/7 | 6.8506 | 4.1191 | 6.4361 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 144.3196
0,25/8 | 7.8292 | 4.7075 | 7.3555 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 130.9419
0,25/9 | 8.8079 | 5.296 | 8.2749 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 121.0896
0,25/10 | 9.7865 | 5.8844 | 9.1944 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 113.705
0,25/11 | 10.7652 | 6.4728 | 10.1138 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 108.1152
0,25/12 | 11.7438 | 7.0613 | 11.0333 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 103.8715
0,25/13 | 12.7225 | 7.6497 | 11.9527 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 100.6631
0,25/14 | 13.7011 | 8.2382 | 12.8721 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 98.2684
0,25/15 | 14.6798 | 8.8266 | 13.7916 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 96.5244
0,25/16 | 15.6584 | 9.415 | 14.711 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 95.3093
0,25/17 | 16.6371 | 10.0035 | 15.6304 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 94.5297
0,25/18 | 17.6157 | 10.5919 | 16.5499 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 94.1129
0,25/19 | 18.5944 | 11.1804 | 17.4693 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 94.0018
В-4: Tок=6,25, αр=0,20
0,20/1 | 0.97865 | 0.47075 | 0.73555 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 890.5821
0,20/2 | 1.9573 | 0.9415 | 1.4711 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 448.5685
0,20/3 | 2.936 | 1.4123 | 2.2067 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 302.6872
0,20/4 | 3.9146 | 1.883 | 2.9422 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 230.8391
0,20/5 | 4.8933 | 2.3538 | 3.6778 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 188.6042
0,20/6 | 5.8719 | 2.8245 | 4.4133 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 161.1759
0,20/7 | 6.8506 | 3.2953 | 5.1489 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 142.2086
0,20/8 | 7.8292 | 3.766 | 5.8844 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 128.5293
0,20/9 | 8.8079 | 4.2368 | 6.62 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 118.3754
0,20/10 | 9.7865 | 4.7075 | 7.3555 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 110.6893
0,20/11 | 10.7652 | 5.1783 | 8.0911 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 104.7979
0,20/12 | 11.7438 | 5.649 | 8.8266 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 100.2525
0,20/13 | 12.7225 | 6.1198 | 9.5622 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 96.7426
0,20/14 | 13.7011 | 6.5905 | 10.2977 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 94.0463
0,20/15 | 14.6798 | 7.0613 | 11.0333 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 92.0008
0,20/16 | 15.6584 | 7.532 | 11.7688 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 90.4841
0,20/17 | 16.6371 | 8.0028 | 12.5044 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 89.4029
0,20/18 | 17.6157 | 8.4735 | 13.2399 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 88.6846
0,20/19 | 18.5944 | 8.9443 | 13.9755 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 88.2719
В-5: Tок=6,25, αр=0,667
0,67/1 | 0.97865 | 1.57 | 2.4531 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 893.3988
0,67/2 | 1.9573 | 3.1399 | 4.9061 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 454.2019
0,67/3 | 2.936 | 4.7099 | 7.3592 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 311.1374
0,67/4 | 3.9146 | 6.2798 | 9.8122 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 242.106
0,67/5 | 4.8933 | 7.8498 | 12.2653 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 202.6878
0,67/6 | 5.8719 | 9.4197 | 14.7184 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 178.0762
0,67/7 | 6.8506 | 10.9897 | 17.1714 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 161.9256
0,67/8 | 7.8292 | 12.5597 | 19.6245 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 151.063
0,67/9 | 8.8079 | 14.1296 | 22.0775 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 143.7258
0,67/10 | 9.7865 | 15.6996 | 24.5306 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 138.8564
0,67/11 | 10.7652 | 17.2695 | 26.9837 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 135.7817
0,67/12 | 11.7438 | 18.8395 | 29.4367 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 134.0531
0,67/13 | 12.7225 | 20.4095 | 31.8898 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 133.3599
0,67/14 | 13.7011 | 21.9794 | 34.3428 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 133.4803
0,67/15 | 14.6798 | 23.5494 | 36.7959 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 134.2515
0,67/16 | 15.6584 | 25.1193 | 39.2489 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 135.5515
0,67/17 | 16.6371 | 26.6893 | 41.702 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 137.287
0,67/18 | 17.6157 | 28.2592 | 44.1551 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 139.3854
0,67/19 | 18.5944 | 29.8292 | 46.6081 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 141.7895
В-6: Tок=6,25, αр=0,63
0,63/1 | 0.97865 | 1.4829 | 2.317 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 893.1757
0,63/2 | 1.9573 | 2.9657 | 4.634 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 453.7556
0,63/3 | 2.936 | 4.4486 | 6.9509 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 310.4679
0,63/4 | 3.9146 | 5.9315 | 9.2679 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 241.2133
0,63/5 | 4.8933 | 7.4143 | 11.5849 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 201.5719
0,63/6 | 5.8719 | 8.8972 | 13.9019 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 176.7372
0,63/7 | 6.8506 | 10.3801 | 16.2189 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 160.3634
0,63/8 | 7.8292 | 11.863 | 18.5359 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 149.2777
0,63/9 | 8.8079 | 13.3458 | 20.8528 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 141.7173
0,63/10 | 9.7865 | 14.8287 | 23.1698 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 136.6248
0,63/11 | 10.7652 | 16.3116 | 25.4868 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 133.3269
0,63/12 | 11.7438 | 17.7944 | 27.8038 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 131.3751
0,63/13 | 12.7225 | 19.2773 | 30.1208 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 130.4588
0,63/14 | 13.7011 | 20.7602 | 32.4378 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 130.356
0,63/15 | 14.6798 | 22.243 | 34.7547 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 130.904
0,63/16 | 15.6584 | 23.7259 | 37.0717 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 131.9809
0,63/17 | 16.6371 | 25.2088 | 39.3887 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 133.4932
0,63/18 | 17.6157 | 26.6916 | 41.7057 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 135.3685
0,63/19 | 18.5944 | 28.1745 | 44.0227 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 137.5493
В-7: Tок=6,25, αр=0,75
0,75/1 | 0.97865 | 1.7653 | 2.7583 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 893.8994
0,75/2 | 1.9573 | 3.5306 | 5.5166 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 455.2031
0,75/3 | 2.936 | 5.296 | 8.2749 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 312.6392
0,75/4 | 3.9146 | 7.0613 | 11.0333 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 244.1084
0,75/5 | 4.8933 | 8.8266 | 13.7916 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 205.1909
0,75/6 | 5.8719 | 10.5919 | 16.5499 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 181.0799
0,75/7 | 6.8506 | 12.3572 | 19.3082 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 165.4299
0,75/8 | 7.8292 | 14.1226 | 22.0665 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 155.0679
0,75/9 | 8.8079 | 15.8879 | 24.8248 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 148.2314
0,75/10 | 9.7865 | 17.6532 | 27.5831 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 143.8626
0,75/11 | 10.7652 | 19.4185 | 30.3414 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 141.2885
0,75/12 | 11.7438 | 21.1838 | 33.0998 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 140.0605
0,75/13 | 12.7225 | 22.9492 | 35.8581 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 139.8679
0,75/14 | 13.7011 | 24.7145 | 38.6164 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 140.4889
0,75/15 | 14.6798 | 26.4798 | 41.3747 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 141.7607
0,75/16 | 15.6584 | 28.2451 | 44.133 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 143.5614
0,75/17 | 16.6371 | 30.0104 | 46.8913 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 145.7975
0,75/18 | 17.6157 | 31.7758 | 49.6496 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 148.3965
0,75/19 | 18.5944 | 33.5411 | 52.4079 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 151.3012
В-8: Tок=6,25, αр=0,80
0,80/1 | 0.97865 | 1.883 | 2.9422 | 271.7946 | 3.6432 | 21.4796 | 385.9322 | 145.2974 | 17.5707 | 42.6795 | 894.201
0,80/2 | 1.9573 | 3.766 | 5.8844 | 135.8973 | 1.8216 | 10.7398 | 192.9661 | 72.6487 | 8.7854 | 21.3398 | 455.8063
0,80/3 | 2.936 | 5.649 | 8.8266 | 90.5982 | 1.2144 | 7.1599 | 128.6441 | 48.4325 | 5.8569 | 14.2265 | 313.544
0,80/4 | 3.9146 | 7.532 | 11.7688 | 67.9486 | 0.9108 | 5.3699 | 96.4831 | 36.3244 | 4.3927 | 10.6699 | 245.3147
0,80/5 | 4.8933 | 9.415 | 14.711 | 54.3589 | 0.72864 | 4.2959 | 77.1864 | 29.0595 | 3.5141 | 8.5359 | 206.6987
0,80/6 | 5.8719 | 11.298 | 17.6532 | 45.2991 | 0.6072 | 3.5799 | 64.322 | 24.2162 | 2.9285 | 7.1133 | 182.8894
0,80/7 | 6.8506 | 13.1811 | 20.5954 | 38.8278 | 0.52046 | 3.0685 | 55.1332 | 20.7568 | 2.5101 | 6.0971 | 167.5409
0,80/8 | 7.8292 | 15.0641 | 23.5376 | 33.9743 | 0.4554 | 2.6849 | 48.2415 | 18.1622 | 2.1963 | 5.3349 | 157.4805
0,80/9 | 8.8079 | 16.9471 | 26.4798 | 30.1994 | 0.4048 | 2.3866 | 42.8814 | 16.1442 | 1.9523 | 4.7422 | 150.9455
0,80/10 | 9.7865 | 18.8301 | 29.422 | 27.1795 | 0.36432 | 2.148 | 38.5932 | 14.5297 | 1.7571 | 4.268 | 146.8783
0,80/11 | 10.7652 | 20.7131 | 32.3642 | 24.7086 | 0.3312 | 1.9527 | 35.0847 | 13.2089 | 1.5973 | 3.88 | 144.6058
0,80/12 | 11.7438 | 22.5961 | 35.3064 | 22.6495 | 0.3036 | 1.79 | 32.161 | 12.1081 | 1.4642 | 3.5566 | 143.6794
0,80/13 | 12.7225 | 24.4791 | 38.2486 | 20.9073 | 0.28025 | 1.6523 | 29.6871 | 11.1767 | 1.3516 | 3.283 | 143.7884
0,80/14 | 13.7011 | 26.3621 | 41.1908 | 19.4139 | 0.26023 | 1.5343 | 27.5666 | 10.3784 | 1.2551 | 3.0485 | 144.711
0,80/15 | 14.6798 | 28.2451 | 44.133 | 18.1196 | 0.24288 | 1.432 | 25.7288 | 9.6865 | 1.1714 | 2.8453 | 146.2844
0,80/16 | 15.6584 | 30.1281 | 47.0752 | 16.9872 | 0.2277 | 1.3425 | 24.1208 | 9.0811 | 1.0982 | 2.6675 | 148.3866
0,80/17 | 16.6371 | 32.0111 | 50.0174 | 15.9879 | 0.21431 | 1.2635 | 22.7019 | 8.5469 | 1.0336 | 2.5106 | 150.9243
0,80/18 | 17.6157 | 33.8941 | 52.9596 | 15.0997 | 0.2024 | 1.1933 | 21.4407 | 8.0721 | 0.97615 | 2.3711 | 153.8249
0,80/19 | 18.5944 | 35.7772 | 55.9018 | 14.305 | 0.19175 | 1.1305 | 20.3122 | 7.6472 | 0.92477 | 2.2463 | 157.0311
В-9: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 1.165 | 4.413 | 4.413 | 483.454 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 934.403
0,50/2 | 2.33 | 8.827 | 8.827 | 241.727 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 482.19
0,50/3 | 3.495 | 13.24 | 13.24 | 161.151 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 338.111
0,50/4 | 4.66 | 17.653 | 17.653 | 120.864 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 271.069
0,50/5 | 5.826 | 22.067 | 22.067 | 96.691 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 234.842
0,50/6 | 6.991 | 26.48 | 26.48 | 80.576 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 214.02
0,50/7 | 8.156 | 30.893 | 30.893 | 69.065 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 202.001
0,50/8 | 9.321 | 35.306 | 35.306 | 60.432 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 195.485
0,50/9 | 10.486 | 39.72 | 39.72 | 53.717 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 192.639
0,50/10 | 11.651 | 44.133 | 44.133 | 48.345 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 192.358
0,50/11 | 12.816 | 48.546 | 48.546 | 43.95 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 193.945
0,50/12 | 13.981 | 52.96 | 52.96 | 40.288 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 196.936
0,50/13 | 15.146 | 57.373 | 57.373 | 37.189 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 201
0,50/14 | 16.312 | 61.786 | 61.786 | 34.532 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 205.913
0,50/15 | 17.477 | 66.2 | 66.2 | 32.23 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 211.504
0,50/16 | 18.642 | 70.613 | 70.613 | 30.216 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 217.643
0,50/17 | 19.807 | 75.026 | 75.026 | 28.438 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 224.235
0,50/18 | 20.972 | 79.439 | 79.439 | 26.859 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 231.206
0,50/19 | 22.137 | 83.853 | 83.853 | 25.445 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 238.496
В-10: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 1.165 | 2.939 | 2.939 | 321.98 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 769.981
0,33/2 | 2.33 | 5.879 | 5.879 | 160.99 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 395.557
0,33/3 | 3.495 | 8.818 | 8.818 | 107.327 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 275.443
0,33/4 | 4.66 | 11.757 | 11.757 | 80.495 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 218.908
0,33/5 | 5.826 | 14.696 | 14.696 | 64.396 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 187.805
0,33/6 | 6.991 | 17.636 | 17.636 | 53.663 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 169.419
0,33/7 | 8.156 | 20.575 | 20.575 | 45.997 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 158.297
0,33/8 | 9.321 | 23.514 | 23.514 | 40.248 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 151.717
0,33/9 | 10.486 | 26.453 | 26.453 | 35.776 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 148.164
0,33/10 | 11.651 | 29.393 | 29.393 | 32.198 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 146.731
0,33/11 | 12.816 | 32.332 | 32.332 | 29.271 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 146.838
0,33/12 | 13.981 | 35.271 | 35.271 | 26.832 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 148.102
0,33/13 | 15.146 | 38.21 | 38.21 | 24.768 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 150.253
0,33/14 | 16.312 | 41.15 | 41.15 | 22.999 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 153.108
0,33/15 | 17.477 | 44.089 | 44.089 | 21.465 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 156.517
0,33/16 | 18.642 | 47.028 | 47.028 | 20.124 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 160.381
0,33/17 | 19.807 | 49.967 | 49.967 | 18.94 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 164.619
0,33/18 | 20.972 | 52.907 | 52.907 | 17.888 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 169.171
0,33/19 | 22.137 | 55.846 | 55.846 | 16.946 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 173.983
В-11: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 1.165 | 2.207 | 2.207 | 241.727 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 688.264
0,25/2 | 2.33 | 4.413 | 4.413 | 120.864 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 352.499
0,25/3 | 3.495 | 6.62 | 6.62 | 80.576 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 244.296
0,25/4 | 4.66 | 8.827 | 8.827 | 60.432 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 192.985
0,25/5 | 5.826 | 11.033 | 11.033 | 48.345 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 164.428
0,25/6 | 6.991 | 13.24 | 13.24 | 40.288 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 147.252
0,25/7 | 8.156 | 15.447 | 15.447 | 34.532 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 136.576
0,25/8 | 9.321 | 17.653 | 17.653 | 30.216 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 129.963
0,25/9 | 10.486 | 19.86 | 19.86 | 26.859 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 126.061
0,25/10 | 11.651 | 22.067 | 22.067 | 24.173 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 124.054
0,25/11 | 12.816 | 24.273 | 24.273 | 21.975 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 123.424
0,25/12 | 13.981 | 26.48 | 26.48 | 20.144 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 123.832
0,25/13 | 15.146 | 28.686 | 28.686 | 18.594 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 125.031
0,25/14 | 16.312 | 30.893 | 30.893 | 17.266 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 126.861
0,25/15 | 17.477 | 33.1 | 33.1 | 16.115 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 129.189
0,25/16 | 18.642 | 35.306 | 35.306 | 15.108 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 131.921
0,25/17 | 19.807 | 37.513 | 37.513 | 14.219 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 134.99
0,25/18 | 20.972 | 39.72 | 39.72 | 13.429 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 138.338
0,25/19 | 22.137 | 41.926 | 41.926 | 12.722 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 141.919
В-12: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 1.165 | 1.765 | 1.765 | 193.382 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 639.035
0,20/2 | 2.33 | 3.531 | 3.531 | 96.691 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 326.562
0,20/3 | 3.495 | 5.296 | 5.296 | 64.461 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 225.533
0,20/4 | 4.66 | 7.061 | 7.061 | 48.345 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 177.366
0,20/5 | 5.826 | 8.827 | 8.827 | 38.676 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 150.347
0,20/6 | 6.991 | 10.592 | 10.592 | 32.23 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 133.898
0,20/7 | 8.156 | 12.357 | 12.357 | 27.626 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 123.49
0,20/8 | 9.321 | 14.123 | 14.123 | 24.173 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 116.86
0,20/9 | 10.486 | 15.888 | 15.888 | 21.487 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 112.745
0,20/10 | 11.651 | 17.653 | 17.653 | 19.338 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 110.391
0,20/11 | 12.816 | 19.419 | 19.419 | 17.58 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 109.321
0,20/12 | 13.981 | 21.184 | 21.184 | 16.115 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 109.211
0,20/13 | 15.146 | 22.949 | 22.949 | 14.876 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 109.839
0,20/14 | 16.312 | 24.714 | 24.714 | 13.813 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 111.05
0,20/15 | 17.477 | 26.48 | 26.48 | 12.892 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 112.726
0,20/16 | 18.642 | 28.245 | 28.245 | 12.086 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 114.777
0,20/17 | 19.807 | 30.01 | 30.01 | 11.375 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 117.14
0,20/18 | 20.972 | 31.776 | 31.776 | 10.743 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 119.764
0,20/19 | 22.137 | 33.541 | 33.541 | 10.178 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 122.605
В-13: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 1.165 | 5.887 | 5.887 | 644.928 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1098.825
0,67/2 | 2.33 | 11.775 | 11.775 | 322.464 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 568.823
0,67/3 | 3.495 | 17.662 | 17.662 | 214.976 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 400.78
0,67/4 | 4.66 | 23.549 | 23.549 | 161.232 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 323.229
0,67/5 | 5.826 | 29.437 | 29.437 | 128.986 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 281.877
0,67/6 | 6.991 | 35.324 | 35.324 | 107.488 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 258.62
0,67/7 | 8.156 | 41.211 | 41.211 | 92.133 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 245.705
0,67/8 | 9.321 | 47.099 | 47.099 | 80.616 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 239.255
0,67/9 | 10.486 | 52.986 | 52.986 | 71.659 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 237.113
0,67/10 | 11.651 | 58.873 | 58.873 | 64.493 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 237.986
0,67/11 | 12.816 | 64.761 | 64.761 | 58.63 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 241.055
0,67/12 | 13.981 | 70.648 | 70.648 | 53.744 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 245.768
0,67/13 | 15.146 | 76.535 | 76.535 | 49.61 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 251.745
0,67/14 | 16.312 | 82.423 | 82.423 | 46.066 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 258.721
0,67/15 | 17.477 | 88.31 | 88.31 | 42.995 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 266.489
0,67/16 | 18.642 | 94.197 | 94.197 | 40.308 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 274.903
0,67/17 | 19.807 | 100.085 | 100.085 | 37.937 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 283.852
0,67/18 | 20.972 | 105.972 | 105.972 | 35.829 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 293.242
0,67/19 | 22.137 | 111.86 | 111.86 | 33.944 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 303.009
В-14: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 1.165 | 5.517 | 5.517 | 604.318 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1057.475
0,63/2 | 2.33 | 11.033 | 11.033 | 302.159 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 547.034
0,63/3 | 3.495 | 16.55 | 16.55 | 201.439 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 385.019
0,63/4 | 4.66 | 22.067 | 22.067 | 151.079 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 310.112
0,63/5 | 5.826 | 27.583 | 27.583 | 120.864 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 270.047
0,63/6 | 6.991 | 33.1 | 33.1 | 100.72 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 247.404
0,63/7 | 8.156 | 38.616 | 38.616 | 86.331 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 234.713
0,63/8 | 9.321 | 44.133 | 44.133 | 75.54 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 228.247
0,63/9 | 10.486 | 49.65 | 49.65 | 67.146 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 225.928
0,63/10 | 11.651 | 55.166 | 55.166 | 60.432 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 226.511
0,63/11 | 12.816 | 60.683 | 60.683 | 54.938 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 229.207
0,63/12 | 13.981 | 66.2 | 66.2 | 50.36 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 233.488
0,63/13 | 15.146 | 71.716 | 71.716 | 46.486 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 238.983
0,63/14 | 16.312 | 77.233 | 77.233 | 43.166 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 245.441
0,63/15 | 17.477 | 82.749 | 82.749 | 40.288 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 252.66
0,63/16 | 18.642 | 88.266 | 88.266 | 37.77 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 260.503
0,63/17 | 19.807 | 93.783 | 93.783 | 35.548 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 268.859
0,63/18 | 20.972 | 99.299 | 99.299 | 33.573 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 277.64
0,63/19 | 22.137 | 104.816 | 104.816 | 31.806 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 286.783
В-15: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 1.165 | 6.62 | 6.62 | 725.181 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1180.544
0,75/2 | 2.33 | 13.24 | 13.24 | 362.591 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 611.88
0,75/3 | 3.495 | 19.86 | 19.86 | 241.727 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 431.927
0,75/4 | 4.66 | 26.48 | 26.48 | 181.295 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 349.154
0,75/5 | 5.826 | 33.1 | 33.1 | 145.036 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 305.253
0,75/6 | 6.991 | 39.72 | 39.72 | 120.864 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 280.788
0,75/7 | 8.156 | 46.34 | 46.34 | 103.597 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 267.427
0,75/8 | 9.321 | 52.96 | 52.96 | 90.648 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 261.009
0,75/9 | 10.486 | 59.58 | 59.58 | 80.576 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 259.218
0,75/10 | 11.651 | 66.2 | 66.2 | 72.518 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 260.665
0,75/11 | 12.816 | 72.819 | 72.819 | 65.926 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 264.467
0,75/12 | 13.981 | 79.439 | 79.439 | 60.432 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 270.038
0,75/13 | 15.146 | 86.059 | 86.059 | 55.783 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 276.966
0,75/14 | 16.312 | 92.679 | 92.679 | 51.799 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 284.966
0,75/15 | 17.477 | 99.299 | 99.299 | 48.345 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 293.817
0,75/16 | 18.642 | 105.919 | 105.919 | 45.324 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 303.363
0,75/17 | 19.807 | 112.539 | 112.539 | 42.658 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 313.481
0,75/18 | 20.972 | 119.159 | 119.159 | 40.288 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 324.075
0,75/19 | 22.137 | 125.779 | 125.779 | 38.167 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 335.07
В-16: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 1.165 | 7.061 | 7.061 | 773.527 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1229.772
0,80/2 | 2.33 | 14.123 | 14.123 | 386.763 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 637.818
0,80/3 | 3.495 | 21.184 | 21.184 | 257.842 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 450.69
0,80/4 | 4.66 | 28.245 | 28.245 | 193.382 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 364.771
0,80/5 | 5.826 | 35.306 | 35.306 | 154.705 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 319.334
0,80/6 | 6.991 | 42.368 | 42.368 | 128.921 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 294.141
0,80/7 | 8.156 | 49.429 | 49.429 | 110.504 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 280.512
0,80/8 | 9.321 | 56.49 | 56.49 | 96.691 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 274.112
0,80/9 | 10.486 | 63.552 | 63.552 | 85.947 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 272.533
0,80/10 | 11.651 | 70.613 | 70.613 | 77.353 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 274.326
0,80/11 | 12.816 | 77.674 | 77.674 | 70.321 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 278.572
0,80/12 | 13.981 | 84.735 | 84.735 | 64.461 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 284.659
0,80/13 | 15.146 | 91.797 | 91.797 | 59.502 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 292.161
0,80/14 | 16.312 | 98.858 | 98.858 | 55.252 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 300.777
0,80/15 | 17.477 | 105.919 | 105.919 | 51.568 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 310.28
0,80/16 | 18.642 | 112.98 | 112.98 | 48.345 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 320.506
0,80/17 | 19.807 | 120.042 | 120.042 | 45.502 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 331.331
0,80/18 | 20.972 | 127.103 | 127.103 | 42.974 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 342.649
0,80/19 | 22.137 | 134.164 | 134.164 | 40.712 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 354.385
В-17: Tок=3, αр=0,50
0,50/1 | 1.165 | 2.942 | 2.942 | 483.454 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 931.461
0,50/2 | 2.33 | 5.884 | 5.884 | 241.727 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 476.304
0,50/3 | 3.495 | 8.827 | 8.827 | 161.151 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 329.285
0,50/4 | 4.66 | 11.769 | 11.769 | 120.864 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 259.301
0,50/5 | 5.826 | 14.711 | 14.711 | 96.691 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 220.13
0,50/6 | 6.991 | 17.653 | 17.653 | 80.576 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 196.366
0,50/7 | 8.156 | 20.595 | 20.595 | 69.065 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 181.405
0,50/8 | 9.321 | 23.538 | 23.538 | 60.432 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 171.949
0,50/9 | 10.486 | 26.48 | 26.48 | 53.717 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 166.159
0,50/10 | 11.651 | 29.422 | 29.422 | 48.345 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 162.936
0,50/11 | 12.816 | 32.364 | 32.364 | 43.95 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 161.581
0,50/12 | 13.981 | 35.306 | 35.306 | 40.288 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 161.628
0,50/13 | 15.146 | 38.249 | 38.249 | 37.189 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 162.752
0,50/14 | 16.312 | 41.191 | 41.191 | 34.532 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 164.723
0,50/15 | 17.477 | 44.133 | 44.133 | 32.23 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 167.37
0,50/16 | 18.642 | 47.075 | 47.075 | 30.216 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 170.567
0,50/17 | 19.807 | 50.017 | 50.017 | 28.438 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 174.217
0,50/18 | 20.972 | 52.96 | 52.96 | 26.859 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 178.248
0,50/19 | 22.137 | 55.902 | 55.902 | 25.445 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 182.594
В-18: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 1.165 | 1.96 | 1.96 | 321.98 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 768.023
0,33/2 | 2.33 | 3.919 | 3.919 | 160.99 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 391.637
0,33/3 | 3.495 | 5.879 | 5.879 | 107.327 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 269.565
0,33/4 | 4.66 | 7.838 | 7.838 | 80.495 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 211.07
0,33/5 | 5.826 | 9.798 | 9.798 | 64.396 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 178.009
0,33/6 | 6.991 | 11.757 | 11.757 | 53.663 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 157.661
0,33/7 | 8.156 | 13.717 | 13.717 | 45.997 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 144.581
0,33/8 | 9.321 | 15.676 | 15.676 | 40.248 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 136.041
0,33/9 | 10.486 | 17.636 | 17.636 | 35.776 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 130.53
0,33/10 | 11.651 | 19.595 | 19.595 | 32.198 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 127.135
0,33/11 | 12.816 | 21.555 | 21.555 | 29.271 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 125.284
0,33/12 | 13.981 | 23.514 | 23.514 | 26.832 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 124.588
0,33/13 | 15.146 | 25.474 | 25.474 | 24.768 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 124.781
0,33/14 | 16.312 | 27.433 | 27.433 | 22.999 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 125.674
0,33/15 | 17.477 | 29.393 | 29.393 | 21.465 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 127.125
0,33/16 | 18.642 | 31.352 | 31.352 | 20.124 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 129.029
0,33/17 | 19.807 | 33.312 | 33.312 | 18.94 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 131.309
0,33/18 | 20.972 | 35.271 | 35.271 | 17.888 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 133.899
0,33/19 | 22.137 | 37.231 | 37.231 | 16.946 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 136.753
В-19: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 1.165 | 1.471 | 1.471 | 241.727 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 686.792
0,25/2 | 2.33 | 2.942 | 2.942 | 120.864 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 349.557
0,25/3 | 3.495 | 4.413 | 4.413 | 80.576 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 239.882
0,25/4 | 4.66 | 5.884 | 5.884 | 60.432 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 187.099
0,25/5 | 5.826 | 7.356 | 7.356 | 48.345 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 157.074
0,25/6 | 6.991 | 8.827 | 8.827 | 40.288 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 138.426
0,25/7 | 8.156 | 10.298 | 10.298 | 34.532 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 126.278
0,25/8 | 9.321 | 11.769 | 11.769 | 30.216 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 118.195
0,25/9 | 10.486 | 13.24 | 13.24 | 26.859 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 112.821
0,25/10 | 11.651 | 14.711 | 14.711 | 24.173 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 109.342
0,25/11 | 12.816 | 16.182 | 16.182 | 21.975 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 107.242
0,25/12 | 13.981 | 17.653 | 17.653 | 20.144 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 106.178
0,25/13 | 15.146 | 19.124 | 19.124 | 18.594 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 105.907
0,25/14 | 16.312 | 20.595 | 20.595 | 17.266 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 106.265
0,25/15 | 17.477 | 22.067 | 22.067 | 16.115 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 107.123
0,25/16 | 18.642 | 23.538 | 23.538 | 15.108 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 108.385
0,25/17 | 19.807 | 25.009 | 25.009 | 14.219 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 109.982
0,25/18 | 20.972 | 26.48 | 26.48 | 13.429 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 111.858
0,25/19 | 22.137 | 27.951 | 27.951 | 12.722 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 113.969
В-20: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 1.165 | 1.177 | 1.177 | 193.382 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 637.859
0,20/2 | 2.33 | 2.354 | 2.354 | 96.691 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 324.208
0,20/3 | 3.495 | 3.531 | 3.531 | 64.461 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 222.003
0,20/4 | 4.66 | 4.708 | 4.708 | 48.345 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 172.66
0,20/5 | 5.826 | 5.884 | 5.884 | 38.676 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 144.461
0,20/6 | 6.991 | 7.061 | 7.061 | 32.23 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 126.836
0,20/7 | 8.156 | 8.238 | 8.238 | 27.626 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 115.252
0,20/8 | 9.321 | 9.415 | 9.415 | 24.173 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 107.444
0,20/9 | 10.486 | 10.592 | 10.592 | 21.487 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 102.153
0,20/10 | 11.651 | 11.769 | 11.769 | 19.338 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 98.623
0,20/11 | 12.816 | 12.946 | 12.946 | 17.58 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 96.375
0,20/12 | 13.981 | 14.123 | 14.123 | 16.115 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 95.089
0,20/13 | 15.146 | 15.299 | 15.299 | 14.876 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 94.539
0,20/14 | 16.312 | 16.476 | 16.476 | 13.813 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 94.574
0,20/15 | 17.477 | 17.653 | 17.653 | 12.892 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 95.072
0,20/16 | 18.642 | 18.83 | 18.83 | 12.086 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 95.947
0,20/17 | 19.807 | 20.007 | 20.007 | 11.375 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 97.134
0,20/18 | 20.972 | 21.184 | 21.184 | 10.743 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 98.58
0,20/19 | 22.137 | 22.361 | 22.361 | 10.178 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 100.245
В-21: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 1.165 | 3.925 | 3.925 | 644.928 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1094.901
0,67/2 | 2.33 | 7.85 | 7.85 | 322.464 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 560.973
0,67/3 | 3.495 | 11.775 | 11.775 | 214.976 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 389.006
0,67/4 | 4.66 | 15.7 | 15.7 | 161.232 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 307.531
0,67/5 | 5.826 | 19.624 | 19.624 | 128.986 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 262.251
0,67/6 | 6.991 | 23.549 | 23.549 | 107.488 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 235.07
0,67/7 | 8.156 | 27.474 | 27.474 | 92.133 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 218.231
0,67/8 | 9.321 | 31.399 | 31.399 | 80.616 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 207.855
0,67/9 | 10.486 | 35.324 | 35.324 | 71.659 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 201.789
0,67/10 | 11.651 | 39.249 | 39.249 | 64.493 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 198.738
0,67/11 | 12.816 | 43.174 | 43.174 | 58.63 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 197.881
0,67/12 | 13.981 | 47.099 | 47.099 | 53.744 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 198.67
0,67/13 | 15.146 | 51.024 | 51.024 | 49.61 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 200.723
0,67/14 | 16.312 | 54.949 | 54.949 | 46.066 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 203.773
0,67/15 | 17.477 | 58.873 | 58.873 | 42.995 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 207.615
0,67/16 | 18.642 | 62.798 | 62.798 | 40.308 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 212.105
0,67/17 | 19.807 | 66.723 | 66.723 | 37.937 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 217.128
0,67/18 | 20.972 | 70.648 | 70.648 | 35.829 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 222.594
0,67/19 | 22.137 | 74.573 | 74.573 | 33.944 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 228.435
В-22: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 1.165 | 3.678 | 3.678 | 604.318 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1053.797
0,63/2 | 2.33 | 7.356 | 7.356 | 302.159 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 539.68
0,63/3 | 3.495 | 11.033 | 11.033 | 201.439 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 373.985
0,63/4 | 4.66 | 14.711 | 14.711 | 151.079 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 295.4
0,63/5 | 5.826 | 18.389 | 18.389 | 120.864 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 251.659
0,63/6 | 6.991 | 22.067 | 22.067 | 100.72 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 225.338
0,63/7 | 8.156 | 25.744 | 25.744 | 86.331 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 208.969
0,63/8 | 9.321 | 29.422 | 29.422 | 75.54 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 198.825
0,63/9 | 10.486 | 33.1 | 33.1 | 67.146 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 192.828
0,63/10 | 11.651 | 36.778 | 36.778 | 60.432 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 189.735
0,63/11 | 12.816 | 40.455 | 40.455 | 54.938 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 188.751
0,63/12 | 13.981 | 44.133 | 44.133 | 50.36 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 189.354
0,63/13 | 15.146 | 47.811 | 47.811 | 46.486 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 191.173
0,63/14 | 16.312 | 51.489 | 51.489 | 43.166 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 193.953
0,63/15 | 17.477 | 55.166 | 55.166 | 40.288 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 197.494
0,63/16 | 18.642 | 58.844 | 58.844 | 37.77 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 201.659
0,63/17 | 19.807 | 62.522 | 62.522 | 35.548 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 206.337
0,63/18 | 20.972 | 66.2 | 66.2 | 33.573 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 211.442
0,63/19 | 22.137 | 69.877 | 69.877 | 31.806 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 216.905
В-23: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 1.165 | 4.413 | 4.413 | 725.181 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1176.13
0,75/2 | 2.33 | 8.827 | 8.827 | 362.591 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 603.054
0,75/3 | 3.495 | 13.24 | 13.24 | 241.727 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 418.687
0,75/4 | 4.66 | 17.653 | 17.653 | 181.295 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 331.5
0,75/5 | 5.826 | 22.067 | 22.067 | 145.036 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 283.187
0,75/6 | 6.991 | 26.48 | 26.48 | 120.864 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 254.308
0,75/7 | 8.156 | 30.893 | 30.893 | 103.597 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 236.533
0,75/8 | 9.321 | 35.306 | 35.306 | 90.648 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 225.701
0,75/9 | 10.486 | 39.72 | 39.72 | 80.576 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 219.498
0,75/10 | 11.651 | 44.133 | 44.133 | 72.518 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 216.531
0,75/11 | 12.816 | 48.546 | 48.546 | 65.926 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 215.921
0,75/12 | 13.981 | 52.96 | 52.96 | 60.432 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 217.08
0,75/13 | 15.146 | 57.373 | 57.373 | 55.783 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 219.594
0,75/14 | 16.312 | 61.786 | 61.786 | 51.799 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 223.18
0,75/15 | 17.477 | 66.2 | 66.2 | 48.345 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 227.619
0,75/16 | 18.642 | 70.613 | 70.613 | 45.324 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 232.751
0,75/17 | 19.807 | 75.026 | 75.026 | 42.658 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 238.455
0,75/18 | 20.972 | 79.439 | 79.439 | 40.288 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 244.635
0,75/19 | 22.137 | 83.853 | 83.853 | 38.167 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 251.218
В-24: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 1.165 | 4.708 | 4.708 | 773.527 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1225.066
0,80/2 | 2.33 | 9.415 | 9.415 | 386.763 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 628.402
0,80/3 | 3.495 | 14.123 | 14.123 | 257.842 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 436.568
0,80/4 | 4.66 | 18.83 | 18.83 | 193.382 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 345.941
0,80/5 | 5.826 | 23.538 | 23.538 | 154.705 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 295.798
0,80/6 | 6.991 | 28.245 | 28.245 | 128.921 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 265.895
0,80/7 | 8.156 | 32.953 | 32.953 | 110.504 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 247.56
0,80/8 | 9.321 | 37.66 | 37.66 | 96.691 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 236.452
0,80/9 | 10.486 | 42.368 | 42.368 | 85.947 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 230.165
0,80/10 | 11.651 | 47.075 | 47.075 | 77.353 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 227.25
0,80/11 | 12.816 | 51.783 | 51.783 | 70.321 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 226.79
0,80/12 | 13.981 | 56.49 | 56.49 | 64.461 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 228.169
0,80/13 | 15.146 | 61.198 | 61.198 | 59.502 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 230.963
0,80/14 | 16.312 | 65.905 | 65.905 | 55.252 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 234.871
0,80/15 | 17.477 | 70.613 | 70.613 | 51.568 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 239.668
0,80/16 | 18.642 | 75.32 | 75.32 | 48.345 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 245.186
0,80/17 | 19.807 | 80.028 | 80.028 | 45.502 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 251.303
0,80/18 | 20.972 | 84.735 | 84.735 | 42.974 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 257.913
0,80/19 | 22.137 | 89.443 | 89.443 | 40.712 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 264.943
В-25: Tок=4, αр=0,50
0,50/1 | 1.165 | 2.207 | 2.207 | 483.454 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 929.991
0,50/2 | 2.33 | 4.413 | 4.413 | 241.727 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 473.362
0,50/3 | 3.495 | 6.62 | 6.62 | 161.151 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 324.871
0,50/4 | 4.66 | 8.827 | 8.827 | 120.864 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 253.417
0,50/5 | 5.826 | 11.033 | 11.033 | 96.691 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 212.774
0,50/6 | 6.991 | 13.24 | 13.24 | 80.576 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 187.54
0,50/7 | 8.156 | 15.447 | 15.447 | 69.065 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 171.109
0,50/8 | 9.321 | 17.653 | 17.653 | 60.432 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 160.179
0,50/9 | 10.486 | 19.86 | 19.86 | 53.717 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 152.919
0,50/10 | 11.651 | 22.067 | 22.067 | 48.345 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 148.226
0,50/11 | 12.816 | 24.273 | 24.273 | 43.95 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 145.399
0,50/12 | 13.981 | 26.48 | 26.48 | 40.288 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 143.976
0,50/13 | 15.146 | 28.686 | 28.686 | 37.189 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 143.626
0,50/14 | 16.312 | 30.893 | 30.893 | 34.532 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 144.127
0,50/15 | 17.477 | 33.1 | 33.1 | 32.23 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 145.304
0,50/16 | 18.642 | 35.306 | 35.306 | 30.216 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 147.029
0,50/17 | 19.807 | 37.513 | 37.513 | 28.438 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 149.209
0,50/18 | 20.972 | 39.72 | 39.72 | 26.859 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 151.768
0,50/19 | 22.137 | 41.926 | 41.926 | 25.445 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 154.642
В-26: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 1.165 | 1.47 | 1.47 | 321.98 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 767.043
0,33/2 | 2.33 | 2.939 | 2.939 | 160.99 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 389.677
0,33/3 | 3.495 | 4.409 | 4.409 | 107.327 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 266.625
0,33/4 | 4.66 | 5.879 | 5.879 | 80.495 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 207.152
0,33/5 | 5.826 | 7.348 | 7.348 | 64.396 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 173.109
0,33/6 | 6.991 | 8.818 | 8.818 | 53.663 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 151.783
0,33/7 | 8.156 | 10.287 | 10.287 | 45.997 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 137.721
0,33/8 | 9.321 | 11.757 | 11.757 | 40.248 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 128.203
0,33/9 | 10.486 | 13.227 | 13.227 | 35.776 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 121.712
0,33/10 | 11.651 | 14.696 | 14.696 | 32.198 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 117.337
0,33/11 | 12.816 | 16.166 | 16.166 | 29.271 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 114.506
0,33/12 | 13.981 | 17.636 | 17.636 | 26.832 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 112.832
0,33/13 | 15.146 | 19.105 | 19.105 | 24.768 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 112.043
0,33/14 | 16.312 | 20.575 | 20.575 | 22.999 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 111.958
0,33/15 | 17.477 | 22.044 | 22.044 | 21.465 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 112.427
0,33/16 | 18.642 | 23.514 | 23.514 | 20.124 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 113.353
0,33/17 | 19.807 | 24.984 | 24.984 | 18.94 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 114.653
0,33/18 | 20.972 | 26.453 | 26.453 | 17.888 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 116.263
0,33/19 | 22.137 | 27.923 | 27.923 | 16.946 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 118.137
В-27: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 1.165 | 1.103 | 1.103 | 241.727 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 686.056
0,25/2 | 2.33 | 2.207 | 2.207 | 120.864 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 348.087
0,25/3 | 3.495 | 3.31 | 3.31 | 80.576 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 237.676
0,25/4 | 4.66 | 4.413 | 4.413 | 60.432 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 184.157
0,25/5 | 5.826 | 5.517 | 5.517 | 48.345 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 153.396
0,25/6 | 6.991 | 6.62 | 6.62 | 40.288 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 134.012
0,25/7 | 8.156 | 7.723 | 7.723 | 34.532 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 121.128
0,25/8 | 9.321 | 8.827 | 8.827 | 30.216 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 112.311
0,25/9 | 10.486 | 9.93 | 9.93 | 26.859 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 106.201
0,25/10 | 11.651 | 11.033 | 11.033 | 24.173 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 101.986
0,25/11 | 12.816 | 12.137 | 12.137 | 21.975 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 99.152
0,25/12 | 13.981 | 13.24 | 13.24 | 20.144 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 97.352
0,25/13 | 15.146 | 14.343 | 14.343 | 18.594 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 96.345
0,25/14 | 16.312 | 15.447 | 15.447 | 17.266 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 95.969
0,25/15 | 17.477 | 16.55 | 16.55 | 16.115 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 96.089
0,25/16 | 18.642 | 17.653 | 17.653 | 15.108 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 96.615
0,25/17 | 19.807 | 18.757 | 18.757 | 14.219 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 97.478
0,25/18 | 20.972 | 19.86 | 19.86 | 13.429 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 98.618
0,25/19 | 22.137 | 20.963 | 20.963 | 12.722 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 99.993
В-28: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 1.165 | 0.883 | 0.883 | 193.382 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 637.271
0,20/2 | 2.33 | 1.765 | 1.765 | 96.691 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 323.03
0,20/3 | 3.495 | 2.648 | 2.648 | 64.461 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 220.237
0,20/4 | 4.66 | 3.531 | 3.531 | 48.345 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 170.306
0,20/5 | 5.826 | 4.413 | 4.413 | 38.676 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 141.519
0,20/6 | 6.991 | 5.296 | 5.296 | 32.23 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 123.306
0,20/7 | 8.156 | 6.179 | 6.179 | 27.626 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 111.134
0,20/8 | 9.321 | 7.061 | 7.061 | 24.173 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 102.736
0,20/9 | 10.486 | 7.944 | 7.944 | 21.487 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 96.857
0,20/10 | 11.651 | 8.827 | 8.827 | 19.338 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 92.739
0,20/11 | 12.816 | 9.709 | 9.709 | 17.58 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 89.901
0,20/12 | 13.981 | 10.592 | 10.592 | 16.115 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 88.027
0,20/13 | 15.146 | 11.475 | 11.475 | 14.876 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 86.891
0,20/14 | 16.312 | 12.357 | 12.357 | 13.813 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 86.336
0,20/15 | 17.477 | 13.24 | 13.24 | 12.892 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 86.246
0,20/16 | 18.642 | 14.123 | 14.123 | 12.086 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 86.533
0,20/17 | 19.807 | 15.005 | 15.005 | 11.375 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 87.13
0,20/18 | 20.972 | 15.888 | 15.888 | 10.743 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 87.988
0,20/19 | 22.137 | 16.771 | 16.771 | 10.178 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 89.065
В-29: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 1.165 | 2.944 | 2.944 | 644.928 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1092.939
0,67/2 | 2.33 | 5.887 | 5.887 | 322.464 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 557.047
0,67/3 | 3.495 | 8.831 | 8.831 | 214.976 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 383.118
0,67/4 | 4.66 | 11.775 | 11.775 | 161.232 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 299.681
0,67/5 | 5.826 | 14.718 | 14.718 | 128.986 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 252.439
0,67/6 | 6.991 | 17.662 | 17.662 | 107.488 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 223.296
0,67/7 | 8.156 | 20.606 | 20.606 | 92.133 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 204.495
0,67/8 | 9.321 | 23.549 | 23.549 | 80.616 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 192.155
0,67/9 | 10.486 | 26.493 | 26.493 | 71.659 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 184.127
0,67/10 | 11.651 | 29.437 | 29.437 | 64.493 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 179.114
0,67/11 | 12.816 | 32.38 | 32.38 | 58.63 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 176.293
0,67/12 | 13.981 | 35.324 | 35.324 | 53.744 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 175.12
0,67/13 | 15.146 | 38.268 | 38.268 | 49.61 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 175.211
0,67/14 | 16.312 | 41.211 | 41.211 | 46.066 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 176.297
0,67/15 | 17.477 | 44.155 | 44.155 | 42.995 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 178.179
0,67/16 | 18.642 | 47.099 | 47.099 | 40.308 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 180.707
0,67/17 | 19.807 | 50.042 | 50.042 | 37.937 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 183.766
0,67/18 | 20.972 | 52.986 | 52.986 | 35.829 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 187.27
0,67/19 | 22.137 | 55.93 | 55.93 | 33.944 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 191.149
В-30: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 1.165 | 2.758 | 2.758 | 604.318 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1051.957
0,63/2 | 2.33 | 5.517 | 5.517 | 302.159 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 536.002
0,63/3 | 3.495 | 8.275 | 8.275 | 201.439 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 368.469
0,63/4 | 4.66 | 11.033 | 11.033 | 151.079 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 288.044
0,63/5 | 5.826 | 13.792 | 13.792 | 120.864 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 242.465
0,63/6 | 6.991 | 16.55 | 16.55 | 100.72 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 214.304
0,63/7 | 8.156 | 19.308 | 19.308 | 86.331 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 196.097
0,63/8 | 9.321 | 22.067 | 22.067 | 75.54 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 184.115
0,63/9 | 10.486 | 24.825 | 24.825 | 67.146 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 176.278
0,63/10 | 11.651 | 27.583 | 27.583 | 60.432 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 171.345
0,63/11 | 12.816 | 30.341 | 30.341 | 54.938 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 168.523
0,63/12 | 13.981 | 33.1 | 33.1 | 50.36 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 167.288
0,63/13 | 15.146 | 35.858 | 35.858 | 46.486 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 167.267
0,63/14 | 16.312 | 38.616 | 38.616 | 43.166 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 168.207
0,63/15 | 17.477 | 41.375 | 41.375 | 40.288 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 169.912
0,63/16 | 18.642 | 44.133 | 44.133 | 37.77 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 172.237
0,63/17 | 19.807 | 46.891 | 46.891 | 35.548 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 175.075
0,63/18 | 20.972 | 49.65 | 49.65 | 33.573 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 178.342
0,63/19 | 22.137 | 52.408 | 52.408 | 31.806 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 181.967
В-31: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 1.165 | 3.31 | 3.31 | 725.181 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1173.924
0,75/2 | 2.33 | 6.62 | 6.62 | 362.591 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 598.64
0,75/3 | 3.495 | 9.93 | 9.93 | 241.727 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 412.067
0,75/4 | 4.66 | 13.24 | 13.24 | 181.295 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 322.674
0,75/5 | 5.826 | 16.55 | 16.55 | 145.036 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 272.153
0,75/6 | 6.991 | 19.86 | 19.86 | 120.864 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 241.068
0,75/7 | 8.156 | 23.17 | 23.17 | 103.597 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 221.087
0,75/8 | 9.321 | 26.48 | 26.48 | 90.648 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 208.049
0,75/9 | 10.486 | 29.79 | 29.79 | 80.576 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 199.638
0,75/10 | 11.651 | 33.1 | 33.1 | 72.518 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 194.465
0,75/11 | 12.816 | 36.41 | 36.41 | 65.926 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 191.649
0,75/12 | 13.981 | 39.72 | 39.72 | 60.432 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 190.6
0,75/13 | 15.146 | 43.03 | 43.03 | 55.783 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 190.908
0,75/14 | 16.312 | 46.34 | 46.34 | 51.799 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 192.288
0,75/15 | 17.477 | 49.65 | 49.65 | 48.345 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 194.519
0,75/16 | 18.642 | 52.96 | 52.96 | 45.324 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 197.445
0,75/17 | 19.807 | 56.27 | 56.27 | 42.658 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 200.943
0,75/18 | 20.972 | 59.58 | 59.58 | 40.288 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 204.917
0,75/19 | 22.137 | 62.89 | 62.89 | 38.167 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 209.292
В-32: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 1.165 | 3.531 | 3.531 | 773.527 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1222.712
0,80/2 | 2.33 | 7.061 | 7.061 | 386.763 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 623.694
0,80/3 | 3.495 | 10.592 | 10.592 | 257.842 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 429.506
0,80/4 | 4.66 | 14.123 | 14.123 | 193.382 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 336.527
0,80/5 | 5.826 | 17.653 | 17.653 | 154.705 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 284.028
0,80/6 | 6.991 | 21.184 | 21.184 | 128.921 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 251.773
0,80/7 | 8.156 | 24.714 | 24.714 | 110.504 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 231.082
0,80/8 | 9.321 | 28.245 | 28.245 | 96.691 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 217.622
0,80/9 | 10.486 | 31.776 | 31.776 | 85.947 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 208.981
0,80/10 | 11.651 | 35.306 | 35.306 | 77.353 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 203.712
0,80/11 | 12.816 | 38.837 | 38.837 | 70.321 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 200.898
0,80/12 | 13.981 | 42.368 | 42.368 | 64.461 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 199.925
0,80/13 | 15.146 | 45.898 | 45.898 | 59.502 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 200.363
0,80/14 | 16.312 | 49.429 | 49.429 | 55.252 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 201.919
0,80/15 | 17.477 | 52.96 | 52.96 | 51.568 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 204.362
0,80/16 | 18.642 | 56.49 | 56.49 | 48.345 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 207.526
0,80/17 | 19.807 | 60.021 | 60.021 | 45.502 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 211.289
0,80/18 | 20.972 | 63.552 | 63.552 | 42.974 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 215.547
0,80/19 | 22.137 | 67.082 | 67.082 | 40.712 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 220.221
В-33: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 1.165 | 1.765 | 1.765 | 483.454 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 929.107
0,50/2 | 2.33 | 3.531 | 3.531 | 241.727 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 471.598
0,50/3 | 3.495 | 5.296 | 5.296 | 161.151 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 322.223
0,50/4 | 4.66 | 7.061 | 7.061 | 120.864 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 249.885
0,50/5 | 5.826 | 8.827 | 8.827 | 96.691 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 208.362
0,50/6 | 6.991 | 10.592 | 10.592 | 80.576 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 182.244
0,50/7 | 8.156 | 12.357 | 12.357 | 69.065 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 164.929
0,50/8 | 9.321 | 14.123 | 14.123 | 60.432 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 153.119
0,50/9 | 10.486 | 15.888 | 15.888 | 53.717 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 144.975
0,50/10 | 11.651 | 17.653 | 17.653 | 48.345 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 139.398
0,50/11 | 12.816 | 19.419 | 19.419 | 43.95 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 135.691
0,50/12 | 13.981 | 21.184 | 21.184 | 40.288 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 133.384
0,50/13 | 15.146 | 22.949 | 22.949 | 37.189 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 132.152
0,50/14 | 16.312 | 24.714 | 24.714 | 34.532 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 131.769
0,50/15 | 17.477 | 26.48 | 26.48 | 32.23 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 132.064
0,50/16 | 18.642 | 28.245 | 28.245 | 30.216 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 132.907
0,50/17 | 19.807 | 30.01 | 30.01 | 28.438 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 134.203
0,50/18 | 20.972 | 31.776 | 31.776 | 26.859 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 135.88
0,50/19 | 22.137 | 33.541 | 33.541 | 25.445 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 137.872
В-34: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 1.165 | 1.176 | 1.176 | 321.98 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 766.455
0,33/2 | 2.33 | 2.351 | 2.351 | 160.99 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 388.501
0,33/3 | 3.495 | 3.527 | 3.527 | 107.327 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 264.861
0,33/4 | 4.66 | 4.703 | 4.703 | 80.495 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 204.8
0,33/5 | 5.826 | 5.879 | 5.879 | 64.396 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 170.171
0,33/6 | 6.991 | 7.054 | 7.054 | 53.663 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 148.255
0,33/7 | 8.156 | 8.23 | 8.23 | 45.997 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 133.607
0,33/8 | 9.321 | 9.406 | 9.406 | 40.248 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 123.501
0,33/9 | 10.486 | 10.581 | 10.581 | 35.776 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 116.42
0,33/10 | 11.651 | 11.757 | 11.757 | 32.198 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 111.459
0,33/11 | 12.816 | 12.933 | 12.933 | 29.271 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 108.04
0,33/12 | 13.981 | 14.108 | 14.108 | 26.832 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 105.776
0,33/13 | 15.146 | 15.284 | 15.284 | 24.768 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 104.401
0,33/14 | 16.312 | 16.46 | 16.46 | 22.999 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 103.728
0,33/15 | 17.477 | 17.636 | 17.636 | 21.465 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 103.611
0,33/16 | 18.642 | 18.811 | 18.811 | 20.124 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 103.947
0,33/17 | 19.807 | 19.987 | 19.987 | 18.94 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 104.659
0,33/18 | 20.972 | 21.163 | 21.163 | 17.888 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 105.683
0,33/19 | 22.137 | 22.338 | 22.338 | 16.946 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 106.967
В-35: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 1.165 | 0.883 | 0.883 | 241.727 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 685.616
0,25/2 | 2.33 | 1.765 | 1.765 | 120.864 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 347.203
0,25/3 | 3.495 | 2.648 | 2.648 | 80.576 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 236.352
0,25/4 | 4.66 | 3.531 | 3.531 | 60.432 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 182.393
0,25/5 | 5.826 | 4.413 | 4.413 | 48.345 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 151.188
0,25/6 | 6.991 | 5.296 | 5.296 | 40.288 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 131.364
0,25/7 | 8.156 | 6.179 | 6.179 | 34.532 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 118.04
0,25/8 | 9.321 | 7.061 | 7.061 | 30.216 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 108.779
0,25/9 | 10.486 | 7.944 | 7.944 | 26.859 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 102.229
0,25/10 | 11.651 | 8.827 | 8.827 | 24.173 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 97.574
0,25/11 | 12.816 | 9.709 | 9.709 | 21.975 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 94.296
0,25/12 | 13.981 | 10.592 | 10.592 | 20.144 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 92.056
0,25/13 | 15.146 | 11.475 | 11.475 | 18.594 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 90.609
0,25/14 | 16.312 | 12.357 | 12.357 | 17.266 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 89.789
0,25/15 | 17.477 | 13.24 | 13.24 | 16.115 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 89.469
0,25/16 | 18.642 | 14.123 | 14.123 | 15.108 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 89.555
0,25/17 | 19.807 | 15.005 | 15.005 | 14.219 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 89.974
0,25/18 | 20.972 | 15.888 | 15.888 | 13.429 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 90.674
0,25/19 | 22.137 | 16.771 | 16.771 | 12.722 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 91.609
В-36: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 1.165 | 0.706 | 0.706 | 193.382 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 636.917
0,20/2 | 2.33 | 1.412 | 1.412 | 96.691 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 322.324
0,20/3 | 3.495 | 2.118 | 2.118 | 64.461 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 219.177
0,20/4 | 4.66 | 2.825 | 2.825 | 48.345 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 168.894
0,20/5 | 5.826 | 3.531 | 3.531 | 38.676 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 139.755
0,20/6 | 6.991 | 4.237 | 4.237 | 32.23 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 121.188
0,20/7 | 8.156 | 4.943 | 4.943 | 27.626 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 108.662
0,20/8 | 9.321 | 5.649 | 5.649 | 24.173 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 99.912
0,20/9 | 10.486 | 6.355 | 6.355 | 21.487 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 93.679
0,20/10 | 11.651 | 7.061 | 7.061 | 19.338 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 89.207
0,20/11 | 12.816 | 7.767 | 7.767 | 17.58 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 86.017
0,20/12 | 13.981 | 8.474 | 8.474 | 16.115 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 83.791
0,20/13 | 15.146 | 9.18 | 9.18 | 14.876 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 82.301
0,20/14 | 16.312 | 9.886 | 9.886 | 13.813 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 81.394
0,20/15 | 17.477 | 10.592 | 10.592 | 12.892 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 80.95
0,20/16 | 18.642 | 11.298 | 11.298 | 12.086 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 80.883
0,20/17 | 19.807 | 12.004 | 12.004 | 11.375 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 81.128
0,20/18 | 20.972 | 12.71 | 12.71 | 10.743 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 81.632
0,20/19 | 22.137 | 13.416 | 13.416 | 10.178 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 82.355
В-37: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 1.165 | 2.355 | 2.355 | 644.928 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1091.761
0,67/2 | 2.33 | 4.71 | 4.71 | 322.464 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 554.693
0,67/3 | 3.495 | 7.065 | 7.065 | 214.976 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 379.586
0,67/4 | 4.66 | 9.42 | 9.42 | 161.232 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 294.971
0,67/5 | 5.826 | 11.775 | 11.775 | 128.986 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 246.553
0,67/6 | 6.991 | 14.13 | 14.13 | 107.488 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 216.232
0,67/7 | 8.156 | 16.485 | 16.485 | 92.133 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 196.253
0,67/8 | 9.321 | 18.839 | 18.839 | 80.616 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 182.735
0,67/9 | 10.486 | 21.194 | 21.194 | 71.659 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 173.529
0,67/10 | 11.651 | 23.549 | 23.549 | 64.493 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 167.338
0,67/11 | 12.816 | 25.904 | 25.904 | 58.63 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 163.341
0,67/12 | 13.981 | 28.259 | 28.259 | 53.744 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 160.99
0,67/13 | 15.146 | 30.614 | 30.614 | 49.61 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 159.903
0,67/14 | 16.312 | 32.969 | 32.969 | 46.066 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 159.813
0,67/15 | 17.477 | 35.324 | 35.324 | 42.995 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 160.517
0,67/16 | 18.642 | 37.679 | 37.679 | 40.308 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 161.867
0,67/17 | 19.807 | 40.034 | 40.034 | 37.937 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 163.75
0,67/18 | 20.972 | 42.389 | 42.389 | 35.829 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 166.076
0,67/19 | 22.137 | 44.744 | 44.744 | 33.944 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 168.777
В-38: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 1.165 | 2.207 | 2.207 | 604.318 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1050.855
0,63/2 | 2.33 | 4.413 | 4.413 | 302.159 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 533.794
0,63/3 | 3.495 | 6.62 | 6.62 | 201.439 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 365.159
0,63/4 | 4.66 | 8.827 | 8.827 | 151.079 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 283.632
0,63/5 | 5.826 | 11.033 | 11.033 | 120.864 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 236.947
0,63/6 | 6.991 | 13.24 | 13.24 | 100.72 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 207.684
0,63/7 | 8.156 | 15.447 | 15.447 | 86.331 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 188.375
0,63/8 | 9.321 | 17.653 | 17.653 | 75.54 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 175.287
0,63/9 | 10.486 | 19.86 | 19.86 | 67.146 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 166.348
0,63/10 | 11.651 | 22.067 | 22.067 | 60.432 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 160.313
0,63/11 | 12.816 | 24.273 | 24.273 | 54.938 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 156.387
0,63/12 | 13.981 | 26.48 | 26.48 | 50.36 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 154.048
0,63/13 | 15.146 | 28.686 | 28.686 | 46.486 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 152.923
0,63/14 | 16.312 | 30.893 | 30.893 | 43.166 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 152.761
0,63/15 | 17.477 | 33.1 | 33.1 | 40.288 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 153.362
0,63/16 | 18.642 | 35.306 | 35.306 | 37.77 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 154.583
0,63/17 | 19.807 | 37.513 | 37.513 | 35.548 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 156.319
0,63/18 | 20.972 | 39.72 | 39.72 | 33.573 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 158.482
0,63/19 | 22.137 | 41.926 | 41.926 | 31.806 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 161.003
В-39: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 1.165 | 2.648 | 2.648 | 725.181 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1172.6
0,75/2 | 2.33 | 5.296 | 5.296 | 362.591 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 595.992
0,75/3 | 3.495 | 7.944 | 7.944 | 241.727 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 408.095
0,75/4 | 4.66 | 10.592 | 10.592 | 181.295 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 317.378
0,75/5 | 5.826 | 13.24 | 13.24 | 145.036 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 265.533
0,75/6 | 6.991 | 15.888 | 15.888 | 120.864 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 233.124
0,75/7 | 8.156 | 18.536 | 18.536 | 103.597 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 211.819
0,75/8 | 9.321 | 21.184 | 21.184 | 90.648 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 197.457
0,75/9 | 10.486 | 23.832 | 23.832 | 80.576 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 187.722
0,75/10 | 11.651 | 26.48 | 26.48 | 72.518 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 181.225
0,75/11 | 12.816 | 29.128 | 29.128 | 65.926 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 177.085
0,75/12 | 13.981 | 31.776 | 31.776 | 60.432 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 174.712
0,75/13 | 15.146 | 34.424 | 34.424 | 55.783 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 173.696
0,75/14 | 16.312 | 37.072 | 37.072 | 51.799 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 173.752
0,75/15 | 17.477 | 39.72 | 39.72 | 48.345 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 174.659
0,75/16 | 18.642 | 42.368 | 42.368 | 45.324 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 176.261
0,75/17 | 19.807 | 45.016 | 45.016 | 42.658 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 178.435
0,75/18 | 20.972 | 47.664 | 47.664 | 40.288 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 181.085
0,75/19 | 22.137 | 50.312 | 50.312 | 38.167 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 184.136
В-40: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 1.165 | 2.825 | 2.825 | 773.527 | 4.372 | 30.67 | 231.559 | 174.357 | 21.085 | 51.215 | 1221.3
0,80/2 | 2.33 | 5.649 | 5.649 | 386.763 | 2.186 | 15.335 | 115.78 | 87.178 | 10.542 | 25.608 | 620.87
0,80/3 | 3.495 | 8.474 | 8.474 | 257.842 | 1.457 | 10.223 | 77.186 | 58.119 | 7.028 | 17.072 | 425.27
0,80/4 | 4.66 | 11.298 | 11.298 | 193.382 | 1.093 | 7.667 | 57.89 | 43.589 | 5.271 | 12.804 | 330.877
0,80/5 | 5.826 | 14.123 | 14.123 | 154.705 | 0.874 | 6.134 | 46.312 | 34.871 | 4.217 | 10.243 | 276.968
0,80/6 | 6.991 | 16.947 | 16.947 | 128.921 | 0.729 | 5.112 | 38.593 | 29.059 | 3.514 | 8.536 | 243.299
0,80/7 | 8.156 | 19.772 | 19.772 | 110.504 | 0.625 | 4.381 | 33.08 | 24.908 | 3.012 | 7.316 | 221.198
0,80/8 | 9.321 | 22.596 | 22.596 | 96.691 | 0.546 | 3.834 | 28.945 | 21.795 | 2.636 | 6.402 | 206.324
0,80/9 | 10.486 | 25.421 | 25.421 | 85.947 | 0.486 | 3.408 | 25.729 | 19.373 | 2.343 | 5.691 | 196.271
0,80/10 | 11.651 | 28.245 | 28.245 | 77.353 | 0.437 | 3.067 | 23.156 | 17.436 | 2.108 | 5.122 | 189.59
0,80/11 | 12.816 | 31.07 | 31.07 | 70.321 | 0.397 | 2.788 | 21.051 | 15.851 | 1.917 | 4.656 | 185.364
0,80/12 | 13.981 | 33.894 | 33.894 | 64.461 | 0.364 | 2.556 | 19.297 | 14.53 | 1.757 | 4.268 | 182.977
0,80/13 | 15.146 | 36.719 | 36.719 | 59.502 | 0.336 | 2.359 | 17.812 | 13.412 | 1.622 | 3.94 | 182.005
0,80/14 | 16.312 | 39.543 | 39.543 | 55.252 | 0.312 | 2.191 | 16.54 | 12.454 | 1.506 | 3.658 | 182.147
0,80/15 | 17.477 | 42.368 | 42.368 | 51.568 | 0.291 | 2.045 | 15.437 | 11.624 | 1.406 | 3.414 | 183.178
0,80/16 | 18.642 | 45.192 | 45.192 | 48.345 | 0.273 | 1.917 | 14.472 | 10.897 | 1.318 | 3.201 | 184.93
0,80/17 | 19.807 | 48.017 | 48.017 | 45.502 | 0.257 | 1.804 | 13.621 | 10.256 | 1.24 | 3.013 | 187.281
0,80/18 | 20.972 | 50.841 | 50.841 | 42.974 | 0.243 | 1.704 | 12.864 | 9.686 | 1.171 | 2.845 | 190.125
0,80/19 | 22.137 | 53.666 | 53.666 | 40.712 | 0.23 | 1.614 | 12.187 | 9.177 | 1.11 | 2.696 | 193.389