## a_r=0.5
K= | 359.82 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27869 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.5 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 4.4977 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.8786 |  |  | S4(nan_tр)= | 971.6147 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 8.0263 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 850.2407 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 27.55 | мес | S1(nan_tр)= | 1.6378 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 13.8171
|  |  | 1 | 1.6378 | 2.8786 | 4.4977 | 971.6147 | 8.0263 | 21.4796 | 850.2407 | 355.3866 | 42.9767 | 104.3909 | 2363.1295 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.2756 | 5.7571 | 8.9955 | 485.8074 | 4.0131 | 10.7398 | 425.1203 | 177.6933 | 21.4883 | 52.1954 | 1195.0859 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 4.9134 | 8.6357 | 13.4932 | 323.8716 | 2.6754 | 7.1599 | 283.4136 | 118.4622 | 14.3256 | 34.797 | 811.7474 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 6.5512 | 11.5142 | 17.991 | 242.9037 | 2.0066 | 5.3699 | 212.5602 | 88.8466 | 10.7442 | 26.0977 | 624.5853
|  |  | 5 | 8.189 | 14.3928 | 22.4887 | 194.3229 | 1.6053 | 4.2959 | 170.0481 | 71.0773 | 8.5953 | 20.8782 | 515.8936 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 9.8268 | 17.2714 | 26.9865 | 161.9358 | 1.3377 | 3.5799 | 141.7068 | 59.2311 | 7.1628 | 17.3985 | 446.4372
|  |  | 7 | 11.4646 | 20.1499 | 31.4842 | 138.8021 | 1.1466 | 3.0685 | 121.463 | 50.7695 | 6.1395 | 14.913 | 399.401
|  |  | 8 | 13.1024 | 23.0285 | 35.982 | 121.4518 | 1.0033 | 2.6849 | 106.2801 | 44.4233 | 5.3721 | 13.0489 | 366.3773
|  |  | 9 | 14.7402 | 25.907 | 40.4797 | 107.9572 | 0.89181 | 2.3866 | 94.4712 | 39.4874 | 4.7752 | 11.599 | 342.6954
|  |  | 10 | 16.378 | 28.7856 | 44.9775 | 97.1615 | 0.80263 | 2.148 | 85.0241 | 35.5387 | 4.2977 | 10.4391 | 325.5526
|  |  | 11 | 18.0158 | 31.6642 | 49.4753 | 88.3286 | 0.72966 | 1.9527 | 77.2946 | 32.3079 | 3.907 | 9.4901 | 313.1657
|  |  | 12 | 19.6536 | 34.5427 | 53.973 | 80.9679 | 0.66886 | 1.79 | 70.8534 | 29.6155 | 3.5814 | 8.6992 | 304.3456 | min= | 291.358 | S_баз= | 3101.615
|  |  | 13 | 21.2914 | 37.4213 | 58.4707 | 74.7396 | 0.61741 | 1.6523 | 65.4031 | 27.3374 | 3.3059 | 8.0301 | 298.2692 |  |  | deltaS= | 2809.4623
|  |  | 14 | 22.9292 | 40.2998 | 62.9685 | 69.4011 | 0.57331 | 1.5343 | 60.7315 | 25.3848 | 3.0698 | 7.4565 | 294.3487
|  |  | 15 | 24.567 | 43.1784 | 67.4663 | 64.7743 | 0.53508 | 1.432 | 56.6827 | 23.6924 | 2.8651 | 6.9594 | 292.1527
|  |  | 16 | 26.2048 | 46.057 | 71.964 | 60.7259 | 0.50164 | 1.3425 | 53.14 | 22.2117 | 2.686 | 6.5244 | 291.358
|  |  | 17 | 27.8426 | 48.9355 | 76.4617 | 57.1538 | 0.47213 | 1.2635 | 50.0142 | 20.9051 | 2.528 | 6.1406 | 291.7173
|  |  | 18 | 29.4804 | 51.8141 | 80.9595 | 53.9786 | 0.4459 | 1.1933 | 47.2356 | 19.7437 | 2.3876 | 5.7995 | 293.0382
|  |  | 19 | 31.1182 | 54.6926 | 85.4573 | 51.1376 | 0.42244 | 1.1305 | 44.7495 | 18.7046 | 2.2619 | 5.4943 | 295.1689
|  |  | 20 | 32.756 | 57.5712 | 89.955 | 48.5807 | 0.40131 | 1.074 | 42.512 | 17.7693 | 2.1488 | 5.2195 | 297.988
|  |  | 21 | 34.3938 | 60.4498 | 94.4527 | 46.2674 | 0.3822 | 1.0228 | 40.4877 | 16.9232 | 2.0465 | 4.971 | 301.3971
|  |  | 22 | 36.0316 | 63.3283 | 98.9505 | 44.1643 | 0.36483 | 0.97634 | 38.6473 | 16.1539 | 1.9535 | 4.745 | 305.3157
|  |  | 23 | 37.6694 | 66.2069 | 103.4483 | 42.2441 | 0.34897 | 0.93389 | 36.967 | 15.4516 | 1.8686 | 4.5387 | 309.6774
|  |  | 24 | 39.3072 | 69.0854 | 107.946 | 40.4839 | 0.33443 | 0.89498 | 35.4267 | 14.8078 | 1.7907 | 4.3496 | 314.4268
|  |  | 25 | 40.945 | 71.964 | 112.4437 | 38.8646 | 0.32105 | 0.85918 | 34.0096 | 14.2155 | 1.7191 | 4.1756 | 319.5174
|  |  | 26 | 42.5828 | 74.8426 | 116.9415 | 37.3698 | 0.3087 | 0.82614 | 32.7016 | 13.6687 | 1.6529 | 4.015 | 324.9098
|  |  | 27 | 44.2206 | 77.7211 | 121.4393 | 35.9857 | 0.29727 | 0.79554 | 31.4904 | 13.1625 | 1.5917 | 3.8663 | 330.5705
|  |  | 28 | 45.8584 | 80.5997 | 125.937 | 34.7005 | 0.28665 | 0.76713 | 30.3657 | 12.6924 | 1.5349 | 3.7282 | 336.4707
|  |  | 29 | 47.4962 | 83.4782 | 130.4348 | 33.504 | 0.27677 | 0.74067 | 29.3186 | 12.2547 | 1.482 | 3.5997 | 342.5856
|  |  | 30 | 49.134 | 86.3568 | 134.9325 | 32.3872 | 0.26754 | 0.71599 | 28.3414 | 11.8462 | 1.4326 | 3.4797 | 348.8939
|  |  | 31 | 50.7718 | 89.2354 | 139.4303 | 31.3424 | 0.25891 | 0.69289 | 27.4271 | 11.4641 | 1.3863 | 3.3674 | 355.3767
|  |  | 32 | 52.4096 | 92.1139 | 143.928 | 30.363 | 0.25082 | 0.67124 | 26.57 | 11.1058 | 1.343 | 3.2622 | 362.0177
|  |  | 33 | 54.0474 | 94.9925 | 148.4257 | 29.4429 | 0.24322 | 0.6509 | 25.7649 | 10.7693 | 1.3023 | 3.1634 | 368.8025
|  |  | 34 | 55.6852 | 97.871 | 152.9235 | 28.5769 | 0.23607 | 0.63175 | 25.0071 | 10.4525 | 1.264 | 3.0703 | 375.7185
|  |  | 35 | 57.323 | 100.7496 | 157.4212 | 27.7604 | 0.22932 | 0.6137 | 24.2926 | 10.1539 | 1.2279 | 2.9826 | 382.7543
|  |  | 36 | 58.9608 | 103.6282 | 161.919 | 26.9893 | 0.22295 | 0.59665 | 23.6178 | 9.8718 | 1.1938 | 2.8997 | 389.9001
|  |  | 37 | 60.5987 | 106.5067 | 166.4168 | 26.2599 | 0.21693 | 0.58053 | 22.9795 | 9.605 | 1.1615 | 2.8214 | 397.1469
|  |  | 38 | 62.2365 | 109.3853 | 170.9145 | 25.5688 | 0.21122 | 0.56525 | 22.3748 | 9.3523 | 1.131 | 2.7471 | 404.4866
|  |  | 39 | 63.8743 | 112.2638 | 175.4123 | 24.9132 | 0.2058 | 0.55076 | 21.801 | 9.1125 | 1.102 | 2.6767 | 411.9123
|  |  | 40 | 65.5121 | 115.1424 | 179.91 | 24.2904 | 0.20066 | 0.53699 | 21.256 | 8.8847 | 1.0744 | 2.6098 | 419.4173
Зона рациональных значений

## a_r=0.33
K= | 359.82 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27869 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.33 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.9685 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.8998 |  |  | S4(nan_tр)= | 971.6147 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 8.0263 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 850.2407 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 27.55 | мес | S1(nan_tр)= | 1.6378 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 13.8171
|  |  | 1 | 1.6378 | 1.8998 | 2.9685 | 971.6147 | 8.0263 | 21.4796 | 850.2407 | 355.3866 | 42.9767 | 104.3909 | 2360.6215 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.2756 | 3.7997 | 5.937 | 485.8074 | 4.0131 | 10.7398 | 425.1203 | 177.6933 | 21.4883 | 52.1954 | 1190.07 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 4.9134 | 5.6995 | 8.9055 | 323.8716 | 2.6754 | 7.1599 | 283.4136 | 118.4622 | 14.3256 | 34.797 | 804.2236 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 6.5512 | 7.5994 | 11.8741 | 242.9037 | 2.0066 | 5.3699 | 212.5602 | 88.8466 | 10.7442 | 26.0977 | 614.5535
|  |  | 5 | 8.189 | 9.4992 | 14.8426 | 194.3229 | 1.6053 | 4.2959 | 170.0481 | 71.0773 | 8.5953 | 20.8782 | 503.3539 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 9.8268 | 11.3991 | 17.8111 | 161.9358 | 1.3377 | 3.5799 | 141.7068 | 59.2311 | 7.1628 | 17.3985 | 431.3896
|  |  | 7 | 11.4646 | 13.2989 | 20.7796 | 138.8021 | 1.1466 | 3.0685 | 121.463 | 50.7695 | 6.1395 | 14.913 | 381.8454
|  |  | 8 | 13.1024 | 15.1988 | 23.7481 | 121.4518 | 1.0033 | 2.6849 | 106.2801 | 44.4233 | 5.3721 | 13.0489 | 346.3137
|  |  | 9 | 14.7402 | 17.0986 | 26.7166 | 107.9572 | 0.89181 | 2.3866 | 94.4712 | 39.4874 | 4.7752 | 11.599 | 320.1239
|  |  | 10 | 16.378 | 18.9985 | 29.6852 | 97.1615 | 0.80263 | 2.148 | 85.0241 | 35.5387 | 4.2977 | 10.4391 | 300.4732
|  |  | 11 | 18.0158 | 20.8983 | 32.6537 | 88.3286 | 0.72966 | 1.9527 | 77.2946 | 32.3079 | 3.907 | 9.4901 | 285.5783
|  |  | 12 | 19.6536 | 22.7982 | 35.6222 | 80.9679 | 0.66886 | 1.79 | 70.8534 | 29.6155 | 3.5814 | 8.6992 | 274.2503 | min= | 247.518 | S_баз= | 3101.615
|  |  | 13 | 21.2914 | 24.698 | 38.5907 | 74.7396 | 0.61741 | 1.6523 | 65.4031 | 27.3374 | 3.3059 | 8.0301 | 265.666 |  |  | deltaS= | 2847.0815
|  |  | 14 | 22.9292 | 26.5979 | 41.5592 | 69.4011 | 0.57331 | 1.5343 | 60.7315 | 25.3848 | 3.0698 | 7.4565 | 259.2374
|  |  | 15 | 24.567 | 28.4977 | 44.5277 | 64.7743 | 0.53508 | 1.432 | 56.6827 | 23.6924 | 2.8651 | 6.9594 | 254.5335
|  |  | 16 | 26.2048 | 30.3976 | 47.4962 | 60.7259 | 0.50164 | 1.3425 | 53.14 | 22.2117 | 2.686 | 6.5244 | 251.2309
|  |  | 17 | 27.8426 | 32.2974 | 50.4648 | 57.1538 | 0.47213 | 1.2635 | 50.0142 | 20.9051 | 2.528 | 6.1406 | 249.0822
|  |  | 18 | 29.4804 | 34.1973 | 53.4333 | 53.9786 | 0.4459 | 1.1933 | 47.2356 | 19.7437 | 2.3876 | 5.7995 | 247.8952
|  |  | 19 | 31.1182 | 36.0971 | 56.4018 | 51.1376 | 0.42244 | 1.1305 | 44.7495 | 18.7046 | 2.2619 | 5.4943 | 247.518
|  |  | 20 | 32.756 | 37.997 | 59.3703 | 48.5807 | 0.40131 | 1.074 | 42.512 | 17.7693 | 2.1488 | 5.2195 | 247.8291
|  |  | 21 | 34.3938 | 39.8968 | 62.3388 | 46.2674 | 0.3822 | 1.0228 | 40.4877 | 16.9232 | 2.0465 | 4.971 | 248.7302
|  |  | 22 | 36.0316 | 41.7967 | 65.3073 | 44.1643 | 0.36483 | 0.97634 | 38.6473 | 16.1539 | 1.9535 | 4.745 | 250.1409
|  |  | 23 | 37.6694 | 43.6965 | 68.2758 | 42.2441 | 0.34897 | 0.93389 | 36.967 | 15.4516 | 1.8686 | 4.5387 | 251.9947
|  |  | 24 | 39.3072 | 45.5964 | 71.2444 | 40.4839 | 0.33443 | 0.89498 | 35.4267 | 14.8078 | 1.7907 | 4.3496 | 254.2361
|  |  | 25 | 40.945 | 47.4962 | 74.2129 | 38.8646 | 0.32105 | 0.85918 | 34.0096 | 14.2155 | 1.7191 | 4.1756 | 256.8188
|  |  | 26 | 42.5828 | 49.3961 | 77.1814 | 37.3698 | 0.3087 | 0.82614 | 32.7016 | 13.6687 | 1.6529 | 4.015 | 259.7032
|  |  | 27 | 44.2206 | 51.2959 | 80.1499 | 35.9857 | 0.29727 | 0.79554 | 31.4904 | 13.1625 | 1.5917 | 3.8663 | 262.8559
|  |  | 28 | 45.8584 | 53.1958 | 83.1184 | 34.7005 | 0.28665 | 0.76713 | 30.3657 | 12.6924 | 1.5349 | 3.7282 | 266.2482
|  |  | 29 | 47.4962 | 55.0956 | 86.0869 | 33.504 | 0.27677 | 0.74067 | 29.3186 | 12.2547 | 1.482 | 3.5997 | 269.8552
|  |  | 30 | 49.134 | 56.9955 | 89.0555 | 32.3872 | 0.26754 | 0.71599 | 28.3414 | 11.8462 | 1.4326 | 3.4797 | 273.6555
|  |  | 31 | 50.7718 | 58.8953 | 92.024 | 31.3424 | 0.25891 | 0.69289 | 27.4271 | 11.4641 | 1.3863 | 3.3674 | 277.6303
|  |  | 32 | 52.4096 | 60.7952 | 94.9925 | 30.363 | 0.25082 | 0.67124 | 26.57 | 11.1058 | 1.343 | 3.2622 | 281.7634
|  |  | 33 | 54.0474 | 62.695 | 97.961 | 29.4429 | 0.24322 | 0.6509 | 25.7649 | 10.7693 | 1.3023 | 3.1634 | 286.0403
|  |  | 34 | 55.6852 | 64.5949 | 100.9295 | 28.5769 | 0.23607 | 0.63175 | 25.0071 | 10.4525 | 1.264 | 3.0703 | 290.4483
|  |  | 35 | 57.323 | 66.4947 | 103.898 | 27.7604 | 0.22932 | 0.6137 | 24.2926 | 10.1539 | 1.2279 | 2.9826 | 294.9762
|  |  | 36 | 58.9608 | 68.3946 | 106.8665 | 26.9893 | 0.22295 | 0.59665 | 23.6178 | 9.8718 | 1.1938 | 2.8997 | 299.6141
|  |  | 37 | 60.5987 | 70.2944 | 109.8351 | 26.2599 | 0.21693 | 0.58053 | 22.9795 | 9.605 | 1.1615 | 2.8214 | 304.3529
|  |  | 38 | 62.2365 | 72.1943 | 112.8036 | 25.5688 | 0.21122 | 0.56525 | 22.3748 | 9.3523 | 1.131 | 2.7471 | 309.1847
|  |  | 39 | 63.8743 | 74.0941 | 115.7721 | 24.9132 | 0.2058 | 0.55076 | 21.801 | 9.1125 | 1.102 | 2.6767 | 314.1024
|  |  | 40 | 65.5121 | 75.994 | 118.7406 | 24.2904 | 0.20066 | 0.53699 | 21.256 | 8.8847 | 1.0744 | 2.6098 | 319.0995

## a_r=0.25
K= | 359.82 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27869 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.25 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.2489 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.4393 |  |  | S4(nan_tр)= | 971.6147 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 8.0263 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 850.2407 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 27.55 | мес | S1(nan_tр)= | 1.6378 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 13.8171
|  |  | 1 | 1.6378 | 1.4393 | 2.2489 | 971.6147 | 8.0263 | 21.4796 | 850.2407 | 355.3866 | 42.9767 | 104.3909 | 2359.4413 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.2756 | 2.8786 | 4.4977 | 485.8074 | 4.0131 | 10.7398 | 425.1203 | 177.6933 | 21.4883 | 52.1954 | 1187.7096 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 4.9134 | 4.3178 | 6.7466 | 323.8716 | 2.6754 | 7.1599 | 283.4136 | 118.4622 | 14.3256 | 34.797 | 800.683 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 6.5512 | 5.7571 | 8.9955 | 242.9037 | 2.0066 | 5.3699 | 212.5602 | 88.8466 | 10.7442 | 26.0977 | 609.8327
|  |  | 5 | 8.189 | 7.1964 | 11.2444 | 194.3229 | 1.6053 | 4.2959 | 170.0481 | 71.0773 | 8.5953 | 20.8782 | 497.4529 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 9.8268 | 8.6357 | 13.4932 | 161.9358 | 1.3377 | 3.5799 | 141.7068 | 59.2311 | 7.1628 | 17.3985 | 424.3083
|  |  | 7 | 11.4646 | 10.075 | 15.7421 | 138.8021 | 1.1466 | 3.0685 | 121.463 | 50.7695 | 6.1395 | 14.913 | 373.5839
|  |  | 8 | 13.1024 | 11.5142 | 17.991 | 121.4518 | 1.0033 | 2.6849 | 106.2801 | 44.4233 | 5.3721 | 13.0489 | 336.8721
|  |  | 9 | 14.7402 | 12.9535 | 20.2399 | 107.9572 | 0.89181 | 2.3866 | 94.4712 | 39.4874 | 4.7752 | 11.599 | 309.502
|  |  | 10 | 16.378 | 14.3928 | 22.4887 | 97.1615 | 0.80263 | 2.148 | 85.0241 | 35.5387 | 4.2977 | 10.4391 | 288.6711
|  |  | 11 | 18.0158 | 15.8321 | 24.7376 | 88.3286 | 0.72966 | 1.9527 | 77.2946 | 32.3079 | 3.907 | 9.4901 | 272.596
|  |  | 12 | 19.6536 | 17.2714 | 26.9865 | 80.9679 | 0.66886 | 1.79 | 70.8534 | 29.6155 | 3.5814 | 8.6992 | 260.0878 | min= | 223.9458 | S_баз= | 3101.615
|  |  | 13 | 21.2914 | 18.7106 | 29.2354 | 74.7396 | 0.61741 | 1.6523 | 65.4031 | 27.3374 | 3.3059 | 8.0301 | 250.3232 |  |  | deltaS= | 2864.7846
|  |  | 14 | 22.9292 | 20.1499 | 31.4842 | 69.4011 | 0.57331 | 1.5343 | 60.7315 | 25.3848 | 3.0698 | 7.4565 | 242.7145
|  |  | 15 | 24.567 | 21.5892 | 33.7331 | 64.7743 | 0.53508 | 1.432 | 56.6827 | 23.6924 | 2.8651 | 6.9594 | 236.8304
|  |  | 16 | 26.2048 | 23.0285 | 35.982 | 60.7259 | 0.50164 | 1.3425 | 53.14 | 22.2117 | 2.686 | 6.5244 | 232.3475
|  |  | 17 | 27.8426 | 24.4678 | 38.2309 | 57.1538 | 0.47213 | 1.2635 | 50.0142 | 20.9051 | 2.528 | 6.1406 | 229.0186
|  |  | 18 | 29.4804 | 25.907 | 40.4797 | 53.9786 | 0.4459 | 1.1933 | 47.2356 | 19.7437 | 2.3876 | 5.7995 | 226.6514
|  |  | 19 | 31.1182 | 27.3463 | 42.7286 | 51.1376 | 0.42244 | 1.1305 | 44.7495 | 18.7046 | 2.2619 | 5.4943 | 225.094
|  |  | 20 | 32.756 | 28.7856 | 44.9775 | 48.5807 | 0.40131 | 1.074 | 42.512 | 17.7693 | 2.1488 | 5.2195 | 224.2249
|  |  | 21 | 34.3938 | 30.2249 | 47.2264 | 46.2674 | 0.3822 | 1.0228 | 40.4877 | 16.9232 | 2.0465 | 4.971 | 223.9458
|  |  | 22 | 36.0316 | 31.6642 | 49.4753 | 44.1643 | 0.36483 | 0.97634 | 38.6473 | 16.1539 | 1.9535 | 4.745 | 224.1763
|  |  | 23 | 37.6694 | 33.1034 | 51.7241 | 42.2441 | 0.34897 | 0.93389 | 36.967 | 15.4516 | 1.8686 | 4.5387 | 224.8498
|  |  | 24 | 39.3072 | 34.5427 | 53.973 | 40.4839 | 0.33443 | 0.89498 | 35.4267 | 14.8078 | 1.7907 | 4.3496 | 225.9111
|  |  | 25 | 40.945 | 35.982 | 56.2219 | 38.8646 | 0.32105 | 0.85918 | 34.0096 | 14.2155 | 1.7191 | 4.1756 | 227.3135
|  |  | 26 | 42.5828 | 37.4213 | 58.4707 | 37.3698 | 0.3087 | 0.82614 | 32.7016 | 13.6687 | 1.6529 | 4.015 | 229.0178
|  |  | 27 | 44.2206 | 38.8606 | 60.7196 | 35.9857 | 0.29727 | 0.79554 | 31.4904 | 13.1625 | 1.5917 | 3.8663 | 230.9903
|  |  | 28 | 45.8584 | 40.2998 | 62.9685 | 34.7005 | 0.28665 | 0.76713 | 30.3657 | 12.6924 | 1.5349 | 3.7282 | 233.2023
|  |  | 29 | 47.4962 | 41.7391 | 65.2174 | 33.504 | 0.27677 | 0.74067 | 29.3186 | 12.2547 | 1.482 | 3.5997 | 235.6291
|  |  | 30 | 49.134 | 43.1784 | 67.4663 | 32.3872 | 0.26754 | 0.71599 | 28.3414 | 11.8462 | 1.4326 | 3.4797 | 238.2492
|  |  | 31 | 50.7718 | 44.6177 | 69.7151 | 31.3424 | 0.25891 | 0.69289 | 27.4271 | 11.4641 | 1.3863 | 3.3674 | 241.0439
|  |  | 32 | 52.4096 | 46.057 | 71.964 | 30.363 | 0.25082 | 0.67124 | 26.57 | 11.1058 | 1.343 | 3.2622 | 243.9967
|  |  | 33 | 54.0474 | 47.4962 | 74.2129 | 29.4429 | 0.24322 | 0.6509 | 25.7649 | 10.7693 | 1.3023 | 3.1634 | 247.0934
|  |  | 34 | 55.6852 | 48.9355 | 76.4617 | 28.5769 | 0.23607 | 0.63175 | 25.0071 | 10.4525 | 1.264 | 3.0703 | 250.3212
|  |  | 35 | 57.323 | 50.3748 | 78.7106 | 27.7604 | 0.22932 | 0.6137 | 24.2926 | 10.1539 | 1.2279 | 2.9826 | 253.6689
|  |  | 36 | 58.9608 | 51.8141 | 80.9595 | 26.9893 | 0.22295 | 0.59665 | 23.6178 | 9.8718 | 1.1938 | 2.8997 | 257.1265
|  |  | 37 | 60.5987 | 53.2534 | 83.2084 | 26.2599 | 0.21693 | 0.58053 | 22.9795 | 9.605 | 1.1615 | 2.8214 | 260.6851
|  |  | 38 | 62.2365 | 54.6926 | 85.4573 | 25.5688 | 0.21122 | 0.56525 | 22.3748 | 9.3523 | 1.131 | 2.7471 | 264.3367
|  |  | 39 | 63.8743 | 56.1319 | 87.7061 | 24.9132 | 0.2058 | 0.55076 | 21.801 | 9.1125 | 1.102 | 2.6767 | 268.0742
|  |  | 40 | 65.5121 | 57.5712 | 89.955 | 24.2904 | 0.20066 | 0.53699 | 21.256 | 8.8847 | 1.0744 | 2.6098 | 271.8911

## a_r=0.2
K= | 359.82 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27869 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.2 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.7991 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.1514 |  |  | S4(nan_tр)= | 971.6147 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 8.0263 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 850.2407 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 27.55 | мес | S1(nan_tр)= | 1.6378 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 13.8171
|  |  | 1 | 1.6378 | 1.1514 | 1.7991 | 971.6147 | 8.0263 | 21.4796 | 850.2407 | 355.3866 | 42.9767 | 104.3909 | 2358.7037 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.2756 | 2.3028 | 3.5982 | 485.8074 | 4.0131 | 10.7398 | 425.1203 | 177.6933 | 21.4883 | 52.1954 | 1186.2343 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 4.9134 | 3.4543 | 5.3973 | 323.8716 | 2.6754 | 7.1599 | 283.4136 | 118.4622 | 14.3256 | 34.797 | 798.4701 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 6.5512 | 4.6057 | 7.1964 | 242.9037 | 2.0066 | 5.3699 | 212.5602 | 88.8466 | 10.7442 | 26.0977 | 606.8821
|  |  | 5 | 8.189 | 5.7571 | 8.9955 | 194.3229 | 1.6053 | 4.2959 | 170.0481 | 71.0773 | 8.5953 | 20.8782 | 493.7647 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 9.8268 | 6.9085 | 10.7946 | 161.9358 | 1.3377 | 3.5799 | 141.7068 | 59.2311 | 7.1628 | 17.3985 | 419.8825
|  |  | 7 | 11.4646 | 8.06 | 12.5937 | 138.8021 | 1.1466 | 3.0685 | 121.463 | 50.7695 | 6.1395 | 14.913 | 368.4205
|  |  | 8 | 13.1024 | 9.2114 | 14.3928 | 121.4518 | 1.0033 | 2.6849 | 106.2801 | 44.4233 | 5.3721 | 13.0489 | 330.971
|  |  | 9 | 14.7402 | 10.3628 | 16.1919 | 107.9572 | 0.89181 | 2.3866 | 94.4712 | 39.4874 | 4.7752 | 11.599 | 302.8633
|  |  | 10 | 16.378 | 11.5142 | 17.991 | 97.1615 | 0.80263 | 2.148 | 85.0241 | 35.5387 | 4.2977 | 10.4391 | 281.2948
|  |  | 11 | 18.0158 | 12.6657 | 19.7901 | 88.3286 | 0.72966 | 1.9527 | 77.2946 | 32.3079 | 3.907 | 9.4901 | 264.4821
|  |  | 12 | 19.6536 | 13.8171 | 21.5892 | 80.9679 | 0.66886 | 1.79 | 70.8534 | 29.6155 | 3.5814 | 8.6992 | 251.2362 | min= | 207.8843 | S_баз= | 3101.615
|  |  | 13 | 21.2914 | 14.9685 | 23.3883 | 74.7396 | 0.61741 | 1.6523 | 65.4031 | 27.3374 | 3.3059 | 8.0301 | 240.734 |  |  | deltaS= | 2875.8491
|  |  | 14 | 22.9292 | 16.1199 | 25.1874 | 69.4011 | 0.57331 | 1.5343 | 60.7315 | 25.3848 | 3.0698 | 7.4565 | 232.3877
|  |  | 15 | 24.567 | 17.2714 | 26.9865 | 64.7743 | 0.53508 | 1.432 | 56.6827 | 23.6924 | 2.8651 | 6.9594 | 225.7659
|  |  | 16 | 26.2048 | 18.4228 | 28.7856 | 60.7259 | 0.50164 | 1.3425 | 53.14 | 22.2117 | 2.686 | 6.5244 | 220.5454
|  |  | 17 | 27.8426 | 19.5742 | 30.5847 | 57.1538 | 0.47213 | 1.2635 | 50.0142 | 20.9051 | 2.528 | 6.1406 | 216.4789
|  |  | 18 | 29.4804 | 20.7256 | 32.3838 | 53.9786 | 0.4459 | 1.1933 | 47.2356 | 19.7437 | 2.3876 | 5.7995 | 213.374
|  |  | 19 | 31.1182 | 21.8771 | 34.1829 | 51.1376 | 0.42244 | 1.1305 | 44.7495 | 18.7046 | 2.2619 | 5.4943 | 211.079
|  |  | 20 | 32.756 | 23.0285 | 35.982 | 48.5807 | 0.40131 | 1.074 | 42.512 | 17.7693 | 2.1488 | 5.2195 | 209.4723
|  |  | 21 | 34.3938 | 24.1799 | 37.7811 | 46.2674 | 0.3822 | 1.0228 | 40.4877 | 16.9232 | 2.0465 | 4.971 | 208.4556
|  |  | 22 | 36.0316 | 25.3313 | 39.5802 | 44.1643 | 0.36483 | 0.97634 | 38.6473 | 16.1539 | 1.9535 | 4.745 | 207.9484
|  |  | 23 | 37.6694 | 26.4828 | 41.3793 | 42.2441 | 0.34897 | 0.93389 | 36.967 | 15.4516 | 1.8686 | 4.5387 | 207.8843
|  |  | 24 | 39.3072 | 27.6342 | 43.1784 | 40.4839 | 0.33443 | 0.89498 | 35.4267 | 14.8078 | 1.7907 | 4.3496 | 208.2079
|  |  | 25 | 40.945 | 28.7856 | 44.9775 | 38.8646 | 0.32105 | 0.85918 | 34.0096 | 14.2155 | 1.7191 | 4.1756 | 208.8727
|  |  | 26 | 42.5828 | 29.937 | 46.7766 | 37.3698 | 0.3087 | 0.82614 | 32.7016 | 13.6687 | 1.6529 | 4.015 | 209.8394
|  |  | 27 | 44.2206 | 31.0884 | 48.5757 | 35.9857 | 0.29727 | 0.79554 | 31.4904 | 13.1625 | 1.5917 | 3.8663 | 211.0742
|  |  | 28 | 45.8584 | 32.2399 | 50.3748 | 34.7005 | 0.28665 | 0.76713 | 30.3657 | 12.6924 | 1.5349 | 3.7282 | 212.5487
|  |  | 29 | 47.4962 | 33.3913 | 52.1739 | 33.504 | 0.27677 | 0.74067 | 29.3186 | 12.2547 | 1.482 | 3.5997 | 214.2378
|  |  | 30 | 49.134 | 34.5427 | 53.973 | 32.3872 | 0.26754 | 0.71599 | 28.3414 | 11.8462 | 1.4326 | 3.4797 | 216.1203
|  |  | 31 | 50.7718 | 35.6941 | 55.7721 | 31.3424 | 0.25891 | 0.69289 | 27.4271 | 11.4641 | 1.3863 | 3.3674 | 218.1773
|  |  | 32 | 52.4096 | 36.8456 | 57.5712 | 30.363 | 0.25082 | 0.67124 | 26.57 | 11.1058 | 1.343 | 3.2622 | 220.3925
|  |  | 33 | 54.0474 | 37.997 | 59.3703 | 29.4429 | 0.24322 | 0.6509 | 25.7649 | 10.7693 | 1.3023 | 3.1634 | 222.7516
|  |  | 34 | 55.6852 | 39.1484 | 61.1694 | 28.5769 | 0.23607 | 0.63175 | 25.0071 | 10.4525 | 1.264 | 3.0703 | 225.2417
|  |  | 35 | 57.323 | 40.2998 | 62.9685 | 27.7604 | 0.22932 | 0.6137 | 24.2926 | 10.1539 | 1.2279 | 2.9826 | 227.8518
|  |  | 36 | 58.9608 | 41.4513 | 64.7676 | 26.9893 | 0.22295 | 0.59665 | 23.6178 | 9.8718 | 1.1938 | 2.8997 | 230.5718
|  |  | 37 | 60.5987 | 42.6027 | 66.5667 | 26.2599 | 0.21693 | 0.58053 | 22.9795 | 9.605 | 1.1615 | 2.8214 | 233.3928
|  |  | 38 | 62.2365 | 43.7541 | 68.3658 | 25.5688 | 0.21122 | 0.56525 | 22.3748 | 9.3523 | 1.131 | 2.7471 | 236.3068
|  |  | 39 | 63.8743 | 44.9055 | 70.1649 | 24.9132 | 0.2058 | 0.55076 | 21.801 | 9.1125 | 1.102 | 2.6767 | 239.3066
|  |  | 40 | 65.5121 | 46.057 | 71.964 | 24.2904 | 0.20066 | 0.53699 | 21.256 | 8.8847 | 1.0744 | 2.6098 | 242.3859

## a_r=0.667
K= | 359.82 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27869 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.667 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 6 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 3.84 |  |  | S4(nan_tр)= | 971.6147 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 8.0263 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 850.2407 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 27.55 | мес | S1(nan_tр)= | 1.6378 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 13.8171
|  |  | 1 | 1.6378 | 3.84 | 6 | 971.6147 | 8.0263 | 21.4796 | 850.2407 | 355.3866 | 42.9767 | 104.3909 | 2365.5931 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.2756 | 7.68 | 12 | 485.8074 | 4.0131 | 10.7398 | 425.1203 | 177.6933 | 21.4883 | 52.1954 | 1200.0133 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 4.9134 | 11.52 | 18 | 323.8716 | 2.6754 | 7.1599 | 283.4136 | 118.4622 | 14.3256 | 34.797 | 819.1385 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 6.5512 | 15.36 | 24 | 242.9037 | 2.0066 | 5.3699 | 212.5602 | 88.8466 | 10.7442 | 26.0977 | 634.44
|  |  | 5 | 8.189 | 19.2 | 30 | 194.3229 | 1.6053 | 4.2959 | 170.0481 | 71.0773 | 8.5953 | 20.8782 | 528.2121 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 9.8268 | 23.04 | 36 | 161.9358 | 1.3377 | 3.5799 | 141.7068 | 59.2311 | 7.1628 | 17.3985 | 461.2194
|  |  | 7 | 11.4646 | 26.88 | 42 | 138.8021 | 1.1466 | 3.0685 | 121.463 | 50.7695 | 6.1395 | 14.913 | 416.6468
|  |  | 8 | 13.1024 | 30.72 | 48 | 121.4518 | 1.0033 | 2.6849 | 106.2801 | 44.4233 | 5.3721 | 13.0489 | 386.0868
|  |  | 9 | 14.7402 | 34.56 | 54 | 107.9572 | 0.89181 | 2.3866 | 94.4712 | 39.4874 | 4.7752 | 11.599 | 364.8686
|  |  | 10 | 16.378 | 38.4 | 60 | 97.1615 | 0.80263 | 2.148 | 85.0241 | 35.5387 | 4.2977 | 10.4391 | 350.1895
|  |  | 11 | 18.0158 | 42.24 | 66 | 88.3286 | 0.72966 | 1.9527 | 77.2946 | 32.3079 | 3.907 | 9.4901 | 340.2663
|  |  | 12 | 19.6536 | 46.08 | 72 | 80.9679 | 0.66886 | 1.79 | 70.8534 | 29.6155 | 3.5814 | 8.6992 | 333.9099 | min= | 328.8403 | S_баз= | 3101.615
|  |  | 13 | 21.2914 | 49.92 | 78 | 74.7396 | 0.61741 | 1.6523 | 65.4031 | 27.3374 | 3.3059 | 8.0301 | 330.2972 |  |  | deltaS= | 2772.507
|  |  | 14 | 22.9292 | 53.76 | 84 | 69.4011 | 0.57331 | 1.5343 | 60.7315 | 25.3848 | 3.0698 | 7.4565 | 328.8403
|  |  | 15 | 24.567 | 57.6 | 90 | 64.7743 | 0.53508 | 1.432 | 56.6827 | 23.6924 | 2.8651 | 6.9594 | 329.108
|  |  | 16 | 26.2048 | 61.44 | 96 | 60.7259 | 0.50164 | 1.3425 | 53.14 | 22.2117 | 2.686 | 6.5244 | 330.777
|  |  | 17 | 27.8426 | 65.28 | 102 | 57.1538 | 0.47213 | 1.2635 | 50.0142 | 20.9051 | 2.528 | 6.1406 | 333.6
|  |  | 18 | 29.4804 | 69.12 | 108 | 53.9786 | 0.4459 | 1.1933 | 47.2356 | 19.7437 | 2.3876 | 5.7995 | 337.3846
|  |  | 19 | 31.1182 | 72.96 | 114 | 51.1376 | 0.42244 | 1.1305 | 44.7495 | 18.7046 | 2.2619 | 5.4943 | 341.979
|  |  | 20 | 32.756 | 76.8 | 120 | 48.5807 | 0.40131 | 1.074 | 42.512 | 17.7693 | 2.1488 | 5.2195 | 347.2617
|  |  | 21 | 34.3938 | 80.64 | 126 | 46.2674 | 0.3822 | 1.0228 | 40.4877 | 16.9232 | 2.0465 | 4.971 | 353.1345
|  |  | 22 | 36.0316 | 84.48 | 132 | 44.1643 | 0.36483 | 0.97634 | 38.6473 | 16.1539 | 1.9535 | 4.745 | 359.5168
|  |  | 23 | 37.6694 | 88.32 | 138 | 42.2441 | 0.34897 | 0.93389 | 36.967 | 15.4516 | 1.8686 | 4.5387 | 366.3422
|  |  | 24 | 39.3072 | 92.16 | 144 | 40.4839 | 0.33443 | 0.89498 | 35.4267 | 14.8078 | 1.7907 | 4.3496 | 373.5553
|  |  | 25 | 40.945 | 96 | 150 | 38.8646 | 0.32105 | 0.85918 | 34.0096 | 14.2155 | 1.7191 | 4.1756 | 381.1096
|  |  | 26 | 42.5828 | 99.84 | 156 | 37.3698 | 0.3087 | 0.82614 | 32.7016 | 13.6687 | 1.6529 | 4.015 | 388.9657
|  |  | 27 | 44.2206 | 103.68 | 162 | 35.9857 | 0.29727 | 0.79554 | 31.4904 | 13.1625 | 1.5917 | 3.8663 | 397.09
|  |  | 28 | 45.8584 | 107.52 | 168 | 34.7005 | 0.28665 | 0.76713 | 30.3657 | 12.6924 | 1.5349 | 3.7282 | 405.4539
|  |  | 29 | 47.4962 | 111.36 | 174 | 33.504 | 0.27677 | 0.74067 | 29.3186 | 12.2547 | 1.482 | 3.5997 | 414.0326
|  |  | 30 | 49.134 | 115.2 | 180 | 32.3872 | 0.26754 | 0.71599 | 28.3414 | 11.8462 | 1.4326 | 3.4797 | 422.8045
|  |  | 31 | 50.7718 | 119.04 | 186 | 31.3424 | 0.25891 | 0.69289 | 27.4271 | 11.4641 | 1.3863 | 3.3674 | 431.751
|  |  | 32 | 52.4096 | 122.88 | 192 | 30.363 | 0.25082 | 0.67124 | 26.57 | 11.1058 | 1.343 | 3.2622 | 440.8557
|  |  | 33 | 54.0474 | 126.72 | 198 | 29.4429 | 0.24322 | 0.6509 | 25.7649 | 10.7693 | 1.3023 | 3.1634 | 450.1042
|  |  | 34 | 55.6852 | 130.56 | 203.9999 | 28.5769 | 0.23607 | 0.63175 | 25.0071 | 10.4525 | 1.264 | 3.0703 | 459.4838
|  |  | 35 | 57.323 | 134.4 | 209.9999 | 27.7604 | 0.22932 | 0.6137 | 24.2926 | 10.1539 | 1.2279 | 2.9826 | 468.9834
|  |  | 36 | 58.9608 | 138.24 | 215.9999 | 26.9893 | 0.22295 | 0.59665 | 23.6178 | 9.8718 | 1.1938 | 2.8997 | 478.5929
|  |  | 37 | 60.5987 | 142.08 | 221.9999 | 26.2599 | 0.21693 | 0.58053 | 22.9795 | 9.605 | 1.1615 | 2.8214 | 488.3033
|  |  | 38 | 62.2365 | 145.92 | 227.9999 | 25.5688 | 0.21122 | 0.56525 | 22.3748 | 9.3523 | 1.131 | 2.7471 | 498.1068
|  |  | 39 | 63.8743 | 149.76 | 233.9999 | 24.9132 | 0.2058 | 0.55076 | 21.801 | 9.1125 | 1.102 | 2.6767 | 507.9961
|  |  | 40 | 65.5121 | 153.6 | 239.9999 | 24.2904 | 0.20066 | 0.53699 | 21.256 | 8.8847 | 1.0744 | 2.6098 | 517.9648

## a_r=0.63
K= | 359.82 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27869 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.63 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 5.6672 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 3.627 |  |  | S4(nan_tр)= | 971.6147 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 8.0263 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 850.2407 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 27.55 | мес | S1(nan_tр)= | 1.6378 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 13.8171
|  |  | 1 | 1.6378 | 3.627 | 5.6672 | 971.6147 | 8.0263 | 21.4796 | 850.2407 | 355.3866 | 42.9767 | 104.3909 | 2365.0473 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.2756 | 7.254 | 11.3343 | 485.8074 | 4.0131 | 10.7398 | 425.1203 | 177.6933 | 21.4883 | 52.1954 | 1198.9216 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 4.9134 | 10.881 | 17.0015 | 323.8716 | 2.6754 | 7.1599 | 283.4136 | 118.4622 | 14.3256 | 34.797 | 817.501 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 6.5512 | 14.5079 | 22.6687 | 242.9037 | 2.0066 | 5.3699 | 212.5602 | 88.8466 | 10.7442 | 26.0977 | 632.2566
|  |  | 5 | 8.189 | 18.1349 | 28.3358 | 194.3229 | 1.6053 | 4.2959 | 170.0481 | 71.0773 | 8.5953 | 20.8782 | 525.4828 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 9.8268 | 21.7619 | 34.003 | 161.9358 | 1.3377 | 3.5799 | 141.7068 | 59.2311 | 7.1628 | 17.3985 | 457.9443
|  |  | 7 | 11.4646 | 25.3889 | 39.6702 | 138.8021 | 1.1466 | 3.0685 | 121.463 | 50.7695 | 6.1395 | 14.913 | 412.8259
|  |  | 8 | 13.1024 | 29.0159 | 45.3373 | 121.4518 | 1.0033 | 2.6849 | 106.2801 | 44.4233 | 5.3721 | 13.0489 | 381.72
|  |  | 9 | 14.7402 | 32.6429 | 51.0045 | 107.9572 | 0.89181 | 2.3866 | 94.4712 | 39.4874 | 4.7752 | 11.599 | 359.9559
|  |  | 10 | 16.378 | 36.2699 | 56.6716 | 97.1615 | 0.80263 | 2.148 | 85.0241 | 35.5387 | 4.2977 | 10.4391 | 344.7311
|  |  | 11 | 18.0158 | 39.8968 | 62.3388 | 88.3286 | 0.72966 | 1.9527 | 77.2946 | 32.3079 | 3.907 | 9.4901 | 334.262
|  |  | 12 | 19.6536 | 43.5238 | 68.006 | 80.9679 | 0.66886 | 1.79 | 70.8534 | 29.6155 | 3.5814 | 8.6992 | 327.3597 | min= | 320.9203 | S_баз= | 3101.615
|  |  | 13 | 21.2914 | 47.1508 | 73.6731 | 74.7396 | 0.61741 | 1.6523 | 65.4031 | 27.3374 | 3.3059 | 8.0301 | 323.2012 |  |  | deltaS= | 2780.6947
|  |  | 14 | 22.9292 | 50.7778 | 79.3403 | 69.4011 | 0.57331 | 1.5343 | 60.7315 | 25.3848 | 3.0698 | 7.4565 | 321.1984
|  |  | 15 | 24.567 | 54.4048 | 85.0075 | 64.7743 | 0.53508 | 1.432 | 56.6827 | 23.6924 | 2.8651 | 6.9594 | 320.9203
|  |  | 16 | 26.2048 | 58.0318 | 90.6746 | 60.7259 | 0.50164 | 1.3425 | 53.14 | 22.2117 | 2.686 | 6.5244 | 322.0434
|  |  | 17 | 27.8426 | 61.6588 | 96.3418 | 57.1538 | 0.47213 | 1.2635 | 50.0142 | 20.9051 | 2.528 | 6.1406 | 324.3206
|  |  | 18 | 29.4804 | 65.2857 | 102.009 | 53.9786 | 0.4459 | 1.1933 | 47.2356 | 19.7437 | 2.3876 | 5.7995 | 327.5593
|  |  | 19 | 31.1182 | 68.9127 | 107.6761 | 51.1376 | 0.42244 | 1.1305 | 44.7495 | 18.7046 | 2.2619 | 5.4943 | 331.6079
|  |  | 20 | 32.756 | 72.5397 | 113.3433 | 48.5807 | 0.40131 | 1.074 | 42.512 | 17.7693 | 2.1488 | 5.2195 | 336.3448
|  |  | 21 | 34.3938 | 76.1667 | 119.0105 | 46.2674 | 0.3822 | 1.0228 | 40.4877 | 16.9232 | 2.0465 | 4.971 | 341.6717
|  |  | 22 | 36.0316 | 79.7937 | 124.6776 | 44.1643 | 0.36483 | 0.97634 | 38.6473 | 16.1539 | 1.9535 | 4.745 | 347.5082
|  |  | 23 | 37.6694 | 83.4207 | 130.3448 | 42.2441 | 0.34897 | 0.93389 | 36.967 | 15.4516 | 1.8686 | 4.5387 | 353.7877
|  |  | 24 | 39.3072 | 87.0477 | 136.012 | 40.4839 | 0.33443 | 0.89498 | 35.4267 | 14.8078 | 1.7907 | 4.3496 | 360.455
|  |  | 25 | 40.945 | 90.6746 | 141.6791 | 38.8646 | 0.32105 | 0.85918 | 34.0096 | 14.2155 | 1.7191 | 4.1756 | 367.4634
|  |  | 26 | 42.5828 | 94.3016 | 147.3463 | 37.3698 | 0.3087 | 0.82614 | 32.7016 | 13.6687 | 1.6529 | 4.015 | 374.7736
|  |  | 27 | 44.2206 | 97.9286 | 153.0135 | 35.9857 | 0.29727 | 0.79554 | 31.4904 | 13.1625 | 1.5917 | 3.8663 | 382.3522
|  |  | 28 | 45.8584 | 101.5556 | 158.6806 | 34.7005 | 0.28665 | 0.76713 | 30.3657 | 12.6924 | 1.5349 | 3.7282 | 390.1702
|  |  | 29 | 47.4962 | 105.1826 | 164.3478 | 33.504 | 0.27677 | 0.74067 | 29.3186 | 12.2547 | 1.482 | 3.5997 | 398.203
|  |  | 30 | 49.134 | 108.8096 | 170.0149 | 32.3872 | 0.26754 | 0.71599 | 28.3414 | 11.8462 | 1.4326 | 3.4797 | 406.4291
|  |  | 31 | 50.7718 | 112.4366 | 175.6821 | 31.3424 | 0.25891 | 0.69289 | 27.4271 | 11.4641 | 1.3863 | 3.3674 | 414.8297
|  |  | 32 | 52.4096 | 116.0635 | 181.3493 | 30.363 | 0.25082 | 0.67124 | 26.57 | 11.1058 | 1.343 | 3.2622 | 423.3886
|  |  | 33 | 54.0474 | 119.6905 | 187.0164 | 29.4429 | 0.24322 | 0.6509 | 25.7649 | 10.7693 | 1.3023 | 3.1634 | 432.0912
|  |  | 34 | 55.6852 | 123.3175 | 192.6836 | 28.5769 | 0.23607 | 0.63175 | 25.0071 | 10.4525 | 1.264 | 3.0703 | 440.9251
|  |  | 35 | 57.323 | 126.9445 | 198.3508 | 27.7604 | 0.22932 | 0.6137 | 24.2926 | 10.1539 | 1.2279 | 2.9826 | 449.8788
|  |  | 36 | 58.9608 | 130.5715 | 204.0179 | 26.9893 | 0.22295 | 0.59665 | 23.6178 | 9.8718 | 1.1938 | 2.8997 | 458.9424
|  |  | 37 | 60.5987 | 134.1985 | 209.6851 | 26.2599 | 0.21693 | 0.58053 | 22.9795 | 9.605 | 1.1615 | 2.8214 | 468.107
|  |  | 38 | 62.2365 | 137.8255 | 215.3523 | 25.5688 | 0.21122 | 0.56525 | 22.3748 | 9.3523 | 1.131 | 2.7471 | 477.3646
|  |  | 39 | 63.8743 | 141.4524 | 221.0194 | 24.9132 | 0.2058 | 0.55076 | 21.801 | 9.1125 | 1.102 | 2.6767 | 486.7081
|  |  | 40 | 65.5121 | 145.0794 | 226.6866 | 24.2904 | 0.20066 | 0.53699 | 21.256 | 8.8847 | 1.0744 | 2.6098 | 496.131

## a_r=0.75
K= | 359.82 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27869 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.75 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 6.7466 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 4.3178 |  |  | S4(nan_tр)= | 971.6147 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 8.0263 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 850.2407 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 27.55 | мес | S1(nan_tр)= | 1.6378 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 13.8171
|  |  | 1 | 1.6378 | 4.3178 | 6.7466 | 971.6147 | 8.0263 | 21.4796 | 850.2407 | 355.3866 | 42.9767 | 104.3909 | 2366.8176 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.2756 | 8.6357 | 13.4933 | 485.8074 | 4.0131 | 10.7398 | 425.1203 | 177.6933 | 21.4883 | 52.1954 | 1202.4622 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 4.9134 | 12.9535 | 20.2399 | 323.8716 | 2.6754 | 7.1599 | 283.4136 | 118.4622 | 14.3256 | 34.797 | 822.8119 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 6.5512 | 17.2714 | 26.9865 | 242.9037 | 2.0066 | 5.3699 | 212.5602 | 88.8466 | 10.7442 | 26.0977 | 639.3379
|  |  | 5 | 8.189 | 21.5892 | 33.7331 | 194.3229 | 1.6053 | 4.2959 | 170.0481 | 71.0773 | 8.5953 | 20.8782 | 534.3344 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 9.8268 | 25.907 | 40.4798 | 161.9358 | 1.3377 | 3.5799 | 141.7068 | 59.2311 | 7.1628 | 17.3985 | 468.5662
|  |  | 7 | 11.4646 | 30.2249 | 47.2264 | 138.8021 | 1.1466 | 3.0685 | 121.463 | 50.7695 | 6.1395 | 14.913 | 425.2181
|  |  | 8 | 13.1024 | 34.5427 | 53.973 | 121.4518 | 1.0033 | 2.6849 | 106.2801 | 44.4233 | 5.3721 | 13.0489 | 395.8825
|  |  | 9 | 14.7402 | 38.8606 | 60.7196 | 107.9572 | 0.89181 | 2.3866 | 94.4712 | 39.4874 | 4.7752 | 11.599 | 375.8888
|  |  | 10 | 16.378 | 43.1784 | 67.4663 | 97.1615 | 0.80263 | 2.148 | 85.0241 | 35.5387 | 4.2977 | 10.4391 | 362.4342
|  |  | 11 | 18.0158 | 47.4962 | 74.2129 | 88.3286 | 0.72966 | 1.9527 | 77.2946 | 32.3079 | 3.907 | 9.4901 | 353.7354
|  |  | 12 | 19.6536 | 51.8141 | 80.9595 | 80.9679 | 0.66886 | 1.79 | 70.8534 | 29.6155 | 3.5814 | 8.6992 | 348.6035 | min= | 345.9828 | S_баз= | 3101.615
|  |  | 13 | 21.2914 | 56.1319 | 87.7061 | 74.7396 | 0.61741 | 1.6523 | 65.4031 | 27.3374 | 3.3059 | 8.0301 | 346.2153 |  |  | deltaS= | 2754.14
|  |  | 14 | 22.9292 | 60.4498 | 94.4528 | 69.4011 | 0.57331 | 1.5343 | 60.7315 | 25.3848 | 3.0698 | 7.4565 | 345.9828
|  |  | 15 | 24.567 | 64.7676 | 101.1994 | 64.7743 | 0.53508 | 1.432 | 56.6827 | 23.6924 | 2.8651 | 6.9594 | 347.475
|  |  | 16 | 26.2048 | 69.0854 | 107.946 | 60.7259 | 0.50164 | 1.3425 | 53.14 | 22.2117 | 2.686 | 6.5244 | 350.3685
|  |  | 17 | 27.8426 | 73.4033 | 114.6926 | 57.1538 | 0.47213 | 1.2635 | 50.0142 | 20.9051 | 2.528 | 6.1406 | 354.4159
|  |  | 18 | 29.4804 | 77.7211 | 121.4393 | 53.9786 | 0.4459 | 1.1933 | 47.2356 | 19.7437 | 2.3876 | 5.7995 | 359.425
|  |  | 19 | 31.1182 | 82.039 | 128.1859 | 51.1376 | 0.42244 | 1.1305 | 44.7495 | 18.7046 | 2.2619 | 5.4943 | 365.2439
|  |  | 20 | 32.756 | 86.3568 | 134.9325 | 48.5807 | 0.40131 | 1.074 | 42.512 | 17.7693 | 2.1488 | 5.2195 | 371.7511
|  |  | 21 | 34.3938 | 90.6746 | 141.6791 | 46.2674 | 0.3822 | 1.0228 | 40.4877 | 16.9232 | 2.0465 | 4.971 | 378.8483
|  |  | 22 | 36.0316 | 94.9925 | 148.4258 | 44.1643 | 0.36483 | 0.97634 | 38.6473 | 16.1539 | 1.9535 | 4.745 | 386.4551
|  |  | 23 | 37.6694 | 99.3103 | 155.1724 | 42.2441 | 0.34897 | 0.93389 | 36.967 | 15.4516 | 1.8686 | 4.5387 | 394.505
|  |  | 24 | 39.3072 | 103.6282 | 161.919 | 40.4839 | 0.33443 | 0.89498 | 35.4267 | 14.8078 | 1.7907 | 4.3496 | 402.9425
|  |  | 25 | 40.945 | 107.946 | 168.6656 | 38.8646 | 0.32105 | 0.85918 | 34.0096 | 14.2155 | 1.7191 | 4.1756 | 411.7213
|  |  | 26 | 42.5828 | 112.2638 | 175.4123 | 37.3698 | 0.3087 | 0.82614 | 32.7016 | 13.6687 | 1.6529 | 4.015 | 420.8018
|  |  | 27 | 44.2206 | 116.5817 | 182.1589 | 35.9857 | 0.29727 | 0.79554 | 31.4904 | 13.1625 | 1.5917 | 3.8663 | 430.1506
|  |  | 28 | 45.8584 | 120.8995 | 188.9055 | 34.7005 | 0.28665 | 0.76713 | 30.3657 | 12.6924 | 1.5349 | 3.7282 | 439.739
|  |  | 29 | 47.4962 | 125.2174 | 195.6521 | 33.504 | 0.27677 | 0.74067 | 29.3186 | 12.2547 | 1.482 | 3.5997 | 449.5421
|  |  | 30 | 49.134 | 129.5352 | 202.3988 | 32.3872 | 0.26754 | 0.71599 | 28.3414 | 11.8462 | 1.4326 | 3.4797 | 459.5385
|  |  | 31 | 50.7718 | 133.853 | 209.1454 | 31.3424 | 0.25891 | 0.69289 | 27.4271 | 11.4641 | 1.3863 | 3.3674 | 469.7095
|  |  | 32 | 52.4096 | 138.1709 | 215.892 | 30.363 | 0.25082 | 0.67124 | 26.57 | 11.1058 | 1.343 | 3.2622 | 480.0386
|  |  | 33 | 54.0474 | 142.4887 | 222.6386 | 29.4429 | 0.24322 | 0.6509 | 25.7649 | 10.7693 | 1.3023 | 3.1634 | 490.5116
|  |  | 34 | 55.6852 | 146.8066 | 229.3853 | 28.5769 | 0.23607 | 0.63175 | 25.0071 | 10.4525 | 1.264 | 3.0703 | 501.1157
|  |  | 35 | 57.323 | 151.1244 | 236.1319 | 27.7604 | 0.22932 | 0.6137 | 24.2926 | 10.1539 | 1.2279 | 2.9826 | 511.8398
|  |  | 36 | 58.9608 | 155.4422 | 242.8785 | 26.9893 | 0.22295 | 0.59665 | 23.6178 | 9.8718 | 1.1938 | 2.8997 | 522.6737
|  |  | 37 | 60.5987 | 159.7601 | 249.6251 | 26.2599 | 0.21693 | 0.58053 | 22.9795 | 9.605 | 1.1615 | 2.8214 | 533.6086
|  |  | 38 | 62.2365 | 164.0779 | 256.3718 | 25.5688 | 0.21122 | 0.56525 | 22.3748 | 9.3523 | 1.131 | 2.7471 | 544.6365
|  |  | 39 | 63.8743 | 168.3958 | 263.1184 | 24.9132 | 0.2058 | 0.55076 | 21.801 | 9.1125 | 1.102 | 2.6767 | 555.7503
|  |  | 40 | 65.5121 | 172.7136 | 269.865 | 24.2904 | 0.20066 | 0.53699 | 21.256 | 8.8847 | 1.0744 | 2.6098 | 566.9435

## a_r=0.80
K= | 359.82 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 | [5 empty] | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 27869 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.8 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 7.1964 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 4.6057 |  |  | S4(nan_tр)= | 971.6147 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [6 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 8.0263 |  |  |  |  | Э | К | Б |  |  | S7(nan_tр)= | 850.2407 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 27.55 | мес | S1(nan_tр)= | 1.6378 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  |  | const_1= | 13.8171
|  |  | 1 | 1.6378 | 4.6057 | 7.1964 | 971.6147 | 8.0263 | 21.4796 | 850.2407 | 355.3866 | 42.9767 | 104.3909 | 2367.5552 | [9 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 3.2756 | 9.2114 | 14.3928 | 485.8074 | 4.0131 | 10.7398 | 425.1203 | 177.6933 | 21.4883 | 52.1954 | 1203.9375 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 4.9134 | 13.8171 | 21.5892 | 323.8716 | 2.6754 | 7.1599 | 283.4136 | 118.4622 | 14.3256 | 34.797 | 825.0248 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 6.5512 | 18.4228 | 28.7856 | 242.9037 | 2.0066 | 5.3699 | 212.5602 | 88.8466 | 10.7442 | 26.0977 | 642.2884
|  |  | 5 | 8.189 | 23.0285 | 35.982 | 194.3229 | 1.6053 | 4.2959 | 170.0481 | 71.0773 | 8.5953 | 20.8782 | 538.0226 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 9.8268 | 27.6342 | 43.1784 | 161.9358 | 1.3377 | 3.5799 | 141.7068 | 59.2311 | 7.1628 | 17.3985 | 472.9919
|  |  | 7 | 11.4646 | 32.2399 | 50.3748 | 138.8021 | 1.1466 | 3.0685 | 121.463 | 50.7695 | 6.1395 | 14.913 | 430.3815
|  |  | 8 | 13.1024 | 36.8456 | 57.5712 | 121.4518 | 1.0033 | 2.6849 | 106.2801 | 44.4233 | 5.3721 | 13.0489 | 401.7836 | [5 empty] | Sобщ | ∆S
|  |  | 9 | 14.7402 | 41.4513 | 64.7676 | 107.9572 | 0.89181 | 2.3866 | 94.4712 | 39.4874 | 4.7752 | 11.599 | 382.5274 |  |  |  |  | 1 | 291.358 | 3850.318 | year_6,25
|  |  | 10 | 16.378 | 46.057 | 71.964 | 97.1615 | 0.80263 | 2.148 | 85.0241 | 35.5387 | 4.2977 | 10.4391 | 369.8105 |  |  |  |  | 2 | 247.518 | 3894.158
|  |  | 11 | 18.0158 | 50.6627 | 79.1604 | 88.3286 | 0.72966 | 1.9527 | 77.2946 | 32.3079 | 3.907 | 9.4901 | 361.8494 |  |  |  |  | 3 | 223.9458 | 3917.7302
|  |  | 12 | 19.6536 | 55.2684 | 86.3568 | 80.9679 | 0.66886 | 1.79 | 70.8534 | 29.6155 | 3.5814 | 8.6992 | 357.455 | min= | 355.8045 | S_баз= | 4141.676 | 4 | 207.8843 | 3933.7917
|  |  | 13 | 21.2914 | 59.874 | 93.5532 | 74.7396 | 0.61741 | 1.6523 | 65.4031 | 27.3374 | 3.3059 | 8.0301 | 355.8045 |  |  | ∆S= | 3785.8715 | 5 | 328.8403 | 3812.8357
|  |  | 14 | 22.9292 | 64.4797 | 100.7496 | 69.4011 | 0.57331 | 1.5343 | 60.7315 | 25.3848 | 3.0698 | 7.4565 | 356.3097 |  |  |  |  | 6 | 320.9203 | 3820.7557
|  |  | 15 | 24.567 | 69.0854 | 107.946 | 64.7743 | 0.53508 | 1.432 | 56.6827 | 23.6924 | 2.8651 | 6.9594 | 358.5395 |  |  |  |  | 7 | 345.9828 | 3795.6932
|  |  | 16 | 26.2048 | 73.6911 | 115.1424 | 60.7259 | 0.50164 | 1.3425 | 53.14 | 22.2117 | 2.686 | 6.5244 | 362.1706 |  |  |  |  | 8 | 355.8045 | 3785.8715
|  |  | 17 | 27.8426 | 78.2968 | 122.3388 | 57.1538 | 0.47213 | 1.2635 | 50.0142 | 20.9051 | 2.528 | 6.1406 | 366.9556 |  |  |  |  | 9 | 527.482 | 3614.194 | year_2
|  |  | 18 | 29.4804 | 82.9025 | 129.5352 | 53.9786 | 0.4459 | 1.1933 | 47.2356 | 19.7437 | 2.3876 | 5.7995 | 372.7023 |  |  |  |  | 10 | 401.696 | 3739.98
|  |  | 19 | 31.1182 | 87.5082 | 136.7316 | 51.1376 | 0.42244 | 1.1305 | 44.7495 | 18.7046 | 2.2619 | 5.4943 | 379.2589 |  |  |  |  | 11 | 337.478 | 3804.198
|  |  | 20 | 32.756 | 92.1139 | 143.928 | 48.5807 | 0.40131 | 1.074 | 42.512 | 17.7693 | 2.1488 | 5.2195 | 386.5037 |  |  |  |  | 12 | 297.185 | 3844.491
|  |  | 21 | 34.3938 | 96.7196 | 151.1244 | 46.2674 | 0.3822 | 1.0228 | 40.4877 | 16.9232 | 2.0465 | 4.971 | 394.3386 |  |  |  |  | 13 | 651.577 | 3490.099
|  |  | 22 | 36.0316 | 101.3253 | 158.3208 | 44.1643 | 0.36483 | 0.97634 | 38.6473 | 16.1539 | 1.9535 | 4.745 | 402.683 |  |  |  |  | 14 | 620.711 | 3520.965
|  |  | 23 | 37.6694 | 105.931 | 165.5172 | 42.2441 | 0.34897 | 0.93389 | 36.967 | 15.4516 | 1.8686 | 4.5387 | 411.4705 |  |  |  |  | 15 | 711.708 | 3429.968
|  |  | 24 | 39.3072 | 110.5367 | 172.7136 | 40.4839 | 0.33443 | 0.89498 | 35.4267 | 14.8078 | 1.7907 | 4.3496 | 420.6457 |  |  |  |  | 16 | 747.932 | 3393.744
|  |  | 25 | 40.945 | 115.1424 | 179.91 | 38.8646 | 0.32105 | 0.85918 | 34.0096 | 14.2155 | 1.7191 | 4.1756 | 430.162 |  |  |  |  | 17 | 440.216 | 3701.46 | year_3
|  |  | 26 | 42.5828 | 119.7481 | 187.1064 | 37.3698 | 0.3087 | 0.82614 | 32.7016 | 13.6687 | 1.6529 | 4.015 | 439.9802 |  |  |  |  | 18 | 338.297 | 3803.379
|  |  | 27 | 44.2206 | 124.3538 | 194.3028 | 35.9857 | 0.29727 | 0.79554 | 31.4904 | 13.1625 | 1.5917 | 3.8663 | 450.0667 |  |  |  |  | 19 | 286.274 | 3855.402
|  |  | 28 | 45.8584 | 128.9595 | 201.4992 | 34.7005 | 0.28665 | 0.76713 | 30.3657 | 12.6924 | 1.5349 | 3.7282 | 460.3927 |  |  |  |  | 20 | 254.155 | 3887.521
|  |  | 29 | 47.4962 | 133.5652 | 208.6956 | 33.504 | 0.27677 | 0.74067 | 29.3186 | 12.2547 | 1.482 | 3.5997 | 470.9334 |  |  |  |  | 21 | 540.218 | 3601.458
|  |  | 30 | 49.134 | 138.1709 | 215.892 | 32.3872 | 0.26754 | 0.71599 | 28.3414 | 11.8462 | 1.4326 | 3.4797 | 481.6674 |  |  |  |  | 22 | 515.271 | 3626.405
|  |  | 31 | 50.7718 | 142.7766 | 223.0884 | 31.3424 | 0.25891 | 0.69289 | 27.4271 | 11.4641 | 1.3863 | 3.3674 | 492.576 |  |  |  |  | 23 | 589.516 | 3552.16
|  |  | 32 | 52.4096 | 147.3823 | 230.2848 | 30.363 | 0.25082 | 0.67124 | 26.57 | 11.1058 | 1.343 | 3.2622 | 503.6428 |  |  |  |  | 24 | 619.214 | 3522.462
|  |  | 33 | 54.0474 | 151.988 | 237.4812 | 29.4429 | 0.24322 | 0.6509 | 25.7649 | 10.7693 | 1.3023 | 3.1634 | 514.8534 |  |  |  |  | 25 | 389.043 | 3752.633 | year_4
|  |  | 34 | 55.6852 | 156.5937 | 244.6776 | 28.5769 | 0.23607 | 0.63175 | 25.0071 | 10.4525 | 1.264 | 3.0703 | 526.1952 |  |  |  |  | 26 | 301.392 | 3840.284
|  |  | 35 | 57.323 | 161.1994 | 251.874 | 27.7604 | 0.22932 | 0.6137 | 24.2926 | 10.1539 | 1.2279 | 2.9826 | 537.6568 |  |  |  |  | 27 | 256.966 | 3884.71
|  |  | 36 | 58.9608 | 165.8051 | 259.0704 | 26.9893 | 0.22295 | 0.59665 | 23.6178 | 9.8718 | 1.1938 | 2.8997 | 549.2284 |  |  |  |  | 28 | 229.719 | 3911.957
|  |  | 37 | 60.5987 | 170.4108 | 266.2668 | 26.2599 | 0.21693 | 0.58053 | 22.9795 | 9.605 | 1.1615 | 2.8214 | 560.9009 |  |  |  |  | 29 | 475.704 | 3665.972
|  |  | 38 | 62.2365 | 175.0164 | 273.4632 | 25.5688 | 0.21122 | 0.56525 | 22.3748 | 9.3523 | 1.131 | 2.7471 | 572.6665 |  |  |  |  | 30 | 453.909 | 3687.767
|  |  | 39 | 63.8743 | 179.6221 | 280.6596 | 24.9132 | 0.2058 | 0.55076 | 21.801 | 9.1125 | 1.102 | 2.6767 | 584.5179 |  |  |  |  | 31 | 518.213 | 3623.463
|  |  | 40 | 65.5121 | 184.2278 | 287.856 | 24.2904 | 0.20066 | 0.53699 | 21.256 | 8.8847 | 1.0744 | 2.6098 | 596.4488 |  |  |  |  | 32 | 543.701 | 3597.975
[19 empty] | 33 | 354.992 | 3786.684 | year_5
[19 empty] | 34 | 277.054 | 3864.622
[19 empty] | 35 | 237.673 | 3904.003
[19 empty] | 36 | 213.68 | 3927.996
[19 empty] | 37 | 431.94 | 3709.736
[19 empty] | 38 | 412.588 | 3729.088
[19 empty] | 39 | 470.183 | 3671.493
[19 empty] | 40 | 492.952 | 3648.724

## effects
K_н= | 0.22 | К_э= | 0.07 | К_м= | 0.5 | З= | 0.2
К_у= | 0.5 | К_э''= | 0.3 | К_з= | 0.021 | К_зп= | 0.35
К_п= | 0.08 | С_э= | 80.5326 | К_з''= | 0.55 | С_зп= | 268.442
С_см= | 4141.676 |  |  | С_з= | 22.1465
С_н= | 345.7683
С_уп= | 716.8894
защита 30% от С_см |  | риски 50% от С_см |  | общ сумма
1242.5028 |  | 2070.838 |  | 7455.0168

## contractor
С_уп= | 716.8894 |  | T_ок= | 5 |  | Ф_об= | 0.5 |  | П_з= | 3
t_р= | 15 |  | Ф_ос= | 1 |  | Э_об= | 0.045554 |  | П_п= | 10
Э_н= | 326.5685 |  | Э_ос= | 0.091107 |  |  |  |  | Э_с= | 52.7122 |  | Э_з= | 7.9068 | Э_q= | 1672.14
Э= | 2059.4642
deltaS= | 2887.935
Э_гп_общ= | 4947.3992
[15 empty] | min | max
| t_р | ∆S | Э_н | Э_ос | Э_об | Э_с | Э_з | Э_q | Э | Э_гп_общ | С_уп |  |  |  | 4595.3732 | 4968.0233
1 | 15 | 2768.476 | 326.5685 | 0.091107 | 0.045554 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2059.4642 | 4827.9402 | 716.8894
2 | 17 | 2818.377 | 274.5257 | 0.076588 | 0.038294 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2007.3996 | 4825.7766 | 716.8894
3 | 19 | 2845.247 | 222.4829 | 0.062069 | 0.031034 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 1955.3351 | 4800.5821 | 716.8894 | 0.456
4 | 21 | 2863.511 | 170.4401 | 0.04755 | 0.023775 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 1903.2705 | 4766.7815 | 716.8894
5 | 13 | 2725.899 | 378.6113 | 0.10563 | 0.052813 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2111.5288 | 4837.4278 | 716.8894
6 | 13 | 2734.761 | 378.6113 | 0.10563 | 0.052813 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2111.5288 | 4846.2898 | 716.8894
7 | 12 | 2706.189 | 404.6326 | 0.11289 | 0.056443 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2137.5611 | 4843.7501 | 716.8894
8 | 12 | 2695.134 | 404.6326 | 0.11289 | 0.056443 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2137.5611 | 4832.6951 | 716.8894
9 | 9 | 2574.133 | 482.6968 | 0.13466 | 0.067332 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2215.6579 | 4789.7909 | 716.8894
10 | 10 | 2699.919 | 456.6754 | 0.1274 | 0.063702 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2189.6256 | 4889.5446 | 716.8894
11 | 10 | 2764.137 | 456.6754 | 0.1274 | 0.063702 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2189.6256 | 4953.7626 | 716.8894
12 | 11 | 2804.43 | 430.654 | 0.12015 | 0.060073 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2163.5933 | 4968.0233 | 716.8894
13 | 8 | 2450.038 | 508.7182 | 0.14192 | 0.070962 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2241.6902 | 4691.7282 | 716.8894
14 | 8 | 2480.904 | 508.7182 | 0.14192 | 0.070962 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2241.6902 | 4722.5942 | 716.8894
15 | 9 | 2389.907 | 482.6968 | 0.13466 | 0.067332 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2215.6579 | 4605.5649 | 716.8894
16 | 8 | 2353.683 | 508.7182 | 0.14192 | 0.070962 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2241.6902 | 4595.3732 | 716.8894
17 | 11 | 2661.399 | 430.654 | 0.12015 | 0.060073 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2163.5933 | 4824.9923 | 716.8894
18 | 12 | 2763.318 | 404.6326 | 0.11289 | 0.056443 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2137.5611 | 4900.8791 | 716.8894
19 | 12 | 2815.341 | 404.6326 | 0.11289 | 0.056443 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2137.5611 | 4952.9021 | 716.8894
20 | 13 | 2847.46 | 378.6113 | 0.10563 | 0.052813 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2111.5288 | 4958.9888 | 716.8894
21 | 10 | 2561.397 | 456.6754 | 0.1274 | 0.063702 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2189.6256 | 4751.0226 | 716.8894
22 | 10 | 2586.344 | 456.6754 | 0.1274 | 0.063702 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2189.6256 | 4775.9696 | 716.8894
23 | 10 | 2512.099 | 456.6754 | 0.1274 | 0.063702 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2189.6256 | 4701.7246 | 716.8894
24 | 10 | 2482.401 | 456.6754 | 0.1274 | 0.063702 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2189.6256 | 4672.0266 | 716.8894
25 | 12 | 2712.572 | 404.6326 | 0.11289 | 0.056443 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2137.5611 | 4850.1331 | 716.8894
26 | 13 | 2800.223 | 378.6113 | 0.10563 | 0.052813 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2111.5288 | 4911.7518 | 716.8894
27 | 14 | 2844.649 | 352.5899 | 0.098367 | 0.049183 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2085.4965 | 4930.1455 | 716.8894
28 | 14 | 2871.896 | 352.5899 | 0.098367 | 0.049183 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2085.4965 | 4957.3925 | 716.8894
29 | 12 | 2625.911 | 404.6326 | 0.11289 | 0.056443 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2137.5611 | 4763.4721 | 716.8894
30 | 12 | 2647.706 | 404.6326 | 0.11289 | 0.056443 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2137.5611 | 4785.2671 | 716.8894
31 | 11 | 2583.402 | 430.654 | 0.12015 | 0.060073 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2163.5933 | 4746.9953 | 716.8894
32 | 11 | 2557.914 | 430.654 | 0.12015 | 0.060073 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2163.5933 | 4721.5073 | 716.8894
33 | 13 | 2746.623 | 378.6113 | 0.10563 | 0.052813 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2111.5288 | 4858.1518 | 716.8894
34 | 14 | 2824.561 | 352.5899 | 0.098367 | 0.049183 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2085.4965 | 4910.0575 | 716.8894
35 | 15 | 2863.942 | 326.5685 | 0.091107 | 0.045554 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2059.4642 | 4923.4062 | 716.8894
36 | 15 | 2887.935 | 326.5685 | 0.091107 | 0.045554 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2059.4642 | 4947.3992 | 716.8894
37 | 13 | 2669.675 | 378.6113 | 0.10563 | 0.052813 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2111.5288 | 4781.2038 | 716.8894
38 | 13 | 2689.027 | 378.6113 | 0.10563 | 0.052813 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2111.5288 | 4800.5558 | 716.8894
39 | 13 | 2631.432 | 378.6113 | 0.10563 | 0.052813 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2111.5288 | 4742.9608 | 716.8894
40 | 12 | 2608.663 | 404.6326 | 0.11289 | 0.056443 | 52.7122 | 7.9068 | 1672.14 | 2137.5611 | 4746.2241 | 716.8894

## NPV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | r1 | r2 | PI | Eвн | E1 | E2
COF | 7455.0168 |  |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 1.0016 | 20.0971 | 15 | 20
CIF | 1677.3788 | 2236.505 | 2236.505 | 2236.505 | 2236.505
ЧДП | -5777.638 | 2236.505 | 2236.505 | 2236.505 | 2236.505
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ФД | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188
NPV | -4814.6984 | 1553.1285 | 1294.2738 | 1078.5615 | 898.8012
NPV total | 10.0666
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
COF | 7455.0168
CIF | 1677.3788 | 2236.505 | 2236.505 | 2236.505 | 2236.505
ЧДП | -5777.638 | 2236.505 | 2236.505 | 2236.505 | 2236.505
r | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ФД | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
NPV | -5024.0331 | 1691.1191 | 1470.5384 | 1278.729 | 1111.9383
NPV total | 528.2917

## total
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-2: Tок=6,25, αр=0,33
0,33/1 | 2.0872 | 2.3728 | 3.7075 | 1189.2798 | 5.76 | 21.4796 | 610.1695 | 443.8628 | 53.676 | 130.3798 | 2462.7751
0,33/2 | 4.1744 | 4.7457 | 7.4151 | 594.6399 | 2.88 | 10.7398 | 305.0847 | 221.9314 | 26.838 | 65.1899 | 1243.6389
0,33/3 | 6.2616 | 7.1185 | 11.1226 | 396.4266 | 1.92 | 7.1599 | 203.3898 | 147.9543 | 17.892 | 43.4599 | 842.7053
0,33/4 | 8.3489 | 9.4913 | 14.8302 | 297.3199 | 1.44 | 5.3699 | 152.5424 | 110.9657 | 13.419 | 32.5949 | 646.3222
0,33/5 | 10.4361 | 11.8642 | 18.5377 | 237.856 | 1.152 | 4.2959 | 122.0339 | 88.7726 | 10.7352 | 26.076 | 531.7595
0,33/6 | 12.5233 | 14.237 | 22.2453 | 198.2133 | 0.96 | 3.5799 | 101.6949 | 73.9771 | 8.946 | 21.73 | 458.1068
0,33/7 | 14.6105 | 16.6098 | 25.9528 | 169.8971 | 0.82286 | 3.0685 | 87.1671 | 63.409 | 7.668 | 18.6257 | 407.8314
0,33/8 | 16.6977 | 18.9827 | 29.6604 | 148.66 | 0.72 | 2.6849 | 76.2712 | 55.4829 | 6.7095 | 16.2975 | 372.1667
0,33/9 | 18.7849 | 21.3555 | 33.3679 | 132.1422 | 0.64 | 2.3866 | 67.7966 | 49.3181 | 5.964 | 14.4866 | 346.2425
0,33/10 | 20.8721 | 23.7283 | 37.0755 | 118.928 | 0.576 | 2.148 | 61.0169 | 44.3863 | 5.3676 | 13.038 | 327.1367
0,33/11 | 22.9593 | 26.1012 | 40.783 | 108.1163 | 0.52364 | 1.9527 | 55.47 | 40.3512 | 4.8796 | 11.8527 | 312.9897
0,33/12 | 25.0466 | 28.474 | 44.4906 | 99.1066 | 0.48 | 1.79 | 50.8475 | 36.9886 | 4.473 | 10.865 | 302.5618
0,33/13 | 27.1338 | 30.8468 | 48.1981 | 91.4831 | 0.44308 | 1.6523 | 46.9361 | 34.1433 | 4.1289 | 10.0292 | 294.9947
0,33/14 | 29.221 | 33.2196 | 51.9057 | 84.9486 | 0.41143 | 1.5343 | 43.5835 | 31.7045 | 3.834 | 9.3128 | 289.6754
0,33/15 | 31.3082 | 35.5925 | 55.6132 | 79.2853 | 0.384 | 1.432 | 40.678 | 29.5909 | 3.5784 | 8.692 | 286.1544
0,33/16 | 33.3954 | 37.9653 | 59.3208 | 74.33 | 0.36 | 1.3425 | 38.1356 | 27.7414 | 3.3548 | 8.1487 | 284.0945
0,33/17 | 35.4826 | 40.3381 | 63.0283 | 69.9576 | 0.33882 | 1.2635 | 35.8923 | 26.1096 | 3.1574 | 7.6694 | 283.2378
0,33/18 | 37.5698 | 42.711 | 66.7359 | 66.0711 | 0.32 | 1.1933 | 33.8983 | 24.659 | 2.982 | 7.2433 | 283.3838
0,33/19 | 39.6571 | 45.0838 | 70.4434 | 62.5937 | 0.30316 | 1.1305 | 32.1142 | 23.3612 | 2.8251 | 6.8621 | 284.3742
0,33/20 | 41.7443 | 47.4566 | 74.151 | 59.464 | 0.288 | 1.074 | 30.5085 | 22.1931 | 2.6838 | 6.519 | 286.0823
0,33/21 | 43.8315 | 49.8295 | 77.8585 | 56.6324 | 0.27429 | 1.0228 | 29.0557 | 21.1363 | 2.556 | 6.2086 | 288.4056
0,33/22 | 45.9187 | 52.2023 | 81.5661 | 54.0582 | 0.26182 | 0.97634 | 27.735 | 20.1756 | 2.4398 | 5.9264 | 291.2602
0,33/23 | 48.0059 | 54.5751 | 85.2736 | 51.7078 | 0.25043 | 0.93389 | 26.5291 | 19.2984 | 2.3337 | 5.6687 | 294.5768
0,33/24 | 50.0931 | 56.948 | 88.9812 | 49.5533 | 0.24 | 0.89498 | 25.4237 | 18.4943 | 2.2365 | 5.4325 | 298.2976
0,33/25 | 52.1803 | 59.3208 | 92.6887 | 47.5712 | 0.2304 | 0.85918 | 24.4068 | 17.7545 | 2.147 | 5.2152 | 302.3742
0,33/26 | 54.2675 | 61.6936 | 96.3963 | 45.7415 | 0.22154 | 0.82614 | 23.4681 | 17.0716 | 2.0645 | 5.0146 | 306.7655
0,33/27 | 56.3548 | 64.0665 | 100.1038 | 44.0474 | 0.21333 | 0.79554 | 22.5989 | 16.4394 | 1.988 | 4.8289 | 311.4365
В-3: Tок=6,25, αр=0,25
0,25/1 | 2.0872 | 1.7976 | 2.8087 | 1189.2798 | 5.76 | 21.4796 | 610.1695 | 443.8628 | 53.676 | 130.3798 | 2461.301
0,25/2 | 4.1744 | 3.5952 | 5.6175 | 594.6399 | 2.88 | 10.7398 | 305.0847 | 221.9314 | 26.838 | 65.1899 | 1240.6909
0,25/3 | 6.2616 | 5.3928 | 8.4262 | 396.4266 | 1.92 | 7.1599 | 203.3898 | 147.9543 | 17.892 | 43.4599 | 838.2832
0,25/4 | 8.3489 | 7.1904 | 11.235 | 297.3199 | 1.44 | 5.3699 | 152.5424 | 110.9657 | 13.419 | 32.5949 | 640.4261
0,25/5 | 10.4361 | 8.988 | 14.0437 | 237.856 | 1.152 | 4.2959 | 122.0339 | 88.7726 | 10.7352 | 26.076 | 524.3893
0,25/6 | 12.5233 | 10.7856 | 16.8525 | 198.2133 | 0.96 | 3.5799 | 101.6949 | 73.9771 | 8.946 | 21.73 | 449.2626
0,25/7 | 14.6105 | 12.5832 | 19.6612 | 169.8971 | 0.82286 | 3.0685 | 87.1671 | 63.409 | 7.668 | 18.6257 | 397.5132
0,25/8 | 16.6977 | 14.3808 | 22.47 | 148.66 | 0.72 | 2.6849 | 76.2712 | 55.4829 | 6.7095 | 16.2975 | 360.3744
0,25/9 | 18.7849 | 16.1784 | 25.2787 | 132.1422 | 0.64 | 2.3866 | 67.7966 | 49.3181 | 5.964 | 14.4866 | 332.9762
0,25/10 | 20.8721 | 17.976 | 28.0875 | 118.928 | 0.576 | 2.148 | 61.0169 | 44.3863 | 5.3676 | 13.038 | 312.3964
0,25/11 | 22.9593 | 19.7736 | 30.8962 | 108.1163 | 0.52364 | 1.9527 | 55.47 | 40.3512 | 4.8796 | 11.8527 | 296.7753
0,25/12 | 25.0466 | 21.5712 | 33.705 | 99.1066 | 0.48 | 1.79 | 50.8475 | 36.9886 | 4.473 | 10.865 | 284.8734
0,25/13 | 27.1338 | 23.3688 | 36.5138 | 91.4831 | 0.44308 | 1.6523 | 46.9361 | 34.1433 | 4.1289 | 10.0292 | 275.8323
0,25/14 | 29.221 | 25.1664 | 39.3225 | 84.9486 | 0.41143 | 1.5343 | 43.5835 | 31.7045 | 3.834 | 9.3128 | 269.039
0,25/15 | 31.3082 | 26.964 | 42.1312 | 79.2853 | 0.384 | 1.432 | 40.678 | 29.5909 | 3.5784 | 8.692 | 264.0439
0,25/16 | 33.3954 | 28.7616 | 44.94 | 74.33 | 0.36 | 1.3425 | 38.1356 | 27.7414 | 3.3548 | 8.1487 | 260.51
0,25/17 | 35.4826 | 30.5592 | 47.7488 | 69.9576 | 0.33882 | 1.2635 | 35.8923 | 26.1096 | 3.1574 | 7.6694 | 258.1793
0,25/18 | 37.5698 | 32.3568 | 50.5575 | 66.0711 | 0.32 | 1.1933 | 33.8983 | 24.659 | 2.982 | 7.2433 | 256.8512
0,25/19 | 39.6571 | 34.1544 | 53.3662 | 62.5937 | 0.30316 | 1.1305 | 32.1142 | 23.3612 | 2.8251 | 6.8621 | 256.3676
0,25/20 | 41.7443 | 35.952 | 56.175 | 59.464 | 0.288 | 1.074 | 30.5085 | 22.1931 | 2.6838 | 6.519 | 256.6016
0,25/21 | 43.8315 | 37.7496 | 58.9838 | 56.6324 | 0.27429 | 1.0228 | 29.0557 | 21.1363 | 2.556 | 6.2086 | 257.4509
0,25/22 | 45.9187 | 39.5472 | 61.7925 | 54.0582 | 0.26182 | 0.97634 | 27.735 | 20.1756 | 2.4398 | 5.9264 | 258.8315
0,25/23 | 48.0059 | 41.3448 | 64.6012 | 51.7078 | 0.25043 | 0.93389 | 26.5291 | 19.2984 | 2.3337 | 5.6687 | 260.674
0,25/24 | 50.0931 | 43.1424 | 67.41 | 49.5533 | 0.24 | 0.89498 | 25.4237 | 18.4943 | 2.2365 | 5.4325 | 262.9208
0,25/25 | 52.1803 | 44.94 | 70.2188 | 47.5712 | 0.2304 | 0.85918 | 24.4068 | 17.7545 | 2.147 | 5.2152 | 265.5234
0,25/26 | 54.2675 | 46.7376 | 73.0275 | 45.7415 | 0.22154 | 0.82614 | 23.4681 | 17.0716 | 2.0645 | 5.0146 | 268.4406
0,25/27 | 56.3548 | 48.5352 | 75.8362 | 44.0474 | 0.21333 | 0.79554 | 22.5989 | 16.4394 | 1.988 | 4.8289 | 271.6376
В-4: Tок=6,25, αр=0,20
0,20/1 | 2.0872 | 1.4381 | 2.247 | 1189.2798 | 5.76 | 21.4796 | 610.1695 | 443.8628 | 53.676 | 130.3798 | 2460.3797
0,20/2 | 4.1744 | 2.8762 | 4.494 | 594.6399 | 2.88 | 10.7398 | 305.0847 | 221.9314 | 26.838 | 65.1899 | 1238.8483
0,20/3 | 6.2616 | 4.3142 | 6.741 | 396.4266 | 1.92 | 7.1599 | 203.3898 | 147.9543 | 17.892 | 43.4599 | 835.5194
0,20/4 | 8.3489 | 5.7523 | 8.988 | 297.3199 | 1.44 | 5.3699 | 152.5424 | 110.9657 | 13.419 | 32.5949 | 636.741
0,20/5 | 10.4361 | 7.1904 | 11.235 | 237.856 | 1.152 | 4.2959 | 122.0339 | 88.7726 | 10.7352 | 26.076 | 519.783
0,20/6 | 12.5233 | 8.6285 | 13.482 | 198.2133 | 0.96 | 3.5799 | 101.6949 | 73.9771 | 8.946 | 21.73 | 443.735
0,20/7 | 14.6105 | 10.0666 | 15.729 | 169.8971 | 0.82286 | 3.0685 | 87.1671 | 63.409 | 7.668 | 18.6257 | 391.0643
0,20/8 | 16.6977 | 11.5046 | 17.976 | 148.66 | 0.72 | 2.6849 | 76.2712 | 55.4829 | 6.7095 | 16.2975 | 353.0043
0,20/9 | 18.7849 | 12.9427 | 20.223 | 132.1422 | 0.64 | 2.3866 | 67.7966 | 49.3181 | 5.964 | 14.4866 | 324.6848
0,20/10 | 20.8721 | 14.3808 | 22.47 | 118.928 | 0.576 | 2.148 | 61.0169 | 44.3863 | 5.3676 | 13.038 | 303.1837
0,20/11 | 22.9593 | 15.8189 | 24.717 | 108.1163 | 0.52364 | 1.9527 | 55.47 | 40.3512 | 4.8796 | 11.8527 | 286.6414
0,20/12 | 25.0466 | 17.257 | 26.964 | 99.1066 | 0.48 | 1.79 | 50.8475 | 36.9886 | 4.473 | 10.865 | 273.8181
0,20/13 | 27.1338 | 18.695 | 29.211 | 91.4831 | 0.44308 | 1.6523 | 46.9361 | 34.1433 | 4.1289 | 10.0292 | 263.8558
0,20/14 | 29.221 | 20.1331 | 31.458 | 84.9486 | 0.41143 | 1.5343 | 43.5835 | 31.7045 | 3.834 | 9.3128 | 256.1412
0,20/15 | 31.3082 | 21.5712 | 33.705 | 79.2853 | 0.384 | 1.432 | 40.678 | 29.5909 | 3.5784 | 8.692 | 250.2249
0,20/16 | 33.3954 | 23.0093 | 35.952 | 74.33 | 0.36 | 1.3425 | 38.1356 | 27.7414 | 3.3548 | 8.1487 | 245.7697
0,20/17 | 35.4826 | 24.4474 | 38.199 | 69.9576 | 0.33882 | 1.2635 | 35.8923 | 26.1096 | 3.1574 | 7.6694 | 242.5177
0,20/18 | 37.5698 | 25.8854 | 40.446 | 66.0711 | 0.32 | 1.1933 | 33.8983 | 24.659 | 2.982 | 7.2433 | 240.2684
0,20/19 | 39.6571 | 27.3235 | 42.693 | 62.5937 | 0.30316 | 1.1305 | 32.1142 | 23.3612 | 2.8251 | 6.8621 | 238.8634
0,20/20 | 41.7443 | 28.7616 | 44.94 | 59.464 | 0.288 | 1.074 | 30.5085 | 22.1931 | 2.6838 | 6.519 | 238.1762
0,20/21 | 43.8315 | 30.1997 | 47.187 | 56.6324 | 0.27429 | 1.0228 | 29.0557 | 21.1363 | 2.556 | 6.2086 | 238.1042
0,20/22 | 45.9187 | 31.6378 | 49.434 | 54.0582 | 0.26182 | 0.97634 | 27.735 | 20.1756 | 2.4398 | 5.9264 | 238.5635
0,20/23 | 48.0059 | 33.0758 | 51.681 | 51.7078 | 0.25043 | 0.93389 | 26.5291 | 19.2984 | 2.3337 | 5.6687 | 239.4848
0,20/24 | 50.0931 | 34.5139 | 53.928 | 49.5533 | 0.24 | 0.89498 | 25.4237 | 18.4943 | 2.2365 | 5.4325 | 240.8104
0,20/25 | 52.1803 | 35.952 | 56.175 | 47.5712 | 0.2304 | 0.85918 | 24.4068 | 17.7545 | 2.147 | 5.2152 | 242.4916
0,20/26 | 54.2675 | 37.3901 | 58.422 | 45.7415 | 0.22154 | 0.82614 | 23.4681 | 17.0716 | 2.0645 | 5.0146 | 244.4876
0,20/27 | 56.3548 | 38.8282 | 60.669 | 44.0474 | 0.21333 | 0.79554 | 22.5989 | 16.4394 | 1.988 | 4.8289 | 246.7633
В-5: Tок=6,25, αр=0,667
0,67/1 | 2.0872 | 4.796 | 7.4937 | 1189.2798 | 5.76 | 21.4796 | 610.1695 | 443.8628 | 53.676 | 130.3798 | 2468.9844
0,67/2 | 4.1744 | 9.592 | 14.9875 | 594.6399 | 2.88 | 10.7398 | 305.0847 | 221.9314 | 26.838 | 65.1899 | 1256.0576
0,67/3 | 6.2616 | 14.388 | 22.4812 | 396.4266 | 1.92 | 7.1599 | 203.3898 | 147.9543 | 17.892 | 43.4599 | 861.3334
0,67/4 | 8.3489 | 19.184 | 29.975 | 297.3199 | 1.44 | 5.3699 | 152.5424 | 110.9657 | 13.419 | 32.5949 | 671.1597
0,67/5 | 10.4361 | 23.98 | 37.4687 | 237.856 | 1.152 | 4.2959 | 122.0339 | 88.7726 | 10.7352 | 26.076 | 562.8063
0,67/6 | 12.5233 | 28.776 | 44.9625 | 198.2133 | 0.96 | 3.5799 | 101.6949 | 73.9771 | 8.946 | 21.73 | 495.363
0,67/7 | 14.6105 | 33.572 | 52.4562 | 169.8971 | 0.82286 | 3.0685 | 87.1671 | 63.409 | 7.668 | 18.6257 | 451.2969
0,67/8 | 16.6977 | 38.368 | 59.95 | 148.66 | 0.72 | 2.6849 | 76.2712 | 55.4829 | 6.7095 | 16.2975 | 421.8416
0,67/9 | 18.7849 | 43.164 | 67.4437 | 132.1422 | 0.64 | 2.3866 | 67.7966 | 49.3181 | 5.964 | 14.4866 | 402.1268
0,67/10 | 20.8721 | 47.96 | 74.9374 | 118.928 | 0.576 | 2.148 | 61.0169 | 44.3863 | 5.3676 | 13.038 | 389.2303
0,67/11 | 22.9593 | 52.756 | 82.4312 | 108.1163 | 0.52364 | 1.9527 | 55.47 | 40.3512 | 4.8796 | 11.8527 | 381.2926
0,67/12 | 25.0466 | 57.552 | 89.9249 | 99.1066 | 0.48 | 1.79 | 50.8475 | 36.9886 | 4.473 | 10.865 | 377.0741
0,67/13 | 27.1338 | 62.348 | 97.4187 | 91.4831 | 0.44308 | 1.6523 | 46.9361 | 34.1433 | 4.1289 | 10.0292 | 375.7164
0,67/14 | 29.221 | 67.144 | 104.9124 | 84.9486 | 0.41143 | 1.5343 | 43.5835 | 31.7045 | 3.834 | 9.3128 | 376.6065
0,67/15 | 31.3082 | 71.94 | 112.4062 | 79.2853 | 0.384 | 1.432 | 40.678 | 29.5909 | 3.5784 | 8.692 | 379.2948
0,67/16 | 33.3954 | 76.7359 | 119.8999 | 74.33 | 0.36 | 1.3425 | 38.1356 | 27.7414 | 3.3548 | 8.1487 | 383.4442
0,67/17 | 35.4826 | 81.5319 | 127.3937 | 69.9576 | 0.33882 | 1.2635 | 35.8923 | 26.1096 | 3.1574 | 7.6694 | 388.7969
0,67/18 | 37.5698 | 86.3279 | 134.8874 | 66.0711 | 0.32 | 1.1933 | 33.8983 | 24.659 | 2.982 | 7.2433 | 395.1523
0,67/19 | 39.6571 | 91.1239 | 142.3812 | 62.5937 | 0.30316 | 1.1305 | 32.1142 | 23.3612 | 2.8251 | 6.8621 | 402.352
0,67/20 | 41.7443 | 95.9199 | 149.8749 | 59.464 | 0.288 | 1.074 | 30.5085 | 22.1931 | 2.6838 | 6.519 | 410.2695
0,67/21 | 43.8315 | 100.7159 | 157.3686 | 56.6324 | 0.27429 | 1.0228 | 29.0557 | 21.1363 | 2.556 | 6.2086 | 418.8021
0,67/22 | 45.9187 | 105.5119 | 164.8624 | 54.0582 | 0.26182 | 0.97634 | 27.735 | 20.1756 | 2.4398 | 5.9264 | 427.8661
0,67/23 | 48.0059 | 110.3079 | 172.3561 | 51.7078 | 0.25043 | 0.93389 | 26.5291 | 19.2984 | 2.3337 | 5.6687 | 437.392
0,67/24 | 50.0931 | 115.1039 | 179.8499 | 49.5533 | 0.24 | 0.89498 | 25.4237 | 18.4943 | 2.2365 | 5.4325 | 447.3222
0,67/25 | 52.1803 | 119.8999 | 187.3436 | 47.5712 | 0.2304 | 0.85918 | 24.4068 | 17.7545 | 2.147 | 5.2152 | 457.6082
0,67/26 | 54.2675 | 124.6959 | 194.8374 | 45.7415 | 0.22154 | 0.82614 | 23.4681 | 17.0716 | 2.0645 | 5.0146 | 468.2088
0,67/27 | 56.3548 | 129.4919 | 202.3311 | 44.0474 | 0.21333 | 0.79554 | 22.5989 | 16.4394 | 1.988 | 4.8289 | 479.0892
В-6: Tок=6,25, αр=0,63
0,63/1 | 2.0872 | 4.53 | 7.0781 | 1189.2798 | 5.76 | 21.4796 | 610.1695 | 443.8628 | 53.676 | 130.3798 | 2468.3027
0,63/2 | 4.1744 | 9.0599 | 14.1561 | 594.6399 | 2.88 | 10.7398 | 305.0847 | 221.9314 | 26.838 | 65.1899 | 1254.6942
0,63/3 | 6.2616 | 13.5899 | 21.2341 | 396.4266 | 1.92 | 7.1599 | 203.3898 | 147.9543 | 17.892 | 43.4599 | 859.2881
0,63/4 | 8.3489 | 18.1198 | 28.3122 | 297.3199 | 1.44 | 5.3699 | 152.5424 | 110.9657 | 13.419 | 32.5949 | 668.4327
0,63/5 | 10.4361 | 22.6498 | 35.3903 | 237.856 | 1.152 | 4.2959 | 122.0339 | 88.7726 | 10.7352 | 26.076 | 559.3976
0,63/6 | 12.5233 | 27.1797 | 42.4683 | 198.2133 | 0.96 | 3.5799 | 101.6949 | 73.9771 | 8.946 | 21.73 | 491.2725
0,63/7 | 14.6105 | 31.7097 | 49.5464 | 169.8971 | 0.82286 | 3.0685 | 87.1671 | 63.409 | 7.668 | 18.6257 | 446.5247
0,63/8 | 16.6977 | 36.2396 | 56.6244 | 148.66 | 0.72 | 2.6849 | 76.2712 | 55.4829 | 6.7095 | 16.2975 | 416.3877
0,63/9 | 18.7849 | 40.7696 | 63.7024 | 132.1422 | 0.64 | 2.3866 | 67.7966 | 49.3181 | 5.964 | 14.4866 | 395.9911
0,63/10 | 20.8721 | 45.2995 | 70.7805 | 118.928 | 0.576 | 2.148 | 61.0169 | 44.3863 | 5.3676 | 13.038 | 382.4129
0,63/11 | 22.9593 | 49.8295 | 77.8586 | 108.1163 | 0.52364 | 1.9527 | 55.47 | 40.3512 | 4.8796 | 11.8527 | 373.7935
0,63/12 | 25.0466 | 54.3594 | 84.9366 | 99.1066 | 0.48 | 1.79 | 50.8475 | 36.9886 | 4.473 | 10.865 | 368.8932
0,63/13 | 27.1338 | 58.8894 | 92.0147 | 91.4831 | 0.44308 | 1.6523 | 46.9361 | 34.1433 | 4.1289 | 10.0292 | 366.8538
0,63/14 | 29.221 | 63.4193 | 99.0927 | 84.9486 | 0.41143 | 1.5343 | 43.5835 | 31.7045 | 3.834 | 9.3128 | 367.0621
0,63/15 | 31.3082 | 67.9493 | 106.1707 | 79.2853 | 0.384 | 1.432 | 40.678 | 29.5909 | 3.5784 | 8.692 | 369.0687
0,63/16 | 33.3954 | 72.4792 | 113.2488 | 74.33 | 0.36 | 1.3425 | 38.1356 | 27.7414 | 3.3548 | 8.1487 | 372.5364
0,63/17 | 35.4826 | 77.0092 | 120.3269 | 69.9576 | 0.33882 | 1.2635 | 35.8923 | 26.1096 | 3.1574 | 7.6694 | 377.2073
0,63/18 | 37.5698 | 81.5391 | 127.4049 | 66.0711 | 0.32 | 1.1933 | 33.8983 | 24.659 | 2.982 | 7.2433 | 382.881
0,63/19 | 39.6571 | 86.0691 | 134.483 | 62.5937 | 0.30316 | 1.1305 | 32.1142 | 23.3612 | 2.8251 | 6.8621 | 389.399
0,63/20 | 41.7443 | 90.599 | 141.561 | 59.464 | 0.288 | 1.074 | 30.5085 | 22.1931 | 2.6838 | 6.519 | 396.6347
0,63/21 | 43.8315 | 95.129 | 148.639 | 56.6324 | 0.27429 | 1.0228 | 29.0557 | 21.1363 | 2.556 | 6.2086 | 404.4856
0,63/22 | 45.9187 | 99.6589 | 155.7171 | 54.0582 | 0.26182 | 0.97634 | 27.735 | 20.1756 | 2.4398 | 5.9264 | 412.8678
0,63/23 | 48.0059 | 104.1889 | 162.7952 | 51.7078 | 0.25043 | 0.93389 | 26.5291 | 19.2984 | 2.3337 | 5.6687 | 421.712
0,63/24 | 50.0931 | 108.7188 | 169.8732 | 49.5533 | 0.24 | 0.89498 | 25.4237 | 18.4943 | 2.2365 | 5.4325 | 430.9605
0,63/25 | 52.1803 | 113.2488 | 176.9513 | 47.5712 | 0.2304 | 0.85918 | 24.4068 | 17.7545 | 2.147 | 5.2152 | 440.5647
0,63/26 | 54.2675 | 117.7788 | 184.0293 | 45.7415 | 0.22154 | 0.82614 | 23.4681 | 17.0716 | 2.0645 | 5.0146 | 450.4836
0,63/27 | 56.3548 | 122.3087 | 191.1073 | 44.0474 | 0.21333 | 0.79554 | 22.5989 | 16.4394 | 1.988 | 4.8289 | 460.6822
В-7: Tок=6,25, αр=0,75
0,75/1 | 2.0872 | 5.3928 | 8.4262 | 1189.2798 | 5.76 | 21.4796 | 610.1695 | 443.8628 | 53.676 | 130.3798 | 2470.5137
0,75/2 | 4.1744 | 10.7856 | 16.8525 | 594.6399 | 2.88 | 10.7398 | 305.0847 | 221.9314 | 26.838 | 65.1899 | 1259.1163
0,75/3 | 6.2616 | 16.1784 | 25.2787 | 396.4266 | 1.92 | 7.1599 | 203.3898 | 147.9543 | 17.892 | 43.4599 | 865.9213
0,75/4 | 8.3489 | 21.5712 | 33.705 | 297.3199 | 1.44 | 5.3699 | 152.5424 | 110.9657 | 13.419 | 32.5949 | 677.2769
0,75/5 | 10.4361 | 26.964 | 42.1312 | 237.856 | 1.152 | 4.2959 | 122.0339 | 88.7726 | 10.7352 | 26.076 | 570.4528
0,75/6 | 12.5233 | 32.3568 | 50.5575 | 198.2133 | 0.96 | 3.5799 | 101.6949 | 73.9771 | 8.946 | 21.73 | 504.5388
0,75/7 | 14.6105 | 37.7496 | 58.9837 | 169.8971 | 0.82286 | 3.0685 | 87.1671 | 63.409 | 7.668 | 18.6257 | 462.0021
0,75/8 | 16.6977 | 43.1424 | 67.41 | 148.66 | 0.72 | 2.6849 | 76.2712 | 55.4829 | 6.7095 | 16.2975 | 434.076
0,75/9 | 18.7849 | 48.5352 | 75.8362 | 132.1422 | 0.64 | 2.3866 | 67.7966 | 49.3181 | 5.964 | 14.4866 | 415.8905
0,75/10 | 20.8721 | 53.928 | 84.2625 | 118.928 | 0.576 | 2.148 | 61.0169 | 44.3863 | 5.3676 | 13.038 | 404.5234
0,75/11 | 22.9593 | 59.3208 | 92.6887 | 108.1163 | 0.52364 | 1.9527 | 55.47 | 40.3512 | 4.8796 | 11.8527 | 398.115
0,75/12 | 25.0466 | 64.7136 | 101.115 | 99.1066 | 0.48 | 1.79 | 50.8475 | 36.9886 | 4.473 | 10.865 | 395.4258
0,75/13 | 27.1338 | 70.1064 | 109.5412 | 91.4831 | 0.44308 | 1.6523 | 46.9361 | 34.1433 | 4.1289 | 10.0292 | 395.5974
0,75/14 | 29.221 | 75.4992 | 117.9675 | 84.9486 | 0.41143 | 1.5343 | 43.5835 | 31.7045 | 3.834 | 9.3128 | 398.0168
0,75/15 | 31.3082 | 80.892 | 126.3937 | 79.2853 | 0.384 | 1.432 | 40.678 | 29.5909 | 3.5784 | 8.692 | 402.2344
0,75/16 | 33.3954 | 86.2848 | 134.82 | 74.33 | 0.36 | 1.3425 | 38.1356 | 27.7414 | 3.3548 | 8.1487 | 407.9132
0,75/17 | 35.4826 | 91.6776 | 143.2462 | 69.9576 | 0.33882 | 1.2635 | 35.8923 | 26.1096 | 3.1574 | 7.6694 | 414.7952
0,75/18 | 37.5698 | 97.0704 | 151.6725 | 66.0711 | 0.32 | 1.1933 | 33.8983 | 24.659 | 2.982 | 7.2433 | 422.6798
0,75/19 | 39.6571 | 102.4632 | 160.0987 | 62.5937 | 0.30316 | 1.1305 | 32.1142 | 23.3612 | 2.8251 | 6.8621 | 431.4089
0,75/20 | 41.7443 | 107.856 | 168.525 | 59.464 | 0.288 | 1.074 | 30.5085 | 22.1931 | 2.6838 | 6.519 | 440.8556
0,75/21 | 43.8315 | 113.2488 | 176.9512 | 56.6324 | 0.27429 | 1.0228 | 29.0557 | 21.1363 | 2.556 | 6.2086 | 450.9176
0,75/22 | 45.9187 | 118.6416 | 185.3775 | 54.0582 | 0.26182 | 0.97634 | 27.735 | 20.1756 | 2.4398 | 5.9264 | 461.5109
0,75/23 | 48.0059 | 124.0344 | 193.8037 | 51.7078 | 0.25043 | 0.93389 | 26.5291 | 19.2984 | 2.3337 | 5.6687 | 472.5661
0,75/24 | 50.0931 | 129.4272 | 202.23 | 49.5533 | 0.24 | 0.89498 | 25.4237 | 18.4943 | 2.2365 | 5.4325 | 484.0256
0,75/25 | 52.1803 | 134.82 | 210.6562 | 47.5712 | 0.2304 | 0.85918 | 24.4068 | 17.7545 | 2.147 | 5.2152 | 495.8409
0,75/26 | 54.2675 | 140.2128 | 219.0825 | 45.7415 | 0.22154 | 0.82614 | 23.4681 | 17.0716 | 2.0645 | 5.0146 | 507.9708
0,75/27 | 56.3548 | 145.6056 | 227.5087 | 44.0474 | 0.21333 | 0.79554 | 22.5989 | 16.4394 | 1.988 | 4.8289 | 520.3805
В-8: Tок=6,25, αр=0,80
0,80/1 | 2.0872 | 5.7523 | 8.988 | 1189.2798 | 5.76 | 21.4796 | 610.1695 | 443.8628 | 53.676 | 130.3798 | 2471.435
0,80/2 | 4.1744 | 11.5046 | 17.976 | 594.6399 | 2.88 | 10.7398 | 305.0847 | 221.9314 | 26.838 | 65.1899 | 1260.9588
0,80/3 | 6.2616 | 17.257 | 26.964 | 396.4266 | 1.92 | 7.1599 | 203.3898 | 147.9543 | 17.892 | 43.4599 | 868.6851
0,80/4 | 8.3489 | 23.0093 | 35.952 | 297.3199 | 1.44 | 5.3699 | 152.5424 | 110.9657 | 13.419 | 32.5949 | 680.962
0,80/5 | 10.4361 | 28.7616 | 44.94 | 237.856 | 1.152 | 4.2959 | 122.0339 | 88.7726 | 10.7352 | 26.076 | 575.0592
0,80/6 | 12.5233 | 34.5139 | 53.928 | 198.2133 | 0.96 | 3.5799 | 101.6949 | 73.9771 | 8.946 | 21.73 | 510.0664
0,80/7 | 14.6105 | 40.2662 | 62.916 | 169.8971 | 0.82286 | 3.0685 | 87.1671 | 63.409 | 7.668 | 18.6257 | 468.4509
0,80/8 | 16.6977 | 46.0186 | 71.904 | 148.66 | 0.72 | 2.6849 | 76.2712 | 55.4829 | 6.7095 | 16.2975 | 441.4462
0,80/9 | 18.7849 | 51.7709 | 80.892 | 132.1422 | 0.64 | 2.3866 | 67.7966 | 49.3181 | 5.964 | 14.4866 | 424.182
0,80/10 | 20.8721 | 57.5232 | 89.88 | 118.928 | 0.576 | 2.148 | 61.0169 | 44.3863 | 5.3676 | 13.038 | 413.7361
0,80/11 | 22.9593 | 63.2755 | 98.868 | 108.1163 | 0.52364 | 1.9527 | 55.47 | 40.3512 | 4.8796 | 11.8527 | 408.249
0,80/12 | 25.0466 | 69.0278 | 107.856 | 99.1066 | 0.48 | 1.79 | 50.8475 | 36.9886 | 4.473 | 10.865 | 406.481
0,80/13 | 27.1338 | 74.7802 | 116.844 | 91.4831 | 0.44308 | 1.6523 | 46.9361 | 34.1433 | 4.1289 | 10.0292 | 407.5739
0,80/14 | 29.221 | 80.5325 | 125.832 | 84.9486 | 0.41143 | 1.5343 | 43.5835 | 31.7045 | 3.834 | 9.3128 | 410.9146
0,80/15 | 31.3082 | 86.2848 | 134.82 | 79.2853 | 0.384 | 1.432 | 40.678 | 29.5909 | 3.5784 | 8.692 | 416.0535
0,80/16 | 33.3954 | 92.0371 | 143.808 | 74.33 | 0.36 | 1.3425 | 38.1356 | 27.7414 | 3.3548 | 8.1487 | 422.6535
0,80/17 | 35.4826 | 97.7894 | 152.796 | 69.9576 | 0.33882 | 1.2635 | 35.8923 | 26.1096 | 3.1574 | 7.6694 | 430.4567
0,80/18 | 37.5698 | 103.5418 | 161.784 | 66.0711 | 0.32 | 1.1933 | 33.8983 | 24.659 | 2.982 | 7.2433 | 439.2627
0,80/19 | 39.6571 | 109.2941 | 170.772 | 62.5937 | 0.30316 | 1.1305 | 32.1142 | 23.3612 | 2.8251 | 6.8621 | 448.913
0,80/20 | 41.7443 | 115.0464 | 179.76 | 59.464 | 0.288 | 1.074 | 30.5085 | 22.1931 | 2.6838 | 6.519 | 459.281
0,80/21 | 43.8315 | 120.7987 | 188.748 | 56.6324 | 0.27429 | 1.0228 | 29.0557 | 21.1363 | 2.556 | 6.2086 | 470.2643
0,80/22 | 45.9187 | 126.551 | 197.736 | 54.0582 | 0.26182 | 0.97634 | 27.735 | 20.1756 | 2.4398 | 5.9264 | 481.7788
0,80/23 | 48.0059 | 132.3034 | 206.724 | 51.7078 | 0.25043 | 0.93389 | 26.5291 | 19.2984 | 2.3337 | 5.6687 | 493.7553
0,80/24 | 50.0931 | 138.0557 | 215.712 | 49.5533 | 0.24 | 0.89498 | 25.4237 | 18.4943 | 2.2365 | 5.4325 | 506.1361
0,80/25 | 52.1803 | 143.808 | 224.7 | 47.5712 | 0.2304 | 0.85918 | 24.4068 | 17.7545 | 2.147 | 5.2152 | 518.8726
0,80/26 | 54.2675 | 149.5603 | 233.688 | 45.7415 | 0.22154 | 0.82614 | 23.4681 | 17.0716 | 2.0645 | 5.0146 | 531.9238
0,80/27 | 56.3548 | 155.3126 | 242.676 | 44.0474 | 0.21333 | 0.79554 | 22.5989 | 16.4394 | 1.988 | 4.8289 | 545.2548
В-9: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 2.601 | 13.482 | 13.482 | 1172.179 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2382.13
0,50/2 | 5.202 | 26.964 | 26.964 | 586.09 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1235.414
0,50/3 | 7.803 | 40.446 | 40.446 | 390.726 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 872.883
0,50/4 | 10.404 | 53.928 | 53.928 | 293.045 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 706.401
0,50/5 | 13.005 | 67.41 | 67.41 | 234.436 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 618.338
0,50/6 | 15.606 | 80.892 | 80.892 | 195.363 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 569.485
0,50/7 | 18.207 | 94.374 | 94.374 | 167.454 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 543.035
0,50/8 | 20.808 | 107.856 | 107.856 | 146.522 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 530.59
0,50/9 | 23.409 | 121.338 | 121.338 | 130.242 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 527.482
0,50/10 | 26.01 | 134.82 | 134.82 | 117.218 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 530.907
0,50/11 | 28.611 | 148.302 | 148.302 | 106.562 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 539.084
0,50/12 | 31.212 | 161.784 | 161.784 | 97.682 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 550.827
0,50/13 | 33.813 | 175.266 | 175.266 | 90.168 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 565.312
0,50/14 | 36.414 | 188.748 | 188.748 | 83.727 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 581.951
0,50/15 | 39.015 | 202.23 | 202.23 | 78.145 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 600.313
0,50/16 | 41.616 | 215.712 | 215.712 | 73.261 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 620.076
0,50/17 | 44.217 | 229.194 | 229.194 | 68.952 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 640.991
0,50/18 | 46.818 | 242.676 | 242.676 | 65.121 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 662.868
0,50/19 | 49.419 | 256.158 | 256.158 | 61.694 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 685.554
0,50/20 | 52.02 | 269.64 | 269.64 | 58.609 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 708.928
0,50/21 | 54.621 | 283.122 | 283.122 | 55.818 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 732.892
0,50/22 | 57.222 | 296.604 | 296.604 | 53.281 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 757.365
0,50/23 | 59.823 | 310.086 | 310.086 | 50.964 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 782.28
0,50/24 | 62.424 | 323.568 | 323.568 | 48.841 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 807.584
0,50/25 | 65.025 | 337.05 | 337.05 | 46.887 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 833.227
0,50/26 | 67.626 | 350.532 | 350.532 | 45.084 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 859.174
0,50/27 | 72.828 | 377.496 | 377.496 | 41.864 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 911.841
В-10: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 2.601 | 8.979 | 8.979 | 780.671 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 1981.616
0,33/2 | 5.202 | 17.958 | 17.958 | 390.336 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1021.648
0,33/3 | 7.803 | 26.937 | 26.937 | 260.224 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 715.363
0,33/4 | 10.404 | 35.916 | 35.916 | 195.168 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 572.5
0,33/5 | 13.005 | 44.895 | 44.895 | 156.134 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 495.006
0,33/6 | 15.606 | 53.874 | 53.874 | 130.112 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 450.198
0,33/7 | 18.207 | 62.853 | 62.853 | 111.524 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 424.063
0,33/8 | 20.808 | 71.832 | 71.832 | 97.584 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 409.604
0,33/9 | 23.409 | 80.811 | 80.811 | 86.741 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 402.927
0,33/10 | 26.01 | 89.79 | 89.79 | 78.067 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 401.696
0,33/11 | 28.611 | 98.769 | 98.769 | 70.97 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 404.426
0,33/12 | 31.212 | 107.748 | 107.748 | 65.056 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 410.129
0,33/13 | 33.813 | 116.727 | 116.727 | 60.052 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 418.118
0,33/14 | 36.414 | 125.706 | 125.706 | 55.762 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 427.902
0,33/15 | 39.015 | 134.685 | 134.685 | 52.045 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 439.123
0,33/16 | 41.616 | 143.664 | 143.664 | 48.792 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 451.511
0,33/17 | 44.217 | 152.643 | 152.643 | 45.922 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 464.859
0,33/18 | 46.818 | 161.622 | 161.622 | 43.371 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 479.01
0,33/19 | 49.419 | 170.601 | 170.601 | 41.088 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 493.834
0,33/20 | 52.02 | 179.58 | 179.58 | 39.034 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 509.233
0,33/21 | 54.621 | 188.559 | 188.559 | 37.175 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 525.123
0,33/22 | 57.222 | 197.538 | 197.538 | 35.485 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 541.437
0,33/23 | 59.823 | 206.517 | 206.517 | 33.942 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 558.12
0,33/24 | 62.424 | 215.496 | 215.496 | 32.528 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 575.127
0,33/25 | 65.025 | 224.475 | 224.475 | 31.227 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 592.417
0,33/26 | 67.626 | 233.454 | 233.454 | 30.026 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 609.96
0,33/27 | 72.828 | 251.412 | 251.412 | 27.881 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 645.69
В-11: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 2.601 | 6.741 | 6.741 | 586.09 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 1782.559
0,25/2 | 5.202 | 13.482 | 13.482 | 293.045 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 915.405
0,25/3 | 7.803 | 20.223 | 20.223 | 195.363 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 637.074
0,25/4 | 10.404 | 26.964 | 26.964 | 146.522 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 505.95
0,25/5 | 13.005 | 33.705 | 33.705 | 117.218 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 433.71
0,25/6 | 15.606 | 40.446 | 40.446 | 97.682 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 390.912
0,25/7 | 18.207 | 47.187 | 47.187 | 83.727 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 364.934
0,25/8 | 20.808 | 53.928 | 53.928 | 73.261 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 349.473
0,25/9 | 23.409 | 60.669 | 60.669 | 65.121 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 341.023
0,25/10 | 26.01 | 67.41 | 67.41 | 58.609 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 337.478
0,25/11 | 28.611 | 74.151 | 74.151 | 53.281 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 337.501
0,25/12 | 31.212 | 80.892 | 80.892 | 48.841 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 340.202
0,25/13 | 33.813 | 87.633 | 87.633 | 45.084 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 344.962
0,25/14 | 36.414 | 94.374 | 94.374 | 41.864 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 351.34
0,25/15 | 39.015 | 101.115 | 101.115 | 39.073 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 359.011
0,25/16 | 41.616 | 107.856 | 107.856 | 36.631 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 367.734
0,25/17 | 44.217 | 114.597 | 114.597 | 34.476 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 377.321
0,25/18 | 46.818 | 121.338 | 121.338 | 32.561 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 387.632
0,25/19 | 49.419 | 128.079 | 128.079 | 30.847 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 398.549
0,25/20 | 52.02 | 134.82 | 134.82 | 29.304 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 409.983
0,25/21 | 54.621 | 141.561 | 141.561 | 27.909 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 421.861
0,25/22 | 57.222 | 148.302 | 148.302 | 26.64 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 434.12
0,25/23 | 59.823 | 155.043 | 155.043 | 25.482 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 446.712
0,25/24 | 62.424 | 161.784 | 161.784 | 24.42 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 459.595
0,25/25 | 65.025 | 168.525 | 168.525 | 23.444 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 472.734
0,25/26 | 67.626 | 175.266 | 175.266 | 22.542 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 486.1
0,25/27 | 72.828 | 188.748 | 188.748 | 20.932 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 513.413
В-12: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 2.601 | 5.393 | 5.393 | 468.872 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 1662.645
0,20/2 | 5.202 | 10.786 | 10.786 | 234.436 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 851.404
0,20/3 | 7.803 | 16.178 | 16.178 | 156.291 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 589.912
0,20/4 | 10.404 | 21.571 | 21.571 | 117.218 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 465.86
0,20/5 | 13.005 | 26.964 | 26.964 | 93.774 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 396.784
0,20/6 | 15.606 | 32.357 | 32.357 | 78.145 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 355.197
0,20/7 | 18.207 | 37.75 | 37.75 | 66.982 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 329.315
0,20/8 | 20.808 | 43.142 | 43.142 | 58.609 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 313.249
0,20/9 | 23.409 | 48.535 | 48.535 | 52.097 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 303.731
0,20/10 | 26.01 | 53.928 | 53.928 | 46.887 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 298.792
0,20/11 | 28.611 | 59.321 | 59.321 | 42.625 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 297.185
0,20/12 | 31.212 | 64.714 | 64.714 | 39.073 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 298.078
0,20/13 | 33.813 | 70.106 | 70.106 | 36.067 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 300.891
0,20/14 | 36.414 | 75.499 | 75.499 | 33.491 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 305.217
0,20/15 | 39.015 | 80.892 | 80.892 | 31.258 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 310.75
0,20/16 | 41.616 | 86.285 | 86.285 | 29.304 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 317.265
0,20/17 | 44.217 | 91.678 | 91.678 | 27.581 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 324.588
0,20/18 | 46.818 | 97.07 | 97.07 | 26.048 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 332.583
0,20/19 | 49.419 | 102.463 | 102.463 | 24.677 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 341.147
0,20/20 | 52.02 | 107.856 | 107.856 | 23.444 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 350.195
0,20/21 | 54.621 | 113.249 | 113.249 | 22.327 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 359.655
0,20/22 | 57.222 | 118.642 | 118.642 | 21.312 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 369.472
0,20/23 | 59.823 | 124.034 | 124.034 | 20.386 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 379.598
0,20/24 | 62.424 | 129.427 | 129.427 | 19.536 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 389.997
0,20/25 | 65.025 | 134.82 | 134.82 | 18.755 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 400.635
0,20/26 | 67.626 | 140.213 | 140.213 | 18.034 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 411.486
0,20/27 | 72.828 | 150.998 | 150.998 | 16.745 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 433.726
В-13: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 2.601 | 17.985 | 17.985 | 1563.687 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2782.644
0,67/2 | 5.202 | 35.97 | 35.97 | 781.843 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1449.179
0,67/3 | 7.803 | 53.955 | 53.955 | 521.229 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 1030.404
0,67/4 | 10.404 | 71.94 | 71.94 | 390.922 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 840.302
0,67/5 | 13.005 | 89.925 | 89.925 | 312.737 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 741.669
0,67/6 | 15.606 | 107.91 | 107.91 | 260.614 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 688.772
0,67/7 | 18.207 | 125.895 | 125.895 | 223.384 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 662.007
0,67/8 | 20.808 | 143.88 | 143.88 | 195.461 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 651.577
0,67/9 | 23.409 | 161.865 | 161.865 | 173.743 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 652.037
0,67/10 | 26.01 | 179.85 | 179.85 | 156.369 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 660.118
0,67/11 | 28.611 | 197.835 | 197.835 | 142.153 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 673.741
0,67/12 | 31.212 | 215.82 | 215.82 | 130.307 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 691.524
0,67/13 | 33.813 | 233.805 | 233.805 | 120.284 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 712.506
0,67/14 | 36.414 | 251.79 | 251.79 | 111.692 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 736
0,67/15 | 39.015 | 269.775 | 269.775 | 104.246 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 761.504
0,67/16 | 41.616 | 287.76 | 287.76 | 97.73 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 788.641
0,67/17 | 44.217 | 305.745 | 305.745 | 91.982 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 817.123
0,67/18 | 46.818 | 323.73 | 323.73 | 86.871 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 846.726
0,67/19 | 49.419 | 341.715 | 341.715 | 82.299 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 877.273
0,67/20 | 52.02 | 359.7 | 359.7 | 78.184 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 908.623
0,67/21 | 54.621 | 377.685 | 377.685 | 74.461 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 940.661
0,67/22 | 57.222 | 395.67 | 395.67 | 71.077 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 973.293
0,67/23 | 59.823 | 413.655 | 413.655 | 67.986 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 1006.44
0,67/24 | 62.424 | 431.64 | 431.64 | 65.154 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 1040.041
0,67/25 | 65.025 | 449.625 | 449.625 | 62.547 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 1074.037
0,67/26 | 67.626 | 467.61 | 467.61 | 60.142 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 1108.388
0,67/27 | 72.828 | 503.58 | 503.58 | 55.846 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 1177.991
В-14: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 2.601 | 16.852 | 16.852 | 1465.224 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2681.915
0,63/2 | 5.202 | 33.705 | 33.705 | 732.612 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1395.418
0,63/3 | 7.803 | 50.557 | 50.557 | 488.408 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 990.787
0,63/4 | 10.404 | 67.41 | 67.41 | 366.306 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 806.626
0,63/5 | 13.005 | 84.262 | 84.262 | 293.045 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 710.651
0,63/6 | 15.606 | 101.115 | 101.115 | 244.204 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 658.772
0,63/7 | 18.207 | 117.967 | 117.967 | 209.318 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 632.085
0,63/8 | 20.808 | 134.82 | 134.82 | 183.153 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 621.149
0,63/9 | 23.409 | 151.672 | 151.672 | 162.803 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 620.711
0,63/10 | 26.01 | 168.525 | 168.525 | 146.522 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 627.621
0,63/11 | 28.611 | 185.377 | 185.377 | 133.202 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 639.874
0,63/12 | 31.212 | 202.23 | 202.23 | 122.102 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 656.139
0,63/13 | 33.813 | 219.082 | 219.082 | 112.71 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 675.486
0,63/14 | 36.414 | 235.935 | 235.935 | 104.659 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 697.257
0,63/15 | 39.015 | 252.787 | 252.787 | 97.682 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 720.964
0,63/16 | 41.616 | 269.64 | 269.64 | 91.576 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 746.247
0,63/17 | 44.217 | 286.492 | 286.492 | 86.19 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 772.825
0,63/18 | 46.818 | 303.345 | 303.345 | 81.401 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 800.486
0,63/19 | 49.419 | 320.197 | 320.197 | 77.117 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 829.055
0,63/20 | 52.02 | 337.05 | 337.05 | 73.261 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 858.4
0,63/21 | 54.621 | 353.902 | 353.902 | 69.773 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 888.407
0,63/22 | 57.222 | 370.755 | 370.755 | 66.601 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 918.987
0,63/23 | 59.823 | 387.607 | 387.607 | 63.705 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 950.063
0,63/24 | 62.424 | 404.46 | 404.46 | 61.051 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 981.578
0,63/25 | 65.025 | 421.312 | 421.312 | 58.609 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 1013.473
0,63/26 | 67.626 | 438.165 | 438.165 | 56.355 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 1045.711
0,63/27 | 72.828 | 471.87 | 471.87 | 52.329 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 1111.054
В-15: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 2.601 | 20.223 | 20.223 | 1758.269 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2981.702
0,75/2 | 5.202 | 40.446 | 40.446 | 879.134 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1555.422
0,75/3 | 7.803 | 60.669 | 60.669 | 586.09 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 1108.693
0,75/4 | 10.404 | 80.892 | 80.892 | 439.567 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 906.851
0,75/5 | 13.005 | 101.115 | 101.115 | 351.654 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 802.966
0,75/6 | 15.606 | 121.338 | 121.338 | 293.045 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 748.059
0,75/7 | 18.207 | 141.561 | 141.561 | 251.181 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 721.136
0,75/8 | 20.808 | 161.784 | 161.784 | 219.784 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 711.708
0,75/9 | 23.409 | 182.007 | 182.007 | 195.363 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 713.941
0,75/10 | 26.01 | 202.23 | 202.23 | 175.827 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 724.336
0,75/11 | 28.611 | 222.453 | 222.453 | 159.843 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 740.667
0,75/12 | 31.212 | 242.676 | 242.676 | 146.522 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 761.451
0,75/13 | 33.813 | 262.899 | 262.899 | 135.251 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 785.661
0,75/14 | 36.414 | 283.122 | 283.122 | 125.591 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 812.563
0,75/15 | 39.015 | 303.345 | 303.345 | 117.218 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 841.616
0,75/16 | 41.616 | 323.568 | 323.568 | 109.892 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 872.419
0,75/17 | 44.217 | 343.791 | 343.791 | 103.428 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 904.661
0,75/18 | 46.818 | 364.014 | 364.014 | 97.682 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 938.105
0,75/19 | 49.419 | 384.237 | 384.237 | 92.54 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 972.558
0,75/20 | 52.02 | 404.46 | 404.46 | 87.913 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 1007.872
0,75/21 | 54.621 | 424.683 | 424.683 | 83.727 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 1043.923
0,75/22 | 57.222 | 444.906 | 444.906 | 79.921 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 1080.609
0,75/23 | 59.823 | 465.129 | 465.129 | 76.446 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 1117.848
0,75/24 | 62.424 | 485.352 | 485.352 | 73.261 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 1155.572
0,75/25 | 65.025 | 505.575 | 505.575 | 70.331 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 1193.721
0,75/26 | 67.626 | 525.798 | 525.798 | 67.626 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 1232.248
0,75/27 | 72.828 | 566.244 | 566.244 | 62.795 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 1310.268
В-16: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 2.601 | 21.571 | 21.571 | 1875.486 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 3101.615
0,80/2 | 5.202 | 43.142 | 43.142 | 937.743 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1619.423
0,80/3 | 7.803 | 64.714 | 64.714 | 625.162 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 1155.855
0,80/4 | 10.404 | 86.285 | 86.285 | 468.872 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 946.942
0,80/5 | 13.005 | 107.856 | 107.856 | 375.097 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 839.891
0,80/6 | 15.606 | 129.427 | 129.427 | 312.581 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 783.773
0,80/7 | 18.207 | 150.998 | 150.998 | 267.927 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 756.756
0,80/8 | 20.808 | 172.57 | 172.57 | 234.436 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 747.932
0,80/9 | 23.409 | 194.141 | 194.141 | 208.387 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 751.233
0,80/10 | 26.01 | 215.712 | 215.712 | 187.549 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 763.022
0,80/11 | 28.611 | 237.283 | 237.283 | 170.499 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 780.983
0,80/12 | 31.212 | 258.854 | 258.854 | 156.291 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 803.576
0,80/13 | 33.813 | 280.426 | 280.426 | 144.268 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 829.732
0,80/14 | 36.414 | 301.997 | 301.997 | 133.963 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 858.685
0,80/15 | 39.015 | 323.568 | 323.568 | 125.032 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 889.876
0,80/16 | 41.616 | 345.139 | 345.139 | 117.218 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 922.887
0,80/17 | 44.217 | 366.71 | 366.71 | 110.323 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 957.394
0,80/18 | 46.818 | 388.282 | 388.282 | 104.194 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 993.153
0,80/19 | 49.419 | 409.853 | 409.853 | 98.71 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 1029.96
0,80/20 | 52.02 | 431.424 | 431.424 | 93.774 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 1067.661
0,80/21 | 54.621 | 452.995 | 452.995 | 89.309 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 1106.129
0,80/22 | 57.222 | 474.566 | 474.566 | 85.249 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 1145.257
0,80/23 | 59.823 | 496.138 | 496.138 | 81.543 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 1184.963
0,80/24 | 62.424 | 517.709 | 517.709 | 78.145 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 1225.17
0,80/25 | 65.025 | 539.28 | 539.28 | 75.019 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 1265.819
0,80/26 | 67.626 | 560.851 | 560.851 | 72.134 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 1306.862
0,80/27 | 72.828 | 603.994 | 603.994 | 66.982 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 1389.955
В-17: Tок=3, αр=0,50
0,50/1 | 2.601 | 8.988 | 8.988 | 1172.179 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2373.142
0,50/2 | 5.202 | 17.976 | 17.976 | 586.09 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1217.438
0,50/3 | 7.803 | 26.964 | 26.964 | 390.726 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 845.919
0,50/4 | 10.404 | 35.952 | 35.952 | 293.045 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 670.449
0,50/5 | 13.005 | 44.94 | 44.94 | 234.436 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 573.398
0,50/6 | 15.606 | 53.928 | 53.928 | 195.363 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 515.557
0,50/7 | 18.207 | 62.916 | 62.916 | 167.454 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 480.119
0,50/8 | 20.808 | 71.904 | 71.904 | 146.522 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 458.686
0,50/9 | 23.409 | 80.892 | 80.892 | 130.242 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 446.59
0,50/10 | 26.01 | 89.88 | 89.88 | 117.218 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 441.027
0,50/11 | 28.611 | 98.868 | 98.868 | 106.562 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 440.216
0,50/12 | 31.212 | 107.856 | 107.856 | 97.682 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 442.971
0,50/13 | 33.813 | 116.844 | 116.844 | 90.168 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 448.468
0,50/14 | 36.414 | 125.832 | 125.832 | 83.727 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 456.119
0,50/15 | 39.015 | 134.82 | 134.82 | 78.145 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 465.493
0,50/16 | 41.616 | 143.808 | 143.808 | 73.261 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 476.268
0,50/17 | 44.217 | 152.796 | 152.796 | 68.952 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 488.195
0,50/18 | 46.818 | 161.784 | 161.784 | 65.121 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 501.084
0,50/19 | 49.419 | 170.772 | 170.772 | 61.694 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 514.782
0,50/20 | 52.02 | 179.76 | 179.76 | 58.609 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 529.168
0,50/21 | 54.621 | 188.748 | 188.748 | 55.818 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 544.144
0,50/22 | 57.222 | 197.736 | 197.736 | 53.281 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 559.629
0,50/23 | 59.823 | 206.724 | 206.724 | 50.964 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 575.556
0,50/24 | 62.424 | 215.712 | 215.712 | 48.841 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 591.872
0,50/25 | 65.025 | 224.7 | 224.7 | 46.887 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 608.527
0,50/26 | 67.626 | 233.688 | 233.688 | 45.084 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 625.486
0,50/27 | 72.828 | 251.664 | 251.664 | 41.864 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 660.177
В-18: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 2.601 | 5.986 | 5.986 | 780.671 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 1975.63
0,33/2 | 5.202 | 11.972 | 11.972 | 390.336 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1009.676
0,33/3 | 7.803 | 17.958 | 17.958 | 260.224 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 697.405
0,33/4 | 10.404 | 23.944 | 23.944 | 195.168 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 548.556
0,33/5 | 13.005 | 29.93 | 29.93 | 156.134 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 465.076
0,33/6 | 15.606 | 35.916 | 35.916 | 130.112 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 414.282
0,33/7 | 18.207 | 41.902 | 41.902 | 111.524 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 382.161
0,33/8 | 20.808 | 47.888 | 47.888 | 97.584 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 361.716
0,33/9 | 23.409 | 53.874 | 53.874 | 86.741 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 349.053
0,33/10 | 26.01 | 59.86 | 59.86 | 78.067 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 341.836
0,33/11 | 28.611 | 65.846 | 65.846 | 70.97 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 338.58
0,33/12 | 31.212 | 71.832 | 71.832 | 65.056 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 338.297
0,33/13 | 33.813 | 77.818 | 77.818 | 60.052 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 340.3
0,33/14 | 36.414 | 83.804 | 83.804 | 55.762 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 344.098
0,33/15 | 39.015 | 89.79 | 89.79 | 52.045 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 349.333
0,33/16 | 41.616 | 95.776 | 95.776 | 48.792 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 355.735
0,33/17 | 44.217 | 101.762 | 101.762 | 45.922 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 363.097
0,33/18 | 46.818 | 107.748 | 107.748 | 43.371 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 371.262
0,33/19 | 49.419 | 113.734 | 113.734 | 41.088 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 380.1
0,33/20 | 52.02 | 119.72 | 119.72 | 39.034 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 389.513
0,33/21 | 54.621 | 125.706 | 125.706 | 37.175 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 399.417
0,33/22 | 57.222 | 131.692 | 131.692 | 35.485 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 409.745
0,33/23 | 59.823 | 137.678 | 137.678 | 33.942 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 420.442
0,33/24 | 62.424 | 143.664 | 143.664 | 32.528 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 431.463
0,33/25 | 65.025 | 149.65 | 149.65 | 31.227 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 442.767
0,33/26 | 67.626 | 155.636 | 155.636 | 30.026 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 454.324
0,33/27 | 72.828 | 167.608 | 167.608 | 27.881 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 478.082
В-19: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 2.601 | 4.494 | 4.494 | 586.09 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 1778.065
0,25/2 | 5.202 | 8.988 | 8.988 | 293.045 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 906.417
0,25/3 | 7.803 | 13.482 | 13.482 | 195.363 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 623.592
0,25/4 | 10.404 | 17.976 | 17.976 | 146.522 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 487.974
0,25/5 | 13.005 | 22.47 | 22.47 | 117.218 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 411.24
0,25/6 | 15.606 | 26.964 | 26.964 | 97.682 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 363.948
0,25/7 | 18.207 | 31.458 | 31.458 | 83.727 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 333.476
0,25/8 | 20.808 | 35.952 | 35.952 | 73.261 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 313.521
0,25/9 | 23.409 | 40.446 | 40.446 | 65.121 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 300.577
0,25/10 | 26.01 | 44.94 | 44.94 | 58.609 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 292.538
0,25/11 | 28.611 | 49.434 | 49.434 | 53.281 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 288.067
0,25/12 | 31.212 | 53.928 | 53.928 | 48.841 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 286.274
0,25/13 | 33.813 | 58.422 | 58.422 | 45.084 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 286.54
0,25/14 | 36.414 | 62.916 | 62.916 | 41.864 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 288.424
0,25/15 | 39.015 | 67.41 | 67.41 | 39.073 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 291.601
0,25/16 | 41.616 | 71.904 | 71.904 | 36.631 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 295.83
0,25/17 | 44.217 | 76.398 | 76.398 | 34.476 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 300.923
0,25/18 | 46.818 | 80.892 | 80.892 | 32.561 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 306.74
0,25/19 | 49.419 | 85.386 | 85.386 | 30.847 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 313.163
0,25/20 | 52.02 | 89.88 | 89.88 | 29.304 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 320.103
0,25/21 | 54.621 | 94.374 | 94.374 | 27.909 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 327.487
0,25/22 | 57.222 | 98.868 | 98.868 | 26.64 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 335.252
0,25/23 | 59.823 | 103.362 | 103.362 | 25.482 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 343.35
0,25/24 | 62.424 | 107.856 | 107.856 | 24.42 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 351.739
0,25/25 | 65.025 | 112.35 | 112.35 | 23.444 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 360.384
0,25/26 | 67.626 | 116.844 | 116.844 | 22.542 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 369.256
0,25/27 | 72.828 | 125.832 | 125.832 | 20.932 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 387.581
В-20: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 2.601 | 3.595 | 3.595 | 468.872 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 1659.049
0,20/2 | 5.202 | 7.19 | 7.19 | 234.436 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 844.212
0,20/3 | 7.803 | 10.786 | 10.786 | 156.291 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 579.128
0,20/4 | 10.404 | 14.381 | 14.381 | 117.218 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 451.48
0,20/5 | 13.005 | 17.976 | 17.976 | 93.774 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 378.808
0,20/6 | 15.606 | 21.571 | 21.571 | 78.145 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 333.625
0,20/7 | 18.207 | 25.166 | 25.166 | 66.982 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 304.147
0,20/8 | 20.808 | 28.762 | 28.762 | 58.609 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 284.489
0,20/9 | 23.409 | 32.357 | 32.357 | 52.097 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 271.375
0,20/10 | 26.01 | 35.952 | 35.952 | 46.887 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 262.84
0,20/11 | 28.611 | 39.547 | 39.547 | 42.625 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 257.637
0,20/12 | 31.212 | 43.142 | 43.142 | 39.073 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 254.934
0,20/13 | 33.813 | 46.738 | 46.738 | 36.067 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 254.155
0,20/14 | 36.414 | 50.333 | 50.333 | 33.491 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 254.885
0,20/15 | 39.015 | 53.928 | 53.928 | 31.258 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 256.822
0,20/16 | 41.616 | 57.523 | 57.523 | 29.304 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 259.741
0,20/17 | 44.217 | 61.118 | 61.118 | 27.581 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 263.468
0,20/18 | 46.818 | 64.714 | 64.714 | 26.048 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 267.871
0,20/19 | 49.419 | 68.309 | 68.309 | 24.677 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 272.839
0,20/20 | 52.02 | 71.904 | 71.904 | 23.444 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 278.291
0,20/21 | 54.621 | 75.499 | 75.499 | 22.327 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 284.155
0,20/22 | 57.222 | 79.094 | 79.094 | 21.312 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 290.376
0,20/23 | 59.823 | 82.69 | 82.69 | 20.386 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 296.91
0,20/24 | 62.424 | 86.285 | 86.285 | 19.536 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 303.713
0,20/25 | 65.025 | 89.88 | 89.88 | 18.755 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 310.755
0,20/26 | 67.626 | 93.475 | 93.475 | 18.034 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 318.01
0,20/27 | 72.828 | 100.666 | 100.666 | 16.745 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 333.062
В-21: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 2.601 | 11.99 | 11.99 | 1563.687 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2770.654
0,67/2 | 5.202 | 23.98 | 23.98 | 781.843 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1425.199
0,67/3 | 7.803 | 35.97 | 35.97 | 521.229 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 994.434
0,67/4 | 10.404 | 47.96 | 47.96 | 390.922 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 792.342
0,67/5 | 13.005 | 59.95 | 59.95 | 312.737 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 681.719
0,67/6 | 15.606 | 71.94 | 71.94 | 260.614 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 616.832
0,67/7 | 18.207 | 83.93 | 83.93 | 223.384 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 578.077
0,67/8 | 20.808 | 95.92 | 95.92 | 195.461 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 555.657
0,67/9 | 23.409 | 107.91 | 107.91 | 173.743 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 544.127
0,67/10 | 26.01 | 119.9 | 119.9 | 156.369 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 540.218
0,67/11 | 28.611 | 131.89 | 131.89 | 142.153 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 541.851
0,67/12 | 31.212 | 143.88 | 143.88 | 130.307 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 547.644
0,67/13 | 33.813 | 155.87 | 155.87 | 120.284 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 556.636
0,67/14 | 36.414 | 167.86 | 167.86 | 111.692 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 568.14
0,67/15 | 39.015 | 179.85 | 179.85 | 104.246 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 581.654
0,67/16 | 41.616 | 191.84 | 191.84 | 97.73 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 596.801
0,67/17 | 44.217 | 203.83 | 203.83 | 91.982 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 613.293
0,67/18 | 46.818 | 215.82 | 215.82 | 86.871 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 630.906
0,67/19 | 49.419 | 227.81 | 227.81 | 82.299 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 649.463
0,67/20 | 52.02 | 239.8 | 239.8 | 78.184 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 668.823
0,67/21 | 54.621 | 251.79 | 251.79 | 74.461 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 688.871
0,67/22 | 57.222 | 263.78 | 263.78 | 71.077 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 709.513
0,67/23 | 59.823 | 275.77 | 275.77 | 67.986 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 730.67
0,67/24 | 62.424 | 287.76 | 287.76 | 65.154 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 752.281
0,67/25 | 65.025 | 299.75 | 299.75 | 62.547 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 774.287
0,67/26 | 67.626 | 311.74 | 311.74 | 60.142 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 796.648
0,67/27 | 72.828 | 335.72 | 335.72 | 55.846 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 842.271
В-22: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 2.601 | 11.235 | 11.235 | 1465.224 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2670.681
0,63/2 | 5.202 | 22.47 | 22.47 | 732.612 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1372.948
0,63/3 | 7.803 | 33.705 | 33.705 | 488.408 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 957.083
0,63/4 | 10.404 | 44.94 | 44.94 | 366.306 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 761.686
0,63/5 | 13.005 | 56.175 | 56.175 | 293.045 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 654.477
0,63/6 | 15.606 | 67.41 | 67.41 | 244.204 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 591.362
0,63/7 | 18.207 | 78.645 | 78.645 | 209.318 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 553.441
0,63/8 | 20.808 | 89.88 | 89.88 | 183.153 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 531.269
0,63/9 | 23.409 | 101.115 | 101.115 | 162.803 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 519.597
0,63/10 | 26.01 | 112.35 | 112.35 | 146.522 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 515.271
0,63/11 | 28.611 | 123.585 | 123.585 | 133.202 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 516.29
0,63/12 | 31.212 | 134.82 | 134.82 | 122.102 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 521.319
0,63/13 | 33.813 | 146.055 | 146.055 | 112.71 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 529.432
0,63/14 | 36.414 | 157.29 | 157.29 | 104.659 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 539.967
0,63/15 | 39.015 | 168.525 | 168.525 | 97.682 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 552.44
0,63/16 | 41.616 | 179.76 | 179.76 | 91.576 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 566.487
0,63/17 | 44.217 | 190.995 | 190.995 | 86.19 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 581.831
0,63/18 | 46.818 | 202.23 | 202.23 | 81.401 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 598.256
0,63/19 | 49.419 | 213.465 | 213.465 | 77.117 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 615.591
0,63/20 | 52.02 | 224.7 | 224.7 | 73.261 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 633.7
0,63/21 | 54.621 | 235.935 | 235.935 | 69.773 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 652.473
0,63/22 | 57.222 | 247.17 | 247.17 | 66.601 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 671.817
0,63/23 | 59.823 | 258.405 | 258.405 | 63.705 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 691.659
0,63/24 | 62.424 | 269.64 | 269.64 | 61.051 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 711.938
0,63/25 | 65.025 | 280.875 | 280.875 | 58.609 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 732.599
0,63/26 | 67.626 | 292.11 | 292.11 | 56.355 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 753.601
0,63/27 | 72.828 | 314.58 | 314.58 | 52.329 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 796.474
В-23: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 2.601 | 13.482 | 13.482 | 1758.269 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2968.22
0,75/2 | 5.202 | 26.964 | 26.964 | 879.134 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1528.458
0,75/3 | 7.803 | 40.446 | 40.446 | 586.09 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 1068.247
0,75/4 | 10.404 | 53.928 | 53.928 | 439.567 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 852.923
0,75/5 | 13.005 | 67.41 | 67.41 | 351.654 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 735.556
0,75/6 | 15.606 | 80.892 | 80.892 | 293.045 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 667.167
0,75/7 | 18.207 | 94.374 | 94.374 | 251.181 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 626.762
0,75/8 | 20.808 | 107.856 | 107.856 | 219.784 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 603.852
0,75/9 | 23.409 | 121.338 | 121.338 | 195.363 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 592.603
0,75/10 | 26.01 | 134.82 | 134.82 | 175.827 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 589.516
0,75/11 | 28.611 | 148.302 | 148.302 | 159.843 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 592.365
0,75/12 | 31.212 | 161.784 | 161.784 | 146.522 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 599.667
0,75/13 | 33.813 | 175.266 | 175.266 | 135.251 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 610.395
0,75/14 | 36.414 | 188.748 | 188.748 | 125.591 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 623.815
0,75/15 | 39.015 | 202.23 | 202.23 | 117.218 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 639.386
0,75/16 | 41.616 | 215.712 | 215.712 | 109.892 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 656.707
0,75/17 | 44.217 | 229.194 | 229.194 | 103.428 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 675.467
0,75/18 | 46.818 | 242.676 | 242.676 | 97.682 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 695.429
0,75/19 | 49.419 | 256.158 | 256.158 | 92.54 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 716.4
0,75/20 | 52.02 | 269.64 | 269.64 | 87.913 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 738.232
0,75/21 | 54.621 | 283.122 | 283.122 | 83.727 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 760.801
0,75/22 | 57.222 | 296.604 | 296.604 | 79.921 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 784.005
0,75/23 | 59.823 | 310.086 | 310.086 | 76.446 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 807.762
0,75/24 | 62.424 | 323.568 | 323.568 | 73.261 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 832.004
0,75/25 | 65.025 | 337.05 | 337.05 | 70.331 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 856.671
0,75/26 | 67.626 | 350.532 | 350.532 | 67.626 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 881.716
0,75/27 | 72.828 | 377.496 | 377.496 | 62.795 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 932.772
В-24: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 2.601 | 14.381 | 14.381 | 1875.486 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 3087.235
0,80/2 | 5.202 | 28.762 | 28.762 | 937.743 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1590.663
0,80/3 | 7.803 | 43.142 | 43.142 | 625.162 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 1112.711
0,80/4 | 10.404 | 57.523 | 57.523 | 468.872 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 889.418
0,80/5 | 13.005 | 71.904 | 71.904 | 375.097 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 767.987
0,80/6 | 15.606 | 86.285 | 86.285 | 312.581 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 697.489
0,80/7 | 18.207 | 100.666 | 100.666 | 267.927 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 656.092
0,80/8 | 20.808 | 115.046 | 115.046 | 234.436 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 632.884
0,80/9 | 23.409 | 129.427 | 129.427 | 208.387 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 621.805
0,80/10 | 26.01 | 143.808 | 143.808 | 187.549 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 619.214
0,80/11 | 28.611 | 158.189 | 158.189 | 170.499 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 622.795
0,80/12 | 31.212 | 172.57 | 172.57 | 156.291 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 631.008
0,80/13 | 33.813 | 186.95 | 186.95 | 144.268 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 642.78
0,80/14 | 36.414 | 201.331 | 201.331 | 133.963 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 657.353
0,80/15 | 39.015 | 215.712 | 215.712 | 125.032 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 674.164
0,80/16 | 41.616 | 230.093 | 230.093 | 117.218 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 692.795
0,80/17 | 44.217 | 244.474 | 244.474 | 110.323 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 712.922
0,80/18 | 46.818 | 258.854 | 258.854 | 104.194 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 734.297
0,80/19 | 49.419 | 273.235 | 273.235 | 98.71 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 756.724
0,80/20 | 52.02 | 287.616 | 287.616 | 93.774 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 780.045
0,80/21 | 54.621 | 301.997 | 301.997 | 89.309 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 804.133
0,80/22 | 57.222 | 316.378 | 316.378 | 85.249 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 828.881
0,80/23 | 59.823 | 330.758 | 330.758 | 81.543 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 854.203
0,80/24 | 62.424 | 345.139 | 345.139 | 78.145 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 880.03
0,80/25 | 65.025 | 359.52 | 359.52 | 75.019 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 906.299
0,80/26 | 67.626 | 373.901 | 373.901 | 72.134 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 932.962
0,80/27 | 72.828 | 402.662 | 402.662 | 66.982 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 987.291
В-25: Tок=4, αр=0,50
0,50/1 | 2.601 | 6.741 | 6.741 | 1172.179 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2368.648
0,50/2 | 5.202 | 13.482 | 13.482 | 586.09 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1208.45
0,50/3 | 7.803 | 20.223 | 20.223 | 390.726 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 832.437
0,50/4 | 10.404 | 26.964 | 26.964 | 293.045 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 652.473
0,50/5 | 13.005 | 33.705 | 33.705 | 234.436 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 550.928
0,50/6 | 15.606 | 40.446 | 40.446 | 195.363 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 488.593
0,50/7 | 18.207 | 47.187 | 47.187 | 167.454 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 448.661
0,50/8 | 20.808 | 53.928 | 53.928 | 146.522 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 422.734
0,50/9 | 23.409 | 60.669 | 60.669 | 130.242 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 406.144
0,50/10 | 26.01 | 67.41 | 67.41 | 117.218 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 396.087
0,50/11 | 28.611 | 74.151 | 74.151 | 106.562 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 390.782
0,50/12 | 31.212 | 80.892 | 80.892 | 97.682 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 389.043
0,50/13 | 33.813 | 87.633 | 87.633 | 90.168 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 390.046
0,50/14 | 36.414 | 94.374 | 94.374 | 83.727 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 393.203
0,50/15 | 39.015 | 101.115 | 101.115 | 78.145 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 398.083
0,50/16 | 41.616 | 107.856 | 107.856 | 73.261 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 404.364
0,50/17 | 44.217 | 114.597 | 114.597 | 68.952 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 411.797
0,50/18 | 46.818 | 121.338 | 121.338 | 65.121 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 420.192
0,50/19 | 49.419 | 128.079 | 128.079 | 61.694 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 429.396
0,50/20 | 52.02 | 134.82 | 134.82 | 58.609 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 439.288
0,50/21 | 54.621 | 141.561 | 141.561 | 55.818 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 449.77
0,50/22 | 57.222 | 148.302 | 148.302 | 53.281 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 460.761
0,50/23 | 59.823 | 155.043 | 155.043 | 50.964 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 472.194
0,50/24 | 62.424 | 161.784 | 161.784 | 48.841 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 484.016
0,50/25 | 65.025 | 168.525 | 168.525 | 46.887 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 496.177
0,50/26 | 67.626 | 175.266 | 175.266 | 45.084 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 508.642
0,50/27 | 72.828 | 188.748 | 188.748 | 41.864 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 534.345
В-26: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 2.601 | 4.49 | 4.49 | 780.671 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 1972.638
0,33/2 | 5.202 | 8.979 | 8.979 | 390.336 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1003.69
0,33/3 | 7.803 | 13.469 | 13.469 | 260.224 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 688.427
0,33/4 | 10.404 | 17.958 | 17.958 | 195.168 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 536.584
0,33/5 | 13.005 | 22.448 | 22.448 | 156.134 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 450.112
0,33/6 | 15.606 | 26.937 | 26.937 | 130.112 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 396.324
0,33/7 | 18.207 | 31.427 | 31.427 | 111.524 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 361.211
0,33/8 | 20.808 | 35.916 | 35.916 | 97.584 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 337.772
0,33/9 | 23.409 | 40.406 | 40.406 | 86.741 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 322.117
0,33/10 | 26.01 | 44.895 | 44.895 | 78.067 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 311.906
0,33/11 | 28.611 | 49.385 | 49.385 | 70.97 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 305.658
0,33/12 | 31.212 | 53.874 | 53.874 | 65.056 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 302.381
0,33/13 | 33.813 | 58.364 | 58.364 | 60.052 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 301.392
0,33/14 | 36.414 | 62.853 | 62.853 | 55.762 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 302.196
0,33/15 | 39.015 | 67.343 | 67.343 | 52.045 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 304.439
0,33/16 | 41.616 | 71.832 | 71.832 | 48.792 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 307.847
0,33/17 | 44.217 | 76.322 | 76.322 | 45.922 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 312.217
0,33/18 | 46.818 | 80.811 | 80.811 | 43.371 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 317.388
0,33/19 | 49.419 | 85.301 | 85.301 | 41.088 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 323.234
0,33/20 | 52.02 | 89.79 | 89.79 | 39.034 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 329.653
0,33/21 | 54.621 | 94.28 | 94.28 | 37.175 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 336.565
0,33/22 | 57.222 | 98.769 | 98.769 | 35.485 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 343.899
0,33/23 | 59.823 | 103.259 | 103.259 | 33.942 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 351.604
0,33/24 | 62.424 | 107.748 | 107.748 | 32.528 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 359.631
0,33/25 | 65.025 | 112.238 | 112.238 | 31.227 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 367.943
0,33/26 | 67.626 | 116.727 | 116.727 | 30.026 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 376.506
0,33/27 | 72.828 | 125.706 | 125.706 | 27.881 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 394.278
В-27: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 2.601 | 3.37 | 3.37 | 586.09 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 1775.817
0,25/2 | 5.202 | 6.741 | 6.741 | 293.045 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 901.923
0,25/3 | 7.803 | 10.111 | 10.111 | 195.363 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 616.85
0,25/4 | 10.404 | 13.482 | 13.482 | 146.522 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 478.986
0,25/5 | 13.005 | 16.852 | 16.852 | 117.218 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 400.004
0,25/6 | 15.606 | 20.223 | 20.223 | 97.682 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 350.466
0,25/7 | 18.207 | 23.593 | 23.593 | 83.727 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 317.746
0,25/8 | 20.808 | 26.964 | 26.964 | 73.261 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 295.545
0,25/9 | 23.409 | 30.334 | 30.334 | 65.121 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 280.353
0,25/10 | 26.01 | 33.705 | 33.705 | 58.609 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 270.068
0,25/11 | 28.611 | 37.075 | 37.075 | 53.281 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 263.349
0,25/12 | 31.212 | 40.446 | 40.446 | 48.841 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 259.31
0,25/13 | 33.813 | 43.816 | 43.816 | 45.084 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 257.328
0,25/14 | 36.414 | 47.187 | 47.187 | 41.864 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 256.966
0,25/15 | 39.015 | 50.557 | 50.557 | 39.073 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 257.895
0,25/16 | 41.616 | 53.928 | 53.928 | 36.631 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 259.878
0,25/17 | 44.217 | 57.298 | 57.298 | 34.476 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 262.723
0,25/18 | 46.818 | 60.669 | 60.669 | 32.561 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 266.294
0,25/19 | 49.419 | 64.039 | 64.039 | 30.847 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 270.469
0,25/20 | 52.02 | 67.41 | 67.41 | 29.304 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 275.163
0,25/21 | 54.621 | 70.78 | 70.78 | 27.909 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 280.299
0,25/22 | 57.222 | 74.151 | 74.151 | 26.64 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 285.818
0,25/23 | 59.823 | 77.521 | 77.521 | 25.482 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 291.668
0,25/24 | 62.424 | 80.892 | 80.892 | 24.42 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 297.811
0,25/25 | 65.025 | 84.262 | 84.262 | 23.444 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 304.208
0,25/26 | 67.626 | 87.633 | 87.633 | 22.542 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 310.834
0,25/27 | 72.828 | 94.374 | 94.374 | 20.932 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 324.665
В-28: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 2.601 | 2.696 | 2.696 | 468.872 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 1657.251
0,20/2 | 5.202 | 5.393 | 5.393 | 234.436 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 840.618
0,20/3 | 7.803 | 8.089 | 8.089 | 156.291 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 573.734
0,20/4 | 10.404 | 10.786 | 10.786 | 117.218 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 444.29
0,20/5 | 13.005 | 13.482 | 13.482 | 93.774 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 369.82
0,20/6 | 15.606 | 16.178 | 16.178 | 78.145 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 322.839
0,20/7 | 18.207 | 18.875 | 18.875 | 66.982 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 291.565
0,20/8 | 20.808 | 21.571 | 21.571 | 58.609 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 270.107
0,20/9 | 23.409 | 24.268 | 24.268 | 52.097 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 255.197
0,20/10 | 26.01 | 26.964 | 26.964 | 46.887 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 244.864
0,20/11 | 28.611 | 29.66 | 29.66 | 42.625 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 237.863
0,20/12 | 31.212 | 32.357 | 32.357 | 39.073 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 233.364
0,20/13 | 33.813 | 35.053 | 35.053 | 36.067 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 230.785
0,20/14 | 36.414 | 37.75 | 37.75 | 33.491 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 229.719
0,20/15 | 39.015 | 40.446 | 40.446 | 31.258 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 229.858
0,20/16 | 41.616 | 43.142 | 43.142 | 29.304 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 230.979
0,20/17 | 44.217 | 45.839 | 45.839 | 27.581 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 232.91
0,20/18 | 46.818 | 48.535 | 48.535 | 26.048 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 235.513
0,20/19 | 49.419 | 51.232 | 51.232 | 24.677 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 238.685
0,20/20 | 52.02 | 53.928 | 53.928 | 23.444 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 242.339
0,20/21 | 54.621 | 56.624 | 56.624 | 22.327 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 246.405
0,20/22 | 57.222 | 59.321 | 59.321 | 21.312 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 250.83
0,20/23 | 59.823 | 62.017 | 62.017 | 20.386 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 255.564
0,20/24 | 62.424 | 64.714 | 64.714 | 19.536 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 260.571
0,20/25 | 65.025 | 67.41 | 67.41 | 18.755 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 265.815
0,20/26 | 67.626 | 70.106 | 70.106 | 18.034 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 271.272
0,20/27 | 72.828 | 75.499 | 75.499 | 16.745 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 282.728
В-29: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 2.601 | 8.992 | 8.992 | 1563.687 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2764.658
0,67/2 | 5.202 | 17.985 | 17.985 | 781.843 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1413.209
0,67/3 | 7.803 | 26.977 | 26.977 | 521.229 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 976.448
0,67/4 | 10.404 | 35.97 | 35.97 | 390.922 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 768.362
0,67/5 | 13.005 | 44.962 | 44.962 | 312.737 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 651.743
0,67/6 | 15.606 | 53.955 | 53.955 | 260.614 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 580.862
0,67/7 | 18.207 | 62.947 | 62.947 | 223.384 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 536.111
0,67/8 | 20.808 | 71.94 | 71.94 | 195.461 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 507.697
0,67/9 | 23.409 | 80.932 | 80.932 | 173.743 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 490.171
0,67/10 | 26.01 | 89.925 | 89.925 | 156.369 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 480.268
0,67/11 | 28.611 | 98.917 | 98.917 | 142.153 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 475.905
0,67/12 | 31.212 | 107.91 | 107.91 | 130.307 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 475.704
0,67/13 | 33.813 | 116.902 | 116.902 | 120.284 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 478.7
0,67/14 | 36.414 | 125.895 | 125.895 | 111.692 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 484.21
0,67/15 | 39.015 | 134.887 | 134.887 | 104.246 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 491.728
0,67/16 | 41.616 | 143.88 | 143.88 | 97.73 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 500.881
0,67/17 | 44.217 | 152.872 | 152.872 | 91.982 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 511.377
0,67/18 | 46.818 | 161.865 | 161.865 | 86.871 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 522.996
0,67/19 | 49.419 | 170.857 | 170.857 | 82.299 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 535.557
0,67/20 | 52.02 | 179.85 | 179.85 | 78.184 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 548.923
0,67/21 | 54.621 | 188.842 | 188.842 | 74.461 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 562.975
0,67/22 | 57.222 | 197.835 | 197.835 | 71.077 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 577.623
0,67/23 | 59.823 | 206.827 | 206.827 | 67.986 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 592.784
0,67/24 | 62.424 | 215.82 | 215.82 | 65.154 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 608.401
0,67/25 | 65.025 | 224.812 | 224.812 | 62.547 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 624.411
0,67/26 | 67.626 | 233.805 | 233.805 | 60.142 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 640.778
0,67/27 | 72.828 | 251.79 | 251.79 | 55.846 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 674.411
В-30: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 2.601 | 8.426 | 8.426 | 1465.224 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2665.063
0,63/2 | 5.202 | 16.852 | 16.852 | 732.612 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1361.712
0,63/3 | 7.803 | 25.279 | 25.279 | 488.408 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 940.231
0,63/4 | 10.404 | 33.705 | 33.705 | 366.306 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 739.216
0,63/5 | 13.005 | 42.131 | 42.131 | 293.045 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 626.389
0,63/6 | 15.606 | 50.557 | 50.557 | 244.204 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 557.656
0,63/7 | 18.207 | 58.984 | 58.984 | 209.318 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 514.119
0,63/8 | 20.808 | 67.41 | 67.41 | 183.153 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 486.329
0,63/9 | 23.409 | 75.836 | 75.836 | 162.803 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 469.039
0,63/10 | 26.01 | 84.262 | 84.262 | 146.522 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 459.095
0,63/11 | 28.611 | 92.689 | 92.689 | 133.202 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 454.498
0,63/12 | 31.212 | 101.115 | 101.115 | 122.102 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 453.909
0,63/13 | 33.813 | 109.541 | 109.541 | 112.71 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 456.404
0,63/14 | 36.414 | 117.967 | 117.967 | 104.659 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 461.321
0,63/15 | 39.015 | 126.394 | 126.394 | 97.682 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 468.178
0,63/16 | 41.616 | 134.82 | 134.82 | 91.576 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 476.607
0,63/17 | 44.217 | 143.246 | 143.246 | 86.19 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 486.333
0,63/18 | 46.818 | 151.672 | 151.672 | 81.401 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 497.14
0,63/19 | 49.419 | 160.099 | 160.099 | 77.117 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 508.859
0,63/20 | 52.02 | 168.525 | 168.525 | 73.261 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 521.35
0,63/21 | 54.621 | 176.951 | 176.951 | 69.773 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 534.505
0,63/22 | 57.222 | 185.377 | 185.377 | 66.601 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 548.231
0,63/23 | 59.823 | 193.804 | 193.804 | 63.705 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 562.457
0,63/24 | 62.424 | 202.23 | 202.23 | 61.051 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 577.118
0,63/25 | 65.025 | 210.656 | 210.656 | 58.609 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 592.161
0,63/26 | 67.626 | 219.082 | 219.082 | 56.355 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 607.545
0,63/27 | 72.828 | 235.935 | 235.935 | 52.329 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 639.184
В-31: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 2.601 | 10.111 | 10.111 | 1758.269 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2961.478
0,75/2 | 5.202 | 20.223 | 20.223 | 879.134 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1514.976
0,75/3 | 7.803 | 30.334 | 30.334 | 586.09 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 1048.023
0,75/4 | 10.404 | 40.446 | 40.446 | 439.567 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 825.959
0,75/5 | 13.005 | 50.557 | 50.557 | 351.654 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 701.85
0,75/6 | 15.606 | 60.669 | 60.669 | 293.045 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 626.721
0,75/7 | 18.207 | 70.78 | 70.78 | 251.181 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 579.574
0,75/8 | 20.808 | 80.892 | 80.892 | 219.784 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 549.924
0,75/9 | 23.409 | 91.003 | 91.003 | 195.363 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 531.933
0,75/10 | 26.01 | 101.115 | 101.115 | 175.827 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 522.106
0,75/11 | 28.611 | 111.226 | 111.226 | 159.843 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 518.213
0,75/12 | 31.212 | 121.338 | 121.338 | 146.522 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 518.775
0,75/13 | 33.813 | 131.449 | 131.449 | 135.251 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 522.761
0,75/14 | 36.414 | 141.561 | 141.561 | 125.591 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 529.441
0,75/15 | 39.015 | 151.672 | 151.672 | 117.218 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 538.27
0,75/16 | 41.616 | 161.784 | 161.784 | 109.892 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 548.851
0,75/17 | 44.217 | 171.895 | 171.895 | 103.428 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 560.869
0,75/18 | 46.818 | 182.007 | 182.007 | 97.682 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 574.091
0,75/19 | 49.419 | 192.118 | 192.118 | 92.54 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 588.32
0,75/20 | 52.02 | 202.23 | 202.23 | 87.913 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 603.412
0,75/21 | 54.621 | 212.341 | 212.341 | 83.727 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 619.239
0,75/22 | 57.222 | 222.453 | 222.453 | 79.921 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 635.703
0,75/23 | 59.823 | 232.564 | 232.564 | 76.446 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 652.718
0,75/24 | 62.424 | 242.676 | 242.676 | 73.261 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 670.22
0,75/25 | 65.025 | 252.787 | 252.787 | 70.331 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 688.145
0,75/26 | 67.626 | 262.899 | 262.899 | 67.626 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 706.45
0,75/27 | 72.828 | 283.122 | 283.122 | 62.795 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 744.024
В-32: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 2.601 | 10.786 | 10.786 | 1875.486 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 3080.045
0,80/2 | 5.202 | 21.571 | 21.571 | 937.743 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1576.281
0,80/3 | 7.803 | 32.357 | 32.357 | 625.162 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 1091.141
0,80/4 | 10.404 | 43.142 | 43.142 | 468.872 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 860.656
0,80/5 | 13.005 | 53.928 | 53.928 | 375.097 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 732.035
0,80/6 | 15.606 | 64.714 | 64.714 | 312.581 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 654.347
0,80/7 | 18.207 | 75.499 | 75.499 | 267.927 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 605.758
0,80/8 | 20.808 | 86.285 | 86.285 | 234.436 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 575.362
0,80/9 | 23.409 | 97.07 | 97.07 | 208.387 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 557.091
0,80/10 | 26.01 | 107.856 | 107.856 | 187.549 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 547.31
0,80/11 | 28.611 | 118.642 | 118.642 | 170.499 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 543.701
0,80/12 | 31.212 | 129.427 | 129.427 | 156.291 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 544.722
0,80/13 | 33.813 | 140.213 | 140.213 | 144.268 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 549.306
0,80/14 | 36.414 | 150.998 | 150.998 | 133.963 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 556.687
0,80/15 | 39.015 | 161.784 | 161.784 | 125.032 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 566.308
0,80/16 | 41.616 | 172.57 | 172.57 | 117.218 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 577.749
0,80/17 | 44.217 | 183.355 | 183.355 | 110.323 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 590.684
0,80/18 | 46.818 | 194.141 | 194.141 | 104.194 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 604.871
0,80/19 | 49.419 | 204.926 | 204.926 | 98.71 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 620.106
0,80/20 | 52.02 | 215.712 | 215.712 | 93.774 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 636.237
0,80/21 | 54.621 | 226.498 | 226.498 | 89.309 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 653.135
0,80/22 | 57.222 | 237.283 | 237.283 | 85.249 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 670.691
0,80/23 | 59.823 | 248.069 | 248.069 | 81.543 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 688.825
0,80/24 | 62.424 | 258.854 | 258.854 | 78.145 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 707.46
0,80/25 | 65.025 | 269.64 | 269.64 | 75.019 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 726.539
0,80/26 | 67.626 | 280.426 | 280.426 | 72.134 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 746.012
0,80/27 | 72.828 | 301.997 | 301.997 | 66.982 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 785.961
В-33: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 2.601 | 5.393 | 5.393 | 1172.179 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2365.952
0,50/2 | 5.202 | 10.786 | 10.786 | 586.09 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1203.058
0,50/3 | 7.803 | 16.178 | 16.178 | 390.726 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 824.347
0,50/4 | 10.404 | 21.571 | 21.571 | 293.045 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 641.687
0,50/5 | 13.005 | 26.964 | 26.964 | 234.436 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 537.446
0,50/6 | 15.606 | 32.357 | 32.357 | 195.363 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 472.415
0,50/7 | 18.207 | 37.75 | 37.75 | 167.454 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 429.787
0,50/8 | 20.808 | 43.142 | 43.142 | 146.522 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 401.162
0,50/9 | 23.409 | 48.535 | 48.535 | 130.242 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 381.876
0,50/10 | 26.01 | 53.928 | 53.928 | 117.218 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 369.123
0,50/11 | 28.611 | 59.321 | 59.321 | 106.562 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 361.122
0,50/12 | 31.212 | 64.714 | 64.714 | 97.682 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 356.687
0,50/13 | 33.813 | 70.106 | 70.106 | 90.168 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 354.992
0,50/14 | 36.414 | 75.499 | 75.499 | 83.727 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 355.453
0,50/15 | 39.015 | 80.892 | 80.892 | 78.145 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 357.637
0,50/16 | 41.616 | 86.285 | 86.285 | 73.261 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 361.222
0,50/17 | 44.217 | 91.678 | 91.678 | 68.952 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 365.959
0,50/18 | 46.818 | 97.07 | 97.07 | 65.121 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 371.656
0,50/19 | 49.419 | 102.463 | 102.463 | 61.694 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 378.164
0,50/20 | 52.02 | 107.856 | 107.856 | 58.609 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 385.36
0,50/21 | 54.621 | 113.249 | 113.249 | 55.818 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 393.146
0,50/22 | 57.222 | 118.642 | 118.642 | 53.281 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 401.441
0,50/23 | 59.823 | 124.034 | 124.034 | 50.964 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 410.176
0,50/24 | 62.424 | 129.427 | 129.427 | 48.841 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 419.302
0,50/25 | 65.025 | 134.82 | 134.82 | 46.887 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 428.767
0,50/26 | 67.626 | 140.213 | 140.213 | 45.084 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 438.536
0,50/27 | 72.828 | 150.998 | 150.998 | 41.864 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 458.845
В-34: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 2.601 | 3.592 | 3.592 | 780.671 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 1970.842
0,33/2 | 5.202 | 7.183 | 7.183 | 390.336 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1000.098
0,33/3 | 7.803 | 10.775 | 10.775 | 260.224 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 683.039
0,33/4 | 10.404 | 14.366 | 14.366 | 195.168 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 529.4
0,33/5 | 13.005 | 17.958 | 17.958 | 156.134 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 441.132
0,33/6 | 15.606 | 21.55 | 21.55 | 130.112 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 385.55
0,33/7 | 18.207 | 25.141 | 25.141 | 111.524 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 348.639
0,33/8 | 20.808 | 28.733 | 28.733 | 97.584 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 323.406
0,33/9 | 23.409 | 32.324 | 32.324 | 86.741 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 305.953
0,33/10 | 26.01 | 35.916 | 35.916 | 78.067 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 293.948
0,33/11 | 28.611 | 39.508 | 39.508 | 70.97 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 285.904
0,33/12 | 31.212 | 43.099 | 43.099 | 65.056 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 280.831
0,33/13 | 33.813 | 46.691 | 46.691 | 60.052 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 278.046
0,33/14 | 36.414 | 50.282 | 50.282 | 55.762 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 277.054
0,33/15 | 39.015 | 53.874 | 53.874 | 52.045 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 277.501
0,33/16 | 41.616 | 57.466 | 57.466 | 48.792 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 279.115
0,33/17 | 44.217 | 61.057 | 61.057 | 45.922 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 281.687
0,33/18 | 46.818 | 64.649 | 64.649 | 43.371 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 285.064
0,33/19 | 49.419 | 68.24 | 68.24 | 41.088 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 289.112
0,33/20 | 52.02 | 71.832 | 71.832 | 39.034 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 293.737
0,33/21 | 54.621 | 75.424 | 75.424 | 37.175 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 298.853
0,33/22 | 57.222 | 79.015 | 79.015 | 35.485 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 304.391
0,33/23 | 59.823 | 82.607 | 82.607 | 33.942 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 310.3
0,33/24 | 62.424 | 86.199 | 86.199 | 32.528 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 316.533
0,33/25 | 65.025 | 89.79 | 89.79 | 31.227 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 323.047
0,33/26 | 67.626 | 93.382 | 93.382 | 30.026 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 329.816
0,33/27 | 72.828 | 100.565 | 100.565 | 27.881 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 343.996
В-35: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 2.601 | 2.696 | 2.696 | 586.09 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 1774.469
0,25/2 | 5.202 | 5.393 | 5.393 | 293.045 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 899.227
0,25/3 | 7.803 | 8.089 | 8.089 | 195.363 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 612.806
0,25/4 | 10.404 | 10.786 | 10.786 | 146.522 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 473.594
0,25/5 | 13.005 | 13.482 | 13.482 | 117.218 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 393.264
0,25/6 | 15.606 | 16.178 | 16.178 | 97.682 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 342.376
0,25/7 | 18.207 | 18.875 | 18.875 | 83.727 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 308.31
0,25/8 | 20.808 | 21.571 | 21.571 | 73.261 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 284.759
0,25/9 | 23.409 | 24.268 | 24.268 | 65.121 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 268.221
0,25/10 | 26.01 | 26.964 | 26.964 | 58.609 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 256.586
0,25/11 | 28.611 | 29.66 | 29.66 | 53.281 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 248.519
0,25/12 | 31.212 | 32.357 | 32.357 | 48.841 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 243.132
0,25/13 | 33.813 | 35.053 | 35.053 | 45.084 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 239.802
0,25/14 | 36.414 | 37.75 | 37.75 | 41.864 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 238.092
0,25/15 | 39.015 | 40.446 | 40.446 | 39.073 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 237.673
0,25/16 | 41.616 | 43.142 | 43.142 | 36.631 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 238.306
0,25/17 | 44.217 | 45.839 | 45.839 | 34.476 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 239.805
0,25/18 | 46.818 | 48.535 | 48.535 | 32.561 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 242.026
0,25/19 | 49.419 | 51.232 | 51.232 | 30.847 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 244.855
0,25/20 | 52.02 | 53.928 | 53.928 | 29.304 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 248.199
0,25/21 | 54.621 | 56.624 | 56.624 | 27.909 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 251.987
0,25/22 | 57.222 | 59.321 | 59.321 | 26.64 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 256.158
0,25/23 | 59.823 | 62.017 | 62.017 | 25.482 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 260.66
0,25/24 | 62.424 | 64.714 | 64.714 | 24.42 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 265.455
0,25/25 | 65.025 | 67.41 | 67.41 | 23.444 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 270.504
0,25/26 | 67.626 | 70.106 | 70.106 | 22.542 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 275.78
0,25/27 | 72.828 | 75.499 | 75.499 | 20.932 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 286.915
В-36: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 2.601 | 2.157 | 2.157 | 468.872 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 1656.173
0,20/2 | 5.202 | 4.314 | 4.314 | 234.436 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 838.46
0,20/3 | 7.803 | 6.471 | 6.471 | 156.291 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 570.498
0,20/4 | 10.404 | 8.628 | 8.628 | 117.218 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 439.974
0,20/5 | 13.005 | 10.786 | 10.786 | 93.774 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 364.428
0,20/6 | 15.606 | 12.943 | 12.943 | 78.145 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 316.369
0,20/7 | 18.207 | 15.1 | 15.1 | 66.982 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 284.015
0,20/8 | 20.808 | 17.257 | 17.257 | 58.609 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 261.479
0,20/9 | 23.409 | 19.414 | 19.414 | 52.097 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 245.489
0,20/10 | 26.01 | 21.571 | 21.571 | 46.887 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 234.078
0,20/11 | 28.611 | 23.728 | 23.728 | 42.625 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 225.999
0,20/12 | 31.212 | 25.885 | 25.885 | 39.073 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 220.42
0,20/13 | 33.813 | 28.043 | 28.043 | 36.067 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 216.765
0,20/14 | 36.414 | 30.2 | 30.2 | 33.491 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 214.619
0,20/15 | 39.015 | 32.357 | 32.357 | 31.258 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 213.68
0,20/16 | 41.616 | 34.514 | 34.514 | 29.304 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 213.723
0,20/17 | 44.217 | 36.671 | 36.671 | 27.581 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 214.574
0,20/18 | 46.818 | 38.828 | 38.828 | 26.048 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 216.099
0,20/19 | 49.419 | 40.985 | 40.985 | 24.677 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 218.191
0,20/20 | 52.02 | 43.142 | 43.142 | 23.444 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 220.767
0,20/21 | 54.621 | 45.3 | 45.3 | 22.327 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 223.757
0,20/22 | 57.222 | 47.457 | 47.457 | 21.312 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 227.102
0,20/23 | 59.823 | 49.614 | 49.614 | 20.386 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 230.758
0,20/24 | 62.424 | 51.771 | 51.771 | 19.536 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 234.685
0,20/25 | 65.025 | 53.928 | 53.928 | 18.755 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 238.851
0,20/26 | 67.626 | 56.085 | 56.085 | 18.034 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 243.23
0,20/27 | 72.828 | 60.399 | 60.399 | 16.745 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 252.528
В-37: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 2.601 | 7.194 | 7.194 | 1563.687 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2761.062
0,67/2 | 5.202 | 14.388 | 14.388 | 781.843 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1406.015
0,67/3 | 7.803 | 21.582 | 21.582 | 521.229 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 965.658
0,67/4 | 10.404 | 28.776 | 28.776 | 390.922 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 753.974
0,67/5 | 13.005 | 35.97 | 35.97 | 312.737 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 633.759
0,67/6 | 15.606 | 43.164 | 43.164 | 260.614 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 559.28
0,67/7 | 18.207 | 50.358 | 50.358 | 223.384 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 510.933
0,67/8 | 20.808 | 57.552 | 57.552 | 195.461 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 478.921
0,67/9 | 23.409 | 64.746 | 64.746 | 173.743 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 457.799
0,67/10 | 26.01 | 71.94 | 71.94 | 156.369 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 444.298
0,67/11 | 28.611 | 79.134 | 79.134 | 142.153 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 436.339
0,67/12 | 31.212 | 86.328 | 86.328 | 130.307 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 432.54
0,67/13 | 33.813 | 93.522 | 93.522 | 120.284 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 431.94
0,67/14 | 36.414 | 100.716 | 100.716 | 111.692 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 433.852
0,67/15 | 39.015 | 107.91 | 107.91 | 104.246 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 437.774
0,67/16 | 41.616 | 115.104 | 115.104 | 97.73 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 443.329
0,67/17 | 44.217 | 122.298 | 122.298 | 91.982 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 450.229
0,67/18 | 46.818 | 129.492 | 129.492 | 86.871 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 458.25
0,67/19 | 49.419 | 136.686 | 136.686 | 82.299 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 467.215
0,67/20 | 52.02 | 143.88 | 143.88 | 78.184 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 476.983
0,67/21 | 54.621 | 151.074 | 151.074 | 74.461 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 487.439
0,67/22 | 57.222 | 158.268 | 158.268 | 71.077 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 498.489
0,67/23 | 59.823 | 165.462 | 165.462 | 67.986 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 510.054
0,67/24 | 62.424 | 172.656 | 172.656 | 65.154 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 522.073
0,67/25 | 65.025 | 179.85 | 179.85 | 62.547 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 534.487
0,67/26 | 67.626 | 187.044 | 187.044 | 60.142 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 547.256
0,67/27 | 72.828 | 201.432 | 201.432 | 55.846 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 573.695
В-38: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 2.601 | 6.741 | 6.741 | 1465.224 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2661.693
0,63/2 | 5.202 | 13.482 | 13.482 | 732.612 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1354.972
0,63/3 | 7.803 | 20.223 | 20.223 | 488.408 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 930.119
0,63/4 | 10.404 | 26.964 | 26.964 | 366.306 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 725.734
0,63/5 | 13.005 | 33.705 | 33.705 | 293.045 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 609.537
0,63/6 | 15.606 | 40.446 | 40.446 | 244.204 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 537.434
0,63/7 | 18.207 | 47.187 | 47.187 | 209.318 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 490.525
0,63/8 | 20.808 | 53.928 | 53.928 | 183.153 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 459.365
0,63/9 | 23.409 | 60.669 | 60.669 | 162.803 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 438.705
0,63/10 | 26.01 | 67.41 | 67.41 | 146.522 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 425.391
0,63/11 | 28.611 | 74.151 | 74.151 | 133.202 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 417.422
0,63/12 | 31.212 | 80.892 | 80.892 | 122.102 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 413.463
0,63/13 | 33.813 | 87.633 | 87.633 | 112.71 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 412.588
0,63/14 | 36.414 | 94.374 | 94.374 | 104.659 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 414.135
0,63/15 | 39.015 | 101.115 | 101.115 | 97.682 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 417.62
0,63/16 | 41.616 | 107.856 | 107.856 | 91.576 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 422.679
0,63/17 | 44.217 | 114.597 | 114.597 | 86.19 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 429.035
0,63/18 | 46.818 | 121.338 | 121.338 | 81.401 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 436.472
0,63/19 | 49.419 | 128.079 | 128.079 | 77.117 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 444.819
0,63/20 | 52.02 | 134.82 | 134.82 | 73.261 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 453.94
0,63/21 | 54.621 | 141.561 | 141.561 | 69.773 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 463.725
0,63/22 | 57.222 | 148.302 | 148.302 | 66.601 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 474.081
0,63/23 | 59.823 | 155.043 | 155.043 | 63.705 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 484.935
0,63/24 | 62.424 | 161.784 | 161.784 | 61.051 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 496.226
0,63/25 | 65.025 | 168.525 | 168.525 | 58.609 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 507.899
0,63/26 | 67.626 | 175.266 | 175.266 | 56.355 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 519.913
0,63/27 | 72.828 | 188.748 | 188.748 | 52.329 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 544.81
В-39: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 2.601 | 8.089 | 8.089 | 1758.269 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 2957.434
0,75/2 | 5.202 | 16.178 | 16.178 | 879.134 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1506.886
0,75/3 | 7.803 | 24.268 | 24.268 | 586.09 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 1035.891
0,75/4 | 10.404 | 32.357 | 32.357 | 439.567 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 809.781
0,75/5 | 13.005 | 40.446 | 40.446 | 351.654 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 681.628
0,75/6 | 15.606 | 48.535 | 48.535 | 293.045 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 602.453
0,75/7 | 18.207 | 56.624 | 56.624 | 251.181 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 551.262
0,75/8 | 20.808 | 64.714 | 64.714 | 219.784 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 517.568
0,75/9 | 23.409 | 72.803 | 72.803 | 195.363 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 495.533
0,75/10 | 26.01 | 80.892 | 80.892 | 175.827 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 481.66
0,75/11 | 28.611 | 88.981 | 88.981 | 159.843 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 473.723
0,75/12 | 31.212 | 97.07 | 97.07 | 146.522 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 470.239
0,75/13 | 33.813 | 105.16 | 105.16 | 135.251 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 470.183
0,75/14 | 36.414 | 113.249 | 113.249 | 125.591 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 472.817
0,75/15 | 39.015 | 121.338 | 121.338 | 117.218 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 477.602
0,75/16 | 41.616 | 129.427 | 129.427 | 109.892 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 484.137
0,75/17 | 44.217 | 137.516 | 137.516 | 103.428 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 492.111
0,75/18 | 46.818 | 145.606 | 145.606 | 97.682 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 501.289
0,75/19 | 49.419 | 153.695 | 153.695 | 92.54 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 511.474
0,75/20 | 52.02 | 161.784 | 161.784 | 87.913 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 522.52
0,75/21 | 54.621 | 169.873 | 169.873 | 83.727 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 534.303
0,75/22 | 57.222 | 177.962 | 177.962 | 79.921 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 546.721
0,75/23 | 59.823 | 186.052 | 186.052 | 76.446 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 559.694
0,75/24 | 62.424 | 194.141 | 194.141 | 73.261 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 573.15
0,75/25 | 65.025 | 202.23 | 202.23 | 70.331 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 587.031
0,75/26 | 67.626 | 210.319 | 210.319 | 67.626 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 601.29
0,75/27 | 72.828 | 226.498 | 226.498 | 62.795 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 630.776
В-40: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 2.601 | 8.628 | 8.628 | 1875.486 | 6.912 | 30.67 | 610.169 | 532.635 | 64.411 | 156.456 | 3075.729
0,80/2 | 5.202 | 17.257 | 17.257 | 937.743 | 3.456 | 15.335 | 305.085 | 266.318 | 32.206 | 78.228 | 1567.653
0,80/3 | 7.803 | 25.885 | 25.885 | 625.162 | 2.304 | 10.223 | 203.39 | 177.545 | 21.47 | 52.152 | 1078.197
0,80/4 | 10.404 | 34.514 | 34.514 | 468.872 | 1.728 | 7.667 | 152.542 | 133.159 | 16.103 | 39.114 | 843.4
0,80/5 | 13.005 | 43.142 | 43.142 | 375.097 | 1.382 | 6.134 | 122.034 | 106.527 | 12.882 | 31.291 | 710.463
0,80/6 | 15.606 | 51.771 | 51.771 | 312.581 | 1.152 | 5.112 | 101.695 | 88.773 | 10.735 | 26.076 | 628.461
0,80/7 | 18.207 | 60.399 | 60.399 | 267.927 | 0.987 | 4.381 | 87.167 | 76.091 | 9.202 | 22.351 | 575.558
0,80/8 | 20.808 | 69.028 | 69.028 | 234.436 | 0.864 | 3.834 | 76.271 | 66.579 | 8.051 | 19.557 | 540.848
0,80/9 | 23.409 | 77.656 | 77.656 | 208.387 | 0.768 | 3.408 | 67.797 | 59.182 | 7.157 | 17.384 | 518.263
0,80/10 | 26.01 | 86.285 | 86.285 | 187.549 | 0.691 | 3.067 | 61.017 | 53.264 | 6.441 | 15.646 | 504.168
0,80/11 | 28.611 | 94.913 | 94.913 | 170.499 | 0.628 | 2.788 | 55.47 | 48.421 | 5.856 | 14.223 | 496.243
0,80/12 | 31.212 | 103.542 | 103.542 | 156.291 | 0.576 | 2.556 | 50.847 | 44.386 | 5.368 | 13.038 | 492.952
0,80/13 | 33.813 | 112.17 | 112.17 | 144.268 | 0.532 | 2.359 | 46.936 | 40.972 | 4.955 | 12.035 | 493.22
0,80/14 | 36.414 | 120.799 | 120.799 | 133.963 | 0.494 | 2.191 | 43.584 | 38.045 | 4.601 | 11.175 | 496.289
0,80/15 | 39.015 | 129.427 | 129.427 | 125.032 | 0.461 | 2.045 | 40.678 | 35.509 | 4.294 | 10.43 | 501.594
0,80/16 | 41.616 | 138.056 | 138.056 | 117.218 | 0.432 | 1.917 | 38.136 | 33.29 | 4.026 | 9.778 | 508.721
0,80/17 | 44.217 | 146.684 | 146.684 | 110.323 | 0.407 | 1.804 | 35.892 | 31.331 | 3.789 | 9.203 | 517.342
0,80/18 | 46.818 | 155.313 | 155.313 | 104.194 | 0.384 | 1.704 | 33.898 | 29.591 | 3.578 | 8.692 | 527.215
0,80/19 | 49.419 | 163.941 | 163.941 | 98.71 | 0.364 | 1.614 | 32.114 | 28.033 | 3.39 | 8.235 | 538.136
0,80/20 | 52.02 | 172.57 | 172.57 | 93.774 | 0.346 | 1.533 | 30.508 | 26.632 | 3.221 | 7.823 | 549.953
0,80/21 | 54.621 | 181.198 | 181.198 | 89.309 | 0.329 | 1.46 | 29.056 | 25.364 | 3.067 | 7.45 | 562.535
0,80/22 | 57.222 | 189.827 | 189.827 | 85.249 | 0.314 | 1.394 | 27.735 | 24.211 | 2.928 | 7.112 | 575.779
0,80/23 | 59.823 | 198.455 | 198.455 | 81.543 | 0.301 | 1.333 | 26.529 | 23.158 | 2.8 | 6.802 | 589.597
0,80/24 | 62.424 | 207.084 | 207.084 | 78.145 | 0.288 | 1.278 | 25.424 | 22.193 | 2.684 | 6.519 | 603.92
0,80/25 | 65.025 | 215.712 | 215.712 | 75.019 | 0.276 | 1.227 | 24.407 | 21.305 | 2.576 | 6.258 | 618.683
0,80/26 | 67.626 | 224.34 | 224.34 | 72.134 | 0.266 | 1.18 | 23.468 | 20.486 | 2.477 | 6.018 | 633.84
0,80/27 | 72.828 | 241.597 | 241.597 | 66.982 | 0.247 | 1.095 | 21.792 | 19.023 | 2.3 | 5.588 | 665.161

## Лист1
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-2: Tок=6,25, αр=0,33
0,33/1 | 1.6378 | 1.8998 | 2.9685 | 971.6147 | 8.0263 | 21.4796 | 850.2407 | 355.3866 | 42.9767 | 104.3909 | 2360.6215
0,33/2 | 3.2756 | 3.7997 | 5.937 | 485.8074 | 4.0131 | 10.7398 | 425.1203 | 177.6933 | 21.4883 | 52.1954 | 1190.07
0,33/3 | 4.9134 | 5.6995 | 8.9055 | 323.8716 | 2.6754 | 7.1599 | 283.4136 | 118.4622 | 14.3256 | 34.797 | 804.2236
0,33/4 | 6.5512 | 7.5994 | 11.8741 | 242.9037 | 2.0066 | 5.3699 | 212.5602 | 88.8466 | 10.7442 | 26.0977 | 614.5535
0,33/5 | 8.189 | 9.4992 | 14.8426 | 194.3229 | 1.6053 | 4.2959 | 170.0481 | 71.0773 | 8.5953 | 20.8782 | 503.3539
0,33/6 | 9.8268 | 11.3991 | 17.8111 | 161.9358 | 1.3377 | 3.5799 | 141.7068 | 59.2311 | 7.1628 | 17.3985 | 431.3896
0,33/7 | 11.4646 | 13.2989 | 20.7796 | 138.8021 | 1.1466 | 3.0685 | 121.463 | 50.7695 | 6.1395 | 14.913 | 381.8454
0,33/8 | 13.1024 | 15.1988 | 23.7481 | 121.4518 | 1.0033 | 2.6849 | 106.2801 | 44.4233 | 5.3721 | 13.0489 | 346.3137
0,33/9 | 14.7402 | 17.0986 | 26.7166 | 107.9572 | 0.89181 | 2.3866 | 94.4712 | 39.4874 | 4.7752 | 11.599 | 320.1239
0,33/10 | 16.378 | 18.9985 | 29.6852 | 97.1615 | 0.80263 | 2.148 | 85.0241 | 35.5387 | 4.2977 | 10.4391 | 300.4732
0,33/11 | 18.0158 | 20.8983 | 32.6537 | 88.3286 | 0.72966 | 1.9527 | 77.2946 | 32.3079 | 3.907 | 9.4901 | 285.5783
0,33/12 | 19.6536 | 22.7982 | 35.6222 | 80.9679 | 0.66886 | 1.79 | 70.8534 | 29.6155 | 3.5814 | 8.6992 | 274.2503
0,33/13 | 21.2914 | 24.698 | 38.5907 | 74.7396 | 0.61741 | 1.6523 | 65.4031 | 27.3374 | 3.3059 | 8.0301 | 265.666
0,33/14 | 22.9292 | 26.5979 | 41.5592 | 69.4011 | 0.57331 | 1.5343 | 60.7315 | 25.3848 | 3.0698 | 7.4565 | 259.2374
0,33/15 | 24.567 | 28.4977 | 44.5277 | 64.7743 | 0.53508 | 1.432 | 56.6827 | 23.6924 | 2.8651 | 6.9594 | 254.5335
0,33/16 | 26.2048 | 30.3976 | 47.4962 | 60.7259 | 0.50164 | 1.3425 | 53.14 | 22.2117 | 2.686 | 6.5244 | 251.2309
0,33/17 | 27.8426 | 32.2974 | 50.4648 | 57.1538 | 0.47213 | 1.2635 | 50.0142 | 20.9051 | 2.528 | 6.1406 | 249.0822
0,33/18 | 29.4804 | 34.1973 | 53.4333 | 53.9786 | 0.4459 | 1.1933 | 47.2356 | 19.7437 | 2.3876 | 5.7995 | 247.8952
0,33/19 | 31.1182 | 36.0971 | 56.4018 | 51.1376 | 0.42244 | 1.1305 | 44.7495 | 18.7046 | 2.2619 | 5.4943 | 247.518
0,33/20 | 32.756 | 37.997 | 59.3703 | 48.5807 | 0.40131 | 1.074 | 42.512 | 17.7693 | 2.1488 | 5.2195 | 247.8291
0,33/21 | 34.3938 | 39.8968 | 62.3388 | 46.2674 | 0.3822 | 1.0228 | 40.4877 | 16.9232 | 2.0465 | 4.971 | 248.7302
0,33/22 | 36.0316 | 41.7967 | 65.3073 | 44.1643 | 0.36483 | 0.97634 | 38.6473 | 16.1539 | 1.9535 | 4.745 | 250.1409
0,33/23 | 37.6694 | 43.6965 | 68.2758 | 42.2441 | 0.34897 | 0.93389 | 36.967 | 15.4516 | 1.8686 | 4.5387 | 251.9947
0,33/24 | 39.3072 | 45.5964 | 71.2444 | 40.4839 | 0.33443 | 0.89498 | 35.4267 | 14.8078 | 1.7907 | 4.3496 | 254.2361
0,33/25 | 40.945 | 47.4962 | 74.2129 | 38.8646 | 0.32105 | 0.85918 | 34.0096 | 14.2155 | 1.7191 | 4.1756 | 256.8188
0,33/26 | 42.5828 | 49.3961 | 77.1814 | 37.3698 | 0.3087 | 0.82614 | 32.7016 | 13.6687 | 1.6529 | 4.015 | 259.7032
0,33/27 | 44.2206 | 51.2959 | 80.1499 | 35.9857 | 0.29727 | 0.79554 | 31.4904 | 13.1625 | 1.5917 | 3.8663 | 262.8559
0,33/28 | 45.8584 | 53.1958 | 83.1184 | 34.7005 | 0.28665 | 0.76713 | 30.3657 | 12.6924 | 1.5349 | 3.7282 | 266.2482
В-3: Tок=6,25, αр=0,25
0,25/1 | 1.6378 | 1.4393 | 2.2489 | 971.6147 | 8.0263 | 21.4796 | 850.2407 | 355.3866 | 42.9767 | 104.3909 | 2359.4413
0,25/2 | 3.2756 | 2.8786 | 4.4977 | 485.8074 | 4.0131 | 10.7398 | 425.1203 | 177.6933 | 21.4883 | 52.1954 | 1187.7096
0,25/3 | 4.9134 | 4.3178 | 6.7466 | 323.8716 | 2.6754 | 7.1599 | 283.4136 | 118.4622 | 14.3256 | 34.797 | 800.683
0,25/4 | 6.5512 | 5.7571 | 8.9955 | 242.9037 | 2.0066 | 5.3699 | 212.5602 | 88.8466 | 10.7442 | 26.0977 | 609.8327
0,25/5 | 8.189 | 7.1964 | 11.2444 | 194.3229 | 1.6053 | 4.2959 | 170.0481 | 71.0773 | 8.5953 | 20.8782 | 497.4529
0,25/6 | 9.8268 | 8.6357 | 13.4932 | 161.9358 | 1.3377 | 3.5799 | 141.7068 | 59.2311 | 7.1628 | 17.3985 | 424.3083
0,25/7 | 11.4646 | 10.075 | 15.7421 | 138.8021 | 1.1466 | 3.0685 | 121.463 | 50.7695 | 6.1395 | 14.913 | 373.5839
0,25/8 | 13.1024 | 11.5142 | 17.991 | 121.4518 | 1.0033 | 2.6849 | 106.2801 | 44.4233 | 5.3721 | 13.0489 | 336.8721
0,25/9 | 14.7402 | 12.9535 | 20.2399 | 107.9572 | 0.89181 | 2.3866 | 94.4712 | 39.4874 | 4.7752 | 11.599 | 309.502
0,25/10 | 16.378 | 14.3928 | 22.4887 | 97.1615 | 0.80263 | 2.148 | 85.0241 | 35.5387 | 4.2977 | 10.4391 | 288.6711
0,25/11 | 18.0158 | 15.8321 | 24.7376 | 88.3286 | 0.72966 | 1.9527 | 77.2946 | 32.3079 | 3.907 | 9.4901 | 272.596
0,25/12 | 19.6536 | 17.2714 | 26.9865 | 80.9679 | 0.66886 | 1.79 | 70.8534 | 29.6155 | 3.5814 | 8.6992 | 260.0878
0,25/13 | 21.2914 | 18.7106 | 29.2354 | 74.7396 | 0.61741 | 1.6523 | 65.4031 | 27.3374 | 3.3059 | 8.0301 | 250.3232
0,25/14 | 22.9292 | 20.1499 | 31.4842 | 69.4011 | 0.57331 | 1.5343 | 60.7315 | 25.3848 | 3.0698 | 7.4565 | 242.7145
0,25/15 | 24.567 | 21.5892 | 33.7331 | 64.7743 | 0.53508 | 1.432 | 56.6827 | 23.6924 | 2.8651 | 6.9594 | 236.8304
0,25/16 | 26.2048 | 23.0285 | 35.982 | 60.7259 | 0.50164 | 1.3425 | 53.14 | 22.2117 | 2.686 | 6.5244 | 232.3475
0,25/17 | 27.8426 | 24.4678 | 38.2309 | 57.1538 | 0.47213 | 1.2635 | 50.0142 | 20.9051 | 2.528 | 6.1406 | 229.0186
0,25/18 | 29.4804 | 25.907 | 40.4797 | 53.9786 | 0.4459 | 1.1933 | 47.2356 | 19.7437 | 2.3876 | 5.7995 | 226.6514
0,25/19 | 31.1182 | 27.3463 | 42.7286 | 51.1376 | 0.42244 | 1.1305 | 44.7495 | 18.7046 | 2.2619 | 5.4943 | 225.094
0,25/20 | 32.756 | 28.7856 | 44.9775 | 48.5807 | 0.40131 | 1.074 | 42.512 | 17.7693 | 2.1488 | 5.2195 | 224.2249
0,25/21 | 34.3938 | 30.2249 | 47.2264 | 46.2674 | 0.3822 | 1.0228 | 40.4877 | 16.9232 | 2.0465 | 4.971 | 223.9458
0,25/22 | 36.0316 | 31.6642 | 49.4753 | 44.1643 | 0.36483 | 0.97634 | 38.6473 | 16.1539 | 1.9535 | 4.745 | 224.1763
0,25/23 | 37.6694 | 33.1034 | 51.7241 | 42.2441 | 0.34897 | 0.93389 | 36.967 | 15.4516 | 1.8686 | 4.5387 | 224.8498
0,25/24 | 39.3072 | 34.5427 | 53.973 | 40.4839 | 0.33443 | 0.89498 | 35.4267 | 14.8078 | 1.7907 | 4.3496 | 225.9111
0,25/25 | 40.945 | 35.982 | 56.2219 | 38.8646 | 0.32105 | 0.85918 | 34.0096 | 14.2155 | 1.7191 | 4.1756 | 227.3135
0,25/26 | 42.5828 | 37.4213 | 58.4707 | 37.3698 | 0.3087 | 0.82614 | 32.7016 | 13.6687 | 1.6529 | 4.015 | 229.0178
0,25/27 | 44.2206 | 38.8606 | 60.7196 | 35.9857 | 0.29727 | 0.79554 | 31.4904 | 13.1625 | 1.5917 | 3.8663 | 230.9903
0,25/28 | 45.8584 | 40.2998 | 62.9685 | 34.7005 | 0.28665 | 0.76713 | 30.3657 | 12.6924 | 1.5349 | 3.7282 | 233.2023
В-4: Tок=6,25, αр=0,20
0,20/1 | 1.6378 | 1.1514 | 1.7991 | 971.6147 | 8.0263 | 21.4796 | 850.2407 | 355.3866 | 42.9767 | 104.3909 | 2358.7037
0,20/2 | 3.2756 | 2.3028 | 3.5982 | 485.8074 | 4.0131 | 10.7398 | 425.1203 | 177.6933 | 21.4883 | 52.1954 | 1186.2343
0,20/3 | 4.9134 | 3.4543 | 5.3973 | 323.8716 | 2.6754 | 7.1599 | 283.4136 | 118.4622 | 14.3256 | 34.797 | 798.4701
0,20/4 | 6.5512 | 4.6057 | 7.1964 | 242.9037 | 2.0066 | 5.3699 | 212.5602 | 88.8466 | 10.7442 | 26.0977 | 606.8821
0,20/5 | 8.189 | 5.7571 | 8.9955 | 194.3229 | 1.6053 | 4.2959 | 170.0481 | 71.0773 | 8.5953 | 20.8782 | 493.7647
0,20/6 | 9.8268 | 6.9085 | 10.7946 | 161.9358 | 1.3377 | 3.5799 | 141.7068 | 59.2311 | 7.1628 | 17.3985 | 419.8825
0,20/7 | 11.4646 | 8.06 | 12.5937 | 138.8021 | 1.1466 | 3.0685 | 121.463 | 50.7695 | 6.1395 | 14.913 | 368.4205
0,20/8 | 13.1024 | 9.2114 | 14.3928 | 121.4518 | 1.0033 | 2.6849 | 106.2801 | 44.4233 | 5.3721 | 13.0489 | 330.971
0,20/9 | 14.7402 | 10.3628 | 16.1919 | 107.9572 | 0.89181 | 2.3866 | 94.4712 | 39.4874 | 4.7752 | 11.599 | 302.8633
0,20/10 | 16.378 | 11.5142 | 17.991 | 97.1615 | 0.80263 | 2.148 | 85.0241 | 35.5387 | 4.2977 | 10.4391 | 281.2948
0,20/11 | 18.0158 | 12.6657 | 19.7901 | 88.3286 | 0.72966 | 1.9527 | 77.2946 | 32.3079 | 3.907 | 9.4901 | 264.4821
0,20/12 | 19.6536 | 13.8171 | 21.5892 | 80.9679 | 0.66886 | 1.79 | 70.8534 | 29.6155 | 3.5814 | 8.6992 | 251.2362
0,20/13 | 21.2914 | 14.9685 | 23.3883 | 74.7396 | 0.61741 | 1.6523 | 65.4031 | 27.3374 | 3.3059 | 8.0301 | 240.734
0,20/14 | 22.9292 | 16.1199 | 25.1874 | 69.4011 | 0.57331 | 1.5343 | 60.7315 | 25.3848 | 3.0698 | 7.4565 | 232.3877
0,20/15 | 24.567 | 17.2714 | 26.9865 | 64.7743 | 0.53508 | 1.432 | 56.6827 | 23.6924 | 2.8651 | 6.9594 | 225.7659
0,20/16 | 26.2048 | 18.4228 | 28.7856 | 60.7259 | 0.50164 | 1.3425 | 53.14 | 22.2117 | 2.686 | 6.5244 | 220.5454
0,20/17 | 27.8426 | 19.5742 | 30.5847 | 57.1538 | 0.47213 | 1.2635 | 50.0142 | 20.9051 | 2.528 | 6.1406 | 216.4789
0,20/18 | 29.4804 | 20.7256 | 32.3838 | 53.9786 | 0.4459 | 1.1933 | 47.2356 | 19.7437 | 2.3876 | 5.7995 | 213.374
0,20/19 | 31.1182 | 21.8771 | 34.1829 | 51.1376 | 0.42244 | 1.1305 | 44.7495 | 18.7046 | 2.2619 | 5.4943 | 211.079
0,20/20 | 32.756 | 23.0285 | 35.982 | 48.5807 | 0.40131 | 1.074 | 42.512 | 17.7693 | 2.1488 | 5.2195 | 209.4723
0,20/21 | 34.3938 | 24.1799 | 37.7811 | 46.2674 | 0.3822 | 1.0228 | 40.4877 | 16.9232 | 2.0465 | 4.971 | 208.4556
0,20/22 | 36.0316 | 25.3313 | 39.5802 | 44.1643 | 0.36483 | 0.97634 | 38.6473 | 16.1539 | 1.9535 | 4.745 | 207.9484
0,20/23 | 37.6694 | 26.4828 | 41.3793 | 42.2441 | 0.34897 | 0.93389 | 36.967 | 15.4516 | 1.8686 | 4.5387 | 207.8843
0,20/24 | 39.3072 | 27.6342 | 43.1784 | 40.4839 | 0.33443 | 0.89498 | 35.4267 | 14.8078 | 1.7907 | 4.3496 | 208.2079
0,20/25 | 40.945 | 28.7856 | 44.9775 | 38.8646 | 0.32105 | 0.85918 | 34.0096 | 14.2155 | 1.7191 | 4.1756 | 208.8727
0,20/26 | 42.5828 | 29.937 | 46.7766 | 37.3698 | 0.3087 | 0.82614 | 32.7016 | 13.6687 | 1.6529 | 4.015 | 209.8394
0,20/27 | 44.2206 | 31.0884 | 48.5757 | 35.9857 | 0.29727 | 0.79554 | 31.4904 | 13.1625 | 1.5917 | 3.8663 | 211.0742
0,20/28 | 45.8584 | 32.2399 | 50.3748 | 34.7005 | 0.28665 | 0.76713 | 30.3657 | 12.6924 | 1.5349 | 3.7282 | 212.5487
В-5: Tок=6,25, αр=0,667
0,67/1 | 1.6378 | 3.84 | 6 | 971.6147 | 8.0263 | 21.4796 | 850.2407 | 355.3866 | 42.9767 | 104.3909 | 2365.5931
0,67/2 | 3.2756 | 7.68 | 12 | 485.8074 | 4.0131 | 10.7398 | 425.1203 | 177.6933 | 21.4883 | 52.1954 | 1200.0133
0,67/3 | 4.9134 | 11.52 | 18 | 323.8716 | 2.6754 | 7.1599 | 283.4136 | 118.4622 | 14.3256 | 34.797 | 819.1385
0,67/4 | 6.5512 | 15.36 | 24 | 242.9037 | 2.0066 | 5.3699 | 212.5602 | 88.8466 | 10.7442 | 26.0977 | 634.44
0,67/5 | 8.189 | 19.2 | 30 | 194.3229 | 1.6053 | 4.2959 | 170.0481 | 71.0773 | 8.5953 | 20.8782 | 528.2121
0,67/6 | 9.8268 | 23.04 | 36 | 161.9358 | 1.3377 | 3.5799 | 141.7068 | 59.2311 | 7.1628 | 17.3985 | 461.2194
0,67/7 | 11.4646 | 26.88 | 42 | 138.8021 | 1.1466 | 3.0685 | 121.463 | 50.7695 | 6.1395 | 14.913 | 416.6468
0,67/8 | 13.1024 | 30.72 | 48 | 121.4518 | 1.0033 | 2.6849 | 106.2801 | 44.4233 | 5.3721 | 13.0489 | 386.0868
0,67/9 | 14.7402 | 34.56 | 54 | 107.9572 | 0.89181 | 2.3866 | 94.4712 | 39.4874 | 4.7752 | 11.599 | 364.8686
0,67/10 | 16.378 | 38.4 | 60 | 97.1615 | 0.80263 | 2.148 | 85.0241 | 35.5387 | 4.2977 | 10.4391 | 350.1895
0,67/11 | 18.0158 | 42.24 | 66 | 88.3286 | 0.72966 | 1.9527 | 77.2946 | 32.3079 | 3.907 | 9.4901 | 340.2663
0,67/12 | 19.6536 | 46.08 | 72 | 80.9679 | 0.66886 | 1.79 | 70.8534 | 29.6155 | 3.5814 | 8.6992 | 333.9099
0,67/13 | 21.2914 | 49.92 | 78 | 74.7396 | 0.61741 | 1.6523 | 65.4031 | 27.3374 | 3.3059 | 8.0301 | 330.2972
0,67/14 | 22.9292 | 53.76 | 84 | 69.4011 | 0.57331 | 1.5343 | 60.7315 | 25.3848 | 3.0698 | 7.4565 | 328.8403
0,67/15 | 24.567 | 57.6 | 90 | 64.7743 | 0.53508 | 1.432 | 56.6827 | 23.6924 | 2.8651 | 6.9594 | 329.108
0,67/16 | 26.2048 | 61.44 | 96 | 60.7259 | 0.50164 | 1.3425 | 53.14 | 22.2117 | 2.686 | 6.5244 | 330.777
0,67/17 | 27.8426 | 65.28 | 102 | 57.1538 | 0.47213 | 1.2635 | 50.0142 | 20.9051 | 2.528 | 6.1406 | 333.6
0,67/18 | 29.4804 | 69.12 | 108 | 53.9786 | 0.4459 | 1.1933 | 47.2356 | 19.7437 | 2.3876 | 5.7995 | 337.3846
0,67/19 | 31.1182 | 72.96 | 114 | 51.1376 | 0.42244 | 1.1305 | 44.7495 | 18.7046 | 2.2619 | 5.4943 | 341.979
0,67/20 | 32.756 | 76.8 | 120 | 48.5807 | 0.40131 | 1.074 | 42.512 | 17.7693 | 2.1488 | 5.2195 | 347.2617
0,67/21 | 34.3938 | 80.64 | 126 | 46.2674 | 0.3822 | 1.0228 | 40.4877 | 16.9232 | 2.0465 | 4.971 | 353.1345
0,67/22 | 36.0316 | 84.48 | 132 | 44.1643 | 0.36483 | 0.97634 | 38.6473 | 16.1539 | 1.9535 | 4.745 | 359.5168
0,67/23 | 37.6694 | 88.32 | 138 | 42.2441 | 0.34897 | 0.93389 | 36.967 | 15.4516 | 1.8686 | 4.5387 | 366.3422
0,67/24 | 39.3072 | 92.16 | 144 | 40.4839 | 0.33443 | 0.89498 | 35.4267 | 14.8078 | 1.7907 | 4.3496 | 373.5553
0,67/25 | 40.945 | 96 | 150 | 38.8646 | 0.32105 | 0.85918 | 34.0096 | 14.2155 | 1.7191 | 4.1756 | 381.1096
0,67/26 | 42.5828 | 99.84 | 156 | 37.3698 | 0.3087 | 0.82614 | 32.7016 | 13.6687 | 1.6529 | 4.015 | 388.9657
0,67/27 | 44.2206 | 103.68 | 162 | 35.9857 | 0.29727 | 0.79554 | 31.4904 | 13.1625 | 1.5917 | 3.8663 | 397.09
0,67/28 | 45.8584 | 107.52 | 168 | 34.7005 | 0.28665 | 0.76713 | 30.3657 | 12.6924 | 1.5349 | 3.7282 | 405.4539
В-6: Tок=6,25, αр=0,63
0,63/1 | 1.6378 | 3.627 | 5.6672 | 971.6147 | 8.0263 | 21.4796 | 850.2407 | 355.3866 | 42.9767 | 104.3909 | 2365.0473
0,63/2 | 3.2756 | 7.254 | 11.3343 | 485.8074 | 4.0131 | 10.7398 | 425.1203 | 177.6933 | 21.4883 | 52.1954 | 1198.9216
0,63/3 | 4.9134 | 10.881 | 17.0015 | 323.8716 | 2.6754 | 7.1599 | 283.4136 | 118.4622 | 14.3256 | 34.797 | 817.501
0,63/4 | 6.5512 | 14.5079 | 22.6687 | 242.9037 | 2.0066 | 5.3699 | 212.5602 | 88.8466 | 10.7442 | 26.0977 | 632.2566
0,63/5 | 8.189 | 18.1349 | 28.3358 | 194.3229 | 1.6053 | 4.2959 | 170.0481 | 71.0773 | 8.5953 | 20.8782 | 525.4828
0,63/6 | 9.8268 | 21.7619 | 34.003 | 161.9358 | 1.3377 | 3.5799 | 141.7068 | 59.2311 | 7.1628 | 17.3985 | 457.9443
0,63/7 | 11.4646 | 25.3889 | 39.6702 | 138.8021 | 1.1466 | 3.0685 | 121.463 | 50.7695 | 6.1395 | 14.913 | 412.8259
0,63/8 | 13.1024 | 29.0159 | 45.3373 | 121.4518 | 1.0033 | 2.6849 | 106.2801 | 44.4233 | 5.3721 | 13.0489 | 381.72
0,63/9 | 14.7402 | 32.6429 | 51.0045 | 107.9572 | 0.89181 | 2.3866 | 94.4712 | 39.4874 | 4.7752 | 11.599 | 359.9559
0,63/10 | 16.378 | 36.2699 | 56.6716 | 97.1615 | 0.80263 | 2.148 | 85.0241 | 35.5387 | 4.2977 | 10.4391 | 344.7311
0,63/11 | 18.0158 | 39.8968 | 62.3388 | 88.3286 | 0.72966 | 1.9527 | 77.2946 | 32.3079 | 3.907 | 9.4901 | 334.262
0,63/12 | 19.6536 | 43.5238 | 68.006 | 80.9679 | 0.66886 | 1.79 | 70.8534 | 29.6155 | 3.5814 | 8.6992 | 327.3597
0,63/13 | 21.2914 | 47.1508 | 73.6731 | 74.7396 | 0.61741 | 1.6523 | 65.4031 | 27.3374 | 3.3059 | 8.0301 | 323.2012
0,63/14 | 22.9292 | 50.7778 | 79.3403 | 69.4011 | 0.57331 | 1.5343 | 60.7315 | 25.3848 | 3.0698 | 7.4565 | 321.1984
0,63/15 | 24.567 | 54.4048 | 85.0075 | 64.7743 | 0.53508 | 1.432 | 56.6827 | 23.6924 | 2.8651 | 6.9594 | 320.9203
0,63/16 | 26.2048 | 58.0318 | 90.6746 | 60.7259 | 0.50164 | 1.3425 | 53.14 | 22.2117 | 2.686 | 6.5244 | 322.0434
0,63/17 | 27.8426 | 61.6588 | 96.3418 | 57.1538 | 0.47213 | 1.2635 | 50.0142 | 20.9051 | 2.528 | 6.1406 | 324.3206
0,63/18 | 29.4804 | 65.2857 | 102.009 | 53.9786 | 0.4459 | 1.1933 | 47.2356 | 19.7437 | 2.3876 | 5.7995 | 327.5593
0,63/19 | 31.1182 | 68.9127 | 107.6761 | 51.1376 | 0.42244 | 1.1305 | 44.7495 | 18.7046 | 2.2619 | 5.4943 | 331.6079
0,63/20 | 32.756 | 72.5397 | 113.3433 | 48.5807 | 0.40131 | 1.074 | 42.512 | 17.7693 | 2.1488 | 5.2195 | 336.3448
0,63/21 | 34.3938 | 76.1667 | 119.0105 | 46.2674 | 0.3822 | 1.0228 | 40.4877 | 16.9232 | 2.0465 | 4.971 | 341.6717
0,63/22 | 36.0316 | 79.7937 | 124.6776 | 44.1643 | 0.36483 | 0.97634 | 38.6473 | 16.1539 | 1.9535 | 4.745 | 347.5082
0,63/23 | 37.6694 | 83.4207 | 130.3448 | 42.2441 | 0.34897 | 0.93389 | 36.967 | 15.4516 | 1.8686 | 4.5387 | 353.7877
0,63/24 | 39.3072 | 87.0477 | 136.012 | 40.4839 | 0.33443 | 0.89498 | 35.4267 | 14.8078 | 1.7907 | 4.3496 | 360.455
0,63/25 | 40.945 | 90.6746 | 141.6791 | 38.8646 | 0.32105 | 0.85918 | 34.0096 | 14.2155 | 1.7191 | 4.1756 | 367.4634
0,63/26 | 42.5828 | 94.3016 | 147.3463 | 37.3698 | 0.3087 | 0.82614 | 32.7016 | 13.6687 | 1.6529 | 4.015 | 374.7736
0,63/27 | 44.2206 | 97.9286 | 153.0135 | 35.9857 | 0.29727 | 0.79554 | 31.4904 | 13.1625 | 1.5917 | 3.8663 | 382.3522
0,63/28 | 45.8584 | 101.5556 | 158.6806 | 34.7005 | 0.28665 | 0.76713 | 30.3657 | 12.6924 | 1.5349 | 3.7282 | 390.1702
В-7: Tок=6,25, αр=0,75
0,75/1 | 1.6378 | 4.3178 | 6.7466 | 971.6147 | 8.0263 | 21.4796 | 850.2407 | 355.3866 | 42.9767 | 104.3909 | 2366.8176
0,75/2 | 3.2756 | 8.6357 | 13.4933 | 485.8074 | 4.0131 | 10.7398 | 425.1203 | 177.6933 | 21.4883 | 52.1954 | 1202.4622
0,75/3 | 4.9134 | 12.9535 | 20.2399 | 323.8716 | 2.6754 | 7.1599 | 283.4136 | 118.4622 | 14.3256 | 34.797 | 822.8119
0,75/4 | 6.5512 | 17.2714 | 26.9865 | 242.9037 | 2.0066 | 5.3699 | 212.5602 | 88.8466 | 10.7442 | 26.0977 | 639.3379
0,75/5 | 8.189 | 21.5892 | 33.7331 | 194.3229 | 1.6053 | 4.2959 | 170.0481 | 71.0773 | 8.5953 | 20.8782 | 534.3344
0,75/6 | 9.8268 | 25.907 | 40.4798 | 161.9358 | 1.3377 | 3.5799 | 141.7068 | 59.2311 | 7.1628 | 17.3985 | 468.5662
0,75/7 | 11.4646 | 30.2249 | 47.2264 | 138.8021 | 1.1466 | 3.0685 | 121.463 | 50.7695 | 6.1395 | 14.913 | 425.2181
0,75/8 | 13.1024 | 34.5427 | 53.973 | 121.4518 | 1.0033 | 2.6849 | 106.2801 | 44.4233 | 5.3721 | 13.0489 | 395.8825
0,75/9 | 14.7402 | 38.8606 | 60.7196 | 107.9572 | 0.89181 | 2.3866 | 94.4712 | 39.4874 | 4.7752 | 11.599 | 375.8888
0,75/10 | 16.378 | 43.1784 | 67.4663 | 97.1615 | 0.80263 | 2.148 | 85.0241 | 35.5387 | 4.2977 | 10.4391 | 362.4342
0,75/11 | 18.0158 | 47.4962 | 74.2129 | 88.3286 | 0.72966 | 1.9527 | 77.2946 | 32.3079 | 3.907 | 9.4901 | 353.7354
0,75/12 | 19.6536 | 51.8141 | 80.9595 | 80.9679 | 0.66886 | 1.79 | 70.8534 | 29.6155 | 3.5814 | 8.6992 | 348.6035
0,75/13 | 21.2914 | 56.1319 | 87.7061 | 74.7396 | 0.61741 | 1.6523 | 65.4031 | 27.3374 | 3.3059 | 8.0301 | 346.2153
0,75/14 | 22.9292 | 60.4498 | 94.4528 | 69.4011 | 0.57331 | 1.5343 | 60.7315 | 25.3848 | 3.0698 | 7.4565 | 345.9828
0,75/15 | 24.567 | 64.7676 | 101.1994 | 64.7743 | 0.53508 | 1.432 | 56.6827 | 23.6924 | 2.8651 | 6.9594 | 347.475
0,75/16 | 26.2048 | 69.0854 | 107.946 | 60.7259 | 0.50164 | 1.3425 | 53.14 | 22.2117 | 2.686 | 6.5244 | 350.3685
0,75/17 | 27.8426 | 73.4033 | 114.6926 | 57.1538 | 0.47213 | 1.2635 | 50.0142 | 20.9051 | 2.528 | 6.1406 | 354.4159
0,75/18 | 29.4804 | 77.7211 | 121.4393 | 53.9786 | 0.4459 | 1.1933 | 47.2356 | 19.7437 | 2.3876 | 5.7995 | 359.425
0,75/19 | 31.1182 | 82.039 | 128.1859 | 51.1376 | 0.42244 | 1.1305 | 44.7495 | 18.7046 | 2.2619 | 5.4943 | 365.2439
0,75/20 | 32.756 | 86.3568 | 134.9325 | 48.5807 | 0.40131 | 1.074 | 42.512 | 17.7693 | 2.1488 | 5.2195 | 371.7511
0,75/21 | 34.3938 | 90.6746 | 141.6791 | 46.2674 | 0.3822 | 1.0228 | 40.4877 | 16.9232 | 2.0465 | 4.971 | 378.8483
0,75/22 | 36.0316 | 94.9925 | 148.4258 | 44.1643 | 0.36483 | 0.97634 | 38.6473 | 16.1539 | 1.9535 | 4.745 | 386.4551
0,75/23 | 37.6694 | 99.3103 | 155.1724 | 42.2441 | 0.34897 | 0.93389 | 36.967 | 15.4516 | 1.8686 | 4.5387 | 394.505
0,75/24 | 39.3072 | 103.6282 | 161.919 | 40.4839 | 0.33443 | 0.89498 | 35.4267 | 14.8078 | 1.7907 | 4.3496 | 402.9425
0,75/25 | 40.945 | 107.946 | 168.6656 | 38.8646 | 0.32105 | 0.85918 | 34.0096 | 14.2155 | 1.7191 | 4.1756 | 411.7213
0,75/26 | 42.5828 | 112.2638 | 175.4123 | 37.3698 | 0.3087 | 0.82614 | 32.7016 | 13.6687 | 1.6529 | 4.015 | 420.8018
0,75/27 | 44.2206 | 116.5817 | 182.1589 | 35.9857 | 0.29727 | 0.79554 | 31.4904 | 13.1625 | 1.5917 | 3.8663 | 430.1506
0,75/28 | 45.8584 | 120.8995 | 188.9055 | 34.7005 | 0.28665 | 0.76713 | 30.3657 | 12.6924 | 1.5349 | 3.7282 | 439.739
В-8: Tок=6,25, αр=0,80
0,80/1 | 1.6378 | 4.6057 | 7.1964 | 971.6147 | 8.0263 | 21.4796 | 850.2407 | 355.3866 | 42.9767 | 104.3909 | 2367.5552
0,80/2 | 3.2756 | 9.2114 | 14.3928 | 485.8074 | 4.0131 | 10.7398 | 425.1203 | 177.6933 | 21.4883 | 52.1954 | 1203.9375
0,80/3 | 4.9134 | 13.8171 | 21.5892 | 323.8716 | 2.6754 | 7.1599 | 283.4136 | 118.4622 | 14.3256 | 34.797 | 825.0248
0,80/4 | 6.5512 | 18.4228 | 28.7856 | 242.9037 | 2.0066 | 5.3699 | 212.5602 | 88.8466 | 10.7442 | 26.0977 | 642.2884
0,80/5 | 8.189 | 23.0285 | 35.982 | 194.3229 | 1.6053 | 4.2959 | 170.0481 | 71.0773 | 8.5953 | 20.8782 | 538.0226
0,80/6 | 9.8268 | 27.6342 | 43.1784 | 161.9358 | 1.3377 | 3.5799 | 141.7068 | 59.2311 | 7.1628 | 17.3985 | 472.9919
0,80/7 | 11.4646 | 32.2399 | 50.3748 | 138.8021 | 1.1466 | 3.0685 | 121.463 | 50.7695 | 6.1395 | 14.913 | 430.3815
0,80/8 | 13.1024 | 36.8456 | 57.5712 | 121.4518 | 1.0033 | 2.6849 | 106.2801 | 44.4233 | 5.3721 | 13.0489 | 401.7836
0,80/9 | 14.7402 | 41.4513 | 64.7676 | 107.9572 | 0.89181 | 2.3866 | 94.4712 | 39.4874 | 4.7752 | 11.599 | 382.5274
0,80/10 | 16.378 | 46.057 | 71.964 | 97.1615 | 0.80263 | 2.148 | 85.0241 | 35.5387 | 4.2977 | 10.4391 | 369.8105
0,80/11 | 18.0158 | 50.6627 | 79.1604 | 88.3286 | 0.72966 | 1.9527 | 77.2946 | 32.3079 | 3.907 | 9.4901 | 361.8494
0,80/12 | 19.6536 | 55.2684 | 86.3568 | 80.9679 | 0.66886 | 1.79 | 70.8534 | 29.6155 | 3.5814 | 8.6992 | 357.455
0,80/13 | 21.2914 | 59.874 | 93.5532 | 74.7396 | 0.61741 | 1.6523 | 65.4031 | 27.3374 | 3.3059 | 8.0301 | 355.8045
0,80/14 | 22.9292 | 64.4797 | 100.7496 | 69.4011 | 0.57331 | 1.5343 | 60.7315 | 25.3848 | 3.0698 | 7.4565 | 356.3097
0,80/15 | 24.567 | 69.0854 | 107.946 | 64.7743 | 0.53508 | 1.432 | 56.6827 | 23.6924 | 2.8651 | 6.9594 | 358.5395
0,80/16 | 26.2048 | 73.6911 | 115.1424 | 60.7259 | 0.50164 | 1.3425 | 53.14 | 22.2117 | 2.686 | 6.5244 | 362.1706
0,80/17 | 27.8426 | 78.2968 | 122.3388 | 57.1538 | 0.47213 | 1.2635 | 50.0142 | 20.9051 | 2.528 | 6.1406 | 366.9556
0,80/18 | 29.4804 | 82.9025 | 129.5352 | 53.9786 | 0.4459 | 1.1933 | 47.2356 | 19.7437 | 2.3876 | 5.7995 | 372.7023
0,80/19 | 31.1182 | 87.5082 | 136.7316 | 51.1376 | 0.42244 | 1.1305 | 44.7495 | 18.7046 | 2.2619 | 5.4943 | 379.2589
0,80/20 | 32.756 | 92.1139 | 143.928 | 48.5807 | 0.40131 | 1.074 | 42.512 | 17.7693 | 2.1488 | 5.2195 | 386.5037
0,80/21 | 34.3938 | 96.7196 | 151.1244 | 46.2674 | 0.3822 | 1.0228 | 40.4877 | 16.9232 | 2.0465 | 4.971 | 394.3386
0,80/22 | 36.0316 | 101.3253 | 158.3208 | 44.1643 | 0.36483 | 0.97634 | 38.6473 | 16.1539 | 1.9535 | 4.745 | 402.683
0,80/23 | 37.6694 | 105.931 | 165.5172 | 42.2441 | 0.34897 | 0.93389 | 36.967 | 15.4516 | 1.8686 | 4.5387 | 411.4705
0,80/24 | 39.3072 | 110.5367 | 172.7136 | 40.4839 | 0.33443 | 0.89498 | 35.4267 | 14.8078 | 1.7907 | 4.3496 | 420.6457
0,80/25 | 40.945 | 115.1424 | 179.91 | 38.8646 | 0.32105 | 0.85918 | 34.0096 | 14.2155 | 1.7191 | 4.1756 | 430.162
0,80/26 | 42.5828 | 119.7481 | 187.1064 | 37.3698 | 0.3087 | 0.82614 | 32.7016 | 13.6687 | 1.6529 | 4.015 | 439.9802
0,80/27 | 44.2206 | 124.3538 | 194.3028 | 35.9857 | 0.29727 | 0.79554 | 31.4904 | 13.1625 | 1.5917 | 3.8663 | 450.0667
0,80/28 | 45.8584 | 128.9595 | 201.4992 | 34.7005 | 0.28665 | 0.76713 | 30.3657 | 12.6924 | 1.5349 | 3.7282 | 460.3927
В-9: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 1.934 | 10.795 | 10.795 | 1742.621 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3083.152
0,50/2 | 3.868 | 21.589 | 21.589 | 871.31 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1576.859
0,50/3 | 5.801 | 32.384 | 32.384 | 580.874 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1090.446
0,50/4 | 7.735 | 43.178 | 43.178 | 435.655 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 858.997
0,50/5 | 9.669 | 53.973 | 53.973 | 348.524 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 729.54
0,50/6 | 11.603 | 64.768 | 64.768 | 290.437 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 651.077
0,50/7 | 13.536 | 75.562 | 75.562 | 248.946 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 601.749
0,50/8 | 15.47 | 86.357 | 86.357 | 217.828 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 570.638
0,50/9 | 17.404 | 97.151 | 97.151 | 193.625 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 551.665
0,50/10 | 19.338 | 107.946 | 107.946 | 174.262 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 541.192
0,50/11 | 21.272 | 118.741 | 118.741 | 158.42 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 536.902
0,50/12 | 23.205 | 129.535 | 129.535 | 145.218 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 537.244
0,50/13 | 25.139 | 140.33 | 140.33 | 134.048 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 541.155
0,50/14 | 27.073 | 151.124 | 151.124 | 124.473 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 547.866
0,50/15 | 29.007 | 161.919 | 161.919 | 116.175 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 556.821
0,50/16 | 30.94 | 172.714 | 172.714 | 108.914 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 567.595
0,50/17 | 32.874 | 183.508 | 183.508 | 102.507 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 579.868
0,50/18 | 34.808 | 194.303 | 194.303 | 96.812 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 593.393
0,50/19 | 36.742 | 205.097 | 205.097 | 91.717 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 607.969
0,50/20 | 38.676 | 215.892 | 215.892 | 87.131 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 623.441
0,50/21 | 40.609 | 226.687 | 226.687 | 82.982 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 639.68
0,50/22 | 42.543 | 237.481 | 237.481 | 79.21 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 656.579
0,50/23 | 44.477 | 248.276 | 248.276 | 75.766 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 674.056
0,50/24 | 46.411 | 259.07 | 259.07 | 72.609 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 692.035
0,50/25 | 48.344 | 269.865 | 269.865 | 69.705 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 710.46
0,50/26 | 50.278 | 280.66 | 280.66 | 67.024 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 729.276
0,50/27 | 52.212 | 291.454 | 291.454 | 64.542 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 748.44
0,50/28 | 54.146 | 302.249 | 302.249 | 62.236 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 767.916
В-10: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 1.934 | 7.189 | 7.189 | 1160.585 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 2493.904
0,33/2 | 3.868 | 14.378 | 14.378 | 580.293 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1271.42
0,33/3 | 5.801 | 21.568 | 21.568 | 386.862 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 874.802
0,33/4 | 7.735 | 28.757 | 28.757 | 290.146 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 684.646
0,33/5 | 9.669 | 35.946 | 35.946 | 232.117 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 577.079
0,33/6 | 11.603 | 43.135 | 43.135 | 193.431 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 510.805
0,33/7 | 13.536 | 50.324 | 50.324 | 165.798 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 468.125
0,33/8 | 15.47 | 57.514 | 57.514 | 145.073 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 440.197
0,33/9 | 17.404 | 64.703 | 64.703 | 128.954 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 422.098
0,33/10 | 19.338 | 71.892 | 71.892 | 116.059 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 410.881
0,33/11 | 21.272 | 79.081 | 79.081 | 105.508 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 404.67
0,33/12 | 23.205 | 86.27 | 86.27 | 96.715 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 402.211
0,33/13 | 25.139 | 93.46 | 93.46 | 89.276 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 402.643
0,33/14 | 27.073 | 100.649 | 100.649 | 82.899 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 405.342
0,33/15 | 29.007 | 107.838 | 107.838 | 77.372 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 409.856
0,33/16 | 30.94 | 115.027 | 115.027 | 72.537 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 415.844
0,33/17 | 32.874 | 122.216 | 122.216 | 68.27 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 423.047
0,33/18 | 34.808 | 129.406 | 129.406 | 64.477 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 431.264
0,33/19 | 36.742 | 136.595 | 136.595 | 61.083 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 440.331
0,33/20 | 38.676 | 143.784 | 143.784 | 58.029 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 450.123
0,33/21 | 40.609 | 150.973 | 150.973 | 55.266 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 460.536
0,33/22 | 42.543 | 158.162 | 158.162 | 52.754 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 471.485
0,33/23 | 44.477 | 165.352 | 165.352 | 50.46 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 482.902
0,33/24 | 46.411 | 172.541 | 172.541 | 48.358 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 494.726
0,33/25 | 48.344 | 179.73 | 179.73 | 46.423 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 506.908
0,33/26 | 50.278 | 186.919 | 186.919 | 44.638 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 519.408
0,33/27 | 52.212 | 194.108 | 194.108 | 42.985 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 532.191
0,33/28 | 54.146 | 201.298 | 201.298 | 41.449 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 545.227
В-11: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 1.934 | 5.397 | 5.397 | 871.31 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 2201.045
0,25/2 | 3.868 | 10.795 | 10.795 | 435.655 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1119.616
0,25/3 | 5.801 | 16.192 | 16.192 | 290.437 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 767.625
0,25/4 | 7.735 | 21.589 | 21.589 | 217.828 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 597.992
0,25/5 | 9.669 | 26.986 | 26.986 | 174.262 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 501.304
0,25/6 | 11.603 | 32.384 | 32.384 | 145.218 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 441.09
0,25/7 | 13.536 | 37.781 | 37.781 | 124.473 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 401.714
0,25/8 | 15.47 | 43.178 | 43.178 | 108.914 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 375.366
0,25/9 | 17.404 | 48.576 | 48.576 | 96.812 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 357.702
0,25/10 | 19.338 | 53.973 | 53.973 | 87.131 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 346.115
0,25/11 | 21.272 | 59.37 | 59.37 | 79.21 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 338.95
0,25/12 | 23.205 | 64.768 | 64.768 | 72.609 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 335.101
0,25/13 | 25.139 | 70.165 | 70.165 | 67.024 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 333.801
0,25/14 | 27.073 | 75.562 | 75.562 | 62.236 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 334.505
0,25/15 | 29.007 | 80.959 | 80.959 | 58.087 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 336.813
0,25/16 | 30.94 | 86.357 | 86.357 | 54.457 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 340.424
0,25/17 | 32.874 | 91.754 | 91.754 | 51.254 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 345.107
0,25/18 | 34.808 | 97.151 | 97.151 | 48.406 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 350.683
0,25/19 | 36.742 | 102.549 | 102.549 | 45.858 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 357.014
0,25/20 | 38.676 | 107.946 | 107.946 | 43.566 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 363.984
0,25/21 | 40.609 | 113.343 | 113.343 | 41.491 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 371.501
0,25/22 | 42.543 | 118.741 | 118.741 | 39.605 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 379.494
0,25/23 | 44.477 | 124.138 | 124.138 | 37.883 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 387.897
0,25/24 | 46.411 | 129.535 | 129.535 | 36.305 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 396.661
0,25/25 | 48.344 | 134.932 | 134.932 | 34.852 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 405.741
0,25/26 | 50.278 | 140.33 | 140.33 | 33.512 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 415.104
0,25/27 | 52.212 | 145.727 | 145.727 | 32.271 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 424.715
0,25/28 | 54.146 | 151.124 | 151.124 | 31.118 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 434.548
В-12: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 1.934 | 4.318 | 4.318 | 697.048 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 2024.625
0,20/2 | 3.868 | 8.636 | 8.636 | 348.524 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1028.167
0,20/3 | 5.801 | 12.954 | 12.954 | 232.349 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 703.061
0,20/4 | 7.735 | 17.271 | 17.271 | 174.262 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 545.79
0,20/5 | 9.669 | 21.589 | 21.589 | 139.41 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 455.658
0,20/6 | 11.603 | 25.907 | 25.907 | 116.175 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 399.093
0,20/7 | 13.536 | 30.225 | 30.225 | 99.578 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 361.707
0,20/8 | 15.47 | 34.543 | 34.543 | 87.131 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 336.313
0,20/9 | 17.404 | 38.861 | 38.861 | 77.45 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 318.91
0,20/10 | 19.338 | 43.178 | 43.178 | 69.705 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 307.099
0,20/11 | 21.272 | 47.496 | 47.496 | 63.368 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 299.36
0,20/12 | 23.205 | 51.814 | 51.814 | 58.087 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 294.671
0,20/13 | 25.139 | 56.132 | 56.132 | 53.619 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 292.33
0,20/14 | 27.073 | 60.45 | 60.45 | 49.789 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 291.834
0,20/15 | 29.007 | 64.768 | 64.768 | 46.47 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 292.814
0,20/16 | 30.94 | 69.085 | 69.085 | 43.566 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 294.989
0,20/17 | 32.874 | 73.403 | 73.403 | 41.003 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 298.154
0,20/18 | 34.808 | 77.721 | 77.721 | 38.725 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 302.142
0,20/19 | 36.742 | 82.039 | 82.039 | 36.687 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 306.823
0,20/20 | 38.676 | 86.357 | 86.357 | 34.852 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 312.092
0,20/21 | 40.609 | 90.675 | 90.675 | 33.193 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 317.867
0,20/22 | 42.543 | 94.992 | 94.992 | 31.684 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 324.075
0,20/23 | 44.477 | 99.31 | 99.31 | 30.306 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 330.664
0,20/24 | 46.411 | 103.628 | 103.628 | 29.044 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 337.586
0,20/25 | 48.344 | 107.946 | 107.946 | 27.882 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 344.799
0,20/26 | 50.278 | 112.264 | 112.264 | 26.81 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 352.27
0,20/27 | 52.212 | 116.582 | 116.582 | 25.817 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 359.971
0,20/28 | 54.146 | 120.9 | 120.9 | 24.895 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 367.877
В-13: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 1.934 | 14.4 | 14.4 | 2324.656 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3672.397
0,67/2 | 3.868 | 28.8 | 28.8 | 1162.328 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1882.299
0,67/3 | 5.801 | 43.2 | 43.2 | 774.885 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1306.089
0,67/4 | 7.735 | 57.6 | 57.6 | 581.164 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 1033.35
0,67/5 | 9.669 | 72 | 72 | 464.931 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 882.001
0,67/6 | 11.603 | 86.4 | 86.4 | 387.443 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 791.347
0,67/7 | 13.536 | 100.8 | 100.8 | 332.094 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 735.373
0,67/8 | 15.47 | 115.2 | 115.2 | 290.582 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 701.078
0,67/9 | 17.404 | 129.6 | 129.6 | 258.295 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 681.233
0,67/10 | 19.338 | 144 | 144 | 232.466 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 671.504
0,67/11 | 21.272 | 158.4 | 158.4 | 211.332 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 669.132
0,67/12 | 23.205 | 172.8 | 172.8 | 193.721 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 672.277
0,67/13 | 25.139 | 187.2 | 187.2 | 178.82 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 679.667
0,67/14 | 27.073 | 201.6 | 201.6 | 166.047 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 690.392
0,67/15 | 29.007 | 216 | 216 | 154.977 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 703.785
0,67/16 | 30.94 | 230.4 | 230.4 | 145.291 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 719.344
0,67/17 | 32.874 | 244.8 | 244.8 | 136.744 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 736.689
0,67/18 | 34.808 | 259.2 | 259.2 | 129.148 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 755.523
0,67/19 | 36.742 | 273.6 | 273.6 | 122.35 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 775.608
0,67/20 | 38.676 | 288 | 288 | 116.233 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 796.759
0,67/21 | 40.609 | 302.4 | 302.4 | 110.698 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 818.822
0,67/22 | 42.543 | 316.8 | 316.8 | 105.666 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 841.673
0,67/23 | 44.477 | 331.2 | 331.2 | 101.072 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 865.21
0,67/24 | 46.411 | 345.6 | 345.6 | 96.861 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 889.347
0,67/25 | 48.344 | 360 | 360 | 92.986 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 914.011
0,67/26 | 50.278 | 374.4 | 374.4 | 89.41 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 939.142
0,67/27 | 52.212 | 388.8 | 388.8 | 86.098 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 964.688
0,67/28 | 54.146 | 403.2 | 403.2 | 83.023 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 990.605
В-14: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 1.934 | 13.493 | 13.493 | 2178.276 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3524.203
0,63/2 | 3.868 | 26.986 | 26.986 | 1089.138 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1805.481
0,63/3 | 5.801 | 40.48 | 40.48 | 726.092 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1251.856
0,63/4 | 7.735 | 53.973 | 53.973 | 544.569 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 989.501
0,63/5 | 9.669 | 67.466 | 67.466 | 435.655 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 843.657
0,63/6 | 11.603 | 80.959 | 80.959 | 363.046 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 756.068
0,63/7 | 13.536 | 94.453 | 94.453 | 311.182 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 701.767
0,63/8 | 15.47 | 107.946 | 107.946 | 272.284 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 668.272
0,63/9 | 17.404 | 121.439 | 121.439 | 242.031 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 648.647
0,63/10 | 19.338 | 134.932 | 134.932 | 217.828 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 638.73
0,63/11 | 21.272 | 148.426 | 148.426 | 198.025 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 635.877
0,63/12 | 23.205 | 161.919 | 161.919 | 181.523 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 638.317
0,63/13 | 25.139 | 175.412 | 175.412 | 167.56 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 644.831
0,63/14 | 27.073 | 188.905 | 188.905 | 155.591 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 654.546
0,63/15 | 29.007 | 202.399 | 202.399 | 145.218 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 666.824
0,63/16 | 30.94 | 215.892 | 215.892 | 136.142 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 681.179
0,63/17 | 32.874 | 229.385 | 229.385 | 128.134 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 697.249
0,63/18 | 34.808 | 242.878 | 242.878 | 121.015 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 714.746
0,63/19 | 36.742 | 256.372 | 256.372 | 114.646 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 733.448
0,63/20 | 38.676 | 269.865 | 269.865 | 108.914 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 753.17
0,63/21 | 40.609 | 283.358 | 283.358 | 103.727 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 773.767
0,63/22 | 42.543 | 296.851 | 296.851 | 99.013 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 795.122
0,63/23 | 44.477 | 310.345 | 310.345 | 94.708 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 817.136
0,63/24 | 46.411 | 323.838 | 323.838 | 90.761 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 839.723
0,63/25 | 48.344 | 337.331 | 337.331 | 87.131 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 862.818
0,63/26 | 50.278 | 350.824 | 350.824 | 83.78 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 886.36
0,63/27 | 52.212 | 364.318 | 364.318 | 80.677 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 910.303
0,63/28 | 54.146 | 377.811 | 377.811 | 77.796 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 934.6
В-15: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 1.934 | 16.192 | 16.192 | 2613.931 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3965.256
0,75/2 | 3.868 | 32.384 | 32.384 | 1306.966 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 2034.105
0,75/3 | 5.801 | 48.576 | 48.576 | 871.31 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1413.266
0,75/4 | 7.735 | 64.768 | 64.768 | 653.483 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 1120.005
0,75/5 | 9.669 | 80.959 | 80.959 | 522.786 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 957.774
0,75/6 | 11.603 | 97.151 | 97.151 | 435.655 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 861.061
0,75/7 | 13.536 | 113.343 | 113.343 | 373.419 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 801.784
0,75/8 | 15.47 | 129.535 | 129.535 | 326.741 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 765.907
0,75/9 | 17.404 | 145.727 | 145.727 | 290.437 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 745.629
0,75/10 | 19.338 | 161.919 | 161.919 | 261.393 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 736.269
0,75/11 | 21.272 | 178.111 | 178.111 | 237.63 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 734.852
0,75/12 | 23.205 | 194.303 | 194.303 | 217.828 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 739.39
0,75/13 | 25.139 | 210.495 | 210.495 | 201.072 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 748.509
0,75/14 | 27.073 | 226.687 | 226.687 | 186.709 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 761.228
0,75/15 | 29.007 | 242.878 | 242.878 | 174.262 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 776.826
0,75/16 | 30.94 | 259.07 | 259.07 | 163.371 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 794.764
0,75/17 | 32.874 | 275.262 | 275.262 | 153.761 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 814.63
0,75/18 | 34.808 | 291.454 | 291.454 | 145.218 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 836.101
0,75/19 | 36.742 | 307.646 | 307.646 | 137.575 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 858.925
0,75/20 | 38.676 | 323.838 | 323.838 | 130.697 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 882.899
0,75/21 | 40.609 | 340.03 | 340.03 | 124.473 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 907.857
0,75/22 | 42.543 | 356.222 | 356.222 | 118.815 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 933.666
0,75/23 | 44.477 | 372.414 | 372.414 | 113.649 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 960.215
0,75/24 | 46.411 | 388.606 | 388.606 | 108.914 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 987.412
0,75/25 | 48.344 | 404.797 | 404.797 | 104.557 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 1015.176
0,75/26 | 50.278 | 420.989 | 420.989 | 100.536 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 1043.446
0,75/27 | 52.212 | 437.181 | 437.181 | 96.812 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 1072.164
0,75/28 | 54.146 | 453.373 | 453.373 | 93.355 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 1101.283
В-16: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 1.934 | 17.271 | 17.271 | 2788.193 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 4141.676
0,80/2 | 3.868 | 34.543 | 34.543 | 1394.097 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 2125.554
0,80/3 | 5.801 | 51.814 | 51.814 | 929.398 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1477.83
0,80/4 | 7.735 | 69.085 | 69.085 | 697.048 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 1172.204
0,80/5 | 9.669 | 86.357 | 86.357 | 557.639 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 1003.423
0,80/6 | 11.603 | 103.628 | 103.628 | 464.699 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 903.059
0,80/7 | 13.536 | 120.9 | 120.9 | 398.313 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 841.792
0,80/8 | 15.47 | 138.171 | 138.171 | 348.524 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 804.962
0,80/9 | 17.404 | 155.442 | 155.442 | 309.799 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 784.421
0,80/10 | 19.338 | 172.714 | 172.714 | 278.819 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 775.285
0,80/11 | 21.272 | 189.985 | 189.985 | 253.472 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 774.442
0,80/12 | 23.205 | 207.256 | 207.256 | 232.349 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 779.817
0,80/13 | 25.139 | 224.528 | 224.528 | 214.476 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 789.979
0,80/14 | 27.073 | 241.799 | 241.799 | 199.157 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 803.9
0,80/15 | 29.007 | 259.07 | 259.07 | 185.88 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 820.828
0,80/16 | 30.94 | 276.342 | 276.342 | 174.262 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 840.199
0,80/17 | 32.874 | 293.613 | 293.613 | 164.011 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 861.582
0,80/18 | 34.808 | 310.884 | 310.884 | 154.9 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 884.643
0,80/19 | 36.742 | 328.156 | 328.156 | 146.747 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 909.117
0,80/20 | 38.676 | 345.427 | 345.427 | 139.41 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 934.79
0,80/21 | 40.609 | 362.699 | 362.699 | 132.771 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 961.493
0,80/22 | 42.543 | 379.97 | 379.97 | 126.736 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 989.083
0,80/23 | 44.477 | 397.241 | 397.241 | 121.226 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 1017.446
0,80/24 | 46.411 | 414.513 | 414.513 | 116.175 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 1046.487
0,80/25 | 48.344 | 431.784 | 431.784 | 111.528 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 1076.121
0,80/26 | 50.278 | 449.055 | 449.055 | 107.238 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 1106.28
0,80/27 | 52.212 | 466.327 | 466.327 | 103.266 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 1136.91
0,80/28 | 54.146 | 483.598 | 483.598 | 99.578 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 1167.956
В-17: Tок=3, αр=0,5
0,50/1 | 1.934 | 7.196 | 7.196 | 1742.621 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3075.954
0,50/2 | 3.868 | 14.393 | 14.393 | 871.31 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1562.467
0,50/3 | 5.801 | 21.589 | 21.589 | 580.874 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1068.856
0,50/4 | 7.735 | 28.786 | 28.786 | 435.655 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 830.213
0,50/5 | 9.669 | 35.982 | 35.982 | 348.524 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 693.558
0,50/6 | 11.603 | 43.178 | 43.178 | 290.437 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 607.897
0,50/7 | 13.536 | 50.375 | 50.375 | 248.946 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 551.375
0,50/8 | 15.47 | 57.571 | 57.571 | 217.828 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 513.066
0,50/9 | 17.404 | 64.768 | 64.768 | 193.625 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 486.899
0,50/10 | 19.338 | 71.964 | 71.964 | 174.262 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 469.228
0,50/11 | 21.272 | 79.16 | 79.16 | 158.42 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 457.74
0,50/12 | 23.205 | 86.357 | 86.357 | 145.218 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 450.888
0,50/13 | 25.139 | 93.553 | 93.553 | 134.048 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 447.601
0,50/14 | 27.073 | 100.75 | 100.75 | 124.473 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 447.118
0,50/15 | 29.007 | 107.946 | 107.946 | 116.175 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 448.875
0,50/16 | 30.94 | 115.142 | 115.142 | 108.914 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 452.451
0,50/17 | 32.874 | 122.339 | 122.339 | 102.507 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 457.53
0,50/18 | 34.808 | 129.535 | 129.535 | 96.812 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 463.857
0,50/19 | 36.742 | 136.732 | 136.732 | 91.717 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 471.239
0,50/20 | 38.676 | 143.928 | 143.928 | 87.131 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 479.513
0,50/21 | 40.609 | 151.124 | 151.124 | 82.982 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 488.554
0,50/22 | 42.543 | 158.321 | 158.321 | 79.21 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 498.259
0,50/23 | 44.477 | 165.517 | 165.517 | 75.766 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 508.538
0,50/24 | 46.411 | 172.714 | 172.714 | 72.609 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 519.323
0,50/25 | 48.344 | 179.91 | 179.91 | 69.705 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 530.55
0,50/26 | 50.278 | 187.106 | 187.106 | 67.024 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 542.168
0,50/27 | 52.212 | 194.303 | 194.303 | 64.542 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 554.138
0,50/28 | 54.146 | 201.499 | 201.499 | 62.236 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 566.416
В-18: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 1.934 | 4.793 | 4.793 | 1160.585 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 2489.112
0,33/2 | 3.868 | 9.586 | 9.586 | 580.293 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1261.836
0,33/3 | 5.801 | 14.378 | 14.378 | 386.862 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 860.422
0,33/4 | 7.735 | 19.171 | 19.171 | 290.146 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 665.474
0,33/5 | 9.669 | 23.964 | 23.964 | 232.117 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 553.115
0,33/6 | 11.603 | 28.757 | 28.757 | 193.431 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 482.049
0,33/7 | 13.536 | 33.55 | 33.55 | 165.798 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 434.577
0,33/8 | 15.47 | 38.342 | 38.342 | 145.073 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 401.853
0,33/9 | 17.404 | 43.135 | 43.135 | 128.954 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 378.962
0,33/10 | 19.338 | 47.928 | 47.928 | 116.059 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 362.953
0,33/11 | 21.272 | 52.721 | 52.721 | 105.508 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 351.95
0,33/12 | 23.205 | 57.514 | 57.514 | 96.715 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 344.699
0,33/13 | 25.139 | 62.306 | 62.306 | 89.276 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 340.335
0,33/14 | 27.073 | 67.099 | 67.099 | 82.899 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 338.242
0,33/15 | 29.007 | 71.892 | 71.892 | 77.372 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 337.964
0,33/16 | 30.94 | 76.685 | 76.685 | 72.537 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 339.16
0,33/17 | 32.874 | 81.478 | 81.478 | 68.27 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 341.571
0,33/18 | 34.808 | 86.27 | 86.27 | 64.477 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 344.992
0,33/19 | 36.742 | 91.063 | 91.063 | 61.083 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 349.267
0,33/20 | 38.676 | 95.856 | 95.856 | 58.029 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 354.267
0,33/21 | 40.609 | 100.649 | 100.649 | 55.266 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 359.888
0,33/22 | 42.543 | 105.442 | 105.442 | 52.754 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 366.045
0,33/23 | 44.477 | 110.234 | 110.234 | 50.46 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 372.666
0,33/24 | 46.411 | 115.027 | 115.027 | 48.358 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 379.698
0,33/25 | 48.344 | 119.82 | 119.82 | 46.423 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 387.088
0,33/26 | 50.278 | 124.613 | 124.613 | 44.638 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 394.796
0,33/27 | 52.212 | 129.406 | 129.406 | 42.985 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 402.787
0,33/28 | 54.146 | 134.198 | 134.198 | 41.449 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 411.027
В-19: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 1.934 | 3.598 | 3.598 | 871.31 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 2197.447
0,25/2 | 3.868 | 7.196 | 7.196 | 435.655 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1112.418
0,25/3 | 5.801 | 10.795 | 10.795 | 290.437 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 756.831
0,25/4 | 7.735 | 14.393 | 14.393 | 217.828 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 583.6
0,25/5 | 9.669 | 17.991 | 17.991 | 174.262 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 483.314
0,25/6 | 11.603 | 21.589 | 21.589 | 145.218 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 419.5
0,25/7 | 13.536 | 25.187 | 25.187 | 124.473 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 376.526
0,25/8 | 15.47 | 28.786 | 28.786 | 108.914 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 346.582
0,25/9 | 17.404 | 32.384 | 32.384 | 96.812 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 325.318
0,25/10 | 19.338 | 35.982 | 35.982 | 87.131 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 310.133
0,25/11 | 21.272 | 39.58 | 39.58 | 79.21 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 299.37
0,25/12 | 23.205 | 43.178 | 43.178 | 72.609 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 291.921
0,25/13 | 25.139 | 46.777 | 46.777 | 67.024 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 287.025
0,25/14 | 27.073 | 50.375 | 50.375 | 62.236 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 284.131
0,25/15 | 29.007 | 53.973 | 53.973 | 58.087 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 282.841
0,25/16 | 30.94 | 57.571 | 57.571 | 54.457 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 282.852
0,25/17 | 32.874 | 61.169 | 61.169 | 51.254 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 283.937
0,25/18 | 34.808 | 64.768 | 64.768 | 48.406 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 285.917
0,25/19 | 36.742 | 68.366 | 68.366 | 45.858 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 288.648
0,25/20 | 38.676 | 71.964 | 71.964 | 43.566 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 292.02
0,25/21 | 40.609 | 75.562 | 75.562 | 41.491 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 295.939
0,25/22 | 42.543 | 79.16 | 79.16 | 39.605 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 300.332
0,25/23 | 44.477 | 82.759 | 82.759 | 37.883 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 305.139
0,25/24 | 46.411 | 86.357 | 86.357 | 36.305 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 310.305
0,25/25 | 48.344 | 89.955 | 89.955 | 34.852 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 315.787
0,25/26 | 50.278 | 93.553 | 93.553 | 33.512 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 321.55
0,25/27 | 52.212 | 97.151 | 97.151 | 32.271 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 327.563
0,25/28 | 54.146 | 100.75 | 100.75 | 31.118 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 333.8
В-20: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 1.934 | 2.879 | 2.879 | 697.048 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 2021.747
0,20/2 | 3.868 | 5.757 | 5.757 | 348.524 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1022.409
0,20/3 | 5.801 | 8.636 | 8.636 | 232.349 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 694.425
0,20/4 | 7.735 | 11.514 | 11.514 | 174.262 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 534.276
0,20/5 | 9.669 | 14.393 | 14.393 | 139.41 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 441.266
0,20/6 | 11.603 | 17.271 | 17.271 | 116.175 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 381.821
0,20/7 | 13.536 | 20.15 | 20.15 | 99.578 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 341.557
0,20/8 | 15.47 | 23.028 | 23.028 | 87.131 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 313.283
0,20/9 | 17.404 | 25.907 | 25.907 | 77.45 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 293.002
0,20/10 | 19.338 | 28.786 | 28.786 | 69.705 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 278.315
0,20/11 | 21.272 | 31.664 | 31.664 | 63.368 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 267.696
0,20/12 | 23.205 | 34.543 | 34.543 | 58.087 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 260.129
0,20/13 | 25.139 | 37.421 | 37.421 | 53.619 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 254.908
0,20/14 | 27.073 | 40.3 | 40.3 | 49.789 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 251.534
0,20/15 | 29.007 | 43.178 | 43.178 | 46.47 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 249.634
0,20/16 | 30.94 | 46.057 | 46.057 | 43.566 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 248.933
0,20/17 | 32.874 | 48.936 | 48.936 | 41.003 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 249.22
0,20/18 | 34.808 | 51.814 | 51.814 | 38.725 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 250.328
0,20/19 | 36.742 | 54.693 | 54.693 | 36.687 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 252.131
0,20/20 | 38.676 | 57.571 | 57.571 | 34.852 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 254.52
0,20/21 | 40.609 | 60.45 | 60.45 | 33.193 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 257.417
0,20/22 | 42.543 | 63.328 | 63.328 | 31.684 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 260.747
0,20/23 | 44.477 | 66.207 | 66.207 | 30.306 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 264.458
0,20/24 | 46.411 | 69.085 | 69.085 | 29.044 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 268.5
0,20/25 | 48.344 | 71.964 | 71.964 | 27.882 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 272.835
0,20/26 | 50.278 | 74.843 | 74.843 | 26.81 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 277.428
0,20/27 | 52.212 | 77.721 | 77.721 | 25.817 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 282.249
0,20/28 | 54.146 | 80.6 | 80.6 | 24.895 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 287.277
В-21: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 1.934 | 9.6 | 9.6 | 2324.656 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3662.797
0,67/2 | 3.868 | 19.2 | 19.2 | 1162.328 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1863.099
0,67/3 | 5.801 | 28.8 | 28.8 | 774.885 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1277.289
0,67/4 | 7.735 | 38.4 | 38.4 | 581.164 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 994.95
0,67/5 | 9.669 | 48 | 48 | 464.931 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 834.001
0,67/6 | 11.603 | 57.6 | 57.6 | 387.443 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 733.747
0,67/7 | 13.536 | 67.2 | 67.2 | 332.094 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 668.173
0,67/8 | 15.47 | 76.8 | 76.8 | 290.582 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 624.278
0,67/9 | 17.404 | 86.4 | 86.4 | 258.295 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 594.833
0,67/10 | 19.338 | 96 | 96 | 232.466 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 575.504
0,67/11 | 21.272 | 105.6 | 105.6 | 211.332 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 563.532
0,67/12 | 23.205 | 115.2 | 115.2 | 193.721 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 557.077
0,67/13 | 25.139 | 124.8 | 124.8 | 178.82 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 554.867
0,67/14 | 27.073 | 134.4 | 134.4 | 166.047 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 555.992
0,67/15 | 29.007 | 144 | 144 | 154.977 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 559.785
0,67/16 | 30.94 | 153.6 | 153.6 | 145.291 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 565.744
0,67/17 | 32.874 | 163.2 | 163.2 | 136.744 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 573.489
0,67/18 | 34.808 | 172.8 | 172.8 | 129.148 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 582.723
0,67/19 | 36.742 | 182.4 | 182.4 | 122.35 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 593.208
0,67/20 | 38.676 | 192 | 192 | 116.233 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 604.759
0,67/21 | 40.609 | 201.6 | 201.6 | 110.698 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 617.222
0,67/22 | 42.543 | 211.2 | 211.2 | 105.666 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 630.473
0,67/23 | 44.477 | 220.8 | 220.8 | 101.072 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 644.41
0,67/24 | 46.411 | 230.4 | 230.4 | 96.861 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 658.947
0,67/25 | 48.344 | 240 | 240 | 92.986 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 674.011
0,67/26 | 50.278 | 249.6 | 249.6 | 89.41 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 689.542
0,67/27 | 52.212 | 259.2 | 259.2 | 86.098 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 705.488
0,67/28 | 54.146 | 268.8 | 268.8 | 83.023 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 721.805
В-22: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 1.934 | 8.995 | 8.995 | 2178.276 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3515.207
0,63/2 | 3.868 | 17.991 | 17.991 | 1089.138 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1787.491
0,63/3 | 5.801 | 26.986 | 26.986 | 726.092 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1224.868
0,63/4 | 7.735 | 35.982 | 35.982 | 544.569 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 953.519
0,63/5 | 9.669 | 44.977 | 44.977 | 435.655 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 798.679
0,63/6 | 11.603 | 53.973 | 53.973 | 363.046 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 702.096
0,63/7 | 13.536 | 62.968 | 62.968 | 311.182 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 638.797
0,63/8 | 15.47 | 71.964 | 71.964 | 272.284 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 596.308
0,63/9 | 17.404 | 80.959 | 80.959 | 242.031 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 567.687
0,63/10 | 19.338 | 89.955 | 89.955 | 217.828 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 548.776
0,63/11 | 21.272 | 98.95 | 98.95 | 198.025 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 536.925
0,63/12 | 23.205 | 107.946 | 107.946 | 181.523 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 530.371
0,63/13 | 25.139 | 116.941 | 116.941 | 167.56 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 527.889
0,63/14 | 27.073 | 125.937 | 125.937 | 155.591 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 528.61
0,63/15 | 29.007 | 134.932 | 134.932 | 145.218 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 531.89
0,63/16 | 30.94 | 143.928 | 143.928 | 136.142 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 537.251
0,63/17 | 32.874 | 152.923 | 152.923 | 128.134 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 544.325
0,63/18 | 34.808 | 161.919 | 161.919 | 121.015 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 552.828
0,63/19 | 36.742 | 170.914 | 170.914 | 114.646 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 562.532
0,63/20 | 38.676 | 179.91 | 179.91 | 108.914 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 573.26
0,63/21 | 40.609 | 188.905 | 188.905 | 103.727 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 584.861
0,63/22 | 42.543 | 197.901 | 197.901 | 99.013 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 597.222
0,63/23 | 44.477 | 206.896 | 206.896 | 94.708 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 610.238
0,63/24 | 46.411 | 215.892 | 215.892 | 90.761 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 623.831
0,63/25 | 48.344 | 224.887 | 224.887 | 87.131 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 637.93
0,63/26 | 50.278 | 233.883 | 233.883 | 83.78 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 652.478
0,63/27 | 52.212 | 242.878 | 242.878 | 80.677 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 667.423
0,63/28 | 54.146 | 251.874 | 251.874 | 77.796 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 682.726
В-23: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 1.934 | 10.795 | 10.795 | 2613.931 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3954.462
0,75/2 | 3.868 | 21.589 | 21.589 | 1306.966 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 2012.515
0,75/3 | 5.801 | 32.384 | 32.384 | 871.31 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1380.882
0,75/4 | 7.735 | 43.178 | 43.178 | 653.483 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 1076.825
0,75/5 | 9.669 | 53.973 | 53.973 | 522.786 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 903.802
0,75/6 | 11.603 | 64.768 | 64.768 | 435.655 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 796.295
0,75/7 | 13.536 | 75.562 | 75.562 | 373.419 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 726.222
0,75/8 | 15.47 | 86.357 | 86.357 | 326.741 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 679.551
0,75/9 | 17.404 | 97.151 | 97.151 | 290.437 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 648.477
0,75/10 | 19.338 | 107.946 | 107.946 | 261.393 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 628.323
0,75/11 | 21.272 | 118.741 | 118.741 | 237.63 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 616.112
0,75/12 | 23.205 | 129.535 | 129.535 | 217.828 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 609.854
0,75/13 | 25.139 | 140.33 | 140.33 | 201.072 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 608.179
0,75/14 | 27.073 | 151.124 | 151.124 | 186.709 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 610.102
0,75/15 | 29.007 | 161.919 | 161.919 | 174.262 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 614.908
0,75/16 | 30.94 | 172.714 | 172.714 | 163.371 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 622.052
0,75/17 | 32.874 | 183.508 | 183.508 | 153.761 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 631.122
0,75/18 | 34.808 | 194.303 | 194.303 | 145.218 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 641.799
0,75/19 | 36.742 | 205.097 | 205.097 | 137.575 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 653.827
0,75/20 | 38.676 | 215.892 | 215.892 | 130.697 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 667.007
0,75/21 | 40.609 | 226.687 | 226.687 | 124.473 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 681.171
0,75/22 | 42.543 | 237.481 | 237.481 | 118.815 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 696.184
0,75/23 | 44.477 | 248.276 | 248.276 | 113.649 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 711.939
0,75/24 | 46.411 | 259.07 | 259.07 | 108.914 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 728.34
0,75/25 | 48.344 | 269.865 | 269.865 | 104.557 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 745.312
0,75/26 | 50.278 | 280.66 | 280.66 | 100.536 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 762.788
0,75/27 | 52.212 | 291.454 | 291.454 | 96.812 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 780.71
0,75/28 | 54.146 | 302.249 | 302.249 | 93.355 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 799.035
В-24: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 1.934 | 11.514 | 11.514 | 2788.193 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 4130.162
0,80/2 | 3.868 | 23.028 | 23.028 | 1394.097 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 2102.524
0,80/3 | 5.801 | 34.543 | 34.543 | 929.398 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1443.288
0,80/4 | 7.735 | 46.057 | 46.057 | 697.048 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 1126.148
0,80/5 | 9.669 | 57.571 | 57.571 | 557.639 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 945.851
0,80/6 | 11.603 | 69.085 | 69.085 | 464.699 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 833.973
0,80/7 | 13.536 | 80.6 | 80.6 | 398.313 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 761.192
0,80/8 | 15.47 | 92.114 | 92.114 | 348.524 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 712.848
0,80/9 | 17.404 | 103.628 | 103.628 | 309.799 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 680.793
0,80/10 | 19.338 | 115.142 | 115.142 | 278.819 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 660.141
0,80/11 | 21.272 | 126.657 | 126.657 | 253.472 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 647.786
0,80/12 | 23.205 | 138.171 | 138.171 | 232.349 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 641.647
0,80/13 | 25.139 | 149.685 | 149.685 | 214.476 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 640.293
0,80/14 | 27.073 | 161.199 | 161.199 | 199.157 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 642.7
0,80/15 | 29.007 | 172.714 | 172.714 | 185.88 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 648.116
0,80/16 | 30.94 | 184.228 | 184.228 | 174.262 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 655.971
0,80/17 | 32.874 | 195.742 | 195.742 | 164.011 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 665.84
0,80/18 | 34.808 | 207.256 | 207.256 | 154.9 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 677.387
0,80/19 | 36.742 | 218.771 | 218.771 | 146.747 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 690.347
0,80/20 | 38.676 | 230.285 | 230.285 | 139.41 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 704.506
0,80/21 | 40.609 | 241.799 | 241.799 | 132.771 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 719.693
0,80/22 | 42.543 | 253.313 | 253.313 | 126.736 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 735.769
0,80/23 | 44.477 | 264.828 | 264.828 | 121.226 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 752.62
0,80/24 | 46.411 | 276.342 | 276.342 | 116.175 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 770.145
0,80/25 | 48.344 | 287.856 | 287.856 | 111.528 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 788.265
0,80/26 | 50.278 | 299.37 | 299.37 | 107.238 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 806.91
0,80/27 | 52.212 | 310.884 | 310.884 | 103.266 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 826.024
0,80/28 | 54.146 | 322.399 | 322.399 | 99.578 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 845.558
В-25: Tок=4, αр=0,5
0,50/1 | 1.934 | 5.397 | 5.397 | 1742.621 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3072.356
0,50/2 | 3.868 | 10.795 | 10.795 | 871.31 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1555.271
0,50/3 | 5.801 | 16.192 | 16.192 | 580.874 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1058.062
0,50/4 | 7.735 | 21.589 | 21.589 | 435.655 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 815.819
0,50/5 | 9.669 | 26.986 | 26.986 | 348.524 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 675.566
0,50/6 | 11.603 | 32.384 | 32.384 | 290.437 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 586.309
0,50/7 | 13.536 | 37.781 | 37.781 | 248.946 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 526.187
0,50/8 | 15.47 | 43.178 | 43.178 | 217.828 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 484.28
0,50/9 | 17.404 | 48.576 | 48.576 | 193.625 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 454.515
0,50/10 | 19.338 | 53.973 | 53.973 | 174.262 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 433.246
0,50/11 | 21.272 | 59.37 | 59.37 | 158.42 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 418.16
0,50/12 | 23.205 | 64.768 | 64.768 | 145.218 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 407.71
0,50/13 | 25.139 | 70.165 | 70.165 | 134.048 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 400.825
0,50/14 | 27.073 | 75.562 | 75.562 | 124.473 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 396.742
0,50/15 | 29.007 | 80.959 | 80.959 | 116.175 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 394.901
0,50/16 | 30.94 | 86.357 | 86.357 | 108.914 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 394.881
0,50/17 | 32.874 | 91.754 | 91.754 | 102.507 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 396.36
0,50/18 | 34.808 | 97.151 | 97.151 | 96.812 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 399.089
0,50/19 | 36.742 | 102.549 | 102.549 | 91.717 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 402.873
0,50/20 | 38.676 | 107.946 | 107.946 | 87.131 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 407.549
0,50/21 | 40.609 | 113.343 | 113.343 | 82.982 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 412.992
0,50/22 | 42.543 | 118.741 | 118.741 | 79.21 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 419.099
0,50/23 | 44.477 | 124.138 | 124.138 | 75.766 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 425.78
0,50/24 | 46.411 | 129.535 | 129.535 | 72.609 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 432.965
0,50/25 | 48.344 | 134.932 | 134.932 | 69.705 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 440.594
0,50/26 | 50.278 | 140.33 | 140.33 | 67.024 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 448.616
0,50/27 | 52.212 | 145.727 | 145.727 | 64.542 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 456.986
0,50/28 | 54.146 | 151.124 | 151.124 | 62.236 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 465.666
В-26: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 1.934 | 3.595 | 3.595 | 1160.585 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 2486.716
0,33/2 | 3.868 | 7.189 | 7.189 | 580.293 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1257.042
0,33/3 | 5.801 | 10.784 | 10.784 | 386.862 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 853.234
0,33/4 | 7.735 | 14.378 | 14.378 | 290.146 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 655.888
0,33/5 | 9.669 | 17.973 | 17.973 | 232.117 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 541.133
0,33/6 | 11.603 | 21.568 | 21.568 | 193.431 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 467.671
0,33/7 | 13.536 | 25.162 | 25.162 | 165.798 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 417.801
0,33/8 | 15.47 | 28.757 | 28.757 | 145.073 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 382.683
0,33/9 | 17.404 | 32.351 | 32.351 | 128.954 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 357.394
0,33/10 | 19.338 | 35.946 | 35.946 | 116.059 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 338.989
0,33/11 | 21.272 | 39.541 | 39.541 | 105.508 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 325.59
0,33/12 | 23.205 | 43.135 | 43.135 | 96.715 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 315.941
0,33/13 | 25.139 | 46.73 | 46.73 | 89.276 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 309.183
0,33/14 | 27.073 | 50.324 | 50.324 | 82.899 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 304.692
0,33/15 | 29.007 | 53.919 | 53.919 | 77.372 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 302.018
0,33/16 | 30.94 | 57.514 | 57.514 | 72.537 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 300.818
0,33/17 | 32.874 | 61.108 | 61.108 | 68.27 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 300.831
0,33/18 | 34.808 | 64.703 | 64.703 | 64.477 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 301.858
0,33/19 | 36.742 | 68.297 | 68.297 | 61.083 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 303.735
0,33/20 | 38.676 | 71.892 | 71.892 | 58.029 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 306.339
0,33/21 | 40.609 | 75.487 | 75.487 | 55.266 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 309.564
0,33/22 | 42.543 | 79.081 | 79.081 | 52.754 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 313.323
0,33/23 | 44.477 | 82.676 | 82.676 | 50.46 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 317.55
0,33/24 | 46.411 | 86.27 | 86.27 | 48.358 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 322.184
0,33/25 | 48.344 | 89.865 | 89.865 | 46.423 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 327.178
0,33/26 | 50.278 | 93.46 | 93.46 | 44.638 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 332.49
0,33/27 | 52.212 | 97.054 | 97.054 | 42.985 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 338.083
0,33/28 | 54.146 | 100.649 | 100.649 | 41.449 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 343.929
В-27: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 1.934 | 2.699 | 2.699 | 871.31 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 2195.649
0,25/2 | 3.868 | 5.397 | 5.397 | 435.655 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1108.82
0,25/3 | 5.801 | 8.096 | 8.096 | 290.437 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 751.433
0,25/4 | 7.735 | 10.795 | 10.795 | 217.828 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 576.404
0,25/5 | 9.669 | 13.493 | 13.493 | 174.262 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 474.318
0,25/6 | 11.603 | 16.192 | 16.192 | 145.218 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 408.706
0,25/7 | 13.536 | 18.891 | 18.891 | 124.473 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 363.934
0,25/8 | 15.47 | 21.589 | 21.589 | 108.914 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 332.188
0,25/9 | 17.404 | 24.288 | 24.288 | 96.812 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 309.126
0,25/10 | 19.338 | 26.986 | 26.986 | 87.131 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 292.141
0,25/11 | 21.272 | 29.685 | 29.685 | 79.21 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 279.58
0,25/12 | 23.205 | 32.384 | 32.384 | 72.609 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 270.333
0,25/13 | 25.139 | 35.082 | 35.082 | 67.024 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 263.635
0,25/14 | 27.073 | 37.781 | 37.781 | 62.236 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 258.943
0,25/15 | 29.007 | 40.48 | 40.48 | 58.087 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 255.855
0,25/16 | 30.94 | 43.178 | 43.178 | 54.457 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 254.066
0,25/17 | 32.874 | 45.877 | 45.877 | 51.254 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 253.353
0,25/18 | 34.808 | 48.576 | 48.576 | 48.406 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 253.533
0,25/19 | 36.742 | 51.274 | 51.274 | 45.858 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 254.464
0,25/20 | 38.676 | 53.973 | 53.973 | 43.566 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 256.038
0,25/21 | 40.609 | 56.672 | 56.672 | 41.491 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 258.159
0,25/22 | 42.543 | 59.37 | 59.37 | 39.605 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 260.752
0,25/23 | 44.477 | 62.069 | 62.069 | 37.883 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 263.759
0,25/24 | 46.411 | 64.768 | 64.768 | 36.305 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 267.127
0,25/25 | 48.344 | 67.466 | 67.466 | 34.852 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 270.809
0,25/26 | 50.278 | 70.165 | 70.165 | 33.512 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 274.774
0,25/27 | 52.212 | 72.864 | 72.864 | 32.271 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 278.989
0,25/28 | 54.146 | 75.562 | 75.562 | 31.118 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 283.424
В-28: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 1.934 | 2.159 | 2.159 | 697.048 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 2020.307
0,20/2 | 3.868 | 4.318 | 4.318 | 348.524 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1019.531
0,20/3 | 5.801 | 6.477 | 6.477 | 232.349 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 690.107
0,20/4 | 7.735 | 8.636 | 8.636 | 174.262 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 528.52
0,20/5 | 9.669 | 10.795 | 10.795 | 139.41 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 434.07
0,20/6 | 11.603 | 12.954 | 12.954 | 116.175 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 373.187
0,20/7 | 13.536 | 15.112 | 15.112 | 99.578 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 331.481
0,20/8 | 15.47 | 17.271 | 17.271 | 87.131 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 301.769
0,20/9 | 17.404 | 19.43 | 19.43 | 77.45 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 280.048
0,20/10 | 19.338 | 21.589 | 21.589 | 69.705 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 263.921
0,20/11 | 21.272 | 23.748 | 23.748 | 63.368 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 251.864
0,20/12 | 23.205 | 25.907 | 25.907 | 58.087 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 242.857
0,20/13 | 25.139 | 28.066 | 28.066 | 53.619 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 236.198
0,20/14 | 27.073 | 30.225 | 30.225 | 49.789 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 231.384
0,20/15 | 29.007 | 32.384 | 32.384 | 46.47 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 228.046
0,20/16 | 30.94 | 34.543 | 34.543 | 43.566 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 225.905
0,20/17 | 32.874 | 36.702 | 36.702 | 41.003 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 224.752
0,20/18 | 34.808 | 38.861 | 38.861 | 38.725 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 224.422
0,20/19 | 36.742 | 41.019 | 41.019 | 36.687 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 224.783
0,20/20 | 38.676 | 43.178 | 43.178 | 34.852 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 225.734
0,20/21 | 40.609 | 45.337 | 45.337 | 33.193 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 227.191
0,20/22 | 42.543 | 47.496 | 47.496 | 31.684 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 229.083
0,20/23 | 44.477 | 49.655 | 49.655 | 30.306 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 231.354
0,20/24 | 46.411 | 51.814 | 51.814 | 29.044 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 233.958
0,20/25 | 48.344 | 53.973 | 53.973 | 27.882 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 236.853
0,20/26 | 50.278 | 56.132 | 56.132 | 26.81 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 240.006
0,20/27 | 52.212 | 58.291 | 58.291 | 25.817 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 243.389
0,20/28 | 54.146 | 60.45 | 60.45 | 24.895 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 246.977
В-29: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 1.934 | 7.2 | 7.2 | 2324.656 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3657.997
0,67/2 | 3.868 | 14.4 | 14.4 | 1162.328 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1853.499
0,67/3 | 5.801 | 21.6 | 21.6 | 774.885 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1262.889
0,67/4 | 7.735 | 28.8 | 28.8 | 581.164 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 975.75
0,67/5 | 9.669 | 36 | 36 | 464.931 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 810.001
0,67/6 | 11.603 | 43.2 | 43.2 | 387.443 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 704.947
0,67/7 | 13.536 | 50.4 | 50.4 | 332.094 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 634.573
0,67/8 | 15.47 | 57.6 | 57.6 | 290.582 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 585.878
0,67/9 | 17.404 | 64.8 | 64.8 | 258.295 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 551.633
0,67/10 | 19.338 | 72 | 72 | 232.466 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 527.504
0,67/11 | 21.272 | 79.2 | 79.2 | 211.332 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 510.732
0,67/12 | 23.205 | 86.4 | 86.4 | 193.721 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 499.477
0,67/13 | 25.139 | 93.6 | 93.6 | 178.82 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 492.467
0,67/14 | 27.073 | 100.8 | 100.8 | 166.047 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 488.792
0,67/15 | 29.007 | 108 | 108 | 154.977 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 487.785
0,67/16 | 30.94 | 115.2 | 115.2 | 145.291 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 488.944
0,67/17 | 32.874 | 122.4 | 122.4 | 136.744 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 491.889
0,67/18 | 34.808 | 129.6 | 129.6 | 129.148 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 496.323
0,67/19 | 36.742 | 136.8 | 136.8 | 122.35 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 502.008
0,67/20 | 38.676 | 144 | 144 | 116.233 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 508.759
0,67/21 | 40.609 | 151.2 | 151.2 | 110.698 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 516.422
0,67/22 | 42.543 | 158.4 | 158.4 | 105.666 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 524.873
0,67/23 | 44.477 | 165.6 | 165.6 | 101.072 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 534.01
0,67/24 | 46.411 | 172.8 | 172.8 | 96.861 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 543.747
0,67/25 | 48.344 | 180 | 180 | 92.986 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 554.011
0,67/26 | 50.278 | 187.2 | 187.2 | 89.41 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 564.742
0,67/27 | 52.212 | 194.4 | 194.4 | 86.098 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 575.888
0,67/28 | 54.146 | 201.6 | 201.6 | 83.023 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 587.405
В-30: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 1.934 | 6.747 | 6.747 | 2178.276 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3510.711
0,63/2 | 3.868 | 13.493 | 13.493 | 1089.138 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1778.495
0,63/3 | 5.801 | 20.24 | 20.24 | 726.092 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1211.376
0,63/4 | 7.735 | 26.986 | 26.986 | 544.569 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 935.527
0,63/5 | 9.669 | 33.733 | 33.733 | 435.655 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 776.191
0,63/6 | 11.603 | 40.48 | 40.48 | 363.046 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 675.11
0,63/7 | 13.536 | 47.226 | 47.226 | 311.182 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 607.313
0,63/8 | 15.47 | 53.973 | 53.973 | 272.284 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 560.326
0,63/9 | 17.404 | 60.72 | 60.72 | 242.031 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 527.209
0,63/10 | 19.338 | 67.466 | 67.466 | 217.828 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 503.798
0,63/11 | 21.272 | 74.213 | 74.213 | 198.025 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 487.451
0,63/12 | 23.205 | 80.959 | 80.959 | 181.523 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 476.397
0,63/13 | 25.139 | 87.706 | 87.706 | 167.56 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 469.419
0,63/14 | 27.073 | 94.453 | 94.453 | 155.591 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 465.642
0,63/15 | 29.007 | 101.199 | 101.199 | 145.218 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 464.424
0,63/16 | 30.94 | 107.946 | 107.946 | 136.142 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 465.287
0,63/17 | 32.874 | 114.693 | 114.693 | 128.134 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 467.865
0,63/18 | 34.808 | 121.439 | 121.439 | 121.015 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 471.868
0,63/19 | 36.742 | 128.186 | 128.186 | 114.646 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 477.076
0,63/20 | 38.676 | 134.932 | 134.932 | 108.914 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 483.304
0,63/21 | 40.609 | 141.679 | 141.679 | 103.727 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 490.409
0,63/22 | 42.543 | 148.426 | 148.426 | 99.013 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 498.272
0,63/23 | 44.477 | 155.172 | 155.172 | 94.708 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 506.79
0,63/24 | 46.411 | 161.919 | 161.919 | 90.761 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 515.885
0,63/25 | 48.344 | 168.666 | 168.666 | 87.131 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 525.488
0,63/26 | 50.278 | 175.412 | 175.412 | 83.78 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 535.536
0,63/27 | 52.212 | 182.159 | 182.159 | 80.677 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 545.985
0,63/28 | 54.146 | 188.905 | 188.905 | 77.796 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 556.788
В-31: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 1.934 | 8.096 | 8.096 | 2613.931 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3949.064
0,75/2 | 3.868 | 16.192 | 16.192 | 1306.966 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 2001.721
0,75/3 | 5.801 | 24.288 | 24.288 | 871.31 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1364.69
0,75/4 | 7.735 | 32.384 | 32.384 | 653.483 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 1055.237
0,75/5 | 9.669 | 40.48 | 40.48 | 522.786 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 876.816
0,75/6 | 11.603 | 48.576 | 48.576 | 435.655 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 763.911
0,75/7 | 13.536 | 56.672 | 56.672 | 373.419 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 688.442
0,75/8 | 15.47 | 64.768 | 64.768 | 326.741 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 636.373
0,75/9 | 17.404 | 72.864 | 72.864 | 290.437 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 599.903
0,75/10 | 19.338 | 80.959 | 80.959 | 261.393 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 574.349
0,75/11 | 21.272 | 89.055 | 89.055 | 237.63 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 556.74
0,75/12 | 23.205 | 97.151 | 97.151 | 217.828 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 545.086
0,75/13 | 25.139 | 105.247 | 105.247 | 201.072 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 538.013
0,75/14 | 27.073 | 113.343 | 113.343 | 186.709 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 534.54
0,75/15 | 29.007 | 121.439 | 121.439 | 174.262 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 533.948
0,75/16 | 30.94 | 129.535 | 129.535 | 163.371 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 535.694
0,75/17 | 32.874 | 137.631 | 137.631 | 153.761 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 539.368
0,75/18 | 34.808 | 145.727 | 145.727 | 145.218 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 544.647
0,75/19 | 36.742 | 153.823 | 153.823 | 137.575 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 551.279
0,75/20 | 38.676 | 161.919 | 161.919 | 130.697 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 559.061
0,75/21 | 40.609 | 170.015 | 170.015 | 124.473 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 567.827
0,75/22 | 42.543 | 178.111 | 178.111 | 118.815 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 577.444
0,75/23 | 44.477 | 186.207 | 186.207 | 113.649 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 587.801
0,75/24 | 46.411 | 194.303 | 194.303 | 108.914 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 598.806
0,75/25 | 48.344 | 202.399 | 202.399 | 104.557 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 610.38
0,75/26 | 50.278 | 210.495 | 210.495 | 100.536 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 622.458
0,75/27 | 52.212 | 218.591 | 218.591 | 96.812 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 634.984
0,75/28 | 54.146 | 226.687 | 226.687 | 93.355 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 647.911
В-32: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 1.934 | 8.636 | 8.636 | 2788.193 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 4124.406
0,80/2 | 3.868 | 17.271 | 17.271 | 1394.097 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 2091.01
0,80/3 | 5.801 | 25.907 | 25.907 | 929.398 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1426.016
0,80/4 | 7.735 | 34.543 | 34.543 | 697.048 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 1103.12
0,80/5 | 9.669 | 43.178 | 43.178 | 557.639 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 917.065
0,80/6 | 11.603 | 51.814 | 51.814 | 464.699 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 799.431
0,80/7 | 13.536 | 60.45 | 60.45 | 398.313 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 720.892
0,80/8 | 15.47 | 69.085 | 69.085 | 348.524 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 666.79
0,80/9 | 17.404 | 77.721 | 77.721 | 309.799 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 628.979
0,80/10 | 19.338 | 86.357 | 86.357 | 278.819 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 602.571
0,80/11 | 21.272 | 94.992 | 94.992 | 253.472 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 584.456
0,80/12 | 23.205 | 103.628 | 103.628 | 232.349 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 572.561
0,80/13 | 25.139 | 112.264 | 112.264 | 214.476 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 565.451
0,80/14 | 27.073 | 120.9 | 120.9 | 199.157 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 562.102
0,80/15 | 29.007 | 129.535 | 129.535 | 185.88 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 561.758
0,80/16 | 30.94 | 138.171 | 138.171 | 174.262 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 563.857
0,80/17 | 32.874 | 146.807 | 146.807 | 164.011 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 567.97
0,80/18 | 34.808 | 155.442 | 155.442 | 154.9 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 573.759
0,80/19 | 36.742 | 164.078 | 164.078 | 146.747 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 580.961
0,80/20 | 38.676 | 172.714 | 172.714 | 139.41 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 589.364
0,80/21 | 40.609 | 181.349 | 181.349 | 132.771 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 598.793
0,80/22 | 42.543 | 189.985 | 189.985 | 126.736 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 609.113
0,80/23 | 44.477 | 198.621 | 198.621 | 121.226 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 620.206
0,80/24 | 46.411 | 207.256 | 207.256 | 116.175 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 631.973
0,80/25 | 48.344 | 215.892 | 215.892 | 111.528 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 644.337
0,80/26 | 50.278 | 224.528 | 224.528 | 107.238 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 657.226
0,80/27 | 52.212 | 233.163 | 233.163 | 103.266 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 670.582
0,80/28 | 54.146 | 241.799 | 241.799 | 99.578 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 684.358
В-33: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 1.934 | 4.318 | 4.318 | 1742.621 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3070.198
0,50/2 | 3.868 | 8.636 | 8.636 | 871.31 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1550.953
0,50/3 | 5.801 | 12.954 | 12.954 | 580.874 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1051.586
0,50/4 | 7.735 | 17.271 | 17.271 | 435.655 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 807.183
0,50/5 | 9.669 | 21.589 | 21.589 | 348.524 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 664.772
0,50/6 | 11.603 | 25.907 | 25.907 | 290.437 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 573.355
0,50/7 | 13.536 | 30.225 | 30.225 | 248.946 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 511.075
0,50/8 | 15.47 | 34.543 | 34.543 | 217.828 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 467.01
0,50/9 | 17.404 | 38.861 | 38.861 | 193.625 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 435.085
0,50/10 | 19.338 | 43.178 | 43.178 | 174.262 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 411.656
0,50/11 | 21.272 | 47.496 | 47.496 | 158.42 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 394.412
0,50/12 | 23.205 | 51.814 | 51.814 | 145.218 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 381.802
0,50/13 | 25.139 | 56.132 | 56.132 | 134.048 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 372.759
0,50/14 | 27.073 | 60.45 | 60.45 | 124.473 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 366.518
0,50/15 | 29.007 | 64.768 | 64.768 | 116.175 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 362.519
0,50/16 | 30.94 | 69.085 | 69.085 | 108.914 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 360.337
0,50/17 | 32.874 | 73.403 | 73.403 | 102.507 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 359.658
0,50/18 | 34.808 | 77.721 | 77.721 | 96.812 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 360.229
0,50/19 | 36.742 | 82.039 | 82.039 | 91.717 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 361.853
0,50/20 | 38.676 | 86.357 | 86.357 | 87.131 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 364.371
0,50/21 | 40.609 | 90.675 | 90.675 | 82.982 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 367.656
0,50/22 | 42.543 | 94.992 | 94.992 | 79.21 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 371.601
0,50/23 | 44.477 | 99.31 | 99.31 | 75.766 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 376.124
0,50/24 | 46.411 | 103.628 | 103.628 | 72.609 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 381.151
0,50/25 | 48.344 | 107.946 | 107.946 | 69.705 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 386.622
0,50/26 | 50.278 | 112.264 | 112.264 | 67.024 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 392.484
0,50/27 | 52.212 | 116.582 | 116.582 | 64.542 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 398.696
0,50/28 | 54.146 | 120.9 | 120.9 | 62.236 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 405.218
В-34: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 1.934 | 2.876 | 2.876 | 1160.585 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 2485.278
0,33/2 | 3.868 | 5.751 | 5.751 | 580.293 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1254.166
0,33/3 | 5.801 | 8.627 | 8.627 | 386.862 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 848.92
0,33/4 | 7.735 | 11.503 | 11.503 | 290.146 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 650.138
0,33/5 | 9.669 | 14.378 | 14.378 | 232.117 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 533.943
0,33/6 | 11.603 | 17.254 | 17.254 | 193.431 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 459.043
0,33/7 | 13.536 | 20.13 | 20.13 | 165.798 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 407.737
0,33/8 | 15.47 | 23.005 | 23.005 | 145.073 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 371.179
0,33/9 | 17.404 | 25.881 | 25.881 | 128.954 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 344.454
0,33/10 | 19.338 | 28.757 | 28.757 | 116.059 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 324.611
0,33/11 | 21.272 | 31.632 | 31.632 | 105.508 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 309.772
0,33/12 | 23.205 | 34.508 | 34.508 | 96.715 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 298.687
0,33/13 | 25.139 | 37.384 | 37.384 | 89.276 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 290.491
0,33/14 | 27.073 | 40.26 | 40.26 | 82.899 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 284.564
0,33/15 | 29.007 | 43.135 | 43.135 | 77.372 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 280.45
0,33/16 | 30.94 | 46.011 | 46.011 | 72.537 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 277.812
0,33/17 | 32.874 | 48.887 | 48.887 | 68.27 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 276.389
0,33/18 | 34.808 | 51.762 | 51.762 | 64.477 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 275.976
0,33/19 | 36.742 | 54.638 | 54.638 | 61.083 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 276.417
0,33/20 | 38.676 | 57.514 | 57.514 | 58.029 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 277.583
0,33/21 | 40.609 | 60.389 | 60.389 | 55.266 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 279.368
0,33/22 | 42.543 | 63.265 | 63.265 | 52.754 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 281.691
0,33/23 | 44.477 | 66.141 | 66.141 | 50.46 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 284.48
0,33/24 | 46.411 | 69.016 | 69.016 | 48.358 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 287.676
0,33/25 | 48.344 | 71.892 | 71.892 | 46.423 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 291.232
0,33/26 | 50.278 | 74.768 | 74.768 | 44.638 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 295.106
0,33/27 | 52.212 | 77.643 | 77.643 | 42.985 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 299.261
0,33/28 | 54.146 | 80.519 | 80.519 | 41.449 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 303.669
В-35: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 1.934 | 2.159 | 2.159 | 871.31 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 2194.569
0,25/2 | 3.868 | 4.318 | 4.318 | 435.655 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1106.662
0,25/3 | 5.801 | 6.477 | 6.477 | 290.437 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 748.195
0,25/4 | 7.735 | 8.636 | 8.636 | 217.828 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 572.086
0,25/5 | 9.669 | 10.795 | 10.795 | 174.262 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 468.922
0,25/6 | 11.603 | 12.954 | 12.954 | 145.218 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 402.23
0,25/7 | 13.536 | 15.112 | 15.112 | 124.473 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 356.376
0,25/8 | 15.47 | 17.271 | 17.271 | 108.914 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 323.552
0,25/9 | 17.404 | 19.43 | 19.43 | 96.812 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 299.41
0,25/10 | 19.338 | 21.589 | 21.589 | 87.131 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 281.347
0,25/11 | 21.272 | 23.748 | 23.748 | 79.21 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 267.706
0,25/12 | 23.205 | 25.907 | 25.907 | 72.609 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 257.379
0,25/13 | 25.139 | 28.066 | 28.066 | 67.024 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 249.603
0,25/14 | 27.073 | 30.225 | 30.225 | 62.236 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 243.831
0,25/15 | 29.007 | 32.384 | 32.384 | 58.087 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 239.663
0,25/16 | 30.94 | 34.543 | 34.543 | 54.457 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 236.796
0,25/17 | 32.874 | 36.702 | 36.702 | 51.254 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 235.003
0,25/18 | 34.808 | 38.861 | 38.861 | 48.406 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 234.103
0,25/19 | 36.742 | 41.019 | 41.019 | 45.858 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 233.954
0,25/20 | 38.676 | 43.178 | 43.178 | 43.566 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 234.448
0,25/21 | 40.609 | 45.337 | 45.337 | 41.491 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 235.489
0,25/22 | 42.543 | 47.496 | 47.496 | 39.605 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 237.004
0,25/23 | 44.477 | 49.655 | 49.655 | 37.883 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 238.931
0,25/24 | 46.411 | 51.814 | 51.814 | 36.305 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 241.219
0,25/25 | 48.344 | 53.973 | 53.973 | 34.852 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 243.823
0,25/26 | 50.278 | 56.132 | 56.132 | 33.512 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 246.708
0,25/27 | 52.212 | 58.291 | 58.291 | 32.271 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 249.843
0,25/28 | 54.146 | 60.45 | 60.45 | 31.118 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 253.2
В-36: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 1.934 | 1.727 | 1.727 | 697.048 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 2019.443
0,20/2 | 3.868 | 3.454 | 3.454 | 348.524 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1017.803
0,20/3 | 5.801 | 5.181 | 5.181 | 232.349 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 687.515
0,20/4 | 7.735 | 6.909 | 6.909 | 174.262 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 525.066
0,20/5 | 9.669 | 8.636 | 8.636 | 139.41 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 429.752
0,20/6 | 11.603 | 10.363 | 10.363 | 116.175 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 368.005
0,20/7 | 13.536 | 12.09 | 12.09 | 99.578 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 325.437
0,20/8 | 15.47 | 13.817 | 13.817 | 87.131 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 294.861
0,20/9 | 17.404 | 15.544 | 15.544 | 77.45 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 272.276
0,20/10 | 19.338 | 17.271 | 17.271 | 69.705 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 255.285
0,20/11 | 21.272 | 18.998 | 18.998 | 63.368 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 242.364
0,20/12 | 23.205 | 20.726 | 20.726 | 58.087 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 232.495
0,20/13 | 25.139 | 22.453 | 22.453 | 53.619 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 224.972
0,20/14 | 27.073 | 24.18 | 24.18 | 49.789 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 219.294
0,20/15 | 29.007 | 25.907 | 25.907 | 46.47 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 215.092
0,20/16 | 30.94 | 27.634 | 27.634 | 43.566 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 212.087
0,20/17 | 32.874 | 29.361 | 29.361 | 41.003 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 210.07
0,20/18 | 34.808 | 31.088 | 31.088 | 38.725 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 208.876
0,20/19 | 36.742 | 32.816 | 32.816 | 36.687 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 208.377
0,20/20 | 38.676 | 34.543 | 34.543 | 34.852 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 208.464
0,20/21 | 40.609 | 36.27 | 36.27 | 33.193 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 209.057
0,20/22 | 42.543 | 37.997 | 37.997 | 31.684 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 210.085
0,20/23 | 44.477 | 39.724 | 39.724 | 30.306 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 211.492
0,20/24 | 46.411 | 41.451 | 41.451 | 29.044 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 213.232
0,20/25 | 48.344 | 43.178 | 43.178 | 27.882 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 215.263
0,20/26 | 50.278 | 44.906 | 44.906 | 26.81 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 217.554
0,20/27 | 52.212 | 46.633 | 46.633 | 25.817 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 220.073
0,20/28 | 54.146 | 48.36 | 48.36 | 24.895 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 222.797
В-37: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 1.934 | 5.76 | 5.76 | 2324.656 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3655.117
0,67/2 | 3.868 | 11.52 | 11.52 | 1162.328 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1847.739
0,67/3 | 5.801 | 17.28 | 17.28 | 774.885 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1254.249
0,67/4 | 7.735 | 23.04 | 23.04 | 581.164 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 964.23
0,67/5 | 9.669 | 28.8 | 28.8 | 464.931 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 795.601
0,67/6 | 11.603 | 34.56 | 34.56 | 387.443 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 687.667
0,67/7 | 13.536 | 40.32 | 40.32 | 332.094 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 614.413
0,67/8 | 15.47 | 46.08 | 46.08 | 290.582 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 562.838
0,67/9 | 17.404 | 51.84 | 51.84 | 258.295 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 525.713
0,67/10 | 19.338 | 57.6 | 57.6 | 232.466 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 498.704
0,67/11 | 21.272 | 63.36 | 63.36 | 211.332 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 479.052
0,67/12 | 23.205 | 69.12 | 69.12 | 193.721 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 464.917
0,67/13 | 25.139 | 74.88 | 74.88 | 178.82 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 455.027
0,67/14 | 27.073 | 80.64 | 80.64 | 166.047 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 448.472
0,67/15 | 29.007 | 86.4 | 86.4 | 154.977 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 444.585
0,67/16 | 30.94 | 92.16 | 92.16 | 145.291 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 442.864
0,67/17 | 32.874 | 97.92 | 97.92 | 136.744 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 442.929
0,67/18 | 34.808 | 103.68 | 103.68 | 129.148 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 444.483
0,67/19 | 36.742 | 109.44 | 109.44 | 122.35 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 447.288
0,67/20 | 38.676 | 115.2 | 115.2 | 116.233 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 451.159
0,67/21 | 40.609 | 120.96 | 120.96 | 110.698 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 455.942
0,67/22 | 42.543 | 126.72 | 126.72 | 105.666 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 461.513
0,67/23 | 44.477 | 132.48 | 132.48 | 101.072 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 467.77
0,67/24 | 46.411 | 138.24 | 138.24 | 96.861 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 474.627
0,67/25 | 48.344 | 144 | 144 | 92.986 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 482.011
0,67/26 | 50.278 | 149.76 | 149.76 | 89.41 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 489.862
0,67/27 | 52.212 | 155.52 | 155.52 | 86.098 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 498.128
0,67/28 | 54.146 | 161.28 | 161.28 | 83.023 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 506.765
В-38: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 1.934 | 5.397 | 5.397 | 2178.276 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3508.011
0,63/2 | 3.868 | 10.795 | 10.795 | 1089.138 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1773.099
0,63/3 | 5.801 | 16.192 | 16.192 | 726.092 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1203.28
0,63/4 | 7.735 | 21.589 | 21.589 | 544.569 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 924.733
0,63/5 | 9.669 | 26.986 | 26.986 | 435.655 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 762.697
0,63/6 | 11.603 | 32.384 | 32.384 | 363.046 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 658.918
0,63/7 | 13.536 | 37.781 | 37.781 | 311.182 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 588.423
0,63/8 | 15.47 | 43.178 | 43.178 | 272.284 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 538.736
0,63/9 | 17.404 | 48.576 | 48.576 | 242.031 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 502.921
0,63/10 | 19.338 | 53.973 | 53.973 | 217.828 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 476.812
0,63/11 | 21.272 | 59.37 | 59.37 | 198.025 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 457.765
0,63/12 | 23.205 | 64.768 | 64.768 | 181.523 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 444.015
0,63/13 | 25.139 | 70.165 | 70.165 | 167.56 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 434.337
0,63/14 | 27.073 | 75.562 | 75.562 | 155.591 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 427.86
0,63/15 | 29.007 | 80.959 | 80.959 | 145.218 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 423.944
0,63/16 | 30.94 | 86.357 | 86.357 | 136.142 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 422.109
0,63/17 | 32.874 | 91.754 | 91.754 | 128.134 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 421.987
0,63/18 | 34.808 | 97.151 | 97.151 | 121.015 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 423.292
0,63/19 | 36.742 | 102.549 | 102.549 | 114.646 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 425.802
0,63/20 | 38.676 | 107.946 | 107.946 | 108.914 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 429.332
0,63/21 | 40.609 | 113.343 | 113.343 | 103.727 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 433.737
0,63/22 | 42.543 | 118.741 | 118.741 | 99.013 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 438.902
0,63/23 | 44.477 | 124.138 | 124.138 | 94.708 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 444.722
0,63/24 | 46.411 | 129.535 | 129.535 | 90.761 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 451.117
0,63/25 | 48.344 | 134.932 | 134.932 | 87.131 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 458.02
0,63/26 | 50.278 | 140.33 | 140.33 | 83.78 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 465.372
0,63/27 | 52.212 | 145.727 | 145.727 | 80.677 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 473.121
0,63/28 | 54.146 | 151.124 | 151.124 | 77.796 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 481.226
В-39: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 1.934 | 6.477 | 6.477 | 2613.931 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 3945.826
0,75/2 | 3.868 | 12.954 | 12.954 | 1306.966 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 1995.245
0,75/3 | 5.801 | 19.43 | 19.43 | 871.31 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1354.974
0,75/4 | 7.735 | 25.907 | 25.907 | 653.483 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 1042.283
0,75/5 | 9.669 | 32.384 | 32.384 | 522.786 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 860.624
0,75/6 | 11.603 | 38.861 | 38.861 | 435.655 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 744.481
0,75/7 | 13.536 | 45.337 | 45.337 | 373.419 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 665.772
0,75/8 | 15.47 | 51.814 | 51.814 | 326.741 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 610.465
0,75/9 | 17.404 | 58.291 | 58.291 | 290.437 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 570.757
0,75/10 | 19.338 | 64.768 | 64.768 | 261.393 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 541.967
0,75/11 | 21.272 | 71.244 | 71.244 | 237.63 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 521.118
0,75/12 | 23.205 | 77.721 | 77.721 | 217.828 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 506.226
0,75/13 | 25.139 | 84.198 | 84.198 | 201.072 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 495.915
0,75/14 | 27.073 | 90.675 | 90.675 | 186.709 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 489.204
0,75/15 | 29.007 | 97.151 | 97.151 | 174.262 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 485.372
0,75/16 | 30.94 | 103.628 | 103.628 | 163.371 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 483.88
0,75/17 | 32.874 | 110.105 | 110.105 | 153.761 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 484.316
0,75/18 | 34.808 | 116.582 | 116.582 | 145.218 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 486.357
0,75/19 | 36.742 | 123.058 | 123.058 | 137.575 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 489.749
0,75/20 | 38.676 | 129.535 | 129.535 | 130.697 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 494.293
0,75/21 | 40.609 | 136.012 | 136.012 | 124.473 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 499.821
0,75/22 | 42.543 | 142.489 | 142.489 | 118.815 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 506.2
0,75/23 | 44.477 | 148.965 | 148.965 | 113.649 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 513.317
0,75/24 | 46.411 | 155.442 | 155.442 | 108.914 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 521.084
0,75/25 | 48.344 | 161.919 | 161.919 | 104.557 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 529.42
0,75/26 | 50.278 | 168.396 | 168.396 | 100.536 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 538.26
0,75/27 | 52.212 | 174.873 | 174.873 | 96.812 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 547.548
0,75/28 | 54.146 | 181.349 | 181.349 | 93.355 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 557.235
В-40: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 1.934 | 6.909 | 6.909 | 2788.193 | 9.632 | 30.67 | 850.241 | 426.464 | 51.572 | 125.269 | 4120.952
0,80/2 | 3.868 | 13.817 | 13.817 | 1394.097 | 4.816 | 15.335 | 425.12 | 213.232 | 25.786 | 62.635 | 2084.102
0,80/3 | 5.801 | 20.726 | 20.726 | 929.398 | 3.211 | 10.223 | 283.414 | 142.155 | 17.191 | 41.756 | 1415.654
0,80/4 | 7.735 | 27.634 | 27.634 | 697.048 | 2.408 | 7.667 | 212.56 | 106.616 | 12.893 | 31.317 | 1089.302
0,80/5 | 9.669 | 34.543 | 34.543 | 557.639 | 1.926 | 6.134 | 170.048 | 85.293 | 10.314 | 25.054 | 899.795
0,80/6 | 11.603 | 41.451 | 41.451 | 464.699 | 1.605 | 5.112 | 141.707 | 71.077 | 8.595 | 20.878 | 778.705
0,80/7 | 13.536 | 48.36 | 48.36 | 398.313 | 1.376 | 4.381 | 121.463 | 60.923 | 7.367 | 17.896 | 696.712
0,80/8 | 15.47 | 55.268 | 55.268 | 348.524 | 1.204 | 3.834 | 106.28 | 53.308 | 6.447 | 15.659 | 639.156
0,80/9 | 17.404 | 62.177 | 62.177 | 309.799 | 1.07 | 3.408 | 94.471 | 47.385 | 5.73 | 13.919 | 597.891
0,80/10 | 19.338 | 69.085 | 69.085 | 278.819 | 0.963 | 3.067 | 85.024 | 42.646 | 5.157 | 12.527 | 568.027
0,80/11 | 21.272 | 75.994 | 75.994 | 253.472 | 0.876 | 2.788 | 77.295 | 38.769 | 4.688 | 11.388 | 546.46
0,80/12 | 23.205 | 82.903 | 82.903 | 232.349 | 0.803 | 2.556 | 70.853 | 35.539 | 4.298 | 10.439 | 531.111
0,80/13 | 25.139 | 89.811 | 89.811 | 214.476 | 0.741 | 2.359 | 65.403 | 32.805 | 3.967 | 9.636 | 520.545
0,80/14 | 27.073 | 96.72 | 96.72 | 199.157 | 0.688 | 2.191 | 60.731 | 30.462 | 3.684 | 8.948 | 513.742
0,80/15 | 29.007 | 103.628 | 103.628 | 185.88 | 0.642 | 2.045 | 56.683 | 28.431 | 3.438 | 8.351 | 509.944
0,80/16 | 30.94 | 110.537 | 110.537 | 174.262 | 0.602 | 1.917 | 53.14 | 26.654 | 3.223 | 7.829 | 508.589
0,80/17 | 32.874 | 117.445 | 117.445 | 164.011 | 0.567 | 1.804 | 50.014 | 25.086 | 3.034 | 7.369 | 509.246
0,80/18 | 34.808 | 124.354 | 124.354 | 154.9 | 0.535 | 1.704 | 47.236 | 23.692 | 2.865 | 6.959 | 511.583
0,80/19 | 36.742 | 131.262 | 131.262 | 146.747 | 0.507 | 1.614 | 44.75 | 22.445 | 2.714 | 6.593 | 515.329
0,80/20 | 38.676 | 138.171 | 138.171 | 139.41 | 0.482 | 1.533 | 42.512 | 21.323 | 2.579 | 6.263 | 520.278
0,80/21 | 40.609 | 145.079 | 145.079 | 132.771 | 0.459 | 1.46 | 40.488 | 20.308 | 2.456 | 5.965 | 526.253
0,80/22 | 42.543 | 151.988 | 151.988 | 126.736 | 0.438 | 1.394 | 38.647 | 19.385 | 2.344 | 5.694 | 533.119
0,80/23 | 44.477 | 158.897 | 158.897 | 121.226 | 0.419 | 1.333 | 36.967 | 18.542 | 2.242 | 5.446 | 540.758
0,80/24 | 46.411 | 165.805 | 165.805 | 116.175 | 0.401 | 1.278 | 35.427 | 17.769 | 2.149 | 5.22 | 549.071
0,80/25 | 48.344 | 172.714 | 172.714 | 111.528 | 0.385 | 1.227 | 34.01 | 17.059 | 2.063 | 5.011 | 557.981
0,80/26 | 50.278 | 179.622 | 179.622 | 107.238 | 0.37 | 1.18 | 32.702 | 16.402 | 1.984 | 4.818 | 567.414
0,80/27 | 52.212 | 186.531 | 186.531 | 103.266 | 0.357 | 1.136 | 31.49 | 15.795 | 1.91 | 4.64 | 577.318
0,80/28 | 54.146 | 193.439 | 193.439 | 99.578 | 0.344 | 1.095 | 30.366 | 15.231 | 1.842 | 4.474 | 587.638