## a_r=0.5
K= | 226.88 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.5 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.836 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.815 |  |  | S4(nan_tр)= | 622.6463 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 1.0161 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.7122
|  |  | 1 | 1.0161 | 1.815 | 2.836 | 622.6463 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1658.254 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.0322 | 3.6301 | 5.672 | 311.3232 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 837.6277 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.0483 | 5.4451 | 8.508 | 207.5488 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 567.8637 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.0644 | 7.2602 | 11.344 | 155.6616 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 435.8153
|  |  | 5 | 5.0805 | 9.0752 | 14.18 | 124.5293 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 358.8531 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.0966 | 10.8902 | 17.016 | 103.7744 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 309.434
|  |  | 7 | 7.1127 | 12.7053 | 19.852 | 88.9495 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 275.7538
|  |  | 8 | 8.1288 | 14.5203 | 22.688 | 77.8308 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 251.9105
|  |  | 9 | 9.1449 | 16.3354 | 25.524 | 69.1829 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 234.625
|  |  | 10 | 10.161 | 18.1504 | 28.36 | 62.2646 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 221.9301
|  |  | 11 | 11.1771 | 19.9654 | 31.196 | 56.6042 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 212.5737
|  |  | 12 | 12.1932 | 21.7805 | 34.032 | 51.8872 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 205.7212 | min= | 193.5523 | S_баз= | 2030.908
|  |  | 13 | 13.2093 | 23.5955 | 36.868 | 47.8959 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 200.7949 |  |  | deltaS= | 1835.7285
|  |  | 14 | 14.2254 | 25.4106 | 39.704 | 44.4747 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 197.3819
|  |  | 15 | 15.2415 | 27.2256 | 42.54 | 41.5098 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 195.1795
|  |  | 16 | 16.2576 | 29.0406 | 45.376 | 38.9154 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 193.9609
|  |  | 17 | 17.2737 | 30.8557 | 48.212 | 36.6263 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 193.5523
|  |  | 18 | 18.2898 | 32.6707 | 51.048 | 34.5915 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 193.8189
|  |  | 19 | 19.3059 | 34.4858 | 53.884 | 32.7709 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 194.6539
|  |  | 20 | 20.322 | 36.3008 | 56.72 | 31.1323 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 195.9721
|  |  | 21 | 21.3381 | 38.1158 | 59.556 | 29.6498 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 10.6707 | 1.2904 | 3.1344 | 197.7045
|  |  | 22 | 22.3542 | 39.9309 | 62.392 | 28.3021 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 10.1857 | 1.2317 | 2.9919 | 199.7946
|  |  | 23 | 23.3703 | 41.7459 | 65.228 | 27.0716 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 9.7428 | 1.1782 | 2.8618 | 202.1958
|  |  | 24 | 24.3864 | 43.561 | 68.064 | 25.9436 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 9.3369 | 1.1291 | 2.7426 | 204.8691
|  |  | 25 | 25.4025 | 45.376 | 70.9 | 24.9059 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 8.9634 | 1.0839 | 2.6329 | 207.7819
|  |  | 26 | 26.4186 | 47.191 | 73.736 | 23.9479 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 8.6186 | 1.0422 | 2.5316 | 210.9066
|  |  | 27 | 27.4347 | 49.0061 | 76.572 | 23.061 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 8.2994 | 1.0036 | 2.4379 | 214.2197
|  |  | 28 | 28.4508 | 50.8211 | 79.408 | 22.2374 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 8.003 | 0.9678 | 2.3508 | 217.7008
|  |  | 29 | 29.4669 | 52.6362 | 82.244 | 21.4706 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 7.7271 | 0.93443 | 2.2697 | 221.3328
|  |  | 30 | 30.4829 | 54.4512 | 85.08 | 20.7549 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 7.4695 | 0.90328 | 2.1941 | 225.1004
|  |  | 31 | 31.499 | 56.2662 | 87.916 | 20.0854 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 7.2285 | 0.87414 | 2.1233 | 228.9905
|  |  | 32 | 32.5151 | 58.0813 | 90.752 | 19.4577 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 7.0026 | 0.84683 | 2.0569 | 232.9918
|  |  | 33 | 33.5312 | 59.8963 | 93.588 | 18.8681 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 6.7904 | 0.82116 | 1.9946 | 237.094
|  |  | 34 | 34.5473 | 61.7114 | 96.424 | 18.3131 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 6.5907 | 0.79701 | 1.936 | 241.2882
|  |  | 35 | 35.5634 | 63.5264 | 99.26 | 17.7899 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 6.4024 | 0.77424 | 1.8806 | 245.5666
|  |  | 36 | 36.5795 | 65.3414 | 102.096 | 17.2957 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 6.2246 | 0.75273 | 1.8284 | 249.9222
|  |  | 37 | 37.5956 | 67.1565 | 104.932 | 16.8283 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 6.0563 | 0.73239 | 1.779 | 254.3486
|  |  | 38 | 38.6117 | 68.9715 | 107.768 | 16.3854 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 5.897 | 0.71312 | 1.7322 | 258.8404
|  |  | 39 | 39.6278 | 70.7866 | 110.604 | 15.9653 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 5.7458 | 0.69483 | 1.6878 | 263.3924
|  |  | 40 | 40.6439 | 72.6016 | 113.44 | 15.5662 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 5.6021 | 0.67746 | 1.6456 | 268.0002
Зона рациональных значений

## a_r=0.33
K= | 226.88 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.33 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.8718 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.1979 |  |  | S4(nan_tр)= | 622.6463 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 1.0161 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.7122
|  |  | 1 | 1.0161 | 1.1979 | 1.8718 | 622.6463 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1656.6727 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.0322 | 2.3959 | 3.7435 | 311.3232 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 834.465 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.0483 | 3.5938 | 5.6153 | 207.5488 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 563.1197 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.0644 | 4.7917 | 7.487 | 155.6616 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 429.4899
|  |  | 5 | 5.0805 | 5.9896 | 9.3588 | 124.5293 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 350.9463 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.0966 | 7.1876 | 11.2306 | 103.7744 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 299.9459
|  |  | 7 | 7.1127 | 8.3855 | 13.1023 | 88.9495 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 264.6843
|  |  | 8 | 8.1288 | 9.5834 | 14.9741 | 77.8308 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 239.2596
|  |  | 9 | 9.1449 | 10.7813 | 16.8458 | 69.1829 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 220.3928
|  |  | 10 | 10.161 | 11.9793 | 18.7176 | 62.2646 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 206.1165
|  |  | 11 | 11.1771 | 13.1772 | 20.5894 | 56.6042 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 195.1788
|  |  | 12 | 12.1932 | 14.3751 | 22.4611 | 51.8872 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 186.745 | min= | 164.345 | S_баз= | 2030.908
|  |  | 13 | 13.2093 | 15.573 | 24.3329 | 47.8959 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 180.2373 |  |  | deltaS= | 1859.4488
|  |  | 14 | 14.2254 | 16.771 | 26.2046 | 44.4747 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 175.2429
|  |  | 15 | 15.2415 | 17.9689 | 28.0764 | 41.5098 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 171.4592
|  |  | 16 | 16.2576 | 19.1668 | 29.9482 | 38.9154 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 168.6592
|  |  | 17 | 17.2737 | 20.3647 | 31.8199 | 36.6263 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 166.6693
|  |  | 18 | 18.2898 | 21.5627 | 33.6917 | 34.5915 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 165.3545
|  |  | 19 | 19.3059 | 22.7606 | 35.5634 | 32.7709 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 164.6082
|  |  | 20 | 20.322 | 23.9585 | 37.4352 | 31.1323 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 164.345
|  |  | 21 | 21.3381 | 25.1565 | 39.307 | 29.6498 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 10.6707 | 1.2904 | 3.1344 | 164.4961
|  |  | 22 | 22.3542 | 26.3544 | 41.1787 | 28.3021 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 10.1857 | 1.2317 | 2.9919 | 165.0048
|  |  | 23 | 23.3703 | 27.5523 | 43.0505 | 27.0716 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 9.7428 | 1.1782 | 2.8618 | 165.8247
|  |  | 24 | 24.3864 | 28.7502 | 44.9222 | 25.9436 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 9.3369 | 1.1291 | 2.7426 | 166.9166
|  |  | 25 | 25.4025 | 29.9482 | 46.794 | 24.9059 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 8.9634 | 1.0839 | 2.6329 | 168.2481
|  |  | 26 | 26.4186 | 31.1461 | 48.6658 | 23.9479 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 8.6186 | 1.0422 | 2.5316 | 169.7914
|  |  | 27 | 27.4347 | 32.344 | 50.5375 | 23.061 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 8.2994 | 1.0036 | 2.4379 | 171.5231
|  |  | 28 | 28.4508 | 33.5419 | 52.4093 | 22.2374 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 8.003 | 0.9678 | 2.3508 | 173.4229
|  |  | 29 | 29.4669 | 34.7399 | 54.281 | 21.4706 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 7.7271 | 0.93443 | 2.2697 | 175.4735
|  |  | 30 | 30.4829 | 35.9378 | 56.1528 | 20.7549 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 7.4695 | 0.90328 | 2.1941 | 177.6598
|  |  | 31 | 31.499 | 37.1357 | 58.0246 | 20.0854 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 7.2285 | 0.87414 | 2.1233 | 179.9686
|  |  | 32 | 32.5151 | 38.3336 | 59.8963 | 19.4577 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 7.0026 | 0.84683 | 2.0569 | 182.3885
|  |  | 33 | 33.5312 | 39.5316 | 61.7681 | 18.8681 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 6.7904 | 0.82116 | 1.9946 | 184.9093
|  |  | 34 | 34.5473 | 40.7295 | 63.6398 | 18.3131 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 6.5907 | 0.79701 | 1.936 | 187.5222
|  |  | 35 | 35.5634 | 41.9274 | 65.5116 | 17.7899 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 6.4024 | 0.77424 | 1.8806 | 190.2192
|  |  | 36 | 36.5795 | 43.1254 | 67.3834 | 17.2957 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 6.2246 | 0.75273 | 1.8284 | 192.9934
|  |  | 37 | 37.5956 | 44.3233 | 69.2551 | 16.8283 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 6.0563 | 0.73239 | 1.779 | 195.8385
|  |  | 38 | 38.6117 | 45.5212 | 71.1269 | 16.3854 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 5.897 | 0.71312 | 1.7322 | 198.7489
|  |  | 39 | 39.6278 | 46.7191 | 72.9986 | 15.9653 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 5.7458 | 0.69483 | 1.6878 | 201.7196
|  |  | 40 | 40.6439 | 47.9171 | 74.8704 | 15.5662 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 5.6021 | 0.67746 | 1.6456 | 204.7461

## a_r=0.25
K= | 226.88 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.25 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.418 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.90752 |  |  | S4(nan_tр)= | 622.6463 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 1.0161 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.7122
|  |  | 1 | 1.0161 | 0.90752 | 1.418 | 622.6463 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1655.9285 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.0322 | 1.815 | 2.836 | 311.3232 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 832.9767 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.0483 | 2.7226 | 4.254 | 207.5488 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 560.8872 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.0644 | 3.6301 | 5.672 | 155.6616 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 426.5132
|  |  | 5 | 5.0805 | 4.5376 | 7.09 | 124.5293 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 347.2255 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.0966 | 5.4451 | 8.508 | 103.7744 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 295.4809
|  |  | 7 | 7.1127 | 6.3526 | 9.926 | 88.9495 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 259.4752
|  |  | 8 | 8.1288 | 7.2602 | 11.344 | 77.8308 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 233.3063
|  |  | 9 | 9.1449 | 8.1677 | 12.762 | 69.1829 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 213.6953
|  |  | 10 | 10.161 | 9.0752 | 14.18 | 62.2646 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 198.6749
|  |  | 11 | 11.1771 | 9.9827 | 15.598 | 56.6042 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 186.993
|  |  | 12 | 12.1932 | 10.8902 | 17.016 | 51.8872 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 177.815 | min= | 148.6332 | S_баз= | 2030.908
|  |  | 13 | 13.2093 | 11.7978 | 18.434 | 47.8959 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 170.5631 |  |  | deltaS= | 1870.6113
|  |  | 14 | 14.2254 | 12.7053 | 19.852 | 44.4747 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 164.8246
|  |  | 15 | 15.2415 | 13.6128 | 21.27 | 41.5098 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 160.2967
|  |  | 16 | 16.2576 | 14.5203 | 22.688 | 38.9154 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 156.7526
|  |  | 17 | 17.2737 | 15.4278 | 24.106 | 36.6263 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 154.0185
|  |  | 18 | 18.2898 | 16.3354 | 25.524 | 34.5915 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 151.9595
|  |  | 19 | 19.3059 | 17.2429 | 26.942 | 32.7709 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 150.469
|  |  | 20 | 20.322 | 18.1504 | 28.36 | 31.1323 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 149.4617
|  |  | 21 | 21.3381 | 19.0579 | 29.778 | 29.6498 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 10.6707 | 1.2904 | 3.1344 | 148.8686
|  |  | 22 | 22.3542 | 19.9654 | 31.196 | 28.3021 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 10.1857 | 1.2317 | 2.9919 | 148.6332
|  |  | 23 | 23.3703 | 20.873 | 32.614 | 27.0716 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 9.7428 | 1.1782 | 2.8618 | 148.7088
|  |  | 24 | 24.3864 | 21.7805 | 34.032 | 25.9436 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 9.3369 | 1.1291 | 2.7426 | 149.0566
|  |  | 25 | 25.4025 | 22.688 | 35.45 | 24.9059 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 8.9634 | 1.0839 | 2.6329 | 149.6439
|  |  | 26 | 26.4186 | 23.5955 | 36.868 | 23.9479 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 8.6186 | 1.0422 | 2.5316 | 150.4431
|  |  | 27 | 27.4347 | 24.503 | 38.286 | 23.061 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 8.2994 | 1.0036 | 2.4379 | 151.4306
|  |  | 28 | 28.4508 | 25.4106 | 39.704 | 22.2374 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 8.003 | 0.9678 | 2.3508 | 152.5863
|  |  | 29 | 29.4669 | 26.3181 | 41.122 | 21.4706 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 7.7271 | 0.93443 | 2.2697 | 153.8927
|  |  | 30 | 30.4829 | 27.2256 | 42.54 | 20.7549 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 7.4695 | 0.90328 | 2.1941 | 155.3348
|  |  | 31 | 31.499 | 28.1331 | 43.958 | 20.0854 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 7.2285 | 0.87414 | 2.1233 | 156.8994
|  |  | 32 | 32.5151 | 29.0406 | 45.376 | 19.4577 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 7.0026 | 0.84683 | 2.0569 | 158.5751
|  |  | 33 | 33.5312 | 29.9482 | 46.794 | 18.8681 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 6.7904 | 0.82116 | 1.9946 | 160.3518
|  |  | 34 | 34.5473 | 30.8557 | 48.212 | 18.3131 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 6.5907 | 0.79701 | 1.936 | 162.2205
|  |  | 35 | 35.5634 | 31.7632 | 49.63 | 17.7899 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 6.4024 | 0.77424 | 1.8806 | 164.1734
|  |  | 36 | 36.5795 | 32.6707 | 51.048 | 17.2957 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 6.2246 | 0.75273 | 1.8284 | 166.2035
|  |  | 37 | 37.5956 | 33.5782 | 52.466 | 16.8283 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 6.0563 | 0.73239 | 1.779 | 168.3044
|  |  | 38 | 38.6117 | 34.4858 | 53.884 | 16.3854 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 5.897 | 0.71312 | 1.7322 | 170.4706
|  |  | 39 | 39.6278 | 35.3933 | 55.302 | 15.9653 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 5.7458 | 0.69483 | 1.6878 | 172.6971
|  |  | 40 | 40.6439 | 36.3008 | 56.72 | 15.5662 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 5.6021 | 0.67746 | 1.6456 | 174.9794

## a_r=0.2
K= | 226.88 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.2 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.1344 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.72602 |  |  | S4(nan_tр)= | 622.6463 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 1.0161 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.7122
|  |  | 1 | 1.0161 | 0.72602 | 1.1344 | 622.6463 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1655.4634 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.0322 | 1.452 | 2.2688 | 311.3232 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 832.0465 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.0483 | 2.178 | 3.4032 | 207.5488 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 559.4918 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.0644 | 2.9041 | 4.5376 | 155.6616 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 424.6528
|  |  | 5 | 5.0805 | 3.6301 | 5.672 | 124.5293 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 344.9 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.0966 | 4.3561 | 6.8064 | 103.7744 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 292.6902
|  |  | 7 | 7.1127 | 5.0821 | 7.9408 | 88.9495 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 256.2194
|  |  | 8 | 8.1288 | 5.8081 | 9.0752 | 77.8308 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 229.5855
|  |  | 9 | 9.1449 | 6.5341 | 10.2096 | 69.1829 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 209.5094
|  |  | 10 | 10.161 | 7.2602 | 11.344 | 62.2646 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 194.0238
|  |  | 11 | 11.1771 | 7.9862 | 12.4784 | 56.6042 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 181.8768
|  |  | 12 | 12.1932 | 8.7122 | 13.6128 | 51.8872 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 172.2337 | min= | 137.8941 | S_баз= | 2030.908
|  |  | 13 | 13.2093 | 9.4382 | 14.7472 | 47.8959 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 164.5168 |  |  | deltaS= | 1877.5878
|  |  | 14 | 14.2254 | 10.1642 | 15.8816 | 44.4747 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 158.3131
|  |  | 15 | 15.2415 | 10.8902 | 17.016 | 41.5098 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 153.3202
|  |  | 16 | 16.2576 | 11.6163 | 18.1504 | 38.9154 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 149.3109
|  |  | 17 | 17.2737 | 12.3423 | 19.2848 | 36.6263 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 146.1117
|  |  | 18 | 18.2898 | 13.0683 | 20.4192 | 34.5915 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 143.5876
|  |  | 19 | 19.3059 | 13.7943 | 21.5536 | 32.7709 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 141.632
|  |  | 20 | 20.322 | 14.5203 | 22.688 | 31.1323 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 140.1596
|  |  | 21 | 21.3381 | 15.2463 | 23.8224 | 29.6498 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 10.6707 | 1.2904 | 3.1344 | 139.1014
|  |  | 22 | 22.3542 | 15.9724 | 24.9568 | 28.3021 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 10.1857 | 1.2317 | 2.9919 | 138.4009
|  |  | 23 | 23.3703 | 16.6984 | 26.0912 | 27.0716 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 9.7428 | 1.1782 | 2.8618 | 138.0114
|  |  | 24 | 24.3864 | 17.4244 | 27.2256 | 25.9436 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 9.3369 | 1.1291 | 2.7426 | 137.8941
|  |  | 25 | 25.4025 | 18.1504 | 28.36 | 24.9059 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 8.9634 | 1.0839 | 2.6329 | 138.0163
|  |  | 26 | 26.4186 | 18.8764 | 29.4944 | 23.9479 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 8.6186 | 1.0422 | 2.5316 | 138.3504
|  |  | 27 | 27.4347 | 19.6024 | 30.6288 | 23.061 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 8.2994 | 1.0036 | 2.4379 | 138.8728
|  |  | 28 | 28.4508 | 20.3284 | 31.7632 | 22.2374 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 8.003 | 0.9678 | 2.3508 | 139.5634
|  |  | 29 | 29.4669 | 21.0545 | 32.8976 | 21.4706 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 7.7271 | 0.93443 | 2.2697 | 140.4047
|  |  | 30 | 30.4829 | 21.7805 | 34.032 | 20.7549 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 7.4695 | 0.90328 | 2.1941 | 141.3817
|  |  | 31 | 31.499 | 22.5065 | 35.1664 | 20.0854 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 7.2285 | 0.87414 | 2.1233 | 142.4812
|  |  | 32 | 32.5151 | 23.2325 | 36.3008 | 19.4577 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 7.0026 | 0.84683 | 2.0569 | 143.6918
|  |  | 33 | 33.5312 | 23.9585 | 37.4352 | 18.8681 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 6.7904 | 0.82116 | 1.9946 | 145.0034
|  |  | 34 | 34.5473 | 24.6845 | 38.5696 | 18.3131 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 6.5907 | 0.79701 | 1.936 | 146.407
|  |  | 35 | 35.5634 | 25.4106 | 39.704 | 17.7899 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 6.4024 | 0.77424 | 1.8806 | 147.8948
|  |  | 36 | 36.5795 | 26.1366 | 40.8384 | 17.2957 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 6.2246 | 0.75273 | 1.8284 | 149.4597
|  |  | 37 | 37.5956 | 26.8626 | 41.9728 | 16.8283 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 6.0563 | 0.73239 | 1.779 | 151.0955
|  |  | 38 | 38.6117 | 27.5886 | 43.1072 | 16.3854 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 5.897 | 0.71312 | 1.7322 | 152.7967
|  |  | 39 | 39.6278 | 28.3146 | 44.2416 | 15.9653 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 5.7458 | 0.69483 | 1.6878 | 154.5581
|  |  | 40 | 40.6439 | 29.0406 | 45.376 | 15.5662 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 5.6021 | 0.67746 | 1.6456 | 156.3752

## a_r=0.667
K= | 226.88 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.667 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.7832 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.4213 |  |  | S4(nan_tр)= | 622.6463 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 1.0161 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.7122
|  |  | 1 | 1.0161 | 2.4213 | 3.7832 | 622.6463 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1659.8075 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.0322 | 4.8425 | 7.5664 | 311.3232 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 840.7346 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.0483 | 7.2638 | 11.3497 | 207.5488 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 572.5241 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.0644 | 9.6851 | 15.1329 | 155.6616 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 442.0291
|  |  | 5 | 5.0805 | 12.1063 | 18.9161 | 124.5293 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 366.6203 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.0966 | 14.5276 | 22.6993 | 103.7744 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 318.7547
|  |  | 7 | 7.1127 | 16.9488 | 26.4826 | 88.9495 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 286.6279
|  |  | 8 | 8.1288 | 19.3701 | 30.2658 | 77.8308 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 264.338
|  |  | 9 | 9.1449 | 21.7914 | 34.049 | 69.1829 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 248.606
|  |  | 10 | 10.161 | 24.2126 | 37.8322 | 62.2646 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 237.4645
|  |  | 11 | 11.1771 | 26.6339 | 41.6155 | 56.6042 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 229.6616
|  |  | 12 | 12.1932 | 29.0552 | 45.3987 | 51.8872 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 224.3626 | min= | 218.4812 | S_баз= | 2030.908
|  |  | 13 | 13.2093 | 31.4764 | 49.1819 | 47.8959 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 220.9897 |  |  | deltaS= | 1812.4268
|  |  | 14 | 14.2254 | 33.8977 | 52.9651 | 44.4747 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 219.1301
|  |  | 15 | 15.2415 | 36.319 | 56.7484 | 41.5098 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 218.4812
|  |  | 16 | 16.2576 | 38.7402 | 60.5316 | 38.9154 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 218.8161
|  |  | 17 | 17.2737 | 41.1615 | 64.3148 | 36.6263 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 219.961
|  |  | 18 | 18.2898 | 43.5827 | 68.098 | 34.5915 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 221.7809
|  |  | 19 | 19.3059 | 46.004 | 71.8813 | 32.7709 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 224.1694
|  |  | 20 | 20.322 | 48.4253 | 75.6645 | 31.1323 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 227.0411
|  |  | 21 | 21.3381 | 50.8465 | 79.4477 | 29.6498 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 10.6707 | 1.2904 | 3.1344 | 230.3269
|  |  | 22 | 22.3542 | 53.2678 | 83.2309 | 28.3021 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 10.1857 | 1.2317 | 2.9919 | 233.9705
|  |  | 23 | 23.3703 | 55.6891 | 87.0142 | 27.0716 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 9.7428 | 1.1782 | 2.8618 | 237.9251
|  |  | 24 | 24.3864 | 58.1103 | 90.7974 | 25.9436 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 9.3369 | 1.1291 | 2.7426 | 242.1518
|  |  | 25 | 25.4025 | 60.5316 | 94.5806 | 24.9059 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 8.9634 | 1.0839 | 2.6329 | 246.6181
|  |  | 26 | 26.4186 | 62.9528 | 98.3638 | 23.9479 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 8.6186 | 1.0422 | 2.5316 | 251.2963
|  |  | 27 | 27.4347 | 65.3741 | 102.147 | 23.061 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 8.2994 | 1.0036 | 2.4379 | 256.1627
|  |  | 28 | 28.4508 | 67.7954 | 105.9303 | 22.2374 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 8.003 | 0.9678 | 2.3508 | 261.1974
|  |  | 29 | 29.4669 | 70.2166 | 109.7135 | 21.4706 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 7.7271 | 0.93443 | 2.2697 | 266.3827
|  |  | 30 | 30.4829 | 72.6379 | 113.4967 | 20.7549 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 7.4695 | 0.90328 | 2.1941 | 271.7038
|  |  | 31 | 31.499 | 75.0592 | 117.2799 | 20.0854 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 7.2285 | 0.87414 | 2.1233 | 277.1474
|  |  | 32 | 32.5151 | 77.4804 | 121.0632 | 19.4577 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 7.0026 | 0.84683 | 2.0569 | 282.7021
|  |  | 33 | 33.5312 | 79.9017 | 124.8464 | 18.8681 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 6.7904 | 0.82116 | 1.9946 | 288.3577
|  |  | 34 | 34.5473 | 82.323 | 128.6296 | 18.3131 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 6.5907 | 0.79701 | 1.936 | 294.1054
|  |  | 35 | 35.5634 | 84.7442 | 132.4128 | 17.7899 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 6.4024 | 0.77424 | 1.8806 | 299.9373
|  |  | 36 | 36.5795 | 87.1655 | 136.1961 | 17.2957 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 6.2246 | 0.75273 | 1.8284 | 305.8463
|  |  | 37 | 37.5956 | 89.5867 | 139.9793 | 16.8283 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 6.0563 | 0.73239 | 1.779 | 311.8262
|  |  | 38 | 38.6117 | 92.008 | 143.7625 | 16.3854 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 5.897 | 0.71312 | 1.7322 | 317.8714
|  |  | 39 | 39.6278 | 94.4293 | 147.5457 | 15.9653 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 5.7458 | 0.69483 | 1.6878 | 323.9769
|  |  | 40 | 40.6439 | 96.8505 | 151.329 | 15.5662 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 5.6021 | 0.67746 | 1.6456 | 330.1381

## a_r=0.63
K= | 226.88 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.63 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 3.5734 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.287 |  |  | S4(nan_tр)= | 622.6463 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 1.0161 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.7122
|  |  | 1 | 1.0161 | 2.287 | 3.5734 | 622.6463 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1659.4633 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.0322 | 4.5739 | 7.1467 | 311.3232 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 840.0463 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.0483 | 6.8609 | 10.7201 | 207.5488 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 571.4915 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.0644 | 9.1478 | 14.2934 | 155.6616 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 440.6524
|  |  | 5 | 5.0805 | 11.4348 | 17.8668 | 124.5293 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 364.8994 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.0966 | 13.7217 | 21.4402 | 103.7744 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 316.6896
|  |  | 7 | 7.1127 | 16.0087 | 25.0135 | 88.9495 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 284.2187
|  |  | 8 | 8.1288 | 18.2956 | 28.5869 | 77.8308 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 261.5846
|  |  | 9 | 9.1449 | 20.5826 | 32.1602 | 69.1829 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 245.5084
|  |  | 10 | 10.161 | 22.8695 | 35.7336 | 62.2646 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 234.0228
|  |  | 11 | 11.1771 | 25.1565 | 39.307 | 56.6042 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 225.8757
|  |  | 12 | 12.1932 | 27.4434 | 42.8803 | 51.8872 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 220.2325 | min= | 213.3092 | S_баз= | 2030.908
|  |  | 13 | 13.2093 | 29.7304 | 46.4537 | 47.8959 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 216.5154 |  |  | deltaS= | 1817.5894
|  |  | 14 | 14.2254 | 32.0173 | 50.027 | 44.4747 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 214.3116
|  |  | 15 | 15.2415 | 34.3043 | 53.6004 | 41.5098 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 213.3186
|  |  | 16 | 16.2576 | 36.5912 | 57.1738 | 38.9154 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 213.3092
|  |  | 17 | 17.2737 | 38.8782 | 60.7471 | 36.6263 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 214.1099
|  |  | 18 | 18.2898 | 41.1651 | 64.3205 | 34.5915 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 215.5857
|  |  | 19 | 19.3059 | 43.4521 | 67.8938 | 32.7709 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 217.63
|  |  | 20 | 20.322 | 45.739 | 71.4672 | 31.1323 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 220.1575
|  |  | 21 | 21.3381 | 48.026 | 75.0406 | 29.6498 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 10.6707 | 1.2904 | 3.1344 | 223.0992
|  |  | 22 | 22.3542 | 50.3129 | 78.6139 | 28.3021 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 10.1857 | 1.2317 | 2.9919 | 226.3986
|  |  | 23 | 23.3703 | 52.5999 | 82.1873 | 27.0716 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 9.7428 | 1.1782 | 2.8618 | 230.009
|  |  | 24 | 24.3864 | 54.8868 | 85.7606 | 25.9436 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 9.3369 | 1.1291 | 2.7426 | 233.8916
|  |  | 25 | 25.4025 | 57.1738 | 89.334 | 24.9059 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 8.9634 | 1.0839 | 2.6329 | 238.0137
|  |  | 26 | 26.4186 | 59.4607 | 92.9074 | 23.9479 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 8.6186 | 1.0422 | 2.5316 | 242.3477
|  |  | 27 | 27.4347 | 61.7477 | 96.4807 | 23.061 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 8.2994 | 1.0036 | 2.4379 | 246.87
|  |  | 28 | 28.4508 | 64.0346 | 100.0541 | 22.2374 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 8.003 | 0.9678 | 2.3508 | 251.5604
|  |  | 29 | 29.4669 | 66.3216 | 103.6274 | 21.4706 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 7.7271 | 0.93443 | 2.2697 | 256.4016
|  |  | 30 | 30.4829 | 68.6085 | 107.2008 | 20.7549 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 7.4695 | 0.90328 | 2.1941 | 261.3785
|  |  | 31 | 31.499 | 70.8955 | 110.7742 | 20.0854 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 7.2285 | 0.87414 | 2.1233 | 266.4779
|  |  | 32 | 32.5151 | 73.1824 | 114.3475 | 19.4577 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 7.0026 | 0.84683 | 2.0569 | 271.6884
|  |  | 33 | 33.5312 | 75.4694 | 117.9209 | 18.8681 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 6.7904 | 0.82116 | 1.9946 | 276.9999
|  |  | 34 | 34.5473 | 77.7563 | 121.4942 | 18.3131 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 6.5907 | 0.79701 | 1.936 | 282.4034
|  |  | 35 | 35.5634 | 80.0433 | 125.0676 | 17.7899 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 6.4024 | 0.77424 | 1.8806 | 287.8911
|  |  | 36 | 36.5795 | 82.3302 | 128.641 | 17.2957 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 6.2246 | 0.75273 | 1.8284 | 293.4559
|  |  | 37 | 37.5956 | 84.6172 | 132.2143 | 16.8283 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 6.0563 | 0.73239 | 1.779 | 299.0916
|  |  | 38 | 38.6117 | 86.9041 | 135.7877 | 16.3854 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 5.897 | 0.71312 | 1.7322 | 304.7927
|  |  | 39 | 39.6278 | 89.1911 | 139.361 | 15.9653 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 5.7458 | 0.69483 | 1.6878 | 310.554
|  |  | 40 | 40.6439 | 91.478 | 142.9344 | 15.5662 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 5.6021 | 0.67746 | 1.6456 | 316.371

## a_r=0.75
K= | 226.88 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.75 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 4.254 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.7226 |  |  | S4(nan_tр)= | 622.6463 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 1.0161 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 8.7122
|  |  | 1 | 1.0161 | 2.7226 | 4.254 | 622.6463 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1660.5796 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.0322 | 5.4451 | 8.508 | 311.3232 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 842.2788 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.0483 | 8.1677 | 12.762 | 207.5488 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 574.8403 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.0644 | 10.8902 | 17.016 | 155.6616 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 445.1174
|  |  | 5 | 5.0805 | 13.6128 | 21.27 | 124.5293 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 370.4807 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.0966 | 16.3354 | 25.524 | 103.7744 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 323.3871
|  |  | 7 | 7.1127 | 19.0579 | 29.778 | 88.9495 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 292.0325
|  |  | 8 | 8.1288 | 21.7805 | 34.032 | 77.8308 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 270.5146
|  |  | 9 | 9.1449 | 24.503 | 38.286 | 69.1829 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 255.5547
|  |  | 10 | 10.161 | 27.2256 | 42.54 | 62.2646 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 245.1853
|  |  | 11 | 11.1771 | 29.9482 | 46.794 | 56.6042 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 238.1544
|  |  | 12 | 12.1932 | 32.6707 | 51.048 | 51.8872 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 233.6275 | min= | 229.9391 | S_баз= | 2030.908
|  |  | 13 | 13.2093 | 35.3933 | 55.302 | 47.8959 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 231.0266 |  |  | deltaS= | 1800.8457
|  |  | 14 | 14.2254 | 38.1158 | 59.556 | 44.4747 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 229.9391
|  |  | 15 | 15.2415 | 40.8384 | 63.81 | 41.5098 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 230.0623
|  |  | 16 | 16.2576 | 43.561 | 68.064 | 38.9154 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 231.1692
|  |  | 17 | 17.2737 | 46.2835 | 72.318 | 36.6263 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 233.0862
|  |  | 18 | 18.2898 | 49.0061 | 76.572 | 34.5915 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 235.6782
|  |  | 19 | 19.3059 | 51.7286 | 80.826 | 32.7709 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 238.8388
|  |  | 20 | 20.322 | 54.4512 | 85.08 | 31.1323 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 242.4825
|  |  | 21 | 21.3381 | 57.1738 | 89.334 | 29.6498 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 10.6707 | 1.2904 | 3.1344 | 246.5404
|  |  | 22 | 22.3542 | 59.8963 | 93.588 | 28.3021 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 10.1857 | 1.2317 | 2.9919 | 250.9561
|  |  | 23 | 23.3703 | 62.6189 | 97.842 | 27.0716 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 9.7428 | 1.1782 | 2.8618 | 255.6827
|  |  | 24 | 24.3864 | 65.3414 | 102.096 | 25.9436 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 9.3369 | 1.1291 | 2.7426 | 260.6816
|  |  | 25 | 25.4025 | 68.064 | 106.35 | 24.9059 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 8.9634 | 1.0839 | 2.6329 | 265.9199
|  |  | 26 | 26.4186 | 70.7866 | 110.604 | 23.9479 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 8.6186 | 1.0422 | 2.5316 | 271.3702
|  |  | 27 | 27.4347 | 73.5091 | 114.858 | 23.061 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 8.2994 | 1.0036 | 2.4379 | 277.0087
|  |  | 28 | 28.4508 | 76.2317 | 119.112 | 22.2374 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 8.003 | 0.9678 | 2.3508 | 282.8154
|  |  | 29 | 29.4669 | 78.9542 | 123.366 | 21.4706 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 7.7271 | 0.93443 | 2.2697 | 288.7728
|  |  | 30 | 30.4829 | 81.6768 | 127.62 | 20.7549 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 7.4695 | 0.90328 | 2.1941 | 294.866
|  |  | 31 | 31.499 | 84.3994 | 131.874 | 20.0854 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 7.2285 | 0.87414 | 2.1233 | 301.0817
|  |  | 32 | 32.5151 | 87.1219 | 136.128 | 19.4577 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 7.0026 | 0.84683 | 2.0569 | 307.4084
|  |  | 33 | 33.5312 | 89.8445 | 140.382 | 18.8681 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 6.7904 | 0.82116 | 1.9946 | 313.8361
|  |  | 34 | 34.5473 | 92.567 | 144.636 | 18.3131 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 6.5907 | 0.79701 | 1.936 | 320.3559
|  |  | 35 | 35.5634 | 95.2896 | 148.89 | 17.7899 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 6.4024 | 0.77424 | 1.8806 | 326.9598
|  |  | 36 | 36.5795 | 98.0122 | 153.144 | 17.2957 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 6.2246 | 0.75273 | 1.8284 | 333.6409
|  |  | 37 | 37.5956 | 100.7347 | 157.398 | 16.8283 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 6.0563 | 0.73239 | 1.779 | 340.3929
|  |  | 38 | 38.6117 | 103.4573 | 161.652 | 16.3854 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 5.897 | 0.71312 | 1.7322 | 347.2101
|  |  | 39 | 39.6278 | 106.1798 | 165.906 | 15.9653 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 5.7458 | 0.69483 | 1.6878 | 354.0877
|  |  | 40 | 40.6439 | 108.9024 | 170.16 | 15.5662 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 5.6021 | 0.67746 | 1.6456 | 361.021

## a_r=0.80
K= | 226.88 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 | [5 empty] | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 22320 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.8 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 4.5376 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 2.9041 |  |  | S4(nan_tр)= | 622.6463 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [6 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 6.4282 |  |  |  |  | Э | К | Б |  |  | S7(nan_tр)= | 680.9492 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 1.0161 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 540 | 3600 | м3 |  |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 20 | 500 | м3/смена |  |  |  | const_1= | 8.7122
|  |  | 1 | 1.0161 | 2.9041 | 4.5376 | 622.6463 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1661.0447 | [9 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 2.0322 | 5.8081 | 9.0752 | 311.3232 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 843.209 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 3.0483 | 8.7122 | 13.6128 | 207.5488 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 576.2356 |  | 10.8757 | 12.2352 | 2.447
|  |  | 4 | 4.0644 | 11.6163 | 18.1504 | 155.6616 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 446.9778
|  |  | 5 | 5.0805 | 14.5203 | 22.688 | 124.5293 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 372.8062 |  | S6(nan_tр)= | 25.5579
|  |  | 6 | 6.0966 | 17.4244 | 27.2256 | 103.7744 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 326.1777
|  |  | 7 | 7.1127 | 20.3284 | 31.7632 | 88.9495 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 295.2882
|  |  | 8 | 8.1288 | 23.2325 | 36.3008 | 77.8308 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 274.2355 | [5 empty] | Sобщ | ∆S
|  |  | 9 | 9.1449 | 26.1366 | 40.8384 | 69.1829 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 259.7406 |  |  |  |  | 1 | 193.5523 | 1837.3557 | year_6,25
|  |  | 10 | 10.161 | 29.0406 | 45.376 | 62.2646 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 249.8363 |  |  |  |  | 2 | 164.345 | 1866.563
|  |  | 11 | 11.1771 | 31.9447 | 49.9136 | 56.6042 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 243.2706 |  |  |  |  | 3 | 148.6332 | 1882.2748
|  |  | 12 | 12.1932 | 34.8488 | 54.4512 | 51.8872 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 239.2087 | min= | 236.4506 | S_баз= | 2030.908 | 4 | 137.8941 | 1893.0139
|  |  | 13 | 13.2093 | 37.7528 | 58.9888 | 47.8959 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 237.073 |  |  | ∆S= | 1794.4574 | 5 | 218.4812 | 1812.4268
|  |  | 14 | 14.2254 | 40.6569 | 63.5264 | 44.4747 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 236.4506 |  |  |  |  | 6 | 213.3092 | 1817.5988
|  |  | 15 | 15.2415 | 43.561 | 68.064 | 41.5098 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 237.0389 |  |  |  |  | 7 | 229.9391 | 1800.9689
|  |  | 16 | 16.2576 | 46.465 | 72.6016 | 38.9154 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 238.6109 |  |  |  |  | 8 | 236.4506 | 1794.4574
|  |  | 17 | 17.2737 | 49.3691 | 77.1392 | 36.6263 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 240.993 |  |  |  |  | 9 | 310.874 | 1720.034 | year_2
|  |  | 18 | 18.2898 | 52.2732 | 81.6768 | 34.5915 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 244.0501 |  |  |  |  | 10 | 241.149 | 1789.759
|  |  | 19 | 19.3059 | 55.1772 | 86.2144 | 32.7709 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 247.6757 |  |  |  |  | 11 | 204.864 | 1826.044
|  |  | 20 | 20.322 | 58.0813 | 90.752 | 31.1323 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 251.7846 |  |  |  |  | 12 | 182.098 | 1848.81
|  |  | 21 | 21.3381 | 60.9853 | 95.2896 | 29.6498 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 10.6707 | 1.2904 | 3.1344 | 256.3076 |  |  |  |  | 13 | 377.625 | 1653.283
|  |  | 22 | 22.3542 | 63.8894 | 99.8272 | 28.3021 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 10.1857 | 1.2317 | 2.9919 | 261.1884 |  |  |  |  | 14 | 360.838 | 1670.07
|  |  | 23 | 23.3703 | 66.7935 | 104.3648 | 27.0716 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 9.7428 | 1.1782 | 2.8618 | 266.3801 |  |  |  |  | 15 | 410.766 | 1620.142
|  |  | 24 | 24.3864 | 69.6975 | 108.9024 | 25.9436 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 9.3369 | 1.1291 | 2.7426 | 271.8441 |  |  |  |  | 16 | 430.099 | 1600.809
|  |  | 25 | 25.4025 | 72.6016 | 113.44 | 24.9059 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 8.9634 | 1.0839 | 2.6329 | 277.5475 |  |  |  |  | 17 | 258.87 | 1772.038 | year_3
|  |  | 26 | 26.4186 | 75.5057 | 117.9776 | 23.9479 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 8.6186 | 1.0422 | 2.5316 | 283.4629 |  |  |  |  | 18 | 202.593 | 1828.315
|  |  | 27 | 27.4347 | 78.4097 | 122.5152 | 23.061 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 8.2994 | 1.0036 | 2.4379 | 289.5665 |  |  |  |  | 19 | 173.48 | 1857.428
|  |  | 28 | 28.4508 | 81.3138 | 127.0528 | 22.2374 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 8.003 | 0.9678 | 2.3508 | 295.8383 |  |  |  |  | 20 | 155.287 | 1875.621
|  |  | 29 | 29.4669 | 84.2179 | 131.5904 | 21.4706 | 0.22166 | 0.88131 | 23.481 | 7.7271 | 0.93443 | 2.2697 | 302.2609 |  |  |  |  | 21 | 313.107 | 1717.801
|  |  | 30 | 30.4829 | 87.1219 | 136.128 | 20.7549 | 0.21427 | 0.85193 | 22.6983 | 7.4695 | 0.90328 | 2.1941 | 308.8191 |  |  |  |  | 22 | 299.498 | 1731.41
|  |  | 31 | 31.499 | 90.026 | 140.6656 | 20.0854 | 0.20736 | 0.82445 | 21.9661 | 7.2285 | 0.87414 | 2.1233 | 315.4999 |  |  |  |  | 23 | 339.895 | 1691.013
|  |  | 32 | 32.5151 | 92.93 | 145.2032 | 19.4577 | 0.20088 | 0.79869 | 21.2797 | 7.0026 | 0.84683 | 2.0569 | 322.2917 |  |  |  |  | 24 | 355.673 | 1675.235
|  |  | 33 | 33.5312 | 95.8341 | 149.7408 | 18.8681 | 0.19479 | 0.77448 | 20.6348 | 6.7904 | 0.82116 | 1.9946 | 329.1845 |  |  |  |  | 25 | 228.469 | 1802.439 | year_4
|  |  | 34 | 34.5473 | 98.7382 | 154.2784 | 18.3131 | 0.18906 | 0.7517 | 20.0279 | 6.5907 | 0.79701 | 1.936 | 336.1694 |  |  |  |  | 26 | 180.328 | 1850.58
|  |  | 35 | 35.5634 | 101.6422 | 158.816 | 17.7899 | 0.18366 | 0.73023 | 19.4557 | 6.4024 | 0.77424 | 1.8806 | 343.2384 |  |  |  |  | 27 | 155.458 | 1875.45
|  |  | 36 | 36.5795 | 104.5463 | 163.3536 | 17.2957 | 0.17856 | 0.70994 | 18.9153 | 6.2246 | 0.75273 | 1.8284 | 350.3846 |  |  |  |  | 28 | 140.019 | 1890.889
|  |  | 37 | 37.5956 | 107.4504 | 167.8912 | 16.8283 | 0.17373 | 0.69076 | 18.404 | 6.0563 | 0.73239 | 1.779 | 357.6017 |  |  |  |  | 29 | 275.301 | 1755.607
|  |  | 38 | 38.6117 | 110.3544 | 172.4288 | 16.3854 | 0.16916 | 0.67258 | 17.9197 | 5.897 | 0.71312 | 1.7322 | 364.8841 |  |  |  |  | 30 | 263.672 | 1767.236
|  |  | 39 | 39.6278 | 113.2585 | 176.9664 | 15.9653 | 0.16482 | 0.65533 | 17.4602 | 5.7458 | 0.69483 | 1.6878 | 372.2268 |  |  |  |  | 31 | 298.127 | 1732.781
|  |  | 40 | 40.6439 | 116.1626 | 181.504 | 15.5662 | 0.1607 | 0.63895 | 17.0237 | 5.6021 | 0.67746 | 1.6456 | 379.6252 |  |  |  |  | 32 | 311.88 | 1719.028
[19 empty] | 33 | 208.226 | 1822.682 | year_5
[19 empty] | 34 | 165.477 | 1865.431
[19 empty] | 35 | 143.56 | 1887.348
[19 empty] | 36 | 129.978 | 1900.93
[19 empty] | 37 | 249.806 | 1781.102
[19 empty] | 38 | 239.377 | 1791.531
[19 empty] | 39 | 270.288 | 1760.62
[19 empty] | 40 | 282.462 | 1748.446

## effects
K_н= | 0.22 | К_э= | 0.07 | К_м= | 0.5 | З= | 0.2
К_у= | 0.5 | К_э''= | 0.3 | К_з= | 0.021 | К_зп= | 0.35
К_п= | 0.08 | С_э= | 39.4899 | К_з''= | 0.55 | С_зп= | 131.6329
С_см= | 2030.908 |  |  | С_з= | 10.8597
С_н= | 169.5506
С_уп= | 351.5331
защита 30% от С_см |  | риски 50% от С_см |  | общ сумма
609.2724 |  | 1015.454 |  | 3655.6344

## contractor
С_уп= | 351.5331 |  | T_ок= | 5 |  | Ф_об= | 0.5 |  | П_з= | 3
t_р= | 9 |  | Ф_ос= | 1 |  | Э_об= | 0.067857 |  | П_п= | 10
Э_н= | 238.5403 |  | Э_ос= | 0.13571 |  |  |  |  | Э_с= | 25.8479 |  | Э_з= | 3.8772 | Э_q= | 1339.2
Э= | 1607.669
deltaS= | 1600.809
Э_гп_общ= | 3208.478
[15 empty] | min | max
| t_р | ∆S | Э_н | Э_ос | Э_об | Э_с | Э_з | Э_q | Э | Э_гп_общ | С_уп |  |  |  | 3208.478 | 3395.3317
1 | 17 | 1837.356 | 138.1023 | 0.078571 | 0.039286 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1507.1453 | 3344.5013 | 351.5331
2 | 20 | 1866.563 | 100.438 | 0.057143 | 0.028571 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1469.4489 | 3336.0119 | 351.5331
3 | 22 | 1882.275 | 75.3285 | 0.042857 | 0.021429 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1444.3179 | 3326.5929 | 351.5331 | 0.456
4 | 24 | 1893.014 | 50.219 | 0.028571 | 0.014286 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1419.187 | 3312.201 | 351.5331
5 | 15 | 1812.427 | 163.2118 | 0.092857 | 0.046429 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1532.2762 | 3344.7032 | 351.5331
6 | 16 | 1817.599 | 150.6571 | 0.085714 | 0.042857 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1519.7107 | 3337.3097 | 351.5331
7 | 14 | 1800.969 | 175.7666 | 0.1 | 0.05 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1544.8417 | 3345.8107 | 351.5331
8 | 14 | 1794.457 | 175.7666 | 0.1 | 0.05 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1544.8417 | 3339.2987 | 351.5331
9 | 10 | 1720.034 | 225.9856 | 0.12857 | 0.064286 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1595.1035 | 3315.1375 | 351.5331
10 | 12 | 1789.759 | 200.8761 | 0.11429 | 0.057143 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1569.9726 | 3359.7316 | 351.5331
11 | 13 | 1826.044 | 188.3213 | 0.10714 | 0.053571 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1557.4071 | 3383.4511 | 351.5331
12 | 14 | 1848.81 | 175.7666 | 0.1 | 0.05 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1544.8417 | 3393.6517 | 351.5331
13 | 10 | 1653.283 | 225.9856 | 0.12857 | 0.064286 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1595.1035 | 3248.3865 | 351.5331
14 | 10 | 1670.07 | 225.9856 | 0.12857 | 0.064286 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1595.1035 | 3265.1735 | 351.5331
15 | 9 | 1620.142 | 238.5403 | 0.13571 | 0.067857 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1607.669 | 3227.811 | 351.5331
16 | 9 | 1600.809 | 238.5403 | 0.13571 | 0.067857 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1607.669 | 3208.478 | 351.5331
17 | 13 | 1772.038 | 188.3213 | 0.10714 | 0.053571 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1557.4071 | 3329.4451 | 351.5331
18 | 14 | 1828.315 | 175.7666 | 0.1 | 0.05 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1544.8417 | 3373.1567 | 351.5331
19 | 15 | 1857.428 | 163.2118 | 0.092857 | 0.046429 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1532.2762 | 3389.7042 | 351.5331
20 | 16 | 1875.621 | 150.6571 | 0.085714 | 0.042857 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1519.7107 | 3395.3317 | 351.5331
21 | 12 | 1717.801 | 200.8761 | 0.11429 | 0.057143 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1569.9726 | 3287.7736 | 351.5331
22 | 12 | 1731.41 | 200.8761 | 0.11429 | 0.057143 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1569.9726 | 3301.3826 | 351.5331
23 | 11 | 1691.013 | 213.4308 | 0.12143 | 0.060714 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1582.5381 | 3273.5511 | 351.5331
24 | 11 | 1675.235 | 213.4308 | 0.12143 | 0.060714 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1582.5381 | 3257.7731 | 351.5331
25 | 14 | 1802.439 | 175.7666 | 0.1 | 0.05 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1544.8417 | 3347.2807 | 351.5331
26 | 16 | 1850.58 | 150.6571 | 0.085714 | 0.042857 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1519.7107 | 3370.2907 | 351.5331
27 | 17 | 1875.45 | 138.1023 | 0.078571 | 0.039286 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1507.1453 | 3382.5953 | 351.5331
28 | 18 | 1890.889 | 125.5475 | 0.071429 | 0.035714 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1494.5798 | 3385.4688 | 351.5331
29 | 13 | 1755.607 | 188.3213 | 0.10714 | 0.053571 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1557.4071 | 3313.0141 | 351.5331
30 | 14 | 1767.236 | 175.7666 | 0.1 | 0.05 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1544.8417 | 3312.0777 | 351.5331
31 | 13 | 1732.781 | 188.3213 | 0.10714 | 0.053571 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1557.4071 | 3290.1881 | 351.5331
32 | 13 | 1719.028 | 188.3213 | 0.10714 | 0.053571 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1557.4071 | 3276.4351 | 351.5331
33 | 16 | 1822.682 | 150.6571 | 0.085714 | 0.042857 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1519.7107 | 3342.3927 | 351.5331
34 | 17 | 1865.431 | 138.1023 | 0.078571 | 0.039286 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1507.1453 | 3372.5763 | 351.5331
35 | 18 | 1887.348 | 125.5475 | 0.071429 | 0.035714 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1494.5798 | 3381.9278 | 351.5331
36 | 19 | 1900.93 | 112.9928 | 0.064286 | 0.032143 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1482.0143 | 3382.9443 | 351.5331
37 | 15 | 1781.102 | 163.2118 | 0.092857 | 0.046429 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1532.2762 | 3313.3782 | 351.5331
38 | 15 | 1791.531 | 163.2118 | 0.092857 | 0.046429 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1532.2762 | 3323.8072 | 351.5331
39 | 14 | 1760.62 | 175.7666 | 0.1 | 0.05 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1544.8417 | 3305.4617 | 351.5331
40 | 14 | 1748.446 | 175.7666 | 0.1 | 0.05 | 25.8479 | 3.8772 | 1339.2 | 1544.8417 | 3293.2877 | 351.5331

## NPV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | r1 | r2 | PI | Eвн | E1 | E2
COF | 3655.6344 |  |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 1.0016 | 20.0971 | 15 | 20
CIF | 822.5177 | 1096.6903 | 1096.6903 | 1096.6903 | 1096.6903
ЧДП | -2833.1167 | 1096.6903 | 1096.6903 | 1096.6903 | 1096.6903
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ФД | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188
NPV | -2360.9306 | 761.5905 | 634.6587 | 528.8823 | 440.7352
NPV total | 4.9362
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
COF | 3655.6344
CIF | 822.5177 | 1096.6903 | 1096.6903 | 1096.6903 | 1096.6903
ЧДП | -2833.1167 | 1096.6903 | 1096.6903 | 1096.6903 | 1096.6903
r | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ФД | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
NPV | -2463.5797 | 829.2554 | 721.0917 | 627.0362 | 545.2489
NPV total | 259.0526

## total
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-2: Tок=6,25, αр=0,33
0,33/1 | 1.0161 | 1.1979 | 1.8718 | 622.6463 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1656.6727
0,33/2 | 2.0322 | 2.3959 | 3.7435 | 311.3232 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 834.465
0,33/3 | 3.0483 | 3.5938 | 5.6153 | 207.5488 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 563.1197
0,33/4 | 4.0644 | 4.7917 | 7.487 | 155.6616 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 429.4899
0,33/5 | 5.0805 | 5.9896 | 9.3588 | 124.5293 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 350.9463
0,33/6 | 6.0966 | 7.1876 | 11.2306 | 103.7744 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 299.9459
0,33/7 | 7.1127 | 8.3855 | 13.1023 | 88.9495 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 264.6843
0,33/8 | 8.1288 | 9.5834 | 14.9741 | 77.8308 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 239.2596
0,33/9 | 9.1449 | 10.7813 | 16.8458 | 69.1829 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 220.3928
0,33/10 | 10.161 | 11.9793 | 18.7176 | 62.2646 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 206.1165
0,33/11 | 11.1771 | 13.1772 | 20.5894 | 56.6042 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 195.1788
0,33/12 | 12.1932 | 14.3751 | 22.4611 | 51.8872 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 186.745
0,33/13 | 13.2093 | 15.573 | 24.3329 | 47.8959 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 180.2373
0,33/14 | 14.2254 | 16.771 | 26.2046 | 44.4747 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 175.2429
0,33/15 | 15.2415 | 17.9689 | 28.0764 | 41.5098 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 171.4592
0,33/16 | 16.2576 | 19.1668 | 29.9482 | 38.9154 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 168.6592
0,33/17 | 17.2737 | 20.3647 | 31.8199 | 36.6263 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 166.6693
0,33/18 | 18.2898 | 21.5627 | 33.6917 | 34.5915 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 165.3545
0,33/19 | 19.3059 | 22.7606 | 35.5634 | 32.7709 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 164.6082
0,33/20 | 20.322 | 23.9585 | 37.4352 | 31.1323 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 164.345
0,33/21 | 21.3381 | 25.1565 | 39.307 | 29.6498 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 10.6707 | 1.2904 | 3.1344 | 164.4961
0,33/22 | 22.3542 | 26.3544 | 41.1787 | 28.3021 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 10.1857 | 1.2317 | 2.9919 | 165.0048
0,33/23 | 23.3703 | 27.5523 | 43.0505 | 27.0716 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 9.7428 | 1.1782 | 2.8618 | 165.8247
0,33/24 | 24.3864 | 28.7502 | 44.9222 | 25.9436 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 9.3369 | 1.1291 | 2.7426 | 166.9166
0,33/25 | 25.4025 | 29.9482 | 46.794 | 24.9059 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 8.9634 | 1.0839 | 2.6329 | 168.2481
0,33/26 | 26.4186 | 31.1461 | 48.6658 | 23.9479 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 8.6186 | 1.0422 | 2.5316 | 169.7914
0,33/27 | 27.4347 | 32.344 | 50.5375 | 23.061 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 8.2994 | 1.0036 | 2.4379 | 171.5231
0,33/28 | 28.4508 | 33.5419 | 52.4093 | 22.2374 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 8.003 | 0.9678 | 2.3508 | 173.4229
В-3: Tок=6,25, αр=0,25
0,25/1 | 1.0161 | 0.90752 | 1.418 | 622.6463 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1655.9285
0,25/2 | 2.0322 | 1.815 | 2.836 | 311.3232 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 832.9767
0,25/3 | 3.0483 | 2.7226 | 4.254 | 207.5488 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 560.8872
0,25/4 | 4.0644 | 3.6301 | 5.672 | 155.6616 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 426.5132
0,25/5 | 5.0805 | 4.5376 | 7.09 | 124.5293 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 347.2255
0,25/6 | 6.0966 | 5.4451 | 8.508 | 103.7744 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 295.4809
0,25/7 | 7.1127 | 6.3526 | 9.926 | 88.9495 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 259.4752
0,25/8 | 8.1288 | 7.2602 | 11.344 | 77.8308 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 233.3063
0,25/9 | 9.1449 | 8.1677 | 12.762 | 69.1829 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 213.6953
0,25/10 | 10.161 | 9.0752 | 14.18 | 62.2646 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 198.6749
0,25/11 | 11.1771 | 9.9827 | 15.598 | 56.6042 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 186.993
0,25/12 | 12.1932 | 10.8902 | 17.016 | 51.8872 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 177.815
0,25/13 | 13.2093 | 11.7978 | 18.434 | 47.8959 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 170.5631
0,25/14 | 14.2254 | 12.7053 | 19.852 | 44.4747 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 164.8246
0,25/15 | 15.2415 | 13.6128 | 21.27 | 41.5098 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 160.2967
0,25/16 | 16.2576 | 14.5203 | 22.688 | 38.9154 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 156.7526
0,25/17 | 17.2737 | 15.4278 | 24.106 | 36.6263 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 154.0185
0,25/18 | 18.2898 | 16.3354 | 25.524 | 34.5915 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 151.9595
0,25/19 | 19.3059 | 17.2429 | 26.942 | 32.7709 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 150.469
0,25/20 | 20.322 | 18.1504 | 28.36 | 31.1323 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 149.4617
0,25/21 | 21.3381 | 19.0579 | 29.778 | 29.6498 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 10.6707 | 1.2904 | 3.1344 | 148.8686
0,25/22 | 22.3542 | 19.9654 | 31.196 | 28.3021 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 10.1857 | 1.2317 | 2.9919 | 148.6332
0,25/23 | 23.3703 | 20.873 | 32.614 | 27.0716 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 9.7428 | 1.1782 | 2.8618 | 148.7088
0,25/24 | 24.3864 | 21.7805 | 34.032 | 25.9436 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 9.3369 | 1.1291 | 2.7426 | 149.0566
0,25/25 | 25.4025 | 22.688 | 35.45 | 24.9059 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 8.9634 | 1.0839 | 2.6329 | 149.6439
0,25/26 | 26.4186 | 23.5955 | 36.868 | 23.9479 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 8.6186 | 1.0422 | 2.5316 | 150.4431
0,25/27 | 27.4347 | 24.503 | 38.286 | 23.061 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 8.2994 | 1.0036 | 2.4379 | 151.4306
0,25/28 | 28.4508 | 25.4106 | 39.704 | 22.2374 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 8.003 | 0.9678 | 2.3508 | 152.5863
В-4: Tок=6,25, αр=0,20
0,20/1 | 1.0161 | 0.72602 | 1.1344 | 622.6463 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1655.4634
0,20/2 | 2.0322 | 1.452 | 2.2688 | 311.3232 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 832.0465
0,20/3 | 3.0483 | 2.178 | 3.4032 | 207.5488 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 559.4918
0,20/4 | 4.0644 | 2.9041 | 4.5376 | 155.6616 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 424.6528
0,20/5 | 5.0805 | 3.6301 | 5.672 | 124.5293 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 344.9
0,20/6 | 6.0966 | 4.3561 | 6.8064 | 103.7744 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 292.6902
0,20/7 | 7.1127 | 5.0821 | 7.9408 | 88.9495 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 256.2194
0,20/8 | 8.1288 | 5.8081 | 9.0752 | 77.8308 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 229.5855
0,20/9 | 9.1449 | 6.5341 | 10.2096 | 69.1829 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 209.5094
0,20/10 | 10.161 | 7.2602 | 11.344 | 62.2646 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 194.0238
0,20/11 | 11.1771 | 7.9862 | 12.4784 | 56.6042 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 181.8768
0,20/12 | 12.1932 | 8.7122 | 13.6128 | 51.8872 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 172.2337
0,20/13 | 13.2093 | 9.4382 | 14.7472 | 47.8959 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 164.5168
0,20/14 | 14.2254 | 10.1642 | 15.8816 | 44.4747 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 158.3131
0,20/15 | 15.2415 | 10.8902 | 17.016 | 41.5098 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 153.3202
0,20/16 | 16.2576 | 11.6163 | 18.1504 | 38.9154 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 149.3109
0,20/17 | 17.2737 | 12.3423 | 19.2848 | 36.6263 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 146.1117
0,20/18 | 18.2898 | 13.0683 | 20.4192 | 34.5915 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 143.5876
0,20/19 | 19.3059 | 13.7943 | 21.5536 | 32.7709 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 141.632
0,20/20 | 20.322 | 14.5203 | 22.688 | 31.1323 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 140.1596
0,20/21 | 21.3381 | 15.2463 | 23.8224 | 29.6498 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 10.6707 | 1.2904 | 3.1344 | 139.1014
0,20/22 | 22.3542 | 15.9724 | 24.9568 | 28.3021 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 10.1857 | 1.2317 | 2.9919 | 138.4009
0,20/23 | 23.3703 | 16.6984 | 26.0912 | 27.0716 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 9.7428 | 1.1782 | 2.8618 | 138.0114
0,20/24 | 24.3864 | 17.4244 | 27.2256 | 25.9436 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 9.3369 | 1.1291 | 2.7426 | 137.8941
0,20/25 | 25.4025 | 18.1504 | 28.36 | 24.9059 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 8.9634 | 1.0839 | 2.6329 | 138.0163
0,20/26 | 26.4186 | 18.8764 | 29.4944 | 23.9479 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 8.6186 | 1.0422 | 2.5316 | 138.3504
0,20/27 | 27.4347 | 19.6024 | 30.6288 | 23.061 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 8.2994 | 1.0036 | 2.4379 | 138.8728
0,20/28 | 28.4508 | 20.3284 | 31.7632 | 22.2374 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 8.003 | 0.9678 | 2.3508 | 139.5634
В-5: Tок=6,25, αр=0,667
0,67/1 | 1.0161 | 2.4213 | 3.7832 | 622.6463 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1659.8075
0,67/2 | 2.0322 | 4.8425 | 7.5664 | 311.3232 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 840.7346
0,67/3 | 3.0483 | 7.2638 | 11.3497 | 207.5488 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 572.5241
0,67/4 | 4.0644 | 9.6851 | 15.1329 | 155.6616 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 442.0291
0,67/5 | 5.0805 | 12.1063 | 18.9161 | 124.5293 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 366.6203
0,67/6 | 6.0966 | 14.5276 | 22.6993 | 103.7744 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 318.7547
0,67/7 | 7.1127 | 16.9488 | 26.4826 | 88.9495 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 286.6279
0,67/8 | 8.1288 | 19.3701 | 30.2658 | 77.8308 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 264.338
0,67/9 | 9.1449 | 21.7914 | 34.049 | 69.1829 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 248.606
0,67/10 | 10.161 | 24.2126 | 37.8322 | 62.2646 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 237.4645
0,67/11 | 11.1771 | 26.6339 | 41.6155 | 56.6042 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 229.6616
0,67/12 | 12.1932 | 29.0552 | 45.3987 | 51.8872 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 224.3626
0,67/13 | 13.2093 | 31.4764 | 49.1819 | 47.8959 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 220.9897
0,67/14 | 14.2254 | 33.8977 | 52.9651 | 44.4747 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 219.1301
0,67/15 | 15.2415 | 36.319 | 56.7484 | 41.5098 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 218.4812
0,67/16 | 16.2576 | 38.7402 | 60.5316 | 38.9154 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 218.8161
0,67/17 | 17.2737 | 41.1615 | 64.3148 | 36.6263 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 219.961
0,67/18 | 18.2898 | 43.5827 | 68.098 | 34.5915 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 221.7809
0,67/19 | 19.3059 | 46.004 | 71.8813 | 32.7709 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 224.1694
0,67/20 | 20.322 | 48.4253 | 75.6645 | 31.1323 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 227.0411
0,67/21 | 21.3381 | 50.8465 | 79.4477 | 29.6498 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 10.6707 | 1.2904 | 3.1344 | 230.3269
0,67/22 | 22.3542 | 53.2678 | 83.2309 | 28.3021 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 10.1857 | 1.2317 | 2.9919 | 233.9705
0,67/23 | 23.3703 | 55.6891 | 87.0142 | 27.0716 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 9.7428 | 1.1782 | 2.8618 | 237.9251
0,67/24 | 24.3864 | 58.1103 | 90.7974 | 25.9436 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 9.3369 | 1.1291 | 2.7426 | 242.1518
0,67/25 | 25.4025 | 60.5316 | 94.5806 | 24.9059 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 8.9634 | 1.0839 | 2.6329 | 246.6181
0,67/26 | 26.4186 | 62.9528 | 98.3638 | 23.9479 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 8.6186 | 1.0422 | 2.5316 | 251.2963
0,67/27 | 27.4347 | 65.3741 | 102.147 | 23.061 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 8.2994 | 1.0036 | 2.4379 | 256.1627
0,67/28 | 28.4508 | 67.7954 | 105.9303 | 22.2374 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 8.003 | 0.9678 | 2.3508 | 261.1974
В-6: Tок=6,25, αр=0,63
0,63/1 | 1.0161 | 2.287 | 3.5734 | 622.6463 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1659.4633
0,63/2 | 2.0322 | 4.5739 | 7.1467 | 311.3232 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 840.0463
0,63/3 | 3.0483 | 6.8609 | 10.7201 | 207.5488 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 571.4915
0,63/4 | 4.0644 | 9.1478 | 14.2934 | 155.6616 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 440.6524
0,63/5 | 5.0805 | 11.4348 | 17.8668 | 124.5293 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 364.8994
0,63/6 | 6.0966 | 13.7217 | 21.4402 | 103.7744 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 316.6896
0,63/7 | 7.1127 | 16.0087 | 25.0135 | 88.9495 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 284.2187
0,63/8 | 8.1288 | 18.2956 | 28.5869 | 77.8308 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 261.5846
0,63/9 | 9.1449 | 20.5826 | 32.1602 | 69.1829 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 245.5084
0,63/10 | 10.161 | 22.8695 | 35.7336 | 62.2646 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 234.0228
0,63/11 | 11.1771 | 25.1565 | 39.307 | 56.6042 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 225.8757
0,63/12 | 12.1932 | 27.4434 | 42.8803 | 51.8872 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 220.2325
0,63/13 | 13.2093 | 29.7304 | 46.4537 | 47.8959 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 216.5154
0,63/14 | 14.2254 | 32.0173 | 50.027 | 44.4747 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 214.3116
0,63/15 | 15.2415 | 34.3043 | 53.6004 | 41.5098 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 213.3186
0,63/16 | 16.2576 | 36.5912 | 57.1738 | 38.9154 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 213.3092
0,63/17 | 17.2737 | 38.8782 | 60.7471 | 36.6263 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 214.1099
0,63/18 | 18.2898 | 41.1651 | 64.3205 | 34.5915 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 215.5857
0,63/19 | 19.3059 | 43.4521 | 67.8938 | 32.7709 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 217.63
0,63/20 | 20.322 | 45.739 | 71.4672 | 31.1323 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 220.1575
0,63/21 | 21.3381 | 48.026 | 75.0406 | 29.6498 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 10.6707 | 1.2904 | 3.1344 | 223.0992
0,63/22 | 22.3542 | 50.3129 | 78.6139 | 28.3021 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 10.1857 | 1.2317 | 2.9919 | 226.3986
0,63/23 | 23.3703 | 52.5999 | 82.1873 | 27.0716 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 9.7428 | 1.1782 | 2.8618 | 230.009
0,63/24 | 24.3864 | 54.8868 | 85.7606 | 25.9436 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 9.3369 | 1.1291 | 2.7426 | 233.8916
0,63/25 | 25.4025 | 57.1738 | 89.334 | 24.9059 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 8.9634 | 1.0839 | 2.6329 | 238.0137
0,63/26 | 26.4186 | 59.4607 | 92.9074 | 23.9479 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 8.6186 | 1.0422 | 2.5316 | 242.3477
0,63/27 | 27.4347 | 61.7477 | 96.4807 | 23.061 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 8.2994 | 1.0036 | 2.4379 | 246.87
0,63/28 | 28.4508 | 64.0346 | 100.0541 | 22.2374 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 8.003 | 0.9678 | 2.3508 | 251.5604
В-7: Tок=6,25, αр=0,75
0,75/1 | 1.0161 | 2.7226 | 4.254 | 622.6463 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1660.5796
0,75/2 | 2.0322 | 5.4451 | 8.508 | 311.3232 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 842.2788
0,75/3 | 3.0483 | 8.1677 | 12.762 | 207.5488 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 574.8403
0,75/4 | 4.0644 | 10.8902 | 17.016 | 155.6616 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 445.1174
0,75/5 | 5.0805 | 13.6128 | 21.27 | 124.5293 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 370.4807
0,75/6 | 6.0966 | 16.3354 | 25.524 | 103.7744 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 323.3871
0,75/7 | 7.1127 | 19.0579 | 29.778 | 88.9495 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 292.0325
0,75/8 | 8.1288 | 21.7805 | 34.032 | 77.8308 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 270.5146
0,75/9 | 9.1449 | 24.503 | 38.286 | 69.1829 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 255.5547
0,75/10 | 10.161 | 27.2256 | 42.54 | 62.2646 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 245.1853
0,75/11 | 11.1771 | 29.9482 | 46.794 | 56.6042 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 238.1544
0,75/12 | 12.1932 | 32.6707 | 51.048 | 51.8872 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 233.6275
0,75/13 | 13.2093 | 35.3933 | 55.302 | 47.8959 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 231.0266
0,75/14 | 14.2254 | 38.1158 | 59.556 | 44.4747 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 229.9391
0,75/15 | 15.2415 | 40.8384 | 63.81 | 41.5098 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 230.0623
0,75/16 | 16.2576 | 43.561 | 68.064 | 38.9154 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 231.1692
0,75/17 | 17.2737 | 46.2835 | 72.318 | 36.6263 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 233.0862
0,75/18 | 18.2898 | 49.0061 | 76.572 | 34.5915 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 235.6782
0,75/19 | 19.3059 | 51.7286 | 80.826 | 32.7709 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 238.8388
0,75/20 | 20.322 | 54.4512 | 85.08 | 31.1323 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 242.4825
0,75/21 | 21.3381 | 57.1738 | 89.334 | 29.6498 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 10.6707 | 1.2904 | 3.1344 | 246.5404
0,75/22 | 22.3542 | 59.8963 | 93.588 | 28.3021 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 10.1857 | 1.2317 | 2.9919 | 250.9561
0,75/23 | 23.3703 | 62.6189 | 97.842 | 27.0716 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 9.7428 | 1.1782 | 2.8618 | 255.6827
0,75/24 | 24.3864 | 65.3414 | 102.096 | 25.9436 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 9.3369 | 1.1291 | 2.7426 | 260.6816
0,75/25 | 25.4025 | 68.064 | 106.35 | 24.9059 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 8.9634 | 1.0839 | 2.6329 | 265.9199
0,75/26 | 26.4186 | 70.7866 | 110.604 | 23.9479 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 8.6186 | 1.0422 | 2.5316 | 271.3702
0,75/27 | 27.4347 | 73.5091 | 114.858 | 23.061 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 8.2994 | 1.0036 | 2.4379 | 277.0087
0,75/28 | 28.4508 | 76.2317 | 119.112 | 22.2374 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 8.003 | 0.9678 | 2.3508 | 282.8154
В-8: Tок=6,25, αр=0,80
0,80/1 | 1.0161 | 2.9041 | 4.5376 | 622.6463 | 6.4282 | 25.5579 | 680.9492 | 224.0845 | 27.0984 | 65.8224 | 1661.0447
0,80/2 | 2.0322 | 5.8081 | 9.0752 | 311.3232 | 3.2141 | 12.779 | 340.4746 | 112.0423 | 13.5492 | 32.9112 | 843.209
0,80/3 | 3.0483 | 8.7122 | 13.6128 | 207.5488 | 2.1427 | 8.5193 | 226.9831 | 74.6948 | 9.0328 | 21.9408 | 576.2356
0,80/4 | 4.0644 | 11.6163 | 18.1504 | 155.6616 | 1.607 | 6.3895 | 170.2373 | 56.0211 | 6.7746 | 16.4556 | 446.9778
0,80/5 | 5.0805 | 14.5203 | 22.688 | 124.5293 | 1.2856 | 5.1116 | 136.1898 | 44.8169 | 5.4197 | 13.1645 | 372.8062
0,80/6 | 6.0966 | 17.4244 | 27.2256 | 103.7744 | 1.0714 | 4.2597 | 113.4915 | 37.3474 | 4.5164 | 10.9704 | 326.1777
0,80/7 | 7.1127 | 20.3284 | 31.7632 | 88.9495 | 0.91831 | 3.6511 | 97.2785 | 32.0121 | 3.8712 | 9.4032 | 295.2882
0,80/8 | 8.1288 | 23.2325 | 36.3008 | 77.8308 | 0.80352 | 3.1947 | 85.1186 | 28.0106 | 3.3873 | 8.2278 | 274.2355
0,80/9 | 9.1449 | 26.1366 | 40.8384 | 69.1829 | 0.71424 | 2.8398 | 75.661 | 24.8983 | 3.0109 | 7.3136 | 259.7406
0,80/10 | 10.161 | 29.0406 | 45.376 | 62.2646 | 0.64282 | 2.5558 | 68.0949 | 22.4085 | 2.7098 | 6.5822 | 249.8363
0,80/11 | 11.1771 | 31.9447 | 49.9136 | 56.6042 | 0.58438 | 2.3234 | 61.9045 | 20.3713 | 2.4635 | 5.9839 | 243.2706
0,80/12 | 12.1932 | 34.8488 | 54.4512 | 51.8872 | 0.53568 | 2.1298 | 56.7458 | 18.6737 | 2.2582 | 5.4852 | 239.2087
0,80/13 | 13.2093 | 37.7528 | 58.9888 | 47.8959 | 0.49447 | 1.966 | 52.3807 | 17.2373 | 2.0845 | 5.0633 | 237.073
0,80/14 | 14.2254 | 40.6569 | 63.5264 | 44.4747 | 0.45915 | 1.8256 | 48.6392 | 16.006 | 1.9356 | 4.7016 | 236.4506
0,80/15 | 15.2415 | 43.561 | 68.064 | 41.5098 | 0.42854 | 1.7039 | 45.3966 | 14.939 | 1.8066 | 4.3882 | 237.0389
0,80/16 | 16.2576 | 46.465 | 72.6016 | 38.9154 | 0.40176 | 1.5974 | 42.5593 | 14.0053 | 1.6937 | 4.1139 | 238.6109
0,80/17 | 17.2737 | 49.3691 | 77.1392 | 36.6263 | 0.37813 | 1.5034 | 40.0558 | 13.1814 | 1.594 | 3.8719 | 240.993
0,80/18 | 18.2898 | 52.2732 | 81.6768 | 34.5915 | 0.35712 | 1.4199 | 37.8305 | 12.4491 | 1.5055 | 3.6568 | 244.0501
0,80/19 | 19.3059 | 55.1772 | 86.2144 | 32.7709 | 0.33832 | 1.3452 | 35.8394 | 11.7939 | 1.4262 | 3.4643 | 247.6757
0,80/20 | 20.322 | 58.0813 | 90.752 | 31.1323 | 0.32141 | 1.2779 | 34.0475 | 11.2042 | 1.3549 | 3.2911 | 251.7846
0,80/21 | 21.3381 | 60.9853 | 95.2896 | 29.6498 | 0.3061 | 1.217 | 32.4262 | 10.6707 | 1.2904 | 3.1344 | 256.3076
0,80/22 | 22.3542 | 63.8894 | 99.8272 | 28.3021 | 0.29219 | 1.1617 | 30.9522 | 10.1857 | 1.2317 | 2.9919 | 261.1884
0,80/23 | 23.3703 | 66.7935 | 104.3648 | 27.0716 | 0.27949 | 1.1112 | 29.6065 | 9.7428 | 1.1782 | 2.8618 | 266.3801
0,80/24 | 24.3864 | 69.6975 | 108.9024 | 25.9436 | 0.26784 | 1.0649 | 28.3729 | 9.3369 | 1.1291 | 2.7426 | 271.8441
0,80/25 | 25.4025 | 72.6016 | 113.44 | 24.9059 | 0.25713 | 1.0223 | 27.238 | 8.9634 | 1.0839 | 2.6329 | 277.5475
0,80/26 | 26.4186 | 75.5057 | 117.9776 | 23.9479 | 0.24724 | 0.983 | 26.1904 | 8.6186 | 1.0422 | 2.5316 | 283.4629
0,80/27 | 27.4347 | 78.4097 | 122.5152 | 23.061 | 0.23808 | 0.94659 | 25.2203 | 8.2994 | 1.0036 | 2.4379 | 289.5665
0,80/28 | 28.4508 | 81.3138 | 127.0528 | 22.2374 | 0.22958 | 0.91278 | 24.3196 | 8.003 | 0.9678 | 2.3508 | 295.8383
В-9: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 1.219 | 6.806 | 6.806 | 637.297 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1640.362
0,50/2 | 2.439 | 13.613 | 13.613 | 318.648 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 842.431
0,50/3 | 3.658 | 20.419 | 20.419 | 212.432 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 586.339
0,50/4 | 4.877 | 27.226 | 27.226 | 159.324 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 465.71
0,50/5 | 6.097 | 34.032 | 34.032 | 127.459 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 399.267
0,50/6 | 7.316 | 40.838 | 40.838 | 106.216 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 359.915
0,50/7 | 8.535 | 47.645 | 47.645 | 91.042 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 336.042
0,50/8 | 9.755 | 54.451 | 54.451 | 79.662 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 321.849
0,50/9 | 10.974 | 61.258 | 61.258 | 70.811 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 314.105
0,50/10 | 12.193 | 68.064 | 68.064 | 63.73 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 310.874
0,50/11 | 13.412 | 74.87 | 74.87 | 57.936 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 310.927
0,50/12 | 14.632 | 81.677 | 81.677 | 53.108 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 313.447
0,50/13 | 15.851 | 88.483 | 88.483 | 49.023 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 317.858
0,50/14 | 17.07 | 95.29 | 95.29 | 45.521 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 323.759
0,50/15 | 18.29 | 102.096 | 102.096 | 42.486 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 330.851
0,50/16 | 19.509 | 108.902 | 108.902 | 39.831 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 338.908
0,50/17 | 20.728 | 115.709 | 115.709 | 37.488 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 347.766
0,50/18 | 21.948 | 122.515 | 122.515 | 35.405 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 357.286
0,50/19 | 23.167 | 129.322 | 129.322 | 33.542 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 367.365
0,50/20 | 24.386 | 136.128 | 136.128 | 31.865 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 377.918
0,50/21 | 25.606 | 142.934 | 142.934 | 30.347 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 388.879
0,50/22 | 26.825 | 149.741 | 149.741 | 28.968 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 400.195
0,50/23 | 28.044 | 156.547 | 156.547 | 27.709 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 411.812
0,50/24 | 29.264 | 163.354 | 163.354 | 26.554 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 423.702
0,50/25 | 30.483 | 170.16 | 170.16 | 25.492 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 435.825
0,50/26 | 31.702 | 176.966 | 176.966 | 24.511 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 448.154
0,50/27 | 32.922 | 183.773 | 183.773 | 23.604 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 460.673
0,50/28 | 34.141 | 190.579 | 190.579 | 22.761 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 473.354
В-10: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 1.219 | 4.533 | 4.533 | 424.44 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1422.959
0,33/2 | 2.439 | 9.066 | 9.066 | 212.22 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 726.909
0,33/3 | 3.658 | 13.599 | 13.599 | 141.48 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 501.747
0,33/4 | 4.877 | 18.132 | 18.132 | 106.11 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 394.308
0,33/5 | 6.097 | 22.665 | 22.665 | 84.888 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 333.962
0,33/6 | 7.316 | 27.198 | 27.198 | 70.74 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 297.159
0,33/7 | 8.535 | 31.731 | 31.731 | 60.634 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 273.806
0,33/8 | 9.755 | 36.264 | 36.264 | 53.055 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 258.868
0,33/9 | 10.974 | 40.798 | 40.798 | 47.16 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 249.534
0,33/10 | 12.193 | 45.331 | 45.331 | 42.444 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 244.122
0,33/11 | 13.412 | 49.864 | 49.864 | 38.585 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 241.564
0,33/12 | 14.632 | 54.397 | 54.397 | 35.37 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 241.149
0,33/13 | 15.851 | 58.93 | 58.93 | 32.649 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 242.378
0,33/14 | 17.07 | 63.463 | 63.463 | 30.317 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 244.901
0,33/15 | 18.29 | 67.996 | 67.996 | 28.296 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 248.461
0,33/16 | 19.509 | 72.529 | 72.529 | 26.527 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 252.858
0,33/17 | 20.728 | 77.062 | 77.062 | 24.967 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 257.951
0,33/18 | 21.948 | 81.595 | 81.595 | 23.58 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 263.621
0,33/19 | 23.167 | 86.128 | 86.128 | 22.339 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 269.774
0,33/20 | 24.386 | 90.661 | 90.661 | 21.222 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 276.341
0,33/21 | 25.606 | 95.194 | 95.194 | 20.211 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 283.263
0,33/22 | 26.825 | 99.727 | 99.727 | 19.293 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 290.492
0,33/23 | 28.044 | 104.26 | 104.26 | 18.454 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 297.983
0,33/24 | 29.264 | 108.793 | 108.793 | 17.685 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 305.711
0,33/25 | 30.483 | 113.327 | 113.327 | 16.978 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 313.645
0,33/26 | 31.702 | 117.86 | 117.86 | 16.325 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 321.756
0,33/27 | 32.922 | 122.393 | 122.393 | 15.72 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 330.029
0,33/28 | 34.141 | 126.926 | 126.926 | 15.159 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 338.446
В-11: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 1.219 | 3.403 | 3.403 | 318.648 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1314.907
0,25/2 | 2.439 | 6.806 | 6.806 | 159.324 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 669.493
0,25/3 | 3.658 | 10.21 | 10.21 | 106.216 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 459.705
0,25/4 | 4.877 | 13.613 | 13.613 | 79.662 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 358.822
0,25/5 | 6.097 | 17.016 | 17.016 | 63.73 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 301.506
0,25/6 | 7.316 | 20.419 | 20.419 | 53.108 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 265.969
0,25/7 | 8.535 | 23.822 | 23.822 | 45.521 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 242.875
0,25/8 | 9.755 | 27.226 | 27.226 | 39.831 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 227.568
0,25/9 | 10.974 | 30.629 | 30.629 | 35.405 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 217.441
0,25/10 | 12.193 | 34.032 | 34.032 | 31.865 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 210.945
0,25/11 | 13.412 | 37.435 | 37.435 | 28.968 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 207.089
0,25/12 | 14.632 | 40.838 | 40.838 | 26.554 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 205.215
0,25/13 | 15.851 | 44.242 | 44.242 | 24.511 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 204.864
0,25/14 | 17.07 | 47.645 | 47.645 | 22.761 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 205.709
0,25/15 | 18.29 | 51.048 | 51.048 | 21.243 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 207.512
0,25/16 | 19.509 | 54.451 | 54.451 | 19.916 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 210.091
0,25/17 | 20.728 | 57.854 | 57.854 | 18.744 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 213.312
0,25/18 | 21.948 | 61.258 | 61.258 | 17.703 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 217.07
0,25/19 | 23.167 | 64.661 | 64.661 | 16.771 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 221.272
0,25/20 | 24.386 | 68.064 | 68.064 | 15.932 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 225.857
0,25/21 | 25.606 | 71.467 | 71.467 | 15.174 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 230.772
0,25/22 | 26.825 | 74.87 | 74.87 | 14.484 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 235.969
0,25/23 | 28.044 | 78.274 | 78.274 | 13.854 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 241.411
0,25/24 | 29.264 | 81.677 | 81.677 | 13.277 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 247.071
0,25/25 | 30.483 | 85.08 | 85.08 | 12.746 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 252.919
0,25/26 | 31.702 | 88.483 | 88.483 | 12.256 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 258.933
0,25/27 | 32.922 | 91.886 | 91.886 | 11.802 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 265.097
0,25/28 | 34.141 | 95.29 | 95.29 | 11.38 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 271.395
В-12: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 1.219 | 2.723 | 2.723 | 254.919 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1249.818
0,20/2 | 2.439 | 5.445 | 5.445 | 127.459 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 634.906
0,20/3 | 3.658 | 8.168 | 8.168 | 84.973 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 434.378
0,20/4 | 4.877 | 10.89 | 10.89 | 63.73 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 337.444
0,20/5 | 6.097 | 13.613 | 13.613 | 50.984 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 281.954
0,20/6 | 7.316 | 16.335 | 16.335 | 42.486 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 247.179
0,20/7 | 8.535 | 19.058 | 19.058 | 36.417 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 224.243
0,20/8 | 9.755 | 21.78 | 21.78 | 31.865 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 208.71
0,20/9 | 10.974 | 24.503 | 24.503 | 28.324 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 198.108
0,20/10 | 12.193 | 27.226 | 27.226 | 25.492 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 190.96
0,20/11 | 13.412 | 29.948 | 29.948 | 23.174 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 186.321
0,20/12 | 14.632 | 32.671 | 32.671 | 21.243 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 183.57
0,20/13 | 15.851 | 35.393 | 35.393 | 19.609 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 182.264
0,20/14 | 17.07 | 38.116 | 38.116 | 18.208 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 182.098
0,20/15 | 18.29 | 40.838 | 40.838 | 16.995 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 182.844
0,20/16 | 19.509 | 43.561 | 43.561 | 15.932 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 184.327
0,20/17 | 20.728 | 46.284 | 46.284 | 14.995 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 186.423
0,20/18 | 21.948 | 49.006 | 49.006 | 14.162 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 189.025
0,20/19 | 23.167 | 51.729 | 51.729 | 13.417 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 192.054
0,20/20 | 24.386 | 54.451 | 54.451 | 12.746 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 195.445
0,20/21 | 25.606 | 57.174 | 57.174 | 12.139 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 199.151
0,20/22 | 26.825 | 59.896 | 59.896 | 11.587 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 203.124
0,20/23 | 28.044 | 62.619 | 62.619 | 11.083 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 207.33
0,20/24 | 29.264 | 65.341 | 65.341 | 10.622 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 211.744
0,20/25 | 30.483 | 68.064 | 68.064 | 10.197 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 216.338
0,20/26 | 31.702 | 70.787 | 70.787 | 9.805 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 221.09
0,20/27 | 32.922 | 73.509 | 73.509 | 9.441 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 225.982
0,20/28 | 34.141 | 76.232 | 76.232 | 9.104 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 231.003
В-13: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 1.219 | 9.08 | 9.08 | 850.154 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1857.767
0,67/2 | 2.439 | 18.159 | 18.159 | 425.077 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 957.952
0,67/3 | 3.658 | 27.239 | 27.239 | 283.385 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 670.932
0,67/4 | 4.877 | 36.319 | 36.319 | 212.538 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 537.11
0,67/5 | 6.097 | 45.399 | 45.399 | 170.031 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 464.573
0,67/6 | 7.316 | 54.478 | 54.478 | 141.692 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 422.671
0,67/7 | 8.535 | 63.558 | 63.558 | 121.451 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 398.277
0,67/8 | 9.755 | 72.638 | 72.638 | 106.269 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 384.83
0,67/9 | 10.974 | 81.718 | 81.718 | 94.462 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 378.676
0,67/10 | 12.193 | 90.797 | 90.797 | 85.015 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 377.625
0,67/11 | 13.412 | 99.877 | 99.877 | 77.287 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 380.292
0,67/12 | 14.632 | 108.957 | 108.957 | 70.846 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 385.745
0,67/13 | 15.851 | 118.037 | 118.037 | 65.396 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 393.339
0,67/14 | 17.07 | 127.116 | 127.116 | 60.725 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 402.615
0,67/15 | 18.29 | 136.196 | 136.196 | 56.677 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 413.242
0,67/16 | 19.509 | 145.276 | 145.276 | 53.135 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 424.96
0,67/17 | 20.728 | 154.356 | 154.356 | 50.009 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 437.581
0,67/18 | 21.948 | 163.435 | 163.435 | 47.231 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 450.952
0,67/19 | 23.167 | 172.515 | 172.515 | 44.745 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 464.954
0,67/20 | 24.386 | 181.595 | 181.595 | 42.508 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 479.495
0,67/21 | 25.606 | 190.674 | 190.674 | 40.484 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 494.496
0,67/22 | 26.825 | 199.754 | 199.754 | 38.643 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 509.896
0,67/23 | 28.044 | 208.834 | 208.834 | 36.963 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 525.64
0,67/24 | 29.264 | 217.914 | 217.914 | 35.423 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 541.691
0,67/25 | 30.483 | 226.993 | 226.993 | 34.006 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 558.005
0,67/26 | 31.702 | 236.073 | 236.073 | 32.698 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 574.555
0,67/27 | 32.922 | 245.153 | 245.153 | 31.487 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 591.316
0,67/28 | 34.141 | 254.233 | 254.233 | 30.363 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 608.264
В-14: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 1.219 | 8.508 | 8.508 | 796.621 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1803.09
0,63/2 | 2.439 | 17.016 | 17.016 | 398.311 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 928.9
0,63/3 | 3.658 | 25.524 | 25.524 | 265.54 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 649.657
0,63/4 | 4.877 | 34.032 | 34.032 | 199.155 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 519.153
0,63/5 | 6.097 | 42.54 | 42.54 | 159.324 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 448.148
0,63/6 | 7.316 | 51.048 | 51.048 | 132.77 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 406.889
0,63/7 | 8.535 | 59.556 | 59.556 | 113.803 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 382.625
0,63/8 | 9.755 | 68.064 | 68.064 | 99.578 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 368.991
0,63/9 | 10.974 | 76.572 | 76.572 | 88.513 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 362.435
0,63/10 | 12.193 | 85.08 | 85.08 | 79.662 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 360.838
0,63/11 | 13.412 | 93.588 | 93.588 | 72.42 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 362.847
0,63/12 | 14.632 | 102.096 | 102.096 | 66.385 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 367.562
0,63/13 | 15.851 | 110.604 | 110.604 | 61.279 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 374.356
0,63/14 | 17.07 | 119.112 | 119.112 | 56.902 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 382.784
0,63/15 | 18.29 | 127.62 | 127.62 | 53.108 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 392.521
0,63/16 | 19.509 | 136.128 | 136.128 | 49.789 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 403.318
0,63/17 | 20.728 | 144.636 | 144.636 | 46.86 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 414.992
0,63/18 | 21.948 | 153.144 | 153.144 | 44.257 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 427.396
0,63/19 | 23.167 | 161.652 | 161.652 | 41.927 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 440.41
0,63/20 | 24.386 | 170.16 | 170.16 | 39.831 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 453.948
0,63/21 | 25.606 | 178.668 | 178.668 | 37.934 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 467.934
0,63/22 | 26.825 | 187.176 | 187.176 | 36.21 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 482.307
0,63/23 | 28.044 | 195.684 | 195.684 | 34.636 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 497.013
0,63/24 | 29.264 | 204.192 | 204.192 | 33.193 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 512.017
0,63/25 | 30.483 | 212.7 | 212.7 | 31.865 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 527.278
0,63/26 | 31.702 | 221.208 | 221.208 | 30.639 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 542.766
0,63/27 | 32.922 | 229.716 | 229.716 | 29.504 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 558.459
0,63/28 | 34.141 | 238.224 | 238.224 | 28.451 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 574.334
В-15: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 1.219 | 10.21 | 10.21 | 955.945 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1965.818
0,75/2 | 2.439 | 20.419 | 20.419 | 477.973 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 1015.368
0,75/3 | 3.658 | 30.629 | 30.629 | 318.648 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 712.975
0,75/4 | 4.877 | 40.838 | 40.838 | 238.986 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 572.596
0,75/5 | 6.097 | 51.048 | 51.048 | 191.189 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 497.029
0,75/6 | 7.316 | 61.258 | 61.258 | 159.324 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 453.863
0,75/7 | 8.535 | 71.467 | 71.467 | 136.564 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 429.208
0,75/8 | 9.755 | 81.677 | 81.677 | 119.493 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 416.132
0,75/9 | 10.974 | 91.886 | 91.886 | 106.216 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 410.766
0,75/10 | 12.193 | 102.096 | 102.096 | 95.595 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 410.803
0,75/11 | 13.412 | 112.306 | 112.306 | 86.904 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 414.767
0,75/12 | 14.632 | 122.515 | 122.515 | 79.662 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 421.677
0,75/13 | 15.851 | 132.725 | 132.725 | 73.534 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 430.853
0,75/14 | 17.07 | 142.934 | 142.934 | 68.282 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 441.808
0,75/15 | 18.29 | 153.144 | 153.144 | 63.73 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 454.191
0,75/16 | 19.509 | 163.354 | 163.354 | 59.747 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 467.728
0,75/17 | 20.728 | 173.563 | 173.563 | 56.232 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 482.218
0,75/18 | 21.948 | 183.773 | 183.773 | 53.108 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 497.505
0,75/19 | 23.167 | 193.982 | 193.982 | 50.313 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 513.456
0,75/20 | 24.386 | 204.192 | 204.192 | 47.797 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 529.978
0,75/21 | 25.606 | 214.402 | 214.402 | 45.521 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 546.989
0,75/22 | 26.825 | 224.611 | 224.611 | 43.452 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 564.419
0,75/23 | 28.044 | 234.821 | 234.821 | 41.563 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 582.214
0,75/24 | 29.264 | 245.03 | 245.03 | 39.831 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 600.331
0,75/25 | 30.483 | 255.24 | 255.24 | 38.238 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 618.731
0,75/26 | 31.702 | 265.45 | 265.45 | 36.767 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 637.378
0,75/27 | 32.922 | 275.659 | 275.659 | 35.405 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 656.246
0,75/28 | 34.141 | 285.869 | 285.869 | 34.141 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 675.314
В-16: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 1.219 | 10.89 | 10.89 | 1019.675 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 2030.908
0,80/2 | 2.439 | 21.78 | 21.78 | 509.837 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 1049.954
0,80/3 | 3.658 | 32.671 | 32.671 | 339.892 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 738.303
0,80/4 | 4.877 | 43.561 | 43.561 | 254.919 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 593.975
0,80/5 | 6.097 | 54.451 | 54.451 | 203.935 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 516.581
0,80/6 | 7.316 | 65.341 | 65.341 | 169.946 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 472.651
0,80/7 | 8.535 | 76.232 | 76.232 | 145.668 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 447.842
0,80/8 | 9.755 | 87.122 | 87.122 | 127.459 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 434.988
0,80/9 | 10.974 | 98.012 | 98.012 | 113.297 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 430.099
0,80/10 | 12.193 | 108.902 | 108.902 | 101.967 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 430.787
0,80/11 | 13.412 | 119.793 | 119.793 | 92.698 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 435.535
0,80/12 | 14.632 | 130.683 | 130.683 | 84.973 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 443.324
0,80/13 | 15.851 | 141.573 | 141.573 | 78.437 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 453.452
0,80/14 | 17.07 | 152.463 | 152.463 | 72.834 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 465.418
0,80/15 | 18.29 | 163.354 | 163.354 | 67.978 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 478.859
0,80/16 | 19.509 | 174.244 | 174.244 | 63.73 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 493.491
0,80/17 | 20.728 | 185.134 | 185.134 | 59.981 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 509.109
0,80/18 | 21.948 | 196.024 | 196.024 | 56.649 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 525.548
0,80/19 | 23.167 | 206.915 | 206.915 | 53.667 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 542.676
0,80/20 | 24.386 | 217.805 | 217.805 | 50.984 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 560.391
0,80/21 | 25.606 | 228.695 | 228.695 | 48.556 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 578.61
0,80/22 | 26.825 | 239.585 | 239.585 | 46.349 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 597.264
0,80/23 | 28.044 | 250.476 | 250.476 | 44.334 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 616.295
0,80/24 | 29.264 | 261.366 | 261.366 | 42.486 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 635.658
0,80/25 | 30.483 | 272.256 | 272.256 | 40.787 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 655.312
0,80/26 | 31.702 | 283.146 | 283.146 | 39.218 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 675.221
0,80/27 | 32.922 | 294.036 | 294.036 | 37.766 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 695.361
0,80/28 | 34.141 | 304.927 | 304.927 | 36.417 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 715.706
В-17: Tок=3, αр=0,5
0,50/1 | 1.219 | 4.538 | 4.538 | 637.297 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1635.826
0,50/2 | 2.439 | 9.075 | 9.075 | 318.648 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 833.355
0,50/3 | 3.658 | 13.613 | 13.613 | 212.432 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 572.727
0,50/4 | 4.877 | 18.15 | 18.15 | 159.324 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 447.558
0,50/5 | 6.097 | 22.688 | 22.688 | 127.459 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 376.579
0,50/6 | 7.316 | 27.226 | 27.226 | 106.216 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 332.691
0,50/7 | 8.535 | 31.763 | 31.763 | 91.042 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 304.278
0,50/8 | 9.755 | 36.301 | 36.301 | 79.662 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 285.549
0,50/9 | 10.974 | 40.838 | 40.838 | 70.811 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 273.265
0,50/10 | 12.193 | 45.376 | 45.376 | 63.73 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 265.498
0,50/11 | 13.412 | 49.914 | 49.914 | 57.936 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 261.015
0,50/12 | 14.632 | 54.451 | 54.451 | 53.108 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 258.995
0,50/13 | 15.851 | 58.989 | 58.989 | 49.023 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 258.87
0,50/14 | 17.07 | 63.526 | 63.526 | 45.521 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 260.231
0,50/15 | 18.29 | 68.064 | 68.064 | 42.486 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 262.787
0,50/16 | 19.509 | 72.602 | 72.602 | 39.831 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 266.308
0,50/17 | 20.728 | 77.139 | 77.139 | 37.488 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 270.626
0,50/18 | 21.948 | 81.677 | 81.677 | 35.405 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 275.61
0,50/19 | 23.167 | 86.214 | 86.214 | 33.542 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 281.149
0,50/20 | 24.386 | 90.752 | 90.752 | 31.865 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 287.166
0,50/21 | 25.606 | 95.29 | 95.29 | 30.347 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 293.591
0,50/22 | 26.825 | 99.827 | 99.827 | 28.968 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 300.367
0,50/23 | 28.044 | 104.365 | 104.365 | 27.709 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 307.448
0,50/24 | 29.264 | 108.902 | 108.902 | 26.554 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 314.798
0,50/25 | 30.483 | 113.44 | 113.44 | 25.492 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 322.385
0,50/26 | 31.702 | 117.978 | 117.978 | 24.511 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 330.178
0,50/27 | 32.922 | 122.515 | 122.515 | 23.604 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 338.157
0,50/28 | 34.141 | 127.053 | 127.053 | 22.761 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 346.302
В-18: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 1.219 | 3.022 | 3.022 | 424.44 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1419.937
0,33/2 | 2.439 | 6.044 | 6.044 | 212.22 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 720.865
0,33/3 | 3.658 | 9.066 | 9.066 | 141.48 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 492.681
0,33/4 | 4.877 | 12.088 | 12.088 | 106.11 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 382.22
0,33/5 | 6.097 | 15.11 | 15.11 | 84.888 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 318.852
0,33/6 | 7.316 | 18.132 | 18.132 | 70.74 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 279.027
0,33/7 | 8.535 | 21.154 | 21.154 | 60.634 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 252.652
0,33/8 | 9.755 | 24.176 | 24.176 | 53.055 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 234.692
0,33/9 | 10.974 | 27.198 | 27.198 | 47.16 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 222.334
0,33/10 | 12.193 | 30.22 | 30.22 | 42.444 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 213.9
0,33/11 | 13.412 | 33.242 | 33.242 | 38.585 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 208.32
0,33/12 | 14.632 | 36.264 | 36.264 | 35.37 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 204.883
0,33/13 | 15.851 | 39.287 | 39.287 | 32.649 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 203.092
0,33/14 | 17.07 | 42.309 | 42.309 | 30.317 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 202.593
0,33/15 | 18.29 | 45.331 | 45.331 | 28.296 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 203.131
0,33/16 | 19.509 | 48.353 | 48.353 | 26.527 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 204.506
0,33/17 | 20.728 | 51.375 | 51.375 | 24.967 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 206.577
0,33/18 | 21.948 | 54.397 | 54.397 | 23.58 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 209.225
0,33/19 | 23.167 | 57.419 | 57.419 | 22.339 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 212.356
0,33/20 | 24.386 | 60.441 | 60.441 | 21.222 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 215.901
0,33/21 | 25.606 | 63.463 | 63.463 | 20.211 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 219.801
0,33/22 | 26.825 | 66.485 | 66.485 | 19.293 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 224.008
0,33/23 | 28.044 | 69.507 | 69.507 | 18.454 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 228.477
0,33/24 | 29.264 | 72.529 | 72.529 | 17.685 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 233.183
0,33/25 | 30.483 | 75.551 | 75.551 | 16.978 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 238.093
0,33/26 | 31.702 | 78.573 | 78.573 | 16.325 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 243.182
0,33/27 | 32.922 | 81.595 | 81.595 | 15.72 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 248.433
0,33/28 | 34.141 | 84.617 | 84.617 | 15.159 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 253.828
В-19: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 1.219 | 2.269 | 2.269 | 318.648 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1312.639
0,25/2 | 2.439 | 4.538 | 4.538 | 159.324 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 664.957
0,25/3 | 3.658 | 6.806 | 6.806 | 106.216 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 452.897
0,25/4 | 4.877 | 9.075 | 9.075 | 79.662 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 349.746
0,25/5 | 6.097 | 11.344 | 11.344 | 63.73 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 290.162
0,25/6 | 7.316 | 13.613 | 13.613 | 53.108 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 252.357
0,25/7 | 8.535 | 15.882 | 15.882 | 45.521 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 226.995
0,25/8 | 9.755 | 18.15 | 18.15 | 39.831 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 209.416
0,25/9 | 10.974 | 20.419 | 20.419 | 35.405 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 197.021
0,25/10 | 12.193 | 22.688 | 22.688 | 31.865 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 188.257
0,25/11 | 13.412 | 24.957 | 24.957 | 28.968 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 182.133
0,25/12 | 14.632 | 27.226 | 27.226 | 26.554 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 177.991
0,25/13 | 15.851 | 29.494 | 29.494 | 24.511 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 175.368
0,25/14 | 17.07 | 31.763 | 31.763 | 22.761 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 173.945
0,25/15 | 18.29 | 34.032 | 34.032 | 21.243 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 173.48
0,25/16 | 19.509 | 36.301 | 36.301 | 19.916 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 173.791
0,25/17 | 20.728 | 38.57 | 38.57 | 18.744 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 174.744
0,25/18 | 21.948 | 40.838 | 40.838 | 17.703 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 176.23
0,25/19 | 23.167 | 43.107 | 43.107 | 16.771 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 178.164
0,25/20 | 24.386 | 45.376 | 45.376 | 15.932 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 180.481
0,25/21 | 25.606 | 47.645 | 47.645 | 15.174 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 183.128
0,25/22 | 26.825 | 49.914 | 49.914 | 14.484 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 186.057
0,25/23 | 28.044 | 52.182 | 52.182 | 13.854 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 189.227
0,25/24 | 29.264 | 54.451 | 54.451 | 13.277 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 192.619
0,25/25 | 30.483 | 56.72 | 56.72 | 12.746 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 196.199
0,25/26 | 31.702 | 58.989 | 58.989 | 12.256 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 199.945
0,25/27 | 32.922 | 61.258 | 61.258 | 11.802 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 203.841
0,25/28 | 34.141 | 63.526 | 63.526 | 11.38 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 207.867
В-20: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 1.219 | 1.815 | 1.815 | 254.919 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1248.002
0,20/2 | 2.439 | 3.63 | 3.63 | 127.459 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 631.276
0,20/3 | 3.658 | 5.445 | 5.445 | 84.973 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 428.932
0,20/4 | 4.877 | 7.26 | 7.26 | 63.73 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 330.184
0,20/5 | 6.097 | 9.075 | 9.075 | 50.984 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 272.878
0,20/6 | 7.316 | 10.89 | 10.89 | 42.486 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 236.289
0,20/7 | 8.535 | 12.705 | 12.705 | 36.417 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 211.537
0,20/8 | 9.755 | 14.52 | 14.52 | 31.865 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 194.19
0,20/9 | 10.974 | 16.335 | 16.335 | 28.324 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 181.772
0,20/10 | 12.193 | 18.15 | 18.15 | 25.492 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 172.808
0,20/11 | 13.412 | 19.965 | 19.965 | 23.174 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 166.355
0,20/12 | 14.632 | 21.78 | 21.78 | 21.243 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 161.788
0,20/13 | 15.851 | 23.596 | 23.596 | 19.609 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 158.67
0,20/14 | 17.07 | 25.411 | 25.411 | 18.208 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 156.688
0,20/15 | 18.29 | 27.226 | 27.226 | 16.995 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 155.62
0,20/16 | 19.509 | 29.041 | 29.041 | 15.932 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 155.287
0,20/17 | 20.728 | 30.856 | 30.856 | 14.995 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 155.567
0,20/18 | 21.948 | 32.671 | 32.671 | 14.162 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 156.355
0,20/19 | 23.167 | 34.486 | 34.486 | 13.417 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 157.568
0,20/20 | 24.386 | 36.301 | 36.301 | 12.746 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 159.145
0,20/21 | 25.606 | 38.116 | 38.116 | 12.139 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 161.035
0,20/22 | 26.825 | 39.931 | 39.931 | 11.587 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 163.194
0,20/23 | 28.044 | 41.746 | 41.746 | 11.083 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 165.584
0,20/24 | 29.264 | 43.561 | 43.561 | 10.622 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 168.184
0,20/25 | 30.483 | 45.376 | 45.376 | 10.197 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 170.962
0,20/26 | 31.702 | 47.191 | 47.191 | 9.805 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 173.898
0,20/27 | 32.922 | 49.006 | 49.006 | 9.441 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 176.976
0,20/28 | 34.141 | 50.821 | 50.821 | 9.104 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 180.181
В-21: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 1.219 | 6.053 | 6.053 | 850.154 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1851.713
0,67/2 | 2.439 | 12.106 | 12.106 | 425.077 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 945.846
0,67/3 | 3.658 | 18.159 | 18.159 | 283.385 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 652.772
0,67/4 | 4.877 | 24.213 | 24.213 | 212.538 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 512.898
0,67/5 | 6.097 | 30.266 | 30.266 | 170.031 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 434.307
0,67/6 | 7.316 | 36.319 | 36.319 | 141.692 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 386.353
0,67/7 | 8.535 | 42.372 | 42.372 | 121.451 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 355.905
0,67/8 | 9.755 | 48.425 | 48.425 | 106.269 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 336.404
0,67/9 | 10.974 | 54.478 | 54.478 | 94.462 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 324.196
0,67/10 | 12.193 | 60.532 | 60.532 | 85.015 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 317.095
0,67/11 | 13.412 | 66.585 | 66.585 | 77.287 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 313.708
0,67/12 | 14.632 | 72.638 | 72.638 | 70.846 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 313.107
0,67/13 | 15.851 | 78.691 | 78.691 | 65.396 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 314.647
0,67/14 | 17.07 | 84.744 | 84.744 | 60.725 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 317.871
0,67/15 | 18.29 | 90.797 | 90.797 | 56.677 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 322.444
0,67/16 | 19.509 | 96.851 | 96.851 | 53.135 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 328.11
0,67/17 | 20.728 | 102.904 | 102.904 | 50.009 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 334.677
0,67/18 | 21.948 | 108.957 | 108.957 | 47.231 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 341.996
0,67/19 | 23.167 | 115.01 | 115.01 | 44.745 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 349.944
0,67/20 | 24.386 | 121.063 | 121.063 | 42.508 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 358.431
0,67/21 | 25.606 | 127.116 | 127.116 | 40.484 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 367.38
0,67/22 | 26.825 | 133.169 | 133.169 | 38.643 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 376.726
0,67/23 | 28.044 | 139.223 | 139.223 | 36.963 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 386.418
0,67/24 | 29.264 | 145.276 | 145.276 | 35.423 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 396.415
0,67/25 | 30.483 | 151.329 | 151.329 | 34.006 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 406.677
0,67/26 | 31.702 | 157.382 | 157.382 | 32.698 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 417.173
0,67/27 | 32.922 | 163.435 | 163.435 | 31.487 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 427.88
0,67/28 | 34.141 | 169.488 | 169.488 | 30.363 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 438.774
В-22: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 1.219 | 5.672 | 5.672 | 796.621 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1797.418
0,63/2 | 2.439 | 11.344 | 11.344 | 398.311 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 917.556
0,63/3 | 3.658 | 17.016 | 17.016 | 265.54 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 632.641
0,63/4 | 4.877 | 22.688 | 22.688 | 199.155 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 496.465
0,63/5 | 6.097 | 28.36 | 28.36 | 159.324 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 419.788
0,63/6 | 7.316 | 34.032 | 34.032 | 132.77 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 372.857
0,63/7 | 8.535 | 39.704 | 39.704 | 113.803 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 342.921
0,63/8 | 9.755 | 45.376 | 45.376 | 99.578 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 323.615
0,63/9 | 10.974 | 51.048 | 51.048 | 88.513 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 311.387
0,63/10 | 12.193 | 56.72 | 56.72 | 79.662 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 304.118
0,63/11 | 13.412 | 62.392 | 62.392 | 72.42 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 300.455
0,63/12 | 14.632 | 68.064 | 68.064 | 66.385 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 299.498
0,63/13 | 15.851 | 73.736 | 73.736 | 61.279 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 300.62
0,63/14 | 17.07 | 79.408 | 79.408 | 56.902 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 303.376
0,63/15 | 18.29 | 85.08 | 85.08 | 53.108 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 307.441
0,63/16 | 19.509 | 90.752 | 90.752 | 49.789 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 312.566
0,63/17 | 20.728 | 96.424 | 96.424 | 46.86 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 318.568
0,63/18 | 21.948 | 102.096 | 102.096 | 44.257 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 325.3
0,63/19 | 23.167 | 107.768 | 107.768 | 41.927 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 332.642
0,63/20 | 24.386 | 113.44 | 113.44 | 39.831 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 340.508
0,63/21 | 25.606 | 119.112 | 119.112 | 37.934 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 348.822
0,63/22 | 26.825 | 124.784 | 124.784 | 36.21 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 357.523
0,63/23 | 28.044 | 130.456 | 130.456 | 34.636 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 366.557
0,63/24 | 29.264 | 136.128 | 136.128 | 33.193 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 375.889
0,63/25 | 30.483 | 141.8 | 141.8 | 31.865 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 385.478
0,63/26 | 31.702 | 147.472 | 147.472 | 30.639 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 395.294
0,63/27 | 32.922 | 153.144 | 153.144 | 29.504 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 405.315
0,63/28 | 34.141 | 158.816 | 158.816 | 28.451 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 415.518
В-23: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 1.219 | 6.806 | 6.806 | 955.945 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1959.01
0,75/2 | 2.439 | 13.613 | 13.613 | 477.973 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 1001.756
0,75/3 | 3.658 | 20.419 | 20.419 | 318.648 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 692.555
0,75/4 | 4.877 | 27.226 | 27.226 | 238.986 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 545.372
0,75/5 | 6.097 | 34.032 | 34.032 | 191.189 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 462.997
0,75/6 | 7.316 | 40.838 | 40.838 | 159.324 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 413.023
0,75/7 | 8.535 | 47.645 | 47.645 | 136.564 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 381.564
0,75/8 | 9.755 | 54.451 | 54.451 | 119.493 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 361.68
0,75/9 | 10.974 | 61.258 | 61.258 | 106.216 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 349.51
0,75/10 | 12.193 | 68.064 | 68.064 | 95.595 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 342.739
0,75/11 | 13.412 | 74.87 | 74.87 | 86.904 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 339.895
0,75/12 | 14.632 | 81.677 | 81.677 | 79.662 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 340.001
0,75/13 | 15.851 | 88.483 | 88.483 | 73.534 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 342.369
0,75/14 | 17.07 | 95.29 | 95.29 | 68.282 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 346.52
0,75/15 | 18.29 | 102.096 | 102.096 | 63.73 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 352.095
0,75/16 | 19.509 | 108.902 | 108.902 | 59.747 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 358.824
0,75/17 | 20.728 | 115.709 | 115.709 | 56.232 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 366.51
0,75/18 | 21.948 | 122.515 | 122.515 | 53.108 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 374.989
0,75/19 | 23.167 | 129.322 | 129.322 | 50.313 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 384.136
0,75/20 | 24.386 | 136.128 | 136.128 | 47.797 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 393.85
0,75/21 | 25.606 | 142.934 | 142.934 | 45.521 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 404.053
0,75/22 | 26.825 | 149.741 | 149.741 | 43.452 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 414.679
0,75/23 | 28.044 | 156.547 | 156.547 | 41.563 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 425.666
0,75/24 | 29.264 | 163.354 | 163.354 | 39.831 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 436.979
0,75/25 | 30.483 | 170.16 | 170.16 | 38.238 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 448.571
0,75/26 | 31.702 | 176.966 | 176.966 | 36.767 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 460.41
0,75/27 | 32.922 | 183.773 | 183.773 | 35.405 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 472.474
0,75/28 | 34.141 | 190.579 | 190.579 | 34.141 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 484.734
В-24: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 1.219 | 7.26 | 7.26 | 1019.675 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 2023.648
0,80/2 | 2.439 | 14.52 | 14.52 | 509.837 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 1035.434
0,80/3 | 3.658 | 21.78 | 21.78 | 339.892 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 716.521
0,80/4 | 4.877 | 29.041 | 29.041 | 254.919 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 564.935
0,80/5 | 6.097 | 36.301 | 36.301 | 203.935 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 480.281
0,80/6 | 7.316 | 43.561 | 43.561 | 169.946 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 429.091
0,80/7 | 8.535 | 50.821 | 50.821 | 145.668 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 397.02
0,80/8 | 9.755 | 58.081 | 58.081 | 127.459 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 376.906
0,80/9 | 10.974 | 65.341 | 65.341 | 113.297 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 364.757
0,80/10 | 12.193 | 72.602 | 72.602 | 101.967 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 358.187
0,80/11 | 13.412 | 79.862 | 79.862 | 92.698 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 355.673
0,80/12 | 14.632 | 87.122 | 87.122 | 84.973 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 356.202
0,80/13 | 15.851 | 94.382 | 94.382 | 78.437 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 359.07
0,80/14 | 17.07 | 101.642 | 101.642 | 72.834 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 363.776
0,80/15 | 18.29 | 108.902 | 108.902 | 67.978 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 369.955
0,80/16 | 19.509 | 116.163 | 116.163 | 63.73 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 377.329
0,80/17 | 20.728 | 123.423 | 123.423 | 59.981 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 385.687
0,80/18 | 21.948 | 130.683 | 130.683 | 56.649 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 394.866
0,80/19 | 23.167 | 137.943 | 137.943 | 53.667 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 404.732
0,80/20 | 24.386 | 145.203 | 145.203 | 50.984 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 415.187
0,80/21 | 25.606 | 152.463 | 152.463 | 48.556 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 426.146
0,80/22 | 26.825 | 159.724 | 159.724 | 46.349 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 437.542
0,80/23 | 28.044 | 166.984 | 166.984 | 44.334 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 449.311
0,80/24 | 29.264 | 174.244 | 174.244 | 42.486 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 461.414
0,80/25 | 30.483 | 181.504 | 181.504 | 40.787 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 473.808
0,80/26 | 31.702 | 188.764 | 188.764 | 39.218 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 486.457
0,80/27 | 32.922 | 196.024 | 196.024 | 37.766 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 499.337
0,80/28 | 34.141 | 203.284 | 203.284 | 36.417 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 512.42
В-25: Tок=4, αр=0,5
0,50/1 | 1.219 | 3.403 | 3.403 | 637.297 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1633.556
0,50/2 | 2.439 | 6.806 | 6.806 | 318.648 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 828.817
0,50/3 | 3.658 | 10.21 | 10.21 | 212.432 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 565.921
0,50/4 | 4.877 | 13.613 | 13.613 | 159.324 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 438.484
0,50/5 | 6.097 | 17.016 | 17.016 | 127.459 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 365.235
0,50/6 | 7.316 | 20.419 | 20.419 | 106.216 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 319.077
0,50/7 | 8.535 | 23.822 | 23.822 | 91.042 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 288.396
0,50/8 | 9.755 | 27.226 | 27.226 | 79.662 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 267.399
0,50/9 | 10.974 | 30.629 | 30.629 | 70.811 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 252.847
0,50/10 | 12.193 | 34.032 | 34.032 | 63.73 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 242.81
0,50/11 | 13.412 | 37.435 | 37.435 | 57.936 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 236.057
0,50/12 | 14.632 | 40.838 | 40.838 | 53.108 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 231.769
0,50/13 | 15.851 | 44.242 | 44.242 | 49.023 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 229.376
0,50/14 | 17.07 | 47.645 | 47.645 | 45.521 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 228.469
0,50/15 | 18.29 | 51.048 | 51.048 | 42.486 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 228.755
0,50/16 | 19.509 | 54.451 | 54.451 | 39.831 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 230.006
0,50/17 | 20.728 | 57.854 | 57.854 | 37.488 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 232.056
0,50/18 | 21.948 | 61.258 | 61.258 | 35.405 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 234.772
0,50/19 | 23.167 | 64.661 | 64.661 | 33.542 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 238.043
0,50/20 | 24.386 | 68.064 | 68.064 | 31.865 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 241.79
0,50/21 | 25.606 | 71.467 | 71.467 | 30.347 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 245.945
0,50/22 | 26.825 | 74.87 | 74.87 | 28.968 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 250.453
0,50/23 | 28.044 | 78.274 | 78.274 | 27.709 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 255.266
0,50/24 | 29.264 | 81.677 | 81.677 | 26.554 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 260.348
0,50/25 | 30.483 | 85.08 | 85.08 | 25.492 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 265.665
0,50/26 | 31.702 | 88.483 | 88.483 | 24.511 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 271.188
0,50/27 | 32.922 | 91.886 | 91.886 | 23.604 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 276.899
0,50/28 | 34.141 | 95.29 | 95.29 | 22.761 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 282.776
В-26: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 1.219 | 2.267 | 2.267 | 424.44 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1418.427
0,33/2 | 2.439 | 4.533 | 4.533 | 212.22 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 717.843
0,33/3 | 3.658 | 6.8 | 6.8 | 141.48 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 488.149
0,33/4 | 4.877 | 9.066 | 9.066 | 106.11 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 376.176
0,33/5 | 6.097 | 11.333 | 11.333 | 84.888 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 311.298
0,33/6 | 7.316 | 13.599 | 13.599 | 70.74 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 269.961
0,33/7 | 8.535 | 15.866 | 15.866 | 60.634 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 242.076
0,33/8 | 9.755 | 18.132 | 18.132 | 53.055 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 222.604
0,33/9 | 10.974 | 20.399 | 20.399 | 47.16 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 208.736
0,33/10 | 12.193 | 22.665 | 22.665 | 42.444 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 198.79
0,33/11 | 13.412 | 24.932 | 24.932 | 38.585 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 191.7
0,33/12 | 14.632 | 27.198 | 27.198 | 35.37 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 186.751
0,33/13 | 15.851 | 29.465 | 29.465 | 32.649 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 183.448
0,33/14 | 17.07 | 31.731 | 31.731 | 30.317 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 181.437
0,33/15 | 18.29 | 33.998 | 33.998 | 28.296 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 180.465
0,33/16 | 19.509 | 36.264 | 36.264 | 26.527 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 180.328
0,33/17 | 20.728 | 38.531 | 38.531 | 24.967 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 180.889
0,33/18 | 21.948 | 40.798 | 40.798 | 23.58 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 182.027
0,33/19 | 23.167 | 43.064 | 43.064 | 22.339 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 183.646
0,33/20 | 24.386 | 45.331 | 45.331 | 21.222 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 185.681
0,33/21 | 25.606 | 47.597 | 47.597 | 20.211 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 188.069
0,33/22 | 26.825 | 49.864 | 49.864 | 19.293 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 190.766
0,33/23 | 28.044 | 52.13 | 52.13 | 18.454 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 193.723
0,33/24 | 29.264 | 54.397 | 54.397 | 17.685 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 196.919
0,33/25 | 30.483 | 56.663 | 56.663 | 16.978 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 200.317
0,33/26 | 31.702 | 58.93 | 58.93 | 16.325 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 203.896
0,33/27 | 32.922 | 61.196 | 61.196 | 15.72 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 207.635
0,33/28 | 34.141 | 63.463 | 63.463 | 15.159 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 211.52
В-27: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 1.219 | 1.702 | 1.702 | 318.648 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1311.505
0,25/2 | 2.439 | 3.403 | 3.403 | 159.324 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 662.687
0,25/3 | 3.658 | 5.105 | 5.105 | 106.216 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 449.495
0,25/4 | 4.877 | 6.806 | 6.806 | 79.662 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 345.208
0,25/5 | 6.097 | 8.508 | 8.508 | 63.73 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 284.49
0,25/6 | 7.316 | 10.21 | 10.21 | 53.108 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 245.551
0,25/7 | 8.535 | 11.911 | 11.911 | 45.521 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 219.053
0,25/8 | 9.755 | 13.613 | 13.613 | 39.831 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 200.342
0,25/9 | 10.974 | 15.314 | 15.314 | 35.405 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 186.811
0,25/10 | 12.193 | 17.016 | 17.016 | 31.865 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 176.913
0,25/11 | 13.412 | 18.718 | 18.718 | 28.968 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 169.655
0,25/12 | 14.632 | 20.419 | 20.419 | 26.554 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 164.377
0,25/13 | 15.851 | 22.121 | 22.121 | 24.511 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 160.622
0,25/14 | 17.07 | 23.822 | 23.822 | 22.761 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 158.063
0,25/15 | 18.29 | 25.524 | 25.524 | 21.243 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 156.464
0,25/16 | 19.509 | 27.226 | 27.226 | 19.916 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 155.641
0,25/17 | 20.728 | 28.927 | 28.927 | 18.744 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 155.458
0,25/18 | 21.948 | 30.629 | 30.629 | 17.703 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 155.812
0,25/19 | 23.167 | 32.33 | 32.33 | 16.771 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 156.61
0,25/20 | 24.386 | 34.032 | 34.032 | 15.932 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 157.793
0,25/21 | 25.606 | 35.734 | 35.734 | 15.174 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 159.306
0,25/22 | 26.825 | 37.435 | 37.435 | 14.484 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 161.099
0,25/23 | 28.044 | 39.137 | 39.137 | 13.854 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 163.137
0,25/24 | 29.264 | 40.838 | 40.838 | 13.277 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 165.393
0,25/25 | 30.483 | 42.54 | 42.54 | 12.746 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 167.839
0,25/26 | 31.702 | 44.242 | 44.242 | 12.256 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 170.451
0,25/27 | 32.922 | 45.943 | 45.943 | 11.802 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 173.211
0,25/28 | 34.141 | 47.645 | 47.645 | 11.38 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 176.105
В-28: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 1.219 | 1.361 | 1.361 | 254.919 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1247.094
0,20/2 | 2.439 | 2.723 | 2.723 | 127.459 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 629.462
0,20/3 | 3.658 | 4.084 | 4.084 | 84.973 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 426.21
0,20/4 | 4.877 | 5.445 | 5.445 | 63.73 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 326.554
0,20/5 | 6.097 | 6.806 | 6.806 | 50.984 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 268.34
0,20/6 | 7.316 | 8.168 | 8.168 | 42.486 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 230.845
0,20/7 | 8.535 | 9.529 | 9.529 | 36.417 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 205.185
0,20/8 | 9.755 | 10.89 | 10.89 | 31.865 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 186.93
0,20/9 | 10.974 | 12.252 | 12.252 | 28.324 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 173.606
0,20/10 | 12.193 | 13.613 | 13.613 | 25.492 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 163.734
0,20/11 | 13.412 | 14.974 | 14.974 | 23.174 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 156.373
0,20/12 | 14.632 | 16.335 | 16.335 | 21.243 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 150.898
0,20/13 | 15.851 | 17.697 | 17.697 | 19.609 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 146.872
0,20/14 | 17.07 | 19.058 | 19.058 | 18.208 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 143.982
0,20/15 | 18.29 | 20.419 | 20.419 | 16.995 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 142.006
0,20/16 | 19.509 | 21.78 | 21.78 | 15.932 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 140.765
0,20/17 | 20.728 | 23.142 | 23.142 | 14.995 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 140.139
0,20/18 | 21.948 | 24.503 | 24.503 | 14.162 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 140.019
0,20/19 | 23.167 | 25.864 | 25.864 | 13.417 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 140.324
0,20/20 | 24.386 | 27.226 | 27.226 | 12.746 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 140.995
0,20/21 | 25.606 | 28.587 | 28.587 | 12.139 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 141.977
0,20/22 | 26.825 | 29.948 | 29.948 | 11.587 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 143.228
0,20/23 | 28.044 | 31.309 | 31.309 | 11.083 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 144.71
0,20/24 | 29.264 | 32.671 | 32.671 | 10.622 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 146.404
0,20/25 | 30.483 | 34.032 | 34.032 | 10.197 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 148.274
0,20/26 | 31.702 | 35.393 | 35.393 | 9.805 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 150.302
0,20/27 | 32.922 | 36.755 | 36.755 | 9.441 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 152.474
0,20/28 | 34.141 | 38.116 | 38.116 | 9.104 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 154.771
В-29: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 1.219 | 4.54 | 4.54 | 850.154 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1848.687
0,67/2 | 2.439 | 9.08 | 9.08 | 425.077 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 939.794
0,67/3 | 3.658 | 13.62 | 13.62 | 283.385 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 643.694
0,67/4 | 4.877 | 18.159 | 18.159 | 212.538 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 500.79
0,67/5 | 6.097 | 22.699 | 22.699 | 170.031 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 419.173
0,67/6 | 7.316 | 27.239 | 27.239 | 141.692 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 368.193
0,67/7 | 8.535 | 31.779 | 31.779 | 121.451 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 334.719
0,67/8 | 9.755 | 36.319 | 36.319 | 106.269 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 312.192
0,67/9 | 10.974 | 40.859 | 40.859 | 94.462 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 296.958
0,67/10 | 12.193 | 45.399 | 45.399 | 85.015 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 286.829
0,67/11 | 13.412 | 49.939 | 49.939 | 77.287 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 280.416
0,67/12 | 14.632 | 54.478 | 54.478 | 70.846 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 276.787
0,67/13 | 15.851 | 59.018 | 59.018 | 65.396 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 275.301
0,67/14 | 17.07 | 63.558 | 63.558 | 60.725 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 275.499
0,67/15 | 18.29 | 68.098 | 68.098 | 56.677 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 277.046
0,67/16 | 19.509 | 72.638 | 72.638 | 53.135 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 279.684
0,67/17 | 20.728 | 77.178 | 77.178 | 50.009 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 283.225
0,67/18 | 21.948 | 81.718 | 81.718 | 47.231 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 287.518
0,67/19 | 23.167 | 86.258 | 86.258 | 44.745 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 292.44
0,67/20 | 24.386 | 90.797 | 90.797 | 42.508 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 297.899
0,67/21 | 25.606 | 95.337 | 95.337 | 40.484 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 303.822
0,67/22 | 26.825 | 99.877 | 99.877 | 38.643 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 310.142
0,67/23 | 28.044 | 104.417 | 104.417 | 36.963 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 316.806
0,67/24 | 29.264 | 108.957 | 108.957 | 35.423 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 323.777
0,67/25 | 30.483 | 113.497 | 113.497 | 34.006 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 331.013
0,67/26 | 31.702 | 118.037 | 118.037 | 32.698 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 338.483
0,67/27 | 32.922 | 122.576 | 122.576 | 31.487 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 346.162
0,67/28 | 34.141 | 127.116 | 127.116 | 30.363 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 354.03
В-30: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 1.219 | 4.254 | 4.254 | 796.621 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1794.582
0,63/2 | 2.439 | 8.508 | 8.508 | 398.311 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 911.884
0,63/3 | 3.658 | 12.762 | 12.762 | 265.54 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 624.133
0,63/4 | 4.877 | 17.016 | 17.016 | 199.155 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 485.121
0,63/5 | 6.097 | 21.27 | 21.27 | 159.324 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 405.608
0,63/6 | 7.316 | 25.524 | 25.524 | 132.77 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 355.841
0,63/7 | 8.535 | 29.778 | 29.778 | 113.803 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 323.069
0,63/8 | 9.755 | 34.032 | 34.032 | 99.578 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 300.927
0,63/9 | 10.974 | 38.286 | 38.286 | 88.513 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 285.863
0,63/10 | 12.193 | 42.54 | 42.54 | 79.662 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 275.758
0,63/11 | 13.412 | 46.794 | 46.794 | 72.42 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 269.259
0,63/12 | 14.632 | 51.048 | 51.048 | 66.385 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 265.466
0,63/13 | 15.851 | 55.302 | 55.302 | 61.279 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 263.752
0,63/14 | 17.07 | 59.556 | 59.556 | 56.902 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 263.672
0,63/15 | 18.29 | 63.81 | 63.81 | 53.108 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 264.901
0,63/16 | 19.509 | 68.064 | 68.064 | 49.789 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 267.19
0,63/17 | 20.728 | 72.318 | 72.318 | 46.86 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 270.356
0,63/18 | 21.948 | 76.572 | 76.572 | 44.257 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 274.252
0,63/19 | 23.167 | 80.826 | 80.826 | 41.927 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 278.758
0,63/20 | 24.386 | 85.08 | 85.08 | 39.831 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 283.788
0,63/21 | 25.606 | 89.334 | 89.334 | 37.934 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 289.266
0,63/22 | 26.825 | 93.588 | 93.588 | 36.21 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 295.131
0,63/23 | 28.044 | 97.842 | 97.842 | 34.636 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 301.329
0,63/24 | 29.264 | 102.096 | 102.096 | 33.193 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 307.825
0,63/25 | 30.483 | 106.35 | 106.35 | 31.865 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 314.578
0,63/26 | 31.702 | 110.604 | 110.604 | 30.639 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 321.558
0,63/27 | 32.922 | 114.858 | 114.858 | 29.504 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 328.743
0,63/28 | 34.141 | 119.112 | 119.112 | 28.451 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 336.11
В-31: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 1.219 | 5.105 | 5.105 | 955.945 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1955.608
0,75/2 | 2.439 | 10.21 | 10.21 | 477.973 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 994.95
0,75/3 | 3.658 | 15.314 | 15.314 | 318.648 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 682.345
0,75/4 | 4.877 | 20.419 | 20.419 | 238.986 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 531.758
0,75/5 | 6.097 | 25.524 | 25.524 | 191.189 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 445.981
0,75/6 | 7.316 | 30.629 | 30.629 | 159.324 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 392.605
0,75/7 | 8.535 | 35.734 | 35.734 | 136.564 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 357.742
0,75/8 | 9.755 | 40.838 | 40.838 | 119.493 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 334.454
0,75/9 | 10.974 | 45.943 | 45.943 | 106.216 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 318.88
0,75/10 | 12.193 | 51.048 | 51.048 | 95.595 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 308.707
0,75/11 | 13.412 | 56.153 | 56.153 | 86.904 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 302.461
0,75/12 | 14.632 | 61.258 | 61.258 | 79.662 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 299.163
0,75/13 | 15.851 | 66.362 | 66.362 | 73.534 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 298.127
0,75/14 | 17.07 | 71.467 | 71.467 | 68.282 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 298.874
0,75/15 | 18.29 | 76.572 | 76.572 | 63.73 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 301.047
0,75/16 | 19.509 | 81.677 | 81.677 | 59.747 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 304.374
0,75/17 | 20.728 | 86.782 | 86.782 | 56.232 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 308.656
0,75/18 | 21.948 | 91.886 | 91.886 | 53.108 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 313.731
0,75/19 | 23.167 | 96.991 | 96.991 | 50.313 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 319.474
0,75/20 | 24.386 | 102.096 | 102.096 | 47.797 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 325.786
0,75/21 | 25.606 | 107.201 | 107.201 | 45.521 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 332.587
0,75/22 | 26.825 | 112.306 | 112.306 | 43.452 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 339.809
0,75/23 | 28.044 | 117.41 | 117.41 | 41.563 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 347.392
0,75/24 | 29.264 | 122.515 | 122.515 | 39.831 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 355.301
0,75/25 | 30.483 | 127.62 | 127.62 | 38.238 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 363.491
0,75/26 | 31.702 | 132.725 | 132.725 | 36.767 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 371.928
0,75/27 | 32.922 | 137.83 | 137.83 | 35.405 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 380.588
0,75/28 | 34.141 | 142.934 | 142.934 | 34.141 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 389.444
В-32: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 1.219 | 5.445 | 5.445 | 1019.675 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 2020.018
0,80/2 | 2.439 | 10.89 | 10.89 | 509.837 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 1028.174
0,80/3 | 3.658 | 16.335 | 16.335 | 339.892 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 705.631
0,80/4 | 4.877 | 21.78 | 21.78 | 254.919 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 550.413
0,80/5 | 6.097 | 27.226 | 27.226 | 203.935 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 462.131
0,80/6 | 7.316 | 32.671 | 32.671 | 169.946 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 407.311
0,80/7 | 8.535 | 38.116 | 38.116 | 145.668 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 371.61
0,80/8 | 9.755 | 43.561 | 43.561 | 127.459 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 347.866
0,80/9 | 10.974 | 49.006 | 49.006 | 113.297 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 332.087
0,80/10 | 12.193 | 54.451 | 54.451 | 101.967 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 321.885
0,80/11 | 13.412 | 59.896 | 59.896 | 92.698 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 315.741
0,80/12 | 14.632 | 65.341 | 65.341 | 84.973 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 312.64
0,80/13 | 15.851 | 70.787 | 70.787 | 78.437 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 311.88
0,80/14 | 17.07 | 76.232 | 76.232 | 72.834 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 312.956
0,80/15 | 18.29 | 81.677 | 81.677 | 67.978 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 315.505
0,80/16 | 19.509 | 87.122 | 87.122 | 63.73 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 319.247
0,80/17 | 20.728 | 92.567 | 92.567 | 59.981 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 323.975
0,80/18 | 21.948 | 98.012 | 98.012 | 56.649 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 329.524
0,80/19 | 23.167 | 103.457 | 103.457 | 53.667 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 335.76
0,80/20 | 24.386 | 108.902 | 108.902 | 50.984 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 342.585
0,80/21 | 25.606 | 114.348 | 114.348 | 48.556 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 349.916
0,80/22 | 26.825 | 119.793 | 119.793 | 46.349 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 357.68
0,80/23 | 28.044 | 125.238 | 125.238 | 44.334 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 365.819
0,80/24 | 29.264 | 130.683 | 130.683 | 42.486 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 374.292
0,80/25 | 30.483 | 136.128 | 136.128 | 40.787 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 383.056
0,80/26 | 31.702 | 141.573 | 141.573 | 39.218 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 392.075
0,80/27 | 32.922 | 147.018 | 147.018 | 37.766 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 401.325
0,80/28 | 34.141 | 152.463 | 152.463 | 36.417 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 410.778
В-33: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 1.219 | 2.723 | 2.723 | 637.297 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1632.196
0,50/2 | 2.439 | 5.445 | 5.445 | 318.648 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 826.095
0,50/3 | 3.658 | 8.168 | 8.168 | 212.432 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 561.837
0,50/4 | 4.877 | 10.89 | 10.89 | 159.324 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 433.038
0,50/5 | 6.097 | 13.613 | 13.613 | 127.459 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 358.429
0,50/6 | 7.316 | 16.335 | 16.335 | 106.216 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 310.909
0,50/7 | 8.535 | 19.058 | 19.058 | 91.042 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 278.868
0,50/8 | 9.755 | 21.78 | 21.78 | 79.662 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 256.507
0,50/9 | 10.974 | 24.503 | 24.503 | 70.811 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 240.595
0,50/10 | 12.193 | 27.226 | 27.226 | 63.73 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 229.198
0,50/11 | 13.412 | 29.948 | 29.948 | 57.936 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 221.083
0,50/12 | 14.632 | 32.671 | 32.671 | 53.108 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 215.435
0,50/13 | 15.851 | 35.393 | 35.393 | 49.023 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 211.678
0,50/14 | 17.07 | 38.116 | 38.116 | 45.521 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 209.411
0,50/15 | 18.29 | 40.838 | 40.838 | 42.486 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 208.335
0,50/16 | 19.509 | 43.561 | 43.561 | 39.831 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 208.226
0,50/17 | 20.728 | 46.284 | 46.284 | 37.488 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 208.916
0,50/18 | 21.948 | 49.006 | 49.006 | 35.405 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 210.268
0,50/19 | 23.167 | 51.729 | 51.729 | 33.542 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 212.179
0,50/20 | 24.386 | 54.451 | 54.451 | 31.865 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 214.564
0,50/21 | 25.606 | 57.174 | 57.174 | 30.347 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 217.359
0,50/22 | 26.825 | 59.896 | 59.896 | 28.968 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 220.505
0,50/23 | 28.044 | 62.619 | 62.619 | 27.709 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 223.956
0,50/24 | 29.264 | 65.341 | 65.341 | 26.554 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 227.676
0,50/25 | 30.483 | 68.064 | 68.064 | 25.492 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 231.633
0,50/26 | 31.702 | 70.787 | 70.787 | 24.511 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 235.796
0,50/27 | 32.922 | 73.509 | 73.509 | 23.604 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 240.145
0,50/28 | 34.141 | 76.232 | 76.232 | 22.761 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 244.66
В-34: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 1.219 | 1.813 | 1.813 | 424.44 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1417.519
0,33/2 | 2.439 | 3.626 | 3.626 | 212.22 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 716.029
0,33/3 | 3.658 | 5.44 | 5.44 | 141.48 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 485.429
0,33/4 | 4.877 | 7.253 | 7.253 | 106.11 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 372.55
0,33/5 | 6.097 | 9.066 | 9.066 | 84.888 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 306.764
0,33/6 | 7.316 | 10.879 | 10.879 | 70.74 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 264.521
0,33/7 | 8.535 | 12.693 | 12.693 | 60.634 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 235.73
0,33/8 | 9.755 | 14.506 | 14.506 | 53.055 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 215.352
0,33/9 | 10.974 | 16.319 | 16.319 | 47.16 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 200.576
0,33/10 | 12.193 | 18.132 | 18.132 | 42.444 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 189.724
0,33/11 | 13.412 | 19.945 | 19.945 | 38.585 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 181.726
0,33/12 | 14.632 | 21.759 | 21.759 | 35.37 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 175.873
0,33/13 | 15.851 | 23.572 | 23.572 | 32.649 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 171.662
0,33/14 | 17.07 | 25.385 | 25.385 | 30.317 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 168.745
0,33/15 | 18.29 | 27.198 | 27.198 | 28.296 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 166.865
0,33/16 | 19.509 | 29.012 | 29.012 | 26.527 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 165.824
0,33/17 | 20.728 | 30.825 | 30.825 | 24.967 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 165.477
0,33/18 | 21.948 | 32.638 | 32.638 | 23.58 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 165.707
0,33/19 | 23.167 | 34.451 | 34.451 | 22.339 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 166.42
0,33/20 | 24.386 | 36.264 | 36.264 | 21.222 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 167.547
0,33/21 | 25.606 | 38.078 | 38.078 | 20.211 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 169.031
0,33/22 | 26.825 | 39.891 | 39.891 | 19.293 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 170.82
0,33/23 | 28.044 | 41.704 | 41.704 | 18.454 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 172.871
0,33/24 | 29.264 | 43.517 | 43.517 | 17.685 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 175.159
0,33/25 | 30.483 | 45.331 | 45.331 | 16.978 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 177.653
0,33/26 | 31.702 | 47.144 | 47.144 | 16.325 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 180.324
0,33/27 | 32.922 | 48.957 | 48.957 | 15.72 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 183.157
0,33/28 | 34.141 | 50.77 | 50.77 | 15.159 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 186.134
В-35: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 1.219 | 1.361 | 1.361 | 318.648 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1310.823
0,25/2 | 2.439 | 2.723 | 2.723 | 159.324 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 661.327
0,25/3 | 3.658 | 4.084 | 4.084 | 106.216 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 447.453
0,25/4 | 4.877 | 5.445 | 5.445 | 79.662 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 342.486
0,25/5 | 6.097 | 6.806 | 6.806 | 63.73 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 281.086
0,25/6 | 7.316 | 8.168 | 8.168 | 53.108 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 241.467
0,25/7 | 8.535 | 9.529 | 9.529 | 45.521 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 214.289
0,25/8 | 9.755 | 10.89 | 10.89 | 39.831 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 194.896
0,25/9 | 10.974 | 12.252 | 12.252 | 35.405 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 180.687
0,25/10 | 12.193 | 13.613 | 13.613 | 31.865 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 170.107
0,25/11 | 13.412 | 14.974 | 14.974 | 28.968 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 162.167
0,25/12 | 14.632 | 16.335 | 16.335 | 26.554 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 156.209
0,25/13 | 15.851 | 17.697 | 17.697 | 24.511 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 151.774
0,25/14 | 17.07 | 19.058 | 19.058 | 22.761 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 148.535
0,25/15 | 18.29 | 20.419 | 20.419 | 21.243 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 146.254
0,25/16 | 19.509 | 21.78 | 21.78 | 19.916 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 144.749
0,25/17 | 20.728 | 23.142 | 23.142 | 18.744 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 143.888
0,25/18 | 21.948 | 24.503 | 24.503 | 17.703 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 143.56
0,25/19 | 23.167 | 25.864 | 25.864 | 16.771 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 143.678
0,25/20 | 24.386 | 27.226 | 27.226 | 15.932 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 144.181
0,25/21 | 25.606 | 28.587 | 28.587 | 15.174 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 145.012
0,25/22 | 26.825 | 29.948 | 29.948 | 14.484 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 146.125
0,25/23 | 28.044 | 31.309 | 31.309 | 13.854 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 147.481
0,25/24 | 29.264 | 32.671 | 32.671 | 13.277 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 149.059
0,25/25 | 30.483 | 34.032 | 34.032 | 12.746 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 150.823
0,25/26 | 31.702 | 35.393 | 35.393 | 12.256 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 152.753
0,25/27 | 32.922 | 36.755 | 36.755 | 11.802 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 154.835
0,25/28 | 34.141 | 38.116 | 38.116 | 11.38 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 157.047
В-36: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 1.219 | 1.089 | 1.089 | 254.919 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1246.55
0,20/2 | 2.439 | 2.178 | 2.178 | 127.459 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 628.372
0,20/3 | 3.658 | 3.267 | 3.267 | 84.973 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 424.576
0,20/4 | 4.877 | 4.356 | 4.356 | 63.73 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 324.376
0,20/5 | 6.097 | 5.445 | 5.445 | 50.984 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 265.618
0,20/6 | 7.316 | 6.534 | 6.534 | 42.486 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 227.577
0,20/7 | 8.535 | 7.623 | 7.623 | 36.417 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 201.373
0,20/8 | 9.755 | 8.712 | 8.712 | 31.865 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 182.574
0,20/9 | 10.974 | 9.801 | 9.801 | 28.324 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 168.704
0,20/10 | 12.193 | 10.89 | 10.89 | 25.492 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 158.288
0,20/11 | 13.412 | 11.979 | 11.979 | 23.174 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 150.383
0,20/12 | 14.632 | 13.068 | 13.068 | 21.243 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 144.364
0,20/13 | 15.851 | 14.157 | 14.157 | 19.609 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 139.792
0,20/14 | 17.07 | 15.246 | 15.246 | 18.208 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 136.358
0,20/15 | 18.29 | 16.335 | 16.335 | 16.995 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 133.838
0,20/16 | 19.509 | 17.424 | 17.424 | 15.932 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 132.053
0,20/17 | 20.728 | 18.513 | 18.513 | 14.995 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 130.881
0,20/18 | 21.948 | 19.602 | 19.602 | 14.162 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 130.217
0,20/19 | 23.167 | 20.691 | 20.691 | 13.417 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 129.978
0,20/20 | 24.386 | 21.78 | 21.78 | 12.746 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 130.103
0,20/21 | 25.606 | 22.87 | 22.87 | 12.139 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 130.543
0,20/22 | 26.825 | 23.959 | 23.959 | 11.587 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 131.25
0,20/23 | 28.044 | 25.048 | 25.048 | 11.083 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 132.188
0,20/24 | 29.264 | 26.137 | 26.137 | 10.622 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 133.336
0,20/25 | 30.483 | 27.226 | 27.226 | 10.197 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 134.662
0,20/26 | 31.702 | 28.315 | 28.315 | 9.805 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 136.146
0,20/27 | 32.922 | 29.404 | 29.404 | 9.441 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 137.772
0,20/28 | 34.141 | 30.493 | 30.493 | 9.104 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 139.525
В-37: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 1.219 | 3.632 | 3.632 | 850.154 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1846.871
0,67/2 | 2.439 | 7.264 | 7.264 | 425.077 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 936.162
0,67/3 | 3.658 | 10.896 | 10.896 | 283.385 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 638.246
0,67/4 | 4.877 | 14.528 | 14.528 | 212.538 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 493.528
0,67/5 | 6.097 | 18.159 | 18.159 | 170.031 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 410.093
0,67/6 | 7.316 | 21.791 | 21.791 | 141.692 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 357.297
0,67/7 | 8.535 | 25.423 | 25.423 | 121.451 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 322.007
0,67/8 | 9.755 | 29.055 | 29.055 | 106.269 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 297.664
0,67/9 | 10.974 | 32.687 | 32.687 | 94.462 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 280.614
0,67/10 | 12.193 | 36.319 | 36.319 | 85.015 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 268.669
0,67/11 | 13.412 | 39.951 | 39.951 | 77.287 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 260.44
0,67/12 | 14.632 | 43.583 | 43.583 | 70.846 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 254.997
0,67/13 | 15.851 | 47.215 | 47.215 | 65.396 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 251.695
0,67/14 | 17.07 | 50.847 | 50.847 | 60.725 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 250.077
0,67/15 | 18.29 | 54.478 | 54.478 | 56.677 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 249.806
0,67/16 | 19.509 | 58.11 | 58.11 | 53.135 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 250.628
0,67/17 | 20.728 | 61.742 | 61.742 | 50.009 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 252.353
0,67/18 | 21.948 | 65.374 | 65.374 | 47.231 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 254.83
0,67/19 | 23.167 | 69.006 | 69.006 | 44.745 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 257.936
0,67/20 | 24.386 | 72.638 | 72.638 | 42.508 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 261.581
0,67/21 | 25.606 | 76.27 | 76.27 | 40.484 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 265.688
0,67/22 | 26.825 | 79.902 | 79.902 | 38.643 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 270.192
0,67/23 | 28.044 | 83.534 | 83.534 | 36.963 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 275.04
0,67/24 | 29.264 | 87.165 | 87.165 | 35.423 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 280.193
0,67/25 | 30.483 | 90.797 | 90.797 | 34.006 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 285.613
0,67/26 | 31.702 | 94.429 | 94.429 | 32.698 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 291.267
0,67/27 | 32.922 | 98.061 | 98.061 | 31.487 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 297.132
0,67/28 | 34.141 | 101.693 | 101.693 | 30.363 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 303.184
В-38: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 1.219 | 3.403 | 3.403 | 796.621 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1792.88
0,63/2 | 2.439 | 6.806 | 6.806 | 398.311 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 908.48
0,63/3 | 3.658 | 10.21 | 10.21 | 265.54 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 619.029
0,63/4 | 4.877 | 13.613 | 13.613 | 199.155 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 478.315
0,63/5 | 6.097 | 17.016 | 17.016 | 159.324 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 397.1
0,63/6 | 7.316 | 20.419 | 20.419 | 132.77 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 345.631
0,63/7 | 8.535 | 23.822 | 23.822 | 113.803 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 311.157
0,63/8 | 9.755 | 27.226 | 27.226 | 99.578 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 287.315
0,63/9 | 10.974 | 30.629 | 30.629 | 88.513 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 270.549
0,63/10 | 12.193 | 34.032 | 34.032 | 79.662 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 258.742
0,63/11 | 13.412 | 37.435 | 37.435 | 72.42 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 250.541
0,63/12 | 14.632 | 40.838 | 40.838 | 66.385 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 245.046
0,63/13 | 15.851 | 44.242 | 44.242 | 61.279 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 241.632
0,63/14 | 17.07 | 47.645 | 47.645 | 56.902 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 239.85
0,63/15 | 18.29 | 51.048 | 51.048 | 53.108 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 239.377
0,63/16 | 19.509 | 54.451 | 54.451 | 49.789 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 239.964
0,63/17 | 20.728 | 57.854 | 57.854 | 46.86 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 241.428
0,63/18 | 21.948 | 61.258 | 61.258 | 44.257 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 243.624
0,63/19 | 23.167 | 64.661 | 64.661 | 41.927 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 246.428
0,63/20 | 24.386 | 68.064 | 68.064 | 39.831 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 249.756
0,63/21 | 25.606 | 71.467 | 71.467 | 37.934 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 253.532
0,63/22 | 26.825 | 74.87 | 74.87 | 36.21 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 257.695
0,63/23 | 28.044 | 78.274 | 78.274 | 34.636 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 262.193
0,63/24 | 29.264 | 81.677 | 81.677 | 33.193 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 266.987
0,63/25 | 30.483 | 85.08 | 85.08 | 31.865 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 272.038
0,63/26 | 31.702 | 88.483 | 88.483 | 30.639 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 277.316
0,63/27 | 32.922 | 91.886 | 91.886 | 29.504 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 282.799
0,63/28 | 34.141 | 95.29 | 95.29 | 28.451 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 288.466
В-39: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 1.219 | 4.084 | 4.084 | 955.945 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 1953.566
0,75/2 | 2.439 | 8.168 | 8.168 | 477.973 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 990.866
0,75/3 | 3.658 | 12.252 | 12.252 | 318.648 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 676.221
0,75/4 | 4.877 | 16.335 | 16.335 | 238.986 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 523.59
0,75/5 | 6.097 | 20.419 | 20.419 | 191.189 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 435.771
0,75/6 | 7.316 | 24.503 | 24.503 | 159.324 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 380.353
0,75/7 | 8.535 | 28.587 | 28.587 | 136.564 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 343.448
0,75/8 | 9.755 | 32.671 | 32.671 | 119.493 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 318.12
0,75/9 | 10.974 | 36.755 | 36.755 | 106.216 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 300.504
0,75/10 | 12.193 | 40.838 | 40.838 | 95.595 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 288.287
0,75/11 | 13.412 | 44.922 | 44.922 | 86.904 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 279.999
0,75/12 | 14.632 | 49.006 | 49.006 | 79.662 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 274.659
0,75/13 | 15.851 | 53.09 | 53.09 | 73.534 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 271.583
0,75/14 | 17.07 | 57.174 | 57.174 | 68.282 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 270.288
0,75/15 | 18.29 | 61.258 | 61.258 | 63.73 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 270.419
0,75/16 | 19.509 | 65.341 | 65.341 | 59.747 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 271.702
0,75/17 | 20.728 | 69.425 | 69.425 | 56.232 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 273.942
0,75/18 | 21.948 | 73.509 | 73.509 | 53.108 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 276.977
0,75/19 | 23.167 | 77.593 | 77.593 | 50.313 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 280.678
0,75/20 | 24.386 | 81.677 | 81.677 | 47.797 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 284.948
0,75/21 | 25.606 | 85.761 | 85.761 | 45.521 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 289.707
0,75/22 | 26.825 | 89.844 | 89.844 | 43.452 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 294.885
0,75/23 | 28.044 | 93.928 | 93.928 | 41.563 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 300.428
0,75/24 | 29.264 | 98.012 | 98.012 | 39.831 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 306.295
0,75/25 | 30.483 | 102.096 | 102.096 | 38.238 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 312.443
0,75/26 | 31.702 | 106.18 | 106.18 | 36.767 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 318.838
0,75/27 | 32.922 | 110.264 | 110.264 | 35.405 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 325.456
0,75/28 | 34.141 | 114.348 | 114.348 | 34.141 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 332.272
В-40: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 1.219 | 4.356 | 4.356 | 1019.675 | 7.714 | 30.67 | 680.949 | 268.901 | 32.518 | 78.987 | 2017.84
0,80/2 | 2.439 | 8.712 | 8.712 | 509.837 | 3.857 | 15.335 | 340.475 | 134.451 | 16.259 | 39.493 | 1023.818
0,80/3 | 3.658 | 13.068 | 13.068 | 339.892 | 2.571 | 10.223 | 226.983 | 89.634 | 10.839 | 26.329 | 699.097
0,80/4 | 4.877 | 17.424 | 17.424 | 254.919 | 1.928 | 7.667 | 170.237 | 67.225 | 8.13 | 19.747 | 541.701
0,80/5 | 6.097 | 21.78 | 21.78 | 203.935 | 1.543 | 6.134 | 136.19 | 53.78 | 6.504 | 15.797 | 451.239
0,80/6 | 7.316 | 26.137 | 26.137 | 169.946 | 1.286 | 5.112 | 113.492 | 44.817 | 5.42 | 13.164 | 394.243
0,80/7 | 8.535 | 30.493 | 30.493 | 145.668 | 1.102 | 4.381 | 97.278 | 38.414 | 4.645 | 11.284 | 356.364
0,80/8 | 9.755 | 34.849 | 34.849 | 127.459 | 0.964 | 3.834 | 85.119 | 33.613 | 4.065 | 9.873 | 330.442
0,80/9 | 10.974 | 39.205 | 39.205 | 113.297 | 0.857 | 3.408 | 75.661 | 29.878 | 3.613 | 8.776 | 312.485
0,80/10 | 12.193 | 43.561 | 43.561 | 101.967 | 0.771 | 3.067 | 68.095 | 26.89 | 3.252 | 7.899 | 300.105
0,80/11 | 13.412 | 47.917 | 47.917 | 92.698 | 0.701 | 2.788 | 61.904 | 24.446 | 2.956 | 7.181 | 291.783
0,80/12 | 14.632 | 52.273 | 52.273 | 84.973 | 0.643 | 2.556 | 56.746 | 22.408 | 2.71 | 6.582 | 286.504
0,80/13 | 15.851 | 56.629 | 56.629 | 78.437 | 0.593 | 2.359 | 52.381 | 20.685 | 2.501 | 6.076 | 283.564
0,80/14 | 17.07 | 60.985 | 60.985 | 72.834 | 0.551 | 2.191 | 48.639 | 19.207 | 2.323 | 5.642 | 282.462
0,80/15 | 18.29 | 65.341 | 65.341 | 67.978 | 0.514 | 2.045 | 45.397 | 17.927 | 2.168 | 5.266 | 282.833
0,80/16 | 19.509 | 69.698 | 69.698 | 63.73 | 0.482 | 1.917 | 42.559 | 16.806 | 2.032 | 4.937 | 284.399
0,80/17 | 20.728 | 74.054 | 74.054 | 59.981 | 0.454 | 1.804 | 40.056 | 15.818 | 1.913 | 4.646 | 286.949
0,80/18 | 21.948 | 78.41 | 78.41 | 56.649 | 0.429 | 1.704 | 37.831 | 14.939 | 1.807 | 4.388 | 290.32
0,80/19 | 23.167 | 82.766 | 82.766 | 53.667 | 0.406 | 1.614 | 35.839 | 14.153 | 1.711 | 4.157 | 294.378
0,80/20 | 24.386 | 87.122 | 87.122 | 50.984 | 0.386 | 1.533 | 34.047 | 13.445 | 1.626 | 3.949 | 299.025
0,80/21 | 25.606 | 91.478 | 91.478 | 48.556 | 0.367 | 1.46 | 32.426 | 12.805 | 1.548 | 3.761 | 304.176
0,80/22 | 26.825 | 95.834 | 95.834 | 46.349 | 0.351 | 1.394 | 30.952 | 12.223 | 1.478 | 3.59 | 309.762
0,80/23 | 28.044 | 100.19 | 100.19 | 44.334 | 0.335 | 1.333 | 29.606 | 11.691 | 1.414 | 3.434 | 315.723
0,80/24 | 29.264 | 104.546 | 104.546 | 42.486 | 0.321 | 1.278 | 28.373 | 11.204 | 1.355 | 3.291 | 322.018
0,80/25 | 30.483 | 108.902 | 108.902 | 40.787 | 0.309 | 1.227 | 27.238 | 10.756 | 1.301 | 3.159 | 328.604
0,80/26 | 31.702 | 113.258 | 113.258 | 39.218 | 0.297 | 1.18 | 26.19 | 10.342 | 1.251 | 3.038 | 335.445
0,80/27 | 32.922 | 117.615 | 117.615 | 37.766 | 0.286 | 1.136 | 25.22 | 9.959 | 1.204 | 2.925 | 342.519
0,80/28 | 34.141 | 121.971 | 121.971 | 36.417 | 0.275 | 1.095 | 24.32 | 9.604 | 1.161 | 2.821 | 349.794