## a_r=0.5
K= | 145.32 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 13860 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.5 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.8165 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.1626 |  |  | S4(nan_tр)= | 398.8142 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.9917 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 422.8475 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 0.65083 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 5.5803
|  |  | 1 | 0.65083 | 1.1626 | 1.8165 | 398.8142 | 3.9917 | 21.4796 | 422.8475 | 143.5295 | 17.3569 | 42.1602 | 1053.8094 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.3017 | 2.3251 | 3.633 | 199.4071 | 1.9958 | 10.7398 | 211.4237 | 71.7647 | 8.6785 | 21.0801 | 532.3495 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 1.9525 | 3.4877 | 5.4495 | 132.9381 | 1.3306 | 7.1599 | 140.9492 | 47.8432 | 5.7856 | 14.0534 | 360.9495 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 2.6033 | 4.6502 | 7.266 | 99.7036 | 0.99792 | 5.3699 | 105.7119 | 35.8824 | 4.3392 | 10.54 | 277.0644
|  |  | 5 | 3.2541 | 5.8128 | 9.0825 | 79.7628 | 0.79834 | 4.2959 | 84.5695 | 28.7059 | 3.4714 | 8.432 | 228.1853 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 3.905 | 6.9754 | 10.899 | 66.469 | 0.66528 | 3.5799 | 70.4746 | 23.9216 | 2.8928 | 7.0267 | 196.8092
|  |  | 7 | 4.5558 | 8.1379 | 12.7155 | 56.9735 | 0.57024 | 3.0685 | 60.4068 | 20.5042 | 2.4796 | 6.0229 | 175.4348
|  |  | 8 | 5.2066 | 9.3005 | 14.532 | 49.8518 | 0.49896 | 2.6849 | 52.8559 | 17.9412 | 2.1696 | 5.27 | 160.3115
|  |  | 9 | 5.8574 | 10.463 | 16.3485 | 44.3127 | 0.44352 | 2.3866 | 46.9831 | 15.9477 | 1.9285 | 4.6845 | 149.3556
|  |  | 10 | 6.5083 | 11.6256 | 18.165 | 39.8814 | 0.39917 | 2.148 | 42.2847 | 14.3529 | 1.7357 | 4.216 | 141.3168
|  |  | 11 | 7.1591 | 12.7882 | 19.9815 | 36.2558 | 0.36288 | 1.9527 | 38.4407 | 13.0481 | 1.5779 | 3.8327 | 135.3996
|  |  | 12 | 7.8099 | 13.9507 | 21.798 | 33.2345 | 0.33264 | 1.79 | 35.2373 | 11.9608 | 1.4464 | 3.5133 | 131.0736 | min= | 123.4833 | S_баз= | 1293.495
|  |  | 13 | 8.4607 | 15.1133 | 23.6145 | 30.678 | 0.30705 | 1.6523 | 32.5267 | 11.0407 | 1.3351 | 3.2431 | 127.9716 |  |  | deltaS= | 1170.0117
|  |  | 14 | 9.1116 | 16.2758 | 25.431 | 28.4867 | 0.28512 | 1.5343 | 30.2034 | 10.2521 | 1.2398 | 3.0114 | 125.8312
|  |  | 15 | 9.7624 | 17.4384 | 27.2475 | 26.5876 | 0.26611 | 1.432 | 28.1898 | 9.5686 | 1.1571 | 2.8107 | 124.4603
|  |  | 16 | 10.4132 | 18.601 | 29.064 | 24.9259 | 0.24948 | 1.3425 | 26.428 | 8.9706 | 1.0848 | 2.635 | 123.7144
|  |  | 17 | 11.064 | 19.7635 | 30.8805 | 23.4597 | 0.2348 | 1.2635 | 24.8734 | 8.4429 | 1.021 | 2.48 | 123.4833
|  |  | 18 | 11.7149 | 20.9261 | 32.697 | 22.1563 | 0.22176 | 1.1933 | 23.4915 | 7.9739 | 0.96427 | 2.3422 | 123.6813
|  |  | 19 | 12.3657 | 22.0886 | 34.5135 | 20.9902 | 0.21009 | 1.1305 | 22.2551 | 7.5542 | 0.91352 | 2.219 | 124.2404
|  |  | 20 | 13.0165 | 23.2512 | 36.33 | 19.9407 | 0.19958 | 1.074 | 21.1424 | 7.1765 | 0.86785 | 2.108 | 125.1067
|  |  | 21 | 13.6673 | 24.4138 | 38.1465 | 18.9912 | 0.19008 | 1.0228 | 20.1356 | 6.8347 | 0.82652 | 2.0076 | 126.2362
|  |  | 22 | 14.3182 | 25.5763 | 39.963 | 18.1279 | 0.18144 | 0.97634 | 19.2203 | 6.5241 | 0.78895 | 1.9164 | 127.5929
|  |  | 23 | 14.969 | 26.7389 | 41.7795 | 17.3397 | 0.17355 | 0.93389 | 18.3847 | 6.2404 | 0.75465 | 1.8331 | 129.1474
|  |  | 24 | 15.6198 | 27.9014 | 43.596 | 16.6173 | 0.16632 | 0.89498 | 17.6186 | 5.9804 | 0.72321 | 1.7567 | 130.8747
|  |  | 25 | 16.2706 | 29.064 | 45.4125 | 15.9526 | 0.15967 | 0.85918 | 16.9139 | 5.7412 | 0.69428 | 1.6864 | 132.7543
|  |  | 26 | 16.9215 | 30.2266 | 47.229 | 15.339 | 0.15353 | 0.82614 | 16.2634 | 5.5204 | 0.66757 | 1.6215 | 134.7686
|  |  | 27 | 17.5723 | 31.3891 | 49.0455 | 14.7709 | 0.14784 | 0.79554 | 15.661 | 5.3159 | 0.64285 | 1.5615 | 136.9025
|  |  | 28 | 18.2231 | 32.5517 | 50.862 | 14.2434 | 0.14256 | 0.76713 | 15.1017 | 5.1261 | 0.61989 | 1.5057 | 139.1432
Зона рациональных значений

## a_r=0.33
K= | 145.32 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 13860 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.33 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 1.1989 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.76729 |  |  | S4(nan_tр)= | 398.8142 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.9917 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 422.8475 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 0.65083 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 5.5803
|  |  | 1 | 0.65083 | 0.76729 | 1.1989 | 398.8142 | 3.9917 | 21.4796 | 422.8475 | 143.5295 | 17.3569 | 42.1602 | 1052.7965 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.3017 | 1.5346 | 2.3978 | 199.4071 | 1.9958 | 10.7398 | 211.4237 | 71.7647 | 8.6785 | 21.0801 | 530.3238 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 1.9525 | 2.3019 | 3.5967 | 132.9381 | 1.3306 | 7.1599 | 140.9492 | 47.8432 | 5.7856 | 14.0534 | 357.9108 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 2.6033 | 3.0692 | 4.7956 | 99.7036 | 0.99792 | 5.3699 | 105.7119 | 35.8824 | 4.3392 | 10.54 | 273.0129
|  |  | 5 | 3.2541 | 3.8364 | 5.9944 | 79.7628 | 0.79834 | 4.2959 | 84.5695 | 28.7059 | 3.4714 | 8.432 | 223.1209 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 3.905 | 4.6037 | 7.1933 | 66.469 | 0.66528 | 3.5799 | 70.4746 | 23.9216 | 2.8928 | 7.0267 | 190.7319
|  |  | 7 | 4.5558 | 5.371 | 8.3922 | 56.9735 | 0.57024 | 3.0685 | 60.4068 | 20.5042 | 2.4796 | 6.0229 | 168.3447
|  |  | 8 | 5.2066 | 6.1383 | 9.5911 | 49.8518 | 0.49896 | 2.6849 | 52.8559 | 17.9412 | 2.1696 | 5.27 | 152.2085
|  |  | 9 | 5.8574 | 6.9056 | 10.79 | 44.3127 | 0.44352 | 2.3866 | 46.9831 | 15.9477 | 1.9285 | 4.6845 | 140.2397
|  |  | 10 | 6.5083 | 7.6729 | 11.9889 | 39.8814 | 0.39917 | 2.148 | 42.2847 | 14.3529 | 1.7357 | 4.216 | 131.188
|  |  | 11 | 7.1591 | 8.4402 | 13.1878 | 36.2558 | 0.36288 | 1.9527 | 38.4407 | 13.0481 | 1.5779 | 3.8327 | 124.2579
|  |  | 12 | 7.8099 | 9.2075 | 14.3867 | 33.2345 | 0.33264 | 1.79 | 35.2373 | 11.9608 | 1.4464 | 3.5133 | 118.919 | min= | 104.8491 | S_баз= | 1293.495
|  |  | 13 | 8.4607 | 9.9748 | 15.5856 | 30.678 | 0.30705 | 1.6523 | 32.5267 | 11.0407 | 1.3351 | 3.2431 | 114.8041 |  |  | deltaS= | 1188.6459
|  |  | 14 | 9.1116 | 10.7421 | 16.7845 | 28.4867 | 0.28512 | 1.5343 | 30.2034 | 10.2521 | 1.2398 | 3.0114 | 111.6509
|  |  | 15 | 9.7624 | 11.5093 | 17.9833 | 26.5876 | 0.26611 | 1.432 | 28.1898 | 9.5686 | 1.1571 | 2.8107 | 109.267
|  |  | 16 | 10.4132 | 12.2766 | 19.1822 | 24.9259 | 0.24948 | 1.3425 | 26.428 | 8.9706 | 1.0848 | 2.635 | 107.5083
|  |  | 17 | 11.064 | 13.0439 | 20.3811 | 23.4597 | 0.2348 | 1.2635 | 24.8734 | 8.4429 | 1.021 | 2.48 | 106.2644
|  |  | 18 | 11.7149 | 13.8112 | 21.58 | 22.1563 | 0.22176 | 1.1933 | 23.4915 | 7.9739 | 0.96427 | 2.3422 | 105.4494
|  |  | 19 | 12.3657 | 14.5785 | 22.7789 | 20.9902 | 0.21009 | 1.1305 | 22.2551 | 7.5542 | 0.91352 | 2.219 | 104.9957
|  |  | 20 | 13.0165 | 15.3458 | 23.9778 | 19.9407 | 0.19958 | 1.074 | 21.1424 | 7.1765 | 0.86785 | 2.108 | 104.8491
|  |  | 21 | 13.6673 | 16.1131 | 25.1767 | 18.9912 | 0.19008 | 1.0228 | 20.1356 | 6.8347 | 0.82652 | 2.0076 | 104.9657
|  |  | 22 | 14.3182 | 16.8804 | 26.3756 | 18.1279 | 0.18144 | 0.97634 | 19.2203 | 6.5241 | 0.78895 | 1.9164 | 105.3096
|  |  | 23 | 14.969 | 17.6477 | 27.5745 | 17.3397 | 0.17355 | 0.93389 | 18.3847 | 6.2404 | 0.75465 | 1.8331 | 105.8511
|  |  | 24 | 15.6198 | 18.415 | 28.7734 | 16.6173 | 0.16632 | 0.89498 | 17.6186 | 5.9804 | 0.72321 | 1.7567 | 106.5656
|  |  | 25 | 16.2706 | 19.1822 | 29.9722 | 15.9526 | 0.15967 | 0.85918 | 16.9139 | 5.7412 | 0.69428 | 1.6864 | 107.4323
|  |  | 26 | 16.9215 | 19.9495 | 31.1711 | 15.339 | 0.15353 | 0.82614 | 16.2634 | 5.5204 | 0.66757 | 1.6215 | 108.4337
|  |  | 27 | 17.5723 | 20.7168 | 32.37 | 14.7709 | 0.14784 | 0.79554 | 15.661 | 5.3159 | 0.64285 | 1.5615 | 109.5547
|  |  | 28 | 18.2231 | 21.4841 | 33.5689 | 14.2434 | 0.14256 | 0.76713 | 15.1017 | 5.1261 | 0.61989 | 1.5057 | 110.7826

## a_r=0.25
K= | 145.32 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 13860 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.25 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 0.90825 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.58128 |  |  | S4(nan_tр)= | 398.8142 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.9917 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 422.8475 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 0.65083 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 5.5803
|  |  | 1 | 0.65083 | 0.58128 | 0.90825 | 398.8142 | 3.9917 | 21.4796 | 422.8475 | 143.5295 | 17.3569 | 42.1602 | 1052.3198 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.3017 | 1.1626 | 1.8165 | 199.4071 | 1.9958 | 10.7398 | 211.4237 | 71.7647 | 8.6785 | 21.0801 | 529.3705 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 1.9525 | 1.7438 | 2.7247 | 132.9381 | 1.3306 | 7.1599 | 140.9492 | 47.8432 | 5.7856 | 14.0534 | 356.4809 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 2.6033 | 2.3251 | 3.633 | 99.7036 | 0.99792 | 5.3699 | 105.7119 | 35.8824 | 4.3392 | 10.54 | 271.1063
|  |  | 5 | 3.2541 | 2.9064 | 4.5412 | 79.7628 | 0.79834 | 4.2959 | 84.5695 | 28.7059 | 3.4714 | 8.432 | 220.7377 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 3.905 | 3.4877 | 5.4495 | 66.469 | 0.66528 | 3.5799 | 70.4746 | 23.9216 | 2.8928 | 7.0267 | 187.872
|  |  | 7 | 4.5558 | 4.069 | 6.3577 | 56.9735 | 0.57024 | 3.0685 | 60.4068 | 20.5042 | 2.4796 | 6.0229 | 165.0081
|  |  | 8 | 5.2066 | 4.6502 | 7.266 | 49.8518 | 0.49896 | 2.6849 | 52.8559 | 17.9412 | 2.1696 | 5.27 | 148.3953
|  |  | 9 | 5.8574 | 5.2315 | 8.1742 | 44.3127 | 0.44352 | 2.3866 | 46.9831 | 15.9477 | 1.9285 | 4.6845 | 135.9498
|  |  | 10 | 6.5083 | 5.8128 | 9.0825 | 39.8814 | 0.39917 | 2.148 | 42.2847 | 14.3529 | 1.7357 | 4.216 | 126.4215
|  |  | 11 | 7.1591 | 6.3941 | 9.9907 | 36.2558 | 0.36288 | 1.9527 | 38.4407 | 13.0481 | 1.5779 | 3.8327 | 119.0148
|  |  | 12 | 7.8099 | 6.9754 | 10.899 | 33.2345 | 0.33264 | 1.79 | 35.2373 | 11.9608 | 1.4464 | 3.5133 | 113.1992 | min= | 94.8233 | S_баз= | 1293.495
|  |  | 13 | 8.4607 | 7.5566 | 11.8072 | 30.678 | 0.30705 | 1.6523 | 32.5267 | 11.0407 | 1.3351 | 3.2431 | 108.6077 |  |  | deltaS= | 1198.6717
|  |  | 14 | 9.1116 | 8.1379 | 12.7155 | 28.4867 | 0.28512 | 1.5343 | 30.2034 | 10.2521 | 1.2398 | 3.0114 | 104.9778
|  |  | 15 | 9.7624 | 8.7192 | 13.6237 | 26.5876 | 0.26611 | 1.432 | 28.1898 | 9.5686 | 1.1571 | 2.8107 | 102.1173
|  |  | 16 | 10.4132 | 9.3005 | 14.532 | 24.9259 | 0.24948 | 1.3425 | 26.428 | 8.9706 | 1.0848 | 2.635 | 99.8819
|  |  | 17 | 11.064 | 9.8818 | 15.4402 | 23.4597 | 0.2348 | 1.2635 | 24.8734 | 8.4429 | 1.021 | 2.48 | 98.1613
|  |  | 18 | 11.7149 | 10.463 | 16.3485 | 22.1563 | 0.22176 | 1.1933 | 23.4915 | 7.9739 | 0.96427 | 2.3422 | 96.8697
|  |  | 19 | 12.3657 | 11.0443 | 17.2567 | 20.9902 | 0.21009 | 1.1305 | 22.2551 | 7.5542 | 0.91352 | 2.219 | 95.9394
|  |  | 20 | 13.0165 | 11.6256 | 18.165 | 19.9407 | 0.19958 | 1.074 | 21.1424 | 7.1765 | 0.86785 | 2.108 | 95.3161
|  |  | 21 | 13.6673 | 12.2069 | 19.0732 | 18.9912 | 0.19008 | 1.0228 | 20.1356 | 6.8347 | 0.82652 | 2.0076 | 94.956
|  |  | 22 | 14.3182 | 12.7882 | 19.9815 | 18.1279 | 0.18144 | 0.97634 | 19.2203 | 6.5241 | 0.78895 | 1.9164 | 94.8233
|  |  | 23 | 14.969 | 13.3694 | 20.8897 | 17.3397 | 0.17355 | 0.93389 | 18.3847 | 6.2404 | 0.75465 | 1.8331 | 94.8882
|  |  | 24 | 15.6198 | 13.9507 | 21.798 | 16.6173 | 0.16632 | 0.89498 | 17.6186 | 5.9804 | 0.72321 | 1.7567 | 95.126
|  |  | 25 | 16.2706 | 14.532 | 22.7062 | 15.9526 | 0.15967 | 0.85918 | 16.9139 | 5.7412 | 0.69428 | 1.6864 | 95.5161
|  |  | 26 | 16.9215 | 15.1133 | 23.6145 | 15.339 | 0.15353 | 0.82614 | 16.2634 | 5.5204 | 0.66757 | 1.6215 | 96.0408
|  |  | 27 | 17.5723 | 15.6946 | 24.5227 | 14.7709 | 0.14784 | 0.79554 | 15.661 | 5.3159 | 0.64285 | 1.5615 | 96.6851
|  |  | 28 | 18.2231 | 16.2758 | 25.431 | 14.2434 | 0.14256 | 0.76713 | 15.1017 | 5.1261 | 0.61989 | 1.5057 | 97.4364

## a_r=0.2
K= | 145.32 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 13860 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.2 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 0.7266 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 0.46502 |  |  | S4(nan_tр)= | 398.8142 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.9917 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 422.8475 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 0.65083 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 5.5803
|  |  | 1 | 0.65083 | 0.46502 | 0.7266 | 398.8142 | 3.9917 | 21.4796 | 422.8475 | 143.5295 | 17.3569 | 42.1602 | 1052.0219 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.3017 | 0.93005 | 1.4532 | 199.4071 | 1.9958 | 10.7398 | 211.4237 | 71.7647 | 8.6785 | 21.0801 | 528.7746 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 1.9525 | 1.3951 | 2.1798 | 132.9381 | 1.3306 | 7.1599 | 140.9492 | 47.8432 | 5.7856 | 14.0534 | 355.5872 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 2.6033 | 1.8601 | 2.9064 | 99.7036 | 0.99792 | 5.3699 | 105.7119 | 35.8824 | 4.3392 | 10.54 | 269.9147
|  |  | 5 | 3.2541 | 2.3251 | 3.633 | 79.7628 | 0.79834 | 4.2959 | 84.5695 | 28.7059 | 3.4714 | 8.432 | 219.2481 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 3.905 | 2.7901 | 4.3596 | 66.469 | 0.66528 | 3.5799 | 70.4746 | 23.9216 | 2.8928 | 7.0267 | 186.0846
|  |  | 7 | 4.5558 | 3.2552 | 5.0862 | 56.9735 | 0.57024 | 3.0685 | 60.4068 | 20.5042 | 2.4796 | 6.0229 | 162.9228
|  |  | 8 | 5.2066 | 3.7202 | 5.8128 | 49.8518 | 0.49896 | 2.6849 | 52.8559 | 17.9412 | 2.1696 | 5.27 | 146.012
|  |  | 9 | 5.8574 | 4.1852 | 6.5394 | 44.3127 | 0.44352 | 2.3866 | 46.9831 | 15.9477 | 1.9285 | 4.6845 | 133.2687
|  |  | 10 | 6.5083 | 4.6502 | 7.266 | 39.8814 | 0.39917 | 2.148 | 42.2847 | 14.3529 | 1.7357 | 4.216 | 123.4424
|  |  | 11 | 7.1591 | 5.1153 | 7.9926 | 36.2558 | 0.36288 | 1.9527 | 38.4407 | 13.0481 | 1.5779 | 3.8327 | 115.7378
|  |  | 12 | 7.8099 | 5.5803 | 8.7192 | 33.2345 | 0.33264 | 1.79 | 35.2373 | 11.9608 | 1.4464 | 3.5133 | 109.6244 | min= | 87.9763 | S_баз= | 1293.495
|  |  | 13 | 8.4607 | 6.0453 | 9.4458 | 30.678 | 0.30705 | 1.6523 | 32.5267 | 11.0407 | 1.3351 | 3.2431 | 104.7349 |  |  | deltaS= | 1205.5187
|  |  | 14 | 9.1116 | 6.5103 | 10.1724 | 28.4867 | 0.28512 | 1.5343 | 30.2034 | 10.2521 | 1.2398 | 3.0114 | 100.8071
|  |  | 15 | 9.7624 | 6.9754 | 10.899 | 26.5876 | 0.26611 | 1.432 | 28.1898 | 9.5686 | 1.1571 | 2.8107 | 97.6487
|  |  | 16 | 10.4132 | 7.4404 | 11.6256 | 24.9259 | 0.24948 | 1.3425 | 26.428 | 8.9706 | 1.0848 | 2.635 | 95.1154
|  |  | 17 | 11.064 | 7.9054 | 12.3522 | 23.4597 | 0.2348 | 1.2635 | 24.8734 | 8.4429 | 1.021 | 2.48 | 93.0969
|  |  | 18 | 11.7149 | 8.3704 | 13.0788 | 22.1563 | 0.22176 | 1.1933 | 23.4915 | 7.9739 | 0.96427 | 2.3422 | 91.5074
|  |  | 19 | 12.3657 | 8.8355 | 13.8054 | 20.9902 | 0.21009 | 1.1305 | 22.2551 | 7.5542 | 0.91352 | 2.219 | 90.2792
|  |  | 20 | 13.0165 | 9.3005 | 14.532 | 19.9407 | 0.19958 | 1.074 | 21.1424 | 7.1765 | 0.86785 | 2.108 | 89.358
|  |  | 21 | 13.6673 | 9.7655 | 15.2586 | 18.9912 | 0.19008 | 1.0228 | 20.1356 | 6.8347 | 0.82652 | 2.0076 | 88.7
|  |  | 22 | 14.3182 | 10.2305 | 15.9852 | 18.1279 | 0.18144 | 0.97634 | 19.2203 | 6.5241 | 0.78895 | 1.9164 | 88.2693
|  |  | 23 | 14.969 | 10.6956 | 16.7118 | 17.3397 | 0.17355 | 0.93389 | 18.3847 | 6.2404 | 0.75465 | 1.8331 | 88.0363
|  |  | 24 | 15.6198 | 11.1606 | 17.4384 | 16.6173 | 0.16632 | 0.89498 | 17.6186 | 5.9804 | 0.72321 | 1.7567 | 87.9763
|  |  | 25 | 16.2706 | 11.6256 | 18.165 | 15.9526 | 0.15967 | 0.85918 | 16.9139 | 5.7412 | 0.69428 | 1.6864 | 88.0684
|  |  | 26 | 16.9215 | 12.0906 | 18.8916 | 15.339 | 0.15353 | 0.82614 | 16.2634 | 5.5204 | 0.66757 | 1.6215 | 88.2952
|  |  | 27 | 17.5723 | 12.5556 | 19.6182 | 14.7709 | 0.14784 | 0.79554 | 15.661 | 5.3159 | 0.64285 | 1.5615 | 88.6417
|  |  | 28 | 18.2231 | 13.0207 | 20.3448 | 14.2434 | 0.14256 | 0.76713 | 15.1017 | 5.1261 | 0.61989 | 1.5057 | 89.095

## a_r=0.667
K= | 145.32 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 13860 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.667 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.4232 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.5509 |  |  | S4(nan_tр)= | 398.8142 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.9917 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 422.8475 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 0.65083 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 5.5803
|  |  | 1 | 0.65083 | 1.5509 | 2.4232 | 398.8142 | 3.9917 | 21.4796 | 422.8475 | 143.5295 | 17.3569 | 42.1602 | 1054.8044 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.3017 | 3.1017 | 4.8464 | 199.4071 | 1.9958 | 10.7398 | 211.4237 | 71.7647 | 8.6785 | 21.0801 | 534.3395 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 1.9525 | 4.6526 | 7.2696 | 132.9381 | 1.3306 | 7.1599 | 140.9492 | 47.8432 | 5.7856 | 14.0534 | 363.9345 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 2.6033 | 6.2034 | 9.6928 | 99.7036 | 0.99792 | 5.3699 | 105.7119 | 35.8824 | 4.3392 | 10.54 | 281.0444
|  |  | 5 | 3.2541 | 7.7543 | 12.1161 | 79.7628 | 0.79834 | 4.2959 | 84.5695 | 28.7059 | 3.4714 | 8.432 | 233.1604 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 3.905 | 9.3051 | 14.5393 | 66.469 | 0.66528 | 3.5799 | 70.4746 | 23.9216 | 2.8928 | 7.0267 | 202.7793
|  |  | 7 | 4.5558 | 10.856 | 16.9625 | 56.9735 | 0.57024 | 3.0685 | 60.4068 | 20.5042 | 2.4796 | 6.0229 | 182.3999
|  |  | 8 | 5.2066 | 12.4068 | 19.3857 | 49.8518 | 0.49896 | 2.6849 | 52.8559 | 17.9412 | 2.1696 | 5.27 | 168.2716
|  |  | 9 | 5.8574 | 13.9577 | 21.8089 | 44.3127 | 0.44352 | 2.3866 | 46.9831 | 15.9477 | 1.9285 | 4.6845 | 158.3106
|  |  | 10 | 6.5083 | 15.5086 | 24.2321 | 39.8814 | 0.39917 | 2.148 | 42.2847 | 14.3529 | 1.7357 | 4.216 | 151.2669
|  |  | 11 | 7.1591 | 17.0594 | 26.6553 | 36.2558 | 0.36288 | 1.9527 | 38.4407 | 13.0481 | 1.5779 | 3.8327 | 146.3447
|  |  | 12 | 7.8099 | 18.6103 | 29.0785 | 33.2345 | 0.33264 | 1.79 | 35.2373 | 11.9608 | 1.4464 | 3.5133 | 143.0137 | min= | 139.3853 | S_баз= | 1293.495
|  |  | 13 | 8.4607 | 20.1611 | 31.5017 | 30.678 | 0.30705 | 1.6523 | 32.5267 | 11.0407 | 1.3351 | 3.2431 | 140.9066 |  |  | deltaS= | 1154.1097
|  |  | 14 | 9.1116 | 21.712 | 33.925 | 28.4867 | 0.28512 | 1.5343 | 30.2034 | 10.2521 | 1.2398 | 3.0114 | 139.7613
|  |  | 15 | 9.7624 | 23.2628 | 36.3482 | 26.5876 | 0.26611 | 1.432 | 28.1898 | 9.5686 | 1.1571 | 2.8107 | 139.3853
|  |  | 16 | 10.4132 | 24.8137 | 38.7714 | 24.9259 | 0.24948 | 1.3425 | 26.428 | 8.9706 | 1.0848 | 2.635 | 139.6345
|  |  | 17 | 11.064 | 26.3645 | 41.1946 | 23.4597 | 0.2348 | 1.2635 | 24.8734 | 8.4429 | 1.021 | 2.48 | 140.3984
|  |  | 18 | 11.7149 | 27.9154 | 43.6178 | 22.1563 | 0.22176 | 1.1933 | 23.4915 | 7.9739 | 0.96427 | 2.3422 | 141.5914
|  |  | 19 | 12.3657 | 29.4662 | 46.041 | 20.9902 | 0.21009 | 1.1305 | 22.2551 | 7.5542 | 0.91352 | 2.219 | 143.1456
|  |  | 20 | 13.0165 | 31.0171 | 48.4642 | 19.9407 | 0.19958 | 1.074 | 21.1424 | 7.1765 | 0.86785 | 2.108 | 145.0068
|  |  | 21 | 13.6673 | 32.568 | 50.8874 | 18.9912 | 0.19008 | 1.0228 | 20.1356 | 6.8347 | 0.82652 | 2.0076 | 147.1313
|  |  | 22 | 14.3182 | 34.1188 | 53.3106 | 18.1279 | 0.18144 | 0.97634 | 19.2203 | 6.5241 | 0.78895 | 1.9164 | 149.4831
|  |  | 23 | 14.969 | 35.6697 | 55.7339 | 17.3397 | 0.17355 | 0.93389 | 18.3847 | 6.2404 | 0.75465 | 1.8331 | 152.0325
|  |  | 24 | 15.6198 | 37.2205 | 58.1571 | 16.6173 | 0.16632 | 0.89498 | 17.6186 | 5.9804 | 0.72321 | 1.7567 | 154.7549
|  |  | 25 | 16.2706 | 38.7714 | 60.5803 | 15.9526 | 0.15967 | 0.85918 | 16.9139 | 5.7412 | 0.69428 | 1.6864 | 157.6295
|  |  | 26 | 16.9215 | 40.3222 | 63.0035 | 15.339 | 0.15353 | 0.82614 | 16.2634 | 5.5204 | 0.66757 | 1.6215 | 160.6387
|  |  | 27 | 17.5723 | 41.8731 | 65.4267 | 14.7709 | 0.14784 | 0.79554 | 15.661 | 5.3159 | 0.64285 | 1.5615 | 163.7676
|  |  | 28 | 18.2231 | 43.4239 | 67.8499 | 14.2434 | 0.14256 | 0.76713 | 15.1017 | 5.1261 | 0.61989 | 1.5057 | 167.0034

## a_r=0.63
K= | 145.32 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 13860 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.63 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.2888 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.4648 |  |  | S4(nan_tр)= | 398.8142 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.9917 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 422.8475 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 0.65083 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 5.5803
|  |  | 1 | 0.65083 | 1.4648 | 2.2888 | 398.8142 | 3.9917 | 21.4796 | 422.8475 | 143.5295 | 17.3569 | 42.1602 | 1054.5839 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.3017 | 2.9297 | 4.5776 | 199.4071 | 1.9958 | 10.7398 | 211.4237 | 71.7647 | 8.6785 | 21.0801 | 533.8986 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 1.9525 | 4.3945 | 6.8664 | 132.9381 | 1.3306 | 7.1599 | 140.9492 | 47.8432 | 5.7856 | 14.0534 | 363.2732 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 2.6033 | 5.8593 | 9.1552 | 99.7036 | 0.99792 | 5.3699 | 105.7119 | 35.8824 | 4.3392 | 10.54 | 280.1626
|  |  | 5 | 3.2541 | 7.3241 | 11.4439 | 79.7628 | 0.79834 | 4.2959 | 84.5695 | 28.7059 | 3.4714 | 8.432 | 232.0581 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 3.905 | 8.789 | 13.7327 | 66.469 | 0.66528 | 3.5799 | 70.4746 | 23.9216 | 2.8928 | 7.0267 | 201.4566
|  |  | 7 | 4.5558 | 10.2538 | 16.0215 | 56.9735 | 0.57024 | 3.0685 | 60.4068 | 20.5042 | 2.4796 | 6.0229 | 180.8567
|  |  | 8 | 5.2066 | 11.7186 | 18.3103 | 49.8518 | 0.49896 | 2.6849 | 52.8559 | 17.9412 | 2.1696 | 5.27 | 166.508
|  |  | 9 | 5.8574 | 13.1834 | 20.5991 | 44.3127 | 0.44352 | 2.3866 | 46.9831 | 15.9477 | 1.9285 | 4.6845 | 156.3266
|  |  | 10 | 6.5083 | 14.6483 | 22.8879 | 39.8814 | 0.39917 | 2.148 | 42.2847 | 14.3529 | 1.7357 | 4.216 | 149.0624
|  |  | 11 | 7.1591 | 16.1131 | 25.1767 | 36.2558 | 0.36288 | 1.9527 | 38.4407 | 13.0481 | 1.5779 | 3.8327 | 143.9197
|  |  | 12 | 7.8099 | 17.5779 | 27.4655 | 33.2345 | 0.33264 | 1.79 | 35.2373 | 11.9608 | 1.4464 | 3.5133 | 140.3683 | min= | 136.0786 | S_баз= | 1293.495
|  |  | 13 | 8.4607 | 19.0427 | 29.7543 | 30.678 | 0.30705 | 1.6523 | 32.5267 | 11.0407 | 1.3351 | 3.2431 | 138.0408 |  |  | deltaS= | 1157.4164
|  |  | 14 | 9.1116 | 20.5076 | 32.0431 | 28.4867 | 0.28512 | 1.5343 | 30.2034 | 10.2521 | 1.2398 | 3.0114 | 136.675
|  |  | 15 | 9.7624 | 21.9724 | 34.3318 | 26.5876 | 0.26611 | 1.432 | 28.1898 | 9.5686 | 1.1571 | 2.8107 | 136.0786
|  |  | 16 | 10.4132 | 23.4372 | 36.6206 | 24.9259 | 0.24948 | 1.3425 | 26.428 | 8.9706 | 1.0848 | 2.635 | 136.1073
|  |  | 17 | 11.064 | 24.902 | 38.9094 | 23.4597 | 0.2348 | 1.2635 | 24.8734 | 8.4429 | 1.021 | 2.48 | 136.6508
|  |  | 18 | 11.7149 | 26.3669 | 41.1982 | 22.1563 | 0.22176 | 1.1933 | 23.4915 | 7.9739 | 0.96427 | 2.3422 | 137.6233
|  |  | 19 | 12.3657 | 27.8317 | 43.487 | 20.9902 | 0.21009 | 1.1305 | 22.2551 | 7.5542 | 0.91352 | 2.219 | 138.957
|  |  | 20 | 13.0165 | 29.2965 | 45.7758 | 19.9407 | 0.19958 | 1.074 | 21.1424 | 7.1765 | 0.86785 | 2.108 | 140.5978
|  |  | 21 | 13.6673 | 30.7613 | 48.0646 | 18.9912 | 0.19008 | 1.0228 | 20.1356 | 6.8347 | 0.82652 | 2.0076 | 142.5018
|  |  | 22 | 14.3182 | 32.2262 | 50.3534 | 18.1279 | 0.18144 | 0.97634 | 19.2203 | 6.5241 | 0.78895 | 1.9164 | 144.6331
|  |  | 23 | 14.969 | 33.691 | 52.6422 | 17.3397 | 0.17355 | 0.93389 | 18.3847 | 6.2404 | 0.75465 | 1.8331 | 146.9621
|  |  | 24 | 15.6198 | 35.1558 | 54.931 | 16.6173 | 0.16632 | 0.89498 | 17.6186 | 5.9804 | 0.72321 | 1.7567 | 149.4641
|  |  | 25 | 16.2706 | 36.6206 | 57.2197 | 15.9526 | 0.15967 | 0.85918 | 16.9139 | 5.7412 | 0.69428 | 1.6864 | 152.1182
|  |  | 26 | 16.9215 | 38.0855 | 59.5085 | 15.339 | 0.15353 | 0.82614 | 16.2634 | 5.5204 | 0.66757 | 1.6215 | 154.907
|  |  | 27 | 17.5723 | 39.5503 | 61.7973 | 14.7709 | 0.14784 | 0.79554 | 15.661 | 5.3159 | 0.64285 | 1.5615 | 157.8155
|  |  | 28 | 18.2231 | 41.0151 | 64.0861 | 14.2434 | 0.14256 | 0.76713 | 15.1017 | 5.1261 | 0.61989 | 1.5057 | 160.8308

## a_r=0.75
K= | 145.32 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 13860 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.75 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.7247 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.7438 |  |  | S4(nan_tр)= | 398.8142 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [5 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.9917 |  |  |  |  | Э | К | Б |  | S7(nan_tр)= | 422.8475 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 0.65083 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  | const_1= | 5.5803
|  |  | 1 | 0.65083 | 1.7438 | 2.7247 | 398.8142 | 3.9917 | 21.4796 | 422.8475 | 143.5295 | 17.3569 | 42.1602 | 1055.2989 | [8 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.3017 | 3.4877 | 5.4495 | 199.4071 | 1.9958 | 10.7398 | 211.4237 | 71.7647 | 8.6785 | 21.0801 | 535.3286 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 1.9525 | 5.2315 | 8.1742 | 132.9381 | 1.3306 | 7.1599 | 140.9492 | 47.8432 | 5.7856 | 14.0534 | 365.4181 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 2.6033 | 6.9754 | 10.899 | 99.7036 | 0.99792 | 5.3699 | 105.7119 | 35.8824 | 4.3392 | 10.54 | 283.0225
|  |  | 5 | 3.2541 | 8.7192 | 13.6237 | 79.7628 | 0.79834 | 4.2959 | 84.5695 | 28.7059 | 3.4714 | 8.432 | 235.633 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 3.905 | 10.463 | 16.3485 | 66.469 | 0.66528 | 3.5799 | 70.4746 | 23.9216 | 2.8928 | 7.0267 | 205.7464
|  |  | 7 | 4.5558 | 12.2069 | 19.0732 | 56.9735 | 0.57024 | 3.0685 | 60.4068 | 20.5042 | 2.4796 | 6.0229 | 185.8616
|  |  | 8 | 5.2066 | 13.9507 | 21.798 | 49.8518 | 0.49896 | 2.6849 | 52.8559 | 17.9412 | 2.1696 | 5.27 | 172.2278
|  |  | 9 | 5.8574 | 15.6946 | 24.5227 | 44.3127 | 0.44352 | 2.3866 | 46.9831 | 15.9477 | 1.9285 | 4.6845 | 162.7614
|  |  | 10 | 6.5083 | 17.4384 | 27.2475 | 39.8814 | 0.39917 | 2.148 | 42.2847 | 14.3529 | 1.7357 | 4.216 | 156.2121
|  |  | 11 | 7.1591 | 19.1822 | 29.9722 | 36.2558 | 0.36288 | 1.9527 | 38.4407 | 13.0481 | 1.5779 | 3.8327 | 151.7844
|  |  | 12 | 7.8099 | 20.9261 | 32.697 | 33.2345 | 0.33264 | 1.79 | 35.2373 | 11.9608 | 1.4464 | 3.5133 | 148.9479 | min= | 146.6846 | S_баз= | 1293.495
|  |  | 13 | 8.4607 | 22.6699 | 35.4217 | 30.678 | 0.30705 | 1.6523 | 32.5267 | 11.0407 | 1.3351 | 3.2431 | 147.3354 |  |  | deltaS= | 1146.8104
|  |  | 14 | 9.1116 | 24.4138 | 38.1465 | 28.4867 | 0.28512 | 1.5343 | 30.2034 | 10.2521 | 1.2398 | 3.0114 | 146.6846
|  |  | 15 | 9.7624 | 26.1576 | 40.8712 | 26.5876 | 0.26611 | 1.432 | 28.1898 | 9.5686 | 1.1571 | 2.8107 | 146.8032
|  |  | 16 | 10.4132 | 27.9014 | 43.596 | 24.9259 | 0.24948 | 1.3425 | 26.428 | 8.9706 | 1.0848 | 2.635 | 147.5469
|  |  | 17 | 11.064 | 29.6453 | 46.3207 | 23.4597 | 0.2348 | 1.2635 | 24.8734 | 8.4429 | 1.021 | 2.48 | 148.8053
|  |  | 18 | 11.7149 | 31.3891 | 49.0455 | 22.1563 | 0.22176 | 1.1933 | 23.4915 | 7.9739 | 0.96427 | 2.3422 | 150.4928
|  |  | 19 | 12.3657 | 33.133 | 51.7702 | 20.9902 | 0.21009 | 1.1305 | 22.2551 | 7.5542 | 0.91352 | 2.219 | 152.5415
|  |  | 20 | 13.0165 | 34.8768 | 54.495 | 19.9407 | 0.19958 | 1.074 | 21.1424 | 7.1765 | 0.86785 | 2.108 | 154.8973
|  |  | 21 | 13.6673 | 36.6206 | 57.2197 | 18.9912 | 0.19008 | 1.0228 | 20.1356 | 6.8347 | 0.82652 | 2.0076 | 157.5163
|  |  | 22 | 14.3182 | 38.3645 | 59.9445 | 18.1279 | 0.18144 | 0.97634 | 19.2203 | 6.5241 | 0.78895 | 1.9164 | 160.3626
|  |  | 23 | 14.969 | 40.1083 | 62.6692 | 17.3397 | 0.17355 | 0.93389 | 18.3847 | 6.2404 | 0.75465 | 1.8331 | 163.4065
|  |  | 24 | 15.6198 | 41.8522 | 65.394 | 16.6173 | 0.16632 | 0.89498 | 17.6186 | 5.9804 | 0.72321 | 1.7567 | 166.6235
|  |  | 25 | 16.2706 | 43.596 | 68.1187 | 15.9526 | 0.15967 | 0.85918 | 16.9139 | 5.7412 | 0.69428 | 1.6864 | 169.9926
|  |  | 26 | 16.9215 | 45.3398 | 70.8435 | 15.339 | 0.15353 | 0.82614 | 16.2634 | 5.5204 | 0.66757 | 1.6215 | 173.4963
|  |  | 27 | 17.5723 | 47.0837 | 73.5682 | 14.7709 | 0.14784 | 0.79554 | 15.661 | 5.3159 | 0.64285 | 1.5615 | 177.1198
|  |  | 28 | 18.2231 | 48.8275 | 76.293 | 14.2434 | 0.14256 | 0.76713 | 15.1017 | 5.1261 | 0.61989 | 1.5057 | 180.8501

## a_r=0.80
K= | 145.32 | млн.руб | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 | [5 empty] | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10
Qi= | 13860 | чел.-дн. | α1= | 0.95 | Eн1= | 0.16 | Eн2= | 0.25 | αр'= | 0.34 | α4= | 0.01 |  |  |  | α6= | 0.6 |  |  |  |  | З2= | 0.03 | Kг3= | 0.75
tпр= | 19 | мес | α2= | 0.22 | Fg= | 12 |  |  | Kг1= | 0.87 | α5= | 1 |  |  |  | m= | 3 |  |  |  |  | α7= | 1.18 | α8= | 0.5 | K''уд | V'' | K'''уд | V'''
αр= | 0.8 |  | α3= | 0.5 |  |  | S3(nan_tр)= | 2.9064 |  |  | C1= | 0.002 |  |  |  | Kг2= | 0.91 |  |  |  |  | n= | 1 | Eн= | 0.16 | 243 | 80000 | 1574 | 30000
tп= | 5.7 | мес. | αu= | 1.2 | S2(nan_tр)= | 1.8601 |  |  | S4(nan_tр)= | 398.8142 | [5 empty] | β1= | 0.97 | [6 empty] | K'уд | V'
tрн= | 2.85 | мес. | [8 empty] | S5(nan_tр)= | 3.9917 |  |  |  |  | Э | К | Б |  |  | S7(nan_tр)= | 422.8475 | 60.6 | 2300000 | const_2= | 3.1104 | const_2= | 7.5552
tн= | 28 | мес | S1(nan_tр)= | 0.65083 | [11 empty] | Vм= | 12000 | 630 | 3600 | м3 |  |  |  | 285 | 75000
[16 empty] | Зм= | 120 | 200 | 150 | тыс.руб/смена
|  |  | tр, мес | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sобщ |  | Pi= | 300 | 35 | 500 | м3/смена |  |  |  | const_1= | 5.5803
|  |  | 1 | 0.65083 | 1.8601 | 2.9064 | 398.8142 | 3.9917 | 21.4796 | 422.8475 | 143.5295 | 17.3569 | 42.1602 | 1055.5968 | [9 empty] | const_2= | 25.7208
|  |  | 2 | 1.3017 | 3.7202 | 5.8128 | 199.4071 | 1.9958 | 10.7398 | 211.4237 | 71.7647 | 8.6785 | 21.0801 | 535.9244 |  | S6(1) | S6(2) | S6(3)
|  |  | 3 | 1.9525 | 5.5803 | 8.7192 | 132.9381 | 1.3306 | 7.1599 | 140.9492 | 47.8432 | 5.7856 | 14.0534 | 366.3118 |  | 10.8757 | 8.1568 | 2.447
|  |  | 4 | 2.6033 | 7.4404 | 11.6256 | 99.7036 | 0.99792 | 5.3699 | 105.7119 | 35.8824 | 4.3392 | 10.54 | 284.2142
|  |  | 5 | 3.2541 | 9.3005 | 14.532 | 79.7628 | 0.79834 | 4.2959 | 84.5695 | 28.7059 | 3.4714 | 8.432 | 237.1225 |  | S6(nan_tр)= | 21.4796
|  |  | 6 | 3.905 | 11.1606 | 17.4384 | 66.469 | 0.66528 | 3.5799 | 70.4746 | 23.9216 | 2.8928 | 7.0267 | 207.5338
|  |  | 7 | 4.5558 | 13.0207 | 20.3448 | 56.9735 | 0.57024 | 3.0685 | 60.4068 | 20.5042 | 2.4796 | 6.0229 | 187.9469
|  |  | 8 | 5.2066 | 14.8808 | 23.2512 | 49.8518 | 0.49896 | 2.6849 | 52.8559 | 17.9412 | 2.1696 | 5.27 | 174.611 | [5 empty] | Sобщ | ∆S
|  |  | 9 | 5.8574 | 16.7409 | 26.1576 | 44.3127 | 0.44352 | 2.3866 | 46.9831 | 15.9477 | 1.9285 | 4.6845 | 165.4425 |  |  |  |  | 1 | 123.4833 | 1170.0117 | year_6,25
|  |  | 10 | 6.5083 | 18.601 | 29.064 | 39.8814 | 0.39917 | 2.148 | 42.2847 | 14.3529 | 1.7357 | 4.216 | 159.1912 |  |  |  |  | 2 | 104.8491 | 1188.6459
|  |  | 11 | 7.1591 | 20.4611 | 31.9704 | 36.2558 | 0.36288 | 1.9527 | 38.4407 | 13.0481 | 1.5779 | 3.8327 | 155.0614 |  |  |  |  | 3 | 94.8233 | 1198.6717
|  |  | 12 | 7.8099 | 22.3212 | 34.8768 | 33.2345 | 0.33264 | 1.79 | 35.2373 | 11.9608 | 1.4464 | 3.5133 | 152.5228 | min= | 150.8553 | S_баз= | 1293.495 | 4 | 87.9763 | 1205.5187
|  |  | 13 | 8.4607 | 24.1812 | 37.7832 | 30.678 | 0.30705 | 1.6523 | 32.5267 | 11.0407 | 1.3351 | 3.2431 | 151.2082 |  |  | ∆S= | 1142.6397 | 5 | 139.3853 | 1154.1097
|  |  | 14 | 9.1116 | 26.0413 | 40.6896 | 28.4867 | 0.28512 | 1.5343 | 30.2034 | 10.2521 | 1.2398 | 3.0114 | 150.8553 |  |  |  |  | 6 | 136.0786 | 1157.4164
|  |  | 15 | 9.7624 | 27.9014 | 43.596 | 26.5876 | 0.26611 | 1.432 | 28.1898 | 9.5686 | 1.1571 | 2.8107 | 151.2718 |  |  |  |  | 7 | 146.6846 | 1146.8104
|  |  | 16 | 10.4132 | 29.7615 | 46.5024 | 24.9259 | 0.24948 | 1.3425 | 26.428 | 8.9706 | 1.0848 | 2.635 | 152.3134 |  |  |  |  | 8 | 150.8553 | 1142.6397
|  |  | 17 | 11.064 | 31.6216 | 49.4088 | 23.4597 | 0.2348 | 1.2635 | 24.8734 | 8.4429 | 1.021 | 2.48 | 153.8697 |  |  |  |  | 9 | 198.388 | 1095.107 | year_2
|  |  | 18 | 11.7149 | 33.4817 | 52.3152 | 22.1563 | 0.22176 | 1.1933 | 23.4915 | 7.9739 | 0.96427 | 2.3422 | 155.8551 |  |  |  |  | 10 | 153.848 | 1139.647
|  |  | 19 | 12.3657 | 35.3418 | 55.2216 | 20.9902 | 0.21009 | 1.1305 | 22.2551 | 7.5542 | 0.91352 | 2.219 | 158.2017 |  |  |  |  | 11 | 130.654 | 1162.841
|  |  | 20 | 13.0165 | 37.2019 | 58.128 | 19.9407 | 0.19958 | 1.074 | 21.1424 | 7.1765 | 0.86785 | 2.108 | 160.8554 |  |  |  |  | 12 | 116.114 | 1177.381
|  |  | 21 | 13.6673 | 39.062 | 61.0344 | 18.9912 | 0.19008 | 1.0228 | 20.1356 | 6.8347 | 0.82652 | 2.0076 | 163.7723 |  |  |  |  | 13 | 241.144 | 1052.351
|  |  | 22 | 14.3182 | 40.9221 | 63.9408 | 18.1279 | 0.18144 | 0.97634 | 19.2203 | 6.5241 | 0.78895 | 1.9164 | 166.9165 |  |  |  |  | 14 | 230.391 | 1063.104
|  |  | 23 | 14.969 | 42.7822 | 66.8472 | 17.3397 | 0.17355 | 0.93389 | 18.3847 | 6.2404 | 0.75465 | 1.8331 | 170.2584 |  |  |  |  | 15 | 262.288 | 1031.207
|  |  | 24 | 15.6198 | 44.6423 | 69.7536 | 16.6173 | 0.16632 | 0.89498 | 17.6186 | 5.9804 | 0.72321 | 1.7567 | 173.7732 |  |  |  |  | 16 | 274.67 | 1018.825
|  |  | 25 | 16.2706 | 46.5024 | 72.66 | 15.9526 | 0.15967 | 0.85918 | 16.9139 | 5.7412 | 0.69428 | 1.6864 | 177.4402 |  |  |  |  | 17 | 165.246 | 1128.249 | year_3
|  |  | 26 | 16.9215 | 48.3625 | 75.5664 | 15.339 | 0.15353 | 0.82614 | 16.2634 | 5.5204 | 0.66757 | 1.6215 | 181.2419 |  |  |  |  | 18 | 129.24 | 1164.255
|  |  | 27 | 17.5723 | 50.2226 | 78.4728 | 14.7709 | 0.14784 | 0.79554 | 15.661 | 5.3159 | 0.64285 | 1.5615 | 185.1632 |  |  |  |  | 19 | 110.627 | 1182.868
|  |  | 28 | 18.2231 | 52.0827 | 81.3792 | 14.2434 | 0.14256 | 0.76713 | 15.1017 | 5.1261 | 0.61989 | 1.5057 | 189.1914 |  |  |  |  | 20 | 99.006 | 1194.489
[19 empty] | 21 | 199.939 | 1093.556
[19 empty] | 22 | 191.222 | 1102.273
[19 empty] | 23 | 217.043 | 1076.452
[19 empty] | 24 | 227.148 | 1066.347
[19 empty] | 25 | 145.814 | 1147.681 | year_4
[19 empty] | 26 | 115.046 | 1178.449
[19 empty] | 27 | 99.141 | 1194.354
[19 empty] | 28 | 89.278 | 1204.217
[19 empty] | 29 | 175.771 | 1117.724
[19 empty] | 30 | 168.361 | 1125.134
[19 empty] | 31 | 190.392 | 1103.103
[19 empty] | 32 | 199.2 | 1094.295
[19 empty] | 33 | 132.913 | 1160.582 | year_5
[19 empty] | 34 | 105.559 | 1187.936
[19 empty] | 35 | 91.546 | 1201.949
[19 empty] | 36 | 82.868 | 1210.627
[19 empty] | 37 | 159.514 | 1133.981
[19 empty] | 38 | 152.835 | 1140.66
[19 empty] | 39 | 172.601 | 1120.894
[19 empty] | 40 | 180.398 | 1113.097

## effects
K_н= | 0.22 | К_э= | 0.07 | К_м= | 0.5 | З= | 0.2
К_у= | 0.5 | К_э''= | 0.3 | К_з= | 0.021 | К_зп= | 0.35
К_п= | 0.08 | С_э= | 25.1513 | К_з''= | 0.55 | С_зп= | 83.8376
С_см= | 1293.495 |  |  | С_з= | 6.9166
С_н= | 107.9876
С_уп= | 223.8931
защита 30% от С_см |  | риски 50% от С_см |  | общ сумма
388.0485 |  | 646.7475 |  | 2328.291

## contractor
С_уп= | 223.8931 |  | T_ок= | 5 |  | Ф_об= | 0.5 |  | П_з= | 3
t_р= | 9 |  | Ф_ос= | 1 |  | Э_об= | 0.067857 |  | П_п= | 10
Э_н= | 151.9275 |  | Э_ос= | 0.13571 |  |  |  |  | Э_с= | 16.4627 |  | Э_з= | 2.4694 | Э_q= | 831.6
Э= | 1002.6631
deltaS= | 1018.825
Э_гп_общ= | 2021.4881
[15 empty] | min | max
| t_р | ∆S | Э_н | Э_ос | Э_об | Э_с | Э_з | Э_q | Э | Э_гп_общ | С_уп |  |  |  | 2021.4881 | 2141.1038
1 | 17 | 1170.012 | 87.958 | 0.078571 | 0.039286 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 938.6079 | 2108.6199 | 223.8931
2 | 20 | 1188.646 | 63.9695 | 0.057143 | 0.028571 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 914.5872 | 2103.2332 | 223.8931
3 | 22 | 1198.672 | 47.9771 | 0.042857 | 0.021429 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 898.5734 | 2097.2454 | 223.8931 | 0.456
4 | 24 | 1205.519 | 31.9847 | 0.028571 | 0.014286 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 882.5597 | 2088.0787 | 223.8931
5 | 15 | 1154.11 | 103.9504 | 0.092857 | 0.046429 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 954.6217 | 2108.7317 | 223.8931
6 | 15 | 1157.416 | 103.9504 | 0.092857 | 0.046429 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 954.6217 | 2112.0377 | 223.8931
7 | 14 | 1146.81 | 111.9466 | 0.1 | 0.05 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 962.6286 | 2109.4386 | 223.8931
8 | 14 | 1142.64 | 111.9466 | 0.1 | 0.05 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 962.6286 | 2105.2686 | 223.8931
9 | 10 | 1095.107 | 143.9313 | 0.12857 | 0.064286 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 994.6562 | 2089.7632 | 223.8931
10 | 12 | 1139.647 | 127.9389 | 0.11429 | 0.057143 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 978.6424 | 2118.2894 | 223.8931
11 | 13 | 1162.841 | 119.9427 | 0.10714 | 0.053571 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 970.6355 | 2133.4765 | 223.8931
12 | 14 | 1177.381 | 111.9466 | 0.1 | 0.05 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 962.6286 | 2140.0096 | 223.8931
13 | 10 | 1052.351 | 143.9313 | 0.12857 | 0.064286 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 994.6562 | 2047.0072 | 223.8931
14 | 10 | 1063.104 | 143.9313 | 0.12857 | 0.064286 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 994.6562 | 2057.7602 | 223.8931
15 | 9 | 1031.207 | 151.9275 | 0.13571 | 0.067857 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 1002.6631 | 2033.8701 | 223.8931
16 | 9 | 1018.825 | 151.9275 | 0.13571 | 0.067857 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 1002.6631 | 2021.4881 | 223.8931
17 | 13 | 1128.249 | 119.9427 | 0.10714 | 0.053571 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 970.6355 | 2098.8845 | 223.8931
18 | 14 | 1164.255 | 111.9466 | 0.1 | 0.05 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 962.6286 | 2126.8836 | 223.8931
19 | 15 | 1182.868 | 103.9504 | 0.092857 | 0.046429 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 954.6217 | 2137.4897 | 223.8931
20 | 16 | 1194.489 | 95.9542 | 0.085714 | 0.042857 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 946.6148 | 2141.1038 | 223.8931
21 | 12 | 1093.556 | 127.9389 | 0.11429 | 0.057143 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 978.6424 | 2072.1984 | 223.8931
22 | 12 | 1102.273 | 127.9389 | 0.11429 | 0.057143 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 978.6424 | 2080.9154 | 223.8931
23 | 11 | 1076.452 | 135.9351 | 0.12143 | 0.060714 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 986.6493 | 2063.1013 | 223.8931
24 | 11 | 1066.347 | 135.9351 | 0.12143 | 0.060714 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 986.6493 | 2052.9963 | 223.8931
25 | 14 | 1147.681 | 111.9466 | 0.1 | 0.05 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 962.6286 | 2110.3096 | 223.8931
26 | 16 | 1178.449 | 95.9542 | 0.085714 | 0.042857 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 946.6148 | 2125.0638 | 223.8931
27 | 17 | 1194.354 | 87.958 | 0.078571 | 0.039286 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 938.6079 | 2132.9619 | 223.8931
28 | 18 | 1204.217 | 79.9618 | 0.071429 | 0.035714 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 930.601 | 2134.818 | 223.8931
29 | 13 | 1117.724 | 119.9427 | 0.10714 | 0.053571 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 970.6355 | 2088.3595 | 223.8931
30 | 14 | 1125.134 | 111.9466 | 0.1 | 0.05 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 962.6286 | 2087.7626 | 223.8931
31 | 13 | 1103.103 | 119.9427 | 0.10714 | 0.053571 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 970.6355 | 2073.7385 | 223.8931
32 | 13 | 1094.295 | 119.9427 | 0.10714 | 0.053571 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 970.6355 | 2064.9305 | 223.8931
33 | 16 | 1160.582 | 95.9542 | 0.085714 | 0.042857 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 946.6148 | 2107.1968 | 223.8931
34 | 17 | 1187.936 | 87.958 | 0.078571 | 0.039286 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 938.6079 | 2126.5439 | 223.8931
35 | 18 | 1201.949 | 79.9618 | 0.071429 | 0.035714 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 930.601 | 2132.55 | 223.8931
36 | 19 | 1210.627 | 71.9656 | 0.064286 | 0.032143 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 922.5941 | 2133.2211 | 223.8931
37 | 15 | 1133.981 | 103.9504 | 0.092857 | 0.046429 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 954.6217 | 2088.6027 | 223.8931
38 | 15 | 1140.66 | 103.9504 | 0.092857 | 0.046429 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 954.6217 | 2095.2817 | 223.8931
39 | 14 | 1120.894 | 111.9466 | 0.1 | 0.05 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 962.6286 | 2083.5226 | 223.8931
40 | 14 | 1113.097 | 111.9466 | 0.1 | 0.05 | 16.4627 | 2.4694 | 831.6 | 962.6286 | 2075.7256 | 223.8931

## NPV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | r1 | r2 | PI | Eвн | E1 | E2
COF | 2328.291 |  |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 1.0016 | 20.0971 | 15 | 20
CIF | 523.8655 | 698.4873 | 698.4873 | 698.4873 | 698.4873
ЧДП | -1804.4255 | 698.4873 | 698.4873 | 698.4873 | 698.4873
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ФД | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188
NPV | -1503.6879 | 485.0606 | 404.2172 | 336.8477 | 280.7064
NPV total | 3.1439
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
COF | 2328.291
CIF | 523.8655 | 698.4873 | 698.4873 | 698.4873 | 698.4873
ЧДП | -1804.4255 | 698.4873 | 698.4873 | 698.4873 | 698.4873
r | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ФД | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
NPV | -1569.0657 | 528.1567 | 459.2667 | 399.3624 | 347.2716
NPV total | 164.9918

## total
ar/Месяц | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Сумма
В-2: Tок=6,25, αр=0,33
0,33/1 | 0.65083 | 0.76729 | 1.1989 | 398.8142 | 3.9917 | 21.4796 | 422.8475 | 143.5295 | 17.3569 | 42.1602 | 1052.7965
0,33/2 | 1.3017 | 1.5346 | 2.3978 | 199.4071 | 1.9958 | 10.7398 | 211.4237 | 71.7647 | 8.6785 | 21.0801 | 530.3238
0,33/3 | 1.9525 | 2.3019 | 3.5967 | 132.9381 | 1.3306 | 7.1599 | 140.9492 | 47.8432 | 5.7856 | 14.0534 | 357.9108
0,33/4 | 2.6033 | 3.0692 | 4.7956 | 99.7036 | 0.99792 | 5.3699 | 105.7119 | 35.8824 | 4.3392 | 10.54 | 273.0129
0,33/5 | 3.2541 | 3.8364 | 5.9944 | 79.7628 | 0.79834 | 4.2959 | 84.5695 | 28.7059 | 3.4714 | 8.432 | 223.1209
0,33/6 | 3.905 | 4.6037 | 7.1933 | 66.469 | 0.66528 | 3.5799 | 70.4746 | 23.9216 | 2.8928 | 7.0267 | 190.7319
0,33/7 | 4.5558 | 5.371 | 8.3922 | 56.9735 | 0.57024 | 3.0685 | 60.4068 | 20.5042 | 2.4796 | 6.0229 | 168.3447
0,33/8 | 5.2066 | 6.1383 | 9.5911 | 49.8518 | 0.49896 | 2.6849 | 52.8559 | 17.9412 | 2.1696 | 5.27 | 152.2085
0,33/9 | 5.8574 | 6.9056 | 10.79 | 44.3127 | 0.44352 | 2.3866 | 46.9831 | 15.9477 | 1.9285 | 4.6845 | 140.2397
0,33/10 | 6.5083 | 7.6729 | 11.9889 | 39.8814 | 0.39917 | 2.148 | 42.2847 | 14.3529 | 1.7357 | 4.216 | 131.188
0,33/11 | 7.1591 | 8.4402 | 13.1878 | 36.2558 | 0.36288 | 1.9527 | 38.4407 | 13.0481 | 1.5779 | 3.8327 | 124.2579
0,33/12 | 7.8099 | 9.2075 | 14.3867 | 33.2345 | 0.33264 | 1.79 | 35.2373 | 11.9608 | 1.4464 | 3.5133 | 118.919
0,33/13 | 8.4607 | 9.9748 | 15.5856 | 30.678 | 0.30705 | 1.6523 | 32.5267 | 11.0407 | 1.3351 | 3.2431 | 114.8041
0,33/14 | 9.1116 | 10.7421 | 16.7845 | 28.4867 | 0.28512 | 1.5343 | 30.2034 | 10.2521 | 1.2398 | 3.0114 | 111.6509
0,33/15 | 9.7624 | 11.5093 | 17.9833 | 26.5876 | 0.26611 | 1.432 | 28.1898 | 9.5686 | 1.1571 | 2.8107 | 109.267
0,33/16 | 10.4132 | 12.2766 | 19.1822 | 24.9259 | 0.24948 | 1.3425 | 26.428 | 8.9706 | 1.0848 | 2.635 | 107.5083
0,33/17 | 11.064 | 13.0439 | 20.3811 | 23.4597 | 0.2348 | 1.2635 | 24.8734 | 8.4429 | 1.021 | 2.48 | 106.2644
0,33/18 | 11.7149 | 13.8112 | 21.58 | 22.1563 | 0.22176 | 1.1933 | 23.4915 | 7.9739 | 0.96427 | 2.3422 | 105.4494
0,33/19 | 12.3657 | 14.5785 | 22.7789 | 20.9902 | 0.21009 | 1.1305 | 22.2551 | 7.5542 | 0.91352 | 2.219 | 104.9957
0,33/20 | 13.0165 | 15.3458 | 23.9778 | 19.9407 | 0.19958 | 1.074 | 21.1424 | 7.1765 | 0.86785 | 2.108 | 104.8491
0,33/21 | 13.6673 | 16.1131 | 25.1767 | 18.9912 | 0.19008 | 1.0228 | 20.1356 | 6.8347 | 0.82652 | 2.0076 | 104.9657
0,33/22 | 14.3182 | 16.8804 | 26.3756 | 18.1279 | 0.18144 | 0.97634 | 19.2203 | 6.5241 | 0.78895 | 1.9164 | 105.3096
0,33/23 | 14.969 | 17.6477 | 27.5745 | 17.3397 | 0.17355 | 0.93389 | 18.3847 | 6.2404 | 0.75465 | 1.8331 | 105.8511
0,33/24 | 15.6198 | 18.415 | 28.7734 | 16.6173 | 0.16632 | 0.89498 | 17.6186 | 5.9804 | 0.72321 | 1.7567 | 106.5656
0,33/25 | 16.2706 | 19.1822 | 29.9722 | 15.9526 | 0.15967 | 0.85918 | 16.9139 | 5.7412 | 0.69428 | 1.6864 | 107.4323
0,33/26 | 16.9215 | 19.9495 | 31.1711 | 15.339 | 0.15353 | 0.82614 | 16.2634 | 5.5204 | 0.66757 | 1.6215 | 108.4337
0,33/27 | 17.5723 | 20.7168 | 32.37 | 14.7709 | 0.14784 | 0.79554 | 15.661 | 5.3159 | 0.64285 | 1.5615 | 109.5547
0,33/28 | 18.2231 | 21.4841 | 33.5689 | 14.2434 | 0.14256 | 0.76713 | 15.1017 | 5.1261 | 0.61989 | 1.5057 | 110.7826
В-3: Tок=6,25, αр=0,25
0,25/1 | 0.65083 | 0.58128 | 0.90825 | 398.8142 | 3.9917 | 21.4796 | 422.8475 | 143.5295 | 17.3569 | 42.1602 | 1052.3198
0,25/2 | 1.3017 | 1.1626 | 1.8165 | 199.4071 | 1.9958 | 10.7398 | 211.4237 | 71.7647 | 8.6785 | 21.0801 | 529.3705
0,25/3 | 1.9525 | 1.7438 | 2.7247 | 132.9381 | 1.3306 | 7.1599 | 140.9492 | 47.8432 | 5.7856 | 14.0534 | 356.4809
0,25/4 | 2.6033 | 2.3251 | 3.633 | 99.7036 | 0.99792 | 5.3699 | 105.7119 | 35.8824 | 4.3392 | 10.54 | 271.1063
0,25/5 | 3.2541 | 2.9064 | 4.5412 | 79.7628 | 0.79834 | 4.2959 | 84.5695 | 28.7059 | 3.4714 | 8.432 | 220.7377
0,25/6 | 3.905 | 3.4877 | 5.4495 | 66.469 | 0.66528 | 3.5799 | 70.4746 | 23.9216 | 2.8928 | 7.0267 | 187.872
0,25/7 | 4.5558 | 4.069 | 6.3577 | 56.9735 | 0.57024 | 3.0685 | 60.4068 | 20.5042 | 2.4796 | 6.0229 | 165.0081
0,25/8 | 5.2066 | 4.6502 | 7.266 | 49.8518 | 0.49896 | 2.6849 | 52.8559 | 17.9412 | 2.1696 | 5.27 | 148.3953
0,25/9 | 5.8574 | 5.2315 | 8.1742 | 44.3127 | 0.44352 | 2.3866 | 46.9831 | 15.9477 | 1.9285 | 4.6845 | 135.9498
0,25/10 | 6.5083 | 5.8128 | 9.0825 | 39.8814 | 0.39917 | 2.148 | 42.2847 | 14.3529 | 1.7357 | 4.216 | 126.4215
0,25/11 | 7.1591 | 6.3941 | 9.9907 | 36.2558 | 0.36288 | 1.9527 | 38.4407 | 13.0481 | 1.5779 | 3.8327 | 119.0148
0,25/12 | 7.8099 | 6.9754 | 10.899 | 33.2345 | 0.33264 | 1.79 | 35.2373 | 11.9608 | 1.4464 | 3.5133 | 113.1992
0,25/13 | 8.4607 | 7.5566 | 11.8072 | 30.678 | 0.30705 | 1.6523 | 32.5267 | 11.0407 | 1.3351 | 3.2431 | 108.6077
0,25/14 | 9.1116 | 8.1379 | 12.7155 | 28.4867 | 0.28512 | 1.5343 | 30.2034 | 10.2521 | 1.2398 | 3.0114 | 104.9778
0,25/15 | 9.7624 | 8.7192 | 13.6237 | 26.5876 | 0.26611 | 1.432 | 28.1898 | 9.5686 | 1.1571 | 2.8107 | 102.1173
0,25/16 | 10.4132 | 9.3005 | 14.532 | 24.9259 | 0.24948 | 1.3425 | 26.428 | 8.9706 | 1.0848 | 2.635 | 99.8819
0,25/17 | 11.064 | 9.8818 | 15.4402 | 23.4597 | 0.2348 | 1.2635 | 24.8734 | 8.4429 | 1.021 | 2.48 | 98.1613
0,25/18 | 11.7149 | 10.463 | 16.3485 | 22.1563 | 0.22176 | 1.1933 | 23.4915 | 7.9739 | 0.96427 | 2.3422 | 96.8697
0,25/19 | 12.3657 | 11.0443 | 17.2567 | 20.9902 | 0.21009 | 1.1305 | 22.2551 | 7.5542 | 0.91352 | 2.219 | 95.9394
0,25/20 | 13.0165 | 11.6256 | 18.165 | 19.9407 | 0.19958 | 1.074 | 21.1424 | 7.1765 | 0.86785 | 2.108 | 95.3161
0,25/21 | 13.6673 | 12.2069 | 19.0732 | 18.9912 | 0.19008 | 1.0228 | 20.1356 | 6.8347 | 0.82652 | 2.0076 | 94.956
0,25/22 | 14.3182 | 12.7882 | 19.9815 | 18.1279 | 0.18144 | 0.97634 | 19.2203 | 6.5241 | 0.78895 | 1.9164 | 94.8233
0,25/23 | 14.969 | 13.3694 | 20.8897 | 17.3397 | 0.17355 | 0.93389 | 18.3847 | 6.2404 | 0.75465 | 1.8331 | 94.8882
0,25/24 | 15.6198 | 13.9507 | 21.798 | 16.6173 | 0.16632 | 0.89498 | 17.6186 | 5.9804 | 0.72321 | 1.7567 | 95.126
0,25/25 | 16.2706 | 14.532 | 22.7062 | 15.9526 | 0.15967 | 0.85918 | 16.9139 | 5.7412 | 0.69428 | 1.6864 | 95.5161
0,25/26 | 16.9215 | 15.1133 | 23.6145 | 15.339 | 0.15353 | 0.82614 | 16.2634 | 5.5204 | 0.66757 | 1.6215 | 96.0408
0,25/27 | 17.5723 | 15.6946 | 24.5227 | 14.7709 | 0.14784 | 0.79554 | 15.661 | 5.3159 | 0.64285 | 1.5615 | 96.6851
0,25/28 | 18.2231 | 16.2758 | 25.431 | 14.2434 | 0.14256 | 0.76713 | 15.1017 | 5.1261 | 0.61989 | 1.5057 | 97.4364
В-4: Tок=6,25, αр=0,20
0,20/1 | 0.65083 | 0.46502 | 0.7266 | 398.8142 | 3.9917 | 21.4796 | 422.8475 | 143.5295 | 17.3569 | 42.1602 | 1052.0219
0,20/2 | 1.3017 | 0.93005 | 1.4532 | 199.4071 | 1.9958 | 10.7398 | 211.4237 | 71.7647 | 8.6785 | 21.0801 | 528.7746
0,20/3 | 1.9525 | 1.3951 | 2.1798 | 132.9381 | 1.3306 | 7.1599 | 140.9492 | 47.8432 | 5.7856 | 14.0534 | 355.5872
0,20/4 | 2.6033 | 1.8601 | 2.9064 | 99.7036 | 0.99792 | 5.3699 | 105.7119 | 35.8824 | 4.3392 | 10.54 | 269.9147
0,20/5 | 3.2541 | 2.3251 | 3.633 | 79.7628 | 0.79834 | 4.2959 | 84.5695 | 28.7059 | 3.4714 | 8.432 | 219.2481
0,20/6 | 3.905 | 2.7901 | 4.3596 | 66.469 | 0.66528 | 3.5799 | 70.4746 | 23.9216 | 2.8928 | 7.0267 | 186.0846
0,20/7 | 4.5558 | 3.2552 | 5.0862 | 56.9735 | 0.57024 | 3.0685 | 60.4068 | 20.5042 | 2.4796 | 6.0229 | 162.9228
0,20/8 | 5.2066 | 3.7202 | 5.8128 | 49.8518 | 0.49896 | 2.6849 | 52.8559 | 17.9412 | 2.1696 | 5.27 | 146.012
0,20/9 | 5.8574 | 4.1852 | 6.5394 | 44.3127 | 0.44352 | 2.3866 | 46.9831 | 15.9477 | 1.9285 | 4.6845 | 133.2687
0,20/10 | 6.5083 | 4.6502 | 7.266 | 39.8814 | 0.39917 | 2.148 | 42.2847 | 14.3529 | 1.7357 | 4.216 | 123.4424
0,20/11 | 7.1591 | 5.1153 | 7.9926 | 36.2558 | 0.36288 | 1.9527 | 38.4407 | 13.0481 | 1.5779 | 3.8327 | 115.7378
0,20/12 | 7.8099 | 5.5803 | 8.7192 | 33.2345 | 0.33264 | 1.79 | 35.2373 | 11.9608 | 1.4464 | 3.5133 | 109.6244
0,20/13 | 8.4607 | 6.0453 | 9.4458 | 30.678 | 0.30705 | 1.6523 | 32.5267 | 11.0407 | 1.3351 | 3.2431 | 104.7349
0,20/14 | 9.1116 | 6.5103 | 10.1724 | 28.4867 | 0.28512 | 1.5343 | 30.2034 | 10.2521 | 1.2398 | 3.0114 | 100.8071
0,20/15 | 9.7624 | 6.9754 | 10.899 | 26.5876 | 0.26611 | 1.432 | 28.1898 | 9.5686 | 1.1571 | 2.8107 | 97.6487
0,20/16 | 10.4132 | 7.4404 | 11.6256 | 24.9259 | 0.24948 | 1.3425 | 26.428 | 8.9706 | 1.0848 | 2.635 | 95.1154
0,20/17 | 11.064 | 7.9054 | 12.3522 | 23.4597 | 0.2348 | 1.2635 | 24.8734 | 8.4429 | 1.021 | 2.48 | 93.0969
0,20/18 | 11.7149 | 8.3704 | 13.0788 | 22.1563 | 0.22176 | 1.1933 | 23.4915 | 7.9739 | 0.96427 | 2.3422 | 91.5074
0,20/19 | 12.3657 | 8.8355 | 13.8054 | 20.9902 | 0.21009 | 1.1305 | 22.2551 | 7.5542 | 0.91352 | 2.219 | 90.2792
0,20/20 | 13.0165 | 9.3005 | 14.532 | 19.9407 | 0.19958 | 1.074 | 21.1424 | 7.1765 | 0.86785 | 2.108 | 89.358
0,20/21 | 13.6673 | 9.7655 | 15.2586 | 18.9912 | 0.19008 | 1.0228 | 20.1356 | 6.8347 | 0.82652 | 2.0076 | 88.7
0,20/22 | 14.3182 | 10.2305 | 15.9852 | 18.1279 | 0.18144 | 0.97634 | 19.2203 | 6.5241 | 0.78895 | 1.9164 | 88.2693
0,20/23 | 14.969 | 10.6956 | 16.7118 | 17.3397 | 0.17355 | 0.93389 | 18.3847 | 6.2404 | 0.75465 | 1.8331 | 88.0363
0,20/24 | 15.6198 | 11.1606 | 17.4384 | 16.6173 | 0.16632 | 0.89498 | 17.6186 | 5.9804 | 0.72321 | 1.7567 | 87.9763
0,20/25 | 16.2706 | 11.6256 | 18.165 | 15.9526 | 0.15967 | 0.85918 | 16.9139 | 5.7412 | 0.69428 | 1.6864 | 88.0684
0,20/26 | 16.9215 | 12.0906 | 18.8916 | 15.339 | 0.15353 | 0.82614 | 16.2634 | 5.5204 | 0.66757 | 1.6215 | 88.2952
0,20/27 | 17.5723 | 12.5556 | 19.6182 | 14.7709 | 0.14784 | 0.79554 | 15.661 | 5.3159 | 0.64285 | 1.5615 | 88.6417
0,20/28 | 18.2231 | 13.0207 | 20.3448 | 14.2434 | 0.14256 | 0.76713 | 15.1017 | 5.1261 | 0.61989 | 1.5057 | 89.095
В-5: Tок=6,25, αр=0,667
0,67/1 | 0.65083 | 1.5509 | 2.4232 | 398.8142 | 3.9917 | 21.4796 | 422.8475 | 143.5295 | 17.3569 | 42.1602 | 1054.8044
0,67/2 | 1.3017 | 3.1017 | 4.8464 | 199.4071 | 1.9958 | 10.7398 | 211.4237 | 71.7647 | 8.6785 | 21.0801 | 534.3395
0,67/3 | 1.9525 | 4.6526 | 7.2696 | 132.9381 | 1.3306 | 7.1599 | 140.9492 | 47.8432 | 5.7856 | 14.0534 | 363.9345
0,67/4 | 2.6033 | 6.2034 | 9.6928 | 99.7036 | 0.99792 | 5.3699 | 105.7119 | 35.8824 | 4.3392 | 10.54 | 281.0444
0,67/5 | 3.2541 | 7.7543 | 12.1161 | 79.7628 | 0.79834 | 4.2959 | 84.5695 | 28.7059 | 3.4714 | 8.432 | 233.1604
0,67/6 | 3.905 | 9.3051 | 14.5393 | 66.469 | 0.66528 | 3.5799 | 70.4746 | 23.9216 | 2.8928 | 7.0267 | 202.7793
0,67/7 | 4.5558 | 10.856 | 16.9625 | 56.9735 | 0.57024 | 3.0685 | 60.4068 | 20.5042 | 2.4796 | 6.0229 | 182.3999
0,67/8 | 5.2066 | 12.4068 | 19.3857 | 49.8518 | 0.49896 | 2.6849 | 52.8559 | 17.9412 | 2.1696 | 5.27 | 168.2716
0,67/9 | 5.8574 | 13.9577 | 21.8089 | 44.3127 | 0.44352 | 2.3866 | 46.9831 | 15.9477 | 1.9285 | 4.6845 | 158.3106
0,67/10 | 6.5083 | 15.5086 | 24.2321 | 39.8814 | 0.39917 | 2.148 | 42.2847 | 14.3529 | 1.7357 | 4.216 | 151.2669
0,67/11 | 7.1591 | 17.0594 | 26.6553 | 36.2558 | 0.36288 | 1.9527 | 38.4407 | 13.0481 | 1.5779 | 3.8327 | 146.3447
0,67/12 | 7.8099 | 18.6103 | 29.0785 | 33.2345 | 0.33264 | 1.79 | 35.2373 | 11.9608 | 1.4464 | 3.5133 | 143.0137
0,67/13 | 8.4607 | 20.1611 | 31.5017 | 30.678 | 0.30705 | 1.6523 | 32.5267 | 11.0407 | 1.3351 | 3.2431 | 140.9066
0,67/14 | 9.1116 | 21.712 | 33.925 | 28.4867 | 0.28512 | 1.5343 | 30.2034 | 10.2521 | 1.2398 | 3.0114 | 139.7613
0,67/15 | 9.7624 | 23.2628 | 36.3482 | 26.5876 | 0.26611 | 1.432 | 28.1898 | 9.5686 | 1.1571 | 2.8107 | 139.3853
0,67/16 | 10.4132 | 24.8137 | 38.7714 | 24.9259 | 0.24948 | 1.3425 | 26.428 | 8.9706 | 1.0848 | 2.635 | 139.6345
0,67/17 | 11.064 | 26.3645 | 41.1946 | 23.4597 | 0.2348 | 1.2635 | 24.8734 | 8.4429 | 1.021 | 2.48 | 140.3984
0,67/18 | 11.7149 | 27.9154 | 43.6178 | 22.1563 | 0.22176 | 1.1933 | 23.4915 | 7.9739 | 0.96427 | 2.3422 | 141.5914
0,67/19 | 12.3657 | 29.4662 | 46.041 | 20.9902 | 0.21009 | 1.1305 | 22.2551 | 7.5542 | 0.91352 | 2.219 | 143.1456
0,67/20 | 13.0165 | 31.0171 | 48.4642 | 19.9407 | 0.19958 | 1.074 | 21.1424 | 7.1765 | 0.86785 | 2.108 | 145.0068
0,67/21 | 13.6673 | 32.568 | 50.8874 | 18.9912 | 0.19008 | 1.0228 | 20.1356 | 6.8347 | 0.82652 | 2.0076 | 147.1313
0,67/22 | 14.3182 | 34.1188 | 53.3106 | 18.1279 | 0.18144 | 0.97634 | 19.2203 | 6.5241 | 0.78895 | 1.9164 | 149.4831
0,67/23 | 14.969 | 35.6697 | 55.7339 | 17.3397 | 0.17355 | 0.93389 | 18.3847 | 6.2404 | 0.75465 | 1.8331 | 152.0325
0,67/24 | 15.6198 | 37.2205 | 58.1571 | 16.6173 | 0.16632 | 0.89498 | 17.6186 | 5.9804 | 0.72321 | 1.7567 | 154.7549
0,67/25 | 16.2706 | 38.7714 | 60.5803 | 15.9526 | 0.15967 | 0.85918 | 16.9139 | 5.7412 | 0.69428 | 1.6864 | 157.6295
0,67/26 | 16.9215 | 40.3222 | 63.0035 | 15.339 | 0.15353 | 0.82614 | 16.2634 | 5.5204 | 0.66757 | 1.6215 | 160.6387
0,67/27 | 17.5723 | 41.8731 | 65.4267 | 14.7709 | 0.14784 | 0.79554 | 15.661 | 5.3159 | 0.64285 | 1.5615 | 163.7676
0,67/28 | 18.2231 | 43.4239 | 67.8499 | 14.2434 | 0.14256 | 0.76713 | 15.1017 | 5.1261 | 0.61989 | 1.5057 | 167.0034
В-6: Tок=6,25, αр=0,63
0,63/1 | 0.65083 | 1.4648 | 2.2888 | 398.8142 | 3.9917 | 21.4796 | 422.8475 | 143.5295 | 17.3569 | 42.1602 | 1054.5839
0,63/2 | 1.3017 | 2.9297 | 4.5776 | 199.4071 | 1.9958 | 10.7398 | 211.4237 | 71.7647 | 8.6785 | 21.0801 | 533.8986
0,63/3 | 1.9525 | 4.3945 | 6.8664 | 132.9381 | 1.3306 | 7.1599 | 140.9492 | 47.8432 | 5.7856 | 14.0534 | 363.2732
0,63/4 | 2.6033 | 5.8593 | 9.1552 | 99.7036 | 0.99792 | 5.3699 | 105.7119 | 35.8824 | 4.3392 | 10.54 | 280.1626
0,63/5 | 3.2541 | 7.3241 | 11.4439 | 79.7628 | 0.79834 | 4.2959 | 84.5695 | 28.7059 | 3.4714 | 8.432 | 232.0581
0,63/6 | 3.905 | 8.789 | 13.7327 | 66.469 | 0.66528 | 3.5799 | 70.4746 | 23.9216 | 2.8928 | 7.0267 | 201.4566
0,63/7 | 4.5558 | 10.2538 | 16.0215 | 56.9735 | 0.57024 | 3.0685 | 60.4068 | 20.5042 | 2.4796 | 6.0229 | 180.8567
0,63/8 | 5.2066 | 11.7186 | 18.3103 | 49.8518 | 0.49896 | 2.6849 | 52.8559 | 17.9412 | 2.1696 | 5.27 | 166.508
0,63/9 | 5.8574 | 13.1834 | 20.5991 | 44.3127 | 0.44352 | 2.3866 | 46.9831 | 15.9477 | 1.9285 | 4.6845 | 156.3266
0,63/10 | 6.5083 | 14.6483 | 22.8879 | 39.8814 | 0.39917 | 2.148 | 42.2847 | 14.3529 | 1.7357 | 4.216 | 149.0624
0,63/11 | 7.1591 | 16.1131 | 25.1767 | 36.2558 | 0.36288 | 1.9527 | 38.4407 | 13.0481 | 1.5779 | 3.8327 | 143.9197
0,63/12 | 7.8099 | 17.5779 | 27.4655 | 33.2345 | 0.33264 | 1.79 | 35.2373 | 11.9608 | 1.4464 | 3.5133 | 140.3683
0,63/13 | 8.4607 | 19.0427 | 29.7543 | 30.678 | 0.30705 | 1.6523 | 32.5267 | 11.0407 | 1.3351 | 3.2431 | 138.0408
0,63/14 | 9.1116 | 20.5076 | 32.0431 | 28.4867 | 0.28512 | 1.5343 | 30.2034 | 10.2521 | 1.2398 | 3.0114 | 136.675
0,63/15 | 9.7624 | 21.9724 | 34.3318 | 26.5876 | 0.26611 | 1.432 | 28.1898 | 9.5686 | 1.1571 | 2.8107 | 136.0786
0,63/16 | 10.4132 | 23.4372 | 36.6206 | 24.9259 | 0.24948 | 1.3425 | 26.428 | 8.9706 | 1.0848 | 2.635 | 136.1073
0,63/17 | 11.064 | 24.902 | 38.9094 | 23.4597 | 0.2348 | 1.2635 | 24.8734 | 8.4429 | 1.021 | 2.48 | 136.6508
0,63/18 | 11.7149 | 26.3669 | 41.1982 | 22.1563 | 0.22176 | 1.1933 | 23.4915 | 7.9739 | 0.96427 | 2.3422 | 137.6233
0,63/19 | 12.3657 | 27.8317 | 43.487 | 20.9902 | 0.21009 | 1.1305 | 22.2551 | 7.5542 | 0.91352 | 2.219 | 138.957
0,63/20 | 13.0165 | 29.2965 | 45.7758 | 19.9407 | 0.19958 | 1.074 | 21.1424 | 7.1765 | 0.86785 | 2.108 | 140.5978
0,63/21 | 13.6673 | 30.7613 | 48.0646 | 18.9912 | 0.19008 | 1.0228 | 20.1356 | 6.8347 | 0.82652 | 2.0076 | 142.5018
0,63/22 | 14.3182 | 32.2262 | 50.3534 | 18.1279 | 0.18144 | 0.97634 | 19.2203 | 6.5241 | 0.78895 | 1.9164 | 144.6331
0,63/23 | 14.969 | 33.691 | 52.6422 | 17.3397 | 0.17355 | 0.93389 | 18.3847 | 6.2404 | 0.75465 | 1.8331 | 146.9621
0,63/24 | 15.6198 | 35.1558 | 54.931 | 16.6173 | 0.16632 | 0.89498 | 17.6186 | 5.9804 | 0.72321 | 1.7567 | 149.4641
0,63/25 | 16.2706 | 36.6206 | 57.2197 | 15.9526 | 0.15967 | 0.85918 | 16.9139 | 5.7412 | 0.69428 | 1.6864 | 152.1182
0,63/26 | 16.9215 | 38.0855 | 59.5085 | 15.339 | 0.15353 | 0.82614 | 16.2634 | 5.5204 | 0.66757 | 1.6215 | 154.907
0,63/27 | 17.5723 | 39.5503 | 61.7973 | 14.7709 | 0.14784 | 0.79554 | 15.661 | 5.3159 | 0.64285 | 1.5615 | 157.8155
0,63/28 | 18.2231 | 41.0151 | 64.0861 | 14.2434 | 0.14256 | 0.76713 | 15.1017 | 5.1261 | 0.61989 | 1.5057 | 160.8308
В-7: Tок=6,25, αр=0,75
0,75/1 | 0.65083 | 1.7438 | 2.7247 | 398.8142 | 3.9917 | 21.4796 | 422.8475 | 143.5295 | 17.3569 | 42.1602 | 1055.2989
0,75/2 | 1.3017 | 3.4877 | 5.4495 | 199.4071 | 1.9958 | 10.7398 | 211.4237 | 71.7647 | 8.6785 | 21.0801 | 535.3286
0,75/3 | 1.9525 | 5.2315 | 8.1742 | 132.9381 | 1.3306 | 7.1599 | 140.9492 | 47.8432 | 5.7856 | 14.0534 | 365.4181
0,75/4 | 2.6033 | 6.9754 | 10.899 | 99.7036 | 0.99792 | 5.3699 | 105.7119 | 35.8824 | 4.3392 | 10.54 | 283.0225
0,75/5 | 3.2541 | 8.7192 | 13.6237 | 79.7628 | 0.79834 | 4.2959 | 84.5695 | 28.7059 | 3.4714 | 8.432 | 235.633
0,75/6 | 3.905 | 10.463 | 16.3485 | 66.469 | 0.66528 | 3.5799 | 70.4746 | 23.9216 | 2.8928 | 7.0267 | 205.7464
0,75/7 | 4.5558 | 12.2069 | 19.0732 | 56.9735 | 0.57024 | 3.0685 | 60.4068 | 20.5042 | 2.4796 | 6.0229 | 185.8616
0,75/8 | 5.2066 | 13.9507 | 21.798 | 49.8518 | 0.49896 | 2.6849 | 52.8559 | 17.9412 | 2.1696 | 5.27 | 172.2278
0,75/9 | 5.8574 | 15.6946 | 24.5227 | 44.3127 | 0.44352 | 2.3866 | 46.9831 | 15.9477 | 1.9285 | 4.6845 | 162.7614
0,75/10 | 6.5083 | 17.4384 | 27.2475 | 39.8814 | 0.39917 | 2.148 | 42.2847 | 14.3529 | 1.7357 | 4.216 | 156.2121
0,75/11 | 7.1591 | 19.1822 | 29.9722 | 36.2558 | 0.36288 | 1.9527 | 38.4407 | 13.0481 | 1.5779 | 3.8327 | 151.7844
0,75/12 | 7.8099 | 20.9261 | 32.697 | 33.2345 | 0.33264 | 1.79 | 35.2373 | 11.9608 | 1.4464 | 3.5133 | 148.9479
0,75/13 | 8.4607 | 22.6699 | 35.4217 | 30.678 | 0.30705 | 1.6523 | 32.5267 | 11.0407 | 1.3351 | 3.2431 | 147.3354
0,75/14 | 9.1116 | 24.4138 | 38.1465 | 28.4867 | 0.28512 | 1.5343 | 30.2034 | 10.2521 | 1.2398 | 3.0114 | 146.6846
0,75/15 | 9.7624 | 26.1576 | 40.8712 | 26.5876 | 0.26611 | 1.432 | 28.1898 | 9.5686 | 1.1571 | 2.8107 | 146.8032
0,75/16 | 10.4132 | 27.9014 | 43.596 | 24.9259 | 0.24948 | 1.3425 | 26.428 | 8.9706 | 1.0848 | 2.635 | 147.5469
0,75/17 | 11.064 | 29.6453 | 46.3207 | 23.4597 | 0.2348 | 1.2635 | 24.8734 | 8.4429 | 1.021 | 2.48 | 148.8053
0,75/18 | 11.7149 | 31.3891 | 49.0455 | 22.1563 | 0.22176 | 1.1933 | 23.4915 | 7.9739 | 0.96427 | 2.3422 | 150.4928
0,75/19 | 12.3657 | 33.133 | 51.7702 | 20.9902 | 0.21009 | 1.1305 | 22.2551 | 7.5542 | 0.91352 | 2.219 | 152.5415
0,75/20 | 13.0165 | 34.8768 | 54.495 | 19.9407 | 0.19958 | 1.074 | 21.1424 | 7.1765 | 0.86785 | 2.108 | 154.8973
0,75/21 | 13.6673 | 36.6206 | 57.2197 | 18.9912 | 0.19008 | 1.0228 | 20.1356 | 6.8347 | 0.82652 | 2.0076 | 157.5163
0,75/22 | 14.3182 | 38.3645 | 59.9445 | 18.1279 | 0.18144 | 0.97634 | 19.2203 | 6.5241 | 0.78895 | 1.9164 | 160.3626
0,75/23 | 14.969 | 40.1083 | 62.6692 | 17.3397 | 0.17355 | 0.93389 | 18.3847 | 6.2404 | 0.75465 | 1.8331 | 163.4065
0,75/24 | 15.6198 | 41.8522 | 65.394 | 16.6173 | 0.16632 | 0.89498 | 17.6186 | 5.9804 | 0.72321 | 1.7567 | 166.6235
0,75/25 | 16.2706 | 43.596 | 68.1187 | 15.9526 | 0.15967 | 0.85918 | 16.9139 | 5.7412 | 0.69428 | 1.6864 | 169.9926
0,75/26 | 16.9215 | 45.3398 | 70.8435 | 15.339 | 0.15353 | 0.82614 | 16.2634 | 5.5204 | 0.66757 | 1.6215 | 173.4963
0,75/27 | 17.5723 | 47.0837 | 73.5682 | 14.7709 | 0.14784 | 0.79554 | 15.661 | 5.3159 | 0.64285 | 1.5615 | 177.1198
0,75/28 | 18.2231 | 48.8275 | 76.293 | 14.2434 | 0.14256 | 0.76713 | 15.1017 | 5.1261 | 0.61989 | 1.5057 | 180.8501
В-8: Tок=6,25, αр=0,80
0,80/1 | 0.65083 | 1.8601 | 2.9064 | 398.8142 | 3.9917 | 21.4796 | 422.8475 | 143.5295 | 17.3569 | 42.1602 | 1055.5968
0,80/2 | 1.3017 | 3.7202 | 5.8128 | 199.4071 | 1.9958 | 10.7398 | 211.4237 | 71.7647 | 8.6785 | 21.0801 | 535.9244
0,80/3 | 1.9525 | 5.5803 | 8.7192 | 132.9381 | 1.3306 | 7.1599 | 140.9492 | 47.8432 | 5.7856 | 14.0534 | 366.3118
0,80/4 | 2.6033 | 7.4404 | 11.6256 | 99.7036 | 0.99792 | 5.3699 | 105.7119 | 35.8824 | 4.3392 | 10.54 | 284.2142
0,80/5 | 3.2541 | 9.3005 | 14.532 | 79.7628 | 0.79834 | 4.2959 | 84.5695 | 28.7059 | 3.4714 | 8.432 | 237.1225
0,80/6 | 3.905 | 11.1606 | 17.4384 | 66.469 | 0.66528 | 3.5799 | 70.4746 | 23.9216 | 2.8928 | 7.0267 | 207.5338
0,80/7 | 4.5558 | 13.0207 | 20.3448 | 56.9735 | 0.57024 | 3.0685 | 60.4068 | 20.5042 | 2.4796 | 6.0229 | 187.9469
0,80/8 | 5.2066 | 14.8808 | 23.2512 | 49.8518 | 0.49896 | 2.6849 | 52.8559 | 17.9412 | 2.1696 | 5.27 | 174.611
0,80/9 | 5.8574 | 16.7409 | 26.1576 | 44.3127 | 0.44352 | 2.3866 | 46.9831 | 15.9477 | 1.9285 | 4.6845 | 165.4425
0,80/10 | 6.5083 | 18.601 | 29.064 | 39.8814 | 0.39917 | 2.148 | 42.2847 | 14.3529 | 1.7357 | 4.216 | 159.1912
0,80/11 | 7.1591 | 20.4611 | 31.9704 | 36.2558 | 0.36288 | 1.9527 | 38.4407 | 13.0481 | 1.5779 | 3.8327 | 155.0614
0,80/12 | 7.8099 | 22.3212 | 34.8768 | 33.2345 | 0.33264 | 1.79 | 35.2373 | 11.9608 | 1.4464 | 3.5133 | 152.5228
0,80/13 | 8.4607 | 24.1812 | 37.7832 | 30.678 | 0.30705 | 1.6523 | 32.5267 | 11.0407 | 1.3351 | 3.2431 | 151.2082
0,80/14 | 9.1116 | 26.0413 | 40.6896 | 28.4867 | 0.28512 | 1.5343 | 30.2034 | 10.2521 | 1.2398 | 3.0114 | 150.8553
0,80/15 | 9.7624 | 27.9014 | 43.596 | 26.5876 | 0.26611 | 1.432 | 28.1898 | 9.5686 | 1.1571 | 2.8107 | 151.2718
0,80/16 | 10.4132 | 29.7615 | 46.5024 | 24.9259 | 0.24948 | 1.3425 | 26.428 | 8.9706 | 1.0848 | 2.635 | 152.3134
0,80/17 | 11.064 | 31.6216 | 49.4088 | 23.4597 | 0.2348 | 1.2635 | 24.8734 | 8.4429 | 1.021 | 2.48 | 153.8697
0,80/18 | 11.7149 | 33.4817 | 52.3152 | 22.1563 | 0.22176 | 1.1933 | 23.4915 | 7.9739 | 0.96427 | 2.3422 | 155.8551
0,80/19 | 12.3657 | 35.3418 | 55.2216 | 20.9902 | 0.21009 | 1.1305 | 22.2551 | 7.5542 | 0.91352 | 2.219 | 158.2017
0,80/20 | 13.0165 | 37.2019 | 58.128 | 19.9407 | 0.19958 | 1.074 | 21.1424 | 7.1765 | 0.86785 | 2.108 | 160.8554
0,80/21 | 13.6673 | 39.062 | 61.0344 | 18.9912 | 0.19008 | 1.0228 | 20.1356 | 6.8347 | 0.82652 | 2.0076 | 163.7723
0,80/22 | 14.3182 | 40.9221 | 63.9408 | 18.1279 | 0.18144 | 0.97634 | 19.2203 | 6.5241 | 0.78895 | 1.9164 | 166.9165
0,80/23 | 14.969 | 42.7822 | 66.8472 | 17.3397 | 0.17355 | 0.93389 | 18.3847 | 6.2404 | 0.75465 | 1.8331 | 170.2584
0,80/24 | 15.6198 | 44.6423 | 69.7536 | 16.6173 | 0.16632 | 0.89498 | 17.6186 | 5.9804 | 0.72321 | 1.7567 | 173.7732
0,80/25 | 16.2706 | 46.5024 | 72.66 | 15.9526 | 0.15967 | 0.85918 | 16.9139 | 5.7412 | 0.69428 | 1.6864 | 177.4402
0,80/26 | 16.9215 | 48.3625 | 75.5664 | 15.339 | 0.15353 | 0.82614 | 16.2634 | 5.5204 | 0.66757 | 1.6215 | 181.2419
0,80/27 | 17.5723 | 50.2226 | 78.4728 | 14.7709 | 0.14784 | 0.79554 | 15.661 | 5.3159 | 0.64285 | 1.5615 | 185.1632
0,80/28 | 18.2231 | 52.0827 | 81.3792 | 14.2434 | 0.14256 | 0.76713 | 15.1017 | 5.1261 | 0.61989 | 1.5057 | 189.1914
В-9: Tок=2, αр=0,5
0,50/1 | 0.781 | 4.36 | 4.36 | 408.198 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1043.346
0,50/2 | 1.562 | 8.719 | 8.719 | 204.099 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 535.924
0,50/3 | 2.343 | 13.079 | 13.079 | 136.066 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 373.117
0,50/4 | 3.124 | 17.438 | 17.438 | 102.05 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 296.463
0,50/5 | 3.905 | 21.798 | 21.798 | 81.64 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 254.27
0,50/6 | 4.686 | 26.158 | 26.158 | 68.033 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 229.31
0,50/7 | 5.467 | 30.517 | 30.517 | 58.314 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 214.193
0,50/8 | 6.248 | 34.877 | 34.877 | 51.025 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 205.233
0,50/9 | 7.029 | 39.236 | 39.236 | 45.355 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 200.372
0,50/10 | 7.81 | 43.596 | 43.596 | 40.82 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 198.388
0,50/11 | 8.591 | 47.956 | 47.956 | 37.109 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 198.489
0,50/12 | 9.372 | 52.315 | 52.315 | 34.017 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 200.156
0,50/13 | 10.153 | 56.675 | 56.675 | 31.4 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 203.03
0,50/14 | 10.934 | 61.034 | 61.034 | 29.157 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 206.848
0,50/15 | 11.715 | 65.394 | 65.394 | 27.213 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 211.425
0,50/16 | 12.496 | 69.754 | 69.754 | 25.512 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 216.619
0,50/17 | 13.277 | 74.113 | 74.113 | 24.012 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 222.317
0,50/18 | 14.058 | 78.473 | 78.473 | 22.678 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 228.441
0,50/19 | 14.839 | 82.832 | 82.832 | 21.484 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 234.916
0,50/20 | 15.62 | 87.192 | 87.192 | 20.41 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 241.697
0,50/21 | 16.401 | 91.552 | 91.552 | 19.438 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 248.736
0,50/22 | 17.182 | 95.911 | 95.911 | 18.554 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 255.997
0,50/23 | 17.963 | 100.271 | 100.271 | 17.748 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 263.455
0,50/24 | 18.744 | 104.63 | 104.63 | 17.008 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 271.081
0,50/25 | 19.525 | 108.99 | 108.99 | 16.328 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 278.859
0,50/26 | 20.306 | 113.35 | 113.35 | 15.7 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 286.768
0,50/27 | 21.087 | 117.709 | 117.709 | 15.118 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 294.795
0,50/28 | 21.868 | 122.069 | 122.069 | 14.579 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 302.93
В-10: Tок=2, αр=0,33
0,33/1 | 0.781 | 2.903 | 2.903 | 271.86 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 904.094
0,33/2 | 1.562 | 5.807 | 5.807 | 135.93 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 461.931
0,33/3 | 2.343 | 8.71 | 8.71 | 90.62 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 318.933
0,33/4 | 3.124 | 11.614 | 11.614 | 67.965 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 250.73
0,33/5 | 3.905 | 14.517 | 14.517 | 54.372 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 212.44
0,33/6 | 4.686 | 17.421 | 17.421 | 45.31 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 189.113
0,33/7 | 5.467 | 20.324 | 20.324 | 38.837 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 174.33
0,33/8 | 6.248 | 23.228 | 23.228 | 33.982 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 164.892
0,33/9 | 7.029 | 26.131 | 26.131 | 30.207 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 159.014
0,33/10 | 7.81 | 29.035 | 29.035 | 27.186 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 155.632
0,33/11 | 8.591 | 31.938 | 31.938 | 24.715 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 154.059
0,33/12 | 9.372 | 34.842 | 34.842 | 22.655 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 153.848
0,33/13 | 10.153 | 37.745 | 37.745 | 20.912 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 154.682
0,33/14 | 10.934 | 40.649 | 40.649 | 19.419 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 156.34
0,33/15 | 11.715 | 43.552 | 43.552 | 18.124 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 158.652
0,33/16 | 12.496 | 46.456 | 46.456 | 16.991 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 161.502
0,33/17 | 13.277 | 49.359 | 49.359 | 15.992 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 164.789
0,33/18 | 14.058 | 52.263 | 52.263 | 15.103 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 168.446
0,33/19 | 14.839 | 55.166 | 55.166 | 14.308 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 172.408
0,33/20 | 15.62 | 58.07 | 58.07 | 13.593 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 176.636
0,33/21 | 16.401 | 60.973 | 60.973 | 12.946 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 181.086
0,33/22 | 17.182 | 63.877 | 63.877 | 12.357 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 185.732
0,33/23 | 17.963 | 66.78 | 66.78 | 11.82 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 190.545
0,33/24 | 18.744 | 69.684 | 69.684 | 11.327 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 195.508
0,33/25 | 19.525 | 72.587 | 72.587 | 10.874 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 200.599
0,33/26 | 20.306 | 75.491 | 75.491 | 10.456 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 205.806
0,33/27 | 21.087 | 78.394 | 78.394 | 10.069 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 211.116
0,33/28 | 21.868 | 81.298 | 81.298 | 9.709 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 216.518
В-11: Tок=2, αр=0,25
0,25/1 | 0.781 | 2.18 | 2.18 | 204.099 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 834.887
0,25/2 | 1.562 | 4.36 | 4.36 | 102.05 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 425.157
0,25/3 | 2.343 | 6.539 | 6.539 | 68.033 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 292.004
0,25/4 | 3.124 | 8.719 | 8.719 | 51.025 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 228
0,25/5 | 3.905 | 10.899 | 10.899 | 40.82 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 191.652
0,25/6 | 4.686 | 13.079 | 13.079 | 34.017 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 169.136
0,25/7 | 5.467 | 15.259 | 15.259 | 29.157 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 154.52
0,25/8 | 6.248 | 17.438 | 17.438 | 25.512 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 144.842
0,25/9 | 7.029 | 19.618 | 19.618 | 22.678 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 138.459
0,25/10 | 7.81 | 21.798 | 21.798 | 20.41 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 134.382
0,25/11 | 8.591 | 23.978 | 23.978 | 18.554 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 131.978
0,25/12 | 9.372 | 26.158 | 26.158 | 17.008 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 130.833
0,25/13 | 10.153 | 28.337 | 28.337 | 15.7 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 130.654
0,25/14 | 10.934 | 30.517 | 30.517 | 14.579 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 131.236
0,25/15 | 11.715 | 32.697 | 32.697 | 13.607 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 132.425
0,25/16 | 12.496 | 34.877 | 34.877 | 12.756 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 134.109
0,25/17 | 13.277 | 37.057 | 37.057 | 12.006 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 136.199
0,25/18 | 14.058 | 39.236 | 39.236 | 11.339 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 138.628
0,25/19 | 14.839 | 41.416 | 41.416 | 10.742 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 141.342
0,25/20 | 15.62 | 43.596 | 43.596 | 10.205 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 144.3
0,25/21 | 16.401 | 45.776 | 45.776 | 9.719 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 147.465
0,25/22 | 17.182 | 47.956 | 47.956 | 9.277 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 150.81
0,25/23 | 17.963 | 50.135 | 50.135 | 8.874 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 154.309
0,25/24 | 18.744 | 52.315 | 52.315 | 8.504 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 157.947
0,25/25 | 19.525 | 54.495 | 54.495 | 8.164 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 161.705
0,25/26 | 20.306 | 56.675 | 56.675 | 7.85 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 165.568
0,25/27 | 21.087 | 58.855 | 58.855 | 7.559 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 169.528
0,25/28 | 21.868 | 61.034 | 61.034 | 7.289 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 173.57
В-12: Tок=2, αр=0,20
0,20/1 | 0.781 | 1.744 | 1.744 | 163.279 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 793.195
0,20/2 | 1.562 | 3.488 | 3.488 | 81.64 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 403.003
0,20/3 | 2.343 | 5.232 | 5.232 | 54.426 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 275.783
0,20/4 | 3.124 | 6.975 | 6.975 | 40.82 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 214.307
0,20/5 | 3.905 | 8.719 | 8.719 | 32.656 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 179.128
0,20/6 | 4.686 | 10.463 | 10.463 | 27.213 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 157.1
0,20/7 | 5.467 | 12.207 | 12.207 | 23.326 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 142.585
0,20/8 | 6.248 | 13.951 | 13.951 | 20.41 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 132.766
0,20/9 | 7.029 | 15.695 | 15.695 | 18.142 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 126.077
0,20/10 | 7.81 | 17.438 | 17.438 | 16.328 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 121.58
0,20/11 | 8.591 | 19.182 | 19.182 | 14.844 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 118.676
0,20/12 | 9.372 | 20.926 | 20.926 | 13.607 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 116.968
0,20/13 | 10.153 | 22.67 | 22.67 | 12.56 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 116.18
0,20/14 | 10.934 | 24.414 | 24.414 | 11.663 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 116.114
0,20/15 | 11.715 | 26.158 | 26.158 | 10.885 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 116.625
0,20/16 | 12.496 | 27.901 | 27.901 | 10.205 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 117.606
0,20/17 | 13.277 | 29.645 | 29.645 | 9.605 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 118.974
0,20/18 | 14.058 | 31.389 | 31.389 | 9.071 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 120.666
0,20/19 | 14.839 | 33.133 | 33.133 | 8.594 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 122.628
0,20/20 | 15.62 | 34.877 | 34.877 | 8.164 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 124.821
0,20/21 | 16.401 | 36.621 | 36.621 | 7.775 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 127.211
0,20/22 | 17.182 | 38.364 | 38.364 | 7.422 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 129.771
0,20/23 | 17.963 | 40.108 | 40.108 | 7.099 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 132.48
0,20/24 | 18.744 | 41.852 | 41.852 | 6.803 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 135.32
0,20/25 | 19.525 | 43.596 | 43.596 | 6.531 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 138.274
0,20/26 | 20.306 | 45.34 | 45.34 | 6.28 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 141.328
0,20/27 | 21.087 | 47.084 | 47.084 | 6.047 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 144.474
0,20/28 | 21.868 | 48.828 | 48.828 | 5.831 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 147.7
В-13: Tок=2, αр=0,67
0,67/1 | 0.781 | 5.816 | 5.816 | 544.536 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1182.596
0,67/2 | 1.562 | 11.631 | 11.631 | 272.268 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 609.917
0,67/3 | 2.343 | 17.447 | 17.447 | 181.512 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 427.299
0,67/4 | 3.124 | 23.263 | 23.263 | 136.134 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 342.197
0,67/5 | 3.905 | 29.079 | 29.079 | 108.907 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 296.099
0,67/6 | 4.686 | 34.894 | 34.894 | 90.756 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 269.505
0,67/7 | 5.467 | 40.71 | 40.71 | 77.791 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 254.056
0,67/8 | 6.248 | 46.526 | 46.526 | 68.067 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 245.573
0,67/9 | 7.029 | 52.341 | 52.341 | 60.504 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 241.731
0,67/10 | 7.81 | 58.157 | 58.157 | 54.454 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 241.144
0,67/11 | 8.591 | 63.973 | 63.973 | 49.503 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 242.917
0,67/12 | 9.372 | 69.788 | 69.788 | 45.378 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 246.463
0,67/13 | 10.153 | 75.604 | 75.604 | 41.887 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 251.375
0,67/14 | 10.934 | 81.42 | 81.42 | 38.895 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 257.358
0,67/15 | 11.715 | 87.236 | 87.236 | 36.302 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 264.198
0,67/16 | 12.496 | 93.051 | 93.051 | 34.034 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 271.735
0,67/17 | 13.277 | 98.867 | 98.867 | 32.032 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 279.845
0,67/18 | 14.058 | 104.683 | 104.683 | 30.252 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 288.435
0,67/19 | 14.839 | 110.498 | 110.498 | 28.66 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 297.424
0,67/20 | 15.62 | 116.314 | 116.314 | 27.227 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 306.758
0,67/21 | 16.401 | 122.13 | 122.13 | 25.93 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 316.384
0,67/22 | 17.182 | 127.946 | 127.946 | 24.752 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 326.265
0,67/23 | 17.963 | 133.761 | 133.761 | 23.675 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 336.362
0,67/24 | 18.744 | 139.577 | 139.577 | 22.689 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 346.656
0,67/25 | 19.525 | 145.393 | 145.393 | 21.781 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 357.118
0,67/26 | 20.306 | 151.208 | 151.208 | 20.944 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 367.728
0,67/27 | 21.087 | 157.024 | 157.024 | 20.168 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 378.475
0,67/28 | 21.868 | 162.84 | 162.84 | 19.448 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 389.341
В-14: Tок=2, αр=0,63
0,63/1 | 0.781 | 5.449 | 5.449 | 510.248 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1147.574
0,63/2 | 1.562 | 10.899 | 10.899 | 255.124 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 591.309
0,63/3 | 2.343 | 16.348 | 16.348 | 170.083 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 413.672
0,63/4 | 3.124 | 21.798 | 21.798 | 127.562 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 330.695
0,63/5 | 3.905 | 27.247 | 27.247 | 102.05 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 285.578
0,63/6 | 4.686 | 32.697 | 32.697 | 85.041 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 259.396
0,63/7 | 5.467 | 38.146 | 38.146 | 72.893 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 244.03
0,63/8 | 6.248 | 43.596 | 43.596 | 63.781 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 235.427
0,63/9 | 7.029 | 49.045 | 49.045 | 56.694 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 231.329
0,63/10 | 7.81 | 54.495 | 54.495 | 51.025 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 230.391
0,63/11 | 8.591 | 59.944 | 59.944 | 46.386 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 231.742
0,63/12 | 9.372 | 65.394 | 65.394 | 42.521 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 234.818
0,63/13 | 10.153 | 70.843 | 70.843 | 39.25 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 239.216
0,63/14 | 10.934 | 76.293 | 76.293 | 36.446 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 244.655
0,63/15 | 11.715 | 81.742 | 81.742 | 34.017 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 250.925
0,63/16 | 12.496 | 87.192 | 87.192 | 31.89 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 257.873
0,63/17 | 13.277 | 92.641 | 92.641 | 30.015 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 265.376
0,63/18 | 14.058 | 98.091 | 98.091 | 28.347 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 273.346
0,63/19 | 14.839 | 103.54 | 103.54 | 26.855 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 281.703
0,63/20 | 15.62 | 108.99 | 108.99 | 25.512 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 290.395
0,63/21 | 16.401 | 114.439 | 114.439 | 24.298 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 299.37
0,63/22 | 17.182 | 119.889 | 119.889 | 23.193 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 308.592
0,63/23 | 17.963 | 125.338 | 125.338 | 22.185 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 318.026
0,63/24 | 18.744 | 130.788 | 130.788 | 21.26 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 327.649
0,63/25 | 19.525 | 136.237 | 136.237 | 20.41 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 337.435
0,63/26 | 20.306 | 141.687 | 141.687 | 19.625 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 347.367
0,63/27 | 21.087 | 147.136 | 147.136 | 18.898 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 357.429
0,63/28 | 21.868 | 152.586 | 152.586 | 18.223 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 367.608
В-15: Tок=2, αр=0,75
0,75/1 | 0.781 | 6.539 | 6.539 | 612.297 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1251.803
0,75/2 | 1.562 | 13.079 | 13.079 | 306.149 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 646.694
0,75/3 | 2.343 | 19.618 | 19.618 | 204.099 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 454.228
0,75/4 | 3.124 | 26.158 | 26.158 | 153.074 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 364.927
0,75/5 | 3.905 | 32.697 | 32.697 | 122.459 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 316.887
0,75/6 | 4.686 | 39.236 | 39.236 | 102.05 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 289.483
0,75/7 | 5.467 | 45.776 | 45.776 | 87.471 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 273.868
0,75/8 | 6.248 | 52.315 | 52.315 | 76.537 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 265.621
0,75/9 | 7.029 | 58.855 | 58.855 | 68.033 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 262.288
0,75/10 | 7.81 | 65.394 | 65.394 | 61.23 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 262.394
0,75/11 | 8.591 | 71.933 | 71.933 | 55.663 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 264.997
0,75/12 | 9.372 | 78.473 | 78.473 | 51.025 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 269.48
0,75/13 | 10.153 | 85.012 | 85.012 | 47.1 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 275.404
0,75/14 | 10.934 | 91.552 | 91.552 | 43.736 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 282.463
0,75/15 | 11.715 | 98.091 | 98.091 | 40.82 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 290.426
0,75/16 | 12.496 | 104.63 | 104.63 | 38.269 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 299.128
0,75/17 | 13.277 | 111.17 | 111.17 | 36.017 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 308.436
0,75/18 | 14.058 | 117.709 | 117.709 | 34.017 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 318.252
0,75/19 | 14.839 | 124.249 | 124.249 | 32.226 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 328.492
0,75/20 | 15.62 | 130.788 | 130.788 | 30.615 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 339.094
0,75/21 | 16.401 | 137.327 | 137.327 | 29.157 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 350.005
0,75/22 | 17.182 | 143.867 | 143.867 | 27.832 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 361.187
0,75/23 | 17.963 | 150.406 | 150.406 | 26.622 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 372.599
0,75/24 | 18.744 | 156.946 | 156.946 | 25.512 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 384.217
0,75/25 | 19.525 | 163.485 | 163.485 | 24.492 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 396.013
0,75/26 | 20.306 | 170.024 | 170.024 | 23.55 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 407.966
0,75/27 | 21.087 | 176.564 | 176.564 | 22.678 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 420.065
0,75/28 | 21.868 | 183.103 | 183.103 | 21.868 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 432.287
В-16: Tок=2, αр=0,80
0,80/1 | 0.781 | 6.975 | 6.975 | 653.117 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1293.495
0,80/2 | 1.562 | 13.951 | 13.951 | 326.558 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 668.847
0,80/3 | 2.343 | 20.926 | 20.926 | 217.706 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 470.451
0,80/4 | 3.124 | 27.901 | 27.901 | 163.279 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 378.618
0,80/5 | 3.905 | 34.877 | 34.877 | 130.623 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 329.411
0,80/6 | 4.686 | 41.852 | 41.852 | 108.853 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 301.518
0,80/7 | 5.467 | 48.828 | 48.828 | 93.302 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 285.803
0,80/8 | 6.248 | 55.803 | 55.803 | 81.64 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 277.7
0,80/9 | 7.029 | 62.778 | 62.778 | 72.569 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 274.67
0,80/10 | 7.81 | 69.754 | 69.754 | 65.312 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 275.196
0,80/11 | 8.591 | 76.729 | 76.729 | 59.374 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 278.3
0,80/12 | 9.372 | 83.704 | 83.704 | 54.426 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 283.343
0,80/13 | 10.153 | 90.68 | 90.68 | 50.24 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 289.88
0,80/14 | 10.934 | 97.655 | 97.655 | 46.651 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 297.584
0,80/15 | 11.715 | 104.63 | 104.63 | 43.541 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 306.225
0,80/16 | 12.496 | 111.606 | 111.606 | 40.82 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 315.631
0,80/17 | 13.277 | 118.581 | 118.581 | 38.419 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 325.66
0,80/18 | 14.058 | 125.556 | 125.556 | 36.284 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 336.213
0,80/19 | 14.839 | 132.532 | 132.532 | 34.375 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 347.207
0,80/20 | 15.62 | 139.507 | 139.507 | 32.656 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 358.573
0,80/21 | 16.401 | 146.483 | 146.483 | 31.101 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 370.261
0,80/22 | 17.182 | 153.458 | 153.458 | 29.687 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 382.224
0,80/23 | 17.963 | 160.433 | 160.433 | 28.396 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 394.427
0,80/24 | 18.744 | 167.409 | 167.409 | 27.213 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 406.844
0,80/25 | 19.525 | 174.384 | 174.384 | 26.125 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 419.444
0,80/26 | 20.306 | 181.359 | 181.359 | 25.12 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 432.206
0,80/27 | 21.087 | 188.335 | 188.335 | 24.19 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 445.119
0,80/28 | 21.868 | 195.31 | 195.31 | 23.326 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 458.159
В-17: Tок=3, αр=0,5
0,50/1 | 0.781 | 2.906 | 2.906 | 408.198 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1040.438
0,50/2 | 1.562 | 5.813 | 5.813 | 204.099 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 530.112
0,50/3 | 2.343 | 8.719 | 8.719 | 136.066 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 364.397
0,50/4 | 3.124 | 11.626 | 11.626 | 102.05 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 284.839
0,50/5 | 3.905 | 14.532 | 14.532 | 81.64 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 239.738
0,50/6 | 4.686 | 17.438 | 17.438 | 68.033 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 211.87
0,50/7 | 5.467 | 20.345 | 20.345 | 58.314 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 193.849
0,50/8 | 6.248 | 23.251 | 23.251 | 51.025 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 181.981
0,50/9 | 7.029 | 26.158 | 26.158 | 45.355 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 174.216
0,50/10 | 7.81 | 29.064 | 29.064 | 40.82 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 169.324
0,50/11 | 8.591 | 31.97 | 31.97 | 37.109 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 166.517
0,50/12 | 9.372 | 34.877 | 34.877 | 34.017 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 165.28
0,50/13 | 10.153 | 37.783 | 37.783 | 31.4 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 165.246
0,50/14 | 10.934 | 40.69 | 40.69 | 29.157 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 166.16
0,50/15 | 11.715 | 43.596 | 43.596 | 27.213 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 167.829
0,50/16 | 12.496 | 46.502 | 46.502 | 25.512 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 170.115
0,50/17 | 13.277 | 49.409 | 49.409 | 24.012 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 172.909
0,50/18 | 14.058 | 52.315 | 52.315 | 22.678 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 176.125
0,50/19 | 14.839 | 55.222 | 55.222 | 21.484 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 179.696
0,50/20 | 15.62 | 58.128 | 58.128 | 20.41 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 183.569
0,50/21 | 16.401 | 61.034 | 61.034 | 19.438 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 187.7
0,50/22 | 17.182 | 63.941 | 63.941 | 18.554 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 192.057
0,50/23 | 17.963 | 66.847 | 66.847 | 17.748 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 196.607
0,50/24 | 18.744 | 69.754 | 69.754 | 17.008 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 201.329
0,50/25 | 19.525 | 72.66 | 72.66 | 16.328 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 206.199
0,50/26 | 20.306 | 75.566 | 75.566 | 15.7 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 211.2
0,50/27 | 21.087 | 78.473 | 78.473 | 15.118 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 216.323
0,50/28 | 21.868 | 81.379 | 81.379 | 14.579 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 221.55
В-18: Tок=3, αр=0,33
0,33/1 | 0.781 | 1.936 | 1.936 | 271.86 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 902.16
0,33/2 | 1.562 | 3.871 | 3.871 | 135.93 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 458.059
0,33/3 | 2.343 | 5.807 | 5.807 | 90.62 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 313.127
0,33/4 | 3.124 | 7.743 | 7.743 | 67.965 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 242.988
0,33/5 | 3.905 | 9.678 | 9.678 | 54.372 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 202.762
0,33/6 | 4.686 | 11.614 | 11.614 | 45.31 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 177.499
0,33/7 | 5.467 | 13.55 | 13.55 | 38.837 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 160.782
0,33/8 | 6.248 | 15.485 | 15.485 | 33.982 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 149.406
0,33/9 | 7.029 | 17.421 | 17.421 | 30.207 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 141.594
0,33/10 | 7.81 | 19.357 | 19.357 | 27.186 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 136.276
0,33/11 | 8.591 | 21.292 | 21.292 | 24.715 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 132.767
0,33/12 | 9.372 | 23.228 | 23.228 | 22.655 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 130.62
0,33/13 | 10.153 | 25.164 | 25.164 | 20.912 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 129.52
0,33/14 | 10.934 | 27.099 | 27.099 | 19.419 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 129.24
0,33/15 | 11.715 | 29.035 | 29.035 | 18.124 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 129.618
0,33/16 | 12.496 | 30.971 | 30.971 | 16.991 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 130.532
0,33/17 | 13.277 | 32.906 | 32.906 | 15.992 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 131.883
0,33/18 | 14.058 | 34.842 | 34.842 | 15.103 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 133.604
0,33/19 | 14.839 | 36.778 | 36.778 | 14.308 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 135.632
0,33/20 | 15.62 | 38.713 | 38.713 | 13.593 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 137.922
0,33/21 | 16.401 | 40.649 | 40.649 | 12.946 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 140.438
0,33/22 | 17.182 | 42.585 | 42.585 | 12.357 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 143.148
0,33/23 | 17.963 | 44.52 | 44.52 | 11.82 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 146.025
0,33/24 | 18.744 | 46.456 | 46.456 | 11.327 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 149.052
0,33/25 | 19.525 | 48.392 | 48.392 | 10.874 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 152.209
0,33/26 | 20.306 | 50.327 | 50.327 | 10.456 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 155.478
0,33/27 | 21.087 | 52.263 | 52.263 | 10.069 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 158.854
0,33/28 | 21.868 | 54.199 | 54.199 | 9.709 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 162.32
В-19: Tок=3, αр=0,25
0,25/1 | 0.781 | 1.453 | 1.453 | 204.099 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 833.433
0,25/2 | 1.562 | 2.906 | 2.906 | 102.05 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 422.249
0,25/3 | 2.343 | 4.36 | 4.36 | 68.033 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 287.646
0,25/4 | 3.124 | 5.813 | 5.813 | 51.025 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 222.188
0,25/5 | 3.905 | 7.266 | 7.266 | 40.82 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 184.386
0,25/6 | 4.686 | 8.719 | 8.719 | 34.017 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 160.416
0,25/7 | 5.467 | 10.172 | 10.172 | 29.157 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 144.346
0,25/8 | 6.248 | 11.626 | 11.626 | 25.512 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 133.218
0,25/9 | 7.029 | 13.079 | 13.079 | 22.678 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 125.381
0,25/10 | 7.81 | 14.532 | 14.532 | 20.41 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 119.85
0,25/11 | 8.591 | 15.985 | 15.985 | 18.554 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 115.992
0,25/12 | 9.372 | 17.438 | 17.438 | 17.008 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 113.393
0,25/13 | 10.153 | 18.892 | 18.892 | 15.7 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 111.764
0,25/14 | 10.934 | 20.345 | 20.345 | 14.579 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 110.892
0,25/15 | 11.715 | 21.798 | 21.798 | 13.607 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 110.627
0,25/16 | 12.496 | 23.251 | 23.251 | 12.756 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 110.857
0,25/17 | 13.277 | 24.704 | 24.704 | 12.006 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 111.493
0,25/18 | 14.058 | 26.158 | 26.158 | 11.339 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 112.472
0,25/19 | 14.839 | 27.611 | 27.611 | 10.742 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 113.732
0,25/20 | 15.62 | 29.064 | 29.064 | 10.205 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 115.236
0,25/21 | 16.401 | 30.517 | 30.517 | 9.719 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 116.947
0,25/22 | 17.182 | 31.97 | 31.97 | 9.277 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 118.838
0,25/23 | 17.963 | 33.424 | 33.424 | 8.874 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 120.887
0,25/24 | 18.744 | 34.877 | 34.877 | 8.504 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 123.071
0,25/25 | 19.525 | 36.33 | 36.33 | 8.164 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 125.375
0,25/26 | 20.306 | 37.783 | 37.783 | 7.85 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 127.784
0,25/27 | 21.087 | 39.236 | 39.236 | 7.559 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 130.29
0,25/28 | 21.868 | 40.69 | 40.69 | 7.289 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 132.882
В-20: Tок=3, αр=0,20
0,20/1 | 0.781 | 1.163 | 1.163 | 163.279 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 792.033
0,20/2 | 1.562 | 2.325 | 2.325 | 81.64 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 400.677
0,20/3 | 2.343 | 3.488 | 3.488 | 54.426 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 272.295
0,20/4 | 3.124 | 4.65 | 4.65 | 40.82 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 209.657
0,20/5 | 3.905 | 5.813 | 5.813 | 32.656 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 173.316
0,20/6 | 4.686 | 6.975 | 6.975 | 27.213 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 150.124
0,20/7 | 5.467 | 8.138 | 8.138 | 23.326 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 134.447
0,20/8 | 6.248 | 9.3 | 9.3 | 20.41 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 123.464
0,20/9 | 7.029 | 10.463 | 10.463 | 18.142 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 115.613
0,20/10 | 7.81 | 11.626 | 11.626 | 16.328 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 109.956
0,20/11 | 8.591 | 12.788 | 12.788 | 14.844 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 105.888
0,20/12 | 9.372 | 13.951 | 13.951 | 13.607 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 103.018
0,20/13 | 10.153 | 15.113 | 15.113 | 12.56 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 101.066
0,20/14 | 10.934 | 16.276 | 16.276 | 11.663 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 99.838
0,20/15 | 11.715 | 17.438 | 17.438 | 10.885 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 99.185
0,20/16 | 12.496 | 18.601 | 18.601 | 10.205 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 99.006
0,20/17 | 13.277 | 19.764 | 19.764 | 9.605 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 99.212
0,20/18 | 14.058 | 20.926 | 20.926 | 9.071 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 99.74
0,20/19 | 14.839 | 22.089 | 22.089 | 8.594 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 100.54
0,20/20 | 15.62 | 23.251 | 23.251 | 8.164 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 101.569
0,20/21 | 16.401 | 24.414 | 24.414 | 7.775 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 102.797
0,20/22 | 17.182 | 25.576 | 25.576 | 7.422 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 104.195
0,20/23 | 17.963 | 26.739 | 26.739 | 7.099 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 105.742
0,20/24 | 18.744 | 27.901 | 27.901 | 6.803 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 107.418
0,20/25 | 19.525 | 29.064 | 29.064 | 6.531 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 109.21
0,20/26 | 20.306 | 30.227 | 30.227 | 6.28 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 111.102
0,20/27 | 21.087 | 31.389 | 31.389 | 6.047 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 113.084
0,20/28 | 21.868 | 32.552 | 32.552 | 5.831 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 115.148
В-21: Tок=3, αр=0,67
0,67/1 | 0.781 | 3.877 | 3.877 | 544.536 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1178.718
0,67/2 | 1.562 | 7.754 | 7.754 | 272.268 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 602.163
0,67/3 | 2.343 | 11.631 | 11.631 | 181.512 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 415.667
0,67/4 | 3.124 | 15.509 | 15.509 | 136.134 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 326.689
0,67/5 | 3.905 | 19.386 | 19.386 | 108.907 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 276.713
0,67/6 | 4.686 | 23.263 | 23.263 | 90.756 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 246.243
0,67/7 | 5.467 | 27.14 | 27.14 | 77.791 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 226.916
0,67/8 | 6.248 | 31.017 | 31.017 | 68.067 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 214.555
0,67/9 | 7.029 | 34.894 | 34.894 | 60.504 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 206.837
0,67/10 | 7.81 | 38.771 | 38.771 | 54.454 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 202.372
0,67/11 | 8.591 | 42.649 | 42.649 | 49.503 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 200.269
0,67/12 | 9.372 | 46.526 | 46.526 | 45.378 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 199.939
0,67/13 | 10.153 | 50.403 | 50.403 | 41.887 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 200.973
0,67/14 | 10.934 | 54.28 | 54.28 | 38.895 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 203.078
0,67/15 | 11.715 | 58.157 | 58.157 | 36.302 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 206.04
0,67/16 | 12.496 | 62.034 | 62.034 | 34.034 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 209.701
0,67/17 | 13.277 | 65.911 | 65.911 | 32.032 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 213.933
0,67/18 | 14.058 | 69.788 | 69.788 | 30.252 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 218.645
0,67/19 | 14.839 | 73.666 | 73.666 | 28.66 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 223.76
0,67/20 | 15.62 | 77.543 | 77.543 | 27.227 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 229.216
0,67/21 | 16.401 | 81.42 | 81.42 | 25.93 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 234.964
0,67/22 | 17.182 | 85.297 | 85.297 | 24.752 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 240.967
0,67/23 | 17.963 | 89.174 | 89.174 | 23.675 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 247.188
0,67/24 | 18.744 | 93.051 | 93.051 | 22.689 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 253.604
0,67/25 | 19.525 | 96.928 | 96.928 | 21.781 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 260.188
0,67/26 | 20.306 | 100.806 | 100.806 | 20.944 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 266.924
0,67/27 | 21.087 | 104.683 | 104.683 | 20.168 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 273.793
0,67/28 | 21.868 | 108.56 | 108.56 | 19.448 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 280.781
В-22: Tок=3, αр=0,63
0,63/1 | 0.781 | 3.633 | 3.633 | 510.248 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1143.942
0,63/2 | 1.562 | 7.266 | 7.266 | 255.124 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 584.043
0,63/3 | 2.343 | 10.899 | 10.899 | 170.083 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 402.774
0,63/4 | 3.124 | 14.532 | 14.532 | 127.562 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 316.163
0,63/5 | 3.905 | 18.165 | 18.165 | 102.05 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 267.414
0,63/6 | 4.686 | 21.798 | 21.798 | 85.041 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 237.598
0,63/7 | 5.467 | 25.431 | 25.431 | 72.893 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 218.6
0,63/8 | 6.248 | 29.064 | 29.064 | 63.781 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 206.363
0,63/9 | 7.029 | 32.697 | 32.697 | 56.694 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 198.633
0,63/10 | 7.81 | 36.33 | 36.33 | 51.025 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 194.061
0,63/11 | 8.591 | 39.963 | 39.963 | 46.386 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 191.78
0,63/12 | 9.372 | 43.596 | 43.596 | 42.521 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 191.222
0,63/13 | 10.153 | 47.229 | 47.229 | 39.25 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 191.988
0,63/14 | 10.934 | 50.862 | 50.862 | 36.446 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 193.793
0,63/15 | 11.715 | 54.495 | 54.495 | 34.017 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 196.431
0,63/16 | 12.496 | 58.128 | 58.128 | 31.89 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 199.745
0,63/17 | 13.277 | 61.761 | 61.761 | 30.015 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 203.616
0,63/18 | 14.058 | 65.394 | 65.394 | 28.347 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 207.952
0,63/19 | 14.839 | 69.027 | 69.027 | 26.855 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 212.677
0,63/20 | 15.62 | 72.66 | 72.66 | 25.512 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 217.735
0,63/21 | 16.401 | 76.293 | 76.293 | 24.298 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 223.078
0,63/22 | 17.182 | 79.926 | 79.926 | 23.193 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 228.666
0,63/23 | 17.963 | 83.559 | 83.559 | 22.185 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 234.468
0,63/24 | 18.744 | 87.192 | 87.192 | 21.26 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 240.457
0,63/25 | 19.525 | 90.825 | 90.825 | 20.41 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 246.611
0,63/26 | 20.306 | 94.458 | 94.458 | 19.625 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 252.909
0,63/27 | 21.087 | 98.091 | 98.091 | 18.898 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 259.339
0,63/28 | 21.868 | 101.724 | 101.724 | 18.223 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 265.884
В-23: Tок=3, αр=0,75
0,75/1 | 0.781 | 4.36 | 4.36 | 612.297 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1247.445
0,75/2 | 1.562 | 8.719 | 8.719 | 306.149 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 637.974
0,75/3 | 2.343 | 13.079 | 13.079 | 204.099 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 441.15
0,75/4 | 3.124 | 17.438 | 17.438 | 153.074 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 347.487
0,75/5 | 3.905 | 21.798 | 21.798 | 122.459 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 295.089
0,75/6 | 4.686 | 26.158 | 26.158 | 102.05 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 263.327
0,75/7 | 5.467 | 30.517 | 30.517 | 87.471 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 243.35
0,75/8 | 6.248 | 34.877 | 34.877 | 76.537 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 230.745
0,75/9 | 7.029 | 39.236 | 39.236 | 68.033 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 223.05
0,75/10 | 7.81 | 43.596 | 43.596 | 61.23 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 218.798
0,75/11 | 8.591 | 47.956 | 47.956 | 55.663 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 217.043
0,75/12 | 9.372 | 52.315 | 52.315 | 51.025 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 217.164
0,75/13 | 10.153 | 56.675 | 56.675 | 47.1 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 218.73
0,75/14 | 10.934 | 61.034 | 61.034 | 43.736 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 221.427
0,75/15 | 11.715 | 65.394 | 65.394 | 40.82 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 225.032
0,75/16 | 12.496 | 69.754 | 69.754 | 38.269 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 229.376
0,75/17 | 13.277 | 74.113 | 74.113 | 36.017 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 234.322
0,75/18 | 14.058 | 78.473 | 78.473 | 34.017 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 239.78
0,75/19 | 14.839 | 82.832 | 82.832 | 32.226 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 245.658
0,75/20 | 15.62 | 87.192 | 87.192 | 30.615 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 251.902
0,75/21 | 16.401 | 91.552 | 91.552 | 29.157 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 258.455
0,75/22 | 17.182 | 95.911 | 95.911 | 27.832 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 265.275
0,75/23 | 17.963 | 100.271 | 100.271 | 26.622 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 272.329
0,75/24 | 18.744 | 104.63 | 104.63 | 25.512 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 279.585
0,75/25 | 19.525 | 108.99 | 108.99 | 24.492 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 287.023
0,75/26 | 20.306 | 113.35 | 113.35 | 23.55 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 294.618
0,75/27 | 21.087 | 117.709 | 117.709 | 22.678 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 302.355
0,75/28 | 21.868 | 122.069 | 122.069 | 21.868 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 310.219
В-24: Tок=3, αр=0,80
0,80/1 | 0.781 | 4.65 | 4.65 | 653.117 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1288.845
0,80/2 | 1.562 | 9.3 | 9.3 | 326.558 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 659.545
0,80/3 | 2.343 | 13.951 | 13.951 | 217.706 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 456.501
0,80/4 | 3.124 | 18.601 | 18.601 | 163.279 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 360.018
0,80/5 | 3.905 | 23.251 | 23.251 | 130.623 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 306.159
0,80/6 | 4.686 | 27.901 | 27.901 | 108.853 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 273.616
0,80/7 | 5.467 | 32.552 | 32.552 | 93.302 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 253.251
0,80/8 | 6.248 | 37.202 | 37.202 | 81.64 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 240.498
0,80/9 | 7.029 | 41.852 | 41.852 | 72.569 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 232.818
0,80/10 | 7.81 | 46.502 | 46.502 | 65.312 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 228.692
0,80/11 | 8.591 | 51.153 | 51.153 | 59.374 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 227.148
0,80/12 | 9.372 | 55.803 | 55.803 | 54.426 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 227.541
0,80/13 | 10.153 | 60.453 | 60.453 | 50.24 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 229.426
0,80/14 | 10.934 | 65.103 | 65.103 | 46.651 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 232.48
0,80/15 | 11.715 | 69.754 | 69.754 | 43.541 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 236.473
0,80/16 | 12.496 | 74.404 | 74.404 | 40.82 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 241.227
0,80/17 | 13.277 | 79.054 | 79.054 | 38.419 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 246.606
0,80/18 | 14.058 | 83.704 | 83.704 | 36.284 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 252.509
0,80/19 | 14.839 | 88.355 | 88.355 | 34.375 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 258.853
0,80/20 | 15.62 | 93.005 | 93.005 | 32.656 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 265.569
0,80/21 | 16.401 | 97.655 | 97.655 | 31.101 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 272.605
0,80/22 | 17.182 | 102.305 | 102.305 | 29.687 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 279.918
0,80/23 | 17.963 | 106.956 | 106.956 | 28.396 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 287.473
0,80/24 | 18.744 | 111.606 | 111.606 | 27.213 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 295.238
0,80/25 | 19.525 | 116.256 | 116.256 | 26.125 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 303.188
0,80/26 | 20.306 | 120.906 | 120.906 | 25.12 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 311.3
0,80/27 | 21.087 | 125.556 | 125.556 | 24.19 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 319.561
0,80/28 | 21.868 | 130.207 | 130.207 | 23.326 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 327.953
В-25: Tок=4, αр=0,5
0,50/1 | 0.781 | 2.18 | 2.18 | 408.198 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1038.986
0,50/2 | 1.562 | 4.36 | 4.36 | 204.099 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 527.206
0,50/3 | 2.343 | 6.539 | 6.539 | 136.066 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 360.037
0,50/4 | 3.124 | 8.719 | 8.719 | 102.05 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 279.025
0,50/5 | 3.905 | 10.899 | 10.899 | 81.64 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 232.472
0,50/6 | 4.686 | 13.079 | 13.079 | 68.033 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 203.152
0,50/7 | 5.467 | 15.259 | 15.259 | 58.314 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 183.677
0,50/8 | 6.248 | 17.438 | 17.438 | 51.025 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 170.355
0,50/9 | 7.029 | 19.618 | 19.618 | 45.355 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 161.136
0,50/10 | 7.81 | 21.798 | 21.798 | 40.82 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 154.792
0,50/11 | 8.591 | 23.978 | 23.978 | 37.109 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 150.533
0,50/12 | 9.372 | 26.158 | 26.158 | 34.017 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 147.842
0,50/13 | 10.153 | 28.337 | 28.337 | 31.4 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 146.354
0,50/14 | 10.934 | 30.517 | 30.517 | 29.157 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 145.814
0,50/15 | 11.715 | 32.697 | 32.697 | 27.213 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 146.031
0,50/16 | 12.496 | 34.877 | 34.877 | 25.512 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 146.865
0,50/17 | 13.277 | 37.057 | 37.057 | 24.012 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 148.205
0,50/18 | 14.058 | 39.236 | 39.236 | 22.678 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 149.967
0,50/19 | 14.839 | 41.416 | 41.416 | 21.484 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 152.084
0,50/20 | 15.62 | 43.596 | 43.596 | 20.41 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 154.505
0,50/21 | 16.401 | 45.776 | 45.776 | 19.438 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 157.184
0,50/22 | 17.182 | 47.956 | 47.956 | 18.554 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 160.087
0,50/23 | 17.963 | 50.135 | 50.135 | 17.748 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 163.183
0,50/24 | 18.744 | 52.315 | 52.315 | 17.008 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 166.451
0,50/25 | 19.525 | 54.495 | 54.495 | 16.328 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 169.869
0,50/26 | 20.306 | 56.675 | 56.675 | 15.7 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 173.418
0,50/27 | 21.087 | 58.855 | 58.855 | 15.118 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 177.087
0,50/28 | 21.868 | 61.034 | 61.034 | 14.579 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 180.86
В-26: Tок=4, αр=0,33
0,33/1 | 0.781 | 1.452 | 1.452 | 271.86 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 901.192
0,33/2 | 1.562 | 2.903 | 2.903 | 135.93 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 456.123
0,33/3 | 2.343 | 4.355 | 4.355 | 90.62 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 310.223
0,33/4 | 3.124 | 5.807 | 5.807 | 67.965 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 239.116
0,33/5 | 3.905 | 7.259 | 7.259 | 54.372 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 197.924
0,33/6 | 4.686 | 8.71 | 8.71 | 45.31 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 171.691
0,33/7 | 5.467 | 10.162 | 10.162 | 38.837 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 154.006
0,33/8 | 6.248 | 11.614 | 11.614 | 33.982 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 141.664
0,33/9 | 7.029 | 13.066 | 13.066 | 30.207 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 132.884
0,33/10 | 7.81 | 14.517 | 14.517 | 27.186 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 126.596
0,33/11 | 8.591 | 15.969 | 15.969 | 24.715 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 122.121
0,33/12 | 9.372 | 17.421 | 17.421 | 22.655 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 119.006
0,33/13 | 10.153 | 18.873 | 18.873 | 20.912 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 116.938
0,33/14 | 10.934 | 20.324 | 20.324 | 19.419 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 115.69
0,33/15 | 11.715 | 21.776 | 21.776 | 18.124 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 115.1
0,33/16 | 12.496 | 23.228 | 23.228 | 16.991 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 115.046
0,33/17 | 13.277 | 24.68 | 24.68 | 15.992 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 115.431
0,33/18 | 14.058 | 26.131 | 26.131 | 15.103 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 116.182
0,33/19 | 14.839 | 27.583 | 27.583 | 14.308 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 117.242
0,33/20 | 15.62 | 29.035 | 29.035 | 13.593 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 118.566
0,33/21 | 16.401 | 30.487 | 30.487 | 12.946 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 120.114
0,33/22 | 17.182 | 31.938 | 31.938 | 12.357 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 121.854
0,33/23 | 17.963 | 33.39 | 33.39 | 11.82 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 123.765
0,33/24 | 18.744 | 34.842 | 34.842 | 11.327 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 125.824
0,33/25 | 19.525 | 36.294 | 36.294 | 10.874 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 128.013
0,33/26 | 20.306 | 37.745 | 37.745 | 10.456 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 130.314
0,33/27 | 21.087 | 39.197 | 39.197 | 10.069 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 132.722
0,33/28 | 21.868 | 40.649 | 40.649 | 9.709 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 135.22
В-27: Tок=4, αр=0,25
0,25/1 | 0.781 | 1.09 | 1.09 | 204.099 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 832.707
0,25/2 | 1.562 | 2.18 | 2.18 | 102.05 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 420.797
0,25/3 | 2.343 | 3.27 | 3.27 | 68.033 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 285.466
0,25/4 | 3.124 | 4.36 | 4.36 | 51.025 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 219.282
0,25/5 | 3.905 | 5.449 | 5.449 | 40.82 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 180.752
0,25/6 | 4.686 | 6.539 | 6.539 | 34.017 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 156.056
0,25/7 | 5.467 | 7.629 | 7.629 | 29.157 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 139.26
0,25/8 | 6.248 | 8.719 | 8.719 | 25.512 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 127.404
0,25/9 | 7.029 | 9.809 | 9.809 | 22.678 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 118.841
0,25/10 | 7.81 | 10.899 | 10.899 | 20.41 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 112.584
0,25/11 | 8.591 | 11.989 | 11.989 | 18.554 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 108
0,25/12 | 9.372 | 13.079 | 13.079 | 17.008 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 104.675
0,25/13 | 10.153 | 14.169 | 14.169 | 15.7 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 102.318
0,25/14 | 10.934 | 15.259 | 15.259 | 14.579 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 100.72
0,25/15 | 11.715 | 16.348 | 16.348 | 13.607 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 99.727
0,25/16 | 12.496 | 17.438 | 17.438 | 12.756 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 99.231
0,25/17 | 13.277 | 18.528 | 18.528 | 12.006 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 99.141
0,25/18 | 14.058 | 19.618 | 19.618 | 11.339 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 99.392
0,25/19 | 14.839 | 20.708 | 20.708 | 10.742 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 99.926
0,25/20 | 15.62 | 21.798 | 21.798 | 10.205 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 100.704
0,25/21 | 16.401 | 22.888 | 22.888 | 9.719 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 101.689
0,25/22 | 17.182 | 23.978 | 23.978 | 9.277 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 102.854
0,25/23 | 17.963 | 25.068 | 25.068 | 8.874 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 104.175
0,25/24 | 18.744 | 26.158 | 26.158 | 8.504 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 105.633
0,25/25 | 19.525 | 27.247 | 27.247 | 8.164 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 107.209
0,25/26 | 20.306 | 28.337 | 28.337 | 7.85 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 108.892
0,25/27 | 21.087 | 29.427 | 29.427 | 7.559 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 110.672
0,25/28 | 21.868 | 30.517 | 30.517 | 7.289 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 112.536
В-28: Tок=4, αр=0,20
0,20/1 | 0.781 | 0.872 | 0.872 | 163.279 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 791.451
0,20/2 | 1.562 | 1.744 | 1.744 | 81.64 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 399.515
0,20/3 | 2.343 | 2.616 | 2.616 | 54.426 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 270.551
0,20/4 | 3.124 | 3.488 | 3.488 | 40.82 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 207.333
0,20/5 | 3.905 | 4.36 | 4.36 | 32.656 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 170.41
0,20/6 | 4.686 | 5.232 | 5.232 | 27.213 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 146.638
0,20/7 | 5.467 | 6.103 | 6.103 | 23.326 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 130.377
0,20/8 | 6.248 | 6.975 | 6.975 | 20.41 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 118.814
0,20/9 | 7.029 | 7.847 | 7.847 | 18.142 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 110.381
0,20/10 | 7.81 | 8.719 | 8.719 | 16.328 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 104.142
0,20/11 | 8.591 | 9.591 | 9.591 | 14.844 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 99.494
0,20/12 | 9.372 | 10.463 | 10.463 | 13.607 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 96.042
0,20/13 | 10.153 | 11.335 | 11.335 | 12.56 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 93.51
0,20/14 | 10.934 | 12.207 | 12.207 | 11.663 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 91.7
0,20/15 | 11.715 | 13.079 | 13.079 | 10.885 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 90.467
0,20/16 | 12.496 | 13.951 | 13.951 | 10.205 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 89.706
0,20/17 | 13.277 | 14.823 | 14.823 | 9.605 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 89.33
0,20/18 | 14.058 | 15.695 | 15.695 | 9.071 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 89.278
0,20/19 | 14.839 | 16.566 | 16.566 | 8.594 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 89.494
0,20/20 | 15.62 | 17.438 | 17.438 | 8.164 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 89.943
0,20/21 | 16.401 | 18.31 | 18.31 | 7.775 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 90.589
0,20/22 | 17.182 | 19.182 | 19.182 | 7.422 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 91.407
0,20/23 | 17.963 | 20.054 | 20.054 | 7.099 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 92.372
0,20/24 | 18.744 | 20.926 | 20.926 | 6.803 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 93.468
0,20/25 | 19.525 | 21.798 | 21.798 | 6.531 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 94.678
0,20/26 | 20.306 | 22.67 | 22.67 | 6.28 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 95.988
0,20/27 | 21.087 | 23.542 | 23.542 | 6.047 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 97.39
0,20/28 | 21.868 | 24.414 | 24.414 | 5.831 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 98.872
В-29: Tок=4, αр=0,67
0,67/1 | 0.781 | 2.908 | 2.908 | 544.536 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1176.78
0,67/2 | 1.562 | 5.816 | 5.816 | 272.268 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 598.287
0,67/3 | 2.343 | 8.724 | 8.724 | 181.512 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 409.853
0,67/4 | 3.124 | 11.631 | 11.631 | 136.134 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 318.933
0,67/5 | 3.905 | 14.539 | 14.539 | 108.907 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 267.019
0,67/6 | 4.686 | 17.447 | 17.447 | 90.756 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 234.611
0,67/7 | 5.467 | 20.355 | 20.355 | 77.791 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 213.346
0,67/8 | 6.248 | 23.263 | 23.263 | 68.067 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 199.047
0,67/9 | 7.029 | 26.171 | 26.171 | 60.504 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 189.391
0,67/10 | 7.81 | 29.079 | 29.079 | 54.454 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 182.988
0,67/11 | 8.591 | 31.986 | 31.986 | 49.503 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 178.943
0,67/12 | 9.372 | 34.894 | 34.894 | 45.378 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 176.675
0,67/13 | 10.153 | 37.802 | 37.802 | 41.887 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 175.771
0,67/14 | 10.934 | 40.71 | 40.71 | 38.895 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 175.938
0,67/15 | 11.715 | 43.618 | 43.618 | 36.302 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 176.962
0,67/16 | 12.496 | 46.526 | 46.526 | 34.034 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 178.685
0,67/17 | 13.277 | 49.434 | 49.434 | 32.032 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 180.979
0,67/18 | 14.058 | 52.341 | 52.341 | 30.252 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 183.751
0,67/19 | 14.839 | 55.249 | 55.249 | 28.66 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 186.926
0,67/20 | 15.62 | 58.157 | 58.157 | 27.227 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 190.444
0,67/21 | 16.401 | 61.065 | 61.065 | 25.93 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 194.254
0,67/22 | 17.182 | 63.973 | 63.973 | 24.752 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 198.319
0,67/23 | 17.963 | 66.881 | 66.881 | 23.675 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 202.602
0,67/24 | 18.744 | 69.788 | 69.788 | 22.689 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 207.078
0,67/25 | 19.525 | 72.696 | 72.696 | 21.781 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 211.724
0,67/26 | 20.306 | 75.604 | 75.604 | 20.944 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 216.52
0,67/27 | 21.087 | 78.512 | 78.512 | 20.168 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 221.451
0,67/28 | 21.868 | 81.42 | 81.42 | 19.448 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 226.501
В-30: Tок=4, αр=0,63
0,63/1 | 0.781 | 2.725 | 2.725 | 510.248 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1142.126
0,63/2 | 1.562 | 5.449 | 5.449 | 255.124 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 580.409
0,63/3 | 2.343 | 8.174 | 8.174 | 170.083 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 397.324
0,63/4 | 3.124 | 10.899 | 10.899 | 127.562 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 308.897
0,63/5 | 3.905 | 13.624 | 13.624 | 102.05 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 258.332
0,63/6 | 4.686 | 16.348 | 16.348 | 85.041 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 226.698
0,63/7 | 5.467 | 19.073 | 19.073 | 72.893 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 205.884
0,63/8 | 6.248 | 21.798 | 21.798 | 63.781 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 191.831
0,63/9 | 7.029 | 24.523 | 24.523 | 56.694 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 182.285
0,63/10 | 7.81 | 27.247 | 27.247 | 51.025 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 175.895
0,63/11 | 8.591 | 29.972 | 29.972 | 46.386 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 171.798
0,63/12 | 9.372 | 32.697 | 32.697 | 42.521 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 169.424
0,63/13 | 10.153 | 35.422 | 35.422 | 39.25 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 168.374
0,63/14 | 10.934 | 38.146 | 38.146 | 36.446 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 168.361
0,63/15 | 11.715 | 40.871 | 40.871 | 34.017 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 169.183
0,63/16 | 12.496 | 43.596 | 43.596 | 31.89 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 170.681
0,63/17 | 13.277 | 46.321 | 46.321 | 30.015 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 172.736
0,63/18 | 14.058 | 49.045 | 49.045 | 28.347 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 175.254
0,63/19 | 14.839 | 51.77 | 51.77 | 26.855 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 178.163
0,63/20 | 15.62 | 54.495 | 54.495 | 25.512 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 181.405
0,63/21 | 16.401 | 57.22 | 57.22 | 24.298 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 184.932
0,63/22 | 17.182 | 59.944 | 59.944 | 23.193 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 188.702
0,63/23 | 17.963 | 62.669 | 62.669 | 22.185 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 192.688
0,63/24 | 18.744 | 65.394 | 65.394 | 21.26 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 196.861
0,63/25 | 19.525 | 68.119 | 68.119 | 20.41 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 201.199
0,63/26 | 20.306 | 70.843 | 70.843 | 19.625 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 205.679
0,63/27 | 21.087 | 73.568 | 73.568 | 18.898 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 210.293
0,63/28 | 21.868 | 76.293 | 76.293 | 18.223 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 215.022
В-31: Tок=4, αр=0,75
0,75/1 | 0.781 | 3.27 | 3.27 | 612.297 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1245.265
0,75/2 | 1.562 | 6.539 | 6.539 | 306.149 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 633.614
0,75/3 | 2.343 | 9.809 | 9.809 | 204.099 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 434.61
0,75/4 | 3.124 | 13.079 | 13.079 | 153.074 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 338.769
0,75/5 | 3.905 | 16.348 | 16.348 | 122.459 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 284.189
0,75/6 | 4.686 | 19.618 | 19.618 | 102.05 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 250.247
0,75/7 | 5.467 | 22.888 | 22.888 | 87.471 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 228.092
0,75/8 | 6.248 | 26.158 | 26.158 | 76.537 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 213.307
0,75/9 | 7.029 | 29.427 | 29.427 | 68.033 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 203.432
0,75/10 | 7.81 | 32.697 | 32.697 | 61.23 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 197
0,75/11 | 8.591 | 35.967 | 35.967 | 55.663 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 193.065
0,75/12 | 9.372 | 39.236 | 39.236 | 51.025 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 191.006
0,75/13 | 10.153 | 42.506 | 42.506 | 47.1 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 190.392
0,75/14 | 10.934 | 45.776 | 45.776 | 43.736 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 190.911
0,75/15 | 11.715 | 49.045 | 49.045 | 40.82 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 192.334
0,75/16 | 12.496 | 52.315 | 52.315 | 38.269 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 194.498
0,75/17 | 13.277 | 55.585 | 55.585 | 36.017 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 197.266
0,75/18 | 14.058 | 58.855 | 58.855 | 34.017 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 200.544
0,75/19 | 14.839 | 62.124 | 62.124 | 32.226 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 204.242
0,75/20 | 15.62 | 65.394 | 65.394 | 30.615 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 208.306
0,75/21 | 16.401 | 68.664 | 68.664 | 29.157 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 212.679
0,75/22 | 17.182 | 71.933 | 71.933 | 27.832 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 217.319
0,75/23 | 17.963 | 75.203 | 75.203 | 26.622 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 222.193
0,75/24 | 18.744 | 78.473 | 78.473 | 25.512 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 227.271
0,75/25 | 19.525 | 81.742 | 81.742 | 24.492 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 232.527
0,75/26 | 20.306 | 85.012 | 85.012 | 23.55 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 237.942
0,75/27 | 21.087 | 88.282 | 88.282 | 22.678 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 243.501
0,75/28 | 21.868 | 91.552 | 91.552 | 21.868 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 249.185
В-32: Tок=4, αр=0,80
0,80/1 | 0.781 | 3.488 | 3.488 | 653.117 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1286.521
0,80/2 | 1.562 | 6.975 | 6.975 | 326.558 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 654.895
0,80/3 | 2.343 | 10.463 | 10.463 | 217.706 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 449.525
0,80/4 | 3.124 | 13.951 | 13.951 | 163.279 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 350.718
0,80/5 | 3.905 | 17.438 | 17.438 | 130.623 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 294.533
0,80/6 | 4.686 | 20.926 | 20.926 | 108.853 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 259.666
0,80/7 | 5.467 | 24.414 | 24.414 | 93.302 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 236.975
0,80/8 | 6.248 | 27.901 | 27.901 | 81.64 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 221.896
0,80/9 | 7.029 | 31.389 | 31.389 | 72.569 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 211.892
0,80/10 | 7.81 | 34.877 | 34.877 | 65.312 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 205.442
0,80/11 | 8.591 | 38.364 | 38.364 | 59.374 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 201.57
0,80/12 | 9.372 | 41.852 | 41.852 | 54.426 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 199.639
0,80/13 | 10.153 | 45.34 | 45.34 | 50.24 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 199.2
0,80/14 | 10.934 | 48.828 | 48.828 | 46.651 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 199.93
0,80/15 | 11.715 | 52.315 | 52.315 | 43.541 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 201.595
0,80/16 | 12.496 | 55.803 | 55.803 | 40.82 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 204.025
0,80/17 | 13.277 | 59.291 | 59.291 | 38.419 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 207.08
0,80/18 | 14.058 | 62.778 | 62.778 | 36.284 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 210.657
0,80/19 | 14.839 | 66.266 | 66.266 | 34.375 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 214.675
0,80/20 | 15.62 | 69.754 | 69.754 | 32.656 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 219.067
0,80/21 | 16.401 | 73.241 | 73.241 | 31.101 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 223.777
0,80/22 | 17.182 | 76.729 | 76.729 | 29.687 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 228.766
0,80/23 | 17.963 | 80.217 | 80.217 | 28.396 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 233.995
0,80/24 | 18.744 | 83.704 | 83.704 | 27.213 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 239.434
0,80/25 | 19.525 | 87.192 | 87.192 | 26.125 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 245.06
0,80/26 | 20.306 | 90.68 | 90.68 | 25.12 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 250.848
0,80/27 | 21.087 | 94.167 | 94.167 | 24.19 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 256.783
0,80/28 | 21.868 | 97.655 | 97.655 | 23.326 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 262.849
В-33: Tок=5, αр=0,50
0,50/1 | 0.781 | 1.744 | 1.744 | 408.198 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1038.114
0,50/2 | 1.562 | 3.488 | 3.488 | 204.099 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 525.462
0,50/3 | 2.343 | 5.232 | 5.232 | 136.066 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 357.423
0,50/4 | 3.124 | 6.975 | 6.975 | 102.05 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 275.537
0,50/5 | 3.905 | 8.719 | 8.719 | 81.64 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 228.112
0,50/6 | 4.686 | 10.463 | 10.463 | 68.033 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 197.92
0,50/7 | 5.467 | 12.207 | 12.207 | 58.314 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 177.573
0,50/8 | 6.248 | 13.951 | 13.951 | 51.025 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 163.381
0,50/9 | 7.029 | 15.695 | 15.695 | 45.355 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 153.29
0,50/10 | 7.81 | 17.438 | 17.438 | 40.82 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 146.072
0,50/11 | 8.591 | 19.182 | 19.182 | 37.109 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 140.941
0,50/12 | 9.372 | 20.926 | 20.926 | 34.017 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 137.378
0,50/13 | 10.153 | 22.67 | 22.67 | 31.4 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 135.02
0,50/14 | 10.934 | 24.414 | 24.414 | 29.157 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 133.608
0,50/15 | 11.715 | 26.158 | 26.158 | 27.213 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 132.953
0,50/16 | 12.496 | 27.901 | 27.901 | 25.512 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 132.913
0,50/17 | 13.277 | 29.645 | 29.645 | 24.012 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 133.381
0,50/18 | 14.058 | 31.389 | 31.389 | 22.678 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 134.273
0,50/19 | 14.839 | 33.133 | 33.133 | 21.484 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 135.518
0,50/20 | 15.62 | 34.877 | 34.877 | 20.41 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 137.067
0,50/21 | 16.401 | 36.621 | 36.621 | 19.438 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 138.874
0,50/22 | 17.182 | 38.364 | 38.364 | 18.554 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 140.903
0,50/23 | 17.963 | 40.108 | 40.108 | 17.748 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 143.129
0,50/24 | 18.744 | 41.852 | 41.852 | 17.008 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 145.525
0,50/25 | 19.525 | 43.596 | 43.596 | 16.328 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 148.071
0,50/26 | 20.306 | 45.34 | 45.34 | 15.7 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 150.748
0,50/27 | 21.087 | 47.084 | 47.084 | 15.118 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 153.545
0,50/28 | 21.868 | 48.828 | 48.828 | 14.579 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 156.448
В-34: Tок=5, αр=0,33
0,33/1 | 0.781 | 1.161 | 1.161 | 271.86 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 900.61
0,33/2 | 1.562 | 2.323 | 2.323 | 135.93 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 454.963
0,33/3 | 2.343 | 3.484 | 3.484 | 90.62 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 308.481
0,33/4 | 3.124 | 4.646 | 4.646 | 67.965 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 236.794
0,33/5 | 3.905 | 5.807 | 5.807 | 54.372 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 195.02
0,33/6 | 4.686 | 6.968 | 6.968 | 45.31 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 168.207
0,33/7 | 5.467 | 8.13 | 8.13 | 38.837 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 149.942
0,33/8 | 6.248 | 9.291 | 9.291 | 33.982 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 137.018
0,33/9 | 7.029 | 10.453 | 10.453 | 30.207 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 127.658
0,33/10 | 7.81 | 11.614 | 11.614 | 27.186 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 120.79
0,33/11 | 8.591 | 12.775 | 12.775 | 24.715 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 115.733
0,33/12 | 9.372 | 13.937 | 13.937 | 22.655 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 112.038
0,33/13 | 10.153 | 15.098 | 15.098 | 20.912 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 109.388
0,33/14 | 10.934 | 16.26 | 16.26 | 19.419 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 107.562
0,33/15 | 11.715 | 17.421 | 17.421 | 18.124 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 106.39
0,33/16 | 12.496 | 18.582 | 18.582 | 16.991 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 105.754
0,33/17 | 13.277 | 19.744 | 19.744 | 15.992 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 105.559
0,33/18 | 14.058 | 20.905 | 20.905 | 15.103 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 105.73
0,33/19 | 14.839 | 22.067 | 22.067 | 14.308 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 106.21
0,33/20 | 15.62 | 23.228 | 23.228 | 13.593 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 106.952
0,33/21 | 16.401 | 24.389 | 24.389 | 12.946 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 107.918
0,33/22 | 17.182 | 25.551 | 25.551 | 12.357 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 109.08
0,33/23 | 17.963 | 26.712 | 26.712 | 11.82 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 110.409
0,33/24 | 18.744 | 27.874 | 27.874 | 11.327 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 111.888
0,33/25 | 19.525 | 29.035 | 29.035 | 10.874 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 113.495
0,33/26 | 20.306 | 30.196 | 30.196 | 10.456 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 115.216
0,33/27 | 21.087 | 31.358 | 31.358 | 10.069 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 117.044
0,33/28 | 21.868 | 32.519 | 32.519 | 9.709 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 118.96
В-35: Tок=5, αр=0,25
0,25/1 | 0.781 | 0.872 | 0.872 | 204.099 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 832.271
0,25/2 | 1.562 | 1.744 | 1.744 | 102.05 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 419.925
0,25/3 | 2.343 | 2.616 | 2.616 | 68.033 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 284.158
0,25/4 | 3.124 | 3.488 | 3.488 | 51.025 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 217.538
0,25/5 | 3.905 | 4.36 | 4.36 | 40.82 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 178.574
0,25/6 | 4.686 | 5.232 | 5.232 | 34.017 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 153.442
0,25/7 | 5.467 | 6.103 | 6.103 | 29.157 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 136.208
0,25/8 | 6.248 | 6.975 | 6.975 | 25.512 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 123.916
0,25/9 | 7.029 | 7.847 | 7.847 | 22.678 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 114.917
0,25/10 | 7.81 | 8.719 | 8.719 | 20.41 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 108.224
0,25/11 | 8.591 | 9.591 | 9.591 | 18.554 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 103.204
0,25/12 | 9.372 | 10.463 | 10.463 | 17.008 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 99.443
0,25/13 | 10.153 | 11.335 | 11.335 | 15.7 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 96.65
0,25/14 | 10.934 | 12.207 | 12.207 | 14.579 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 94.616
0,25/15 | 11.715 | 13.079 | 13.079 | 13.607 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 93.189
0,25/16 | 12.496 | 13.951 | 13.951 | 12.756 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 92.257
0,25/17 | 13.277 | 14.823 | 14.823 | 12.006 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 91.731
0,25/18 | 14.058 | 15.695 | 15.695 | 11.339 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 91.546
0,25/19 | 14.839 | 16.566 | 16.566 | 10.742 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 91.642
0,25/20 | 15.62 | 17.438 | 17.438 | 10.205 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 91.984
0,25/21 | 16.401 | 18.31 | 18.31 | 9.719 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 92.533
0,25/22 | 17.182 | 19.182 | 19.182 | 9.277 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 93.262
0,25/23 | 17.963 | 20.054 | 20.054 | 8.874 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 94.147
0,25/24 | 18.744 | 20.926 | 20.926 | 8.504 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 95.169
0,25/25 | 19.525 | 21.798 | 21.798 | 8.164 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 96.311
0,25/26 | 20.306 | 22.67 | 22.67 | 7.85 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 97.558
0,25/27 | 21.087 | 23.542 | 23.542 | 7.559 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 98.902
0,25/28 | 21.868 | 24.414 | 24.414 | 7.289 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 100.33
В-36: Tок=5, αр=0,20
0,20/1 | 0.781 | 0.698 | 0.698 | 163.279 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 791.103
0,20/2 | 1.562 | 1.395 | 1.395 | 81.64 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 398.817
0,20/3 | 2.343 | 2.093 | 2.093 | 54.426 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 269.505
0,20/4 | 3.124 | 2.79 | 2.79 | 40.82 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 205.937
0,20/5 | 3.905 | 3.488 | 3.488 | 32.656 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 168.666
0,20/6 | 4.686 | 4.185 | 4.185 | 27.213 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 144.544
0,20/7 | 5.467 | 4.883 | 4.883 | 23.326 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 127.937
0,20/8 | 6.248 | 5.58 | 5.58 | 20.41 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 116.024
0,20/9 | 7.029 | 6.278 | 6.278 | 18.142 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 107.243
0,20/10 | 7.81 | 6.975 | 6.975 | 16.328 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 100.654
0,20/11 | 8.591 | 7.673 | 7.673 | 14.844 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 95.658
0,20/12 | 9.372 | 8.37 | 8.37 | 13.607 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 91.856
0,20/13 | 10.153 | 9.068 | 9.068 | 12.56 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 88.976
0,20/14 | 10.934 | 9.766 | 9.766 | 11.663 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 86.818
0,20/15 | 11.715 | 10.463 | 10.463 | 10.885 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 85.235
0,20/16 | 12.496 | 11.161 | 11.161 | 10.205 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 84.126
0,20/17 | 13.277 | 11.858 | 11.858 | 9.605 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 83.4
0,20/18 | 14.058 | 12.556 | 12.556 | 9.071 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 83
0,20/19 | 14.839 | 13.253 | 13.253 | 8.594 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 82.868
0,20/20 | 15.62 | 13.951 | 13.951 | 8.164 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 82.969
0,20/21 | 16.401 | 14.648 | 14.648 | 7.775 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 83.265
0,20/22 | 17.182 | 15.346 | 15.346 | 7.422 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 83.735
0,20/23 | 17.963 | 16.043 | 16.043 | 7.099 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 84.35
0,20/24 | 18.744 | 16.741 | 16.741 | 6.803 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 85.098
0,20/25 | 19.525 | 17.438 | 17.438 | 6.531 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 85.958
0,20/26 | 20.306 | 18.136 | 18.136 | 6.28 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 86.92
0,20/27 | 21.087 | 18.833 | 18.833 | 6.047 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 87.972
0,20/28 | 21.868 | 19.531 | 19.531 | 5.831 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 89.106
В-37: Tок=5, αр=0,67
0,67/1 | 0.781 | 2.326 | 2.326 | 544.536 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1175.616
0,67/2 | 1.562 | 4.653 | 4.653 | 272.268 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 595.961
0,67/3 | 2.343 | 6.979 | 6.979 | 181.512 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 406.363
0,67/4 | 3.124 | 9.305 | 9.305 | 136.134 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 314.281
0,67/5 | 3.905 | 11.631 | 11.631 | 108.907 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 261.203
0,67/6 | 4.686 | 13.958 | 13.958 | 90.756 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 227.633
0,67/7 | 5.467 | 16.284 | 16.284 | 77.791 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 205.204
0,67/8 | 6.248 | 18.61 | 18.61 | 68.067 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 189.741
0,67/9 | 7.029 | 20.937 | 20.937 | 60.504 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 178.923
0,67/10 | 7.81 | 23.263 | 23.263 | 54.454 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 171.356
0,67/11 | 8.591 | 25.589 | 25.589 | 49.503 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 166.149
0,67/12 | 9.372 | 27.915 | 27.915 | 45.378 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 162.717
0,67/13 | 10.153 | 30.242 | 30.242 | 41.887 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 160.651
0,67/14 | 10.934 | 32.568 | 32.568 | 38.895 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 159.654
0,67/15 | 11.715 | 34.894 | 34.894 | 36.302 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 159.514
0,67/16 | 12.496 | 37.221 | 37.221 | 34.034 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 160.075
0,67/17 | 13.277 | 39.547 | 39.547 | 32.032 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 161.205
0,67/18 | 14.058 | 41.873 | 41.873 | 30.252 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 162.815
0,67/19 | 14.839 | 44.199 | 44.199 | 28.66 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 164.826
0,67/20 | 15.62 | 46.526 | 46.526 | 27.227 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 167.182
0,67/21 | 16.401 | 48.852 | 48.852 | 25.93 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 169.828
0,67/22 | 17.182 | 51.178 | 51.178 | 24.752 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 172.729
0,67/23 | 17.963 | 53.504 | 53.504 | 23.675 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 175.848
0,67/24 | 18.744 | 55.831 | 55.831 | 22.689 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 179.164
0,67/25 | 19.525 | 58.157 | 58.157 | 21.781 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 182.646
0,67/26 | 20.306 | 60.483 | 60.483 | 20.944 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 186.278
0,67/27 | 21.087 | 62.81 | 62.81 | 20.168 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 190.047
0,67/28 | 21.868 | 65.136 | 65.136 | 19.448 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 193.933
В-38: Tок=5, αр=0,63
0,63/1 | 0.781 | 2.18 | 2.18 | 510.248 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1141.036
0,63/2 | 1.562 | 4.36 | 4.36 | 255.124 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 578.231
0,63/3 | 2.343 | 6.539 | 6.539 | 170.083 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 394.054
0,63/4 | 3.124 | 8.719 | 8.719 | 127.562 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 304.537
0,63/5 | 3.905 | 10.899 | 10.899 | 102.05 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 252.882
0,63/6 | 4.686 | 13.079 | 13.079 | 85.041 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 220.16
0,63/7 | 5.467 | 15.259 | 15.259 | 72.893 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 198.256
0,63/8 | 6.248 | 17.438 | 17.438 | 63.781 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 183.111
0,63/9 | 7.029 | 19.618 | 19.618 | 56.694 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 172.475
0,63/10 | 7.81 | 21.798 | 21.798 | 51.025 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 164.997
0,63/11 | 8.591 | 23.978 | 23.978 | 46.386 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 159.81
0,63/12 | 9.372 | 26.158 | 26.158 | 42.521 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 156.346
0,63/13 | 10.153 | 28.337 | 28.337 | 39.25 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 154.204
0,63/14 | 10.934 | 30.517 | 30.517 | 36.446 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 153.103
0,63/15 | 11.715 | 32.697 | 32.697 | 34.017 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 152.835
0,63/16 | 12.496 | 34.877 | 34.877 | 31.89 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 153.243
0,63/17 | 13.277 | 37.057 | 37.057 | 30.015 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 154.208
0,63/18 | 14.058 | 39.236 | 39.236 | 28.347 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 155.636
0,63/19 | 14.839 | 41.416 | 41.416 | 26.855 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 157.455
0,63/20 | 15.62 | 43.596 | 43.596 | 25.512 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 159.607
0,63/21 | 16.401 | 45.776 | 45.776 | 24.298 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 162.044
0,63/22 | 17.182 | 47.956 | 47.956 | 23.193 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 164.726
0,63/23 | 17.963 | 50.135 | 50.135 | 22.185 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 167.62
0,63/24 | 18.744 | 52.315 | 52.315 | 21.26 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 170.703
0,63/25 | 19.525 | 54.495 | 54.495 | 20.41 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 173.951
0,63/26 | 20.306 | 56.675 | 56.675 | 19.625 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 177.343
0,63/27 | 21.087 | 58.855 | 58.855 | 18.898 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 180.867
0,63/28 | 21.868 | 61.034 | 61.034 | 18.223 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 184.504
В-39: Tок=5, αр=0,75
0,75/1 | 0.781 | 2.616 | 2.616 | 612.297 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1243.957
0,75/2 | 1.562 | 5.232 | 5.232 | 306.149 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 631
0,75/3 | 2.343 | 7.847 | 7.847 | 204.099 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 430.686
0,75/4 | 3.124 | 10.463 | 10.463 | 153.074 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 333.537
0,75/5 | 3.905 | 13.079 | 13.079 | 122.459 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 277.651
0,75/6 | 4.686 | 15.695 | 15.695 | 102.05 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 242.401
0,75/7 | 5.467 | 18.31 | 18.31 | 87.471 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 218.936
0,75/8 | 6.248 | 20.926 | 20.926 | 76.537 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 202.843
0,75/9 | 7.029 | 23.542 | 23.542 | 68.033 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 191.662
0,75/10 | 7.81 | 26.158 | 26.158 | 61.23 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 183.922
0,75/11 | 8.591 | 28.773 | 28.773 | 55.663 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 178.677
0,75/12 | 9.372 | 31.389 | 31.389 | 51.025 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 175.312
0,75/13 | 10.153 | 34.005 | 34.005 | 47.1 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 173.39
0,75/14 | 10.934 | 36.621 | 36.621 | 43.736 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 172.601
0,75/15 | 11.715 | 39.236 | 39.236 | 40.82 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 172.716
0,75/16 | 12.496 | 41.852 | 41.852 | 38.269 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 173.572
0,75/17 | 13.277 | 44.468 | 44.468 | 36.017 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 175.032
0,75/18 | 14.058 | 47.084 | 47.084 | 34.017 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 177.002
0,75/19 | 14.839 | 49.699 | 49.699 | 32.226 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 179.392
0,75/20 | 15.62 | 52.315 | 52.315 | 30.615 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 182.148
0,75/21 | 16.401 | 54.931 | 54.931 | 29.157 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 185.213
0,75/22 | 17.182 | 57.547 | 57.547 | 27.832 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 188.547
0,75/23 | 17.963 | 60.162 | 60.162 | 26.622 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 192.111
0,75/24 | 18.744 | 62.778 | 62.778 | 25.512 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 195.881
0,75/25 | 19.525 | 65.394 | 65.394 | 24.492 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 199.831
0,75/26 | 20.306 | 68.01 | 68.01 | 23.55 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 203.938
0,75/27 | 21.087 | 70.626 | 70.626 | 22.678 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 208.189
0,75/28 | 21.868 | 73.241 | 73.241 | 21.868 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 212.563
В-40: Tок=5, αр=0,80
0,80/1 | 0.781 | 2.79 | 2.79 | 653.117 | 4.79 | 25.775 | 422.847 | 172.235 | 20.828 | 50.592 | 1285.125
0,80/2 | 1.562 | 5.58 | 5.58 | 326.558 | 2.395 | 12.888 | 211.424 | 86.118 | 10.414 | 25.296 | 652.105
0,80/3 | 2.343 | 8.37 | 8.37 | 217.706 | 1.597 | 8.592 | 140.949 | 57.412 | 6.943 | 16.864 | 445.339
0,80/4 | 3.124 | 11.161 | 11.161 | 163.279 | 1.198 | 6.444 | 105.712 | 43.059 | 5.207 | 12.648 | 345.138
0,80/5 | 3.905 | 13.951 | 13.951 | 130.623 | 0.958 | 5.155 | 84.569 | 34.447 | 4.166 | 10.118 | 287.559
0,80/6 | 4.686 | 16.741 | 16.741 | 108.853 | 0.798 | 4.296 | 70.475 | 28.706 | 3.471 | 8.432 | 251.296
0,80/7 | 5.467 | 19.531 | 19.531 | 93.302 | 0.684 | 3.682 | 60.407 | 24.605 | 2.975 | 7.227 | 227.209
0,80/8 | 6.248 | 22.321 | 22.321 | 81.64 | 0.599 | 3.222 | 52.856 | 21.529 | 2.604 | 6.324 | 210.736
0,80/9 | 7.029 | 25.111 | 25.111 | 72.569 | 0.532 | 2.864 | 46.983 | 19.137 | 2.314 | 5.621 | 199.336
0,80/10 | 7.81 | 27.901 | 27.901 | 65.312 | 0.479 | 2.578 | 42.285 | 17.224 | 2.083 | 5.059 | 191.49
0,80/11 | 8.591 | 30.692 | 30.692 | 59.374 | 0.435 | 2.343 | 38.441 | 15.658 | 1.893 | 4.599 | 186.226
0,80/12 | 9.372 | 33.482 | 33.482 | 54.426 | 0.399 | 2.148 | 35.237 | 14.353 | 1.736 | 4.216 | 182.899
0,80/13 | 10.153 | 36.272 | 36.272 | 50.24 | 0.368 | 1.983 | 32.527 | 13.249 | 1.602 | 3.892 | 181.064
0,80/14 | 10.934 | 39.062 | 39.062 | 46.651 | 0.342 | 1.841 | 30.203 | 12.303 | 1.488 | 3.614 | 180.398
0,80/15 | 11.715 | 41.852 | 41.852 | 43.541 | 0.319 | 1.718 | 28.19 | 11.482 | 1.389 | 3.373 | 180.669
0,80/16 | 12.496 | 44.642 | 44.642 | 40.82 | 0.299 | 1.611 | 26.428 | 10.765 | 1.302 | 3.162 | 181.703
0,80/17 | 13.277 | 47.432 | 47.432 | 38.419 | 0.282 | 1.516 | 24.873 | 10.131 | 1.225 | 2.976 | 183.362
0,80/18 | 14.058 | 50.223 | 50.223 | 36.284 | 0.266 | 1.432 | 23.492 | 9.569 | 1.157 | 2.811 | 185.547
0,80/19 | 14.839 | 53.013 | 53.013 | 34.375 | 0.252 | 1.357 | 22.255 | 9.065 | 1.096 | 2.663 | 188.169
0,80/20 | 15.62 | 55.803 | 55.803 | 32.656 | 0.24 | 1.289 | 21.142 | 8.612 | 1.041 | 2.53 | 191.165
0,80/21 | 16.401 | 58.593 | 58.593 | 31.101 | 0.228 | 1.227 | 20.136 | 8.202 | 0.992 | 2.409 | 194.481
0,80/22 | 17.182 | 61.383 | 61.383 | 29.687 | 0.218 | 1.172 | 19.22 | 7.829 | 0.947 | 2.3 | 198.074
0,80/23 | 17.963 | 64.173 | 64.173 | 28.396 | 0.208 | 1.121 | 18.385 | 7.488 | 0.906 | 2.2 | 201.907
0,80/24 | 18.744 | 66.963 | 66.963 | 27.213 | 0.2 | 1.074 | 17.619 | 7.176 | 0.868 | 2.108 | 205.952
0,80/25 | 19.525 | 69.754 | 69.754 | 26.125 | 0.192 | 1.031 | 16.914 | 6.889 | 0.833 | 2.024 | 210.184
0,80/26 | 20.306 | 72.544 | 72.544 | 25.12 | 0.184 | 0.991 | 16.263 | 6.624 | 0.801 | 1.946 | 214.576
0,80/27 | 21.087 | 75.334 | 75.334 | 24.19 | 0.177 | 0.955 | 15.661 | 6.379 | 0.771 | 1.874 | 219.117
0,80/28 | 21.868 | 78.124 | 78.124 | 23.326 | 0.171 | 0.921 | 15.102 | 6.151 | 0.744 | 1.807 | 223.787